## Página29
ENDEREÇO | NODE | STATUS
R PLINIO MOSCOSO 180 | OND14 | N-ALFA
AV PRINCESA LEOPOLDINA, 537 | BARAB | N-ALFA
R CNSO CORREA DE MENEZES 359 | BRO26 | N-ALFA
R PRF SABINO SILVA 356 | OND13 | N-ALFA
RUA FRANCISCO JORGE 255 | LUI03 | N-ALFA
PC ALEXANDRE FERNANDES 54 | GAR02 | KIT ENVIADO JOSE
RUA CORONEL DURVAL MATTOS 719 | CAZ14 | KIT ENVIADO ALISSON
RUA ALEXANDRINA RAMALHO 157 | BRO07 | KIT ENVIADO ALISSON
RUA CLARIVAL DO PRADO VALADARES 85 | CMAAA | KIT ENVIADO JOSE
RUA CLARIVAL DO PRADO VALADARES 85 | CMAAA | KIT ENVIADO JOSE
ALAMEDA CARRARA 23 | PIT50 | KIT ENVIADO ALISSON
RUA CORONEL DURVAL MATTOS 875 | CAZ01 | KIT ENVIADO JOSE
RUA FRANCISCO JORGE 31 | LUI03 | KIT ENVIADO JOSE
RUA WALDEMAR FALCÃO 1737 | VIT03 | KIT ENVIADO JOSE
RUA RIO SÃO PEDRO 300 | CNL02 | KIT ENVIADO JOAO
RUA PADRE CAMILO TORREND 96 | OND05 | KIT ENVIADO ALISSON
RUA MARTINS DE ALMEIDA 385 | OND20 | KIT ENVIADO ALISSON
R JARDIM AMERICA 111 / 87 | PIT02 | KIT ENVIADO ALISSON
R JARDIM AMERICA 111 | PIT02 | KIT ENVIADO ALISSON
LG. DO CAMPO GRANDE 20/21 | CEN01 | KIT ENVIADO JOSE

## BD_Controle
Projeto | Sub Projeto | Tipo de Ação | CONTRATO | Condominio | ENDEREÇO | Cidade | PEP | COD IMOVEL GED | NODE GERENCIAL | Área Técnica | HP | ANDAR | DATA RECEBIMENTO | DATA INICIO | DATA FINAL | Dias | EQUIPE | SUPERVISOR | STATUS | RDO | BOOK | COLABORADOR/BOOK | DATA BOOK | PROJETO | COLABORADOR/PROJETO | DATA/PROJETO | JUSTIFICATIVA | Observação | SOLUÇÃO | < OU > QUE 30
PROJETO F | SEM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | S/N | AMAZON | AV PROF MAGALHAES NETO 1741 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | CAZ07 | ARMAA | 112 | 27 | 2025-08-01 | 2025-08-13 | 2025-08-13 |  | JOSE VITOR | ALAN | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | S/N |  |  | CONSTRUÇÃO CONCLUÍDA | S/N | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | ATIVAÇÃO | S/N | AMAZON | AV PROF MAGALHAES NETO 1741 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | CAZ07 | ARMAA | 112 | 27 | 2025-08-01 | 2025-08-13 | S/N |  | RONALDO NEVES | ALAN | PAUSA | S/N | S/N |  |  | S/N |  |  | PENDENCIA DE REDE | PENDENTE POTENCIA NAS FIBRAS | NEGOCIAÇÃO MANUTENÇÃO CLARO | MAIOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | COM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | 170246050 | COND ALAMEDA DOS PASSAROS | R ENG ADHEMAR FONTES, 167 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | S/N | S/N | 26 | 4 | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025-08-20 |  | DIEGO GUEDES | VALNEI | PRODUTIVA | SIM | SIM |  |  | S/N |  |  | CONSTRUÇÃO CONCLUÍDA | S/N | S/N | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | COM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | 167954290 | COND TERRAZZO GRAÇA | R LUIZ M CATHARINO GORDILHO, 109 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | S/N | S/N | 20 | 4 | 2025-08-20 | S/N | S/N |  | S/N |  | IMPRODUTIVA | S/N | S/N |  |  | S/N |  |  | CANCELADO | PASSADO PARA OUTRA PARCEIRA | CLARO PASSOU PARA OUTRA PASSEIRA | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | ATIVAÇÃO | S/N | LAGUNA VILLE | 1° TRAVESSA ARNALDO LOPES DA SILVA 219 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N |  |  | 60 | 16 | 2025-09-02 | 2025-09-08 | 2025-09-08 |  | WALTER BISPO | ALAN | PRODUTIVA | SIM | SIM | JOSE MARCOS | 2025-09-08 | S/N | CARLOS RODRIGO | 2025-09-06 | ATIVAÇÃO CONCLUÍDA |  |  | MAIOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | S/N | LAGUNA VILLE | 1° TRAVESSA ARNALDO LOPES DA SILVA 219 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N |  |  | 60 | 16 | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 2025-09-02 |  | ASDS TELECOM | ASDS TELECOM | PRODUTIVA | SIM | SIM |  |  | S/N |  |  | CONSTRUÇÃO CONCLUÍDA |  |  | MAIOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | COM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | 170167339 | SEM NOME | 1A TV MATA ATLANTICA I, 22 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | S/N | S/N | 16 | 4 | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025-08-20 |  |  |  | PENDENTE |  |  |  |  | S/N | [5 empty] | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | PROSPECÇÃO | S/N | EDF MARISA | AL CARRARA 102 | SALVADOR | MDU LEGADO | 366848039 | PIT50 | PTBAA | 21 | 5 | 2025-07-01 | 2025-07-22 | 2025-07-22 |  | ELIOMAR MAIA | VALNEI | PRODUTIVA | SIM | S/N | [5 empty] | CONSTRUÇÃO CONCLUÍDA | S/N | S/N | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | PROSPECÇÃO | S/N | EDF MARISA | AL CARRARA 102 | SALVADOR | MDU LEGADO | 366848039 | PIT50 | PTBAA | 21 | 5 | 2025-07-01 | 2025-07-22 | 2025-07-22 |  | ELIOMAR MAIA | VALNEI | PRODUTIVA | SIM | S/N | [5 empty] | ATIVAÇÃO CONCLUÍDA | S/N | S/N | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | EDF MARISA | AL CARRARA 102 | SALVADOR | MDU LEGADO | S/N | PIT50 | PTBAA | 21 | 12 | 2025-07-01 | 2025-07-21 | 2025-07-21 |  | LAZARO ANTONIO | ALAN | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | KIT ENVIADO |  |  | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | CONSTRUCAO AUTORIZADA |  | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | MONT PELLIER | AL CATANIA 105 | SALVADOR | MDU LEGADO | 366848141 | PIT38 | PTBAA | 12 | 12 | 2025-07-01 | 2025-07-18 | 2025-07-18 |  | LAZARO ANTONIO | JESSICA | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | KIT ENVIADO | JOSE MARCOS | 2025-07-24 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA |  |  | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | ALAMEDA CATANIA | AL CATANIA 139 | SALVADOR | MDU LEGADO | S/N | PIT38 | PTBAA | 22 | 12 | 2025-07-01 | 2025-07-21 | 2025-07-21 |  | CARLOS RODRIGO | JESSICA | IMPRODUTIVA | SIM | S/N | [5 empty] | SEM ACESSO | SINDICO / ADM NAO AUTORIZOU | S/N | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | COM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | S/N | MANSÃO SERRA DOURADA | AL CATANIA, 58 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | PIT39 | PTBAA | 16 | 4 | 2025-08-18 | 2025-08-18 | S/N |  | ROBERIO ALMEIDA | VALNEI | IMPRODUTIVA | S/N | S/N |  |  | S/N |  |  | SEM ACESSO | SINDICO NÃO LIBEROU ACESSO | S/N | MENOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | RUA PALMEIRA DO MAR | AL DILSON JATAHY FONSECA 954 | SALVADOR | MDU LEGADO | 366959197 | STL02 | STLAA | 31 | 14 | 2025-07-01 | 2025-07-15 | 2025-07-15 |  | CARLOS RODRIGO | JESSICA | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | KIT ENVIADO | JOSE MARCOS | 2025-07-31 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA |  |  | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | RUA PALMEIRA DO MAR | AL DILSON JATAHY FONSECA 954 | SALVADOR | MDU LEGADO | 366959249 | STL02 | STLAA | 31 | 14 | 2025-07-01 | 2025-07-15 | 2025-07-15 |  | CARLOS RODRIGO | JESSICA | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | KIT ENVIADO | JOSE MARCOS | 2025-07-31 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA |  |  | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | S/N | RUA PALMEIRA DO MAR | AL DILSON JATAHY FONSECA 954 | SALVADOR | MDU LEGADO | 366959249 | STL02 | STLAA | 31 | 14 | 2025-07-01 | S/N | S/N |  |  |  | PENDENTE |  |  |  |  | S/N | [5 empty] | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | S/N | RUA PALMEIRA DO MAR | AL DILSON JATAHY FONSECA 954 | SALVADOR | MDU LEGADO | 366959249 | STL02 | STLAA | 31 | 14 | 2025-07-01 | S/N | S/N |  |  |  | PENDENTE |  |  |  |  | S/N | [5 empty] | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | BUZIOS VILLAGE | AL DILSON JATAHY FONSECA 994 | SALVADOR | MDU LEGADO | 366751197 | STL02 | STLAA | 62 | 12 | 2025-07-01 | 2025-07-15 | 2025-07-15 |  | GABRIEL MENDES | JESSICA | IMPRODUTIVA | SIM | S/N | [5 empty] | SEM ACESSO | SINDICO / ADM NÃO AUTORIZOU | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | BUZIOS VILLAGE | AL DILSON JATAHY FONSECA 994 | SALVADOR | MDU LEGADO | 366751250 | STL02 | STLAA | 62 | 12 | 2025-07-01 | 2025-07-15 | 2025-07-15 |  | GABRIEL MENDES | JESSICA | IMPRODUTIVA | SIM | S/N | [5 empty] | SEM ACESSO | SINDICO / ADM NÃO AUTORIZOU | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | BUZIOS VILLAGE | AL DILSON JATAHY FONSECA 994 | SALVADOR | MDU LEGADO | 366751284 | STL02 | STLAA | 62 | 12 | 2025-07-01 | 2025-07-15 | 2025-07-15 |  | GABRIEL MENDES | JESSICA | IMPRODUTIVA | SIM | S/N | [5 empty] | SEM ACESSO | SINDICO / ADM NÃO AUTORIZOU | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | BUZIOS VILLAGE | AL DILSON JATAHY FONSECA 994 | SALVADOR | MDU LEGADO | 366751197 | STL02 | STLAA | 62 | 1 | 2025-07-01 | 2025-07-28 | 2025-07-28 |  | GABRIEL MENDES | JESSICA | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | KIT ENVIADO | JOSE MARCOS | 2025-07-31 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | Construção autorizada |  | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | BUZIOS VILLAGE | AL DILSON JATAHY FONSECA 994 | SALVADOR | MDU LEGADO | 366751250 | STL02 | STLAA | 62 | 1 | 2025-07-01 | 2025-07-28 | 2025-07-28 |  | GABRIEL MENDES | JESSICA | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | KIT ENVIADO | JOSE MARCOS | 2025-07-31 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | Construção autorizada |  | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | BUZIOS VILLAGE | AL DILSON JATAHY FONSECA 994 | SALVADOR | MDU LEGADO | 366751284 | STL02 | STLAA | 62 | 1 | 2025-07-01 | 2025-07-28 | 2025-07-28 |  | CARLOS RODRIGO | JESSICA | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | KIT ENVIADO | JOSE MARCOS | 2025-07-31 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | Construção autorizada |  | MAIOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | COM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | 170241539 | ED STELLA MALL, | AL DILSON JATAHY FONSECA, 601 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | S/N | S/N | 12 | 3 | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025-08-20 |  |  |  | PENDENTE |  |  |  |  | S/N | [5 empty] | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | COM SINERGIA | ATIVAÇÃO | 170246476 | ED STELLA MALL | AL DILSON JATAHY FONSECA, 601 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | STP03 | STPAA | 11 | 11 | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 2025-08-21 |  | DENILSON MOREIRA | ALAN | IMPRODUTIVA | S/N | S/N |  |  | S/N |  |  | PENDENCIA DE REDE | REDE NÃO CONSTRUIDA ( STL ) | CONSTRUIR NODE (STL) | MENOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | S/N | EDF COND SERRA DO GARCIA - BLOCO A | AL FILEMON ANDRADE 97 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 367343124 | GAR02 | BARAA | 58 | 15 | 2025-07-01 | 2025-07-09 | 2025-07-09 |  | ASDS TELECOM | ASDS TELECOM | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | S/N |  |  | SEM ACESSO | SINDICO NÃO LIBEROU ACESSO | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | S/N | EDF COND SERRA DO GARCIA - BLOCO B | AL FILEMON ANDRADE 97 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 367343249 | GAR02 | BARAA | 33 | 15 | 2025-07-01 | 2025-07-09 | 2025-07-09 |  | ASDS TELECOM | ASDS TELECOM | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | S/N |  |  | SEM ACESSO | SINDICO NÃO LIBEROU ACESSO | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | PROSPECÇÃO | S/N | EDF COND SERRA DO GARCIA | AL FILEMON ANDRADE 97 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 367343249 | GAR02 | BARAA | 33 | 15 | 2025-07-01 | 2025-07-16 | 2025-07-16 |  | LUIS RICARDO | ALAN | PRODUTIVA | S/N | S/N | [5 empty] | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | S/N | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | PROSPECÇÃO | S/N | EDF COND SERRA DO GARCIA | AL FILEMON ANDRADE 97 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 367343249 | GAR02 | BARAA | 33 | 15 | 2025-07-01 | 2025-07-16 | 2025-07-16 |  | LUIS RICARDO | ALAN | PRODUTIVA | S/N | S/N | [5 empty] | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | S/N | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | S/N | EDF COND SERRA DO GARCIA - BLOCO A | AL FILEMON ANDRADE 97 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 367343249 | GAR02 | BARAA | 33 | 15 | 2025-07-01 | 2025-07-16 | 2025-07-16 |  | LUIS RICARDO | ALAN | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | S/N |  |  | CONSTRUÇÃO CONCLUÍDA | S/N | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | S/N | EDF COND SERRA DO GARCIA - BLOCO B | AL FILEMON ANDRADE 97 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 367343249 | GAR02 | BARAA | 33 | 15 | 2025-07-01 | 2025-07-16 | 2025-07-16 |  | LUIS RICARDO | ALAN | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | S/N |  |  | CONSTRUÇÃO CONCLUÍDA | S/N | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | ATIVAÇÃO | S/N | ED SERRA DO GARCIA - BLOCO A | AL FILEMON ANDRADE 97 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 367344695 | GAR02 | BARAA | 62 | 15 | 2025-06-17 | 2025-08-06 | 2025-08-06 |  | LUIS RICARDO | ALAN | PRODUTIVA | SIM | SIM | VERUSCA SOUZA | 2025-08-20 | S/N |  |  | ATIVAÇÃO CONCLUÍDA |  |  | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | EDF COND SERRA DO GARCIA - BLOCO A | AL FILEMON ANDRADE 97 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 367343249 | GAR02 | BARAA | 120 | 15 | 2025-08-06 | 2025-08-07 | 2025-08-07 |  | CARLOS RODRIGO | JESSICA | PRODUTIVA | S/N | S/N |  |  | KIT ENVIADO | JOSE MARCOS | 2025-08-07 | VISTORIADO | S/N | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | ATIVAÇÃO | S/N | ED SERRA DO GARCIA - BLOCO B | AL FILEMON ANDRADE 97 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 367344755 | GAR02 | BARAA | 58 | 15 | 2025-06-17 | 2025-08-21 | 2025-08-21 |  | LUIS RICARDO | ALAN | PRODUTIVA | SIM | SIM | VERUSCA SOUZA | 2025-08-21 | S/N |  |  | MDU PARCIALMENTE ATIVO | FIBRA SEM POTENCIA | NEGOCIAÇÃO MANUTENÇÃO CLARO | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | EDF COND SERRA DO GARCIA - BLOCO B | AL FILEMON ANDRADE 97 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 367343249 | GAR02 | BARAA | 120 | 15 | 2025-08-06 | 2025-08-07 | 2025-08-07 |  | CARLOS RODRIGO | JESSICA | PRODUTIVA | S/N | S/N |  |  | KIT ENVIADO | JOSE MARCOS | 2025-08-07 | VISTORIADO | S/N | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | RESERVA DAS PLANTAS | AL HORTO BELA VISTA 808 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | PER04 | PRBAA | 200 | 24 | 2025-07-01 | 2025-07-29 | 2025-07-29 |  | LAZARO ANTONIO | JESSICA | PRODUTIVA | S/N | S/N |  |  | KIT ENVIADO | ALISSON SANTOS | 2025-07-31 | VISTORIADO | S/N | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | RESERVA DAS PLANTAS | AL HORTO BELA VISTA 808 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | PER04 | PRBAA | 200 | 24 | 2025-07-01 | 2025-07-29 | 2025-07-29 |  | LAZARO ANTONIO | JESSICA | PRODUTIVA | S/N | S/N |  |  | KIT ENVIADO | ALISSON SANTOS | 2025-07-31 | VISTORIADO | S/N | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | RESERVA DAS PLANTAS | AL HORTO BELA VISTA 808 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | PER04 | PRBAA | 200 | 24 | 2025-07-01 | 2025-07-29 | 2025-07-29 |  | LAZARO ANTONIO | JESSICA | PRODUTIVA | S/N | S/N |  |  | KIT ENVIADO | ALISSON SANTOS | 2025-07-31 | VISTORIADO | S/N | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | S/N | RESERVA DAS PLANTAS - ED JATOBA | AL HORTO BELA VISTA 808 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | PER04 | PRBAA | 200 | 24 | 2025-08-01 | 2025-08-04 | 2025-08-05 |  | WALTER BISPO | VALNEI | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | S/N |  |  | CONSTRUÇÃO CONCLUÍDA | S/N | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | S/N | RESERVA DAS PLANTAS - ED BEGONIA | AL HORTO BELA VISTA 808 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | PER04 | PRBAA | 200 | 24 | 2025-08-01 | 2025-08-05 | 2025-08-06 |  | EDIVAL SANTIAGO | VALNEI | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | S/N |  |  | CONSTRUÇÃO CONCLUÍDA | S/N | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | S/N | RESERVA DAS PLANTAS - ED GARDENIA | AL HORTO BELA VISTA 808 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | PER04 | PRBAA | 200 | 24 | 2025-08-01 | 2025-08-04 | 2025-08-05 |  | LUIS RICARDO | ALAN | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | S/N |  |  | CONSTRUÇÃO CONCLUÍDA | S/N | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | S/N | RESERVA DAS PLANTAS - ED ORQUIDEA | AL HORTO BELA VISTA 808 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | PER04 | PRBAA | 200 | 24 | 2025-08-01 | 2025-08-04 | 2025-08-05 |  | TIAGO DOS SANTOS | ALAN | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | S/N |  |  | CONSTRUÇÃO CONCLUÍDA | S/N | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
SEM SINERGIA | SEM SINERGIA | ATIVAÇÃO | S/N | RESERVA DAS PLANTAS - ED ORQUIDEA | AL HORTO BELA VISTA 808 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | PER04 | PRBAA | 200 | 24 | 2025-08-01 | 2025-09-02 | 2025-09-05 |  | IAN SAMPAIO | ALAN | PRODUTIVA | SIM | SIM | ALISSON SANTOS | 2025-09-08 | S/N |  |  | ATIVAÇÃO CONCLUÍDA | TECNICO ATUANDO |  | MAIOR QUE 30 HP's
SEM SINERGIA | SEM SINERGIA | ATIVAÇÃO | S/N | RESERVA DAS PLANTAS - ED BEGONIA | AL HORTO BELA VISTA 808 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | PER04 | PRBAA | 200 | 24 | 2025-08-01 | 2025-09-02 | 2025-09-05 |  | TIAGO DOS SANTOS | ALAN | PRODUTIVA | SIM | SIM | ALISSON SANTOS | 2025-09-08 | S/N |  |  | ATIVAÇÃO CONCLUÍDA | TECNICO ATUANDO |  | MAIOR QUE 30 HP's
SEM SINERGIA | SEM SINERGIA | ATIVAÇÃO | S/N | RESERVA DAS PLANTAS - ED GARDENIA | AL HORTO BELA VISTA 808 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | PER04 | PRBAA | 200 | 24 | 2025-08-01 | 2025-09-02 | 2025-09-05 |  | DENILSON MOREIRA | ALAN | PRODUTIVA | SIM | SIM | ALISSON SANTOS | 2025-09-08 | S/N |  |  | ATIVAÇÃO CONCLUÍDA | TECNICO ATUANDO |  | MAIOR QUE 30 HP's
SEM SINERGIA | SEM SINERGIA | ATIVAÇÃO | S/N | RESERVA DAS PLANTAS - ED JATOBA | AL HORTO BELA VISTA 808 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | PER04 | PRBAA | 200 | 24 | 2025-08-01 | 2025-09-02 | 2025-09-05 |  | TIAGO DOS SANTOS | ALAN | PRODUTIVA | SIM | SIM | ALISSON SANTOS | 2025-09-08 | S/N |  |  | ATIVAÇÃO CONCLUÍDA | TECNICO ATUANDO |  | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | RESERVA DAS PLANTAS | AL HORTO BELA VISTA 808 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | PER04 | PRBAA | 200 | 24 | 2025-07-01 | 2025-07-29 | 2025-07-29 |  | LAZARO ANTONIO | JESSICA | PRODUTIVA | S/N | S/N |  |  | KIT ENVIADO | ALISSON SANTOS | 2025-07-31 | VISTORIADO | S/N | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | RESERVA DAS ARVORES | AL HORTO BELA VISTA 836 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | PER04 | PRBAA | 272 | 34 | 2025-07-01 | 2025-07-29 | 2025-07-29 |  | LAZARO ANTONIO | JESSICA | PRODUTIVA | S/N | S/N |  |  | KIT ENVIADO | JOSE MARCOS | 2025-07-31 | VISTORIADO | S/N | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | S/N | RESERVA DAS ARVORES - TORRE BROMELIA | AL HORTO BELA VISTA 836 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | PER04 | PRBAA | 272 | 34 | 2025-08-01 | 2025-08-04 | 2025-08-06 |  | MANOEL ROBERTO | VALNEI | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | S/N |  |  | CONSTRUÇÃO CONCLUÍDA | S/N | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | S/N | RESERVA DAS ARVORES - ED JACARANDA | AL HORTO BELA VISTA 836 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | PER04 | PRBAA | 272 | 34 | 2025-08-01 | 2025-08-04 | 2025-08-06 |  | IAN SAMPAIO | ALAN | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | S/N |  |  | CONSTRUÇÃO CONCLUÍDA | S/N | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | RESERVA DAS ARVORES | AL HORTO BELA VISTA 836 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | PER04 | PRBAA | 272 | 34 | 2025-07-01 | 2025-07-29 | 2025-07-29 |  | LAZARO ANTONIO | JESSICA | PRODUTIVA | S/N | S/N |  |  | KIT ENVIADO | JOSE MARCOS | 2025-07-31 | VISTORIADO | S/N | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | ATIVAÇÃO | S/N | RESERVA DAS ARVORES - TORRE BROMELIA | AL HORTO BELA VISTA 836 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | PER04 | PRBAA | 272 | 34 | 2025-08-01 | 2025-09-11 |  | 1969-12-31 21:00 | TIAGO DOS SANTOS | ALAN | EM ROTA |  |  |  |  | S/N |  |  | PENDENCIA DE REDE | DATA PROGRAMADA |  | MAIOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | ATIVAÇÃO | S/N | RESERVA DAS ARVORES - ED JACARANDA | AL HORTO BELA VISTA 836 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | PER04 | PRBAA | 272 | 34 | 2025-08-01 | 2025-09-11 |  | 1969-12-31 21:00 | TIAGO DOS SANTOS | ALAN | EM ROTA |  |  |  |  | S/N |  |  | PENDENCIA DE REDE | DATA PROGRAMADA |  | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | ATIVAÇÃO | S/N | MONTE CARMELO | AL MONTE CARMELO, 351 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 367415302 | CDL04 | BARAA | 35 | 9 | 2025-06-17 | 2025-08-01 | 2025-08-01 |  | EDIVAL SANTIAGO | VALNEI | PRODUTIVA | SIM | SIM | VERUSCA SOUZA | 2025-08-06 | S/N |  |  | ATIVAÇÃO CONCLUÍDA |  |  | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | MONTE CARMELO | AL MONTE CARMELO, 351 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 367415302 | CDL04 | BARAA | 35 | 9 | 2025-07-01 | 2025-07-29 | 2025-07-29 |  | GABRIEL MENDES | JESSICA | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | KIT ENVIADO | GABRIEL MENDES | 2025-07-29 | VISTORIADO | S/N | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | COM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | 170204056 | COND. PORTO CABRAL | AL PRAIA DE SIRIUBA 150 | LAURO DE FREITAS | MDU LEGADO | S/N | LFS19 | VATAA | 21 | 1 | 2025-07-01 | 2025-07-16 | 2025-07-16 |  | ELIOMAR MAIA | VALNEI | PAUSA | S/N | S/N |  |  | S/N |  |  | PENDENCIA DE REDE | REDE DA CLARO NA REGIÃO NÃO EXISTENTE | CONSTRUIR NODE | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | COM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | 170246476 | RES KAYOMÃ | AL RIO DA PRATA, 153 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | S/N | S/N | 21 | 4 | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025-08-20 |  |  |  | PENDENTE |  |  |  |  | S/N | [5 empty] | MENOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | RESIDENCIAL FRANCE - BLOCO A | AL SALERNO 113 | SALVADOR | MDU LEGADO | 366983514 | PIT37 | PTBAA | 16 | 4 | 2025-06-02 | 2025-07-09 | 2025-07-09 |  | S/N | JESSICA | PRODUTIVA | S/N | S/N |  |  | KIT ENVIADO | ALISSON SANTOS | 2025-09-01 | VISTORIADO | S/N | S/N | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | S/N | RESIDENCIAL FRANCE - BLOCO A | AL SALERNO 113 | SALVADOR | MDU LEGADO | 366983514 | PIT37 | PTBAA | 16 | 4 | 2025-07-01 | 2025-07-09 | 2025-07-09 |  | RONALDO NEVES | VALNEI | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | S/N |  |  | CONSTRUÇÃO CONCLUÍDA | S/N | S/N | MENOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | S/N | RESIDENCIAL FRANCE - BLOCO B | AL SALERNO 113 | SALVADOR | MDU LEGADO | 366983568 | PIT37 | PTBAA | 38 | 9 | 2025-07-01 | 2025-07-09 | 2025-07-09 |  | RONALDO NEVES | VALNEI | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | S/N |  |  | CONSTRUÇÃO CONCLUÍDA | S/N | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | ATIVAÇÃO | S/N | RESIDENCIAL FRANCE | AL SALERNO 113 | SALVADOR | MDU LEGADO | 366983514 | PIT38 | PTBAA | 38 | 9 | 2025-06-17 | 2025-07-10 | S/N |  | RONALDO NEVES | VALNEI | PAUSA | S/N | S/N |  |  | S/N |  |  | PENDENCIA DE REDE | FIBRA COM POTENCIA ERRADA | EVIDENCIA NO GRUPO INTERAÇÃO TELEGRAM | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | ATIVAÇÃO | S/N | RESIDENCIAL FRANCE | AL SALERNO 113 | SALVADOR | MDU LEGADO | 366983568 | PIT38 | PTBAA | 38 | 9 | 2025-06-17 | 2025-07-10 | S/N |  | RONALDO NEVES | VALNEI | PAUSA | S/N | S/N |  |  | S/N |  |  | PENDENCIA DE REDE | FIBRA COM POTENCIA ERRADA | NEGOCIAÇÃO MANUTENÇÃO CLARO | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | RESIDENCIAL FRANCE - BLOCO B | AL SALERNO 113 | SALVADOR | MDU LEGADO | 366983514 | PIT37 | PTBAA | 16 | 4 | 2025-06-02 | 2025-07-09 | 2025-07-09 |  | S/N | JESSICA | PRODUTIVA | S/N | S/N |  |  | KIT ENVIADO | ALISSON SANTOS | 2025-09-01 | VISTORIADO | S/N | S/N | MENOR QUE 30 HP's
NAP LOTADA | SGD | VISTORIA | S/N | SERRA DOS LAGOS | AL. BENEVENTO 560 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | PIT54 | PTBAA | 36 | 18 | 2025-07-01 | 2025-07-11 | 2025-07-11 |  | GABRIEL MENDES | JESSICA | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | KIT ENVIADO | ALISSON SANTOS | 2025-08-05 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA |  |  | MAIOR QUE 30 HP's
NAP LOTADA | SGD | VISTORIA | S/N | SERRA DOS LAGOS | AL. BENEVENTO 560 | SALVADOR | MDU LEGADO | S/N | PIT54 | PTBAA | 36 | 18 | 2025-07-01 | 2025-07-31 | 2025-07-31 |  | GABRIEL MENDES | JESSICA | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | KIT ENVIADO | ALISSON SANTOS | 2025-08-05 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | Construção autorizada |  | MAIOR QUE 30 HP's
NAP LOTADA | SGD | CONSTRUÇÃO | S/N | SERRA DOS LAGOS | AL. BENEVENTO 560 | SALVADOR | MDU LEGADO | S/N | PIT54 | PTBAA | 36 | 18 | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2025-08-05 |  | DENILSON MOREIRA | ALAN | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | S/N |  |  | CONSTRUÇÃO CONCLUÍDA | S/N | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | MARQUES DE POMBAL | ALAMEDA ANTUNES 158 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | BAR11 | BARAA | 18 | 9 | 2025-07-01 | 2025-07-23 | 2025-07-23 |  | LAZARO ANTONIO | JESSICA | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | KIT ENVIADO | JOSE MARCOS | 2025-07-30 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA |  |  | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | S/N | MARQUES DE POMBAL | ALAMEDA ANTUNES 158 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | BAR11 | BARAA | 18 | 9 | 2025-07-01 | 2025-08-16 | 2025-08-18 |  | JOSE VITOR | ALAN | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | S/N |  |  | CONSTRUÇÃO CONCLUÍDA | S/N | S/N | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | ATIVAÇÃO | S/N | MARQUES DE POMBAL | ALAMEDA ANTUNES 158 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | BAR11 | BARAA | 18 | 9 | 2025-07-01 | 2025-08-19 | 2025-08-19 |  | WILLIAMS MORAES | ALAN | PRODUTIVA | SIM | SIM | VERUSCA SOUZA | 2025-08-07 | S/N |  |  | MDU PARCIALMENTE ATIVO | FIBRA SEM POTENCIA | NEGOCIAÇÃO MANUTENÇÃO CLARO | MENOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | ATIVAÇÃO | S/N | RESIDENCIAL MARIO QUINTANA | ALAMEDA ANTUNES, 10 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | BRO21 | BRTAC | 36 | 12 | 2025-06-17 | 2025-08-16 | 2025-08-18 |  | DIEGO GUEDES | VALNEI | PRODUTIVA | SIM | SIM | JOSE MARCOS | 2025-09-09 | S/N |  |  | MDU PARCIALMENTE ATIVO | FIBRA SEM POTENCIA | NEGOCIAÇÃO MANUTENÇÃO CLARO | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | RESIDENCIAL MARIO | ALAMEDA ANTUNES, 10 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | BAR11 | BARAA | 36 | 12 | 2025-07-01 | 2025-07-26 | 2025-07-26 |  | LAZARO ANTONIO | JESSICA | PRODUTIVA | S/N | S/N |  |  | KIT ENVIADO | JOSE MARCOS | 2025-07-30 | VISTORIADO | S/N | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | COM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | 170226424 | EDF NANDO II | ALAMEDA BONS ARES 30 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | ARV06 | STPAA | 22 | 11 | 2025-08-06 | 2025-08-08 | 2025-08-08 |  | DENILSON MOREIRA | ALAN | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | S/N |  |  | CONSTRUÇÃO CONCLUÍDA | S/N | S/N | MENOR QUE 30 HP's
NAP LOTADA | SGD | VISTORIA | S/N | BOSQUE IMPERIAL | ALAMEDA BOSQUE 10 | SALVADOR | MDU LEGADO | S/N | SRF05 | SRFAA | 22 | 11 | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025-08-25 |  | CARLOS RODRIGO | JESSICA | IMPRODUTIVA | SIM | S/N | [5 empty] | SEM ACESSO | AGUARDANDO LIBERAÇÃO | S/N | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | COM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | 141204934 | BLOCO CEDRO 22 | ALAMEDA BOSQUE IMPERIAL 46 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | NZR05 | NZRAA | 16 | 4 | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 2025-08-14 |  | IAN SAMPAIO | ALAN | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | S/N |  |  | CONSTRUÇÃO CONCLUÍDA | S/N | S/N | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | COM SINERGIA | ATIVAÇÃO | 141204934 | BLOCO CEDRO 22 | ALAMEDA BOSQUE IMPERIAL 46 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | NZR05 | NZRAA | 16 | 4 | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 2025-08-14 |  | IAN SAMPAIO | ALAN | PRODUTIVA | SIM | SIM | JOSE MARCOS | 2025-08-20 | S/N |  |  | ATIVAÇÃO CONCLUÍDA | (15:52 - JOAO - BOOK COBRADO AO TECNICO IAN SAMPAIO) |  | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | EDF CELINA BANDEIRA | ALAMEDA CAPIMIRIM 77 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | BAR17 | BARAA | 26 | 13 | 2025-07-01 | 2025-07-11 | 2025-07-11 |  | LAZARO ANTONIO | JESSICA | PRODUTIVA | SIM | S/N | [5 empty] | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA |  |  | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | ATIVAÇÃO | S/N | EDF CELINA BANDEIRA | ALAMEDA CAPIMIRIM 77 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | BAR17 | BARAA | 26 | 13 | 2025-07-01 | 2025-07-19 | 2025-07-19 |  | RONALDO NEVES | VALNEI | PRODUTIVA | SIM | SIM | JOSE MARCOS | 2025-08-20 | S/N |  |  | ATIVAÇÃO CONCLUÍDA |  |  | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | S/N | EDF CELINA BANDEIRA | ALAMEDA CAPIMIRIM 77 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | BAR17 | BARAA | 26 | 13 | 2025-07-01 | 2025-07-19 | 2025-07-19 |  | RONALDO NEVES | VALNEI | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | S/N |  |  | CONSTRUÇÃO CONCLUÍDA | S/N | S/N | MENOR QUE 30 HP's
NAP LOTADA | SGD | CONSTRUÇÃO | S/N | OTAVIANO | ALAMEDA CARRARA 23 | SALVADOR | MDU LEGADO | S/N | PIT37 | PTBAA | 80 | 20 | 2025-07-01 | 2025-07-10 | 2025-07-10 |  | RONALDO NEVES | VALNEI | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | S/N |  |  | CONSTRUÇÃO CONCLUÍDA | S/N | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
NAP LOTADA | SGD | VISTORIA | S/N | OTAVIANO | ALAMEDA CARRARA 23 | SALVADOR | MDU LEGADO | S/N | PIT49 | PTBAA | 80 | 20 | 2025-06-17 | 2025-07-03 | 2025-07-03 |  | GABRIEL MENDES | JESSICA | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | KIT ENVIADO | ALISSON SANTOS | 2025-07-17 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA |  |  | MAIOR QUE 30 HP's
NAP LOTADA | SGD | ATIVAÇÃO | S/N | OTAVIANO | ALAMEDA CARRARA 23 | SALVADOR | MDU LEGADO | S/N | PIT49 | PTBAA | 80 | 20 | 2025-06-17 | 2025-07-04 | 2025-07-04 |  | RONALDO NEVES | VALNEI | PRODUTIVA | SIM | SIM | DOUGLAS PINHEIRO | 2025-07-07 | S/N |  |  | ATIVAÇÃO CONCLUÍDA |  |  | MAIOR QUE 30 HP's
ON GOING | SGD | CONSTRUÇÃO | S/N | MARES DE VILLAS | ALAMEDA DE PITANGUI 104 | LAURO DE FREITAS | MDU LEGADO | S/N | STL03 | STLAA | 10 | 5 | 2025-07-01 | S/N | S/N |  |  |  | PENDENTE |  |  |  |  | S/N | [5 empty] | MENOR QUE 30 HP's
ON GOING | SGD | VISTORIA | S/N | MARES DE VILLAS | ALAMEDA DE PITANGUI 104 | LAURO DE FREITAS | MDU LEGADO | S/N | STL03 | STLAA | 10 | 5 | 2025-06-17 | 2025-08-01 | 2025-08-01 |  | GABRIEL MENDES | JESSICA | PRODUTIVA | SIM | S/N | [5 empty] | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA |  | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | EDF PORTINARI | ALAMEDA DOS ANTUNES 51 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N |  |  | 16 | 4 | 2025-09-05 | 2025-09-05 | 2025-09-05 |  | LAZARO REIS | JESSICA | IMPRODUTIVA | SIM | S/N | [5 empty] | SEM ACESSO | SEM ACESSO |  | MENOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | JARDIM DE NAPOLI | ALAMEDA DOS ANTÚRIOS 178 | SALVADOR | MDU LEGADO | S/N | CDL01 | BRTAB | 46 | 23 | 2025-07-01 | 2025-07-24 | 2025-07-24 |  | LAZARO ANTONIO | JESSICA | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | KIT ENVIADO | ALISSON SANTOS | 2025-07-24 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA |  |  | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | S/N | JARDIM DE NAPOLI | ALAMEDA DOS ANTÚRIOS 178 | SALVADOR | MDU LEGADO | S/N | CDL01 | BRTAB | 46 | 23 | 2025-07-01 | S/N | S/N |  |  |  | PENDENTE |  |  |  |  | S/N | [5 empty] | MAIOR QUE 30 HP's
ON GOING | SGD | VISTORIA | S/N | EGEU | ALAMEDA DOS SOMBREIROS 551 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | CAZ03 | STPAAA | 56 | 28 | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 2025-08-11 |  | CARLOS RODRIGO | JESSICA | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | KIT ENVIADO | ALISSON SANTOS | 2025-08-13 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA |  |  | MAIOR QUE 30 HP's
NAP LOTADA | SGD | VISTORIA | S/N | URBAN | ALAMEDA DOS UMBUZEIROS, 557 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | ARV02 | CMAAA | 114 | 19 | 2025-07-01 | 2025-06-27 | 2025-06-27 |  | GABRIEL MENDES | JESSICA | PRODUTIVA | S/N | S/N |  |  | KIT ENVIADO | JOSE MARCOS | 2025-07-29 | VISTORIADO | S/N | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | RESERVA DAS FLORES | ALAMEDA HORTO BELA VISTA 408 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | PER04 | PRBAA | 132 | 33 | 2025-06-17 | 2025-08-01 | 2025-08-01 |  | LAZARO ANTONIO | JESSICA | PRODUTIVA | SIM | S/N | [5 empty] | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA |  | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | RESERVA DAS FLORES | ALAMEDA HORTO BELA VISTA 408 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | PER04 | PRBAA | 132 | 33 | 2025-06-17 | 2025-08-01 | 2025-08-01 |  | LAZARO ANTONIO | JESSICA | PRODUTIVA | SIM | S/N | [5 empty] | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA |  | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | RESERVA DAS FLORES | ALAMEDA HORTO BELA VISTA 408 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | PER04 | PRBAA | 132 | 33 | 2025-06-17 | 2025-08-01 | 2025-08-01 |  | LAZARO ANTONIO | JESSICA | PRODUTIVA | SIM | S/N | [5 empty] | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA |  | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | S/N | RESERVA DAS FLORES - TORRE EUGENIA | ALAMEDA HORTO BELA VISTA 408 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | PER04 | PRBAA | 132 | 33 | 2025-06-17 | 2025-08-04 | 2025-08-06 |  | DIEGO GUEDES | VALNEI | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | S/N |  |  | CONSTRUÇÃO CONCLUÍDA | S/N | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | S/N | RESERVA DAS FLORES - TORRE VITORIA REGIA | ALAMEDA HORTO BELA VISTA 408 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | PER04 | PRBAA | 132 | 33 | 2025-06-17 | 2025-08-04 | 2025-08-06 |  | RONALDO NEVES | ALAN | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | S/N |  |  | CONSTRUÇÃO CONCLUÍDA | S/N | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | S/N | RESERVA DAS FLORES - TORRE HIBISCO | ALAMEDA HORTO BELA VISTA 408 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | PER04 | PRBAA | 132 | 33 | 2025-06-17 | 2025-08-04 | 2025-08-04 |  | JOSE VITOR | ALAN | PAUSA | S/N | S/N |  |  | S/N |  |  | OBSTRUIDO | OBRA EMBARGADA POR MORADOR ! MORADOR TEM SALA QUE CABEAMENTO PASSA DENTRO | ESPERANDO RETORNO DA ADMINISTRAÇÃO DO CONDOMINIO | MAIOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | ATIVAÇÃO | S/N | RESERVA DAS FLORES - TORRE EUGENIA | ALAMEDA HORTO BELA VISTA 408 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | PER04 | PRBAA | 132 | 33 | 2025-06-17 | 2025-09-08 |  | 1969-12-31 21:00 | JOSE VITOR | ALAN | EM ANDAMENTO |  |  |  |  | S/N | [5 empty] | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | RESERVA DAS FLORES - TORRE EUGENIA | ALAMEDA HORTO BELA VISTA 408 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | PER04 | PRBAA | 132 | 33 | 2025-06-17 | 2025-08-01 | 2025-08-01 |  | LAZARO ANTONIO | JESSICA | PRODUTIVA | S/N | S/N |  |  | KIT ENVIADO | ALISSON SANTOS | 2025-08-05 | VISTORIADO | S/N | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | RESERVA DAS FLORES - TORRE VITORIA REGIA | ALAMEDA HORTO BELA VISTA 408 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | PER04 | PRBAA | 132 | 33 | 2025-06-17 | 2025-08-01 | 2025-08-01 |  | LAZARO ANTONIO | JESSICA | PRODUTIVA | S/N | S/N |  |  | KIT ENVIADO | ALISSON SANTOS | 2025-08-05 | VISTORIADO | S/N | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | RESERVA DAS FLORES - TORRE HIBISCO | ALAMEDA HORTO BELA VISTA 408 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | PER04 | PRBAA | 132 | 33 | 2025-06-17 | 2025-08-01 | 2025-08-01 |  | LAZARO ANTONIO | JESSICA | PRODUTIVA | S/N | S/N |  |  | KIT ENVIADO | ALISSON SANTOS | 2025-08-05 | VISTORIADO | S/N | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | ATIVAÇÃO | S/N | RESERVA DAS FLORES - TORRE HIBISCO | ALAMEDA HORTO BELA VISTA 408 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | PER04 | PRBAA | 132 | 33 | 2025-06-17 | [5 empty] | PENDENTE |  |  |  |  | S/N | [5 empty] | MAIOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | ATIVAÇÃO | S/N | RESERVA DAS FLORES - TORRE VITORIA REGIA | ALAMEDA HORTO BELA VISTA 408 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | PER04 | PRBAA | 132 | 33 | 2025-06-17 | 2025-09-08 |  | 1969-12-31 21:00 | RONALDO NEVES | ALAN | EM ANDAMENTO |  |  |  |  | S/N | [5 empty] | MAIOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | COM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | 170026417 | RES KAYOMA | ALAMEDA RIO DE PRATA 153 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | STL03 | STLAA | 22 | 11 | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 2025-08-14 |  | ELTON BISPO | VALNEI | IMPRODUTIVA | S/N | S/N |  |  | S/N |  |  | SEM ACESSO | CLIENTE SOLICITOU QUE FOSSE FEITO O CANCELAMENTO | S/N | MENOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | ATIVAÇÃO | S/N | VILLA DOS ABOLHOS | ALAMEIDA CATANIA, 81 | SALVADOR | MDU LEGADO | 366848201 | PIT38 | PTBAA | 90 | 22 | 2025-07-01 | 2025-08-22 | 2025-08-22 |  | MANOEL ROBERTO | VALNEI | PRODUTIVA | SIM | SIM | JOSE MARCOS | 2025-08-20 | S/N |  |  | MDU PARCIALMENTE ATIVO | FIBRA SEM POTENCIA | NEGOCIAÇÃO MANUTENÇÃO CLARO | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | VILLA DOS ABOLHOS | ALAMEIDA CATANIA, 81 | SALVADOR | MDU LEGADO | 366848201 | PIT38 | PTBAA | 90 | 22 | 2025-07-01 | S/N | S/N |  | S/N | JESSICA | PRODUTIVA | S/N | S/N |  |  | KIT ENVIADO | JOSE MARCOS | 2025-08-29 | VISTORIADO |  |  | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | ATIVAÇÃO | S/N | SOLAR DO PARATI | ARISITIDIS FRAGA LIMA 385 | SALVADOR | MDU LEGADO | S/N | S/N | S/N | 64 | 16 | 2025-08-26 | 2025-08-27 | 2025-08-27 |  | IAN SAMPAIO | ALAN | PRODUTIVA | SIM | SIM | JOSE MARCOS | 2025-08-21 | S/N |  | S/N | ATIVAÇÃO CONCLUÍDA |  |  | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | SOLAR DO PARATI | ARISITIDIS FRAGA LIMA 385 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | CAZ03 | STPAA | 60 | 10 | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025-08-13 |  | CARLOS RODRIGO | JESSICA | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | KIT ENVIADO | CARLOS RODRIGO | 2025-08-30 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA |  |  | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | SOLAR DO PARATI | ARISITIDIS FRAGA LIMA 385 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | CAZ03 | STPAAA | 60 | 10 | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2025-08-12 |  | CARLOS RODRIGO | JESSICA | IMPRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | S/N | S/N | S/N | SEM ACESSO | SINDICO / ADM NÃO AUTORIZOU | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
SDU | SGD | VISTORIA | S/N | COND. RESIDENCIAL GILEADE | ARLETE SOUZA COSTA 485 | LAURO DE FREITAS | MDU LEGADO | S/N | BURAA | BURAA | 140 | 1 | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025-08-25 |  | LAZARO ANTONIO | JESSICA | PRODUTIVA | SIM | S/N | [5 empty] | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA |  | MAIOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | VILLA DO MAR | ARTUR DE AZEVEDO MACHADO 832 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | CAZ04 | STPAA | 20 | 5 | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 2025-09-03 |  | CARLOS RODRIGO | JESSICA | IMPRODUTIVA | SIM | S/N | [5 empty] | SEM ACESSO | SEM ACESSO |  | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | MANSAO PRINCESA IZABEL | AV . PRINCESA LEOPOLDINA 270 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | BAR16 | BARAA | 24 | 12 | 2025-07-01 | 2025-07-14 | 2025-07-14 |  | LAZARO ANTONIO | JESSICA | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | KIT ENVIADO | JOSE MARCOS | 2025-08-04 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA |  |  | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | ATIVAÇÃO | S/N | MANSAO PRINCESA IZABEL | AV . PRINCESA LEOPOLDINA 270 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | BAR16 | BARAA | 24 | 24 | 2025-06-17 | 2025-08-19 | 2025-08-20 |  | IAN SAMPAIO | ALAN | PRODUTIVA | SIM | SIM | JOSE MARCOS | 2025-08-21 | S/N |  |  | ATIVAÇÃO CONCLUÍDA |  |  | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | COM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | S/N | MANSAO PRINCESA LEOPOLDINA | AV . PRINCESA LEOPOLDINA 288 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | BAR16 | BARAA | 23 | 23 | 2025-06-17 | 2025-08-18 | 2025-08-19 |  | ROBERIO ALMEIDA | VALNEI | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | S/N |  |  | CONSTRUÇÃO CONCLUÍDA | S/N | S/N | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | COM SINERGIA | ATIVAÇÃO | S/N | MANSAO PRINCESA LEOPOLDINA | AV . PRINCESA LEOPOLDINA 288 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | BAR16 | BARAA | 23 | 23 | 2025-06-17 | 2025-08-19 | 2025-08-20 |  | IAN SAMPAIO | ALAN | PRODUTIVA | SIM | SIM | JOSE MARCOS | 2025-08-21 | S/N |  |  | ATIVAÇÃO CONCLUÍDA | TECNICO ATUANDO |  | MENOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | SOLAR LAGOA | AV 1° TRAVESSA ARNALDO LOPES DA SILVA 12 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | CAZ03 | STPAAA | 60 | 10 | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 2025-08-14 |  | GABRIEL MENDES | JESSICA | IMPRODUTIVA | SIM | S/N | [5 empty] | SEM ACESSO | Porteiro não autorizou | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | SOLAR LAGOA | AV 1° TRAVESSA ARNALDO LOPES DA SILVA 12 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N |  |  | 60 | 10 | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 2025-09-04 |  | LAZARO REIS | JESSICA | IMPRODUTIVA | SIM | S/N | [5 empty] | SEM ACESSO | Porteiro não autorizou |  | MAIOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | ATIVAÇÃO | S/N | EDF VAL PARAISO | AV 1° TRAVESSA ARNALDO LOPES DA SILVA 167 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | CAZ03 | STPAAA | 20 | 5 | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 2025-08-14 |  | WALTER BISPO | VALNEI | PRODUTIVA | SIM | SIM | VERUSCA SOUZA | 2025-08-28 | S/N |  |  | ATIVAÇÃO CONCLUÍDA |  |  | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | S/N | EDF VAL PARAISO | AV 1° TRAVESSA ARNALDO LOPES DA SILVA 167 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | CAZ03 | STPAA | 20 | 5 | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 2025-08-18 |  | ELTON BISPO | VALNEI | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | S/N |  |  | CONSTRUÇÃO CONCLUÍDA | S/N | S/N | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | ATIVAÇÃO | S/N | EDF VAL PARAISO | AV 1° TRAVESSA ARNALDO LOPES DA SILVA 167 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | CAZ03 | STPAA | 20 | 5 | 2025-08-18 | 2025-08-19 | 2025-08-19 |  | WALTER BISPO | VALNEI | PRODUTIVA | SIM | SIM | VERUSCA SOUZA | 2025-08-28 | S/N |  |  | ATIVAÇÃO CONCLUÍDA | INFORMOU QUE ESTA FINALIZANDO |  | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | EDF VAL PARAISO | AV 1° TRAVESSA ARNALDO LOPES DA SILVA 167 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | CAZ03 | STPAAA | 20 | 5 | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 2025-08-14 |  | GABRIEL MENDES | JESSICA | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | KIT ENVIADO | GABRIEL MENDES | 2025-08-16 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA |  |  | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | PRAIAS DO SUL | AV 1° TRAVESSA ARNALDO LOPES DA SILVA 171 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | CAZ03 | STPAAA | 16 | 4 | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025-08-13 |  | GABRIEL MENDES | JESSICA | IMPRODUTIVA | SIM | S/N | [5 empty] | SEM ACESSO | AGUARDANDO LIBERAÇÃO | S/N | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | PRAIAS DO SUL | AV 1° TRAVESSA ARNALDO LOPES DA SILVA 171 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | CAZ03 | STPAA | 16 | 4 | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025-08-13 |  | GABRIEL MENDES | JESSICA | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | KIT ENVIADO | GABRIEL MENDES | 2025-08-16 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA |  |  | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | RESIDENCIAL MARES DO LESTE | AV 1° TRAVESSA ARNALDO LOPES DA SILVA 74 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | CAZ03 | STPAAA | 16 | 4 | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025-08-13 |  | GABRIEL MENDES | JESSICA | IMPRODUTIVA | SIM | S/N | [5 empty] | SEM ACESSO | AGUARDANDO LIBERAÇÃO | S/N | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | RESIDENCIAL MARES DO LESTE | AV 1° TRAVESSA ARNALDO LOPES DA SILVA 74 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | CAZ03 | STPAA | 16 | 4 | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 2025-08-14 |  | GABRIEL MENDES | JESSICA | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | KIT ENVIADO | GABRIEL MENDES | 2025-08-16 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA |  |  | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | LAGOA DOURADA | AV 1° TRAVESSA ARNALDO LOPES DA SILVA 99 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | CAZ03 | STPAAA | 16 | 4 | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2025-08-12 |  | GABRIEL MENDES | JESSICA | IMPRODUTIVA | SIM | S/N | [5 empty] | SEM ACESSO | AGUARDANDO LIBERAÇÃO | S/N | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | LAGOA DOURADA | AV 1° TRAVESSA ARNALDO LOPES DA SILVA 99 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | CAZ03 | STPAA | 16 | 4 | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025-08-13 |  | GABRIEL MENDES | JESSICA | IMPRODUTIVA | SIM | S/N | [5 empty] | SEM ACESSO | SINDICO / ADM NAO AUTORIZOU | S/N | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | LAGOA DOURADA | AV 1° TRAVESSA ARNALDO LOPES DA SILVA 99 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N |  |  | 16 | 4 | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 2025-09-04 |  | CARLOS RODRIGO | JESSICA | IMPRODUTIVA | SIM | S/N | [5 empty] | SEM ACESSO | Síndico / ADM não autorizou |  | MENOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | BAHIA DE TODOS OS SANTOS | AV ALMIRANTE MARQUES DE LEÃO 268 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | BAR05 | BARAB | 20 | 10 | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 2025-09-02 |  | GABRIEL MENDES | JESSICA | PRODUTIVA | SOLICITADO | S/N |  |  | PENDENTE |  |  | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA, solicitado dia 03/09 as fazer a baixa |  | MENOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | BAHIA DE TODOS OS SANTOS | AV ALMIRANTE MARQUES DE LEÃO 268 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | BAR05 | BARAB | 20 | 10 | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 2025-09-02 |  | GABRIEL MENDES | JESSICA | PRODUTIVA | SOLICITADO | S/N |  |  | PENDENTE |  |  | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA, solicitado dia 03/09 as fazer a baixa |  | MENOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | BAHIA DE TODOS OS SANTOS | AV ALMIRANTE MARQUES DE LEÃO 268 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | BAR05 | BARAB | 20 | 10 | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 2025-09-02 |  | GABRIEL MENDES | JESSICA | PRODUTIVA | SOLICITADO | S/N |  |  | PENDENTE |  |  | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA, solicitado dia 03/09 as fazer a baixa |  | MENOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | ALPHA MAL | AV ALPHAVILLE 151 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | APH04 | PATAA | 56 | 14 | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 2025-08-29 |  | GABRIEL MENDES | JESSICA | PRODUTIVA | SIM | S/N | [5 empty] | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA |  | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | ART VILLE | AV ALPHAVILLE 192 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | APH04 | PATAA | 56 | 14 | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 2025-08-29 |  | GABRIEL MENDES | JESSICA | IMPRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | KIT ENVIADO | ALISSON SANTOS | 2025-09-08 | SEM ACESSO | AGUARDANDO LIBERAÇÃO | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | ART VILLE | AV ALPHAVILLE 192 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | APH04 | PATAA | 252 | 14 | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 2025-09-03 |  | CARLOS RODRIGO | JESSICA | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | KIT ENVIADO | ALISSON SANTOS | 2025-09-08 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA |  | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | MANSAO VILLE BERT | AV ALPHAVILLE 233 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | APH04 | PATAA | 40 | 14 | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 2025-08-29 |  | GABRIEL MENDES | JESSICA | IMPRODUTIVA | SIM | S/N | [5 empty] | SEM ACESSO | AGUARDANDO LIBERAÇÃO | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | CARPE DIEM | AV ALPHAVILLE 296 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | APH04 | PATAA | 56 | 14 | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 2025-08-28 |  | CARLOS RODRIGO | JESSICA | PRODUTIVA | SIM | S/N | [5 empty] | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA |  | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | CARPE DIEM | AV ALPHAVILLE 296 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | APH04 | PATAA | 56 | 14 | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 2025-08-28 |  | CARLOS RODRIGO | JESSICA | PRODUTIVA | SIM | S/N | [5 empty] | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA |  | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | CARPE DIEM | AV ALPHAVILLE 296 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | APH04 | PATAA | 56 | 14 | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 2025-08-28 |  | CARLOS RODRIGO | JESSICA | PRODUTIVA | SIM | S/N | [5 empty] | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA |  | MAIOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | EDF ALPHA LIFE | AV ALPHAVILLE 634 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | APH04 | PATAA | 32 | 8 | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 2025-09-03 |  | LAZARO REIS | JESSICA | IMPRODUTIVA | SIM | S/N | [5 empty] | SEM ACESSO | SEM ACESSO |  | MAIOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | EDF RESIDENCIAL LION | AV ALPHAVILLE 635 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | APH04 | PATAA | 32 | 8 | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 2025-09-03 |  | LAZARO REIS | JESSICA | IMPRODUTIVA | SIM | S/N | [5 empty] | SEM ACESSO | SEM ACESSO |  | MAIOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | EDF MANSAO RESERVA REAL | AV ALPHAVILLE 686 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | APH04 | PATAA | 32 | 8 | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 2025-09-03 |  | LAZARO REIS | JESSICA | IMPRODUTIVA | SIM | S/N | [5 empty] | SEM ACESSO | AGUARDANDO LIBERAÇÃO |  | MAIOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | COM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | 170265764 | COND. GARDEN VILLE | AV ALPHAVILLE 825 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | APH04 | PATAA | 60 | 15 | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 2025-09-04 |  | ELIOMAR MAIA | ALAN | IMPRODUTIVA | S/N |  |  |  | S/N |  |  | SEM ACESSO | SINDICO / ADM NÃO LIBEROU |  | MAIOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | COM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | 170265764 | COND. GARDEN VILLE - TORRE 1 | AV ALPHAVILLE 825 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | APH04 | PATAA | 60 | 15 | 2025-09-08 | 2025-09-10 |  | 1969-12-31 21:00 | ELIOMAR MAIA | ALAN | EM ANDAMENTO |  |  |  |  | S/N |  |  | EM ANDAMENTO | TECNICO ATUANDO / FINALIZA AMANHÃ |  | MAIOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | COM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | 170265764 | COND. GARDEN VILLE - TORRE 2 | AV ALPHAVILLE 825 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | APH04 | PATAA | 60 | 15 | 2025-09-08 | 2025-09-10 |  | 1969-12-31 21:00 | ELIOMAR MAIA | ALAN | EM ANDAMENTO |  |  |  |  | S/N |  |  | EM ANDAMENTO | TECNICO ATUANDO / FINALIZA AMANHÃ |  | MAIOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | COM SINERGIA | VISTORIA | 170265764 | COND. GARDEN VILLE - TORRE 1 | AV ALPHAVILLE 825 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | APH04 | PATAA | 60 | 15 | 2025-09-08 | 2025-09-10 |  | 1969-12-31 21:00 | ELIOMAR MAIA | ALAN | EM ANDAMENTO |  |  |  |  | PENDENTE |  |  | EM ANDAMENTO | TECNICO ATUANDO / FINALIZA AMANHÃ |  | MAIOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | COM SINERGIA | VISTORIA | 170265764 | COND. GARDEN VILLE - TORRE 2 | AV ALPHAVILLE 825 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | APH04 | PATAA | 60 | 15 | 2025-09-08 | 2025-09-10 |  | 1969-12-31 21:00 | ELIOMAR MAIA | ALAN | EM ANDAMENTO |  |  |  |  | PENDENTE |  |  | EM ANDAMENTO | TECNICO ATUANDO / FINALIZA AMANHÃ |  | MAIOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | COM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | 170268143 | EDF ALPHA CLASS RESIDENC | AV ALPHAVILLE 866 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 367455205 | APH04 | PATAA | 81 | 20 | 2025-09-09 | 2025-09-09 | 2025-09-10 |  | MANOEL ROBERTO | ALAN | PRODUTIVA |  |  |  |  | S/N |  |  | FINALIZADO | FINALIZADO |  | MAIOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | COM SINERGIA | VISTORIA | 170268143 | EDF ALPHA CLASS RESIDENC | AV ALPHAVILLE 866 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 367455205 | APH04 | PATAA | 81 | 20 | 2025-09-09 | 2025-09-09 | 2025-09-10 |  | MANOEL ROBERTO | ALAN | PRODUTIVA |  |  |  |  | PENDENTE |  |  | FINALIZADO | FINALIZADO |  | MAIOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | ERNESTO | AV ANITA GARIBALDI 1279 | SALVADOR | MDU LEGADO | 371654026 | OND04 | FDRAA | 22 | 5 | 2025-07-01 | 2025-07-24 | 2025-07-24 |  | CARLOS RODRIGO | JESSICA | IMPRODUTIVA | SIM | S/N | [5 empty] | SEM ACESSO | SINDICO / ADM NÃO AUTORIZOU | S/N | MENOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | CENTRO MEDICO ALEXANDER | AV ANITA GARIBALDI 1477 | SALVADOR | MDU LEGADO | 374084354 | OND04 | FDRAA | 62 | 12 | 2025-07-01 | 2025-07-24 | 2025-07-24 |  | CARLOS RODRIGO | JESSICA | IMPRODUTIVA | SIM | S/N | [5 empty] | SEM ACESSO | SINDICO / ADM NAO AUTORIZOU | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | CENTRO MEDICO ALEXANDRE FLEMING | AV ANITA GARIBALDI 1477 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 374084354 | OND04 | FDRAA | 62 | 16 | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2025-08-04 |  | LAZARO ANTONIO | JESSICA | IMPRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | KIT ENVIADO | JOSE MARCOS | 2025-08-07 | SEM ACESSO | SINDICO / ADM NÃO AUTORIZOU | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | GARIBALDI PRIME | AV ANITA GARIBALDI 1901 | SALVADOR | MDU LEGADO | S/N | FED05 | FDRAA | 16 | 4 | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 2025-08-28 |  | GABRIEL MENDES | JESSICA | IMPRODUTIVA | SIM | S/N | [5 empty] | SEM ACESSO | AGUARDANDO LIBERAÇÃO | S/N | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | EDF ANITTA GARIBALDI | AV ANITTA GARIBALDI 1247 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | CAZ07 | ARMAA | 16 | 4 | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 2025-08-06 |  | CARLOS RODRIGO | JESSICA | PRODUTIVA | SIM | S/N | [5 empty] | VISTORIADO |  |  | MENOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | MARANO HOTEL | AV ANTONIO CARLOS MAGALHAES 4009 | SALVADOR | MDU LEGADO | 379830871 | BRO01 | BRTAA | 52 | 10 | 2025-07-01 | 2025-07-22 | 2025-07-22 |  | CARLOS RODRIGO | JESSICA | PRODUTIVA | S/N | S/N |  |  | KIT ENVIADO | JOSE MARCOS | 2025-07-07 | VISTORIADO | S/N | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | RESIDENCIAL | AV ARAUJO PINHO 421 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 375417548 | CNL01 | BARAA | 38 | 9 | 2025-06-17 | 2025-07-04 | S/N |  | CARLOS RODRIGO | JESSICA | IMPRODUTIVA | SIM | S/N | [5 empty] | SEM ACESSO | SINDICO / ADM NÃO AUTORIZOU | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | VISTORIA | 170218995 | VALE DO CANELA | AV ARAUJO PINHO, 215 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 367444284 | CNL02 | BARAA | 28 | 7 | 2025-07-01 | 2025-07-12 | 2025-07-12 |  | LAZARO ANTONIO | JESSICA | IMPRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | S/N | S/N | S/N | SEM ACESSO | AGUARDANDO LIBERAÇÃO SINDICO | S/N | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | VISTORIA | 170218995 | VALE DO CANELA | AV ARAUJO PINHO, 215 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 367444284 | CNL02 | BARAA | 28 | 7 | 2025-07-01 | 2025-07-31 | 2025-07-31 |  | LAZARO ANTONIO | JESSICA | IMPRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | S/N | S/N | S/N | SEM ACESSO | SINDICO / ADM NAO AUTORIZOU | S/N | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | S/N | EDF VALE DO CANELA | AV ARAUJO PINHO, 215 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 367444284 | CNL02 | BARAA | 28 | 14 | 2025-08-06 | 2025-08-08 | 2025-08-08 |  | PAULO IVO | ALAN | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | S/N | S/N | S/N | CONSTRUÇÃO CONCLUÍDA | S/N | S/N | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | S/N | EDF VALE DO CANELA | AV ARAUJO PINHO, 215 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 367444284 | CNL02 | BARAA | 28 | 14 | 2025-08-06 | 2025-08-08 | 2025-08-08 |  | PAULO IVO | ALAN | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | S/N | S/N | S/N | CONSTRUÇÃO CONCLUÍDA | S/N | S/N | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | EDF VALE DO CANELA | AV ARAUJO PINHO, 215 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 367444284 | CNL02 | BARAA | 28 | 14 | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 2025-08-06 |  | LAZARO ANTONIO | JESSICA | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | KIT ENVIADO | CARLOS RODRIGO | 2025-08-09 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA |  |  | MENOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | CELEBRETION GARIBALDI | AV CARD DA SILVA 1664 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 366872996 | RVE14 | RVMAA | 32 | 8 | 2025-07-01 | 2025-07-10 | 2025-07-10 |  | LAZARO ANTONIO | JESSICA | IMPRODUTIVA | SIM | S/N | [5 empty] | SEM ACESSO | SINDICO / ADM NÃO AUTORIZOU | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | BOSQUE DA FEDERAÇÃO | AV CARD DA SILVA 330 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 372233699 | FED02 | FDRAA | 31 | 8 | 2025-07-01 | 2025-06-27 | 2025-06-27 |  | CARLOS RODRIGO | JESSICA | PRODUTIVA | S/N | S/N |  |  | KIT ENVIADO | ALISSON SANTOS | 2025-07-07 | VISTORIADO | S/N | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | BOSQUE DA FEDERAÇÃO | AV CARD DA SILVA 330 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 372234110 | FED02 | FDRAA | 30 | 8 | 2025-07-01 | 2025-06-27 | 2025-06-27 |  | CARLOS RODRIGO | JESSICA | PRODUTIVA | S/N | S/N |  |  | KIT ENVIADO | ALISSON SANTOS | 2025-07-07 | VISTORIADO | S/N | S/N | MENOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | S/N | PEDRA DA CONCHA | AV CARDEAL DA SILVA 1600 | SALVADOR | MDU LEGADO | S/N | REV08 | RVMAA | 32 | 8 | 2025-07-01 | 2025-07-22 | 2025-07-22 |  | ELTON BISPO | VALNEI | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | S/N |  |  | CONSTRUÇÃO CONCLUÍDA | S/N | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | PROSPECÇÃO | S/N | PEDRA DA CONCHA | AV CARDEAL DA SILVA 1600 | SALVADOR | MDU LEGADO | S/N | REV08 | RVMAA | 32 | 8 | 2025-07-01 | 2025-07-22 | 2025-07-22 |  | ELTON BISPO | VALNEI | PRODUTIVA | S/N | S/N |  |  | PENDENTE |  |  | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | S/N | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | ATIVAÇÃO | S/N | PEDRA DA CONCHA | AV CARDEAL DA SILVA 1600 | SALVADOR | MDU LEGADO | S/N | REV08 | RVMAA | 32 | 8 | 2025-07-01 | 2025-07-23 | 2025-07-23 |  | DENILSON MOREIRA | ALAN | PRODUTIVA | SIM | SIM | VERUSCA SOUZA | 2025-07-25 | S/N |  |  | ATIVAÇÃO CONCLUÍDA |  |  | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | GREEN RIO VERMELHO | AV CARDEAL DA SILVA 1806 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | FED06 | FDRAA | 84 | 21 | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 2025-08-27 |  | GABRIEL MENDES | JESSICA | IMPRODUTIVA | SIM | S/N | [5 empty] | SEM ACESSO | AGUARDANDO LIBERAÇÃO | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | ATIVAÇÃO | S/N | BLOCO A | AV CARDEAL DA SILVA 204 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 371566713 | FED03 | FDRAA | 17 | 4 | 2025-07-01 | 2025-08-25 | 2025-08-25 |  | WALTER BISPO | VALNEI | PRODUTIVA | SIM | SIM | VERUSCA SOUZA | 2025-08-28 | S/N |  |  | MDU PARCIALMENTE ATIVO | FIBRA SEM POTENCIA | NEGOCIAÇÃO MANUTENÇÃO CLARO | MENOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | ATIVAÇÃO | S/N | BLOCO B | AV CARDEAL DA SILVA 204 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 371567537 | FED03 | FDRAA | 13 | 4 | 2025-07-01 | 2025-08-25 | 2025-08-25 |  | WALTER BISPO | VALNEI | PRODUTIVA | SIM | SIM | VERUSCA SOUZA | 2025-08-28 | S/N |  |  | MDU PARCIALMENTE ATIVO | FIBRA SEM POTENCIA | NEGOCIAÇÃO MANUTENÇÃO CLARO | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | COM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | 170268330 | ED SOLAR DO CARDEAL | AV CARDEAL DA SILVA 2272 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | RVE11 | RVMAA | 67 | 18 | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 2025-09-08 |  | TIAGO DOS SANTOS | ALAN | IMPRODUTIVA | S/N | S/N |  |  | S/N |  |  | OBSTRUIDO | OBSTRUIDO |  | MAIOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | COM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | 170264865 | COND. ATL SUL | AV CARDEAL DA SILVA 2312 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | S/N | S/N | 92 | 22 | 2025-09-03 | 2025-09-10 | 2025-09-10 |  | WILLIAMS MORAES | ALAN | PRODUTIVA | S/N |  |  |  | S/N |  |  | FINALIZADO | FINALIZADO |  | MAIOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | COM SINERGIA | VISTORIA | 170264865 | COND. ATL SUL | AV CARDEAL DA SILVA 2312 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | S/N | S/N | 92 | 22 | 2025-09-03 | 2025-09-10 | 2025-09-10 |  | WILLIAMS MORAES | ALAN | PRODUTIVA | S/N |  |  |  | PENDENTE |  |  | FINALIZADO | FINALIZADO |  | MAIOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | ATIVAÇÃO | S/N | BLOCO A | AV CARDEAL DA SILVA 242 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 371775006 | FED03 | FDRAA | 16 | 4 | 2025-07-01 | 2025-08-25 | 2025-08-25 |  | DIEGO GUEDES | VALNEI | PRODUTIVA | SIM | SIM | VERUSCA SOUZA | 2025-08-29 | S/N |  |  | ATIVAÇÃO CONCLUÍDA |  |  | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | ATIVAÇÃO | S/N | BLOCO B | AV CARDEAL DA SILVA 242 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 372723117 | FED03 | FDRAA | 26 | 6 | 2025-07-01 | 2025-08-25 | 2025-08-25 |  | DIEGO GUEDES | VALNEI | PRODUTIVA | SIM | SIM | VERUSCA SOUZA | 2025-08-30 | S/N |  |  | ATIVAÇÃO CONCLUÍDA |  |  | MENOR QUE 30 HP's
ON GOING | SGD | VISTORIA | S/N | BOSQUE DA FEDERAÇÃO | AV CARDEAL DA SILVA 303 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | FED03 | FDRAA | 48 | 9 | 2025-07-01 | 2025-06-13 | 2025-06-13 |  | GABRIEL MENDES | JESSICA | PRODUTIVA | S/N | S/N |  |  | KIT ENVIADO | ALISSON SANTOS | 2025-07-25 | VISTORIADO | S/N | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | COND. ATLANTICO SUL | AV CARDEAL DA SILVA, 2312 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 372914055 | REV09 | RVMAA | 92 | 13 | 2025-07-01 | 2025-06-30 | 2025-06-30 |  | GABRIEL MENDES | JESSICA | PRODUTIVA | S/N | S/N |  |  | KIT ENVIADO | ALISSON SANTOS | 2025-07-09 | VISTORIADO | S/N | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | COM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | 170205427 | JARDIM DO VALE | AV CARMEM MIRANDA 120 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | REV10 | RVMAA | 21 | 5 | 2025-07-01 | 2025-07-14 | 2025-07-14 |  | TIAGO DOS SANTOS | ALAN | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | S/N |  |  | CONSTRUÇÃO CONCLUÍDA | S/N | S/N | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | COM SINERGIA | ATIVAÇÃO | 170205427 | JARDIM DO VALE | AV CARMEM MIRANDA 120 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | REV10 | RVMAA | 21 | 5 | 2025-07-01 | 2025-07-14 | 2025-07-14 |  | TIAGO DOS SANTOS | ALAN | PRODUTIVA | SIM | SIM | DOUGLAS PINHEIRO | 2025-07-14 | S/N |  |  | ATIVAÇÃO CONCLUÍDA |  |  | MENOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | EDF VITA PRAIA RESIDENCIAL | AV D EUGENIO SALES 176 | SALVADOR | MDU LEGADO | 376171168 | BOC03 | PTCAA | 96 | 11 | 2025-07-01 | 2025-07-10 | 2025-07-10 |  | LAZARO ANTONIO | JESSICA | IMPRODUTIVA | SIM | S/N | [5 empty] | SEM ACESSO | SINDICO / ADM NÃO AUTORIZOU | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | EDF VITA PRAIA RESIDENCIAL | AV D EUGENIO SALES 176 | SALVADOR | MDU LEGADO | 376171168 | BOC03 | PTCAA | 96 | 11 | 2025-07-01 | 2025-07-10 | 2025-07-10 |  | LAZARO ANTONIO | JESSICA | IMPRODUTIVA | SIM | S/N | [5 empty] | SEM ACESSO | SINDICO / ADM NÃO AUTORIZOU | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | EDF VITA PRAIA RESIDENCIAL | AV D EUGENIO SALES 176 | SALVADOR | MDU LEGADO | 376171168 | BOC03 | PTCAA | 96 | 11 | 2025-07-01 | 2025-07-10 | 2025-07-10 |  | LAZARO ANTONIO | JESSICA | IMPRODUTIVA | SIM | S/N | [5 empty] | SEM ACESSO | SINDICO / ADM NÃO AUTORIZOU | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | EDF VITA PRAIA RESIDENCIAL | AV D EUGENIO SALES 176 | SALVADOR | MDU LEGADO | 376171168 | BOC03 | PTCAA | 96 | 11 | 2025-07-01 | 2025-07-24 | 2025-07-24 |  | LAZARO ANTONIO | JESSICA | IMPRODUTIVA | SIM | S/N | [5 empty] | SEM ACESSO | SINDICO / ADM NÃO AUTORIZOU | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | EDF VITA PRAIA RESIDENCIAL | AV D EUGENIO SALES 176 | SALVADOR | MDU LEGADO | 376171168 | BOC03 | PTCAA | 96 | 11 | 2025-07-01 | 2025-07-24 | 2025-07-24 |  | LAZARO ANTONIO | JESSICA | IMPRODUTIVA | SIM | S/N | [5 empty] | SEM ACESSO | SINDICO / ADM NÃO AUTORIZOU | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | EDF VITA PRAIA RESIDENCIAL | AV D EUGENIO SALES 176 | SALVADOR | MDU LEGADO | 376171168 | BOC03 | PTCAA | 96 | 11 | 2025-07-01 | 2025-07-24 | 2025-07-24 |  | LAZARO ANTONIO | JESSICA | IMPRODUTIVA | SIM | S/N | [5 empty] | SEM ACESSO | SINDICO / ADM NÃO AUTORIZOU | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | COM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | 170263940 | COND VITA PRAIA RESID - TORRE 2 | AV D EUGENIO SALES 176 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | OND05 | ONDAA | 96 | 16 | 2025-09-03 | 2025-09-04 |  | 1969-12-31 21:00 | JOSE VITOR | ALAN | EM ROTA | S/N | S/N | [8 empty] | MAIOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | COM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | 170263940 | COND VITA PRAIA RESID - TORRE 1 | AV D EUGENIO SALES 176 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | OND05 | ONDAA | 96 | 16 | 2025-09-03 | 2025-09-04 | 2025-09-05 |  | RONALDO NEVES | ALAN | PRODUTIVA | SIM |  |  |  | S/N |  |  | FINALIZADO | FINALIZADO |  | MAIOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | COM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | 170263940 | COND VITA PRAIA RESID - TORRE 3 | AV D EUGENIO SALES 176 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | OND05 | ONDAA | 96 | 16 | 2025-09-03 | 2025-09-04 |  | 1969-12-31 21:00 | RONALDO NEVES | ALAN | EM ROTA | S/N | S/N | [8 empty] | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | FAROL BEACH | AV DAS DUNAS 2 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 373731344 | ITP19 | ITPAA | 37 | 5 | 2025-07-01 | 2025-07-11 | 2025-07-11 |  | CARLOS RODRIGO | JESSICA | IMPRODUTIVA | SIM | S/N | [5 empty] | SEM ACESSO | SINDICO / ADM NÃO AUTORIZOU | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | FAROL BEACH | AV DAS DUNAS 2 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 373750685 | ITP19 | ITPAA | 37 | 5 | 2025-07-01 | 2025-07-11 | 2025-07-11 |  | CARLOS RODRIGO | JESSICA | IMPRODUTIVA | SIM | S/N | [5 empty] | SEM ACESSO | SINDICO / ADM NÃO AUTORIZOU | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | FAROL BEACH | AV DAS DUNAS 2 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 373750685 | ITP19 | ITPAA | 37 | 5 | 2025-07-01 | 2025-07-24 | 2025-07-24 |  | GABRIEL MENDES | JESSICA | IMPRODUTIVA | SIM | S/N | [5 empty] | SEM ACESSO | SINDICO / ADM NÃO AUTORIZOU | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | FAROL BEACH | AV DAS DUNAS 2 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 373750685 | ITP19 | ITPAA | 37 | 5 | 2025-07-01 | 2025-07-24 | 2025-07-24 |  | GABRIEL MENDES | JESSICA | IMPRODUTIVA | SIM | S/N | [5 empty] | SEM ACESSO | SINDICO / ADM NÃO AUTORIZOU | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | EDF CJ COSTA E SILVA | AV DOM JOAO VI 1946 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | BRO27 | BRTAC | 20 | 5 | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 2025-08-21 |  | LAZARO ANTONIO | JESSICA | PRODUTIVA | SIM | S/N | [5 empty] | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA |  | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | UMBURANA | AV DOM JOAO VI 86 | SALVADOR | MDU LEGADO | S/N | BRO 21 | BRTAC | 12 | 3 | 2025-08-01 | S/N | S/N |  | S/N | JESSICA | PRODUTIVA | S/N | S/N |  |  | KIT ENVIADO | ALISSON SANTOS | 2025-08-08 | VISTORIADO | S/N | S/N | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | S/N | TRILHA DO SOL - BLOCO A | AV DORIVAL CAYMMI, 73 | SALVADOR | MDU LEGADO | 372844198 | ITP13 | ITPAA | 10 | 1 | 2025-08-01 | 2025-08-07 | 2025-08-07 |  | DIEGO GUEDES | VALNEI | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | S/N |  |  | CONSTRUÇÃO CONCLUÍDA | S/N | S/N | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | S/N | TRILHA DO SOL - BLOCO B | AV DORIVAL CAYMMI, 73 | SALVADOR | MDU LEGADO | 372844198 | ITP13 | ITPAA | 10 | 1 | 2025-08-01 | 2025-08-07 | 2025-08-07 |  | DIEGO GUEDES | VALNEI | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | S/N |  |  | CONSTRUÇÃO CONCLUÍDA | S/N | S/N | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | TRILHA DO SOL | AV DORIVAL CAYMMI, 73 | SALVADOR | MDU LEGADO | 372844198 | ITP13 | ITPAA | 10 | 1 | 2025-08-01 | 2025-08-05 | 2025-08-05 |  | LAZARO ANTONIO | JESSICA | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | KIT ENVIADO | JOSE MARCOS | 21/08/2025 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA |  |  | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | TRILHA DO SOL | AV DORIVAL CAYMMI, 73 | SALVADOR | MDU LEGADO | 366864948 | ITP13 | ITPAA | 15 | 1 | 2025-08-01 | 2025-08-05 | 2025-08-05 |  | LAZARO ANTONIO | JESSICA | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | KIT ENVIADO | JOSE MARCOS | 21/08/2025 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA |  |  | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | ATIVAÇÃO | S/N | TRILHA DO SOL - BLOCO A | AV DORIVAL CAYMMI, 73 | SALVADOR | MDU LEGADO | 372844198 | ITP13 | ITPAA | 10 | 1 | 2025-08-01 | 2025-08-11 | 2025-08-11 |  | DIEGO GUEDES | ALAN | PRODUTIVA | SIM | SIM | VERUSCA SOUZA | 2025-08-11 | S/N |  |  | BOOK ENVIADO | S/N | S/N | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | ATIVAÇÃO | S/N | TRILHA DO SOL - BLOCO B | AV DORIVAL CAYMMI, 73 | SALVADOR | MDU LEGADO | 372844198 | ITP13 | ITPAA | 10 | 1 | 2025-08-01 | 2025-08-11 | 2025-08-11 |  | DIEGO GUEDES | JESSICA | PRODUTIVA | SIM | SIM | VERUSCA SOUZA | 2025-08-11 | S/N |  |  | BOOK ENVIADO | S/N | S/N | MENOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | EDF ITAIPAVA | AV EUCLYDES DA CUNHA 120 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 387056052 | GRC06 | BARAA | 40 | 10 | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2025-08-04 |  | GABRIEL MENDES | JESSICA | IMPRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | KIT ENVIADO | JOSE MARCOS | 2025-08-12 | SEM ACESSO | SINDICO / ADM NÃO AUTORIZOU | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | S/N | EDF ITAIPAVA | AV EUCLYDES DA CUNHA 120 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | CAZ07 | STPAA | 20 | 2 | 2025-08-01 | 2025-08-09 | 2025-08-09 |  | RAFAEL SOUZA | VALNEI | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | S/N |  |  | CONSTRUÇÃO CONCLUÍDA | S/N | S/N | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | ATIVAÇÃO | S/N | EDF ITAIPAVA | AV EUCLYDES DA CUNHA 120 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | CAZ07 | STPAA | 20 | 2 | 2025-08-01 | 2025-08-11 | 2025-08-11 |  | RAFAEL SOUZA | VALNEI | PRODUTIVA | SIM | SIM | VERUSCA SOUZA | 2025-08-16 | S/N |  |  | ATIVAÇÃO CONCLUÍDA | FILA PARA CONFECCIONAR |  | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | ED ELINA SANTANA | AV EUCLYDES DA CUNHA 127 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 373670871 | GRC11 | BARAA | 17 | 7 | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025-08-20 |  | LAZARO ANTONIO | JESSICA | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | KIT ENVIADO | JOSE MARCOS | 2025-07-09 | VISTORIADO | AGUARDANDO LIBERAÇAO |  | MENOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | S/N | MANSAO FLORESTA HILL | AV EUCLYDES DA CUNHA 403 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 366843609 | GRC01 | BARAA | 56 | 14 | 2025-07-01 | 2025-07-25 | 2025-07-25 |  | ELIOMAR MAIA | VALNEI | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | S/N |  |  | CONSTRUÇÃO CONCLUÍDA | S/N | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | MANSAO FLORESTA HILL | AV EUCLYDES DA CUNHA 403 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 366843609 | GRC01 | BARAA | 56 | 14 | 2025-07-01 | 2025-07-10 | 2025-07-10 |  | GABRIEL MENDES | JESSICA | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | KIT ENVIADO | JOSE MARCOS | 2025-07-25 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA |  |  | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | ATIVAÇÃO | S/N | MANSAO FLORESTA HILL | AV EUCLYDES DA CUNHA 403 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 366843609 | GRC01 | BARAA | 56 | 14 | 2025-07-01 | 2025-07-25 | 2025-07-25 |  | ELIOMAR MAIA | VALNEI | PRODUTIVA | SIM | SIM | DOUGLAS PINHEIRO | 2025-07-26 | S/N |  |  | ATIVAÇÃO CONCLUÍDA |  |  | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | ALA MANSAO WIMBLEDON | AV EUCLYDES DA CUNHA 443 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 373450011 | GRC01 | BARAA | 54 | 14 | 2025-07-01 | 2025-07-10 | 2025-07-10 |  | GABRIEL MENDES | JESSICA | IMPRODUTIVA | SIM | S/N | [5 empty] | SEM ACESSO | SINDICO / ADM NÃO AUTORIZOU | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | ALA MANSAO WIMBLEDON | AV EUCLYDES DA CUNHA 443 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 373450011 | GRC01 | BARAA | 54 | 14 | 2025-07-01 | 2025-07-17 | 2025-07-17 |  | GABRIEL MENDES | JESSICA | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | KIT ENVIADO | ALISSON SANTOS | 2025-08-18 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA |  |  | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | S/N | ALA MANSAO WIMBLEDON | AV EUCLYDES DA CUNHA 443 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 366843609 | GRC01 | BARAA | 54 | 14 | 2025-07-01 | 2025-07-31 | 2025-07-31 |  | ELIOMAR MAIA | VALNEI | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | S/N |  |  | CONSTRUÇÃO CONCLUÍDA | S/N | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | ATIVAÇÃO | S/N | ALA MANSAO WIMBLEDON | AV EUCLYDES DA CUNHA 443 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 366843609 | GRC01 | BARAA | 54 | 14 | 2025-07-01 | 2025-07-31 | 2025-07-31 |  | ELIOMAR MAIA | VALNEI | PRODUTIVA | SIM | SIM | VERUSCA SOUZA | 2025-08-14 | S/N |  |  | ATIVAÇÃO CONCLUÍDA |  |  | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | ED JUVENAL PINHEIRO | AV EUCLYDES DA CUNHA 475 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 367305305 | GRC01 | BARAA | 32 | 8 | 2025-07-01 | 2025-07-10 | 2025-07-10 |  | GABRIEL MENDES | JESSICA | IMPRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | KIT ENVIADO | JOSE MARCOS | 2025-08-20 | SEM ACESSO | SINDICO / ADM NÃO AUTORIZOU | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | S/N | ED JUVENAL PINHEIRO | AV EUCLYDES DA CUNHA 475 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 367305305 | GRC01 | BARAA | 32 | 8 | 2025-08-01 | 2025-08-05 | 2025-08-05 |  | ASDS TELECOM | ASDS TELECOM | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | S/N |  |  | CONSTRUÇÃO CONCLUÍDA | S/N | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | ATIVAÇÃO | S/N | ED JUVENAL PINHEIRO | AV EUCLYDES DA CUNHA 475 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 367305305 | GRC01 | BARAA | 32 | 8 | 2025-08-01 | 2025-08-11 | 2025-08-12 |  | TIAGO DOS SANTOS | ALAN | PRODUTIVA | SIM | SIM | VERUSCA SOUZA | 2025-08-14 | S/N |  |  | ATIVAÇÃO CONCLUÍDA |  |  | MAIOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | LAR NOBRE | AV EUCLYDES DA CUNHA 49 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 372181171 | GRC02 | BARAA | 17 | 3 | 2025-07-01 | 2025-07-10 | 2025-07-10 |  | GABRIEL MENDES | JESSICA | IMPRODUTIVA | SIM | S/N | [5 empty] | SEM ACESSO | SINDICO / ADM NÃO AUTORIZOU | S/N | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | LAR NOBRE | AV EUCLYDES DA CUNHA 49 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 372181171 | GRC02 | BARAA | 17 | 3 | 2025-07-01 | 2025-07-18 | 2025-07-18 |  | LAZARO ANTONIO | JESSICA | IMPRODUTIVA | SIM | S/N | [5 empty] | SEM ACESSO | SINDICO / ADM NAO AUTORIZOU | S/N | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | COM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | 170262234 | EDF MANSAO RIVERGATO | AV EUCLYDES DA CUNHA 505 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | GRC10 | BARAA | 37 | 9 | 2025-09-02 | 2025-09-03 | 2025-09-03 |  | IAN SAMPAIO | ALAN | PRODUTIVA | SIM |  |  |  | S/N |  |  | FINALIZADO | FINALIZADO |  | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | ED MANSAO RISERVATO GR | AV EUCLYDES DA CUNHA 505 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 374029366 | GRC01 | BARAA | 32 | 8 | 2025-07-01 | 2025-07-10 | 2025-07-10 |  | GABRIEL MENDES | JESSICA | IMPRODUTIVA | SIM | S/N | [5 empty] | SEM ACESSO | SINDICO / ADM NÃO AUTORIZOU | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | EDF ANGELO RONCALLI | AV EUCLYDES DA CUNHA 531 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 374019425 | GRC10 | BARAA | 35 | 17 | 2025-07-01 | 2025-06-26 | 2025-06-26 |  | LAZARO ANTONIO | JESSICA | PRODUTIVA | S/N | S/N |  |  | KIT ENVIADO | JOSE MARCOS | 2025-07-08 | VISTORIADO | S/N | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | COM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | 17029913 | EDF VIENA | AV EUCLYDES DA CUNHA 610 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 372728975 | GRC01 | BARAA | 34 | 8 | 2025-09-09 | 2025-09-09 | 2025-09-10 |  | DIEGO GUEDES | ALAN | PRODUTIVA |  |  |  |  | PEN |  |  | FINALIZADO | FINALIZADO |  | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | ED VIENA | AV EUCLYDES DA CUNHA 610 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 374029280 | GRC01 | BARAA | 32 | 8 | 2025-07-01 | 2025-07-10 | 2025-07-10 |  | GABRIEL MENDES | JESSICA | IMPRODUTIVA | SIM | S/N | [5 empty] | SEM ACESSO | SINDICO / ADM NÃO AUTORIZOU | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | ED UNIQUE GRACA | AV EUCLYDES DA CUNHA 683 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 379429742 | GRC01 | BARAA | 56 | 14 | 2025-07-01 | 2025-07-10 | 2025-07-10 |  | GABRIEL MENDES | JESSICA | IMPRODUTIVA | SIM | S/N | [5 empty] | SEM ACESSO | SINDICO / ADM NÃO AUTORIZOU | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | EDF AURORA | AV EUCLYDES DA CUNHA 827 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | GRC11 | BARAA | 21 | 5 | 2025-07-01 | 2025-06-16 | 2025-06-16 |  | GABRIEL MENDES | JESSICA | PRODUTIVA | S/N | S/N |  |  | KIT ENVIADO | JOSE MARCOS | 2025-07-09 | VISTORIADO | S/N | S/N | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | COM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | 169105001 | EDF AURORA | AV EUCLYDES DA CUNHA 827 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | GRC11 | BARAA | 21 | 5 | 2025-09-05 | 2025-09-05 | 2025-09-05 |  | WILLIAMS MORAES | ALAN | IMPRODUTIVA | S/N | S/N |  |  | S/N |  |  | SEM ACESSO | SINDICO / ADM NÃO LIBEROU |  | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | COM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | 167664143 | SEM NOME | AV EUCLYDES DA CUNHA, 35 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | S/N | S/N | 19 | 8 | 2025-08-20 | S/N | S/N |  | S/N |  | IMPRODUTIVA | S/N | S/N |  |  | S/N |  |  | CANCELADO | PASSADO PARA OUTRA PARCEIRA | CLARO PASSOU PARA OUTRA PASSEIRA | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | VEREDA DA GRAÇA | AV EUCLYDES DA CUNHA, 766 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | GRC11 | BARAA | 23 | 4 | 2025-07-01 | 2025-07-18 | 2025-07-18 |  | CARLOS RODRIGO | JESSICA | IMPRODUTIVA | SIM | S/N | [5 empty] | SEM ACESSO | SEM PORTARIA | S/N | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | COM SINERGIA | ATIVAÇÃO | S/N | ED VEREDA DA GRAÇA | AV EUCLYDES DA CUNHA, 766 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | PIT39 | PTBAA | 16 | 4 | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 2025-08-19 |  | DIEGO GUEDES | VALNEI | PRODUTIVA | SIM | SIM | VERUSCA SOUZA | 2025-08-14 | S/N |  |  | ATIVAÇÃO CONCLUÍDA | INFORMOU QUE POSSIVELMENTE TERMINA NO PERIODO DA MANHA |  | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | EDF VEREDA DA GRAÇA | AV EUCLYDES DA CUNHA, 766 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 371807370 | GRC11 | BARAA | 23 | 12 | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025-08-20 |  | LAZARO ANTONIO | JESSICA | IMPRODUTIVA | SIM | S/N | [5 empty] | SEM ACESSO | SEM ACESSO | S/N | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | EDF VEREDA DA GRAÇA | AV EUCLYDES DA CUNHA, 766 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 371807370 | GRC11 | BARAA | 23 | 11 | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 2025-08-29 |  | LAZARO ANTONIO | JESSICA | IMPRODUTIVA | SIM | S/N | [5 empty] | SEM ACESSO | SEM ACESSO | S/N | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | VALE DO LOIRE | AV JURACY MAGALHÃES 1889 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | BRO27 | BRTAC | 20 | 10 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-09-01 |  | CARLOS RODRIGO | JESSICA | IMPRODUTIVA | S/N | S/N | [5 empty] | SEM ACESSO | AGUARDANDO LIBERAÇÃO |  | MENOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | S/N | EDF JURACY MAGALHÃES | AV JURACY MAGALHAES JUNIOR 500 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 367122720 | RVE08 | RVMAA | 33 | 8 | 2025-07-01 | 2025-07-28 | 2025-07-28 |  | DIEGO GUEDES | VALNEI | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | S/N |  |  | CONSTRUÇÃO CONCLUÍDA | S/N | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | ATIVAÇÃO | S/N | EDF JURACY MAGALHÃES | AV JURACY MAGALHAES JUNIOR 500 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 367122720 | RVE08 | RVMAA | 33 | 8 | 2025-07-01 | 2025-07-28 | 2025-07-28 |  | DIEGO GUEDES | VALNEI | PRODUTIVA | SIM | SIM | VERUSCA SOUZA | 2025-08-14 | S/N |  |  | ATIVAÇÃO CONCLUÍDA |  |  | MAIOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | EDF JURACY MAGALHÃES | AV JURACY MAGALHAES JUNIOR 500 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 367122720 | RVE08 | RVMAA | 20 | 5 | 2025-07-01 | 2025-07-25 | 2025-07-25 |  | LAZARO ANTONIO | JESSICA | PRODUTIVA | S/N | S/N |  |  | KIT ENVIADO | JOSE MARCOS | 2025-08-04 | VISTORIADO | S/N | S/N | MENOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | RESIDENCIAL ESMERALDA | AV LEOVIGILDO FILGUEIRAS 125 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 373881041 | GAR03 | NZRAA | 32 | 8 | 2025-07-01 | 2025-07-09 | 2025-07-09 |  | LAZARO ANTONIO | JESSICA | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | KIT ENVIADO | JOSE MARCOS | 2025-08-28 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA |  |  | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | S/N | RESIDENCIAL ESMERALDA | AV LEOVIGILDO FILGUEIRAS 125 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 375406488 | GAR03 | NZRAA | 31 | 8 | 2025-07-01 | 2025-07-09 | 2025-07-09 |  | ASDS TELECOM | ASDS TELECOM | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | S/N |  |  | CONSTRUÇÃO CONCLUÍDA | S/N | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | ATIVAÇÃO | S/N | RESIDENCIAL ESMERALDA | AV LEOVIGILDO FILGUEIRAS 125 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 375406488 | GAR03 | BARAA | 31 | 8 | 2025-06-17 | 2025-08-15 | 2025-08-15 |  | LUIS RICARDO | ALAN | PRODUTIVA | SIM | SIM | VERUSCA SOUZA | 2025-08-15 | S/N |  |  | ATIVAÇÃO CONCLUÍDA |  |  | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | LOTUS | AV LEOVIGILDO FILGUEIRAS 135 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 367529979 | GAR03 | NZRAA | 45 | 1 | 2025-07-01 | 2025-07-10 | 2025-07-10 |  | CARLOS RODRIGO | JESSICA | IMPRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | KIT ENVIADO | ALISSON SANTOS | 2025-08-18 | SEM ACESSO | SINDICO / ADM NÃO AUTORIZOU | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | LOTUS | AV LEOVIGILDO FILGUEIRAS 135 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 367529979 | GAR03 | NZRAA | 45 | 1 | 2025-07-01 | 2025-07-21 | 2025-07-21 |  | CARLOS RODRIGO | JESSICA | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | KIT ENVIADO | ALISSON SANTOS | 2025-08-18 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | CONSTRUCAO AUTORIZADA |  | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | LOTUS | AV LEOVIGILDO FILGUEIRAS 135 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 367529979 | GAR03 | NZRAA | 45 | 1 | 2025-07-01 | 2025-07-24 | 2025-07-24 |  | CARLOS RODRIGO | JESSICA | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | KIT ENVIADO | ALISSON SANTOS | 2025-08-18 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA |  |  | MAIOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | COM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | 170259985 | EDF ALEPO | AV LEOVIGILDO FILGUEIRAS 401 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | GAR03 | NZRAA | 18 | 6 | 2025-09-01 | 2025-09-02 | 2025-09-02 |  | TIAGO DOS SANTOS | ALAN | PRODUTIVA | SIM |  |  |  | S/N |  |  | FINALIZADO | FINALIZADO |  | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | COM SINERGIA | ATIVAÇÃO | 170259985 | EDF ALEPO | AV LEOVIGILDO FILGUEIRAS 401 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | GAR03 | NZRAA | 18 | 6 | 2025-09-01 | 2025-09-03 | 2025-09-03 |  | ELIOMAR MAIA | ALAN | PRODUTIVA | SIM | SIM | JOSE MARCOS | 2025-09-03 |  |  |  | BOOK ENVIADO |  |  | MENOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | S/N | EDF SOL NASCENTE | AV LEOVIGILDO FILGUEIRAS 422 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | GAR03 | NZRAA | 40 | 10 | 2025-07-01 | 2025-07-11 | 2025-07-11 |  | ASDS TELECOM | ASDS TELECOM | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | S/N |  |  | CONSTRUÇÃO CONCLUÍDA | S/N | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | PROSPECÇÃO | S/N | EDF SOL NASCENTE | AV LEOVIGILDO FILGUEIRAS 422 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | GAR03 | NZRAA | 72 | 18 | 2025-07-01 | 2025-07-11 | 2025-07-11 |  | ASDS TELECOM | ASDS TELECOM | PRODUTIVA | SIM | S/N | [5 empty] | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | S/N | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | ATIVAÇÃO | S/N | EDF SOL NASCENTE | AV LEOVIGILDO FILGUEIRAS 422 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 366862822 | GAR03 | BARAA | 73 | 15 | 2025-06-17 | 2025-08-08 | 2025-08-08 |  | WILLIAMS MORAES | ALAN | PRODUTIVA | SIM | SIM | VERUSCA SOUZA | 2025-08-15 | S/N |  |  | ATIVAÇÃO CONCLUÍDA |  |  | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | EDF SOL NASCENTE | AV LEOVIGILDO FILGUEIRAS 422 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | GAR03 | NZRAA | 40 | 10 | 2025-07-01 | S/N | S/N |  | S/N | JESSICA | PRODUTIVA | S/N | S/N |  |  | KIT ENVIADO | ALISSON SANTOS | 2025-07-14 | VISTORIADO | S/N | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | EDF MORADA REAL DO GARCIA | AV LEOVIGILDO FILGUEIRAS 648 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 366862970 | GAR02 | NZRAA | 31 | 15 | 2025-07-01 | 2025-07-09 | 2025-07-09 |  | CARLOS RODRIGO | JESSICA | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | KIT ENVIADO | JOSE MARCOS | 2025-07-23 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA |  |  | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | S/N | EDF MORADA REAL DO GARCIA | AV LEOVIGILDO FILGUEIRAS 648 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 367529979 | GAR02 | NZRAA | 33 | 8 | 2025-07-01 | 2025-07-07 | 2025-07-07 |  | ASDS TELECOM | ASDS TELECOM | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | S/N |  |  | CONSTRUÇÃO CONCLUÍDA | S/N | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | ATIVAÇÃO | S/N | EDF MORADA REAL DO GARCIA | AV LEOVIGILDO FILGUEIRAS 648 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 367529979 | GAR02 | NZRAA | 33 | 8 | 2025-07-01 | 2025-07-19 | 2025-07-21 |  | EDIVAL SANTIAGO | VALNEI | PRODUTIVA | SIM | SIM | DOUGLAS PINHEIRO | 2025-07-25 | S/N |  |  | ATIVAÇÃO CONCLUÍDA |  |  | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | S/N | EDF ITAPERUNGA | AV LEOVIGILDO FILGUEIRAS 684 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 373881041 | GAR02 | NZRAA | 31 | 8 | 2025-07-01 | 2025-07-12 | 2025-07-12 |  | ASDS TELECOM | ASDS TELECOM | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | S/N |  |  | CONSTRUÇÃO CONCLUÍDA | S/N | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | PROSPECÇÃO | S/N | EDF ITAPERUNGA | AV LEOVIGILDO FILGUEIRAS 684 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 367344695 | GAR02 | NZRAA | 54 | 24 | 2025-07-01 | 2025-07-09 | 2025-07-09 |  | ASDS TELECOM | ASDS TELECOM | PRODUTIVA | SIM | S/N | [5 empty] | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | S/N | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | ATIVAÇÃO | S/N | EDF ITAPERUNGA | AV LEOVIGILDO FILGUEIRAS 684 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | GAR02 | NZRAA | 54 | 24 | 2025-07-01 | 2025-07-16 | 2025-07-16 |  | DENILSON MOREIRA | ALAN | PRODUTIVA | SIM | SIM | DOUGLAS PINHEIRO | 2025-07-22 | S/N |  |  | ATIVAÇÃO CONCLUÍDA |  |  | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | EDF ITAPERUNGA | AV LEOVIGILDO FILGUEIRAS 684 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | GAR02 | NZRAA | 54 | 24 | 2025-07-01 | 2025-07-08 | 2025-07-08 |  | ALTAIR VELOSO | JESSICA | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | KIT ENVIADO | GABRIEL MENDES | 2025-07-21 | VISTORIADO | S/N | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | MAIS DE UM BLOCO | AV LEOVIGILDO FILGUEIRAS, 159 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 366862764 | GAR03 | NZRAA | 7 | 3 | 2025-07-01 | 2025-07-31 | 2025-07-31 |  | LAZARO ANTONIO | JESSICA | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | PENDENTE |  |  | VISTORIADO | VISTORIADO |  | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | MAIS DE UM BLOCO | AV LEOVIGILDO FILGUEIRAS, 159 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 374079065 | GAR03 | NZRAA | 14 | 3 | 2025-07-01 | 2025-07-31 | 2025-07-31 |  | LAZARO ANTONIO | JESSICA | PRODUTIVA | SIM | S/N | [5 empty] | VISTORIADO | VISTORIADO |  | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | COM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | 169084942 | ED MONTE CASTELO | AV LEOVIGILDO FILGUEIRAS, 347 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | S/N | S/N | 30 | 8 | 2025-08-20 | 2025-08-27 | 2025-08-27 |  | ROBERIO ALMEIDA | VALNEI | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | S/N |  |  | CONSTRUÇÃO CONCLUÍDA | S/N | S/N | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | COM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | 169084942 | ED MONTE CASTELO | AV LEOVIGILDO FILGUEIRAS, 347 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | S/N | S/N | 30 | 8 | 2025-08-20 | 2025-08-30 | 2025-08-30 |  | RONALDO NEVES | ALAN | IMPRODUTIVA | S/N | S/N |  |  | S/N |  |  | SEM ACESSO | SINDICO NÃO LIBEROU ACESSO | S/N | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | SÃO LOURENÇO | AV LEOVIGILDO FILGUEIRAS, 360 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 374265644 | GAR03 | NZRAA | 6 | 3 | 2025-07-01 | 2025-07-30 | 2025-07-30 |  | CARLOS RODRIGO | JESSICA | IMPRODUTIVA | SIM | S/N | [5 empty] | SEM ACESSO | SEM ACESSO | S/N | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | SÃO LOURENÇO | AV LEOVIGILDO FILGUEIRAS, 360 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 366862810 | GAR03 | NZRAA | 8 | 3 | 2025-07-01 | 2025-07-30 | 2025-07-30 |  | CARLOS RODRIGO | JESSICA | IMPRODUTIVA | SIM | S/N | [5 empty] | SEM ACESSO | SEM ACESSO | S/N | MENOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | EDF PARALELA SHOP | AV LUIS V FILHO 1773 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 372749220 | APH04 | PATAA | 33 | 7 | 2025-07-01 | 2025-07-11 | 2025-07-11 |  | LAZARO ANTONIO | JESSICA | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | PENDENTE |  |  | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA |  |  | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | S/N | EDF PARALELA SHOP | AV LUIS V FILHO 1773 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 372749220 | APH04 | PATAA | 33 | 7 | 2025-07-01 | S/N | S/N |  |  |  | PENDENTE |  |  |  |  | S/N | [5 empty] | MAIOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | COM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | 170263079 | EDF COSMOPOLITAN - TORRE 1 | AV LUIS VIANA FILHO 7532 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | S/N | PATAA | 274 | 14 | 2025-09-03 | 2025-09-04 | 2025-09-04 |  | IAN SAMPAIO | ALAN | IMPRODUTIVA | S/N |  |  |  | S/N |  |  | SEM ACESSO | SINDICO / ADM NÃO LIBEROU |  | MAIOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | COM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | 170263079 | EDF COSMOPOLITAN - TORRE 2 | AV LUIS VIANA FILHO 7532 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | S/N | PATAA | 274 | 14 | 2025-09-03 | 2025-09-04 | 2025-09-04 |  | WALTER BISPO | ALAN | IMPRODUTIVA | S/N |  |  |  | S/N |  |  | SEM ACESSO | SINDICO / ADM NÃO LIBEROU |  | MAIOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | COM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | 170263079 | COSMOPOLITAN | AV LUIS VIANA FILHO 7532 ALPHAVILE 1 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 376961000 | APH05 | PATAA | 142 | 22 | 2025-09-09 | 2025-09-09 | 2025-09-09 |  | WALTER BISPO | ALAN | IMPRODUTIVA | S/N | S/N |  |  | S/N |  |  | SEM ACESSO | TENTANTIVA ANTERIOR , NECESSARIO COMERCIAL LIBERAR |  | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | ESTORIL SOL | AV LUIZ T PONTES 2540 | SALVADOR | MDU LEGADO | 372447034 | LFS18 | BURAA | 95 | 17 | 2025-07-01 | 2025-07-08 | 2025-07-08 |  | CARLOS RODRIGO | JESSICA | IMPRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | KIT ENVIADO | JOSE MARCOS | 2025-07-21 | SEM ACESSO | AGENDOU RETORNO | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | ESTORIL SOL | AV LUIZ T PONTES 2540 | SALVADOR | MDU LEGADO | 372447034 | LFS18 | BURAA | 95 | 17 | 2025-07-01 | 2025-07-24 | 2025-07-24 |  | CARLOS RODRIGO | JESSICA | IMPRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | KIT ENVIADO | JOSE MARCOS | 2025-07-21 | SEM ACESSO | SINDICO / ADM NÃO AUTORIZOU | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | ATIVAÇÃO | S/N | EDF CENTER EMPRESARIAL | AV LUIZ TARQUINIO PONTES 2580 | LAURO DE FREITAS | ALTO VALOR 2025 | S/N | ARQAAA | PTGAA | 60 | 15 | 2025-07-01 | 2025-08-12 | 2025-08-12 |  | LUIS RICARDO | ALAN | PRODUTIVA | SIM | SIM | VERUSCA SOUZA | 2025-08-11 | S/N | CARLOS RODRIGO | 2025-08-16 | ATIVAÇÃO CONCLUÍDA | S/N | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | WALL STREET TORRE A | AV LUIZ VIANA FILHO | SALVADOR | MDU LEGADO | S/N | PAR02 | PATAA | 412 | 16 | 2025-07-01 | 2025-07-25 | 2025-07-25 |  | GABRIEL MENDES | JESSICA | PRODUTIVA | SIM | S/N | [5 empty] | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA |  |  | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | WALL STREET TORRE B | AV LUIZ VIANA FILHO | SALVADOR | MDU LEGADO | S/N | PAR02 | PATAA | 400 | 13 | 2025-07-01 | 2025-07-25 | 2025-07-25 |  | GABRIEL MENDES | JESSICA | PRODUTIVA | SIM | S/N | [5 empty] | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA |  |  | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | ATIVAÇÃO | S/N | WALL STREET TORRE A | AV LUIZ VIANA FILHO | SALVADOR | MDU LEGADO | S/N | PAR02 | PATAA | 412 | 16 | 2025-07-01 | 2025-07-25 | 2025-07-25 |  | RONALDO NEVES | VALNEI | PRODUTIVA | SIM | SIM | DOUGLAS PINHEIRO | 2025-07-27 | S/N |  |  | ATIVAÇÃO CONCLUÍDA |  |  | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | ATIVAÇÃO | S/N | WALL STREET TORRE B | AV LUIZ VIANA FILHO | SALVADOR | MDU LEGADO | S/N | PAR02 | PATAA | 400 | 13 | 2025-07-01 | 2025-07-25 | 2025-07-25 |  | RONALDO NEVES | VALNEI | PRODUTIVA | SIM | SIM | DOUGLAS PINHEIRO | 2025-07-27 | S/N |  |  | ATIVAÇÃO CONCLUÍDA |  |  | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | S/N | WALL STREET TORRE A | AV LUIZ VIANA FILHO 6462 | SALVADOR | MDU LEGADO | S/N | PAR02 | PATAA | 412 | 16 | 2025-07-01 | 2025-07-25 | 2025-07-25 |  | ELIOMAR MAIA | VALNEI | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | S/N |  |  | CONSTRUÇÃO CONCLUÍDA | S/N | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | S/N | WALL STREET TORRE B | AV LUIZ VIANA FILHO 6462 | SALVADOR | MDU LEGADO | S/N | PAR02 | PATAA | 400 | 13 | 2025-07-01 | 2025-07-25 | 2025-07-25 |  | ELIOMAR MAIA | VALNEI | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | S/N |  |  | CONSTRUÇÃO CONCLUÍDA | S/N | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | MANSAO DO VERDE VALE | AV MANOEL DIAS DA SILVA 2253 | SALVADOR | MDU LEGADO | S/N | VIT03 | BARAA | 25 | 25 | 2025-07-01 | 2025-07-05 | 2025-07-05 |  | LAZARO ANTONIO | JESSICA | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | PENDENTE |  |  | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA |  |  | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | ATIVAÇÃO | S/N | MANSAO DO VERDE VALE | AV MANOEL DIAS DA SILVA 2253 | SALVADOR | MDU LEGADO | S/N | VIT03 | NZRAA | 28 | 14 | 2025-07-01 | 2025-07-05 | 2025-07-05 |  | EDIVAL SANTIAGO | VALNEI | PRODUTIVA | SIM | SIM | DOUGLAS PINHEIRO | 2025-07-22 | S/N |  |  | ATIVAÇÃO CONCLUÍDA |  |  | MENOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | MARONO | AV MANOEL DIAS DA SILVA 2495 | SALVADOR | MDU LEGADO | S/N | PIT49 | PTBAA | 123 | 14 | 2025-07-01 | 2025-07-11 | 2025-07-11 |  | GABRIEL MENDES | JESSICA | IMPRODUTIVA | SIM | S/N | [5 empty] | SEM ACESSO | SINDICO / ADM NÃO AUTORIZOU | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | MARONO | AV MANOEL DIAS DA SILVA 2495 | SALVADOR | MDU LEGADO | S/N | PIT49 | PTBAA | 123 | 14 | 2025-07-01 | 2025-07-22 | 2025-07-22 |  | CARLOS RODRIGO | JESSICA | IMPRODUTIVA | SIM | S/N | [5 empty] | SEM ACESSO | SINDICO / ADM NÃO AUTORIZOU | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | COM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | 170269573 | TORRE B | AV MANOEL DIAS DA SILVA 328 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 372805987 | AMA02 | AMRAA | 34 | 8 | 2025-09-09 | 2025-09-09 | 2025-09-09 |  | ELIOMAR | ALAN | IMPRODUTIVA | S/N | S/N |  |  | S/N |  |  | OBSTRUIDO | OBSTRUIDO |  | MAIOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | COM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | 167489902 | EDF AMETISTA | AV MARIO LEAL FERREIRA 381 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | BRO23 | BRTAC | 55 | 14 | 2025-09-08 | 2025-09-09 | 2025-08-09 |  | WALTER BISPO | ALAN | PRODUTIVA | SIM | SIM |  |  | S/N |  |  | FINALIZADO | FINALIZADO |  | MAIOR QUE 30 HP's
NAP LOTADA | SGD | VISTORIA | S/N | COND RESIDENCIAL THE PLAZA | AV MILTON SANTOS, 58 | SALVADOR | MDU LEGADO | S/N | OND03 | FDRAA | 90 | 10 | 2025-07-01 | S/N | S/N |  | S/N | JESSICA | PRODUTIVA | S/N | S/N |  |  | KIT ENVIADO | ALISSON SANTOS | 2025-07-25 | VISTORIADO | S/N | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | BEACH CLASS RIO VERMELHO | AV OCEANICA 2249 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | FED06 | FDRAA | 84 | 21 | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 2025-08-27 |  | GABRIEL MENDES | JESSICA | IMPRODUTIVA | SIM | S/N | [5 empty] | SEM ACESSO | AGUARDANDO LIBERAÇÃO | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | EDF ORTOPED | AV OCEANICA 2400 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 367294937 | OND09 | ONDAA | 15 | 516 | 2025-07-01 | 2025-07-28 | 2025-07-28 |  | LAZARO ANTONIO | JESSICA | IMPRODUTIVA | SIM | S/N | [5 empty] | SEM ACESSO | Síndico / ADM não autorizou | S/N | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | Condominio Vila do Mar | AV OCEANICA 3375 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 367466612 | OND02 | FDRAA | 16 | 4 | 2025-08-01 | 2025-06-11 | 2025-06-11 |  | CARLOS RODRIGO | JESSICA | PRODUTIVA | S/N | S/N |  |  | KIT ENVIADO | ALISSON SANTOS | 2025-08-15 | VISTORIADO | S/N | S/N | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | Condominio Vila do Mar | AV OCEANICA 3375 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 367466612 | OND02 | FDRAA | 16 | 4 | 2025-08-01 | 2025-06-11 | 2025-06-11 |  | CARLOS RODRIGO | JESSICA | PRODUTIVA | S/N | S/N |  |  | KIT ENVIADO | ALISSON SANTOS | 2025-08-15 | VISTORIADO | S/N | S/N | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | Condominio Vila do Mar | AV OCEANICA 3375 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 367466612 | OND02 | FDRAA | 16 | 4 | 2025-08-01 | 2025-06-11 | 2025-06-11 |  | CARLOS RODRIGO | JESSICA | PRODUTIVA | S/N | S/N |  |  | KIT ENVIADO | ALISSON SANTOS | 2025-08-15 | VISTORIADO | S/N | S/N | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | Condominio Vila do Mar | AV OCEANICA 3375 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 367466612 | OND02 | FDRAA | 16 | 4 | 2025-08-01 | 2025-06-11 | 2025-06-11 |  | CARLOS RODRIGO | JESSICA | PRODUTIVA | S/N | S/N |  |  | KIT ENVIADO | ALISSON SANTOS | 2025-08-15 | VISTORIADO | S/N | S/N | MENOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | ONDINA PORTO | AV OCEANICA 3419 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | CAZ03 | ARMAA | 88 | 11 | 2025-07-01 | 2025-07-30 | 2025-07-30 |  | GABRIEL MENDES | JESSICA | IMPRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | KIT ENVIADO | JOSE MARCOS | 2025-08-05 | SEM ACESSO | AGUARDANDO AUTORIZAÇÃO | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | ONDINA PORTO | AV OCEANICA 3419 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | CAZ03 | ARMAA | 88 | 11 | 2025-06-17 | 2025-08-02 | 2025-08-02 |  | GABRIEL MENDES | JESSICA | IMPRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | KIT ENVIADO | JOSE MARCOS | 2025-08-05 | SEM ACESSO | SINDICO / ADM NÃO AUTORIZOU | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | ONDINA PORTO | AV OCEANICA 3419 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | FED15 | FDRAA | 88 | 11 | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2025-08-04 |  | GABRIEL MENDES | JESSICA | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | KIT ENVIADO | JOSE MARCOS | 2025-08-05 | VISTORIADO | AGUARDANDO AUTORIZAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO |  | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | CIDADE DE ITUBERA | AV OCEANICA 3433 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | CAZ03 | ARMAA | 88 | 11 | 2025-07-01 | 2025-07-30 | 2025-07-30 |  | GABRIEL MENDES | JESSICA | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | KIT ENVIADO | ALISSON SANTOS | 2025-07-31 | VISTORIADO | VISTORIADO |  | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | CIDADE DE ITUBERA | AV OCEANICA 3433 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | CAZ03 | ARMAA | 88 | 11 | 2025-07-01 | 2025-07-30 | 2025-07-30 |  | GABRIEL MENDES | JESSICA | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | KIT ENVIADO | ALISSON SANTOS | 2025-07-31 | VISTORIADO | VISTORIADO |  | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | CIDADE DE ITUBERA | AV OCEANICA 3433 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | CAZ03 | ARMAA | 88 | 11 | 2025-07-01 | 2025-07-30 | 2025-07-30 |  | GABRIEL MENDES | JESSICA | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | KIT ENVIADO | ALISSON SANTOS | 2025-07-31 | VISTORIADO | VISTORIADO |  | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | LEBLON | AV OCEANICA 3455 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | RVE15 | FDRAA | 88 | 11 | 2025-07-01 | 2025-07-30 | 2025-07-30 |  | CARLOS RODRIGO | JESSICA | IMPRODUTIVA | SIM | S/N | [5 empty] | SEM ACESSO | AGUARDANDO AUTORIZAÇÃO | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | MARES DA ONDINA | AV OCEANICA 3529 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | CAZ03 | ARMAA | 88 | 11 | 2025-07-01 | 2025-07-30 | 2025-07-30 |  | GABRIEL MENDES | JESSICA | IMPRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | KIT ENVIADO | JOSE MARCOS | 2025-08-05 | SEM ACESSO | AGUARDANDO AUTORIZAÇÃO | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | MARES DA ONDINA | AV OCEANICA 3529 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | CAZ03 | ARMAA | 88 | 11 | 2025-07-01 | 2025-07-31 | 2025-07-31 |  | GABRIEL MENDES | JESSICA | IMPRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | KIT ENVIADO | JOSE MARCOS | 2025-08-05 | SEM ACESSO | AGUARDANDO LIBERAÇÃO | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | MARES DA ONDINA | AV OCEANICA 3529 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | CAZ03 | ARMAA | 88 | 11 | 2025-06-17 | 2025-08-02 | 2025-08-02 |  | GABRIEL MENDES | JESSICA | IMPRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | KIT ENVIADO | JOSE MARCOS | 2025-08-05 | SEM ACESSO | SINDICO / ADM NÃO AUTORIZOU | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | MARES DA ONDINA | AV OCEANICA 3529 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | FED15 | FDRAA | 88 | 11 | 2025-08-01 | 2025-08-05 | 2025-08-05 |  | GABRIEL MENDES | JESSICA | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | KIT ENVIADO | JOSE MARCOS | 2025-08-05 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA |  |  | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | S/N | MARES DA ONDINA | AV OCEANICA 3529 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | FED15 | FDRAA | 88 | 11 | 2025-07-01 | S/N | S/N |  |  |  | PENDENTE |  |  |  |  | S/N | [5 empty] | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | VILAS DAS FLORES | AV OCEANICA 3566 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | RVE15 | FDRAA | 120 | 5 | 2025-07-01 | 2025-07-29 | 2025-07-29 |  | GABRIEL MENDES | JESSICA | PRODUTIVA | S/N | S/N |  |  | KIT ENVIADO | JOSE MARCOS | 2025-07-31 | VISTORIADO | S/N | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | VILAS DAS FLORES | AV OCEANICA 3566 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | RVE15 | FDRAA | 120 | 5 | 2025-07-01 | 2025-07-29 | 2025-07-29 |  | GABRIEL MENDES | JESSICA | PRODUTIVA | S/N | S/N |  |  | KIT ENVIADO | JOSE MARCOS | 2025-07-31 | VISTORIADO | S/N | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | VILAS DAS FLORES | AV OCEANICA 3566 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | RVE15 | FDRAA | 120 | 5 | 2025-07-01 | 2025-07-29 | 2025-07-29 |  | GABRIEL MENDES | JESSICA | PRODUTIVA | S/N | S/N |  |  | KIT ENVIADO | JOSE MARCOS | 2025-07-31 | VISTORIADO | S/N | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | VILAS DAS FLORES | AV OCEANICA 3566 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | RVE15 | FDRAA | 120 | 5 | 2025-07-01 | 2025-07-29 | 2025-07-29 |  | GABRIEL MENDES | JESSICA | PRODUTIVA | S/N | S/N |  |  | KIT ENVIADO | JOSE MARCOS | 2025-07-31 | VISTORIADO | S/N | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | VILAS DAS FLORES | AV OCEANICA 3566 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | RVE15 | FDRAA | 120 | 5 | 2025-07-01 | 2025-07-29 | 2025-07-29 |  | GABRIEL MENDES | JESSICA | PRODUTIVA | S/N | S/N |  |  | KIT ENVIADO | JOSE MARCOS | 2025-07-31 | VISTORIADO | S/N | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | VILAS DAS FLORES | AV OCEANICA 3566 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | RVE15 | FDRAA | 120 | 5 | 2025-07-01 | 2025-07-29 | 2025-07-29 |  | GABRIEL MENDES | JESSICA | PRODUTIVA | S/N | S/N |  |  | KIT ENVIADO | JOSE MARCOS | 2025-07-31 | VISTORIADO | S/N | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | EDF ONDINA RESIDENCE | AV OCEANICA 3635 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N |  |  | 16 | 4 | 2025-09-05 | 2025-09-05 | 2025-09-05 |  | LAZARO REIS | JESSICA | IMPRODUTIVA | SIM | S/N | [5 empty] | SEM ACESSO | SEM ACESSO |  | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | EDF ONDINA RESIDENCE | AV OCEANICA 3635 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N |  |  |  |  | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 2025-09-08 |  |  | JESSICA | [11 empty] | MAIOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | QUALI DADOS EMPRESARIAL | AV OCEANICA 3638 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | CAZ03 | ARMAA | 16 | 4 | 2025-06-17 | 2025-08-02 | 2025-08-02 |  | GABRIEL MENDES | JESSICA | IMPRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | KIT ENVIADO | JOSE MARCOS | 2025-08-05 | SEM ACESSO | SINDICO / ADM NÃO AUTORIZOU | S/N | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | QUALI DADOS EMPRESARIAL | AV OCEANICA 3638 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | FED15 | FDRAA | 16 | 4 | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2025-08-04 |  | GABRIEL MENDES | JESSICA | IMPRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | KIT ENVIADO | JOSE MARCOS | 2025-08-05 | SEM ACESSO | SINDICO / ADM NÃO AUTORIZOU | S/N | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | QUALI DADOS EMPRESARIAL | AV OCEANICA 3638 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | BAR05 | BARAA |  |  | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 2025-09-08 |  |  | JESSICA | [5 empty] | KIT ENVIADO | JOSE MARCOS | 2025-08-05 |  |  |  | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | ONDINA OCEAN | AV OCEANICA 3659 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | CAZ03 | ARMAA | 88 | 11 | 2025-07-01 | 2025-07-31 | 2025-07-31 |  | GABRIEL MENDES | JESSICA | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | S/N |  |  | CONSTRUÇÃO CONCLUÍDA |  |  | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | ATIVAÇÃO | S/N | ONDINA OCEAN | AV OCEANICA 3659 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | ERV01 | RVMAA | 88 | 11 | 2025-06-17 | 2025-08-12 | S/N |  | WALTER BISPO | VALNEI | IMPRODUTIVA | S/N | S/N |  |  | S/N |  |  | PENDENCIA DE REDE | NODE NÃO CONSTRUÍDO | CONSTRUIR NODE | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | ONDINA OCEAN | AV OCEANICA 3659 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | CAZ03 | ARMAA | 88 | 11 | 2025-07-01 | 2025-07-29 | 2025-07-29 |  | GABRIEL MENDES | JESSICA | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | KIT ENVIADO | [5 empty] | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | FONTE DA SEREIA | AV OCEANICA 3679 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | CAZ03 | ARMAA | 88 | 11 | 2025-07-01 | 2025-07-30 | 2025-07-30 |  | GABRIEL MENDES | JESSICA | IMPRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | KIT ENVIADO | JOSE MARCOS | 2025-09-04 | SEM ACESSO | AGUARDANDO AUTORIZAÇÃO | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | FONTE DA SEREIA | AV OCEANICA 3679 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N |  |  | 88 | 11 | 2025-09-05 | 2025-09-05 | 2025-09-05 |  | LAZARO REIS | JESSICA | IMPRODUTIVA | SIM | S/N | [5 empty] | SEM ACESSO | Porteiro não autorizou |  | MAIOR QUE 30 HP's
ON GOING | SGD | VISTORIA | S/N | ONDINA SURF | AV OCEANICA 3709 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | CAZ03 | ARMAA | 12 | 6 | 2025-07-01 | 2025-07-30 | 2025-07-30 |  | GABRIEL MENDES | JESSICA | IMPRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | KIT ENVIADO | JOSE MARCOS | 2025-09-04 | SEM ACESSO | AGUARDANDO AUTORIZAÇÃO | S/N | MENOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | FONTE DA SERRA | AV OCEANICA 3976 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | CAZ03 | ARMAA | 88 | 11 | 2025-07-01 | 2025-07-30 | 2025-07-30 |  | GABRIEL MENDES | JESSICA | IMPRODUTIVA | SIM | S/N | [5 empty] | SEM ACESSO | AGUARDANDO AUTORIZAÇÃO | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | CASABLANCA VILLAGE | AV OCTAVIO MANGABEIRA 11881 | SALVADOR | MDU LEGADO | 366796586 | PIA02 | PIAAA | 115 | 11 | 2025-07-01 | 2025-07-09 | 2025-07-09 |  | CARLOS RODRIGO | JESSICA | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | KIT ENVIADO |  |  | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA |  |  | MAIOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | RESIDENCIAL PRAIA BELA | AV OCTAVIO MANGABEIRA 599 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | PIT13 | AMRAA | 17 | 6 | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 2025-08-28 |  | CARLOS RODRIGO | JESSICA | IMPRODUTIVA | SIM | S/N | [5 empty] | SEM ACESSO | AGUARDANDO LIBERAÇÃO | S/N | MENOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | PITUBA SOL | AV OCTAVIO MANGABEIRA 815 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | PIT13 | AMRAA | 88 | 4 | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 2025-08-29 |  | GABRIEL MENDES | JESSICA | PRODUTIVA | SIM | S/N | [5 empty] | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA |  | MAIOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | SOLARIS RESIDENCIAS | AV ORLANDO GOMES 2596 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N |  |  |  |  | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 2025-09-08 |  |  | JESSICA | [11 empty] | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | S/N | EDF OCEANO | AV ORLANDO GOMES 701 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | S/N | S/N | 70 | 5 | 2025-08-27 | 2025-08-28 | 2025-08-29 |  | RONALDO NEVES | ALAN | PRODUTIVA | S/N |  |  |  | S/N |  |  | CONSTRUÇÃO CONCLUÍDA | S/N | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | ATIVAÇÃO | S/N | EDF OCEANO | AV ORLANDO GOMES 701 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | S/N | S/N | 70 | 5 | 2025-08-27 | 2025-08-28 | 2025-08-30 |  | TIAGO SANTANA | ALAN | PRODUTIVA | SIM | SIM | VERUSCA SOUZA | 2025-08-29 | S/N |  |  | MDU PARCIALMENTE ATIVO | FIBRA SEM POTENCIA / book não enviado por pendencia de potencia | NEGOCIAÇÃO MANUTENÇÃO CLARO | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | OCEANO | AV ORLANDO GOMES 701 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | PIT13 | AMRAA | 70 | 5 | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 2025-08-27 |  | CARLOS RODRIGO | JESSICA | PRODUTIVA | SIM | S/N | [5 empty] | VISTORIADO | VISTORIADO |  | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | ARGENTINA | AV PAULO VI 1656 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 366849595 | PIT02 | PTBAA | 16 | 4 | 2025-07-01 | 2025-07-14 | 2025-07-14 |  | CARLOS RODRIGO | JESSICA | IMPRODUTIVA | SIM | S/N | [5 empty] | SEM ACESSO | SINDICO / ADM NÃO AUTORIZOU | S/N | MENOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | EDF CHILE | AV PAULO VI 1656 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 372846641 | PIT02 | PTBAA | 16 | 4 | 2025-07-01 | 2025-07-14 | 2025-07-14 |  | CARLOS RODRIGO | JESSICA | IMPRODUTIVA | SIM | S/N | [5 empty] | SEM ACESSO | SINDICO / ADM NÃO AUTORIZOU | S/N | MENOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | S/N | CHILE | AV PAULO VI 1656 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | PIT02 | PTBAA | 16 | 4 | 2025-07-01 | 2025-07-16 | 2025-07-16 |  | IAN SAMPAIO | ALAN | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | S/N |  |  | CONSTRUÇÃO CONCLUÍDA | S/N | S/N | MENOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | S/N | ARGENTINA | AV PAULO VI 1656 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | PIT02 | PTBAA | 16 | 4 | 2025-07-01 | 2025-07-17 | 2025-07-17 |  | LUIS RICARDO | ALAN | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | S/N |  |  | CONSTRUÇÃO CONCLUÍDA | S/N | S/N | MENOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | ATIVAÇÃO | S/N | ARGENTINA | AV PAULO VI 1656 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | PIT02 | PTBAA | 16 | 4 | 2025-07-01 | 2025-07-16 | 2025-07-16 |  | LUIS RICARDO | ALAN | PRODUTIVA | SIM | SIM | DOUGLAS PINHEIRO | 2025-07-18 | S/N |  |  | ATIVAÇÃO CONCLUÍDA |  |  | MENOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | ATIVAÇÃO | S/N | CHILE | AV PAULO VI 1656 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | PIT02 | PTBAA | 16 | 4 | 2025-07-01 | 2025-07-16 | 2025-07-16 |  | IAN SAMPAIO | ALAN | PRODUTIVA | SIM | SIM | DOUGLAS PINHEIRO | 2025-07-18 | S/N |  |  | ATIVAÇÃO CONCLUÍDA |  |  | MENOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | PROSPECÇÃO | S/N | EDF PARAGUAI | AV PAULO VI 1656 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | PIT02 | PTBAA | 16 | 4 | 2025-07-01 | 2025-07-16 | 2025-07-16 |  | IAN SAMPAIO | ALAN | PRODUTIVA | S/N | S/N |  |  | KIT ENVIADO |  |  | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | S/N | S/N | MENOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | ATIVAÇÃO | S/N | EDF PARAGUAI | AV PAULO VI 1656 / 1690 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | PIT02 | PTBAA | 16 | 4 | 2025-07-01 | 2025-07-16 | 2025-07-16 |  | IAN SAMPAIO | ALAN | PRODUTIVA | SIM | SIM | DOUGLAS PINHEIRO | 2025-07-18 | S/N |  |  | ATIVAÇÃO CONCLUÍDA |  |  | MENOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | ATIVAÇÃO | S/N | PANAMA | AV PAULO VI 1656 / 1690 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | PIT02 | PTBAA | 16 | 4 | 2025-07-01 | 2025-07-17 | 2025-07-17 |  | IAN SAMPAIO | ALAN | PRODUTIVA | SIM | SIM | DOUGLAS PINHEIRO | 2025-07-18 | S/N |  |  | ATIVAÇÃO CONCLUÍDA |  |  | MENOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | EDF PARAGUAI | AV PAULO VI 1656 / 1690 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 374851187 | PIT02 | PTBAA | 16 | 4 | 2025-07-01 | 2025-07-14 | 2025-07-14 |  | CARLOS RODRIGO | JESSICA | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | KIT ENVIADO | ALISSON SANTOS | 2025-07-22 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA |  |  | MENOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | PANAMA | AV PAULO VI 1656 / 1690 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | PIT02 | PTBAA | 16 | 4 | 2025-07-01 | 2025-07-17 | 2025-07-17 |  | CARLOS RODRIGO | JESSICA | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | KIT ENVIADO | ALISSON SANTOS | 2025-07-22 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA |  |  | MENOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | PANAMA | AV PAULO VI 1656 / 1690 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | PIT02 | PTBAA | 16 | 4 | 2025-07-01 | 2025-07-17 | 2025-07-17 |  | CARLOS RODRIGO | JESSICA | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | KIT ENVIADO | ALISSON SANTOS | 2025-07-22 | CONSTRUÇÃO CONCLUÍDA |  |  | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | ATIVAÇÃO | S/N | VENEZUELA | AV PAULO VI 1740 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | PIT02 | PTBAA | 16 | 4 | 2025-07-01 | 2025-07-21 | 2025-07-21 |  | TIAGO DOS SANTOS | ALAN | PRODUTIVA | SIM | SIM | DOUGLAS PINHEIRO | 2025-07-21 | S/N |  |  | ATIVAÇÃO CONCLUÍDA |  |  | MENOR QUE 30 HP's
SAR | ON GOING | VISTORIA | S/N | Mansão Itaigara | AV PAULO VI 2609 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | ARV16 | PTBAA | 26 | 13 | S/N | 2025-08-14 | 2025-08-14 |  | CARLOS RODRIGO | JESSICA | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | KIT ENVIADO | ALISSON SANTOS | 2025-08-14 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | S/N | S/N | MENOR QUE 30 HP's
SAR | ON GOING | CONSTRUÇÃO | S/N | Mansão Itaigara | AV PAULO VI 2609 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | ARV16 | PTBAA | 26 | 13 | S/N | 2025-09-05 | 2025-09-06 |  | DIEGO GUEDES | ALAN | PRODUTIVA | SIM |  |  |  | S/N |  |  | MDU PARCIALMENTE ATIVO | PENDENTE DA CAIXA M NO LOCAL |  | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | NOVA | AV PAULO VI 676 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | PIT02 | PTBAA | 12 | 4 | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 2025-08-06 |  | CARLOS RODRIGO | JESSICA | IMPRODUTIVA | SIM | S/N | [5 empty] | SEM ACESSO | SINDICO / ADM NÃO AUTORIZOU | S/N | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | S/N | VENEZUELA | AV PAULO VI 89 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | PIT02 | PTBAA | 16 | 4 | 2025-07-01 | 2025-07-21 | 2025-07-21 |  | JOSE VITOR | ALAN | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | S/N |  |  | CONSTRUÇÃO CONCLUÍDA | S/N | S/N | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | VENEZUELA | AV PAULO VI 89 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | PIT02 | PTBAA | 16 | 4 | 2025-07-01 | 2025-07-21 | 2025-07-21 |  | CARLOS RODRIGO | JESSICA | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | KIT ENVIADO | JOSE MARCOS | 2025-07-22 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA |  |  | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | COM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | 170266744 | ED MC EMPRESARIAL | AV PAULO VI 993 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | S/N | S/N | 21 | 5 | 2025-09-05 | 2025-09-08 | 2025-09-08 |  | WILLIAMS MORAES | ALAN | IMPRODUTIVA | S/N | S/N |  |  | S/N |  |  | SEM ACESSO | Síndico / ADM não autorizou |  | MENOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | SEM NOME | AV PRAIA DE COPACABANA 01 | LAURO DE FREITAS | MDU LEGADO | 373908035 | LFS14 | VATAA | 31 | 6 | 2025-07-01 | 2025-07-08 | 2025-07-08 |  | CARLOS RODRIGO | JESSICA | IMPRODUTIVA | SIM | S/N | [5 empty] | SEM ACESSO | SINDICO / ADM NÃO AUTORIZOU | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | SEM NOME | AV PRAIA DE COPACABANA 01 | LAURO DE FREITAS | MDU LEGADO | 373908035 | LFS14 | VATAA | 31 | 6 | 2025-07-01 | 2025-07-24 | 2025-07-24 |  | CARLOS RODRIGO | JESSICA | IMPRODUTIVA | SIM | S/N | [5 empty] | SEM ACESSO | SINDICO / ADM NÃO AUTORIZOU | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | COM SINERGIA | ATIVAÇÃO | 170118869 | ED PANCETE | AV PRCA ISABEL 768 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | BAR16 | BARAA | 22 | 11 | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 2025-08-21 |  | WALTER BISPO | VALNEI | PRODUTIVA | SIM | SIM | VERUSCA SOUZA | 2025-08-26 | S/N |  |  | ATIVAÇÃO CONCLUÍDA |  |  | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | COM SINERGIA | ATIVAÇÃO | 170118969 | ED PANCETE | AV PRCA ISABEL 778 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | BAR16 | BARAA | 24 | 4 | 2025-08-20 | 2025-08-21 | 2025-08-21 |  | WALTER BISPO | VALNEI | PRODUTIVA | SIM | SIM | VERUSCA SOUZA | 2025-08-26 | S/N |  |  | ATIVAÇÃO CONCLUÍDA |  |  | MENOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | EDF RIVOLI | AV PRCA ISABEL 381 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 373169312 | BAR17 | BARAA | 90 | 10 | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 2025-08-06 |  | LAZARO ANTONIO | JESSICA | IMPRODUTIVA | SIM | S/N | [5 empty] | SEM ACESSO | SINDICO / ADM NÃO AUTORIZOU | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | ABSOLUT BARRA AVENIDA | AV PRCA ISABEL 724 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | BAR16 | BARAA | 48 | 12 | 2025-07-01 | 2025-07-07 | 2025-07-07 |  | CARLOS RODRIGO | JESSICA | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | KIT ENVIADO | ALISSON SANTOS | 2025-07-11 | VISTORIADO | PENDENTE AUTORIZACAO |  | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | S/N | EDF PAULO NUNES | AV PRCA LEOPOLDINA 185 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 367309413 | GRC03 | BARAB | 32 | 8 | 2025-07-01 | 2025-07-11 | 2025-07-11 |  | JOSE VITOR | ALAN | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | S/N |  |  | CONSTRUÇÃO CONCLUÍDA | S/N | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | ATIVAÇÃO | S/N | EDF PAULO NUNES | AV PRCA LEOPOLDINA 185 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 367309413 | GRC03 | BARAB | 31 | 15 | 2025-07-01 | 2025-07-21 | 2025-07-21 |  | DIEGO GUEDES | VALNEI | PRODUTIVA | SIM | SIM | DOUGLAS PINHEIRO | 2025-08-23 | S/N |  |  | ATIVAÇÃO CONCLUÍDA |  |  | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | ATIVAÇÃO | S/N | EDF PAULO NUNES | AV PRCA LEOPOLDINA 185 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 367309413 | GRC03 | BARAB | 32 | 12 | 2025-07-01 | 2025-07-07 | 2025-07-07 |  | JOSE VITOR | ALAN | IMPRODUTIVA | S/N | S/N |  |  | S/N |  |  | SEM ACESSO | SINDICO NÃO PERMITIU | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | EDF PAULO NUNES | AV PRCA LEOPOLDINA 185 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 367309413 | GRC03 | BARAB | 32 | 8 | 2025-06-17 | 2025-07-04 | 2025-07-04 |  | LAZARO ANTONIO | JESSICA | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | KIT ENVIADO | ALISSON SANTOS | 2025-07-18 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA |  |  | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | S/N | VILLA PALMA | AV PRCA LEOPOLDINA 192 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 367574810 | GRC03 | BARAA | 31 | 6 | 2025-07-01 | 2025-07-07 | 2025-07-07 |  | RAFAEL SOUZA | ALAN | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | S/N |  |  | CONSTRUÇÃO CONCLUÍDA | S/N | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | S/N | VILLA PALMA | AV PRCA LEOPOLDINA 192 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 367574810 | GRC03 | BARAA | 31 | 6 | 2025-07-01 | 2025-07-28 | 2025-07-28 |  | WILLIAMS MORAES | ALAN | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | S/N |  |  | CONSTRUÇÃO CONCLUÍDA | S/N | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | ATIVAÇÃO | S/N | VILLA PALMA | AV PRCA LEOPOLDINA 192 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 367574810 | GRC03 | BARAA | 31 | 12 | 2025-06-17 | 2025-08-15 | S/N |  | RONALDO NEVES | ALAN | IMPRODUTIVA | S/N | S/N |  |  | S/N |  |  | SEM ACESSO | SINDICO NÃO AUTORIZOU O SERVIÇO | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | VILA VELHA | AV PRCA LEOPOLDINA 192 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 366843909 | GRC03 | BARAA | 60 | 15 | 2025-06-17 | 2025-07-04 | 2025-07-04 |  | LAZARO ANTONIO | JESSICA | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | KIT ENVIADO | ALISSON SANTOS | 2025-07-18 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA |  |  | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | S/N | EDF SERRA REAL | AV PRCA LEOPOLDINA 214 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 366843907 | GRC03 | BARAA | 42 | 10 | 2025-07-01 | 2025-08-18 | S/N |  | ROBERIO ALMEIDA | VALNEI | IMPRODUTIVA | S/N | S/N |  |  | S/N |  |  | SEM ACESSO | SINDICO INFORMOU QUE NÃO IRA PERMITIR DEVIDO PRECISAR FAZER OBRA CIVIL E O QUADRO ESTA CHEIO | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | EDF SERRA REAL | AV PRCA LEOPOLDINA 214 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 366843907 | GRC03 | BARAA | 42 | 10 | 2025-07-01 | 2025-07-10 | 2025-07-10 |  | LAZARO ANTONIO | JESSICA | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | KIT ENVIADO | JOSE MARCOS | 2025-08-26 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA |  |  | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | S/N | EDF COLINA DA GRAÇA | AV PRCA LEOPOLDINA 298 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 375406488 | GRC03 | BARAA | 52 | 13 | 2025-07-01 | 2025-07-11 | 2025-07-11 |  | JOSE VITOR | ALAN | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | S/N |  |  | CONSTRUÇÃO CONCLUÍDA | S/N | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | ATIVAÇÃO | S/N | EDF COLINA DA GRAÇA | AV PRCA LEOPOLDINA 298 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 375406488 | GRC03 | BARAA | 52 | 13 | 2025-07-01 | 2025-08-19 | 2025-08-20 |  | IAN SAMPAIO | ALAN | PRODUTIVA | SIM | SIM | VERUSCA SOUZA | 2025-08-26 | S/N |  |  | ATIVAÇÃO CONCLUÍDA | SEGUNDA NOTA |  | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | EDF COLINA DA GRAÇA | AV PRCA LEOPOLDINA 298 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 375406488 | GRC03 | BARAA | 52 | 13 | 2025-07-01 | 2025-07-10 | 2025-07-10 |  | LAZARO ANTONIO | JESSICA | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | KIT ENVIADO | JOSE MARCOS | 2025-07-24 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA |  |  | MAIOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | S/N | MANSAO CONSELHEIRO LUIS VIANA | AV PRCA LEOPOLDINA 316 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 366862756 | GRC03 | BARAA | 24 | 24 | 2025-07-01 | 2025-07-09 | 2025-07-09 |  | JOSE VITOR | ALAN | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | S/N |  |  | CONSTRUÇÃO CONCLUÍDA | S/N | S/N | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | ATIVAÇÃO | S/N | MANSAOI CONSELHEIRO LUIS VIANA | AV PRCA LEOPOLDINA 316 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 366843909 | GRC03 | BARAA | 49 | 12 | 2025-06-17 | 2025-09-09 | 2025-09-10 |  | TIAGO DOS SANTOS | ALAN | PRODUTIVA | SIM | SIM |  |  | S/N |  |  | ATIVAÇÃO CONCLUÍDA |  |  | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | ATIVAÇÃO | S/N | MANSAOI CONSELHEIRO LUIS VIANA | AV PRCA LEOPOLDINA 316 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 366843909 | GRC03 | BARAA | 48 | 24 | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 2025-08-27 |  | MANOEL ROBERTO | VALNEI | PRODUTIVA | S/N | SIM | VERUSCA SOUZA | 2025-08-30 | S/N |  |  | ATIVAÇÃO CONCLUÍDA |  |  | MAIOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | MANSAO CONSELHEIRO LUIS VIANA | AV PRCA LEOPOLDINA 316 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 366862756 | GRC03 | BARAA | 24 | 24 | 2025-07-01 | 2025-07-11 | 2025-07-11 |  | LAZARO ANTONIO | JESSICA | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | KIT ENVIADO | JOSE MARCOS | 2025-07-18 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA |  |  | MENOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | ATIVAÇÃO | S/N | BLOCO A | AV PRCA LEOPOLDINA 66 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 366843995 | GRC09 | BARAA | 44 | 11 | 2025-06-17 | 2025-07-03 | 2025-07-03 |  | LUIS RICARDO | ALAN | PRODUTIVA | SIM | SIM | DOUGLAS PINHEIRO | 2025-07-04 | S/N |  |  | ATIVAÇÃO CONCLUÍDA |  |  | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | ATIVAÇÃO | S/N | BLOCO B | AV PRCA LEOPOLDINA 66 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 366843995 | GRC09 | BARAA | 44 | 11 | 2025-06-17 | 2025-07-03 | 2025-07-03 |  | LUIS RICARDO | ALAN | PRODUTIVA | SIM | SIM | DOUGLAS PINHEIRO | 2025-07-04 | S/N |  |  | ATIVAÇÃO CONCLUÍDA |  |  | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | BLOCO A | AV PRCA LEOPOLDINA 66 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 366843995 | GRC09 | BARAA | 44 | 11 | 2025-07-01 | S/N | S/N |  | S/N | JESSICA | PRODUTIVA | S/N | S/N |  |  | KIT ENVIADO | JOSE MARCOS | 2025-07-08 | VISTORIADO | S/N | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | BLOCO B | AV PRCA LEOPOLDINA 66 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 366843995 | GRC09 | BARAA | 44 | 11 | 2025-07-01 | S/N | S/N |  | S/N | JESSICA | PRODUTIVA | S/N | S/N |  |  | KIT ENVIADO | JOSE MARCOS | 2025-07-08 | VISTORIADO | S/N | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | EDF MANSAO OLGA PONTES | AV PRCA LEOPOLDINA, 238 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 367309536 | GRC03 | BARAA | 26 | 13 | 2025-07-01 | 2025-07-31 | 2025-07-31 |  | LAZARO ANTONIO | JESSICA | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | PENDENTE |  |  | VISTORIADO |  |  | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | EDF MANSAO OLGA PONTES | AV PRCA LEOPOLDINA, 238 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 367309509 | GRC03 | BARAA | 26 | 13 | 2025-07-01 | 2025-07-31 | 2025-07-31 |  | LAZARO ANTONIO | JESSICA | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | PENDENTE |  |  | VISTORIADO |  |  | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | MANSAO OLGA PONTES | AV PRCA LEOPOLDINA, 238 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 367309536 | GRC03 | BARAA | 26 | 13 | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025-08-20 |  | LAZARO ANTONIO | JESSICA | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | PENDENTE |  |  | VISTORIADO | VISTORIADO |  | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | MANSAO OLGA PONTES | AV PRCA LEOPOLDINA, 238 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 367309509 | GRC03 | BARAA | 26 | 13 | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025-08-20 |  | LAZARO ANTONIO | JESSICA | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | PENDENTE |  |  | VISTORIADO | VISTORIADO |  | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | MARAVILHA | AV PRF MAGALHAES NETO 91 | SALVADOR | MDU LEGADO | 375224189 | PIT34 | PTBAA | 24 | 3 | 2025-07-01 | 2025-07-14 | 2025-07-14 |  | GABRIEL MENDES | JESSICA | IMPRODUTIVA | SIM | S/N | [5 empty] | SEM ACESSO | SINDICO / ADM NÃO AUTORIZOU | S/N | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | MARAVILHA | AV PRF MAGALHAES NETO 91 | SALVADOR | MDU LEGADO | 375224189 | PIT34 | PTBAA | 24 | 3 | 2025-07-01 | 2025-07-23 | 2025-07-23 |  | CARLOS RODRIGO | JESSICA | IMPRODUTIVA | SIM | S/N | [5 empty] | SEM ACESSO | SINDICO / ADM NÃO AUTORIZOU | S/N | MENOR QUE 30 HP's
SOLICITAÇÃO DE SAR | SEM SINERGIA | PROSPECÇÃO | S/N | VISTA PATAMARES | AV PRF PINTO DE AGUIAR 1091 | SALVADOR | MDU LEGADO | 366959671 | PTC01 | PTCAA | 115 | 11 | 2025-06-17 | 2025-07-04 | 2025-07-04 |  | N ALFA | N ALFA | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | KIT ENVIADO |  |  | KIT ENVIADO | PASSADO PARA OUTRA PARCEIRA | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
SOLICITAÇÃO DE SAR | SEM SINERGIA | PROSPECÇÃO | S/N | VISTA PATAMARES | AV PRF PINTO DE AGUIAR 1091 | SALVADOR | MDU LEGADO | 366960305 | PTC01 | PTCAA | 113 | 11 | 2025-06-17 | 2025-07-04 | 2025-07-04 |  | N ALFA | N ALFA | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | KIT ENVIADO |  |  | KIT ENVIADO | PASSADO PARA OUTRA PARCEIRA | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
SOLICITAÇÃO DE SAR | SEM SINERGIA | PROSPECÇÃO | S/N | VISTA PATAMARES | AV PRF PINTO DE AGUIAR 1091 | SALVADOR | MDU LEGADO | 366758247 | PTC01 | PTCAA | 117 | 11 | 2025-06-17 | 2025-07-04 | 2025-07-04 |  | N ALFA | N ALFA | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | KIT ENVIADO |  |  | KIT ENVIADO | PASSADO PARA OUTRA PARCEIRA | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | PALAZZO AMALFI | AV PRINCESA ISABEL 115 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | BAR16 | BARAA | 22 | 11 | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 2025-08-19 |  | CARLOS RODRIGO | JESSICA | IMPRODUTIVA | SIM | S/N | [5 empty] | SEM ACESSO | AGUARDANDO LIBERAÇÃO | S/N | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | PALAZZO AMALFI | AV PRINCESA ISABEL 115 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | BAR16 | BARAA | 22 | 11 | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 2025-08-22 |  | CARLOS RODRIGO | JESSICA | IMPRODUTIVA | SIM | S/N | [5 empty] | SEM ACESSO | Porteiro não autorizou | S/N | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | ED PENEDO | AV PRINCESA ISABEL 505 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | BAR17 | BARAB | 10 | 3 | 2025-07-01 | S/N | S/N |  | S/N | JESSICA | PRODUTIVA | S/N | S/N |  |  | KIT ENVIADO | JOSE MARCOS | 2025-08-19 | VISTORIADO | S/N | S/N | MENOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | ABSOLUT BARRA AVENIDA | AV PRINCESA ISABEL 724 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | BAR16 | BARAA | 40 | 10 | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 2025-09-02 |  | CARLOS RODRIGO | JESSICA | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | KIT ENVIADO | CARLOS RODRIGO | 2025-09-06 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA |  | MAIOR QUE 30 HP's
ON GOING | SGD | ATIVAÇÃO | S/N | EDF ANATILDES | AV PRINCESA LEOPOLDINA 341 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | BAR16 | BARAA | 20 | 5 | 2025-07-01 | 2025-08-29 | 2025-08-29 |  | IAN SAMPAIO | ALAN | IMPRODUTIVA | S/N |  |  |  | S/N |  |  | SEM ACESSO | SEM PORTARIA | S/N | MENOR QUE 30 HP's
ON GOING | SGD | VISTORIA | S/N | EDF ANATILDES | AV PRINCESA LEOPOLDINA 341 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | BAR16 | BARAA | 20 | 5 | 2025-07-01 | S/N | S/N |  | S/N | JESSICA | PRODUTIVA | S/N | S/N |  |  | KIT ENVIADO | JOSE MARCOS | 2025-08-14 | VISTORIADO | S/N | S/N | MENOR QUE 30 HP's
ON GOING | SGD | ATIVAÇÃO | S/N | EDF ANTONIO SERGIO | AV PRINCESA LEOPOLDINA 371 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | BAR16 | BARAA | 7 | 7 | 2025-07-01 | 2025-09-01 | 2025-09-01 |  | RAFAEL SOUZA | VALNEI | IMPRODUTIVA | S/N |  |  |  | S/N |  |  | SEM ACESSO | AGENDOU PARA SEGUNDA | S/N | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | EDF GRACINHA | AV PRINCESA LEOPOLDINA 391 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | BAR16 | BARAA | 16 | 4 | 2025-08-01 | S/N | S/N |  | S/N | JESSICA | PRODUTIVA | S/N | S/N |  |  | KIT ENVIADO | JOSE MARCOS | 13/08/2025 | VISTORIADO | S/N | S/N | MENOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | AMAZON | AV PROF MAGALHAES NETO 1741 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | CAZ04 | ARMAA | 112 | 20 | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2025-08-12 |  | CARLOS RODRIGO | JESSICA | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | KIT ENVIADO | ALISSON SANTOS | 2025-08-15 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA |  |  | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | S/N | AMAZON | AV PROF MAGALHAES NETO 1741 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | CAZ04 | ARMAA | 112 | 20 | 2025-08-12 | 2025-08-13 | 2025-08-13 |  | JOSE VITOR | ALAN | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | S/N |  |  | CONSTRUÇÃO CONCLUÍDA | S/N | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | LUIZ DE CAMÕES | AV PROFESSOR MAGALHÃES NETO 627 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | CAZ03 | STPAAA | 17 | 17 | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 2025-08-11 |  | GABRIEL MENDES | JESSICA | IMPRODUTIVA | SIM | S/N | [5 empty] | SEM ACESSO | SINDICO / ADM NÃO AUTORIZOU | S/N | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | MAISON D ORSAY | AV PROFESSOR MAGALHÃES NETO 689 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | CAZ03 | STPAAA | 17 | 17 | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 2025-08-11 |  | GABRIEL MENDES | JESSICA | IMPRODUTIVA | SIM | S/N | [5 empty] | SEM ACESSO | SINDICO / ADM NÃO AUTORIZOU | S/N | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | MAISON DARGENT | AV PROFESSOR MAGALHÃES NETO 735 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | CAZ03 | STPAAA | 17 | 17 | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 2025-08-11 |  | GABRIEL MENDES | JESSICA | IMPRODUTIVA | SIM | S/N | [5 empty] | SEM ACESSO | SINDICO / ADM NÃO AUTORIZOU | S/N | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | EDF GOYA | AV PROFESSOR MAGALHÃES NETO 823 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | CAZ03 | STPAAA | 20 | 5 | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 2025-08-11 |  | GABRIEL MENDES | JESSICA | IMPRODUTIVA | SIM | S/N | [5 empty] | SEM ACESSO | SINDICO / ADM NÃO AUTORIZOU | S/N | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | EDF GOYA | AV PROFESSOR MAGALHÃES NETO 823 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | CAZ04 | STPAA | 20 | 5 | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 2025-08-15 |  | GABRIEL MENDES | JESSICA | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | PENDENTE |  |  | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA |  |  | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | S/N | EDF GOYA | AV PROFESSOR MAGALHÃES NETO 823 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | CAZ04 | STPAA | 20 | 5 | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 2025-08-15 |  | ROBERIO ALMEIDA | VALNEI | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | S/N |  |  | CONSTRUÇÃO CONCLUÍDA | S/N | S/N | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | ATIVAÇÃO | S/N | EDF GOYA | AV PROFESSOR MAGALHÃES NETO 823 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | CAZ04 | STPAA | 20 | 5 | 2025-08-15 | [5 empty] | PENDENTE |  |  |  |  | S/N | [5 empty] | MENOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | EDF GOYA | AV PROFESSOR MAGALHÃES NETO 823 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | CAZ04 | STPAA | 65 | 13 | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 2025-08-19 |  | GABRIEL MENDES | JESSICA | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | PENDENTE |  |  | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA |  | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | COND. BOSQUE ITALIA | AV SANTA LUZIA 149 | SALVADOR | MDU LEGADO | S/N | BRO29 | BRTAC | 50 | 25 | 2025-07-01 | 2025-07-12 | 2025-07-12 |  | GABRIEL MENDES | JESSICA | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | KIT ENVIADO | JOSE MARCOS | 2025-07-14 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA |  |  | MAIOR QUE 30 HP's
ON GOING | SGD | ATIVAÇÃO | S/N | COND HORTO CONCEPT | AV SANTA LUZIA 952 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | BRO21 | BRTAC | 56 | 14 | 2025-06-17 | 2025-08-04 | 2025-08-06 |  | RAFAEL SOUZA | VALNEI | PRODUTIVA | SIM | SIM | DOUGLAS PINHEIRO | 2025-08-07 | S/N |  |  | ATIVAÇÃO CONCLUÍDA |  |  | MAIOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | ATIVAÇÃO | S/N | VIVENDA DOS PASSAROS - ED CURIO | AV SÃO RAFAEL, 129 - BL B - ED CURIO | SALVADOR | MDU LEGADO | 367041322 | SRF07 | SRFAA | 16 | 4 | 2025-07-01 | S/N | S/N |  |  |  | PAUSA | S/N |  |  |  | S/N |  |  | PENDENCIA DE REDE | FIBRA SEM POTENCIA | NEGOCIAÇÃO MANUTENÇÃO CLARO | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | ATIVAÇÃO | S/N | VIVENDA DOS PASSAROS - ED CURIO | AV SÃO RAFAEL, 129 - BL B - ED CURIO | SALVADOR | MDU LEGADO | 367168752 | SRF07 | SRFAA | 17 | 4 | 2025-07-01 | S/N | S/N |  |  |  | PAUSA | S/N |  |  |  | S/N |  |  | PENDENCIA DE REDE | FIBRA SEM POTENCIA | NEGOCIAÇÃO MANUTENÇÃO CLARO | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | EDF PORTO FINO | AV SETE DE SETEMBRO 1420 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 375417548 | CEN02 | NZRAA | 13 | 45 | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025-08-13 |  | LAZARO ANTONIO | JESSICA | IMPRODUTIVA | SIM | S/N | [5 empty] | SEM ACESSO | SINDICO / ADM NÃO AUTORIZOU | S/N | MENOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | PORTO FINO | AV SETE DE SETEMBRO 1420 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 367339785 | CEN02 | BARAA | 40 | 16 | 2025-07-01 | 2025-07-09 | 2025-07-09 |  | GABRIEL MENDES | JESSICA | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | KIT ENVIADO | ALISSON SANTOS | 2025-07-16 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA |  |  | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | EDF PORTO FINO | AV SETE DE SETEMBRO 1420 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 375417548 | CEN02 | NZRAA | 45 | 13 | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 2025-08-28 |  | LAZARO ANTONIO | JESSICA | IMPRODUTIVA | SIM | S/N | [5 empty] | SEM ACESSO | AGUARDANDO LIBERAÇÃO | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | MANSAO DA AVENIDA | AV SETE DE SETEMBRO 1448 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 366840749 | CEN02 | BARAA | 40 | 10 | 2025-07-01 | 2025-07-09 | 2025-07-09 |  | GABRIEL MENDES | JESSICA | IMPRODUTIVA | S/N | S/N | [5 empty] | SEM ACESSO | SINDICO / ADM NÃO AUTORIZOU | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | EDF SEQUOIA | AV SETE DE SETEMBRO 1474 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 387026007 | CEN02 | BARAA | 40 | 10 | 2025-07-01 | 2025-07-14 | 2025-07-14 |  | LAZARO ANTONIO | JESSICA | IMPRODUTIVA | SIM | S/N | [5 empty] | SEM ACESSO | SINDICO / ADM NÃO AUTORIZOU | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | EDF SEQUOIA | AV SETE DE SETEMBRO 1474 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 387026007 | CEN02 | BARAA | 40 | 10 | 2025-07-01 | 2025-07-16 | 2025-07-16 |  | LAZARO ANTONIO | JESSICA | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | PENDENTE |  |  | VISTORIADO | PENDENTE AUTORIZACAO |  | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | ATIVAÇÃO | S/N | EDF MANSAO DA AVENIDA | AV SETE DE SETEMBRO 1514 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 387026056 | CEN02 | NZRAA | 40 | 10 | 2025-06-17 | 2025-08-21 | 2025-08-21 |  | DENILSON MOREIRA | ALAN | IMPRODUTIVA | S/N | S/N |  |  | S/N |  |  | SEM ACESSO | SINDICO NÃO ESTA LIBERANDO ATIVAR | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | S/N | EDF MANSAO D AVENIDA - BLOCO A | AV SETE DE SETEMBRO 1514 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 387026056 | CEN02 | BARAA | 40 | 10 | 2025-06-17 | 2025-07-04 | S/N |  | HELDER MACHADO | ALAN | IMPRODUTIVA | S/N | S/N |  |  | S/N |  |  | SEM ACESSO | SOLICITADO RETORNO DIA 06/07 | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | S/N | EDF MANSAO D AVENIDA - BLOCO B | AV SETE DE SETEMBRO 1514 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 387026056 | CEN02 | BARAA | 40 | 10 | 2025-07-01 | 2025-07-08 | 2025-07-08 |  | HELDER MACHADO | ALAN | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | S/N |  |  | CONSTRUÇÃO CONCLUÍDA | S/N | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | MANSAO DA AVENIDA | AV SETE DE SETEMBRO 1514 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 366840757 | CEN02 | BARAA | 48 | 10 | 2025-07-01 | 2025-07-07 | 2025-07-07 |  | GABRIEL MENDES | JESSICA | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | KIT ENVIADO | ALISSON SANTOS | 2025-07-16 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA |  |  | MAIOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | COM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | S/N | ED DELCAMPO | AV SETE DE SETEMBRO 1714 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | VIT01 | BARAA | 22 | 11 | 2025-08-14 | 13/08/2025 | 2025-08-14 |  | MANOEL ROBERTO | VALNEI | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | S/N |  |  | CONSTRUÇÃO CONCLUÍDA | S/N | S/N | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | COM SINERGIA | ATIVAÇÃO | S/N | ED DELCAMPO | AV SETE DE SETEMBRO 1714 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | VIT01 | BARAA | 22 | 11 | 2025-08-14 | 13/08/2025 | 2025-08-14 |  | MANOEL ROBERTO | VALNEI | PRODUTIVA | SIM | SIM | VERUSCA SOUZA | 2025-08-20 | S/N |  |  | ATIVAÇÃO CONCLUÍDA |  |  | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | COM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | S/N | EDF VITORIA REGIA | AV SETE DE SETEMBRO 1738 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | VIT01 | NZRAA | 22 | 11 | 2025-08-06 | 2025-08-07 | 2025-08-14 |  | RONALDO NEVES | ALAN | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | S/N |  |  | CONSTRUÇÃO CONCLUÍDA | S/N | S/N | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | COM SINERGIA | ATIVAÇÃO | S/N | EDF VITORIA REGIA | AV SETE DE SETEMBRO 1738 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | VIT01 | NZRAA | 22 | 11 | 2025-08-06 | 2025-08-07 | 2025-08-14 |  | RONALDO NEVES | ALAN | PRODUTIVA | SIM | SIM | VERUSCA SOUZA | 2025-08-20 | S/N |  |  | ATIVAÇÃO CONCLUÍDA |  |  | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | COM SINERGIA | VISTORIA | S/N | EDF VITORIA REGIA | AV SETE DE SETEMBRO 1738 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | VIT01 | NZRAA | 22 | 11 | 2025-08-06 | S/N | S/N |  | S/N | JESSICA | PRODUTIVA | S/N | S/N |  |  | KIT ENVIADO | JOSE MARCOS | 21/08/2025 | VISTORIADO | S/N | S/N | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | COM SINERGIA | VISTORIA | S/N | EDF VITORIA REGIA | AV SETE DE SETEMBRO 1738 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | VIT01 | NZRAA | 22 | 11 | 2025-08-06 | S/N | S/N |  | S/N | JESSICA | PRODUTIVA | S/N | S/N |  |  | KIT ENVIADO | JOSE MARCOS | 21/08/2025 | VISTORIADO | S/N | S/N | MENOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | S/N | ARTHUR MOREIRA LIMA | AV SETE DE SETEMBRO 1796 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | CEN02 | BARAA | 54 | 27 | 2025-07-01 | 2025-07-22 | 2025-07-22 |  | RONALDO NEVES | VALNEI | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | S/N |  |  | CONSTRUÇÃO CONCLUÍDA | S/N | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | ATIVAÇÃO | S/N | ARTHUR MOREIRA LIMA | AV SETE DE SETEMBRO 1796 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | CEN02 | BARAA | 54 | 27 | 2025-07-01 | 2025-07-23 | 2025-07-23 |  | RONALDO NEVES | VALNEI | PRODUTIVA | SIM | SIM | DOUGLAS PINHEIRO | 2025-07-30 | S/N |  |  | ATIVAÇÃO CONCLUÍDA |  |  | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | ARTHUR MOREIRA LIMA | AV SETE DE SETEMBRO 1796 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | CEN02 | BARAA | 54 | 27 | 2025-07-01 | 2025-07-21 | 2025-07-21 |  | GABRIEL MENDES | JESSICA | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | KIT ENVIADO | ALISSON SANTOS | 2025-07-30 | VISTORIADO |  |  | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | S/N | MOTE NEGRO JUNIOR | AV SETE DE SETEMBRO 1806 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | CEN02 | BARAA | 32 | 8 | 2025-07-01 | 2025-07-03 | 2025-07-03 |  | RONALDO NEVES | VALNEI | IMPRODUTIVA | S/N | S/N |  |  | S/N |  |  | SEM ACESSO | PORTEIRO INFORMOU QUE O CABO PASSA NO MEIO DA SUBSTAÇÃO DA COELBA | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | COM SINERGIA | ATIVAÇÃO | 169878965 | SEM NOME | AV SETE DE SETEMBRO 1806 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | VIT01 | BARAA | 11 | 3 | 2025-08-25 | 2025-08-26 | 2025-08-26 |  | IAN SAMPAIO | ALAN | IMPRODUTIVA | S/N | S/N |  |  | S/N |  |  | SEM ACESSO | NECESSARIO AGENDAR COM COELBA PARA SUB ESTAÇÃO | S/N | MENOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | MOTE NEGRO JUNIOR | AV SETE DE SETEMBRO 1806 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | CEN02 | BARAA | 32 | 8 | 2025-07-01 | 2025-07-17 | 2025-07-17 |  | GABRIEL MENDES | JESSICA | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | KIT ENVIADO | JOSE MARCOS | 2025-08-04 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA |  |  | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | S/N | SOLAR MINISTRO JOAO MENDES | AV SETE DE SETEMBRO 1822 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | CEN02 | BARAA | 33 | 16 | 2025-07-01 | 2025-07-23 | 2025-07-23 |  | WILLIAMS MORAES | ALAN | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | S/N |  |  | CONSTRUÇÃO CONCLUÍDA | S/N | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | ATIVAÇÃO | S/N | SOLAR MINISTRO JOAO MENDES | AV SETE DE SETEMBRO 1822 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 374057548 | VIT01 | BARAA | 33 | 16 | 2025-06-17 | S/N | S/N |  |  |  | PAUSA | S/N |  |  |  | S/N |  |  | PENDENCIA DE REDE | FIBRA SEM POTENCIA | NEGOCIAÇÃO MANUTENÇÃO CLARO | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | SOLAR MINISTRO JOAO MENDES | AV SETE DE SETEMBRO 1822 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | CEN02 | BARAA | 33 | 16 | 2025-07-01 | 2025-07-21 | 2025-07-21 |  | GABRIEL MENDES | JESSICA | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | KIT ENVIADO | ALISSON SANTOS | 2025-07-29 | VISTORIADO |  |  | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | ATIVAÇÃO | S/N | VITORIA LOFT | AV SETE DE SETEMBRO 1838 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | CEN02 | BARAA | 120 | 12 | 2025-07-01 | 2025-07-28 | 2025-07-28 |  | RONALDO NEVES | ALAN | PRODUTIVA | SIM | SIM | DOUGLAS PINHEIRO | 2025-07-30 | S/N |  |  | ATIVAÇÃO CONCLUÍDA |  |  | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | VITORIA LOFT | AV SETE DE SETEMBRO 1838 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | CEN02 | BARAA | 120 | 12 | 2025-07-01 | 2025-07-21 | 2025-07-21 |  | GABRIEL MENDES | JESSICA | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | KIT ENVIADO | JOSE MARCOS | 2025-08-18 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA |  |  | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | PORTÃO DO MAR | AV SETE DE SETEMBRO 1862 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | CEN02 | BARAA | 33 | 16 | 2025-07-01 | 2025-07-16 | 2025-07-16 |  | GABRIEL MENDES | JESSICA | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | PENDENTE |  |  | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA |  |  | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | S/N | PORTÃO DO MAR | AV SETE DE SETEMBRO 1862 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | CEN02 | BARAA | 33 | 16 | 2025-07-01 | 2025-07-17 | 2025-07-17 |  | RONALDO NEVES | VALNEI | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | S/N |  |  | CONSTRUÇÃO CONCLUÍDA | S/N | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | ATIVAÇÃO | S/N | PORTAO DO MAR | AV SETE DE SETEMBRO 1862 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | CEN02 | BARAA | 33 | 16 | 2025-07-01 | 2025-07-17 | 2025-07-17 |  | RONALDO NEVES | VALNEI | PRODUTIVA | SIM | SIM | DOUGLAS PINHEIRO | 2025-07-30 | S/N |  |  | ATIVAÇÃO CONCLUÍDA |  |  | MAIOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | COM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | 170269301 | EDF CASA BLANCA | AV SETE DE SETEMBRO 1884 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 375967031 | VIT04 | BARAA | 19 | 4 | 2025-09-09 | 2025-09-09 | 2025-09-10 |  | DENILSON MOREIRA | ALAN | IMPRODUTIVA | S/N | S/N |  |  | S/N |  |  | OBSTRUIDO | CONDOMINIO SEM INFRA |  | MENOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | S/N | EDF PEDRA DA VITORIA | AV SETE DE SETEMBRO 1942 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 367343585 | VIT04 | BARAA | 55 | 14 | 2025-07-01 | 2025-07-26 | 2025-07-26 |  | EDIVAL SANTIAGO | VALNEI | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | S/N |  |  | CONSTRUÇÃO CONCLUÍDA | S/N | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | ATIVAÇÃO | S/N | EDF PEDRA DA VITORIA | AV SETE DE SETEMBRO 1942 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 367343585 | VIT04 | BARAA | 55 | 14 | 2025-07-01 | 2025-07-26 | 2025-07-26 |  | EDIVAL SANTIAGO | VALNEI | PRODUTIVA | SIM | SIM | DOUGLAS PINHEIRO | 2025-07-30 | S/N |  |  | ATIVAÇÃO CONCLUÍDA |  |  | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | EDF PEDRA DA VITORIA | AV SETE DE SETEMBRO 1942 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 367343585 | VIT04 | BARAA | 55 | 14 | 2025-08-01 | S/N | S/N |  | S/N | JESSICA | PRODUTIVA | S/N | S/N |  |  | KIT ENVIADO | ALISSON SANTOS | 2025-08-22 | VISTORIADO | S/N | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | SEM NOME | AV SETE DE SETEMBRO 1971 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | CEN02 | BARAA | 89 | 16 | 2025-07-01 | 2025-07-16 | 2025-07-16 |  | GABRIEL MENDES | JESSICA | IMPRODUTIVA | SIM | S/N | [5 empty] | SEM ACESSO | SINDICO / ADM NÃO AUTORIZOU | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | MARTE | AV SETE DE SETEMBRO 2022 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | GRC12 | BARAA | 42 | 21 | 2025-07-01 | 2025-07-25 | 2025-07-25 |  | GABRIEL MENDES | JESSICA | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | KIT ENVIADO | ALISSON SANTOS | 2025-09-01 | VISTORIADO |  |  | MAIOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | COM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | 167961504 | MANSAO LEONOR CALMON | AV SETE DE SETEMBRO 2172 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | VIT01 | BARAB | 22 | 11 | 2025-08-30 | 2025-08-30 | 2025-08-30 |  | TIAGO DOS SANTOS | ALAN | PAUSA | S/N | S/N |  |  | S/N |  |  | AGUARDANDO LIBERAÇÃO | SINDICO SO LIBEROU PARA DIA 02/09/2025 | S/N | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | MURYLLO SOARES DA CUNHA | AV SETE DE SETEMBRO 2173 | SALVADOR | MDU LEGADO | 366844021 | VIT03 | BARAA | 30 | 15 | 2025-07-01 | 2025-07-07 | 2025-07-07 |  | LAZARO ANTONIO | JESSICA | IMPRODUTIVA | SIM | S/N | [5 empty] | SEM ACESSO | PORTARIA | S/N | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | MANSAO VICTOR TOWER | AV SETE DE SETEMBRO 2224 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | VIT01 | BARAA | 18 | 18 | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 2025-08-22 |  | GABRIEL MENDES | JESSICA | IMPRODUTIVA | SIM | S/N | [5 empty] | SEM ACESSO | SEM ACESSO | S/N | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | S/N | MANSÃO LINO CERVINO | AV SETE DE SETEMBRO 2265 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | BAR18 | BARAA | 15 | 15 | 2025-07-01 | 2025-07-14 | 2025-07-14 |  | WILLIAMS MORAES | ALAN | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | S/N |  |  | CONSTRUÇÃO CONCLUÍDA | S/N | S/N | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | ATIVAÇÃO | S/N | MANSÃO LINO CERVINO | AV SETE DE SETEMBRO 2265 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | BAR18 | BARAA | 15 | 15 | 2025-07-01 | 2025-07-15 | 2025-07-15 |  | WILLIAMS MORAES | ALAN | PRODUTIVA | SIM | SIM | DOUGLAS PINHEIRO | 2025-07-16 | S/N |  |  | ATIVAÇÃO CONCLUÍDA |  |  | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | EDF MANSÃO LINO SERVINO | AV SETE DE SETEMBRO 2265 | SALVADOR | MDU LEGADO | S/N | VIT03 | BARAA | 15 | 15 | 2025-07-01 | 2025-07-12 | 2025-07-12 |  | LAZARO ANTONIO | JESSICA | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | KIT ENVIADO | JOSE MARCOS | 2025-07-22 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA |  |  | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | COM SINERGIA | ATIVAÇÃO | 170241539 | ED ACORES TORRE A | AV SETE DE SETEMBRO 2306 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | VIT01 | BARAA | 32 | 8 | 2025-08-14 | 2025-08-19 | 2025-08-21 |  | WILLIAMS MORAES | ALAN | PRODUTIVA | SIM | SIM | VERUSCA SOUZA | 2025-08-23 | S/N |  |  | ATIVAÇÃO CONCLUÍDA | 09:25 ADM PEDIU PARA TECNICO AGUARDAR DEVIDO ESTA RESOLVENDO UMA DEMANDA DA COELBA , POREM IRA LIBERAR O ACESSO |  | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | ATIVAÇÃO | 170241539 | ED ACORES TORRE B | AV SETE DE SETEMBRO 2306 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | VIT01 | BARAA | 32 | 8 | 2025-08-14 | 2025-08-19 | 2025-08-21 |  | WILLIAMS MORAES | ALAN | PRODUTIVA | SIM | SIM | VERUSCA SOUZA | 2025-08-24 | S/N |  |  | ATIVAÇÃO CONCLUÍDA | 09:25 ADM PEDIU PARA TECNICO AGUARDAR DEVIDO ESTA RESOLVENDO UMA DEMANDA DA COELBA , POREM IRA LIBERAR O ACESSO |  | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | ATIVAÇÃO | S/N | SEM NOME | AV SETE DE SETEMBRO 2354 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | VIT01 | NZRAA | 32 | 8 | 2025-08-21 | 2025-08-25 | 2025-08-25 |  | WILLIAMS MORAES | ALAN | IMPRODUTIVA | S/N | S/N |  |  | S/N |  |  | OBSTRUIDO | TECNICO TENTOU PASSAR CABEAMENTO E NÃO CONSEGUIU | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
ON GOING | SGD | VISTORIA | S/N | MANSÃO CARLOS COSTA PINTO | AV SETE DE SETEMBRO 2460 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | VIT01 | BARAA | 18 | 18 | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 2025-08-11 |  | GABRIEL MENDES | JESSICA | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | KIT ENVIADO | GABRIEL MENDES | 2025-08-16 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA |  |  | MENOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | MORADA VITORIA | AV SETE DE SETEMBRO 2493 | SALVADOR | MDU LEGADO | 372447034 | VIT03 | BARAA | 45 | 16 | 2025-07-01 | 2025-07-12 | 2025-07-12 |  | LAZARO ANTONIO | JESSICA | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | KIT ENVIADO | JOSE MARCOS | 2025-07-17 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA |  |  | MAIOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | RODRIGUES LIMA | AV SETE DE SETEMBRO 3435 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 366838369 | BAR18 | BARAB | 13 | 3 | 2025-07-01 | 2025-07-28 | 2025-07-28 |  | CARLOS RODRIGO | JESSICA | IMPRODUTIVA | SIM | S/N | [5 empty] | SEM ACESSO | Sem portaria | S/N | MENOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | PORTAL DO HORTO | AV STA LUZIA 445 | SALVADOR | MDU LEGADO | 371833722 | BRO28 | BRTAC | 34 | 8 | 2025-07-01 | 2025-07-28 | 2025-07-28 |  | CARLOS RODRIGO | JESSICA | IMPRODUTIVA | SIM | S/N | [5 empty] | SEM ACESSO | Porteiro não autorizou | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | S/N | EDF NEVADA | AV. 1° TRAVESSA ARNALDO LOPES DA SILVA 67 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | CAZ03 | STPAAA | 44 | 11 | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025-08-13 |  | ASDS TELECOM | ASDS TELECOM | PRODUTIVA | SIM | SIM |  |  | S/N |  |  | CONSTRUÇÃO CONCLUÍDA |  |  | MAIOR QUE 30 HP's
SEM SINERGIA | SEM SINERGIA | ATIVAÇÃO | S/N | EDF NEVADA | AV. 1° TRAVESSA ARNALDO LOPES DA SILVA 67 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | CAZ03 | STPAAA | 44 | 11 | 2025-08-13 | 2025-09-04 |  |  | MANOEL ROBERTO | ALAN | PRODUTIVA | SIM | SIM | JOSE MARCOS | 2025-09-05 | S/N |  |  | ATIVAÇÃO CONCLUÍDA | FINALIZADO |  | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | EDF NEVADA | AV. 1° TRAVESSA ARNALDO LOPES DA SILVA 67 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | CAZ03 | STPAAA | 44 | 11 | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025-08-13 |  | GABRIEL MENDES | JESSICA | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | KIT ENVIADO | GABRIEL MENDES | 2025-08-16 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA |  |  | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | MANSAO BELAGIO | AV. ALPHAVILLE, 271 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | APH05 | PATAA | 56 | 14 | 2025-08-20 | S/N | S/N | 0 | S/N | JESSICA | PRODUTIVA | S/N | S/N |  |  | KIT ENVIADO | JOSE MARCOS | 2025-08-22 | VISTORIADO | S/N | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | MANSAO BELAGIO | AV. ALPHAVILLE, 271 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | APH05 | PATAA | 56 | 14 | 2025-08-20 | S/N | S/N | 0 | S/N | JESSICA | PRODUTIVA | S/N | S/N |  |  | KIT ENVIADO | JOSE MARCOS | 2025-08-22 | VISTORIADO | S/N | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | ATLANTIC GARDEN | AV. ALPHAVILLE, 794 UNICO | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | APH04 | PATAA | 23 | 16 | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 2025-08-15 |  | LAZARO ANTONIO | JESSICA | IMPRODUTIVA | SIM | S/N | [5 empty] | SEM ACESSO | SINDICO / ADM NÃO AUTORIZOU | S/N | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | PRIME VILLE | AV. ALPHAVILLE, 824 UNICO | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | APH04 | PATAA | 32 | 16 | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 2025-08-15 |  | LAZARO ANTONIO | JESSICA | IMPRODUTIVA | SIM | S/N | [5 empty] | SEM ACESSO | SINDICO / ADM NÃO AUTORIZOU | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | PRIME VILLE | AV. ALPHAVILLE, 824 UNICO | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | APH04 | PATAA | 32 | 8 | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025-08-20 |  | LAZARO ANTONIO | JESSICA | IMPRODUTIVA | SIM | S/N | [5 empty] | SEM ACESSO | ACESSO NEGADO | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | PRIME VILLE | AV. ALPHAVILLE, 824 UNICO | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | APH04 | PATAA | 32 | 8 | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025-08-20 |  | LAZARO ANTONIO | JESSICA | IMPRODUTIVA | SIM | S/N | [5 empty] | SEM ACESSO | AGUARDANDO LIBERAÇÃO | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | ATIVAÇÃO | S/N | NATURA - BLOCO A | AV. ALPHAVILLE, 855 UNICO, 855 - BL A | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 372165550 | BAR18 | BARAA | 116 | 18 | 2025-07-01 | 2025-08-07 | 2025-08-07 |  | TIAGO DOS SANTOS | ALAN | PRODUTIVA | SIM | SIM | VERUSCA SOUZA | 2025-08-15 | S/N |  |  | ATIVAÇÃO CONCLUÍDA |  |  | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | ATIVAÇÃO | S/N | NATURA - BLOCO B | AV. ALPHAVILLE, 855 UNICO, 855 - BL B | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 372165740 | BAR18 | BARAA | 34 | 18 | 2025-07-01 | 2025-08-07 | 2025-08-07 |  | TIAGO DOS SANTOS | ALAN | PRODUTIVA | SIM | SIM | VERUSCA SOUZA | 2025-08-10 | S/N |  |  | ATIVAÇÃO CONCLUÍDA |  |  | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | S/N | ONDE LIFE | AV. ALPHAVILLE, 916 UNICO | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | BAR18 | BARAA | 44 | 11 | 2025-07-01 | 2025-07-30 | 2025-07-30 |  | WILLIAMS MORAES | ALAN | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | S/N |  |  | CONSTRUÇÃO CONCLUÍDA | S/N | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | ATIVAÇÃO | S/N | COND . TRIANON | AV. CARDEAL DA SILVA 213 - TORRE A | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | FED03 | FDRAA | 21 | 5 | 2025-07-01 | 2025-08-25 | 2025-08-25 |  | MANOEL ROBERTO | VALNEI | PRODUTIVA | SIM | SIM | VERUSCA SOUZA | 2025-08-30 | S/N |  |  | ATIVAÇÃO CONCLUÍDA |  |  | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | S/N | TRIANON | AV. CARDEAL DA SILVA 213 - TORRE A | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 367370187 | FED03 | FDRAA | 28 | 3 | 2025-07-01 | 2025-07-08 | 2025-07-08 |  | MANOEL ROBERTO | VALNEI | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | S/N |  |  | CONSTRUÇÃO CONCLUÍDA | S/N | S/N | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | TRIANON | AV. CARDEAL DA SILVA 213 - TORRE A | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 367370187 | FED03 | FDRAA | 40 | 5 | 2025-07-01 | 2025-07-08 | 2025-07-08 |  | GABRIEL MENDES | JESSICA | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | KIT ENVIADO | ALISSON SANTOS | 2025-07-07 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA |  |  | MAIOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | S/N | TRIANON | AV. CARDEAL DA SILVA 213 - TORRE B | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 367370226 | FED03 | FDRAA | 28 | 3 | 2025-07-01 | 2025-07-08 | 2025-07-08 |  | MANOEL ROBERTO | VALNEI | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | S/N |  |  | CONSTRUÇÃO CONCLUÍDA | S/N | S/N | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | ATIVAÇÃO | S/N | COND . TRIANON | AV. CARDEAL DA SILVA 213 - TORRE B | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | FED03 | FDRAA | 21 | 5 | 2025-06-17 | 2025-08-25 | 2025-08-25 |  | MANOEL ROBERTO | VALNEI | PRODUTIVA | SIM | SIM | VERUSCA SOUZA | 2025-08-30 | S/N |  |  | ATIVAÇÃO CONCLUÍDA |  |  | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | TRIANON | AV. CARDEAL DA SILVA 213 - TORRE B | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 367370226 | FED03 | FDRAA | 40 | 5 | 2025-07-01 | 2025-07-08 | 2025-07-08 |  | GABRIEL MENDES | JESSICA | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | KIT ENVIADO | ALISSON SANTOS | 2025-07-07 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA |  |  | MAIOR QUE 30 HP's
ON GOING | SGD | ATIVAÇÃO | S/N | CORAÇÃO DE JESUS | AV. CARDEAL DA SILVA 28C | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | FED03 | FDRAA | 40 | 3 | 2025-07-01 | 2025-08-29 | 2025-08-29 |  | IAN SAMPAIO | ALAN | PRODUTIVA | SIM | SIM | VERUSCA SOUZA | 2025-08-30 | S/N |  |  | ATIVAÇÃO CONCLUÍDA |  |  | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | ATIVAÇÃO | S/N | CLAUDIA | AV. CARDEAL DA SILVA 30 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 372499117 | FED03 | FDRAA | 17 | 3 | 2025-07-01 | 2025-08-25 | 2025-08-25 |  | WALTER BISPO | VALNEI | PRODUTIVA | SIM | SIM | VERUSCA SOUZA | 2025-08-30 | S/N |  |  | MDU PARCIALMENTE ATIVO | FIBRA SEM POTENCIA | NEGOCIAÇÃO MANUTENÇÃO CLARO | MENOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | ATIVAÇÃO | S/N | CLAUDIA | AV. CARDEAL DA SILVA 30 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 371826944 | FED03 | FDRAA | 16 | 3 | 2025-07-01 | 2025-08-25 | 2025-08-25 |  | WALTER BISPO | VALNEI | PRODUTIVA | SIM | SIM | VERUSCA SOUZA | 2025-08-30 | S/N |  |  | MDU PARCIALMENTE ATIVO | FIBRA SEM POTENCIA | NEGOCIAÇÃO MANUTENÇÃO CLARO | MENOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | LILIANA | AV. CARDEAL DA SILVA 523 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 372213861 | FED02 | FDRAA | 52 | 13 | 2025-06-17 | 2025-07-01 | 2025-07-01 |  | GABRIEL MENDES | JESSICA | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | PENDENTE |  |  | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA |  |  | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | S/N | LILIANA | AV. CARDEAL DA SILVA 523 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 372213861 | FED02 | FDRAA | 52 | 13 | 2025-07-01 | 2025-08-16 | S/N |  | JOSE VITOR | ALAN | IMPRODUTIVA | S/N | S/N |  |  | S/N |  |  | SEM ACESSO | TECNICO NO LOCAL , INFORMA QUE NÃO TINHA NIGUEM NA PORTARIA ,ENVIAR VISTORIADOR | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | ED. SANTO INACIO | AV. CENTENÁRIO 285 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 386905573 | OND19 | ONDAA | 16 | 4 | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 2025-08-19 |  | LAZARO ANTONIO | JESSICA | IMPRODUTIVA | SIM | S/N | [5 empty] | SEM ACESSO | Sem portaria | S/N | MENOR QUE 30 HP's
ON GOING | SGD | ATIVAÇÃO | S/N | EDF ANA GLORIA | AV. EUCLIDES DA CUNHA 82 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | GRC11 | BARAB | 8 | 8 | 2025-07-01 | S/N | S/N |  |  |  | PENDENTE |  |  |  |  | S/N | JOSE MARCOS | 2025-09-05 |  |  |  | MENOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | EDF COMENDADOR URPIA | AV. EUCLYDES DA CUNHA 109 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | GRC11 | BARAA | 36 | 4 | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025-08-20 |  | GABRIEL MENDES | JESSICA | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | PENDENTE |  |  | VISTORIADO | VISTORIADO |  | MAIOR QUE 30 HP's
ON GOING | SGD | CONSTRUÇÃO | S/N | ILHA DE MAYKONOS | Av. Gen. Severino Filho, 712 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 372213684 | ITP19 | STPAA | 224 | 14 | 2025-07-01 | 2025-07-18 | 2025-07-18 |  | ALISSON SILAS | ALAN | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | S/N |  |  | CONSTRUÇÃO CONCLUÍDA | S/N | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
ON GOING | SGD | ATIVAÇÃO | S/N | ILHA DE MAYKONOS | Av. Gen. Severino Filho, 712 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | ITP19 | STPAA | 224 | 14 | 2025-06-17 | 2025-08-01 | 2025-08-01 |  | TIAGO DOS SANTOS | ALAN | PRODUTIVA | SIM | SIM | VERUSCA SOUZA | 2025-08-10 | S/N |  |  | ATIVAÇÃO CONCLUÍDA |  |  | MAIOR QUE 30 HP's
ON GOING | SGD | VISTORIA | S/N | ILHA DE MAYKONOS | Av. Gen. Severino Filho, 712 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 372213684 | ITP19 | STPAA | 224 | 14 | 2025-06-17 | 2025-07-01 | 2025-07-01 |  | GABRIEL MENDES | JESSICA | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | KIT ENVIADO | ALISSON SANTOS | 2025-07-01 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA |  |  | MAIOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | ITICIANO | AV. JURACY MAGAHÃES JUNIOR 879 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | BRO27 | BRTAC | 24 | 3 | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 2025-08-29 |  | GABRIEL MENDES | JESSICA | PRODUTIVA | SIM | S/N | [5 empty] | VISTORIADO | VISTORIADO |  | MENOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | ITICIANO | AV. JURACY MAGAHÃES JUNIOR 879 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | BRO27 | BRTAC | 24 | 4 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-09-01 |  | GABRIEL MENDES | JESSICA | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | PENDENTE |  |  | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA |  | MENOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | ITICIANO | AV. JURACY MAGAHÃES JUNIOR 879 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | BRO27 | BRTAC | 24 | 4 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-09-01 |  | GABRIEL MENDES | JESSICA | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | PENDENTE |  |  | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA |  | MENOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | ITICIANO | AV. JURACY MAGAHÃES JUNIOR 879 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | BRO27 | BRTAC | 24 | 4 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-09-01 |  | GABRIEL MENDES | JESSICA | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | PENDENTE |  |  | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA |  | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | S/N | ITICIANO | AV. JURACY MAGAHÃES JUNIOR 879 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | BRO27 | BRTAC | 24 | 4 | 2025-09-01 | [5 empty] | IMPRODUTIVA | S/N | S/N |  |  | S/N |  |  | PENDENCIA DE REDE | REDE NÃO CONSTRUIDA |  | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | S/N | ITICIANO | AV. JURACY MAGAHÃES JUNIOR 879 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | BRO27 | BRTAC | 24 | 4 | 2025-09-01 | [5 empty] | IMPRODUTIVA | S/N | S/N |  |  | S/N |  |  | PENDENCIA DE REDE | REDE NÃO CONSTRUIDA |  | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | S/N | ITICIANO | AV. JURACY MAGAHÃES JUNIOR 879 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | BRO27 | BRTAC | 24 | 4 | 2025-09-01 | [5 empty] | IMPRODUTIVA | S/N | S/N |  |  | S/N |  |  | PENDENCIA DE REDE | REDE NÃO CONSTRUIDA |  | MENOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | S/N | FAISAL | AV. JURACY MAGALHÃES 462 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 367449882 | RVE08 | RVMAA | 51 | 14 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025-07-01 |  | ELIOMAR MAIA | VALNEI | IMPRODUTIVA | S/N | S/N |  |  | S/N |  |  | SEM ACESSO | SINDICA SOLICITOU QUE VOLTASSE EM OUTRO DIA | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
NAP LOTADA | SGD | VISTORIA | S/N | ED MANSÃO PRINCIPADO DE MONACO | AV. JURACY MAGLHÃES JUNIOR 2426 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | ITA09 | ITAAA | 64 | 16 | 2025-08-09 | 2025-08-09 | 2025-08-09 |  | LAZARO ANTONIO | JESSICA | IMPRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | KIT ENVIADO | ALISSON SANTOS | 2025-08-06 | SEM ACESSO | SINDICO / ADM NÃO AUTORIZOU | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
ON GOING | SGD | VISTORIA | S/N | ONDINA RESIDENCE | AV. OCEANICA 3635 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | CAZ03 | ARMAA | 40 | 10 | 2025-07-01 | 2025-07-30 | 2025-07-30 |  | GABRIEL MENDES | JESSICA | IMPRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | KIT ENVIADO | ALISSON SANTOS | 2025-09-03 | SEM ACESSO | AGUARDANDO AUTORIZAÇÃO | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
ON GOING | SGD | VISTORIA | S/N | ONDINA RESIDENCE | AV. OCEANICA 3635 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | FED15 | FDRAA | 40 | 10 | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2025-08-04 |  | GABRIEL MENDES | JESSICA | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | KIT ENVIADO | ALISSON SANTOS | 2025-09-03 | VISTORIADO | AGUARDANDO AUTORIZAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO |  | MAIOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | ONDINA RESIDENCE | AV. OCEANICA 3635 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | BAR05 | BARAA |  |  | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 2025-09-08 |  |  | JESSICA | [11 empty] | MAIOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | S/N | BOLIVIA | AV. PAULO VI 170 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | PIT02 | PTBAA | 16 | 4 | 2025-07-01 | 2025-07-18 | 2025-07-18 |  | JOSE VITOR | ALAN | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | S/N |  |  | CONSTRUÇÃO CONCLUÍDA | S/N | S/N | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | ATIVAÇÃO | S/N | EDF BOLIVIA | AV. PAULO VI 170 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | PIT02 | STPAA | 16 | 4 | 2025-07-01 | 2025-07-21 | 2025-07-21 |  | LUIS RICARDO | ALAN | PRODUTIVA | SIM | SIM | DOUGLAS PINHEIRO | 2025-07-22 | S/N |  |  | ATIVAÇÃO CONCLUÍDA |  |  | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | EDF BOLIVIA | AV. PAULO VI 170 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | PIT02 | STPAA | 16 | 4 | 2025-07-01 | 2025-07-21 | 2025-07-21 |  | CARLOS RODRIGO | JESSICA | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | KIT ENVIADO | ALISSON SANTOS | 2025-07-22 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA |  |  | MENOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | ATIVAÇÃO | S/N | EDF VILA AUGUSTA BLOCO MARIA | AV. PRINCESA ISABEL 669 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | BAR16 | BARAA | 40 | 10 | 2025-07-01 | 2025-07-05 | 2025-07-05 |  | EDIVAL SANTIAGO | VALNEI | PRODUTIVA | SIM | SIM | DOUGLAS PINHEIRO | 2025-05-07 | S/N |  |  | BOOK ENVIADO | S/N | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | ATIVAÇÃO | S/N | EDF VILA AUGUSTA BLOCO THALES | AV. PRINCESA ISABEL 669 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | BAR16 | BARAA | 40 | 10 | 2025-07-01 | 2025-07-05 | 2025-07-05 |  | EDIVAL SANTIAGO | VALNEI | PRODUTIVA | SIM | SIM | DOUGLAS PINHEIRO | 2025-05-07 | S/N |  |  | BOOK ENVIADO | S/N | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | EDF OLIMPIA | AV. PRINCESA ISABEL 401 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | BAR16 | BARAA | 20 | 4 | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025-08-20 |  | LAZARO ANTONIO | JESSICA | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | KIT ENVIADO | JOSE MARCOS | 2025-09-02 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | AGUARDANDO LIBERAÇÃO |  | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | EDF OLIMPIA | AV. PRINCESA ISABEL 401 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | BAR16 | BARAA | 16 | 4 | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025-08-20 |  | LAZARO ANTONIO | JESSICA | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | KIT ENVIADO |  |  | VISTORIADO | VISTORIADO |  | MENOR QUE 30 HP's
ON GOING | SGD | ATIVAÇÃO | S/N | EDF CARLI | AV. PRINCESA ISABEL 463 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | BAR16 | BARAA | 12 | 4 | 2025-07-01 | S/N | S/N |  |  |  | PAUSA | S/N |  |  |  | S/N |  |  | PENDENCIA DE REDE | FIBRA SEM POTENCIA | NEGOCIAÇÃO MANUTENÇÃO CLARO | MENOR QUE 30 HP's
ON GOING | SGD | VISTORIA | S/N | COND. VERDE MAR | AV. PRINCESA ISABEL, 504 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | BAR17 | BARAB | 52 | 13 | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 2025-08-19 |  | LAZARO ANTONIO | JESSICA | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | KIT ENVIADO | ALISSON SANTOS | 2025-08-19 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | CONSTRUÇÃ AUTORIZADA |  | MAIOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | S/N | ENGENHEIRO OSCAR PONTES | AV. PRINCESA LEOPOLDINA 247 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | BAR16 | BARAA | 16 | 6 | 2025-07-01 | 2025-07-07 | 2025-07-07 |  | JOSE VITOR | ALAN | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | S/N |  |  | CONSTRUÇÃO CONCLUÍDA | S/N | S/N | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | ATIVAÇÃO | S/N | ENGENHEIRO OSCAR PONTES | AV. PRINCESA LEOPOLDINA 247 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | BAR16 | BARAA | 16 | 6 | 2025-06-17 | 2025-08-12 | 2025-08-12 |  | WALTER BISPO | VALNEI | IMPRODUTIVA | S/N | S/N |  |  | S/N |  |  | SEM ACESSO | SINDICO NÃO AUTORIZOU O SERVIÇO | S/N | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | ENGENHEIRO OSCAR PONTES | AV. PRINCESA LEOPOLDINA 247 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | BAR16 | BARAA | 16 | 6 | 2025-07-01 | 2025-07-07 | 2025-07-07 |  | LAZARO ANTONIO | JESSICA | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | KIT ENVIADO | ALISSON SANTOS | 2025-07-21 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA |  |  | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | COND. CIDADE PARQUE SHOPPING | AV. SANTOS DUMONT 4360 | LAURO DE FREITAS | ALTO VALOR 2025 | S/N | PTGAA | PTGAA | 200 | 50 | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 2025-09-03 |  | LAZARO REIS | JESSICA | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | KIT ENVIADO | CARLOS RODRIGO | 2025-09-06 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA |  | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | S/N | APOLO XXVIII | AV. SETE DE SETEMBRO 2044 | SALVADOR | MDU LEGADO | S/N | VIT03 | BARAA | 92 | 28 | 2025-07-01 | 2025-07-24 | 2025-07-24 |  | IAN SAMPAIO | ALAN | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | S/N |  |  | CONSTRUÇÃO CONCLUÍDA | S/N | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | ATIVAÇÃO | S/N | APOLO XXVIII | AV. SETE DE SETEMBRO 2044 | SALVADOR | MDU LEGADO | S/N | VIT03 | BARAA | 92 | 28 | 2025-07-01 | 2025-07-24 | 2025-07-24 |  | IAN SAMPAIO | ALAN | PRODUTIVA | SIM | SIM | DOUGLAS PINHEIRO | 2025-07-26 | S/N |  |  | ATIVAÇÃO CONCLUÍDA |  |  | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | APOLO XXVIII | AV. SETE DE SETEMBRO 2044 | SALVADOR | MDU LEGADO | S/N | VIT03 | BARAA | 92 | 28 | 2025-07-01 | 2025-07-21 | 2025-07-21 |  | CARLOS RODRIGO | JESSICA | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | KIT ENVIADO | ALISSON SANTOS | 2025-08-18 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA |  |  | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | EDF. VICTÓRIA MARINA FLAT | AV. SETE DE SETEMBRO 2068 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | VIT01 | NZRAA | 254 | 24 | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 2025-08-28 |  | LAZARO ANTONIO | JESSICA | PRODUTIVA | SIM | S/N | [5 empty] | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA |  | MAIOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | VISTORIA | 169935845 | MANSAO DA VITORIA | AV. SETE DE SETEMBRO 2231 | SALVADOR | MDU LEGADO | S/N | VIT03 | BARAA | 28 | 11 | 2025-07-01 | 2025-07-08 | 2025-07-08 |  | LAZARO ANTONIO | JESSICA | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | PENDENTE |  |  | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA |  |  | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | COM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | 169935845 | MANSAO DA VITORIA | AV. SETE DE SETEMBRO 2231 | SALVADOR | MDU LEGADO | S/N | VIT03 | BARAA | 28 | 14 | 2025-07-01 | 2025-07-08 | 2025-07-08 |  | EDIVAL SANTIAGO | VALNEI | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | S/N |  |  | CONSTRUÇÃO CONCLUÍDA | S/N | S/N | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | COM SINERGIA | ATIVAÇÃO | 169935845 | MANSAO DA VITORIA | AV. SETE DE SETEMBRO 2231 | SALVADOR | MDU LEGADO | S/N | VIT03 | BARAA | 28 | 14 | 2025-07-01 | 2025-07-21 | 2025-07-21 |  | LUIS RICARDO | ALAN | PRODUTIVA | SIM | SIM | DOUGLAS PINHEIRO | 2025-07-22 | S/N |  |  | ATIVAÇÃO CONCLUÍDA |  |  | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | S/N | PROFESSOR JOSE SILVEIRA | AV. SETE DE SETEMBRO 2252 | SALVADOR | MDU LEGADO | S/N | VIT03 | BARAA | 29 | 29 | 2025-07-01 | 2025-07-17 | 2025-07-17 |  | RONALDO NEVES | VALNEI | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | S/N |  |  | CONSTRUÇÃO CONCLUÍDA | S/N | S/N | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | ATIVAÇÃO | S/N | PROFESSOR JOSE SILVEIRA | AV. SETE DE SETEMBRO 2252 | SALVADOR | MDU LEGADO | S/N | VIT03 | BARAA | 29 | 29 | 2025-07-01 | 2025-07-17 | 2025-07-17 |  | RONALDO NEVES | VALNEI | PRODUTIVA | SIM | SIM | DOUGLAS PINHEIRO | 2025-07-19 | S/N |  |  | ATIVAÇÃO CONCLUÍDA |  |  | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | PROSPECÇÃO | S/N | PROFESSOR JOSE SILVEIRA | AV. SETE DE SETEMBRO 2252 | SALVADOR | MDU LEGADO | S/N | VIT03 | BARAA | 29 | 29 | 2025-07-01 | 2025-07-17 | 2025-07-17 |  | RONALDO NEVES | VALNEI | PRODUTIVA | S/N | S/N |  |  | KIT ENVIADO |  |  | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | S/N | S/N | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | S/N | MANSAO DO VERDE VALE | AV. SETE DE SETEMBRO 2253 | SALVADOR | MDU LEGADO | S/N | VIT03 | BARAA | 28 | 14 | 2025-07-01 | 2025-07-08 | 2025-07-08 |  | EDIVAL SANTIAGO | VALNEI | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | S/N |  |  | CONSTRUÇÃO CONCLUÍDA | S/N | S/N | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | ATIVAÇÃO | S/N | MANSAO DO VERDE VALE | AV. SETE DE SETEMBRO 2253 | SALVADOR | MDU LEGADO | S/N | VIT04 | BARAA | 28 | 14 | 2025-07-01 | 2025-07-21 | 2025-07-21 |  | LUIS RICARDO | ALAN | PRODUTIVA | SIM | SIM | DOUGLAS PINHEIRO | 2025-07-23 | S/N |  |  | ATIVAÇÃO CONCLUÍDA |  |  | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | MANSAO DO VALE VERDE | AV. SETE DE SETEMBRO 2253 | SALVADOR | MDU LEGADO | S/N | VIT03 | BARAA | 21 | 11 | 2025-07-01 | 2025-07-08 | 2025-07-08 |  | LAZARO ANTONIO | JESSICA | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | KIT ENVIADO | JOSE MARCOS | 2025-07-21 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA |  |  | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | EDF SARAH | AV. SETE DE SETEMBRO 2503 | SALVADOR | MDU LEGADO | S/N | VIT03 | BARAA | 12 | 3 | 2025-06-17 | 2025-07-01 | 2025-07-01 |  | LAZARO ANTONIO | JESSICA | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | PENDENTE |  |  | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA |  |  | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | S/N | EDF SARAH | AV. SETE DE SETEMBRO 2503 | SALVADOR | MDU LEGADO | S/N | VIT03 | NZRAA | 26 | 7 | 2025-07-01 | 2025-07-11 | 2025-07-11 |  | RONALDO NEVES | VALNEI | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | S/N |  |  | CONSTRUÇÃO CONCLUÍDA | S/N | S/N | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | ATIVAÇÃO | S/N | EDF SARAH | AV. SETE DE SETEMBRO 2503 | SALVADOR | MDU LEGADO | S/N | VIT03 | NZRAA | 21 | 5 | 2025-07-01 | 2025-07-11 | 2025-07-11 |  | RONALDO NEVES | VALNEI | PRODUTIVA | SIM | SIM | DOUGLAS PINHEIRO | 2025-07-17 | S/N |  |  | ATIVAÇÃO CONCLUÍDA |  |  | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | ATIVAÇÃO | S/N | EDF SARAH | AV. SETE DE SETEMBRO 2503 | SALVADOR | MDU LEGADO | S/N | VIT03 | NZRAA | 21 | 5 | 2025-07-01 | 2025-07-10 | 2025-07-10 |  | RONALDO NEVES | VALNEI | PRODUTIVA | SIM | SIM | ALISSON SANTOS | 2025-07-13 | S/N |  |  | ATIVAÇÃO CONCLUÍDA |  |  | MENOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | COND CARPEDIEM | AVENIDA ALPHAVILLE, 296 BLOCO A | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 371769017 | APH01 | PATAA | 61 | 14 | 2025-04-29 | 2025-08-28 | 2025-08-28 |  | CARLOS RODRIGO | JESSICA | PRODUTIVA | S/N | S/N |  |  | KIT ENVIADO | ALISSON SANTOS | 2025-09-01 | VISTORIADO | S/N |  | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | COND CARPEDIEM | AVENIDA ALPHAVILLE, 296 BLOCO B | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 371770882 | APH01 | PATAA | 61 | 14 | 2025-04-29 | 2025-08-28 | 2025-08-28 |  | CARLOS RODRIGO | JESSICA | PRODUTIVA | S/N | S/N |  |  | KIT ENVIADO | ALISSON SANTOS | 2025-09-01 | VISTORIADO | S/N |  | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | COND CARPEDIEM | AVENIDA ALPHAVILLE, 296 BLOCO C | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 371771156 | APH01 | PATAA | 61 | 14 | 2025-04-29 | 2025-08-28 | 2025-08-28 |  | CARLOS RODRIGO | JESSICA | PRODUTIVA | S/N | S/N |  |  | KIT ENVIADO | ALISSON SANTOS | 2025-09-01 | VISTORIADO | S/N |  | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | GARIBALDI MEMORIAL | AVENIDA GARIBALDI 71 GARIBALDI MEMORIAL | SALVADOR | MDU LEGADO | S/N | REV08 | RVMAA | 48 | 6 | 2025-07-01 | 2025-07-23 | 2025-07-23 |  | LAZARO ANTONIO | JESSICA | IMPRODUTIVA | SIM | S/N | [5 empty] | SEM ACESSO | SINDICO / ADM NÃO AUTORIZOU | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
NAP LOTADA | SGD | VISTORIA | S/N | ÚNICO ONDINA | AVENIDA OCEANICA 1949 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | OND09 | ONDAA | 32 | 8 | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 2025-08-18 |  | LAZARO ANTONIO | JESSICA | IMPRODUTIVA | SIM | S/N | [5 empty] | SEM ACESSO | Sem portaria | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | CONDOMINIO PEDRA DA SEREIA | AVENIDA OCEÂNICA 3582 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 367297355 | REV15 | FDRAA | 66 | 7 | 2025-07-01 | 2025-07-29 | 2025-07-29 |  | GABRIEL MENDES | JESSICA | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | KIT ENVIADO | [5 empty] | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | VILA VELHA | AVENIDA PRINCESA ISABEL 192 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | BAR16 | BARA | 64 | 16 | 2025-07-01 | 2025-07-31 | 2025-07-31 |  | LAZARO ANTONIO | JESSICA | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | KIT ENVIADO |  |  | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA |  |  | MAIOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | ED MANSÃO PRECISA LEOPOLDINA | AVENIDA PRINCESA LEOPOLDINA 288 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | BAR16 | BARAA | 16 | 4 | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 2025-08-19 |  | LAZARO ANTONIO | JESSICA | IMPRODUTIVA | SIM | S/N | [5 empty] | SEM ACESSO | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | S/N | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | MARAVILHA | AVENIDA PROFESSOR MAGALHÃES 177 | SALVADOR | MDU LEGADO | S/N | ARV23 | STPAA | 24 | 3 | 2025-07-01 | 2025-07-23 | 2025-07-23 |  | GABRIEL MENDES | JESSICA | IMPRODUTIVA | SIM | S/N | [5 empty] | SEM ACESSO | SINDICO / ADM NÃO AUTORIZOU | S/N | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | COM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | 170222380 | EDF BERMUDAS | AVENIDA SETE DE SETEMBRO 1592 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | VIT01 | BARAA | 20 | 4 | 2025-07-01 | 2025-07-29 | 2025-07-29 |  | ELIOMAR MAIA | VALNEI | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | S/N |  |  | CONSTRUÇÃO CONCLUÍDA | S/N | S/N | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | COM SINERGIA | ATIVAÇÃO | 170222380 | EDF BERMUDAS | AVENIDA SETE DE SETEMBRO 1592 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | VIT01 | BARAA | 20 | 4 | 2025-07-01 | 2025-07-29 | 2025-07-29 |  | ELIOMAR MAIA | VALNEI | PRODUTIVA | SIM | SIM | DOUGLAS PINHEIRO | 2025-07-03 | S/N |  |  | ATIVAÇÃO CONCLUÍDA |  |  | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | S/N | EDF MAR DEL PLATA | DOUTOR RAIMUNDO MAGALDI 194 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 367151472 | CAZ14 | STPAA | 21 | 12 | 2025-06-17 | 2025-07-03 | 2025-07-03 |  | ROBERIO ALMEIDA | VALNEI | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | S/N |  |  | CONSTRUÇÃO CONCLUÍDA | S/N | S/N | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | ATIVAÇÃO | S/N | MAR DEL PLATA | DOUTOR RAIMUNDO MAGALDI 194 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 367151472 | CAZ14 | STPAA | 21 | 12 | 2025-07-01 | 2025-07-05 | 2025-07-05 |  | MANOEL ROBERTO | VALNEI | PRODUTIVA | SIM | SIM | DOUGLAS PINHEIRO | 2025-07-06 | S/N |  |  | ATIVAÇÃO CONCLUÍDA |  |  | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | MAR DEL PLATA | DOUTOR RAIMUNDO MAGALDI 194 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 386905517 | CAZ14 | STPAA | 21 | 12 | 2025-06-17 | 2025-07-01 | 2025-07-01 |  | GABRIEL MENDES | JESSICA | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | KIT ENVIADO | ALISSON SANTOS | 2025-07-03 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA |  |  | MENOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | ACUPE VILLE RESIDENCIAL | LADEIRA DO ACUPE 297 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | BRO27 | BRTAC | 40 | 10 | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 2025-08-28 |  | GABRIEL MENDES | JESSICA | IMPRODUTIVA | SIM | S/N | [5 empty] | SEM ACESSO | SEM ACESSO | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
ON GOING | SGD | CONSTRUÇÃO | S/N | NOVO HORIZONTE | LADEIRA DO ACUPE 39 | SALVADOR | MDU LEGADO | S/N | BRO21 | BRTAC | 528 | 18 | 2025-08-01 | 2025-08-11 | 2025-08-11 |  | ROBERIO ALMEIDA | VALNEI | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | S/N |  |  | CONSTRUÇÃO CONCLUÍDA | S/N | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
ON GOING | SGD | CONSTRUÇÃO | S/N | NOVO HORIZONTE | LADEIRA DO ACUPE 39 | SALVADOR | MDU LEGADO | S/N | BRO21 | BRTAC | 528 | 18 | 2025-08-01 | 2025-08-11 | 2025-08-11 |  | ROBERIO ALMEIDA | VALNEI | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | S/N |  |  | CONSTRUÇÃO CONCLUÍDA | S/N | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
ON GOING | SGD | CONSTRUÇÃO | S/N | NOVO HORIZONTE | LADEIRA DO ACUPE 39 | SALVADOR | MDU LEGADO | S/N | BRO21 | BRTAC | 528 | 18 | 2025-08-01 | 2025-08-11 | 2025-08-11 |  | ROBERIO ALMEIDA | VALNEI | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | S/N |  |  | CONSTRUÇÃO CONCLUÍDA | S/N | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
ON GOING | SGD | ATIVAÇÃO | S/N | NOVO HORIZONTE | LADEIRA DO ACUPE 39 | SALVADOR | MDU LEGADO | S/N | BRO21 | BRTAC | 528 | 18 | 2025-08-01 | 2025-08-25 | S/N |  | LUIS RICARDO | ALAN | PAUSA | S/N |  |  |  | S/N |  |  | PENDENCIA DE REDE | FIBRA SEM POTENCIA | NEGOCIAÇÃO MANUTENÇÃO CLARO | MAIOR QUE 30 HP's
ON GOING | SGD | ATIVAÇÃO | S/N | NOVO HORIZONTE | LADEIRA DO ACUPE 39 | SALVADOR | MDU LEGADO | S/N | BRO21 | BRTAC | 528 | 18 | 2025-08-01 | 2025-08-25 | S/N |  | LUIS RICARDO | ALAN | PAUSA | S/N |  |  |  | S/N |  |  | PENDENCIA DE REDE | FIBRA SEM POTENCIA | NEGOCIAÇÃO MANUTENÇÃO CLARO | MAIOR QUE 30 HP's
ON GOING | SGD | ATIVAÇÃO | S/N | NOVO HORIZONTE | LADEIRA DO ACUPE 39 | SALVADOR | MDU LEGADO | S/N | BRO21 | BRTAC | 528 | 18 | 2025-08-01 | 2025-08-25 | S/N |  | LUIS RICARDO | ALAN | PAUSA | S/N |  |  |  | S/N |  |  | PENDENCIA DE REDE | FIBRA SEM POTENCIA | NEGOCIAÇÃO MANUTENÇÃO CLARO | MAIOR QUE 30 HP's
ON GOING | SGD | VISTORIA | S/N | NOVO HORIZONTE | LADEIRA DO ACUPE 39 | SALVADOR | MDU LEGADO | S/N | BRO21 | BRTAC | 528 | 18 | 2025-06-17 | 2025-07-03 | 2025-07-03 |  | LAZARO ANTONIO | JESSICA | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | KIT ENVIADO | JOSE MARCOS | 2025-08-11 | VISTORIADO | PENDENTE AUTORIZACAO |  | MAIOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | COM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | 168516334 | EDF BRITANIA MANSION | LARGO DO CAMPO GRANDE 184 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | CEN01 | NZRAA | 52 | 13 | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 2025-09-08 |  | DIEGO GUEDES | ALAN | IMPRODUTIVA | S/N | S/N |  |  | S/N |  |  | SEM ACESSO | SEM CONTATO COM SOLICTANTE E SINDICO / ADM NÃO LIBEROU |  | MAIOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | COM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | 169143213 | EDF CRISTAL | LD DO ACUPE 25 | SALVADOR | MDU LEGADO | 367264664 | BRO20 | BRTAC | 24 | 6 | 2025-06-17 | 2025-07-03 | 2025-07-03 |  | RAFAEL SOUZA | ALAN | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | S/N |  |  | CONSTRUÇÃO CONCLUÍDA | S/N | S/N | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | COM SINERGIA | ATIVAÇÃO | 169143213 | EDF CRISTAL | LD DO ACUPE 25 | SALVADOR | MDU LEGADO | 367264664 | BRO20 | BRTAC | 12 | 2 | 2025-06-17 | 2025-07-03 | 2025-07-03 |  | RAFAEL SOUZA | ALAN | PRODUTIVA | SIM | SIM | DOUGLAS PINHEIRO | 2025-07-06 | S/N |  |  | ATIVAÇÃO CONCLUÍDA |  |  | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | S/N | EDF ANTONIO VIVALDI | LD DO ACUPE 77 | SALVADOR | MDU LEGADO | 373055889 | BRO20 | BRTAC | 12 | 3 | 2025-06-17 | 2025-07-03 | 2025-07-03 |  | EDIVAL SANTIAGO | VALNEI | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | S/N |  |  | CONSTRUÇÃO CONCLUÍDA | S/N | S/N | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | ATIVAÇÃO | S/N | EDF ANTONIO VIVALDI | LD DO ACUPE 77 | SALVADOR | MDU LEGADO | 373055889 | BRO20 | BRTAC | 12 | 3 | 2025-06-17 | S/N | S/N |  |  |  | PENDENTE |  |  |  |  | S/N | [5 empty] | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | ANTONIO VIVALDI | LD DO ACUPE 77 | SALVADOR | MDU LEGADO | 372913089 | BRO20 | BRTAC | 9 | 2 | 2025-06-17 | 2025-07-01 | 2025-07-01 |  | LAZARO ANTONIO | JESSICA | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | KIT ENVIADO | ALISSON SANTOS | 2025-07-24 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA |  |  | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | S/N | EDF DOIS DE JULHO | LG. DO CAMPO GRANDE 20/21 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | CEN02 | NZRAA | 24 | 6 | 2025-07-01 | 2025-07-15 | 2025-07-15 |  | WILLIAMS MORAES | ALAN | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | S/N |  |  | CONSTRUÇÃO CONCLUÍDA | S/N | S/N | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | ATIVAÇÃO | S/N | EDF DOIS DE JULHO | LG. DO CAMPO GRANDE 20/21 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | CEN02 | NZRAA | 24 | 6 | 2025-07-01 | 2025-07-15 | 2025-07-15 |  | WILLIAMS MORAES | ALAN | PRODUTIVA | SIM | SIM | DOUGLAS PINHEIRO | 2025-07-17 | S/N |  |  | ATIVAÇÃO CONCLUÍDA |  |  | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | PROSPECÇÃO | S/N | EDF DOIS DE JULHO | LG. DO CAMPO GRANDE 20/21 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | CEN02 | NZRAA | 24 | 12 | 2025-07-01 | 2025-07-15 | 2025-07-15 |  | WILLIAMS MORAES | ALAN | PRODUTIVA | S/N | S/N |  |  | KIT ENVIADO |  |  | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | S/N | S/N | MENOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | BABA AJALE | LRG DA GRACA 3 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 367309413 | GRC06 | BARAA | 40 | 10 | 2025-07-01 | 2025-07-12 | 2025-07-12 |  | LAZARO ANTONIO | JESSICA | IMPRODUTIVA | SIM | S/N | [5 empty] | SEM ACESSO | SINDICO / ADM NÃO AUTORIZOU | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | ELEMOSSO | LRG DA GRACA 4 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 367574810 | GRC06 | BARAA | 40 | 10 | 2025-06-17 | 2025-07-03 | 2025-07-03 |  | LAZARO ANTONIO | JESSICA | IMPRODUTIVA | SIM | S/N | [5 empty] | SEM ACESSO | SINDICO / ADM NÃO AUTORIZOU | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | EDF ROSA DA GRAÇA | LRG DA GRACA 6 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 385670931 | GRC06 | BARAA | 32 | 8 | 2025-07-01 | 2025-07-12 | 2025-07-12 |  | LAZARO ANTONIO | JESSICA | IMPRODUTIVA | SIM | S/N | [5 empty] | SEM ACESSO | SINDICO / ADM NÃO AUTORIZOU | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | EDF BRITANIA MANSION | LRG DO CAMPO GRANDE 184 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 366841035 | CEN01 | BARAA | 63 | 10 | 2025-07-01 | 2025-07-12 | 2025-07-12 |  | LAZARO ANTONIO | JESSICA | IMPRODUTIVA | SIM | S/N | [5 empty] | SEM ACESSO | SINDICO / ADM NÃO AUTORIZOU | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | EDF BRITANIA MANSION | LRG DO CAMPO GRANDE 184 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 367339785 | CEN01 | NZRAA | 52 | 13 | 2025-08-23 | 2025-08-23 | 2025-08-23 |  | LAZARO ANTONIO | JESSICA | IMPRODUTIVA | SIM | S/N | [5 empty] | SEM ACESSO | Síndico / ADM não autorizou | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | S/N | JUIZ PAULO PONTES | LRG DO CAMPO GRANDE 248 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 375852852 | CEN01 | NZRAA | 20 | 10 | 2025-07-01 | 2025-07-21 | 2025-07-21 |  | ASDS TELECOM | ASDS TELECOM | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | S/N |  |  | CONSTRUÇÃO CONCLUÍDA | S/N | S/N | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | S/N | EDF LUIZ PAULO FONTES | LRG DO CAMPO GRANDE 248 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 367599056 | CEN01 | NZRAA | 30 | 8 | 2025-07-01 | 2025-07-18 | 2025-07-18 |  | ASDS TELECOM | ASDS TELECOM | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | S/N |  |  | CONSTRUÇÃO CONCLUÍDA | S/N | S/N | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | ATIVAÇÃO | S/N | EDF LUIZ PAULO FONTES | LRG DO CAMPO GRANDE 248 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 367599056 | CEN01 | NZRAA | 30 | 8 | 2025-07-01 | 2025-08-15 | 2025-08-13 |  | IAN SAMPAIO | ALAN | PRODUTIVA | SIM | SIM | VERUSCA SOUZA | 18/008/2025 | S/N |  |  | ATIVAÇÃO CONCLUÍDA | FILA A CONFECCIONAR |  | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | JUIZ PAULO PONTES | LRG DO CAMPO GRANDE 248 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 375852834 | CEN01 | NZRAA | 10 | 10 | 2025-07-01 | 2025-07-12 | 2025-07-12 |  | CARLOS RODRIGO | JESSICA | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | KIT ENVIADO | CARLOS RODRIGO | 2025-08-16 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA |  |  | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | JUIZ PAULO PONTES | LRG DO CAMPO GRANDE 248 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 375852852 | CEN01 | NZRAA | 20 | 10 | 2025-07-01 | 2025-07-12 | 2025-07-12 |  | CARLOS RODRIGO | JESSICA | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | KIT ENVIADO | CARLOS RODRIGO | 2025-08-16 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA |  |  | MENOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | S/N | EDF GOYA | MARGINAL DA AV PROFESSOR MAGALHÃES NETO 823 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | CAZ03 | STPAA | 65 | 5 | 2025-08-18 | 2025-08-19 | 2025-08-19 |  | ROBERIO ALMEIDA | VALNEI | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | S/N |  |  | CONSTRUÇÃO CONCLUÍDA | S/N | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | ATIVAÇÃO | 170259403 | VOLTA DA COLINA | OITO DE DEZEMBRO 351 | SALVADOR | MDU LEGADO | S/N | GRC07 | BARAB | 16 | 4 | 2025-08-26 | 2025-08-27 | 2025-08-27 |  | IAN SAMPAIO | ALAN | PRODUTIVA | SIM | SIM | VERUSCA SOUZA | 2025-09-01 | S/N |  |  | ATIVAÇÃO CONCLUÍDA |  |  | MENOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | ALTO DO GARCIA | PC ALEXANDRE FERNANDES 54 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 367344755 | GAR02 | BARAA | 44 | 6 | 2025-07-01 | 2025-07-10 | 2025-07-10 |  | CARLOS RODRIGO | JESSICA | IMPRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | KIT ENVIADO | JOSE MARCOS | 2025-07-16 | SEM ACESSO | SINDICO / ADM NÃO AUTORIZOU | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | S/N | ALTO DO GARCIA | PC ALEXANDRE FERNANDES 54 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 367344755 | GAR02 | BARAA | 44 | 6 | 2025-07-01 | 2025-07-16 | 2025-07-16 |  | IAN SAMPAIO | ALAN | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | S/N |  |  | CONSTRUÇÃO CONCLUÍDA | S/N | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | ATIVAÇÃO | S/N | ALTO DO GARCIA | PC ALEXANDRE FERNANDES 54 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 367344755 | GAR02 | BARAA | 44 | 6 | 2025-07-01 | 2025-07-16 | 2025-07-16 |  | IAN SAMPAIO | ALAN | PRODUTIVA | SIM | SIM | ALISSON SANTOS | 2025-07-17 | S/N |  |  | ATIVAÇÃO CONCLUÍDA |  |  | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | MONTE BELO | PC IGARATINGA 206 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | PIT13 | AMRAA | 82 | 7 | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 2025-08-28 |  | CARLOS RODRIGO | JESSICA | IMPRODUTIVA | SIM | S/N | [5 empty] | SEM ACESSO | AGUARDANDO LIBERAÇÃO | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | MONTE BELO | PC IGARATINGA 206 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | PIT15 | AMRAA | 82 | 7 | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 2025-09-03 |  | CARLOS RODRIGO | JESSICA | IMPRODUTIVA | SIM | S/N | [5 empty] | SEM ACESSO | SEM ACESSO |  | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | PRAIA DA PITUBA | PC IGARATINGA 236 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | PIT13 | AMRAA | 82 | 7 | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 2025-08-28 |  | CARLOS RODRIGO | JESSICA | IMPRODUTIVA | SIM | S/N | [5 empty] | SEM ACESSO | AGUARDANDO LIBERAÇÃO | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | PRAIA DA PITUBA | PC IGARATINGA 236 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N |  |  | 82 | 7 | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 2025-09-03 |  | CARLOS RODRIGO | JESSICA | IMPRODUTIVA | SIM | S/N | [5 empty] | SEM ACESSO | AGUARDANDO LIBERAÇÃO |  | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | COLINA DO MAR | PC IGARATINGA 84 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | PIT13 | AMRAA | 96 | 12 | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 2025-08-28 |  | CARLOS RODRIGO | JESSICA | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | KIT ENVIADO | ALISSON SANTOS | 2025-09-03 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA |  | MAIOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | S/N | COLINA DO MAR | PC IGARATINGA 84 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | PIT15 | STPAA | 48 | 12 | 2025-08-29 | [5 empty] | PENDENTE |  |  |  |  | S/N | [5 empty] | MAIOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | S/N | COLINA DO MAR | PC IGARATINGA 84 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | PIT15 | STPAA | 48 | 12 | 2025-08-29 | S/N |  |  |  |  | PENDENTE |  |  |  |  | S/N | [5 empty] | MAIOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | S/N | SEM NOME | R AFONSO CELSO 567 | SALVADOR | MDU LEGADO | 367607413 | BAR06 | ONDAA | 39 | 8 | 2025-07-01 | 2025-08-16 | S/N |  | PAULO IVO | ALAN | IMPRODUTIVA | S/N | S/N |  |  | S/N |  |  | SEM ACESSO | TECNICO INFORMA QUE NÃO TEVE ACESSO , SEM NINGUEM NA PORTARIA | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | SEM NOME | R AFONSO CELSO 567 | SALVADOR | MDU LEGADO | 367607413 | BAR06 | ONDAA | 39 | 8 | 2025-07-01 | 2025-07-09 | 2025-07-09 |  | GABRIEL MENDES | JESSICA | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | KIT ENVIADO | JOSE MARCOS | 2025-08-26 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA |  |  | MAIOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | ATIVAÇÃO | S/N | ONDINA EMPRESARIAL | R AGNELO BRITO 259 | SALVADOR | MDU LEGADO | 367287897 | OND04 | FDRAA | 28 | 4 | 2025-07-01 | 2025-08-30 | 2025-08-30 |  | DENILSON MOREIRA | ALAN | PRODUTIVA | S/N | SIM | JOSE MARCOS | 2025-09-05 | S/N |  |  | MDU PARCIALMENTE ATIVO | FIBRA SEM POTENCIA | NEGOCIAÇÃO MANUTENÇÃO CLARO | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | PIAZZA MARGARIDA | R AIMORES 290 | SALVADOR | MDU LEGADO | 374141841 | RVE08 | RVMAA | 23 | 7 | 2025-06-17 | 2025-07-01 | 2025-07-01 |  | GABRIEL MENDES | JESSICA | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | PENDENTE |  |  | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA |  |  | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | S/N | PIAZZA MARGARIDA | R AIMORES 290 | SALVADOR | MDU LEGADO | 374141841 | RVE08 | RVMAA | 23 | 7 | 2025-07-01 | 2025-07-28 | 2025-07-28 |  | ALISSON SILAS | ALAN | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | S/N |  |  | CONSTRUÇÃO CONCLUÍDA | S/N | S/N | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | ATIVAÇÃO | S/N | PIAZZA MARGARIDA | R AIMORES 290 | SALVADOR | MDU LEGADO | 374141841 | RVE08 | RVMAA | 23 | 7 | 2025-06-17 | 2025-08-08 | 2025-08-08 |  | RAFAEL SOUZA | VALNEI | PRODUTIVA | SIM | SIM | VERUSCA SOUZA | 2025-08-12 | S/N |  |  | ATIVAÇÃO CONCLUÍDA |  |  | MENOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | S/N | ALTO DO RIO VERMELHO | R ALEXANDRE DE GUSMAO 123 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 382893544 | RVE10 | RVMAA | 38 | 12 | 2025-07-01 | 2025-07-16 | 2025-07-16 |  | ELIOMAR MAIA | VALNEI | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | S/N |  |  | CONSTRUÇÃO CONCLUÍDA | S/N | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | ATIVAÇÃO | S/N | ALTO DO RIO VERMELHO | R ALEXANDRE DE GUSMAO 123 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 382893544 | RVE10 | RVMAA | 38 | 12 | 2025-07-01 | 2025-07-16 | 2025-07-16 |  | ELIOMAR MAIA | VALNEI | PRODUTIVA | SIM | SIM | DOUGLAS PINHEIRO | 2025-07-17 | S/N |  |  | ATIVAÇÃO CONCLUÍDA |  |  | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | ALTO DO RIO VERMELHO | R ALEXANDRE DE GUSMAO 123 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 382893544 | RVE10 | RVMAA | 38 | 12 | 2025-07-01 | 2025-06-28 | 2025-06-28 |  | CARLOS RODRIGO | JESSICA | PRODUTIVA | S/N | S/N |  |  | KIT ENVIADO | ALISSON SANTOS | 2025-07-09 | VISTORIADO | S/N | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | SANTA CLARO DO CANDEAL | R ALEXANDRINA RAMALHO 70 | SALVADOR | MDU LEGADO | 366860346 | BRO07 | BRTAA | 12 | 48 | 2025-07-01 | 2025-07-28 | 2025-07-28 |  | CARLOS RODRIGO | JESSICA | IMPRODUTIVA | SIM | S/N | [5 empty] | SEM ACESSO | Porteiro não autorizou | S/N | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | ROBERTO VIVEIROS | R ALM ERNESTO MELLO JUNIOR 79 | SALVADOR | MDU LEGADO | S/N | PIT34 | PTBAA | 24 | 12 | 2025-07-01 | 2025-07-21 | 2025-07-21 |  | CARLOS RODRIGO | JESSICA | IMPRODUTIVA | SIM | S/N | [5 empty] | SEM ACESSO | SEM PORTARIA | S/N | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | ROBERTO VIVEIROS | R ALM ERNESTO MELLO JUNIOR 79 | SALVADOR | MDU LEGADO | S/N | PIT34 | PTBAA | 24 | 12 | 2025-07-01 | 2025-07-23 | 2025-07-23 |  | CARLOS RODRIGO | JESSICA | IMPRODUTIVA | SIM | S/N | [5 empty] | SEM ACESSO | SINDICO / ADM NÃO AUTORIZOU | S/N | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | COM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | 168922472 | RESIDENCIAL RIO VERMELHO | R ALMIRANTE BARROSO 173 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 367589816 | RVE10 | RVMAA | 29 | 7 | 2025-07-01 | 2025-07-19 | 2025-07-19 |  | LUIS RICARDO | ALAN | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | S/N |  |  | CONSTRUÇÃO CONCLUÍDA | S/N | S/N | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | COM SINERGIA | ATIVAÇÃO | 168922472 | RESIDENCIAL RIO VERMELHO | R ALMIRANTE BARROSO 173 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 367589816 | RVE10 | RVMAA | 29 | 7 | 2025-07-01 | 2025-07-19 | 2025-07-19 |  | LUIS RICARDO | ALAN | PRODUTIVA | SIM | SIM | DOUGLAS PINHEIRO | 2025-07-20 | S/N |  |  | ATIVAÇÃO CONCLUÍDA |  |  | MENOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | ESTRELA DO MAR | R ALVARO DESIDERIO 94 | SALVADOR | MDU LEGADO | 366780635 | STL16 | STLAA | 131 | 4 | 2025-07-01 | 2025-07-15 | 2025-07-15 |  | CARLOS RODRIGO | JESSICA | IMPRODUTIVA | SIM | S/N | [5 empty] | SEM ACESSO | SINDICO / ADM NÃO AUTORIZOU | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | ESTRELA DO MAR | R ALVARO DESIDERIO 94 | SALVADOR | MDU LEGADO | 366783334 | STL16 | STLAA | 131 | 4 | 2025-07-01 | 2025-07-15 | 2025-07-15 |  | CARLOS RODRIGO | JESSICA | IMPRODUTIVA | SIM | S/N | [5 empty] | SEM ACESSO | SINDICO / ADM NÃO AUTORIZOU | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | ESTRELA DO MAR | R ALVARO DESIDERIO 94 | SALVADOR | MDU LEGADO | 366783345 | STL16 | STLAA | 131 | 4 | 2025-07-01 | 2025-07-15 | 2025-07-15 |  | CARLOS RODRIGO | JESSICA | IMPRODUTIVA | SIM | S/N | [5 empty] | SEM ACESSO | SINDICO / ADM NÃO AUTORIZOU | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | ESTRELA DO MAR | R ALVARO DESIDERIO 94 | SALVADOR | MDU LEGADO | 366783481 | STL16 | STLAA | 131 | 4 | 2025-07-01 | 2025-07-15 | 2025-07-15 |  | CARLOS RODRIGO | JESSICA | IMPRODUTIVA | SIM | S/N | [5 empty] | SEM ACESSO | SINDICO / ADM NÃO AUTORIZOU | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | ESTRELA DO MAR | R ALVARO DESIDERIO 94 | SALVADOR | MDU LEGADO | 366783594 | STL16 | STLAA | 131 | 4 | 2025-07-01 | 2025-07-15 | 2025-07-15 |  | CARLOS RODRIGO | JESSICA | IMPRODUTIVA | SIM | S/N | [5 empty] | SEM ACESSO | SINDICO / ADM NÃO AUTORIZOU | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | ESTRELA DO MAR | R ALVARO DESIDERIO 94 | SALVADOR | MDU LEGADO | 366783656 | STL16 | STLAA | 131 | 4 | 2025-07-01 | 2025-07-15 | 2025-07-15 |  | CARLOS RODRIGO | JESSICA | IMPRODUTIVA | SIM | S/N | [5 empty] | SEM ACESSO | SINDICO / ADM NÃO AUTORIZOU | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | ESTRELA DO MAR | R ALVARO DESIDERIO 94 | SALVADOR | MDU LEGADO | 366783682 | STL16 | STLAA | 131 | 4 | 2025-07-01 | 2025-07-15 | 2025-07-15 |  | CARLOS RODRIGO | JESSICA | IMPRODUTIVA | SIM | S/N | [5 empty] | SEM ACESSO | SINDICO / ADM NÃO AUTORIZOU | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | ESTRELA DO MAR | R ALVARO DESIDERIO 94 | SALVADOR | MDU LEGADO | 366783707 | STL16 | STLAA | 131 | 4 | 2025-07-01 | 2025-07-15 | 2025-07-15 |  | CARLOS RODRIGO | JESSICA | IMPRODUTIVA | SIM | S/N | [5 empty] | SEM ACESSO | SINDICO / ADM NÃO AUTORIZOU | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | ESTRELA DO MAR | R ALVARO DESIDERIO 94 | SALVADOR | MDU LEGADO | 366783778 | STL16 | STLAA | 131 | 4 | 2025-07-01 | 2025-07-15 | 2025-07-15 |  | CARLOS RODRIGO | JESSICA | IMPRODUTIVA | SIM | S/N | [5 empty] | SEM ACESSO | SINDICO / ADM NÃO AUTORIZOU | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | ESTRELA DO MAR | R ALVARO DESIDERIO 94 | SALVADOR | MDU LEGADO | 366783840 | STL16 | STLAA | 131 | 4 | 2025-07-01 | 2025-07-15 | 2025-07-15 |  | CARLOS RODRIGO | JESSICA | IMPRODUTIVA | SIM | S/N | [5 empty] | SEM ACESSO | SINDICO / ADM NÃO AUTORIZOU | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | S/N | REBECCA ICATE | R AMADO COUTINHO 179 | SALVADOR | MDU LEGADO | 386248547 | BRO12 | BRTAA | 28 | 4 | 2025-07-01 | 2025-07-09 | 2025-07-09 |  | ELTON BISPO | VALNEI | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | S/N |  |  | CONSTRUÇÃO CONCLUÍDA | S/N | S/N | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | ATIVAÇÃO | S/N | REBECCA ICATE | R AMADO COUTINHO 179 | SALVADOR | MDU LEGADO | 386248547 | BRO12 | BRTAA | 28 | 4 | 2025-07-01 | 2025-07-18 | 2025-07-18 |  | IAN SAMPAIO | ALAN | PRODUTIVA | SIM | SIM | DOUGLAS PINHEIRO | 2025-07-19 | S/N |  |  | ATIVAÇÃO CONCLUÍDA |  |  | MENOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | MORRO IPIRANGA | R AMADO COUTINHO 329 | SALVADOR | MDU LEGADO | 386413028 | BRO12 | BRTAC | 48 | 10 | 2025-06-17 | 2025-07-03 | 2025-07-03 |  | GABRIEL MENDES | JESSICA | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | KIT ENVIADO | ALISSON SANTOS | 2025-07-15 | VISTORIADO | PENDENTE AUTORIZACAO |  | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | NARCISIO | R AMADO COUTINHO 359 | SALVADOR | MDU LEGADO | 386935900 | BRO12 | BRTAC | 48 | 12 | 2025-06-17 | 2025-07-03 | 2025-07-03 |  | GABRIEL MENDES | JESSICA | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | KIT ENVIADO | JOSE MARCOS | 2025-08-27 | VISTORIADO | PENDENTE AUTORIZACAO |  | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | REBECA ICATE | R AMADO COUTINHO 409 | SALVADOR | MDU LEGADO | 366868671 | BRO12 | BRTAC | 48 | 10 | 2025-07-01 | 2025-07-21 | 2025-07-21 |  | CARLOS RODRIGO | JESSICA | IMPRODUTIVA | SIM | S/N | [5 empty] | SEM ACESSO | PORTEIRO NAO AUTORIZOU | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | PROSPECÇÃO | S/N | REBECA ICATE | R AMADO COUTINHO 409 | SALVADOR | MDU LEGADO | 366868671 | BRO12 | BRTAC | 48 | 10 | 2025-06-17 | 2025-07-03 | 2025-07-03 |  | ELTON BISPO | VALNEI | IMPRODUTIVA | S/N | S/N | [5 empty] | SEM ACESSO | S/N | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | MARGARIDA | R AMADO COUTINHO 431 | SALVADOR | MDU LEGADO | 386248327 | BRO12 | BRTAC | 32 | 12 | 2025-07-01 | 2025-07-03 | 2025-07-03 |  | CARLOS RODRIGO | JESSICA | PRODUTIVA | S/N | S/N |  |  | KIT ENVIADO | ALISSON SANTOS | 2025-07-15 | VISTORIADO | S/N | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | S/N | RAQUEL RICARTE | R AMADO COUTINHO 79 | SALVADOR | MDU LEGADO | 386248378 | BRO12 | BRTAC | 56 | 9 | 2025-07-01 | 2025-07-18 | 2025-07-18 |  | ELTON BISPO | VALNEI | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | S/N |  |  | CONSTRUÇÃO CONCLUÍDA | S/N | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | ATIVAÇÃO | S/N | RAQUEL RICARTE | R AMADO COUTINHO 79 | SALVADOR | MDU LEGADO | 386248378 | BRO12 | BRTAC | 56 | 9 | 2025-07-01 | 2025-07-18 | 2025-07-18 |  | ELIOMAR MAIA | VALNEI | PRODUTIVA | SIM | SIM | DOUGLAS PINHEIRO | 2025-07-19 | S/N |  |  | ATIVAÇÃO CONCLUÍDA |  |  | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | RAQUEL RICARTE | R AMADO COUTINHO 79 | SALVADOR | MDU LEGADO | 386248378 | BRO12 | BRTAC | 56 | 9 | 2025-07-01 | 2025-07-07 | 2025-07-07 |  | CARLOS RODRIGO | JESSICA | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | KIT ENVIADO |  |  | VISTORIADO | PENDENTE AUTORIZACAO |  | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | SPAZIO AMAZONAS | R AMAZONAS 1146 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 367128832 | PIT59 | PTBAA | 51 | 15 | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 2025-08-22 |  | LAZARO ANTONIO | JESSICA | IMPRODUTIVA | SIM | S/N | [5 empty] | SEM ACESSO | Apenas com solicitação de morador | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | SPAZIO PITUBA | R AMAZONAS 1230 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | PIT59 | PTBAA | 86 | 25 | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 2025-08-22 |  | LAZARO ANTONIO | JESSICA | IMPRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | KIT ENVIADO | JOSE MARCOS | 2025-07-08 | SEM ACESSO | Síndico / ADM não autorizou | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | SPAZIO PITUBA | R AMAZONAS 1230 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 367005559 | PIT59 | PTBAA | 86 | 24 | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 2025-08-22 |  | LAZARO ANTONIO | JESSICA | IMPRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | KIT ENVIADO | JOSE MARCOS | 2025-07-08 | SEM ACESSO | Síndico / ADM não autorizou | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | VILAS DOS COQUEIROS | R AMAZONAS 427 | SALVADOR | MDU LEGADO | 371749505 | PIT37 | PTBAA | 28 | 7 | 2025-07-01 | 2025-07-11 | 2025-07-11 |  | GABRIEL MENDES | JESSICA | IMPRODUTIVA | SIM | S/N | [5 empty] | SEM ACESSO | SINDICO / ADM NÃO AUTORIZOU | S/N | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | VILAS DOS COQUEIROS | R AMAZONAS 427 | SALVADOR | MDU LEGADO | 371749668 | PIT37 | PTBAA | 24 | 6 | 2025-07-01 | 2025-07-11 | 2025-07-11 |  | GABRIEL MENDES | JESSICA | IMPRODUTIVA | SIM | S/N | [5 empty] | SEM ACESSO | SINDICO / ADM NÃO AUTORIZOU | S/N | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | AMAZONAS | R AMAZONAS, 1155 | SALVADOR | MDU LEGADO | 373036445 | PIT59 | PTBAA | 6 | 3 | 2025-07-01 | 2025-07-30 | 2025-07-30 |  | CARLOS RODRIGO | JESSICA | IMPRODUTIVA | SIM | S/N | [5 empty] | SEM ACESSO | AGUARDANDO LIBERAÇÃO | S/N | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | AMAZONAS | R AMAZONAS, 1155 | SALVADOR | MDU LEGADO | 367182613 | PIT59 | PTBAA | 6 | 3 | 2025-07-01 | 2025-07-30 | 2025-07-30 |  | CARLOS RODRIGO | JESSICA | IMPRODUTIVA | SIM | S/N | [5 empty] | SEM ACESSO | AGUARDANDO LIBERAÇÃO | S/N | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | AMAZONAS | R AMAZONAS, 1155 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 373036445 | PIT59 | PTBAA | 6 | 3 | 2025-07-01 | 2025-07-31 | 2025-07-31 |  | CARLOS RODRIGO | JESSICA | IMPRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | S/N |  |  | SEM ACESSO | Sem portaria | S/N | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | AMAZONAS | R AMAZONAS, 1155 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 367182613 | PIT59 | PTBAA | 6 | 3 | 2025-07-01 | 2025-07-31 | 2025-07-31 |  | CARLOS RODRIGO | JESSICA | IMPRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | S/N |  |  | SEM ACESSO | Sem portaria | S/N | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | S/N | JOSEPHINA | R AMAZONAS, 377 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 367596358 | PIT58 | PTBAA | 11 | 4 | 2025-07-01 | 2025-07-31 | 2025-07-31 |  | JOSE VITOR | ALAN | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | S/N |  |  | CONSTRUÇÃO CONCLUÍDA | S/N | S/N | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | ATIVAÇÃO | S/N | EDF JOSEPHINA | R AMAZONAS, 377 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 367596358 | PIT58 | PTBAA | 11 | 11 | 2025-06-17 | 2025-08-19 | 2025-08-19 |  | IAN SAMPAIO | ALAN | PRODUTIVA | SIM | SIM | VERUSCA SOUZA | 2025-08-25 | S/N |  |  | ATIVAÇÃO CONCLUÍDA | INFORMOU QUE POSSIVELMENTE TERMINA NO PERIODO DA MANHA |  | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | ATIVAÇÃO | S/N | EDF JOSEPHINA | R AMAZONAS, 377 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 367158551 | PIT58 | PTBAA | 12 | 11 | 2025-06-17 | 2025-08-19 | 2025-08-19 |  | IAN SAMPAIO | ALAN | PRODUTIVA | SIM | SIM | VERUSCA SOUZA | 2025-08-25 | S/N |  |  | ATIVAÇÃO CONCLUÍDA | INFORMOU QUE POSSIVELMENTE TERMINA NO PERIODO DA MANHA |  | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | JOSEPHINA | R AMAZONAS, 377 | SALVADOR | MDU LEGADO | 367596358 | PIT58 | PTBAA | 11 | 4 | 2025-07-01 | 2025-07-30 | 2025-07-30 |  | LAZARO ANTONIO | JESSICA | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | KIT ENVIADO |  |  | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA |  | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | JOSEPHINA | R AMAZONAS, 377 | SALVADOR | MDU LEGADO | 367158551 | PIT58 | PTBAA | 12 | 4 | 2025-07-01 | 2025-07-30 | 2025-07-30 |  | LAZARO ANTONIO | JESSICA | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | KIT ENVIADO |  |  | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA |  | MENOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | EDF CARLOS CRIVELLI | R AMELIA RODRIGUES 65 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 375578369 | GRC02 | BARAA | 49 | 8 | 2025-07-01 | 2025-07-10 | 2025-07-10 |  | LAZARO ANTONIO | JESSICA | IMPRODUTIVA | SIM | S/N | [5 empty] | SEM ACESSO | SINDICO / ADM NÃO AUTORIZOU | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | HOTEL BAHIA MAR | R ANTONIO DA SILVA COELHO 47 | SALVADOR | MDU LEGADO | 374417151 | BOC07 | ONDAA | 73 | 16 | 2025-07-01 | 2025-07-14 | 2025-07-14 |  | GABRIEL MENDES | JESSICA | IMPRODUTIVA | SIM | S/N | [5 empty] | SEM ACESSO | SINDICO / ADM NÃO AUTORIZOU | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | S/N | MORADA DAS FLORES | R ANTONIO F PEREIRA, 261 | LAURO DE FREITAS | MDU LEGADO | 376041235 | LFS02 | LFSAA | 36 | 1 | 2025-08-01 | 2025-08-06 | 2025-08-06 |  | ELTON BISPO | VALNEI | IMPRODUTIVA | S/N | S/N |  |  | S/N |  |  | SEM ACESSO | SINDICO E ADM PEDIU UM E-MAIL , POREM NÃO DEU RETORNO | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | S/N | MORADA DAS FLORES | R ANTONIO F PEREIRA, 261 | LAURO DE FREITAS | MDU LEGADO | 376041235 | LFS02 | LFSAA | 36 | 1 | 2025-07-01 | S/N | S/N |  |  |  | PENDENTE |  |  |  |  | S/N | [5 empty] | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | MORADA DAS FLORES | R ANTONIO F PEREIRA, 261 | LAURO DE FREITAS | MDU LEGADO | 376041235 | LFS02 | LFSAA | 36 | 1 | 2025-08-01 | 2025-08-04 | 2025-08-04 |  | LAZARO ANTONIO | JESSICA | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | KIT ENVIADO |  |  | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA |  |  | MAIOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | EDF PORTAL DO ARCANJOS | R ARISTOTELES DA COSTA LEAL, 14 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 373567247 | PIA06 | PIAAA | 14 | 3 | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 2025-08-11 |  | LAZARO ANTONIO | JESSICA | IMPRODUTIVA | SIM | S/N | [5 empty] | SEM ACESSO | SEM PORTARIA | S/N | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | EDF PORTAL DO ARCANJOS | R ARISTOTELES DA COSTA LEAL, 14 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 367017028 | PIA06 | PIAAA | 14 | 3 | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 2025-08-11 |  | LAZARO ANTONIO | JESSICA | IMPRODUTIVA | SIM | S/N | [5 empty] | SEM ACESSO | SEM PORTARIA | S/N | MENOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | RESIDENCIAL GILAIDE | R ARLETE S COSTA 349 | LAURO DE FREITAS | MDU LEGADO | 373002805 | BURABA | BURAA | 77 | 1 | 2025-08-01 | 2025-08-04 | 2025-08-04 |  | LAZARO ANTONIO | JESSICA | IMPRODUTIVA | SIM | S/N | [5 empty] | SEM ACESSO | SINDICO / ADM NÃO AUTORIZOU | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | RESIDENCIAL GILAIDE | R ARLETE S COSTA 349 | LAURO DE FREITAS | MDU LEGADO | 373002858 | BURABA | BURAA | 77 | 1 | 2025-08-01 | 2025-08-04 | 2025-08-04 |  | LAZARO ANTONIO | JESSICA | IMPRODUTIVA | SIM | S/N | [5 empty] | SEM ACESSO | SINDICO / ADM NÃO AUTORIZOU | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | RESIDENCIAL GILAIDE | R ARLETE S COSTA 349 | LAURO DE FREITAS | MDU LEGADO | 373002902 | BURABA | BURAA | 77 | 1 | 2025-08-01 | 2025-08-04 | 2025-08-04 |  | LAZARO ANTONIO | JESSICA | IMPRODUTIVA | SIM | S/N | [5 empty] | SEM ACESSO | SINDICO / ADM NÃO AUTORIZOU | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | RESIDENCIAL GILAIDE | R ARLETE S COSTA 349 | LAURO DE FREITAS | MDU LEGADO | 373002960 | BURABA | BURAA | 77 | 1 | 2025-08-01 | 2025-08-04 | 2025-08-04 |  | LAZARO ANTONIO | JESSICA | IMPRODUTIVA | SIM | S/N | [5 empty] | SEM ACESSO | SINDICO / ADM NÃO AUTORIZOU | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | KARINA | R BAHIA 265 | SALVADOR | MDU LEGADO | 373687527 | PIT49 | PTBAA | 12 | 40 | 2025-07-01 | 2025-07-23 | 2025-07-23 |  | CARLOS RODRIGO | JESSICA | IMPRODUTIVA | SIM | S/N | [5 empty] | SEM ACESSO | SINDICO / ADM NÃO AUTORIZOU | S/N | MENOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | S/N | MANSAO JARDIM | R BANCO DOS INGLESES 1 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 366840749 | CEN02 | BARAA | 60 | 15 | 2025-06-17 | 2025-07-03 | 2025-07-03 |  | RONALDO NEVES | VALNEI | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | S/N |  |  | CONSTRUÇÃO CONCLUÍDA | S/N | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | ATIVAÇÃO | S/N | MANSAO JARDIM | R BANCO DOS INGLESES 1 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 366840749 | CEN02 | BARAA | 60 | 15 | 2025-07-01 | 2025-08-30 | 2025-08-30 |  | TIAGO DOS SANTOS | ALAN | PRODUTIVA | SIM | SIM | ALISSON SANTOS | 2025-09-03 | S/N |  |  | MDU PARCIALMENTE ATIVO | FIBRA SEM POTENCIA | NEGOCIAÇÃO MANUTENÇÃO CLARO | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | MANSAO JARDIM | R BANCO DOS INGLESES 1 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 366840749 | CEN02 | BARAA | 60 | 15 | 2025-07-01 | 2025-07-07 | 2025-07-07 |  | GABRIEL MENDES | JESSICA | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | KIT ENVIADO | JOSE MARCOS | 2025-08-11 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA |  |  | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | SANTA ELISA | R BANCO DOS INGLESES 14 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 374737708 | CEN02 | BARAA | 45 | 14 | 2025-07-01 | 2025-07-09 | 2025-07-09 |  | GABRIEL MENDES | JESSICA | IMPRODUTIVA | SIM | S/N | [5 empty] | SEM ACESSO | SINDICO / ADM NÃO AUTORIZOU | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | LIVERPOL | R BANCO DOS INGLESES 175 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 367345792 | CEN06 | BARAA | 116 | 14 | 2025-07-01 | 2025-07-15 | 2025-07-15 |  | CARLOS RODRIGO | JESSICA | IMPRODUTIVA | SIM | S/N | [5 empty] | SEM ACESSO | SINDICO / ADM NÃO AUTORIZOU | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | LIVERPOL | R BANCO DOS INGLESES 175 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 367345849 | CEN06 | BARAA | 116 | 14 | 2025-07-01 | 2025-07-15 | 2025-07-15 |  | CARLOS RODRIGO | JESSICA | IMPRODUTIVA | SIM | S/N | [5 empty] | SEM ACESSO | SINDICO / ADM NÃO AUTORIZOU | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | S/N | LIVERPOL | R BANCO DOS INGLESES 175 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 367345792 | CEN06 | BARAA | 116 | 14 | 2025-08-01 | 2025-08-08 | 2025-08-08 |  | ASDS TELECOM | ASDS TELECOM | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | S/N |  |  | CONSTRUÇÃO CONCLUÍDA | S/N | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | S/N | LIVERPOL | R BANCO DOS INGLESES 175 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 367345849 | CEN06 | BARAA | 116 | 14 | 2025-08-01 | 2025-08-08 | 2025-08-08 |  | ASDS TELECOM | ASDS TELECOM | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | S/N |  |  | CONSTRUÇÃO CONCLUÍDA | S/N | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | ATIVAÇÃO | S/N | LIVERPOL | R BANCO DOS INGLESES 175 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 367345792 | CEN06 | BARAA | 116 | 14 | 2025-08-01 | 2025-08-11 | 2025-08-11 |  | TIAGO DOS SANTOS | ALAN | PAUSA | S/N | S/N |  |  | S/N |  |  | PENDENCIA DE REDE | FIBRA SEM POTENCIA | NEGOCIAÇÃO MANUTENÇÃO CLARO | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | ATIVAÇÃO | S/N | LIVERPOL | R BANCO DOS INGLESES 175 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 367345849 | CEN06 | BARAA | 116 | 14 | 2025-08-01 | 2025-08-11 | 2025-08-11 |  | TIAGO DOS SANTOS | ALAN | PAUSA | S/N | S/N |  |  | S/N |  |  | PENDENCIA DE REDE | FIBRA SEM POTENCIA | NEGOCIAÇÃO MANUTENÇÃO CLARO | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | EDF PEDRA DE DARA | R BANCO DOS INGLESES 6 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 367346614 | CEN02 | BARAA | 46 | 12 | 2025-07-01 | 2025-07-14 | 2025-07-14 |  | LAZARO ANTONIO | JESSICA | IMPRODUTIVA | SIM | S/N | [5 empty] | SEM ACESSO | SINDICO / ADM NÃO AUTORIZOU | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | EDF PEDRA DE DARA | R BANCO DOS INGLESES 6 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 367346635 | CEN02 | BARAA | 46 | 12 | 2025-07-01 | 2025-07-14 | 2025-07-14 |  | LAZARO ANTONIO | JESSICA | IMPRODUTIVA | SIM | S/N | [5 empty] | SEM ACESSO | SINDICO / ADM NÃO AUTORIZOU | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | EDF PEDRA DE DARA | R BANCO DOS INGLESES 6 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 367346635 | CEN02 | BARAA | 46 | 12 | 2025-07-01 | 2025-07-16 | 2025-07-16 |  | LAZARO ANTONIO | JESSICA | IMPRODUTIVA | SIM | S/N | [5 empty] | SEM ACESSO | SINDICO / ADM NÃO AUTORIZOU | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | EDF PEDRA DE DARA | R BANCO DOS INGLESES 6 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 367346635 | CEN02 | BARAA | 46 | 12 | 2025-07-01 | 2025-07-16 | 2025-07-16 |  | LAZARO ANTONIO | JESSICA | IMPRODUTIVA | SIM | S/N | [5 empty] | SEM ACESSO | SINDICO / ADM NÃO AUTORIZOU | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | EDF PEDRA DE DARA | R BANCO DOS INGLESES 6 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 367346614 | CEN02 | BARAA | 46 | 12 | 2025-07-01 | 2025-07-31 | 2025-07-31 |  | LAZARO ANTONIO | JESSICA | IMPRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | S/N |  |  | SEM ACESSO | AGUARDANDO LIBERAÇÃO | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | EDF PEDRA DE DARA | R BANCO DOS INGLESES 6 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 367346635 | CEN02 | BARAA | 46 | 12 | 2025-07-01 | 2025-07-31 | 2025-07-31 |  | LAZARO ANTONIO | JESSICA | IMPRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | S/N |  |  | SEM ACESSO | AGUARDANDO LIBERAÇÃO | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | EDF PEDRA DE ARA | R BANCO DOS INGLESES 6 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 367346614 | CEN06 | BARAA | 46 | 12 | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025-08-13 |  | LAZARO ANTONIO | JESSICA | IMPRODUTIVA | SIM | S/N | [5 empty] | SEM ACESSO | SINDICO / ADM NÃO AUTORIZOU | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | EDF PEDRA DE ARA | R BANCO DOS INGLESES 6 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 367346635 | CEN06 | BARAA | 46 | 12 | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025-08-13 |  | LAZARO ANTONIO | JESSICA | IMPRODUTIVA | SIM | S/N | [5 empty] | SEM ACESSO | SINDICO / ADM NÃO AUTORIZOU | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | EDF PEDRA DE ARA | R BANCO DOS INGLESES 6 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | CEN02 | BARAA | 46 | 12 | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 2025-08-29 |  | LAZARO ANTONIO | JESSICA | IMPRODUTIVA | SIM | S/N | [5 empty] | SEM ACESSO | SEM ACESSO | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | EDF PEDRA DE ARA | R BANCO DOS INGLESES 6 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 367346614 | CEN02 | BARAA | 46 | 12 | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 2025-08-29 |  | LAZARO ANTONIO | JESSICA | IMPRODUTIVA | SIM | S/N | [5 empty] | SEM ACESSO | SEM ACESSO | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | COND. MIRANTE DO ATLANTICO | R BARRO VERMELHO 383 | SALVADOR | MDU LEGADO | 367269867 | AMA05 | ARMAA | 48 | 12 | 2025-07-15 | 2025-07-16 | 2025-07-17 |  | GABRIEL MENDES | JESSICA | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | KIT ENVIADO | ALISSON SANTOS | 2025-07-28 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA |  |  | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | COND. MIRANTE DO ATLANTICO | R BARRO VERMELHO 383 | SALVADOR | MDU LEGADO | 367269869 | AMA05 | ARMAA | 48 | 12 | 2025-07-01 | 2025-07-15 | 2025-07-15 |  | GABRIEL MENDES | JESSICA | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | KIT ENVIADO | ALISSON SANTOS | 2025-07-28 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA |  |  | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | ATIVAÇÃO | S/N | COND. MIRANTE DO ATLANTICO | R BARRO VERMELHO 383 | SALVADOR | MDU LEGADO | 367269867 | AMA05 | ARMAA | 48 | 12 | 2025-07-01 | 2025-07-16 | 2025-07-16 |  | LUIS RICARDO | ALAN | PRODUTIVA | SIM | SIM | DOUGLAS PINHEIRO | 2025-07-20 | S/N |  |  | ATIVAÇÃO CONCLUÍDA |  |  | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | ATIVAÇÃO | S/N | COND. MIRANTE DO ATLANTICO | R BARRO VERMELHO 383 | SALVADOR | MDU LEGADO | 367269869 | AMA05 | ARMAA | 48 | 12 | 2025-07-01 | 2025-07-16 | 2025-07-16 |  | LUIS RICARDO | ALAN | PRODUTIVA | SIM | SIM | DOUGLAS PINHEIRO | 2025-07-20 | S/N |  |  | ATIVAÇÃO CONCLUÍDA |  |  | MAIOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | S/N | MIRANTE DO ATLANTICO - BLOCO A | R BARRO VERMELHO 383 A | SALVADOR | MDU LEGADO | 367269867 | AMA05 | ARMAA | 16 | 4 | 2025-07-01 | 2025-07-15 | 2025-07-15 |  | LUIS RICARDO | ALAN | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | S/N |  |  | CONSTRUÇÃO CONCLUÍDA | S/N | S/N | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | S/N | MIRANTE DO ATLANTICO - BLOCO B | R BARRO VERMELHO 383 A | SALVADOR | MDU LEGADO | 367269867 | AMA05 | ARMAA | 16 | 4 | 2025-07-01 | 2025-07-15 | 2025-07-15 |  | LUIS RICARDO | ALAN | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | S/N |  |  | CONSTRUÇÃO CONCLUÍDA | S/N | S/N | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | S/N | MIRANTE DO ATLANTICO - BLOCO C | R BARRO VERMELHO 383 A | SALVADOR | MDU LEGADO | 367269869 | AMA05 | ARMAA | 16 | 4 | 2025-07-01 | 2025-07-15 | 2025-07-15 |  | LUIS RICARDO | ALAN | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | S/N |  |  | CONSTRUÇÃO CONCLUÍDA | S/N | S/N | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | ATIVAÇÃO | S/N | MIRANTE DO ATLANTICO | R BARRO VERMELHO 383 A | SALVADOR | MDU LEGADO | 367269867 | AMA05 | ARMAA | 16 | 4 | 2025-07-19 | 2025-07-21 | 2025-07-21 |  | LUIS RICARDO | ALAN | PRODUTIVA | SIM | SIM | DOUGLAS PINHEIRO | 2025-07-20 | S/N |  |  | BOOK ENVIADO | S/N | S/N | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | S/N | EDF PIONEIRO | R BEZERRA DE MENEZES 110 | SALVADOR | MDU LEGADO | 367053230 | BRO21 | BRTAC | 26 | 8 | 2025-06-17 | 2025-07-01 | 2025-07-01 |  | HELDER MACHADO | ALAN | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | S/N |  |  | CONSTRUÇÃO CONCLUÍDA | S/N | S/N | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | ATIVAÇÃO | S/N | EDF PIONEIRO | R BEZERRA DE MENEZES 110 | SALVADOR | MDU LEGADO | 367053230 | BRO21 | BRTAC | 26 | 8 | 2025-07-01 | 2025-07-07 | 2025-07-07 |  | DENILSON MOREIRA | ALAN | IMPRODUTIVA | S/N | S/N |  |  | S/N |  |  | SEM ACESSO | SINDICO NÃO AUTORIZOU O SERVIÇO | S/N | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | EDF PIONEIRO | R BEZERRA DE MENEZES 110 | SALVADOR | MDU LEGADO | 367053230 | BRO21 | BRTAC | 26 | 8 | 2025-06-17 | 2025-07-03 | 2025-07-03 |  | LAZARO ANTONIO | JESSICA | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | KIT ENVIADO | ALISSON SANTOS | 2025-07-23 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA |  |  | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | ATIVAÇÃO | S/N | EDF PIONEIRO | R BEZERRA DE MENEZES 110 | SALVADOR | MDU LEGADO | 367053230 | BRO21 | BRTAC | 26 | 8 | 2025-07-01 | 2025-07-17 | 2025-07-17 |  | DENILSON MOREIRA | ALAN | PRODUTIVA | SIM | SIM | DOUGLAS PINHEIRO | 2025-07-20 | S/N |  |  | ATIVAÇÃO CONCLUÍDA |  |  | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | S/N | EDF LIRIO DO VALE | R BEZERRA DE MENEZES 83 | SALVADOR | MDU LEGADO | 367256598 | BRO21 | BRTAC | 23 | 6 | 2025-06-17 | 2025-07-04 | 2025-07-04 |  | HELDER MACHADO | ALAN | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | S/N |  |  | CONSTRUÇÃO CONCLUÍDA | S/N | S/N | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | ATIVAÇÃO | S/N | EDF LIRIO DO VALE | R BEZERRA DE MENEZES 83 | SALVADOR | MDU LEGADO | 372379506 | BRO21 | BRTAC | 13 | 3 | 2025-07-01 | 2025-07-19 | 2025-07-19 |  | DENILSON MOREIRA | ALAN | PRODUTIVA | SIM | SIM | DOUGLAS PINHEIRO | 2025-07-20 | S/N |  |  | ATIVAÇÃO CONCLUÍDA |  |  | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | EDF LIRIO DO VALE | R BEZERRA DE MENEZES 83 | SALVADOR | MDU LEGADO | 372379506 | BRO21 | BRTAC | 13 | 3 | 2025-07-01 | 2025-06-25 | 2025-06-25 |  | CAUA | JESSICA | PRODUTIVA | S/N | S/N |  |  | KIT ENVIADO | ALISSON SANTOS | 2025-07-21 | VISTORIADO | S/N | S/N | MENOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | ED AMBASSADOR BL A | R BR DE LORETO 122 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | GRC01 | BARAA | 32 | 8 | 2025-07-01 | 2025-07-10 | 2025-07-10 |  | GABRIEL MENDES | JESSICA | IMPRODUTIVA | SIM | S/N | [5 empty] | SEM ACESSO | SINDICO / ADM NÃO AUTORIZOU | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | ED AMBASSADOR BL B | R BR DE LORETO 122 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 373890083 | GRC01 | BARAA | 32 | 8 | 2025-07-01 | 2025-07-10 | 2025-07-10 |  | GABRIEL MENDES | JESSICA | IMPRODUTIVA | SIM | S/N | [5 empty] | SEM ACESSO | SINDICO / ADM NÃO AUTORIZOU | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | ED OGODUM | R BR DE LORETO 7 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 372728975 | GRC01 | BARAA | 44 | 11 | 2025-07-01 | 2025-07-10 | 2025-07-10 |  | GABRIEL MENDES | JESSICA | IMPRODUTIVA | SIM | S/N | [5 empty] | SEM ACESSO | SINDICO / ADM NÃO AUTORIZOU | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | S/N | EDF GANTOIS | R CAETANO MOURA 683 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 371687123 | OND05 | FDRAA | 31 | 8 | 2025-07-01 | 2025-07-25 | 2025-07-25 |  | DIEGO GUEDES | VALNEI | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | S/N |  |  | CONSTRUÇÃO CONCLUÍDA | S/N | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | ATIVAÇÃO | S/N | EDF GANTOIS | R CAETANO MOURA 683 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 371687123 | OND05 | FDRAA | 31 | 8 | 2025-06-17 | 2025-08-21 | 2025-08-21 |  | TIAGO DOS SANTOS | ALAN | PRODUTIVA | SIM | SIM | VERUSCA SOUZA | 2025-08-25 | S/N |  |  | MDU PARCIALMENTE ATIVO | FIBRA SEM POTENCIA | NEGOCIAÇÃO MANUTENÇÃO CLARO | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | PROJETO | S/N | EDF GANTOIS | R CAETANO MOURA 683 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 371687123 | OND05 | FDRAA | 31 | 8 | 2025-06-17 | 2025-07-01 | 2025-07-01 |  | CARLOS RODRIGO | JESSICA | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | KIT ENVIADO |  |  | KIT ENVIADO | S/N | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | PROSPECÇÃO | S/N | EDF GANTOIS | R CAETANO MOURA 683 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 371687123 | OND05 | FDRAA | 31 | 8 | 2025-07-01 | 2025-07-24 | 2025-07-24 |  | DIEGO GUEDES | VALNEI | PRODUTIVA | S/N | S/N |  |  | KIT ENVIADO |  |  | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | S/N | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | SEM NOME | R CAETANO MOURA 92 | SALVADOR | MDU LEGADO | 378640320 | OND05 | FDRAA | 32 | 8 | 2025-07-01 | 2025-07-24 | 2025-07-24 |  | CARLOS RODRIGO | JESSICA | IMPRODUTIVA | SIM | S/N | [5 empty] | ABAIXO DE 10 HP | ABAIXO DE 10 HP |  | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | ATIVAÇÃO | S/N | RESIDENCIAL BELA VISTA | R CAMPINAS DE BROTAS, 474 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 374084606 | BRO11 | BRTAC | 49 | 20 | 2025-07-01 | 2025-08-26 | 2025-08-26 |  | DENILSON MOREIRA | ALAN | IMPRODUTIVA | S/N | S/N |  |  | S/N |  |  | SEM ACESSO | SINDICO QUE AGENDAMENTO | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | COM SINERGIA | ATIVAÇÃO | 168911402 | ED MAR E LUZ | R CAMURIPEBA 13 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | ITP05 | ITPAB | 24 | 12 | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 2025-08-21 |  | DENILSON MOREIRA | ALAN | IMPRODUTIVA | S/N | S/N |  |  | S/N |  |  | NÃO CONTEMPLADO | PREDIO NÃO CONTEMPLADO | SOLICITAR SAR , POREM MDU TOA | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | S/N | SOLAR MORRO IPIRANGA | R CANDIDO PORTINARI 105 | SALVADOR | MDU LEGADO | S/N | BAR02 | ONDAA | 25 | 5 | 2025-07-01 | 2025-07-22 | 2025-07-22 |  | ALISSON SILAS | ALAN | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | S/N |  |  | CONSTRUÇÃO CONCLUÍDA | S/N | S/N | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | ATIVAÇÃO | S/N | SOLAR MORRO IPIRANGA | R CANDIDO PORTINARI 105 | SALVADOR | MDU LEGADO | S/N | BAR02 | ONDAA | 25 | 5 | 2025-07-01 | [5 empty] | PENDENTE |  |  |  |  | S/N | [5 empty] | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | SOLAR MORRO IPIRANGA | R CANDIDO PORTINARI 105 | SALVADOR | MDU LEGADO | S/N | BAR02 | ONDAA | 25 | 5 | 2025-07-01 | 2025-07-07 | 2025-07-07 |  | GABRIEL MENDES | JESSICA | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | KIT ENVIADO | ALISSON SANTOS | 2025-07-08 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA |  |  | MENOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | MANSAO IPIRANGA | R CANDIDO PORTINARI 520 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 367319140 | BAR02 | ONDAA | 37 | 9 | 2025-07-01 | 2025-07-28 | 2025-07-28 |  | GABRIEL MENDES | JESSICA | IMPRODUTIVA | SIM | S/N | [5 empty] | SEM ACESSO | AGUARDANDO LIBERAÇÃO | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | MANSAO IPIRANGA | R CANDIDO PORTINARI 520 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 367319140 | BAR02 | ONDAA | 37 | 9 | 2025-07-01 | 2025-07-30 | 2025-07-30 |  | GABRIEL MENDES | JESSICA | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | KIT ENVIADO | ALISSON SANTOS | 2025-07-30 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | Construção autorizada |  | MAIOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | COM SINERGIA | ATIVAÇÃO | 170247863 | SEM NOME | R CARINHANHA 40 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | PER04 | PRBAA | 6 | 3 | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 2025-08-22 |  | WALTER BISPO | VALNEI | PRODUTIVA | SIM | SIM | JOSE MARCOS | 2025-09-09 | S/N |  |  | ATIVAÇÃO CONCLUÍDA | SEM CONTATO COM O CLIENTE E SEM PORTARIA |  | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | COM SINERGIA | PROJETO | 170247863 | EDF MINEIRO | R CARINHANHA 40 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | PER04 | PRBAA | 6 | 3 | 2025-08-21 | 2025-08-27 | 2025-08-27 |  | JOSE MARCOS | JESSICA | PRODUTIVA | S/N | S/N |  |  | KIT ENVIADO |  |  | KIT ENVIADO | S/N | S/N | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | ATIVAÇÃO | 241597029 | RESIDENCIAL RECANTO DA LUA | R CARLOS CONCEICAO 197 | SALVADOR | MDU LEGADO | 378353008 | LFS02 | BURAA | 29 | 7 | 2025-07-01 | 2025-07-25 | 2025-07-25 |  | TIAGO DOS SANTOS | ALAN | PRODUTIVA | SIM | SIM | DOUGLAS PINHEIRO | 2025-07-29 | S/N |  |  | ATIVAÇÃO CONCLUÍDA |  |  | MENOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | VITA FELICE RESIDENCIAL | R CARLOS CONCEICAO 622 | LAURO DE FREITAS | MDU LEGADO | 366837653 | LFS04 | VATAA | 35 | 6 | 2025-07-01 | 2025-07-08 | 2025-07-08 |  | CARLOS RODRIGO | JESSICA | IMPRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | KIT ENVIADO | JOSE MARCOS | 2025-07-21 | SEM ACESSO | PORTARIA | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | S/N | PARQUE REAL | R CARLOS MARON 109 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 366841035 | CDL02 | BARAA | 32 | 7 | 2025-07-01 | 2025-07-07 | 2025-07-07 |  | RONALDO NEVES | VALNEI | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | S/N |  |  | CONSTRUÇÃO CONCLUÍDA | S/N | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | ATIVAÇÃO | S/N | PARQUE REAL | R CARLOS MARON 109 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 366841035 | CDL02 | BARAA | 33 | 8 | 2025-06-17 | 2025-07-03 | 2025-07-03 |  | RONALDO NEVES | VALNEI | PRODUTIVA | SIM | SIM | DOUGLAS PINHEIRO | 2025-07-05 | S/N |  |  | ATIVAÇÃO CONCLUÍDA |  |  | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | PROSPECÇÃO | S/N | PARQUE REAL | R CARLOS MARON 109 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 386248547 | CDL02 | BARAA | 33 | 8 | 2025-06-17 | 2025-07-01 | 2025-07-01 |  | RONALDO NEVES | VALNEI | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | KIT ENVIADO |  |  | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | S/N | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | PROJETO | S/N | PARQUE REAL | R CARLOS MARON 109 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 366841035 | CDL02 | BARAA | 33 | 8 | 2025-07-01 | 2025-07-14 | 2025-07-14 |  | ALISSON SANTOS | JESSICA | PRODUTIVA | S/N | S/N |  |  | KIT ENVIADO |  |  | KIT ENVIADO | S/N | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | S/N | JARDIM REAL | R CARLOS MARON 135 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 367255725 | CDL02 | BARAA | 32 | 8 | 2025-07-01 | 2025-08-06 | 2025-08-06 |  | N ALFA | N ALFA | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | S/N |  |  | CONSTRUÇÃO CONCLUÍDA | S/N | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | ATIVAÇÃO | S/N | JARDIM REAL | R CARLOS MARON 135 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | ARV22 | CMAAA | 32 | 8 | 2025-08-06 | 2025-08-15 | 2025-08-15 |  | N ALFA | N ALFA | PRODUTIVA | SIM | SIM | VERUSCA SOUZA | 2025-08-25 | S/N |  |  | ATIVAÇÃO CONCLUÍDA |  |  | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | JARDIM REAL | R CARLOS MARON 135 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 367255725 | CDL02 | BARAA | 32 | 8 | 2025-07-01 | 2025-07-12 | 2025-07-12 |  | N ALFA | N ALFA | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | KIT ENVIADO | ALISSON SANTOS | 2025-07-14 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA |  |  | MAIOR QUE 30 HP's
NAP LOTADA | SGD | PROJETO | S/N | COND RESERVA DO CANDEAL | R CARLOS MARON, 436 | SALVADOR | MDU LEGADO | S/N | BRO07 | BRTAC | 40 | 10 | 2025-07-01 | 2025-07-29 | 2025-07-29 |  | ALISSON SANTOS | JESSICA | PRODUTIVA | S/N | S/N |  |  | KIT ENVIADO |  |  | KIT ENVIADO | S/N | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | COM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | 141201803 | VALLE DO SABIAS | R CARMEM MIRANDA 321 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 366854008 | ARV23 | STPAA | 24 | 6 | 2025-06-17 | 2025-07-03 | 2025-07-03 |  | ALISSON SILAS | ALAN | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | S/N |  |  | CONSTRUÇÃO CONCLUÍDA | S/N | S/N | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | COM SINERGIA | ATIVAÇÃO | 141201803 | VALLE DOS SABIAS | R CARMEM MIRANDA 321 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | ARV23 | CMAAA | 26 | 4 | 2025-07-01 | 2025-07-07 | 2025-07-07 |  | MANOEL ROBERTO | VALNEI | PRODUTIVA | SIM | SIM | DOUGLAS PINHEIRO | 2025-07-24 | S/N |  |  | ATIVAÇÃO CONCLUÍDA |  |  | MENOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | PROJETO | S/N | EDF ITAJUHY | R CATHARINA PARAGUASSU 365 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 366863158 | GRC02 | BARAA | 53 | 13 | 2025-07-01 | 2025-07-09 | 2025-07-09 |  | JOSE MARCOS | JESSICA | PRODUTIVA | S/N | S/N |  |  | KIT ENVIADO |  |  | KIT ENVIADO | S/N | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | ATIVAÇÃO | S/N | EDF GRAÇA SOL DA PRIMAVERA | R CATHARINA PARAGUASSU 86 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 366863174 | GRC02 | BARAA | 57 | 16 | 2025-07-01 | 2025-08-21 | 2025-08-21 |  | RONALDO NEVES | ALAN | PRODUTIVA | SIM | SIM | VERUSCA SOUZA | 2025-08-25 | S/N |  |  | ATIVAÇÃO CONCLUÍDA | FIBRA SEM POTENCIA |  | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | ATIVAÇÃO | S/N | SEM NOME | R CATHARINA PARAGUASSU, 112 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 371758679 | GRC02 | BARAA | 57 | 16 | 2025-07-01 | 2025-08-20 | 2025-08-20 |  | RONALDO NEVES | ALAN | PRODUTIVA | SIM | SIM | VERUSCA SOUZA | 2025-08-25 | S/N |  |  | ATIVAÇÃO CONCLUÍDA |  |  | MAIOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | PROJETO | S/N | MANSAO CLUBE DE BRIDGE | R CD FILHO, 238 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | GRC12 | BARAA | 26 | 13 | 2025-07-01 | 2025-07-07 | 2025-07-07 |  | JOSE MARCOS | JESSICA | PRODUTIVA | S/N | S/N |  |  | KIT ENVIADO |  |  | KIT ENVIADO | S/N | S/N | MENOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | S/N | COND. PARQUE VERDE BLOCO A | R CD FILHO, 310 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 367332616 | GRC12 | BARAA | 52 | 12 | 2025-07-01 | 2025-07-21 | 2025-07-21 |  | EDIVAL SANTIAGO | VALNEI | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | S/N |  |  | CONSTRUÇÃO CONCLUÍDA | S/N | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | S/N | COND. PARQUE VERDE BLOCO B | R CD FILHO, 310 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 367332616 | GRC12 | BARAA | 52 | 12 | 2025-07-01 | 2025-07-21 | 2025-07-21 |  | EDIVAL SANTIAGO | VALNEI | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | S/N |  |  | CONSTRUÇÃO CONCLUÍDA | S/N | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | ATIVAÇÃO | S/N | COND. PARQUE VERDE BLOCO A | R CD FILHO, 310 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 367332616 | GRC12 | BARAA | 52 | 12 | 2025-07-01 | 2025-07-21 | 2025-07-21 |  | EDIVAL SANTIAGO | VALNEI | PRODUTIVA | SIM | SIM | DOUGLAS PINHEIRO | 2025-07-24 | S/N |  |  | ATIVAÇÃO CONCLUÍDA |  |  | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | ATIVAÇÃO | S/N | COND. PARQUE VERDE BLOCO B | R CD FILHO, 310 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 367332616 | GRC12 | BARAA | 52 | 12 | 2025-07-01 | 2025-07-21 | 2025-07-21 |  | EDIVAL SANTIAGO | VALNEI | PRODUTIVA | SIM | SIM | DOUGLAS PINHEIRO | 2025-07-24 | S/N |  |  | ATIVAÇÃO CONCLUÍDA |  |  | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | PROJETO | S/N | COND. PARQUE VERDE BLOCO A | R CD FILHO, 310 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 367332582 | GRC12 | BARAA | 52 | 12 | 2025-07-01 | 2025-07-07 | 2025-07-07 |  | JOSE MARCOS | JESSICA | PRODUTIVA | S/N | S/N |  |  | KIT ENVIADO |  |  | KIT ENVIADO | S/N | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | PROJETO | S/N | COND. PARQUE VERDE BLOCO B | R CD FILHO, 310 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 367332616 | GRC12 | BARAA | 52 | 12 | 2025-07-01 | 2025-07-07 | 2025-07-07 |  | JOSE MARCOS | JESSICA | PRODUTIVA | S/N | S/N |  |  | KIT ENVIADO |  |  | KIT ENVIADO | S/N | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | EDF SERRA IMPERIAL DA GRAÇA | R CDOR HORACIO URPIA JUNIOR 180 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 373588534 | GRC11 | BARAA | 45 | 11 | 2025-06-17 | 2025-07-03 | 2025-07-03 |  | LAZARO ANTONIO | JESSICA | IMPRODUTIVA | SIM | S/N | [5 empty] | SEM ACESSO | SINDICO / ADM NÃO AUTORIZOU | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | EDF SERRA IMPERIAL DA GRAÇA | R CDOR HORACIO URPIA JUNIOR 180 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 373588534 | GRC11 | BARAA | 45 | 11 | 2025-07-01 | 2025-07-21 | 2025-07-21 |  | LAZARO ANTONIO | JESSICA | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | KIT ENVIADO | JOSE MARCOS | 2025-07-23 | VISTORIADO |  |  | MAIOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | VILA ROMANA - BLOCO A | R CEARA 526 | SALVADOR | MDU LEGADO | 375412285 | PIT55 | PTBAA | 40 | 10 | 2025-07-01 | 2025-07-07 | 2025-07-07 |  | GABRIEL MENDES | JESSICA | IMPRODUTIVA | SIM | S/N | [5 empty] | SEM ACESSO | SINDICO / ADM NÃO AUTORIZOU | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | VILA ROMANA - BLOCO B | R CEARA 526 | SALVADOR | MDU LEGADO | 375412598 | PIT55 | PTBAA | 40 | 10 | 2025-07-01 | 2025-07-07 | 2025-07-07 |  | GABRIEL MENDES | JESSICA | IMPRODUTIVA | SIM | S/N | [5 empty] | SEM ACESSO | SINDICO / ADM NÃO AUTORIZOU | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | VILA ROMANA - BLOCO C | R CEARA 526 | SALVADOR | MDU LEGADO | 375413181 | PIT55 | PTBAA | 40 | 10 | 2025-07-01 | 2025-07-07 | 2025-07-07 |  | GABRIEL MENDES | JESSICA | IMPRODUTIVA | SIM | S/N | [5 empty] | SEM ACESSO | SINDICO / ADM NÃO AUTORIZOU | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | VILA ROMANA - BLOCO A | R CEARA 526 | SALVADOR | MDU LEGADO | 375413181 | PIT55 | PTBAA | 40 | 10 | 2025-07-01 | 2025-07-22 | 2025-07-22 |  | CARLOS RODRIGO | JESSICA | IMPRODUTIVA | SIM | S/N | [5 empty] | SEM ACESSO | SINDICO / ADM NÃO AUTORIZOU | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | VILA ROMANA - BLOCO B | R CEARA 526 | SALVADOR | MDU LEGADO | 375413181 | PIT55 | PTBAA | 40 | 10 | 2025-07-01 | 2025-07-22 | 2025-07-22 |  | CARLOS RODRIGO | JESSICA | IMPRODUTIVA | SIM | S/N | [5 empty] | SEM ACESSO | SINDICO / ADM NÃO AUTORIZOU | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | VILA ROMANA - BLOCO C | R CEARA 526 | SALVADOR | MDU LEGADO | 375413181 | PIT55 | PTBAA | 40 | 10 | 2025-07-01 | 2025-07-22 | 2025-07-22 |  | CARLOS RODRIGO | JESSICA | IMPRODUTIVA | SIM | S/N | [5 empty] | SEM ACESSO | SINDICO / ADM NÃO AUTORIZOU | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | COM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | 170191930 | EDF GENEVE | R CEL DURVAL MATTOS 917 | SALVADOR | MDU LEGADO | 367218857 | CAZ01 | ITAAA | 26 | 7 | 2025-07-01 | 2025-07-05 | 2025-07-05 |  | WILLIAMS MORAES | ALAN | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | S/N |  |  | CONSTRUÇÃO CONCLUÍDA | S/N | S/N | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | COM SINERGIA | ATIVAÇÃO | 170191930 | EDF GENEVE | R CEL DURVAL MATTOS 917 | SALVADOR | MDU LEGADO | 367218857 | CAZ01 | ITAAA | 26 | 7 | 2025-06-17 | 2025-07-01 | 2025-07-01 |  | WILLIAMS MORAES | ALAN | PRODUTIVA | SIM | SIM | DOUGLAS PINHEIRO | 2025-07-03 | S/N |  |  | ATIVAÇÃO CONCLUÍDA |  |  | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | COM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | 141163421 | SEM NOME | R CEL DURVAL MATTOS, 1042 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | S/N | S/N | 12 | 4 | 2025-08-20 | 2025-08-21 | 2025-08-21 |  | IAN SAMPAIO |  | PRODUTIVA | SIM |  |  |  | S/N | [5 empty] | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | COM SINERGIA | ATIVAÇÃO | 170172456 | ED JONAS | R CESAR ZAMA 237 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | OND15 | ONDAA | 16 | 4 | 2025-08-20 | 2025-08-21 | 2025-08-21 |  | WALTER BISPO | VALNEI | IMPRODUTIVA | S/N | S/N |  |  | S/N |  |  | SEM ACESSO | PORTEIRO NÃO LIBEROU O ACESSO , CLARO TENTOU CONTATO MAIS SEM SUCESSO , SOLICITOU CANCELAMENTO DA NOTA | S/N | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | COM SINERGIA | ATIVAÇÃO | 170172456 | ED JONAS | R CESAR ZAMA 237 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | OND15 | ONDAA | 16 | 4 | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 2025-08-21 |  | WALTER BISPO | VALNEI | IMPRODUTIVA | S/N | S/N |  |  | S/N |  |  | SEM ACESSO | SINDICO NÃO AUTORIZOU O ACESSO | S/N | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | EDF JOANES | R CESAR ZAMA 237 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 366838109 | BAR10 | BARAB | 18 | 10 | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025-08-20 |  | GABRIEL MENDES | JESSICA | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | KIT ENVIADO | ALISSON SANTOS | 2025-07-08 | VISTORIADO | VISTORIADO |  | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | EDF JOANES | R CESAR ZAMA 237 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 366838109 | BAR10 | BARAB | 18 | 10 | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 2025-08-22 |  | GABRIEL MENDES | JESSICA | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | KIT ENVIADO | ALISSON SANTOS | 2025-07-08 | VISTORIADO | VISTORIADO |  | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | EDF AMERICA | R CESAR ZAMA 251 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | BAR10 | BARAB | 16 | 4 | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025-08-20 |  | GABRIEL MENDES | JESSICA | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | KIT ENVIADO | JOSE MARCOS | 2025-09-03 | VISTORIADO | MDU CONSTRUIDO |  | MENOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | VILLA SUECIA | R CICERO SIMOES 83 | SALVADOR | MDU LEGADO | 367599056 | PIT12 | PTBAA | 64 | 16 | 2025-07-01 | 2025-07-11 | 2025-07-11 |  | GABRIEL MENDES | JESSICA | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | KIT ENVIADO | ALISSON SANTOS | 2025-07-23 | VISTORIADO | PENDENTE AUTORIZACAO |  | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | VILLA SUECIA | R CICERO SIMOES 83 | SALVADOR | MDU LEGADO | 366758281 | PIT12 | PTBAA | 64 | 16 | 2025-07-01 | 2025-07-11 | 2025-07-11 |  | GABRIEL MENDES | JESSICA | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | KIT ENVIADO | ALISSON SANTOS | 2025-07-23 | VISTORIADO | PENDENTE AUTORIZACAO |  | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | VILA SUECIA | R CICERO SIMOES 83 | SALVADOR | MDU LEGADO | 367346635 | PIT39 | PTBAA | 82 | 7 | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 2025-08-29 |  | CARLOS RODRIGO | JESSICA | IMPRODUTIVA | SIM | S/N | [5 empty] | SEM ACESSO | AGUARDANDO LIBERAÇÃO | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | VILA SUECIA | R CICERO SIMOES 83 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N |  |  | 82 | 7 | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 2025-09-04 |  | CARLOS RODRIGO | JESSICA | IMPRODUTIVA | SIM | S/N | [5 empty] | SEM ACESSO | AGUARDANDO LIBERAÇÃO |  | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | PROJETO | S/N | DR. FELICE PAPALEO RESIDENCIAL | R CLAUDIO MANOEL DA COSTA 103 | SALVADOR | MDU LEGADO | 376171769 | CNL04 | BARAA | 40 | 8 | 2025-07-01 | 2025-07-18 | 2025-07-18 |  | ALISSON SANTOS | JESSICA | PRODUTIVA | S/N | S/N |  |  | KIT ENVIADO |  |  | KIT ENVIADO | S/N | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | ATIVAÇÃO | S/N | DOM RUI CARLOS | R CLOVIS VEIGA 222 | SALVADOR | MDU LEGADO | S/N | S/N | S/N | 32 | 8 | 2025-08-27 | 2025-08-28 | 2025-08-28 |  | DENILSON | ALAN | PRODUTIVA | SIM | SIM | VERUSCA SOUZA | 2025-08-30 | S/N |  |  | ATIVAÇÃO CONCLUÍDA |  |  | MAIOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | ATIVAÇÃO | S/N | COND. MANSAO BOULEVARD | R CNSO CORREA DE MENEZES 182 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 367107809 | BRO27 | BRTAC | 81 | 20 | 2025-07-01 | 2025-09-08 | 2025-09-08 |  | DIEGO GUEDES | ALAN | PRODUTIVA | SIM | SIM | DOUGLAS PINHEIRO | 2025-09-09 | S/N |  |  | ATIVAÇÃO CONCLUÍDA | FINALIZADO / BOOK NA ESTEIRA DE CONFECÇÃO | NEGOCIAÇÃO MANUTENÇÃO CLARO | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | COND. MANSAO BOULEVARD | R CNSO CORREA DE MENEZES 182 | SALVADOR | MDU LEGADO | 367107809 | BRO27 | BRTAC | 81 | 20 | 2025-07-01 | 2025-07-24 | 2025-07-24 |  | LAZARO ANTONIO | JESSICA | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | PENDENTE |  |  | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA |  |  | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | ATIVAÇÃO | S/N | COND. MANSAO BOULEVARD | R CNSO CORREA DE MENEZES 182 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 367107809 | BRO27 | BRTAC | 81 | 20 | 2025-07-01 | 2025-08-20 | 2025-08-20 |  | LUIS RICARDO | ALAN | PAUSA | S/N | SIM | JOSE MARCOS | 2025-09-10 | S/N |  |  | PENDENCIA DE REDE | REDE NÃO ESTA COMPLETA | NEGOCIAÇÃO MANUTENÇÃO CLARO | MAIOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | HORTO BOULEVARD | R CNSO CORREA DE MENEZES 220 | SALVADOR | MDU LEGADO | 367478776 | BRO26 | BRTAC | 32 | 10 | 2025-07-01 | 2025-07-09 | 2025-07-09 |  | GABRIEL MENDES | JESSICA | IMPRODUTIVA | S/N | S/N | [5 empty] | SEM ACESSO | SINDICO / ADM NÃO AUTORIZOU | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | HORTO BOULEVARD | R CNSO CORREA DE MENEZES 220 | SALVADOR | MDU LEGADO | 367478776 | BRO26 | BRTAC | 32 | 10 | 2025-07-01 | 2025-07-21 | 2025-07-21 |  | CARLOS RODRIGO | JESSICA | IMPRODUTIVA | SIM | S/N | [5 empty] | SEM ACESSO | PORTEIRO NAO AUTORIZOU | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | S/N | EDF MORADA DO HORTO | R CNSO CORREA DE MENEZES 359 | SALVADOR | MDU LEGADO | 381073571 | BRO26 | BRTAC | 40 | 10 | 2025-07-01 | 2025-07-11 | 2025-07-11 |  | IAN SAMPAIO | ALAN | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | S/N |  |  | CONSTRUÇÃO CONCLUÍDA | S/N | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | ATIVAÇÃO | S/N | EDF MORADA DO HORTO | R CNSO CORREA DE MENEZES 359 | SALVADOR | MDU LEGADO | 381073571 | BRO26 | BRTAC | 40 | 10 | 2025-07-01 | 2025-07-11 | 2025-07-11 |  | IAN SAMPAIO | ALAN | PRODUTIVA | SIM | SIM | DOUGLAS PINHEIRO | 2025-07-14 | S/N |  |  | ATIVAÇÃO CONCLUÍDA |  |  | MAIOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | PROJETO | S/N | EDF MORADA DO HORTO | R CNSO CORREA DE MENEZES 359 | SALVADOR | MDU LEGADO | 381073571 | BRO26 | BRTAC | 40 | 10 | 2025-07-01 | 2025-07-16 | 2025-07-16 |  | JOSE MARCOS | JESSICA | PRODUTIVA | S/N | S/N |  |  | KIT ENVIADO |  |  | KIT ENVIADO | S/N | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | ATIVAÇÃO | S/N | CREATORIS | R CORONEL ARTHUR GOMES DE CARVALHO 155 | SALVADOR | MDU LEGADO | S/N | S/N | S/N | 28 | 7 | 2025-08-27 | 2025-08-28 | 2025-08-28 |  | LUIS RICARDO | VALNEI | PRODUTIVA | SIM | SIM | VERUSCA SOUZA | 2025-08-30 | S/N |  |  | ATIVAÇÃO CONCLUÍDA |  |  | MENOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | S/N | EDF PARQUE DAS MANGUEIRAS II - BLOCO A | R CRISTIANO BUYS 569 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 372266831 | PER06 | PRBAA | 21 | 6 | 2025-07-01 | S/N | S/N |  |  |  | PENDENTE |  |  |  |  | S/N | [5 empty] | MENOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | S/N | EDF PARQUE DAS MANGUEIRAS II - BLOCO B | R CRISTIANO BUYS 569 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 372266939 | PER06 | PRBAA | 21 | 6 | 2025-07-01 | S/N | S/N |  |  |  | PENDENTE |  |  |  |  | S/N | [5 empty] | MENOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | ATIVAÇÃO | S/N | EDF PARQUE DAS MANGUEIRAS II - BLOCO A | R CRISTIANO BUYS 569 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 372266831 | PER06 | PRBAA | 21 | 6 | 2025-07-01 | 2025-08-18 | 2025-08-18 |  | RONALDO NEVES | ALAN | PRODUTIVA | SIM | SIM | VERUSCA SOUZA | 2025-08-30 | S/N |  |  | ATIVAÇÃO CONCLUÍDA |  |  | MENOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | ATIVAÇÃO | S/N | EDF PARQUE DAS MANGUEIRAS II - BLOCO B | R CRISTIANO BUYS 569 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 372266939 | PER06 | PRBAA | 21 | 6 | 2025-07-01 | 2025-08-18 | 2025-08-18 |  | RONALDO NEVES | ALAN | PRODUTIVA | SIM | SIM | VERUSCA SOUZA | 2025-08-30 | S/N |  |  | ATIVAÇÃO CONCLUÍDA |  |  | MENOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | ATIVAÇÃO | S/N | EDF PARQUE DAS MANGUEIRAS II - BLOCO C | R CRISTIANO BUYS 569 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 372267098 | PER06 | PRBAA | 22 | 6 | 2025-07-01 | 2025-08-18 | 2025-08-18 |  | RONALDO NEVES | ALAN | PRODUTIVA | SIM | SIM | VERUSCA SOUZA | 2025-08-30 | S/N |  |  | ATIVAÇÃO CONCLUÍDA |  |  | MENOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | ATIVAÇÃO | S/N | EDF PARQUE DAS MANGUEIRAS II - BLOCO D | R CRISTIANO BUYS 569 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 372285725 | PER06 | PRBAA | 21 | 6 | 2025-07-01 | 2025-08-18 | 2025-08-18 |  | RONALDO NEVES | ALAN | PRODUTIVA | SIM | SIM | VERUSCA SOUZA | 2025-08-30 | S/N |  |  | ATIVAÇÃO CONCLUÍDA |  |  | MENOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | S/N | EDF PARQUE DAS MANGUEIRAS II - BLOCO D | R CRISTIANO BUYS 569 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 372285725 | PER06 | PRBAA | 21 | 6 | 2025-07-01 | S/N | S/N |  |  |  | PENDENTE |  |  |  |  | S/N | [5 empty] | MENOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | S/N | EDF PARQUE DAS MANGUEIRAS II - BLOCO C | R CRISTIANO BUYS 569 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 372267098 | PER06 | PRBAA | 22 | 6 | 2025-07-01 | S/N | S/N |  |  |  | PENDENTE |  |  |  |  | S/N | [5 empty] | MENOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | EDF PARQUE DAS MANGUEIRAS II - BLOCO A | R CRISTIANO BUYS 569 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 372266831 | PER06 | PRBAA | 21 | 6 | 2025-07-01 | 2025-07-15 | 2025-07-15 |  | LAZARO ANTONIO | JESSICA | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | KIT ENVIADO | ALISSON SANTOS | 2025-07-22 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA |  |  | MENOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | EDF PARQUE DAS MANGUEIRAS II - BLOCO B | R CRISTIANO BUYS 569 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 372266939 | PER06 | PRBAA | 21 | 6 | 2025-07-01 | 2025-07-15 | 2025-07-15 |  | LAZARO ANTONIO | JESSICA | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | KIT ENVIADO | ALISSON SANTOS | 2025-07-22 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA |  |  | MENOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | EDF PARQUE DAS MANGUEIRAS II - BLOCO C | R CRISTIANO BUYS 569 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 372267098 | PER06 | PRBAA | 22 | 6 | 2025-07-01 | 2025-07-15 | 2025-07-15 |  | LAZARO ANTONIO | JESSICA | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | KIT ENVIADO | ALISSON SANTOS | 2025-07-22 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA |  |  | MENOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | EDF PARQUE DAS MANGUEIRAS II - BLOCO D | R CRISTIANO BUYS 569 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 372285725 | PER06 | PRBAA | 21 | 6 | 2025-07-01 | 2025-07-15 | 2025-07-15 |  | LAZARO ANTONIO | JESSICA | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | KIT ENVIADO | ALISSON SANTOS | 2025-07-22 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA |  |  | MENOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | PROJETO | S/N | EDF CHAGAL | R D JERONIMO THOME DA SILVA 126 | SALVADOR | MDU LEGADO | 366842387 | BRO21 | BRTAC | 37 | 20 | 2025-07-01 | 2025-07-17 | 2025-07-17 |  | JOSE MARCOS | JESSICA | PRODUTIVA | S/N | S/N |  |  | KIT ENVIADO |  |  | KIT ENVIADO | S/N | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | S/N | SHOPPING CAPEMI | R DA ALFAZEMA 752 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 366784945 | ARV04 | CMAAA | 56 | 1 | 2025-07-01 | S/N | S/N |  |  |  | PENDENTE |  |  |  |  | S/N | [5 empty] | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | SHOPPING CAPEMI | R DA ALFAZEMA 752 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 366784945 | ARV04 | CMAAA | 56 | 1 | 2025-07-01 | 2025-07-11 | 2025-07-11 |  | LAZARO ANTONIO | JESSICA | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | KIT ENVIADO | ALISSON SANTOS | 2025-08-05 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA |  |  | MAIOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | COM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | 170246751 | SEM NOME | R DA GRAVIOLA, 297 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | S/N | S/N | 11 | 11 | 2025-08-20 | 2025-08-21 | 2025-08-21 |  | IAN SAMPAIO | ALAN | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | S/N |  |  | CONSTRUÇÃO CONCLUÍDA | S/N | S/N | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | ATIVAÇÃO | S/N | EDF MANOEL GONÇALVES | R DA PAZ 213 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | GRC12 | BARAA | 28 | 15 | 2025-06-17 | 2025-08-22 | 2025-08-22 |  | RONALDO NEVES | ALAN | PRODUTIVA | SIM | SIM | VERUSCA SOUZA | 2025-08-30 | S/N |  |  | ATIVAÇÃO CONCLUÍDA |  |  | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | S/N | EDF MANOEL GONÇALVES | R DA PAZ 213 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | GRC12 | BARAA | 28 | 15 | 2025-07-01 | 2025-07-30 | 2025-07-30 |  | LUIS RICARDO | ALAN | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | S/N |  |  | CONSTRUÇÃO CONCLUÍDA | S/N | S/N | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | EDF MANOEL GONÇALVES | R DA PAZ 213 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | GRC12 | BARAA | 28 | 15 | 2025-07-01 | 2025-07-21 | 2025-07-21 |  | LAZARO ANTONIO | JESSICA | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | KIT ENVIADO |  |  | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | CONSTRUCAO AUTORIZADA |  | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | ATIVAÇÃO | S/N | EDF PALMARES | R DA PAZ 257 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | GRC02 | BARAA | 14 | 7 | 2025-08-14 | 2025-08-15 | 2025-08-15 |  | IAN SAMPAIO | ALAN | PRODUTIVA | SIM | SIM | VERUSCA SOUZA | 2025-08-30 | S/N |  |  | ATIVAÇÃO CONCLUÍDA |  |  | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | S/N | EDF PALMARES | R DA PAZ 257 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | GRC02 | BARAA | 14 | 7 | 2025-08-14 | 2025-08-15 | 2025-08-15 |  | IAN SAMPAIO | ALAN | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | S/N |  |  | CONSTRUÇÃO CONCLUÍDA | S/N | S/N | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | EDF PALMARES | R DA PAZ 257 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 367332743 | GRC02 | BARAA | 14 | 7 | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025-08-13 |  | LAZARO ANTONIO | JESSICA | IMPRODUTIVA | SIM | S/N | [5 empty] | SEM ACESSO | SINDICO / ADM NÃO AUTORIZOU | S/N | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | EDF PALMARES | R DA PAZ 257 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 367332743 | GRC12 | BARAA | 14 | 7 | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 2025-08-14 |  | LAZARO ANTONIO | JESSICA | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | KIT ENVIADO | JOSE MARCOS | 2025-08-15 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA |  |  | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | COM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | 169450663 | SEM NOME | R DAS ANGELICAS 103 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | PIT33 | PTBAA | 22 | 11 | 2025-08-08 | 2025-08-11 | 2025-08-11 |  | WALTER BISPO | VALNEI | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | S/N |  |  | CONSTRUÇÃO CONCLUÍDA | S/N | S/N | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | COM SINERGIA | ATIVAÇÃO | 169450663 | SEM NOME | R DAS ANGELICAS 103 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | PIT33 | PTBAA | 22 | 11 | 2025-08-08 | 2025-08-11 | 2025-08-11 |  | WALTER BISPO | VALNEI | PAUSA | S/N | S/N |  |  | S/N |  |  | PENDENCIA DE REDE | FIBRA SEM POTENCIA | NEGOCIAÇÃO MANUTENÇÃO CLARO | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | COM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | 170245852 | SEM NOME | R DES EZEQUIEL PONDE 106 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | S/N | S/N | 22 | 11 | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025-08-21 |  | MANOEL ROBERTO | VALNEI | PRODUTIVA | SIM | SIM |  |  | S/N |  |  | CONSTRUÇÃO CONCLUÍDA | S/N | S/N | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | COND AGUA MARINHA | R DES EZEQUIEL PONDE 152 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 372708454 | OND20 | ONDAA | 26 | 5 | 2025-07-01 | 2025-07-10 | 2025-07-10 |  | CARLOS RODRIGO | JESSICA | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | PENDENTE |  |  | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA |  |  | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | S/N | AGUA MARINHA | R DES EZEQUIEL PONDE 152 COND AGUA MARINHA | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 367278322 | OND20 | ONDAA | 17 | 4 | 2025-07-01 | 2025-07-09 | 2025-07-09 |  | TIAGO DOS SANTOS | ALAN | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | S/N |  |  | CONSTRUÇÃO CONCLUÍDA | S/N | S/N | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | ATIVAÇÃO | S/N | AGUA MARINHA | R DES EZEQUIEL PONDE 152 COND AGUA MARINHA | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 367278322 | OND20 | ONDAA | 17 | 4 | 2025-07-01 | 2025-07-16 | 2025-07-16 |  | TIAGO DOS SANTOS | ALAN | PRODUTIVA | SIM | SIM | DOUGLAS PINHEIRO | 2025-08-17 | S/N |  |  | ATIVAÇÃO CONCLUÍDA |  |  | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | PROJETO | S/N | AGUA MARINHA | R DES EZEQUIEL PONDE 152 COND AGUA MARINHA | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 367278322 | OND21 | ONDAA | 17 | 4 | 2025-08-01 | 2025-08-20 | 2025-08-20 |  | ALISSON SANTOS | JESSICA | PRODUTIVA | S/N | S/N |  |  | KIT ENVIADO |  |  | KIT ENVIADO | S/N | S/N | MENOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | S/N | VIVENDAS DA GRAÇA | R DES OSCAR DANTAS 126 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 367305141 | GRC01 | BARAA | 56 | 14 | 2025-07-01 | 2025-07-26 | 2025-07-26 |  | JOSE VITOR | ALAN | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | S/N |  |  | CONSTRUÇÃO CONCLUÍDA | S/N | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | ATIVAÇÃO | S/N | VIVENDAS DA GRAÇA | R DES OSCAR DANTAS 126 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 367305141 | GRC01 | BARAA | 56 | 14 | 2025-07-01 | 2025-07-28 | 2025-07-28 |  | MANOEL ROBERTO | VALNEI | PRODUTIVA | SIM | SIM | DOUGLAS PINHEIRO | 2025-09-29 | S/N |  |  | ATIVAÇÃO CONCLUÍDA |  |  | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | VIVENDAS DA GRAÇA | R DES OSCAR DANTAS 126 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 367305141 | GRC01 | BARAA | 56 | 14 | 2025-07-01 | 2025-07-11 | 2025-07-11 |  | CARLOS RODRIGO | JESSICA | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | KIT ENVIADO | ALISSON SANTOS | 2025-08-18 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA |  |  | MAIOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | S/N | EDF TOULOUSE LANDREC | R DES OSCAR DANTAS 96 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | GRC01 | BARAA | 24 | 12 | 2025-07-01 | 2025-07-28 | 2025-07-28 |  | JOSE VITOR | ALAN | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | S/N |  |  | CONSTRUÇÃO CONCLUÍDA | S/N | S/N | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | ATIVAÇÃO | S/N | EDF TOULOUSE LANDREC | R DES OSCAR DANTAS 96 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | GRC01 | BARAA | 24 | 12 | 2025-07-01 | 2025-07-28 | 2025-07-28 |  | TIAGO DOS SANTOS | ALAN | PAUSA | S/N | SIM | JOSE MARCOS | 2025-09-08 | S/N |  |  | PENDENCIA DE REDE | FIBRA SEM POTENCIA | NEGOCIAÇÃO MANUTENÇÃO CLARO | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | ATIVAÇÃO | S/N | EDF TOULOUSE LANDREC | R DES OSCAR DANTAS 96 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | BAR03 | BARAA | 24 | 12 | 2025-06-17 | S/N | S/N |  |  |  | PAUSA | S/N | SIM | JOSE MARCOS | 2025-09-08 | S/N |  |  | PENDENCIA DE REDE | FIBRA SEM POTENCIA | NEGOCIAÇÃO MANUTENÇÃO CLARO | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | PROSPECÇÃO | S/N | EDF TOULOUSE LANDREC | R DES OSCAR DANTAS 96 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | GRC01 | BARAA | 24 | 12 | 2025-07-01 | 2025-07-28 | 2025-07-28 |  | JOSE VITOR | ALAN | PRODUTIVA | S/N | S/N |  |  | KIT ENVIADO |  |  | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | S/N | S/N | MENOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | COND CARAVELE | R DES OSCAR DANTAS 97 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | GRC01 | BARAA | 32 | 8 | 2025-07-01 | 2025-07-11 | 2025-07-11 |  | GABRIEL MENDES | JESSICA | IMPRODUTIVA | S/N | S/N |  |  | KIT ENVIADO | CARLOS RODRIGO | 2025-08-23 | SEM ACESSO | SINDICO / ADM NÃO AUTORIZOU | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | ATIVAÇÃO | S/N | COND CARAVELE | R DES OSCAR DANTAS 97 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 367305305 | GRC01 | BARAA | 32 | 8 | 2025-06-17 | S/N | S/N |  |  |  | PAUSA | S/N |  |  |  | S/N |  |  | PENDENCIA DE REDE | FIBRA SEM POTENCIA | NEGOCIAÇÃO MANUTENÇÃO CLARO | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | ATIVAÇÃO | S/N | COND CARAVELE | R DES OSCAR DANTAS 97 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 367305305 | GRC01 | BARAA | 32 | 8 | 2025-07-01 | S/N | S/N |  |  |  | PENDENTE |  |  |  |  | S/N | [5 empty] | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | PROSPECÇÃO | S/N | COND CARAVELE | R DES OSCAR DANTAS 97 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 367305305 | GRC01 | BARAA | 32 | 8 | 2025-07-01 | 2025-07-28 | 2025-07-28 |  | JOSE VITOR | ALAN | PRODUTIVA | S/N | S/N |  |  | KIT ENVIADO | CARLOS RODRIGO | 2025-08-23 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | S/N | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | PROSPECÇÃO | S/N | COND CARAVELE | R DES OSCAR DANTAS 97 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 367305305 | GRC01 | BARAA | 32 | 8 | 2025-07-01 | 2025-07-28 | 2025-07-28 |  | JOSE VITOR | ALAN | PRODUTIVA | S/N | S/N |  |  | KIT ENVIADO | CARLOS RODRIGO | 2025-08-23 | CONSTRUÇÃO CONCLUÍDA | S/N | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | SERRA DOS CORAIS | R DESB VIEIRA LIMA 149 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N |  |  |  |  | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 2025-09-08 |  |  | JESSICA | [11 empty] | MAIOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | S/N | QD D BL I | R DIOGO CAO 243 QD D BL I | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 366994793 | PIT02 | PTBAA | 6 | 3 | 2025-07-01 | 2025-07-24 | 2025-07-24 |  | JOSE VITOR | ALAN | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | S/N |  |  | CONSTRUÇÃO CONCLUÍDA | S/N | S/N | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | ATIVAÇÃO | S/N | QD D BL I | R DIOGO CAO 243 QD D BL I | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 366994793 | PIT02 | PTBAA | 6 | 3 | 2025-07-01 | 2025-07-24 | 2025-07-24 |  | LUIS RICARDO | ALAN | PRODUTIVA | SIM | SIM | DOUGLAS PINHEIRO | 2025-07-25 | S/N |  |  | ATIVAÇÃO CONCLUÍDA |  |  | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | ATIVAÇÃO | S/N | QD E BL H | R DIOGO CAO 243 QD E BL H | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 366994646 | PIT02 | PTBAA | 4 | 2 | 2025-07-01 | S/N | S/N |  |  |  | PENDENTE |  |  |  |  | S/N | [5 empty] | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | S/N | QD G BL C | R DIOGO CAO 243 QD G BL C | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 366994737 | PIT02 | PTBAA | 6 | 3 | 2025-07-01 | 2025-07-24 | 2025-07-24 |  | JOSE VITOR | ALAN | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | S/N |  |  | CONSTRUÇÃO CONCLUÍDA | S/N | S/N | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | ATIVAÇÃO | S/N | QD G BL C | R DIOGO CAO 243 QD G BL C | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 366994737 | PIT02 | PTBAA | 6 | 3 | 2025-07-01 | 2025-07-24 | 2025-07-24 |  | LUIS RICARDO | ALAN | PRODUTIVA | SIM | SIM | DOUGLAS PINHEIRO | 2025-07-25 | S/N |  |  | ATIVAÇÃO CONCLUÍDA |  |  | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | S/N | QD F BL H | R DIOGO CAO 243 QD G BL D | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 366994715 | PIT02 | PTBAA | 4 | 2 | 2025-07-01 | 2025-07-24 | 2025-07-24 |  | JOSE VITOR | ALAN | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | S/N |  |  | CONSTRUÇÃO CONCLUÍDA | S/N | S/N | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | ATIVAÇÃO | S/N | QD F BL H | R DIOGO CAO 243 QD G BL D | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 366994715 | PIT02 | PTBAA | 4 | 2 | 2025-07-01 | 2025-07-24 | 2025-07-24 |  | LUIS RICARDO | ALAN | PRODUTIVA | SIM | SIM | DOUGLAS PINHEIRO | 2025-07-25 | S/N |  |  | ATIVAÇÃO CONCLUÍDA |  |  | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | PROJETO | S/N | ED. PORTO RICO | R DJALMA RAMOS 589 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 372080209 | OND16 | BARAA | 20 | 5 | 2025-06-17 | 2025-07-03 | 2025-07-03 |  | JOSE MARCOS | JESSICA | PRODUTIVA | S/N | S/N |  |  | KIT ENVIADO |  |  | KIT ENVIADO | S/N | S/N | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | ATIVAÇÃO | S/N | CENTRO COMERCIAL | R DO EBANO 160 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 367181458 | ARV06 | STPAA | 11 | 11 | 2025-07-01 | 2025-07-22 | 2025-07-22 |  | LUIS RICARDO | ALAN | PRODUTIVA | SIM | SIM | DOUGLAS PINHEIRO | 2025-07-25 | S/N |  |  | ATIVAÇÃO CONCLUÍDA |  |  | MENOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | ATIVAÇÃO | S/N | COND. MAR DAS ANTIGAS | R DO EBANO 194 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 366840257 | ARV06 | CMAAA | 32 | 12 | 2025-07-01 | 2025-07-09 | 2025-07-09 |  | MANOEL ROBERTO | VALNEI | PRODUTIVA | SIM | SIM | DOUGLAS PINHEIRO | 2025-07-18 | S/N |  |  | ATIVAÇÃO CONCLUÍDA |  |  | MAIOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | PROJETO | S/N | EDF VIVA SEMPRE | R DO EBANO 41 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | ARV06 | CMAAA | 24 | 6 | 2025-08-01 | 2025-08-05 | 2025-08-05 |  | ALISSON SANTOS | JESSICA | PRODUTIVA | S/N | S/N |  |  | KIT ENVIADO |  |  | KIT ENVIADO | S/N | S/N | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | COM SINERGIA | ATIVAÇÃO | 170248924 | COND MANSAO GIUSEPPE VITA | R DO TARUMA 90 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | ARV07 | ITAAA | 26 | 13 | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 2025-08-22 |  | DIEGO GUEDES | VALNEI | PRODUTIVA | SIM | SIM | VERUSCA SOUZA | 2025-08-30 | S/N |  |  | ATIVAÇÃO CONCLUÍDA |  |  | MENOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | RESIDENCIAL SAO PAULO | R DO TIMBO 519 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 367171620 | ARV19 | STPAA | 42 | 10 | 2025-07-01 | 2025-07-14 | 2025-07-14 |  | CARLOS RODRIGO | JESSICA | IMPRODUTIVA | SIM | S/N | [5 empty] | SEM ACESSO | SINDICO / ADM NÃO AUTORIZOU | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | RESIDENCIAL SAO PAULO | R DO TIMBO 519 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 367171622 | ARV19 | STPAA | 42 | 10 | 2025-07-01 | 2025-07-14 | 2025-07-14 |  | CARLOS RODRIGO | JESSICA | IMPRODUTIVA | SIM | S/N | [5 empty] | SEM ACESSO | SINDICO / ADM NÃO AUTORIZOU | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | RESIDENCIAL SAO PAULO | R DO TIMBO 519 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 367171622 | ARV19 | STPAA | 42 | 10 | 2025-07-01 | 2025-07-23 | 2025-07-23 |  | CARLOS RODRIGO | JESSICA | IMPRODUTIVA | SIM | S/N | [5 empty] | SEM ACESSO | SINDICO / ADM NÃO AUTORIZOU | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | RESIDENCIAL SAO PAULO | R DO TIMBO 519 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 367171622 | ARV19 | STPAA | 42 | 10 | 2025-07-01 | 2025-07-23 | 2025-07-23 |  | CARLOS RODRIGO | JESSICA | IMPRODUTIVA | SIM | S/N | [5 empty] | SEM ACESSO | SINDICO / ADM NÃO AUTORIZOU | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | RESIDENCIAL SAO PAULO | R DO TIMBO 519 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 367171620 | ARV19 | CMAAA | 42 | 10 | 2025-08-23 | 2025-08-23 | 2025-08-23 |  | LAZARO ANTONIO | JESSICA | IMPRODUTIVA | SIM | S/N | [5 empty] | SEM ACESSO | Porteiro não autorizou | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | RESIDENCIAL SAO PAULO | R DO TIMBO 519 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 367171622 | ARV19 | CMAAA | 42 | 10 | 2025-08-23 | 2025-08-23 | 2025-08-23 |  | LAZARO ANTONIO | JESSICA | IMPRODUTIVA | SIM | S/N | [5 empty] | SEM ACESSO | Porteiro não autorizou | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | RESIDENCIAL SÃO PAULO | R DO TIMBO 519 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N |  |  | 42 | 10 | 2025-09-05 | 2025-09-05 | 2025-09-05 |  | LAZARO REIS | JESSICA | IMPRODUTIVA | SIM | S/N | [5 empty] | SEM ACESSO | Porteiro não autorizou |  | MAIOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | RESIDENCIAL SÃO PAULO | R DO TIMBO 519 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N |  |  | 42 | 10 | 2025-09-05 | 2025-09-05 | 2025-09-05 |  | LAZARO REIS | JESSICA | IMPRODUTIVA | SIM | S/N | [5 empty] | SEM ACESSO | Porteiro não autorizou |  | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | NOVA ERA | R DOS COLIBRIS 521 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | IMB17 | IMBAC | 61 | 15 | 2025-07-01 | 2025-07-12 | 2025-07-12 |  | CARLOS RODRIGO | JESSICA | IMPRODUTIVA | SIM | S/N | [5 empty] | SEM ACESSO | SINDICO / ADM NÃO AUTORIZOU | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | EDF NOVA ERA | R DOS COLIBRIS 521 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 372650566 | IMB17 | IMBAA | 61 | 5 | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 2025-08-22 |  | LAZARO ANTONIO | JESSICA | IMPRODUTIVA | SIM | S/N | [5 empty] | SEM ACESSO | AGUARDANDO LIBERAÇÃO | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | S/N | EDF MORADA DO GARCIA | R DOS PROTESTANTES 109 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 366862970 | GAR02 | BARAA | 36 | 9 | 2025-07-01 | 2025-07-07 | 2025-07-07 |  | ASDS TELECOM | ASDS TELECOM | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | S/N |  |  | CONSTRUÇÃO CONCLUÍDA | S/N | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | ATIVAÇÃO | S/N | EDF MORADA DO GARCIA | R DOS PROTESTANTES 109 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 366862970 | GAR02 | BARAA | 36 | 9 | 2025-07-01 | 2025-07-07 | 2025-07-07 |  | EDIVAL SANTIAGO | VALNEI | PRODUTIVA | SIM | SIM | DOUGLAS PINHEIRO | 2025-07-10 | S/N |  |  | ATIVAÇÃO CONCLUÍDA |  |  | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | PROJETO | S/N | EDF MORADA DO GARCIA | R DOS PROTESTANTES 109 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 366862970 | GAR02 | BARAA | 36 | 9 | 2025-07-01 | 2025-07-10 | 2025-07-10 |  | ALISSON SANTOS | JESSICA | PRODUTIVA | S/N | S/N |  |  | KIT ENVIADO |  |  | KIT ENVIADO | S/N | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | PROSPECÇÃO | S/N | EDF MORADA DO GARCIA | R DOS PROTESTANTES 109 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 367277042 | GAR02 | BARAA | 36 | 9 | 2025-07-01 | 2025-07-07 | 2025-07-07 |  | ASDS TELECOM | ASDS TELECOM | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | KIT ENVIADO |  |  | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | S/N | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | ATIVAÇÃO | S/N | EDF REAL | R DOUTOR BOREAL 45 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | S/N | S/N | 28 | 7 | 2025-08-27 | 2025-08-28 | 2025-08-28 |  | JOSE VITOR | ALAN | PRODUTIVA | SIM | SIM | VERUSCA SOUZA | 2025-08-30 | S/N |  |  | ATIVAÇÃO CONCLUÍDA |  |  | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | ATIVAÇÃO | S/N | ANA CLAUDIA | R DOUTOR BOREAL 87 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | S/N | S/N | 14 | 4 | 2025-08-27 | 2025-08-28 | 2025-08-28 |  | JOSE VITOR | ALAN | PRODUTIVA | SIM | SIM | JOÃO PAULO | 2025-09-01 | S/N |  |  | ATIVAÇÃO CONCLUÍDA |  |  | MENOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | ATIVAÇÃO | S/N | SAINT TROPEZ RESIDENCE | R DOUTOR BOREAU 197 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | S/N | S/N | 40 | 10 | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 2025-08-28 |  | JOSE VITOR | ALAN | PRODUTIVA | SIM | SIM | JOSE MARCOS | 2025-09-03 | S/N |  |  | ATIVAÇÃO CONCLUÍDA | 29/08 TECNICO SOLICITADO A FAZER A BAIXA DA RDO E AS FOTOS PARA CONFECIONAR O BOOK |  | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | MANSÃO DUQUE | R DR AMERICO SILVA 1302 | SALVADOR | MDU LEGADO | 372596373 | OND11 | ONDAA | 151 | 25 | 2025-07-01 | 2025-07-09 | 2025-07-09 |  | GABRIEL MENDES | JESSICA | IMPRODUTIVA | S/N | S/N | [5 empty] | SEM ACESSO | SINDICO / ADM NÃO AUTORIZOU | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | EDF ALAMO | R DR ANTONIO MONTEIRO 228 | SALVADOR | MDU LEGADO | 367065304 | ITA09 | ITAAA | 54 | 13 | 2025-08-09 | 2025-08-09 | 2025-08-09 |  | LAZARO ANTONIO | JESSICA | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | KIT ENVIADO | CARLOS RODRIGO | 2025-08-09 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA |  |  | MAIOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | PROJETO | S/N | ED GERALDO | R DR CLEMENTE FERREIRA 127 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | CNL04 | BARAA | 14 | 3 | 2025-07-01 | 2025-09-02 | 2025-09-02 |  | JOSE MARCOS | JESSICA | PRODUTIVA | S/N | S/N |  |  | KIT ENVIADO |  |  | KIT ENVIADO |  |  | MENOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | GABRIELI | R DR FILINTO BORJA 166 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 367434266 | CDL03 | BARAA | 64 | 14 | 2025-07-01 | 2025-07-14 | 2025-07-14 |  | CARLOS RODRIGO | JESSICA | IMPRODUTIVA | SIM | S/N | [5 empty] | SEM ACESSO | SINDICO / ADM NÃO AUTORIZOU | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | ALOHA | R DR FILINTO BORJA 188 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 367092464 | CDL03 | BARAA | 41 | 10 | 2025-07-01 | 2025-07-14 | 2025-07-14 |  | GABRIEL MENDES | JESSICA | IMPRODUTIVA | SIM | S/N | [5 empty] | SEM ACESSO | SINDICO / ADM NÃO AUTORIZOU | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | MAHALO | R DR FILINTO BORJA 188 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 367092491 | CDL03 | BARAA | 41 | 10 | 2025-07-01 | 2025-07-14 | 2025-07-14 |  | GABRIEL MENDES | JESSICA | IMPRODUTIVA | SIM | S/N | [5 empty] | SEM ACESSO | SINDICO / ADM NÃO AUTORIZOU | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | SANTOS DUMONT | R DR FILINTO BORJA 85 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 386248158 | CDL03 | BARAA | 52 | 4 | 2025-07-01 | 2025-07-08 | 2025-07-08 |  | GABRIEL MENDES | JESSICA | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | KIT ENVIADO | JOSE MARCOS | 2025-08-26 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA |  |  | MAIOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | Edifício Biscayne Bay | R DR GALDINO DE MAGALHAES RIBEIRO 67 | SALVADOR | MDU LEGADO | 371909331 | FED02 | FDRAA | 17 | 6 | 2025-07-01 | 2025-07-23 | 2025-07-23 |  | LAZARO ANTONIO | JESSICA | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | KIT ENVIADO | ALISSON SANTOS | 2025-07-28 | VISTORIADO |  |  | MENOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | PROJETO | S/N | PAUL CEZANNE | R DR JOAO PONDE 61 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | BAR20 | BARAB | 72 | 18 | 2025-08-01 | 2025-08-19 | 2025-08-19 |  | ALISSON SANTOS | JESSICA | PRODUTIVA | S/N | S/N |  |  | KIT ENVIADO |  |  | KIT ENVIADO | S/N | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | UNIVILAS | R DR JOSE CARLOS MINAHIM 33 | LAURO DE FREITAS | ALTO VALOR 2025 | 367053230 | ARQAAA | PTGAA | 168 | 6 | 2025-07-01 | 2025-07-08 | 2025-07-08 |  | CARLOS RODRIGO | JESSICA | IMPRODUTIVA | S/N | S/N | [5 empty] | SEM ACESSO | SINDICO / ADM NÃO AUTORIZOU | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | UNIVILAS | R DR JOSE CARLOS MINAHIM 33 | LAURO DE FREITAS | ALTO VALOR 2025 | 367053230 | ARQAAA | PTGAA | 168 | 6 | 2025-07-01 | 2025-07-24 | 2025-07-24 |  | GABRIEL MENDES | JESSICA | IMPRODUTIVA | SIM | S/N | [5 empty] | SEM ACESSO | SINDICO / ADM NÃO AUTORIZOU | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | ATLANTA EMPRESARIAL | R DR JOSE PEROBA 297 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 372456552 | STP09 | ARVAA | 55 | 10 | 2025-07-01 | 2025-07-09 | 2025-07-09 |  | GABRIEL MENDES | JESSICA | IMPRODUTIVA | S/N | S/N | [5 empty] | SEM ACESSO | SINDICO / ADM NÃO AUTORIZOU | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | ATLANTA EMPRESARIAL | R DR JOSE PEROBA 297 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 372456552 | STP09 | ARVAA | 55 | 10 | 2025-07-01 | 2025-07-22 | 2025-07-22 |  | GABRIEL MENDES | JESSICA | IMPRODUTIVA | SIM | S/N | [5 empty] | SEM ACESSO | SINDICO / ADM NÃO AUTORIZOU | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | SOTERO HOTEL | R DR JOSE PEROBA 97 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 377010649 | STP06 | ARMAA | 141 | 17 | 2025-07-01 | 2025-07-14 | 2025-07-14 |  | GABRIEL MENDES | JESSICA | IMPRODUTIVA | SIM | S/N | [5 empty] | SEM ACESSO | SINDICO / ADM NÃO AUTORIZOU | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | SOTERO HOTEL | R DR JOSE PEROBA 97 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 377010649 | STP06 | ARMAA | 141 | 17 | 2025-07-01 | 2025-07-23 | 2025-07-23 |  | GABRIEL MENDES | JESSICA | IMPRODUTIVA | SIM | S/N | [5 empty] | SEM ACESSO | SINDICO / ADM NÃO AUTORIZOU | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | COM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | S/N | ELCIO | R DR MÁRIO REGO DOS SANTOS, 258 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | LUI03 | MATAA | 24 | 6 | 2025-08-11 | 2025-08-12 | 2025-08-12 |  | MANOEL ROBERTO | VALNEI | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | S/N |  |  | CONSTRUÇÃO CONCLUÍDA | S/N | S/N | MENOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | BOSQUE VERDE | R DR RENATO MENDONCA 317 | SALVADOR | MDU LEGADO | 386248435 | BRO12 | BRTAC | 56 | 48 | 2025-07-01 | 2025-07-07 | 2025-07-07 |  | CARLOS RODRIGO | JESSICA | IMPRODUTIVA | SIM | S/N | [5 empty] | SEM ACESSO | SINDICO / ADM NÃO AUTORIZOU | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | BOSQUE VERDE | R DR RENATO MENDONCA 317 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 367255725 | BRO12 | BRTAC | 56 | 14 | 2025-07-01 | 2025-07-30 | 2025-07-30 |  | CARLOS RODRIGO | JESSICA | IMPRODUTIVA | SIM | S/N | [5 empty] | SEM ACESSO | Sem portaria | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | EDF PAULO GOMES | R DR RENATO MENDONCA 361 | SALVADOR | MDU LEGADO | 366914368 | BRO12 | BRTAA | 13 | 3 | 2025-07-01 | 2025-07-28 | 2025-07-28 |  | CARLOS RODRIGO | JESSICA | IMPRODUTIVA | SIM | S/N | [5 empty] | SEM ACESSO | Sem portaria | S/N | MENOR QUE 30 HP's
NAP LOTADA | SGD | ATIVAÇÃO | S/N | EDF PALAZZO RAVIZZA | R DR ROMULO SERRANO 141 | SALVADOR | MDU LEGADO | S/N | REV02 | FDRAA | 60 | 15 | 2025-07-01 | 2025-07-05 | 2025-07-05 |  | TIAGO DOS SANTOS | ALAN | PRODUTIVA | SIM | SIM | DOUGLAS PINHEIRO | 2025-05-07 | S/N |  |  | BOOK ENVIADO | S/N | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | EDF VIVENDAS SAN DIEGO | R DRA PRAGUER FROES 133 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 367304122 | BAR11 | BARAA | 55 | 13 | 2025-07-01 | 2025-07-22 | 2025-07-22 |  | LAZARO ANTONIO | JESSICA | IMPRODUTIVA | SIM | S/N | [5 empty] | SEM ACESSO | SINDICO / ADM NÃO AUTORIZOU | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | COM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | 170238953 | COND. JARDIM DO ATLANTICO | R DURVAL MATTOS 272 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | CAZ07 | ARMAA | 16 | 4 | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 2025-08-14 |  | DIEGO GUEDES | VALNEI | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | S/N |  |  | CONSTRUÇÃO CONCLUÍDA | S/N | S/N | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | COM SINERGIA | ATIVAÇÃO | 170238953 | COND. JARDIM DO ATLANTICO | R DURVAL MATTOS 272 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | CAZ07 | ARMAA | 16 | 4 | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 2025-08-14 |  | DIEGO GUEDES | VALNEI | PRODUTIVA | SIM | SIM | JOÃO PAULO | 2025-09-03 | S/N |  |  | ATIVAÇÃO CONCLUÍDA | TECNICO AINDA NÃO SUBIU RDO, TECNICO SOLICITADO |  | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | COM SINERGIA | PROJETO | 170238953 | COND. JARDIM DO ATLANTICO | R DURVAL MATTOS 272 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | CAZ07 | ARMAA | 16 | 4 | 2025-08-14 | 21/08/2025 | 21/08/2025 |  | JOSE MARCOS | JESSICA | PRODUTIVA | S/N | S/N |  |  | KIT ENVIADO |  |  | KIT ENVIADO | S/N | S/N | MENOR QUE 30 HP's
NAP LOTADA | SGD | CONSTRUÇÃO | S/N | EMPRESARIAL TANCREDO NEVES | R EDÍSTIO PONDÉ, 353 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | STP07 | STPAA | 140 | 14 | 2025-08-12 | 2025-08-16 | S/N |  | DIEGO GUEDES | VALNEI | IMPRODUTIVA | S/N | S/N |  |  | S/N |  |  | PORTA LIVRE | PORTA LIVRE | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | COSTA MARFIM | R EDMAR GUIMARAES 41 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 375686514 | PIT34 | PTBAA | 41 | 10 | 2025-07-01 | 2025-07-23 | 2025-07-23 |  | CARLOS RODRIGO | JESSICA | IMPRODUTIVA | SIM | S/N | [5 empty] | SEM ACESSO | SINDICO / ADM NÃO AUTORIZOU | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | SANTA MARINA | R EDMAR GUIMARAES 82 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 367177582 | PIT34 | PTBAA | 16 | 4 | 2025-07-01 | 2025-07-22 | 2025-07-22 |  | CARLOS RODRIGO | JESSICA | IMPRODUTIVA | SIM | S/N | [5 empty] | SEM ACESSO | SINDICO / ADM NÃO AUTORIZOU | S/N | MENOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | S/N | CONDOMÍNIO EDIFÍCIO SAYONARA - BLOCO A | R EDUARDO DINIZ 79 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | S/N | S/N | 14 | 3 | 2025-08-26 | 2025-08-27 | 2025-08-27 |  | ROBERIO ALMEIDA | VALNEI | IMPRODUTIVA | S/N | S/N |  |  | S/N |  |  | SEM ACESSO | ESRUTURA PASSA PELO BANCO DO BRASIL, QUE NAO AUTORIZOUO SERVIÇO, A MORADORA FICOU DE TENTAR A AUTORIAÇÃO E RETORNAR | S/N | MENOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | S/N | CONDOMÍNIO EDIFÍCIO SAYONARA - BLOCO B | R EDUARDO DINIZ 79 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | S/N | S/N | 14 | 3 | 2025-08-26 | 2025-08-27 | 2025-08-27 |  | ROBERIO ALMEIDA | VALNEI | IMPRODUTIVA | S/N | S/N |  |  | S/N |  |  | SEM ACESSO | ESRUTURA PASSA PELO BANCO DO BRASIL, QUE NAO AUTORIZOUO SERVIÇO, A MORADORA FICOU DE TENTAR A AUTORIAÇÃO E RETORNAR | S/N | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | MAIS DE UM BLOCO | R ENCONTRO DAS ARVORES, 97 | SALVADOR | MDU LEGADO | 367193541 | ITP05 | ITPAA | 7 | 1 | 2025-08-01 | 2025-08-05 | 2025-08-05 |  | LAZARO ANTONIO | JESSICA | IMPRODUTIVA | SIM | S/N | [5 empty] | SEM ACESSO | SINDICO / ADM NÃO AUTORIZOU | S/N | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | MAIS DE UM BLOCO | R ENCONTRO DAS ARVORES, 97 | SALVADOR | MDU LEGADO | 366881537 | ITP05 | ITPAA | 12 | 1 | 2025-08-01 | 2025-08-05 | 2025-08-05 |  | LAZARO ANTONIO | JESSICA | IMPRODUTIVA | SIM | S/N | [5 empty] | SEM ACESSO | SINDICO / ADM NÃO AUTORIZOU | S/N | MENOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | SEM NOME | R ENG ADHEMAR FONTES 293 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 367181784 | ARV23 | STPAA | 53 | 12 | 2025-07-01 | 2025-07-14 | 2025-07-14 |  | GABRIEL MENDES | JESSICA | IMPRODUTIVA | SIM | S/N | [5 empty] | SEM ACESSO | SINDICO / ADM NÃO AUTORIZOU | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | SEM NOME | R ENG ADHEMAR FONTES 293 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 372708604 | ARV23 | STPAA | 53 | 12 | 2025-07-01 | 2025-07-14 | 2025-07-14 |  | GABRIEL MENDES | JESSICA | IMPRODUTIVA | SIM | S/N | [5 empty] | SEM ACESSO | SINDICO / ADM NÃO AUTORIZOU | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | EDF ITAPIRA | R ENG CELSO TORRES, 102 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | GRC11 | BARAA | 16 | 4 | 2025-07-01 | 2025-07-21 | 2025-07-21 |  | LAZARO ANTONIO | JESSICA | IMPRODUTIVA | SIM | S/N | [5 empty] | SEM ACESSO | PORTEIRO NAO AUTORIZOU | S/N | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | EDF OPUS 1 | R ENG CELSO TORRES, 129 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | GRC11 | BARAA | 14 | 4 | 2025-07-01 | 2025-07-21 | 2025-07-21 |  | LAZARO ANTONIO | JESSICA | IMPRODUTIVA | SIM | S/N | [5 empty] | SEM ACESSO | PORTEIRO NAO AUTORIZOU | S/N | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | COM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | 169545796 | EDF OPUS 1 | R ENG CELSO TORRES, 129 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | GRC11 | BARAA | 14 | 4 | 2025-08-30 | 2025-08-30 | 2025-08-30 |  | TIAGO DOS SANTOS | ALAN | IMPRODUTIVA | S/N | S/N |  |  | S/N |  |  | SEM ACESSO | SINDICO NÃO AUTORIZOU | S/N | MENOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | BARRA THE PLACE | R ENG MILTON OLIVEIRA 143 | SALVADOR | MDU LEGADO | 374417055 | BAR06 | ONDAA | 43 | 10 | 2025-07-01 | 2025-07-07 | 2025-07-07 |  | GABRIEL MENDES | JESSICA | IMPRODUTIVA | SIM | S/N | [5 empty] | SEM ACESSO | SINDICO / ADM NÃO AUTORIZOU | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | EDF BARRA THE PLACE RESIDENCE | R ENG MILTON OLIVEIRA 143 | SALVADOR | MDU LEGADO | 367299129 | BAR06 | ONDAA | 55 | 10 | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2025-08-12 |  | LAZARO ANTONIO | JESSICA | IMPRODUTIVA | SIM | S/N | [5 empty] | SEM ACESSO | SINDICO / ADM NÃO AUTORIZOU | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | PROJETO | S/N | EDF ESTRELA DALVA | R ENG MILTON OLIVEIRA 164 | SALVADOR | MDU LEGADO | 386412978 | BAR06 | ONDAA | 32 | 8 | 2025-07-01 | 2025-07-11 | 2025-07-11 |  | JOSE MARCOS | JESSICA | PRODUTIVA | S/N | S/N |  |  | KIT ENVIADO |  |  | KIT ENVIADO | S/N | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | PALAZZO ANA CAPRI | R ENG MILTON OLIVEIRA 78 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 375256365 | BAR06 | BARAA | 46 | 11 | 2025-06-17 | 2025-07-03 | 2025-07-03 |  | CARLOS RODRIGO | JESSICA | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | KIT ENVIADO | JOSE MARCOS | 2025-07-11 | VISTORIADO | PENDENTE AUTORIZACAO |  | MAIOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | COM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | 170236357 | EDF ARACAUA | R FLORENTINO SILVA, 588 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | PIT59 | PTBAA | 22 | 11 | 2025-08-11 | 2025-08-12 | 2025-08-13 |  | MANOEL ROBERTO | VALNEI | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | S/N |  |  | CONSTRUÇÃO CONCLUÍDA | S/N | S/N | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | COM SINERGIA | ATIVAÇÃO | 170236357 | EDF ARACAUA | R FLORENTINO SILVA, 588 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | PIT59 | PTBAA | 22 | 11 | 2025-08-11 | 2025-08-12 | 2025-08-13 |  | MANOEL ROBERTO | VALNEI | PRODUTIVA | SIM | SIM | JOÃO PAULO | 2025-09-04 | S/N |  |  | ATIVAÇÃO CONCLUÍDA | FILA PARA CONFECCIONAR |  | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | EDF MAISON SAINT HONORE | R FLORIANOPOLIS 122 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 366838169 | BAR12 | BARAB | 21 | 5 | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 2025-08-06 |  | LAZARO ANTONIO | JESSICA | IMPRODUTIVA | SIM | S/N | [5 empty] | SEM ACESSO | SINDICO / ADM NÃO AUTORIZOU | S/N | MENOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | SEM NOME | R FRANCISCO GOMES DA SILVA 6 | LAURO DE FREITAS | MDU LEGADO | 378899942 | VATABA | VATAA | 41 | 6 | 2025-07-01 | 2025-07-08 | 2025-07-08 |  | CARLOS RODRIGO | JESSICA | IMPRODUTIVA | S/N | S/N | [5 empty] | SEM ACESSO | SINDICO / ADM NÃO AUTORIZOU | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | SEM NOME | R FRANCISCO GOMES DA SILVA 6 | LAURO DE FREITAS | MDU LEGADO | 378899942 | VATABA | VATAA | 41 | 6 | 2025-07-01 | 2025-07-24 | 2025-07-24 |  | CARLOS RODRIGO | JESSICA | IMPRODUTIVA | SIM | S/N | [5 empty] | SEM ACESSO | SINDICO / ADM NÃO AUTORIZOU | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | SOLAR DA COLINA | R FRANCISCO JORGE 115 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 366863284 | LUI06 | MATAA | 32 | 8 | 2025-06-17 | 2025-07-04 | S/N |  | CARLOS RODRIGO | JESSICA | IMPRODUTIVA | SIM | S/N | [5 empty] | SEM ACESSO | SINDICO / ADM NÃO AUTORIZOU | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | SOLAR DA COLINA | R FRANCISCO JORGE 115 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | LUI03 | MATAA | 16 | 4 | 2025-07-01 | 2025-07-21 | 2025-07-21 |  | CARLOS RODRIGO | JESSICA | IMPRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | KIT ENVIADO | JOSE MARCOS | 2025-07-24 | SEM ACESSO | PORTEIRO NAO AUTORIZOU |  | MENOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | SOLAR DA COLINA | R FRANCISCO JORGE 115 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 366863284 | LUI06 | MATAA | 32 | 8 | 2025-07-01 | 2025-07-21 | 2025-07-21 |  | CARLOS RODRIGO | JESSICA | IMPRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | KIT ENVIADO | JOSE MARCOS | 2025-07-24 | SEM ACESSO | PORTEIRO NAO AUTORIZOU | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | ATIVAÇÃO | S/N | ED JOANA | R FRANCISCO JORGE 323 ED JOANA | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 372270416 | LUI03 | MATAA | 16 | 4 | 2025-06-17 | 2025-07-01 | 2025-07-01 |  | WILLIAMS MORAES | ALAN | PRODUTIVA | SIM | SIM | DOUGLAS PINHEIRO | 2025-07-10 | S/N |  |  | ATIVAÇÃO CONCLUÍDA |  |  | MENOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | S/N | EXPRESSO 2222 | R FRANCISCO OTAVIANO, 54 | SALVADOR | MDU LEGADO | 377611066 | BAR03 | BARAA | 96 | 7 | 2025-07-01 | S/N | S/N |  |  |  | PENDENTE |  |  |  |  | S/N | [5 empty] | MAIOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | S/N | VIVENDAS DA GRAÇA | R FRANCISCO ROSA 500 | SALVADOR | MDU LEGADO | S/N | S/N | S/N | 80 | 5 |  |  |  | 1969-12-31 21:00 |  |  | PENDENTE |  |  |  |  | S/N | [5 empty] | MAIOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | VIVENDAS DA GRAÇA | R FRANCISCO ROSA 500 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 371958938 | RVE16 | RVMAA | 29 | 5 | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 2025-08-21 |  | GABRIEL MENDES | JESSICA | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | KIT ENVIADO | ALISSON SANTOS | 2025-08-08 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | Construção autorizada |  | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | ARCADIA | R GUADALAJARA 109 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 376422673 | OND11 | ONDAA | 12 | 4 | 2025-07-01 | 2025-07-30 | 2025-07-30 |  | LAZARO ANTONIO | JESSICA | IMPRODUTIVA | SIM | S/N | [5 empty] | SEM ACESSO | Síndico / ADM não autorizou | S/N | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | MANSAO GEOS MASCARANHAS | R GUADALAJARA 261 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 373376833 | OND11 | ONDAA | 22 | 5 | 2025-07-01 | 2025-07-30 | 2025-07-30 |  | LAZARO ANTONIO | JESSICA | IMPRODUTIVA | SIM | S/N | [5 empty] | SEM ACESSO | Porteiro não autorizou | S/N | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | EDF JUPITER | R GUADALAJARA 3 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 374894279 | BAR02 | ONDAA | 13 | 3 | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2025-08-12 |  | LAZARO ANTONIO | JESSICA | IMPRODUTIVA | SIM | S/N | [5 empty] | SEM ACESSO | SINDICO / ADM NÃO AUTORIZOU | S/N | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | SEM NOME | R GUADALAJARA 324 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 374253041 | OND11 | ONDAA | 24 | 6 | 2025-07-01 | 2025-07-30 | 2025-07-30 |  | LAZARO ANTONIO | JESSICA | IMPRODUTIVA | SIM | S/N | [5 empty] | SEM ACESSO | Porteiro não autorizou | S/N | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | EDF MANSION COLLINE DU CHAT | R GUADALAJARA 738 | SALVADOR | MDU LEGADO | 367319627 | BAR02 | ONDAA | 21 | 11 | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 2025-08-14 |  | LAZARO ANTONIO | JESSICA | IMPRODUTIVA | SIM | S/N | [5 empty] | SEM ACESSO | SINDICO / ADM NÃO AUTORIZOU | S/N | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | ROSANA | R HELIO DE OLIVEIRA 654 BL A | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | LUI03 | MATAA | 22 | 5 | 2025-07-01 | 2025-07-21 | 2025-07-21 |  | CARLOS RODRIGO | JESSICA | IMPRODUTIVA | SIM | S/N | [5 empty] | SEM ACESSO | SINDICO / ADM NAO AUTORIZOU | S/N | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | ROSANA | R HELIO DE OLIVEIRA 654 BL B | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | LUI03 | MATAA | 20 | 5 | 2025-07-01 | 2025-07-21 | 2025-07-21 |  | CARLOS RODRIGO | JESSICA | IMPRODUTIVA | SIM | S/N | [5 empty] | SEM ACESSO | SINDICO / ADM NAO AUTORIZOU | S/N | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | ATIVAÇÃO | S/N | AMANA | R HELIO DE OLIVEIRA 682 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | LUI03 | MATAA | 22 | 5 | 2025-07-01 | 2025-09-03 | 2025-09-03 |  | MANOEL ROBERTO | ALAN | PRODUTIVA | SIM | SIM | JOSE MARCOS | 2025-09-03 | KIT ENVIADO | JOSE MARCOS | 2025-09-05 | BOOK ENVIADO |  |  | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | COM SINERGIA | ATIVAÇÃO | 17022397 | SOLAR DO CAMPO | R HELIO DE OLIVEIRA 685 ED SOLAR DO CAMPO | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 367149664 | LUI03 | MATAA | 22 | 6 | 2025-07-01 | 2025-07-31 | 2025-07-31 |  | MANOEL ROBERTO | VALNEI | PRODUTIVA | SIM | SIM | DOUGLAS PINHEIRO | 2025-08-03 | S/N |  |  | ATIVAÇÃO CONCLUÍDA |  |  | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | ATIVAÇÃO | S/N | SANDOVAL | R HELIO DE OLIVEIRA 719 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | LUI03 | MATAA | 22 | 5 | 2025-07-01 | 2025-09-03 | 2025-09-03 |  | MANOEL ROBERTO | ALAN | PRODUTIVA | SIM | SIM | JOSE MARCOS | 2025-09-03 | KIT ENVIADO | JOSE MARCOS | 2025-09-05 | BOOK ENVIADO |  |  | MENOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | CENTRO MEDICO DA GRAÇA | R HUMBERTO DE CAMPOS 144 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | GRC10 | BARAA | 52 | 12 | 2025-07-01 | 2025-07-18 | 2025-07-18 |  | LAZARO ANTONIO | JESSICA | IMPRODUTIVA | SIM | S/N | [5 empty] | SEM ACESSO | PORTEIRO NAO AUTORIZOU | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | CENTRO MEDICO DA GRAÇA | R HUMBERTO DE CAMPOS 144 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | GRC10 | BARAA | 53 | 12 | 2025-07-01 | 2025-07-18 | 2025-07-18 |  | LAZARO ANTONIO | JESSICA | IMPRODUTIVA | SIM | S/N | [5 empty] | SEM ACESSO | PORTEIRO NAO AUTORIZOU | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | EDF GRAÇA GARDEN | R HUMBERTO DE CAMPOS 208 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 373588441 | GRC10 | BARAA | 45 | 11 | 2025-07-01 | 2025-07-07 | 2025-07-07 |  | LAZARO ANTONIO | JESSICA | IMPRODUTIVA | SIM | S/N | [5 empty] | SEM ACESSO | SINDICO / ADM NÃO AUTORIZOU | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | EDF GRAÇA GARDEN | R HUMBERTO DE CAMPOS 208 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 373588441 | GRC10 | BARAA | 45 | 11 | 2025-07-01 | 2025-07-18 | 2025-07-18 |  | GABRIEL MENDES | JESSICA | IMPRODUTIVA | SIM | S/N | [5 empty] | SEM ACESSO | SEM PORTARIA | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | EDF MANSAO GOLDEN GRAÇA | R HUMBERTO DE CAMPOS 230 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 372996494 | GRC10 | BARAA | 26 | 7 | 2025-07-01 | 2025-07-18 | 2025-07-18 |  | LAZARO ANTONIO | JESSICA | IMPRODUTIVA | SIM | S/N | [5 empty] | SEM ACESSO | PORTEIRO NAO AUTORIZOU | S/N | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | EDF MANSAO GOLDEN GRAÇA | R HUMBERTO DE CAMPOS 230 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 372996494 | GRC10 | BARAA | 26 | 7 | 2025-07-01 | 2025-07-24 | 2025-07-24 |  | LAZARO ANTONIO | JESSICA | IMPRODUTIVA | SIM | S/N | [5 empty] | SEM ACESSO | SINDICO / ADM NÃO AUTORIZOU | S/N | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | EDF MANSAO GOLDEN GRAÇA | R HUMBERTO DE CAMPOS 230 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 372996494 | GRC10 | BARAA | 26 | 7 | 2025-07-01 | 2025-07-30 | 2025-07-30 |  | LAZARO ANTONIO | JESSICA | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | PENDENTE |  |  | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | Construção autorizada |  | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | COM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | S/N | EDF MANSAO GOLDEN GRAÇA | R HUMBERTO DE CAMPOS 230 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 372996494 | GRC10 | BARAA | 26 | 7 | 2025-06-17 | 2025-08-01 | 2025-08-01 |  | ALISSON SILAS | ALAN | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | S/N |  |  | CONSTRUÇÃO CONCLUÍDA | S/N | S/N | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | COM SINERGIA | ATIVAÇÃO | S/N | EDF MANSAO GOLDEN GRAÇA | R HUMBERTO DE CAMPOS 230 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 372996494 | GRC10 | BARAA | 26 | 7 | 2025-06-17 | 2025-08-18 | 2025-08-18 |  | WALTER BISPO | VALNEI | PRODUTIVA | SIM | SIM | JOSE MARCOS | 2025-09-09 | S/N |  |  | ATIVAÇÃO CONCLUÍDA |  |  | MENOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | S/N | EDF FLORESTA TROPICAL | R HUMBERTO DE CAMPOS 263 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 387055001 | GRC10 | BARAA | 77 | 18 | 2025-07-01 | 2025-07-07 | 2025-07-07 |  | ELTON BISPO | VALNEI | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | S/N |  |  | CONSTRUÇÃO CONCLUÍDA | S/N | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | ATIVAÇÃO | S/N | EDF FLORESTA TROPICAL | R HUMBERTO DE CAMPOS 263 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 387055001 | GRC10 | BARAA | 77 | 18 | 2025-06-17 | 2025-08-06 | 2025-08-07 |  | IAN SAMPAIO | ALAN | PRODUTIVA | SIM | SIM | JOÃO PAULO | 2025-09-06 | S/N |  |  | ATIVAÇÃO CONCLUÍDA |  |  | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | EDF FLORESTA TROPICAL | R HUMBERTO DE CAMPOS 263 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 387055001 | GRC10 | BARAA | 77 | 18 | 2025-07-01 | 2025-07-07 | 2025-07-07 |  | LAZARO ANTONIO | JESSICA | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | KIT ENVIADO | JOSE MARCOS | 2025-07-22 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA |  |  | MAIOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | ATIVAÇÃO | S/N | GRAÇA EMPRESARIAL | R HUMBERTO DE CAMPOS 282 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 367333173 | GRC10 | BARAA | 25 | 3 | 2025-07-01 | [5 empty] | PENDENTE |  |  |  |  | S/N | [5 empty] | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | PROJETO | S/N | GRAÇA EMPRESARIAL | R HUMBERTO DE CAMPOS 282 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 367333173 | GRC10 | BARAA | 25 | 3 | 2025-07-01 | 2025-07-09 | 2025-07-09 |  | ALISSON SANTOS | JESSICA | PRODUTIVA | S/N | S/N |  |  | KIT ENVIADO |  |  | KIT ENVIADO | S/N | S/N | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | EDF HUMBERTO CAMPOS | R HUMBERTO DE CAMPOS, 145 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | GRC10 | BARAA | 21 | 3 | 2025-07-01 | 2025-07-18 | 2025-07-18 |  | LAZARO ANTONIO | JESSICA | IMPRODUTIVA | SIM | S/N | [5 empty] | SEM ACESSO | SINDICO / ADM NAO AUTORIZOU | S/N | MENOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | EDF GRAÇA TOP LIFE | R HUMBERTO DE CAMPOS, 233 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | GRC10 | BARAA | 48 | 12 | 2025-07-01 | 2025-07-18 | 2025-07-18 |  | LAZARO ANTONIO | JESSICA | IMPRODUTIVA | SIM | S/N | [5 empty] | SEM ACESSO | PORTEIRO NAO AUTORIZOU | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | EDF GRAÇA TOP LIFE | R HUMBERTO DE CAMPOS, 233 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | GRC10 | BARAA | 48 | 12 | 2025-07-01 | 2025-07-24 | 2025-07-24 |  | LAZARO ANTONIO | JESSICA | IMPRODUTIVA | SIM | S/N | [5 empty] | SEM ACESSO | SINDICO / ADM NÃO AUTORIZOU | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | GRAÇA APART- SERVIÇE | R HUMBERTO DE CAMPOS, 49 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 367614277 | GRC10 | BARAA | 41 | 10 | 2025-07-01 | 2025-07-18 | 2025-07-18 |  | LAZARO ANTONIO | JESSICA | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | PENDENTE |  |  | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA |  |  | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | S/N | GRAÇA APART- SERVIÇE | R HUMBERTO DE CAMPOS, 49 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 367614277 | GRC10 | BARAA | 41 | 10 | 2025-07-01 | 2025-07-21 | 2025-07-21 |  | DIEGO GUEDES | VALNEI | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | S/N |  |  | CONSTRUÇÃO CONCLUÍDA | S/N | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | ATIVAÇÃO | S/N | GRAÇA APART- SERVIÇE | R HUMBERTO DE CAMPOS, 49 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 367614277 | GRC10 | BARAA | 41 | 10 | 2025-07-01 | 2025-07-21 | 2025-07-21 |  | DIEGO GUEDES | VALNEI | PRODUTIVA | SIM | SIM | DOUGLAS PINHEIRO | 2025-07-30 | S/N |  |  | ATIVAÇÃO CONCLUÍDA |  |  | MAIOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | S/N | MAISON GRAÇA | R HUMBERTO DE CAMPOS, 70 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 366863304 | GRC10 | BARAA | 15 | 4 | 2025-07-01 | 2025-07-22 | 2025-07-22 |  | TIAGO DOS SANTOS | ALAN | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | S/N |  |  | CONSTRUÇÃO CONCLUÍDA | S/N | S/N | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | ATIVAÇÃO | S/N | MAISON GRAÇA | R HUMBERTO DE CAMPOS, 70 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 366863304 | GRC10 | BARAA | 15 | 4 | 2025-07-01 | 2025-07-22 | 2025-07-22 |  | TIAGO DOS SANTOS | ALAN | PRODUTIVA | SIM | SIM | DOUGLAS PINHEIRO | 2025-07-30 | S/N |  |  | ATIVAÇÃO CONCLUÍDA |  |  | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | MAISON GRAÇA | R HUMBERTO DE CAMPOS, 70 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 366863304 | GRC10 | BARAA | 15 | 4 | 2025-07-01 | 2025-07-18 | 2025-07-18 |  | LAZARO ANTONIO | JESSICA | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | KIT ENVIADO | JOSE MARCOS | 2025-07-28 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA |  |  | MENOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | ATIVAÇÃO | S/N | GRAÇA RESIDENCIAL | R HUMBERTO DE CAMPOS, 99 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 367332862 | GRC10 | BARAA | 43 | 10 | 2025-07-01 | 2025-08-25 | 2025-08-26 |  | RAFAEL SOUZA | VALNEI | IMPRODUTIVA | S/N | S/N |  |  | S/N |  |  | SEM ACESSO | SINDICO SOLICITOU E-MAIL PARA AGENDAR | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | CASA | R HUMBERTO MACHADO, 9 | SALVADOR | MDU LEGADO | 376298615 | ITP06 | ITPAA | 14 | 1 | 2025-08-01 | 2025-08-05 | 2025-08-05 |  | LAZARO ANTONIO | JESSICA | IMPRODUTIVA | SIM | S/N | [5 empty] | SEM ACESSO | SINDICO / ADM NÃO AUTORIZOU | S/N | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | CASA | R HUMBERTO MACHADO, 9 | SALVADOR | MDU LEGADO | 376552111 | ITP06 | ITPAA | 12 | 1 | 2025-08-01 | 2025-08-05 | 2025-08-05 |  | LAZARO ANTONIO | JESSICA | IMPRODUTIVA | SIM | S/N | [5 empty] | SEM ACESSO | SINDICO / ADM NÃO AUTORIZOU | S/N | MENOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | COSMOPOTITAN MIX | R ITATUBA 201 | SALVADOR | MDU LEGADO | 386412978 | BRO03 | BRTAC | 48 | 12 | 2025-06-17 | 2025-07-03 | 2025-07-03 |  | CARLOS RODRIGO | JESSICA | IMPRODUTIVA | SIM | S/N | [5 empty] | SEM ACESSO | SINDICO / ADM NÃO AUTORIZOU | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | COSMOPOTITAN MIX | R ITATUBA 201 | SALVADOR | MDU LEGADO | 366868671 | BRO03 | BRTAC | 15 | 178 | 2025-07-01 | 2025-07-28 | 2025-07-28 |  | CARLOS RODRIGO | JESSICA | IMPRODUTIVA | SIM | S/N | [5 empty] | SEM ACESSO | Sem portaria | S/N | MENOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | S/N | COLOMBIA | R JARDIM AMERICA 111 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 366989172 | PIT02 | PTBAA | 16 | 4 | 2025-07-01 | 2025-07-15 | 2025-07-15 |  | IAN SAMPAIO | ALAN | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | S/N |  |  | CONSTRUÇÃO CONCLUÍDA | S/N | S/N | MENOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | ATIVAÇÃO | S/N | COLOMBIA | R JARDIM AMERICA 111 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 366989172 | PIT02 | PTBAA | 16 | 4 | 2025-07-01 | 2025-07-15 | 2025-07-15 |  | IAN SAMPAIO | ALAN | PRODUTIVA | SIM | SIM | DOUGLAS PINHEIRO | 2025-07-16 | S/N |  |  | ATIVAÇÃO CONCLUÍDA |  |  | MENOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | S/N | EDF BRASIL | R JARDIM AMERICA 111 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | PIT02 | PTBAA | 17 | 4 | 2025-07-01 | 2025-07-16 | 2025-07-16 |  | JOSE VITOR | ALAN | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | S/N |  |  | CONSTRUÇÃO CONCLUÍDA | S/N | S/N | MENOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | ATIVAÇÃO | S/N | EDF BRASIL | R JARDIM AMERICA 111 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | PIT02 | PTBAA | 17 | 4 | 2025-07-01 | 2025-07-16 | 2025-07-16 |  | IAN SAMPAIO | ALAN | PRODUTIVA | SIM | SIM | DOUGLAS PINHEIRO | 2025-07-17 | S/N |  |  | ATIVAÇÃO CONCLUÍDA |  |  | MENOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | COLOMBIA | R JARDIM AMERICA 111 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 366989172 | PIT02 | PTBAA | 16 | 4 | 2025-07-01 | 2025-07-14 | 2025-07-14 |  | CARLOS RODRIGO | JESSICA | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | KIT ENVIADO | ALISSON SANTOS | 2025-07-17 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA |  |  | MENOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | EDF BRASIL | R JARDIM AMERICA 111 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 366989258 | PIT02 | PTBAA | 16 | 4 | 2025-07-01 | 2025-07-15 | 2025-07-15 |  | CARLOS RODRIGO | JESSICA | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | KIT ENVIADO | ALISSON SANTOS |  | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA |  |  | MENOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | S/N | EDF PERU | R JARDIM AMERICA 111 / 87 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 366954580 | PIT02 | PTBAA | 16 | 4 | 2025-07-01 | 2025-07-15 | 2025-07-15 |  | IAN SAMPAIO | ALAN | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | S/N |  |  | CONSTRUÇÃO CONCLUÍDA | S/N | S/N | MENOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | ATIVAÇÃO | S/N | EDF PERU | R JARDIM AMERICA 111 / 87 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 366954580 | PIT02 | PTBAA | 16 | 4 | 2025-07-01 | 2025-07-15 | 2025-07-15 |  | IAN SAMPAIO | ALAN | PRODUTIVA | SIM | SIM | DOUGLAS PINHEIRO | 2025-07-17 | S/N |  |  | ATIVAÇÃO CONCLUÍDA |  |  | MENOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | PROJETO | S/N | EDF PERU | R JARDIM AMERICA 111 / 87 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | PIT02 | PTBAA | 16 | 4 | 2025-07-01 | 2025-07-15 | 2025-07-15 |  | ALISSON SANTOS | JESSICA | PRODUTIVA | S/N | S/N |  |  | KIT ENVIADO |  | 2025-07-17 | KIT ENVIADO | S/N | S/N | MENOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | PROSPECÇÃO | S/N | EDF PERU | R JARDIM AMERICA 111 / 87 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 366954580 | PIT02 | PTBAA | 16 | 4 | 2025-07-01 | 2025-07-15 | 2025-07-15 |  | IAN SAMPAIO | ALAN | PRODUTIVA | S/N | S/N |  |  | KIT ENVIADO |  |  | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | S/N | S/N | MENOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | ATIVAÇÃO | S/N | CHILE | R JARDIM AMERICA 1656 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | PIT02 | PTBAA | 16 | 4 | 2025-07-18 | 2025-07-19 | 2025-07-19 |  | IAN SAMPAIO | ALAN | PRODUTIVA | SIM | SIM | DOUGLAS PINHEIRO |  | S/N |  |  | BOOK ENVIADO | S/N | S/N | MENOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | PROJETO | S/N | CHILE | R JARDIM AMERICA 1656 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | PIT02 | PTBAA | 16 | 4 | 2025-07-01 | 2025-07-22 | 2025-07-22 |  | ALISSON SANTOS | JESSICA | PRODUTIVA | S/N | S/N |  |  | KIT ENVIADO |  |  | KIT ENVIADO | S/N | S/N | MENOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | ATIVAÇÃO | S/N | EDF PARAGUAI | R JARDIM AMERICA 1680 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | PIT02 | PTBAA | 16 | 4 | 2025-07-18 | 2025-07-19 | 2025-07-19 |  | IAN SAMPAIO | ALAN | PRODUTIVA | SIM | SIM | DOUGLAS PINHEIRO |  | S/N |  |  | BOOK ENVIADO | S/N | S/N | MENOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | PROJETO | S/N | EDF PARAGUAI | R JARDIM AMERICA 1680 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | PIT02 | PTBAA | 16 | 4 | 2025-07-01 | 2025-07-22 | 2025-07-22 |  | ALISSON SANTOS | JESSICA | PRODUTIVA | S/N | S/N |  |  | KIT ENVIADO |  |  | KIT ENVIADO | S/N | S/N | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | S/N | PANAMA | R JARDIM AMERICA 170 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | PIT02 | PTBAA | 16 | 4 | 2025-07-01 | 2025-07-16 | 2025-07-16 |  | JOSE VITOR | ALAN | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | S/N |  |  | CONSTRUÇÃO CONCLUÍDA | S/N | S/N | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | ATIVAÇÃO | S/N | PANAMA | R JARDIM AMERICA 170 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | PIT02 | PTBAA | 16 | 4 | 2025-07-01 | 2025-07-16 | 2025-07-16 |  | JOSE VITOR | ALAN | PRODUTIVA | SIM | SIM | DOUGLAS PINHEIRO | 2025-07-17 | S/N |  |  | ATIVAÇÃO CONCLUÍDA |  |  | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | PROSPECÇÃO | S/N | PANAMA | R JARDIM AMERICA 170 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | PIT02 | PTBAA | 16 | 4 | 2025-07-01 | 2025-07-16 | 2025-07-16 |  | JOSE VITOR | ALAN | PRODUTIVA | S/N | S/N |  |  | KIT ENVIADO |  |  | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | S/N | S/N | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | PROJETO | S/N | PANAMA | R JARDIM AMERICA 170 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 372847574 | PIT02 | PTBAA | 16 | 4 | 2025-07-01 | 2025-07-21 | 2025-07-21 |  | ALISSON SANTOS | JESSICA | PRODUTIVA | S/N | S/N |  |  | KIT ENVIADO |  |  | KIT ENVIADO | S/N | S/N | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | S/N | ED EQUADOR | R JARDIM AMERICA 180 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | PIT02 | PTBAA | 16 | 4 | 2025-07-01 | 2025-07-21 | 2025-07-21 |  | IAN SAMPAIO | ALAN | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | S/N |  |  | CONSTRUÇÃO CONCLUÍDA | S/N | S/N | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | ATIVAÇÃO | S/N | ED EQUADOR | R JARDIM AMERICA 180 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | PIT02 | PTBAA | 16 | 4 | 2025-07-01 | 2025-07-21 | 2025-07-21 |  | IAN SAMPAIO | ALAN | PRODUTIVA | SIM | SIM | DOUGLAS PINHEIRO | 2025-07-30 | S/N |  |  | ATIVAÇÃO CONCLUÍDA |  |  | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | ED EQUADOR | R JARDIM AMERICA 180 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | PIT02 | PTBAA | 16 | 4 | 2025-07-01 | 2025-07-21 | 2025-07-21 |  | CARLOS RODRIGO | JESSICA | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | KIT ENVIADO | ALISSON SANTOS | 2025-07-21 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA |  |  | MENOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | ATIVAÇÃO | S/N | EDF CENTRO MEDICO JOAO DAS BOTAS | R JOAO DAS BOTAS 14 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 374630351 | CNL02 | BARAA | 89 | 8 | 2025-07-01 | 2025-08-22 | 2025-08-22 |  | PAULO IVO | ALAN | PRODUTIVA | SIM | SOLICITADO |  |  | S/N |  |  | ATIVAÇÃO CONCLUÍDA | 04/09/25 SOLICITADO AO TECNICO AS FOTOS PARA CONFECCIONAR O BOOK |  | MAIOR QUE 30 HP's
NAP LOTADA | SGD | PROJETO | S/N | COND RIO CACHOEIRA | R JOAO DURVAL, 510 | SALVADOR | MDU LEGADO | 366955464 | PER01 | PRBAA | 52 | 12 | 2025-06-17 | 2025-07-01 | 2025-07-01 |  | ALISSON SANTOS | JESSICA | PRODUTIVA | S/N | S/N |  |  | KIT ENVIADO |  |  | KIT ENVIADO | S/N | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | HOTEL CATHARINA PARAGUAÇU | R JOAO GOMES 128 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 376416211 | RVE09 | RVMAA | 34 | 11 | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025-08-13 |  | LAZARO ANTONIO | JESSICA | IMPRODUTIVA | SIM | S/N | [5 empty] | SEM ACESSO | SINDICO / ADM NÃO AUTORIZOU | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | S/N | SANTA INEZ | R JOAO M C FILHO 461 | SALVADOR | MDU LEGADO | 367024054 | PIT37 | ARMAA | 43 | 11 | 2025-07-01 | S/N | S/N |  |  |  | PENDENTE |  |  |  |  | S/N | [5 empty] | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | SANTA INEZ | R JOAO M C FILHO 461 | SALVADOR | MDU LEGADO | 367024054 | PIT37 | ARMAA | 43 | 11 | 2025-06-17 | 2025-07-04 | 2025-07-04 |  | GABRIEL MENDES | JESSICA | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | KIT ENVIADO | ALISSON SANTOS | 2025-07-24 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA |  |  | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | MARIS ALAH | R JOAO M C FILHO 542 | SALVADOR | MDU LEGADO | 367299129 | PIT37 | ARMAA | 32 | 5 | 2025-07-01 | 2025-07-05 | 2025-07-05 |  | GABRIEL MENDES | JESSICA | IMPRODUTIVA | SIM | S/N | [5 empty] | SEM ACESSO | SINDICO / ADM NÃO AUTORIZOU | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | MARIS ALAH | R JOAO M C FILHO 542 | SALVADOR | MDU LEGADO | 367299129 | PIT37 | ARMAA | 32 | 5 | 2025-07-01 | 2025-07-22 | 2025-07-22 |  | GABRIEL MENDES | JESSICA | IMPRODUTIVA | SIM | S/N | [5 empty] | SEM ACESSO | SINDICO / ADM NÃO AUTORIZOU | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | BLOCO A | R JOAO M C FILHO, 203 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | ARM07 | AMRAA | 6 | 3 | 2025-08-06 | 2025-08-07 | 2025-08-07 |  | LAZARO ANTONIO | JESSICA | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | KIT ENVIADO | ALISSON SANTOS | 2025-08-07 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA |  |  | MENOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | BLOCO B | R JOAO M C FILHO, 203 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | ARM07 | AMRAA | 12 | 3 | 2025-08-06 | 2025-08-07 | 2025-08-07 |  | LAZARO ANTONIO | JESSICA | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | KIT ENVIADO | ALISSON SANTOS | 2025-08-07 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA |  |  | MENOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | BLOCO C | R JOAO M C FILHO, 203 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | ARM07 | AMRAA | 12 | 3 | 2025-08-06 | 2025-08-07 | 2025-08-07 |  | LAZARO ANTONIO | JESSICA | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | KIT ENVIADO | ALISSON SANTOS | 2025-08-07 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA |  |  | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | ALTO DO COSTA AZUL | R JOAO M C FILHO, 363 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | PIT17 | PTBAA | 14 | 7 | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 2025-08-05 |  | LAZARO ANTONIO | JESSICA | IMPRODUTIVA | SIM | S/N | [5 empty] | SEM ACESSO | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | S/N | MENOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | FOZ DO JOANES | R JOAO M OLIVEIRA 109 | LAURO DE FREITAS | MDU LEGADO | 386819897 | BURACA | VATAA | 54 | 6 | 2025-07-01 | 2025-07-07 | 2025-07-07 |  | CARLOS RODRIGO | JESSICA | IMPRODUTIVA | SIM | S/N | [5 empty] | SEM ACESSO | SINDICO / ADM NÃO AUTORIZOU | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | FOZ DO JOANES | R JOAO M OLIVEIRA 109 | LAURO DE FREITAS | MDU LEGADO | 386819897 | BURACA | VATAA | 54 | 6 | 2025-07-01 | 2025-07-24 | 2025-07-24 |  | CARLOS RODRIGO | JESSICA | IMPRODUTIVA | SIM | S/N | [5 empty] | SEM ACESSO | SINDICO / ADM NÃO AUTORIZOU | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
SDU | SGD | VISTORIA | S/N | JOANES EXCLUISE | R JOAO M OLIVEIRA 109 | LAURO DE FREITAS | MDU LEGADO | 367481337 | BURACA | VATAA | 27 | 1 | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 2025-08-22 |  | GABRIEL MENDES | JESSICA | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | PENDENTE |  |  | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | Construção Autorizada |  | MENOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | RES PARADISO | R JOAO M OLIVEIRA 1251 | LAURO DE FREITAS | MDU LEGADO | 366856314 | BURACB | VATAA | 35 | 30 | 2025-07-01 | 2025-07-09 | 2025-07-09 |  | CARLOS RODRIGO | JESSICA | IMPRODUTIVA | S/N | S/N | [5 empty] | SEM ACESSO | CONDOMINIO DE CASAS | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | RES PARADISO | R JOAO M OLIVEIRA 1251 | LAURO DE FREITAS | MDU LEGADO | 366856314 | BURACB | VATAA | 35 | 30 | 2025-07-01 | 2025-07-24 | 2025-07-24 |  | CARLOS RODRIGO | JESSICA | IMPRODUTIVA | SIM | S/N | [5 empty] | SEM ACESSO | SINDICO / ADM NÃO AUTORIZOU | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | RES UNIAO | R JOAO M OLIVEIRA 61 | LAURO DE FREITAS | MDU LEGADO | 379442446 | BURACA | VATAA | 40 | 30 | 2025-07-01 | 2025-07-09 | 2025-07-09 |  | CARLOS RODRIGO | JESSICA | IMPRODUTIVA | S/N | S/N | [5 empty] | SEM ACESSO | CONDOMINIO DE CASAS | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | RES UNIAO | R JOAO M OLIVEIRA 61 | LAURO DE FREITAS | MDU LEGADO | 379442446 | BURACA | VATAA | 40 | 30 | 2025-07-01 | 2025-07-24 | 2025-07-24 |  | CARLOS RODRIGO | JESSICA | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | KIT ENVIADO | ALISSON SANTOS | 2025-07-28 | VISTORIADO |  |  | MAIOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | MAIS DE UM BLOCO | R JOAO M OLIVEIRA, 71 | LAURO DE FREITAS | MDU LEGADO | 372445846 | BURACA | BURAA | 7 | 1 | 2025-08-01 | 2025-08-04 | 2025-08-04 |  | LAZARO ANTONIO | JESSICA | IMPRODUTIVA | SIM | S/N | [5 empty] | SEM ACESSO | SINDICO / ADM NÃO AUTORIZOU | S/N | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | MAIS DE UM BLOCO | R JOAO M OLIVEIRA, 71 | LAURO DE FREITAS | MDU LEGADO | 372445927 | BURACA | BURAA | 7 | 1 | 2025-08-01 | 2025-08-04 | 2025-08-04 |  | LAZARO ANTONIO | JESSICA | IMPRODUTIVA | SIM | S/N | [5 empty] | SEM ACESSO | SINDICO / ADM NÃO AUTORIZOU | S/N | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | ATIVAÇÃO | S/N | EDF LOTUS | R LAURA COSTA 213 | SALVADOR | MDU LEGADO | 376203896 | VLR03 | VLRAA | 26 | 10 | 2025-07-01 | S/N | S/N |  |  |  | PENDENTE |  |  |  |  | S/N | [5 empty] | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | PROJETO | S/N | EDF LOTUS | R LAURA COSTA 213 | SALVADOR | MDU LEGADO | 376203896 | VLR03 | VLRAA | 26 | 10 | 2025-06-17 | 2025-07-03 | 2025-07-03 |  | JOSE MARCOS | JESSICA | PRODUTIVA | S/N | S/N |  |  | KIT ENVIADO |  |  | KIT ENVIADO | S/N | S/N | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | RECANTO DA VILA | R LAURA COSTA 228 | SALVADOR | MDU LEGADO | 367310594 | VLR03 | VLRAA | 23 | 8 | 2025-06-17 | 2025-07-04 | 2025-07-04 |  | CARLOS RODRIGO | JESSICA | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | KIT ENVIADO | JOSE MARCOS | 2025-07-23 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA |  |  | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | ATIVAÇÃO | S/N | SOLAR DAS PALMEIRAS | R LAURA COSTA 293 | SALVADOR | MDU LEGADO | 367331386 | VLR03 | VLRAA | 20 | 5 | 2025-07-01 | 2025-07-23 | 2025-07-23 |  | EDIVAL SANTIAGO | VALNEI | PRODUTIVA | SIM | SIM | DOUGLAS PINHEIRO | 2025-07-30 | S/N |  |  | ATIVAÇÃO CONCLUÍDA |  |  | MENOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | S/N | GRAÇA ROYAL | R LUIZ M CATHARINO GORDILHO, 137 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | GRC09 | BARAA | 32 | 8 | 2025-07-01 | 2025-07-23 | 2025-07-23 |  | ALISSON SILAS | ALAN | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | S/N |  |  | CONSTRUÇÃO CONCLUÍDA | S/N | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | ATIVAÇÃO | S/N | GRAÇA ROYAL | R LUIZ M CATHARINO GORDILHO, 137 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | GRC09 | BARAA | 32 | 8 | 2025-07-01 | 2025-07-24 | 2025-07-24 |  | DENILSON MOREIRA | ALAN | PRODUTIVA | SIM | SIM | DOUGLAS PINHEIRO | 2025-07-30 | S/N |  |  | ATIVAÇÃO CONCLUÍDA |  |  | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | GRAÇA ROYAL | R LUIZ M CATHARINO GORDILHO, 137 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | GRC09 | BARAA | 34 | 7 | 2025-07-01 | 2025-07-21 | 2025-07-21 |  | LAZARO ANTONIO | JESSICA | IMPRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | KIT ENVIADO |  |  | SEM ACESSO | SINDICO / ADM NAO AUTORIZOU | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | GRAÇA ROYAL | R LUIZ M CATHARINO GORDILHO, 137 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | GRC09 | BARAA | 34 | 7 | 2025-07-01 | 2025-07-22 | 2025-07-22 |  | LAZARO ANTONIO | JESSICA | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | KIT ENVIADO |  |  | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA |  |  | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | GRAÇA ROYAL | R LUIZ M CATHARINO GORDILHO, 137 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | GRC09 | BARAA | 32 | 8 | 2025-07-01 | 2025-07-23 | 2025-07-23 |  | LAZARO ANTONIO | JESSICA | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | KIT ENVIADO |  |  | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA |  |  | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | PROJETO | S/N | MANSAO MOLZART | R LUIZ M CATHARINO GORDILHO, 264 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | GRC09 | BARAA | 16 | 16 | 2025-07-01 | 2025-09-02 | 2025-09-02 |  | JOSE MARCOS | JESSICA | PRODUTIVA | S/N | S/N |  |  | KIT ENVIADO |  |  | KIT ENVIADO |  |  | MENOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | PROJETO | S/N | EDF PITUBA PORTO BELLO | R MAGNO VALENTE, 75 | SALVADOR | MDU LEGADO | 367100525 | ARV04 | STPAA | 50 | 10 | 2025-06-17 | 2025-07-01 | 2025-07-01 |  | JOSE MARCOS | JESSICA | PRODUTIVA | S/N | S/N |  |  | KIT ENVIADO |  |  | KIT ENVIADO | S/N | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | GRACIUMILDA | R MAL FLORIANO 122 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 387022815 | CNL02 | BARAA | 40 | 10 | 2025-06-17 | 2025-07-04 | S/N |  | CARLOS RODRIGO | JESSICA | IMPRODUTIVA | SIM | S/N | [5 empty] | SEM ACESSO | SINDICO / ADM NÃO AUTORIZOU | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | S/N | R MAL FLORIANO 198 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 387026056 | CNL02 | BARAA | 36 | 9 | 2025-06-17 | 2025-07-04 | S/N |  | CARLOS RODRIGO | JESSICA | IMPRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | KIT ENVIADO | N ALFA | 2025-09-05 | SEM ACESSO | SINDICO / ADM NÃO AUTORIZOU | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | RESIDENCIAL SOLAR DO CANELA | R MAL FLORIANO 376 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | CNL03 | BARAA | 38 | 19 | 2025-07-01 | 2025-07-31 | 2025-07-31 |  | CARLOS RODRIGO | JESSICA | IMPRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | S/N |  |  | SEM ACESSO | Síndico / ADM não autorizou | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | RESIDENCIAL SOLAR DO CANELA | R MAL FLORIANO 376 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | CNL03 | BARAA | 38 | 19 | 2025-07-01 | 2025-07-31 | 2025-07-31 |  | CARLOS RODRIGO | JESSICA | IMPRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | S/N |  |  | SEM ACESSO | Síndico / ADM não autorizou | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | RESIDENCIAL SOLAR DO CANELA | R MAL FLORIANO 376 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | CNL03 | BARAA | 38 | 19 | 2025-07-01 | 2025-07-17 | 2025-07-17 |  | CARLOS RODRIGO | JESSICA | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | KIT ENVIADO | JOSE MARCOS | 2025-07-10 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA |  |  | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | RESIDENCIAL SOLAR DO CANELA | R MAL FLORIANO 376 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | CNL03 | BARAA | 38 | 19 | 2025-07-01 | 2025-07-17 | 2025-07-17 |  | CARLOS RODRIGO | JESSICA | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | KIT ENVIADO | JOSE MARCOS | 2025-07-10 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA |  |  | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | ATIVAÇÃO | S/N | EDF. DESEMBARGADOR PEDRO RIBEIRO | R MAL FLORIANO, 278 - BL A | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | GRC02 | BARAA | 60 | 15 | 2025-06-01 | 2025-06-07 | 2025-06-07 |  | LUIS RICARDO | ALAN | PRODUTIVA | SIM | SIM | DOUGLAS PINHEIRO | 2025-06-08 | S/N |  |  | ATIVAÇÃO CONCLUÍDA |  |  | MAIOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | S/N | ITAETE | R MANOEL BARRETO 183 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 366844021 | GRC05 | BARAA | 20 | 5 | 2025-07-01 | 2025-07-10 | 2025-07-10 |  | ELIOMAR MAIA | VALNEI | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | S/N |  |  | CONSTRUÇÃO CONCLUÍDA | S/N | S/N | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | ATIVAÇÃO | S/N | ITAETE | R MANOEL BARRETO 183 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 2025-06-08 | GRC05 | BARAA | 20 | 5 | 2025-06-17 | 2025-07-03 | 2025-07-03 |  | ELIOMAR MAIA | VALNEI | PRODUTIVA | SIM | SIM | DOUGLAS PINHEIRO | 2025-07-05 | S/N |  |  | ATIVAÇÃO CONCLUÍDA |  |  | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | ITAETE | R MANOEL BARRETO 183 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 374329269 | GRC05 | BARAA | 20 | 5 | 2025-06-17 | 2025-07-03 | 2025-07-03 |  | LAZARO ANTONIO | JESSICA | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | KIT ENVIADO | JOSE MARCOS | 2025-07-08 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA |  |  | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | S/N | LA BELLE | R MANOEL BARRETO 215 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 366844031 | GRC05 | BARAA | 11 | 11 | 2025-07-01 | 2025-07-23 | 2025-07-23 |  | HELDER MACHADO | VALNEI | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | S/N |  |  | CONSTRUÇÃO CONCLUÍDA | S/N | S/N | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | ATIVAÇÃO | S/N | LA BELLE | R MANOEL BARRETO 215 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 366844031 | GRC05 | BARAA | 11 | 11 | 2025-06-17 | 2025-08-12 | 2025-08-12 |  | LUIS RICARDO | ALAN | IMPRODUTIVA | S/N | S/N |  |  | S/N |  |  | SEM ACESSO | CLIENTE INFORMOU QUE O TECNICO QUE ESTEV E NO LOCAL DEIXOU O PREDIO BANGUÇADO E QUE SÓ IA LIBERAR QUANDO FOSSE RESOLVIDO O PROBLEMA | S/N | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | PROJETO | S/N | LA BELLE | R MANOEL BARRETO 215 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 366844031 | GRC05 | BARAA | 11 | 11 | 2025-07-01 | 2025-07-07 | 2025-07-07 |  | JOSE MARCOS | JESSICA | PRODUTIVA | S/N | S/N |  |  | KIT ENVIADO |  |  | KIT ENVIADO | S/N | S/N | MENOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | S/N | EDF GRAZI | R MANOEL BARRETO 218 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 379710606 | GRC05 | BARAA | 44 | 11 | 2025-07-01 | 2025-07-14 | 2025-07-14 |  | DENILSON MOREIRA | ALAN | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | S/N |  |  | CONSTRUÇÃO CONCLUÍDA | S/N | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | PROJETO | S/N | MANSAO GRAZIA | R MANOEL BARRETO 218 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 379710606 | GRC05 | BARAA | 54 | 14 | 2025-07-01 | 2025-07-07 | 2025-07-07 |  | JOSE MARCOS | JESSICA | PRODUTIVA | S/N | S/N |  |  | KIT ENVIADO |  |  | KIT ENVIADO | S/N | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | ATIVAÇÃO | S/N | EDF GRAZI | R MANOEL BARRETO 219 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 379710606 | GRC06 | BARAA | 44 | 11 | 2025-07-18 | 2025-07-18 | 2025-07-18 |  | DENILSON MOREIRA | ALAN | PRODUTIVA | SIM | SIM | DOUGLAS PINHEIRO | 2025-07-18 | S/N |  |  | BOOK ENVIADO | S/N | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | EDF MANSAO PIAZZA VENEZIA | R MANOEL BARRETO 252 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | GRC05 | BARAA | 34 | 7 | 2025-07-01 | 2025-07-21 | 2025-07-21 |  | LAZARO ANTONIO | JESSICA | IMPRODUTIVA | SIM | S/N | [5 empty] | SEM ACESSO | SEM PORTARIA | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | PROJETO | S/N | RESIDENCIAL MICHELE PADRO | R MANOEL BARRETO 290 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 366844047 | GRC05 | BARAA | 15 | 7 | 2025-07-01 | 2025-07-08 | 2025-07-08 |  | JOSE MARCOS | JESSICA | PRODUTIVA | S/N | S/N |  |  | KIT ENVIADO |  |  | KIT ENVIADO | S/N | S/N | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | EDF FLORESTA ATLANTICA | R MANOEL BARRETO 305 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 375039846 | GRC05 | BARAA | 23 | 6 | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025-08-13 |  | LAZARO ANTONIO | JESSICA | IMPRODUTIVA | SIM | S/N | [5 empty] | SEM ACESSO | SEM PORTARIA | S/N | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | EDF FLORESTA ATLANTICA | R MANOEL BARRETO 305 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | GRC02 | BARAA | 23 | 12 | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 2025-08-29 |  | LAZARO ANTONIO | JESSICA | IMPRODUTIVA | SIM | S/N | [5 empty] | SEM ACESSO | SEM ACESSO | S/N | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | JARIDM DO SOL | R MANOEL BARRETO 349 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 373881457 | GRC05 | BARAA | 28 | 7 | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025-08-13 |  | LAZARO ANTONIO | JESSICA | IMPRODUTIVA | SIM | S/N | [5 empty] | SEM ACESSO | SINDICO / ADM NÃO AUTORIZOU | S/N | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | PROJETO | S/N | ED VILA RAVENA | R MANOEL BARRETO, 583 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | GRC05 | BARAA | 24 | 12 | 2025-08-06 | 2025-08-07 | 2025-08-07 |  | JOSE MARCOS | JESSICA | PRODUTIVA | S/N | S/N |  |  | KIT ENVIADO |  |  | KIT ENVIADO | S/N | S/N | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | EDF SUZANNA | R MANOEL BARRETO, 586 | SALVADOR | MDU LEGADO | S/N | GRC05 | BARAA | 28 | 7 | 2025-07-01 | 2025-07-21 | 2025-07-21 |  | LAZARO ANTONIO | JESSICA | IMPRODUTIVA | SIM | S/N | [5 empty] | SEM ACESSO | SEM PORTARIA | S/N | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | COM SINERGIA | ATIVAÇÃO | S/N | PANORAMA | R MANOEL BARRETO, 662 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | PIT39 | PTBAA | 16 | 4 | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 2025-08-18 |  | WALTER BISPO | VALNEI | PRODUTIVA | SIM | SIM | JOÃO PAULO | 2025-09-07 | S/N |  |  | ATIVAÇÃO CONCLUÍDA |  |  | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | COM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | S/N | PANORAMA | R MANOEL BARRETO, 662 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | PIT39 | PTBAA | 16 | 4 | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 2025-08-18 |  | WALTER BISPO | VALNEI | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | S/N |  |  | CONSTRUÇÃO CONCLUÍDA | S/N | S/N | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | MARIA TEREZA | R MANOEL DIAS DE MORAIS, 140 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 386943479 | OND18 | ONDAA | 6 | 3 | 2025-07-01 | 2025-07-30 | 2025-07-30 |  | CARLOS RODRIGO | JESSICA | IMPRODUTIVA | SIM | S/N | [5 empty] | ABAIXO DE 10 HP | ABAIXO DE 10 HP |  | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | MARIA TEREZA | R MANOEL DIAS DE MORAIS, 140 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 386943472 | OND18 | ONDAA | 6 | 3 | 2025-07-01 | 2025-07-30 | 2025-07-30 |  | CARLOS RODRIGO | JESSICA | IMPRODUTIVA | SIM | S/N | [5 empty] | ABAIXO DE 10 HP | ABAIXO DE 10 HP |  | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | PROJETO | S/N | ED MARIA LUIZA | R MANOEL DIAS DE MORAIS, 156 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | OND18 | ONDAA | 6 | 3 | 2025-07-01 | 2025-09-03 | 2025-09-03 |  | JOSE MARCOS | JESSICA | PRODUTIVA | S/N | S/N |  |  | KIT ENVIADO |  |  | KIT ENVIADO |  |  | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | PROJETO | S/N | ED MARIA LUIZA | R MANOEL DIAS DE MORAIS, 156 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | OND18 | ONDAA | 6 | 3 | 2025-07-01 | 2025-09-03 | 2025-09-03 |  | JOSE MARCOS | JESSICA | PRODUTIVA | S/N | S/N |  |  | KIT ENVIADO |  |  | KIT ENVIADO |  |  | MENOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | COND CORES DE PIATA , BLOCO 7 | R MARCOS PINHEIRO 70 | SALVADOR | MDU LEGADO | S/N | PIA 11 | PIAAA | 44 | 11 | 2025-07-01 | 2025-07-21 | 2025-07-21 |  | GABRIEL MENDES | JESSICA | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | KIT ENVIADO | ALISSON SANTOS | 2025-07-28 | AGUARDANDO LIBERAÇÃO | ESPERANDO ADM LIBERAR PARA CONSTRUIR |  | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | COND CORES DE PIATA , BLOCO 1 | R MARCOS PINHEIRO 70 | SALVADOR | MDU LEGADO | S/N | PIA 11 | PIAAA | 44 | 11 | 2025-07-01 | 2025-07-21 | 2025-07-21 |  | GABRIEL MENDES | JESSICA | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | KIT ENVIADO | ALISSON SANTOS | 2025-07-28 | AGUARDANDO LIBERAÇÃO | ESPERANDO ADM LIBERAR PARA CONSTRUIR |  | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | COND CORES DE PIATA , BLOCO 2 | R MARCOS PINHEIRO 70 | SALVADOR | MDU LEGADO | S/N | PIA 11 | PIAAA | 44 | 11 | 2025-07-01 | 2025-07-21 | 2025-07-21 |  | GABRIEL MENDES | JESSICA | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | KIT ENVIADO | ALISSON SANTOS | 2025-07-28 | AGUARDANDO LIBERAÇÃO | ESPERANDO ADM LIBERAR PARA CONSTRUIR |  | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | COND CORES DE PIATA , BLOCO 3 | R MARCOS PINHEIRO 70 | SALVADOR | MDU LEGADO | S/N | PIA 11 | PIAAA | 44 | 11 | 2025-07-01 | 2025-07-21 | 2025-07-21 |  | GABRIEL MENDES | JESSICA | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | KIT ENVIADO | ALISSON SANTOS | 2025-07-28 | AGUARDANDO LIBERAÇÃO | ESPERANDO ADM LIBERAR PARA CONSTRUIR |  | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | COND CORES DE PIATA , BLOCO 4 | R MARCOS PINHEIRO 70 | SALVADOR | MDU LEGADO | S/N | PIA 11 | PIAAA | 44 | 11 | 2025-07-01 | 2025-07-21 | 2025-07-21 |  | GABRIEL MENDES | JESSICA | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | KIT ENVIADO | ALISSON SANTOS | 2025-07-28 | AGUARDANDO LIBERAÇÃO | ESPERANDO ADM LIBERAR PARA CONSTRUIR |  | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | COND CORES DE PIATA , BLOCO 5 | R MARCOS PINHEIRO 70 | SALVADOR | MDU LEGADO | S/N | PIA 11 | PIAAA | 44 | 11 | 2025-07-01 | 2025-07-21 | 2025-07-21 |  | GABRIEL MENDES | JESSICA | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | KIT ENVIADO | ALISSON SANTOS | 2025-07-28 | AGUARDANDO LIBERAÇÃO | ESPERANDO ADM LIBERAR PARA CONSTRUIR |  | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | COND CORES DE PIATA , BLOCO 6 | R MARCOS PINHEIRO 70 | SALVADOR | MDU LEGADO | S/N | PIA 11 | PIAAA | 44 | 11 | 2025-07-01 | 2025-07-21 | 2025-07-21 |  | GABRIEL MENDES | JESSICA | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | KIT ENVIADO | ALISSON SANTOS | 2025-07-28 | AGUARDANDO LIBERAÇÃO | ESPERANDO ADM LIBERAR PARA CONSTRUIR |  | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | COND CORES DE PIATA , BLOCO 10 | R MARCOS PINHEIRO 70 | SALVADOR | MDU LEGADO | S/N | PIA 11 | PIAAA | 44 | 11 | 2025-07-01 | 2025-07-21 | 2025-07-21 |  | GABRIEL MENDES | JESSICA | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | KIT ENVIADO | ALISSON SANTOS | 2025-07-28 | AGUARDANDO LIBERAÇÃO | ESPERANDO ADM LIBERAR PARA CONSTRUIR |  | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | COND CORES DE PIATA , BLOCO 11 | R MARCOS PINHEIRO 70 | SALVADOR | MDU LEGADO | S/N | PIA 11 | PIAAA | 44 | 11 | 2025-07-01 | 2025-07-21 | 2025-07-21 |  | GABRIEL MENDES | JESSICA | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | KIT ENVIADO | ALISSON SANTOS | 2025-07-28 | AGUARDANDO LIBERAÇÃO | ESPERANDO ADM LIBERAR PARA CONSTRUIR |  | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | COND CORES DE PIATA , BLOCO 12 | R MARCOS PINHEIRO 70 | SALVADOR | MDU LEGADO | S/N | PIA 11 | PIAAA | 44 | 11 | 2025-07-01 | 2025-07-21 | 2025-07-21 |  | GABRIEL MENDES | JESSICA | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | KIT ENVIADO | ALISSON SANTOS | 2025-07-28 | AGUARDANDO LIBERAÇÃO | ESPERANDO ADM LIBERAR PARA CONSTRUIR |  | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | COND CORES DE PIATA , BLOCO 13 | R MARCOS PINHEIRO 70 | SALVADOR | MDU LEGADO | S/N | PIA 11 | PIAAA | 44 | 11 | 2025-07-01 | 2025-07-22 | 2025-07-22 |  | GABRIEL MENDES | JESSICA | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | KIT ENVIADO | ALISSON SANTOS | 2025-07-28 | AGUARDANDO LIBERAÇÃO | ESPERANDO ADM LIBERAR PARA CONSTRUIR |  | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | COND CORES DE PIATA , BLOCO 14 | R MARCOS PINHEIRO 70 | SALVADOR | MDU LEGADO | S/N | PIA 11 | PIAAA | 44 | 11 | 2025-07-01 | 2025-07-23 | 2025-07-23 |  | GABRIEL MENDES | JESSICA | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | KIT ENVIADO | ALISSON SANTOS | 2025-07-28 | AGUARDANDO LIBERAÇÃO | ESPERANDO ADM LIBERAR PARA CONSTRUIR |  | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | COND CORES DE PIATA , BLOCO 8 | R MARCOS PINHEIRO 70 | SALVADOR | MDU LEGADO | S/N | PIA 11 | PIAAA | 44 | 11 | 2025-07-01 | 2025-07-21 | 2025-07-21 |  | GABRIEL MENDES | JESSICA | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | KIT ENVIADO | ALISSON SANTOS | 2025-07-28 | AGUARDANDO LIBERAÇÃO | ESPERANDO ADM LIBERAR PARA CONSTRUIR |  | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | COND CORES DE PIATA , BLOCO 9 | R MARCOS PINHEIRO 70 | SALVADOR | MDU LEGADO | S/N | PIA 11 | PIAAA | 44 | 11 | 2025-07-01 | 2025-07-21 | 2025-07-21 |  | GABRIEL MENDES | JESSICA | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | KIT ENVIADO | ALISSON SANTOS | 2025-07-28 | AGUARDANDO LIBERAÇÃO | ESPERANDO ADM LIBERAR PARA CONSTRUIR |  | MAIOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | S/N | ED PREMIER APIPEMA | R MARTINS DE ALMEIDA 73 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 367305248 | OND20 | ONDAA | 28 | 14 | 2025-07-01 | S/N | S/N |  |  |  | PENDENTE |  |  |  |  | S/N | [5 empty] | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | ED PREMIER APIPEMA | R MARTINS DE ALMEIDA 73 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 367305248 | OND20 | ONDAA | 28 | 14 | 2025-07-01 | 2025-07-10 | 2025-07-10 |  | GABRIEL MENDES | JESSICA | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | KIT ENVIADO | JOSE MARCOS | 2025-08-27 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA |  |  | MENOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | S/N | VELA BRANCA - BLOCO A | R MESSE DO AMOR 439 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | PIT33 | PTBAA | 52 | 14 | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 2025-08-26 |  | ALISSON SILAS | ALAN | PRODUTIVA | S/N | S/N |  |  | S/N |  |  | CONSTRUÇÃO CONCLUÍDA | S/N | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | S/N | EDF NOB ONCO CLINICAS | R MILTON SANTOS 123 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 375811893 | OND03 | FDRAA | 17 | 4 | 2025-07-01 | 2025-07-30 | 2025-07-30 |  | JOSE VITOR | ALAN | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | S/N |  |  | CONSTRUÇÃO CONCLUÍDA | S/N | S/N | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | ATIVAÇÃO | S/N | EDF NOB ONCO CLINICAS | R MILTON SANTOS 123 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 375811893 | OND03 | FDRAA | 17 | 4 | 2025-07-01 | 2025-08-21 | 2025-08-21 |  | RONALDO NEVES | ALAN | PAUSA | S/N |  |  |  | S/N |  |  | PENDENCIA DE REDE | NECESSARIO DGO NO PREDIO | NEGOCIAÇÃO MANUTENÇÃO CLARO | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | PROJETO | S/N | EDF NOB ONCO CLINICAS | R MILTON SANTOS 123 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 375811893 | OND03 | FDRAA | 17 | 4 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-08-01 |  | JOSE MARCOS | JESSICA | PRODUTIVA | S/N | S/N |  |  | KIT ENVIADO |  |  | KIT ENVIADO | S/N | S/N | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | COSTA CAVALCANTI - BLOCO A | R MILTON SANTOS 447 | SALVADOR | MDU LEGADO | S/N | OND03 | FDRAA | 6 | 3 | 2025-07-01 | 2025-07-12 | 2025-07-12 |  | CARLOS RODRIGO | JESSICA | IMPRODUTIVA | SIM | S/N | [5 empty] | SEM ACESSO | SINDICO / ADM NÃO AUTORIZOU | S/N | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | COSTA CAVALCANTI - BLOCO B | R MILTON SANTOS 447 | SALVADOR | MDU LEGADO | 372650566 | OND03 | FDRAA | 6 | 3 | 2025-07-01 | 2025-07-12 | 2025-07-12 |  | CARLOS RODRIGO | JESSICA | IMPRODUTIVA | SIM | S/N | [5 empty] | SEM ACESSO | SINDICO / ADM NÃO AUTORIZOU | S/N | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | COSTA CAVALCANTI - BLOCO C | R MILTON SANTOS 447 | SALVADOR | MDU LEGADO | 366848807 | OND03 | FDRAA | 6 | 3 | 2025-07-01 | 2025-07-12 | 2025-07-12 |  | CARLOS RODRIGO | JESSICA | IMPRODUTIVA | SIM | S/N | [5 empty] | SEM ACESSO | SINDICO / ADM NÃO AUTORIZOU | S/N | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | COSTA CAVALCANTI - BLOCO D | R MILTON SANTOS 447 | SALVADOR | MDU LEGADO | 367294186 | OND03 | FDRAA | 6 | 3 | 2025-07-01 | 2025-07-12 | 2025-07-12 |  | CARLOS RODRIGO | JESSICA | IMPRODUTIVA | SIM | S/N | [5 empty] | SEM ACESSO | SINDICO / ADM NÃO AUTORIZOU | S/N | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | COSTA CAVALCANTI - BLOCO E | R MILTON SANTOS 447 | SALVADOR | MDU LEGADO | 372921508 | OND03 | FDRAA | 6 | 3 | 2025-07-01 | 2025-07-12 | 2025-07-12 |  | CARLOS RODRIGO | JESSICA | IMPRODUTIVA | SIM | S/N | [5 empty] | SEM ACESSO | SINDICO / ADM NÃO AUTORIZOU | S/N | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | COSTA CAVALCANTI - BLOCO F | R MILTON SANTOS 447 | SALVADOR | MDU LEGADO | 373511918 | OND03 | FDRAA | 6 | 3 | 2025-07-01 | 2025-07-12 | 2025-07-12 |  | CARLOS RODRIGO | JESSICA | IMPRODUTIVA | SIM | S/N | [5 empty] | SEM ACESSO | SINDICO / ADM NÃO AUTORIZOU | S/N | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | COSTA CAVALCANTI - BLOCO G | R MILTON SANTOS 447 | SALVADOR | MDU LEGADO | 373712266 | OND03 | FDRAA | 6 | 3 | 2025-07-01 | 2025-07-12 | 2025-07-12 |  | CARLOS RODRIGO | JESSICA | IMPRODUTIVA | SIM | S/N | [5 empty] | SEM ACESSO | SINDICO / ADM NÃO AUTORIZOU | S/N | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | S/N | COSTA CAVALCANTI - BLOCO E | R MILTON SANTOS 447 | SALVADOR | MDU LEGADO | 373855660 | OND03 | FDRAA | 12 | 8 | 2025-07-01 | 2025-07-22 | 2025-07-22 |  | ELTON BISPO | VALNEI | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | S/N |  |  | CONSTRUÇÃO CONCLUÍDA | S/N | S/N | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | S/N | COSTA CAVALCANTI - BLOCO G | R MILTON SANTOS 447 | SALVADOR | MDU LEGADO | 372921508 | OND03 | FDRAA | 12 | 8 | 2025-07-01 | 2025-07-22 | 2025-07-22 |  | ELTON BISPO | VALNEI | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | S/N |  |  | CONSTRUÇÃO CONCLUÍDA | S/N | S/N | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | ATIVAÇÃO | S/N | COSTA CAVALCANTI - BLOCO E | R MILTON SANTOS 447 | SALVADOR | MDU LEGADO | 373855660 | OND03 | FDRAA | 12 | 8 | 2025-07-01 | 2025-07-23 | 2025-07-23 |  | LUIS RICARDO | ALAN | PRODUTIVA | SIM | SIM | DOUGLAS PINHEIRO | 2025-07-25 | S/N |  |  | ATIVAÇÃO CONCLUÍDA |  |  | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | ATIVAÇÃO | S/N | COSTA CAVALCANTI - BLOCO G | R MILTON SANTOS 447 | SALVADOR | MDU LEGADO | 372921508 | OND03 | FDRAA | 12 | 8 | 2025-07-01 | 2025-07-23 | 2025-07-23 |  | LUIS RICARDO | ALAN | PRODUTIVA | SIM | SIM | DOUGLAS PINHEIRO | 2025-07-26 | S/N |  |  | ATIVAÇÃO CONCLUÍDA |  |  | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | S/N | COSTA CAVALCANTI - BLOCO A | R MILTON SANTOS 447 | SALVADOR | MDU LEGADO | 373511918 | OND03 | FDRAA | 12 | 8 | 2025-07-01 | 2025-07-23 | S/N |  | ELTON BISPO | VALNEI | IMPRODUTIVA | S/N | S/N |  |  | S/N |  |  | SEM ACESSO | APENAS COM SOLICITAÇÃO DE MORADOR | S/N | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | S/N | COSTA CAVALCANTI - BLOCO B | R MILTON SANTOS 447 | SALVADOR | MDU LEGADO | 373712266 | OND03 | FDRAA | 12 | 8 | 2025-07-01 | 2025-07-23 | S/N |  | ELTON BISPO | VALNEI | IMPRODUTIVA | S/N | S/N |  |  | S/N |  |  | SEM ACESSO | APENAS COM SOLICITAÇÃO DE MORADOR | S/N | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | S/N | COSTA CAVALCANTI - BLOCO C | R MILTON SANTOS 447 | SALVADOR | MDU LEGADO | 373731344 | OND03 | FDRAA | 12 | 8 | 2025-07-01 | 2025-07-23 | S/N |  | ELTON BISPO | VALNEI | IMPRODUTIVA | S/N | S/N |  |  | S/N |  |  | SEM ACESSO | APENAS COM SOLICITAÇÃO DE MORADOR | S/N | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | S/N | COSTA CAVALCANTI - BLOCO D | R MILTON SANTOS 447 | SALVADOR | MDU LEGADO | 373750685 | OND03 | FDRAA | 12 | 8 | 2025-07-01 | 2025-07-23 | S/N |  | ELTON BISPO | VALNEI | IMPRODUTIVA | S/N | S/N |  |  | S/N |  |  | SEM ACESSO | APENAS COM SOLICITAÇÃO DE MORADOR | S/N | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | S/N | COSTA CAVALCANTI - BLOCO F | R MILTON SANTOS 447 | SALVADOR | MDU LEGADO | 373855660 | OND03 | FDRAA | 12 | 8 | 2025-07-01 | 2025-07-23 | S/N |  | ELTON BISPO | VALNEI | IMPRODUTIVA | S/N | S/N |  |  | S/N |  |  | SEM ACESSO | APENAS COM SOLICITAÇÃO DE MORADOR | S/N | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | COSTA CAVALCANTI - BLOCO A | R MILTON SANTOS 447 | SALVADOR | MDU LEGADO | 367294186 | OND03 | ONDAA | 6 | 3 | 2025-07-01 | 2025-07-14 | 2025-07-14 |  | CARLOS RODRIGO | JESSICA | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | KIT ENVIADO | JOSE MARCOS | 2025-07-25 | VISTORIADO | PENDENTE AUTORIZACAO |  | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | COSTA CAVALCANTI - BLOCO B | R MILTON SANTOS 447 | SALVADOR | MDU LEGADO | 372921508 | OND03 | ONDAA | 6 | 3 | 2025-07-01 | 2025-07-14 | 2025-07-14 |  | CARLOS RODRIGO | JESSICA | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | KIT ENVIADO | JOSE MARCOS | 2025-07-25 | VISTORIADO | PENDENTE AUTORIZACAO |  | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | COSTA CAVALCANTI - BLOCO C | R MILTON SANTOS 447 | SALVADOR | MDU LEGADO | 373511918 | OND03 | ONDAA | 6 | 3 | 2025-07-01 | 2025-07-14 | 2025-07-14 |  | CARLOS RODRIGO | JESSICA | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | KIT ENVIADO | JOSE MARCOS | 2025-07-25 | VISTORIADO | PENDENTE AUTORIZACAO |  | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | COSTA CAVALCANTI - BLOCO D | R MILTON SANTOS 447 | SALVADOR | MDU LEGADO | 373712266 | OND03 | ONDAA | 6 | 3 | 2025-07-01 | 2025-07-14 | 2025-07-14 |  | CARLOS RODRIGO | JESSICA | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | KIT ENVIADO | JOSE MARCOS | 2025-07-25 | VISTORIADO | PENDENTE AUTORIZACAO |  | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | COSTA CAVALCANTI - BLOCO E | R MILTON SANTOS 447 | SALVADOR | MDU LEGADO | 373731344 | OND03 | ONDAA | 6 | 3 | 2025-07-01 | 2025-07-14 | 2025-07-14 |  | CARLOS RODRIGO | JESSICA | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | KIT ENVIADO | JOSE MARCOS | 2025-07-25 | VISTORIADO | PENDENTE AUTORIZACAO |  | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | COSTA CAVALCANTI - BLOCO F | R MILTON SANTOS 447 | SALVADOR | MDU LEGADO | 373750685 | OND03 | ONDAA | 6 | 3 | 2025-07-01 | 2025-07-14 | 2025-07-14 |  | CARLOS RODRIGO | JESSICA | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | KIT ENVIADO | JOSE MARCOS | 2025-07-25 | VISTORIADO | PENDENTE AUTORIZACAO |  | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | COSTA CAVALCANTI - BLOCO G | R MILTON SANTOS 447 | SALVADOR | MDU LEGADO | 373855660 | OND03 | ONDAA | 6 | 3 | 2025-07-01 | 2025-07-14 | 2025-07-14 |  | CARLOS RODRIGO | JESSICA | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | KIT ENVIADO | JOSE MARCOS | 2025-07-25 | VISTORIADO | PENDENTE AUTORIZACAO |  | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | ATIVAÇÃO | S/N | VILA MILITAR DA AERONAUTICA | R MILTON SANTOS, 47 | SALVADOR | MDU LEGADO | 374974455 | OND03 | FDRAA | 12 | 3 | 2025-06-17 | 2025-07-03 | 2025-07-03 |  | WALTER BISPO | VALNEI | PRODUTIVA | SIM | SIM | DOUGLAS PINHEIRO | 2025-07-27 | S/N |  |  | ATIVAÇÃO CONCLUÍDA |  |  | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | ATIVAÇÃO | S/N | VILA MILITAR DA AERONAUTICA - BLOCO A | R MILTON SANTOS, 47 | SALVADOR | MDU LEGADO | 374974448 | OND03 | FDRAA | 12 | 3 | 2025-06-17 | 2025-07-01 | 2025-07-01 |  | WALTER BISPO | ALAN | PRODUTIVA | SIM | SIM | DOUGLAS PINHEIRO | 2025-07-27 | S/N |  |  | BOOK ENVIADO | S/N | S/N | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | ATIVAÇÃO | S/N | VILA MILITAR DA AERONAUTICA - BLOCO B | R MILTON SANTOS, 47 | SALVADOR | MDU LEGADO | 374974448 | OND03 | FDRAA | 12 | 3 | 2025-06-17 | 2025-07-01 | 2025-07-01 |  | WALTER BISPO | ALAN | PRODUTIVA | SIM | SIM | DOUGLAS PINHEIRO | 2025-07-27 | S/N |  |  | BOOK ENVIADO | S/N | S/N | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | S/N | VILA MILITAR DA AERONAUTICA | R MILTON SANTOS, 47 | SALVADOR | MDU LEGADO | 374974455 | OND03 | FDRAA | 12 | 3 | 2025-06-17 | 2025-07-03 | 2025-07-03 |  | WALTER BISPO | VALNEI | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | S/N |  |  | CONSTRUÇÃO CONCLUÍDA | S/N | S/N | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | ATIVAÇÃO | S/N | VILA MILITAR DA AERONAUTICA - BLOCO C | R MILTON SANTOS, 47 | SALVADOR | MDU LEGADO | 374974448 | OND03 | FDRAA | 12 | 3 | 2025-06-17 | 2025-07-01 | 2025-07-01 |  | WALTER BISPO | ALAN | PRODUTIVA | SIM | SIM | DOUGLAS PINHEIRO | 2025-07-27 | S/N |  |  | BOOK ENVIADO | S/N | S/N | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | PROJETO | S/N | VILA MILITAR DA AERONAUTICA - BLOCO A | R MILTON SANTOS, 47 | SALVADOR | MDU LEGADO | 374974455 | OND03 | FDRAA | 12 | 3 | 2025-06-17 | 2025-07-04 | 2025-07-04 |  | ALISSON SANTOS | JESSICA | PRODUTIVA | S/N | S/N |  |  | KIT ENVIADO |  |  | KIT ENVIADO | S/N | S/N | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | PROJETO | S/N | VILA MILITAR DA AERONAUTICA - BLOCO B | R MILTON SANTOS, 47 | SALVADOR | MDU LEGADO | 374974432 | OND03 | FDRAA | 12 | 3 | 2025-06-17 | 2025-07-04 | 2025-07-04 |  | ALISSON SANTOS | JESSICA | PRODUTIVA | S/N | S/N |  |  | KIT ENVIADO |  |  | KIT ENVIADO | S/N | S/N | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | PROJETO | S/N | VILA MILITAR DA AERONAUTICA - BLOCO C | R MILTON SANTOS, 47 | SALVADOR | MDU LEGADO | 374974448 | OND03 | FDRAA | 12 | 3 | 2025-06-17 | 2025-07-04 | 2025-07-04 |  | ALISSON SANTOS | JESSICA | PRODUTIVA | S/N | S/N |  |  | KIT ENVIADO |  |  | KIT ENVIADO | S/N | S/N | MENOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | VILA RICA | R MIN ANTONIO C MAGALHAES 970 | LAURO DE FREITAS | MDU LEGADO | 367481337 | LFS02 | BURAA | 36 | 6 | 2025-07-01 | 2025-07-08 | 2025-07-08 |  | CARLOS RODRIGO | JESSICA | IMPRODUTIVA | S/N | S/N | [5 empty] | SEM ACESSO | SINDICO / ADM NÃO AUTORIZOU | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | VILA RICA | R MIN ANTONIO C MAGALHAES 970 | LAURO DE FREITAS | MDU LEGADO | 367481337 | LFS02 | BURAA | 36 | 6 | 2025-07-01 | 2025-07-24 | 2025-07-24 |  | CARLOS RODRIGO | JESSICA | IMPRODUTIVA | SIM | S/N | [5 empty] | SEM ACESSO | SINDICO / ADM NÃO AUTORIZOU | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | ATIVAÇÃO | S/N | AMERICA RESIDENCIAL | R MNS ANTONIO ROSA, 409 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 366860414 | CDL04 | NZRAA | 97 | 16 | 2025-07-01 | [5 empty] | PENDENTE |  |  |  |  | S/N | [5 empty] | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | AMERICA RESIDENCIAL | R MNS ANTONIO ROSA, 409 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 366860414 | CDL04 | NZRAA | 97 | 16 | 2025-07-01 | 2025-07-30 | 2025-07-30 |  | CARLOS RODRIGO | JESSICA | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | KIT ENVIADO | ALISSON SANTOS | 2025-07-30 | VISTORIADO | VISTORIADO |  | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | MARISSOL - BLOCO A | R MNS GASPAR SADOC 292 | SALVADOR | MDU LEGADO | 366861330 | CAZ12 | STPAA | 57 | 12 | 2025-07-01 | 2025-07-14 | 2025-07-14 |  | GABRIEL MENDES | JESSICA | IMPRODUTIVA | SIM | S/N | [5 empty] | SEM ACESSO | SINDICO / ADM NÃO AUTORIZOU | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | MARISSOL - BLOCO B | R MNS GASPAR SADOC 292 | SALVADOR | MDU LEGADO | 373268927 | CAZ12 | STPAA | 57 | 12 | 2025-07-01 | 2025-07-14 | 2025-07-14 |  | GABRIEL MENDES | JESSICA | IMPRODUTIVA | SIM | S/N | [5 empty] | SEM ACESSO | SINDICO / ADM NÃO AUTORIZOU | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | MARISSOL - BLOCO C | R MNS GASPAR SADOC 292 | SALVADOR | MDU LEGADO | 373269172 | CAZ12 | STPAA | 57 | 12 | 2025-07-01 | 2025-07-14 | 2025-07-14 |  | GABRIEL MENDES | JESSICA | IMPRODUTIVA | SIM | S/N | [5 empty] | SEM ACESSO | SINDICO / ADM NÃO AUTORIZOU | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | MARISSOL - BLOCO A | R MNS GASPAR SADOC 292 | SALVADOR | MDU LEGADO | 373269172 | CAZ12 | STPAA | 57 | 12 | 2025-07-01 | 2025-07-23 | 2025-07-23 |  | GABRIEL MENDES | JESSICA | IMPRODUTIVA | SIM | S/N | [5 empty] | SEM ACESSO | SINDICO / ADM NÃO AUTORIZOU | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | MARISSOL - BLOCO B | R MNS GASPAR SADOC 292 | SALVADOR | MDU LEGADO | 373269172 | CAZ12 | STPAA | 57 | 12 | 2025-07-01 | 2025-07-23 | 2025-07-23 |  | GABRIEL MENDES | JESSICA | IMPRODUTIVA | SIM | S/N | [5 empty] | SEM ACESSO | SINDICO / ADM NÃO AUTORIZOU | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | MARISSOL - BLOCO C | R MNS GASPAR SADOC 292 | SALVADOR | MDU LEGADO | 373269172 | CAZ12 | STPAA | 57 | 12 | 2025-07-01 | 2025-07-23 | 2025-07-23 |  | GABRIEL MENDES | JESSICA | IMPRODUTIVA | SIM | S/N | [5 empty] | SEM ACESSO | SINDICO / ADM NÃO AUTORIZOU | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | EDF MIRANTE | R MNS GASPAR SADOC, 153 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 373830563 | CAZ12 | STPAA | 12 | 3 | 2025-07-01 | 2025-07-31 | 2025-07-31 |  | CARLOS RODRIGO | JESSICA | IMPRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | S/N |  |  | SEM ACESSO | SEM ACESSO | S/N | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | EDF MIRANTE | R MNS GASPAR SADOC, 153 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 366975874 | CAZ12 | STPAA | 12 | 3 | 2025-07-01 | 2025-07-31 | 2025-07-31 |  | CARLOS RODRIGO | JESSICA | IMPRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | S/N |  |  | SEM ACESSO | SEM ACESSO | S/N | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | LEONOR CALMON | R MQ DE CARAVELAS 217 | SALVADOR | MDU LEGADO | S/N | BAR12 | BARAB | 18 | 9 | 2025-07-01 | 2025-07-18 | 2025-07-18 |  | CARLOS RODRIGO | JESSICA | IMPRODUTIVA | SIM | S/N | [5 empty] | SEM ACESSO | SINDICO / ADM NAO AUTORIZOU | S/N | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | PROJETO | S/N | EDF ESMERALDA | R MQ DE CARAVELAS 262 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 366837883 | BAR12 | BARAB | 11 | 11 | 2025-07-01 | 2025-07-08 | 2025-07-08 |  | ALISSON SANTOS | JESSICA | PRODUTIVA | S/N | S/N |  |  | KIT ENVIADO |  |  | KIT ENVIADO | S/N | S/N | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | S/N | MONTREAL | R MQ DE CARAVELAS 265 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 367307220 | BAR12 | BARAB | 18 | 9 | 2025-07-01 | 2025-07-29 | 2025-07-29 |  | EDIVAL SANTIAGO | VALNEI | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | S/N |  |  | CONSTRUÇÃO CONCLUÍDA | S/N | S/N | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | ATIVAÇÃO | S/N | MONTREAL | R MQ DE CARAVELAS 265 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 367307220 | BAR12 | BARAB | 18 | 9 | 2025-07-01 | 2025-07-29 | 2025-07-29 |  | EDIVAL SANTIAGO | VALNEI | PRODUTIVA | SIM | SIM | VERUSCA SOUZA | 2025-07-31 | S/N |  |  | ATIVAÇÃO CONCLUÍDA |  |  | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | MONTREAL | R MQ DE CARAVELAS 265 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 367307220 | BAR12 | BARAB | 18 | 9 | 2025-07-01 | 2025-07-28 | 2025-07-28 |  | GABRIEL MENDES | JESSICA | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | KIT ENVIADO | ALISSON SANTOS | 2025-07-31 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | Construção autorizada |  | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | JANUARIA | R MQ DE CARAVELAS 271 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 366837977 | BAR12 | BARAB | 11 | 11 | 2025-07-01 | 2025-07-28 | 2025-07-28 |  | CARLOS RODRIGO | JESSICA | IMPRODUTIVA | SIM | S/N | [5 empty] | SEM ACESSO | Síndico / ADM não autorizou | S/N | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | JANUARIA | R MQ DE CARAVELAS 271 | SALVADOR | MDU LEGADO | 366837977 | BAR12 | BARAB | 11 | 11 | 2025-07-01 | 2025-07-18 | 2025-07-18 |  | CARLOS RODRIGO | JESSICA | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | KIT ENVIADO | JOSE MARCOS | 2025-08-05 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA |  |  | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | SEM NOME | R MQ DE CARAVELAS 295 | SALVADOR | MDU LEGADO | S/N | BAR12 | BARAB | 11 | 11 | 2025-07-01 | 2025-07-18 | 2025-07-18 |  | CARLOS RODRIGO | JESSICA | IMPRODUTIVA | SIM | S/N | [5 empty] | SEM ACESSO | SINDICO / ADM NAO AUTORIZOU | S/N | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | SEM NOME | R MQ DE CARAVELAS 62 | SALVADOR | MDU LEGADO | S/N | BAR12 | BARAB | 25 | 25 | 2025-07-01 | 2025-07-18 | 2025-07-18 |  | CARLOS RODRIGO | JESSICA | IMPRODUTIVA | SIM | S/N | [5 empty] | SEM ACESSO | SEM PORTARIA | S/N | MENOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | MORADA REAL | R NITA COSTA 101 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | OND17 | ONDAA | 32 | 10 | 2025-07-01 | 2025-07-19 | 2025-07-19 |  | GABRIEL MENDES | JESSICA | IMPRODUTIVA | SIM | S/N | [5 empty] | SEM ACESSO | PORTEIRO NAO AUTORIZOU | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | S/N | REMBRANDT | R NITA COSTA 12 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 380717113 | OND17 | ONDAA | 80 | 20 | 2025-07-01 | 2025-07-07 | 2025-07-07 |  | ELIOMAR MAIA | VALNEI | IMPRODUTIVA | S/N | S/N |  |  | S/N |  |  | SEM ACESSO | SINDICO NÃO LIBEROU ACESSO | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | REMBRANDT | R NITA COSTA 12 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 380717113 | OND17 | ONDAA | 80 | 20 | 2025-06-17 | 2025-07-04 | 2025-07-04 |  | GABRIEL MENDES | JESSICA | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | KIT ENVIADO |  |  | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA |  |  | MAIOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | COM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | 168781615 | EDF COLISEU | R NITA COSTA 428 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 367280458 | OND17 | ONDAA | 16 | 4 | 2025-07-01 | 2025-07-09 | 2025-07-09 |  | WILLIAMS MORAES | ALAN | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | S/N |  |  | CONSTRUÇÃO CONCLUÍDA | S/N | S/N | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | COM SINERGIA | ATIVAÇÃO | 168781615 | EDF COLISEU | R NITA COSTA 428 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 367280458 | OND17 | ONDAA | 16 | 4 | 2025-07-01 | 2025-07-09 | 2025-07-09 |  | WILLIAMS MORAES | ALAN | PRODUTIVA | SIM | SIM | DOUGLAS PINHEIRO | 2025-07-20 | S/N |  |  | ATIVAÇÃO CONCLUÍDA |  |  | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | COM SINERGIA | PROJETO | 168781615 | EDF COLISEU | R NITA COSTA 428 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 367280458 | OND17 | ONDAA | 16 | 4 | 2025-07-09 | 2025-08-14 | 2025-08-14 |  | JOSE MARCOS | JESSICA | PRODUTIVA | S/N | S/N |  |  | KIT ENVIADO |  |  | KIT ENVIADO | S/N | S/N | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | COM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | 169769481 | VIVENDA SAN REMO | R NITA COSTA, 145 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | S/N | S/N | 26 | 5 | 2025-08-20 | S/N | S/N |  | S/N |  | IMPRODUTIVA | S/N | S/N |  |  | S/N |  |  | CANCELADO | PASSADO PARA OUTRA PARCEIRA | CLARO PASSOU PARA OUTRA PASSEIRA | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | RESIDENCIAL VIVENDA PIATÃ | R OZI MIRANDA, 19 | SALVADOR | MDU LEGADO | 367597642 | PIA01 | PIAAA | 8 | 3 | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 2025-08-11 |  | LAZARO ANTONIO | JESSICA | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | KIT ENVIADO | JOSE MARCOS | 2025-09-03 | VISTORIADO | SEM INFRA |  | MENOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | CLAUDIA | R PARAIBA 178 | SALVADOR | MDU LEGADO | 373855660 | PIT13 | PTBAA | 106 | 13 | 2025-07-01 | 2025-07-11 | 2025-07-11 |  | GABRIEL MENDES | JESSICA | IMPRODUTIVA | S/N | S/N | [5 empty] | SEM ACESSO | SINDICO / ADM NÃO AUTORIZOU | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | CLAUDIA | R PARAIBA 178 | SALVADOR | MDU LEGADO | 373855660 | PIT13 | PTBAA | 106 | 13 | 2025-07-01 | 2025-07-22 | 2025-07-22 |  | GABRIEL MENDES | JESSICA | IMPRODUTIVA | SIM | S/N | [5 empty] | SEM ACESSO | SINDICO / ADM NÃO AUTORIZOU | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | ATIVAÇÃO | S/N | COND. ORLNADO GOMES RIBEIRO | R PARANA 155 | SALVADOR | MDU LEGADO | 367178364 | PIT49 | PTBAA | 12 | 3 | 2025-07-01 | S/N | S/N |  |  |  | PAUSA | S/N |  |  |  | S/N |  |  | PENDENCIA DE REDE | PENDENTE REDE | NEGOCIAÇÃO MANUTENÇÃO CLARO | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | SEM NOME | R PARANA, 264 | SALVADOR | MDU LEGADO | 374065929 | PIT49 | PTBAA | 13 | 13 | 2025-07-01 | 2025-07-22 | 2025-07-22 |  | CARLOS RODRIGO | JESSICA | IMPRODUTIVA | SIM | S/N | [5 empty] | SEM ACESSO | SINDICO / ADM NÃO AUTORIZOU | S/N | MENOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | ATHENAS | R PATARO MACHADO 159 | LAURO DE FREITAS | ALTO VALOR 2025 | 372298816 | ARQAAA | PTGAA | 32 | 6 | 2025-07-01 | 2025-07-08 | 2025-07-08 |  | CARLOS RODRIGO | JESSICA | IMPRODUTIVA | S/N | S/N | [5 empty] | SEM ACESSO | SINDICO / ADM NÃO AUTORIZOU | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | ANTARES RESIDENCE | R PATARO MACHADO 340 | LAURO DE FREITAS | ALTO VALOR 2025 | 372445515 | ARQAAA | PTGAA | 45 | 4 | 2025-07-01 | 2025-07-08 | 2025-07-08 |  | CARLOS RODRIGO | JESSICA | IMPRODUTIVA | S/N | S/N | [5 empty] | SEM ACESSO | SINDICO / ADM NÃO AUTORIZOU | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | VIVENDA UNIVERSITARIA 2 | R PATARO MACHADO, 31 | LAURO DE FREITAS | ALTO VALOR 2025 | 373233141 | ARQAAA | PTGAA | 24 | 4 | 2025-07-01 | 2025-07-24 | 2025-07-24 |  | CARLOS RODRIGO | JESSICA | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | KIT ENVIADO |  |  | VISTORIADO |  |  | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | S/N | VILLA MAGIORE | R PE CAMILO TORREND 105 | SALVADOR | MDU LEGADO | 367269433 | OND05 | FDRAA | 18 | 15 | 2025-06-17 | 2025-07-03 | 2025-07-03 |  | PAULO IVO | ALAN | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | S/N |  |  | CONSTRUÇÃO CONCLUÍDA | S/N | S/N | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | ATIVAÇÃO | S/N | VILLA MAGIORE | R PE CAMILO TORREND 105 | SALVADOR | MDU LEGADO | 367269433 | OND05 | FDRAA | 18 | 15 | 2025-07-01 | 2025-07-18 | 2025-07-18 |  | DENILSON MOREIRA | ALAN | PRODUTIVA | SIM | SIM | DOUGLAS PINHEIRO | 2025-07-21 | S/N |  |  | ATIVAÇÃO CONCLUÍDA |  |  | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | VILA MAGGIORE | R PE CAMILO TORREND 105 | SALVADOR | MDU LEGADO | 367269433 | OND05 | FDRAA | 18 | 15 | 2025-07-01 | 2025-07-07 | 2025-07-07 |  | CARLOS RODRIGO | JESSICA | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | KIT ENVIADO | JOSE MARCOS | 2025-07-23 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA |  |  | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | S/N | BARRA DOS COQUEIROS | R PE CAMILO TORREND 145 BL A | SALVADOR | MDU LEGADO | S/N | OND05 | FDRAA | 16 | 4 | 2025-07-01 | 2025-08-08 | 2025-08-08 |  | ROBERIO ALMEIDA | VALNEI | IMPRODUTIVA | S/N | S/N |  |  | S/N |  |  | OBSTRUIDO | S/N | S/N | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | BARRA DOS COQUEIROS | R PE CAMILO TORREND 145 BL A | SALVADOR | MDU LEGADO | S/N | OND05 | FDRAA | 16 | 4 | 2025-06-17 | 2025-07-03 | 2025-07-03 |  | CARLOS RODRIGO | JESSICA | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | KIT ENVIADO | ALISSON SANTOS | 2025-07-07 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA |  |  | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | S/N | BARRA DOS COQUEIROS | R PE CAMILO TORREND 145 BL B | SALVADOR | MDU LEGADO | S/N | OND05 | FDRAA | 16 | 4 | 2025-07-01 | 2025-08-08 | 2025-08-08 |  | ROBERIO ALMEIDA | VALNEI | IMPRODUTIVA | S/N | S/N |  |  | S/N |  |  | OBSTRUIDO | S/N | S/N | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | BARRA DOS COQUEIROS | R PE CAMILO TORREND 145 BL B | SALVADOR | MDU LEGADO | S/N | OND05 | FDRAA | 16 | 4 | 2025-06-17 | 2025-07-03 | 2025-07-03 |  | CARLOS RODRIGO | JESSICA | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | KIT ENVIADO | ALISSON SANTOS | 2025-07-07 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA |  |  | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | ATIVAÇÃO | S/N | EDF SCENARIO SAN LAZARO | R PE CAMILO TORREND 185 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 378904042 | OND05 | FDRAA | 16 | 4 | 2025-06-17 | 2025-08-20 | 2025-08-20 |  | DIEGO GUEDES | VALNEI | PRODUTIVA | SIM | SIM | JOSE MARCOS | 2025-09-01 | S/N |  |  | ATIVAÇÃO CONCLUÍDA |  |  | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | S/N | EDF SCENARIO SAN LAZARO | R PE CAMILO TORREND 185 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 378904042 | OND05 | FDRAA | 16 | 4 | 2025-07-01 | 2025-07-28 | 2025-07-28 |  | PAULO IVO | ALAN | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | S/N |  |  | CONSTRUÇÃO CONCLUÍDA | S/N | S/N | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | EDF SCENARIO SAN LAZARO | R PE CAMILO TORREND 185 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 378904042 | OND05 | FDRAA | 16 | 4 | 2025-07-01 | 2025-07-24 | 2025-07-24 |  | LAZARO ANTONIO | JESSICA | IMPRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | KIT ENVIADO |  |  | SEM ACESSO | SINDICO / ADM NÃO AUTORIZOU | S/N | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | EDF BARRA DOS COQUEIROS | R PE CAMILO TORREND, 145 | SALVADOR | MDU LEGADO | 366862440 | OND05 | ONDAA | 7 | 3 | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 2025-08-06 |  | LAZARO ANTONIO | JESSICA | IMPRODUTIVA | SIM | S/N | [5 empty] | SEM ACESSO | SINDICO / ADM NÃO AUTORIZOU | S/N | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | EDF BARRA DOS COQUEIROS | R PE CAMILO TORREND, 145 | SALVADOR | MDU LEGADO | 367432528 | OND05 | ONDAA | 7 | 3 | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 2025-08-06 |  | LAZARO ANTONIO | JESSICA | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | KIT ENVIADO |  |  | SEM ACESSO |  |  | MENOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | MARIGLORIA | R PE FEIJO 139 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 373051585 | CNL04 | BARAA | 36 | 9 | 2025-07-01 | 2025-07-12 | 2025-07-12 |  | CARLOS RODRIGO | JESSICA | IMPRODUTIVA | SIM | S/N | [5 empty] | SEM ACESSO | SINDICO / ADM NÃO AUTORIZOU | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | MARIGLORIA | R PE FEIJO 139 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 367342612 | CNL04 | BARAA | 36 | 9 | 2025-07-01 | 2025-07-14 | 2025-07-14 |  | CARLOS RODRIGO | JESSICA | IMPRODUTIVA | SIM | S/N | [5 empty] | SEM ACESSO | SINDICO / ADM NÃO AUTORIZOU | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | S/N | EDF DIANA | R PE FEIJO 597 A | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 371629484 | GRC11 | BARAA | 28 | 7 | 2025-07-01 | 2025-07-15 | 2025-07-15 |  | EDIVAL SANTIAGO | VALNEI | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | S/N |  |  | CONSTRUÇÃO CONCLUÍDA | S/N | S/N | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | ATIVAÇÃO | S/N | EDF DIANA | R PE FEIJO 597 A | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 371629484 | GRC11 | BARAA | 28 | 7 | 2025-07-01 | 2025-07-15 | 2025-07-15 |  | EDIVAL SANTIAGO | VALNEI | PRODUTIVA | SIM | SIM | DOUGLAS PINHEIRO | 2025-07-17 | S/N |  |  | ATIVAÇÃO CONCLUÍDA |  |  | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | PROJETO | S/N | EDF DIANA | R PE FEIJO 597 A | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 371629484 | GRC11 | BARAA | 28 | 7 | 2025-07-01 | 2025-07-07 | 2025-07-07 |  | ALISSON SANTOS | JESSICA | PRODUTIVA | S/N | S/N |  |  | KIT ENVIADO |  |  | KIT ENVIADO | S/N | S/N | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | S/N | EDF DIANA | R PE FEIJO 597 B | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 373873114 | GRC11 | BARAA | 28 | 7 | 2025-07-01 | 2025-07-15 | 2025-07-15 |  | EDIVAL SANTIAGO | VALNEI | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | S/N |  |  | CONSTRUÇÃO CONCLUÍDA | S/N | S/N | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | ATIVAÇÃO | S/N | EDF DIANA | R PE FEIJO 597 B | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 373873114 | GRC11 | BARAA | 28 | 7 | 2025-07-01 | 2025-07-15 | 2025-07-15 |  | EDIVAL SANTIAGO | VALNEI | PRODUTIVA | SIM | SIM | DOUGLAS PINHEIRO | 2025-07-17 | S/N |  |  | ATIVAÇÃO CONCLUÍDA |  |  | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | PROJETO | S/N | EDF DIANA | R PE FEIJO 597 B | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 373873114 | GRC11 | BARAA | 28 | 7 | 2025-07-01 | 2025-07-07 | 2025-07-07 |  | ALISSON SANTOS | JESSICA | PRODUTIVA | S/N | S/N |  |  | KIT ENVIADO |  |  | KIT ENVIADO | S/N | S/N | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | COM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | 169059913 | SEM NOME | R PEDRO MILTON DE BRITO, 77 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | S/N | S/N | 20 | 5 | 2025-08-20 | 2025-08-25 | 2025-08-25 |  | JOSE VITOR | ALAN | IMPRODUTIVA | S/N | S/N |  |  | S/N |  |  | SEM ACESSO | SINDICO NÃO LIBEROU A CONSTRUÇÃO | S/N | MENOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | ATIVAÇÃO | S/N | AGUA AZUL | R PERNAMBUCO 405 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 367385126 | PIT59 | PTBAA | 52 | 10 | 2025-07-01 | S/N | S/N |  |  |  | PAUSA | S/N |  |  |  | S/N |  |  | PENDENCIA DE REDE | PENDENTE REDE | NEGOCIAÇÃO MANUTENÇÃO CLARO | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | ATIVAÇÃO | S/N | AGUA BRANCA | R PERNAMBUCO 405 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 367037068 | PIT59 | PTBAA | 61 | 10 | 2025-07-01 | S/N | S/N |  |  |  | PAUSA | S/N |  |  |  | S/N |  |  | PENDENCIA DE REDE | PENDENTE REDE | NEGOCIAÇÃO MANUTENÇÃO CLARO | MAIOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | EDF VIVENDAS DO APIPEMA | R PLINIO MOSCOSO 1074 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 367308610 | OND19 | ONDAA | 13 | 13 | 2025-07-01 | 2025-07-28 | 2025-07-28 |  | LAZARO ANTONIO | JESSICA | IMPRODUTIVA | SIM | S/N | [5 empty] | SEM ACESSO | Porteiro não autorizou | S/N | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | VISTORIA | 169557395 | EDF ALMEIDA GARRETT | R PLINIO MOSCOSO 1100 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 367279547 | OND18 | ONDAA | 13 | 3 | 2025-07-01 | 2025-07-28 | 2025-07-28 |  | LAZARO ANTONIO | JESSICA | IMPRODUTIVA | SIM | S/N | [5 empty] | SEM ACESSO | Sem portaria | S/N | MENOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | S/N | MAR DE IBIZA | R PLINIO MOSCOSO 180 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 371771857 | OND14 | ONDAA | 32 | 16 | 2025-06-17 | 2025-07-01 | 2025-07-01 |  | EDIVAL SANTIAGO | VALNEI | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | S/N |  |  | CONSTRUÇÃO CONCLUÍDA | S/N | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | ATIVAÇÃO | S/N | MAR DE IBIZA | R PLINIO MOSCOSO 180 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 371771857 | OND14 | ONDAA | 32 | 16 | 2025-06-17 | 2025-07-01 | 2025-07-01 |  | EDIVAL SANTIAGO | VALNEI | PRODUTIVA | SIM | SIM | DOUGLAS PINHEIRO | 2025-07-05 | S/N |  |  | ATIVAÇÃO CONCLUÍDA |  |  | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | PROJETO | S/N | MAR DE IBIZA | R PLINIO MOSCOSO 180 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 371771857 | OND14 | ONDAA | 32 | 16 | 2025-06-17 | 2025-07-01 | 2025-07-01 |  | ALISSON SANTOS | JESSICA | PRODUTIVA | S/N | S/N |  |  | KIT ENVIADO |  |  | KIT ENVIADO | S/N | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | PROSPECÇÃO | S/N | MAR DE IBIZA | R PLINIO MOSCOSO 180 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 371771857 | OND14 | ONDAA | 32 | 16 | 2025-06-17 | 2025-07-01 | 2025-07-01 |  | EDIVAL SANTIAGO | VALNEI | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | KIT ENVIADO |  |  | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | S/N | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | PROJETO | S/N | MAR DE IBIZA | R PLINIO MOSCOSO 180 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 371771857 | OND14 | ONDAA | 32 | 16 | 2025-07-01 | 2025-07-16 | 2025-07-16 |  | N ALFA | N ALFA | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | KIT ENVIADO |  |  | KIT ENVIADO | S/N | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | EDF CARLA | R PLINIO MOSCOSO 907 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 367308683 | OND19 | ONDAA | 14 | 3 | 2025-07-01 | 2025-07-28 | 2025-07-28 |  | LAZARO ANTONIO | JESSICA | IMPRODUTIVA | SIM | S/N | [5 empty] | SEM ACESSO | Sem portaria | S/N | MENOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | S/N | EDF SERRA DA FONTE - BLOCO A | R POLITEAMA DE BAIXO, 298 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 367574678 | GAR05 | NZRAA | 59 | 15 | 2025-06-17 | 2025-08-04 | 2025-08-05 |  | ROBERIO ALMEIDA | VALNEI | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | S/N |  |  | CONSTRUÇÃO CONCLUÍDA | S/N | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | S/N | EDF SERRA DA FONTE - BLOCO B | R POLITEAMA DE BAIXO, 298 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 367316493 | GAR05 | NZRAA | 62 | 15 | 2025-06-17 | 2025-08-04 | 2025-08-05 |  | ROBERIO ALMEIDA | VALNEI | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | S/N |  |  | CONSTRUÇÃO CONCLUÍDA | S/N | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | ATIVAÇÃO | S/N | EDF SERRA DA FONTE - BLOCO A | R POLITEAMA DE BAIXO, 298 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 367574678 | GAR05 | NZRAA | 59 | 15 | 2025-06-17 | 2025-08-07 | 2025-08-07 |  | RONALDO NEVES | ALAN | PRODUTIVA | SIM | SIM | JOSE MARCOS | 2025-08-20 | S/N |  |  | ATIVAÇÃO CONCLUÍDA |  |  | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | ATIVAÇÃO | S/N | EDF SERRA DA FONTE - BLOCO B | R POLITEAMA DE BAIXO, 298 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 367316493 | GAR05 | NZRAA | 62 | 15 | 2025-06-17 | 2025-08-07 | 2025-08-07 |  | RONALDO NEVES | ALAN | PAUSA | S/N | S/N |  |  | S/N |  |  | PENDENCIA DE REDE | FIBRA COM POTENCIA ERRADA | NEGOCIAÇÃO MANUTENÇÃO CLARO | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | EDF SERRA DA FONTE | R POLITEAMA DE BAIXO, 298 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 367574678 | GAR05 | NZRAA | 59 | 15 | 2025-06-17 | 2025-08-01 | 2025-08-01 |  | LAZARO ANTONIO | JESSICA | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | KIT ENVIADO | ALISSON SANTOS | 2025-09-01 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA |  | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | EDF SERRA DA FONTE | R POLITEAMA DE BAIXO, 298 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 367316493 | GAR05 | NZRAA | 62 | 15 | 2025-06-17 | 2025-08-01 | 2025-08-01 |  | LAZARO ANTONIO | JESSICA | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | KIT ENVIADO | ALISSON SANTOS | 2025-09-01 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA |  | MAIOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | SEM NOME | R PRAIA DE TAMBAU, 3 | LAURO DE FREITAS | MDU LEGADO | 372375991 | LFS12 | LFSAA | 6 | 1 | 2025-08-01 | 2025-08-04 | 2025-08-04 |  | LAZARO ANTONIO | JESSICA | IMPRODUTIVA | SIM | S/N | [5 empty] | SEM ACESSO | SINDICO / ADM NÃO AUTORIZOU | S/N | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | SEM NOME | R PRAIA DE TAMBAU, 3 | LAURO DE FREITAS | MDU LEGADO | 373234566 | LFS12 | LFSAA | 24 | 1 | 2025-08-01 | 2025-08-04 | 2025-08-04 |  | LAZARO ANTONIO | JESSICA | IMPRODUTIVA | SIM | S/N | [5 empty] | SEM ACESSO | SINDICO / ADM NÃO AUTORIZOU | S/N | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | ATIVAÇÃO | 240436137 | MORADAS DO ATLANTICO | R PRAIA DE TAMBAU, LADO A / QD 20 | LAURO DE FREITAS | MDU LEGADO | 376354961 | LFS12 | VATAA | 13 | 4 | 2025-07-01 | 2025-07-14 | 2025-07-14 |  | EDIVAL SANTIAGO | VALNEI | PRODUTIVA | SIM | SIM | DOUGLAS PINHEIRO | 2025-07-17 | S/N |  |  | ATIVAÇÃO CONCLUÍDA |  |  | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | COM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | 141190780 | ED MANSAO RESCALA | R PRF AMILCAR FALCAO 202 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | S/N | S/N | 18 | 9 | 2025-08-20 | 2025-08-25 | 2025-08-25 |  | ELTON BISPO | VALNEI | IMPRODUTIVA | S/N | S/N |  |  | S/N |  |  | SEM ACESSO | SINDICO NÃO PERMITIU MAIS ACESSO DEVIDO PROBLEMAS COM OUTRAS OPERADORAS | S/N | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | FERNANDO NOVIS | R PRF AMILCAR FALCAO 20 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | OND11 | ONDAA | 15 | 4 | 2025-07-01 | 2025-07-19 | 2025-07-19 |  | GABRIEL MENDES | JESSICA | IMPRODUTIVA | SIM | S/N | [5 empty] | SEM ACESSO | PORTEIRO NAO AUTORIZOU | S/N | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | VISTORIA | 141190780 | RESCALA | R PRF AMILCAR FALCAO 202 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | OND11 | ONDAA | 18 | 4 | 2025-07-01 | 2025-07-19 | 2025-07-19 |  | GABRIEL MENDES | JESSICA | IMPRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | KIT ENVIADO | JOSE MARCOS | 2025-08-19 | SEM ACESSO | SINDICO / ADM NAO AUTORIZOU | S/N | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | COM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | 141190780 | RESCALA | R PRF AMILCAR FALCAO 202 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | OND11 | ONDAA | 18 | 4 | 2025-07-01 | 2025-07-28 | 2025-07-28 |  | LUIS RICARDO | ALAN | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | S/N |  |  | CONSTRUÇÃO CONCLUÍDA | S/N | S/N | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | COM SINERGIA | ATIVAÇÃO | 141190780 | RESCALA | R PRF AMILCAR FALCAO 202 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | OND11 | ONDAA | 18 | 4 | 2025-07-01 | 2025-07-28 | 2025-07-28 |  | LUIS RICARDO | ALAN | PRODUTIVA | SIM | SIM | DOUGLAS PINHEIRO | 2025-07-29 | S/N |  |  | ATIVAÇÃO CONCLUÍDA |  |  | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | SEM NOME | R PRF ARISTIDES NOVIS 103 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 367299474 | OND05 | FDRAA | 16 | 4 | 2025-07-01 | 2025-07-23 | 2025-07-23 |  | LAZARO ANTONIO | JESSICA | IMPRODUTIVA | SIM | S/N | [5 empty] | SEM ACESSO | SINDICO / ADM NÃO AUTORIZOU | S/N | MENOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | S/N | BOSQUE DE ONDINA | R PRF ARISTIDES NOVIS 127 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 367299351 | OND14 | ONDAA | 32 | 8 | 2025-06-17 | 2025-07-01 | 2025-07-01 |  | N ALFA | N ALFA | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | S/N |  |  | CONSTRUÇÃO CONCLUÍDA | S/N | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | BOSQUE DE ONDINA | R PRF ARISTIDES NOVIS 127 | SALVADOR | MDU LEGADO | 367444284 | OND05 | FDRAA | 34 | 12 | 2025-07-01 | 2025-07-12 | 2025-07-12 |  | CARLOS RODRIGO | JESSICA | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | KIT ENVIADO | JOSE MARCOS | 2025-08-29 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA |  |  | MAIOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | ATIVAÇÃO | S/N | BOSQUE DE ONDINA | R PRF ARISTIDES NOVIS 127 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 367299351 | OND05 | FDRAA | 16 | 4 | 2025-06-17 | S/N | S/N |  |  |  | PENDENTE |  |  |  |  | S/N | [5 empty] | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | S/N | BLOCO A | R PRF ARISTIDES NOVIS 207-BL A | SALVADOR | MDU LEGADO | 367299548 | OND05 | ONDAA | 16 | 4 | 2025-07-01 | 2025-07-12 | 2025-07-12 |  | DENILSON MOREIRA | ALAN | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | S/N |  |  | CONSTRUÇÃO CONCLUÍDA | S/N | S/N | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | ATIVAÇÃO | S/N | BLOCO A | R PRF ARISTIDES NOVIS 207-BL A | SALVADOR | MDU LEGADO | 367299548 | OND05 | FDRAA | 12 | 3 | 2025-06-17 | 2025-07-03 | 2025-07-03 |  | DENILSON MOREIRA | ALAN | PRODUTIVA | SIM | SIM | DOUGLAS PINHEIRO | 2025-07-04 | S/N |  |  | ATIVAÇÃO CONCLUÍDA |  |  | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | S/N | RESINDECIAL SAO LAZARO | R PRF ARISTIDES NOVIS 32 | SALVADOR | MDU LEGADO | 377050954 | OND05 | ONDAA | 34 | 8 | 2025-07-01 | 2025-07-08 | 2025-07-08 |  | JOSE VITOR | ALAN | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | S/N |  |  | CONSTRUÇÃO CONCLUÍDA | S/N | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | ATIVAÇÃO | S/N | EDF SÃO LAZARO | R PRF ARISTIDES NOVIS 32 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 377050954 | OND05 | FDRAA | 18 | 4 | 2025-06-17 | 2025-08-20 | 2025-08-20 |  | RAFAEL SOUZA | VALNEI | PRODUTIVA | SIM | SIM | JOSE MARCOS | 2025-08-22 | S/N |  |  | ATIVAÇÃO CONCLUÍDA |  |  | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | SÃO LAZARO | R PRF ARISTIDES NOVIS 32 | SALVADOR | MDU LEGADO | 371771857 | OND05 | FDRAA | 25 | 6 | 2025-07-01 | 2025-07-07 | 2025-07-07 |  | CARLOS RODRIGO | JESSICA | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | KIT ENVIADO | JOSE MARCOS | 2025-08-18 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA |  |  | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | COM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | 170201707 | PEDRA DO BOSQUE | R PRF ARISTIDES NOVIS 434 | SALVADOR | MDU LEGADO | 383176486 | OND05 | FDRAA | 14 | 4 | 2025-07-01 | 2025-07-09 | 2025-07-09 |  | N ALFA | N ALFA | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | S/N |  |  | CONSTRUÇÃO CONCLUÍDA | S/N | S/N | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | COM SINERGIA | ATIVAÇÃO | 170201707 | PEDRA DO BOSQUE | R PRF ARISTIDES NOVIS 434 | SALVADOR | MDU LEGADO | 383176486 | OND05 | FDRAA | 16 | 4 | 2025-07-01 | 2025-07-15 | 2025-07-15 |  | N ALFA | N ALFA | PRODUTIVA | SIM | SIM | DOUGLAS PINHEIRO | 2025-07-17 | S/N |  |  | ATIVAÇÃO CONCLUÍDA |  |  | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | S/N | COLINA DE SAO LAZARO | R PRF ARISTIDES NOVIS 634 | SALVADOR | MDU LEGADO | 367299331 | OND05 | FDRAA | 17 | 4 | 2025-08-01 | 2025-08-07 | 2025-08-07 |  | ROBERIO ALMEIDA | VALNEI | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | S/N |  |  | CONSTRUÇÃO CONCLUÍDA | S/N | S/N | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | COLINA DE SAO LAZARO | R PRF ARISTIDES NOVIS 634 | SALVADOR | MDU LEGADO | 367299331 | OND05 | FDRAA | 17 | 4 | 2025-07-01 | 2025-07-23 | 2025-07-23 |  | GABRIEL MENDES | JESSICA | IMPRODUTIVA | SIM | S/N | [5 empty] | SEM ACESSO | SINDICO / ADM NÃO AUTORIZOU | S/N | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | COLINA DE SAO LAZARO | R PRF ARISTIDES NOVIS 634 | SALVADOR | MDU LEGADO | 367299331 | OND05 | FDRAA | 17 | 4 | 2025-07-01 | 2025-07-30 | 2025-07-30 |  | CARLOS RODRIGO | JESSICA | IMPRODUTIVA | SIM | S/N | [5 empty] | SEM ACESSO | Síndico / ADM não autorizou | S/N | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | COLINA SÃO LAZARO | R PRF ARISTIDES NOVIS 634 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 367299331 | OND05 | FDRAA | 17 | 4 | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 2025-08-06 |  | GABRIEL MENDES | JESSICA | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | PENDENTE | [5 empty] | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | S/N | COLINA SÃO LAZARO | R PRF ARISTIDES NOVIS 634 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 367299331 | OND05 | FDRAA | 17 | 4 | 2025-08-06 | 2025-08-08 | 2025-08-08 |  | ROBERIO ALMEIDA | VALNEI | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | S/N |  |  | CONSTRUÇÃO CONCLUÍDA | S/N | S/N | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | ATIVAÇÃO | 170227927 | COND COLINA DE SAO LAZARO | R PRF ARISTIDES NOVIS 634 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 367299331 | OND05 | FDRAA | 17 | 4 | 2025-08-07 | 2025-08-25 | 2025-08-26 |  | TIAGO DOS SANTOS | ALAN | PRODUTIVA | S/N | SIM | JOSE MARCOS | 2025-08-20 | S/N |  |  | ATIVAÇÃO CONCLUÍDA | 08/09/2025 SOLICITADO FOTOS DA REDE ANTES E POTENCIA DA FIBRA |  | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | S/N | MAIS DE UM BLOCO | R PRF ARISTIDES NOVIS, 207 | SALVADOR | MDU LEGADO | 367299555 | OND05 | FDRAA | 12 | 6 | 2025-07-01 | 2025-08-14 | S/N |  | ELTON BISPO | VALNEI | IMPRODUTIVA | S/N | S/N |  |  | S/N |  |  | OBSTRUIDO | S/N | S/N | MENOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | ESTRELA DO MAR | R PRF CASSILANDRO BARBUDA 1038 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 372213568 | CAZ14 | STPAA | 32 | 8 | 2025-07-01 | 2025-07-07 | 2025-07-07 |  | GABRIEL MENDES | JESSICA | IMPRODUTIVA | SIM | S/N | [5 empty] | SEM ACESSO | SINDICO / ADM NÃO AUTORIZOU | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | ESTRELA DO MAR | R PRF CASSILANDRO BARBUDA 1038 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 372213568 | CAZ14 | STPAA | 32 | 8 | 2025-07-01 | 2025-07-23 | 2025-07-23 |  | GABRIEL MENDES | JESSICA | IMPRODUTIVA | SIM | S/N | [5 empty] | SEM ACESSO | SINDICO / ADM NÃO AUTORIZOU | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | ESTRELA DO MAR | R PRF CASSILANDRO BARBUDA 1038 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 367219181 | CAZ02 | ARMAA | 32 | 8 | 2025-08-01 | 2025-08-05 | 2025-08-05 |  | CARLOS RODRIGO | JESSICA | IMPRODUTIVA | SIM | S/N | [5 empty] | SEM ACESSO | SINDICO / ADM NÃO AUTORIZOU | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | PASARGADA | R PRF CLEMENTINO FRAGA 39 | SALVADOR | MDU LEGADO | 378875091 | OND09 | ONDAA | 36 | 4 | 2025-06-17 | 2025-07-04 | S/N |  | GABRIEL MENDES | JESSICA | IMPRODUTIVA | SIM | S/N | [5 empty] | SEM ACESSO | SINDICO / ADM NÃO AUTORIZOU | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | PASARGADA | R PRF CLEMENTINO FRAGA 39 | SALVADOR | MDU LEGADO | 378875091 | OND09 | ONDAA | 36 | 4 | 2025-07-01 | 2025-07-30 | 2025-07-30 |  | LAZARO ANTONIO | JESSICA | IMPRODUTIVA | SIM | S/N | [5 empty] | SEM ACESSO | SEM ACESSO | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | MD2 ATLANTICO | R PRF CLEMENTINO FRAGA 78 | SALVADOR | MDU LEGADO | 379393332 | OND09 | ONDAA | 45 | 11 | 2025-06-17 | 2025-07-04 | S/N |  | GABRIEL MENDES | JESSICA | IMPRODUTIVA | SIM | S/N | [5 empty] | SEM ACESSO | SINDICO / ADM NÃO AUTORIZOU | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | MD2 ATLANTICO | R PRF CLEMENTINO FRAGA 78 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 367295917 | OND09 | ONDAA | 45 | 11 | 2025-07-01 | 2025-07-30 | 2025-07-30 |  | LAZARO ANTONIO | JESSICA | IMPRODUTIVA | SIM | S/N | [5 empty] | SEM ACESSO | SEM ACESSO | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | MAR ATLANTICO | R PRF CLEMENTINO FRAGA 78 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 367295917 | OND09 | ONDAA | 45 | 15 | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 2025-08-22 |  | GABRIEL MENDES | JESSICA | IMPRODUTIVA | SIM | S/N | [5 empty] | SEM ACESSO | SEM ACESSO | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | S/N | EDF VILA BELA | R PRF ILDELFONSO DE MESQUITA 172 | SALVADOR | MDU LEGADO | 367253317 | BRO01 | BRTAA | 60 | 15 | 2025-07-01 | 2025-07-10 | 2025-07-10 |  | DIEGO GUEDES | VALNEI | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | S/N |  |  | CONSTRUÇÃO CONCLUÍDA | S/N | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | ATIVAÇÃO | S/N | EDF VILA BELA | R PRF ILDELFONSO DE MESQUITA 172 | SALVADOR | MDU LEGADO | 367253317 | BRO01 | BRTAA | 60 | 15 | 2025-07-01 | 2025-07-15 | 2025-07-15 |  | LUIS RICARDO | ALAN | PRODUTIVA | SIM | SIM | DOUGLAS PINHEIRO | 2025-07-17 | S/N |  |  | ATIVAÇÃO CONCLUÍDA |  |  | MAIOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | S/N | EDF COLINA DO MAR BLOCO 1 | R PRF ISAIAS ALVES DE ALMEIDA 136 | SALVADOR | MDU LEGADO | S/N | PIT37 | ARMAA | 22 | 8 | 2025-07-01 | 2025-07-05 | 2025-07-05 |  | JOSE VITOR | ALAN | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | S/N |  |  | CONSTRUÇÃO CONCLUÍDA | S/N | S/N | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | S/N | EDF COLINA DO MAR BLOCO 2 | R PRF ISAIAS ALVES DE ALMEIDA 136 | SALVADOR | MDU LEGADO | S/N | PIT37 | ARMAA | 22 | 8 | 2025-07-01 | 2025-07-05 | 2025-07-05 |  | JOSE VITOR | ALAN | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | S/N |  |  | CONSTRUÇÃO CONCLUÍDA | S/N | S/N | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | S/N | EDF COLINA DO MAR BLOCO 3 | R PRF ISAIAS ALVES DE ALMEIDA 136 | SALVADOR | MDU LEGADO | S/N | PIT37 | ARMAA | 22 | 8 | 2025-07-01 | 2025-07-05 | 2025-07-05 |  | JOSE VITOR | ALAN | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | S/N |  |  | CONSTRUÇÃO CONCLUÍDA | S/N | S/N | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | S/N | EDF COLINA DO MAR BLOCO 4 | R PRF ISAIAS ALVES DE ALMEIDA 136 | SALVADOR | MDU LEGADO | S/N | PIT37 | ARMAA | 22 | 8 | 2025-07-01 | 2025-07-05 | 2025-07-05 |  | JOSE VITOR | ALAN | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | S/N |  |  | CONSTRUÇÃO CONCLUÍDA | S/N | S/N | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | ATIVAÇÃO | S/N | EDF COLINA DO MAR BLOCO 1 | R PRF ISAIAS ALVES DE ALMEIDA 136 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | CAZ14 | ARMAA | 22 | 6 | 2025-06-17 | 2025-08-13 | 2025-08-13 |  | LUIS RICARDO | ALAN | PRODUTIVA | SIM | SIM | JOSE MARCOS | 2025-08-20 | S/N |  |  | ATIVAÇÃO CONCLUÍDA | FILA PARA CONFECCIONAR |  | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | ATIVAÇÃO | S/N | EDF COLINA DO MAR BLOCO 2 | R PRF ISAIAS ALVES DE ALMEIDA 136 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | CAZ14 | ARMAA | 22 | 6 | 2025-06-17 | 2025-08-13 | 2025-08-13 |  | LUIS RICARDO | ALAN | PRODUTIVA | SIM | SIM | JOSE MARCOS | 2025-08-20 | S/N |  |  | ATIVAÇÃO CONCLUÍDA | FILA PARA CONFECCIONAR |  | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | ATIVAÇÃO | S/N | EDF COLINA DO MAR BLOCO 3 | R PRF ISAIAS ALVES DE ALMEIDA 136 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | CAZ14 | ARMAA | 22 | 6 | 2025-06-17 | 2025-08-13 | 2025-08-13 |  | LUIS RICARDO | ALAN | PRODUTIVA | SIM | SIM | JOSE MARCOS | 2025-08-20 | S/N |  |  | ATIVAÇÃO CONCLUÍDA | FILA PARA CONFECCIONAR |  | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | ATIVAÇÃO | S/N | EDF COLINA DO MAR BLOCO 4 | R PRF ISAIAS ALVES DE ALMEIDA 136 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | CAZ14 | ARMAA | 22 | 6 | 2025-06-17 | 2025-08-13 | 2025-08-13 |  | LUIS RICARDO | ALAN | PRODUTIVA | SIM | SIM | JOSE MARCOS | 2025-08-20 | S/N |  |  | ATIVAÇÃO CONCLUÍDA | FILA PARA CONFECCIONAR |  | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | PROSPECÇÃO | S/N | EDF COLINA DO MAR BLOCO 1 | R PRF ISAIAS ALVES DE ALMEIDA 136 | SALVADOR | MDU LEGADO | S/N | PIT37 | ARMAA | 22 | 8 | 2025-07-01 | 2025-07-05 | 2025-07-05 |  | JOSE VITOR | ALAN | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | KIT ENVIADO |  |  | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | S/N | S/N | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | PROSPECÇÃO | S/N | EDF COLINA DO MAR BLOCO 2 | R PRF ISAIAS ALVES DE ALMEIDA 136 | SALVADOR | MDU LEGADO | S/N | PIT37 | ARMAA | 22 | 8 | 2025-07-01 | 2025-07-05 | 2025-07-05 |  | JOSE VITOR | ALAN | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | KIT ENVIADO |  |  | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | S/N | S/N | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | PROSPECÇÃO | S/N | EDF COLINA DO MAR BLOCO 3 | R PRF ISAIAS ALVES DE ALMEIDA 136 | SALVADOR | MDU LEGADO | S/N | PIT37 | ARMAA | 22 | 8 | 2025-07-01 | 2025-07-05 | 2025-07-05 |  | JOSE VITOR | ALAN | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | KIT ENVIADO |  |  | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | S/N | S/N | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | PROSPECÇÃO | S/N | EDF COLINA DO MAR BLOCO 4 | R PRF ISAIAS ALVES DE ALMEIDA 136 | SALVADOR | MDU LEGADO | S/N | PIT37 | ARMAA | 22 | 8 | 2025-07-01 | 2025-07-05 | 2025-07-05 |  | JOSE VITOR | ALAN | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | KIT ENVIADO |  |  | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | S/N | S/N | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | PROSPECÇÃO | S/N | EDF COLINA DO MAR BLOCO 1 | R PRF ISAIAS ALVES DE ALMEIDA 136 | SALVADOR | MDU LEGADO | S/N | PIT37 | ARMAA | 22 | 8 | 2025-07-01 | 2025-08-29 | 2025-08-29 |  | JOSE VITOR | JESSICA | PRODUTIVA | S/N | S/N |  |  | KIT ENVIADO | JOSE MARCOS | 2025-08-29 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA |  |  | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | PROSPECÇÃO | S/N | EDF COLINA DO MAR BLOCO 2 | R PRF ISAIAS ALVES DE ALMEIDA 136 | SALVADOR | MDU LEGADO | S/N | PIT37 | ARMAA | 22 | 8 | 2025-07-01 | 2025-08-29 | 2025-08-29 |  | JOSE VITOR | JESSICA | PRODUTIVA | S/N | S/N |  |  | KIT ENVIADO | JOSE MARCOS | 2025-08-29 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA |  |  | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | PROSPECÇÃO | S/N | EDF COLINA DO MAR BLOCO 3 | R PRF ISAIAS ALVES DE ALMEIDA 136 | SALVADOR | MDU LEGADO | S/N | PIT37 | ARMAA | 22 | 8 | 2025-07-01 | 2025-08-29 | 2025-08-29 |  | JOSE VITOR | JESSICA | PRODUTIVA | S/N | S/N |  |  | KIT ENVIADO | JOSE MARCOS | 2025-08-29 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA |  |  | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | PROSPECÇÃO | S/N | EDF COLINA DO MAR BLOCO 4 | R PRF ISAIAS ALVES DE ALMEIDA 136 | SALVADOR | MDU LEGADO | S/N | PIT37 | ARMAA | 22 | 8 | 2025-07-01 | 2025-08-29 | 2025-08-29 |  | JOSE VITOR | JESSICA | PRODUTIVA | S/N | S/N |  |  | KIT ENVIADO | JOSE MARCOS | 2025-08-29 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA |  |  | MENOR QUE 30 HP's
NAP LOTADA | SGD | PROSPECÇÃO | S/N | INAE | R PRF J JOSE RESCALA - NÚMERO 422, - ED INAE APT 802 | SALVADOR | MDU LEGADO | S/N | IMB02 | IMBAA | 48 | 12 | 2025-08-01 | 2025-08-08 | 2025-08-08 |  | CARLOS RODRIGO | JESSICA | PRODUTIVA | S/N | S/N |  |  | KIT ENVIADO | ALISSON SANTOS | 2025-08-08 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | S/N | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | S/N | EDF MARCO POLO - BLOCO A | R PRF JORGE VALENTE, 55 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 373051746 | OND15 | ONDAAA | 9 | 3 | 2025-08-09 | 2025-09-11 |  |  | ROBERIO ALMEIDA |  | PENDENTE |  |  |  |  | S/N | [5 empty] | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | S/N | EDF MARCO POLO - BLOCO B | R PRF JORGE VALENTE, 55 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 373051746 | OND15 | ONDAAA | 9 | 3 | 2025-08-09 | 2025-09-11 |  |  | ROBERIO ALMEIDA |  | PENDENTE |  |  |  |  | S/N | [5 empty] | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | EDF MARCO POLO - BLOCO A | R PRF JORGE VALENTE, 55 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 373051746 | OND15 | ONDAAA | 9 | 3 | 2025-08-09 | 2025-08-09 | 2025-08-09 |  | LAZARO ANTONIO | JESSICA | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | KIT ENVIADO | CARLOS RODRIGO | 2025-08-09 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA |  |  | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | EDF MARCO POLO - BLOCO B | R PRF JORGE VALENTE, 55 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 373051746 | OND15 | ONDAAA | 9 | 3 | 2025-08-09 | 2025-08-09 | 2025-08-09 |  | LAZARO ANTONIO | JESSICA | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | KIT ENVIADO | CARLOS RODRIGO | 2025-08-09 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA |  |  | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | S/N | COND JD ATLANTICA | R PRF SABINO SILVA 1017 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 367278322 | OND20 | ONDAA | 30 | 15 | 2025-07-01 | 2025-07-22 | 2025-07-22 |  | JOSE VITOR | ALAN | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | S/N |  |  | CONSTRUÇÃO CONCLUÍDA | S/N | S/N | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | COND JD ATLANTICA | R PRF SABINO SILVA 1017 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 367278322 | OND20 | ONDAA | 30 | 15 | 2025-07-01 | 2025-07-11 | 2025-07-11 |  | CARLOS RODRIGO | JESSICA | IMPRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | KIT ENVIADO | ALISSON SANTOS | 2025-07-29 | SEM ACESSO | SINDICO / ADM NÃO AUTORIZOU | S/N | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | ATIVAÇÃO | S/N | COND JD ATLANTICA | R PRF SABINO SILVA 1017 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 367278322 | OND20 | ONDAA | 30 | 15 | 2025-07-01 | 2025-07-28 | 2025-07-28 |  | RAFAEL SOUZA | ALAN | PRODUTIVA | SIM | SIM | DOUGLAS PINHEIRO | 2025-07-05 | S/N |  |  | ATIVAÇÃO CONCLUÍDA |  |  | MENOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | ATIVAÇÃO | S/N | ED M. M.P.TANAJURA | R PRF SABINO SILVA 1079 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 373127891 | OND20 | ONDAA | 41 | 10 | 2025-07-01 | 2025-08-18 | 2025-08-20 |  | MANOEL ROBERTO | VALNEI | PRODUTIVA | SIM | SIM | JOSE MARCOS | 2025-09-01 | S/N |  |  | ATIVAÇÃO CONCLUÍDA |  |  | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | S/N | ED M. M.P.TANAJURA | R PRF SABINO SILVA 1079 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 376146936 | OND20 | ONDAA | 40 | 20 | 2025-07-01 | 2025-07-30 | 2025-07-30 |  | JOSE VITOR | ALAN | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | S/N |  |  | CONSTRUÇÃO CONCLUÍDA | S/N | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | ED M. M.P.TANAJURA | R PRF SABINO SILVA 1079 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 376146936 | OND20 | ONDAA | 40 | 20 | 2025-07-01 | 2025-07-10 | 2025-07-10 |  | CARLOS RODRIGO | JESSICA | PRODUTIVA | S/N | S/N |  |  | PENDENTE |  |  | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA |  |  | MAIOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | LUSEMBURGO ESTACALMO | R PRF SABINO SILVA 219 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | OND13 | ONDAA | 11 | 11 | 2025-07-01 | 2025-07-19 | 2025-07-19 |  | GABRIEL MENDES | JESSICA | IMPRODUTIVA | SIM | S/N | [5 empty] | SEM ACESSO | SINDICO / ADM NAO AUTORIZOU | S/N | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | EDF. SAINT MATHIEU | R PRF SABINO SILVA 282 | SALVADOR | MDU LEGADO | 367269433 | OND13 | ONDAA | 28 | 7 | 2025-07-01 | 2025-07-12 | 2025-07-12 |  | LAZARO ANTONIO | JESSICA | IMPRODUTIVA | SIM | S/N | [5 empty] | SEM ACESSO | AGUARDANDO LIBERAÇÃO SINDICO | S/N | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | EDF SAINT MATHIEU | R PRF SABINO SILVA 282 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 367269433 | OND13 | ONDAA | 16 | 33 | 2025-08-09 | 2025-08-09 | 2025-08-09 |  | LAZARO ANTONIO | JESSICA | IMPRODUTIVA | SIM | S/N | [5 empty] | SEM ACESSO | SINDICO / ADM NÃO AUTORIZOU | S/N | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | S/N | EDF SANT PAUL | R PRF SABINO SILVA 356 | SALVADOR | MDU LEGADO | 367269553 | OND13 | ONDAA | 26 | 13 | 2025-06-17 | 2025-07-04 | 2025-07-04 |  | DENILSON MOREIRA | ALAN | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | S/N |  |  | CONSTRUÇÃO CONCLUÍDA | S/N | S/N | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | ATIVAÇÃO | S/N | EDF SANT PAUL | R PRF SABINO SILVA 356 | SALVADOR | MDU LEGADO | 367269553 | OND13 | ONDAA | 26 | 13 | 2025-07-01 | 2025-07-07 | 2025-07-07 |  | DENILSON MOREIRA | ALAN | PRODUTIVA | SIM | SIM | DOUGLAS PINHEIRO | 2025-07-10 | S/N |  |  | ATIVAÇÃO CONCLUÍDA |  |  | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | EDF SANT PAUL | R PRF SABINO SILVA 356 | SALVADOR | MDU LEGADO | 367269553 | OND13 | ONDAA | 26 | 13 | 2025-07-01 | 2025-07-16 | 2025-07-16 |  | N ALFA | N ALFA | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | KIT ENVIADO | N ALFA | 2025-07-16 | VISTORIADO | S/N | S/N | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | ED PANTHER | R PRF SABINO SILVA 875 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 367277936 | OND20 | ONDAA | 30 | 15 | 2025-07-01 | 2025-07-10 | 2025-07-10 |  | CARLOS RODRIGO | JESSICA | IMPRODUTIVA | S/N | S/N | [5 empty] | SEM ACESSO | SINDICO / ADM NÃO AUTORIZOU | S/N | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | ED PALAIS ATLANTIC | R PRF SABINO SILVA 919 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 372722757 | OND20 | ONDAA | 30 | 15 | 2025-07-01 | 2025-07-10 | 2025-07-10 |  | CARLOS RODRIGO | JESSICA | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | PENDENTE |  |  | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA |  |  | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | S/N | ED PALAIS ATLANTIC | R PRF SABINO SILVA 919 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 372722757 | OND20 | ONDAA | 30 | 15 | 2025-07-01 | 2025-07-22 | 2025-07-22 |  | HELDER MACHADO | VALNEI | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | S/N |  |  | CONSTRUÇÃO CONCLUÍDA | S/N | S/N | MENOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | ATIVAÇÃO | S/N | COND VALE DE ONDINA | R PRF SABINO SILVA 965 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 367278164 | OND20 | ONDAA | 48 | 10 | 2025-06-17 | 2025-08-16 | 2025-08-18 |  | LUIS RICARDO | ALAN | PRODUTIVA | SIM | SIM | JOSE MARCOS | 2025-08-20 | S/N |  |  | ATIVAÇÃO CONCLUÍDA | CONCLUIDA COM PENDENCIA DE REDE NAP 5° ESTA SEM POTENCIA |  | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | S/N | COND VALE DE ONDINA | R PRF SABINO SILVA 965 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 367278164 | OND20 | ONDAA | 48 | 10 | 2025-07-01 | 2025-07-14 | 2025-07-14 |  | ELTON BISPO | VALNEI | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | S/N |  |  | CONSTRUÇÃO CONCLUÍDA | S/N | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | COND VALE DE ONDINA | R PRF SABINO SILVA 965 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 367278164 | OND20 | ONDAA | 48 | 10 | 2025-07-01 | 2025-07-11 | 2025-07-11 |  | CARLOS RODRIGO | JESSICA | PRODUTIVA | S/N | S/N |  |  | KIT ENVIADO | ALISSON SANTOS | 2025-08-06 | VISTORIADO | S/N | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | LUSEMBURGO ESTACALMO | R PRF SABINO SILVA, 219 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 367269413 | OND13 | ONDAA | 9 | 3 | 2025-07-01 | 2025-07-30 | 2025-07-30 |  | CARLOS RODRIGO | JESSICA | IMPRODUTIVA | SIM | S/N | [5 empty] | SEM ACESSO | SEM ACESSO | S/N | MENOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | S/N | VILLAREJO | R PRF SOUZA BRITO 125 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 376352195 | ITP19 | STLAA | 31 | 8 | 2025-07-01 | S/N | S/N |  |  |  | PENDENTE |  |  |  |  | S/N | [5 empty] | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | S/N | VILLAREJO | R PRF SOUZA BRITO 125 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 367182163 | ITP19 | STLAA | 31 | 8 | 2025-07-01 | S/N | S/N |  |  |  | PENDENTE |  |  |  |  | S/N | [5 empty] | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | VILLAREJO | R PRF SOUZA BRITO 125 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 376352195 | ITP19 | STLAA | 31 | 8 | 2025-07-01 | 2025-07-11 | 2025-07-11 |  | CARLOS RODRIGO | JESSICA | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | KIT ENVIADO | JOSE MARCOS | 2025-08-18 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA |  |  | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | VILLAREJO | R PRF SOUZA BRITO 125 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 367182163 | ITP19 | STLAA | 31 | 8 | 2025-07-01 | 2025-07-11 | 2025-07-11 |  | CARLOS RODRIGO | JESSICA | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | KIT ENVIADO | JOSE MARCOS | 2025-08-18 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA |  |  | MAIOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | CONDOMINIO DO FAROL | R PRF SOUZA BRITO 567 | SALVADOR | MDU LEGADO | S/N | STP05 | STPAA | 20 | 1 | 2025-08-06 | 2025-08-07 | 2025-08-07 |  | LAZARO ANTONIO | JESSICA | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | PENDENTE |  |  | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA |  |  | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | EDF TARUMA | R QUINTINO DE CARVALHO 126 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 367279430 | OND18 | ONDAA | 20 | 5 | 2025-07-01 | 2025-07-28 | 2025-07-28 |  | LAZARO ANTONIO | JESSICA | IMPRODUTIVA | SIM | S/N | [5 empty] | SEM ACESSO | Síndico / ADM não autorizou | S/N | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | EDF MANOEL FERNANDES NETO | R RANULFO OLIVEIRA 1007 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 366881447 | OND18 | ONDAA | 25 | 6 | 2025-07-01 | 2025-07-28 | 2025-07-28 |  | LAZARO ANTONIO | JESSICA | IMPRODUTIVA | SIM | S/N | [5 empty] | SEM ACESSO | Síndico / ADM não autorizou | S/N | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | EDF MANOEL FERNANDES NETO | R RANULFO OLIVEIRA 1007 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 366881447 | OND18 | ONDAA | 25 | 7 | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2025-08-12 |  | LAZARO ANTONIO | JESSICA | IMPRODUTIVA | SIM | S/N | [5 empty] | SEM ACESSO | SINDICO / ADM NÃO AUTORIZOU | S/N | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | SANTO ANDRE | R RECIFE 40 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 374141931 | BAR12 | BARAB | 18 | 4 | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 2025-08-06 |  | LAZARO ANTONIO | JESSICA | IMPRODUTIVA | SIM | S/N | [5 empty] | SEM ACESSO | SINDICO / ADM NÃO AUTORIZOU | S/N | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | SANTO ANDRE | R RECIFE 40 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 374141931 | BAR12 | BARAB | 18 | 4 | 2025-08-06 | 2025-08-08 | 2025-08-08 |  | LAZARO ANTONIO | JESSICA | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | KIT ENVIADO | CARLOS RODRIGO | 2025-08-09 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA |  |  | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | ATIVAÇÃO | S/N | PRAIA DO PORTO | R RIO DE JANEIRO 176 | SALVADOR | MDU LEGADO | 373089963 | PIT09 | PTBAA | 18 | 4 | 2025-07-01 | 2025-08-11 | 2025-08-11 |  | LUIS RICARDO | ALAN | PRODUTIVA | SIM | SIM | DOUGLAS PINHEIRO | 2025-09-01 | S/N |  |  | ATIVAÇÃO CONCLUÍDA |  |  | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | ATIVAÇÃO | S/N | COPACABANA | R RIO DE JANEIRO 207 | SALVADOR | MDU LEGADO | 373089963 | PIT09 | PTBAA | 18 | 4 | 2025-07-01 | 2025-08-11 | 2025-08-11 |  | LUIS RICARDO | ALAN | PRODUTIVA | SIM | SIM | DOUGLAS PINHEIRO | 2025-07-02 | S/N |  |  | ATIVAÇÃO CONCLUÍDA |  |  | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | ATIVAÇÃO | 141138478 | EDF GUANABARA | R RIO DE JANEIRO 207 | SALVADOR | MDU LEGADO | 367039643 | PIT09 | PTBAA | 25 | 6 | 2025-06-17 | 2025-07-04 | 2025-07-04 |  | ELIOMAR MAIA | VALNEI | PRODUTIVA | SIM | SIM | DOUGLAS PINHEIRO | 6705314 | S/N |  |  | ATIVAÇÃO CONCLUÍDA |  |  | MENOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | PALACIO DE ARTHEMIS | R RIO DE JANEIRO 364 | SALVADOR | MDU LEGADO | S/N | PIT59 | PTBAA | 31 | 14 | 2025-07-01 | 2025-07-17 | 2025-07-17 |  | LAZARO ANTONIO | JESSICA | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | KIT ENVIADO | JOSE MARCOS | 2025-08-26 | VISTORIADO | PENDENTE AUTORIZACAO |  | MAIOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | PROSPECÇÃO | S/N | MANSAO COLONIAL | R RIO DE SAO PEDRO, 1 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | GRC02 | BARAA | 14 | 12 | 2025-07-01 | 2025-08-22 | 2025-08-22 |  | RONALDO | JESSICA | PRODUTIVA | S/N | S/N |  |  | KIT ENVIADO | JOSE MARCOS | 2025-08-22 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | S/N | S/N | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | TRIANON | R RIO DE SAO PEDRO, 41 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | GRC02 | BARAA | 12 | 3 | 2025-07-01 | 2025-07-18 | 2025-07-18 |  | LAZARO ANTONIO | JESSICA | IMPRODUTIVA | SIM | S/N | [5 empty] | SEM ACESSO | 10 HP | S/N | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | COM SINERGIA | ATIVAÇÃO | S/N | TRIANON | R RIO DE SÃO PEDRO, 41 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | GRC02 | BARAA | 16 | 4 | 2025-08-01 | 2025-08-12 | 2025-08-12 |  | DIEGO GUEDES | VALNEI | PRODUTIVA | SIM | SIM | DOUGLAS PINHEIRO | 2025-07-02 | S/N |  |  | ATIVAÇÃO CONCLUÍDA |  |  | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | EDF MOSSORO | R RIO DE SAO PEDRO, 8 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | GRC02 | BARAA | 15 | 3 | 2025-07-01 | 2025-07-18 | 2025-07-18 |  | LAZARO ANTONIO | JESSICA | IMPRODUTIVA | SIM | S/N | [5 empty] | SEM ACESSO | SINDICO / ADM NAO AUTORIZOU | S/N | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | COM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | S/N | EDF MARCELO | R RIO GRANDE DO SUL 179 | SALVADOR | MDU LEGADO | 372181171 | OND05 | ONDAA | 18 | 6 | 2025-07-01 | 2025-07-08 | 2025-07-08 |  | DENILSON MOREIRA | ALAN | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | S/N |  |  | CONSTRUÇÃO CONCLUÍDA | S/N | S/N | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | COM SINERGIA | ATIVAÇÃO | S/N | EDF MARCELO | R RIO GRANDE DO SUL 179 | SALVADOR | MDU LEGADO | 372181171 | PIT09 | PTBAA | 22 | 5 | 2025-07-01 | 2025-07-07 | 2025-07-07 |  | DENILSON MOREIRA | ALAN | PRODUTIVA | SIM | SIM | DOUGLAS PINHEIRO | 2025-07-10 | S/N |  |  | ATIVAÇÃO CONCLUÍDA |  |  | MENOR QUE 30 HP's
NAP LOTADA | SGD | VISTORIA | S/N | RESIDENCIAL ILHA DE BELLE | R RODOLPHO C CAVALCANTE 331 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | ARVAA | ARVAA | 78 | 13 | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 2025-08-22 |  | LAZARO ANTONIO | JESSICA | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | KIT ENVIADO | JOSE MARCOS | 2025-08-22 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | Construção Autorizada |  | MAIOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | SEM NOME | R RODRIGUES DOREA, 130 | SALVADOR | MDU LEGADO | 366856384 | ARM05 | ARMAA | 13 | 3 | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 2025-08-11 |  | LAZARO ANTONIO | JESSICA | IMPRODUTIVA | SIM | S/N | [5 empty] | SEM ACESSO | OBSTRUIDO | S/N | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | SEM NOME | R RODRIGUES DOREA, 130 | SALVADOR | MDU LEGADO | 374279525 | ARM05 | ARMAA | 18 | 3 | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 2025-08-11 |  | LAZARO ANTONIO | JESSICA | IMPRODUTIVA | SIM | S/N | [5 empty] | SEM ACESSO | OBSTRUIDO | S/N | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | PROSPECÇÃO | S/N | EDF IANA | R RUBEM BERTA 267 | SALVADOR | MDU LEGADO | 366850079 | PIT34 | PTBAA | 16 | 4 | 2025-07-01 | 2025-07-08 | 2025-07-08 |  | GABRIEL | JESSICA | PRODUTIVA | S/N | S/N |  |  | KIT ENVIADO | JOSE MARCOS | 2025-07-08 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | S/N | S/N | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | ATIVAÇÃO | S/N | ANTONIO FRANCISCO | R RUBEM BERTA 268 | SALVADOR | MDU LEGADO | 367578589 | PIT34 | PTBAA | 13 | 3 | 2025-07-01 | S/N | S/N |  |  |  | PAUSA | S/N |  |  |  | S/N |  |  | PENDENCIA DE REDE | FIBRA SEM POTENCIA | NEGOCIAÇÃO MANUTENÇÃO CLARO | MENOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | MANDALA VILAS | R S PAULO 296 | LAURO DE FREITAS | MDU LEGADO | 375088835 | LFS18 | BURAA | 74 | 6 | 2025-07-01 | 2025-07-08 | 2025-07-08 |  | CARLOS RODRIGO | JESSICA | IMPRODUTIVA | S/N | S/N | [5 empty] | SEM ACESSO | SINDICO / ADM NÃO AUTORIZOU | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | MANDALA VILAS | R S PAULO 296 | LAURO DE FREITAS | MDU LEGADO | 372319168 | LFS18 | BURAA | 90 | 6 | 2025-07-01 | 2025-07-08 | 2025-07-08 |  | CARLOS RODRIGO | JESSICA | IMPRODUTIVA | S/N | S/N | [5 empty] | SEM ACESSO | SINDICO / ADM NÃO AUTORIZOU | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | MANDALA VILAS | R S PAULO 296 | LAURO DE FREITAS | MDU LEGADO | 375088835 | LFS18 | BURAA | 74 | 6 | 2025-07-01 | 2025-07-24 | 2025-07-24 |  | CARLOS RODRIGO | JESSICA | IMPRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | KIT ENVIADO | ALISSON SANTOS | 2025-07-15 | SEM ACESSO | SINDICO / ADM NÃO AUTORIZOU | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | MANDALA VILAS | R S PAULO 296 | LAURO DE FREITAS | MDU LEGADO | 372319168 | LFS18 | BURAA | 90 | 6 | 2025-07-01 | 2025-07-24 | 2025-07-24 |  | CARLOS RODRIGO | JESSICA | IMPRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | KIT ENVIADO | ALISSON SANTOS | 2025-07-15 | SEM ACESSO | SINDICO / ADM NÃO AUTORIZOU | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | PROSPECÇÃO | S/N | JEAN DEBRET | R SAO PAULO 218 | SALVADOR | MDU LEGADO | S/N | PIT09 | PTBAA | 16 | 4 | 2025-07-01 | 2025-07-28 | 2025-07-28 |  | CARLOS RODRIGO | JESSICA | PRODUTIVA | S/N | S/N |  |  | KIT ENVIADO | ALISSON SANTOS | 2025-07-28 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | S/N | S/N | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | ED PREMIUM PLAZA | R SATURNINO SEGURA 85 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 373890083 | ARV17 | CMAAA | 15 | 5 | 2025-08-23 | 2025-08-23 | 2025-08-23 |  | LAZARO ANTONIO | JESSICA | IMPRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | KIT ENVIADO | ALISSON SANTOS | 2025-09-02 | SEM ACESSO | Porteiro não autorizou | S/N | MENOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | ED PREMIUM PLAZA | R SATURNINO SEGURA 85 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | PIT13 | AMRAA | 220 | 10 | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 2025-08-28 |  | GABRIEL MENDES | JESSICA | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | KIT ENVIADO | ALISSON SANTOS | 2025-09-02 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | S/N | ED PREMIUM PLAZA | R SATURNINO SEGURA 85 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | PIT13 | AMRAA | 220 | 10 | 2025-08-28 | [5 empty] | PENDENTE |  |  |  |  | S/N |  |  |  | TECNICO ATUANDO |  | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | ED PREMIUM PLAZA | R SATURNINO SEGURA 85 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | ARV17 | STPAA | 32 | 8 | 2025-07-01 | 2025-07-11 | 2025-07-11 |  | LAZARO ANTONIO | JESSICA | IMPRODUTIVA | S/N | S/N |  |  | KIT ENVIADO | ALISSON SANTOS | 2025-09-02 | SEM ACESSO | SINDICO / ADM NÃO AUTORIZOU | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | EDF CIDADE DE ONDINA | R SENTA PUA 287 | SALVADOR | MDU LEGADO | 372905536 | OND02 | FDRAA | 27 | 7 | 2025-07-01 | 2025-07-24 | 2025-07-24 |  | LAZARO ANTONIO | JESSICA | IMPRODUTIVA | SIM | S/N | [5 empty] | SEM ACESSO | SINDICO / ADM NÃO AUTORIZOU | S/N | MENOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | EDF METROPOLE ONDINA | R SENTA PUA 303 | SALVADOR | MDU LEGADO | 373689313 | OND02 | FDRAA | 32 | 8 | 2025-07-01 | 2025-07-24 | 2025-07-24 |  | LAZARO ANTONIO | JESSICA | IMPRODUTIVA | SIM | S/N | [5 empty] | SEM ACESSO | SINDICO / ADM NÃO AUTORIZOU | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | MORRO IPIRANGA | R SILVINO MARQUES 329 | SALVADOR | MDU LEGADO | 367295917 | BAR02 | ONDAA | 30 | 10 | 2025-07-01 | 2025-07-07 | 2025-07-07 |  | GABRIEL MENDES | JESSICA | IMPRODUTIVA | SIM | S/N | [5 empty] | SEM ACESSO | SINDICO / ADM NÃO AUTORIZOU | S/N | MENOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | EDF MORRO IPITANGA TOP HOUSE | R SILVINO MARQUES 329 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | GRC02 | BARAA | 90 | 10 | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2025-08-12 |  | LAZARO ANTONIO | JESSICA | IMPRODUTIVA | SIM | S/N | [5 empty] | OBSTRUIDO | OBSTRUIDO |  | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | EDF MORRO IPITANGA TOP HOUSE | R SILVINO MARQUES 329 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | GRC02 | BARAA | 90 | 10 | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2025-08-12 |  | LAZARO ANTONIO | JESSICA | IMPRODUTIVA | SIM | S/N | [5 empty] | OBSTRUIDO | S/N | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | S/N | EDF CIDADE ALTO DO JARDIM | R SOCRATES GUANAES GOMES 197 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 366841181 | CDL01 | BRTAA | 60 | 15 | 2025-07-01 | 2025-07-09 | 2025-07-09 |  | ROBERIO ALMEIDA | VALNEI | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | S/N |  |  | CONSTRUÇÃO CONCLUÍDA | S/N | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | ATIVAÇÃO | S/N | EDF CIDADE DO ALTO JARDIM | R SOCRATES GUANAES GOMES 197 | SALVADOR | MDU LEGADO | 366841181 | CDL01 | BRTAB | 43 | 11 | 2025-06-17 | 2025-08-23 | 2025-08-26 |  | MANOEL ROBERTO | VALNEI | IMPRODUTIVA | S/N | S/N |  |  | S/N |  |  | SEM ACESSO | SINDICO NÃO PERMITIU FAZER A ATIVAÇÃO | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | VILLA FRANCA | R TERRITORIO DO GUAPORE 330 | SALVADOR | MDU LEGADO | 366850165 | PIT32 | PTBAA | 28 | 7 | 2025-07-01 | 2025-07-22 | 2025-07-22 |  | CARLOS RODRIGO | JESSICA | IMPRODUTIVA | SIM | S/N | [5 empty] | SEM ACESSO | SINDICO / ADM NÃO AUTORIZOU | S/N | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | S/N | EDF RESIDENCIAL SANGRES | R TUPINAMBAS 136 | SALVADOR | MDU LEGADO | 366888901 | RVE08 | RVMAA | 14 | 3 | 2025-07-01 | 2025-07-29 | 2025-07-29 |  | ASDS TELECOM | ASDS TELECOM | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | S/N |  |  | CONSTRUÇÃO CONCLUÍDA | S/N | S/N | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | ATIVAÇÃO | S/N | EDF RESIDENCIAL SANGRES | R TUPINAMBAS 136 | SALVADOR | MDU LEGADO | 366888901 | RVE08 | RVMAA | 14 | 3 | 2025-07-01 | 2025-07-30 | 2025-07-30 |  | RAFAEL SOUZA | ALAN | PRODUTIVA | SIM | SIM | DOUGLAS PINHEIRO | 2025-08-01 | S/N |  |  | ATIVAÇÃO CONCLUÍDA |  |  | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | PROSPECÇÃO | S/N | EDF RESIDENCIAL SANGRES | R TUPINAMBAS 136 | SALVADOR | MDU LEGADO | 366888901 | RVE08 | RVMAA | 14 | 3 | 2025-07-01 | 2025-07-26 | 2025-07-26 |  | ASDS TELECOM | ASDS TELECOM | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | KIT ENVIADO |  |  | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | S/N | S/N | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | PROSPECÇÃO | S/N | EDF RESIDENCIAL SANGRES | R TUPINAMBAS 136 | SALVADOR | MDU LEGADO | 366888901 | RVE08 | RVMAA | 16 | 4 | 2025-08-01 | 2025-08-04 | 2025-08-04 |  | LAZARO ANTONIO | JESSICA | PRODUTIVA | S/N | S/N |  |  | KIT ENVIADO | JOSE MARCOS | 2025-08-04 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | S/N | S/N | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | RESIDENCIAL DA MARGARIDAS | R TUPINAMBAS 504 | SALVADOR | MDU LEGADO | 366888955 | RVE08 | RVMAA | 17 | 4 | 2025-07-01 | 2025-07-28 | 2025-07-28 |  | LAZARO ANTONIO | JESSICA | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | PENDENTE |  |  | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | Construção autorizada |  | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | ATIVAÇÃO | S/N | WA RESIDENCIAL | R TUPINAMBAS 629 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 367427929 | RVE08 | RVMAA | 17 | 4 | 2025-06-17 | 2025-08-29 | 2025-08-30 |  | DENILSON MOREIRA | ALAN | PRODUTIVA | SIM | SIM | DOUGLAS PINHEIRO | 2025-09-01 | S/N |  |  | ATIVAÇÃO CONCLUÍDA |  |  | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | S/N | WA RESIDENCIAL | R TUPINAMBAS 629 | SALVADOR | MDU LEGADO | 367427929 | RVE08 | RVMAA | 17 | 6 | 2025-07-01 | 2025-07-25 | 2025-07-25 |  | ALISSON SILAS | ALAN | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | S/N |  |  | CONSTRUÇÃO CONCLUÍDA | S/N | S/N | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | PROSPECÇÃO | S/N | WA RESIDENCIAL | R TUPINAMBAS 629 | SALVADOR | MDU LEGADO | 367427929 | RVE08 | RVMAA | 17 | 6 | 2025-07-01 | 2025-07-29 | 2025-07-29 |  | LAZARO ANTONIO | JESSICA | PRODUTIVA | S/N | S/N |  |  | KIT ENVIADO | ALISSON SANTOS | 2025-07-29 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | S/N | S/N | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | EDF DIA CAVALCANTI | R URBINO DE AGUIAR 271 | SALVADOR | MDU LEGADO | 366855906 | BRO21 | BRTAC | 12 | 3 | 2025-07-01 | 2025-07-28 | 2025-07-28 |  | CARLOS RODRIGO | JESSICA | IMPRODUTIVA | SIM | S/N | [5 empty] | SEM ACESSO | SINDICO / ADM NÃO AUTORIZOU | S/N | MENOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | CINTIA ALESSANDRA | R URBINO DE AGUIAR 342 | SALVADOR | MDU LEGADO | 386248492 | BRO21 | BRTAC | 33 | 12 | 2025-06-17 | 2025-07-03 | 2025-07-03 |  | CARLOS RODRIGO | JESSICA | IMPRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | KIT ENVIADO | JOSE MARCOS | 2025-08-01 | SEM ACESSO | SINDICO / ADM NÃO AUTORIZOU | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | ATIVAÇÃO | S/N | EDF CINTIA ALESSANDRA | R URBINO DE AGUIAR 342 | SALVADOR | MDU LEGADO | S/N | BRO21 | BRTAC | 33 | 12 | 2025-07-01 | S/N | S/N |  |  |  | PAUSA | S/N |  |  |  | S/N |  |  | PENDENCIA DE REDE | POTENCIA ALTA | NEGOCIAÇÃO MANUTENÇÃO CLARO | MAIOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | PROSPECÇÃO | S/N | EDF SOLAR SANTA RITA | R URBINO DE AGUIAR 382 | SALVADOR | MDU LEGADO | 366855934 | BRO21 | BRTAC | 13 | 12 | 2025-07-01 | 2025-07-09 | 2025-07-09 |  | LAZARO ANTONIO | JESSICA | PRODUTIVA | S/N | S/N |  |  | KIT ENVIADO | ALISSON SANTOS | 2025-07-09 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | S/N | S/N | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | COM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | 366855938 | EDF MARIANA | R URBINO DE AGUIAR 401 | SALVADOR | MDU LEGADO | 366855938 | BRO21 | BRTAC | 25 | 6 | 2025-06-17 | 2025-07-01 | 2025-07-01 |  | RONALDO NEVES | VALNEI | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | S/N |  |  | CONSTRUÇÃO CONCLUÍDA | S/N | S/N | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | COM SINERGIA | ATIVAÇÃO | S/N | EDF MARIANA | R URBINO DE AGUIAR 401 | SALVADOR | MDU LEGADO | 366855938 | BRO21 | BRTAC | 25 | 6 | 2025-07-01 | 2025-07-21 | 2025-07-21 |  | TIAGO DOS SANTOS | ALAN | PRODUTIVA | S/N | SIM | DOUGLAS PINHEIRO | 2025-08-01 | S/N |  |  | CERTIFICAÇÃO | TECNICO TIAGO FOI APENAS CERTIFICAR DEVIDO TECNICO RONALDO DEIXAR TUDO FUSIONADO | S/N | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | EDF PONTAL PITUBA | R VALLE CABRAL 32 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 373127891 | PIT05 | PTBAA | 17 | 4 | 2025-07-01 | 2025-07-11 | 2025-07-11 |  | LAZARO ANTONIO | JESSICA | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | KIT ENVIADO | JOSE MARCOS | 2025-07-23 | VISTORIADO | PENDENTE AUTORIZACAO |  | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | ATIVAÇÃO | S/N | -BL B | R VER MALTEZ LEONE, 606 | SALVADOR | MDU LEGADO | 371738051 | PIT55 | AMRAA | 24 | 6 | 2025-07-01 | S/N | S/N |  |  |  | PAUSA | S/N |  |  |  | S/N |  |  | PENDENCIA DE REDE | FIBRA EM USO | NEGOCIAÇÃO MANUTENÇÃO CLARO | MENOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | PROSPECÇÃO | S/N | BAIA DOURADA | R VIA CARLOS COSTA PINTO 147 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | VIT01 | BARAA | 72 | 14 | 2025-07-01 | 2025-07-28 | 2025-07-28 |  | GABRIEL MENDES | JESSICA | PRODUTIVA | S/N | S/N |  |  | KIT ENVIADO | JOSE MARCOS | 2025-07-28 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | S/N | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | VILLA CAYMMI | R VILA ROMANA 103 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 367593776 | ITP16 | ITPAA | 44 | 11 | 2025-07-01 | 2025-07-11 | 2025-07-11 |  | CARLOS RODRIGO | JESSICA | IMPRODUTIVA | S/N | S/N | [5 empty] | SEM ACESSO | SINDICO / ADM NÃO AUTORIZOU | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | VILLA CAYMMI | R VILA ROMANA 103 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 366840847 | ITP16 | ITPAA | 44 | 11 | 2025-07-01 | 2025-07-11 | 2025-07-11 |  | CARLOS RODRIGO | JESSICA | IMPRODUTIVA | S/N | S/N | [5 empty] | SEM ACESSO | SINDICO / ADM NÃO AUTORIZOU | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | S/N | VILLA CAYMMI | R VILA ROMANA 103 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 366840847 | ITP16 | ITPAA | 55 | 14 | 2025-06-17 | 2025-08-01 | 2025-08-01 |  | ELTON BISPO | VALNEI | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | S/N |  |  | CONSTRUÇÃO CONCLUÍDA | S/N | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | S/N | VILLA CAYMMI | R VILA ROMANA 103 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 366840847 | ITP16 | ITPAA | 55 | 14 | 2025-06-17 | 2025-08-01 | 2025-08-01 |  | ELTON BISPO | VALNEI | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | S/N |  |  | CONSTRUÇÃO CONCLUÍDA | S/N | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | ATIVAÇÃO | S/N | VILLA CAYMMI | R VILA ROMANA 103 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 366758281 | ITP16 | ITPAA | 55 | 14 | 2025-06-17 | 2025-08-13 | 2025-08-13 |  | RAFAEL SOUZA | VALNEI | PRODUTIVA | SIM | SIM | DOUGLAS PINHEIRO | 2025-08-15 | S/N |  |  | ATIVAÇÃO CONCLUÍDA |  |  | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | ATIVAÇÃO | S/N | VILLA CAYMMI | R VILA ROMANA 103 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 366784945 | ITP16 | ITPAA | 55 | 14 | 2025-06-17 | 2025-08-13 | 2025-08-13 |  | RAFAEL SOUZA | VALNEI | PRODUTIVA | SIM | SIM | DOUGLAS PINHEIRO | 2025-08-15 | S/N |  |  | ATIVAÇÃO CONCLUÍDA |  |  | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | VILLA CAYMMI | R VILA ROMANA 103 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 366840847 | ITP16 | ITPAA | 55 | 14 | 2025-07-01 | 2025-07-24 | 2025-07-24 |  | CARLOS RODRIGO | JESSICA | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | KIT ENVIADO | ALISSON SANTOS | 2025-08-20 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA |  |  | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | VILLA CAYMMI | R VILA ROMANA 103 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 366840847 | ITP16 | ITPAA | 55 | 14 | 2025-07-01 | 2025-07-24 | 2025-07-24 |  | CARLOS RODRIGO | JESSICA | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | KIT ENVIADO | ALISSON SANTOS | 2025-08-20 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA |  |  | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | MANSAO TORRE DO HORTO | R WALDEMAR FALCAO 1592 | SALVADOR | MDU LEGADO | 374434994 | BRO26 | BRTAC | 32 | 8 | 2025-07-01 | 2025-07-28 | 2025-07-28 |  | CARLOS RODRIGO | JESSICA | IMPRODUTIVA | SIM | S/N | [5 empty] | SEM ACESSO | Síndico / ADM não autorizou | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | S/N | RESIDENCIAL PARQUE FLORESTAL | R WALDEMAR FALCAO 1654 | SALVADOR | MDU LEGADO | 366843909 | BRO24 | BRTAC | 33 | 11 | 2025-07-01 | 2025-07-23 | 2025-07-23 |  | TIAGO DOS SANTOS | ALAN | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | S/N |  |  | CONSTRUÇÃO CONCLUÍDA | S/N | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | ATIVAÇÃO | S/N | RESIDENCIAL PARQUE FLORESTAL | R WALDEMAR FALCAO 1654 | SALVADOR | MDU LEGADO | 366843909 | BRO24 | BRTAC | 33 | 11 | 2025-07-01 | 2025-07-23 | 2025-07-23 |  | TIAGO DOS SANTOS | ALAN | PRODUTIVA | SIM | SIM | DOUGLAS PINHEIRO | 2025-08-01 | S/N |  |  | ATIVAÇÃO CONCLUÍDA |  |  | MAIOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | RESIDENCIAL PARQUE FLORESTAL | R WALDEMAR FALCAO 1654 | SALVADOR | MDU LEGADO | 366843909 | BRO24 | BRTAC | 33 | 11 | 2025-07-01 | 2025-07-11 | 2025-07-11 |  | LAZARO ANTONIO | JESSICA | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | KIT ENVIADO | JOSE MARCOS | 2025-07-25 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA |  |  | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | ATIVAÇÃO | S/N | MANSAO ANTONIETA LEITE | R WALDEMAR FALCAO 1763 | SALVADOR | MDU LEGADO | 371569734 | BRO24 | BRTAC | 35 | 8 | 2025-06-17 | 2025-08-20 | 2025-08-20 |  | DENILSON MOREIRA | ALAN | PRODUTIVA | SIM | SIM | DOUGLAS PINHEIRO | 2025-08-23 | S/N |  |  | ATIVAÇÃO CONCLUÍDA |  |  | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | MANSAO ANTONIETA LEITE | R WALDEMAR FALCAO 1763 | SALVADOR | MDU LEGADO | 371569734 | BRO24 | BRTAC | 72 | 17 | 2025-07-01 | 2025-07-28 | 2025-07-28 |  | CARLOS RODRIGO | JESSICA | IMPRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | KIT ENVIADO | JOSE MARCOS | 2025-07-29 | SEM ACESSO | AGUARDANDO LIBERAÇÃO | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | S/N | MANSAO ANTONIETA LEITE | R WALDEMAR FALCAO 1763 | SALVADOR | MDU LEGADO | 371569734 | BRO24 | BRTAC | 72 | 17 | 2025-07-01 | 2025-07-30 | 2025-07-30 |  | ALISSON SILAS | ALAN | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | S/N |  |  | CONSTRUÇÃO CONCLUÍDA | S/N | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | ATIVAÇÃO | S/N | CHATEAU DO HORTO | R WALDEMAR FALCAO 1775 | SALVADOR | MDU LEGADO | 371569734 | BRO24 | BRTAC | 72 | 17 | 2025-07-01 | 2025-08-20 | 2025-08-20 |  | TIAGO DOS SANTOS | ALAN | PRODUTIVA | SIM | SIM | DOUGLAS PINHEIRO | 2025-08-20 | S/N |  |  | ATIVAÇÃO CONCLUÍDA |  |  | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | PROSPECÇÃO | S/N | CHATEAU DO HORTO | R WALDEMAR FALCAO 1775 | SALVADOR | MDU LEGADO | 371569734 | BRO24 | BRTAC | 72 | 17 | 2025-08-01 | 2025-08-22 | 2025-08-22 |  | CARLOS RODRIGO | JESSICA | PRODUTIVA | S/N | S/N |  |  | KIT ENVIADO | ALISSON SANTOS | 2025-08-22 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | S/N | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | S/N | TWENTY TOWER | R WALDEMAR FALCAO 1821 | SALVADOR | MDU LEGADO | 372447241 | BRO24 | BRTAC | 24 | 17 | 2025-07-01 | 2025-07-19 | 2025-07-19 |  | DIEGO GUEDES | VALNEI | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | S/N |  |  | CONSTRUÇÃO CONCLUÍDA | S/N | S/N | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | ATIVAÇÃO | S/N | TWENTY TOWER | R WALDEMAR FALCAO 1821 | SALVADOR | MDU LEGADO | 372447241 | BRO24 | BRTAC | 24 | 17 | 2025-07-01 | 2025-07-19 | 2025-07-19 |  | DIEGO GUEDES | VALNEI | PRODUTIVA | SIM | SIM | DOUGLAS PINHEIRO | 2025-07-30 | S/N |  |  | ATIVAÇÃO CONCLUÍDA |  |  | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | TWENTY TOWER | R WALDEMAR FALCAO 1821 | SALVADOR | MDU LEGADO | 372447241 | BRO24 | BRTAC | 24 | 17 | 2025-06-17 | 2025-07-04 | 2025-07-04 |  | LAZARO ANTONIO | JESSICA | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | KIT ENVIADO | JOSE MARCOS | 2025-07-18 | VISTORIADO | PENDENTE AUTORIZACAO |  | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | S/N | SOLAR DAS PALMEIRAS | R WALDEMAR FALCAO 335 | SALVADOR | MDU LEGADO | 376986717 | BRO24 | BRTAC | 16 | 2 | 2025-06-17 | 2025-07-04 | S/N |  | WILLIAMS MORAES | ALAN | IMPRODUTIVA | S/N | S/N |  |  | S/N |  |  | OBSTRUIDO | S/N | S/N | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | PROSPECÇÃO | S/N | SOLAR DAS PALMEIRAS | R WALDEMAR FALCAO 335 | SALVADOR | MDU LEGADO | 376986717 | BRO24 | BRTAC | 16 | 2 | 2025-06-17 | 2025-07-03 | 2025-07-03 |  | LAZARO ANTONIO | JESSICA | PRODUTIVA | S/N | S/N |  |  | KIT ENVIADO | JOSE MARCOS | 2025-07-03 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | S/N | S/N | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | MAIS DE UM BLOCO | R WALTER DA SILVA MAIA, 355 | LAURO DE FREITAS | MDU LEGADO | 375531034 | LFS23 | LFSAA | 14 | 1 | 2025-08-01 | 2025-08-04 | 2025-08-04 |  | LAZARO ANTONIO | JESSICA | IMPRODUTIVA | SIM | S/N | [5 empty] | SEM ACESSO | SINDICO / ADM NÃO AUTORIZOU | S/N | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | MAIS DE UM BLOCO | R WALTER DA SILVA MAIA, 355 | LAURO DE FREITAS | MDU LEGADO | 375530971 | LFS23 | LFSAA | 15 | 1 | 2025-08-01 | 2025-08-04 | 2025-08-04 |  | LAZARO ANTONIO | JESSICA | IMPRODUTIVA | SIM | S/N | [5 empty] | SEM ACESSO | SINDICO / ADM NÃO AUTORIZOU | S/N | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | PROSPECÇÃO | S/N | Mansao Riviera | R. Cipreste, 231 | [11 empty] | ALISSON SANTOS | JESSICA | PRODUTIVA | S/N | S/N |  |  | KIT ENVIADO | ALISSON SANTOS | 2025-09-04 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA |  |  | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | PROSPECÇÃO | S/N | CAP DANTIBES | R. da Taioba, 50 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | ITAAA | ITAAA | 60 | 15 | 2025-08-01 | 2025-08-23 | 2025-08-23 |  | CARLOS RODRIGO | JESSICA | PRODUTIVA | S/N | S/N |  |  | KIT ENVIADO | CARLOS RODRIGO | 2025-08-23 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | S/N | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | ATIVAÇÃO | S/N | AUGUSTE RODIN | R. do Benjoim, 47 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | ITAAA | ITAAA | 24 | 12 | 2025-08-01 | 2025-08-23 | 2025-08-23 |  | N ALFA | N ALFA | PRODUTIVA | SIM | SIM | DOUGLAS PINHEIRO | 2025-09-03 | S/N | CARLOS RODRIGO | 2025-08-23 | ATIVAÇÃO CONCLUÍDA | S/N | S/N | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | S/N | AUGUSTE RODIN | R. do Benjoim, 47 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | ITAAA | ITAAA | 24 | 12 | 2025-08-01 | 2025-08-23 | 2025-08-23 |  | N ALFA | N ALFA | PRODUTIVA | S/N | S/N |  |  | S/N | N ALFA | 2025-08-23 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | S/N | S/N | MENOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | PROSPECÇÃO | S/N | Condomínio Recanto Tropical | R. do Benjoim, 866 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | ARV07 | ITAAA | 24 | 12 | 2025-09-01 | 2025-09-05 | 2025-09-05 |  | LAZARO ANTONIO | JESSICA | PRODUTIVA | S/N | S/N |  |  | KIT ENVIADO | ALISSON SANTOS | 2025-09-05 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA |  |  | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | S/N | PACIFICO SUL | R. do Benjoim, 910 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | ITAAA | ITAAA | 20 | 10 | 2025-08-01 | 2025-08-23 | 2025-08-23 |  | N ALFA | N ALFA | PRODUTIVA | SIM | SIM |  |  | S/N |  |  | CONSTRUÇÃO CONCLUÍDA | S/N | S/N | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | PROSPECÇÃO | S/N | PACIFICO SUL | R. do Benjoim, 910 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | ITAAA | ITAAA | 20 | 10 | 2025-08-01 | 2025-08-23 | 2025-08-23 |  | CARLOS RODRIGO | JESSICA | PRODUTIVA | S/N | S/N |  |  | KIT ENVIADO | CARLOS RODRIGO | 2025-08-23 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | S/N | S/N | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | ATIVAÇÃO | S/N | PACIFICO SUL | R. do Benjoim, 910 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | ITAAA | ITAAA | 20 | 10 | 2025-08-01 | 2025-08-23 | 2025-08-23 |  | N ALFA | N ALFA | PRODUTIVA | SIM | SIM | DOUGLAS PINHEIRO | 2025-09-01 | S/N | N ALFA | 2025-08-23 | ATIVAÇÃO CONCLUÍDA | S/N | S/N | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | S/N | Monaco Residence | R. do Benjoim, 940 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | ITAAA | ITAAA | 20 | 10 | 2025-08-01 | 2025-08-23 | 2025-08-23 |  | CARLOS RODRIGO | JESSICA | PRODUTIVA | SIM | SIM |  |  | S/N | CARLOS RODRIGO | 2025-08-23 | KIT ENVIADO | S/N | S/N | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | ATIVAÇÃO | S/N | Monaco Residence | R. do Benjoim, 940 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | ITAAA | ITAAA | 20 | 10 | 2025-08-01 | 2025-08-23 | 2025-08-23 |  | N ALFA | N ALFA | PRODUTIVA | SIM | SIM | DOUGLAS PINHEIRO | 2025-08-25 | S/N | N ALFA | 2025-08-23 | KIT ENVIADO | S/N | S/N | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | PROSPECÇÃO | S/N | Torre do Atlântico | R. do Jaborandi, 303 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | [5 empty] | 2025-09-04 | 2025-09-04 |  | JOSE VITOR | JESSICA | PRODUTIVA | S/N | S/N |  |  | KIT ENVIADO | ALISSON SANTOS | 2025-09-04 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA |  |  | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | PROJETO | S/N | MAR AZUL RESIDENCE | R. Eduardo Diniz Gonçalves, 44 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | BAR14 | BARAB | 66 | 11 | 2025-09-01 | 2025-09-05 | 2025-09-05 |  | ALISSON SANTOS | JESSICA | PRODUTIVA | S/N | S/N |  |  | KIT ENVIADO | ALISSON SANTOS | 2025-09-05 | KIT ENVIADO |  |  | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | S/N | EMPRESARIAL ALTO DO PARQUE | R. TENENTE FERNANDO 366 / R. Prof. Leopoldo Amaral 08 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | PIT53 | PTBAA | 90 | 9 | 2025-07-01 | 2025-07-23 | 2025-07-23 |  | RAFAEL SOUZA | ALAN | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | S/N |  |  | CONSTRUÇÃO CONCLUÍDA | S/N | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | S/N | EMPRESARIAL ALTO DO PARQUE | R. TENENTE FERNANDO 366 / R. Prof. Leopoldo Amaral 08 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | PIT44 | PTBAA | 90 | 9 | 2025-07-01 | 2025-07-24 | 2025-07-24 |  | RAFAEL SOUZA | ALAN | PRODUTIVA | SIM | SIM |  |  | S/N |  |  | CONSTRUÇÃO CONCLUÍDA | S/N | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | ATIVAÇÃO | S/N | EMPRESARIAL ALTO DO PARQUE | R. TENENTE FERNANDO 366 / R. Prof. Leopoldo Amaral 08 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | PIT44 | PTBAA | 90 | 9 | 2025-07-01 | 2025-07-24 | S/N |  | RAFAEL SOUZA | ALAN | PAUSA | S/N |  |  |  | S/N |  |  | PENDENCIA DE REDE | FIBRA EM USO | NEGOCIAÇÃO MANUTENÇÃO CLARO | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | EMPRESARIAL ALTO DO PARQUE | R. TENENTE FERNANDO 366 / R. Prof. Leopoldo Amaral 08 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | PIT53 | PTBAA | 90 | 9 | 2025-07-01 | 2025-07-21 | 2025-07-21 |  | GABRIEL MENDES | JESSICA | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | KIT ENVIADO | ALISSON SANTOS | 2025-08-06 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA |  |  | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | EMPRESARIAL ALTO DO PARQUE | R. TENENTE FERNANDO 366 / R. Prof. Leopoldo Amaral 08 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | PIT44 | PTBAA | 90 | 9 | 2025-06-17 | 2025-08-01 | 2025-08-01 |  | GABRIEL MENDES | JESSICA | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | KIT ENVIADO | ALISSON SANTOS | 2025-08-06 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA |  | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | ATIVAÇÃO | S/N | SMART COSTA AZUL | R. Vicente Batalha, 38 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | S/N | S/N | 84 | 8 | 2025-08-26 | 2025-08-27 | 2025-08-27 |  | TIAGO SANTANA | ALAN | PRODUTIVA | S/N | SIM | VERUSCA SOUZA | 2025-08-29 | S/N | ALISSON SANTOS | 2025-09-04 | ATIVAÇÃO CONCLUÍDA | 29/08/25 SOLICITADO AO TECNICO AS FOTOS PARA CONFECCIONAR O BOOK |  | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | ATIVAÇÃO | S/N | SMART COSTA AZUL | R. Vicente Batalha, 38 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | S/N | S/N | 84 | 8 | 2025-08-26 | 2025-08-27 | 2025-08-27 |  | RONALDO NEVES | ALAN | PRODUTIVA | S/N | SIM | VERUSCA SOUZA | 2025-08-29 | S/N | ALISSON SANTOS | 2025-09-04 | ATIVAÇÃO CONCLUÍDA | 29/08/25 SOLICITADO AO TECNICO AS FOTOS PARA CONFECCIONAR O BOOK |  | MAIOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | COM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | 95756374 | SEM NOME | RUA BARAO DE LORETO 14 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | CAZ04 | ARMAA | 22 | 11 | 2025-08-14 | 2025-08-16 | 2025-08-18 |  | IAN SAMPAIO | ALAN | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | S/N |  |  | CONSTRUÇÃO CONCLUÍDA | S/N | S/N | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | COM SINERGIA | ATIVAÇÃO | 95756374 | SEM NOME | RUA BARAO DE LORETO 14 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | CAZ04 | ARMAA | 22 | 11 | 2025-08-14 | 2025-08-16 | 2025-08-18 |  | IAN SAMPAIO | ALAN | PRODUTIVA | SIM | SIM | VERUSCA SOUZA | 2025-08-25 | S/N |  |  | ATIVAÇÃO CONCLUÍDA | NODE EM CONSTRUÇÃO |  | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | CENTRO BAIANO DO ESTUDO | RUA ADELAIDE FERNANDES DA COSTA 168 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | CAZ07 | ARMAA | 6 | 2 | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2025-08-04 |  | CARLOS RODRIGO | JESSICA | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | PENDENTE |  |  | VISTORIADO | PENDENTE AUTORIZAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO |  | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | IVO GASTALDONE | RUA ADELAIDE FERNANDES DA COSTA 300 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | CAZ07 | ARMAA | 14 | 4 | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2025-08-04 |  | CARLOS RODRIGO | JESSICA | IMPRODUTIVA | SIM | S/N | [5 empty] | SEM ACESSO | SINDICO / ADM NÃO AUTORIZOU | S/N | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | MONTE CARLO | RUA ADELAIDE FERNANDES DA COSTA 370 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | CAZ03 | ARMAA | 24 | 6 | 2025-06-17 | 2025-08-01 | 2025-08-01 |  | CARLOS RODRIGO | JESSICA | IMPRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | KIT ENVIADO | ALISSON SANTOS | 2025-08-07 | SEM ACESSO | AGUARDANDO LIBERAÇÃO | S/N | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | S/N | RIO MAR - BLOCO A | RUA ADELAIDE FERNANDES DA COSTA 410 / 412 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | CAZ07 | ARMAA | 14 | 3 | 2025-08-04 | 2025-08-07 | 2025-08-07 |  | ELTON BISPO | VALNEI | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | S/N |  |  | CONSTRUÇÃO CONCLUÍDA | S/N | S/N | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | ATIVAÇÃO | S/N | RIO MAR - BLOCO A | RUA ADELAIDE FERNANDES DA COSTA 410 / 412 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | CAZ07 | ARMAA | 14 | 3 | 2025-08-04 | 2025-08-11 | 2025-08-11 |  | LUIS RICARDO | ALAN | PAUSA | S/N | S/N |  |  | S/N |  |  | PENDENCIA DE REDE | FIBRA SEM POTENCIA | NEGOCIAÇÃO MANUTENÇÃO CLARO | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | S/N | RIO MAR - BLOCO B | RUA ADELAIDE FERNANDES DA COSTA 410 / 412 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | CAZ07 | ARMAA | 14 | 3 | 2025-08-04 | 2025-08-07 | 2025-08-07 |  | ELTON BISPO | VALNEI | IMPRODUTIVA | S/N | S/N |  |  | S/N |  |  | OBSTRUIDO | S/N | S/N | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | RIO MAR | RUA ADELAIDE FERNANDES DA COSTA 410 / 412 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | CAZ07 | ARMAA | 14 | 3 | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2025-08-04 |  | GABRIEL MENDES | JESSICA | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | KIT ENVIADO | ALISSON SANTOS | 2025-08-11 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA |  |  | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | COM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | S/N | COND ALAMEDA DOS PASSAROS | RUA ADHEMAR FONTES 167 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | GRC09 | BARAA | 22 | 11 | 2025-07-05 | 2025-07-07 | 2025-07-07 |  | TIAGO DOS SANTOS | ALAN | IMPRODUTIVA | S/N | S/N |  |  | S/N |  |  | SEM ACESSO | SINDICO NÃO LIBEROU ACESSO | S/N | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | COM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | 95907607 | PORTO BELO | RUA ADHEMAR FONTES 282 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | GRC02 | BARAA | 21 | 5 | 2025-07-01 | 2025-07-28 | 2025-07-28 |  | EDIVAL SANTIAGO | VALNEI | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | S/N |  |  | CONSTRUÇÃO CONCLUÍDA | S/N | S/N | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | COM SINERGIA | ATIVAÇÃO | 95907607 | PORTO BELO | RUA ADHEMAR FONTES 282 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | GRC02 | BARAA | 21 | 5 | 2025-07-01 | 2025-07-28 | 2025-07-28 |  | EDIVAL SANTIAGO | VALNEI | PRODUTIVA | SIM | SIM | DOUGLAS PINHEIRO | 2025-07-30 | S/N |  |  | ATIVAÇÃO CONCLUÍDA |  |  | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | COM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | 169736222 | EDF JUDITH | RUA AFONSO CELSO 201 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | S/N | S/N | 7 | 2 | 2025-09-05 | 2025-09-06 | 2025-09-06 |  | WALTER BISPO | ALAN | IMPRODUTIVA | S/N | S/N |  |  | S/N |  |  | SEM ACESSO | SEM CONTATO COM CLIENTE |  | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | COM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | 16607368 | EDF LEIA | RUA AFONSO CELSO 215 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | BAR03 | BARAA | 16 | 4 | 2025-08-14 | 2025-08-15 | 2025-08-15 |  | WALTER BISPO | VALNEI | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | S/N |  |  | CONSTRUÇÃO CONCLUÍDA | S/N | S/N | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | COM SINERGIA | ATIVAÇÃO | 16607368 | EDF LEIA | RUA AFONSO CELSO 215 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | BAR03 | BARAA | 16 | 4 | 2025-08-14 | 2025-08-15 | 2025-08-15 |  | WALTER BISPO | VALNEI | PRODUTIVA | SIM | SIM | VERUSCA SOUZA | 2025-08-25 | S/N |  |  | ATIVAÇÃO CONCLUÍDA |  |  | MENOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | CENTRO ODONTO MEDICO HENRI DUNANT | RUA AGNELO BRITO 187 | SALVADOR | MDU LEGADO | S/N | OND03 | FDRAA | 80 | 4 | 2025-07-01 | 2025-07-25 | 2025-07-25 |  | GABRIEL MENDES | JESSICA | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | KIT ENVIADO | ALISSON SANTOS | 2025-07-25 | VISTORIADO |  |  | MAIOR QUE 30 HP's
ON GOING | SGD | ATIVAÇÃO | S/N | EDF SOL NASCENTE | RUA AJAX BALEEIRO 89 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | PER04 | PRBAA | 16 | 4 | 2025-07-01 | S/N | S/N |  |  |  | PAUSA | S/N |  |  |  | S/N |  |  | PENDENCIA DE REDE | FIBRA SEM POTENCIA | NEGOCIAÇÃO MANUTENÇÃO CLARO | MENOR QUE 30 HP's
NAP LOTADA | SGD | VISTORIA | S/N | CONDOMINIO DAS PRAIAS | RUA ALBERTO SILVA 108 | SALVADOR | MDU LEGADO | S/N | ITA05 | ITAAA | 56 | 14 | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025-08-25 |  | GABRIEL MENDES | JESSICA | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | KIT ENVIADO | GABRIEL MENDES | 2025-08-30 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA |  | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | ASTRA HOTEIS | RUA ALCEU AMOROSO LIMA 276 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | CAZ07 | STPAA | 274 | 9 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-09-01 |  | GABRIEL MENDES | JESSICA | PRODUTIVA | SOLICITADO | S/N |  |  | PENDENTE |  |  | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA, solicitado dia 03/09 as fazer a baixa |  | MAIOR QUE 30 HP's
NAP LOTADA | SGD | CONSTRUÇÃO | S/N | EDF LUAR DO CANDEAL | RUA ALEXANDRINA RAMALHO 157 | SALVADOR | MDU LEGADO | S/N | ARV05 | STPAA | 16 | 8 | 2025-06-17 | 2025-07-01 | 2025-07-01 |  | DENILSON MOREIRA | ALAN | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | S/N |  |  | CONSTRUÇÃO CONCLUÍDA | S/N | S/N | MENOR QUE 30 HP's
NAP LOTADA | SGD | ATIVAÇÃO | S/N | EDF LUAR DO CANDEAL | RUA ALEXANDRINA RAMALHO 157 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | REV10 | RVMAA | 60 | 15 | 2025-07-01 | 2025-07-08 | 2025-07-08 |  | DENILSON MOREIRA | ALAN | PRODUTIVA | SIM | SIM | DOUGLAS PINHEIRO | 2025-07-30 | S/N |  |  | ATIVAÇÃO CONCLUÍDA |  |  | MAIOR QUE 30 HP's
NAP LOTADA | SGD | VISTORIA | S/N | LUAR CARDEAL | RUA ALEXANDRINA RAMALHO 157 | SALVADOR | MDU LEGADO | 367107809 | BRO07 | BRTAA | 60 | 10 | 2025-06-17 | 2025-07-01 | 2025-07-01 |  | GABRIEL MENDES | JESSICA | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | KIT ENVIADO | ALISSON SANTOS | 2025-07-17 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA |  |  | MAIOR QUE 30 HP's
ON GOING | SGD | CONSTRUÇÃO | S/N | NAU | RUA ALFREDO MAGALHÃES 115 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | BAR11 | BARAA | 138 | 14 | 2025-07-01 | S/N | S/N |  |  |  | PENDENTE |  |  |  |  | S/N | [5 empty] | MAIOR QUE 30 HP's
ON GOING | SGD | VISTORIA | S/N | NAU | RUA ALFREDO MAGALHÃES 115 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | BAR11 | BARAA | 138 | 14 | 2025-07-01 | 2025-07-25 | 2025-07-25 |  | GABRIEL MENDES | JESSICA | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | KIT ENVIADO | JOSE MARCOS | 2025-07-30 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA |  |  | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | S/N | MIRANTE DO RIO VERMELHO | RUA ALMIRANTE BAROSSO 312 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | REV10 | RVMAA | 78 | 13 | 2025-08-08 | 2025-08-11 | 2025-08-11 |  | ELTON BISPO | VALNEI | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | S/N |  |  | CONSTRUÇÃO CONCLUÍDA | S/N | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | ATIVAÇÃO | S/N | MIRANTE DO RIO VERMELHO | RUA ALMIRANTE BAROSSO 312 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | REV12 | RVMAA | 78 | 13 | 2025-08-11 | 2025-08-12 | 2025-08-12 |  | MANOEL ROBERTO | VALNEI | PAUSA | S/N | S/N |  |  | S/N |  |  | PENDENCIA DE REDE | FIBRA SEM POTENCIA | NEGOCIAÇÃO MANUTENÇÃO CLARO | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | ATIVAÇÃO | S/N | MIRANTE DO RIO VERMELHO | RUA ALMIRANTE BAROSSO 312 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | REV14 | RVMAA | 78 | 13 | 2025-08-11 | 2025-08-12 | 2025-08-12 |  | MANOEL ROBERTO | VALNEI | PAUSA | S/N | S/N |  |  | S/N |  |  | PENDENCIA DE REDE | FIBRA SEM POTENCIA | NEGOCIAÇÃO MANUTENÇÃO CLARO | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | S/N | MIRANTE DO RIO VERMELHO | RUA ALMIRANTE BAROSSO 312 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | REV11 | RVMAA | 78 | 13 | 2025-08-09 | 2025-08-09 | 2025-08-11 |  | MANOEL ROBERTO | VALNEI | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | S/N |  |  | CONSTRUÇÃO CONCLUÍDA | S/N | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | S/N | MIRANTE DO RIO VERMELHO | RUA ALMIRANTE BAROSSO 312 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | REV10 | RVMAA | 78 | 13 | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 2025-08-09 |  | ROBERIO ALMEIDA | VALNEI | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | S/N |  |  | CONSTRUÇÃO CONCLUÍDA | S/N | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | ATIVAÇÃO | S/N | MIRANTE DO RIO VERMELHO | RUA ALMIRANTE BAROSSO 312 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | REV13 | RVMAA | 78 | 13 | 2025-08-11 | 2025-08-12 | 2025-08-12 |  | MANOEL ROBERTO | VALNEI | PAUSA | S/N | S/N |  |  | S/N |  |  | PENDENCIA DE REDE | FIBRA SEM POTENCIA | NEGOCIAÇÃO MANUTENÇÃO CLARO | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | PROSPECÇÃO | S/N | MIRANTE DO RIO VERMELHO | RUA ALMIRANTE BAROSSO 312 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | REV11 | RVMAA | 78 | 13 | 2025-08-11 | 2025-08-20 | 2025-08-20 |  | CARLOS RODRIGO | JESSICA | PRODUTIVA | S/N | S/N |  |  | KIT ENVIADO | JOSE MARCOS | 2025-08-20 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | S/N | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | PROSPECÇÃO | S/N | MIRANTE DO RIO VERMELHO | RUA ALMIRANTE BAROSSO 312 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | REV11 | RVMAA | 78 | 13 | 2025-08-11 | 2025-08-20 | 2025-08-20 |  | CARLOS RODRIGO | JESSICA | PRODUTIVA | S/N | S/N |  |  | KIT ENVIADO | JOSE MARCOS | 2025-08-20 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | S/N | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | PROSPECÇÃO | S/N | MIRANTE DO RIO VERMELHO | RUA ALMIRANTE BAROSSO 312 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | REV11 | RVMAA | 78 | 13 | 2025-08-11 | 2025-08-20 | 2025-08-20 |  | CARLOS RODRIGO | JESSICA | PRODUTIVA | S/N | S/N |  |  | KIT ENVIADO | JOSE MARCOS | 2025-08-20 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | S/N | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | EDF SPAZIO | RUA ALMIRANTE BARROSO 193 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | REV10 | RVMAA | 35 | 4 | 2025-07-01 | 2025-07-25 | 2025-07-25 |  | LAZARO ANTONIO | JESSICA | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | KIT ENVIADO |  |  | VISTORIADO |  |  | MAIOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | VISTORIA | 170201570 | EDF TOM JOBIM | RUA ALMIRANTE CARLOS PARAGUAÇU DE SAR 237 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | ARV23 | STPAA | 233 | 11 | 2025-07-01 | 2025-07-10 | 2025-07-10 |  | LAZARO ANTONIO | JESSICA | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | PENDENTE |  |  | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA |  |  | MAIOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | COM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | 170201570 | EDF TOM JOBIM | RUA ALMIRANTE CARLOS PARAGUAÇU DE SAR 237 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | ARV23 | STPAA | 22 | 4 | 2025-07-01 | 2025-07-10 | 2025-07-10 |  | DIEGO GUEDES | VALNEI | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | S/N |  |  | CONSTRUÇÃO CONCLUÍDA | S/N | S/N | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | COM SINERGIA | ATIVAÇÃO | 170201570 | EDF TOM JOBIM | RUA ALMIRANTE CARLOS PARAGUAÇU DE SAR 237 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | ARV23 | STPAA | 22 | 4 | 2025-07-01 | 2025-07-10 | 2025-07-10 |  | DIEGO GUEDES | VALNEI | PRODUTIVA | SIM | SIM | DOUGLAS PINHEIRO | 2025-07-30 | S/N |  |  | ATIVAÇÃO CONCLUÍDA |  |  | MENOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | S/N | COND. BAIA DOURADA | RUA ALOISIO DE CARVALHO 147 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 371922702 | VIT01 | BARAA | 56 | 14 | 2025-07-01 | 2025-07-26 | 2025-07-26 |  | WILLIAMS MORAES | ALAN | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | S/N |  |  | CONSTRUÇÃO CONCLUÍDA | S/N | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | ATIVAÇÃO | S/N | COND. BAIA DOURADA | RUA ALOISIO DE CARVALHO 147 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 371922702 | VIT01 | BARAA | 56 | 14 | 2025-07-01 | 2025-07-26 | 2025-07-26 |  | RONALDO NEVES | ALAN | PRODUTIVA | SIM | SIM | DOUGLAS PINHEIRO | 2025-07-30 | S/N |  |  | ATIVAÇÃO CONCLUÍDA |  |  | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | PROSPECÇÃO | S/N | COND. BAIA DOURADA | RUA ALOISIO DE CARVALHO 147 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 371922702 | VIT01 | BARAA | 56 | 14 | 2025-08-01 | 2025-08-22 | 2025-08-22 |  | GABRIEL MENDES | JESSICA | PRODUTIVA | S/N | S/N |  |  | KIT ENVIADO | ALISSON SANTOS | 2025-08-22 | KIT ENVIADO | S/N | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | PROSPECÇÃO | S/N | ABO | RUA ALTINO SERBERTE DE BARROS 138 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | PIT59 | PTBAA | 24 | 6 | 2025-07-01 | 2025-07-16 | 2025-07-16 |  | MANOEL ROBERTO | VALNEI | PRODUTIVA | S/N | S/N |  |  | PENDENTE |  |  | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | S/N | S/N | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | S/N | ABO | RUA ALTINO SERBERTE DE BARROS 138 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | PIT59 | PTBAA | 24 | 6 | 2025-07-01 | 2025-07-16 | 2025-07-16 |  | MANOEL ROBERTO | VALNEI | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | S/N |  |  | CONSTRUÇÃO CONCLUÍDA | S/N | S/N | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | ATIVAÇÃO | S/N | ABO | RUA ALTINO SERBERTE DE BARROS 138 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | PIT59 | PTBAA | 24 | 6 | 2025-07-01 | 2025-07-16 | 2025-07-16 |  | MANOEL ROBERTO | VALNEI | PRODUTIVA | SIM | SIM | DOUGLAS PINHEIRO | 2025-07-17 | S/N |  |  | ATIVAÇÃO CONCLUÍDA |  |  | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | COM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | 170064920 | EDF AMAZONAS | RUA AMAZONAS 132 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | PIT29 | PTBAA | 22 | 11 | 2025-08-06 | 2025-08-07 | 2025-08-07 |  | MANOEL ROBERTO | VALNEI | IMPRODUTIVA | S/N | S/N |  |  | S/N |  |  | SEM ACESSO | SINDICO NÃO LIBEROU ACESSO | S/N | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | VIVENDAS DO ATLANTICO | RUA ANQUISES REIS 167 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | CAZ03 | STPAAA | 16 | 4 | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2025-08-12 |  | GABRIEL MENDES | JESSICA | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | PENDENTE |  |  | VISTORIADO |  |  | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | S/N | VIVENDAS DO ATLANTICO | RUA ANQUISES REIS 167 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | CAZ03 | STPAAA | 16 | 4 | 2025-08-12 | 2025-08-29 | 2025-08-29 |  | JOSE VITOR | ALAN | IMPRODUTIVA | S/N |  |  |  | S/N |  |  | OBSTRUIDO | S/N | S/N | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | ATIVAÇÃO | S/N | VIVENDAS SANTA LUCIA | RUA ANTHENOR TUPINAMBA 325 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | CAZ04 | ARMAA | 22 | 11 | 2025-08-14 | 2025-08-16 | 2025-08-18 |  | IAN SAMPAIO | ALAN | PRODUTIVA | SIM | SIM | VERUSCA SOUZA | 2025-08-25 | S/N |  |  | ATIVAÇÃO CONCLUÍDA |  |  | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | S/N | VIVENDAS SANTA LUCIA | RUA ANTHENOR TUPINAMBA 325 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | CAZ04 | ARMAA | 22 | 11 | 2025-08-14 | 2025-08-15 | 2025-08-15 |  | ALISSON SILAS | ALAN | PRODUTIVA | SIM | SIM |  |  | S/N |  |  | CONSTRUÇÃO CONCLUÍDA | S/N | S/N | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | S/N | VIVENDAS SANTA LUCIA | RUA ANTHENOR TUPINAMBA 325 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | CAZ04 | ARMAA | 22 | 11 | 2025-08-14 | 2025-08-15 | 2025-08-15 |  | ALISSON SILAS | ALAN | PRODUTIVA | SIM | SIM |  |  | S/N | S/N |  | CONSTRUÇÃO CONCLUÍDA | S/N | S/N | MENOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | VIVENDAS SANTA LUCIA | RUA ANTHENOR TUPINAMBA 325 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | CAZ03 | STPAA | 40 | 10 | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 2025-08-14 |  | GABRIEL MENDES | JESSICA | IMPRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | S/N | S/N | S/N | SEM ACESSO | SINDICO / ADM NÃO AUTORIZOU | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | VIVENDAS SANTA LUCIA | RUA ANTHENOR TUPINAMBA 325 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | CAZ03 | STPAAA | 22 | 11 | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025-08-13 |  | CARLOS RODRIGO | JESSICA | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | KIT ENVIADO | CARLOS RODRIGO | 2025-08-30 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA |  |  | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | ATIVAÇÃO | S/N | TROPICUS | RUA ANTHENOR TUPINAMBA 452 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | PIT04 | STPAA | 30 | 5 | 2025-08-14 | 2025-08-16 | 2025-08-18 |  | MANOEL ROBERTO | VALNEI | PRODUTIVA | SIM | SIM | VERUSCA SOUZA | 2025-08-25 | S/N |  |  | ATIVAÇÃO CONCLUÍDA |  |  | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | S/N | TROPICUS | RUA ANTHENOR TUPINAMBA 452 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | PIT04 | STPAA | 30 | 5 | 2025-08-14 | 2025-08-15 | 2025-08-15 |  | HELDER MACHADO | VALNEI | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | S/N |  |  | CONSTRUÇÃO CONCLUÍDA | S/N | S/N | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | S/N | Bosque das Hortencias | RUA ANTHENOR TUPINAMBA 107 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | CAZ14 | STPAA | 17 | 17 | 2025-07-01 | 2025-08-09 | 2025-08-09 |  | N ALFA | JESSICA | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | S/N | S/N | S/N | CONSTRUÇÃO CONCLUÍDA | S/N | S/N | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | ATIVAÇÃO | S/N | Bosque das Hortencias | RUA ANTHENOR TUPINAMBA 107 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | CAZ14 | STPAA | 17 | 17 | 2025-07-01 | 2025-08-09 | 2025-08-09 |  | N ALFA | N ALFA | PRODUTIVA | SIM |  |  |  | S/N | CARLOS RODRIGO | 2025-08-09 | ATIVAÇÃO CONCLUÍDA | S/N | S/N | MENOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | EDF ORCA | RUA ANTHENOR TUPINAMBA 136 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | BAR05 | BARAB | 16 | 4 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-09-01 |  | LAZARO REIS | JESSICA | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | PENDENTE |  |  | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA |  | MENOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | S/N | EDF ORCA | RUA ANTHENOR TUPINAMBA 136 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | BAR05 | BARAB | 16 | 4 | 2025-09-01 | 2025-09-02 | 2025-09-03 |  | WALTER BISPO | ALAN | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | S/N |  |  | CONSTRUÇÃO CONCLUÍDA | FINALIZADO |  | MENOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | ATIVAÇÃO | S/N | EDF ORCA | RUA ANTHENOR TUPINAMBA 136 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | BAR05 | BARAB | 16 | 4 | 2025-09-01 | 2025-09-02 | 2025-09-03 |  | WALTER BISPO | ALAN | PRODUTIVA | SIM | SIM | DOUGLAS PINHEIRO | 2025-09-04 | S/N |  |  | ATIVAÇÃO CONCLUÍDA | FINALIZADO |  | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | ALFREDO VOLPHI | RUA ANTHENOR TUPINAMBA 139 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | CAZ03 | STPAAA | 30 | 5 | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 2025-08-14 |  | CARLOS RODRIGO | JESSICA | IMPRODUTIVA | SIM | S/N | [5 empty] | SEM ACESSO | SINDICO / ADM NÃO AUTORIZOU | S/N | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | EDF FERNANDA | RUA ANTHENOR TUPINAMBA 150 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | BAR05 | BARAB | 16 | 4 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-09-01 |  | LAZARO REIS | JESSICA | IMPRODUTIVA | SIM | S/N | [5 empty] | SEM ACESSO | SEM ACESSO |  | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | TORRE DE PETRA | RUA ANTHENOR TUPINAMBA 183 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | CAZ03 | STPAAA | 30 | 5 | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 2025-08-14 |  | CARLOS RODRIGO | JESSICA | IMPRODUTIVA | SIM | S/N | [5 empty] | SEM ACESSO | SINDICO / ADM NÃO AUTORIZOU | S/N | MENOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | MANSAO RAFAELO SANZIO | RUA ANTHENOR TUPINAMBA 227 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | CAZ03 | STPAAA | 41 | 20 | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 2025-08-14 |  | GABRIEL MENDES | JESSICA | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | KIT ENVIADO | CARLOS RODRIGO | 2025-08-30 | VISTORIADO |  |  | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | S/N | MANSAO RAFAELO SANZIO | RUA ANTHENOR TUPINAMBA 227 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | CAZ03 | STPAAA | 41 | 20 | 2025-08-14 | 2025-08-22 | 2025-08-22 |  | ROBERIO ALMEIDA | VALNEI | IMPRODUTIVA | S/N | S/N |  |  | S/N |  |  | SEM ACESSO | SINDICO SOLICITOU QUE MARCASSE OUTRO DIA | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | SANTA TEREZA | RUA ANTHENOR TUPINAMBA 297 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | CAZ03 | STPAAA | 40 | 10 | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025-08-13 |  | GABRIEL MENDES | JESSICA | IMPRODUTIVA | SIM | S/N | [5 empty] | SEM ACESSO | SINDICO / ADM NÃO AUTORIZOU | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | EDF SANTA TEREZA | RUA ANTHENOR TUPINAMBA 297 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | BAR05 | BARAB | 22 | 11 | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 2025-09-02 |  | LAZARO REIS | JESSICA | IMPRODUTIVA | SIM | S/N | [5 empty] | SEM ACESSO | SEM ACESSO |  | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | EDF ROCHA DA SERRA | RUA ANTHENOR TUPINAMBA 336 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | BAR05 | BARAB | 16 | 4 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-09-01 |  | LAZARO REIS | JESSICA | IMPRODUTIVA | SIM | S/N | [5 empty] | SEM ACESSO | AGUARDANDO LIBERAÇÃO |  | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | EDF ROCHA DA SERRA | RUA ANTHENOR TUPINAMBA 336 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | BAR05 | BARAB | 16 | 4 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-09-01 |  | LAZARO REIS | JESSICA | PRODUTIVA | SIM | S/N | [5 empty] | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA |  |  | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | EDF ROCHA DA SERRA | RUA ANTHENOR TUPINAMBA 336 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N |  |  | 16 | 4 | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 2025-09-03 |  | LAZARO REIS | JESSICA | PRODUTIVA | SIM | S/N | [5 empty] | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | Construção Autorizada |  | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | ALPES | RUA ANTHENOR TUPINAMBA 375 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | CAZ03 | STPAAA | 20 | 5 | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025-08-13 |  | GABRIEL MENDES | JESSICA | IMPRODUTIVA | SIM | S/N | [5 empty] | SEM ACESSO | SINDICO / ADM NÃO AUTORIZOU | S/N | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | TROPICUS | RUA ANTHENOR TUPINAMBA 452 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | CAZ03 | STPAAA | 22 | 11 | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025-08-13 |  | CARLOS RODRIGO | JESSICA | IMPRODUTIVA | SIM | S/N | [5 empty] | SEM ACESSO | SINDICO / ADM NÃO AUTORIZOU | S/N | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | TROPICUS | RUA ANTHENOR TUPINAMBA 452 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | CAZ03 | STPAA | 22 | 11 | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 2025-08-14 |  | CARLOS RODRIGO | JESSICA | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | KIT ENVIADO | JOSE MARCOS | 2025-08-14 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA |  |  | MENOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | BUZIOS | RUA ANTHENOR TUPINAMBA 453 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | CAZ03 | STPAAA | 40 | 10 | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025-08-13 |  | GABRIEL MENDES | JESSICA | IMPRODUTIVA | SIM | S/N | [5 empty] | SEM ACESSO | Porteiro não autorizou | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | BUZIOS | RUA ANTHENOR TUPINAMBA 453 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | CAZ03 | STPAA | 40 | 10 | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 2025-08-14 |  | GABRIEL MENDES | JESSICA | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | PENDENTE |  |  | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA |  |  | MAIOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | EDF BUZIUS | RUA ANTHENOR TUPINAMBA 453 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | BAR05 | BARAB | 22 | 11 | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 2025-09-02 |  | LAZARO REIS | JESSICA | IMPRODUTIVA | SIM | S/N | [5 empty] | SEM ACESSO | SEM ACESSO |  | MENOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | S/N | ATLANTIS EMPRESARIAL | RUA ANTINO SEBERTE DE BARRO 173 | SALVADOR | MDU LEGADO | S/N | PIT39 | PTBAA | 162 | 18 | 2025-07-01 | 2025-07-25 | 2025-07-25 |  | MANOEL ROBERTO | VALNEI | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | S/N |  |  | CONSTRUÇÃO CONCLUÍDA | S/N | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | ATIVAÇÃO | S/N | ATLANTIS EMPRESARIAL | RUA ANTINO SEBERTE DE BARRO 173 | SALVADOR | MDU LEGADO | S/N | PIT39 | PTBAA | 162 | 18 | 2025-07-01 | 2025-07-25 | 2025-07-25 |  | LUIS RICARDO | ALAN | PRODUTIVA | SIM | SIM | DOUGLAS PINHEIRO | 2025-07-30 | S/N |  |  | ATIVAÇÃO CONCLUÍDA | FILA PARA CONFECCIONAR |  | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | PROSPECÇÃO | S/N | ATLANTIS EMPRESARIAL | RUA ANTINO SEBERTE DE BARRO 173 | SALVADOR | MDU LEGADO | S/N | PIT39 | PTBAA | 162 | 18 | 2025-07-01 | 2025-07-25 | 2025-07-25 |  | MANOEL ROBERTO | VALNEI | PRODUTIVA | S/N | S/N |  |  | KIT ENVIADO |  |  | VISTORIADO | S/N | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | PROSPECÇÃO | S/N | ATLANTIS EMPRESARIAL | RUA ANTINO SEBERTE DE BARRO 173 | SALVADOR | MDU LEGADO | S/N | PIT39 | PTBAA | 162 | 18 | 2025-07-01 | 2025-07-29 | 2025-07-29 |  | CARLOS RODRIGO | JESSICA | PRODUTIVA | S/N | S/N |  |  | KIT ENVIADO | JOSE MARCOS | 2025-07-29 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | S/N | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | ATIVAÇÃO | S/N | OSORIO DE CARVALHO | RUA ARACAJU 108 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | BAR20 | BARAA | 22 | 11 | 2025-08-15 | 2025-08-19 | 2025-08-20 |  | RONALDO NEVES | ALAN | PRODUTIVA | SIM | SIM | JOSE MARCOS | 2025-09-09 | S/N |  |  | MDU PARCIALMENTE ATIVO | FIBRA SEM POTENCIA | NEGOCIAÇÃO MANUTENÇÃO CLARO | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | ATIVAÇÃO | S/N | OSORIO DE CARVALHO | RUA ARACAJU 108 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | BAR20 | BARAA | 22 | 11 | 2025-08-15 | 2025-09-09 | 2025-09-09 |  | TIAGO DOS SANTOS | ALAN | PRODUTIVA | SIM | SIM | JOÃO PAULO | 2025-08-13 | S/N |  |  | ATIVAÇÃO CONCLUÍDA | FINALIZADO |  | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | OSORIO DE CARVALHO | RUA ARACAJU 108 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | CAZ03 | STPAAA | 22 | 11 | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 2025-08-14 |  | CARLOS RODRIGO | JESSICA | IMPRODUTIVA | SIM | S/N | [5 empty] | SEM ACESSO | SINDICO / ADM NÃO AUTORIZOU | S/N | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | S/N | OSORIO DE CARVALHO | RUA ARACAJU 108 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | BAR20 | BARAA | 22 | 11 | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 2025-08-16 |  | JOSE VITOR | ALAN | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | S/N |  |  | CONSTRUÇÃO CONCLUÍDA | S/N | S/N | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | OSORIO DE CARVALHO | RUA ARACAJU 108 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | BAR20 | BARAB | 22 | 11 | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 2025-08-15 |  | CARLOS RODRIGO | JESSICA | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | KIT ENVIADO | GABRIEL MENDES | 2025-08-30 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA |  |  | MENOR QUE 30 HP's
ON GOING | SGD | CONSTRUÇÃO | S/N | OSCAR SANTANA | RUA ARACAJU 173 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | PIT32 | PTBAA | 38 | 11 | 2025-08-12 | 2025-08-15 | 2025-08-15 |  | ALISSON SILAS | ALAN | PRODUTIVA | SIM | SIM |  |  | S/N |  |  | CONSTRUÇÃO CONCLUÍDA | S/N | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
SAR | ON GOING | ATIVAÇÃO | S/N | OSCAR SANTANA | RUA ARACAJU 173 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | PIT32 | PTBAA | 38 | 11 | 2025-08-12 | 2025-08-26 | 2025-08-26 |  | VENANCIO GOMES | ALAN | PRODUTIVA | SIM | SIM | VERUSCA SOUZA | 2025-08-29 | S/N |  |  | ATIVAÇÃO CONCLUÍDA |  |  | MAIOR QUE 30 HP's
ON GOING | SGD | ATIVAÇÃO | S/N | OSCAR SANTANA | RUA ARACAJU 173 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | PIT32 | PTBAA | 38 | 11 | 2025-08-12 | 2025-08-27 | 2025-08-27 |  | PAULO IVO | ALAN | PRODUTIVA | SIM | SIM | VERUSCA SOUZA | 2025-08-29 | S/N |  |  | ATIVAÇÃO CONCLUÍDA | ATIVAÇÃO CONCLUIDA |  | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | OSCAR SANTANA | RUA ARACAJU 173 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | PIT32 | PTBAA | 38 | 11 | 2025-07-01 | 2025-07-28 | 2025-07-28 |  | GABRIEL MENDES | JESSICA | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | KIT ENVIADO | CARLOS RODRIGO | 2025-07-01 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA |  |  | MAIOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | CALLE FLORIDA | RUA ARISTIDE FRAGA LIMA 129 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | CAZ03 | STPAAA | 16 | 4 | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2025-08-12 |  | GABRIEL MENDES | JESSICA | IMPRODUTIVA | SIM | S/N | [5 empty] | SEM ACESSO | Porteiro não autorizou | S/N | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | MARILIA | RUA ARISTIDE FRAGA LIMA 170 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | CAZ03 | STPAAA | 16 | 4 | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2025-08-12 |  | CARLOS RODRIGO | JESSICA | IMPRODUTIVA | SIM | S/N | [5 empty] | SEM ACESSO | Sem portaria | S/N | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | SEM NOME | RUA ARISTIDES FRAGA DE NOVIS 309 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | CAZ03 | STPAAA | 16 | 4 | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2025-08-12 |  | GABRIEL MENDES | JESSICA | IMPRODUTIVA | SIM | S/N | [5 empty] | SEM ACESSO | SINDICO / ADM NÃO AUTORIZOU | S/N | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | COM SINERGIA | ATIVAÇÃO | 170089702 | COND. BOSQUE DE ONDINA | RUA ARISTIDES NOVIS 127 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | CAZ07 | STPAA | 13 | 3 | 2025-08-25 | 2025-08-26 | 2025-08-26 |  | TIAGO DOS SANTOS | ALAN | PRODUTIVA | SIM | SIM | VERUSCA SOUZA | 2025-08-29 | S/N |  |  | ATIVAÇÃO CONCLUÍDA |  |  | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | COM SINERGIA | ATIVAÇÃO | 170253057 | EDF VILA REAL | RUA ARISTIDES NOVIS 207 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | CAZ07 | STPAA | 22 | 11 | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025-08-25 |  | TIAGO DOS SANTOS | ALAN | IMPRODUTIVA | S/N | S/N |  |  | S/N |  |  | SEM ACESSO | CLIENTE SOLICITOU CANCELAMENTO | S/N | MENOR QUE 30 HP's
SDU | SGD | VISTORIA | S/N | RESIDENCIAL GILIADE | RUA ARLETE SOUZA COSTA 349 | SALVADOR | MDU LEGADO | S/N | BURAA | BURAA | 140 | 1 | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025-08-25 |  | LAZARO ANTONIO | JESSICA | PRODUTIVA | SIM | S/N | [5 empty] | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA |  | MAIOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | EDF VAL PARAISO | RUA ARNADO LOPES DA SILVA 167 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N |  |  | 16 | 4 | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 2025-09-04 |  | LAZARO REIS | JESSICA | IMPRODUTIVA | SIM | S/N | [5 empty] | SEM ACESSO | Síndico / ADM não autorizou |  | MENOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | PROJETO | S/N | COND VILLA DE FIRENZE PLAZZA DEL VITTI | RUA ARTHUR DE AZEVEDO MACHADO 115 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | STP06 | STPAA | 48 | 12 | 2025-08-04 | 2025-08-06 | 2025-08-06 |  | JOSE MARCOS | JESSICA | PRODUTIVA | S/N | S/N |  |  | KIT ENVIADO |  |  | KIT ENVIADO | S/N | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | S/N | BEIRA MAR | RUA ARTHUR DE AZEVEDO MACHADO 296 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | CAZ03 | ARMAA | 12 | 3 | 2025-07-01 | 2025-08-14 | 2025-08-14 |  | JOSE VITOR | ALAN | IMPRODUTIVA | S/N | S/N |  |  | S/N |  |  | OBSTRUIDO | S/N | S/N | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | BEIRA MAR | RUA ARTHUR DE AZEVEDO MACHADO 296 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | CAZ03 | ARMAA | 12 | 3 | 2025-07-01 | 2025-07-31 | 2025-07-31 |  | CARLOS RODRIGO | JESSICA | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | KIT ENVIADO | JOSE MARCOS | 2025-08-06 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA |  | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | GALERIA | RUA ARTHUR DE AZEVEDO MACHADO 317 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | CAZ03 | ARMAA | 22 | 11 | 2025-07-01 | 2025-07-31 | 2025-07-31 |  | CARLOS RODRIGO | JESSICA | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | KIT ENVIADO | JOSE MARCOS | 2025-08-06 | VISTORIADO | VISTORIADO |  | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | GALERIA | RUA ARTHUR DE AZEVEDO MACHADO 317 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | CAZ07 | ARMAA | 22 | 11 | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2025-08-04 |  | CARLOS RODRIGO | JESSICA | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | KIT ENVIADO | JOSE MARCOS | 2025-08-06 | VISTORIADO |  |  | MENOR QUE 30 HP's
ON GOING | SGD | VISTORIA | S/N | SMART SOL DO COSTA AZUL | RUA ARTHUR DE AZEVEDO MACHADO 337 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | CAZ07 | ARMAA | 33 | 11 | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2025-08-04 |  | CARLOS RODRIGO | JESSICA | IMPRODUTIVA | SIM | S/N | [5 empty] | SEM ACESSO | SINDICO / ADM NÃO AUTORIZOU | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | S/N | COSTA AZUL BOULEVARD | RUA ARTHUR DE AZEVEDO MACHADO 400 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | CAZ07 | ARMAA | 33 | 11 | 2025-07-01 | 2025-08-12 | 2025-08-12 |  | ALISSON SILAS | ALAN | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | S/N |  |  | CONSTRUÇÃO CONCLUÍDA | S/N | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | S/N | COSTA AZUL BOULEVARD | RUA ARTHUR DE AZEVEDO MACHADO 400 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | CAZ07 | ARMAA | 33 | 11 | 2025-08-04 | 2025-08-07 | 2025-08-08 |  | TIAGO DOS SANTOS | ALAN | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | S/N |  |  | CONSTRUÇÃO CONCLUÍDA | S/N | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | S/N | COSTA AZUL BOULEVARD | RUA ARTHUR DE AZEVEDO MACHADO 400 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | CAZ07 | ARMAA | 33 | 11 | 2025-08-04 | 2025-08-07 | 2025-08-08 |  | TIAGO DOS SANTOS | ALAN | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | S/N |  |  | CONSTRUÇÃO CONCLUÍDA | S/N | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | COSTA AZUL BOULEVARD | RUA ARTHUR DE AZEVEDO MACHADO 400 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | CAZ07 | ARMAA | 33 | 11 | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2025-08-04 |  | CARLOS RODRIGO | JESSICA | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | KIT ENVIADO | ALISSON SANTOS | 2025-09-03 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA |  |  | MAIOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | VILLA REAL | RUA ARTHUR DE AZEVEDO MACHADO 461 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | CAZ07 | ARMAA | 22 | 11 | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2025-08-04 |  | CARLOS RODRIGO | JESSICA | IMPRODUTIVA | SIM | S/N | [5 empty] | SEM ACESSO | SINDICO / ADM NÃO AUTORIZOU | S/N | MENOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | SHOPPING BAHIA MAR | RUA ARTHUR DE AZEVEDO MACHADO 497 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | CAZ07 | ARMAA | 54 | 9 | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2025-08-04 |  | CARLOS RODRIGO | JESSICA | IMPRODUTIVA | SIM | S/N | [5 empty] | SEM ACESSO | SINDICO / ADM NÃO AUTORIZOU | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | S/N | SHOPPING BAHIA MAR | RUA ARTHUR DE AZEVEDO MACHADO 497 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | CAZ07 | ARMAA | 54 | 9 | 2025-08-04 | 2025-08-06 | 2025-08-06 |  | ROBERIO ALMEIDA | VALNEI | PRODUTIVA | S/N | S/N |  |  | S/N |  |  | CONSTRUÇÃO CONCLUÍDA | S/N | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | ATIVAÇÃO | S/N | SHOPPING BAHIA MAR | RUA ARTHUR DE AZEVEDO MACHADO 497 | SALVADOR | MDU LEGADO | S/N | S/N | S/N | 32 | 16 | 2025-08-27 | 2025-08-28 | 2025-08-29 |  | LUIS RICARDO | ALAN | PRODUTIVA | S/N | SIM | VERUSCA SOUZA | 2025-08-30 | S/N |  |  | ATIVAÇÃO CONCLUÍDA | 29/08/25 SOLICITADO AO TECNICO AS FOTOS PARA CONFECCIONAR O BOOK |  | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | SHOPPING BAHIA MAR | RUA ARTHUR DE AZEVEDO MACHADO 497 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | CAZ07 | ARMAA | 54 | 9 | 2025-08-04 | 2025-08-05 | 2025-08-05 |  | CARLOS RODRIGO | JESSICA | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | KIT ENVIADO | JOSE MARCOS | 2025-08-06 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA |  |  | MAIOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | MIRANDA DA PRAIA | RUA ARTHUR DE AZEVEDO MACHADO 544 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | CAZ07 | ARMAA | 14 | 4 | 2025-08-01 | 2025-08-05 | 2025-08-05 |  | CARLOS RODRIGO | JESSICA | IMPRODUTIVA | SIM | S/N | [5 empty] | SEM ACESSO | SINDICO / ADM NÃO AUTORIZOU | S/N | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | MANUELA | RUA ARTHUR DE AZEVEDO MACHADO 613 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | CAZ03 | ARMAA | 22 | 11 | 2025-07-01 | 2025-07-31 | 2025-07-31 |  | CARLOS RODRIGO | JESSICA | IMPRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | S/N |  |  | SEM ACESSO | AGUARDANDO LIBERAÇÃO | S/N | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | S/N | VILLA BELA | RUA ARTHUR DE AZEVEDO MACHADO 764 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 373696631 | CAZ14 | ARMAA | 21 | 6 | 2025-06-17 | 2025-08-07 | 2025-08-07 |  | IAN SAMPAIO | ALAN | PRODUTIVA | SIM | SIM |  |  | S/N |  |  | CONSTRUÇÃO CONCLUÍDA | S/N | S/N | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | S/N | VILLA BELA | RUA ARTHUR DE AZEVEDO MACHADO 764 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 373696631 | CAZ14 | STPAA | 21 | 5 | 2025-06-17 | 2025-07-03 | 2025-07-03 |  | ELTON BISPO | VALNEI | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | S/N |  |  | CONSTRUÇÃO CONCLUÍDA | S/N | S/N | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | S/N | VILLA BELA | RUA ARTHUR DE AZEVEDO MACHADO 764 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 373696631 | CAZ14 | STPAA | 21 | 5 | 2025-06-17 | 2025-07-07 | 2025-07-07 |  | MANOEL ROBERTO | VALNEI | IMPRODUTIVA | S/N | S/N |  |  | S/N |  |  | SEM ACESSO | SINDICA LIBEROU PARA DIA 08/07/2025 | S/N | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | ATIVAÇÃO | S/N | VILLA BELA | RUA ARTHUR DE AZEVEDO MACHADO 764 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 373696631 | CAZ14 | STPAA | 21 | 5 | 2025-06-17 | 2025-07-10 | 2025-07-10 |  | IAN SAMPAIO | ALAN | PRODUTIVA | SIM | SIM | DOUGLAS PINHEIRO | 2025-07-15 | S/N |  |  | ATIVAÇÃO CONCLUÍDA |  |  | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | VILLA BELA | RUA ARTHUR DE AZEVEDO MACHADO 764 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 367049387 | CAZ14 | STPAA | 26 | 13 | 2025-06-17 | 2025-07-01 | 2025-07-01 |  | CARLOS RODRIGO | JESSICA | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | KIT ENVIADO | ALISSON SANTOS | 2025-07-10 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA |  |  | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | COM SINERGIA | ATIVAÇÃO | 170262544 | EDF VILLA DO MAR0 | RUA ARTHUR DE AZEVEDO MACHADO 832 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | CAZ04 | STPAA | 30 | 15 | 2025-09-01 | 2025-09-02 | 2025-09-03 |  | DIEGO GUEDES | ALAN | PRODUTIVA | SIM | SIM | JOSE MARCOS | 2025-09-04 | S/N | CARLOS RODRIGO | 2025-09-06 | FINALIZADO | FINALIZADO |  | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | COM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | 170262544 | EDF VILLA DO MAR0 | RUA ARTHUR DE AZEVEDO MACHADO 832 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | CAZ04 | STPAA | 30 | 15 | 2025-09-01 | 2025-09-02 | 2025-09-03 |  | DIEGO GUEDES | ALAN | PRODUTIVA | SIM |  |  |  | S/N |  |  | FINALIZADO | FINALIZADO |  | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | VISTORIA | 170212903 | BLUE SHOPPING | RUA ARTHUR DE AZEVEDO MACHADO 930 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 367114873 | CAZ14 | STPAA | 92 | 12 | 2025-06-17 | 2025-07-01 | 2025-07-01 |  | GABRIEL MENDES | JESSICA | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | PENDENTE |  |  | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA |  |  | MAIOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | COM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | 170212903 | BLUE SHOPPING | RUA ARTHUR DE AZEVEDO MACHADO 930 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 373708103 | CAZ14 | STPAA | 26 | 2 | 2025-06-17 | 2025-07-03 | 2025-07-03 |  | ELIOMAR MAIA | VALNEI | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | S/N |  |  | CONSTRUÇÃO CONCLUÍDA | S/N | S/N | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | COM SINERGIA | ATIVAÇÃO | 170212903 | BLUE SHOPPING | RUA ARTHUR DE AZEVEDO MACHADO 930 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 373708103 | CAZ14 | STPAA | 26 | 7 | 2025-07-01 | 2025-07-09 | 2025-07-09 |  | ELIOMAR MAIA | VALNEI | PRODUTIVA | SIM | SIM | DOUGLAS PINHEIRO | 2025-07-15 | S/N |  |  | ATIVAÇÃO CONCLUÍDA |  |  | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | JOIA DA PRAIA | RUA ARTHUR DE AZEVEDO MACHADO 964 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 374504147 | CAZ14 | STPAA | 30 | 10 | 2025-07-01 | 2025-07-11 | 2025-07-11 |  | CARLOS RODRIGO | JESSICA | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | KIT ENVIADO | ALISSON SANTOS | 2025-07-23 | VISTORIADO | PENDENTE AUTORIZACAO |  | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | JOIA DA PRAIA | RUA ARTHUR DE AZEVEDO MACHADO 964 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | CAZ04 | STPAA | 30 | 8 | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 2025-09-03 |  | CARLOS RODRIGO | JESSICA | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | KIT ENVIADO | ALISSON SANTOS | 2025-07-23 | VISTORIADO | VISTORIADO |  | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | MATER REDEMPTORIS | RUA ARTHUR GOMES DE CARVALHO 164 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | CAZ03 | STPAA | 32 | 8 | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025-08-13 |  | CARLOS RODRIGO | JESSICA | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | KIT ENVIADO | ALISSON SANTOS | 2025-08-14 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA |  |  | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | PRAIA DO FORTE | RUA ARTHUR GOMES DE CARVALHO 254 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | CAZ03 | ARMAA | 60 | 10 | 2025-08-06 | 2025-08-07 | 2025-08-07 |  | GABRIEL MENDES | JESSICA | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | PENDENTE |  |  | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA |  |  | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | EDF CAPITOLIO | RUA AUGUSTO FREDERICO SCHMIDT 100 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | PIT13 | AMRAA | 40 | 10 | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 2025-08-27 |  | LAZARO ANTONIO | JESSICA | PRODUTIVA | SIM | S/N | [5 empty] | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA |  | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | ATIVAÇÃO | S/N | OLIMPO - TORRE 1 | RUA AUGUSTO FREDERICO SCHMIDT 150 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | S/N | S/N | 22 | 12 | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 2025-08-28 |  | IAN SAMPAIO | ALAN | PRODUTIVA | SIM | SIM | VERUSCA SOUZA | 2025-08-29 | S/N |  |  | ATIVAÇÃO CONCLUÍDA |  |  | MENOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | ATIVAÇÃO | S/N | OLIMPO - TORRE 2 | RUA AUGUSTO FREDERICO SCHMIDT 150 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | S/N | S/N | 22 | 12 | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 2025-08-28 |  | IAN SAMPAIO | ALAN | PRODUTIVA | SIM | SIM | VERUSCA SOUZA | 2025-08-29 | S/N |  |  | ATIVAÇÃO CONCLUÍDA |  |  | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | S/N | OLIMPO - TORRE 1 | RUA AUGUSTO FREDERICO SCHMIDT 150 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | BAR20 | BARAB | 22 | 11 | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 2025-08-20 |  | ELTON BISPO | VALNEI | PRODUTIVA | SIM | SIM |  |  | S/N |  |  | CONSTRUÇÃO CONCLUÍDA | S/N | S/N | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | S/N | OLIMPO - TORRE 2 | RUA AUGUSTO FREDERICO SCHMIDT 150 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | BAR20 | BARAB | 22 | 11 | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 2025-08-20 |  | ELTON BISPO | VALNEI | PRODUTIVA | SIM | SIM |  |  | S/N |  |  | CONSTRUÇÃO CONCLUÍDA | S/N | S/N | MENOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | OLIMPO - TORRE 1 | RUA AUGUSTO FREDERICO SCHMIDT 150 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | CAZ03 | STPAAA | 60 | 10 | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 2025-08-14 |  | GABRIEL MENDES | JESSICA | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | KIT ENVIADO | CARLOS RODRIGO | 2025-08-30 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA |  |  | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | OLIMPO - TORRE 2 | RUA AUGUSTO FREDERICO SCHMIDT 150 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | CAZ03 | STPAAA | 60 | 10 | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 2025-08-14 |  | GABRIEL MENDES | JESSICA | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | KIT ENVIADO | CARLOS RODRIGO | 2025-08-30 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA |  |  | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | AUGUSTO FREDERICO SCHMIDT | RUA AUGUSTO FREDERICO SCHMIDT 156 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | CAZ03 | STPAAA | 60 | 10 | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 2025-08-14 |  | GABRIEL MENDES | JESSICA | IMPRODUTIVA | SIM | S/N | [5 empty] | SEM ACESSO | SINDICO / ADM NÃO AUTORIZOU | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | S/N | AUGUSTO FREDERICO SCHMIDT - EDF HELIANTO | RUA AUGUSTO FREDERICO SCHMIDT 156 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | BAR05 | BARAB | 40 | 10 | 2025-08-15 | 2025-09-02 | 2025-09-02 |  | WILLIAMS MORAES | ALAN | PRODUTIVA | SIM |  |  |  | S/N |  |  | CONSTRUÇÃO CONCLUÍDA | TECNICO ATUANDO |  | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | ATIVAÇÃO | S/N | AUGUSTO FREDERICO SCHMIDT - EDF HELIANTO | RUA AUGUSTO FREDERICO SCHMIDT 156 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | BAR05 | BARAB | 40 | 10 | 2025-08-15 | 2025-09-02 | 2025-09-02 |  | WILLIAMS MORAES | ALAN | PRODUTIVA | SIM | SIM | DOUGLAS PINHEIRO | 2025-09-05 | S/N |  |  | MDU PARCIALMENTE ATIVO | FIBRA SEM POTENCIA |  | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | AUGUSTO FREDERICO SCHMIDT - EDF HELIANTO | RUA AUGUSTO FREDERICO SCHMIDT 156 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | BAR05 | BARAB | 40 | 10 | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 2025-08-15 |  | GABRIEL MENDES | JESSICA | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | KIT ENVIADO | ALISSON SANTOS | 2025-09-09 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA |  |  | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | EDF OSVALDO DIAS | RUA AUGUSTO FREDERICO SCHMIDT 156 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | PIT13 | AMRAA | 40 | 10 | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 2025-08-28 |  | LAZARO ANTONIO | JESSICA | PRODUTIVA | SIM | S/N | [5 empty] | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA |  | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | EDF ALA - A | RUA AUGUSTO FREDERICO SCHMIDT 156 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | PIT13 | AMRAA | 40 | 10 | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 2025-08-28 |  | LAZARO ANTONIO | JESSICA | PRODUTIVA | SIM | S/N | [5 empty] | VISTORIADO | VISTORIADO |  | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | EDF ALA - C | RUA AUGUSTO FREDERICO SCHMIDT 156 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | PIT13 | AMRAA | 40 | 10 | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 2025-08-28 |  | LAZARO ANTONIO | JESSICA | PRODUTIVA | SIM | S/N | [5 empty] | VISTORIADO | VISTORIADO |  | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | S/N | EDF ALA - C | RUA AUGUSTO FREDERICO SCHMIDT 156 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | PIT13 | AMRAA | 40 | 10 | 2025-08-28 | 2025-09-02 | 2025-09-03 |  | WILLIAMS MORAES | ALAN | PRODUTIVA | SIM |  |  |  | S/N |  |  | CONSTRUÇÃO CONCLUÍDA |  |  | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | ATIVAÇÃO | S/N | OSVALDO DIAS | RUA AUGUSTO FREDERICO SCHMIDT 156 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | PIT13 | AMRAA | 40 | 10 | 2025-08-28 | 2025-09-02 | 2025-09-03 |  | WILLIAMS MORAES | ALAN | PRODUTIVA | SIM | SIM | DOUGLAS PINHEIRO | 2025-08-01 | S/N |  |  | MDU PARCIALMENTE ATIVO | NODE NÃO CONSTRUIDO |  | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | EDF LUIZ VIANA FILHO | RUA AUGUSTO FREDERICO SCHMIDT 156 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | PIT13 | AMRAA | 40 | 10 | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 2025-08-28 |  | LAZARO ANTONIO | JESSICA | IMPRODUTIVA | SIM | S/N | [5 empty] | SEM ACESSO | AGUARDANDO LIBERAÇÃO | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | S/N | EDF CAPITOLIO | RUA AUGUSTO FREDERICO SCHMITH 100 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | BAR20 | BARAB | 22 | 11 | 2025-08-18 | [5 empty] | PENDENTE |  |  |  |  | S/N | [5 empty] | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | CRISTA DE OURO | RUA AUGUSTO FREDERICO SCHMITH 139 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | CAZ03 | STPAAA | 22 | 11 | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 2025-08-15 |  | CARLOS RODRIGO | JESSICA | IMPRODUTIVA | SIM | S/N | [5 empty] | SEM ACESSO | SINDICO / ADM NÃO AUTORIZOU | S/N | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | CRISTA DE OURO | RUA AUGUSTO FREDERICO SCHMITH 139 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | CAZ07 | ARMAA | 22 | 11 | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 2025-08-22 |  | CARLOS RODRIGO | JESSICA | IMPRODUTIVA | SIM | S/N | [5 empty] | SEM ACESSO | Porteiro não autorizou | S/N | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | CRISTA DE OURO | RUA AUGUSTO FREDERICO SCHMITH 139 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N |  |  | 22 | 11 | 2025-09-05 | 2025-09-05 | 2025-09-05 |  | CARLOS RODRIGO | JESSICA | IMPRODUTIVA | SIM | S/N | [5 empty] | SEM ACESSO | Porteiro não autorizou |  | MENOR QUE 30 HP's
ON GOING | SGD | PROSPECÇÃO | S/N | EDF VELHO MARINHEIRO | RUA BAHIA 158 | SALVADOR | MDU LEGADO | S/N | PIT32 | PTBAA | 8 | 3 | 2025-07-01 | 2025-07-22 | 2025-07-22 |  | GABRIEL MENDES | JESSICA | PRODUTIVA | S/N | S/N |  |  | KIT ENVIADO | ALISSON SANTOS | 2025-07-22 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | S/N | S/N | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | S/N | EDF DELCY MAGALHÃES | RUA BAHIA 661 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | PIT33 | PTBAA | 16 | 4 | 2025-06-17 | 2025-07-03 | 2025-07-03 |  | PAULO IVO | ALAN | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | S/N |  |  | CONSTRUÇÃO CONCLUÍDA | S/N | S/N | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | ATIVAÇÃO | S/N | EDF DELCY MAGALHÃES | RUA BAHIA 661 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | PIT33 | PTBAA | 11 | 11 | 2025-06-17 | S/N | S/N |  |  |  | PENDENTE |  |  |  |  | S/N | [5 empty] | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | PROSPECÇÃO | S/N | EDF DELCY MAGALHÃES | RUA BAHIA 661 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | PIT33 | PTBAA | 24 | 6 | 2025-06-17 | 2025-07-03 | 2025-07-03 |  | PAULO IVO | ALAN | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | KIT ENVIADO |  |  | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | S/N | S/N | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | PROSPECÇÃO | S/N | EDF DELCY MAGALHÃES | RUA BAHIA 661 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | PIT33 | PTBAA | 16 | 4 | 2025-07-01 | 2025-07-18 | 2025-07-18 |  | CARLOS RODRIGO | JESSICA | PRODUTIVA | S/N | S/N |  |  | KIT ENVIADO | ALISSON SANTOS | 2025-07-18 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | S/N | S/N | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | S/N | MARIA CELIA | RUA BAHIA 676 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | PIT33 | PTBAA | 25 | 6 | 2025-06-17 | 2025-07-03 | 2025-07-03 |  | PAULO IVO | ALAN | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | S/N |  |  | CONSTRUÇÃO CONCLUÍDA | S/N | S/N | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | ATIVAÇÃO | S/N | MARIA CELIA | RUA BAHIA 676 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | PIT33 | PTBAA | 16 | 4 | 2025-06-17 | S/N | S/N |  |  |  | PENDENTE |  |  |  |  | S/N | [5 empty] | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | PROSPECÇÃO | S/N | MARIA CELIA | RUA BAHIA 676 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | PIT33 | PTBAA | 16 | 4 | 2025-06-17 | 2025-07-03 | 2025-07-03 |  | PAULO IVO | ALAN | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | KIT ENVIADO |  |  | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | S/N | S/N | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | PROSPECÇÃO | S/N | MARIA CELIA | RUA BAHIA 676 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | PIT33 | PTBAA | 25 | 6 | 2025-07-01 | 2025-07-18 | 2025-07-18 |  | GABRIEL MENDES | JESSICA | PRODUTIVA | S/N | S/N |  |  | KIT ENVIADO | ALISSON SANTOS | 2025-07-18 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | S/N | S/N | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | S/N | EDF ELIANA | RUA BAHIA 690 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | PIT33 | PTBAA | 16 | 4 | 2025-06-17 | 2025-07-03 | 2025-07-03 |  | PAULO IVO | ALAN | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | S/N |  |  | CONSTRUÇÃO CONCLUÍDA | S/N | S/N | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | ATIVAÇÃO | S/N | EDF ELIANA | RUA BAHIA 690 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | PIT33 | PTBAA | 16 | 4 | 2025-06-17 | S/N | S/N |  |  |  | PENDENTE |  |  |  |  | S/N | [5 empty] | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | PROSPECÇÃO | S/N | EDF ELIANA | RUA BAHIA 690 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | PIT33 | PTBAA | 16 | 4 | 2025-06-17 | 2025-07-03 | 2025-07-03 |  | PAULO IVO | ALAN | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | KIT ENVIADO |  |  | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | S/N | S/N | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | PROSPECÇÃO | S/N | EDF ELIANA | RUA BAHIA 690 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | PIT33 | PTBAA | 16 | 4 | 2025-07-01 | 2025-07-18 | 2025-07-18 |  | GABRIEL MENDES | JESSICA | PRODUTIVA | S/N | S/N |  |  | KIT ENVIADO | ALISSON SANTOS | 2025-07-18 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | S/N | S/N | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | COM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | 169516370 | SEM NOME | RUA BANCO DOS INGLESES 14 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | CEZ02 | NZRAA | 65 | 18 | 2025-09-08 | 2025-09-09 | 2025-09-09 |  | RONALDO NEVES | ALAN | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | S/N |  |  | MDU PARCIALMENTE ATIVO | FIBRA SEM POTENCIA |  | MAIOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | BARRA PORTO | RUA BARAO DE ITAPOAN 142 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | BAR05 | BARAB | 20 | 4 | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025-08-20 |  | GABRIEL MENDES | JESSICA | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | KIT ENVIADO |  |  | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | CONSTRUÇAO AUTORIZADA |  | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | BARRA PORTO | RUA BARAO DE ITAPOAN 142 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N |  |  | 16 | 4 | 2025-09-05 | 2025-09-05 | 2025-09-05 |  | LAZARO REIS | JESSICA | IMPRODUTIVA | SIM | S/N | [5 empty] | SEM ACESSO | AGUARDANDO LIBERAÇÃO |  | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | BARAO DE ITAPOAN | RUA BARAO DE ITAPOAN 74 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N |  |  | 60 | 10 | 2025-09-05 | 2025-09-05 | 2025-09-05 |  | CARLOS RODRIGO | JESSICA | IMPRODUTIVA | SIM | S/N | [5 empty] | SEM ACESSO | AGUARDANDO LIBERAÇÃO |  | MAIOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | COM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | 95756374 | EDF NATAL | RUA BARAO DE LORETO 14 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | GRC02 | BARAA | 16 | 4 | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 2025-08-18 |  | IAN SAMPAIO | ALAN | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | S/N |  |  | CONSTRUÇÃO CONCLUÍDA | S/N | S/N | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | COM SINERGIA | ATIVAÇÃO | 95756374 | EDF NATAL | RUA BARAO DE LORETO 14 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | GRC02 | BARAA | 16 | 4 | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 2025-08-18 |  | IAN SAMPAIO | ALAN | PRODUTIVA | SIM | SIM | VERUSCA SOUZA | 2025-08-29 | S/N |  |  | ATIVAÇÃO CONCLUÍDA |  |  | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | ROSARIO | RUA BARAO DE SERGY 107 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N |  |  | 82 | 7 | 2025-09-05 | 2025-09-05 | 2025-09-05 |  | CARLOS RODRIGO | JESSICA | IMPRODUTIVA | SIM | S/N | [5 empty] | SEM ACESSO | AGUARDANDO LIBERAÇÃO |  | MAIOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | ALGARA | RUA BARAO DE SERGY 148 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N |  |  |  |  | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 2025-09-08 |  |  | JESSICA | [11 empty] | MAIOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | S/N | NEW YORK | RUA BARAO DE SERGY 163 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | S/N | S/N | 16 | 8 | 2025-09-02 | 2025-09-06 |  | 1969-12-31 21:00 | ROBERIO ALMEIDA | ALAN | EM ANDAMENTO | SOLICITADO |  |  |  | S/N | [5 empty] | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | NEW YORK | RUA BARAO DE SERGY 163 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N |  |  | 16 | 8 | 2025-09-05 | 2025-09-05 | 2025-09-05 |  | CARLOS RODRIGO | JESSICA | PRODUTIVA | SIM | S/N | [5 empty] | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA |  | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | TIFFANY | RUA BARAO DE SERGY 176 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N |  |  | 23 | 3 | 2025-09-05 | 2025-09-05 | 2025-09-05 |  | CARLOS RODRIGO | JESSICA | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | KIT ENVIADO | ALISSON SANTOS | 2025-09-08 | VISTORIADO | VISTORIADO |  | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | FLORIDA | RUA BARAO DE SERGY 187 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N |  |  | 32 | 8 | 2025-09-05 | 2025-09-05 | 2025-09-05 |  | CARLOS RODRIGO | JESSICA | IMPRODUTIVA | SIM | S/N | [5 empty] | SEM ACESSO | AGUARDANDO LIBERAÇÃO |  | MAIOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | ATIVAÇÃO | S/N | EDF NOUBEAU RESIDENCE | RUA BARAO DO LORETO 96 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | CAZ07 | STPAA | 16 | 8 | 2025-06-17 | 2025-08-07 | 2025-08-08 |  | IAN SAMPAIO | ALAN | PRODUTIVA | SIM | SIM | VERUSCA SOUZA | 12/08//2025 | S/N |  |  | ATIVAÇÃO CONCLUÍDA |  |  | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | S/N | EDF NOUBEAU RESIDENCE | RUA BARAO DO LORETO 96 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | CNL02 | BARAA | 16 | 8 | 2025-06-17 | 2025-08-01 | 2025-08-01 |  | ASDS TELECOM | ASDS TELECOM | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | S/N |  |  | CONSTRUÇÃO CONCLUÍDA | S/N | S/N | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | PROSPECÇÃO | S/N | EDF NOUBEAU RESIDENCE | RUA BARAO DO LORETO 96 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | CNL02 | BARAA | 16 | 8 | 2025-06-17 | 2025-08-01 | 2025-08-01 |  | ASDS TELECOM | ASDS TELECOM | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | KIT ENVIADO |  |  | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | S/N | S/N | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | PROSPECÇÃO | S/N | EDF NOUBEAU RESIDENCE | RUA BARAO DO LORETO 96 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | CNL02 | BARAA | 16 | 8 | 2025-06-17 | 21/08/2025 | 21/08/2025 |  | GABRIEL MENDES | JESSICA | PRODUTIVA | S/N | S/N |  |  | KIT ENVIADO | JOSE MARCOS | 2025-08-21 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | S/N | S/N | MENOR QUE 30 HP's
ON GOING | SGD | ATIVAÇÃO | S/N | EDF BARAO DO TIMBO | RUA BARONESA DE SAUIPE 63 / RUA JOAO DAS BOTAS | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | CNL02 | BARAA | 36 | 9 | 2025-07-01 | 2025-07-22 | 2025-07-22 |  | DENILSON MOREIRA | ALAN | PRODUTIVA | SIM | SIM | DOUGLAS PINHEIRO | 6985477 | S/N |  |  | ATIVAÇÃO CONCLUÍDA |  |  | MAIOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | COM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | 168757781 | EDF WA RESIDENCIAL | RUA BARRO VERMELHO 93 | SALVADOR | MDU LEGADO | 375957171 | AMA05 | RVMAA | 24 | 7 | 2025-07-01 | 2025-07-26 | 2025-07-26 |  | IAN SAMPAIO | ALAN | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | S/N |  |  | CONSTRUÇÃO CONCLUÍDA | S/N | S/N | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | COM SINERGIA | ATIVAÇÃO | 168757781 | EDF WA RESIDENCIAL | RUA BARRO VERMELHO 93 | SALVADOR | MDU LEGADO | 375957171 | AMA05 | RVMAA | 24 | 7 | 2025-07-01 | 2025-07-26 | 2025-07-26 |  | IAN SAMPAIO | ALAN | PRODUTIVA | SIM | SIM | DOUGLAS PINHEIRO | 6985477 | S/N |  |  | ATIVAÇÃO CONCLUÍDA |  |  | MENOR QUE 30 HP's
ON GOING | SGD | CONSTRUÇÃO | S/N | EDF ROMA | RUA BASILIO GAMA 4 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | CNL03 | BARAA | 88 | 22 | 2025-07-01 | 2025-07-28 | 2025-07-28 |  | ELIOMAR MAIA | VALNEI | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | S/N |  |  | CONSTRUÇÃO CONCLUÍDA | S/N | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
ON GOING | SGD | ATIVAÇÃO | S/N | EDF ROMA | RUA BASILIO GAMA 4 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | CNL03 | BARAA | 88 | 22 | 2025-07-01 | 2025-07-28 | 2025-07-28 |  | ELIOMAR MAIA | VALNEI | PRODUTIVA | SIM | SIM | DOUGLAS PINHEIRO | 6985477 | S/N |  |  | ATIVAÇÃO CONCLUÍDA |  |  | MAIOR QUE 30 HP's
ON GOING | SGD | PROSPECÇÃO | S/N | EDF ROMA | RUA BASILIO GAMA 4 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | CNL03 | BARAA | 88 | 22 | 2025-07-01 | 2025-07-30 | 2025-07-30 |  | GABRIEL MENDES | JESSICA | PRODUTIVA | S/N | S/N |  |  | KIT ENVIADO | JOSE MARCOS | 2025-07-30 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | S/N | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | JARDIM BRASIL | RUA BELEM DO PARA 319 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | CAZ03 | STPAAA | 30 | 5 | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 2025-08-14 |  | GABRIEL MENDES | JESSICA | IMPRODUTIVA | SIM | S/N | [5 empty] | SEM ACESSO | Porteiro não autorizou | S/N | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | JARDIM BRASIL | RUA BELEM DO PARA 319 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | BAR05 | BARAB | 30 | 5 | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 2025-08-15 |  | GABRIEL MENDES | JESSICA | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | PENDENTE |  |  | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA |  |  | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | EDF MORADA DO JARDIM BRASIL | RUA BELEM DO PARA 319 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | BAR05 | BARAB | 21 | 7 | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 2025-08-27 |  | LAZARO ANTONIO | JESSICA | PRODUTIVA | SIM | S/N | [5 empty] | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA |  | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | S/N | JARDIM DO ATLANTICO | RUA BELÉM DO PARÁ 319 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | BAR20 | BARAB | 30 | 5 | 2025-08-18 | 2025-08-18 | S/N |  | WALTER BISPO | VALNEI | IMPRODUTIVA | S/N | S/N |  |  | S/N |  |  | OBSTRUIDO | S/N | S/N | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | EDF. MORADA DO JARDIM BRASIL | RUA BELÉM DO PARÁ 319 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | BAR05 | BARAB | 21 | 7 | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 2025-08-27 |  | GABRIEL MENDES | JESSICA | PRODUTIVA | SIM | S/N | [5 empty] | VISTORIADO | VISTORIADO |  | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | S/N | EMPRESARIAL | RUA BELO HORIZONTE 102 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | BAR20 | BARAB | 16 | 4 | 2025-08-20 | 2025-08-21 | 2025-08-21 |  | JOSE VITOR | ALAN | PRODUTIVA | SIM | SIM |  |  | S/N |  |  | CONSTRUÇÃO CONCLUÍDA | S/N | S/N | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | ATIVAÇÃO | S/N | EMPRESARIAL | RUA BELO HORIZONTE 102 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | BAR20 | BARAB | 16 | 4 | 2025-08-20 | S/N | S/N |  |  |  | PENDENTE |  |  |  |  | S/N | [5 empty] | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | EMPRESARIAL | RUA BELO HORIZONTE 102 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | BAR05 | BARAB | 16 | 4 | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025-08-20 |  | CARLOS RODRIGO | JESSICA | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | PENDENTE |  |  | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA |  | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | S/N | LAGREICE | RUA BELO HORIZONTE 218 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | CAZ03 | STPAA | 14 | 6 | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 2025-08-19 |  | RAFAEL SOUZA | VALNEI | PRODUTIVA | SIM | SIM |  |  | S/N |  |  | CONSTRUÇÃO CONCLUÍDA | S/N | S/N | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | ATIVAÇÃO | S/N | LAGREICE | RUA BELO HORIZONTE 218 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | CAZ03 | STPAA | 14 | 6 | 2025-08-18 | 2025-08-19 | 2025-08-19 |  | WALTER BISPO | VALNEI | PRODUTIVA | SIM | SIM | VERUSCA SOUZA | 2025-08-25 | S/N |  |  | MDU PARCIALMENTE ATIVO | FIBRA SEM POTENCIA | NEGOCIAÇÃO MANUTENÇÃO CLARO | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | S/N | EDF MINERVA | RUA BELO HORIZONTE 238 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | BAR20 | BARAA | 20 | 10 | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 2025-08-18 |  | RAFAEL SOUZA | VALNEI | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | S/N |  |  | CONSTRUÇÃO CONCLUÍDA | S/N | S/N | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | ATIVAÇÃO | S/N | EDF MINERVA | RUA BELO HORIZONTE 238 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | BAR20 | BARAA | 20 | 10 | 2025-08-15 | 2025-08-19 | 2025-08-19 |  | WALTER BISPO | VALNEI | PRODUTIVA | SIM | SIM | VERUSCA SOUZA | 2025-08-23 | S/N |  |  | MDU PARCIALMENTE ATIVO | FIBRA SEM POTENCIA/TECNICO NÃO COLOCOU FOTO PARA CONFECIONAR O BOOK | NEGOCIAÇÃO MANUTENÇÃO CLARO | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | EDF MINERVA | RUA BELO HORIZONTE 238 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | BAR05 | BARAB | 20 | 10 | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 2025-08-18 |  | CARLOS RODRIGO | JESSICA | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | KIT ENVIADO | CARLOS RODRIGO | 2025-08-30 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA |  | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | ATIVAÇÃO | S/N | BAIA DOS GOLFINHOS | RUA BELO HORIZONTE 253 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | CAZ04 | ARMAA | 22 | 11 | 2025-08-14 | 2025-08-16 | S/N |  | IAN SAMPAIO | ALAN | PAUSA | S/N |  |  |  | S/N |  |  | PENDENCIA DE REDE | NODE EM CONSTRUÇÃO | NEGOCIAÇÃO MANUTENÇÃO CLARO | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | S/N | BAIA DOS GOLFINHOS | RUA BELO HORIZONTE 253 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | CAZ04 | ARMAA | 22 | 11 | 2025-08-14 | 2025-08-15 | 2025-08-15 |  | JOSE VITOR | ALAN | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | S/N |  |  | CONSTRUÇÃO CONCLUÍDA | S/N | S/N | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | BAIA DOS GOLFINHOS | RUA BELO HORIZONTE 253 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | CAZ03 | STPAAA | 22 | 11 | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 2025-08-14 |  | CARLOS RODRIGO | JESSICA | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | KIT ENVIADO | CARLOS RODRIGO | 2025-08-30 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA |  |  | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | NOVE DE JULHO | RUA BELO HORIZONTE 322 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | BAR05 | BARAB | 22 | 11 | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025-08-20 |  | GABRIEL MENDES | JESSICA | IMPRODUTIVA | SIM | S/N | [5 empty] | SEM ACESSO | SEM ACESSO | S/N | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | ATIVAÇÃO | S/N | SILVINA ANDRADE | RUA BELO HORIZONTE 80 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | CAZ03 | STPAAA | 12 | 6 | 2025-08-15 | 2025-08-22 | 2025-08-22 |  | RONALDO NEVES | ALAN | PRODUTIVA | SIM | SIM | VERUSCA SOUZA | 2025-08-25 | S/N |  |  | MDU PARCIALMENTE ATIVO | FIBRA SEM POTENCIA | NEGOCIAÇÃO MANUTENÇÃO CLARO | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | S/N | SILVINA ANDRADE | RUA BELO HORIZONTE 80 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | CAZ03 | STPAAA | 12 | 6 | 2025-08-15 | 2025-08-16 | 2025-08-16 |  | PAULO IVO | ALAN | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | S/N |  |  | CONSTRUÇÃO CONCLUÍDA | S/N | S/N | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | SILVINA ANDRADE | RUA BELO HORIZONTE 80 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | BAR20 | BARAB | 12 | 6 | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 2025-08-15 |  | CARLOS RODRIGO | JESSICA | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | KIT ENVIADO | CARLOS RODRIGO | 2025-08-30 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA |  |  | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | S/N | AROD | RUA BEZERRA DE MENEZES 117 | SALVADOR | MDU LEGADO | S/N | BRO21 | BRTAC | 16 | 4 | 2025-07-01 | 2025-07-17 | 2025-07-17 |  | DENILSON MOREIRA | ALAN | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | S/N |  |  | CONSTRUÇÃO CONCLUÍDA | S/N | S/N | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | ATIVAÇÃO | S/N | AROD | RUA BEZERRA DE MENEZES 117 | SALVADOR | MDU LEGADO | S/N | BRO21 | BRTAC | 16 | 4 | 2025-07-01 | 2025-07-17 | 2025-07-17 |  | DENILSON MOREIRA | ALAN | PRODUTIVA | SIM | SIM | DOUGLAS PINHEIRO | 2025-07-20 | S/N |  |  | ATIVAÇÃO CONCLUÍDA |  |  | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | PROSPECÇÃO | S/N | AROD | RUA BEZERRA DE MENEZES 117 | SALVADOR | MDU LEGADO | S/N | BRO21 | BRTAC | 16 | 4 | 2025-07-01 | 2025-07-17 | 2025-07-17 |  | DENILSON MOREIRA | ALAN | PRODUTIVA | S/N | S/N |  |  | KIT ENVIADO |  |  | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | S/N | S/N | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | PROJETO | S/N | AROD | RUA BEZERRA DE MENEZES 117 | SALVADOR | MDU LEGADO | S/N | BRO21 | BRTAC | 16 | 4 | 2025-07-01 | 2025-07-22 | 2025-07-22 |  | JOSE MARCOS | JESSICA | PRODUTIVA | S/N | S/N |  |  | KIT ENVIADO |  |  | KIT ENVIADO | S/N | S/N | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | PROSPECÇÃO | S/N | CHACAL | RUA BEZERRA DE MENEZES 126 | SALVADOR | MDU LEGADO | S/N | BRO21 | BRTAC | 16 | 4 | 2025-07-01 | 2025-07-17 | 2025-07-17 |  | DENILSON MOREIRA | ALAN | PRODUTIVA | S/N | S/N |  |  | PENDENTE |  |  | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | S/N | S/N | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | S/N | CHACAL | RUA BEZERRA DE MENEZES 126 | SALVADOR | MDU LEGADO | S/N | BRO21 | BRTAC | 16 | 4 | 2025-07-01 | 2025-07-17 | 2025-07-17 |  | DENILSON MOREIRA | ALAN | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | S/N |  |  | CONSTRUÇÃO CONCLUÍDA | S/N | S/N | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | ATIVAÇÃO | S/N | CHACAL | RUA BEZERRA DE MENEZES 126 | SALVADOR | MDU LEGADO | S/N | BRO21 | BRTAC | 16 | 4 | 2025-07-01 | 2025-07-17 | 2025-07-17 |  | DENILSON MOREIRA | ALAN | PRODUTIVA | SIM | SIM | DOUGLAS PINHEIRO | 2025-07-20 | S/N |  |  | ATIVAÇÃO CONCLUÍDA |  |  | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | ATIVAÇÃO | S/N | CHACAL | RUA BEZERRA DE MENEZES 126 | SALVADOR | MDU LEGADO | S/N | BRO21 | BRTAC | 16 | 4 | 2025-07-18 | 2025-07-19 | 2025-07-19 |  | DENILSON MOREIRA | ALAN | PRODUTIVA | SIM | SIM | DOUGLAS PINHEIRO | 2025-07-16 | S/N |  |  | BOOK ENVIADO | S/N | S/N | MENOR QUE 30 HP's
NAP LOTADA | SGD | VISTORIA | S/N | MIRANTE DE PATAMARES | RUA BICUIBA 1209 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | PTC01 | PTCAA | 24 | 12 | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 2025-08-21 |  | GABRIEL MENDES | JESSICA | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | KIT ENVIADO | GABRIEL MENDES | 2025-08-30 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA |  | MENOR QUE 30 HP's
NAP LOTADA | SGD | CONSTRUÇÃO | S/N | AL MARES | RUA BICUIBA 1223 | SALVADOR | MDU LEGADO | S/N | OND05 | BRTAA | 38 | 9 | 2025-07-01 | 2025-07-10 | 2025-07-10 |  | DENILSON MOREIRA | ALAN | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | S/N |  |  | CONSTRUÇÃO CONCLUÍDA | S/N | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
NAP LOTADA | SGD | ATIVAÇÃO | S/N | AL MARES | RUA BICUIBA 1223 | SALVADOR | MDU LEGADO | S/N | PTC01 | PTCAA | 10 | 10 | 2025-07-01 | 2025-07-07 | 2025-07-07 |  | DENILSON MOREIRA | ALAN | PRODUTIVA | SIM | SIM | DOUGLAS PINHEIRO | 2025-07-20 | S/N |  |  | ATIVAÇÃO CONCLUÍDA |  |  | MENOR QUE 30 HP's
NAP LOTADA | SGD | PROJETO | S/N | ED AL MARES | RUA BICUIBA 1223 | SALVADOR | MDU LEGADO | S/N | PTC01 | PTCAA | 10 | 1 | 2025-06-17 | 2025-07-04 | 2025-07-04 |  | ALISSON SANTOS | JESSICA | PRODUTIVA | S/N | S/N |  |  | KIT ENVIADO |  |  | KIT ENVIADO | S/N | S/N | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | COM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | 170268399 | COND . RECANTO DOS TUXAS | RUA CALAZANS NETO 841 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | ITP01 | ITPAA | 36 | 9 | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 2025-09-08 |  | WALTER BISPO | ALAN | IMPRODUTIVA | S/N | S/N |  |  | S/N |  |  | NÃO CONTEMPLADO | NÃO CONTEMPLADO |  | MAIOR QUE 30 HP's
NAP LOTADA | SGD | CONSTRUÇÃO | S/N | BOSQUE TROPICAL | RUA CAMPINAS DE BROTAS 399 | SALVADOR | MDU LEGADO | S/N | BRO24 | BRTAA | 20 | 4 | 2025-07-01 | 2025-07-22 | 2025-07-22 |  | EDIVAL SANTIAGO | VALNEI | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | S/N |  |  | CONSTRUÇÃO CONCLUÍDA | S/N | S/N | MENOR QUE 30 HP's
NAP LOTADA | SGD | ATIVAÇÃO | S/N | BOSQUE TROPICAL | RUA CAMPINAS DE BROTAS 399 | SALVADOR | MDU LEGADO | S/N | BRO24 | BRTAA | 20 | 4 | 2025-07-01 | 2025-07-22 | 2025-07-22 |  | EDIVAL SANTIAGO | VALNEI | PRODUTIVA | SIM | SIM | DOUGLAS PINHEIRO | 2025-07-20 | S/N |  |  | ATIVAÇÃO CONCLUÍDA |  |  | MENOR QUE 30 HP's
NAP LOTADA | SGD | PROSPECÇÃO | S/N | BOSQUE TROPICAL | RUA CAMPINAS DE BROTAS 399 | SALVADOR | MDU LEGADO | S/N | BRO24 | BRTAA | 20 | 4 | 2025-07-01 | 2025-07-22 | 2025-07-22 |  | EDIVAL SANTIAGO | VALNEI | PRODUTIVA | S/N | S/N |  |  | KIT ENVIADO |  |  | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | S/N | S/N | MENOR QUE 30 HP's
NAP LOTADA | SGD | PROJETO | S/N | BOSQUE TROPICAL | RUA CAMPINAS DE BROTAS 399 | SALVADOR | MDU LEGADO | S/N | BRO24 | BRTAA | 20 | 4 | 2025-08-01 | 2025-08-21 | 2025-08-21 |  | ALISSON SANTOS | JESSICA | PRODUTIVA | S/N | S/N |  |  | KIT ENVIADO |  |  | KIT ENVIADO | S/N | S/N | MENOR QUE 30 HP's
ON GOING | SGD | VISTORIA | S/N | ANA BELLA | RUA CARLOS GOMES 698 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | VIT01 | BARAA | 72 | 18 | 2025-07-01 | 2025-07-31 | 2025-07-31 |  | GABRIEL MENDES | JESSICA | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | PENDENTE |  |  | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA |  | MAIOR QUE 30 HP's
ON GOING | SGD | CONSTRUÇÃO | S/N | ANA BELLA | RUA CARLOS GOMES 698 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | VIT01 | BARAA | 72 | 18 | 2025-07-01 | 2025-08-08 | 2025-08-08 |  | ROBERIO ALMEIDA | VALNEI | IMPRODUTIVA | S/N | S/N |  |  | S/N |  |  | SEM ACESSO | PORTEIRO NÃO LIBEROU O ACESSO | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | S/N | ED. BOSQUE DO CANDEAL | RUA CARLOS MARON 85 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 373941319 | CDL02 | GRCAA | 10 | 2 | 2025-07-01 | 2025-07-07 | 2025-07-07 |  | N ALFA | N ALFA | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | S/N |  |  | CONSTRUÇÃO CONCLUÍDA | S/N | S/N | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | ATIVAÇÃO | S/N | ED. BOSQUE DO CANDEAL | RUA CARLOS MARON 85 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 373941319 | CDL02 | BRTAB | 28 | 7 | 2025-07-01 | 2025-07-09 | 2025-07-09 |  | N ALFA | N ALFA | PRODUTIVA | SIM | SIM | DOUGLAS PINHEIRO | 2025-07-20 | S/N |  |  | ATIVAÇÃO CONCLUÍDA |  |  | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | PROJETO | S/N | ED. BOSQUE DO CANDEAL | RUA CARLOS MARON 85 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 373941319 | CDL02 | BRTAB | 28 | 7 | 2025-07-01 | 2025-07-08 | 2025-07-08 |  | N ALFA | N ALFA | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | KIT ENVIADO |  |  | KIT ENVIADO | S/N | S/N | MENOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | ATIVAÇÃO | S/N | RESIDENCIAL FLAMINGOS | RUA CARMEM MIRANDA 115 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | CAZ03 | STPAAA | 48 | 12 | 2025-08-14 | 2025-08-20 | 2025-08-21 |  | ALISSON SILAS | ALAN | PRODUTIVA | SIM | SIM | VERUSCA SOUZA | 2025-08-25 | S/N |  |  | MDU PARCIALMENTE ATIVO | FIBRA COM POTENCIA ALTA | NEGOCIAÇÃO MANUTENÇÃO CLARO | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | RESIDENCIAL FLAMINGOS | RUA CARMEM MIRANDA 115 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | CAZ03 | STPAAA | 48 | 12 | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 2025-08-14 |  | CARLOS RODRIGO | JESSICA | IMPRODUTIVA | SIM | S/N | [5 empty] | SEM ACESSO | SINDICO / ADM NÃO AUTORIZOU | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | ATIVAÇÃO | S/N | PITUBA CLASS | RUA CARMEM MIRANDA 172 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | PIT32 | PTBAA | 16 | 4 | 2025-08-21 |  |  | 1969-12-31 21:00 |  |  | PENDENTE |  |  |  |  | S/N | [5 empty] | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | S/N | PITUBA CLASS | RUA CARMEM MIRANDA 172 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | PIT32 | PTBAA | 16 | 4 | 2025-08-21 |  |  | 1969-12-31 21:00 |  |  | PENDENTE |  |  |  |  | S/N | [5 empty] | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | COM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | 170267031 | COND PITUBA GLASS | RUA CARMEM MIRANDA 172 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | S/N | S/N | 28 | 7 | 2025-09-05 | 2025-09-05 | 2025-09-05 |  | WALTER BISPO | ALAN | IMPRODUTIVA | S/N | S/N |  |  | S/N |  |  | SEM ACESSO | SINDICO / ADM NÃO LIBEROU |  | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | COM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | 168332799 | PRAIA DE GUAIU | RUA CARMEM MIRANDA 367 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 367183668 | ARV23 | ITAAA | 21 | 4 | 2025-07-01 | 2025-07-09 | 2025-07-09 |  | EDIVAL SANTIAGO | VALNEI | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | S/N |  |  | CONSTRUÇÃO CONCLUÍDA | S/N | S/N | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | COM SINERGIA | ATIVAÇÃO | 168332799 | PRAIA DE GUAIU | RUA CARMEM MIRANDA 367 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 367183668 | ARV23 | ITAAA | 21 | 4 | 2025-07-01 | 2025-07-09 | 2025-07-09 |  | ALISSON SILAS | ALAN | PRODUTIVA | SIM | SIM | DOUGLAS PINHEIRO | 2025-07-20 | S/N |  |  | ATIVAÇÃO CONCLUÍDA |  |  | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | S/N | TORRES | RUA CARMEM MIRANDA 49 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | CAZ04 | ARMAA | 26 | 13 | 2025-08-14 | 2025-08-15 | 2025-08-15 |  | PAULO IVO | ALAN | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | S/N |  |  | CONSTRUÇÃO CONCLUÍDA | S/N | S/N | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | ATIVAÇÃO | S/N | TORRES | RUA CARMEM MIRANDA 49 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | CAZ04 | ARMAA | 26 | 13 | 2025-08-14 | 2025-08-16 | 2025-08-18 |  | IAN SAMPAIO | ALAN | PRODUTIVA | SIM | SIM | VERUSCA SOUZA | 2025-08-23 | S/N |  |  | ATIVAÇÃO CONCLUÍDA |  |  | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | EDF TORRES | RUA CARMEM MIRANDA 49 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | CAZ03 | STPAAA | 26 | 13 | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 2025-08-14 |  | CARLOS RODRIGO | JESSICA | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | KIT ENVIADO | CARLOS RODRIGO | 2025-08-30 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA |  |  | MENOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | RECANTO DO SABIAS | RUA CARMEM MIRANDA 52 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | CAZ03 | STPAAA | 60 | 10 | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2025-08-12 |  | GABRIEL MENDES | JESSICA | IMPRODUTIVA | SIM | S/N | [5 empty] | SEM ACESSO | SINDICO / ADM NÃO AUTORIZOU | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | ATIVAÇÃO | S/N | EDF RECANTO DO SABIA | RUA CARMEM MIRANDA 52 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | CAZ07 | STPAA | 33 | 11 | 2025-09-01 | 2025-09-08 | 2025-09-08 |  | ELIOMAR MAIA | ALAN | PRODUTIVA | SIM | SIM | DOUGLAS PINHEIRO |  | S/N |  |  | ATIVAÇÃO CONCLUÍDA | FINALIZADO |  | MAIOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | EDF RECANTO DO SABIA | RUA CARMEM MIRANDA 52 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | CAZ07 | STPAA | 16 | 4 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-09-01 |  | LAZARO REIS | JESSICA | IMPRODUTIVA | SIM | S/N | [5 empty] | SEM ACESSO | SEM ACESSO |  | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | EDF RECANTO DO SABIA | RUA CARMEM MIRANDA 52 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | CAZ07 | STPAA | 33 | 11 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-09-01 |  | LAZARO REIS | JESSICA | PRODUTIVA | SIM | S/N | [5 empty] | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA |  |  | MAIOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | S/N | EDF RECANTO DO SABIA | RUA CARMEM MIRANDA 52 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | CAZ07 | STPAA | 33 | 11 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-09-01 |  | ASDS TELECOM | ASDS TELECOM | PRODUTIVA | SIM | SIM |  |  | S/N |  |  | CONSTRUÇÃO CONCLUÍDA |  |  | MAIOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | EDF RECANTO DO SABIA | RUA CARMEM MIRANDA 52 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N |  |  | 16 | 4 | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 2025-09-03 |  | LAZARO REIS | JESSICA | PRODUTIVA | SIM | S/N | [5 empty] | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | Construção Autorizada |  | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | EDF CARMEM MIRANDA | RUA CARMEM MIRANDA 76 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | CAZ07 | STPAA | 16 | 4 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-09-01 |  | LAZARO REIS | JESSICA | IMPRODUTIVA | SIM | S/N | [5 empty] | SEM ACESSO | SEM ACESSO |  | MENOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | ATIVAÇÃO | S/N | EDF MILENA | RUA CARMEM MIRANDA 85 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | CAZ03 | STPAAA | 48 | 12 | 2025-08-14 | 2025-08-20 | 2025-08-21 |  | ALISSON SILAS | ALAN | PRODUTIVA | SIM | SIM | VERUSCA SOUZA | 2025-08-23 | S/N |  |  | ATIVAÇÃO CONCLUÍDA | TECNICO INFORMOU QUE FINALIZA PELA MANHÃ |  | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | EDF MILENA | RUA CARMEM MIRANDA 85 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | CAZ03 | STPAAA | 48 | 12 | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 2025-08-14 |  | CARLOS RODRIGO | JESSICA | IMPRODUTIVA | SIM | S/N | [5 empty] | SEM ACESSO | SINDICO / ADM NÃO AUTORIZOU | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | PROJETO | S/N | EDF MILENA | RUA CARMEM MIRANDA 85 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | CAZ03 | STPAAA | 48 | 12 | 2025-08-14 | 2025-08-15 | 2025-08-15 |  | JOSE MARCOS | JESSICA | PRODUTIVA | S/N | S/N |  |  | KIT ENVIADO |  |  | KIT ENVIADO | S/N | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | S/N | PROCION | RUA CASSILANDRO BARBUDA 641 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | CAZ07 | ARMAA | 20 | 4 | 2025-08-06 | 2025-08-05 | 2025-08-05 |  | ROBERIO ALMEIDA | VALNEI | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | S/N |  |  | CONSTRUÇÃO CONCLUÍDA | S/N | S/N | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | ATIVAÇÃO | S/N | PROCION | RUA CASSILANDRO BARBUDA 641 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | CAZ07 | ARMAA | 20 | 4 | 2025-08-06 | 2025-08-15 | 2025-08-15 |  | WALTER BISPO | VALNEI | PRODUTIVA | SIM | SOLICITADO |  |  | S/N |  |  | ATIVAÇÃO CONCLUÍDA | TECNICO NÃO COLOCOU FOTOs PARA CONFECCIONAR O BOOK ¦ 04/09/25 SOLICITADO AO TECNICO AS FOTOS PARA CONFECÇÃO DO BOOK |  | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | PROCION | RUA CASSILANDRO BARBUDA 641 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | CAZ07 | CMAAA | 21 | 4 | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 2025-08-05 |  | GABRIEL MENDES | JESSICA | IMPRODUTIVA | SIM | S/N | [5 empty] | SEM ACESSO | AGUARDANDO LIBERAÇÃO | S/N | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | PROCION | RUA CASSILANDRO BARBUDA 641 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | CAZ07 | ARMAA | 20 | 4 | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 2025-08-06 |  | GABRIEL MENDES | JESSICA | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | KIT ENVIADO |  |  | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA |  |  | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | PROJETO | S/N | PROCION | RUA CASSILANDRO BARBUDA 641 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | CAZ07 | ARMAA | 20 | 4 | 2025-08-06 | 2025-08-11 | 2025-08-11 |  | JOSE MARCOS | JESSICA | PRODUTIVA | S/N | S/N |  |  | KIT ENVIADO |  |  | KIT ENVIADO | S/N | S/N | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | COM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | 141099405 | EDF ITAIPU | RUA CDOR JOSE ALVES FERREIRA 129 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | S/N | S/N | 7 | 2 | 2025-09-05 | 2025-09-06 | 2025-09-06 |  | ELIOMAR MAIA | ALAN | PRODUTIVA | SIM |  |  |  | S/N |  |  | MDU PARCIALMENTE ATIVO | FINALIZADO / PENDENCIA DE REDE |  | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | CALASANS NETO | RUA CEARA 320 | SALVADOR | MDU LEGADO | 367219181 | PIT49 | PTBAA | 56 | 13 | 2025-06-17 | 2025-07-01 | 2025-07-01 |  | GABRIEL MENDES | JESSICA | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | PENDENTE |  |  | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA |  |  | MAIOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | S/N | CALASANS NETO | RUA CEARA 320 | SALVADOR | MDU LEGADO | 367219181 | PIT49 | PTBAA | 56 | 13 | 2025-06-17 | 2025-07-04 | S/N |  | DIEGO GUEDES | VALNEI | IMPRODUTIVA | S/N | S/N |  |  | S/N |  |  | SEM ACESSO | SINDICO NÃO LIBEROU ACESSO | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | EDF MANSAO CALASANS NETO | RUA CEARA 320 | SALVADOR | MDU LEGADO | 374016895 | PIT32 | PTBAA | 12 | 28 | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025-08-13 |  | LAZARO ANTONIO | JESSICA | IMPRODUTIVA | SIM | S/N | [5 empty] | SEM ACESSO | SINDICO / ADM NÃO AUTORIZOU | S/N | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | MANSAO CALASANS NETO | RUA CEARA 320 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | PIT32 | PTBAA | 28 | 12 | 2025-09-05 | 2025-09-05 | 2025-09-05 |  | LAZARO REIS | JESSICA | IMPRODUTIVA | SIM | S/N | [5 empty] | SEM ACESSO | SEM ACESSO |  | MENOR QUE 30 HP's
ON GOING | SGD | ATIVAÇÃO | S/N | EDF INSTABULL | RUA CELSO TORRES 5 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | OND15 | ONDAA | 24 | 6 | 2025-07-01 | S/N | S/N |  |  |  | PAUSA | S/N |  |  |  | S/N |  |  | PENDENCIA DE REDE | FIBRA SEM POTENCIA | NEGOCIAÇÃO MANUTENÇÃO CLARO | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | TAMARINEIROS | RUA CESAR ZAMA 117 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N |  |  | 60 | 10 | 2025-09-05 | 2025-09-05 | 2025-09-05 |  | CARLOS RODRIGO | JESSICA | IMPRODUTIVA | SIM | S/N | [5 empty] | SEM ACESSO | SEM ACESSO |  | MAIOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | COND. DANIEL | RUA CESAR ZAMA 129 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N |  |  | 60 | 10 | 2025-09-05 | 2025-09-05 | 2025-09-05 |  | CARLOS RODRIGO | JESSICA | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | KIT ENVIADO | ALISSON SANTOS | 2025-09-09 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA |  | MAIOR QUE 30 HP's
SAR | NAP LOTADA | ATIVAÇÃO | S/N | MANSAO RICHARD STRAUSS | RUA CICERO SIMÕES 119 | SALVADOR | MDU LEGADO | S/N | PIT39 | PTBAA | 60 | 15 | 2025-08-26 | 2025-08-30 | 2025-09-01 |  | WILLIAMS MORAES | ALAN | PRODUTIVA | SIM | SIM | DOUGLAS PINHEIRO | 2025-09-03 | S/N |  |  | ATIVAÇÃO CONCLUÍDA | PENDENTE FINALIZAR A SAR |  | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | GILSON SILVA | RUA CICERO SIMOES 191 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | PIT13 | AMRAA | 48 | 12 | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 2025-08-29 |  | CARLOS RODRIGO | JESSICA | PRODUTIVA | SIM | S/N | [5 empty] | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA |  | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | HILDEBRANDO RAMOS | RUA CICERO SIMOES 225 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | PIT13 | AMRAA | 82 | 7 | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 2025-08-29 |  | CARLOS RODRIGO | JESSICA | IMPRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | KIT ENVIADO | ALISSON SANTOS | 2025-09-09 | SEM ACESSO | AGUARDANDO LIBERAÇÃO | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | HILDEBRANDO RAMOS | RUA CICERO SIMOES 225 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N |  |  | 82 | 7 | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 2025-09-04 |  | CARLOS RODRIGO | JESSICA | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | KIT ENVIADO | ALISSON SANTOS | 2025-09-09 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA |  | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | ANTONIO GAUDI | RUA CICERO SIMOES 231 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | PIT13 | AMRAA | 82 | 7 | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 2025-08-29 |  | CARLOS RODRIGO | JESSICA | IMPRODUTIVA | SIM | S/N | [5 empty] | SEM ACESSO | AGUARDANDO LIBERAÇÃO | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | ANTONIO GAUDI | RUA CICERO SIMOES 231 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N |  |  | 82 | 7 | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 2025-09-04 |  | CARLOS RODRIGO | JESSICA | IMPRODUTIVA | SIM | S/N | [5 empty] | SEM ACESSO | AGUARDANDO LIBERAÇÃO |  | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | ATIVAÇÃO | S/N | RESIDENCIAL DAS ARVORES | RUA CIPRESTE 278 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | ARV22 | ITAAA | 36 | 18 | 2025-06-17 | 2025-08-15 | 2025-08-15 |  | N ALFA | N ALFA | PRODUTIVA | SIM | SIM | DOUGLAS PINHEIRO | 2025-08-23 | S/N |  |  | ATIVAÇÃO CONCLUÍDA |  |  | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | S/N | RESIDENCIAL DAS ARVORES | RUA CIPRESTE 278 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | ARV22 | ITAAA | 36 | 18 | 2025-06-17 | 2025-08-01 | 2025-08-01 |  | N ALFA | N ALFA | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | S/N |  |  | CONSTRUÇÃO CONCLUÍDA | S/N | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | RESIDENCIAL DAS ARVORES | RUA CIPRESTE 278 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | ARV22 | ITAAA | 36 | 18 | 2025-06-17 | 2025-08-01 | 2025-08-01 |  | N ALFA | N ALFA | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | KIT ENVIADO |  |  | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA |  |  | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | PROJETO | S/N | RESIDENCIAL DAS ARVORES | RUA CIPRESTE 278 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | ARV22 | ITAAA | 36 | 18 | 2025-06-17 | 2025-08-22 | 2025-08-22 |  | JOSE MARCOS | JESSICA | PRODUTIVA | S/N | S/N |  |  | KIT ENVIADO |  |  | KIT ENVIADO | S/N | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | PROSPECÇÃO | S/N | MAR DO HAVAI | RUA CIPRESTE 372 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | ARV07 | ITAAA | 108 | 18 | 2025-06-17 | 2025-09-08 | 2025-09-08 |  | GABRIEL MENDES | JESSICA | PRODUTIVA | S/N | S/N |  |  | KIT ENVIADO | JOSE MARCOS | 2025-09-08 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA |  |  | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | MANSAO DO ATLANTICO | RUA CLARA NUNES 105 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | CAZ03 | STPAAA | 60 | 10 | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2025-08-12 |  | GABRIEL MENDES | JESSICA | IMPRODUTIVA | SIM | S/N | [5 empty] | SEM ACESSO | SINDICO / ADM NÃO AUTORIZOU | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | MANSAO DO ATLANTICO | RUA CLARA NUNES 105 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | CAZ03 | STPAA | 60 | 10 | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025-08-13 |  | GABRIEL MENDES | JESSICA | IMPRODUTIVA | SIM | S/N | [5 empty] | SEM ACESSO | SINDICO / ADM NÃO AUTORIZOU | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | MANSAO DO ATLANTICO | RUA CLARA NUNES 105 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | PIT07 | PTBAA | 60 | 10 | 2025-09-05 | 2025-09-05 | 2025-09-05 |  | CARLOS RODRIGO | JESSICA | IMPRODUTIVA | SIM | S/N | [5 empty] | SEM ACESSO | AGUARDANDO LIBERAÇÃO |  | MAIOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | MANSAO DO ATLANTICO | RUA CLARA NUNES 105 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N |  |  |  |  | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 2025-09-08 |  |  | JESSICA | [11 empty] | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | PONTO REAL | RUA CLARA NUNES 32 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | CAZ03 | STPAAA | 60 | 10 | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2025-08-12 |  | GABRIEL MENDES | JESSICA | IMPRODUTIVA | SIM | S/N | [5 empty] | SEM ACESSO | SINDICO / ADM NÃO AUTORIZOU | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | S/N | RUA CLARA NUNES 71 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | CAZ03 | STPAAA | 16 | 4 | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025-08-13 |  | GABRIEL MENDES | JESSICA | IMPRODUTIVA | SIM | S/N | [5 empty] | SEM ACESSO | SINDICO / ADM NÃO AUTORIZOU | S/N | MENOR QUE 30 HP's
NAP LOTADA | SGD | CONSTRUÇÃO | S/N | SIDARTA IGUATEMI BLOCO A | RUA CLARIVAL DO PRADO VALADARES 85 | SALVADOR | MDU LEGADO | S/N | ARV19 | CMAAA | 88 | 4 | 2025-06-17 | 2025-07-04 | S/N |  | LUIS RICARDO | ALAN | IMPRODUTIVA | S/N | S/N |  |  | S/N |  |  | SEM ACESSO | SINDICO AGENDOU PARA DIA 06/07 | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
NAP LOTADA | SGD | CONSTRUÇÃO | S/N | SIDARTA IGUATEMI BLOCO B | RUA CLARIVAL DO PRADO VALADARES 85 | SALVADOR | MDU LEGADO | S/N | ARV19 | CMAAA | 96 | 8 | 2025-06-17 | 2025-07-04 | S/N |  | LUIS RICARDO | ALAN | IMPRODUTIVA | S/N | S/N |  |  | S/N |  |  | SEM ACESSO | SINDICO AGENDOU PARA DIA 06/07 | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
NAP LOTADA | SGD | CONSTRUÇÃO | S/N | SIDARTA IGUATEMI BLOCO A | RUA CLARIVAL DO PRADO VALADARES 85 | SALVADOR | MDU LEGADO | S/N | ARV19 | CMAAA | 88 | 4 | 2025-07-01 | 2025-07-08 | 2025-07-08 |  | LUIS RICARDO | ALAN | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | S/N |  |  | CONSTRUÇÃO CONCLUÍDA | S/N | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
NAP LOTADA | SGD | CONSTRUÇÃO | S/N | SIDARTA IGUATEMI BLOCO B | RUA CLARIVAL DO PRADO VALADARES 85 | SALVADOR | MDU LEGADO | S/N | ARV19 | CMAAA | 96 | 8 | 2025-07-01 | 2025-07-09 | 2025-07-09 |  | LUIS RICARDO | ALAN | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | S/N |  |  | CONSTRUÇÃO CONCLUÍDA | S/N | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
NAP LOTADA | SGD | ATIVAÇÃO | S/N | SIDARTA IGUATEMI BLOCO A | RUA CLARIVAL DO PRADO VALADARES 85 | SALVADOR | MDU LEGADO | S/N | ARV19 | CMAAA | 88 | 4 | 2025-07-01 | 2025-07-09 | 2025-07-11 |  | LUIS RICARDO | ALAN | PRODUTIVA | SIM | SIM | ALISSON SANTOS | 2025-07-12 | S/N |  |  | ATIVAÇÃO CONCLUÍDA |  |  | MAIOR QUE 30 HP's
NAP LOTADA | SGD | ATIVAÇÃO | S/N | SIDARTA IGUATEMI BLOCO B | RUA CLARIVAL DO PRADO VALADARES 85 | SALVADOR | MDU LEGADO | S/N | ARV19 | CMAAA | 96 | 8 | 2025-07-01 | 2025-07-10 | 2025-07-11 |  | LUIS RICARDO | ALAN | PRODUTIVA | SIM | SIM | JOSE MARCOS | 2025-07-12 | S/N |  |  | ATIVAÇÃO CONCLUÍDA |  |  | MAIOR QUE 30 HP's
NAP LOTADA | SGD | VISTORIA | S/N | SIDARTA IGUATEMI BLOCO A | RUA CLARIVAL DO PRADO VALADARES 85 | SALVADOR | MDU LEGADO | S/N | ARV19 | CMAAA | 88 | 4 | 2025-06-17 | 2025-07-01 | 2025-07-01 |  | GABRIEL MENDES | JESSICA | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | KIT ENVIADO |  |  | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA |  |  | MAIOR QUE 30 HP's
NAP LOTADA | SGD | VISTORIA | S/N | SIDARTA IGUATEMI BLOCO B | RUA CLARIVAL DO PRADO VALADARES 85 | SALVADOR | MDU LEGADO | S/N | ARV19 | CMAAA | 96 | 8 | 2025-07-01 | 2025-07-10 | 2025-07-10 |  | GABRIEL MENDES | JESSICA | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | KIT ENVIADO |  |  | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA |  |  | MAIOR QUE 30 HP's
NAP LOTADA | SGD | PROJETO | S/N | SIDARTA IGUATEMI BLOCO A | RUA CLARIVAL DO PRADO VALADARES 85 | SALVADOR | MDU LEGADO | S/N | ARV19 | CMAAA | 100 | 15 | 2025-07-01 | 2025-07-16 | 2025-07-16 |  | JOSE MARCOS | JESSICA | PRODUTIVA | S/N | S/N |  |  | KIT ENVIADO |  |  | KIT ENVIADO | S/N | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
NAP LOTADA | SGD | PROJETO | S/N | SIDARTA IGUATEMI BLOCO B | RUA CLARIVAL DO PRADO VALADARES 85 | SALVADOR | MDU LEGADO | S/N | ARV19 | CMAAA | 90 | 15 | 2025-07-01 | 2025-07-16 | 2025-07-16 |  | JOSE MARCOS | JESSICA | PRODUTIVA | S/N | S/N |  |  | KIT ENVIADO |  |  | KIT ENVIADO | S/N | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
ON GOING | SGD | VISTORIA | S/N | MARYA ISAURA | RUA CLAUDIO MANOEL DA COSTA 302 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | GRC02 | BARAA | 34 | 17 | 2025-07-01 | 2025-07-16 | 2025-07-16 |  | GABRIEL MENDES | JESSICA | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | PENDENTE |  |  | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA |  |  | MAIOR QUE 30 HP's
ON GOING | SGD | CONSTRUÇÃO | S/N | MARYA ISAURA | RUA CLAUDIO MANOEL DA COSTA 302 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | GRC02 | BARAA | 34 | 17 | 2025-07-01 | 2025-07-24 | 2025-07-24 |  | ALISSON SILAS | ALAN | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | S/N |  |  | CONSTRUÇÃO CONCLUÍDA | S/N | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | COM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | 170251046 | EDF SANTA CLAUDIA | RUA CLAUDIO MANOEL DA COSTA 74 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | GRC03 | BARAA | 16 | 4 | 2025-08-22 | 2025-08-23 | 2025-08-25 |  | HELDER MACHADO | VALNEI | PRODUTIVA | SIM | SIM |  |  | S/N |  |  | CONSTRUÇÃO CONCLUÍDA | S/N | S/N | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | COM SINERGIA | ATIVAÇÃO | 170251047 | EDF SANTA CLAUDIA | RUA CLAUDIO MANOEL DA COSTA 74 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | GRC03 | BARAA | 16 | 4 | 2025-08-22 | 2025-08-26 | 2025-08-26 |  | DENILSON MOREIRA | ALAN | PRODUTIVA | SIM | SIM | VERUSCA SOUZA | 2025-08-30 | S/N |  |  | ATIVAÇÃO CONCLUÍDA |  |  | MENOR QUE 30 HP's
ON GOING | SGD | CONSTRUÇÃO | S/N | HARMONY RESINDENCE | RUA CLOVIS VEIGA 227 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | CAZ07 | STPAA | 64 | 16 | 2025-08-01 | 2025-08-05 | 2025-08-06 |  | WILLIAMS MORAES | ALAN | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | S/N |  |  | CONSTRUÇÃO CONCLUÍDA | S/N | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
ON GOING | SGD | ATIVAÇÃO | S/N | HARMONY RESINDENCE | RUA CLOVIS VEIGA 227 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | CAZ07 | STPAA | 64 | 16 | 2025-08-01 | 2025-08-06 | 2025-08-06 |  | WILLIAMS MORAES | ALAN | PRODUTIVA | SIM | SIM | ALISSON SANTOS | 2025-08-30 | S/N |  |  | ATIVAÇÃO CONCLUÍDA |  |  | MAIOR QUE 30 HP's
ON GOING | SGD | PROJETO | S/N | HARMONY RESINDENCE | RUA CLOVIS VEIGA 227 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | CAZ07 | STPAA | 64 | 16 | 2025-08-01 | 2025-08-15 | 2025-08-15 |  | ALISSON SANTOS | JESSICA | PRODUTIVA | S/N | S/N |  |  | KIT ENVIADO |  |  | KIT ENVIADO | S/N | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
ON GOING | SGD | ATIVAÇÃO | S/N | COND. ALTO DA PITUBA - BLOCO B | RUA COLMAR AMERICANO DA COSTA 351 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | GRC10 | BARAA | 40 | 20 | 2025-07-01 | S/N | S/N |  |  |  | PENDENTE |  |  |  |  | S/N | [5 empty] | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | ATIVAÇÃO | S/N | COND ALTO DA PITUBA | RUA COLMAR AMERICANO DA COSTA, 351 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 377186910 | PIT52 | PTBAA | 40 | 20 | 2025-07-01 | S/N | S/N |  |  |  | PAUSA | S/N |  |  |  | S/N |  |  | PENDENCIA DE REDE | POTENCIA ALTA | NEGOCIAÇÃO MANUTENÇÃO CLARO | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | PROJETO | S/N | TORRE DA GRACA | RUA COMENDADOR HORÁCIO URPIA JÚNIOR 126 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | GRC11 | BARAA | 42 | 20 | 2025-08-01 | 2025-08-20 | 2025-08-20 |  | ALISSON SANTOS | JESSICA | PRODUTIVA | S/N | S/N |  |  | KIT ENVIADO |  |  | KIT ENVIADO | S/N | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | COM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | S/N | COND. PERLA | RUA CONDE PEREIRA MARINHO 174 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 366862896 | GAR02 | BARAA | 21 | 5 | 2025-07-01 | 2025-07-07 | 2025-07-07 |  | MANOEL ROBERTO | VALNEI | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | S/N |  |  | CONSTRUÇÃO CONCLUÍDA | S/N | S/N | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | COM SINERGIA | ATIVAÇÃO | S/N | COND. PERLA | RUA CONDE PEREIRA MARINHO 174 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 366862896 | GAR02 | BARAA | 25 | 6 | 2025-06-17 | 2025-07-07 | 2025-07-07 |  | MANOEL ROBERTO | VALNEI | PAUSA | S/N | S/N |  |  | S/N |  |  | PENDENCIA DE REDE | CAIXA M SEM POTENCIA | NEGOCIAÇÃO MANUTENÇÃO CLARO | MENOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | S/N | COND. MANSAO BOLEVARD | RUA CONSELHEIRO CORREA DE MENEZES 182 | SALVADOR | MDU LEGADO | 367107809 | BRO27 | BRTAC | 81 | 20 | 2025-06-17 | 2025-07-04 | 2025-07-04 |  | MANOEL ROBERTO | VALNEI | IMPRODUTIVA | S/N | S/N |  |  | S/N |  |  | SEM ACESSO | SINDICA SOLICITOU QUE TECNICO SAISSE DO ENDEREÇO | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | COND. MANSAO BOLEVARD | RUA CONSELHEIRO CORREA DE MENEZES 182 | SALVADOR | MDU LEGADO | 366869932 | BRO27 | BRTAC | 152 | 19 | 2025-06-17 | 2025-07-01 | 2025-07-01 |  | GABRIEL MENDES | JESSICA | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | KIT ENVIADO |  |  | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA |  |  | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | PROJETO | S/N | COND. MANSAO BOLEVARD | RUA CONSELHEIRO CORREA DE MENEZES 182 | SALVADOR | MDU LEGADO | 367107809 | BRO27 | BRTAC | 81 | 20 | 2025-06-17 | 2025-07-04 | 2025-07-04 |  | ALISSON SANTOS | JESSICA | PRODUTIVA | S/N | S/N |  |  | KIT ENVIADO |  |  | KIT ENVIADO | S/N | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | PROSPECÇÃO | S/N | COND. MANSAO BOLEVARD | RUA CONSELHEIRO CORREA DE MENEZES 182 | SALVADOR | MDU LEGADO | 367107809 | BRO27 | BRTAC | 81 | 20 | 2025-07-01 | 2025-07-24 | 2025-07-24 |  | MANOEL ROBERTO | VALNEI | PRODUTIVA | S/N | S/N |  |  | KIT ENVIADO |  |  | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | S/N | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | VERNISSAGE | RUA CONSELHEIRO CORREA DE MENEZES 38 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | BRO27 | BRTAC | 36 | 9 | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 2025-08-29 |  | GABRIEL MENDES | JESSICA | IMPRODUTIVA | SIM | S/N | [5 empty] | SEM ACESSO | SEM ACESSO | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | VILLA TOSCANA | RUA CONSELHEIRO CORREA DE MENEZES 94 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | BRO27 | BRTAC | 36 | 9 | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 2025-08-29 |  | GABRIEL MENDES | JESSICA | IMPRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | KIT ENVIADO | CARLOS RODRIGO | 2025-09-06 | SEM ACESSO | AGUARDANDO LIBERAÇÃO | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | S/N | VILLA TOSCANA | RUA CONSELHEIRO CORREA DE MENEZES 94 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | S/N | S/N | 16 | 4 | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 2025-09-04 |  | ROBERIO ALMEIDA | ALAN | PRODUTIVA | SIM |  |  |  | S/N |  |  | CONSTRUÇÃO CONCLUÍDA | FINALIZADO |  | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | ATIVAÇÃO | S/N | VILLA TOSCANA | RUA CONSELHEIRO CORREA DE MENEZES 94 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | S/N | S/N | 16 | 4 | 2025-09-03 | 2025-09-09 | 2025-09-09 |  | TIAGO DOS SANTOS | ALAN | PRODUTIVA | SIM | SIM | JOSE MARCOS | 2025-09-10 | S/N |  |  | ATIVAÇÃO CONCLUÍDA | FINALIZADO |  | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | VILLA TOSCANA | RUA CONSELHEIRO CORREA MENEZES 94 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | BRO27 | BRTAC | 16 | 8 | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 2025-09-03 |  | CARLOS RODRIGO | JESSICA | PRODUTIVA | SIM | S/N | [5 empty] | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA |  | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | SHOPPING | RUA CORONEL ARTHUR GOMES DE CARVALHO 121 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | CAZ03 | STPAAA | 14 | 7 | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 2025-08-11 |  | CARLOS RODRIGO | JESSICA | IMPRODUTIVA | SIM | S/N | [5 empty] | SEM ACESSO | SINDICO / ADM NÃO AUTORIZOU | S/N | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | S/N | SEM NOME | RUA CORONEL ARTHUR GOMES DE CARVALHO 155 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | CAZ07 | ARMAA | 28 | 7 | 2025-08-06 | 2025-08-07 | 2025-08-07 |  | JOSE VITOR | ALAN | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | S/N |  |  | CONSTRUÇÃO CONCLUÍDA | S/N | S/N | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | SEM NOME | RUA CORONEL ARTHUR GOMES DE CARVALHO 155 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | CAZ07 | ARMAA | 28 | 7 | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 2025-08-06 |  | CARLOS RODRIGO | JESSICA | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | KIT ENVIADO | ALISSON SANTOS | 2025-09-03 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA |  |  | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | MARCIUS | RUA CORONEL ARTHUR GOMES DE CARVALHO 218 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | CAZ07 | ARMAA | 8 | 4 | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 2025-08-06 |  | CARLOS RODRIGO | JESSICA | IMPRODUTIVA | SIM | S/N | [5 empty] | SEM ACESSO | SINDICO / ADM NÃO AUTORIZOU | S/N | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | TROPICAL | RUA CORONEL ARTHUR GOMES DE CARVALHO 330 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | CAZ07 | ARMAA | 12 | 3 | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 2025-08-06 |  | GABRIEL MENDES | JESSICA | IMPRODUTIVA | SIM | S/N | [5 empty] | SEM ACESSO | SINDICO / ADM NÃO AUTORIZOU | S/N | MENOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | REINAR | RUA CORONEL ARTHUR GOMES DE CARVALHO 366 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | CAZ07 | ARMAA | 60 | 4 | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 2025-08-06 |  | GABRIEL MENDES | JESSICA | IMPRODUTIVA | SIM | S/N | [5 empty] | SEM ACESSO | SINDICO / ADM NÃO AUTORIZOU | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | MANSAO DAS ARVORES | RUA CORONEL ARTHUR GOMES DE CARVALHO 482 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | CAZ07 | ARMAA | 60 | 4 | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 2025-08-06 |  | GABRIEL MENDES | JESSICA | IMPRODUTIVA | SIM | S/N | [5 empty] | SEM ACESSO | SINDICO / ADM NÃO AUTORIZOU | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | ILHA DAS FONTES | RUA CORONEL ARTHUR GOMES DE CARVALHO 537 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | CAZ07 | ARMAA | 60 | 4 | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 2025-08-06 |  | GABRIEL MENDES | JESSICA | IMPRODUTIVA | SIM | S/N | [5 empty] | SEM ACESSO | SINDICO / ADM NÃO AUTORIZOU | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | PEDE SERRA | RUA CORONEL ARTHUR GOMES DE CARVALHO 553 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | CAZ07 | ARMAA | 4 | 4 | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 2025-08-06 |  | GABRIEL MENDES | JESSICA | IMPRODUTIVA | SIM | S/N | [5 empty] | SEM ACESSO | SINDICO / ADM NÃO AUTORIZOU | S/N | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | PARA | RUA CORONEL ARTHUR GOMES DE CARVALHO 569 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | CAZ07 | ARMAA | 4 | 4 | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 2025-08-06 |  | GABRIEL MENDES | JESSICA | IMPRODUTIVA | SIM | S/N | [5 empty] | SEM ACESSO | SINDICO / ADM NÃO AUTORIZOU | S/N | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | VALLE DA PITUBA | RUA CORONEL ARTHUR GOMES DE CARVALHO 583 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | CAZ07 | ARMAA | 10 | 5 | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 2025-08-06 |  | GABRIEL MENDES | JESSICA | IMPRODUTIVA | SIM | S/N | [5 empty] | SEM ACESSO | SINDICO / ADM NÃO AUTORIZOU | S/N | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | ILHA DE ITAPARICA | RUA CORONEL ARTHUR GOMES DE CARVALHO 599 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | CAZ07 | ARMAA | 6 | 3 | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 2025-08-06 |  | GABRIEL MENDES | JESSICA | IMPRODUTIVA | SIM | S/N | [5 empty] | SEM ACESSO | SINDICO / ADM NÃO AUTORIZOU | S/N | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | LUZ DA MANHÃ | RUA CORONEL ARTHUR GOMES DE CARVALHO 615 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | CAZ07 | ARMAA | 24 | 11 | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 2025-08-06 |  | GABRIEL MENDES | JESSICA | IMPRODUTIVA | SIM | S/N | [5 empty] | SEM ACESSO | SINDICO / ADM NÃO AUTORIZOU | S/N | MENOR QUE 30 HP's
NAP LOTADA | SGD | VISTORIA | S/N | EDF COSTA VILLE | RUA CORONEL DDURVAL MATTOS 417 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | CAZ04 | ARMAA | 60 | 15 | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 2025-08-21 |  | LAZARO ANTONIO | JESSICA | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | KIT ENVIADO |  |  | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA |  | MAIOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | COM SINERGIA | ATIVAÇÃO | 170250902 | EDF JULIANA | RUA CORONEL DURVAL MATOS 1239 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | CAZ04 | ARMAA | 22 | 11 | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025-08-26 |  | WILLIAMS MORAES | ALAN | PRODUTIVA | SIM | SIM | ALISSON SANTOS | 2025-08-30 | S/N |  |  | ATIVAÇÃO CONCLUÍDA |  |  | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | COM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | 170206822 | VILLA LUCIA | RUA CORONEL DURVAL MATTOS 1195 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | CAZ14 | STPAA | 21 | 5 | 2025-07-01 | 2025-07-15 | 2025-07-15 |  | DENILSON MOREIRA | ALAN | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | S/N |  |  | CONSTRUÇÃO CONCLUÍDA | S/N | S/N | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | COM SINERGIA | ATIVAÇÃO | 170206822 | VILLA LUCIA | RUA CORONEL DURVAL MATTOS 1195 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | CAZ14 | STPAA | 21 | 5 | 2025-07-01 | 2025-07-15 | 2025-07-15 |  | DENILSON MOREIRA | ALAN | PRODUTIVA | SIM | SIM | DOUGLAS PINHEIRO | 2025-07-18 | S/N |  |  | ATIVAÇÃO CONCLUÍDA |  |  | MENOR QUE 30 HP's
NAP LOTADA | SGD | PROJETO | S/N | EDF COSTA VILLE | RUA CORONEL DURVAL MATTOS 417 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | CAZ04 | ARMAA | 60 | 15 | 2025-08-21 | 2025-08-25 | 2025-08-25 |  | JOSE MARCOS | JESSICA | PRODUTIVA | S/N | S/N |  |  | KIT ENVIADO |  |  | KIT ENVIADO | S/N | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | S/N | EDF GENESIS | RUA CORONEL DURVAL MATTOS 627 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 367208680 | CAZ14 | STPAA | 20 | 5 | 2025-06-17 | 2025-07-01 | 2025-07-01 |  | MANOEL ROBERTO | VALNEI | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | S/N |  |  | CONSTRUÇÃO CONCLUÍDA | S/N | S/N | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | ATIVAÇÃO | S/N | GENESIS | RUA CORONEL DURVAL MATTOS 627 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 367208680 | CAZ14 | STPAA | 20 | 5 | 2025-06-17 | 2025-07-04 | 2025-07-04 |  | MANOEL ROBERTO | VALNEI | PRODUTIVA | SIM | SIM | DOUGLAS PINHEIRO | 2025-07-26 | S/N |  |  | ATIVAÇÃO CONCLUÍDA |  |  | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | EDF GENESIS | RUA CORONEL DURVAL MATTOS 627 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 377724805 | CAZ14 | STPAA | 27 | 11 | 2025-06-17 | 2025-07-01 | 2025-07-01 |  | GABRIEL MENDES | JESSICA | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | KIT ENVIADO |  |  | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA |  |  | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | PROJETO | S/N | GENESIS | RUA CORONEL DURVAL MATTOS 627 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 367208680 | CAZ14 | STPAA | 20 | 5 | 2025-07-01 | 2025-07-11 | 2025-07-11 |  | JOSE MARCOS | JESSICA | PRODUTIVA | S/N | S/N |  |  | KIT ENVIADO |  |  | KIT ENVIADO | S/N | S/N | MENOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | ATIVAÇÃO | S/N | COLUMBIA | RUA CORONEL DURVAL MATTOS 644 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 367049387 | CAZ14 | ARMAA | 33 | 4 | 2025-06-17 | 2025-08-07 | 2025-08-07 |  | LUIS RICARDO | ALAN | PRODUTIVA | SIM | SIM | ALISSON SANTOS | 2025-08-30 | S/N |  |  | ATIVAÇÃO CONCLUÍDA |  |  | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | S/N | COLUMBIA | RUA CORONEL DURVAL MATTOS 644 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 367049387 | CAZ14 | STPAA | 32 | 8 | 2025-07-01 | 2025-07-09 | 2025-07-09 |  | ROBERIO ALMEIDA | VALNEI | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | S/N |  |  | CONSTRUÇÃO CONCLUÍDA | S/N | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | COLUMBIA | RUA CORONEL DURVAL MATTOS 644 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 367114728 | CAZ14 | STPAA | 32 | 8 | 2025-06-17 | 2025-07-01 | 2025-07-01 |  | GABRIEL MENDES | JESSICA | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | KIT ENVIADO |  |  | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA |  |  | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | PROJETO | S/N | COLUMBIA | RUA CORONEL DURVAL MATTOS 644 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 367049387 | CAZ14 | STPAA | 32 | 8 | 2025-07-01 | 2025-07-11 | 2025-07-11 |  | ALISSON SANTOS | JESSICA | PRODUTIVA | S/N | S/N |  |  | KIT ENVIADO |  |  | KIT ENVIADO | S/N | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | MARES DO SUL | RUA CORONEL DURVAL MATTOS 694 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | CAZ14 | STPAA | 16 | 4 | 2025-07-01 | 2025-07-23 | 2025-07-23 |  | GABRIEL MENDES | JESSICA | IMPRODUTIVA | SIM | S/N | [5 empty] | SEM ACESSO | SINDICO / ADM NÃO AUTORIZOU | S/N | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | BARÃO DA TORRE | RUA CORONEL DURVAL MATTOS 719 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 367114303 | CAZ14 | STPAA | 16 | 8 | 2025-06-17 | 2025-07-01 | 2025-07-01 |  | CARLOS RODRIGO | JESSICA | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | PENDENTE |  |  | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA |  |  | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | S/N | COND. GENESIS | RUA CORONEL DURVAL MATTOS 719 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 367114873 | CAZ14 | STPAA | 17 | 3 | 2025-06-17 | 2025-07-03 | 2025-07-03 |  | MANOEL ROBERTO | VALNEI | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | S/N |  |  | CONSTRUÇÃO CONCLUÍDA | S/N | S/N | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | ATIVAÇÃO | S/N | BARÃO DA TORRE | RUA CORONEL DURVAL MATTOS 719 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 367114873 | CAZ14 | STPAA | 17 | 3 | 2025-07-01 | 2025-07-16 | 2025-07-16 |  | MANOEL ROBERTO | VALNEI | PRODUTIVA | SIM | SIM | DOUGLAS PINHEIRO | 2025-07-18 | S/N |  |  | ATIVAÇÃO CONCLUÍDA |  |  | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | S/N | BARÃO DA TORRE | RUA CORONEL DURVAL MATTOS 719 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 367114873 | CAZ14 | STPAA | 17 | 3 | 2025-07-01 | 2025-07-16 | 2025-07-16 |  | MANOEL ROBERTO | VALNEI | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | S/N |  |  | CONSTRUÇÃO CONCLUÍDA | S/N | S/N | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | EDF PANTHER | RUA CORONEL DURVAL MATTOS 875 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | CAZ14 | STPAA | 24 | 6 | 2025-06-17 | 2025-07-03 | 2025-07-03 |  | CARLOS RODRIGO | JESSICA | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | PENDENTE |  |  | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA |  |  | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | S/N | ED CORAIS | RUA CORONEL DURVAL MATTOS 875 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 371671547 | CAZ14 | STPAA | 24 | 6 | 2025-06-17 | 2025-07-03 | 2025-07-03 |  | WILLIAMS MORAES | ALAN | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | S/N |  |  | CONSTRUÇÃO CONCLUÍDA | S/N | S/N | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | ATIVAÇÃO | S/N | ED CORAIS | RUA CORONEL DURVAL MATTOS 875 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 371671547 | CAZ14 | STPAA | 24 | 6 | 2025-06-17 | 2025-07-03 | 2025-07-03 |  | WILLIAMS MORAES | ALAN | PRODUTIVA | SIM | SIM | DOUGLAS PINHEIRO | 2025-07-26 | S/N |  |  | ATIVAÇÃO CONCLUÍDA |  |  | MENOR QUE 30 HP's
ON GOING | SGD | CONSTRUÇÃO | S/N | CAXAMBU | RUA CRISTIANO BUYS 207 - CAXAMBU | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | PER06 | PRBAA | 20 | 5 | 2025-07-01 | 2025-08-27 | 2025-08-27 |  | WILLIAMS MORAES | ALAN | IMPRODUTIVA | S/N | S/N |  |  | S/N |  |  | SEM ACESSO | PARA REALIZAR ATIVIDADE SERIA NECESSARIO QUEBRAR O CHÃO A SINDICA NÃO AUTORIZOU QUE FOSSE FEITOO SERVIÇO | S/N | MENOR QUE 30 HP's
ON GOING | SGD | PROJETO | S/N | CAXAMBU | RUA CRISTIANO BUYS 207 - CAXAMBU | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | PER06 | PRBAA | 20 | 5 | 2025-07-01 | 2025-08-13 | 2025-08-13 |  | ALISSON SANTOS | JESSICA | PRODUTIVA | S/N | S/N |  |  | KIT ENVIADO |  |  | KIT ENVIADO | S/N | S/N | MENOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | S/N | EDF CAMBUQUIRA | RUA CRISTIANO BUYS 207 - EDF CAMBUQUIRA | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 367121859 | PER06 | PRBAA | 20 | 5 | 2025-07-01 | 2025-08-27 | 2025-08-27 |  | HELDER MACHADO | VALNEI | PRODUTIVA | SOLICITADO | S/N |  |  | S/N |  |  | CONSTRUÇÃO CONCLUÍDA | TECNICO QUE FEZ A ATIVIDADE PEDIU QUE O SUPERVISOR PASSASSE PARA OUTRA EQUIPE / FICOU DE SER ENCAMINHADO O TECNICO JOSE VITOR A FAZER A BAIXA DA RDO MAS TECNICO NÃO BAIXOU | S/N | MENOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | PROJETO | S/N | EDF CAMBUQUIRA | RUA CRISTIANO BUYS 207 - EDF CAMBUQUIRA | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 367121859 | PER06 | PRBAA | 20 | 5 | 2025-07-01 | 2025-08-13 | 2025-08-13 |  | ALISSON SANTOS | JESSICA | PRODUTIVA | S/N | S/N |  |  | KIT ENVIADO |  |  | KIT ENVIADO | S/N | S/N | MENOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | S/N | EDF CIPO | RUA CRISTIANO BUYS 207 - EDF CIPO | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 374310121 | PER06 | PRBAA | 17 | 5 | 2025-07-01 | 2025-08-27 | 2025-08-27 |  | JOSE VITOR | ALAN | IMPRODUTIVA | S/N | S/N |  |  | S/N |  |  | OBSTRUIDO | JOGARAM ASFALTO NA CAIXA DE PASSAGEM | S/N | MENOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | PROJETO | S/N | EDF CIPO | RUA CRISTIANO BUYS 207 - EDF CIPO | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 374310121 | PER06 | PRBAA | 17 | 5 | 2025-07-01 | 2025-08-13 | 2025-08-13 |  | ALISSON SANTOS | JESSICA | PRODUTIVA | S/N | S/N |  |  | KIT ENVIADO |  |  | KIT ENVIADO | S/N | S/N | MENOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | S/N | EDF DIAS D'AVILA | RUA CRISTIANO BUYS 207 - EDF DIAS D'AVILA | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 366967525 | PER06 | PRBAA | 20 | 5 | 2025-07-01 | 2025-08-27 | 2025-08-27 |  | WILLIAMS MORAES | ALAN | IMPRODUTIVA | S/N | S/N |  |  | S/N |  |  | SEM ACESSO | PARA REALIZAR ATIVIDADE SERIA NECESSARIO QUEBRAR O CHÃO A SINDICA NÃO AUTORIZOU QUE FOSSE FEITOO SERVIÇO | S/N | MENOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | PROJETO | S/N | EDF DIAS D'AVILA | RUA CRISTIANO BUYS 207 - EDF DIAS D'AVILA | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 366967525 | PER06 | PRBAA | 20 | 5 | 2025-07-01 | 2025-08-13 | 2025-08-13 |  | ALISSON SANTOS | JESSICA | PRODUTIVA | S/N | S/N |  |  | KIT ENVIADO |  |  | KIT ENVIADO | S/N | S/N | MENOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | S/N | EDF GUARUJA | RUA CRISTIANO BUYS 207 - EDF GUARUJA | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 372792881 | PER06 | PRBAA | 16 | 5 | 2025-07-01 | 2025-08-27 | 2025-08-27 |  | HELDER MACHADO | VALNEI | IMPRODUTIVA | S/N | S/N |  |  | S/N |  |  | OBSTRUIDO | JOGARAM ASFALTO NA CAIXA DE PASSAGEM | S/N | MENOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | PROJETO | S/N | EDF GUARUJA | RUA CRISTIANO BUYS 207 - EDF GUARUJA | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 372792881 | PER06 | PRBAA | 16 | 5 | 2025-07-01 | 2025-08-13 | 2025-08-13 |  | ALISSON SANTOS | JESSICA | PRODUTIVA | S/N | S/N |  |  | KIT ENVIADO |  |  | KIT ENVIADO | S/N | S/N | MENOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | S/N | EDF ITAPARICA | RUA CRISTIANO BUYS 207 - EDF ITAPARICA | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 374373053 | PER06 | PRBAA | 17 | 5 | 2025-07-01 | 2025-08-27 | 2025-08-27 |  | JOSE VITOR | ALAN | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | S/N |  |  | CONSTRUÇÃO CONCLUÍDA | S/N | S/N | MENOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | PROJETO | S/N | EDF ITAPARICA | RUA CRISTIANO BUYS 207 - EDF ITAPARICA | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 374373053 | PER06 | PRBAA | 17 | 5 | 2025-07-01 | 2025-08-13 | 2025-08-13 |  | ALISSON SANTOS | JESSICA | PRODUTIVA | S/N | S/N |  |  | KIT ENVIADO |  |  | KIT ENVIADO | S/N | S/N | MENOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | S/N | EDF LINDOIA | RUA CRISTIANO BUYS 207 - EDF LINDOIA | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 376785961 | PER06 | PRBAA | 17 | 5 | 2025-07-01 | 2025-08-27 | 2025-08-27 |  | WILLIAMS MORAES | ALAN | IMPRODUTIVA | S/N | S/N |  |  | S/N |  |  | SEM ACESSO | PARA REALIZAR ATIVIDADE SERIA NECESSARIO QUEBRAR O CHÃO A SINDICA NÃO AUTORIZOU QUE FOSSE FEITOO SERVIÇO | S/N | MENOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | PROJETO | S/N | EDF LINDOIA | RUA CRISTIANO BUYS 207 - EDF LINDOIA | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 376785961 | PER06 | PRBAA | 17 | 5 | 2025-07-01 | 2025-08-13 | 2025-08-13 |  | ALISSON SANTOS | JESSICA | PRODUTIVA | S/N | S/N |  |  | KIT ENVIADO |  |  | KIT ENVIADO | S/N | S/N | MENOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | S/N | EDF POCO DE CALDAS | RUA CRISTIANO BUYS 207 - EDF POCO DE CALDAS | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 376337906 | PER06 | PRBAA | 20 | 5 | 2025-07-01 | 2025-08-27 | 2025-08-27 |  | HELDER MACHADO | VALNEI | IMPRODUTIVA | S/N | S/N |  |  | S/N |  |  | OBSTRUIDO | JOGARAM ASFALTO NA CAIXA DE PASSAGEM | S/N | MENOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | PROJETO | S/N | EDF POCO DE CALDAS | RUA CRISTIANO BUYS 207 - EDF POCO DE CALDAS | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 376337906 | PER06 | PRBAA | 20 | 5 | 2025-07-01 | 2025-08-13 | 2025-08-13 |  | ALISSON SANTOS | JESSICA | PRODUTIVA | S/N | S/N |  |  | KIT ENVIADO |  |  | KIT ENVIADO | S/N | S/N | MENOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | S/N | EDF SAO LOURENCO | RUA CRISTIANO BUYS 207 - EDF SAO LOURENCO | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 376422426 | PER06 | PRBAA | 18 | 5 | 2025-07-01 | 2025-08-27 | 2025-08-27 |  | JOSE VITOR | ALAN | IMPRODUTIVA | S/N | S/N |  |  | S/N |  |  | OBSTRUIDO | JOGARAM ASFALTO NA CAIXA DE PASSAGEM | S/N | MENOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | PROJETO | S/N | EDF SAO LOURENCO | RUA CRISTIANO BUYS 207 - EDF SAO LOURENCO | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 376422426 | PER06 | PRBAA | 18 | 5 | 2025-07-01 | 2025-08-13 | 2025-08-13 |  | ALISSON SANTOS | JESSICA | PRODUTIVA | S/N | S/N |  |  | KIT ENVIADO |  |  | KIT ENVIADO | S/N | S/N | MENOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | S/N | EDF TUCANO | RUA CRISTIANO BUYS 207 - EDF TUCANO | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 376338000 | PER06 | PRBAA | 17 | 5 | 2025-07-01 | 2025-08-27 | 2025-08-27 |  | WILLIAMS MORAES | ALAN | IMPRODUTIVA | S/N | S/N |  |  | S/N |  |  | SEM ACESSO | PARA REALIZAR ATIVIDADE SERIA NECESSARIO QUEBRAR O CHÃO A SINDICA NÃO AUTORIZOU QUE FOSSE FEITOO SERVIÇO | S/N | MENOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | PROJETO | S/N | EDF TUCANO | RUA CRISTIANO BUYS 207 - EDF TUCANO | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 376338000 | PER06 | PRBAA | 17 | 5 | 2025-07-01 | 2025-08-13 | 2025-08-13 |  | ALISSON SANTOS | JESSICA | PRODUTIVA | S/N | S/N |  |  | KIT ENVIADO |  |  | KIT ENVIADO | S/N | S/N | MENOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | ATIVAÇÃO | S/N | EDF PARQUE DAS MANGUEIRAS I - BLOCO A | RUA CRISTIANO BUYS 515 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | PER06 | PRBAA | 64 | 4 | 2025-08-01 | 2025-08-21 | 2025-08-21 |  | IAN SAMPAIO | ALAN | IMPRODUTIVA | S/N | S/N |  |  | S/N |  |  | SEM ACESSO | SINDICO NÃO AUTORIZOU O SERVIÇO | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | S/N | EDF PARQUE DAS MANGUEIRAS I - BLOCO A | RUA CRISTIANO BUYS 515 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | PER06 | PRBAA | 64 | 4 | 2025-08-01 | 2025-08-06 | 2025-08-06 |  | ALISSON SILAS | ALAN | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | S/N |  |  | CONSTRUÇÃO CONCLUÍDA | S/N | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | S/N | EDF PARQUE DAS MANGUEIRAS I - BLOCO B | RUA CRISTIANO BUYS 515 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | PER06 | PRBAA | 64 | 4 | 2025-08-01 | 2025-08-06 | 2025-08-06 |  | PAULO IVO | ALAN | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | S/N |  |  | CONSTRUÇÃO CONCLUÍDA | S/N | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | S/N | EDF PARQUE DAS MANGUEIRAS I - BLOCO C | RUA CRISTIANO BUYS 515 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | PER06 | PRBAA | 64 | 4 | 2025-08-01 | 2025-08-06 | 2025-08-06 |  | PAULO IVO | ALAN | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | S/N |  |  | CONSTRUÇÃO CONCLUÍDA | S/N | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | ATIVAÇÃO | S/N | EDF PARQUE DAS MANGUEIRAS I - BLOCO B | RUA CRISTIANO BUYS 515 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | PER06 | PRBAA | 64 | 4 | 2025-08-01 | 2025-08-21 | 2025-08-21 |  | IAN SAMPAIO | ALAN | IMPRODUTIVA | S/N | S/N |  |  | S/N |  |  | SEM ACESSO | SINDICO NÃO AUTORIZOU O SERVIÇO | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | ATIVAÇÃO | S/N | EDF PARQUE DAS MANGUEIRAS I - BLOCO C | RUA CRISTIANO BUYS 515 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | PER06 | PRBAA | 64 | 4 | 2025-08-01 | 2025-08-21 | 2025-08-21 |  | IAN SAMPAIO | ALAN | IMPRODUTIVA | S/N | S/N |  |  | S/N |  |  | SEM ACESSO | SINDICO NÃO AUTORIZOU O SERVIÇO | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | ATIVAÇÃO | S/N | EDF PARQUE DAS MANGUEIRAS I - BLOCO D | RUA CRISTIANO BUYS 515 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | PER06 | PRBAA | 64 | 4 | 2025-08-01 | 2025-08-21 | 2025-08-21 |  | IAN SAMPAIO | ALAN | IMPRODUTIVA | S/N | S/N |  |  | S/N |  |  | SEM ACESSO | SINDICO NÃO AUTORIZOU O SERVIÇO | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | PROJETO | S/N | EDF PARQUE DAS MANGUEIRAS I | RUA CRISTIANO BUYS 515 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | PER06 | PRBAA | 64 | 4 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025-07-01 |  | CARLOS RODRIGO | JESSICA | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | KIT ENVIADO |  |  | KIT ENVIADO | S/N | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | PROJETO | S/N | EDF PARQUE DAS MANGUEIRAS I | RUA CRISTIANO BUYS 515 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | PER06 | PRBAA | 64 | 4 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025-07-01 |  | CARLOS RODRIGO | JESSICA | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | KIT ENVIADO |  |  | KIT ENVIADO | S/N | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | PROJETO | S/N | EDF PARQUE DAS MANGUEIRAS I | RUA CRISTIANO BUYS 515 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | PER06 | PRBAA | 64 | 4 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025-07-01 |  | CARLOS RODRIGO | JESSICA | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | KIT ENVIADO |  |  | KIT ENVIADO | S/N | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | EDF PARQUE DAS MANGUEIRAS I | RUA CRISTIANO BUYS 515 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | PER06 | PRBAA | 64 | 4 | 2025-07-01 | 2025-07-16 | 2025-07-16 |  | LAZARO ANTONIO | JESSICA | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | KIT ENVIADO |  |  | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA |  |  | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | EDF PARQUE DAS MANGUEIRAS I | RUA CRISTIANO BUYS 515 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | PER06 | PRBAA | 64 | 4 | 2025-07-01 | 2025-07-16 | 2025-07-16 |  | LAZARO ANTONIO | JESSICA | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | KIT ENVIADO |  |  | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA |  |  | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | EDF PARQUE DAS MANGUEIRAS I | RUA CRISTIANO BUYS 515 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | PER06 | PRBAA | 64 | 4 | 2025-07-01 | 2025-07-16 | 2025-07-16 |  | LAZARO ANTONIO | JESSICA | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | KIT ENVIADO |  |  | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA |  |  | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | PALAZZO BELLA VISTA | RUA CRISTIANO BUYS 633 | SALVADOR | MDU LEGADO | S/N | PER06 | PRBAA | 80 | 20 | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 2025-08-29 |  | LAZARO ANTONIO | JESSICA | IMPRODUTIVA | SIM | S/N | [5 empty] | SEM ACESSO | AGUARDANDO LIBERAÇÃO | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | PROJETO | S/N | MANSÃO DAS DALIAS | RUA DA DALIAS 42 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 366869932 | PIT05 | PTBAA | 28 | 7 | 2025-07-01 | 2025-07-11 | 2025-07-11 |  | ALISSON SANTOS | JESSICA | PRODUTIVA | S/N | S/N |  |  | KIT ENVIADO |  |  | KIT ENVIADO | S/N | S/N | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | COM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | 141209391 | EDF LOUVRE | RUA DA GRAÇA 1 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | GRC03 | BARAA | 16 | 4 | 2025-08-30 | 2025-08-30 | 2025-08-30 |  | TIAGO DOS SANTOS | ALAN | IMPRODUTIVA | S/N | S/N |  |  | S/N |  |  | CANCELADO | PREDIO NÃO CONTEMPLADO | SOLICITAR SAR , POREM MDU TOA | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | S/N | EDF MANSAO JOSE MARTINS CATHARINO | RUA DA GRAÇA 309 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | GRC09 | BARAA | 23 | 17 | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2025-08-04 |  | PAULO IVO | ALAN | IMPRODUTIVA | S/N | S/N |  |  | S/N |  |  | SEM ACESSO | SINDICO SOLICITOU QUE RETORNASSE NA QUARTA FEIRA | S/N | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | PROJETO | S/N | EDF MANSAO JOSE MARTINS CATHARINO | RUA DA GRAÇA 309 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | GRC09 | BARAA | 24 | 12 | 2025-08-04 | 2025-09-01 | 2025-09-01 |  | JOSE MARCOS | JESSICA | PRODUTIVA | S/N | S/N |  |  | KIT ENVIADO |  |  | KIT ENVIADO |  |  | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | ATIVAÇÃO | S/N | ED PRF JOSE MARIA DE MAGALHAES | RUA DA GRAÇA 411 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | GRC09 | BARAA | 20 | 20 | 2025-07-01 | 2025-08-29 | 2025-08-29 |  | DENILSON MOREIRA | ALAN | PRODUTIVA | S/N | SIM | ALISSON SANTOS | 2025-08-30 | S/N |  |  | ATIVAÇÃO CONCLUÍDA | TECNICO FAZENDO ATIVAÇÃO( 30/08/2025) FIBRA SEM POTENCIA |  | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | PROJETO | S/N | ED PRF JOSE MARIA DE MAGALHAES | RUA DA GRAÇA 411 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | GRC09 | BARAA | 20 | 20 | 2025-06-17 | 2025-07-03 | 2025-07-03 |  | JOSE MARCOS | JESSICA | PRODUTIVA | S/N | S/N |  |  | KIT ENVIADO |  |  | KIT ENVIADO | S/N | S/N | MENOR QUE 30 HP's
NAP LOTADA | SGD | VISTORIA | S/N | COLINA DE PIATÃ | RUA DA GRATIDAO 171 | SALVADOR | MDU LEGADO | S/N | PIA09 | PIAAA | 44 | 11 | 2025-06-17 | 2025-08-01 | 2025-08-01 |  | GABRIEL MENDES | JESSICA | IMPRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | S/N |  |  | SEM ACESSO | SEM ACESSO | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
NAP LOTADA | SGD | ATIVAÇÃO | S/N | COLINAS DE PIATÃ | RUA DA GRATIDÃO 171 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | PIA01 | PIAAA | 44 | 11 | 2025-09-08 | 2025-09-08 |  | 1969-12-31 21:00 | IAN SAMPAIO | ALAN | EM ANDAMENTO |  |  |  |  | S/N | [5 empty] | MAIOR QUE 30 HP's
NAP LOTADA | SGD | CONSTRUÇÃO | S/N | COLINAS DE PIATÃ | RUA DA GRATIDÃO 290 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | PIA09 | PIAAA | 160 | 10 | 2025-06-17 | 2025-07-04 | S/N |  | ELIOMAR MAIA | VALNEI | IMPRODUTIVA | S/N | S/N |  |  | S/N |  |  | PORTA LIVRE | PORTA LIVRE | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
NAP LOTADA | SGD | CONSTRUÇÃO | S/N | COLINAS DE PIATÃ | RUA DA GRATIDÃO 290 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | PIA09 | PIAAA | 160 | 10 | 2025-07-01 | S/N | S/N |  |  |  | PENDENTE |  | S/N |  |  | S/N | [5 empty] | MAIOR QUE 30 HP's
NAP LOTADA | SGD | VISTORIA | S/N | COLINAS DE PIATÃ | RUA DA GRATIDÃO 290 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | PIA09 | PIAAA | 160 | 10 | 2025-06-17 | 2025-07-01 | 2025-07-01 |  | CARLOS RODRIGO | JESSICA | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | KIT ENVIADO |  |  | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA |  |  | MAIOR QUE 30 HP's
NAP LOTADA | SGD | PROJETO | S/N | COLINAS DE PIATÃ | RUA DA GRATIDÃO 290 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | PIA09 | PIAAA | 160 | 10 | 2025-07-01 | 2025-07-29 | 2025-07-29 |  | JOSE MARCOS | JESSICA | PRODUTIVA | S/N | S/N |  |  | KIT ENVIADO |  |  | KIT ENVIADO | S/N | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
NAP LOTADA | SGD | ATIVAÇÃO | S/N | COLINA DE PIATA | RUA DA GRATIDAO 291 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | PIA01 | PIAAA | 1204 | 13 | 2025-08-21 | 2025-08-27 | 2025-08-27 |  | WALTER BISPO | VALNEI | IMPRODUTIVA | S/N | S/N |  |  | S/N |  |  | SEM ACESSO | PORTARIA INFORMOU QUE SERIA NECESSARIO REARCAR POIS NÃO RECEBEU EMAIL | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
NAP LOTADA | SGD | VISTORIA | S/N | COLINA DE PIATA | RUA DA GRATIDAO 291 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | PIA01 | PIAAA | 1204 | 13 | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 2025-08-21 |  | CARLOS RODRIGO | JESSICA | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | KIT ENVIADO | GABRIEL MENDES | 2025-08-30 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA |  | MAIOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | COM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | 170263842 | SEM NOME | RUA DA GRAVIOLA 36 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | ARV06 | STPAA | 21 | 4 | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 2025-09-08 |  | ELIOMAR MAIA | ALAN | IMPRODUTIVA | S/N | S/N |  |  | S/N |  |  | SEM ACESSO | SOLICITANTE NÃO MORA NO APARTAMENTO , PORTARIA NÃO LIBEROU |  | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | S/N | MANSAO DI CAVALCANTI | RUA DA GRAVIOLA 67 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | BAR16 | BARAA | 15 | 4 | 2025-07-01 | [5 empty] | PENDENTE |  |  |  |  | S/N | [5 empty] | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | MANSAO DI CAVALCANTI | RUA DA GRAVIOLA 67 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | BAR16 | BARAA | 15 | 4 | 2025-07-01 | 2025-07-14 | 2025-07-14 |  | GABRIEL MENDES | JESSICA | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | PENDENTE |  |  | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA |  |  | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | COM SINERGIA | ATIVAÇÃO | 168124991 | CONDOMINIO MANSAO SQUALUS | RUA DA GRAVIOLA, 364 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 376194776 | ARV06 | CMAAA | 11 | 2 | 2025-07-01 | 2025-07-23 | 2025-07-23 |  | DENILSON MOREIRA | ALAN | PRODUTIVA | SIM | SIM | DOUGLAS PINHEIRO | 2025-07-26 | S/N |  |  | ATIVAÇÃO CONCLUÍDA |  |  | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | S/N | EDF MIRABELLA | RUA DA PACIENCIA 207 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | CAZ07 | ARMAA | 12 | 3 | 2025-08-08 | 2025-08-09 | 2025-08-11 |  | DIEGO GUEDES | VALNEI | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | S/N |  |  | CONSTRUÇÃO CONCLUÍDA | S/N | S/N | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | PROJETO | S/N | EDF MIRABELLA | RUA DA PACIENCIA 207 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | CAZ07 | ARMAA | 12 | 3 | 2025-07-08 | 2025-08-09 | 2025-08-10 |  | CARLOS RODRIGO | JESSICA | PRODUTIVA | SIM | S/N | [5 empty] | KIT ENVIADO | S/N | S/N | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | ATIVAÇÃO | S/N | EDF MIRABELLA | RUA DA PACIENCIA 207 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | CAZ07 | ARMAA | 12 | 3 | 2025-08-08 | 2025-08-09 | 2025-08-11 |  | DIEGO GUEDES | VALNEI | PRODUTIVA | SIM | SIM | ALISSON SANTOS | 2025-08-30 | S/N | CARLOS RODRIGO | 2025-08-09 | ATIVAÇÃO CONCLUÍDA |  |  | MENOR QUE 30 HP's
ON GOING | SGD | ATIVAÇÃO | S/N | REDE ANDRE MAR HOTEL | RUA DA PACIÊNCIA, 410 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | REV10 | RVMAA | 16 | 4 | 2025-07-01 | S/N | S/N |  |  |  | IMPRODUTIVA | S/N | S/N |  |  | S/N |  |  | SEM ACESSO | SEM ACESSO | S/N | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | AMERICO | RUA DA PAZ 77 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 367114811 | GRC12 | BARAA | 32 | 8 | 2025-06-17 | 2025-07-01 | 2025-07-01 |  | GABRIEL MENDES | JESSICA | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | PENDENTE |  |  | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA |  |  | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | ARBORETTO | RUA DA PITUBA 138 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | PIT13 | AMRAA | 56 | 14 | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 2025-08-28 |  | GABRIEL MENDES | JESSICA | IMPRODUTIVA | SIM | S/N | [5 empty] | SEM ACESSO | AGUARDANDO LIBERAÇÃO | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | PALM VILLE | RUA DA PITUBA 72 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | APH04 | PATAA | 56 | 14 | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 2025-08-28 |  | GABRIEL MENDES | JESSICA | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | PENDENTE |  |  | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA |  | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | PALM VILLE | RUA DA PITUBA 72 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | APH04 | PATAA | 56 | 14 | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 2025-08-28 |  | GABRIEL MENDES | JESSICA | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | PENDENTE |  |  | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA |  | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | PALM VILLE | RUA DA PITUBA 72 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | APH04 | PATAA | 56 | 14 | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 2025-08-28 |  | GABRIEL MENDES | JESSICA | PRODUTIVA | SIM | S/N | [5 empty] | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA |  | MAIOR QUE 30 HP's
ON GOING | SGD | ATIVAÇÃO | S/N | BLOOM HORTO FLORESTAL - BLOCO A | RUA DA SAPUCIAI, 146 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 30870670 | BRO24 | BRTAC | 18 | 88 | 2025-07-01 | 2025-07-31 | 2025-07-31 |  | DENILSON MOREIRA | ALAN | PRODUTIVA | SIM | SIM | DOUGLAS PINHEIRO | 2025-07-26 | S/N |  |  | ATIVAÇÃO CONCLUÍDA |  |  | MENOR QUE 30 HP's
ON GOING | SGD | ATIVAÇÃO | S/N | BLOOM HORTO FLORESTAL - BLOCO B | RUA DA SAPUCIAI, 146 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 30870670 | BRO24 | BRTAC | 18 | 88 | 2025-07-01 | 2025-07-31 | 2025-07-31 |  | DENILSON MOREIRA | ALAN | PRODUTIVA | SIM | SIM | DOUGLAS PINHEIRO | 2025-07-26 | S/N |  |  | ATIVAÇÃO CONCLUÍDA |  |  | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | COM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | 169384482 | COND CASAREDO | RUA DARIO MEIRA 737 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | ITP05 | ITPAA | 22 | 11 | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 2025-08-14 |  | ROBERIO ALMEIDA | VALNEI | IMPRODUTIVA | S/N | S/N |  |  | S/N |  |  | PENDENCIA DE REDE | REDE NÃO EXISTENTE NO LOCAL | CONSTRUIR NODE | MENOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | S/N | COMERCIAL ITAIGARA | RUA DAS HORTENCIAS 740 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 374254498 | PIT05 | PTBAA | 40 | 10 | 2025-07-01 | 2025-07-15 | 2025-07-15 |  | ELTON BISPO | VALNEI | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | S/N |  |  | CONSTRUÇÃO CONCLUÍDA | S/N | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | ATIVAÇÃO | S/N | COMERCIAL ITAIGARA | RUA DAS HORTENCIAS 740 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 374254498 | PIT05 | PTBAA | 47 | 12 | 2025-06-17 | 2025-08-20 | 2025-08-20 |  | MANOEL ROBERTO | VALNEI | PRODUTIVA | SIM | SIM | ALISSON SANTOS | 2025-08-22 | S/N |  |  | MDU PARCIALMENTE ATIVO | FIBRA SEM POTENCIA | NEGOCIAÇÃO MANUTENÇÃO CLARO | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | COMERCIAL ITAIGARA | RUA DAS HORTENCIAS 740 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 367208680 | PIT05 | PTBAA | 40 | 10 | 2025-06-17 | 2025-07-01 | 2025-07-01 |  | CARLOS RODRIGO | JESSICA | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | KIT ENVIADO |  |  | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA |  |  | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | PROJETO | S/N | COMERCIAL ITAIGARA | RUA DAS HORTENCIAS 740 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 374254498 | PIT05 | PTBAA | 40 | 10 | 2025-07-01 | 2025-07-09 | 2025-07-09 |  | ALISSON PAIXÃO | JESSICA | PRODUTIVA | S/N | S/N |  |  | KIT ENVIADO |  |  | KIT ENVIADO | S/N | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | ATIVAÇÃO | S/N | COND JARDIM DAS MARGARIDAS | RUA DAS MARGARIDAS 209 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | ARV22 | ITAAA | 26 | 13 | 2025-06-17 | 2025-08-01 | 2025-08-01 |  | N ALFA | N ALFA | PRODUTIVA | SIM | SIM | DOUGLAS PINHEIRO | 2025-08-28 | S/N |  |  | ATIVAÇÃO CONCLUÍDA |  |  | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | S/N | COND JARDIM DAS MARGARIDAS | RUA DAS MARGARIDAS 209 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | ARV22 | ITAAA | 26 | 13 | 2025-06-17 | 2025-08-01 | 2025-08-01 |  | N ALFA | N ALFA | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | S/N |  |  | CONSTRUÇÃO CONCLUÍDA | S/N | S/N | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | COND JARDIM DAS MARGARIDAS | RUA DAS MARGARIDAS 209 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | ARV22 | ITAAA | 26 | 13 | 2025-06-17 | 2025-08-01 | 2025-08-01 |  | N ALFA | N ALFA | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | KIT ENVIADO | N ALFA | 2025-08-01 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA |  |  | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | COM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | 167236966 | EDF JARDIM DAS MARGARIDAS | RUA DAS MARGARIDAS 209 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | ARV22 | CMAAA | 26 | 7 | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 2025-09-08 |  | ELIOMAR MAIA | ALAN | PRODUTIVA | SIM | SIM |  |  | S/N |  |  | FINALIZADO | FINALIZADO |  | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | S/N | COND DAS SAMAMBAIAS | RUA DAS MARGARIDAS 239 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | ARV22 | ITAAA | 12 | 24 | 2025-06-17 | 2025-08-01 | 2025-08-01 |  | N ALFA | N ALFA | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | S/N |  |  | CONSTRUÇÃO CONCLUÍDA | S/N | S/N | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | ATIVAÇÃO | S/N | COND DAS SAMAMBAIAS | RUA DAS MARGARIDAS 239 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | ARV22 | ITAAA | 12 | 24 | 2025-06-17 | 2025-08-01 | 2025-08-01 |  | N ALFA | N ALFA | PRODUTIVA | SIM | SIM | DOUGLAS PINHEIRO | 2025-08-28 | S/N |  |  | ATIVAÇÃO CONCLUÍDA |  |  | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | PROSPECÇÃO | S/N | COND DAS SAMAMBAIAS | RUA DAS MARGARIDAS 239 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | ARV22 | ITAAA | 24 | 12 | 2025-06-17 | 2025-08-01 | 2025-08-01 |  | N ALFA | N ALFA | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | KIT ENVIADO | N ALFA | 2025-08-01 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | S/N | S/N | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | S/N | COND. DON WALTER - BLOCO A | RUA DAS MARGARIDAS 95 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | ARV22 | ITAAA | 16 | 4 | 2025-07-01 | 2025-07-12 | 2025-07-12 |  | N ALFA | N ALFA | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | S/N |  |  | CONSTRUÇÃO CONCLUÍDA | S/N | S/N | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | S/N | COND. DON WALTER - BLOCO B | RUA DAS MARGARIDAS 95 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | ARV22 | ITAAA | 16 | 4 | 2025-07-01 | 2025-07-12 | 2025-07-12 |  | N ALFA | N ALFA | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | S/N |  |  | CONSTRUÇÃO CONCLUÍDA | S/N | S/N | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | S/N | COND. DON WALTER - BLOCO C | RUA DAS MARGARIDAS 95 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | ARV22 | ITAAA | 16 | 4 | 2025-07-01 | 2025-07-12 | 2025-07-12 |  | N ALFA | N ALFA | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | S/N |  |  | CONSTRUÇÃO CONCLUÍDA | S/N | S/N | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | S/N | COND. DON WALTER - BLOCO D | RUA DAS MARGARIDAS 95 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | ARV22 | ITAAA | 16 | 4 | 2025-07-01 | 2025-07-12 | 2025-07-12 |  | N ALFA | N ALFA | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | S/N |  |  | CONSTRUÇÃO CONCLUÍDA | S/N | S/N | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | S/N | COND. DON WALTER - BLOCO E | RUA DAS MARGARIDAS 95 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | ARV22 | ITAAA | 16 | 4 | 2025-07-01 | 2025-07-12 | 2025-07-12 |  | N ALFA | N ALFA | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | S/N |  |  | CONSTRUÇÃO CONCLUÍDA | S/N | S/N | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | S/N | COND. DON WALTER - BLOCO F | RUA DAS MARGARIDAS 95 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | ARV22 | ITAAA | 16 | 4 | 2025-07-01 | 2025-07-12 | 2025-07-12 |  | N ALFA | N ALFA | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | S/N |  |  | CONSTRUÇÃO CONCLUÍDA | S/N | S/N | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | S/N | COND. DON WALTER - BLOCO G | RUA DAS MARGARIDAS 95 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | ARV22 | ITAAA | 16 | 4 | 2025-07-01 | 2025-07-12 | 2025-07-12 |  | N ALFA | N ALFA | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | S/N |  |  | CONSTRUÇÃO CONCLUÍDA | S/N | S/N | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | ATIVAÇÃO | S/N | COND. DON WALTER - BLOCO A | RUA DAS MARGARIDAS 95 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | ARV22 | STPAA | 16 | 4 | 2025-06-17 | 2025-08-01 | 2025-08-13 |  | N ALFA | N ALFA | PRODUTIVA | SIM | SIM | DOUGLAS PINHEIRO | 2025-08-28 | S/N |  |  | ATIVAÇÃO CONCLUÍDA |  |  | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | ATIVAÇÃO | S/N | COND. DON WALTER - BLOCO B | RUA DAS MARGARIDAS 95 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | ARV22 | STPAA | 16 | 4 | 2025-06-17 | 2025-08-01 | 2025-08-13 |  | N ALFA | N ALFA | PRODUTIVA | SIM | SIM | DOUGLAS PINHEIRO | 2025-08-28 | S/N |  |  | ATIVAÇÃO CONCLUÍDA |  |  | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | ATIVAÇÃO | S/N | COND. DON WALTER - BLOCO C | RUA DAS MARGARIDAS 95 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | ARV22 | STPAA | 16 | 4 | 2025-06-17 | 2025-08-01 | 2025-08-13 |  | N ALFA | N ALFA | PRODUTIVA | SIM | SIM | DOUGLAS PINHEIRO | 2025-08-28 | S/N |  |  | ATIVAÇÃO CONCLUÍDA |  |  | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | ATIVAÇÃO | S/N | COND. DON WALTER - BLOCO D | RUA DAS MARGARIDAS 95 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | ARV22 | STPAA | 16 | 4 | 2025-06-17 | 2025-08-01 | 2025-08-13 |  | N ALFA | N ALFA | PRODUTIVA | SIM | SIM | DOUGLAS PINHEIRO | 2025-08-28 | S/N |  |  | ATIVAÇÃO CONCLUÍDA |  |  | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | ATIVAÇÃO | S/N | COND. DON WALTER - BLOCO E | RUA DAS MARGARIDAS 95 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | ARV22 | STPAA | 16 | 4 | 2025-06-17 | 2025-08-01 | 2025-08-13 |  | N ALFA | N ALFA | PRODUTIVA | SIM | SIM | DOUGLAS PINHEIRO | 2025-08-28 | S/N |  |  | ATIVAÇÃO CONCLUÍDA |  |  | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | ATIVAÇÃO | S/N | COND. DON WALTER - BLOCO F | RUA DAS MARGARIDAS 95 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | ARV22 | STPAA | 16 | 4 | 2025-06-17 | 2025-08-01 | 2025-08-13 |  | N ALFA | N ALFA | PRODUTIVA | SIM | SIM | DOUGLAS PINHEIRO | 2025-08-28 | S/N |  |  | ATIVAÇÃO CONCLUÍDA |  |  | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | ATIVAÇÃO | S/N | COND. DON WALTER - BLOCO G | RUA DAS MARGARIDAS 95 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | ARV22 | STPAA | 16 | 4 | 2025-06-17 | 2025-08-01 | 2025-08-13 |  | N ALFA | N ALFA | PRODUTIVA | SIM | SIM | DOUGLAS PINHEIRO | 2025-08-28 | S/N |  |  | ATIVAÇÃO CONCLUÍDA |  |  | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | PROSPECÇÃO | S/N | COND. DON WALTER - BLOCO A | RUA DAS MARGARIDAS 95 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | ARV22 | ITAAA | 16 | 4 | 2025-07-01 | 2025-07-12 | 2025-07-12 |  | N ALFA | N ALFA | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | KIT ENVIADO | N ALFA | 2025-08-01 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | S/N | S/N | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | PROSPECÇÃO | S/N | COND. DON WALTER - BLOCO B | RUA DAS MARGARIDAS 95 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | ARV22 | ITAAA | 16 | 4 | 2025-07-01 | 2025-07-12 | 2025-07-12 |  | N ALFA | N ALFA | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | KIT ENVIADO | N ALFA | 2025-08-01 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | S/N | S/N | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | PROSPECÇÃO | S/N | COND. DON WALTER - BLOCO C | RUA DAS MARGARIDAS 95 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | ARV22 | ITAAA | 16 | 4 | 2025-07-01 | 2025-07-12 | 2025-07-12 |  | N ALFA | N ALFA | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | KIT ENVIADO | N ALFA | 2025-08-01 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | S/N | S/N | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | PROSPECÇÃO | S/N | COND. DON WALTER - BLOCO D | RUA DAS MARGARIDAS 95 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | ARV22 | ITAAA | 16 | 4 | 2025-07-01 | 2025-07-12 | 2025-07-12 |  | N ALFA | N ALFA | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | KIT ENVIADO | N ALFA | 2025-08-01 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | S/N | S/N | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | PROSPECÇÃO | S/N | COND. DON WALTER - BLOCO E | RUA DAS MARGARIDAS 95 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | ARV22 | ITAAA | 16 | 4 | 2025-07-01 | 2025-07-12 | 2025-07-12 |  | N ALFA | N ALFA | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | KIT ENVIADO | N ALFA | 2025-08-01 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | S/N | S/N | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | PROSPECÇÃO | S/N | COND. DON WALTER - BLOCO F | RUA DAS MARGARIDAS 95 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | ARV22 | ITAAA | 16 | 4 | 2025-07-01 | 2025-07-12 | 2025-07-12 |  | N ALFA | N ALFA | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | KIT ENVIADO | N ALFA | 2025-08-01 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | S/N | S/N | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | PROSPECÇÃO | S/N | COND. DON WALTER - BLOCO G | RUA DAS MARGARIDAS 95 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | ARV22 | ITAAA | 16 | 4 | 2025-07-01 | 2025-07-12 | 2025-07-12 |  | N ALFA | N ALFA | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | KIT ENVIADO | N ALFA | 2025-08-01 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | S/N | S/N | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | LUIGI NERVI | RUA DAS PATATIVAS 552 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | IMB05 | IMBAA | 24 | 8 | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 2025-08-27 |  | CARLOS RODRIGO | JESSICA | PRODUTIVA | SIM | S/N | [5 empty] | VISTORIADO | VISTORIADO |  | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | S/N | EMPRESARIAL DAS ROSAS | RUA DAS ROSAS 18 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | ARV22 | STPAA | 16 | 4 | 2025-07-01 | 2025-07-12 | 2025-07-12 |  | N ALFA | N ALFA | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | S/N |  |  | CONSTRUÇÃO CONCLUÍDA | S/N | S/N | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | ATIVAÇÃO | S/N | EMPRESARIAL DAS ROSAS | RUA DAS ROSAS 18 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | ARV22 | STPAA | 16 | 4 | 2025-06-17 | 2025-08-01 | 2025-08-13 |  | N ALFA | N ALFA | PRODUTIVA | SIM | SIM | DOUGLAS PINHEIRO | 2025-08-28 | S/N |  |  | ATIVAÇÃO CONCLUÍDA |  |  | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | EMPRESARIAL DAS ROSAS | RUA DAS ROSAS 18 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | ARV22 | STPAA | 16 | 4 | 2025-07-01 | 2025-07-12 | 2025-07-12 |  | N ALFA | N ALFA | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | KIT ENVIADO |  |  | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA |  |  | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | COM SINERGIA | ATIVAÇÃO | 168006603 | COND . PINAUNA | RUA DAS UBARANAS 55 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | PIT19 | AMRAA | 11 | 3 | 2025-08-25 | 2025-08-26 | 2025-08-26 |  | DIEGO GUEDES | VALNEI | IMPRODUTIVA | S/N | S/N |  |  | S/N |  |  | SEM ACESSO | SEM PORTARIA E SEM CONTATO | S/N | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | COM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | 170262285 | EDF SOLAR DAS VIOLETAS | RUA DAS VIOLETAS 42 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | PIT07 | PTBAA | 44 | 11 | 2025-09-02 | 2025-09-03 | 2025-09-04 |  | MANOEL ROBERTO | ALAN | PRODUTIVA | SIM |  |  |  | S/N |  |  | FINALIZADO | FINALIZADO |  | MAIOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | COM SINERGIA | ATIVAÇÃO | 170262285 | EDF SOLAR DAS VIOLETAS | RUA DAS VIOLETAS 42 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | PIT07 | PTBAA | 44 | 11 | 2025-09-02 | 2025-09-03 | 2025-09-04 |  | MANOEL ROBERTO | ALAN | PRODUTIVA | SIM | SIM | JOSE MARCOS | 2025-09-05 | S/N |  |  | FINALIZADO | FINALIZADO |  | MAIOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | S/N | EDF PARQUES DAS FLORES | RUA DAS VIOLETAS 66 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | ARV22 | ITAAA | 26 | 13 | 2025-07-01 | 2025-07-12 | 2025-07-12 |  | N ALFA | N ALFA | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | S/N |  |  | CONSTRUÇÃO CONCLUÍDA | S/N | S/N | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | ATIVAÇÃO | S/N | EDF PARQUE DAS FLORES | RUA DAS VIOLETAS 66 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | ARV22 | STPAA | 26 | 13 | 2025-06-17 | 2025-08-01 | 2025-08-13 |  | N ALFA | N ALFA | PRODUTIVA | SIM | SIM | DOUGLAS PINHEIRO | 2025-08-28 | S/N |  |  | ATIVAÇÃO CONCLUÍDA |  |  | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | EDF PARQUES DAS FLORES | RUA DAS VIOLETAS 66 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | ARV22 | ITAAA | 26 | 13 | 2025-07-01 | 2025-07-12 | 2025-07-12 |  | N ALFA | N ALFA | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | KIT ENVIADO |  |  | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA |  |  | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | PROJETO | S/N | EDF PARQUE DAS FLORES | RUA DAS VIOLETAS 66 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | ARV22 | STPAA | 26 | 13 | 2025-08-01 | 2025-08-20 | 2025-08-20 |  | ALISSON SANTOS | JESSICA | PRODUTIVA | S/N | S/N |  |  | KIT ENVIADO |  |  | KIT ENVIADO | S/N | S/N | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | PROJETO | S/N | EDF JARDIM DO CENTENARIO | RUA DEOCLECIANO BARRETO 26 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | OND16 | BARAA | 16 | 4 | 2025-07-01 | 2025-07-10 | 2025-07-10 |  | ALISSON SANTOS | JESSICA | PRODUTIVA | S/N | S/N |  |  | KIT ENVIADO |  |  | KIT ENVIADO | S/N | S/N | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | EDF JARDIM DO CENTENARIO | RUA DEOCLECIANO BARRETO 26 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 366886837 | OND16 | BARAA | 16 | 8 | 2025-07-01 | 2025-07-05 | 2025-07-05 |  | LAZARO ANTONIO | JESSICA | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | KIT ENVIADO |  |  | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA |  |  | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | COM SINERGIA | ATIVAÇÃO | 170259403 | EDF SANTA CATARINA | RUA DES DEMETRIO TOURINHO 33 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | OND11 | ONDAA | 16 | 4 | 2025-08-29 | 2025-08-30 | 2025-08-30 |  | TIAGO DOS SANTOS | ALAN | IMPRODUTIVA | S/N | S/N |  |  | S/N |  |  | OBSTRUIDO | TECNICO INFORMOU QUE TUBULUÇÃO ESTA OBSTRUIDA | S/N | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | COM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | 168903842 | EDF T LAUTREC | RUA DES OSCAR DANTAS 96 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | S/N | S/N | 24 | 3 | 2025-09-05 | 2025-09-06 | 2025-09-06 |  | WALTER BISPO | ALAN | PRODUTIVA | SIM |  |  |  | S/N |  |  | MDU PARCIALMENTE ATIVO | FINALIZADO / PENDENCIA DE REDE / TECNICO SOLICITADO A FAZER RDO 08/09 |  | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | CANDITO PONRTINARI | RUA DESEMBARGADOR EZEQUIEL PONDE 106 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | OND20 | ONDAA | 22 | 11 | 2025-07-01 | 2025-07-10 | 2025-07-10 |  | CARLOS RODRIGO | JESSICA | IMPRODUTIVA | S/N | S/N | [5 empty] | SEM ACESSO | SINDICO / ADM NÃO AUTORIZOU | S/N | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | PROJETO | S/N | CANDITO PONRTINARI | RUA DESEMBARGADOR EZEQUIEL PONDE 106 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | OND20 | ONDAA | 22 | 11 | 2025-07-01 | 2025-07-24 | 2025-07-24 |  | ALISSON SANTOS | JESSICA | PRODUTIVA | S/N | S/N |  |  | KIT ENVIADO |  |  | KIT ENVIADO | S/N | S/N | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | S/N | EVEREST | RUA DESEMBARGADOR EZEQUIEL PONDE 130 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | OND20 | ONDAA | 24 | 6 | 2025-07-01 | 2025-07-16 | 2025-07-16 |  | DENILSON MOREIRA | ALAN | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | S/N |  |  | CONSTRUÇÃO CONCLUÍDA | S/N | S/N | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | ATIVAÇÃO | S/N | EVEREST | RUA DESEMBARGADOR EZEQUIEL PONDE 130 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | OND20 | ONDAA | 24 | 6 | 2025-07-01 | 2025-07-22 | 2025-07-22 |  | EDIVAL SANTIAGO | VALNEI | PRODUTIVA | SIM | SIM | DOUGLAS PINHEIRO | 2025-07-26 | S/N |  |  | ATIVAÇÃO CONCLUÍDA |  |  | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | PROSPECÇÃO | S/N | EVEREST | RUA DESEMBARGADOR EZEQUIEL PONDE 130 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | OND20 | ONDAA | 24 | 6 | 2025-07-01 | 2025-07-16 | 2025-07-16 |  | DENILSON MOREIRA | ALAN | PRODUTIVA | S/N | S/N |  |  | KIT ENVIADO |  |  | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | S/N | S/N | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | PROJETO | S/N | EVEREST | RUA DESEMBARGADOR EZEQUIEL PONDE 130 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | OND20 | ONDAA | 24 | 6 | 2025-07-01 | 2025-07-28 | 2025-07-28 |  | JOSE MARCOS | JESSICA | PRODUTIVA | S/N | S/N |  |  | KIT ENVIADO |  |  | KIT ENVIADO | S/N | S/N | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | S/N | LOS ALTAS | RUA DESEMBARGADOR EZEQUIEL PONDE 191 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | OND20 | ONDAA | 24 | 7 | 2025-07-01 | 2025-07-10 | 2025-07-10 |  | HELDER MACHADO | ALAN | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | S/N |  |  | CONSTRUÇÃO CONCLUÍDA | S/N | S/N | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | ATIVAÇÃO | S/N | LOS ALTAS | RUA DESEMBARGADOR EZEQUIEL PONDE 191 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | OND20 | ONDAA | 24 | 7 | 2025-07-01 | 2025-07-14 | 2025-07-14 |  | RONALDO NEVES | ALAN | PRODUTIVA | SIM | SIM | DOUGLAS PINHEIRO | 2025-07-18 | S/N |  |  | ATIVAÇÃO CONCLUÍDA |  |  | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | LOS ALTAS | RUA DESEMBARGADOR EZEQUIEL PONDE 191 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | OND20 | ONDAA | 24 | 7 | 2025-07-01 | 2025-07-10 | 2025-07-10 |  | GABRIEL MENDES | JESSICA | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | KIT ENVIADO |  |  | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA |  |  | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | PROJETO | S/N | LOS ALTAS | RUA DESEMBARGADOR EZEQUIEL PONDE 191 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | OND20 | ONDAA | 24 | 7 | 2025-07-01 | 2025-07-25 | 2025-07-25 |  | ALISSON SANTOS | JESSICA | PRODUTIVA | S/N | S/N |  |  | KIT ENVIADO |  |  | KIT ENVIADO | S/N | S/N | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | SANTO ANTONIO | RUA DESEMBARGADOR EZEQUIEL PONDE 22 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | OND20 | ONDAA | 8 | 4 | 2025-07-01 | 2025-07-10 | 2025-07-10 |  | GABRIEL MENDES | JESSICA | IMPRODUTIVA | S/N | S/N | [5 empty] | SEM ACESSO | SINDICO / ADM NÃO AUTORIZOU | S/N | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | COM SINERGIA | ATIVAÇÃO | S/N | ED VICTOR | RUA DESEMBARGADOR EZEQUIEL PONDE 54 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | S/N | S/N | 24 | 21 | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 2025-08-27 |  | WALTER BISPO | VALNEI | PRODUTIVA | SIM | SIM | DOUGLAS PINHEIRO | 2025-08-28 | S/N |  |  | ATIVAÇÃO CONCLUÍDA | TECNICO EM DESLOCAMENTO |  | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | ATIVAÇÃO | S/N | EDF QUIRINAL | RUA DJALMA RAMOS 267 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | CNL02 | BARAA | 10 | 10 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025-07-01 |  | ELIOMAR MAIA | VALNEI | IMPRODUTIVA | S/N | S/N |  |  | S/N |  |  | SEM ACESSO | CAIXA M POR OUTRA RUA | S/N | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | PROJETO | S/N | ED. QUIRINAL | RUA DJALMA RAMOS 267 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | OND16 | ONDAA | 10 | 10 | 2025-07-01 | 2025-07-10 | 2025-07-10 |  | ALISSON SANTOS | JESSICA | PRODUTIVA | S/N | S/N |  |  | KIT ENVIADO |  |  | KIT ENVIADO | S/N | S/N | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | PROJETO | S/N | EDF PALOTIN | RUA DJALMA RAMOS 391 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | GRC02 | BARAA | 12 | 3 | 2025-06-17 | 2025-07-03 | 2025-07-03 |  | ALISSON SANTOS | JESSICA | PRODUTIVA | S/N | S/N |  |  | KIT ENVIADO |  |  | KIT ENVIADO | S/N | S/N | MENOR QUE 30 HP's
ON GOING | SGD | PROJETO | S/N | RIO REAL | RUA DJALMA RAMOS, 147 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | BAR02 | ONDAA | 12 | 3 | 2025-07-01 | 2025-07-09 | 2025-07-09 |  | JOSE MARCOS | JESSICA | PRODUTIVA | S/N | S/N |  |  | KIT ENVIADO |  |  | KIT ENVIADO | S/N | S/N | MENOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | ATIVAÇÃO | S/N | REBECCA IATE | RUA DO BEIJOIM 542 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | BRO12 | BRTAC | 32 | 8 | 2025-07-16 | 2025-08-06 | 2025-08-06 |  | RAFAEL SOUZA | VALNEI | PRODUTIVA | SIM | SIM | DOUGLAS PINHEIRO | 2025-08-28 | S/N |  |  | ATIVAÇÃO CONCLUÍDA |  |  | MAIOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | PROJETO | S/N | EDF MAISON FONTAINE | RUA DO BENJOIM 594 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 366839943 | ARV06 | STPAA | 24 | 48 | 2025-07-01 | 2025-07-18 | 2025-07-18 |  | JOSE MARCOS | JESSICA | PRODUTIVA | S/N | S/N |  |  | KIT ENVIADO |  |  | KIT ENVIADO | S/N | S/N | MENOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | ATIVAÇÃO | S/N | ITAIGARA RESIDENCE | RUA DO BENJOIM, 542 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 367369853 | ARV06 | STPAA | 49 | 12 | 2025-07-01 | S/N | S/N |  |  |  | PAUSA | S/N |  |  |  | S/N |  |  | PENDENCIA DE REDE | FIBRA SEM POTENCIA | NEGOCIAÇÃO MANUTENÇÃO CLARO | MAIOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | COM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | 169946162 | COND ATLANTICO SUL | RUA DO EBANO 105 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | ARV06 | STPAAA | 16 | 4 | 2025-08-14 | 2025-08-15 | S/N |  | DIEGO GUEDES | VALNEI | IMPRODUTIVA | S/N | S/N |  |  | S/N |  |  | SEM ACESSO | SINDICO NÃO LIBEROU ACESSO | S/N | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | COM SINERGIA | ATIVAÇÃO | 169946162 | COND ATLANTICO SUL | RUA DO EBANO 105 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | ARV06 | STPAAA | 16 | 4 | 2025-08-14 | 2025-08-15 | S/N |  | DIEGO GUEDES | VALNEI | IMPRODUTIVA | S/N | S/N |  |  | S/N |  |  | SEM ACESSO | SINDICO NÃO AUTORIZOU O ACESSO | S/N | MENOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | ATIVAÇÃO | S/N | PLACES DES VOSGES | Rua do ébano 148 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 367181399 | ARV06 | STPAA | 34 | 8 | 2025-07-01 | 2025-08-21 | 2025-08-21 |  | DENILSON MOREIRA | ALAN | PRODUTIVA | SIM | SIM | DOUGLAS PINHEIRO | 2025-08-28 | S/N |  |  | ATIVAÇÃO CONCLUÍDA |  |  | MAIOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | ATIVAÇÃO | S/N | NEW TIME CENTER | RUA DO EBANO 160 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | ARV06 | CMAAA | 11 | 2 | 2025-07-01 | 2025-07-22 | 2025-07-22 |  | LUIS RICARDO | ALAN | PRODUTIVA | SIM | SIM | DOUGLAS PINHEIRO | 2025-07-26 | S/N |  |  | ATIVAÇÃO CONCLUÍDA |  |  | MENOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | PROJETO | S/N | COND PALACE RESIDENCE | RUA DO EBANO 195 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 366840259 | ARV06 | STPAA | 33 | 11 | 2025-07-01 | 2025-07-21 | 2025-07-21 |  | JOSE MARCOS | JESSICA | PRODUTIVA | S/N | S/N |  |  | KIT ENVIADO |  |  | KIT ENVIADO | S/N | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | COM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | 169219015 | EDF VILA REAL | RUA DO EBANO 82 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | ARV06 | STPAA | 22 | 4 | 2025-09-05 | 2025-09-05 | 2025-09-05 |  | WILLIAMS MORAES | ALAN | IMPRODUTIVA | S/N | S/N |  |  | S/N |  |  | SEM ACESSO | SINDICO / ADM NÃO LIBEROU |  | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | COM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | 170263540 | Fernando Barroca | RUA DO JABORANDI 114 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | ARV07 | CMAAA | 38 | 9 | 2025-09-02 | 2025-09-03 | 2025-09-03 |  | N ALFA | N ALFA | PRODUTIVA | SIM |  |  |  | S/N | CARLOS RODRIGO | 2025-08-23 | FINALIZADO | FINALIZADO |  | MAIOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | COM SINERGIA | ATIVAÇÃO | 170263540 | Fernando Barroca | RUA DO JABORANDI 114 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | ARV07 | CMAAA | 38 | 9 | 2025-09-02 | 2025-09-03 | 2025-09-03 |  | N ALFA | N ALFA | PRODUTIVA | SIM | SIM | DOUGLAS PINHEIRO |  | S/N | N ALFA | 2025-08-23 | FINALIZADO | FINALIZADO |  | MAIOR QUE 30 HP's
NAP LOTADA | SGD | ATIVAÇÃO | S/N | MORADA DOS ARCOS - TORRE MADEIRA | RUA DO ROUXINOL 155 | SALVADOR | MDU LEGADO | S/N | IMB01 | IMBAA | 72 | 19 | 2025-08-26 | 2025-08-28 | 2025-08-28 |  | WILLIAMS MORAES | VALNEI | PRODUTIVA | SIM | SIM | JOSE MARCOS | 2025-09-02 | S/N |  |  | ATIVAÇÃO CONCLUÍDA | 29/08/25 SOLICITADO AO TECNICO E O SUPERVISOR AS FOTOS DEVIDAS PARA CONFECIONAR O BOOK |  | MAIOR QUE 30 HP's
NAP LOTADA | SGD | VISTORIA | S/N | MORADA DOS ARCOS | RUA DO ROUXINOL 155 | SALVADOR | MDU LEGADO | S/N | IMB05 | IMBAA | 60 | 15 | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025-08-25 |  | GABRIEL MENDES | JESSICA | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | KIT ENVIADO | GABRIEL MENDES | 2025-08-30 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA |  | MAIOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | ATIVAÇÃO | S/N | PLATNO - BLOCO IRIDIO | RUA DO SALGUEIRO 149 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | PAT06 | PATAA | 66 | 33 | 2025-08-07 | 2025-09-11 |  | 1969-12-31 21:00 | DENILSON MOREIRA | ALAN | EM ROTA | SIM | SIM |  |  | S/N |  |  | ATIVAÇÃO CONCLUÍDA | EM ANDAMENTO |  | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | ATIVAÇÃO | S/N | PLATNO - BLOCO IRIDIO | RUA DO SALGUEIRO 149 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | PAT06 | PATAA | 66 | 33 | 2025-08-07 | 2025-08-25 | 2025-08-25 |  | DENILSON MOREIRA | ALAN | PRODUTIVA | SIM | SIM | VERUSCA SOUZA | 2025-08-30 | S/N |  |  | ATIVAÇÃO CONCLUÍDA | TECNICO JA CERTIFICANDO A NOTA |  | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | ATIVAÇÃO | S/N | PLATNO - BLOCO PALADIO | RUA DO SALGUEIRO 149 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | PAT06 | PATAA | 66 | 33 | 2025-08-07 | 2025-08-16 | 2025-08-25 |  | TIAGO DOS SANTOS | ALAN | PRODUTIVA | SIM | SIM | VERUSCA SOUZA | 2025-08-30 | S/N |  |  | ATIVAÇÃO CONCLUÍDA | EM ANDAMENTO |  | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | S/N | PLATNO - BLOCO IRIDIO | RUA DO SALGUEIRO 149 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | PAT06 | PATAA | 66 | 33 | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 2025-08-11 |  | DENILSON MOREIRA | ALAN | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | S/N |  |  | CONSTRUÇÃO CONCLUÍDA | S/N | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | S/N | PLATNO - BLOCO A | RUA DO SALGUEIRO 149 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | PAT06 | PATAA | 66 | 33 | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 2025-08-07 |  | ALISSON SILAS | ALAN | IMPRODUTIVA | S/N | S/N |  |  | S/N |  |  | SEM ACESSO | SINDICO NÃO LIBEROU ACESSO | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | S/N | PLATNO - BLOCO A | RUA DO SALGUEIRO 149 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | PAT06 | PATAA | 66 | 33 | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 2025-08-07 |  | PAULO IVO | ALAN | IMPRODUTIVA | S/N | S/N |  |  | S/N |  |  | SEM ACESSO | SINDICO NÃO LIBEROU ACESSO | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | S/N | PLATNO - BLOCO A | RUA DO SALGUEIRO 149 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | PAT06 | PATAA | 66 | 33 | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 2025-08-07 |  | WILLIAMS MORAES | ALAN | IMPRODUTIVA | S/N | S/N |  |  | S/N |  |  | SEM ACESSO | SINDICO NÃO LIBEROU ACESSO | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | ATIVAÇÃO | S/N | PLATNO - BLOCO RODIO | RUA DO SALGUEIRO 149 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | PAT06 | PATAA | 66 | 33 | 2025-08-07 | 2025-09-08 |  | 1969-12-31 21:00 | DENILSON MOREIRA | ALAN | EM ROTA | SIM | SIM |  |  | S/N |  |  | ATIVAÇÃO CONCLUÍDA | EM ANDAMENTO |  | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | PROSPECÇÃO | S/N | TORRE IRIDIO | RUA DO SALGUEIRO 149 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | PAT05 | PATAA | 44 | 11 | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 2025-08-18 |  | DENILSON MOREIRA | ALAN | PRODUTIVA | S/N | S/N |  |  | PENDENTE |  |  | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | S/N | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | S/N | GREENVILLE ATMOS - BLOCO 1 | RUA DO SALGUEIRO 455 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 377494858 | PAT07 | PATAA | 92 | 24 | 2025-07-01 | 2025-07-09 | 2025-07-09 |  | TIAGO DOS SANTOS | ALAN | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | S/N |  |  | CONSTRUÇÃO CONCLUÍDA | S/N | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | S/N | GREENVILLE ATMOS - BLOCO 2 | RUA DO SALGUEIRO 455 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 377724805 | PAT07 | PATAA | 92 | 24 | 2025-06-17 | 2025-07-01 | 2025-07-01 |  | ALISSON SILAS | ALAN | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | S/N |  |  | CONSTRUÇÃO CONCLUÍDA | S/N | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | S/N | GREENVILLE ATMOS - BLOCO 3 | RUA DO SALGUEIRO 455 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 377495228 | PAT07 | PATAA | 92 | 24 | 2025-06-17 | 2025-07-01 | 2025-07-01 |  | PAULO IVO | ALAN | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | S/N |  |  | CONSTRUÇÃO CONCLUÍDA | S/N | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | S/N | GREENVILLE ATMOS - BLOCO 4 | RUA DO SALGUEIRO 455 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 377495228 | PAT07 | PATAA | 92 | 24 | 2025-06-17 | 2025-07-01 | 2025-07-01 |  | PAULO IVO | ALAN | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | S/N |  |  | CONSTRUÇÃO CONCLUÍDA | S/N | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | ATIVAÇÃO | S/N | GREENVILLE ATMOS | RUA DO SALGUEIRO 455 - BLOCO 1 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 367151472 | PAT07 | PATAA | 92 | 24 | 2025-07-01 | 2025-07-25 | 2025-07-25 |  | TIAGO DOS SANTOS | ALAN | PRODUTIVA | SIM | SIM | DOUGLAS PINHEIRO | 2025-07-26 | S/N |  |  | ATIVAÇÃO CONCLUÍDA |  |  | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | PROSPECÇÃO | S/N | GREENVILLE ATMOS | RUA DO SALGUEIRO 455 - BLOCO 1 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 367151472 | PAT07 | PATAA | 92 | 24 | 2025-06-17 | 2025-07-01 | 2025-07-01 |  | PAULO IVO | ALAN | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | KIT ENVIADO |  |  | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | S/N | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | PROJETO | S/N | GREENVILLE ATMOS | RUA DO SALGUEIRO 455 - BLOCO 1 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 367151472 | PAT07 | PATAA | 92 | 24 | 2025-07-01 | 2025-07-24 | 2025-07-24 |  | JOSE MARCOS | JESSICA | PRODUTIVA | S/N | S/N |  |  | KIT ENVIADO |  |  | KIT ENVIADO | S/N | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | ATIVAÇÃO | S/N | SIRUS | RUA DO SALGUEIRO 455 - BLOCO 2 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 377724805 | PAT07 | PATAA | 91 | 24 | 2025-07-01 | 2025-07-28 | 2025-07-28 |  | RONALDO NEVES | ALAN | PRODUTIVA | SIM | SIM | DOUGLAS PINHEIRO | 2025-07-30 | S/N |  |  | ATIVAÇÃO CONCLUÍDA |  |  | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | PROSPECÇÃO | S/N | GREENVILLE ATMOS | RUA DO SALGUEIRO 455 - BLOCO 2 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 373696631 | PAT07 | PATAA | 92 | 24 | 2025-06-17 | 2025-07-01 | 2025-07-01 |  | PAULO IVO | ALAN | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | KIT ENVIADO |  |  | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | S/N | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | PROJETO | S/N | GREENVILLE ATMOS | RUA DO SALGUEIRO 455 - BLOCO 2 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 377724805 | PAT07 | PATAA | 92 | 24 | 2025-07-01 | 2025-07-24 | 2025-07-24 |  | JOSE MARCOS | JESSICA | PRODUTIVA | S/N | S/N |  |  | KIT ENVIADO |  |  | KIT ENVIADO | S/N | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | ATIVAÇÃO | S/N | ANTARES | RUA DO SALGUEIRO 455 - BLOCO 3 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 377495228 | PAT07 | PATAA | 92 | 24 | 2025-07-01 | 2025-07-29 | 2025-07-29 |  | DENILSON MOREIRA | ALAN | PRODUTIVA | SIM | SIM | DOUGLAS PINHEIRO | 2025-07-30 | S/N |  |  | ATIVAÇÃO CONCLUÍDA |  |  | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | PROSPECÇÃO | S/N | GREENVILLE ATMOS | RUA DO SALGUEIRO 455 - BLOCO 3 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 373708103 | PAT07 | PATAA | 92 | 24 | 2025-06-17 | 2025-07-01 | 2025-07-01 |  | PAULO IVO | ALAN | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | KIT ENVIADO |  |  | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | S/N | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | PROJETO | S/N | GREENVILLE ATMOS | RUA DO SALGUEIRO 455 - BLOCO 3 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 377495228 | PAT07 | PATAA | 92 | 24 | 2025-07-01 | 2025-07-24 | 2025-07-24 |  | JOSE MARCOS | JESSICA | PRODUTIVA | S/N | S/N |  |  | KIT ENVIADO |  |  | KIT ENVIADO | S/N | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | ATIVAÇÃO | S/N | GREENVILLE ATMOS | RUA DO SALGUEIRO 455 - BLOCO 4 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 377495228 | PAT07 | PATAA | 92 | 24 | 2025-06-17 | 2025-08-01 | 2025-08-01 |  | TIAGO DOS SANTOS | ALAN | PRODUTIVA | SIM | SIM | VERUSCA SOUZA | 2025-08-30 | S/N |  |  | ATIVAÇÃO CONCLUÍDA |  |  | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | PROSPECÇÃO | S/N | GREENVILLE ATMOS | RUA DO SALGUEIRO 455 - BLOCO 4 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 377494858 | PAT07 | PATAA | 92 | 24 | 2025-06-17 | 2025-07-01 | 2025-07-01 |  | PAULO IVO | ALAN | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | KIT ENVIADO |  |  | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | S/N | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | PROJETO | S/N | GREENVILLE ATMOS | RUA DO SALGUEIRO 455 - BLOCO 4 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 377495228 | PAT07 | PATAA | 92 | 24 | 2025-07-01 | 2025-07-24 | 2025-07-24 |  | JOSE MARCOS | JESSICA | PRODUTIVA | S/N | S/N |  |  | KIT ENVIADO |  |  | KIT ENVIADO | S/N | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
ON GOING | SGD | VISTORIA | S/N | EDF ALAMEDA DAS ARVORES | RUA DO TIMBO 331 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | ARV07 | CMAAA | 10 | 20 | 2025-08-23 | 2025-08-23 | 2025-08-23 |  | LAZARO ANTONIO | JESSICA | IMPRODUTIVA | SIM | S/N | [5 empty] | SEM ACESSO | SEM ACESSO | S/N | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | EDF ALAMEDA DAS ARVORES | RUA DO TIMBO 331 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N |  |  | 10 | 20 | 2025-09-05 | 2025-09-05 | 2025-09-05 |  | LAZARO REIS | JESSICA | IMPRODUTIVA | SIM | S/N | [5 empty] | SEM ACESSO | Síndico / ADM não autorizou |  | MENOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | ATIVAÇÃO | S/N | ED. RESIDENCIAL MORENA BELA BROTAS | RUA DON GERÔNIMO THOMÉ DA SILVA 92 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | BRO21 | BRTAC | 32 | 8 | 2025-08-21 | 2025-08-22 | 2025-08-22 |  | DIEGO GUEDES | ALAN | PRODUTIVA | SIM | SIM | VERUSCA SOUZA | 2025-08-30 | S/N |  |  | ATIVAÇÃO CONCLUÍDA |  |  | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | PROJETO | S/N | ED. RESIDENCIAL MORENA BELA BROTAS | RUA DON GERÔNIMO THOMÉ DA SILVA 92 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | BRO21 | BRTAC | 32 | 8 | 2025-08-21 | 2025-09-02 | 2025-09-02 |  | JOSE MARCOS | JESSICA | PRODUTIVA | S/N | S/N |  |  | KIT ENVIADO |  |  | KIT ENVIADO |  |  | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | MANSAO CIDADE DA LUZ | RUA DOS MAÇONS 276 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | CAZ07 | ARMAA | 60 | 15 | 2025-08-06 | 2025-08-07 | 2025-08-07 |  | CARLOS RODRIGO | JESSICA | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | KIT ENVIADO |  |  | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA |  |  | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | PROJETO | S/N | MANSAO CIDADE DA LUZ | RUA DOS MAÇONS 276 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | CAZ07 | ARMAA | 60 | 15 | 2025-08-06 | 2025-08-11 | 2025-08-11 |  | ALISSON SANTOS | JESSICA | PRODUTIVA | S/N | S/N |  |  | KIT ENVIADO |  |  | KIT ENVIADO | S/N | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | RESIDENCIAL ANDRE GUIMARÃES | RUA DOS RADIALISTAS 181 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | CAZ07 | ARMAA | 14 | 7 | 2025-08-06 | 2025-08-07 | 2025-08-07 |  | CARLOS RODRIGO | JESSICA | IMPRODUTIVA | SIM | S/N | [5 empty] | SEM ACESSO | SINDICO / ADM NÃO AUTORIZOU | S/N | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | S/N | GABRIELA | RUA DOS RADIALISTAS 58 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | CAZ14 | AMRAA | 16 | 8 | 2025-07-01 | 2025-08-19 | 2025-08-19 |  | RAFAEL SOUZA | VALNEI | PRODUTIVA | SIM | SIM |  |  | S/N |  |  | CONSTRUÇÃO CONCLUÍDA | S/N | S/N | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | ATIVAÇÃO | S/N | GABRIELA | RUA DOS RADIALISTAS 58 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | CAZ14 | AMRAA | 16 | 8 | 2025-07-01 | 2025-08-20 | 2025-08-20 |  | RAFAEL SOUZA | VALNEI | PRODUTIVA | SIM | SIM | VERUSCA SOUZA | 2025-08-30 | S/N |  |  | MDU PARCIALMENTE ATIVO | FIBRA SEM POTENCIA | NEGOCIAÇÃO MANUTENÇÃO CLARO | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | GABRIELA | RUA DOS RADIALISTAS 58 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | CAZ07 | ARMAA | 16 | 8 | 2025-08-06 | 2025-08-07 | 2025-08-07 |  | GABRIEL MENDES | JESSICA | PRODUTIVA | S/N | S/N |  |  | KIT ENVIADO | ALISSON SANTOS | 2025-08-11 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA |  |  | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | S/N | MANSÃO PLINIO MOSCO | RUA DOUTOR AMERICO SILVA 3 | SALVADOR | MDU LEGADO | S/N | OND11 | ONDAA | 18 | 18 | 2025-07-01 | S/N | S/N |  |  |  | PENDENTE |  |  |  |  | S/N | [5 empty] | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | MANSÃO PLINIO MOSCO | RUA DOUTOR AMERICO SILVA 3 | SALVADOR | MDU LEGADO | S/N | OND11 | ONDAA | 18 | 18 | 2025-07-01 | 2025-07-12 | 2025-07-12 |  | GABRIEL MENDES | JESSICA | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | KIT ENVIADO | JOSE MARCOS | 2025-07-17 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA |  |  | MENOR QUE 30 HP's
ON GOING | SGD | CONSTRUÇÃO | S/N | WAVE | RUA DOUTOR AMERICO VESPUCIO 60 | SALVADOR | MDU LEGADO | S/N | AMA05 | ARMAA | 40 | 10 | 2025-07-01 | 2025-08-06 | 2025-08-06 |  | JOSE VITOR | ALAN | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | S/N |  |  | CONSTRUÇÃO CONCLUÍDA | S/N | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
ON GOING | SEM SINERGIA | ATIVAÇÃO | S/N | WAVE | RUA DOUTOR AMERICO VESPUCIO 60 | SALVADOR | MDU LEGADO | S/N | AMA05 | ARMAA | 40 | 10 | 2025-08-01 | [5 empty] | PENDENTE |  |  |  |  | S/N | [5 empty] | MAIOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | COM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | 170264628 | EDF TREVISO | RUA DOUTOR BOERAU 353 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | S/N | S/N | 16 | 4 | 2025-09-03 | 2025-09-04 | 2025-09-04 |  | MANOEL ROBERTO | ALAN | PRODUTIVA | SIM |  |  |  | S/N |  |  | FINALIZADO | FINALIZADO |  | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | BRISA RESIDENCE | RUA DOUTOR BOREAU 122 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | CAZ07 | ARMAA | 14 | 4 | 2025-08-01 | 2025-08-05 | 2025-08-05 |  | GABRIEL MENDES | JESSICA | IMPRODUTIVA | SIM | S/N | [5 empty] | SEM ACESSO | SINDICO / ADM NÃO AUTORIZOU | S/N | MENOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | ATIVAÇÃO | S/N | BEAU RIVAGE RESIDENCE | RUA DOUTOR BOREAU 167 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | CAZ07 | STPAA | 54 | 9 | 2025-08-06 | 2025-08-07 | 2025-08-07 |  | WILLIAMS MORAES | ALAN | PRODUTIVA | SIM | SIM | VERUSCA SOUZA | 2025-08-30 | S/N |  |  | ATIVAÇÃO CONCLUÍDA |  |  | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | S/N | BEAU RIVAGE RESIDENCE | RUA DOUTOR BOREAU 167 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | CAZ07 | ARMAA | 54 | 9 | 2025-08-06 | 2025-08-04 | 2025-08-06 |  | ASDS TELECOM | ASDS TELECOM | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | S/N |  |  | CONSTRUÇÃO CONCLUÍDA | S/N | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | BEAU RIVAGE RESIDENCE | RUA DOUTOR BOREAU 167 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | CAZ07 | ARMAA | 54 | 9 | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2025-08-04 |  | CARLOS RODRIGO | JESSICA | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | KIT ENVIADO | ALISSON SANTOS | 2025-08-07 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA |  |  | MAIOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | S/N | TROPEZ RESIDENCE - BLOCO A | RUA DOUTOR BOREAU 197 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | CAZ07 | STPAA | 20 | 10 | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2025-08-06 |  | WILLIAMS MORAES | ALAN | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | S/N |  |  | CONSTRUÇÃO CONCLUÍDA | S/N | S/N | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | S/N | TROPEZ RESIDENCE - BLOCO B | RUA DOUTOR BOREAU 197 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | CAZ07 | STPAA | 20 | 10 | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2025-08-06 |  | WILLIAMS MORAES | ALAN | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | S/N |  |  | CONSTRUÇÃO CONCLUÍDA | S/N | S/N | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | ATIVAÇÃO | S/N | TROPEZ RESIDENCE - BLOCO A | RUA DOUTOR BOREAU 197 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | CAZ03 | ARMAA | 20 | 10 | 2025-08-04 | 2025-09-03 | 2025-09-03 |  | JOSE VITOR | ALAN | PRODUTIVA | SIM | SIM | JOSE MARCOS | 2025-09-03 |  |  |  | BOOK ENVIADO |  |  | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | ATIVAÇÃO | S/N | TROPEZ RESIDENCE - BLOCO B | RUA DOUTOR BOREAU 197 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | CAZ03 | ARMAA | 20 | 10 | 2025-08-04 | 2025-09-03 | 2025-09-03 |  | JOSE VITOR | ALAN | PRODUTIVA | SIM | SIM | JOSE MARCOS | 2025-09-03 |  |  |  | BOOK ENVIADO |  |  | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | EDF ELIANA | RUA DOUTOR BOREAU 235 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | CAZ07 | ARMAA | 14 | 4 | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2025-08-04 |  | CARLOS RODRIGO | JESSICA | IMPRODUTIVA | SIM | S/N | [5 empty] | SEM ACESSO | SINDICO / ADM NÃO AUTORIZOU | S/N | MENOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | SAM TELMA | RUA DOUTOR BOREAU 252 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | CAZ07 | ARMAA | 60 | 4 | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2025-08-04 |  | GABRIEL MENDES | JESSICA | IMPRODUTIVA | SIM | S/N | [5 empty] | SEM ACESSO | SINDICO / ADM NÃO AUTORIZOU | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | MONTE CASTELO | RUA DOUTOR BOREAU 253 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | CAZ07 | ARMAA | 60 | 4 | 2025-08-01 | 2025-08-05 | 2025-08-05 |  | GABRIEL MENDES | JESSICA | IMPRODUTIVA | SIM | S/N | [5 empty] | SEM ACESSO | SINDICO / ADM NÃO AUTORIZOU | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | COTE D'AZUR | RUA DOUTOR BOREAU 272 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | CAZ07 | ARMAA | 14 | 4 | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2025-08-04 |  | CARLOS RODRIGO | JESSICA | IMPRODUTIVA | SIM | S/N | [5 empty] | SEM ACESSO | SINDICO / ADM NÃO AUTORIZOU | S/N | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | MATISSE | RUA DOUTOR BOREAU 342 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | CAZ07 | ARMAA | 14 | 2 | 2025-08-01 | 2025-08-05 | 2025-08-05 |  | CARLOS RODRIGO | JESSICA | IMPRODUTIVA | SIM | S/N | [5 empty] | SEM ACESSO | SINDICO / ADM NÃO AUTORIZOU | S/N | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | S/N | MAR ABERTO RESIDENCE | RUA DOUTOR BOREAU 45 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | CAZ07 | ARMAA | 28 | 7 | 2025-08-04 | 2025-08-12 | 2025-08-12 |  | ELTON BISPO | VALNEI | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | S/N |  |  | CONSTRUÇÃO CONCLUÍDA | S/N | S/N | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | MAR ABERTO RESIDENCE | RUA DOUTOR BOREAU 45 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | CAZ07 | ARMAA | 28 | 7 | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2025-08-04 |  | CARLOS RODRIGO | JESSICA | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | KIT ENVIADO | ALISSON SANTOS | 2025-08-07 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA |  |  | MENOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | MIRANATE DA TORRE | RUA DOUTOR BOREAU 60 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | CAZ07 | ARMAA | 54 | 9 | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2025-08-04 |  | CARLOS RODRIGO | JESSICA | IMPRODUTIVA | SIM | S/N | [5 empty] | SEM ACESSO | SINDICO / ADM NÃO AUTORIZOU | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | S/N | EDF ANA CLAUDIA | RUA DOUTOR BOREAU 87 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | CAZ07 | ARMAA | 14 | 4 | 2025-07-01 | 2025-08-09 | 2025-08-09 |  | WALTER BISPO | VALNEI | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | S/N |  |  | CONSTRUÇÃO CONCLUÍDA | S/N | S/N | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | ATIVAÇÃO | S/N | EDF ANA CLAUDIA | RUA DOUTOR BOREAU 87 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | CAZ07 | ARMAA | 14 | 4 | 2025-07-01 | S/N | S/N |  |  |  | PAUSA | S/N |  |  |  | S/N |  |  | PENDENCIA DE REDE | NODE EM CONSTRUÇÃO | NEGOCIAÇÃO MANUTENÇÃO CLARO | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | EDF ANA CLAUDIA | RUA DOUTOR BOREAU 87 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | CAZ07 | ARMAA | 14 | 4 | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2025-08-04 |  | CARLOS RODRIGO | JESSICA | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | PENDENTE |  |  | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA |  |  | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | S/N | EDF ANA CLAUDIA | RUA DOUTOR BOREAU 87 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | CAZ07 | ARMAA | 14 | 4 | 2025-08-04 | 2025-08-06 | 2025-08-06 |  | WALTER BISPO | VALNEI | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | S/N |  |  | CONSTRUÇÃO CONCLUÍDA | S/N | S/N | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | ATIVAÇÃO | S/N | EDF ANA CLAUDIA | RUA DOUTOR BOREAU 87 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | CAZ07 | ARMAA | 14 | 4 | 2025-08-04 | 2025-08-07 | 2025-08-07 |  | WALTER BISPO | VALNEI | IMPRODUTIVA | S/N | S/N |  |  | S/N |  |  | REDE RESOLVIDA | FIBRA SEM POTENCIA , POREM RESOLVIDA DIA 28/08/2025 | PENDENCIA JA RESOLVIDA | MENOR QUE 30 HP's
ON GOING | SGD | VISTORIA | S/N | CAPRI PRIME RESIDENCE | RUA DOUTOR EDUARDO BAHIANA 131 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | CAZ03 | STPAAA | 56 | 28 | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 2025-08-11 |  | CARLOS RODRIGO | JESSICA | IMPRODUTIVA | SIM | S/N | [5 empty] | SEM ACESSO | Porteiro não autorizou | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | MANSAO DOS JARDINS | RUA DOUTOR EDUARDO BAHIANA 17/53 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | CAZ03 | STPAAA | 16 | 4 | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025-08-13 |  | GABRIEL MENDES | JESSICA | IMPRODUTIVA | SIM | S/N | [5 empty] | SEM ACESSO | Porteiro não autorizou | S/N | MENOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | KJS RESIDENCE | RUA DOUTOR EDUARDO BAHIANA 181 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | CAZ03 | STPAAA | 56 | 28 | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 2025-08-11 |  | CARLOS RODRIGO | JESSICA | IMPRODUTIVA | SIM | S/N | [5 empty] | SEM ACESSO | Síndico / ADM não autorizou | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | CAP FERRATI | RUA DOUTOR EDUARDO BAHIANA 47 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | CAZ04 | ARMAA | 56 | 28 | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 2025-08-11 |  | CARLOS RODRIGO | JESSICA | IMPRODUTIVA | SIM | S/N | [5 empty] | SEM ACESSO | SINDICO / ADM NÃO AUTORIZOU | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | CAP FERRATI | RUA DOUTOR EDUARDO BAHIANA 47 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | CAZ07 | ARMAA | 28 | 56 | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2025-08-12 |  | CARLOS RODRIGO | JESSICA | IMPRODUTIVA | SIM | S/N | [5 empty] | SEM ACESSO | SINDICO / ADM NÃO AUTORIZOU | S/N | MENOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | S/N | MANSAO AQUARIOS MARCIAL | RUA DOUTOR EDUARDO BAHIANA 97 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | CAZ04 | ARMAA | 60 | 10 | 2025-08-13 | 2025-08-14 | 2025-08-14 |  | ASDS TELECOM | ASDS TELECOM | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | S/N |  |  | CONSTRUÇÃO CONCLUÍDA | S/N | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | ATIVAÇÃO | S/N | MANSAO AQUARIOS MARCIAL | RUA DOUTOR EDUARDO BAHIANA 97 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | CAZ04 | ARMAA | 60 | 10 | 2025-08-13 | 2025-08-16 | 2025-08-16 |  | JOSE VITOR | ALAN | PRODUTIVA | SIM | SIM | VERUSCA SOUZA | 2025-08-30 | S/N |  |  | ATIVAÇÃO CONCLUÍDA |  |  | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | MANSAO AQUARIOS MARCIAL | RUA DOUTOR EDUARDO BAHIANA 97 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | CAZ04 | ARMAA | 60 | 10 | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025-08-13 |  | GABRIEL MENDES | JESSICA | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | KIT ENVIADO | ALISSON SANTOS | 2025-08-13 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA |  |  | MAIOR QUE 30 HP's
ON GOING | SGD | CONSTRUÇÃO | S/N | SMART EXPRESS | RUA DOUTOR FERNANDO STUDART 153 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | PIT28 | PTBAA | 96 | 10 | 2025-06-17 | 2025-07-01 | 2025-07-01 |  | DENILSON MOREIRA | ALAN | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | S/N |  |  | CONSTRUÇÃO CONCLUÍDA | S/N | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
ON GOING | SGD | ATIVAÇÃO | S/N | SMART EXPRESS | RUA DOUTOR FERNANDO STUDART 153 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | PIT28 | PTBAA | 96 | 10 | 2025-07-01 | 2025-07-14 | 2025-07-14 |  | DENILSON MOREIRA | ALAN | PRODUTIVA | SIM | SIM | DOUGLAS PINHEIRO | 2025-07-18 | S/N |  |  | ATIVAÇÃO CONCLUÍDA |  |  | MAIOR QUE 30 HP's
ON GOING | SGD | VISTORIA | S/N | SMART EXPRESS | RUA DOUTOR FERNANDO STUDART 153 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 376960564 | PIT28 | PTBAA | 96 | 10 | 2025-06-17 | 2025-07-01 | 2025-07-01 |  | GABRIEL MENDES | JESSICA | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | KIT ENVIADO | ALISSON SANTOS | 2025-07-04 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA |  |  | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | ATIVAÇÃO | S/N | SANTA MARIA DA BARRA | RUA DOUTOR JOAO PONDE 216 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | BAR20 | BARAB | 49 | 7 | 2025-08-20 | 2025-08-25 | 2025-08-25 |  | MANOEL ROBERTO | VALNEI | PRODUTIVA | SIM | SIM | VERUSCA SOUZA | 2025-08-30 | S/N |  |  | ATIVAÇÃO CONCLUÍDA |  |  | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | S/N | SANTA MARIA DA BARRA | RUA DOUTOR JOAO PONDE 216 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | BAR20 | BARAB | 49 | 7 | 2025-08-20 | 2025-08-22 | 2025-08-22 |  | ELTON BISPO | VALNEI | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | S/N |  |  | CONSTRUÇÃO CONCLUÍDA | S/N | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | SANTA MARIA DA BARRA | RUA DOUTOR JOAO PONDE 216 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | BAR05 | BARAB | 49 | 7 | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025-08-20 |  | CARLOS RODRIGO | JESSICA | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | KIT ENVIADO | ALISSON SANTOS | 2025-08-26 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA |  | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | PROSPECÇÃO | S/N | PORTO DO SOL | RUA DOUTOR JOAO PONDE 236 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | BAR05 | BARAB | 32 | 8 | 2025-08-01 | 2025-08-26 | 2025-07-26 |  | DENILSON MOREIRA | ALAN | PRODUTIVA | S/N | S/N |  |  | KIT ENVIADO | ALISSON SANTOS | 2025-08-26 | KIT ENVIADO | S/N | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | CASA GRANDE DA BARRA | RUA DOUTOR JOSE SERAFIM 107 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | BAR05 | BARAB | 22 | 11 | 2025-09-05 | 2025-09-05 | 2025-09-05 |  | CARLOS RODRIGO | JESSICA | IMPRODUTIVA | SIM | S/N | [5 empty] | SEM ACESSO | AGUARDANDO LIBERAÇÃO |  | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | SANTA MARTA | RUA DOUTOR RAIMUNDO MAGALDI 155 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | CAZ14 | STPAA | 16 | 8 | 2025-07-01 | 2025-07-07 | 2025-07-07 |  | GABRIEL MENDES | JESSICA | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | KIT ENVIADO | JOSE MARCOS | 2025-07-11 | VISTORIADO | PENDENTE AUTORIZACAO |  | MENOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | S/N | TROPEZ RESIDENCE | RUA DR BOREAU 197 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | CAZ03 | ARMAA | 40 | 10 | 2025-07-01 | 2025-08-05 | 2025-08-05 |  | WILLIAMS MORAES | ALAN | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | S/N |  |  | CONSTRUÇÃO CONCLUÍDA | S/N | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | TROPEZ RESIDENCE | RUA DR BOREAU 197 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | CAZ03 | ARMAA | 40 | 10 | 2025-06-17 | 2025-08-01 | 2025-08-01 |  | CARLOS RODRIGO | JESSICA | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | KIT ENVIADO | ALISSON SANTOS | 2025-08-07 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA |  | MAIOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | COM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | 170265381 | EDF ELIANA | RUA DR BOUREAU 235 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | CAZ07 | STPAA | 15 | 4 | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 2025-09-04 |  | WILLIAMS MORAES | ALAN | PRODUTIVA | SIM |  |  |  | S/N |  |  | FINALIZADO | FINALIZADO |  | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | S/N | DIMONA | RUA DR JOÃO PONDE 104 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | BAR20 | BARAB | 12 | 3 | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 2025-08-19 |  | HELDER MACHADO | VALNEI | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | S/N |  |  | CONSTRUÇÃO CONCLUÍDA | S/N | S/N | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | ATIVAÇÃO | S/N | DIMONA | RUA DR JOÃO PONDE 104 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | BAR20 | BARAB | 12 | 3 | 2025-08-19 | [5 empty] | PENDENTE |  |  |  |  | S/N | [5 empty] | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | DIMONA | RUA DR JOÃO PONDE 104 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | BAR20 | BARAB | 12 | 3 | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 2025-08-19 |  | CARLOS RODRIGO | JESSICA | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | KIT ENVIADO | ALISSON SANTOS | 2025-08-26 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA |  | MENOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | PAUL CEZANNE | RUA DR JOAO PONDÉ 61 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | BAR20 | BARAB | 72 | 18 | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 2025-08-18 |  | CARLOS RODRIGO | JESSICA | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | PENDENTE |  |  | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA |  | MAIOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | COM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | 170266876 | COND. COSTA LESTE | RUA DR JOSE PEROBA 304 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | STP07 | STPAA | 73 | 16 | 2025-09-05 | 2025-09-05 | 2025-09-05 |  | MANOEL ROBERTO | ALAN | IMPRODUTIVA | S/N | S/N |  |  | S/N |  |  | NÃO CONTEMPLADO | NAO CONTEMPLADO |  | MAIOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | COM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | 166972316 | EDF PALMA DI MALLORCA | RUA DR JOSE PEROBA 45 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | STP07 | STPAA | 68 | 17 | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 2025-09-04 |  | DIEGO GUEDES | ALAN | IMPRODUTIVA | S/N |  |  |  | S/N |  |  | SEM ACESSO | SINDICO / ADM NÃO LIBEROU |  | MAIOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | COM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | 170261866 | EDF SABRE | RUA DR RAIMUNDO MAGALDI 417 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | CAZ14 | STPAA | 26 | 13 | 2025-09-02 | 2025-09-03 | 2025-09-03 |  | MANOEL ROBERTO | ALAN | PRODUTIVA | SIM |  |  |  | S/N |  |  | MDU PARCIALMENTE ATIVO | FIBRA SEM POTENCIA |  | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | S/N | BOSQUE VERDE | RUA DR RENATO MENDONÇA 317 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | CAZ03 | ARMAA | 22 | 11 | 2025-07-01 | S/N | S/N |  |  |  | PENDENTE |  |  |  |  | S/N | [5 empty] | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | BOSQUE VERDE | RUA DR RENATO MENDONÇA 317 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | CAZ03 | ARMAA | 22 | 11 | 2025-07-01 | 2025-07-31 | 2025-07-31 |  | CARLOS RODRIGO | JESSICA | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | KIT ENVIADO | ALISSON SANTOS | 2025-08-12 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA |  | MENOR QUE 30 HP's
NAP LOTADA | SGD | VISTORIA | S/N | MONTE PASCOAL | RUA EDISTIO PODE 301 | SALVADOR | MDU LEGADO | S/N | CAZ01 | STPAA | 72 | 18 | 2025-06-17 | 2025-07-03 | 2025-07-03 |  | GABRIEL MENDES | JESSICA | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | KIT ENVIADO | JOSE MARCOS | 2025-07-22 | VISTORIADO | PENDENTE AUTORIZACAO |  | MAIOR QUE 30 HP's
NAP LOTADA | SGD | VISTORIA | S/N | EMPRESARIAL TANCREDO NEVES | RUA EDISTIO PONDE 353 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | STP07 | STPAAA | 140 | 10 | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2025-08-12 |  | GABRIEL MENDES | JESSICA | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | PENDENTE |  |  | VISTORIADO |  |  | MAIOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | EDF. SAYONARA | RUA EDUARDO DINIZ GONÇALVES 79 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | BAR05 | BARAB | 28 | 3 | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 2025-08-26 |  | LAZARO ANTONIO | JESSICA | PRODUTIVA | SIM | S/N | [5 empty] | VISTORIADO | VISTORIADO |  | MENOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | ATIVAÇÃO | S/N | ED ETCO - TORRE B | RUA EMBIRA, 154-TOR B | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 377493671 | PAT05 | PATAA | 105 | 26 | 2025-07-01 | 2025-08-31 | 2025-08-31 |  | RONALDO NEVES | ALAN | PRODUTIVA | SIM | SIM | ALISSON SANTOS | 2025-09-02 | S/N |  |  | ATIVAÇÃO CONCLUÍDA |  |  | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | ATIVAÇÃO | S/N | ED ETCO - TORRE B | RUA EMBIRA, 154-TOR B | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 377493671 | PAT05 | PATAA | 105 | 26 | 2025-07-01 | 2025-08-31 | 2025-08-31 |  | RONALDO NEVES | ALAN | PRODUTIVA | SIM | SIM | JOSE MARCOS | 2025-09-02 | S/N |  |  | ATIVAÇÃO CONCLUÍDA |  |  | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | ATIVAÇÃO | S/N | ED ETCO - TORRE B | RUA EMBIRA, 154-TOR B | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 377493671 | PAT05 | PATAA | 105 | 26 | 2025-07-01 | 2025-08-31 | 2025-08-31 |  | RONALDO NEVES | ALAN | PRODUTIVA | SIM | SIM | ALISSON SANTOS | 2025-09-02 | S/N |  |  | ATIVAÇÃO CONCLUÍDA |  |  | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | ATIVAÇÃO | S/N | JORGE AMADO | RUA EMILIO ODEBRACH 281 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | CAZ07 | STPAA | 60 | 15 | 2025-08-28 | 2025-08-29 | 2025-09-01 |  | PAULO IVO | ALAN | PRODUTIVA | SIM | SIM | ALISSON SANTOS | 2025-09-04 | S/N |  |  | MDU PARCIALMENTE ATIVO | TECNICO ATUANDO |  | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | ATIVAÇÃO | S/N | JORGE AMADO | RUA EMILIO ODEBRACH 281 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | CAZ07 | STPAA | 60 | 15 | 2025-08-28 | 2025-08-29 | 2025-09-01 |  | ALISSON SILAS | ALAN | PRODUTIVA | SIM | SIM | ALISSON SANTOS | 2025-09-04 | S/N |  |  | MDU PARCIALMENTE ATIVO | TECNICO ATUANDO |  | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | S/N | JORGE AMADO | RUA EMILIO ODEBRACH 281 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | CAZ07 | STPAA | 60 | 15 | 2025-08-28 | 2025-08-29 | 2025-09-01 |  | PAULO IVO | ALAN | PRODUTIVA | SIM | SIM |  |  | S/N |  |  | CONSTRUÇÃO CONCLUÍDA | TECNICO ATUANDO |  | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | S/N | JORGE AMADO | RUA EMILIO ODEBRACH 281 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | CAZ07 | STPAA | 60 | 15 | 2025-08-28 | 2025-08-29 | 2025-09-01 |  | ALISSON SILAS | ALAN | PRODUTIVA | SIM | SIM |  |  | S/N |  |  | CONSTRUÇÃO CONCLUÍDA | TECNICO ATUANDO |  | MAIOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | MAISON DU SOLEIL | RUA EMILIO ODEBRECH 105 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | PIT13 | AMRAA | 24 | 12 | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 2025-08-27 |  | CARLOS RODRIGO | JESSICA | PRODUTIVA | SIM | S/N | [5 empty] | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA |  | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | ATIVAÇÃO | S/N | MAISON DU SOLEIL | RUA EMÍLIO ODEBRECH 105 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | S/N | S/N | 24 | 12 | 2025-08-27 | 2025-08-28 |  |  | LUIS RICARDO | ALAN | PRODUTIVA | SIM | SIM | DOUGLAS PINHEIRO | 2025-07-28 | S/N |  |  | PENDENCIA DE REDE | RETORNAR DIA 01/09 | NEGOCIAÇÃO MANUTENÇÃO CLARO | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | S/N | MAISON DU SOLEIL | RUA EMÍLIO ODEBRECH 105 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | S/N | S/N | 24 | 12 | 2025-08-27 | 2025-08-28 |  |  | LUIS RICARDO | ALAN | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | S/N |  |  | PENDENCIA DE REDE | RETORNAR DIA 01/09 | NEGOCIAÇÃO MANUTENÇÃO CLARO | MENOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | JORGE AMADO | RUA EMILIO ODEBRECH 281 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | PIT13 | AMRAA | 120 | 15 | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 2025-08-28 |  | CARLOS RODRIGO | JESSICA | PRODUTIVA | SIM | S/N | [5 empty] | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA |  | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | ATIVAÇÃO | S/N | PLANETARIO | RUA EMILIO ODEBRECH 49 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | S/N | S/N | 52 | 13 | 2025-08-27 | 2025-08-28 | 2025-08-29 |  | WILLIAMS MORAES | ALAN | PRODUTIVA | S/N | SIM | JOÃO PAULO | 2025-09-02 | S/N |  |  | ATIVAÇÃO CONCLUÍDA | EM ANDAMENTO |  | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | PLANETARIUM - BLOCO A | RUA EMILIO ODEBRECH 49 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | PIT13 | AMRAA | 52 | 13 | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 2025-08-27 |  | CARLOS RODRIGO | JESSICA | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | KIT ENVIADO | ALISSON SANTOS | 2025-09-02 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA |  | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | PLANETARIUM - BLOCO B | RUA EMILIO ODEBRECH 49 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | PIT13 | AMRAA | 52 | 13 | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 2025-08-27 |  | CARLOS RODRIGO | JESSICA | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | KIT ENVIADO | ALISSON SANTOS | 2025-09-02 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA |  | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | S/N | COSTA DO SOL | RUA EMILIO ODEBRECH 79 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | CAZ07 | STPAA | 60 | 15 | 2025-08-27 | 2025-08-29 | 2025-09-01 |  | WALTER BISPO | VALNEI | PRODUTIVA | SIM | SIM |  |  | S/N |  |  | MDU PARCIALMENTE ATIVO | TECNICO SINALIZOU QUE FINALIZA HOJE / TECNICO FOI SOLICITADO 03/09 A BAIXAR RDO |  | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | S/N | COSTA DO SOL | RUA EMILIO ODEBRECH 79 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | CAZ07 | STPAA | 60 | 15 | 2025-08-27 | 2025-08-29 | 2025-09-02 |  | ROBERIO ALMEIDA | VALNEI | PRODUTIVA | SOLICITADO | SOLICITADO |  |  | S/N |  |  |  | TECNICO SINALIZOU QUE FINALIZA HOJE / TECNICO FOI SOLICITADO 03/09 A BAIXAR RDO, TECNICO SOLICITADO 08/09 INFORMOU QUE IA FAZER NÃO TINHA EVIDENCIAS |  | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | COSTA DO SOL - TORRE A | RUA EMILIO ODEBRECH 79 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | PIT13 | AMRAA | 105 | 15 | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 2025-08-28 |  | CARLOS RODRIGO | JESSICA | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | KIT ENVIADO | ALISSON SANTOS | 2025-09-02 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA |  | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | COSTA DO SOL | RUA EMILIO ODEBRECH 79 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | PIT13 | AMRAA | 105 | 15 | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 2025-08-28 |  | CARLOS RODRIGO | JESSICA | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | KIT ENVIADO | ALISSON SANTOS | 2025-09-02 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA |  | MAIOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | EDF ATLANTIS | RUA EMILIO ODEBRECHT 321 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | PIT13 | AMRAA | 17 | 6 | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 2025-08-29 |  | CARLOS RODRIGO | JESSICA | IMPRODUTIVA | SIM | S/N | [5 empty] | SEM ACESSO | AGUARDANDO LIBERAÇÃO | S/N | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | PALACIO SEVANA | RUA EMILIO ODEBRECHT 367 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | PIT13 | AMRAA | 17 | 6 | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 2025-08-28 |  | GABRIEL MENDES | JESSICA | IMPRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | KIT ENVIADO | ALISSON SANTOS | 2025-09-08 | SEM ACESSO | SEM ACESSO | S/N | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | PALACIO SEVANA | RUA EMILIO ODEBRECHT 367 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | PIT15 | AMRAA | 17 | 6 | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 2025-09-03 |  | CARLOS RODRIGO | JESSICA | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | KIT ENVIADO | ALISSON SANTOS | 2025-09-08 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA |  | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | S/N | PALACIO SEVANIA | RUA EMILIO ODEBRECHT 367 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | PIT15 | PTBAA | 24 | 12 | 2025-09-03 | 2025-09-04 | 2025-09-04 |  | PAULO IVO | ALAN | PRODUTIVA | SIM |  |  |  | S/N |  |  | CONSTRUÇÃO CONCLUÍDA | FINALIZADO / TECNICO SOLICITADO A FAZER A BAIXA DIA 05/09 SOLICITADO INFORMOU QUE DEVIDO AO CELULAR SÓ FARIA EM CASA MAS NÃO FEZ SOLICITADO NOVAMENTE DIA 08/09 |  | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | ATIVAÇÃO | S/N | PALACIO SEVANIA | RUA EMILIO ODEBRECHT 367 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | PIT15 | PTBAA | 24 | 12 | 2025-09-03 | 2025-09-04 | 2025-09-04 |  | ALISSON SILAS | ALAN | PRODUTIVA | SIM | SOLICITADO |  |  | S/N |  |  | MDU PARCIALMENTE ATIVO | FIBRA SEM POTENCIA 05/09 TECNICO NÃO VISUALIZOU AS MENSAGENS, SOLICITADO NOVAMENTE DIA 08/09 / SOLICITADO A SUBIR CARIMBO 10/09 |  | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | CONSTRUÇÃO |  | LAGOA AZUL | RUA EMILIO ODEBRECHT 626 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | PIT15 | AMRAA | 40 | 10 | 2025-09-04 | 2025-09-08 | 2025-09-10 |  | ALISSON SILAS | ALAN | PRODUTIVA |  |  |  |  | S/N |  |  | CONSTRUÇÃO CONCLUÍDA | TECNICO ATUANDO |  | MAIOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | ATIVAÇÃO |  | LAGOA AZUL | RUA EMILIO ODEBRECHT 626 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | PIT15 | AMRAA | 40 | 10 | 2025-09-04 | 2025-09-08 | 2025-09-10 |  | PAULO IVO | ALAN | PRODUTIVA |  |  |  |  | S/N |  |  | ATIVAÇÃO CONCLUÍDA | TECNICO ATUANDO |  | MAIOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | COM SINERGIA | ATIVAÇÃO | 170193135 | EDF PORTO MONTE | RUA ENG. ADHEMAR FONTES 254 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | GRC03 | BARAA | 16 | 4 | 2025-06-17 | 2025-07-01 | 2025-07-01 |  | RAFAEL SOUZA | ALAN | PRODUTIVA | SIM | SIM | DOUGLAS PINHEIRO | 2025-07-20 | S/N |  |  | ATIVAÇÃO CONCLUÍDA |  |  | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | COM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | 170193135 | EDF PORTO MONTE | RUA ENG. ADHEMAR FONTES 254 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 367181731 | ARV23 | STPAA | 16 | 8 | 2025-07-01 | 2025-07-12 | 2025-07-12 |  | DENILSON MOREIRA | ALAN | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | S/N |  |  | CONSTRUÇÃO CONCLUÍDA | S/N | S/N | MENOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | YELLOWSTONE | RUA ENGENHEIRO ADHEMAR FONTES 332 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | CAZ03 | STPAAA | 48 | 12 | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025-08-13 |  | CARLOS RODRIGO | JESSICA | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | KIT ENVIADO |  |  | VISTORIADO |  |  | MAIOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | YELLOWSTONE | RUA ENGENHEIRO ADHEMAR FONTES 332 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | CAZ03 | STPAA | 12 | 48 | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 2025-08-14 |  | CARLOS RODRIGO | JESSICA | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | KIT ENVIADO | CARLOS RODRIGO | 2025-08-30 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA |  |  | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | PROSPECÇÃO | S/N | DAMCOS | RUA ENGENHEIRO ADHEMAR FONTES 95 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | ARV23 | STAAA | 12 | 3 | 2025-08-14 | 2025-08-19 | 2025-07-19 |  | JOSE VITOR | ALAN | PRODUTIVA | S/N | S/N |  |  | KIT ENVIADO | JOSE MARCOS | 2025-08-19 | KIT ENVIADO | S/N | S/N | MENOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | PROSPECÇÃO | S/N | ED MARINELIA | RUA ENGENHEIRO SOUZA LIMA 63 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | GRC13 | BARAA | 10 | 5 | 2025-08-14 | 2025-08-20 | 2025-07-20 |  | DENILSON MOREIRA | ALAN | PRODUTIVA | S/N | S/N |  |  | KIT ENVIADO | JOSE MARCOS | 2025-08-20 | KIT ENVIADO | S/N | S/N | MENOR QUE 30 HP's
NAP LOTADA | SGD | CONSTRUÇÃO | S/N | BOULEVARD SIDE RESIDENCIAL | RUA EWERTON VISCO 160 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | CAZ07 | CMAAA | 406 | 29 | 2025-07-01 | 2025-08-07 | 2025-08-07 |  | RAFAEL SOUZA | VALNEI | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | S/N |  |  | CONSTRUÇÃO CONCLUÍDA | S/N | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
NAP LOTADA | SGD | ATIVAÇÃO | S/N | BOULEVARD SIDE RESIDENCIAL | RUA EWERTON VISCO 160 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | CAZ07 | CMAAA | 406 | 29 | 2025-07-01 | 2025-08-21 | 2025-08-29 |  | RAFAEL SOUZA | VALNEI | PRODUTIVA | SIM | SIM | VERUSCA SOUZA | 2025-08-30 | S/N |  |  | ATIVAÇÃO CONCLUÍDA | TECNICO FINALIZOU O INTERNO ESPERANDO SAR SER FINALIZADA/( 29/08/2025 ) SUPERVISOR ALAN FAZENDO A TRATATIVA JUNTO A CLARO |  | MAIOR QUE 30 HP's
NAP LOTADA | SGD | VISTORIA | S/N | BOULEVARD SIDE RESIDENCIAL | RUA EWERTON VISCO 160 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | CAZ07 | CMAAA | 406 | 29 | 2025-08-01 | 2025-08-05 | 2025-08-05 |  | GABRIEL MENDES | JESSICA | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | KIT ENVIADO | JOSE MARCOS | 2025-08-12 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA |  |  | MAIOR QUE 30 HP's
NAP LOTADA | SAR | CONSTRUÇÃO | S/N | BOULEVARD SIDE RESIDENCIAL | RUA EWERTON VISCO 160 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | CAZ07 | CMAAA | 406 | 29 | 2025-07-01 | 2025-09-05 | 2025-09-06 |  | VENANCIO GOMES | ALAN | PRODUTIVA | SOLICITADO |  |  |  | S/N |  |  | FINALIZADO | FINALIZADO |  | MAIOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | S/N | SANTOS DUMONT | RUA FILINTO BORJA 58 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | CDL03 | BRTAB | 32 | 4 | 2025-07-01 | 2025-08-13 | S/N |  | ELTON BISPO | VALNEI | IMPRODUTIVA | S/N | S/N |  |  | S/N |  |  | OBSTRUIDO | S/N | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | S/N | SANTOS DUMONT | RUA FILINTO BORJA 58 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | CDL03 | BRTAB | 32 | 4 | 2025-07-01 | 2025-08-13 | S/N |  | ELTON BISPO | VALNEI | IMPRODUTIVA | S/N | S/N |  |  | S/N |  |  | OBSTRUIDO | S/N | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | SANTOS DUMONT | RUA FILINTO BORJA 58 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | CDL03 | BRTAB | 32 | 4 | 2025-07-01 | 2025-07-12 | 2025-07-12 |  | GABRIEL MENDES | JESSICA | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | KIT ENVIADO | JOSE MARCOS | 2025-08-26 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA |  |  | MAIOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | SANTOS DUMONT | RUA FILINTO BORJA 58 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | CDL03 | BRTAB | 32 | 4 | 2025-07-01 | 2025-07-12 | 2025-07-12 |  | GABRIEL MENDES | JESSICA | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | KIT ENVIADO | JOSE MARCOS | 2025-08-26 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA |  |  | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | PORTO DO SOL | RUA FR JOAO PONDE 104 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | BAR05 | BARAB | 32 | 8 | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 2025-08-19 |  | CARLOS RODRIGO | JESSICA | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | PENDENTE |  |  | VISTORIADO | VISTORIADO |  | MAIOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | ATIVAÇÃO | S/N | EDF AMADA | Rua Francisco Floriano 682 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | LUI03 | MATAA | 12 | 3 | 2025-07-01 | 2025-08-30 | 2025-09-01 |  | MANOEL ROBERTO | VALNEI | PRODUTIVA | SIM | SIM | JOÃO PAULO |  | S/N |  |  | ATIVAÇÃO CONCLUÍDA | TECNICO ATUANDO |  | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | PROSPECÇÃO | S/N | SEM NOME | RUA FRANCISCO JORGE 255 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | LUI03 | MATAA | 16 | 4 | 2025-07-01 | 2025-07-24 | 2025-07-24 |  | WILLIAMS MORAES | ALAN | PRODUTIVA | S/N | S/N |  |  | KIT ENVIADO | JOSE MARCOS | 2025-07-24 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | S/N | S/N | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | S/N | EDF NOVA ORLEANS | RUA FRANCISCO JORGE 31 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | LUI03 | MATAA | 26 | 6 | 2025-07-01 | 2025-07-05 | 2025-07-05 |  | ELIOMAR MAIA | VALNEI | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | S/N |  |  | CONSTRUÇÃO CONCLUÍDA | S/N | S/N | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | ATIVAÇÃO | S/N | EDF NOVA ORLEANS | RUA FRANCISCO JORGE 31 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | LUI03 | MATAA | 23 | 5 | 2025-07-01 | 2025-07-07 | 2025-07-07 |  | ELIOMAR MAIA | VALNEI | PRODUTIVA | SIM | SIM | DOUGLAS PINHEIRO | 2025-07-21 | S/N |  |  | ATIVAÇÃO CONCLUÍDA |  |  | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | EDF NOVA ORLEANS | RUA FRANCISCO JORGE 31 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | LUI03 | MATAA | 16 | 4 | 2025-06-17 | 2025-07-04 | 2025-07-04 |  | CARLOS RODRIGO | JESSICA | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | KIT ENVIADO | ALISSON SANTOS | 2025-07-16 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA |  |  | MENOR QUE 30 HP's
ON GOING | SGD | ATIVAÇÃO | S/N | EDF SANDOVAL | Rua Francisco Jorge 719 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | LUI03 | MATAA | 12 | 3 | 2025-07-01 | 2025-08-30 | 2025-09-01 |  | MANOEL ROBERTO | VALNEI | PRODUTIVA | SIM | SIM | JOÃO PAULO | 2025-09-04 | S/N |  |  | ATIVAÇÃO CONCLUÍDA | TECNICO ATUANDO |  | MENOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | VIVENDAS DA PRAÇA | RUA FRANCISCO ROSA 509/557 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | LUI03 | MATAA | 40 | 5 | 2025-07-01 | 2025-07-30 | 2025-07-30 |  | GABRIEL MENDES | JESSICA | PRODUTIVA | S/N | S/N |  |  | KIT ENVIADO | ALISSON SANTOS | 2025-07-30 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | S/N | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
ON GOING | SGD | CONSTRUÇÃO | S/N | BRISAS MARINHA RESIDENCE | RUA GASPAR DA SILVA CUNHA 36 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | GRC05 | BARAA | 42 | 11 | 2025-07-01 | 2025-07-09 | 2025-07-09 |  | LUIS RICARDO | ALAN | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | S/N |  |  | CONSTRUÇÃO CONCLUÍDA | S/N | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | COM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | 167779331 | COND. RES ALTO DE ARMAÇÃO | RUA GEN BRAULIO GUIMARÃES 373 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | ARMAAR | ARMAA | 9 | 2 | 2025-09-05 | 2025-09-05 | 2025-09-05 |  | WALTER BISPO | ALAN | IMPRODUTIVA | S/N | S/N |  |  | S/N |  |  | OBSTRUIDO | EVIDENCIA ENCAMINHADA NO GRUPO DE CONTROLE |  | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | COM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | 169721497 | SEM NOME | RUA GEN BRAULIO GUIMARAES 820 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | S/N | S/N | 7 | 2 | 2025-09-05 | 2025-09-06 | 2025-09-06 |  | DIEGO GUEDES | ALAN | IMPRODUTIVA | S/N | S/N |  |  | S/N |  |  | SEM ACESSO | SEM CONTATO COM CLIENTE |  | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | COM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | 170268488 | EDF ACQUA VERP | RUA GEN BRAULIO GUIMARAES 886 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 367601066 | ARM06 | ARMAA | 93 | 18 | 2025-09-09 | 2025-09-09 | 2025-09-09 |  | DIEGO GUEDES | ALAN | IMPRODUTIVA | S/N | S/N |  |  | S/N |  |  | NÃO CONTEMPLADO | NÃO CONTEMPLADO |  | MAIOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | COM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | 170268488 | EDF ACQUA VERP | RUA GEN BRAULIO GUIMARÃES 886 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | ARM08 | ARMAA | 93 | 16 | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 2025-09-08 |  | ALISSON SILAS | ALAN | IMPRODUTIVA | S/N | S/N |  |  | S/N |  |  | NÃO CONTEMPLADO | NÃO CONTEMPLADO |  | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | ATIVAÇÃO | S/N | COND. RIO JORDÃO | RUA GEN. BRAULIO GUIMARÃES 88 | SALVADOR | MDU LEGADO | 377437008 | ARM05 | ARMAA | 49 | 10 | 2025-06-17 | 2025-08-07 | 2025-08-07 |  | TIAGO DOS SANTOS | ALAN | PRODUTIVA | SIM | SIM | ALISSON SANTOS | 2025-08-10 | S/N |  |  | ATIVAÇÃO CONCLUÍDA |  |  | MAIOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | S/N | COND. RIO JORDÃO | RUA GEN. BRAULIO GUIMARÃES 88 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | ARM05 | ARMAA | 12 | 3 | 2025-07-01 | 2025-07-16 | 2025-07-16 |  | JOSE VITOR | ALAN | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | S/N |  |  | CONSTRUÇÃO CONCLUÍDA | S/N | S/N | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | PROSPECÇÃO | S/N | RIO JORDAO | RUA GEN. BRAULIO GUIMARÃES 88 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | ARM05 | ARMAA | 12 | 3 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-08-01 |  | HELDER MACHADO | ALAN | PRODUTIVA | S/N | S/N |  |  | KIT ENVIADO | JOSE MARCOS | 2025-08-01 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | S/N | S/N | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | ATIVAÇÃO | S/N | ED MORRO DO GATO | RUA GUADALAJARA 42 BLOCO B | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | OND11 | ONDAA | 22 | 22 | 2025-08-01 | S/N | S/N |  |  |  | PENDENTE |  |  |  |  | S/N | [5 empty] | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | ATIVAÇÃO | S/N | MANSAO LUCHINHO VISCONTI | RUA GUADALAJARA 789 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | OND11 | ONDAA | 56 | 14 | 2025-08-01 | 2025-08-02 | 2025-08-02 |  | DIEGO GUEDES | ALAN | PRODUTIVA | SIM | SIM | VERUSCA SOUZA | 2025-08-11 | S/N |  |  | KIT ENVIADO |  |  | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | COND CORAIS PIATA - TORRE 2 | RUA GUARAÇAIMA 104 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 378409111 | PIA06 | PIAAA | 16 | 4 | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 2025-08-19 |  | LAZARO ANTONIO | JESSICA | IMPRODUTIVA | SIM | S/N | [5 empty] | SEM ACESSO | Síndico / ADM não autorizou | S/N | MENOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | COND CORAIS PIATA - TORRE 1 | RUA GUARAÇAIMA 104 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | PIA06 | PIAAA | 16 | 4 | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 2025-08-19 |  | LAZARO ANTONIO | JESSICA | IMPRODUTIVA | SIM | S/N | [5 empty] | SEM ACESSO | Síndico / ADM não autorizou | S/N | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | S/N | RESIDENCIAL DAS ACACIAS | RUA GUILARDE MUNIZ 639 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 376960564 | PIT05 | ITAAA | 10 | 9 | 2025-07-01 | 2025-08-20 | 2025-08-20 |  | N ALFA | N ALFA | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | S/N |  |  | CONSTRUÇÃO CONCLUÍDA | S/N | S/N | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | RESIDENCIAL DAS ACACIAS | RUA GUILARDE MUNIZ 639 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 377495228 | PIT05 | ITAAA | 10 | 9 | 2025-06-17 | 2025-07-01 | 2025-07-01 |  | GABRIEL MENDES | JESSICA | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | KIT ENVIADO | ALISSON SANTOS | 2025-07-11 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA |  |  | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | S/N | COND. JEQUITIBA | RUA GUILLARD MUNIZ 126 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | ARV22 | CMAAA | 24 | 12 | 2025-07-01 | 2025-08-06 | 2025-08-06 |  | N ALFA | N ALFA | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | S/N |  |  | CONSTRUÇÃO CONCLUÍDA | S/N | S/N | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | ATIVAÇÃO | S/N | COND. JEQUITIBA | RUA GUILLARD MUNIZ 126 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | ARV22 | CMAAA | 24 | 12 | 2025-07-01 | 2025-08-06 | 2025-08-06 |  | N ALFA | N ALFA | PRODUTIVA | SIM | SIM | DOUGLAS PINHEIRO | 2025-08-10 | S/N |  |  | ATIVAÇÃO CONCLUÍDA |  |  | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | COND. JEQUITIBA | RUA GUILLARD MUNIZ 126 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | ARV22 | CMAAA | 24 | 12 | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 2025-08-06 |  | N ALFA | N ALFA | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | KIT ENVIADO |  |  | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA |  |  | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | S/N | IPE ROXO | RUA GUILLARD MUNIZ 135 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | ARV22 | STPAA | 16 | 6 | 2025-08-06 | 2025-08-07 | 2025-08-07 |  | N ALFA | N ALFA | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | S/N |  |  | CONSTRUÇÃO CONCLUÍDA | S/N | S/N | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | ATIVAÇÃO | S/N | IPE ROXO | RUA GUILLARD MUNIZ 135 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | ARV22 | STPAA | 16 | 6 | 2025-08-06 | 2025-08-07 | 2025-08-07 |  | N ALFA | N ALFA | PRODUTIVA | SIM | SIM | DOUGLAS PINHEIRO | 2025-08-10 | S/N |  |  | ATIVAÇÃO CONCLUÍDA |  |  | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | IPE ROXO | RUA GUILLARD MUNIZ 135 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | ARV22 | STPAA | 16 | 6 | 2025-08-06 | 2025-08-07 | 2025-08-07 |  | N ALFA | N ALFA | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | KIT ENVIADO |  |  | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA |  |  | MENOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | ATIVAÇÃO | S/N | EDF MAR DE RHODES | RUA GUILLARD MUNIZ 175 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 366848465 | ARV22 | STPAA | 31 | 16 | 2025-06-17 | 2025-08-01 | 2025-08-01 |  | N ALFA | N ALFA | PRODUTIVA | SIM | SIM | DOUGLAS PINHEIRO | 2025-08-10 | S/N |  |  | ATIVAÇÃO CONCLUÍDA |  |  | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | S/N | EDF MAR DE RHODES | RUA GUILLARD MUNIZ 175 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | PIT05 | ITAAA | 31 | 16 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-08-01 |  | N ALFA | N ALFA | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | S/N |  |  | CONSTRUÇÃO CONCLUÍDA | S/N | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | ATIVAÇÃO | S/N | EDF MAR DE RHODES | RUA GUILLARD MUNIZ 175 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | PIT05 | ITAAA | 31 | 16 | 2025-08-01 | 2025-08-15 | 2025-08-15 |  | N ALFA | N ALFA | PRODUTIVA | SIM | SIM | DOUGLAS PINHEIRO | 2025-08-10 | S/N |  |  | ATIVAÇÃO CONCLUÍDA |  |  | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | EDF MAR DE RHODES | RUA GUILLARD MUNIZ 175 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | PIT05 | ITAAA | 31 | 16 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-08-01 |  | N ALFA | N ALFA | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | KIT ENVIADO | JOSE MARCOS | 2025-09-03 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA |  |  | MAIOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | S/N | EDF CEREJEIRA | RUA GUILLARD MUNIZ 176 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | ARV22 | CMAAA | 18 | 3 | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 2025-08-06 |  | N ALFA | N ALFA | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | S/N |  |  | CONSTRUÇÃO CONCLUÍDA | S/N | S/N | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | ATIVAÇÃO | S/N | EDF CEREJEIRA | RUA GUILLARD MUNIZ 176 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | ARV22 | CMAAA | 18 | 3 | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 2025-08-06 |  | N ALFA | N ALFA | PRODUTIVA | SIM | SIM | DOUGLAS PINHEIRO | 2025-08-10 | S/N |  |  | ATIVAÇÃO CONCLUÍDA |  |  | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | EDF CEREJEIRA | RUA GUILLARD MUNIZ 176 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | ARV22 | CMAAA | 18 | 3 | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 2025-08-06 |  | N ALFA | N ALFA | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | KIT ENVIADO | N ALFA | 2025-08-22 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA |  |  | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | S/N | COND. PALACIO DAS FLORES | RUA GUILLARD MUNIZ 211 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | ARV22 | STPAA | 11 | 1 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-08-01 |  | N ALFA | N ALFA | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | S/N |  |  | CONSTRUÇÃO CONCLUÍDA | S/N | S/N | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | ATIVAÇÃO | S/N | COND. PALACIO DAS FLORES | RUA GUILLARD MUNIZ 211 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | ARV22 | STPAA | 11 | 1 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-08-01 |  | N ALFA | N ALFA | PRODUTIVA | SIM | SIM | DOUGLAS PINHEIRO | 2025-08-10 | S/N |  |  | ATIVAÇÃO CONCLUÍDA |  |  | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | COND. PALACIO DAS FLORES | RUA GUILLARD MUNIZ 211 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | ARV22 | STPAA | 11 | 1 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-08-01 |  | N ALFA | N ALFA | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | KIT ENVIADO |  |  | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA |  |  | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | S/N | VILLA SAN CIMIGNANO | RUA GUILLARD MUNIZ 259 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | ARV22 | ITAAA | 28 | 7 | 2025-07-01 | 2025-07-12 | 2025-07-12 |  | N ALFA | N ALFA | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | S/N |  |  | CONSTRUÇÃO CONCLUÍDA | S/N | S/N | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | ATIVAÇÃO | S/N | VILLA SAN GIMGNANO | RUA GUILLARD MUNIZ 259 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | ARV22 | ITAAA | 28 | 7 | 2025-06-17 | 2025-08-01 | 2025-08-01 |  | N ALFA | N ALFA | PRODUTIVA | SIM | SIM | DOUGLAS PINHEIRO | 2025-08-10 | S/N |  |  | ATIVAÇÃO CONCLUÍDA |  |  | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | PROSPECÇÃO | S/N | VILLA SAN CIMIGNANO | RUA GUILLARD MUNIZ 259 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | ARV22 | ITAAA | 28 | 7 | 2025-07-01 | 2025-07-12 | 2025-07-12 |  | N ALFA | N ALFA | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | KIT ENVIADO |  |  | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | S/N | S/N | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | COM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | S/N | RES CATARINA PARAGUAÇU | RUA GUILLARD MUNIZ 55 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | ARV22 | STPAA | 28 | 14 | 2025-08-06 | 2025-08-07 | 2025-08-07 |  | N ALFA | N ALFA | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | S/N |  |  | FINALIZADO | FINALIZADO | S/N | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | COM SINERGIA | ATIVAÇÃO | S/N | RES CATARINA PARAGUAÇU | RUA GUILLARD MUNIZ 55 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | ARV22 | STPAA | 28 | 14 | 2025-08-06 | 2025-08-07 | 2025-08-07 |  | N ALFA | N ALFA | PRODUTIVA | SIM | SIM | DOUGLAS PINHEIRO | 2025-08-10 | S/N |  |  | FINALIZADO | FINALIZADO |  | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | S/N | ACACIA NEGRA | RUA GUILLARD MUNIZ 96 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | ARV22 | ITAAA | 24 | 6 | 2025-07-01 | 2025-07-12 | 2025-07-12 |  | N ALFA | N ALFA | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | S/N |  |  | CONSTRUÇÃO CONCLUÍDA | S/N | S/N | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | ATIVAÇÃO | S/N | ACACIA NEGRA | RUA GUILLARD MUNIZ 96 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | ARV22 | ITAAA | 24 | 6 | 2025-06-17 | 2025-08-01 | 2025-08-01 |  | N ALFA | N ALFA | PRODUTIVA | SIM | SIM | DOUGLAS PINHEIRO | 2025-08-10 | S/N |  |  | ATIVAÇÃO CONCLUÍDA |  |  | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | PROSPECÇÃO | S/N | ACACIA NEGRA | RUA GUILLARD MUNIZ 96 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | ARV22 | ITAAA | 24 | 6 | 2025-07-01 | 2025-07-12 | 2025-07-12 |  | N ALFA | N ALFA | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | KIT ENVIADO |  |  | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | S/N | S/N | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | COM SINERGIA | ATIVAÇÃO | 168233669 | EDF SOLAR DO BOSQUE | RUA HELIO DE OLIVEIRA 588 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | LUI03 | MATAA | 22 | 11 | 2025-08-07 | 2025-08-08 | 2025-08-08 |  | MANOEL ROBERTO | VALNEI | PRODUTIVA | SIM | SIM | ALISSON SANTOS | 2025-08-10 | S/N |  |  | ATIVAÇÃO CONCLUÍDA |  |  | MENOR QUE 30 HP's
ON GOING | SGD | ATIVAÇÃO | S/N | EDF LIVIA | RUA HELIO DE OLIVEIRA 731 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | LUI03 | MATAA | 12 | 6 | 2025-07-01 | 2025-08-12 | 2025-08-12 |  | WILLIAMS MORAES | ALAN | PAUSA | S/N | S/N |  |  | S/N |  |  | PENDENCIA DE REDE | FIBRA SEM POTENCIA | NEGOCIAÇÃO MANUTENÇÃO CLARO | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | S/N | DIPLOMATA | RUA HUMBERTO CAMPOS 197 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | GRC10 | BARAA | 24 | 6 | 2025-07-01 | 2025-07-16 | 2025-07-16 |  | ELTON BISPO | VALNEI | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | S/N |  |  | CONSTRUÇÃO CONCLUÍDA | S/N | S/N | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | ATIVAÇÃO | S/N | DIPLOMATA | RUA HUMBERTO CAMPOS 197 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | GRC10 | BARAA | 24 | 6 | 2025-06-17 | 2025-08-01 | 2025-08-01 |  | RAFAEL SOUZA | ALAN | PRODUTIVA | SIM | SIM | ALISSON SANTOS | 2025-08-10 | S/N |  |  | ATIVAÇÃO CONCLUÍDA |  |  | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | PROSPECÇÃO | S/N | DIPLOMATA | RUA HUMBERTO CAMPOS 197 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | GRC10 | BARAA | 24 | 6 | 2025-07-01 | 2025-07-16 | 2025-07-16 |  | ELTON BISPO | VALNEI | PRODUTIVA | S/N | S/N |  |  | KIT ENVIADO | JOSE MARCOS | 2025-07-25 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | S/N | S/N | MENOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | S/N | HOUSE GRAÇA | RUA HUMBERTO CAMPOS 58 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | GRC10 | BARAA | 117 | 13 | 2025-07-01 | 2025-07-28 | 2025-07-28 |  | IAN SAMPAIO | ALAN | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | S/N |  |  | CONSTRUÇÃO CONCLUÍDA | S/N | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | ATIVAÇÃO | S/N | HOUSE GRAÇA | RUA HUMBERTO CAMPOS 58 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | GRC10 | BARAA | 117 | 13 | 2025-07-01 | 2025-08-08 | 2025-08-08 |  | IAN SAMPAIO | ALAN | PRODUTIVA | SIM | SIM | ALISSON SANTOS | 2025-08-10 | S/N |  |  | ATIVAÇÃO CONCLUÍDA |  |  | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | PROSPECÇÃO | S/N | HOUSE GRAÇA | RUA HUMBERTO CAMPOS 58 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | GRC10 | BARAA | 117 | 13 | 2025-07-01 | 2025-07-15 | 2025-07-15 |  | RAFAEL SOUZA | ALAN | PRODUTIVA | S/N | S/N |  |  | KIT ENVIADO | ALISSON SANTOS | 2025-07-15 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | S/N | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | S/N | NOBRE DE GRAÇA | RUA HUMBERTO DE CAMPOS 179 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | GRC03 | BARAA | 40 | 10 | 2025-07-01 | 2025-07-12 | 2025-07-12 |  | ELTON BISPO | VALNEI | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | S/N |  |  | CONSTRUÇÃO CONCLUÍDA | S/N | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
ON GOING | SGD | ATIVAÇÃO | S/N | EDF NOBRE DA GRAÇA | RUA HUMBERTO DE CAMPOS 179 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | GRC10 | BARAA | 40 | 10 | 2025-06-17 | S/N | S/N |  |  |  | PAUSA | S/N |  |  |  | S/N |  |  | PENDENCIA DE REDE | FIBRA 1 ,3 ,4 SEM POTENCIA | NEGOCIAÇÃO MANUTENÇÃO CLARO | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | PROSPECÇÃO | S/N | EDF NOBRE DA GRAÇA | RUA HUMBERTO DE CAMPOS 179 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | GRC10 | BARAA | 40 | 10 | 2025-07-01 | 2025-07-11 | 2025-07-11 |  | ELTON BISPO | VALNEI | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | KIT ENVIADO | JOSE MARCOS | 2025-07-23 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | S/N | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
ON GOING | SGD | ATIVAÇÃO | S/N | EDF MARES DA GRECIA | RUA HUMBERTO MACHADO 94 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | GRC11 | BARAA | 9 | 3 | 2025-07-01 | 2025-08-25 | 2025-08-26 |  | WALTER BISPO | VALNEI | PRODUTIVA | SIM | SIM | JOSE MARCOS | 2025-08-29 | S/N |  |  | ATIVAÇÃO CONCLUÍDA |  |  | MENOR QUE 30 HP's
NAP LOTADA | SGD | ATIVAÇÃO | S/N | ALPHA PLUS | RUA IBIASSUCE 614 | SALVADOR | MDU LEGADO | S/N | APH03 | PATAA | 288 | 18 | 2025-08-26 | 2025-08-27 | 2025-08-27 |  | WILLIAMS MORAES | ALAN | IMPRODUTIVA | S/N | S/N |  |  | S/N |  |  | SEM ACESSO | SAINDO DO ALMOX PARA A NOTA | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
NAP LOTADA | SGD | VISTORIA | S/N | ALPHA PLUS | RUA IBIASSUCE 614 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | APH04 | PATAA | 288 | 18 | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025-08-25 |  | CARLOS RODRIGO | JESSICA | PRODUTIVA | SIM | S/N | [5 empty] | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA |  | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | EDF PARQUE IGUATEMI | RUA IDELFONSON MESQUITA 480 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | BRO21 | BRTAA | 100 | 25 | 2025-09-02 | 2025-09-01 | 2025-09-01 |  | LAZARO ANTONIO | JESSICA | PRODUTIVA | S/N | S/N |  |  | KIT ENVIADO | JOSE MARCOS | 2025-09-01 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA |  |  | MAIOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | ATIVAÇÃO | S/N | EDF PARQUE IGUATEMI | RUA IDELFONSON MESQUITA 480 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | BRO21 | BRTAA | 200 | 10 | 2025-09-02 | 2025-09-08 |  | 1969-12-31 21:00 | WILLIAM MORAES | ALAN | EM ANDAMENTO |  |  |  |  | S/N |  |  |  | TECNICO ATUANDO |  | MAIOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | ATIVAÇÃO | S/N | EDF PARQUE IGUATEMI | RUA IDELFONSON MESQUITA 480 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | BRO21 | BRTAA | 200 | 10 | 2025-09-02 | 2025-09-08 |  | 1969-12-31 21:00 | ROBERIO ALMEIDA | ALAN | EM ANDAMENTO |  |  |  |  | S/N |  |  |  | TECNICO ATUANDO |  | MAIOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | MAXIMINO PEREZ GARRIDO | RUA JACOBINA 160 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | BRO27 | BRTAC | 25 | 5 | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 2025-09-02 |  | CARLOS RODRIGO | JESSICA | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | PENDENTE |  |  | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA |  | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | EDIFICIO URUGUAI | RUA JARDIM AMÉRICA 138 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | PIT02 | PTBAA | 16 | 4 | 2025-07-01 | 2025-07-21 | 2025-07-21 |  | CARLOS RODRIGO | JESSICA | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | KIT ENVIADO | ALISSON SANTOS | 2025-07-21 | VISTORIADO |  |  | MENOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | S/N | MORADAS DA PITUBA | RUA JOAO BIÃO DE CERQUEIRA 251 BL A | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 367114811 | PIT52 | PTBAA | 57 | 14 | 2025-07-01 | S/N | S/N |  |  |  | PAUSA | S/N | S/N |  |  | S/N |  |  | AGUARDANDO LIBERAÇÃO | PENDENTE LIBERAÇÃO SAR | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | MORADAS DA PITUBA | RUA JOAO BIÃO DE CERQUEIRA 251 BL A | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 367114811 | PIT52 | PTBAA | 57 | 14 | 2025-06-17 | 2025-07-01 | 2025-07-01 |  | GABRIEL MENDES | JESSICA | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | KIT ENVIADO | ALISSON SANTOS | 2025-09-03 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA |  |  | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | S/N | MORADAS DA PITUBA | RUA JOAO BIÃO DE CERQUEIRA 251 BL B | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 372494775 | PIT52 | PTBAA | 56 | 14 | 2025-07-01 | S/N | S/N |  |  |  | PAUSA | S/N | S/N |  |  | S/N |  |  | AGUARDANDO LIBERAÇÃO | PENDENTE LIBERAÇÃO SAR | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | MORADAS DA PITUBA | RUA JOAO BIÃO DE CERQUEIRA 251 BL B | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 372494775 | PIT52 | PTBAA | 56 | 14 | 2025-06-17 | 2025-07-01 | 2025-07-01 |  | GABRIEL MENDES | JESSICA | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | KIT ENVIADO | ALISSON SANTOS | 2025-09-03 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA |  |  | MAIOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | COM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | S/N | MARIA ALYCE | RUA JOÃO DAS BOTAS 135 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 366841785 | CNL02 | BARAA | 23 | 10 | 2025-07-01 | 2025-07-21 | 2025-07-21 |  | DENILSON MOREIRA | ALAN | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | S/N |  |  | CONSTRUÇÃO CONCLUÍDA | S/N | S/N | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | COM SINERGIA | ATIVAÇÃO | S/N | MARIA ALYCE | RUA JOÃO DAS BOTAS 135 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 366841785 | CNL02 | BARAA | 23 | 10 | 2025-07-01 | 2025-07-21 | 2025-07-21 |  | DENILSON MOREIRA | ALAN | PRODUTIVA | SIM | SIM | DOUGLAS PINHEIRO | 2025-07-22 | S/N |  |  | ATIVAÇÃO CONCLUÍDA |  |  | MENOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | S/N | EDF BARAO DO TIMBO | RUA JOAO DAS BOTAS 3 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | CNL02 | BARAA | 36 | 9 | 2025-07-01 | 2025-07-25 | 2025-07-25 |  | DENILSON MOREIRA | ALAN | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | S/N |  |  | CONSTRUÇÃO CONCLUÍDA | S/N | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | PROSPECÇÃO | S/N | EDF BARAO DO TIMBO | RUA JOAO DAS BOTAS 3 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | CNL02 | BARAA | 36 | 9 | 2025-07-01 | 2025-07-25 | 2025-07-25 |  | DENILSON MOREIRA | ALAN | PRODUTIVA | S/N | S/N |  |  | KIT ENVIADO | JOSE MARCOS | 2025-08-11 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | S/N | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | S/N | RESIDENCIAL RIO JORDÃO | RUA JOAO GOMES 88 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | ARM05 | ARMAA | 21 | 4 | 2025-07-01 | 2025-07-08 | 2025-07-08 |  | JOSE VITOR | ALAN | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | S/N |  |  | CONSTRUÇÃO CONCLUÍDA | S/N | S/N | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | RESIDENCIAL RIO JORDÃO | RUA JOAO GOMES 88 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | REV09 | RVMAA | 48 | 17 | 2025-07-01 | 2025-07-08 | 2025-07-08 |  | CARLOS RODRIGO | JESSICA | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | PENDENTE |  |  | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA |  |  | MAIOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | ATIVAÇÃO | S/N | RESIDENCIAL RIO JORDÃO | RUA JOAO GOMES 88 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | REV09 | RVMAA | 48 | 17 | 2025-07-14 | 2025-07-15 | 2025-07-15 |  | TIAGO SANTANA | ALAN | PRODUTIVA | SIM | SIM | DOUGLAS PINHEIRO | 2025-07-16 | S/N |  |  | BOOK ENVIADO | S/N | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | ATIVAÇÃO | S/N | RESIDENCIAL RIO JORDÃO | RUA JOAO GOMES 88 | SALVADOR | MDU LEGADO | 31146943 | RVE09 | RVMAA | 21 | 5 | 2025-06-17 | S/N | S/N |  |  |  | PENDENTE |  |  |  |  | S/N | [5 empty] | MENOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | S/N | EDF MALAGA | RUA JOAO MENDES DA COSTA FILHO 203 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | ARM07 | ARMAA | 33 | 3 | 2025-08-07 | 2025-08-08 | 2025-08-09 |  | WALTER BISPO | VALNEI | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | S/N |  |  | CONSTRUÇÃO CONCLUÍDA | S/N | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
ON GOING | SGD | ATIVAÇÃO | S/N | RES PRAIA VILLE | RUA JOÃO SILV REGO 24 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | PIA06 | PIAAA | 16 | 4 | 2025-07-01 | S/N | S/N |  |  |  | PENDENTE |  |  |  |  | S/N | [5 empty] | MENOR QUE 30 HP's
NAP LOTADA | SGD | VISTORIA | S/N | SOLAR DOS PASSAROS | RUA JORNALISTA ORLANDO GARCIA 158 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | IMB06 | IMBAC | 180 | 15 | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 2025-08-21 |  | CARLOS RODRIGO | JESSICA | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | PENDENTE |  |  | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA |  | MAIOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | S/N | EDF TORINO | RUA JUSCELINO KUBTSCHEK 214 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | CAZ07 | ARMAA | 30 | 7 | 2025-08-11 | 2025-08-12 | 2025-08-12 |  | JOSE VITOR | ALAN | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | S/N |  |  | CONSTRUÇÃO CONCLUÍDA | S/N | S/N | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | ATIVAÇÃO | S/N | EDF TORINO | RUA JUSCELINO KUBTSCHEK 214 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | CAZ07 | STPAA | 30 | 7 | 2025-08-01 | [5 empty] | PENDENTE |  |  |  |  | S/N |  |  |  | TECNICO ATUANDO |  | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | EDF TORINO | RUA JUSCELINO KUBTSCHEK 214 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | CAZ03 | STPAAA | 30 | 7 | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 2025-08-11 |  | CARLOS RODRIGO | JESSICA | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | PENDENTE |  |  | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA |  |  | MENOR QUE 30 HP's
NAP LOTADA | SGD | ATIVAÇÃO | S/N | MANSAO DUQUE DE WINDSOR | RUA LEONOR CALMON 171 | SALVADOR | MDU LEGADO | S/N | ARM05 | ARMAA | 22 | 11 | 2025-08-28 | 2025-08-29 | 2025-08-29 |  | JOSE VITOR | ALAN | PAUSA | S/N |  |  |  | S/N |  |  | PENDENCIA DE REDE | FIBRA EM USO | NEGOCIAÇÃO MANUTENÇÃO CLARO | MENOR QUE 30 HP's
NAP LOTADA | SGD | VISTORIA | S/N | MANSÃO DUQUE DE WINDSOR | RUA LEONOR CALMON 171 | SALVADOR | MDU LEGADO | S/N | CNL02 | BRTAA | 22 | 11 | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 2025-08-28 |  | GABRIEL MENDES | JESSICA | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | KIT ENVIADO | GABRIEL MENDES | 2025-08-30 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA |  | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | S/N | RUA JOAO MAGALHÃES | RUA LEOVIGILDO FIGUEIRAS 89 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | GAR03 | BARAA | 24 | 12 | 2025-07-01 | 2025-07-14 | 2025-07-14 |  | ALISSON SILAS | ALAN | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | S/N |  |  | CONSTRUÇÃO CONCLUÍDA | S/N | S/N | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | ATIVAÇÃO | S/N | EDF JOAO MAGALHAES | RUA LEOVIGILDO FIGUEIRAS 89 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | GAR03 | BARAA | 24 | 12 | 2025-06-17 | S/N | S/N |  |  |  | PAUSA | S/N | SIM | JOSE MARCOS | 2025-09-09 | S/N |  |  | PENDENCIA DE REDE | CAIXA M SEM SINAL | NEGOCIAÇÃO MANUTENÇÃO CLARO | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | RUA JOAO MAGALHÃES | RUA LEOVIGILDO FIGUEIRAS 89 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | GAR03 | BARAA | 24 | 12 | 2025-07-01 | 2025-07-14 | 2025-07-14 |  | LAZARO ANTONIO | JESSICA | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | KIT ENVIADO | ALISSON SANTOS | 2025-07-14 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA |  |  | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | COM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | 166873571 | EDF J. MAGALHÃES | RUA LEOVIGILDO FIGUEIRAS 89 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | ARV06 | STPAA | 25 | 7 | 2025-09-05 | 2025-09-05 | 2025-09-05 |  | MANOEL ROBERTO | ALAN | PRODUTIVA | SIM |  |  |  | S/N |  |  | FINALIZADO | FINALIZADO |  | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | COM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | 168804992 | EDF . COND COTE D AZUL | RUA LIMA BORGES 225 | SALVADOR | MDU LEGADO | S/N | PTC01 | PTCAA | 12 | 3 | 2025-07-01 | 2025-07-10 | 2025-07-10 |  | DENILSON MOREIRA | ALAN | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | S/N |  |  | CONSTRUÇÃO CONCLUÍDA | S/N | S/N | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | COM SINERGIA | ATIVAÇÃO | 168804992 | EDF . COND COTE D AZUL | RUA LIMA BORGES 225 | SALVADOR | MDU LEGADO | 367246122 | PTC01 | PTCAA | 12 | 3 | 2025-07-01 | 2025-07-15 | 2025-07-15 |  | DENILSON MOREIRA | ALAN | PRODUTIVA | SIM | SIM | DOUGLAS PINHEIRO | 2025-07-18 | S/N |  |  | ATIVAÇÃO CONCLUÍDA |  |  | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | COM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | 169745477 | EDF MORADA DE DEUS | RUA LUIS M CATHARINO GORDILHO 90 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | GRC09 | BARAA | 22 | 11 | 2025-08-05 | 2025-08-06 | 2025-08-06 |  | LUIS RICARDO | ALAN | IMPRODUTIVA | S/N | S/N |  |  | S/N |  |  | SEM ACESSO | CLIENTE NÃO SE ENCONTRA NA RESIDECIA, PELO HORARIO DA TARDE | S/N | MENOR QUE 30 HP's
NAP LOTADA | SGD | ATIVAÇÃO | S/N | HOUSE ONDINA | RUA MACAPA 287 | SALVADOR | MDU LEGADO | 386353399 | FDRAA | FDRAA | 114 | 22 | 2025-06-17 | 2025-07-01 | 2025-07-01 |  | TIAGO SANTANA | JESSICA | PRODUTIVA | SIM | SIM | DOUGLAS PINHEIRO | 2025-07-01 | S/N |  |  | BOOK ENVIADO | S/N | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | S/N | EDF FARAILDES | RUA MACAPA 461 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | RVE03 | FDRAA | 25 | 7 | 2025-07-01 | 2025-07-09 | 2025-07-09 |  | DIEGO GUEDES | VALNEI | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | S/N |  |  | CONSTRUÇÃO CONCLUÍDA | S/N | S/N | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | ATIVAÇÃO | S/N | HORTO DE ONDINA | RUA MACAPA 461 | SALVADOR | MDU LEGADO | S/N | OND03 | FDRAA | 21 | 12 | 2025-07-01 | 2025-07-07 | 2025-07-07 |  | DIEGO GUEDES | VALNEI | PRODUTIVA | SIM | SIM | DOUGLAS PINHEIRO | 2025-07-23 | S/N |  |  | ATIVAÇÃO CONCLUÍDA |  |  | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | MANSAO HORTO DA ONDINA | RUA MACAPA 461 | SALVADOR | MDU LEGADO | S/N | OND03 | FDRAA | 18 | 9 | 2025-07-01 | 2025-07-07 | 2025-07-07 |  | CARLOS RODRIGO | JESSICA | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | KIT ENVIADO | ALISSON SANTOS | 2025-07-08 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA |  |  | MENOR QUE 30 HP's
ON GOING | SGD | CONSTRUÇÃO | S/N | COND. SUMMER - BLOCO A | RUA MACHADO NETO 223 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | OND21 | PTBAA | 120 | 15 | 2025-07-01 | S/N | S/N |  |  |  | PENDENTE |  |  |  |  | S/N | [5 empty] | MAIOR QUE 30 HP's
ON GOING | SGD | CONSTRUÇÃO | S/N | COND. SUMMER - BLOCO B | RUA MACHADO NETO 223 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | OND21 | PTBAA | 120 | 15 | 2025-07-01 | S/N | S/N |  |  |  | PENDENTE |  |  |  |  | S/N | [5 empty] | MAIOR QUE 30 HP's
ON GOING | SGD | VISTORIA | S/N | COND. SUMMER - BLOCO A | RUA MACHADO NETO 223 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | OND21 | PTBAA | 120 | 15 | 2025-07-01 | 2025-07-25 | 2025-07-25 |  | GABRIEL MENDES | JESSICA | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | KIT ENVIADO | JOSE MARCOS | 2025-07-04 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA |  |  | MAIOR QUE 30 HP's
ON GOING | SGD | VISTORIA | S/N | COND. SUMMER - BLOCO B | RUA MACHADO NETO 223 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | OND21 | PTBAA | 120 | 15 | 2025-07-01 | 2025-07-25 | 2025-07-25 |  | GABRIEL MENDES | JESSICA | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | KIT ENVIADO | JOSE MARCOS | 2025-07-04 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA |  |  | MAIOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | ATIVAÇÃO | S/N | ESPAÇO ATLANTICO | RUA MAGNO VALENTE , 68 | SALVADOR | MDU LEGADO | 371807961 | PIT16 | STPAA | 52 | 25 | 2025-08-27 |  |  | 1969-12-31 21:00 |  |  | PENDENTE |  |  |  |  | S/N |  |  |  | TECNICO ATUANDO NO ENDEREÇO |  | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | BUZIOS E CABO FRIO | RUA MAGNO VALENTE 523 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | CAZ03 | STPAAA | 60 | 10 | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2025-08-12 |  | CARLOS RODRIGO | JESSICA | IMPRODUTIVA | SIM | S/N | [5 empty] | SEM ACESSO | SINDICO / ADM NÃO AUTORIZOU | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | BUZIOS E CABO FRIO | RUA MAGNO VALENTE 523 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | CAZ03 | STPAA | 60 | 10 | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025-08-13 |  | CARLOS RODRIGO | JESSICA | IMPRODUTIVA | SIM | S/N | [5 empty] | SEM ACESSO | SINDICO / ADM NÃO AUTORIZOU | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | ATIVAÇÃO | S/N | RESIDENCIAL AQUARIUS | RUA MAGNO VALENTE, 501 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 366848661 | ARV25 | STPAA | 83 | 40 | 2025-07-01 | S/N | S/N |  |  |  | PENDENTE |  |  |  |  | S/N | [5 empty] | MAIOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | ATIVAÇÃO | S/N | EDF JOAQUIM MOREIRA DE CARVALHO | RUA MANDIGUAÇU , 5 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 366752798 | PIA06 | PIAAA | 7 | 7 | 2025-07-01 | 2025-07-05 | 2025-05-07 |  | EDIVAL SANTIAGO | ALAN | PRODUTIVA | SIM | SIM | DOUGLAS PINHEIRO | 2025-05-07 | S/N |  |  | BOOK ENVIADO | S/N | S/N | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | COM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | 170267058 | EDF VILLE DE SACRES | RUA MANOEL ANDRADE 175 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | PIT47 | PTBAA | 28 | 7 | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 2025-09-08 |  | WALTER BISPO | ALAN | IMPRODUTIVA | S/N | S/N |  |  | S/N | JOSE MARCOS | 2025-09-09 | PENDENCIA DE REDE | ERRO NO PROJETO DA AREA |  | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | COM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | 170269670 | EDF VILLA DO MAR | RUA MANOEL ANDRADE 252 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 367601066 | PIT47 | PTBAA | 30 | 8 | 2025-09-09 | 2025-09-09 | 2025-09-09 |  | ELIOMAR | ALAN | PRODUTIVA | SIM | SIM |  |  | S/N |  |  | MDU PARCIALMENTE ATIVO | CONSTRUÇÃO FINALIZADA, PENDENTE CONSERTO NO PROJETO |  | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | COM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | 170267058 | EDF VILLE DE SACRES | RUA MANOEL ANDRE 175 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | S/N | S/N | 28 | 7 | 2025-09-05 | 2025-09-05 | 2025-09-05 |  | WALTER BISPO | ALAN | PRODUTIVA | SIM |  |  |  | S/N | JOSE MARCOS | 2025-09-09 | MDU PARCIALMENTE ATIVO | PENDENCIA DE REDE / FALTA CAIXA M |  | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | ATIVAÇÃO | S/N | EDF PANORAMA | RUA MANOEL BARRETO , 662 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 374822555 | GRC05 | BARAB | 24 | 6 | 2025-07-01 | 2025-07-08 | 2025-07-08 |  | WALTER BISPO | VALNEI | PRODUTIVA | SIM | SIM | DOUGLAS PINHEIRO | 2025-07-24 | S/N |  |  | ATIVAÇÃO CONCLUÍDA |  |  | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | EDF PANORAMA | RUA MANOEL BARRETO , 662 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 374822555 | GRC05 | BARAB | 24 | 6 | 2025-07-01 | 2025-07-08 | 2025-07-08 |  | N ALFA | N ALFA | PRODUTIVA | S/N | S/N |  |  | KIT ENVIADO | N ALFA | 2025-07-08 | KIT ENVIADO | S/N | S/N | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | ATIVAÇÃO | S/N | EDF. FONTE DA CATARINA | RUA MANOEL BARRETO 547 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | GRC05 | BARAB | 10 | 10 | 2025-07-01 | 2025-07-09 | 2025-07-09 |  | N ALFA | N ALFA | PRODUTIVA | SIM | SIM | DOUGLAS PINHEIRO | 2025-07-20 | S/N |  |  | ATIVAÇÃO CONCLUÍDA |  |  | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | S/N | EDF. FONTE DA CATARINA | RUA MANOEL BARRETO 547 | SALVADOR | MDU LEGADO | S/N | PIT09 | PTBAA | 25 | 7 | 2025-07-01 | 2025-07-07 | 2025-07-07 |  | N ALFA | N ALFA | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | S/N |  |  | CONSTRUÇÃO CONCLUÍDA | S/N | S/N | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | COM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | 170228613 | EDF SAO LUIZ | RUA MANOEL BARRETO 98 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | GRC10 | BARAA | 12 | 3 | 2025-08-01 | 2025-08-05 | 2025-08-05 |  | HELDER MACHADO | VALNEI | IMPRODUTIVA | S/N | S/N |  |  | S/N |  |  | OBSTRUIDO | S/N | S/N | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | COM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | 169782968 | EDF VILLE IMPERIAL | RUA MANOEL GOMES DE MENDONÇA 231 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | S/N | S/N | 22 | 4 | 2025-09-05 | 2025-09-06 | 2025-09-06 |  | ELIOMAR MAIA | ALAN | IMPRODUTIVA | S/N | S/N |  |  | S/N |  |  | SEM ACESSO | SINDICO SINALIZOU QUE É NECESSARIO MARCAR DIA POR E-MAIL |  | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | S/N | MANSAO D DALIAS | RUA MANSÃO DA DALIAS 42 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 377495228 | PIT05 | PTBAA | 26 | 12 | 2025-07-01 | 2025-07-28 | 2025-07-28 |  | HELDER MACHADO | VALNEI | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | S/N |  |  | CONSTRUÇÃO CONCLUÍDA | S/N | S/N | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | ATIVAÇÃO | S/N | MANSAO DAS DALIAS | RUA MANSÃO DA DALIAS 42 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 366869932 | PIT05 | PTBAA | 27 | 7 | 2025-06-17 | 2025-08-07 | 2025-08-08 |  | RONALDO NEVES | ALAN | PAUSA | S/N | S/N |  |  | S/N |  |  | PENDENCIA DE REDE | FIBRA SEM POTENCIA | NEGOCIAÇÃO MANUTENÇÃO CLARO | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | MANSAO D DALIAS | RUA MANSÃO DA DALIAS 42 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 377495228 | PIT05 | PTBAA | 26 | 12 | 2025-06-17 | 2025-07-01 | 2025-07-01 |  | GABRIEL MENDES | JESSICA | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | KIT ENVIADO | ALISSON SANTOS | 2025-07-11 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA |  |  | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | ED MARIA CRISTINA | RUA MANUEL DIAS MORAIS 182 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 366865483 | OND18 | ONDAA | 12 | 3 | 2025-07-01 | 2025-07-29 | 2025-07-29 |  | CARLOS RODRIGO | JESSICA | IMPRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | KIT ENVIADO |  |  | SEM ACESSO | SINDICO / ADM NÃO AUTORIZOU | S/N | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | ANTONIO NEVES | RUA MARAGOGIPE 314 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | BRO27 | BRTAC | 16 | 4 | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 2025-09-02 |  | GABRIEL MENDES | JESSICA | IMPRODUTIVA | SIM | S/N | [5 empty] | SEM ACESSO | SEM ACESSO |  | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | ALPHAVILLE | RUA MARAGOGIPE 329 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | BRO27 | BRTAC | 16 | 4 | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 2025-09-02 |  | CARLOS RODRIGO | JESSICA | IMPRODUTIVA | SIM | S/N | [5 empty] | SEM ACESSO | AGUARDANDO LIBERAÇÃO |  | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | ELIZABETH | RUA MARAGOGIPE 483 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | BRO27 | BRTAC | 16 | 4 | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 2025-09-02 |  | CARLOS RODRIGO | JESSICA | IMPRODUTIVA | SIM | S/N | [5 empty] | SEM ACESSO | SEM ACESSO |  | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | ATIVAÇÃO | S/N | PITUBA ESPAÇO EMPRESARIAL | RUA MARANHÃO, 216 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 366854771 | PIT56 | PTBAA | 30 | 15 | 2025-06-30 | 2025-07-01 | 2025-07-01 |  | DENILSON MOREIRA | ALAN | PRODUTIVA | SIM | SIM | DOUGLAS PINHEIRO |  | S/N |  |  | BOOK ENVIADO | S/N | S/N | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | COM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | 170267716 | CORES DE PIATÃ - TORRE VIOLETA | RUA MARCOS PINHEIRO 70 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | PIA12 | PIAAA | 55 | 14 | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 2025-09-08 |  | WALTER BISPO | ALAN | IMPRODUTIVA | S/N | S/N |  |  | S/N |  |  | SEM ACESSO | SEM CONTATO COM SOLICTANTE E SINDICO / ADM NÃO LIBEROU |  | MAIOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | COM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | 170256617 | EDF MARECHAL ANDREA | RUA MARECHAL ANDREA 142 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | S/N | S/N | 19 | 5 | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 2025-09-08 |  | TIAGO DOS SANTOS | ALAN | IMPRODUTIVA | S/N | S/N |  |  | S/N |  |  | SEM ACESSO | CLIENTE NÃO SE ENCONTRA E NÃO LIBEROU ACESSO |  | MENOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | ATIVAÇÃO | S/N | SIDARTA | RUA MARECHAL FLORIANO 420 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 367277253 | CNL03 | BARAA | 106 | 15 | 2025-07-01 | 2025-07-05 | 2025-07-05 |  | DENILSON MOREIRA | ALAN | PRODUTIVA | SIM | SIM | DOUGLAS PINHEIRO | 2025-07-01 | S/N |  |  | ATIVAÇÃO CONCLUÍDA |  |  | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | PROSPECÇÃO | S/N | SIDARTA | RUA MARECHAL FLORIANO 420 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 367277253 | CNL03 | BARAA | 106 | 14 | 2025-06-17 | 2025-07-03 | 2025-07-03 |  | DENILSON MOREIRA | JESSICA | PRODUTIVA | S/N | S/N |  |  | KIT ENVIADO | ALISSON SANTOS | 2025-07-03 | KIT ENVIADO | S/N | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
SDU | SGD | VISTORIA | S/N | VERDE MAR | RUA MARIA DOS REIS SILVA 708 | LAURO DE FREITAS | MDU LEGADO | S/N | BURAA | BURAA | 4 | 1 | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 2025-08-22 |  | LAZARO ANTONIO | JESSICA | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | PENDENTE |  |  | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA |  | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | COM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | 170217786 | EDF INSLANDIA | RUA MARIO COVAS 504 | SALVADOR | MDU LEGADO | S/N | TRO03 | CBRAA | 16 | 4 | 2025-07-01 | 2025-07-30 | 2025-07-30 |  | ELIOMAR MAIA | VALNEI | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | S/N |  |  | CONSTRUÇÃO CONCLUÍDA | S/N | S/N | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | COM SINERGIA | ATIVAÇÃO | 170217786 | EDF INSLANDIA | RUA MARIO COVAS 504 | SALVADOR | MDU LEGADO | S/N | TRO03 | CBRAA | 16 | 4 | 2025-07-01 | 2025-07-30 | 2025-07-30 |  | ELIOMAR MAIA | VALNEI | PRODUTIVA | SIM | SIM | DOUGLAS PINHEIRO | 2025-08-02 | S/N |  |  | ATIVAÇÃO CONCLUÍDA |  |  | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | MARIA ALYCE | RUA MARQUES DE CARAVELAS 123 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | BAR11 | BARAA | 16 | 4 | 2025-07-01 | 2025-07-23 | 2025-07-23 |  | LAZARO ANTONIO | JESSICA | IMPRODUTIVA | SIM | S/N | [5 empty] | SEM ACESSO | SINDICO / ADM NÃO AUTORIZOU | S/N | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | S/N | EDF MONTREAL | RUA MARQUÊS DE CARAVELAS 265 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | BAR11 | BARAA | 20 | 5 | 2025-07-01 | 2025-07-29 | 2025-07-29 |  | EDIVAL SANTIAGO | VALNEI | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | S/N |  |  | CONSTRUÇÃO CONCLUÍDA | S/N | S/N | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | ATIVAÇÃO | S/N | EDF MONTREAL | RUA MARQUÊS DE CARAVELAS 265 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | BAR11 | BARAA | 20 | 5 | 2025-07-01 | 2025-07-29 | 2025-07-29 |  | EDIVAL SANTIAGO | VALNEI | PRODUTIVA | SIM | SIM | DOUGLAS PINHEIRO | 2025-08-02 | S/N |  |  | ATIVAÇÃO CONCLUÍDA |  |  | MENOR QUE 30 HP's
NAP LOTADA | SGD | VISTORIA | S/N | BLUE BARRA | RUA MARQUES DE CARAVELAS 407 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | BAR06 | BARAA | 120 | 15 | 2025-06-17 | 2025-07-01 | 2025-07-01 |  | GABRIEL MENDES | JESSICA | PRODUTIVA | S/N | S/N |  |  | KIT ENVIADO | JOSE MARCOS | 2025-07-01 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | S/N | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
ON GOING | SGD | VISTORIA | S/N | GUILHERME MARBACK | RUA MARQUES DE CARAVELAS 429 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | BAR05 | BARAB | 10 | 20 | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 2025-08-22 |  | CARLOS RODRIGO | JESSICA | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | PENDENTE |  |  | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA |  | MENOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | S/N | CARAVELAS | RUA MARQUES DE CARAVELAS 560 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | BAR05 | BARAA | 36 | 9 | 2025-08-19 | 2025-08-20 | 2025-08-20 |  | JOSE VITOR | ALAN | PRODUTIVA | SIM | SIM |  |  | S/N |  |  | CONSTRUÇÃO CONCLUÍDA | S/N | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | ATIVAÇÃO | S/N | CARAVELAS | RUA MARQUES DE CARAVELAS 560 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | BAR05 | BARAA | 36 | 9 | 2025-08-19 | 2025-08-21 | 2025-08-21 |  | RONALDO NEVES | ALAN | PRODUTIVA | SIM | SIM | JOSE MARCOS | 2025-08-30 | S/N |  |  | MDU PARCIALMENTE ATIVO | FIBRA SEM POTENCIA | NEGOCIAÇÃO MANUTENÇÃO CLARO | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | ED CARAVELAS | RUA MARQUES DE CARAVELAS 560 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | BAR05 | BARAB | 36 | 9 | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 2025-08-19 |  | GABRIEL MENDES | JESSICA | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | KIT ENVIADO | CARLOS RODRIGO | 2025-08-30 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA |  | MAIOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | BARRA DOURADA | RUA MARQUES DE CARAVELAS 63 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | BAR11 | BARAA | 16 | 4 | 2025-07-01 | 2025-07-23 | 2025-07-23 |  | LAZARO ANTONIO | JESSICA | IMPRODUTIVA | SIM | S/N | [5 empty] | SEM ACESSO | SINDICO / ADM NÃO AUTORIZOU | S/N | MENOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | EDF BARRA LIFE RESIDENCE | RUA MARQUES DE CARAVELAS 83 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | BAR11 | BARAA | 32 | 8 | 2025-07-01 | 2025-07-24 | 2025-07-24 |  | GABRIEL MENDES | JESSICA | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | KIT ENVIADO |  |  | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA |  |  | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | EDF BARRA LIFE RESIDENCE | RUA MARQUES DE CARAVELAS 83 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | BAR11 | BARAA | 32 | 8 | 2025-07-01 | 2025-07-24 | 2025-07-24 |  | GABRIEL MENDES | JESSICA | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | KIT ENVIADO |  |  | CONSTRUÇÃO CONCLUÍDA |  |  | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | SEM NOME | RUA MARQUES DE CARAVELAS 89 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | BAR11 | BARAA | 32 | 8 | 2025-07-01 | 2025-07-22 | 2025-07-22 |  | LAZARO ANTONIO | JESSICA | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | PENDENTE |  |  | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA |  |  | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | SEM NOME | RUA MARQUES DE CARAVELAS 89 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | BAR11 | BARAA | 32 | 8 | 2025-07-01 | 2025-07-31 | 2025-07-31 |  | LAZARO ANTONIO | JESSICA | IMPRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | S/N |  |  | SEM ACESSO | Síndico / ADM não autorizou | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | ATIVAÇÃO | S/N | VILA RICA | RUA MARQUES DE CARAVELAS 93 | SALVADOR | MDU LEGADO | S/N | S/N | S/N | 19 | 9 | 2025-08-27 | 2025-08-29 | 2025-08-30 |  | IAN SAMPAIO | ALAN | PRODUTIVA | SIM | SIM | JOSE MARCOS | 2025-08-31 | S/N |  |  | MDU PARCIALMENTE ATIVO | FIBRA SEM POTENCIA | NEGOCIAÇÃO MANUTENÇÃO CLARO | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | EDF. VILA RICA | RUA MARQUÊS DE CARAVELAS 93 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 371749505 | BAR05 | BARAA | 19 | 9 | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 2025-08-27 |  | LAZARO ANTONIO | JESSICA | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | KIT ENVIADO | ALISSON SANTOS | 2025-09-05 | VISTORIADO | VISTORIADO |  | MENOR QUE 30 HP's
ON GOING | SGD | ATIVAÇÃO | S/N | PARQUE SOLAR DO JARDIM - BLOCO 1 | RUA MARTA AGUIAR DA SILVA 391 | LAURO DE FREITAS | MDU LEGADO | S/N | LNCAA | LNCAA | 20 | 4 | 2025-08-19 | 2025-09-01 | 2025-09-03 |  | LUIS RICARDO | ALAN | PRODUTIVA | SIM | SIM | JOSE MARCOS | 2025-09-04 | S/N |  |  | ATIVAÇÃO CONCLUÍDA | TECNICO ATUANDO |  | MENOR QUE 30 HP's
ON GOING | SGD | ATIVAÇÃO | S/N | PARQUE SOLAR DO JARDIM - BLOCO 10 | RUA MARTA AGUIAR DA SILVA 391 | LAURO DE FREITAS | MDU LEGADO | S/N | LNCAA | LNCAA | 20 | 4 | 2025-08-19 | 2025-09-01 | 2025-09-02 |  | IAN SAMPAIO | ALAN | PRODUTIVA | SIM | SIM | ALISSON SANTOS | 2025-09-05 | S/N |  |  | ATIVAÇÃO CONCLUÍDA | TECNICO ATUANDO |  | MENOR QUE 30 HP's
ON GOING | SGD | ATIVAÇÃO | S/N | PARQUE SOLAR DO JARDIM - BLOCO 2 | RUA MARTA AGUIAR DA SILVA 391 | LAURO DE FREITAS | MDU LEGADO | S/N | LNCAA | LNCAA | 20 | 4 | 2025-08-19 | 2025-09-01 | 2025-09-03 |  | LUIS RICARDO | ALAN | PRODUTIVA | SIM | SIM | JOSE MARCOS | 2025-09-09 | S/N |  |  | ATIVAÇÃO CONCLUÍDA | TECNICO ATUANDO |  | MENOR QUE 30 HP's
ON GOING | SGD | ATIVAÇÃO | S/N | PARQUE SOLAR DO JARDIM - BLOCO 3 | RUA MARTA AGUIAR DA SILVA 391 | LAURO DE FREITAS | MDU LEGADO | S/N | LNCAA | LNCAA | 20 | 4 | 2025-08-19 | 2025-09-01 | 2025-09-03 |  | LUIS RICARDO | ALAN | PRODUTIVA | SIM | SIM | JOSE MARCOS | 2025-09-04 | S/N |  |  | ATIVAÇÃO CONCLUÍDA | TECNICO ATUANDO |  | MENOR QUE 30 HP's
ON GOING | SGD | ATIVAÇÃO | S/N | PARQUE SOLAR DO JARDIM - BLOCO 4 | RUA MARTA AGUIAR DA SILVA 391 | LAURO DE FREITAS | MDU LEGADO | S/N | LNCAA | LNCAA | 20 | 4 | 2025-08-19 | 2025-09-01 | 2025-09-03 |  | LUIS RICARDO | ALAN | PRODUTIVA | SIM | SIM | JOSE MARCOS | 2025-09-04 | S/N |  |  | ATIVAÇÃO CONCLUÍDA | TECNICO ATUANDO |  | MENOR QUE 30 HP's
ON GOING | SGD | ATIVAÇÃO | S/N | PARQUE SOLAR DO JARDIM - BLOCO 5 | RUA MARTA AGUIAR DA SILVA 391 | LAURO DE FREITAS | MDU LEGADO | S/N | LNCAA | LNCAA | 20 | 4 | 2025-08-19 | 2025-09-01 | 2025-09-03 |  | LUIS RICARDO | ALAN | PRODUTIVA | SIM | SIM | ALISSON SANTOS | 2025-09-05 | S/N |  |  | ATIVAÇÃO CONCLUÍDA | TECNICO ATUANDO |  | MENOR QUE 30 HP's
ON GOING | SGD | ATIVAÇÃO | S/N | PARQUE SOLAR DO JARDIM - BLOCO 6 | RUA MARTA AGUIAR DA SILVA 391 | LAURO DE FREITAS | MDU LEGADO | S/N | LNCAA | LNCAA | 20 | 4 | 2025-08-19 | 2025-09-01 | 2025-09-02 |  | IAN SAMPAIO | ALAN | PRODUTIVA | SIM | SIM | ALISSON SANTOS | 2025-09-05 | S/N |  |  | ATIVAÇÃO CONCLUÍDA | TECNICO ATUANDO |  | MENOR QUE 30 HP's
ON GOING | SGD | ATIVAÇÃO | S/N | PARQUE SOLAR DO JARDIM - BLOCO 7 | RUA MARTA AGUIAR DA SILVA 391 | LAURO DE FREITAS | MDU LEGADO | S/N | LNCAA | LNCAA | 20 | 4 | 2025-08-19 | 2025-09-01 | 2025-09-02 |  | IAN SAMPAIO | ALAN | PRODUTIVA | SIM | SIM | ALISSON SANTOS | 2025-09-05 | S/N |  |  | ATIVAÇÃO CONCLUÍDA | TECNICO ATUANDO |  | MENOR QUE 30 HP's
ON GOING | SGD | ATIVAÇÃO | S/N | PARQUE SOLAR DO JARDIM - BLOCO 8 | RUA MARTA AGUIAR DA SILVA 391 | LAURO DE FREITAS | MDU LEGADO | S/N | LNCAA | LNCAA | 20 | 4 | 2025-08-19 | 2025-09-01 | 2025-09-02 |  | IAN SAMPAIO | ALAN | PRODUTIVA | SIM | SIM | ALISSON SANTOS | 2025-09-05 | S/N |  |  | ATIVAÇÃO CONCLUÍDA | TECNICO ATUANDO |  | MENOR QUE 30 HP's
ON GOING | SGD | ATIVAÇÃO | S/N | PARQUE SOLAR DO JARDIM - BLOCO 9 | RUA MARTA AGUIAR DA SILVA 391 | LAURO DE FREITAS | MDU LEGADO | S/N | LNCAA | LNCAA | 20 | 4 | 2025-08-19 | 2025-09-01 | 2025-09-02 |  | IAN SAMPAIO | ALAN | PRODUTIVA | SIM | SIM | ALISSON SANTOS | 2025-09-05 | S/N |  |  | ATIVAÇÃO CONCLUÍDA | TECNICO ATUANDO |  | MENOR QUE 30 HP's
ON GOING | SGD | VISTORIA | S/N | PARQUE SOLAR DO JARDIM - BLOCO 1 | RUA MARTA AGUIAR DA SILVA 391 | LAURO DE FREITAS | MDU LEGADO | S/N | LNCAA | LNCAA | 20 | 4 | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 2025-08-19 |  | GABRIEL MENDES | JESSICA | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | KIT ENVIADO | ALISSON SANTOS | 2025-08-19 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA |  | MENOR QUE 30 HP's
ON GOING | SGD | VISTORIA | S/N | PARQUE SOLAR DO JARDIM - BLOCO 2 | RUA MARTA AGUIAR DA SILVA 391 | LAURO DE FREITAS | MDU LEGADO | S/N | LNCAA | LNCAA | 20 | 4 | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 2025-08-19 |  | GABRIEL MENDES | JESSICA | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | KIT ENVIADO | ALISSON SANTOS | 2025-08-19 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA |  | MENOR QUE 30 HP's
ON GOING | SGD | VISTORIA | S/N | PARQUE SOLAR DO JARDIM - BLOCO 3 | RUA MARTA AGUIAR DA SILVA 391 | LAURO DE FREITAS | MDU LEGADO | S/N | LNCAA | LNCAA | 20 | 4 | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 2025-08-19 |  | GABRIEL MENDES | JESSICA | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | KIT ENVIADO | ALISSON SANTOS | 2025-08-19 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA |  | MENOR QUE 30 HP's
ON GOING | SGD | VISTORIA | S/N | PARQUE SOLAR DO JARDIM - BLOCO 4 | RUA MARTA AGUIAR DA SILVA 391 | LAURO DE FREITAS | MDU LEGADO | S/N | LNCAA | LNCAA | 20 | 4 | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 2025-08-19 |  | GABRIEL MENDES | JESSICA | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | KIT ENVIADO | ALISSON SANTOS | 2025-08-19 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA |  | MENOR QUE 30 HP's
ON GOING | SGD | VISTORIA | S/N | PARQUE SOLAR DO JARDIM - BLOCO 5 | RUA MARTA AGUIAR DA SILVA 391 | LAURO DE FREITAS | MDU LEGADO | S/N | LNCAA | LNCAA | 20 | 4 | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 2025-08-19 |  | GABRIEL MENDES | JESSICA | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | KIT ENVIADO | ALISSON SANTOS | 2025-08-19 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA |  | MENOR QUE 30 HP's
ON GOING | SGD | VISTORIA | S/N | PARQUE SOLAR DO JARDIM - BLOCO 6 | RUA MARTA AGUIAR DA SILVA 391 | LAURO DE FREITAS | MDU LEGADO | S/N | LNCAA | LNCAA | 20 | 4 | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 2025-08-19 |  | GABRIEL MENDES | JESSICA | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | KIT ENVIADO | ALISSON SANTOS | 2025-08-19 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA |  | MENOR QUE 30 HP's
ON GOING | SGD | VISTORIA | S/N | PARQUE SOLAR DO JARDIM - BLOCO 7 | RUA MARTA AGUIAR DA SILVA 391 | LAURO DE FREITAS | MDU LEGADO | S/N | LNCAA | LNCAA | 20 | 4 | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 2025-08-19 |  | GABRIEL MENDES | JESSICA | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | KIT ENVIADO | ALISSON SANTOS | 2025-08-19 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA |  | MENOR QUE 30 HP's
ON GOING | SGD | VISTORIA | S/N | PARQUE SOLAR DO JARDIM - BLOCO 8 | RUA MARTA AGUIAR DA SILVA 391 | LAURO DE FREITAS | MDU LEGADO | S/N | LNCAA | LNCAA | 20 | 4 | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 2025-08-19 |  | GABRIEL MENDES | JESSICA | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | KIT ENVIADO | ALISSON SANTOS | 2025-08-19 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA |  | MENOR QUE 30 HP's
ON GOING | SGD | VISTORIA | S/N | PARQUE SOLAR DO JARDIM - BLOCO 9 | RUA MARTA AGUIAR DA SILVA 391 | LAURO DE FREITAS | MDU LEGADO | S/N | LNCAA | LNCAA | 20 | 4 | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 2025-08-19 |  | GABRIEL MENDES | JESSICA | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | KIT ENVIADO | ALISSON SANTOS | 2025-08-19 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA |  | MENOR QUE 30 HP's
ON GOING | SGD | VISTORIA | S/N | PARQUE SOLAR DO JARDIM - BLOCO 10 | RUA MARTA AGUIAR DA SILVA 391 | LAURO DE FREITAS | MDU LEGADO | S/N | LNCAA | LNCAA | 20 | 4 | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 2025-08-19 |  | GABRIEL MENDES | JESSICA | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | KIT ENVIADO | ALISSON SANTOS | 2025-08-19 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA |  | MENOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | S/N | COND. PRAIA DE GUARAPARI | RUA MARTINS DE ALMEIDA 385 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | OND20 | ONDAA | 40 | 10 | 2025-07-01 | 2025-07-11 | 2025-07-11 |  | DIEGO GUEDES | VALNEI | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | S/N |  |  | CONSTRUÇÃO CONCLUÍDA | S/N | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | ATIVAÇÃO | S/N | COND. PRAIA DE GUARAPARI | RUA MARTINS DE ALMEIDA 385 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | OND20 | ONDAA | 40 | 10 | 2025-07-01 | 2025-07-11 | 2025-07-11 |  | DIEGO GUEDES | VALNEI | PRODUTIVA | SIM | SIM | JOSE MARCOS | 2025-07-14 | S/N |  |  | ATIVAÇÃO CONCLUÍDA |  |  | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | PRAIA DE GUARAPARI | RUA MARTINS DE ALMEIDA 385 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | OND20 | ONDAA | 40 | 10 | 2025-07-01 | 2025-07-10 | 2025-07-10 |  | CARLOS RODRIGO | JESSICA | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | KIT ENVIADO | ALISSON SANTOS | 2025-07-17 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA |  |  | MAIOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | VILA DO SOL | RUA MARTINS DE ALMEIDA 62 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | OND20 | ONDAA | 24 | 12 | 2025-07-01 | 2025-07-10 | 2025-07-10 |  | GABRIEL MENDES | JESSICA | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | KIT ENVIADO | JOSE MARCOS | 2025-08-29 | VISTORIADO | PENDENTE AUTORIZACAO |  | MENOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | S/N | EDF RIO URUGUAI | RUA MESSE DE AMOR 100 | SALVADOR | MDU LEGADO | S/N | PIT42 | PTBAA | 60 | 15 | 2025-07-01 | 2025-07-15 | 2025-07-15 |  | ALISSON SILAS | ALAN | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | S/N |  |  | CONSTRUÇÃO CONCLUÍDA | S/N | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | PROSPECÇÃO | S/N | RUA RIO URUGUAI | RUA MESSE DE AMOR 100 | SALVADOR | MDU LEGADO | S/N | PIT42 | PTBAA | 60 | 15 | 2025-07-01 | 2025-07-15 | 2025-07-15 |  | PAULO IVO | ALAN | PRODUTIVA | S/N | S/N |  |  | KIT ENVIADO | ALISSON SANTOS | 2025-08-21 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | S/N | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | S/N | VELA BRANCA BL 1 | RUA MESSE DE AMOR 439 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | S/N | S/N | 52 | 14 | 2025-08-27 | 2025-08-28 | 2025-08-27 |  | ALISSON SANTOS | ALAN | PRODUTIVA | S/N | S/N |  |  | S/N |  |  | CONSTRUÇÃO CONCLUÍDA | S/N | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | S/N | VELA BRANCA BL 2 | RUA MESSE DE AMOR 439 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | S/N | S/N | 52 | 14 | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 2025-08-27 |  | PAULO IVO | ALAN | PRODUTIVA | S/N | S/N |  |  | S/N |  |  | CONSTRUÇÃO CONCLUÍDA | S/N | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | ATIVAÇÃO | S/N | VELA BRANCA BL 1 | RUA MESSE DE AMOR 439 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | S/N | S/N | 52 | 14 | 2025-08-27 | [5 empty] | PENDENTE |  |  |  |  | S/N | [5 empty] | MAIOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | ATIVAÇÃO | S/N | VELA BRANCA BL 2 | RUA MESSE DE AMOR 439 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | S/N | S/N | 52 | 14 | 2025-08-27 | [5 empty] | PENDENTE |  |  |  |  | S/N | [5 empty] | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | S/N | EDF RIO PARAGUAI | RUA MESSE DE AMOR 74 | SALVADOR | MDU LEGADO | S/N | PIT42 | PTBAA | 64 | 16 | 2025-07-01 | 2025-07-15 | 2025-07-15 |  | PAULO IVO | ALAN | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | S/N |  |  | CONSTRUÇÃO CONCLUÍDA | S/N | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | PROSPECÇÃO | S/N | EDF RIO PARAGUAI | RUA MESSE DE AMOR 74 | SALVADOR | MDU LEGADO | S/N | PIT42 | PTBAA | 64 | 16 | 2025-07-01 | 2025-07-15 | 2025-07-15 |  | PAULO IVO | ALAN | PRODUTIVA | S/N | S/N |  |  | PENDENTE |  |  | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | S/N | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | ATIVAÇÃO | S/N | EDF RIO PARAGUAI | RUA MESSE DE AMOR 74 | SALVADOR | MDU LEGADO | S/N | PIT42 | PTBAA | 64 | 16 | 2025-07-01 | 2025-07-17 | 2025-07-17 |  | TIAGO DOS SANTOS | ALAN | PRODUTIVA | SIM | SIM | DOUGLAS PINHEIRO | 2025-08-02 | S/N |  |  | ATIVAÇÃO CONCLUÍDA |  |  | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | JARDIM VELA BRANCA | RUA MESSE DO ARMO 178 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | PIT13 | AMRAA | 104 | 13 | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 2025-08-29 |  | CARLOS RODRIGO | JESSICA | PRODUTIVA | SIM | S/N | [5 empty] | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA |  | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | ATIVAÇÃO | S/N | EDF BARRA TROPICAL RESIDENCE - BLOCO A | RUA MIGUEL BURNIER 185 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | CAZ07 | ARMAA | 121 | 11 | 2025-08-04 | 2025-08-19 | 2025-08-20 |  | WALTER BISPO | VALNEI | PRODUTIVA | SIM | SIM | JOSE MARCOS | 2025-09-01 | S/N |  |  | ATIVAÇÃO CONCLUÍDA |  |  | MAIOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | S/N | EDF BARRA TROPICAL RESIDENCE - BLOCO A | RUA MIGUEL BURNIER 185 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | CAZ07 | ARMAA | 121 | 11 | 2025-08-04 | 2025-08-08 | 2025-08-11 |  | JOSE VITOR | ALAN | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | S/N |  |  | CONSTRUÇÃO CONCLUÍDA | S/N | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | S/N | EDF BARRA TROPICAL RESIDENCE - BLOCO B | RUA MIGUEL BURNIER 185 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | CAZ07 | ARMAA | 143 | 13 | 2025-08-04 | 2025-08-08 | 2025-08-11 |  | JOSE VITOR | ALAN | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | S/N |  |  | CONSTRUÇÃO CONCLUÍDA | S/N | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | EDF BARRA TROPICAL RESIDENCE - BLOCO A | RUA MIGUEL BURNIER 185 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | OND20 | ONDAA | 121 | 11 | 2025-07-01 | 2025-07-31 | 2025-07-31 |  | LAZARO ANTONIO | JESSICA | IMPRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | KIT ENVIADO | ALISSON SANTOS | 2025-08-04 | SEM ACESSO | AGUARDANDO LIBERAÇÃO | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | EDF BARRA TROPICAL RESIDENCE - BLOCO B | RUA MIGUEL BURNIER 185 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | CAZ07 | ARMAA | 143 | 13 | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2025-08-04 |  | LAZARO ANTONIO | JESSICA | IMPRODUTIVA | S/N | S/N |  |  | KIT ENVIADO | ALISSON SANTOS | 2025-08-04 | SEM ACESSO | SINDICO / ADM NÃO AUTORIZOU | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | ATIVAÇÃO | S/N | EDF BARRA TROPICAL RESIDENCE - BLOCO B | RUA MIGUEL BURNIER 185 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | CAZ07 | ARMAA | 143 | 13 | 2025-08-04 | 2025-08-22 | 2025-08-22 |  | WALTER BISPO | VALNEI | PRODUTIVA | SIM | SIM | JOSE MARCOS | 2025-09-02 | S/N |  |  | ATIVAÇÃO CONCLUÍDA |  |  | MAIOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | BARRA SOL | RUA MIGUEL BURNIER 59 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | BAR20 | BARAB | 22 | 11 | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 2025-08-22 |  | CARLOS RODRIGO | JESSICA | IMPRODUTIVA | SIM | S/N | [5 empty] | SEM ACESSO | AGUARDANDO LIBERAÇÃO | S/N | MENOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | GRAN VILLE | RUA MIGUEL NAVARRO Y CANIZARES 140 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | CAZ03 | ARMAA | 60 | 15 | 2025-08-06 | 2025-08-07 | 2025-08-07 |  | CARLOS RODRIGO | JESSICA | IMPRODUTIVA | SIM | S/N | [5 empty] | SEM ACESSO | SINDICO / ADM NÃO AUTORIZOU | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | MANSAO HELENA BARROCO | RUA MIGUEL NAVARRO Y CANIZARES 297 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | CAZ03 | ARMAA | 60 | 10 | 2025-08-06 | 2025-08-07 | 2025-08-07 |  | GABRIEL MENDES | JESSICA | IMPRODUTIVA | SIM | S/N | [5 empty] | SEM ACESSO | SINDICO / ADM NÃO AUTORIZOU | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | MANSAO HELENA BARROCO | RUA MIGUEL NAVARRO Y CANIZARES 297 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | CAZ07 | ARMAA | 60 | 10 | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 2025-08-11 |  | GABRIEL MENDES | JESSICA | IMPRODUTIVA | SIM | S/N | [5 empty] | SEM ACESSO | SINDICO / ADM NÃO AUTORIZOU | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | S/N | VELAZ QUEZ | RUA MIGUEL NAVARRO Y CANIZARES 329 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | CAZ14 | AMRAA | 20 | 10 | 2025-07-01 | 2025-08-11 | S/N |  | JOSE VITOR | ALAN | IMPRODUTIVA | S/N | S/N |  |  | S/N |  |  | SEM ACESSO | CONDOMINIO SEM PORTARIA | S/N | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | VELAZ QUEZ | RUA MIGUEL NAVARRO Y CANIZARES 329 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | CAZ07 | ARMAA | 20 | 10 | 2025-08-06 | 2025-08-07 | 2025-08-07 |  | GABRIEL MENDES | JESSICA | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | KIT ENVIADO | ALISSON SANTOS | 2025-08-11 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA |  |  | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | JARDIM DAS ACACIAS | RUA MIGUEL NAVARRO Y CANIZARES 385 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | CAZ03 | ARMAA | 60 | 10 | 2025-08-06 | 2025-08-07 | 2025-08-07 |  | GABRIEL MENDES | JESSICA | IMPRODUTIVA | S/N | S/N | [5 empty] | SEM ACESSO | SINDICO / ADM NÃO AUTORIZOU | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | JARDIM DAS ACACIAS | RUA MIGUEL NAVARRO Y CANIZARES 385 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | CAZ04 | ARMAA | 60 | 10 | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 2025-08-11 |  | CARLOS RODRIGO | JESSICA | IMPRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | KIT ENVIADO | JOSE MARCOS | 2025-08-14 | SEM ACESSO | SINDICO / ADM NÃO AUTORIZOU | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | SERRA ATLANTICA | RUA MIGUEL NAVARRO Y CANIZARES 400 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | CAZ03 | ARMAA | 17 | 17 | 2025-08-06 | 2025-08-07 | 2025-08-07 |  | CARLOS RODRIGO | JESSICA | IMPRODUTIVA | S/N | S/N |  |  | S/N | S/N | S/N | SEM ACESSO | SINDICO / ADM NÃO AUTORIZOU | S/N | MENOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | S/N | SERRA ATLANTICA | RUA MIGUEL NAVARRO Y CANIZARES 400 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | CAZ07 | ARMAA | 60 | 15 | 2025-08-11 | 2025-08-12 | 2025-08-12 |  | ALISSON SILAS | ALAN | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | S/N |  |  | CONSTRUÇÃO CONCLUÍDA | S/N | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | ATIVAÇÃO | S/N | SERRA ATLANTICA | RUA MIGUEL NAVARRO Y CANIZARES 400 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | CAZ07 | ARMAA | 60 | 15 | 2025-08-11 | 2025-08-14 | 2025-08-14 |  | WILLIAMS MORAES | ALAN | PRODUTIVA | SIM | SIM | DOUGLAS PINHEIRO | 2025-08-16 | S/N |  |  | ATIVAÇÃO CONCLUÍDA |  |  | MAIOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | SERRA ATLANTICA | RUA MIGUEL NAVARRO Y CANIZARES 400 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | CAZ04 | ARMAA | 17 | 17 | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 2025-08-11 |  | CARLOS RODRIGO | JESSICA | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | KIT ENVIADO | JOSE MARCOS | 2025-08-14 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA |  |  | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | VILLA NOBRE | RUA MIGUEL NAVARRO Y CANIZARES 466 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | CAZ03 | ARMAA | 60 | 10 | 2025-08-06 | 2025-08-07 | 2025-08-07 |  | GABRIEL MENDES | JESSICA | IMPRODUTIVA | S/N | S/N | [5 empty] | SEM ACESSO | SINDICO / ADM NÃO AUTORIZOU | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
NAP LOTADA | SGD | ATIVAÇÃO | S/N | BOSQUE DO PARLEMO | RUA MIN ANTONIO CARLOS MAGALHÃES 1196 | SALVADOR | MDU LEGADO | S/N | BURAA | BURAA | 200 | 7 | 2025-08-14 | 2025-08-16 | 2025-08-18 |  | WILLIAMS MORAES | ALAN | PRODUTIVA | SIM | SIM | DOUGLAS PINHEIRO | 2025-08-16 | S/N |  |  | ATIVAÇÃO CONCLUÍDA | NÃO TERMINA HOJE 16/08/2025 |  | MAIOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | EDF PRIMUS | RUA MINA GERAIS 295 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | PIT13 | AMRAA | 10 | 5 | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 2025-08-26 |  | GABRIEL MENDES | JESSICA | PRODUTIVA | SIM | S/N | [5 empty] | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA |  | MENOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | ATIVAÇÃO | S/N | PABLO NEUDA | RUA MINAS GERAIS 163 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | BAR05 | BARAB | 20 | 5 | 2025-08-29 | 2025-09-01 | 2025-09-01 |  | RONALDO NEVES | ALAN | IMPRODUTIVA | S/N | S/N |  |  | S/N |  |  | SEM ACESSO | ADM INFORMOU QUE SINDICO AINDA NÃO AUTORIZOU | S/N | MENOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | ATIVAÇÃO | S/N | PABLO NEUDA | RUA MINAS GERAIS 163 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | BAR05 | BARAB | 20 | 5 | 2025-08-29 | 2025-09-01 | 2025-09-01 |  | RONALDO NEVES | ALAN | IMPRODUTIVA | S/N | S/N |  |  | S/N |  |  | SEM ACESSO | ADM INFORMOU QUE SINDICO AINDA NÃO AUTORIZOU | S/N | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | PABLO NERUDA | RUA MINAS GERAIS 163 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | PIT13 | AMRAA | 20 | 5 | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 2025-08-28 |  | CARLOS RODRIGO | JESSICA | PRODUTIVA | SIM | S/N | [5 empty] | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA |  | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | MINAS GERAIS SERVICE | RUA MINAS GERAIS 229 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N |  |  | 82 | 7 | 2025-09-05 | 2025-09-05 | 2025-09-05 |  | CARLOS RODRIGO | JESSICA | IMPRODUTIVA | SIM | S/N | [5 empty] | SEM ACESSO | AGUARDANDO LIBERAÇÃO |  | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | S/N | COSTA DOURADA | RUA MINAS GERAIS 298 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | BAR20 | BARAB | 82 | 7 | 2025-08-28 | 2025-08-27 | 2025-08-27 |  | ELTON BISPO | VALNEI | PRODUTIVA | SIM |  |  |  | S/N |  |  | CONSTRUÇÃO CONCLUÍDA | S/N | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | COSTA DOURADA | RUA MINAS GERAIS 298 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | PIT13 | AMRAA | 82 | 7 | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 2025-08-26 |  | CARLOS RODRIGO | JESSICA | PRODUTIVA | SIM | S/N | [5 empty] | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA |  | MAIOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | COM SINERGIA | ATIVAÇÃO | 170254568 | EDF EVIAN | RUA NITA COSTA 382 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | OND15 | ONDAA | S/N | S/N | 2025-08-28 | 2025-08-29 | 2025-08-30 |  | MANOEL ROBERTO | VALNEI | IMPRODUTIVA | S/N | SIM | JOSE MARCOS | 2025-09-05 | S/N | JOSE MARCOS | 2025-09-05 | SEM ACESSO | SINDICO NÃO AUTORIZOU O SERVIÇO | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
ON GOING | SGD | CONSTRUÇÃO | S/N | EDF NOVO HORIZONTE (BL. 140 A) | RUA NOVO HORIZONTE 39 | SALVADOR | MDU LEGADO | S/N | BRO24 | BRTAC | 60 | 15 | 2025-08-12 | 2025-08-13 | 2025-08-14 |  | ROBERIO ALMEIDA | VALNEI | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | S/N |  |  | CONSTRUÇÃO CONCLUÍDA | S/N | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
ON GOING | SGD | CONSTRUÇÃO | S/N | EDF NOVO HORIZONTE (BL. 140 D) | RUA NOVO HORIZONTE 39 | SALVADOR | MDU LEGADO | S/N | BRO24 | BRTAC | 60 | 15 | 2025-08-12 | 2025-08-13 | 2025-08-14 |  | ROBERIO ALMEIDA | VALNEI | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | S/N |  |  | CONSTRUÇÃO CONCLUÍDA | S/N | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
ON GOING | SGD | CONSTRUÇÃO | S/N | EDF NOVO HORIZONTE (BL. 140 C) | RUA NOVO HORIZONTE 39 | SALVADOR | MDU LEGADO | S/N | BRO24 | BRTAC | 60 | 15 | 2025-08-12 | 2025-08-15 | 2025-08-15 |  | ROBERIO ALMEIDA | VALNEI | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | S/N |  |  | CONSTRUÇÃO CONCLUÍDA | S/N | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | S/N | MIRANTE DO IGUATEMI | RUA NUMA POMPILIO BITENCOURT 1121 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | PER04 | PRBAA | 32 | 8 | 2025-08-11 | 2025-08-12 | 2025-08-12 |  | ROBERIO ALMEIDA | VALNEI | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | S/N |  |  | CONSTRUÇÃO CONCLUÍDA | S/N | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | ATIVAÇÃO | S/N | MIRANTE DO IGUATEMI | RUA NUMA POMPILIO BITENCOURT 1121 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | PER04 | PRBAA | 32 | 8 | 2025-08-11 | 2025-08-15 | 2025-08-15 |  | DIEGO GUEDES | VALNEI | PRODUTIVA | SIM | SIM | DOUGLAS PINHEIRO | 2025-08-16 | S/N |  |  | ATIVAÇÃO CONCLUÍDA |  |  | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | MIRANTE DO IGUATEMI | RUA NUMA POMPILIO BITENCOURT 1121 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | PER04 | PRBAA | 32 | 8 | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 2025-08-11 |  | GABRIEL MENDES | JESSICA | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | KIT ENVIADO | JOSE MARCOS | 2025-08-14 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA |  |  | MAIOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | COM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | 166129759 | EDF PALLAZZO | RUA OITO DE DEZEMBRO 116 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | BAR16 | BARAA | 20 | 20 | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2025-08-08 |  | ALISSON SILAS | ALAN | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | S/N |  |  | SEM ACESSO | SINDICO NÃO LIBEROU ACESSO | S/N | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | COM SINERGIA | ATIVAÇÃO | 166129759 | EDF PALLAZZO | RUA OITO DE DEZEMBRO 116 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | BAR16 | BARAA | 20 | 20 | 2025-08-04 | 2025-08-06 | 2025-08-06 |  | LUIS RICARDO | ALAN | IMPRODUTIVA | S/N | S/N |  |  | S/N |  |  | SEM ACESSO | SINDICO NÃO LIBEROU ACESSO | S/N | MENOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | MONTE BRASIL | RUA OITO DE DEZEMBRO 137 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | BAR16 | BARAA | 45 | 15 | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025-08-20 |  | CARLOS RODRIGO | JESSICA | IMPRODUTIVA | SIM | S/N | [5 empty] | SEM ACESSO | SEM ACESSO | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | COM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | 170255548 | EDF MANSAO PORTAL DA GRAÇA | RUA OITO DE DEZEMBRO 204 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | BAR16 | BARAA | S/N | S/N | 2025-08-28 | 2025-08-29 | 2025-08-29 |  | WILLIAMS MORAES | ALAN | PRODUTIVA | SIM |  |  |  | S/N |  |  | CONSTRUÇÃO CONCLUÍDA |  |  | MAIOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | COM SINERGIA | ATIVAÇÃO | 170255548 | EDF MANSAO PORTAL DA GRAÇA | RUA OITO DE DEZEMBRO 204 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | BAR16 | BARAA | S/N | S/N | 2025-08-28 | 2025-09-02 | 2025-09-03 |  | ELIOMAR MAIA | ALAN | PRODUTIVA | SIM | SIM | JOSE MARCOS | 2025-09-04 | S/N |  |  | ATIVAÇÃO CONCLUÍDA | FINALIZADO |  | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | Grace Tower | RUA OITO DE DEZEMBRO 227 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | BAR16 | BARAA | 45 | 15 | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025-08-20 |  | CARLOS RODRIGO | JESSICA | IMPRODUTIVA | SIM | S/N | [5 empty] | SEM ACESSO | SEM ACESSO | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | Grace Tower | RUA OITO DE DEZEMBRO 227 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | BAR16 | BARAA | 16 | 4 | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 2025-08-22 |  | CARLOS RODRIGO | JESSICA | IMPRODUTIVA | SIM | S/N | [5 empty] | SEM ACESSO | Porteiro não autorizou | S/N | MENOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | BARRA MASTER | RUA OITO DE DEZEMBRO 302 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | BAR16 | BARAA | 60 | 15 | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025-08-20 |  | GABRIEL MENDES | JESSICA | IMPRODUTIVA | SIM | S/N | [5 empty] | SEM ACESSO | SEM ACESSO | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | BARRA MASTER | RUA OITO DE DEZEMBRO 302 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | BAR16 | BARAA | 16 | 4 | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 2025-08-22 |  | GABRIEL MENDES | JESSICA | IMPRODUTIVA | SIM | S/N | [5 empty] | SEM ACESSO | Síndico / ADM não autorizou | S/N | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | COM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | 170248690 | EDF VOLTA DA COLINA | RUA OITO DE DEZEMBRO 351 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | GRC07 | BARAB | 22 | 11 | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025-08-26 |  | JOSE VITOR | ALAN | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | S/N |  |  | CONSTRUÇÃO CONCLUÍDA | S/N | S/N | MENOR QUE 30 HP's
ON GOING | SGD | ATIVAÇÃO | S/N | EDF TIETE | RUA OITO DE DEZEMBRO 605 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | BAR16 | BARAA | 16 | 4 | 2025-07-01 | S/N | S/N |  |  |  | PENDENTE |  |  |  |  | S/N | [5 empty] | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | ATIVAÇÃO | S/N | EDF GRAÇA PRIME | RUA OITO DE DEZEMBRO 628 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | BAR16 | BARAA | 16 | 4 | 2025-07-01 | S/N | S/N |  |  |  | PAUSA | S/N |  |  |  | S/N |  |  | PENDENCIA DE REDE | FIBRA SEM POTENCIA | NEGOCIAÇÃO MANUTENÇÃO CLARO | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | ATIVAÇÃO | S/N | EDF. PETIT | RUA OITO DE DEZEMBRO 687 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 373645624 | BAR16 | BARAA | 16 | 4 | 2025-07-01 | [5 empty] | PENDENTE |  |  |  |  | S/N | [5 empty] | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | S/N | EDF GALATE | RUA OITO DE DEZEMBRO, 382 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | GRC07 | BARAB | 12 | 3 | 2025-07-01 | 2025-07-19 | 2025-07-19 |  | DIEGO GUEDES | VALNEI | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | S/N |  |  | CONSTRUÇÃO CONCLUÍDA | S/N | S/N | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | ATIVAÇÃO | S/N | EDF GALATE | RUA OITO DE DEZEMBRO, 382 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | GRC07 | BARAB | 12 | 3 | 2025-07-01 | 2025-07-19 | 2025-07-19 |  | DIEGO GUEDES | VALNEI | PRODUTIVA | SIM | SIM | DOUGLAS PINHEIRO | 2025-07-26 | S/N |  |  | ATIVAÇÃO CONCLUÍDA |  |  | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | PROSPECÇÃO | S/N | EDF GALATE | RUA OITO DE DEZEMBRO, 382 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | GRC07 | BARAB | 12 | 3 | 2025-07-01 | 2025-07-22 | 2025-07-22 |  | HELDER MACHADO | ALAN | PRODUTIVA | S/N | S/N |  |  | KIT ENVIADO | JOSE MARCOS | 2025-07-22 | KIT ENVIADO | S/N | S/N | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | ATIVAÇÃO | S/N | EDF ESTORIL | RUA OITO DE DEZEMBRO, 580 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | BAR16 | BARAA | 24 | 6 | 2025-07-01 | 2025-07-17 | 2025-07-17 |  | EDIVAL SANTIAGO | VALNEI | PRODUTIVA | SIM | SIM | DOUGLAS PINHEIRO | 2025-07-26 | S/N |  |  | ATIVAÇÃO CONCLUÍDA |  |  | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | ATIVAÇÃO | S/N | EDF SAUIPE | RUA OITO DE DEZEMBRO, 663 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 367588505 | BAR17 | BARAB | 9 | 3 | 2025-07-01 | S/N | S/N |  |  |  | PAUSA | S/N |  |  |  | S/N |  |  | PENDENCIA DE REDE | FIBRA SEM POTENCIA | NEGOCIAÇÃO MANUTENÇÃO CLARO | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | PROSPECÇÃO | S/N | EDF SAUIPE | RUA OITO DE DEZEMBRO, 663 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 367588505 | BAR17 | BARAB | 9 | 3 | 2025-07-01 | 2025-08-14 | 2025-07-22 |  | HELDER MACHADO | ALAN | PRODUTIVA | S/N | S/N |  |  | KIT ENVIADO | JOSE MARCOS | 2025-08-14 | KIT ENVIADO | S/N | S/N | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | S/N | MARIA LUIZA | RUA PADRE CAMILO TORREND 96 | SALVADOR | MDU LEGADO | S/N | OND05 | FDRAA | 14 | 3 | 2025-07-01 | 2025-07-09 | 2025-07-09 |  | ALISSON SILAS | ALAN | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | S/N |  |  | CONSTRUÇÃO CONCLUÍDA | S/N | S/N | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | ATIVAÇÃO | S/N | MARIA LUIZA | RUA PADRE CAMILO TORREND 96 | SALVADOR | MDU LEGADO | S/N | OND05 | FDRAA | 14 | 3 | 2025-07-01 | 2025-07-15 | 2025-07-15 |  | EDIVAL SANTIAGO | VALNEI | PRODUTIVA | SIM | SIM | DOUGLAS PINHEIRO | 2025-08-17 | S/N |  |  | ATIVAÇÃO CONCLUÍDA |  |  | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | MARIA LUIZA | RUA PADRE CAMILO TORREND 96 | SALVADOR | MDU LEGADO | S/N | OND05 | FDRAA | 14 | 3 | 2025-07-01 | 2025-07-07 | 2025-07-07 |  | CARLOS RODRIGO | JESSICA | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | KIT ENVIADO | ALISSON SANTOS | 2025-07-17 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA |  |  | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | COM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | 170266205 | COND. GREENVILLE | RUA PADRE CASIMIRO QUIROGA 572 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | IMB03 | IMBAC | 28 | 7 | 2025-09-05 | 2025-09-06 | 2025-09-09 |  | MANOEL ROBERTO | ALAN | PRODUTIVA |  |  |  |  | S/N |  |  | FINALIZADO | FINALIZADO |  | MENOR QUE 30 HP's
ON GOING | SGD | ATIVAÇÃO | S/N | EDF AMSTERDAN | RUA PADRE FEIJÓ | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | GRC11 | BARAB | 24 | 7 | 2025-07-01 | 2025-07-05 | 2025-07-05 |  | EDIVAL SANTIAGO | VALNEI | PRODUTIVA | SIM | SIM | DOUGLAS PINHEIRO | 2025-05-07 | S/N |  |  | BOOK ENVIADO | S/N | S/N | MENOR QUE 30 HP's
ON GOING | SGD | CONSTRUÇÃO | S/N | OCEAN HOUSE | RUA PADRE SILVEIRA SALVES 04 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | CAZ03 | STPAAA | 225 | 25 | 2025-08-15 | 2025-08-26 | 2025-08-26 |  | LUIS RICARDO | ALAN | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | S/N |  |  | CONSTRUÇÃO CONCLUÍDA | S/N | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
SAR | SEM SINERGIA | ATIVAÇÃO | S/N | OCEAN HOUSE | RUA PADRE SILVEIRA SALVES 04 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | CAZ03 | STPAAA | 226 | 26 | 2025-08-15 | 2025-09-08 | 2025-09-08 |  | LUIS RICARDO | ALAN | PRODUTIVA | SIM | SIM | JOSE MARCOS | 2025-09-09 | S/N |  |  | ATIVAÇÃO CONCLUÍDA |  |  | MAIOR QUE 30 HP's
ON GOING | SGD | VISTORIA | S/N | OCEAN HOUSE | RUA PADRE SILVEIRA SALVES 04 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | CAZ03 | STPAAA | 225 | 25 | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 2025-08-15 |  | GABRIEL MENDES | JESSICA | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | KIT ENVIADO | GABRIEL MENDES | 2025-08-16 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA |  |  | MAIOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | COM SINERGIA | ATIVAÇÃO | S/N | SEM NOME | RUA PARA 484 | SALVADOR | MDU LEGADO | S/N | PIT29 | PTBAA | 22 | 11 | 2025-08-07 | 2025-08-08 | 2025-08-08 |  | DENILSON MOREIRA | ALAN | PRODUTIVA | SIM | SIM | DOUGLAS PINHEIRO | 2025-08-16 | S/N |  |  | ATIVAÇÃO CONCLUÍDA |  |  | MENOR QUE 30 HP's
NAP LOTADA | SGD | VISTORIA | S/N | GAIVOTA | RUA PARA 549 | SALVADOR | MDU LEGADO | S/N | PIT44 | PTBAA | 12 | 3 | 2025-07-01 | 2025-07-23 | 2025-07-23 |  | GABRIEL MENDES | JESSICA | IMPRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | S/N | S/N | S/N | SEM ACESSO | SINDICO / ADM NÃO AUTORIZOU | S/N | MENOR QUE 30 HP's
NAP LOTADA | SGD | VISTORIA | S/N | GAIVOTA | RUA PARA 549 | SALVADOR | MDU LEGADO | S/N | PIT44 | AMRAA | 12 | 3 | 2025-07-01 | 2025-07-12 | 2025-07-12 |  | GABRIEL MENDES | JESSICA | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | S/N | S/N | S/N | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA |  |  | MENOR QUE 30 HP's
NAP LOTADA | SGD | VISTORIA | S/N | GAIVOTA | RUA PARA 549 | SALVADOR | MDU LEGADO | S/N | PIT44 | PTBAA | 12 | 3 | 2025-07-01 | 2025-07-08 | 2025-07-08 |  | GABRIEL MENDES | JESSICA | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | KIT ENVIADO | GABRIEL MENDES | 2025-07-30 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA |  |  | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | COM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | 167942569 | SEM NOME | RUA PARA 568 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | PIT29 | PTBAA | 22 | 4 | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 2025-08-20 |  | DIEGO GUEDES | VALNEI | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | S/N |  |  | CONSTRUÇÃO CONCLUÍDA | S/N | S/N | MENOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | S/N | EDF RIO PARANA | RUA PARAIBA 130 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | PIT33 | PTBAA | 60 | 15 | 2025-07-01 | 2025-07-11 | 2025-07-11 |  | ALISSON SILAS | ALAN | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | S/N |  |  | CONSTRUÇÃO CONCLUÍDA | S/N | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | PROSPECÇÃO | S/N | EDF RIO PARANA | RUA PARAIBA 130 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | PIT42 | AMRAA | 60 | 15 | 2025-07-01 | 2025-07-11 | 2025-07-11 |  | ALISSON SILAS | ALAN | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | PENDENTE |  |  | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | S/N | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
ON GOING | SGD | ATIVAÇÃO | S/N | EDF RIO PARANA | RUA PARAIBA 130 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | PIT33 | PTBAA | 60 | 13 | 2025-06-17 | 2025-08-25 | 2025-08-25 |  | TIAGO DOS SANTOS | ALAN | PRODUTIVA | SIM | SOLICITADO |  |  | S/N |  |  | MDU PARCIALMENTE ATIVO | FIBRA SEM POTENCIA ¦ 04/09/25 SOLICITADO AO TECNICO AS FOTOS PARA CONFECÇÃO DO BOOK | NEGOCIAÇÃO MANUTENÇÃO CLARO | MAIOR QUE 30 HP's
NAP LOTADA | SGD | VISTORIA | S/N | MORADA DOS PRINCIPES | RUA PARATI 134 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | APH04 | PATAA | 32 | 8 | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 2025-08-21 |  | GABRIEL MENDES | JESSICA | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | KIT ENVIADO | JOSE MARCOS | 2025-08-25 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA |  | MAIOR QUE 30 HP's
NAP LOTADA | SGD | VISTORIA | S/N | MORADA DOS PRINCIPES | RUA PARATI 134 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | APH04 | PATAA | 32 | 8 | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 2025-08-21 |  | GABRIEL MENDES | JESSICA | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | KIT ENVIADO | JOSE MARCOS | 2025-08-25 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA |  | MAIOR QUE 30 HP's
NAP LOTADA | SGD | VISTORIA | S/N | MORADA DOS PRINCIPES | RUA PARATI 134 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | APH04 | PATAA | 32 | 8 | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 2025-08-21 |  | GABRIEL MENDES | JESSICA | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | KIT ENVIADO | JOSE MARCOS | 2025-08-25 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA |  | MAIOR QUE 30 HP's
NAP LOTADA | SGD | VISTORIA | S/N | MORADA DOS PRINCIPES | RUA PARATI 134 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | APH04 | PATAA | 32 | 8 | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 2025-08-21 |  | GABRIEL MENDES | JESSICA | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | KIT ENVIADO | JOSE MARCOS | 2025-08-25 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA |  | MAIOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | RESERVA DOS PASSAROS | RUA PASQUALE GATTO 394 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N |  |  |  |  | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 2025-09-08 |  |  | JESSICA | [11 empty] | MAIOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | COND VIVENDA UNIVERSITARIA 1 | RUA PATARO MACHADO 33 | LAURO DE FREITAS | ALTO VALOR 2025 | S/N | ARQAAA | PTGAA | 16 | 4 | 2025-07-01 | 2025-07-24 | 2025-07-24 |  | GABRIEL MENDES | JESSICA | IMPRODUTIVA | SIM | S/N | [5 empty] | SEM ACESSO | SINDICO / ADM NÃO AUTORIZOU | S/N | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | RESIDENCIAL ATENAS | RUA PATARO MACHADO, 159 | LAURO DE FREITAS | ALTO VALOR 2025 | 375088835 | ARQAAA | PTGAA | 16 | 4 | 2025-07-01 | 2025-07-24 | 2025-07-24 |  | GABRIEL MENDES | JESSICA | IMPRODUTIVA | SIM | S/N | [5 empty] | SEM ACESSO | SINDICO / ADM NÃO AUTORIZOU | S/N | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | COM SINERGIA | ATIVAÇÃO | 168113221 | SEM NOME | RUA PAULO AFONSO 155 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | CDL03 | BARAA | 22 | 11 | 2025-08-08 | 2025-08-11 | 2025-08-12 |  | DIEGO GUEDES | VALNEI | PRODUTIVA | SIM | SIM | VERUSCA SOUZA | 2025-08-15 | S/N |  |  | ATIVAÇÃO CONCLUÍDA |  |  | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | COM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | 170206598 | SEM NOME | RUA PAULO AFONSO 176 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | GRC02 | BARAA | 16 | 4 | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 2025-08-14 |  | WALTER BISPO | VALNEI | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | S/N |  |  | CONSTRUÇÃO CONCLUÍDA | S/N | S/N | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | COM SINERGIA | ATIVAÇÃO | 170206598 | SEM NOME | RUA PAULO AFONSO 176 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | GRC02 | BARAA | 16 | 4 | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 2025-08-14 |  | WALTER BISPO | VALNEI | PRODUTIVA | SIM | SIM | VERUSCA SOUZA | 2025-08-15 | S/N |  |  | ATIVAÇÃO CONCLUÍDA |  |  | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | S/N | MEXICO | RUA PAULO VI 1656 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | PIT02 | PTBAA | 16 | 4 | 2025-07-01 | 2025-07-18 | 2025-07-18 |  | TIAGO DOS SANTOS | ALAN | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | S/N |  |  | CONSTRUÇÃO CONCLUÍDA | S/N | S/N | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | PROSPECÇÃO | S/N | MEXICO | RUA PAULO VI 1656 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | PIT02 | PTBAA | 16 | 4 | 2025-07-01 | 2025-07-19 | 2025-07-19 |  | TIAGO DOS SANTOS | ALAN | PRODUTIVA | S/N | S/N |  |  | KIT ENVIADO | ALISSON SANTOS | 2025-08-22 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | S/N | S/N | MENOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | MONTE BELO | RUA PC IGARATINGA 206 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | BRO27 | BRTAC | 82 | 7 | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 2025-09-02 |  | GABRIEL MENDES | JESSICA | IMPRODUTIVA | SIM | S/N | [5 empty] | SEM ACESSO | SEM ACESSO |  | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | PRAIA DA PITUBA | RUA PC IGARATINGA 236 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | BRO27 | BRTAC | 82 | 7 | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 2025-09-02 |  | CARLOS RODRIGO | JESSICA | IMPRODUTIVA | SIM | S/N | [5 empty] | SEM ACESSO | AGUARDANDO LIBERAÇÃO |  | MAIOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | COM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | 170270814 | EDF SANTA CRUZ | RUA PEDRO MILTON DE BRITO 162 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 376352251 | GRC07 | BARAA | 41 | 10 | 2025-09-09 | 2025-09-09 | 2025-09-10 |  | WALTER BISPO | ALAN | PRODUTIVA |  |  |  |  | S/N |  |  | MDU PARCIALMENTE ATIVO | FIBRA SEM POTENCIA / EVIDENCIA NO GRUPO |  | MAIOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | ATIVAÇÃO | S/N | EDF ESPLANADA | RUA PERNAMBUCO / AV MANOEL DIAS, 153 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | S/N | S/N | 32 | 8 | 2025-08-27 | 2025-09-11 |  | 1969-12-31 21:00 | IAN SAMPAIO | ALAN | EM ROTA |  |  |  |  | S/N |  |  |  | DATA PROGRAMADA |  | MAIOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | COM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | 170264091 | EDF ESPLANADA | RUA PERNAMBUCO / AV MANOEL DIAS, 153 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | CAZ07 | STPAA | 100 | 6 | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 2025-09-04 |  | IAN SAMPAIO | ALAN | IMPRODUTIVA | S/N |  |  |  | S/N |  |  | PENDENCIA DE REDE | PENDENCIA DE REDE |  | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | PROSPECÇÃO | S/N | RIO ARAGUAIA | RUA PIAUI 384 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | PIT13 | AMRAA | 60 | 15 | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 2025-08-27 |  | PAULO IVO | ALAN | PRODUTIVA | SIM | S/N | [5 empty] | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | S/N | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | PROSPECÇÃO | S/N | COND. VELA BRANCA - BLOCO A | RUA PIAUI 439 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | PIT13 | AMRAA | 60 | 15 | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 2025-08-27 |  | PAULO IVO | ALAN | PRODUTIVA | SIM | S/N | [5 empty] | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | S/N | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | PROSPECÇÃO | S/N | COND. VELA BRANCA - BLOCO B | RUA PIAUI 439 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | PIT13 | AMRAA | 60 | 15 | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 2025-08-27 |  | PAULO IVO | ALAN | PRODUTIVA | SIM | S/N | [5 empty] | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | S/N | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | S/N | PITUBA RESIDENCE | RUA PIAUI 661 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | CAZ07 | STPAA | 56 | 14 | 2025-08-27 | 2025-09-01 | 2025-09-02 |  | ALISSON SILAS | ALAN | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | S/N |  |  | CONSTRUÇÃO CONCLUÍDA | RDO SOLICITADA 03/09 |  | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | S/N | PITUBA RESIDENCE | RUA PIAUI 661 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | CAZ07 | STPAA | 56 | 14 | 2025-08-27 | 2025-09-01 | 2025-09-02 |  | ALISSON SILAS | ALAN | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | S/N |  |  | CONSTRUÇÃO CONCLUÍDA | RDO SOLICITADA 03/09 |  | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | ATIVAÇÃO | S/N | PITUBA RESIDENCE | RUA PIAUI 661 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | CAZ07 | STPAA | 56 | 14 | 2025-08-27 | 2025-09-01 | 2025-09-02 |  | PAULO IVO | ALAN | PRODUTIVA | SIM | SIM | DOUGLAS PINHEIRO | 2025-09-05 | S/N |  |  | ATIVAÇÃO CONCLUÍDA | RDO SOLICITADA 03/09 / SOLICITADO 04/09 / FIBRAS SEM POTENCIA |  | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | ATIVAÇÃO | S/N | PITUBA RESIDENCE | RUA PIAUI 661 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | CAZ07 | STPAA | 56 | 14 | 2025-08-27 | 2025-09-01 | 2025-09-02 |  | PAULO IVO | ALAN | PRODUTIVA | SIM | SIM | DOUGLAS PINHEIRO | 2025-09-05 | S/N |  |  | ATIVAÇÃO CONCLUÍDA | RDO SOLICITADA 03/09 / SOLICITADO 04/09 / FIBRA SEM POTENCIA |  | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | PITUBA RESIDENCE | RUA PIAUI 661 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | PIT13 | AMRAA | 112 | 14 | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 2025-08-27 |  | CARLOS RODRIGO | JESSICA | PRODUTIVA | SIM | S/N | [5 empty] | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA |  | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | STAR PALACE | RUA PIAUI 679 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | PIT13 | AMRAA | 82 | 12 | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 2025-08-29 |  | CARLOS RODRIGO | JESSICA | IMPRODUTIVA | SIM | S/N | [5 empty] | SEM ACESSO | SEM ACESSO | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | MONTE REY | RUA PIAUI 713 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | PIT13 | AMRAA | 17 | 6 | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 2025-08-28 |  | CARLOS RODRIGO | JESSICA | IMPRODUTIVA | SIM | S/N | [5 empty] | SEM ACESSO | AGUARDANDO LIBERAÇÃO | S/N | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | ARBORETTO | RUA PITUBA 138 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | APH04 | PATAA | 14 | 4 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-09-01 |  | LAZARO REIS | JESSICA | IMPRODUTIVA | SIM | S/N | [5 empty] | SEM ACESSO | AGUARDANDO LIBERAÇÃO |  | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | ATIVAÇÃO | S/N | PALM VILLE | RUA PITUBAS 72 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | APH04 | PATAA | 56 | 14 | 2025-08-29 | [5 empty] | PENDENTE |  |  |  |  | S/N |  |  |  | TECNICO ATUANDO |  | MAIOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | ATIVAÇÃO | S/N | PALM VILLE | RUA PITUBAS 72 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | APH04 | PATAA | 56 | 14 | 2025-08-29 | [5 empty] | PENDENTE |  |  |  |  | S/N |  |  |  | TECNICO ATUANDO EM ATIVIDADE DE REDE , PROVAVELMENTE FINALIZA ATIVIDADE DE REDE PELA TARDE |  | MAIOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | ATIVAÇÃO | S/N | PEQUENO PRINCIPE | RUA PLÍNIO MOSCOSO , 1123 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 367279534 | OND14 | ONDAA | 12 | 3 | 2025-07-01 | 2025-07-07 | 2025-07-07 |  | RAFAEL SOUZA | ALAN | PAUSA | S/N | SIM |  |  | S/N |  |  | PENDENCIA DE REDE | FIBRA SEM POTENCIA | NEGOCIAÇÃO MANUTENÇÃO CLARO | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | ATIVAÇÃO | S/N | OPERA RESIDENCE | RUA PLINIO MOSCOSO 1163 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | OND14 | ONDAA | 24 | 8 | 2025-04-04 | 2025-07-04 | 2025-07-04 |  | RAFAEL SOUZA | ALAN | PRODUTIVA | S/N | S/N | ALISSON SANTOS | 2025-09-08 | S/N |  |  | SEM ACESSO | SEM ACESSO A CAIXA M , CAMINHÃO OBSTRUINDO | S/N | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | SOL DE VERAO | RUA PLÍNIO MOSCOSO 1248 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | OND15 | ONDAA | 16 | 4 | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 2025-08-15 |  | LAZARO ANTONIO | JESSICA | IMPRODUTIVA | SIM | S/N | [5 empty] | SEM ACESSO | SINDICO / ADM NÃO AUTORIZOU | S/N | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | ATIVAÇÃO | S/N | EDF PEQUENO PRINCIPE | RUA PLÍNIO MOSCOSO, 1123 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | S/N | S/N | 12 | 3 | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 2025-08-28 |  | DENILSON MOREIRA | ALAN | PRODUTIVA | SIM | SIM | VERUSCA SOUZA | 2025-08-30 | S/N |  |  | ATIVAÇÃO CONCLUÍDA |  |  | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | ATIVAÇÃO | S/N | COLINA DO APIPEMA | RUA PLÍNIO MOSCOSO, 1141 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | S/N | S/N | 12 | 3 | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 2025-08-28 |  | DENILSON MOREIRA | ALAN | PRODUTIVA | SIM | SIM | VERUSCA SOUZA | 2025-08-30 | S/N |  |  | ATIVAÇÃO CONCLUÍDA |  |  | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | ATIVAÇÃO | S/N | ED COLINA DO APIPEMA | RUA PLÍNIO MOSCOSO, 1141 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 367279525 | OND14 | ONDAA | 8 | 2 | 2025-06-17 | 2025-07-04 | 2025-07-04 |  | EDIVAL SANTIAGO | VALNEI | PRODUTIVA | SIM | SIM | DOUGLAS PINHEIRO | 2025-07-26 | S/N |  |  | ATIVAÇÃO CONCLUÍDA |  |  | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | ATIVAÇÃO | S/N | ED SAINT MATHIEU | RUA PLÍNIO MOSCOSO, 1163 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | OND14 | ONDAA | 24 | 12 | 2025-08-26 | 2025-08-27 | 2025-08-27 |  | TIAGO SANTANA | ALAN | IMPRODUTIVA | S/N | S/N |  |  | S/N |  |  | SEM ACESSO | SINDICO CISMOU COM OS TECNICOS E FOI NECESSARIO QUE OS TECNICOS SE RETIRASSEM | S/N | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | ATIVAÇÃO | S/N | OPERA RESIDENCE | RUA PLÍNIO MOSCOSO, 1163 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | S/N | S/N | 22 | 11 | 2025-08-27 | 2025-08-28 | 2025-08-28 |  | DENILSON MOREIRA | ALAN | PRODUTIVA | SIM | SIM | ALISSON SANTOS | 2025-09-08 | S/N |  |  | ATIVAÇÃO CONCLUÍDA |  |  | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | PROSPECÇÃO | S/N | MARINA DI MESSINA | RUA PLINIO MOSCOSO, 1275 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | OND18 | ONDAA | 11 | 11 | 2025-07-01 | 2025-08-25 | 2025-07-25 |  | HELDER MACHADO | VALNEI | PRODUTIVA | S/N | S/N |  |  | KIT ENVIADO | JOSE MARCOS | 2025-08-25 | KIT ENVIADO | S/N | S/N | MENOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | RONDONIA | RUA PLINIO MOSCOSO, 236 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 376986544 | OND14 | ONDAA | 49 | 11 | 2025-07-01 | 2025-07-11 | 2025-07-11 |  | GABRIEL MENDES | JESSICA | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | PENDENTE |  |  | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA |  |  | MAIOR QUE 30 HP's
ON GOING | SGD | ATIVAÇÃO | S/N | ED. SAO NICOLAU | RUA PLINIO MOSCOSO, 310 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | OND19 | ONDAA | 36 | 8 | 2025-07-01 | S/N | S/N |  |  |  | PENDENTE |  |  |  |  | S/N | [5 empty] | MAIOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | PROSPECÇÃO | S/N | ILHA DA MARE | RUA PLÍNIO MOSCOSO, 486 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 371644738 | OND03 | FDRAA | 27 | 13 | 2025-06-17 | 2025-07-04 | 2025-07-04 |  | HELDER MACHADO | VALNEI | PRODUTIVA | S/N | S/N |  |  | KIT ENVIADO | JOSE MARCOS | 2025-07-04 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | S/N | S/N | MENOR QUE 30 HP's
ON GOING | SGD | ATIVAÇÃO | S/N | EDF SÃO HILARIO | RUA PLINIO MOSCOSO, 735 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 387029106 | OND15 | ONDAA | 16 | 4 | 2025-07-01 | 2025-07-05 | 2025-07-05 |  | MANOEL ROBERTO | JESSICA | PRODUTIVA | S/N | S/N | DOUGLAS PINHEIRO | 2025-07-05 | S/N |  |  | BOOK ENVIADO | S/N | S/N | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | COND VISAO | RUA PLÍNIO MOSCOSO, 879 | SALVADOR | MDU LEGADO | 366841989 | OND19 | ONDAA | 22 | 58 | 2025-07-01 | 2025-07-28 | 2025-07-28 |  | LAZARO ANTONIO | JESSICA | IMPRODUTIVA | SIM | S/N | [5 empty] | SEM ACESSO | Porteiro não autorizou | S/N | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | COND VISAO | RUA PLÍNIO MOSCOSO, 879 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 366841989 | OND19 | ONDAA | 22 | 58 | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2025-08-12 |  | LAZARO ANTONIO | JESSICA | IMPRODUTIVA | SIM | S/N | [5 empty] | SEM ACESSO | SINDICO / ADM NÃO AUTORIZOU | S/N | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | COND VISAO | RUA PLÍNIO MOSCOSO, 879 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | OND19 | ONDAA | 58 | 22 | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 2025-08-15 |  | LAZARO ANTONIO | JESSICA | IMPRODUTIVA | SIM | S/N | [5 empty] | SEM ACESSO | SINDICO / ADM NÃO AUTORIZOU | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | S/N | EDF SERRA DOS BARRIS - BLOCO A | RUA POLITEAMA DE BAIXO 360 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 367317223 | GAR05 | NZRAA | 68 | 17 | 2025-08-01 | 2025-08-04 | 2025-08-05 |  | ELTON BISPO | VALNEI | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | S/N |  |  | CONSTRUÇÃO CONCLUÍDA | S/N | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | S/N | EDF SERRA DOS BARRIS - BLOCO B | RUA POLITEAMA DE BAIXO 360 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 382504871 | GAR05 | NZRAA | 68 | 17 | 2025-08-01 | 2025-08-04 | 2025-08-05 |  | ELTON BISPO | VALNEI | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | S/N |  |  | CONSTRUÇÃO CONCLUÍDA | S/N | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | ATIVAÇÃO | S/N | EDF SERRA DOS BARRIS - BLOCO A | RUA POLITEAMA DE BAIXO 360 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 367317223 | GAR05 | NZRAA | 68 | 17 | 2025-08-01 | 2025-08-11 | 2025-08-11 |  | TIAGO DOS SANTOS | ALAN | PAUSA | S/N | S/N |  |  | S/N |  |  | REDE RESOLVIDA | FIBRA SEM POTENCIA | NEGOCIAÇÃO MANUTENÇÃO CLARO | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | ATIVAÇÃO | S/N | EDF SERRA DOS BARRIS - BLOCO A | RUA POLITEAMA DE BAIXO 360 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 367317223 | GAR05 | NZRAA | 68 | 17 | 2025-08-01 | 2025-09-02 | 2025-09-02 |  | DIEGO GUEDES | ALAN | PRODUTIVA | SIM | SIM | DOUGLAS PINHEIRO | 2025-09-08 | S/N |  |  | ATIVAÇÃO CONCLUÍDA |  | NEGOCIAÇÃO MANUTENÇÃO CLARO | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | ATIVAÇÃO | S/N | EDF SERRA DOS BARRIS - BLOCO B | RUA POLITEAMA DE BAIXO 360 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 382504871 | GAR05 | NZRAA | 68 | 17 | 2025-08-01 | 2025-08-11 | 2025-08-11 |  | TIAGO DOS SANTOS | ALAN | PAUSA | S/N | S/N |  |  | S/N |  |  | REDE RESOLVIDA | FIBRA SEM POTENCIA | NEGOCIAÇÃO MANUTENÇÃO CLARO | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | ATIVAÇÃO | S/N | EDF SERRA DOS BARRIS - BLOCO B | RUA POLITEAMA DE BAIXO 360 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 382504871 | GAR05 | NZRAA | 68 | 17 | 2025-08-01 | 2025-09-02 | 2025-09-02 |  | DIEGO GUEDES | ALAN | PRODUTIVA | SIM | SIM | DOUGLAS PINHEIRO | 2025-09-04 | S/N |  |  | ATIVAÇÃO CONCLUÍDA |  | NEGOCIAÇÃO MANUTENÇÃO CLARO | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | EDF SERRA DOS BARRIS | RUA POLITEAMA DE BAIXO 360 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | BAR11 | NZRAA | 38 | 17 | 2025-07-01 | 2025-07-31 | 2025-07-31 |  | LAZARO ANTONIO | JESSICA | IMPRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | KIT ENVIADO | ALISSON SANTOS | 2025-09-01 | SEM ACESSO | AGUARDANDO LIBERAÇÃO | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | EDF SERRA DOS BARRIS | RUA POLITEAMA DE BAIXO 360 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 367317223 | GAR05 | NZRAA | 68 | 17 | 2025-06-17 | 2025-08-01 | 2025-08-01 |  | LAZARO ANTONIO | JESSICA | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | KIT ENVIADO | ALISSON SANTOS | 2025-09-01 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA |  | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | EDF SERRA DOS BARRIS | RUA POLITEAMA DE BAIXO 360 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 382504871 | GAR05 | NZRAA | 68 | 17 | 2025-06-17 | 2025-08-01 | 2025-08-01 |  | LAZARO ANTONIO | JESSICA | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | KIT ENVIADO | ALISSON SANTOS | 2025-09-01 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA |  | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | S/N | VALLE APART CLUB | RUA PONCIANO DE OLIVEIRA 68/70 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | CAZ03 | ARMAA | 64 | 4 | 2025-06-17 | 2025-08-04 | 2025-08-04 |  | DIEGO GUEDES | VALNEI | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | S/N |  |  | CONSTRUÇÃO CONCLUÍDA | S/N | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | ATIVAÇÃO | S/N | VALLE APART CLUB | RUA PONCIANO DE OLIVEIRA 68/70 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | CAZ03 | ARMAA | 64 | 4 | 2025-06-17 | 2025-08-04 | 2025-08-05 |  | DIEGO GUEDES | VALNEI | PAUSA | S/N | S/N |  |  | S/N |  |  | PENDENCIA DE REDE | FIBRA SEM POTENCIA | NEGOCIAÇÃO MANUTENÇÃO CLARO | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | VALLE APART CLUB - TORRE A | RUA PONCIANO DE OLIVEIRA 68/70 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | CAZ03 | ARMAA | 64 | 4 | 2025-06-17 | 2025-08-01 | 2025-08-01 |  | CARLOS RODRIGO | JESSICA | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | KIT ENVIADO | JOSE MARCOS | 2025-08-05 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA |  | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | VALLE APART CLUB - TORRE B | RUA PONCIANO DE OLIVEIRA 68/70 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | CAZ03 | ARMAA | 64 | 4 | 2025-06-17 | 2025-08-01 | 2025-08-01 |  | CARLOS RODRIGO | JESSICA | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | KIT ENVIADO | JOSE MARCOS | 2025-08-05 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA |  | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | VALLE APART CLUB - TORRE C | RUA PONCIANO DE OLIVEIRA 68/70 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | CAZ03 | ARMAA | 64 | 4 | 2025-06-17 | 2025-08-01 | 2025-08-01 |  | CARLOS RODRIGO | JESSICA | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | KIT ENVIADO | JOSE MARCOS | 2025-08-05 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA |  | MAIOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | COM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | 240436137 | COND. PRAIAS DO ATLANTICO | RUA PRAIA DE TAMBAU 1 | LAURO DE FREITAS | MDU LEGADO | S/N | LFS19 | VLRAA | 25 | 4 | 2025-07-01 | 2025-07-07 | 2025-07-07 |  | HELDER MACHADO | ALAN | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | S/N |  |  | CONSTRUÇÃO CONCLUÍDA | S/N | S/N | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | COM SINERGIA | ATIVAÇÃO | 240436137 | COND. PRAIAS DO ATLANTICO | RUA PRAIA DE TAMBAU 1 | LAURO DE FREITAS | MDU LEGADO | S/N | LFS19 | VLRAA | 25 | 4 | 2025-07-18 | 2025-07-19 | 2025-07-19 |  | ELIOMAR MAIA | ALAN | PRODUTIVA | SIM | SIM | DOUGLAS PINHEIRO | 2025-07-19 | S/N |  |  | BOOK ENVIADO | S/N | S/N | MENOR QUE 30 HP's
ON GOING | SGD | ATIVAÇÃO | S/N | SEM NOME | RUA PRESIDENT KENNEDY 42 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | BAR18 | BARAA | 11 | 11 | 2025-07-01 | 2025-07-05 | 2025-07-05 |  | MANOEL ROBERTO | ALAN | PRODUTIVA | SIM | SIM | DOUGLAS PINHEIRO |  | S/N |  |  | BOOK ENVIADO | S/N | S/N | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | BARRA DO SOL | RUA PRINCESA ISABEL 211 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | BAR16 | BARAA | 16 | 4 | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 2025-09-04 |  | CARLOS RODRIGO | JESSICA | IMPRODUTIVA | SIM | S/N | [5 empty] | SEM ACESSO | Síndico / ADM não autorizou |  | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | EDF MARIA ISABEL | RUA PRINCESA ISABEL 38 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | BAR16 | BARAA | 16 | 4 | 2025-09-05 | 2025-09-05 | 2025-09-05 |  | LAZARO REIS | JESSICA | IMPRODUTIVA | SIM | S/N | [5 empty] | SEM ACESSO | AGUARDANDO LIBERAÇÃO |  | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | COM SINERGIA | ATIVAÇÃO | 169396545 | MANSAO SOL NASCENTE | RUA PRINCESA ISABEL 559 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | BAR16 | BARAA | 24 | 6 | 2025-06-17 | 2025-08-11 | 2025-08-12 |  | LUIS RICARDO | ALAN | PRODUTIVA | SIM | SIM | VERUSCA SOUZA | 2025-07-05 | S/N |  |  | ATIVAÇÃO CONCLUÍDA |  |  | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | VISTORIA | 169396545 | MANSAO SOL NASCENTE | RUA PRINCESA ISABEL 559 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | BAR16 | BARAA | 24 | 6 | 2025-06-17 | 2025-08-01 | 2025-08-01 |  | CARLOS RODRIGO | JESSICA | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | PENDENTE |  |  | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA |  | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | COM SINERGIA | ATIVAÇÃO | 170257826 | COND MARIA DAS GRAÇAS | RUA PRINCESA ISABEL 623 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | BAR16 | BARAA | S/N | S/N | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 2025-08-29 |  | MANOEL ROBERTO | VALNEI | PRODUTIVA | SIM | SIM | JOSE MARCOS | 2025-09-05 | S/N |  |  | ATIVAÇÃO CONCLUÍDA | TECNICO SINALIZOU QUE FINALIZA HOJE |  | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | S/N | EDF MANSAO OLGA PONTES | RUA PRINCESA LEOPOLDINA 238 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | BAR16 | BARAA | 52 | 13 | 2025-07-01 | S/N | S/N |  |  |  | PENDENTE |  |  |  |  | S/N | [5 empty] | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | EDF MANSAO OLGA PONTES | RUA PRINCESA LEOPOLDINA 238 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | BAR16 | BARAA | 52 | 13 | 2025-07-01 | 2025-07-22 | 2025-07-22 |  | LAZARO ANTONIO | JESSICA | PRODUTIVA | SIM | S/N | JOSE MARCOS | 2025-07-28 | KIT ENVIADO |  |  | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA |  |  | MAIOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | VILA FLAMBOYANT | RUA PROCURADOR NELSON CASTRO 136 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N |  |  | 16 | 4 | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 2025-09-03 |  | LAZARO REIS | JESSICA | PRODUTIVA | SIM | S/N | [5 empty] | VISTORIADO | VISTORIADO |  | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | COM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | 373697136 | EDF SILVANA NEVES | RUA PROF. CASSILANDRO BARBUDA 435 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | ARM05 | ARMAA | 16 | 4 | 2025-07-01 | 2025-07-11 | 2025-07-13 |  | IAN SAMPAIO | ALAN | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | S/N |  |  | CONSTRUÇÃO CONCLUÍDA | S/N | S/N | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | COM SINERGIA | ATIVAÇÃO | 373697136 | EDF SILVANA NEVES | RUA PROF. CASSILANDRO BARBUDA 435 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | CAZ03 | ARMAA | 14 | 6 | 2025-06-17 | 2025-08-11 | 2025-08-11 |  | MANOEL ROBERTO | VALNEI | IMPRODUTIVA | S/N | S/N |  |  | S/N |  |  | SEM ACESSO | MORADORA NÃO PERMITIU O ACESSO DO TECNICO | S/N | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | COM SINERGIA | ATIVAÇÃO | 168678512 | EDF MILIANO MARITTIMA | RUA PROFESSOR ALMIR FALCÃO 125 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | GRC11 | ONDAA | 21 | 21 | 2025-08-04 | 2025-08-07 | 2025-08-07 |  | WILLIAMS MORAES | ALAN | PRODUTIVA | SIM | SIM | VERUSCA SOUZA | 2025-08-15 | S/N |  |  | ATIVAÇÃO CONCLUÍDA |  |  | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | COM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | 168678512 | EDF MILIANO MARITTIMA | RUA PROFESSOR ALMIR FALCÃO 125 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | GRC11 | ONDAA | 21 | 21 | 2025-08-04 | 2025-08-07 | 2025-08-07 |  | WILLIAMS MORAES | ALAN | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | S/N |  |  | CONSTRUÇÃO CONCLUÍDA | S/N | S/N | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | ATIVAÇÃO | S/N | ED MAISON MORRO DO GATO | RUA PROFESSOR AMILCAR FALCÃO, 42 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 367279112 | OND11 | ONDAA | 24 | 12 | 2025-07-01 | S/N | S/N |  |  |  | PAUSA | S/N |  |  |  | S/N |  |  | PENDENCIA DE REDE | FIBRA SEM POTENCIA | NEGOCIAÇÃO MANUTENÇÃO CLARO | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | DOM ARMANDO REIS A | RUA PROFESSOR CASSILANDRO BARBUDA 259A | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | CAZ07 | CMAAA | 14 | 4 | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 2025-08-05 |  | GABRIEL MENDES | JESSICA | IMPRODUTIVA | SIM | S/N | [5 empty] | SEM ACESSO | AGUARDANDO LIBERAÇÃO | S/N | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | DOM ARMANDO REIS B | RUA PROFESSOR CASSILANDRO BARBUDA 259B | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | CAZ07 | CMAAA | 14 | 4 | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 2025-08-05 |  | GABRIEL MENDES | JESSICA | IMPRODUTIVA | SIM | S/N | [5 empty] | SEM ACESSO | AGUARDANDO LIBERAÇÃO | S/N | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | SEM NOME | RUA PROFESSOR CASSILANDRO BARBUDA 478 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | CAZ07 | CMAAA | 8 | 4 | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 2025-08-05 |  | GABRIEL MENDES | JESSICA | IMPRODUTIVA | SIM | S/N | [5 empty] | SEM ACESSO | SEM ACESSO | S/N | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | MORADA DA SERENA | RUA PROFESSOR CASSILANDRO BARBUDA 516 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | CAZ03 | ARMAA | 16 | 4 | 2025-06-17 | 2025-08-02 | 2025-08-02 |  | GABRIEL MENDES | JESSICA | IMPRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | S/N |  |  | SEM ACESSO | SINDICO / ADM NÃO AUTORIZOU | S/N | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | COM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | 170270130 | EDF JARI | RUA PROFESSOR CASSILANDRO BARBUDA 535 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 367218219 | CAZ03 | STPAA | 20 | 5 | 2025-09-09 | 2025-09-09 | 2025-09-09 |  | DIEGO GUEDES | ALAN | PRODUTIVA | SIM | SIM |  |  | S/N |  |  | FINALIZADO | FINALIZADO |  | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | SOLAR DE ARACAJU | RUA PROFESSOR CASSILANDRO BARBUDA 540 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | CAZ03 | ARMAA | 16 | 4 | 2025-06-17 | 2025-08-01 | 2025-08-01 |  | GABRIEL MENDES | JESSICA | IMPRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | S/N |  |  | SEM ACESSO | AGUARDANDO LIBERAÇÃO | S/N | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | SOLAR DE ARACAJU | RUA PROFESSOR CASSILANDRO BARBUDA 540 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | CAZ03 | ARMAA | 16 | 4 | 2025-06-17 | 2025-08-02 | 2025-08-02 |  | GABRIEL MENDES | JESSICA | IMPRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | S/N |  |  | SEM ACESSO | SINDICO / ADM NÃO AUTORIZOU | S/N | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | SOLAR COSTA AZUL | RUA PROFESSOR CASSILANDRO BARBUDA 561 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | CAZ03 | ARMAA | 16 | 4 | 2025-06-17 | 2025-08-01 | 2025-08-01 |  | CARLOS RODRIGO | JESSICA | IMPRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | S/N |  |  | SEM ACESSO | AGUARDANDO LIBERAÇÃO | S/N | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | EDF STELLA MARCIA | RUA PROFESSOR CASSILANDRO BARBUDA 619 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | CAZ07 | CMAAA | 14 | 4 | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 2025-08-05 |  | CARLOS RODRIGO | JESSICA | IMPRODUTIVA | SIM | S/N | [5 empty] | SEM ACESSO | SEM ACESSO | S/N | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | S/N | EDF STELLA MARCIA | RUA PROFESSOR CASSILANDRO BARBUDA 619 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | CAZ03 | ARMAA | 16 | 4 | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 2025-08-14 |  | PAULO IVO | ALAN | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | S/N |  |  | CONSTRUÇÃO CONCLUÍDA | S/N | S/N | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | ATIVAÇÃO | S/N | EDF STELLA MARCIA | RUA PROFESSOR CASSILANDRO BARBUDA 619 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | CAZ03 | ARMAA | 16 | 4 | 2025-08-14 | 2025-08-30 | 2025-08-30 |  | LUIS RICARDO | ALAN | PRODUTIVA | SIM | SIM | JOSE MARCOS | 2025-09-01 | S/N |  |  | ATIVAÇÃO CONCLUÍDA |  |  | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | JOAO PAULO II | RUA PROFESSOR CASSILANDRO BARBUDA 662 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | CAZ07 | ARMAA | 14 | 4 | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 2025-08-05 |  | CARLOS RODRIGO | JESSICA | IMPRODUTIVA | SIM | S/N | [5 empty] | SEM ACESSO | SEM ACESSO | S/N | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | S/N | JOAO PAULO II | RUA PROFESSOR CASSILANDRO BARBUDA 662 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | CAZ03 | ARMAA | 16 | 4 | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 2025-08-14 |  | ALISSON SILAS | ALAN | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | S/N |  |  | CONSTRUÇÃO CONCLUÍDA | S/N | S/N | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | S/N | JOAO PAULO II | RUA PROFESSOR CASSILANDRO BARBUDA 662 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | CAZ03 | ARMAA | 16 | 4 | 2025-08-14 | 2025-08-15 | 2025-08-15 |  | WALTER BISPO | VALNEI | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | S/N |  |  | CONSTRUÇÃO CONCLUÍDA | S/N | S/N | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | SERRANDI | RUA PROFESSOR CASSILANDRO BARBUDA 684 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | CAZ07 | ARMAA | 14 | 4 | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 2025-08-05 |  | CARLOS RODRIGO | JESSICA | IMPRODUTIVA | S/N | S/N | [5 empty] | SEM ACESSO | AGUARDANDO LIBERAÇÃO | S/N | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | S/N | MONTE BIANO | RUA PROFESSOR CASSILANDRO BARBUDA 706 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | CAZ07 | ARMAA | 14 | 7 | 2025-07-01 | 2025-08-11 | 2025-08-11 |  | PAULO IVO | ALAN | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | S/N |  |  | CONSTRUÇÃO CONCLUÍDA | S/N | S/N | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | MONTE BIANO | RUA PROFESSOR CASSILANDRO BARBUDA 706 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | CAZ07 | ARMAA | 14 | 4 | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 2025-08-05 |  | CARLOS RODRIGO | JESSICA | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | PENDENTE |  |  | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA |  | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | S/N | MONTE BIANO | RUA PROFESSOR CASSILANDRO BARBUDA 706 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | CAZ07 | ARMAA | 14 | 7 | 2025-07-01 | 2025-08-11 | 2025-08-11 |  | PAULO IVO | ALAN | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | S/N |  |  | CONSTRUÇÃO CONCLUÍDA | S/N | S/N | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | DOM ARMANDO REIS | RUA PROFESSOR CASSILANDRO BARBUDA 728 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | CAZ07 | ARMAA | 14 | 4 | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 2025-08-05 |  | CARLOS RODRIGO | JESSICA | IMPRODUTIVA | S/N | S/N | [5 empty] | SEM ACESSO | AGUARDANDO LIBERAÇÃO | S/N | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | EDF BOA AVENTURA ROCHA | RUA PROFESSOR CASSILANDRO BARBUDA 745 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | CAZ07 | ARMAA | 8 | 4 | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 2025-08-05 |  | GABRIEL MENDES | JESSICA | IMPRODUTIVA | S/N | S/N | [5 empty] | SEM ACESSO | SEM ACESSO | S/N | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | COM SINERGIA | ATIVAÇÃO | 169221222 | COND. GION RESIDENCIAL | RUA PROFESSOR CASSILANDRO BARBUDA 789 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | CAZ14 | AMRAA | 22 | 11 | 2025-08-07 | 2025-08-08 | 2025-08-08 |  | DIEGO GUEDES | VALNEI | PRODUTIVA | SIM | SIM | VERUSCA SOUZA | 2025-08-15 | S/N |  |  | ATIVAÇÃO CONCLUÍDA |  |  | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | DIFIORE | RUA PROFESSOR CLOVIS VEIGA 178 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | CAZ03 | ARMAA | 16 | 4 | 2025-06-17 | 2025-08-01 | 2025-08-01 |  | CARLOS RODRIGO | JESSICA | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | KIT ENVIADO | ALISSON SANTOS | 2025-08-08 | VISTORIADO | VISTORIADO |  | MENOR QUE 30 HP's
ON GOING | SGD | CONSTRUÇÃO | S/N | HARMONY RESIDENCE | RUA PROFESSOR CLOVIS VEIGA 227 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | CAZ07 | ARMAA | 64 | 16 | 2025-07-01 | 2025-08-07 | 2025-08-07 |  | WILLIAMS MORAES | ALAN | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | S/N |  |  | CONSTRUÇÃO CONCLUÍDA | S/N | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
ON GOING | SGD | VISTORIA | S/N | HARMONY RESIDENCE | RUA PROFESSOR CLOVIS VEIGA 227 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | CAZ03 | ARMAA | 64 | 16 | 2025-06-17 | 2025-08-01 | 2025-08-01 |  | GABRIEL MENDES | JESSICA | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | KIT ENVIADO | ALISSON SANTOS | 2025-08-15 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA |  | MAIOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | AGUA BRANCA | RUA PROFESSOR CLOVIS VEIGAR 149 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | CAZ03 | ARMAA | 16 | 4 | 2025-06-17 | 2025-08-01 | 2025-08-01 |  | GABRIEL MENDES | JESSICA | IMPRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | S/N |  |  | SEM ACESSO | SEM ACESSO | S/N | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | S/N | DOM RUI CARLOS | RUA PROFESSOR CLOVIS VEIGAR 222 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | CAZ07 | ARMAA | 24 | 6 | 2025-07-01 | 2025-08-06 | 2025-08-06 |  | WILLIAMS MORAES | ALAN | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | S/N |  |  | CONSTRUÇÃO CONCLUÍDA | S/N | S/N | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | S/N | DOM RUI CARLOS | RUA PROFESSOR CLOVIS VEIGAR 222 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | CAZ07 | ARMAA | 64 | 16 | 2025-08-01 | 2025-08-06 | 2025-08-06 |  | WILLIAMS MORAES | ALAN | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | S/N |  |  | CONSTRUÇÃO CONCLUÍDA | S/N | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | DOM RUI CARLOS | RUA PROFESSOR CLOVIS VEIGAR 222 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | CAZ03 | ARMAA | 24 | 6 | 2025-06-17 | 2025-08-01 | 2025-08-01 |  | GABRIEL MENDES | JESSICA | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | PENDENTE |  |  | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA |  | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | S/N | DOM RUI CARLOS | RUA PROFESSOR CLOVIS VEIGAR 222 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | CAZ07 | ARMAA | 64 | 16 | 2025-08-01 | 2025-08-05 | 2025-08-05 |  | WILLIAMS MORAES | ALAN | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | S/N |  |  | CONSTRUÇÃO CONCLUÍDA | S/N | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | SEM NOME | RUA PROFESSOR CLOVIS VEIGAR 249 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | CAZ03 | ARMAA | 16 | 4 | 2025-06-17 | 2025-08-01 | 2025-08-01 |  | CARLOS RODRIGO | JESSICA | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | PENDENTE |  |  | VISTORIADO | VISTORIADO |  | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | DOM ARMADO REIS | RUA PROFESSOR CLOVIS VEIGAR 269 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | CAZ03 | ARMAA | 16 | 4 | 2025-06-17 | 2025-08-01 | 2025-08-01 |  | GABRIEL MENDES | JESSICA | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | PENDENTE |  |  | VISTORIADO | VISTORIADO |  | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | DIFIORE | RUA PROFESSOR CLOVIS VEIGAR 284 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | CAZ03 | ARMAA | 24 | 12 | 2025-06-17 | 2025-08-01 | 2025-08-01 |  | CARLOS RODRIGO | JESSICA | IMPRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | S/N |  |  | SEM ACESSO | AGUARDANDO LIBERAÇÃO | S/N | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | ILHA DI CAPRI | RUA PROFESSOR CLOVIS VEIGAR 97 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | CAZ03 | ARMAA | 16 | 4 | 2025-06-17 | 2025-08-01 | 2025-08-01 |  | GABRIEL MENDES | JESSICA | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | KIT ENVIADO | JOSE MARCOS | 2025-09-04 | VISTORIADO | VISTORIADO |  | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | ILHA DI CAPRI | RUA PROFESSOR CLOVIS VEIGAR 97 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | CAZ07 | ARMAA | 16 | 4 | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 2025-08-21 |  | GABRIEL MENDES | JESSICA | IMPRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | KIT ENVIADO | JOSE MARCOS | 2025-09-04 | SEM ACESSO | Porteiro não autorizou | S/N | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | COM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | 170246670 | COND PARAISA AZUL | RUA PROFESSOR ISAIAS A DE ALMEIDA 12 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | ARM05 | ARMAA | 16 | 4 | 2025-09-02 | 2025-09-03 | 2025-09-03 |  | WALTER BISPO | ALAN | PRODUTIVA | SIM |  |  |  | S/N |  |  | FINALIZADO | FINALIZADO |  | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | COM SINERGIA | ATIVAÇÃO | 170246670 | COND PARAISA AZUL | RUA PROFESSOR ISAIAS A DE ALMEIDA 12 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | ARM05 | ARMAA | 16 | 4 | 2025-09-02 | 2025-09-03 | 2025-09-03 |  | WALTER BISPO | ALAN | PRODUTIVA | SIM | SIM | ALISSON SANTOS | 2025-09-04 | S/N |  |  | FINALIZADO | FINALIZADO |  | MENOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | S/N | MORRO DO GAVAZZA RESIDENCE | RUA PROFESSOR LEMOS BRITO 565 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | OND03 | ONDAA | 78 | 19 | 2025-08-15 | 2025-08-19 | 2025-08-19 |  | JOSE VITOR | ALAN | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | S/N |  |  | CONSTRUÇÃO CONCLUÍDA | S/N | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | ATIVAÇÃO | S/N | MORRO DO GAVAZZA RESIDENCE | RUA PROFESSOR LEMOS BRITO 565 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | OND03 | ONDAA | 78 | 19 | 2025-08-15 | 2025-08-20 | 2025-08-20 |  | TIAGO DOS SANTOS | ALAN | PAUSA | S/N |  |  |  | S/N |  |  | PENDENCIA DE REDE | PASSADO DIA 20/08/2025 NO GRUPO DE CONTROLE QUE FIBRA QUE ALIMENTAVA A CAIXA M DE ATENDIMENTO SE ENCONTRA PARTIDA | NEGOCIAÇÃO MANUTENÇÃO CLARO | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | MORRO DO GAVAZZA RESIDENCE | RUA PROFESSOR LEMOS BRITO 565 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | BAR05 | BARAB | 77 | 11 | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 2025-08-19 |  | GABRIEL MENDES | JESSICA | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | KIT ENVIADO | CARLOS RODRIGO | 2025-08-30 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA |  | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | SEM NOME | RUA PROFESSOR LOURIVAL PIMENTA BASTOS 112 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | CAZ07 | ARMAA | 54 | 9 | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2025-08-04 |  | CARLOS RODRIGO | JESSICA | IMPRODUTIVA | SIM | S/N | [5 empty] | SEM ACESSO | SINDICO / ADM NÃO AUTORIZOU | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | S/N | RUA PROFESSOR LOURIVAL PIMENTA BASTOS 112 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | ARM05 | ARMAA | 54 | 9 | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 2025-09-02 |  | GABRIEL MENDES | JESSICA | IMPRODUTIVA | SIM | S/N | [5 empty] | SEM ACESSO | SEM ACESSO |  | MAIOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | EDF ALVORADA | RUA PROFESSOR LOURIVAL PIMENTA BASTOS 187 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | CAZ07 | ARMAA | 10 | 5 | 2025-08-01 | 2025-08-05 | 2025-08-05 |  | CARLOS RODRIGO | JESSICA | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | PENDENTE |  |  | VISTORIADO |  |  | MENOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | MERCURE HOTEL | RUA PROFESSOR MAGALHÃES NETO 296 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | CAZ03 | STPAAA | 112 | 27 | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025-08-13 |  | CARLOS RODRIGO | JESSICA | IMPRODUTIVA | SIM | S/N | [5 empty] | SEM ACESSO | SINDICO / ADM NÃO AUTORIZOU | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | COM SINERGIA | ATIVAÇÃO | S/N | Condomínio Edf. Aquarius e Litoranius TORRE A | Rua Professor Oséias Santos 535 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | AMA03 | AMRAA | 25 | 11 | 2025-08-01 | 2025-08-13 | 2025-08-13 |  | TIAGO DOS SANTOS | ALAN | PRODUTIVA | S/N | SIM | ALISSON SANTOS | 2025-09-09 | S/N |  |  | ATIVAÇÃO CONCLUÍDA |  |  | MAIOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | COM SINERGIA | ATIVAÇÃO | S/N | Condomínio Edf. Aquarius e Litoranius TORRE B | Rua Professor Oséias Santos 535 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | AMA03 | AMRAA | 25 | 11 | 2025-08-01 | 2025-08-13 | 2025-08-13 |  | TIAGO DOS SANTOS | ALAN | PRODUTIVA | S/N | SIM | ALISSON SANTOS | 2025-09-09 | S/N |  |  | ATIVAÇÃO CONCLUÍDA |  |  | MAIOR QUE 30 HP's
NAP LOTADA | SGD | VISTORIA | S/N | BLUE OCEA | RUA PROFESSOR RAUL CHAVES 75 | SALVADOR | MDU LEGADO | S/N | PAT01 | PATAA | 28 | 4 | 2025-06-17 | 2025-07-03 | 2025-07-03 |  | GABRIEL MENDES | JESSICA | IMPRODUTIVA | SIM | S/N | [5 empty] | SEM ACESSO | SINDICO / ADM NÃO AUTORIZOU | S/N | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | S/N | MANSAO JARDIM OCEANIA | RUA PROFESSOR SABINO SILVA 1077 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | OND20 | ONDAA | 28 | 14 | 2025-07-01 | 2025-07-24 | 2025-07-24 |  | JOSE VITOR | ALAN | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | S/N |  |  | CONSTRUÇÃO CONCLUÍDA | S/N | S/N | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | ATIVAÇÃO | S/N | MANSAO JARDIM OCEANIA | RUA PROFESSOR SABINO SILVA 1077 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | OND20 | ONDAA | 28 | 14 | 2025-07-01 | 2025-07-25 | 2025-07-25 |  | RAFAEL SOUZA | ALAN | PRODUTIVA | SIM | SIM | DOUGLAS PINHEIRO | 2025-08-02 | S/N |  |  | ATIVAÇÃO CONCLUÍDA |  |  | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | PROSPECÇÃO | S/N | MANSAO JARDIM OCEANIA | RUA PROFESSOR SABINO SILVA 1077 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | OND20 | ONDAA | 28 | 14 | 2025-07-01 | 2025-07-24 | 2025-07-24 |  | JOSE VITOR | ALAN | PRODUTIVA | S/N | S/N |  |  | KIT ENVIADO | ALISSON SANTOS | 2025-08-21 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | S/N | S/N | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | MORADAS DE AMARALINA | Rua Professor Teles de Menezes 186 | SALVADOR | MDU LEGADO | S/N | PIT28 | AMRAA | 16 | 1 | 2025-07-01 | 2025-07-18 | 2025-07-18 |  | LAZARO ANTONIO | JESSICA | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | PENDENTE |  |  | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA |  |  | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | ED. MANOEL FERNANDES NETO | RUA RANULFO OLIVEIRA 1007 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | OND15 | ONDAA | 16 | 4 | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2025-08-12 |  | LAZARO ANTONIO | JESSICA | IMPRODUTIVA | SIM | S/N | [5 empty] | SEM ACESSO | SINDICO / ADM NÃO AUTORIZOU | S/N | MENOR QUE 30 HP's
ON GOING | SGD | ATIVAÇÃO | S/N | EDF DONA ANTONIA | RUA RAUL DRUMOND 163 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | BAR18 | BARAA | 12 | 3 | 2025-07-01 | S/N | S/N |  |  |  | PAUSA | S/N |  |  |  | S/N |  |  | PENDENCIA DE REDE | FIBRA SEM POTENCIA | NEGOCIAÇÃO MANUTENÇÃO CLARO | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | ATIVAÇÃO | S/N | SANTO ANDRE | RUA RECIFE 40 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | PIT39 | PTBAA | 18 | 9 | 2025-07-01 | 2025-08-11 | 2025-08-12 |  | WILLIAMS MORAES | ALAN | PRODUTIVA | SIM | SIM | VERUSCA SOUZA | 2025-08-15 | S/N |  |  | ATIVAÇÃO CONCLUÍDA |  |  | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | S/N | SANTO ANDRE | RUA RECIFE 40 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | PIT39 | PTBAA | 18 | 9 | 2025-07-01 | 2025-08-11 | 2025-08-12 |  | WILLIAMS MORAES | ALAN | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | S/N |  |  | CONSTRUÇÃO CONCLUÍDA | S/N | S/N | MENOR QUE 30 HP's
NAP LOTADA | SGD | VISTORIA | S/N | PORTAL DAS CARAVELAS | RUA RENATO DE MENEZES BERENGUER 177 | SALVADOR | MDU LEGADO | 366862896 | PIT49 | PTBAA | 60 | 15 | 2025-07-01 | 2025-07-08 | 2025-07-08 |  | GABRIEL MENDES | JESSICA | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | KIT ENVIADO | ALISSON SANTOS | 2025-07-21 | VISTORIADO | PENDENTE AUTORIZACAO |  | MAIOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | COM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | 170202754 | EDF MAR DE CORAIS | RUA RIO DE JANEIRO 275 | SALVADOR | MDU LEGADO | S/N | PIT59 | ITAAA | 21 | 3 | 2025-07-01 | 2025-07-09 | 2025-07-09 |  | DENILSON MOREIRA | ALAN | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | S/N |  |  | CONSTRUÇÃO CONCLUÍDA | S/N | S/N | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | COM SINERGIA | ATIVAÇÃO | 170202754 | MAR DOS CORAIS | RUA RIO DE JANEIRO 275 | SALVADOR | MDU LEGADO | S/N | PIT59 | PTBAA | 24 | 6 | 2025-07-01 | 2025-07-11 | 2025-07-11 |  | DENILSON MOREIRA | ALAN | PRODUTIVA | SIM | SIM | ALISSON SANTOS | 2025-07-12 | S/N |  |  | ATIVAÇÃO CONCLUÍDA |  |  | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | S/N | MANSAO VARANDAS DA GRACA | RUA RIO DE SÃO PEDRO 26 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | GRC02 | BARAA | 10 | 10 | 2025-07-01 | 2025-07-30 | 2025-07-30 |  | EDIVAL SANTIAGO | VALNEI | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | S/N |  |  | CONSTRUÇÃO CONCLUÍDA | S/N | S/N | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | ATIVAÇÃO | S/N | MANSAO VARANDAS DA GRACA | RUA RIO DE SÃO PEDRO 26 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | GRC02 | BARAA | 10 | 10 | 2025-07-01 | 2025-07-30 | 2025-07-30 |  | EDIVAL SANTIAGO | VALNEI | PRODUTIVA | SIM | SIM | DOUGLAS PINHEIRO | 2025-08-01 | S/N |  |  | ATIVAÇÃO CONCLUÍDA |  |  | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | PROSPECÇÃO | S/N | MANSAO VARANDAS DA GRACA | RUA RIO DE SÃO PEDRO 26 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | GRC02 | BARAA | 10 | 10 | 2025-07-01 | 2025-07-09 | 2025-07-09 |  | HELDER MACHADO | VALNEI | PRODUTIVA | S/N | S/N |  |  | KIT ENVIADO | ALISSON SANTOS | 2025-07-09 | KIT ENVIADO | S/N | S/N | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | S/N | EDF BELLA VISTA | RUA RIO LENA 65 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | CAZ04 | ARMAA | 105 | 13 | 2025-08-21 | 2025-08-28 |  | 1969-12-31 21:00 | ELTON BISPO | VALNEI | PENDENTE |  |  |  |  | S/N | [5 empty] | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | BELA VISTA | RUA RIO LENA 65 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | PIT15 | PTBAA | 105 | 13 | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025-08-25 |  | GABRIEL MENDES | JESSICA | PRODUTIVA | SIM | S/N | [5 empty] | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA |  | MAIOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | PROSPECÇÃO | S/N | EDF MANSAO COLONIAL | RUA RIO SÃO PEDRO 1 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | CNL02 | BARAA | 12 | 12 | 2025-07-01 | 2025-07-28 | 2025-07-28 |  | ASDS TELECOM | ASDS TELECOM | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | PENDENTE |  |  | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | S/N | S/N | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | S/N | EDF MANSAO COLONIAL | RUA RIO SÃO PEDRO 1 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | CNL02 | BARAA | 12 | 12 | 2025-07-01 | 2025-07-28 | 2025-07-28 |  | ASDS TELECOM | ASDS TELECOM | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | S/N |  |  | CONSTRUÇÃO CONCLUÍDA | S/N | S/N | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | ATIVAÇÃO | S/N | EDF MANSAO COLONIAL | RUA RIO SÃO PEDRO 1 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | CNL02 | BARAA | 12 | 12 | 2025-07-01 | 2025-07-28 | 2025-07-28 |  | LUIS RICARDO | ALAN | PRODUTIVA | SIM | SIM | DOUGLAS PINHEIRO | 2025-08-02 | S/N |  |  | ATIVAÇÃO CONCLUÍDA |  |  | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | PROSPECÇÃO | S/N | EDF MARIANA | RUA RIO SÃO PEDRO 24 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | CNL02 | BARAA | 16 | 8 | 2025-06-17 | 2025-08-01 | 2025-08-01 |  | ASDS TELECOM | ASDS TELECOM | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | PENDENTE |  |  | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | S/N | S/N | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | S/N | EDF MARIANA | RUA RIO SÃO PEDRO 24 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | CNL02 | BARAA | 16 | 8 | 2025-06-17 | 2025-08-01 | 2025-08-01 |  | ASDS TELECOM | ASDS TELECOM | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | S/N |  |  | CONSTRUÇÃO CONCLUÍDA | S/N | S/N | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | ATIVAÇÃO | S/N | EDF MARIANA | RUA RIO SÃO PEDRO 24 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | CNL02 | NZRAA | 16 | 8 | 2025-06-17 | 2025-08-01 | 2025-08-30 |  | RONALDO NEVES | ALAN | IMPRODUTIVA | S/N | S/N |  |  | S/N |  |  | SEM ACESSO | RETORNAR DIA 01/09 | S/N | MENOR QUE 30 HP's
ON GOING | SGD | CONSTRUÇÃO | S/N | NOBLESSE | RUA RIO SÃO PEDRO 300 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | GRC03 | BARAA | 60 | 15 | 2025-07-01 | 2025-07-07 | 2025-07-07 |  | WILLIAMS MORAES | ALAN | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | S/N |  |  | CONSTRUÇÃO CONCLUÍDA | S/N | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
ON GOING | SGD | ATIVAÇÃO | S/N | EDF NOBLESSE | RUA RIO SÃO PEDRO 300 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | GRC02 | BARAA | 40 | 20 | 2025-07-01 | 2025-07-14 | 2025-07-14 |  | LUIS RICARDO | ALAN | PRODUTIVA | SIM | SIM | ALISSON SANTOS | 2025-07-16 | S/N |  |  | ATIVAÇÃO CONCLUÍDA |  |  | MAIOR QUE 30 HP's
ON GOING | SGD | VISTORIA | S/N | EDF NOBLESSE | RUA RIO SÃO PEDRO 300 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | GRC02 | BARAA | 40 | 20 | 2025-07-01 | 2025-07-07 | 2025-07-07 |  | LAZARO ANTONIO | JESSICA | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | KIT ENVIADO |  |  | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA |  |  | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | COND. AMAZONAS - EDF. RIO MADEIRA BL. 186/06 | RUA RIO SOLIMÕES 186 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | IMB03 | IMBAC | 72 | 12 | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025-08-25 |  | LAZARO ANTONIO | JESSICA | PRODUTIVA | SIM | S/N | [5 empty] | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA |  | MAIOR QUE 30 HP's
NAP LOTADA | SGD | VISTORIA | S/N | EDF MARIA ANGELO | RUA RODOLPHO COELHO CAVALCANTE 58 | SALVADOR | MDU LEGADO | S/N | ARV05 | ARVAA | 60 | 15 | 2025-07-01 | 2025-07-28 | 2025-07-28 |  | GABRIEL MENDES | JESSICA | IMPRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | S/N | S/N | S/N | SEM ACESSO | SINDICO / ADM NÃO AUTORIZOU | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
NAP LOTADA | SGD | VISTORIA | S/N | EDF MARIA ANGELO | RUA RODOLPHO COELHO CAVALCANTE 58 | SALVADOR | MDU LEGADO | S/N | ARV05 | ARVAA | 60 | 15 | 2025-07-01 | 2025-07-30 | 2025-07-30 |  | GABRIEL MENDES | JESSICA | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | KIT ENVIADO | ALISSON SANTOS | 2025-08-06 | VISTORIADO | VISTORIADO |  | MAIOR QUE 30 HP's
NAP LOTADA | SGD | CONSTRUÇÃO | S/N | RESINDECIAL MORADA DA ARMAÇÃO | RUA RODRIGUES DOREA 335 | SALVADOR | MDU LEGADO | S/N | ARM05 | ARMAA | 20 | 16 | 2025-07-01 | S/N | S/N |  |  |  | PENDENTE |  | S/N |  |  | S/N | [5 empty] | MENOR QUE 30 HP's
NAP LOTADA | SGD | PROSPECÇÃO | S/N | RESINDECIAL MORADA DA ARMAÇÃO | RUA RODRIGUES DOREA 335 | SALVADOR | MDU LEGADO | S/N | ARM05 | ARMAA | 20 | 16 | 2025-07-01 | 2025-07-16 | 2025-07-16 |  | LUIS RICARDO | ALAN | PRODUTIVA | S/N | S/N |  |  | KIT ENVIADO |  |  | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | S/N | S/N | MENOR QUE 30 HP's
NAP LOTADA | SGD | ATIVAÇÃO | S/N | RESINDECIAL MORADA DA ARMAÇÃO | RUA RODRIGUES DOREA 336 | SALVADOR | MDU LEGADO | S/N | ARM06 | ARMAA | 12 | 3 | 2025-07-17 | 2025-07-18 | 2025-07-18 |  | WALTER BISPO | ALAN | PRODUTIVA | SIM | SIM | VERUSCA SOUZA |  | S/N |  |  | BOOK ENVIADO | S/N | S/N | MENOR QUE 30 HP's
NAP LOTADA | SGD | VISTORIA | S/N | MORADA DAS AGUAS | RUA RODRIGUES DOREA 575 | SALVADOR | MDU LEGADO | S/N | AMA05 | ARMAA | 50 | 13 | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025-08-25 |  | CARLOS RODRIGO | JESSICA | IMPRODUTIVA | SIM | S/N | [5 empty] | SEM ACESSO | AGUARDANDO LIBERAÇÃO | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
NAP LOTADA | SGD | ATIVAÇÃO | S/N | CANTO DA PRAIA | RUA RODRIGUES DOREA 63 | SALVADOR | MDU LEGADO | S/N | AMA05 | ARMAA | 72 | 3 | 2025-08-26 | 2025-08-27 | 2025-08-27 |  | MANOEL ROBERTO | VALNEI | PRODUTIVA | SIM | SIM | ALISSON SANTOS | 2025-09-04 | S/N |  |  | MDU PARCIALMENTE ATIVO | FIBRA SEM POTENCIA | NEGOCIAÇÃO MANUTENÇÃO CLARO | MAIOR QUE 30 HP's
NAP LOTADA | SGD | VISTORIA | S/N | CANTO DA PRAIA - TORRE A | RUA RODRIGUES DOREA 63 | SALVADOR | MDU LEGADO | S/N | AMA05 | ARMAA | 72 | 12 | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025-08-25 |  | GABRIEL MENDES | JESSICA | PRODUTIVA | SIM | SIM | ALISSON SANTOS | 2025-09-04 | KIT ENVIADO | GABRIEL MENDES | 2025-08-30 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA |  | MAIOR QUE 30 HP's
NAP LOTADA | SGD | VISTORIA | S/N | CANTO DA PRAIA - TORRE B | RUA RODRIGUES DOREA 63 | SALVADOR | MDU LEGADO | S/N | AMA05 | ARMAA | 72 | 12 | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025-08-25 |  | GABRIEL MENDES | JESSICA | PRODUTIVA | SIM | SIM | ALISSON SANTOS | 2025-09-04 | KIT ENVIADO | GABRIEL MENDES | 2025-08-30 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA |  | MAIOR QUE 30 HP's
NAP LOTADA | SGD | CONSTRUÇÃO | S/N | JARDIM GARIBALDI | RUA ROMULO SERRANO 126 | SALVADOR | MDU LEGADO | S/N | REV13 | FDRAA | 110 | 11 | 2025-07-01 | 2025-07-31 | 2025-07-31 |  | EDIVAL SANTIAGO | VALNEI | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | S/N |  |  | CONSTRUÇÃO CONCLUÍDA | S/N | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
NAP LOTADA | SGD | ATIVAÇÃO | S/N | JARDIM GARIBALDI | RUA ROMULO SERRANO 126 | SALVADOR | MDU LEGADO | S/N | REV13 | FDRAA | 110 | 11 | 2025-07-01 | 2025-07-31 | 2025-07-31 |  | EDIVAL SANTIAGO | VALNEI | PRODUTIVA | SIM | SIM | DOUGLAS PINHEIRO | 2025-08-02 | S/N |  |  | ATIVAÇÃO CONCLUÍDA |  |  | MAIOR QUE 30 HP's
NAP LOTADA | SGD | VISTORIA | S/N | JARDIM GARIBALDI | RUA ROMULO SERRANO 126 | SALVADOR | MDU LEGADO | S/N | REV13 | FDRAA | 110 | 11 | 2025-06-17 | 2025-07-01 | 2025-07-01 |  | CARLOS RODRIGO | JESSICA | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | KIT ENVIADO |  |  | VISTORIADO | PENDENTE AUTORIZACAO |  | MAIOR QUE 30 HP's
NAP LOTADA | SGD | VISTORIA | S/N | JARDIM GARIBALDI | RUA ROMULO SERRANO 126 | SALVADOR | MDU LEGADO | S/N | REV13 | FDRAA | 110 | 11 | 2025-07-01 | 2025-07-30 | 2025-07-30 |  | GABRIEL MENDES | JESSICA | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | KIT ENVIADO | JOSE MARCOS | 2025-07-30 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | Construção autorizada |  | MAIOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | COM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | 169911733 | EDF ORIXA | RUA RUBEM BERTA 355 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | PIT34 | PTBAA | 9 | 2 | 2025-09-05 | 2025-09-05 | 2025-09-05 |  | WALTER BISPO | ALAN | IMPRODUTIVA | S/N | S/N |  |  | S/N |  |  | SEM ACESSO | SINDICO / ADM NÃO LIBEROU |  | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | COM SINERGIA | ATIVAÇÃO | 169976037 | SEM NOME | RUA RUBEM BERTA 533 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | FED06 | FDRAA | 22 | 11 | 2025-08-26 | 2025-08-27 | 2025-08-27 |  | IAN SAMPAIO | ALAN | IMPRODUTIVA | S/N | S/N |  |  | S/N |  |  | SEM ACESSO | PORTARIA NÃO AUTORIZOU INFORMOU NÃO TER RECEBIDO EMAIL | S/N | MENOR QUE 30 HP's
NAP LOTADA | SGD | ATIVAÇÃO | S/N | MORADA DO MAR PITUBA | RUA RUBEN BERTA 399 | SALVADOR | MDU LEGADO | S/N | FDR03 | FRDAA | 24 | 6 | 2025-08-21 | 2025-08-22 | 2025-08-22 |  | PAULO IVO | ALAN | PRODUTIVA | SIM | SIM | VERUSCA SOUZA | 2025-08-27 | S/N |  |  | MDU PARCIALMENTE ATIVO | FIBRA SEM POTENCIA | NEGOCIAÇÃO MANUTENÇÃO CLARO | MENOR QUE 30 HP's
NAP LOTADA | SGD | VISTORIA | S/N | MORADA DO MAR | RUA RUBEN BERTA 399 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | FED03 | FDRAA | 24 | 6 | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 2025-08-21 |  | LAZARO ANTONIO | JESSICA | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | KIT ENVIADO | GABRIEL MENDES | 2025-08-30 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA |  | MENOR QUE 30 HP's
ON GOING | SGD | CONSTRUÇÃO | S/N | SOLAR DO ATLANTICO | RUA RUBENS DE ALMEIDA MACHADO 21 | LAURO DE FREITAS | ALTO VALOR 2025 | S/N | LFS16 | VLRAA | 40 | 10 | 2025-08-14 | 2025-08-18 | 2025-08-18 |  | ALISSON SILAS | ALAN | PAUSA | S/N | S/N |  |  | S/N |  |  | PENDENCIA DE REDE | SAR EM ANDAMENTO |  | MAIOR QUE 30 HP's
ON GOING | SGD | CONSTRUÇÃO | S/N | SOLAR DO ATLANTICO | RUA RUBENS DE ALMEIDA MACHADO 21 | LAURO DE FREITAS | ALTO VALOR 2025 | S/N | LFS16 | VLRAA | 40 | 10 | 2025-08-14 | 2025-08-18 | 2025-08-18 |  | PAULO IVO | ALAN | PAUSA | S/N | S/N |  |  | S/N |  |  | PENDENCIA DE REDE | SAR EM ANDAMENTO |  | MAIOR QUE 30 HP's
ON GOING | SGD | CONSTRUÇÃO | S/N | SOLAR DO ATLANTICO | RUA RUBENS DE ALMEIDA MACHADO 21 | LAURO DE FREITAS | ALTO VALOR 2025 | S/N | LFS37 | LFSAA | 203 | 5 | 2025-08-16 | 2025-08-18 | 2025-08-18 |  | LUIS RICARDO | ALAN | PAUSA | S/N | S/N |  |  | S/N |  |  | PENDENCIA DE REDE | SAR EM ANDAMENTO |  | MAIOR QUE 30 HP's
ON GOING | SGD | CONSTRUÇÃO | S/N | SOLAR DO ATLANTICO | RUA RUBENS DE ALMEIDA MACHADO 21 | LAURO DE FREITAS | ALTO VALOR 2025 | S/N | LFS37 | LFSAA | 203 | 5 | 2025-08-16 | 2025-08-18 | 2025-08-18 |  | PAULO IVO | VALNEI | PAUSA | S/N | S/N |  |  | S/N |  |  | PENDENCIA DE REDE | SAR EM ANDAMENTO |  | MAIOR QUE 30 HP's
ON GOING | SEM SINERGIA | ATIVAÇÃO | S/N | SOLAR DO ATLANTICO | RUA RUBENS DE ALMEIDA MACHADO 21 | LAURO DE FREITAS | ALTO VALOR 2025 | S/N | LFS37 | LFSAA | 203 | 5 | 2025-08-16 | 2025-09-09 |  | 1969-12-31 21:00 | LUIS RICARDO | ALAN | EM ANDAMENTO |  |  |  |  | S/N | [5 empty] | MAIOR QUE 30 HP's
ON GOING | SEM SINERGIA | ATIVAÇÃO | S/N | SOLAR DO ATLANTICO | RUA RUBENS DE ALMEIDA MACHADO 21 | LAURO DE FREITAS | ALTO VALOR 2025 | S/N | LFS37 | LFSAA | 203 | 5 | 2025-08-16 | 2025-09-09 |  | 1969-12-31 21:00 | LUIS RICARDO | ALAN | EM ANDAMENTO |  |  |  |  | S/N | [5 empty] | MAIOR QUE 30 HP's
ON GOING | SEM SINERGIA | ATIVAÇÃO | S/N | SOLAR DO ATLANTICO | RUA RUBENS DE ALMEIDA MACHADO 21 | LAURO DE FREITAS | ALTO VALOR 2025 | S/N | LFS37 | LFSAA | 203 | 5 | 2025-08-16 | 2025-09-09 |  | 1969-12-31 21:00 | LUIS RICARDO | ALAN | EM ANDAMENTO |  |  |  |  | S/N | [5 empty] | MAIOR QUE 30 HP's
ON GOING | SEM SINERGIA | ATIVAÇÃO | S/N | SOLAR DO ATLANTICO | RUA RUBENS DE ALMEIDA MACHADO 21 | LAURO DE FREITAS | ALTO VALOR 2025 | S/N | LFS37 | LFSAA | 203 | 5 | 2025-08-16 | 2025-09-09 |  | 1969-12-31 21:00 | LUIS RICARDO | ALAN | EM ANDAMENTO |  |  |  |  | S/N | [5 empty] | MAIOR QUE 30 HP's
ON GOING | SEM SINERGIA | ATIVAÇÃO | S/N | SOLAR DO ATLANTICO | RUA RUBENS DE ALMEIDA MACHADO 21 | LAURO DE FREITAS | ALTO VALOR 2025 | S/N | LFS37 | LFSAA | 203 | 5 | 2025-08-16 | 2025-09-09 |  | 1969-12-31 21:00 | LUIS RICARDO | ALAN | EM ANDAMENTO |  |  |  |  | S/N | [5 empty] | MAIOR QUE 30 HP's
SAR | SEM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | S/N | SOLAR DO ATLANTICO | RUA RUBENS DE ALMEIDA MACHADO 21 | LAURO DE FREITAS | ALTO VALOR 2025 | S/N | LFS37 | LFSAA | 203 | 5 | 2025-08-16 | 2025-08-18 | 2025-09-10 |  | VENANCIO GOMES | ALAN | PRODUTIVA | S/N |  |  |  | S/N |  |  | FINALIZADO | FINALIZADO |  | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | ATIVAÇÃO | S/N | COND LUMNO | RUA SALGUEIRO , 782-ED ERIS | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 377494744 | PAT07 | PATAA | 62 | 15 | 2025-07-01 | 2025-07-29 | 2025-07-29 |  | RONALDO NEVES | ALAN | PRODUTIVA | SIM | SIM | DOUGLAS PINHEIRO | 2025-07-30 | S/N | CARLOS RODRIGO | 2025-08-16 | ATIVAÇÃO CONCLUÍDA |  |  | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | ATIVAÇÃO | S/N | ORION | RUA SALGUEIRO , 782-ED ORION | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 377494801 | PAT07 | PATAA | 60 | 15 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 2025-08-01 |  | RONALDO NEVES | ALAN | PRODUTIVA | SIM | SIM | VERUSCA SOUZA | 2025-08-15 | S/N | CARLOS RODRIGO | 2025-08-16 | ATIVAÇÃO CONCLUÍDA | NODE AINDA NÃO LIBERADO | NEGOCIAÇÃO MANUTENÇÃO CLARO | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | ATIVAÇÃO | S/N | QUASAR | RUA SALGUEIRO , 782-ED QUASAR | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 377804550 | PAT07 | PATAA | 32 | 15 | 2025-06-17 | 2025-08-01 | 2025-08-01 |  | RONALDO NEVES | ALAN | PRODUTIVA | SIM | SIM | VERUSCA SOUZA | 2025-08-15 | S/N | CARLOS RODRIGO | 2025-08-16 | ATIVAÇÃO CONCLUÍDA |  |  | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | ATIVAÇÃO | S/N | SIGMA | RUA SALGUEIRO , 782-TOR SIGMA | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 377494687 | PAT07 | PATAA | 33 | 15 | 2025-06-17 | 2025-08-01 | 2025-08-01 |  | LUIS RICARDO | ALAN | PRODUTIVA | SIM | SIM | VERUSCA SOUZA | 2025-08-15 | S/N | CARLOS RODRIGO | 2025-08-16 | ATIVAÇÃO CONCLUÍDA |  |  | MAIOR QUE 30 HP's
ON GOING | SGD | CONSTRUÇÃO | S/N | ED LUDCO - TORRE OLIMPO | RUA SALGUEIRO, 379 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | PAR06 | PATAA | 40 | 10 | 2025-06-17 | 2025-07-03 | 2025-07-03 |  | PAULO IVO | ALAN | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | S/N |  |  | CONSTRUÇÃO CONCLUÍDA | S/N | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
ON GOING | SGD | CONSTRUÇÃO | S/N | ED LUDCO - TORRE ELDOURADO | RUA SALGUEIRO, 379 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | PAR06 | PATAA | 40 | 10 | 2025-07-01 | 2025-07-14 | 2025-07-15 |  | TIAGO DOS SANTOS | ALAN | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | S/N |  |  | CONSTRUÇÃO CONCLUÍDA | S/N | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
ON GOING | SGD | CONSTRUÇÃO | S/N | ED LUDCO - TORRE AVALION | RUA SALGUEIRO, 379 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | PAR06 | PATAA | 40 | 10 | 2025-07-01 | 2025-07-15 | 2025-07-15 |  | ALISSON SILAS | ALAN | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | S/N |  |  | CONSTRUÇÃO CONCLUÍDA | S/N | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | ATIVAÇÃO | S/N | ED LUDCO - TORRE AVALION | RUA SALGUEIRO, 379 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | PAT05 | PATAA | 125 | 18 | 2025-06-17 | 2025-08-05 | 2025-08-06 |  | DENILSON MOREIRA | ALAN | PRODUTIVA | SIM | SIM | VERUSCA SOUZA | 2025-08-15 | S/N |  |  | ATIVAÇÃO CONCLUÍDA |  |  | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | ATIVAÇÃO | S/N | ED LUDCO - TORRE ELDOURADO | RUA SALGUEIRO, 379 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | PAT05 | PATAA | 122 | 18 | 2025-06-17 | 2025-08-25 | 2025-08-25 |  | IAN SAMPAIO | ALAN | PRODUTIVA | SIM | SIM | VERUSCA SOUZA | 2025-08-15 | S/N |  |  | ATIVAÇÃO CONCLUÍDA |  |  | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | ATIVAÇÃO | S/N | ED LUDCO - TORRE OLIMPO | RUA SALGUEIRO, 379 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | PAT05 | PATAA | 123 | 18 | 2025-06-17 | 2025-08-05 | 2025-08-06 |  | DENILSON MOREIRA | ALAN | PRODUTIVA | SIM | SIM | VERUSCA SOUZA | 2025-08-30 | S/N |  |  | ATIVAÇÃO CONCLUÍDA |  |  | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | SOLAR DA GRAÇA | RUA SANTA CASSIA DE RITA 78 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | BAR06 | BARAB | 60 | 10 | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025-08-20 |  | GABRIEL MENDES | JESSICA | IMPRODUTIVA | SIM | S/N | [5 empty] | SEM ACESSO | AGUARDANDO LIBERAÇÃO | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | SOLAR DA GRAÇA | RUA SANTA CASSIA DE RITA 78 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | BAR05 | BARAB | 60 | 10 | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 2025-08-22 |  | GABRIEL MENDES | JESSICA | IMPRODUTIVA | SIM | S/N | [5 empty] | SEM ACESSO | Porteiro não autorizou | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | S/N | MANSAO DIEGO VELAQUEZ | RUA SANTA RITA DE CASSIA 167 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | CAZ03 | STPAAA | 32 | 8 | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 2025-08-18 |  | MANOEL ROBERTO | VALNEI | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | S/N |  |  | CONSTRUÇÃO CONCLUÍDA | S/N | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | ATIVAÇÃO | S/N | MANSAO DIEGO VELAQUEZ | RUA SANTA RITA DE CASSIA 167 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | CAZ03 | STPAAA | 32 | 8 | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 2025-08-18 |  | MANOEL ROBERTO | VALNEI | PRODUTIVA | SIM | SIM | JOÃO PAULO | 2025-08-20 | S/N |  |  | ATIVAÇÃO CONCLUÍDA | S/N | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | MANSÃO DIOGO VELASQUES | RUA SANTA RITA DE CASSIA 167 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | BAR05 | BARAB | 22 | 11 | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 2025-08-18 |  | CARLOS RODRIGO | JESSICA | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | KIT ENVIADO | CARLOS RODRIGO | 2025-08-23 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | S/N | S/N | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | LUCCCE | RUA SANTA RITA DE CASSIA 183 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | BAR05 | BARAB | 22 | 11 | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 2025-08-22 |  | CARLOS RODRIGO | JESSICA | IMPRODUTIVA | SIM | S/N | [5 empty] | SEM ACESSO | SEM ACESSO | S/N | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | COM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | 170226165 | RESIDENCIAL DAS ARVORES | RUA SANTA RITA DE CASSIA 194 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | GRC10 | BARAA | 22 | 11 | 2025-08-06 | 2025-08-07 | 2025-08-07 |  | MANOEL ROBERTO | VALNEI | IMPRODUTIVA | S/N | S/N |  |  | S/N |  |  | OBSTRUIDO | S/N | S/N | MENOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | BARRA MASTER | RUA SANTA RITA DE CASSIA 194 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | BAR20 | BARAB | 60 | 10 | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025-08-20 |  | GABRIEL MENDES | JESSICA | IMPRODUTIVA | SIM | S/N | [5 empty] | SEM ACESSO | ACESSO NEGADO | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | VILA DO BOSQUE | RUA SANTA RITA DE CASSIA 29 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | BAR05 | BARAB | 45 | 15 | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025-08-20 |  | CARLOS RODRIGO | JESSICA | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | KIT ENVIADO | ALISSON SANTOS | 2025-08-26 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA |  | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | BEATRIZ | RUA SANTA RITA DE CASSIA 63 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | BAR05 | BARAB | 60 | 10 | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025-08-20 |  | GABRIEL MENDES | JESSICA | IMPRODUTIVA | SIM | S/N | [5 empty] | SEM ACESSO | SEM ACESSO | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | S/N | VILA DO BOSQUE | RUA SANTA RITA DO BOSQUE 29 | SALVADOR | MDU LEGADO | S/N | FED05 | FDRAA | 45 | 15 | 2025-08-20 | 2025-08-21 | 2025-08-21 |  | ELTON BISPO | VALNEI | PRODUTIVA | SIM | SIM |  |  | S/N |  |  | CONSTRUÇÃO CONCLUÍDA | S/N | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | ATIVAÇÃO | S/N | VILA DO BOSQUE | RUA SANTA RITA DO BOSQUE 29 | SALVADOR | MDU LEGADO | S/N | FED05 | FDRAA | 45 | 15 | 2025-08-20 | 2025-08-22 | 2025-08-22 |  | DIEGO GUEDES | VALNEI | PRODUTIVA | SIM | SIM | JOÃO PAULO | 2025-08-15 | S/N |  |  | ATIVAÇÃO CONCLUÍDA |  |  | MAIOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | ATIVAÇÃO | S/N | COND. CANTO DOS PASSAROS | RUA SANTO ANTONIO DE ITAPUA 289 | SALVADOR | MDU LEGADO | S/N | ITP05 | ITPAB | 16 | 4 | 2025-07-01 | S/N | S/N |  |  |  | PAUSA | S/N |  |  |  | S/N |  |  | PENDENCIA DE REDE | FIBRA SEM POTENCIA | NEGOCIAÇÃO MANUTENÇÃO CLARO | MENOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | PROSPECÇÃO | S/N | SAINT PAUL | RUA SÃO PAULO 122 | SALVADOR | MDU LEGADO | 371692532 | PIT59 | PTBAA | 56 | 14 | 2025-07-01 | 2025-07-09 | 2025-07-09 |  | ROBERIO ALMEIDA | VALNEI | PRODUTIVA | S/N | S/N |  |  | KIT ENVIADO | JOSE MARCOS | 2025-07-09 | KIT ENVIADO | S/N | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | COM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | 25001952 | TORRE NORTE | RUA SÃO PAULO 296 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | S/N | S/N | 74 | 18 | 2025-09-03 | 2025-09-04 | 2025-09-04 |  | ELIOMAR MAIA | ALAN | IMPRODUTIVA | S/N |  |  |  | S/N |  |  | SEM ACESSO | CLIENTE INFORMOU QUE NÃO TEM INTERESSE NO GPON |  | MAIOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | COM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | 168364305 | EDF AQUARIOS | RUA SÃO PAULO 339 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | PIT39 | PTBAA | 16 | 4 | 2025-08-22 | 2025-08-23 | S/N |  | ELTON BISPO | VALNEI | IMPRODUTIVA | S/N | S/N |  |  | S/N |  |  | OBSTRUIDO | S/N | S/N | MENOR QUE 30 HP's
NAP LOTADA | SGD | ATIVAÇÃO | S/N | SAINT MARTINS | RUA SENTA PUA 191 | SALVADOR | MDU LEGADO | S/N | FED03 | FDRAA | 84 | 6 | 2025-07-01 | 2025-08-21 | 2025-08-21 |  | DIEGO GUEDES | VALNEI | PAUSA | S/N |  |  |  | S/N |  |  | PENDENCIA DE REDE | TECNICO JA ESTA BATENDO A FIBRA , PARA FAZER AS BIULTS | NEGOCIAÇÃO MANUTENÇÃO CLARO | MAIOR QUE 30 HP's
NAP LOTADA | SGD | VISTORIA | S/N | SAINT MARTINS | RUA SENTA PUA 191 | SALVADOR | MDU LEGADO | S/N | FED03 | FDRAA | 84 | 6 | 2025-07-01 | 2025-07-16 | 2025-07-16 |  | GABRIEL MENDES | JESSICA | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | KIT ENVIADO | JOSE MARCOS | 2025-08-15 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA |  |  | MAIOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | COM SINERGIA | ATIVAÇÃO | 170226653 | SEM NOME | RUA SENTA PUA 287 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | OND03 | ONDAA | 22 | 11 | 2025-08-08 | 2025-08-09 | 2025-08-09 |  | MANOEL ROBERTO | VALNEI | IMPRODUTIVA | S/N | S/N |  |  | S/N |  |  | OBSTRUIDO | FOI COLOCADO PISO E NINGUEM SABE INFORMA ONDE FICA A PASSAGEM, PARA LOCALIZAR. | S/N | MENOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | S/N | EDF VICTORIA MARINA FLAT | RUA SETE DE SETEMBRO 2068 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | BAR16 | BARAA | 252 | 24 | 2025-08-28 | 2025-09-02 | 2025-09-02 |  | DIEGO GUEDES | VALNEI | IMPRODUTIVA | S/N |  |  |  | S/N |  |  | SEM ACESSO | ACIONADO O VISTORIADOR PARA SUPORTE |  | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | S/N | EDF VIDA NOVA - BLOCO A | RUA SILVEIRA MARTINS 672 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | CAZ03 | ARMAA | 160 | 40 | 2025-07-01 | S/N | S/N |  |  |  | PENDENTE |  |  |  |  | S/N | [5 empty] | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | EDF VIDA NOVA - BLOCO A | RUA SILVEIRA MARTINS 672 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | CAZ03 | ARMAA | 160 | 40 | 2025-06-17 | 2025-08-01 | 2025-08-01 |  | CARLOS RODRIGO | JESSICA | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | PENDENTE |  |  | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA |  | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | EDF VIDA NOVA - BLOCO B | RUA SILVEIRA MARTINS 672 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | CAZ03 | ARMAA | 120 | 30 | 2025-06-17 | 2025-08-01 | 2025-08-01 |  | CARLOS RODRIGO | JESSICA | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | PENDENTE |  |  | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA |  | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | S/N | EDF VIDA NOVA - BLOCO B | RUA SILVEIRA MARTINS 672 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | CAZ03 | ARMAA | 120 | 30 | 2025-07-01 | S/N | S/N |  |  |  | PENDENTE |  |  |  |  | S/N | [5 empty] | MAIOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | COM SINERGIA | ATIVAÇÃO | 170092738 | EDF RIVIERA | RUA SR. GASPAR SADOC 353 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | ARM05 | ARMAA | 12 | 3 | 2025-07-01 | 2025-07-11 | 2025-07-11 |  | IAN SAMPAIO | ALAN | PRODUTIVA | SIM | SIM | JOSE MARCOS | 2025-07-12 | S/N |  |  | ATIVAÇÃO CONCLUÍDA |  |  | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | COM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | 170092738 | EDF RIVIERA | RUA SR. GASPAR SADOC 353 | SALVADOR | MDU LEGADO | S/N | CAZ08 | ARMAA | 24 | 6 | 2025-07-01 | 2025-07-11 | 2025-07-11 |  | IAN SAMPAIO | ALAN | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | S/N |  |  | CONSTRUÇÃO CONCLUÍDA | S/N | S/N | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | FRANCOIS MITTERRAND | RUA TAMAIOS 319 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | REV08 | RVMAA | 10 | 5 | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 2025-08-18 |  | GABRIEL MENDES | JESSICA | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | KIT ENVIADO | CARLOS RODRIGO | 2025-08-23 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA |  | MENOR QUE 30 HP's
NAP LOTADA | SGD | CONSTRUÇÃO | S/N | FLORESTA DO RIO VERMELHO | RUA TAMOIOS 72 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | REV07 | RVMAA | 24 | 6 | 2025-07-01 | S/N | S/N |  |  |  | PENDENTE |  | S/N |  |  | S/N | [5 empty] | MENOR QUE 30 HP's
NAP LOTADA | SGD | VISTORIA | S/N | FLORESTA DO RIO VERMELHO | RUA TAMOIOS 72 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | REV07 | RVMAA | 24 | 6 | 2025-07-01 | 2025-07-22 | 2025-07-22 |  | GABRIEL MENDES | JESSICA | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | KIT ENVIADO | GABRIEL MENDES | 2025-08-30 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA |  |  | MENOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | ATIVAÇÃO | S/N | S/N | RUA TEIXEIRA LEAL, 145 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | S/N | S/N | 16 | 4 | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025-08-13 |  | DENILSON MOREIRA | VALNEI | PRODUTIVA | S/N | SIM | JOÃO PAULO | 2025-08-15 | S/N |  |  | ATIVAÇÃO CONCLUÍDA |  |  | MENOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | S/N | EDF GUSTAVO | RUA TENENTE FERNANDO 381 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | PIT53 | PTBAA | 82 | 14 | 2025-07-01 | 2025-07-17 | 2025-07-17 |  | ELIOMAR MAIA | VALNEI | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | S/N |  |  | CONSTRUÇÃO CONCLUÍDA | S/N | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | EDF GUSTAVO | RUA TENENTE FERNANDO 381 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | PIT53 | PTBAA | 82 | 14 | 2025-07-01 | 2025-07-21 | 2025-07-21 |  | GABRIEL MENDES | JESSICA | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | KIT ENVIADO | ALISSON SANTOS | 2025-08-06 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA |  |  | MAIOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | S/N | MAMORE | RUA TERRITORIO DO AMAPA 312 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | PIT33 | PTBAA | 21 | 5 | 2025-07-01 | 2025-07-08 | 2025-07-08 |  | PAULO IVO | ALAN | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | S/N |  |  | CONSTRUÇÃO CONCLUÍDA | S/N | S/N | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | PROSPECÇÃO | S/N | MAMORE | RUA TERRITORIO DO AMAPA 312 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | PIT42 | PTBAA | 24 | 7 | 2025-07-01 | 2025-07-08 | 2025-07-08 |  | PAULO IVO | ALAN | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | PENDENTE | JOSE MARCOS | 2025-08-29 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | S/N | S/N | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | ATIVAÇÃO | S/N | MAMORE | RUA TERRITORIO DO AMAPA 312 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | PIT33 | PTBAA | 17 | 6 | 2025-06-17 | S/N | S/N |  |  |  | PAUSA | S/N |  |  |  | S/N |  |  | PENDENCIA DE REDE | NODE NÃO CONSTRUIDO | CONSTRUIR O NODE PIT 33 | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | ATIVAÇÃO | S/N | EDF XINGU | RUA TERRITORIO DO AMAPA 334 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | PIT58 | PTBAA | 24 | 6 | 2025-06-17 | S/N | S/N |  |  |  | PAUSA | S/N |  |  |  | S/N |  |  | PENDENCIA DE REDE | NODE NÃO CONSTRUIDO | CONSTRUIR O NODE PIT 33 | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | ATIVAÇÃO | S/N | XINGU | RUA TERRITORIO DO AMAPA 334 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | PIT33 | PTBAA | 24 | 6 | 2025-07-01 | S/N | S/N |  |  |  | PAUSA | S/N |  |  |  | S/N |  |  | PENDENCIA DE REDE | NODE NÃO CONSTRUIDO | CONSTRUIR O NODE PIT 33 | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | S/N | ILHA DE BALI | RUA TERRITORIO DO RIO BRANCO 231 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | PIT33 | PTBAA | 22 | 11 | 2025-07-01 | 2025-07-07 | 2025-07-07 |  | ALISSON SILAS | ALAN | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | S/N |  |  | CONSTRUÇÃO CONCLUÍDA | S/N | S/N | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | ATIVAÇÃO | S/N | ILHA DE BALI | RUA TERRITORIO DO RIO BRANCO 231 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | PIT33 | PTBAA | 16 | 4 | 2025-06-17 | 2025-08-11 | 2025-08-11 |  | TIAGO DOS SANTOS | ALAN | PAUSA | S/N | S/N |  |  | S/N |  |  | PENDENCIA DE REDE | NODE NÃO CONSTRUIDO | CONSTRUIR O NODE PIT 33 | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | PROSPECÇÃO | S/N | ILHA DE BALI | RUA TERRITORIO DO RIO BRANCO 231 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 366854008 | PIT33 | PTBAA | 50 | 12 | 2025-07-01 | 2025-07-05 | 2025-07-05 |  | PAULO IVO | ALAN | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | KIT ENVIADO | JOSE MARCOS | 2025-08-18 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | S/N | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | PROSPECÇÃO | S/N | EDF LIBRA | RUA TERRITORIO DO RIO BRANCO 246 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | PIT33 | PTBAA | 28 | 7 | 2025-06-17 | 2025-07-03 | 2025-07-03 |  | PAULO IVO | ALAN | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | KIT ENVIADO | JOSE MARCOS | 2025-08-29 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | S/N | S/N | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | S/N | EDF LIBRA | RUA TERRITORIO DO RIO BRANCO 246 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | PIT33 | PTBAA | 80 | 20 | 2025-07-04 | 2025-07-04 | 2025-07-04 |  | ALISSON SILAS | ALAN | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | S/N |  |  | CONSTRUÇÃO CONCLUÍDA | S/N | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | ATIVAÇÃO | S/N | EDF LIBRA | RUA TERRITORIO DO RIO BRANCO 246 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | PIT33 | PTBAA | 28 | 7 | 2025-06-17 | S/N | S/N |  |  |  | PAUSA | S/N |  |  |  | S/N |  |  | PENDENCIA DE REDE | NODE NÃO CONSTRUIDO | CONSTRUIR O NODE PIT 33 | MENOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | S/N | RESIDENCIAL RIO BRANCO | RUA TERRITORIO DO RIO BRANCO 316 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | PIT33 | PTBAA | 16 | 4 | 2025-07-04 | 2025-07-04 | 2025-07-04 |  | TIAGO DOS SANTOS | ALAN | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | S/N |  |  | CONSTRUÇÃO CONCLUÍDA | S/N | S/N | MENOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | ATIVAÇÃO | S/N | RESIDENCIAL RIO BRANCO | RUA TERRITORIO DO RIO BRANCO 316 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | PIT33 | PTBAA | 50 | 12 | 2025-06-17 | 2025-08-11 | 2025-08-11 |  | TIAGO DOS SANTOS | ALAN | PAUSA | S/N | S/N |  |  | S/N |  |  | PENDENCIA DE REDE | NODE NÃO CONSTRUIDO | CONSTRUIR O NODE PIT 33 | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | PROSPECÇÃO | S/N | RESIDENCIAL RIO BRANCO | RUA TERRITORIO DO RIO BRANCO 316 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 367218857 | PIT33 | PTBAA | 40 | 10 | 2025-07-01 | 2025-07-05 | 2025-07-05 |  | PAULO IVO | ALAN | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | KIT ENVIADO | JOSE MARCOS | 2025-08-18 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | S/N | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | S/N | EDF NAIR | RUA TERRITORIO DO RIO BRANCO 345 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | PIT33 | PTBAA | 47 | 11 | 2025-07-01 | 2025-07-11 | 2025-07-11 |  | PAULO IVO | ALAN | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | S/N |  |  | CONSTRUÇÃO CONCLUÍDA | S/N | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | ATIVAÇÃO | S/N | EDF NAIR | RUA TERRITORIO DO RIO BRANCO 345 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | PIT33 | PTBAA | 47 | 11 | 2025-07-01 | 2025-08-11 | 2025-08-11 |  | TIAGO DOS SANTOS | ALAN | PAUSA | S/N | S/N |  |  | S/N |  |  | PENDENCIA DE REDE | NODE NÃO CONSTRUIDO | CONSTRUIR O NODE PIT 33 | MAIOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | PROSPECÇÃO | S/N | EDF NAIR | RUA TERRITORIO DO RIO BRANCO 345 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 367278225 | PIT33 | PTBAA | 21 | 7 | 2025-07-01 | 2025-07-09 | 2025-07-09 |  | PAULO IVO | ALAN | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | KIT ENVIADO | JOSE MARCOS | 2025-08-18 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | S/N | S/N | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | S/N | PITUBA REAL | RUA TERRITORIO DO RIO BRANCO 376 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | PIT33 | PTBAA | 21 | 5 | 2025-07-01 | 2025-07-11 | 2025-07-11 |  | PAULO IVO | ALAN | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | S/N |  |  | CONSTRUÇÃO CONCLUÍDA | S/N | S/N | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | ATIVAÇÃO | S/N | PITUBA REAL | RUA TERRITORIO DO RIO BRANCO 376 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | PIT33 | PTBAA | 21 | 5 | 2025-06-17 | S/N | S/N |  |  |  | PAUSA | S/N |  |  |  | S/N |  |  | PENDENCIA DE REDE | NODE NÃO CONSTRUIDO | CONSTRUIR O NODE PIT 33 | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | PROSPECÇÃO | S/N | PITUBA REAL | RUA TERRITORIO DO RIO BRANCO 376 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 367342612 | PIT42 | PTBAA | 24 | 4 | 2025-07-01 | 2025-07-11 | 2025-07-11 |  | ALISSON SILAS | ALAN | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | KIT ENVIADO | JOSE MARCOS | 2025-08-18 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | S/N | S/N | MENOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | S/N | RESIDENCIAL JARDIM DE GIRVENY - BLOCO A | RUA TERRITORIO DO RIO BRANCO 405 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | PIT33 | PTBAA | 60 | 15 | 2025-07-01 | 2025-07-05 | 2025-07-05 |  | TIAGO DOS SANTOS | ALAN | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | S/N |  |  | CONSTRUÇÃO CONCLUÍDA | S/N | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | S/N | RESIDENCIAL JARDIM DE GIRVENY - BLOCO B | RUA TERRITORIO DO RIO BRANCO 405 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | PIT33 | PTBAA | 60 | 15 | 2025-07-01 | 2025-07-05 | 2025-07-05 |  | PAULO IVO | ALAN | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | S/N |  |  | CONSTRUÇÃO CONCLUÍDA | S/N | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | ATIVAÇÃO | S/N | RESIDENCIAL JARDIM DE GIRVENY - BLOCO A | RUA TERRITORIO DO RIO BRANCO 405 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | PIT33 | PTBAA | 40 | 10 | 2025-06-17 | S/N | S/N |  |  |  | PAUSA | S/N |  |  |  | S/N |  |  | PENDENCIA DE REDE | NODE NÃO CONSTRUIDO | CONSTRUIR O NODE PIT 33 | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | ATIVAÇÃO | S/N | RESIDENCIAL JARDIM DE GIRVENY - BLOCO B | RUA TERRITORIO DO RIO BRANCO 405 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | PIT33 | PTBAA | 42 | 10 | 2025-06-17 | S/N | S/N |  |  |  | PAUSA | S/N |  |  |  | S/N |  |  | PENDENCIA DE REDE | NODE NÃO CONSTRUIDO | CONSTRUIR O NODE PIT 33 | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | PROSPECÇÃO | S/N | RESIDENCIAL JARDIM DE GIRVENY - BLOCO A | RUA TERRITORIO DO RIO BRANCO 405 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | PIT33 | PTBAA | 60 | 15 | 2025-07-01 | 2025-07-05 | 2025-07-05 |  | PAULO IVO | ALAN | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | KIT ENVIADO | JOSE MARCOS | 2025-08-18 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | S/N | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | PROSPECÇÃO | S/N | RESIDENCIAL JARDIM DE GIRVENY - BLOCO B | RUA TERRITORIO DO RIO BRANCO 405 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | PIT33 | PTBAA | 60 | 15 | 2025-07-01 | 2025-07-05 | 2025-07-05 |  | PAULO IVO | ALAN | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | KIT ENVIADO | JOSE MARCOS | 2025-08-18 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | S/N | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | PROSPECÇÃO | S/N | EDF SANTA CLARA | RUA TERRITORIO DO RIO BRANCO 691 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | PIT33 | PTBAA | 25 | 6 | 2025-06-17 | 2025-07-03 | 2025-07-03 |  | ALISSON SILAS | ALAN | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | PENDENTE |  |  | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | S/N | S/N | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | S/N | EDF SANTA CLARA | RUA TERRITORIO DO RIO BRANCO 691 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | PIT33 | PTBAA | 28 | 7 | 2025-06-17 | 2025-07-03 | 2025-07-03 |  | ALISSON SILAS | ALAN | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | S/N |  |  | CONSTRUÇÃO CONCLUÍDA | S/N | S/N | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | ATIVAÇÃO | S/N | EDF SANTA CLARA | RUA TERRITORIO DO RIO BRANCO 691 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | PIT33 | PTBAA | 25 | 6 | 2025-06-17 | S/N | S/N |  |  |  | PAUSA | S/N |  |  |  | S/N |  |  | PENDENCIA DE REDE | NODE NÃO CONSTRUIDO | CONSTRUIR O NODE PIT 33 | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | PROSPECÇÃO | S/N | EDF SANTA CLARA | RUA TERRITORIO DO RIO BRANCO 691 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | PIT33 | PTBAA | 24 | 4 | 2025-06-17 | 2025-08-29 | 2025-07-29 |  | ALISSON SILAS | ALAN | PRODUTIVA | S/N | S/N |  |  | KIT ENVIADO | JOSE MARCOS | 2025-08-29 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA |  |  | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | S/N | EDF JARDIM | RUA THEODOMIRO BATISTA 126 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | CAZ07 | ARMAA | 50 | 5 | 2025-08-06 | 2025-08-20 | 2025-08-20 |  | ROBERIO ALMEIDA | VALNEI | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | S/N |  |  | CONSTRUÇÃO CONCLUÍDA | S/N | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | EDF JARDIM - TORRE A | RUA THEODOMIRO BATISTA 126 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | CAZ07 | ARMAA | 50 | 5 | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 2025-08-06 |  | CARLOS RODRIGO | JESSICA | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | KIT ENVIADO | JOSE MARCOS | 2025-08-07 | VISTORIADO |  |  | MAIOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | EDF JARDIM - TORRE B | RUA THEODOMIRO BATISTA 126 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | CAZ07 | ARMAA | 50 | 5 | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 2025-08-06 |  | CARLOS RODRIGO | JESSICA | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | KIT ENVIADO | JOSE MARCOS | 2025-08-07 | VISTORIADO |  |  | MAIOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | EDF JARDIM - TORRE C | RUA THEODOMIRO BATISTA 126 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | CAZ07 | ARMAA | 50 | 5 | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 2025-08-06 |  | CARLOS RODRIGO | JESSICA | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | KIT ENVIADO | JOSE MARCOS | 2025-08-07 | VISTORIADO |  |  | MAIOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | ATIVAÇÃO | S/N | ED ETEL | RUA THOMAZ GONZAGA, 111 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 366869057 | PER04 | PRBAA | 9 | 4 | 2025-07-01 | S/N | S/N |  |  |  | PAUSA | S/N |  |  |  | S/N |  |  | PENDENCIA DE REDE | FIBRA SEM POTENCIA / ROMPIMENTO DE FIBRA | NEGOCIAÇÃO MANUTENÇÃO CLARO | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | VILA DO CARMO | RUA VICENTE BATALHA 101 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | CAZ03 | ARMAA | 22 | 11 | 2025-07-01 | 2025-07-31 | 2025-07-31 |  | CARLOS RODRIGO | JESSICA | IMPRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | S/N | S/N | S/N | SEM ACESSO | AGUARDANDO LIBERAÇÃO | S/N | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | VILA DO CARMO | RUA VICENTE BATALHA 101 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | CAZ07 | ARMAA | 24 | 3 | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2025-08-04 |  | CARLOS RODRIGO | JESSICA | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | KIT ENVIADO | ALISSON SANTOS | 2025-08-12 | VISTORIADO | PENDENTE AUTORIZAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO |  | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | S/N | VILA DO CARMO | RUA VICENTE BATALHA 101 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | CAZ07 | ARMAA | 24 | 3 | 2025-08-04 | [5 empty] | PENDENTE |  |  |  |  | S/N | [5 empty] | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | COM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | 170267724 | EDF MONTE PASCOAL | RUA VICENTE BATALHA 268 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | CAZ04 | STPAA | 22 | 6 | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 2025-09-09 |  | PAULO IVO | ALAN | PRODUTIVA | SIM |  |  |  | S/N |  |  | FINALIZADO | FINALIZADO |  | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | SMART COSTA AZUL | RUA VICENTE BATALHA 38 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | CAZ03 | ARMAA | 22 | 11 | 2025-07-01 | 2025-07-31 | 2025-07-31 |  | CARLOS RODRIGO | JESSICA | IMPRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | S/N |  |  | SEM ACESSO | AGUARDANDO LIBERAÇÃO | S/N | MENOR QUE 30 HP's
SEM SINERGIA | SEM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | S/N | SMART COSTA AZUL | RUA VICENTE BATALHA 38 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | CAZ03 | ARMAA | 22 | 11 | 2025-07-01 | [5 empty] | PENDENTE |  |  |  |  | S/N | [5 empty] | MENOR QUE 30 HP's
SEM SINERGIA | SEM SINERGIA | ATIVAÇÃO | S/N | SMART COSTA AZUL | RUA VICENTE BATALHA 38 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | CAZ03 | ARMAA | 22 | 11 | 2025-07-01 | [5 empty] | PENDENTE |  |  |  |  | S/N | [5 empty] | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | EDF VIVIANE | RUA VICENTE BATALHA 56 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | CAZ03 | ARMAA | 12 | 3 | 2025-06-17 | 2025-08-01 | 2025-08-01 |  | CARLOS RODRIGO | JESSICA | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | PENDENTE |  |  | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA |  | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | S/N | EDF VIVIANE | RUA VICENTE BATALHA 56 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | CAZ07 | STPAA | 12 | 3 | 2025-08-01 | 2025-08-05 | 2025-08-05 |  | HELDER MACHADO | VALNEI | IMPRODUTIVA | S/N | S/N |  |  | S/N |  |  | SEM ACESSO | SINDICO SOLICITOU QUE VOLTASSE NO SABADO | S/N | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | COM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | 169219252 | SEM NOME | RUA VISCONDE DE ITABORAHY 17 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | S/N | S/N | 13 | 2 | 2025-09-05 | 2025-09-08 | 2025-09-08 |  | ELIOMAR MAIA | ALAN | IMPRODUTIVA | S/N | S/N |  |  | S/N |  |  | SEM ACESSO | SEM CONTATO COM CLIENTE |  | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | COM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | 169742753 | COND . APOLLO XI | RUA VISCONDE DE ITABORAHY 703 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | AMA02 | AMRAA | 20 | 5 | 2025-09-08 | 2025-09-13 |  |  | TIAGO DOS SANTOS | ALAN | PENDENTE |  |  |  |  | S/N |  |  | SEM ACESSO | AGENDADO PARA SABADO AS 8 |  | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | PROSPECÇÃO | S/N | EDF MAR AZUL | RUA VISCONDE DE ITABORAHY, 568 | SALVADOR | MDU LEGADO | 373745701 | AMA05 | AMRAA | 8 | 4 | 2025-06-17 | 2025-07-03 | 2025-07-03 |  | HELDER MACHADO | VALNEI | PRODUTIVA | S/N | S/N |  |  | KIT ENVIADO | ALISSON SANTOS | 2025-07-03 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA |  |  | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | COM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | 170232076 | COND. APLLO XI | RUA VISCONDE DE ITABORAHY, 703 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | AMA02 | AMRAA | 22 | 11 | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 2025-08-07 |  | WALTER BISPO | VALNEI | IMPRODUTIVA | S/N | S/N |  |  | S/N |  |  | SEM ACESSO | SOLICITANTE INFORMOU QUE SE ENCONTRA COM OUTRA OPERADORA | S/N | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | COM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | 170263184 | SEM NOME | RUA VSC DE ITABORAHY 17 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | S/N | S/N | 16 | 4 | 2025-09-03 | 2025-09-04 | 2025-09-04 |  | ELIOMAR MAIA | ALAN | IMPRODUTIVA | S/N |  |  |  | S/N |  |  | CANCELADO | CANCELAMENTO |  | MENOR QUE 30 HP's
PROJETO F | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | PORTAL ITAJUBA | RUA WALDEMAR FALCÃO 1225 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | BRO27 | BRTAC | 60 | 10 | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 2025-08-29 |  | GABRIEL MENDES | JESSICA | IMPRODUTIVA | SIM | S/N | [5 empty] | SEM ACESSO | AGUARDANDO LIBERAÇÃO | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | PORTAL ITAJUBA | RUA WALDEMAR FALCÃO 1225 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | BRO27 | BRTAC | 60 | 10 | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 2025-09-03 |  | CARLOS RODRIGO | JESSICA | IMPRODUTIVA | SIM | S/N | [5 empty] | SEM ACESSO | AGUARDANDO LIBERAÇÃO |  | MAIOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | S/N | EDF MANSAO LEV SMARCEVSCKI | RUA WALDEMAR FALCÃO 1737 | SALVADOR | MDU LEGADO | S/N | BRO21 | BRTAC | 22 | 5 | 2025-07-01 | 2025-07-05 | 2025-07-05 |  | DIEGO GUEDES | VALNEI | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | S/N |  |  | CONSTRUÇÃO CONCLUÍDA | S/N | S/N | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | ATIVAÇÃO | S/N | EDF MANSAO LEV SMARCEVSKI | RUA WALDEMAR FALCÃO 1737 | SALVADOR | MDU LEGADO | S/N | BRO21 | BRTAC | 25 | 12 | 2025-07-01 | 2025-07-09 | 2025-07-09 |  | DIEGO GUEDES | VALNEI | PRODUTIVA | SIM | SIM | DOUGLAS PINHEIRO | 2025-07-26 | S/N |  |  | ATIVAÇÃO CONCLUÍDA |  |  | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | EDF MANSAO LEV SMARCEVSCKI | RUA WALDEMAR FALCÃO 1737 | SALVADOR | MDU LEGADO | S/N | BRO24 | BRTAC | 25 | 25 | 2025-06-17 | 2025-07-04 | 2025-07-04 |  | LAZARO ANTONIO | JESSICA | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | KIT ENVIADO | JOSE MARCOS | 2025-07-16 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA |  |  | MENOR QUE 30 HP's
NAP LOTADA | SGD | VISTORIA | S/N | UNO | RUA WALDEMAR FALCAO 2021 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | BRO21 | BRTAC | 42 | 14 | 2025-07-01 | 2025-07-22 | 2025-07-22 |  | GABRIEL MENDES | JESSICA | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | PENDENTE |  |  | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA |  |  | MAIOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | ANTONIO JASMIM | RUA WALDEMAR FALCÃO 420 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | BRO27 | BRTAC | 20 | 10 | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 2025-08-29 |  | CARLOS RODRIGO | JESSICA | IMPRODUTIVA | SIM | S/N | [5 empty] | SEM ACESSO | SEM ACESSO | S/N | MENOR QUE 30 HP's
ON GOING | SGD | CONSTRUÇÃO | S/N | RESERVA ITACIMIRIM CLUB | RUA ZILDA ARANHA, 99999-RESERVA ITACIMIRIM CLUB | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 30877973 | MNT | MNT | 40 | 2 | 2025-06-17 | 2025-07-04 | 2025-07-04 |  | TIAGO DOS SANTOS | ALAN | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | S/N |  |  | CONSTRUÇÃO CONCLUÍDA | S/N | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
ON GOING | SGD | ATIVAÇÃO | S/N | RESERVA ITACIMIRIM CLUB | RUA ZILDA ARANHA, 99999-RESERVA ITACIMIRIM CLUB | CAMAÇARI | ALTO VALOR 2025 | 30877973 | MNT | MNT | 40 | 10 | 2025-07-01 | 2025-07-10 | 2025-07-10 |  | TIAGO DOS SANTOS | ALAN | PRODUTIVA | SIM | SIM | DOUGLAS PINHEIRO | 2025-07-10 | S/N |  |  | ATIVAÇÃO CONCLUÍDA |  |  | MAIOR QUE 30 HP's
NAP LOTADA | SGD | ATIVAÇÃO | S/N | ED RESIDENCIAL PARQUE IMBUI | RUAS DAS ARARAS | SALVADOR | MDU LEGADO | S/N | IMB01 | IMBAA | 44 | 11 | 2025-08-01 | 2025-08-13 | 2025-08-13 |  | TIAGO DOS SANTOS | ALAN | IMPRODUTIVA | S/N | S/N |  |  | S/N |  |  | SEM ACESSO | SINDICO NÃO AUTORIZOU O ACESSO | S/N | MAIOR QUE 30 HP's
ON GOING | SGD | ATIVAÇÃO | S/N | EDF. SHALON | THOMAZ GONZAGA 65 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | PER04 | PRBAA | 16 | 4 | 2025-07-01 | 2025-09-01 | 2025-09-01 |  | DENILSON MOREIRA | ALAN | IMPRODUTIVA | S/N | S/N |  |  | S/N |  |  | SEM ACESSO | SEM PORTARIA PARA CONTATO | S/N | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | EDF. LAGUNA VILLE | TRAV. ARNALDO LOPES DA SILVA 219 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | CAZ04 | STPAA | 62 | 16 | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 2025-09-04 |  | LAZARO REIS | JESSICA | PRODUTIVA | SIM | S/N | [5 empty] | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA |  | MAIOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | COM SINERGIA | ATIVAÇÃO | S/N | SEM NOME | TV DOS BARRIS, 87 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | GRC02 | BARAA | 16 | 4 | 2025-08-11 | 2025-08-12 | 2025-08-12 |  | IAN SAMPAIO | ALAN | PRODUTIVA | SIM | SIM | JOÃO PAULO | 2025-08-15 | S/N |  |  | ATIVAÇÃO CONCLUÍDA |  |  | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | COM SINERGIA | ATIVAÇÃO | S/N | COND PARAISO AZUL | TV. ISAIAS ALVES DE ALMEIDA, 12 | SALVADOR | MDU LEGADO | 367209526 | PIT37 | ARMAA | 18 | 9 | 2025-06-17 | 2025-07-01 | 2025-07-01 |  | WALTER BISPO | ALAN | PRODUTIVA | SIM | SIM | ALISSON SANTOS | 2025-09-04 | S/N |  |  | BOOK ENVIADO | S/N | S/N | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | EDF VERONA | VL FERRARO, 6 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 375193966 | CNL01 | BARAA | 8 | 3 | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 2025-08-06 |  | LAZARO ANTONIO | JESSICA | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | KIT ENVIADO | JOSE MARCOS | 2025-08-07 | VISTORIADO |  |  | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | SEM SINERGIA | VISTORIA | S/N | EDF VERONA | VL FERRARO, 6 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | 375193842 | CNL01 | BARAA | 6 | 3 | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 2025-08-06 |  | LAZARO ANTONIO | JESSICA | PRODUTIVA | SIM | S/N |  |  | KIT ENVIADO | JOSE MARCOS | 2025-08-07 | VISTORIADO |  |  | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | COM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | 170270083 | EDF JARDIM DA GRAÇA | RUA PADRE FEIJÓ 6 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | GRC06 | BARAA | 76 | 18 | 2025-09-10 | 2025-09-10 | 2025-09-10 |  | TIAGO DOS SANTOS | ALAN | IMPRODUTIVA | S/N | S/N |  |  | S/N |  |  | SEM ACESSO | CLIENTE INFORMOU QUE PRECISA REAGENDAR |  | MENOR QUE 30 HP's
MDU-TOA | COM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | 170271063 | EDF TORRE DA PITUBA | RUA RUBEN BERTA 46 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | PIT34 | PTBAA | 39 | 10 | 2025-09-10 | 2025-09-10 | 2025-09-10 |  | TIAGO DOS SANTOS | ALAN | IMPRODUTIVA | S/N | S/N |  |  | S/N |  |  | SEM ACESSO | SEM CONTATO COM O MORADOR
MDU-TOA | COM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | 170272000 | SEM NOME | RUA SILVINO MARQUES 329 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | BAR02 | BARAA | 96 | 18 | 2025-09-10 | 2025-09-10 | 2025-09-10 |  | TIAGO DOS SANTOS | ALAN | IMPRODUTIVA | S/N | S/N |  |  | S/N |  |  | CANCELADO | CLIENTE INFORMOU QUE VAI CANCELAR
MDU-TOA | COM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | 170271845 | SEM NOME | R DES EZEQUIEL PONDE 191 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | OND20 | ONDAA | 12 | 3 | 2025-09-10 | 2025-09-10 | 2025-09-10 |  | TIAGO DOS SANTOS | ALAN | IMPRODUTIVA | S/N | S/N |  |  | S/N |  |  | CANCELADO | ENDEREÇO JA ATIVO NO DIA 23/07/2025
MDU-TOA | COM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | 167961504 | SEM NOME | AV SETE DE SETEMBRO 2172 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | S/N | VIT01 | BARAA | 30 | 7 | 2025-09-10 | 2025-09-10 | S/N |  | WALTER BISPO | ALAN | PENDENTE |  |  |  |  | S/N |  |  | PENDENTE | TECNICO EM DESLOCAMENTO
MDU-TOA | COM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | S/N |  |  | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | [6 empty] | 2025-09-11 |  |  | MANOEL ROBERTO | ALAN | EM ROTA
MDU-TOA | SEM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | S/N | NOVA VIDA | RUA SILVEIRA MARTINS 672 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | [6 empty] | 2025-09-11 |  |  | WALTER BISPO | ALAN | EM ROTA
MDU-TOA | SEM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | S/N | GUIOMAR | RUA JANIO QUADROS 145 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | [6 empty] | 2025-09-11 |  |  | DIEGO GUEDES | ALAN | EM ANDAMENTO
PROJETO F | SEM SINERGIA | ATIVAÇÃO | S/N |  |  | SALVADOR | [7 empty] | 2025-09-11 |  |  | ALISSON SILAS | ALAN
PROJETO F | SEM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | S/N |  |  | SALVADOR | [7 empty] | 2025-09-11 |  |  | PAULO IVO | ALAN
MDU-TOA | COM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | S/N | ED JD DA GRAÇA | AV EUCLYDES DA CUNHA 96 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | [6 empty] | 2025-09-11 |  |  | TIAGO DOS SANTOS | ALAN | EM ROTA
MDU-TOA | COM SINERGIA | CONSTRUÇÃO | s/n | ADELAIDES | R DR CLEMENTE FERREIRA, 169 | SALVADOR | ALTO VALOR 2025 | [6 empty] | 2025-09-11 |  |  |  | ALAN | PENDENTE
Formulas:
Dias = [DATA FINAL]-[DATA INICIO]

## VISTORIADS SGD
PROJETO | STATUS | COD IMOVEL | TIPO | CONDOMINIO | ENDEREÇO | Nª | BAIRRO | Qt Torres | Qt HP | CIDADE | CONTRATO | MÊS RECEBIMENTO | DATA DE RECEBIMENTO | VISTORIADOR/EQUIPE | MÊS VISTORIA | DATA VISTORIA | DIAS REALIZOU VSITORIA | AUTORIZAÇÃO/CONTATO RESPONSAVEL | STATUS ST | SITUAÇÃO | OBS | HISTORICO ATUALIZADO EM | CONTEMPLA? | STATUS ST 2 | HISTORICO | HUNTER | DATA | STATUS HUNTER | OBS | TENTATIVA | OBSERVAÇÃO | OBSERVAÇÃO CLARO | OBSERVAÇÃO PARCEIRA | DATA VISTORIA
SGD | VISTORIADO | 377686187 | NAP LOTADA |  | R PASQUALE GATTO - ED FRADES APT 1302 | 69 | PIATA |  |  | SALVADOR |  |  | 2025-01-13 | CARLOS | JANEIRO | 2025-01-13 |  | DANILO DOS SANTOS ROSA | PRODUTIVO | OBSTRUIDO | CAIXA LOTADA |  | SIM | VISTORIADOR | Obs.: vistoria realizada. Assinatura de construção não consegui pois após vistorias o ADM informa que só libera construção mediante apresentação de um projeto da claro pois as caixas estão muito cheias e ele tem recebido muitas reclamações pois na instalação de uma danifica outra. Email adm@reservadasilhas.com.br Whatsapp 71 988569951 Geraldo. Vistoriador apenas 2 blocos pois o horário de almoço não permitia funcionário transitando.
SGD | VISTORIADO | 386749667 | PROPOSTA |  | LD DO ACUPE - BL 140 B APT 503 | 39 | ACUPE DE BROTAS |  |  | SALVADOR | 20525516 | JANEIRO | 2025-01-16 | CARLOS | JANEIRO | 2025-01-16 |  | RODRIGO ALVES BARRETO FERNANDEZ(71) 996604128 | PRODUTIVO | SOLICITOU CANCELAMENTO |  |  |  | VISTORIADOR | vistoria não realizada. Cliente não quer mais a claro.
SGD | VISTORIADO | MICHEL | MDU GPON | BARRA SIGNATURE | RUA MIGUEL BURNIER 219 | 219 | BARRA |  |  | SALVADOR |  | JANEIRO | 2025-01-16 | CARLOS | JANEIRO | 2025-01-16 |  | ALBERTO(ENGENHEIRO)55 71 99963‑0101 | PRODUTIVO | PREDIO EM CONSTRUÇÃO |  | 2025-01-16 |  | COMERCIAL | prédio ainda está sendo construído.
SGD | VISTORIADO | 385938683 | SEM BACKBONE | ELSE ELY | R GEN LABATUT - APT 402 | 50 | BARRIS |  |  | SALVADOR | 170033480 | JANEIRO | 2025-01-16 | ALISSON | JANEIRO | 2025-01-16 |  | NORMA GRACIETTE MACEDO C C DA SILVA | PRODUTIVO | SOLICITOU CANCELAMENTO |  |  |  | VISTORIADOR | VISTORIA NAO REALIZADA, MORADORA DO 402 INFORMOU QUE PEDIU CANCELAMENTO,
SGD | VISTORIADO | 386647971 | ME ONLINE | FACILITY TOWER | AL DAS MONGUBAS - ED FACILITY TOWER APT 1103 | 136 | CAM ARVORES |  |  | SALVADOR | 1249475 | JANEIRO | 2025-01-16 | ALISSON | JANEIRO | 2025-01-16 | 0 | IRES NAIARE SIMOES DO NASCIMENTO71981833171 - - - - | PRODUTIVO | KIT ENVIADO |  |  |  | VISTORIADOR | Vistoria realizada. A moradora Isabella conseguiu encaminhar a solicitação para a administradora Karol, que me acompanhou na vistoria. Ela assinou os termos e solicitou o agendamento da construção da rede para a próxima terça-feira, 21/01. Karol também informou o e-mail para envio dos dados dos técnicos, garantindo o acesso no dia agendado. Email - admfacilitytower@outlook.com Telefone: Karol ADM ( 71981547501)
SGD | VISTORIADO | 366860338 | NAP LOTADA | ED LUAR DO CANDEAL | R ALEXANDRINA RAMALHO - APT 1001 | 157 | CANDEAL |  |  | SALVADOR | 165337757 | JANEIRO | 2025-01-16 | ALISSON | JANEIRO | 2025-01-16 |  | LORENNA MARQUES FRACALOSSI | IMPRODUTIVO | ACESSO NEGADO | SINDICO | 2025-01-16 |  | VISTORIADOR | (22/01/2025 - SINDICA INFORMOU QUE NÃO IRA AUTORIZAR A CONSTRUÇÃ0) A Vistoria foi realizada, a moradora Lorena, ficou de pegar a assinatura com a sindica que nao estava presente e Manda por Whatsapp, Telefone: LORENA (71988654344 )
SGD | VISTORIADO | 386749529 | ME ONLINE | solas das dunas | R WALDIR PIRES - ED SOLAR DAS DUNAS APT 607 C | 240 | CENTRO |  |  | LAURO DE FREITAS | 141202320 | JANEIRO | 2025-01-16 | GABRIEL | JANEIRO | 2025-01-16 |  | KATIA CILENE PEIXINHO71991706883 - - - - | PRODUTIVO | PENDENTE AUTORIZAÇÃO |  |  |  | VISTORIADOR | enviar informações para o pessoal do Adm para análise das informações antes de entrar para construção
SGD | VISTORIADO | 386751584 | PROPOSTA | BLOCO 04 | R PRF ISAIAS A DE ALMEIDA - BL 04 APT 02 | 392 | COSTA AZUL |  |  | SALVADOR | 20528991 | JANEIRO | 2025-01-16 | GABRIEL | JANEIRO | 2025-01-16 |  | LEANDRO BORGES SANTOS(71) 988770326 | PRODUTIVO | OBSTRUIDO | CAIXA LOTADA |  |  | VISTORIADOR | Infraestrutura 100% por fora e sem padrão, necessário colocar uma caixa sobre por se for atender o bloco. Verificar contemplação
SGD | VISTORIADO | 371829166 | NAP LOTADA | COND RIO VERM. EXCLUISIVE | R BR DO TRIUNFO - NÚMERO 79, - APT 303 | 79 | FEDERACAO |  |  | SALVADOR | 167856573 | JANEIRO | 2025-01-16 | CARLOS | JANEIRO | 2025-01-16 |  | CLAUDIA RODRIGUES SODRE | PRODUTIVO | ATIVO | RAFAEL | 2025-03-26 | SIM | VISTORIADOR | vistoria realizada por liberação do porteiro . Administração não estava presente retornar segunda feira a partir das 8 para falar com ADM.
SGD | VISTORIADO | 386749668 | ME ONLINE | EDF. AML JAPI-ASSU | R ALM CLETO JAPI ASSU - APT 303 | 3 | GRACA |  |  | SALVADOR | 169119568 | JANEIRO | 2025-01-16 | CARLOS | JANEIRO | 2025-01-16 |  | ANA CAROLINA PINTO RIBEIRO RAMOS71992186342 - - - - | IMPRODUTIVO | SEM ACESSO |  |  |  | VISTORIADOR | prédio em reformas liguei interfone ngm atendeu tentei ligar número da cliente nem chama só cai na caixa e o número tbm não é whatsapp . 71992186342 Ana Carolina
SGD | VISTORIADO | 386749386 | ME ONLINE | D azur | AV OCTAVIO MANGABEIRA - APT 301 | 10319 | JAGUARIBE |  |  | SALVADOR | 168418057 | JANEIRO | 2025-01-16 | GABRIEL | JANEIRO | 2025-01-16 |  | MARIA71992063855 - - - - | IMPRODUTIVO | SEM ACESSO |  |  |  | VISTORIADOR | sem acesso por que a portaria tentou ligar para o apartamento e não tinha ninguém e também liguei 4 x para maria mas caindo na caixa
SGD | VISTORIADO | CATIA | BSOD | TELMEX DO BRASIL S/A | AVENIDA GOVERNADOR JOÃO DURVAL CARNEIRO NRO: 3803 | 3803 | SÃO JOÃO |  |  | FEIRA DE SANTANA |  | JANEIRO | 2025-01-16 | [6 empty] | SEM ACESSO
SGD | VISTORIADO | PAULO | PROPOSTA | CONDOMÍNIO RESIDENCIAL MAR ONDA DE VILLAS | ALAMEDA PRAIA DE PITANGUI, 104, CASA 02 | 104 | VILAS DO ATLÂNTICO |  |  | SALVADOR |  | JANEIRO | 2025-01-16 | GABRIEL | JANEIRO | 2025-01-17 |  | WAGNER | IMPRODUTIVO | SEM ACESSO |  |  |  | VISTORIADOR | sem acesso por que o endereço no interfone está como casa 02 tentei contato com a casa 02 com a portaria tentei ligar para o número que tem na placa no portão mas sem sucesso
SGD | VISTORIADO | PAULO | VISTORIA | SOLAR DAS DUNAS | RUA WALDIR PIRES, 259 | 259 |  |  |  | LAURO DE FREITAS |  | JANEIRO | 2025-01-16 | GABRIEL | JANEIRO | 2025-01-16 |  | CLAUDSON(ADM)71 98672-5906 | PRODUTIVO | PENDENTE AUTORIZAÇÃO |  |  |  | VISTORIADOR | Adm pediu para que eu retornasse amanhã por que agora ele está em uma reunião e não consegue me acompanhar 17/01/2025 pela manhã
SGD | VISTORIADO | MICHEL | VISTORIA | CORAÇÃO DE JESUS, BLOCO C | AVENIDA CARDEAL DA SILVA, Nº 28 | 28 | FEDERAÇÃO |  |  | SALVADOR |  | JANEIRO | 2025-01-17 | ALISSON | JANEIRO | 2025-01-17 |  | SÍNDICO: VALTÉRCIO TAVARES71 99178-2119 | PRODUTIVO | KIT ENVIADO |  |  | NAO | VISTORIADOR | sem acesso por que o endereço no interfone está como casa 02 tentei contato com a casa 02 com a portaria tentei ligar para o número que tem na placa no portão mas sem sucesso
SGD | VISTORIADO | ANONJANES | BSOD | HOSPITAL PORTUGUES | AV PRINCESA ISABEL N° 02, BARRA | 2 | BARRA |  |  | SALVADOR |  | JANEIRO | 2025-01-17 | ALISSON | JANEIRO | 2025-01-20 |  | MARCIA OLIVEIRA71988014950 | IMPRODUTIVO | AGENDAMENTO |  | 2025-01-20 |  | VISTORIADOR | (22/01/2025- foi Solicitado que voltasse na semana do dia 27/01 , para que possa ser feito a vistoria) Obs.: vistoria nao realizada, pessoal solicitante nao estava presente, pediu pra reagendar, pra semana que vem, tratado com ela a data de retorno via WhatsApp
SGD | VISTORIADO | 367268656 | NAP LOTADA | COMENDADOR ALOYSIO NUNES | R DR ROMULO SERRANO - APT 507 | 173 | RIO VERMELHO |  |  | SALVADOR | 169063554 | JANEIRO | 2025-01-17 | ALISSON | JANEIRO | 2025-01-20 |  | LUIZ SERGIO DA ROCHA CAVALCANTI | IMPRODUTIVO | ACESSO NEGADO | SINDICO |  |  | VISTORIADOR | 17/01/2025 A vistoria não foi realizada, pois a porteira Laercia não liberou o acesso. O cliente do apartamento 507 não estava presente, e a porteira tentou contato pelo interfone várias vezes para confirmar o acesso, porém não obteve retorno. Além disso, a nota não continha o número de telefone para tentativa de ligação. (20/01/2025 alisson tentou acesso novamente e conseguiu a vistoria, porem esta tentando a autorização)
SGD | VISTORIADO | 383344570 | SEM BACKBONE | Ed puete | R THOMAZ GONZAGA - APT 101 | 109 | PERNAMBUES |  |  | SALVADOR | 170031135 | JANEIRO | 2025-01-17 | GABRIEL | JANEIRO | 2025-01-17 |  | LETICIA SEBASTIAN DE ARAUJO FERREIRA | IMPRODUTIVO | SEM ACESSO |  |  |  | VISTORIADOR | Sem acesso por que o morador não estava presente, tentei tocar interfone mas ninguém atendeu. Endereço sem número para contato.
SGD | VISTORIADO | 386752881 | PROPOSTA | Edifico Portugal | R DO BENJOIM - APT 502 | 208 | CAM ARVORES |  |  | SALVADOR | 19159283 | JANEIRO | 2025-01-17 | GABRIEL | JANEIRO | 2025-01-17 |  | ESVALDO MAMEDIO DA SILVA(71) 992559770 | PRODUTIVO | ELABORAR KIT | NAO CONTEMPLADO |  |  | VISTORIADOR
SGD | VISTORIADO | 367229205 | NAP LOTADA | torre dunas | R DO ALBATROZ - ED DUNAS APT 902 | 169 | IMBUI |  |  | SALVADOR | 167615193 | JANEIRO | 2025-01-17 | GABRIEL | JANEIRO | 2025-01-20 |  | VIVIANE GONCALVES DE LIMA | PRODUTIVO | OBSTRUIDO | TUBULAÇÃO | 2025-02-11 | SIM | VISTORIADOR | (11/02/2025 SINDICO JOAO E ADM SAMILLE, NÃO LIBEROU O ACESSO, SEGUNDO ELA O MDU ESTAVA OBSTRUIDO E QUE HA UM TEMPO ATRAS UM INSTALADOR DA CLARO PARTIU UM CABO LA.) expansão autorizada pela administração Samuile para amanhã. Antes passar o e-mail da técnica e sinalizar no WhatsApp dela
SGD | VISTORIADO | 384128929 | NAP LOTADA | Condomínio bosque Palermo | R MIN A C MAGALHAES - CASA 12 Condomínio bosque Palermo 1195 | 1195 | BURAQUINHO |  |  | LAURO DE FREITAS | 24963033 | JANEIRO | 2025-01-17 | GABRIEL | JANEIRO | 2025-01-17 |  | AKODA INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS | PRODUTIVO | PENDENTE DE CORDAO |  |  | SIM | VISTORIADOR | Vistoria realizada moradora sinalizou que um instalador de outra terceirizada sinalizou que vai fazer a instalação mas provavelmente vai da Nap lotada. Endereço liberado para amanhã
SGD | VISTORIADO | ANGELICA | VISTORIA | COND MIRANTE DO RIO VERMELHO | R ALM BARROSO ED KILIMANJARO | 312 | RIO VERMELHO |  |  | SALVADOR |  | JANEIRO | 2025-01-20 | CARLOS | JANEIRO | 2025-01-20 |  |  | IMPRODUTIVO | PENDENTE AUTORIZAÇÃO | SINDICO |  |  | VISTORIADOR | (14/02/2025 - prédio alimentado pela rua de trás onde não tem rede fibra. Perguntei se poderiamos fazer uma tubulação pela frente para atender. Aí é necessário enviar email para aprovação.) Acesso negado. Endereço sem informação tratado com Jackson ele me passou contato da Ivone que o comercial disse que era síndica porém na realidade Ivone é moradora e o síndico não autorizou. | LAZARO | 2025-05-21 | ACESSO NEGADO |  |  | portaria entrou em contato com o Síndico e o mesmo respondeu que não está autorizado e não tem interesse também informou que já respondeu no e-mail que o acesso foi negado
SGD | VISTORIADO | 386753461 | PROPOSTA | ED SOLAR DA GAMBOA | R GAMBOA DE CIMA - APT 307 | 236 | CAMPO GRANDE |  |  | SALVADOR | 20532426 | JANEIRO | 2025-01-20 | ALISSON | JANEIRO | 2025-01-23 |  | WALTERMY GIRARD RIBEIRO DA SILVA(13) 55131850 | PRODUTIVO | SEM REDE GPON |  |  |  | VISTORIADOR | A vistoria foi realizada e a construcao AUTORIZAda! Telefone : SUBSINDICA Ana paiva ( 719997776984)
SGD | VISTORIADO | 377492670 | ME ONLINE |  | R MTE CANJIQUINHA - APT 303 | 61 | IMBUI |  |  | SALVADOR | 169095413 | JANEIRO | 2025-01-20 | CARLOS | JANEIRO | 2025-01-20 |  | CARLOS PATRICIO DE ARAUJO98985059217 | PRODUTIVO | SEM REDE GPON | POSSIVEL OBSTRUÇÃO |  |  | VISTORIADOR | Não localizada Caixa M verificar se é contemplado. Caixa um pouco cheia verificar se dá pra passar se não der não forçar pois a síndica disse que não é pra danificar as que já existem. 98 985059217 CARLOS Patricio 303 71991672637 síndica Sueli
SGD | VISTORIADO | 386753083 | PROPOSTA | SOBERANO | R MIN ANTONIO C MAGALHAES - TOR 5 APT 601 | 556 | BURAQUINHO |  |  | LAURO DE FREITAS | 20531637 | JANEIRO | 2025-01-20 | GABRIEL | JANEIRO | 2025-01-24 |  | MARCIO SANTOS OLIVEIRA(71) 988043799 | PRODUTIVO | KIT ENVIADO |  |  |  | VISTORIADOR | (27/01/2025 - Adm Diego fez a liberação. O Adm informou que estar com uma proposta do comercial Paulo e iria enviar a carta para liberação da sar via e-mail. Espaçosuberamoadm@hortmail.com Adm Diego +55 71 4113-4287 Infraestrutura do condomínio alimentação e toda subterrânea com as passagens cheias para passagem de novos cabos, também foi verificado que os dgs e caixa de distribuição das 8 prumadas estão cheias de provedores e operadoras. ) O morador Maurício não estava presente, porém a esposa dele informou que não tem ciência de nenhuma informação solicitado a claro, já mandei mensagem para o Maurício para conseguir reverter esse acesso.
SGD | VISTORIADO | 379766788 | PROPOSTA |  | AV SEN QUINTINO - BL 1 APT 202 | 1984 | BRASILIA |  |  | FEIRA DE SANTANA | 16686631 | JANEIRO | 2025-01-20 |  |  |  |  | MARCIA MACHADO DE ALMEIDA(75) 992510645 |  | SEM ACESSO
SGD | VISTORIADO | 374634047 | NAP LOTADA |  | R WALDEMAR FALCAO - ED TOP HIL TOR SUL APT 2001 | 1695 | HORTO FLORESTAL |  |  | SALVADOR | 168717658 | JANEIRO | 2025-01-20 | CARLOS | JANEIRO | 2025-01-20 |  | ROBERTO FREITAS PESSOA | PRODUTIVO | ATIVO | AGENDAR |  |  |  | vistoria não realizada. Já foi realizada uma vistoria aqui por Gabriel, porteiro não deixou eu entrar alegando q já fizeram a vistoria e que meu supervisor tinha que falar com ADM pra deixar eu entrar, pedi o email da ADM para ele ele respondeu que meu supervisor já tem o email da ADM e não quis me passar.
SGD | VISTORIADO | 386757610 | PROPOSTA | PARK SUN COST | R S JOSE - BL 02 APT 406 | 349 | CENTRO |  |  | LAURO DE FREITAS | 20538931 | JANEIRO | 2025-01-20 | GABRIEL | JANEIRO | 2025-01-20 |  | KARINA SANTOS ALMEIDA(71) 992318842 | PRODUTIVO | PENDENTE AUTORIZAÇÃO |  |  |  | VISTORIADOR | vistoria realizada mudança de endereço e também pego o e-mail da administração para conseguimos efetuar uma sar de troca de tecnologia do hfc para fibra . Adm 7198719-1003 Cond.suncoast@gmail.com
SGD | VISTORIADO | 386750464 | SEM BACKBONE |  | R CARLOS CONCEICAO - CASA 31 | 130 | BURAQUINHO |  |  | LAURO DE FREITAS | 24967578 | JANEIRO | 2025-01-20 | GABRIEL | JANEIRO | 2025-01-20 |  | WANDERKLEISON SILVA BRASIL | IMPRODUTIVO | ENDEREÇO NÃO LOCALIZADO |  |  |  | VISTORIADOR | ENDEREÇO NÃO LOCALIZADO, BATI EM TRÊS CONDOMÍNIO QUE COSTA NÚMERO DE PORTA DIVERGENTE E TAMBÉM NÃO SE ENCONTRA A CASA 31. A LOCALIZAÇÃO TAMBÉM ESTAR CAINDO EM UMA CASA QUE COSTAVA NIGUEM PRESENTE.
SGD | VISTORIADO | 386757919 | PROPOSTA |  | R JZ ORLANDO HELENO DE MELO - : APT 202 | 146 | PIATA |  |  | SALVADOR | 20539287 | JANEIRO | 2025-01-21 | CARLOS | JANEIRO | 2025-01-21 |  | ANDRE LUIS SAMPAIO DE JESUS(71) 997218137 | PRODUTIVO | SEM REDE GPON |  |  | NAO | VISTORIADOR | vistoria realizada prédio com tubulação ok prédio novo. Tem o DG e as passagens são dentro dos apartamentos. 71 988657662 Altair síndico
SGD | VISTORIADO | 380196674 | ME OFFLINE | MANDARIM | R FREDERICO SIMOES - APT 1710 | 370 | CAM ARVORES |  |  | SALVADOR | 167814536 | JANEIRO | 2025-01-21 | ALISSON | JANEIRO | 2025-01-21 |  | BRENO CEDRAZ ANDRADE DA SILVA | IMPRODUTIVO | AGENDAMENTO |  |  |  | VISTORIADOR | VISTORIA NAO REALIZADA, CONSEGUE FALAR COM A ADM QUE INFORMOU O EMAIL PRA SER SOLICITADO O ACESSO, POREM O RAPAZ DA MANUTENCAO ESTAVA EM DEMANDA FIQUEI AGUARDANDO POREM A ADM PEDIU PRA MANDA EMAIL NOVAMENTE SOLICITANDO PARA AMANHA EMAIL - Adm@mandarimsalvadorshopping.com.br
SGD | VISTORIADO | 386758188 | PROPOSTA |  | R POTIRAGUA - APT 102 | 242 | PERNAMBUES |  |  | SALVADOR | 20539837 | JANEIRO | 2025-01-21 | CARLOS | JANEIRO | 2025-01-21 |  | MYLENA RIBEIRO MENEZES(71) 986877126 | IMPRODUTIVO | SEM ACESSO |  |  |  | VISTORIADOR | vistoria não realizada. Área de risco. Endereço da empresa uma casa porém com numeração diferente sem CTT com cliente não demorei no local
SGD | VISTORIADO | 386758383 | PROPOSTA |  | R PRF AMERICO SIMAS - APT 102 | 111 | NAZARE |  |  | SALVADOR | 20540149 | JANEIRO | 2025-01-21 | ALISSON | JANEIRO | 2025-01-21 |  | MARIANA MASCARENHAS JATOBA(71) 997238434 | IMPRODUTIVO | SEM ACESSO |  |  |  | VISTORIADOR | Não tinha ninguem no local e o estabelecimnto tinha uma placa de "aluga-se"
SGD | VISTORIADO | 386758591 | PROJETO F | EDF LUCILA | R SENTA PUA - APT 405 | 251 | ONDINA |  |  | SALVADOR | 20540548 | JANEIRO | 2025-01-21 | CARLOS | JANEIRO | 2025-01-21 |  | MARIA LUIZA SILVEIRA DE CARVALHO(11) 982166634 | PRODUTIVO | ATIVO | PENDENTE ENVIAR O BOOK |  | SIM | VISTORIADOR | vistoria realizada. Bloco duas prumadas. Porteiro e zelador não sabia informar onde vinha os cabos do poste, eu identifiquei que pela garagem está cimentadas umas caixas terá de verificar se é de cabos. Autorizado pelo síndico 71 999575311 Adolfo Ricardo
SGD | VISTORIADO | 372292460 | NAP LOTADA | PORTAL CAMINHO DAS ARVORES | R PRF M CAYRES BRITO - APT 901 | 1160 | CAM ARVORES |  |  | SALVADOR | 170037672 | JANEIRO | 2025-01-21 | ALISSON | JANEIRO | 2025-01-21 |  | LINDA MARIA CORTES LIMA | PRODUTIVO | OBSTRUIDO | TUBULAÇÃO | 2025-02-03 | SIM |  | (03/02/2025 - SUPERVISOR ALAN INFORMOU QUE A SINDICA PASSOU PARA ELE QUE ATUBULAÇÃO ESTAVA OBSTRUIDA) VISTORIA REALIZADA CONSTRUCAO AUTORIZADA, Telefone: SINDICA LIVIA ( 71991019429) FOI INDENFICADO 2 NAPS NO 5° ANDAR UMA COM 1 PORTA DISPONIVEL E OUTRA LOTADA
SGD | VISTORIADO | MARCELO | MDU GPON | VARANDAS DO FAROL | RUA CURVA DO VINICIUS, 721 | 721 | ITAPUÃ |  |  | SALVADOR |  | JANEIRO | 2025-01-21 | CARLOS | JANEIRO | 2025-01-21 |  | Antonio71 99219-8277 | PRODUTIVO | SEM REDE GPON |  |  | NAO | VISTORIADOR | vistoria realizada condomínio novo só tem duas operadoras vivo e Tim fibra e estão querendo a claro que só tem coaxial na portaria por conta que antes a portaria era uma casa. Necessário fazer SAR condomínio 12 casas 6 de um lado 6 do outro passagem de cabos por traz das casas. Disponibilidade para atuar na construção qualquer dia de semana. Marcelo morador 71 987571712 Antônio ADM 71992198277
SGD | VISTORIADO | DANILO MANUTENÇAO | VISTORIA | ED MIRANTE DE S LAZARO | R PRF ARISTIDES NOVIS, 188, FEDERAÇÃO | 188 | FEDERAÇÃO |  |  | SALVADOR |  | JANEIRO | 2025-01-21 |  |  |  |  | CRISTIANO ALVES71 999790029 |  | DUPLICADO
SGD | VISTORIADO | FERNANDO | VISTORIA | EDIFÍCIO BRISAS MARINHA RESIDENCE. | R. GÁSPAR DA SILVA CUNHA, 29 | 29/36 | ARMAÇÃO |  |  | SALVADOR |  | JANEIRO | 2025-01-21 | CARLOS | JANEIRO | 2025-01-21 |  | Tiago Síndico71983700729 | PRODUTIVO | KIT ENVIADO | AGENDAR |  | NAO | VISTORIADOR | vistoria realizada 71 983700725 Tiago síndico Pediu para mandar projeto no whatsapp só para deixar guardado no arquivo do condominio Verificar se está contemplado caixa M não localizada
SGD | VISTORIADO | FERNANDO | VISTORIA | CONDOMÍNIO - MIRANTE SÃO LAZARO | RUA PROFESSOR ARISTIDES NOVIS 188 | 188 | FEDERAÇÃO |  |  | SALVADOR |  | JANEIRO | 2025-01-21 | GABRIEL | JANEIRO | 2025-01-21 |  | Síndico - Bruno 71 99192-4161 | PRODUTIVO | ATIVO | JOSÉ VITOR 23/01/2025 |  |  | VISTORIADOR | Vistoria realizada, o síndico Bruno vai me passar a carta assinada no WhatsApp que ele me pediu, mas mediante a construção já temos acesso para estar atuando amanhã com liberação do próprio síndico Bruno. Condomínio já consta rede hfc claro Síndico Bruno +55 (71) 99192-4161 Infraestrutura adequada para construção.
SGD | VISTORIADO | 367089707 | NAP LOTADA | EDF COSTA DO SOL | R DR A LOPES PONTES - ED COSTA DO SOL APT 403 | 455 | COSTA AZUL |  |  | SALVADOR | 167290944 | JANEIRO | 2025-01-21 | GABRIEL | JANEIRO | 2025-01-21 |  | DEUSARI FARIAS PIMENTEL | PRODUTIVO | ATIVO | ELIOMAR 24/01/2025 |  | SIM | VISTORIADOR | Vistoria realizada e com o síndico autorizado o serviço para amanhã, ele me informou que vai digitalizar a carta e me enviar no WhatsApp à tarde, porém ele sinalizou que mediante a expansão já estar liberado para amanhã +55 (71) 99189-0083 André Infraestrutura adequada para expansão. Também com todas nossas naps lotadas
SGD | VISTORIADO | LILIAN | Vistoria | SMART CONVENÇOES | AV SIMON BOLIVAR, 470 | 470 | ARMAÇÃO |  |  | SALVADOR |  | JANEIRO | 2025-01-22 | GABRIEL | JANEIRO | 2025-01-22 |  | ALAN71 99102-5385 | IMPRODUTIVO | ACESSO NEGADO | ADM |  |  | VISTORIADOR | (23/01/2025 - marquei um agendamento para hoje as 13:00 cheguei as 13:00 em ponto. O Adm estava em horário de almoço e disse que era para retornar outro horário. Retornei as 14:30 e fui recebido por ele, mas ele me sinalizou que queria agendar novamente para próxima segunda feira por que estava sem tempo com um Rpz de TI. Com isso não tive acesso porém esse endereço já vieram outros vistoriados e ele também não permitiu acesso. Sinalizei para Jessica todas as informações possíveis.) agendamento para 13:00 23/01/2025 Adm Alan me concedeu o acesso para vistoria amanhã
SGD | VISTORIADO | RODRIGO | Vistoria | Condomínio Bella Vista | Av. Juracy Magalhães, 328 | 328 | CENTRO |  |  | ALAGOINHAS |  | JANEIRO | 2025-01-22 |  |  |  |  | Sr. Valquimar 075-99967-2325 / 075-98152-4017 |  | SEM ACESSO
SGD | VISTORIADO | 379789536 | Proposta |  | R CICERO DANTAS - Complementos: APT 104 | 124 | PONTO CENTRAL |  |  | FEIRA DE SANTANA | 16722707 | JANEIRO | 2025-01-22 |  |  |  |  | LAILA MICAELA DA SILVA RAMOS(71) 991656373 - (71) 991656373 |  | SEM ACESSO
SGD | VISTORIADO | 386758756 | Proposta | ED RIO REAL | R DJALMA RAMOS - Complementos: APT 501 | 147 | GRACA |  |  | SALVADOR | 20540956 | JANEIRO | 2025-01-22 | ALISSON | JANEIRO | 2025-01-24 |  | GLENDA OLIVEIRA BENTES(71) 999929581 - (71) 999929581 | PRODUTIVO | SOLICITOU CANCELAMENTO |  |  |  | VISTORIADOR | VISTORIA NAO FOI REALIZADA, SOLICITANTE INFORMOU QUE CANCELOU O PEDIDO E FECHOU COM OUTRA OPERADORA
SGD | VISTORIADO | 386759332 | ME Online | ED ILHA GUADALUPE | AV ANITA GARIBALDI - Complementos: APT 105 | 2263 | ONDINA |  |  | SALVADOR | 169851870 | JANEIRO | 2025-01-22 | CARLOS | JANEIRO | 2025-01-22 |  | AGTON PITOMBO SANTOS73991591509 | PRODUTIVO | SOLICITOU CANCELAMENTO |  |  |  | VISTORIADOR | vistoria não realizada cancelamento do cliente vai se mudar pra outro estado. Tentei converter com o porteiro ele ligando pro sindico mas sem sucesso
SGD | VISTORIADO | 386759451 | ME Online | GUADALAJARA | R CARLOS GOMES - Complementos: APT 101 | 613 | DOIS DE JULHO |  |  | SALVADOR | 168884791 | JANEIRO | 2025-01-22 | ALISSON | JANEIRO | 2025-01-22 |  | quideris71981001892 | PRODUTIVO | PENDENTE AUTORIZAÇÃO |  |  |  | VISTORIADOR | vistoria realizada endereço com a infraestrutura antiga dentro do mdu e toda solta pelo corredor, verificar a possibilidade de construção com a área técnica.
SGD | VISTORIADO | 386761153 | ME Online | ED CICLAME | R DR GENESIO SALLES- Complementos: APT 34 | 206 | VILA LAURA |  |  | SALVADOR | 1458239 | JANEIRO | 2025-01-22 | ALISSON | JANEIRO | 2025-01-22 |  | MARIANA PEREIRA PINTO DA SILVA71999006346 | PRODUTIVO | ELABORAR KIT | VLRAA |  |  | VISTORIADOR | VISTORIA REALIZADA, CONSTRUCAO AUTORIZADA, TELEFONE : MARIANA ( 71992156590 / 71999006346
SGD | VISTORIADO | 366859918 | Sem backbone | mercado hiper ideal cliente lava jato g 1 | AL DOS SOMBREIROS | 264 | CAM ARVORES |  |  | SALVADOR | 170029831 | JANEIRO | 2025-01-22 | CARLOS | JANEIRO | 2025-01-22 |  | ROBERTO CORTIZO JUSTO | IMPRODUTIVO | ACESSO NEGADO | ADM |  |  | VISTORIADOR | Gabriel fez vistoria desse endereço semana passada veio como número de porta diferente mas segundo o vigia do hiperideal é no lava jato mesmo. Perguntei tbm no almoxarifado do hiper ideal se alguém conhecia o solicitante e o rapaz q me atendeu perguntou até a gerência e ninguém conhece. Provavelmente deve ser do lava jato e o lava a jato está fechado. | LAZARO | 2025-01-24 | ACESSO NEGADO |  |  | Ainda em processo de instalação do lava a jato no G1. As portas estão fechadas e não foi encontrado nenhum preposto responsável. * O gerente do hiperideal informou que não assina autorizações referente as lojas anexas ao hiperideal, e não tem contato do responsáve
SGD | VISTORIADO | 379147600 | NAP LOTADA | residencial costa bela | R DAS PATATIVAS, - APT 101 | 672 | IMBUI |  |  | SALVADOR | 170024686 | JANEIRO | 2025-01-22 | CARLOS | DEZEMBRO | 2025-01-22 |  | AURELIO LUIS MOURA DOS SANTOS | PRODUTIVO | ATIVO | DIEGO 29/01/2025 | 2025-02-03 | SIM | VISTORIADOR |  | LAZARO | 2025-01-24 | ATIVO |  |  | Sindico autorizou e assinou as autorizações para vistoria em atendimento ao apartamento 101 da nap lotada. Obs.: síndico informa deve ser agendado previamente a visita do técnico, e que o serviço só poderá ser realizado se o morador estiver no apartamento.
SGD | VISTORIADO | 386761710 | Proposta | MIGUEL DE CERVANTES | FERNANDO MENEZES DE GOES - Complementos: APT 301 | 309 | PITUBA |  |  | SALVADOR | 2147483647 | JANEIRO | 2025-01-23 | ALISSON | JANEIRO | 2025-01-23 |  | SIDNEI DE OLIVEIRA21970075925 | PRODUTIVO | OBSTRUIDO | SUBTERRANEO OBSTRUIDO |  |  | VISTORIADOR | Vistoria realizada. Sindico nao autorizou, porque o edifício apresenta uma infraestrutura totalmente irregular. Inicialmente, o zelador informou que a passagem vinda da rua está obstruída. Além disso, a operadora TIM, já presente no prédio, utiliza o poste diretamente para levar a fiação até a casa do cliente, com cabos expostos ao longo das calhas das paredes.
SGD | VISTORIADO | 386762350 | Proposta |  | R DR MARIO REGO DOS SANTOS - Complementos: APT 101 | 390 | VILA LAURA |  |  | SALVADOR | 20545218 | JANEIRO | 2025-01-23 | CARLOS | JANEIRO | 2025-01-23 |  | ANTONIO CARLOS RODRIGUES ROSADO(71) 992836087 - (71) 992836087 | PRODUTIVO | ATIVO | DIEGO 28/01/2025 |  |  | VISTORIADOR | instalação podendo ser feita somente seg quarta e sexta que é quando tem o zelador aqui fora isso nem vai conseguir entrar pois nem tem portaria. Tubulações obstruídas e muitas reclamações de gnt que entra pra fazer serviço acaba rompendo cabos de outras operadoras. Se possível fazer por fora do prédio a passagem dos cabos. Sobrinho Antônio do morador Carluxo. Do tel 71 991129634 Zelador CARLOS que vai acompanhar 71 988494456
SGD | VISTORIADO | 386762508 | Proposta |  | R DR MARIO REGO DOS SANTOS - Complementos: BL A APT 101 | 390 | VILA LAURA |  |  | SALVADOR | 20545218 | JANEIRO | 2025-01-23 | CARLOS | JANEIRO | 2025-01-23 |  | ANTONIO CARLOS RODRIGUES ROSADO(71) 992836087 - (71) 992836087 | PRODUTIVO | ATIVO | DIEGO 28/01/2025 |  |  | VISTORIADOR | instalação podendo ser feita somente seg quarta e sexta que é quando tem o zelador aqui fora isso nem vai conseguir entrar pois nem tem portaria. Tubulações obstruídas e muitas reclamações de gnt que entra pra fazer serviço acaba rompendo cabos de outras operadoras. Se possível fazer por fora do prédio a passagem dos cabos. Sobrinho Antônio do morador Carluxo. Do tel 71 991129634 Zelador CARLOS que vai acompanhar 71 988494456
SGD | VISTORIADO | 386762602 | Proposta | ED GEN. LABATUT | R GEN LABATUT - Complementos: APT 1101 | 1820 | BARRIS |  |  | SALVADOR | 20547764 | JANEIRO | 2025-01-23 | CARLOS | JANEIRO | 2025-01-23 |  | HANNA LUIZA DE JESUS MELO(75) 983537300 - (75) 983537300 | PRODUTIVO | OBSTRUIDO | TUBULAÇÃO |  |  | VISTORIADOR | prédio com tubulação obstruído porém as operadoras para instalar fibra estão passando por fora num eletroduto lateral do prédio. 71 988624159 Edmilson zelador que acompanhara construção. Não localizado caixa M. Provavelmente necessário SAR Necessário obra civil
SGD | VISTORIADO | 386763450 | Proposta | Ed Isaur | LD DO GABRIEL - Complementos: CASA 101 | 20 | DOIS DE JULHO |  |  | SALVADOR | 20549141 | JANEIRO | 2025-01-23 | ALISSON | JANEIRO | 2025-01-23 |  | JESSICA MARIA FARIAS DE FREITAS SILVA(71) 994055861 - (71) 994055861 | IMPRODUTIVO | SEM ACESSO |  |  |  | VISTORIADOR | VISTORIA NAO FOI REALIZADA, ENDEREÇO NAO TEM PORTARIA, NEN INTERFONE, TENTEI CHAMA MAIS NINGUEM APARECEU
SGD | VISTORIADO | 386763334 | Proposta | SAN MARINO | R JOSE H REQUIAO - APT 102 | 60 | PITANGUEIRAS |  |  | LAURO DE FREITAS | 20549048 | JANEIRO | 2025-01-23 | GABRIEL | JANEIRO | 2025-01-24 |  | ARTHUR SOARES COELHO(21) 989176290 - (21) 989176290 | PRODUTIVO | ELABORAR KIT | PTGAA |  |  | VISTORIADOR | agendamento para retornar amanhã pois em contato com o morador agendou com a claro pra amanhã e hoje não tem ninguém, aparentemente moram 3 apartamentos e não tem portaria nem zelador nem síndico. 21989176290 Arthur Soares Coelho / 27/01/2025 - gabriel mudança de endereço. Condomínio já contém o hfc construído porém não foi localizado rede próxima além do sdu enfrente ao condomínio.
SGD | VISTORIADO | 379794540 | Proposta |  | AV GOV JOAO DURVAL CARNEIRO - Complementos: BL B APT 601 | 3800 | SAO JOAO |  |  | FEIRA DE SANTANA | 16730716 | JANEIRO | 2025-01-23 |  |  |  |  | NILTON CESAR NOGUEIRA DOS SANTOS(75) 982419446 - (75) 982419446 |  | SEM ACESSO
SGD | VISTORIADO | 379794634 | Proposta |  | ALOISIO REZENDE - Complementos: BL E APT 110 | 252 | QUEIMADINHA |  |  | FEIRA DE SANTANA | 2147483647 | JANEIRO | 2025-01-23 |  |  |  |  | JEFFERSON DE BARROS BARBOSA 75992320600 |  | SEM ACESSO
SGD | VISTORIADO | 386764293 | ME Online | ED MURITIBA | R ALM CLETO JAPI ASSU - APT 102 | 60 | GRACA |  |  | SALVADOR | 167848244 | JANEIRO | 2025-01-23 | ALISSON | JANEIRO | 2025-01-23 |  | MARCELO GUENE DE OLIVEIRA7133475165 | PRODUTIVO | PENDENTE AUTORIZAÇÃO |  |  |  | VISTORIADOR | Vistoria realizada. Infraestrutura um pouco antiga porem nao indica obstrucao, MORADOR solicitante 102 Marcelo ficou de consegue os termos com o SINDICO e retorna por Whatsapp
SGD | VISTORIADO | 374634047 | NAP LOTADA | ED TOP HIL TOR SUL | R WALDEMAR FALCAO - Complementos: ED TOP HIL TOR SUL APT 2001 | 1695 | HORTO FLORESTAL |  |  | SALVADOR | 168717658 | JANEIRO | 2025-01-23 | LAZARO | JANEIRO | 2025-01-23 |  | ROBERTO FREITAS PESSOA | PRODUTIVO | ATIVO | TIAGO 27/01/2025 |  |  | VISTORIADOR
SGD | VISTORIADO | 367268656 | NAP LOTADA | Comendador Aluysio Nunes | R DR ROMULO SERRANO - Complementos: APT 507 | 173 | RIO VERMELHO |  |  | SALVADOR | 169063554 | JANEIRO | 2025-01-23 | LAZARO | JANEIRO | 2025-01-23 |  | LUIZ SERGIO DA ROCHA CAVALCANTI | PRODUTIVO | CONSTRUÇÃO PARALISADA | 2025-12-12 | 2025-02-11 | SIM | VISTORIADOR | (11/02/2025 Mandei msg para Alan e solicitei um parecer do MDU, aguardando retorno) (03/02/2025 - CONDOMINIO LIBEROU APENAS NO DIA 30/01 , DEPOIS SOLICITOU QUE FOSSE ENVIADO OUTRO E-MAIL PARA LIBERAR O ACESSO DIA 04/02/2025) O Adm Sr. João Paulo, informou que já tiveram dois vistoriadores no condomínio. E por tanto, o que de fato precisa é resolver o problema da NAP lotada do apto 507, e não mais uma vistoria.
SGD | VISTORIADO | 375441624 | NAP LOTADA |  | R JD AT ITAIGARA - Complementos: APT 1102 | 94 | ITAIGARA |  |  | SALVADOR | 167691485 | JANEIRO | 2025-01-23 | ALISSON | JANEIRO | 2025-01-23 |  | TADEU OLIVEIRA DE ALMEIDA | PRODUTIVO | ATIVO MARÇO 2025 | 21/03/2025 THIAGO |  | SIM | VISTORIADOR | Vistoria realizada a administracao solicitou pra Manda os termos pelo email que iria responder com a data que pode esta fazendo a construcao Email - gerencia@condominiodiamond.com.br
SGD | VISTORIADO | PAULO | VISTORIA | RESID MAR ONDA DE VILLAS, LT 115 | ALAMEDA PRAIA DE PITANGUI | 104 | VILAS DO ATLÂNTICO |  |  | LAURO DE FREITAS |  | JANEIRO | 2025-01-24 | GABRIEL | JANEIRO | 2025-01-24 |  | RAMON11 94147-5762 / 11 99861-6712 | PRODUTIVO | SDU |  |  | NAO | VISTORIADOR | (27/01/2025 gabriel mandou a autorização no gurpo) aguardando o retorno do responsável que vai entrar em contato com o síndico e vai me retornar com os termos no WhatsApp. +55 11 94147-5762 Ramon Infraestrutura subterrânea alimentação de cada apartamento e também o prédio está sem o dg centra
SGD | VISTORIADO | 386749668 | ME ONLINE | EDF. AML JAPI-ASSU | R ALM CLETO JAPI ASSU -: APT 303 | 3 | GRACA |  |  | SALVADOR | 169119568 | JANEIRO | 2025-01-24 | ALISSON | JANEIRO | 2025-01-24 |  | ANA CAROLINA PINTO RIBEIRO RAMOS71981366280 | IMPRODUTIVO | SEM ACESSO |  |  |  | VISTORIADOR | VISTORIA NAO REALIZADA, EDF . SEM PORTARIA, TENTEI LIGAR DIRETO PRA CLIENTE CHAMOU CHAMOU MAS NINGUEM ATENTENDEU | LAZARO | 2025-01-24 | ACESSO NEGADO |  |  | Falei comv o sindico Sr. Arthur através do interfone no apto 202, negou o acesso alegando que a moradora do apto 303 que solicitou a vistoria não está mais morando no Edficio.
SGD | VISTORIADO | 386766734 | ME ONLINE | SOL DE VERAO | R PLINIO MOSCOSO -APT 203 | 1248 | JARDIM APIPEMA |  |  | SALVADOR | 169717686 | JANEIRO | 2025-01-24 | ALISSON | JANEIRO | 2025-01-24 |  | GABRIEL VERAS REIS55996935305 | PRODUTIVO | SEM REDE GPON |  |  | NAO | VISTORIADOR | (28-01 CLIENTE MANDOU A CARTA ASSINADA )VISTORIA REALIZADA , O SINDICO NAO SE ENCONTRAVA, MAIS ESTOU TRATANDO OS TERMOS COM O MORADOR GABRIEL QUE FICOU DE PEDIR AO SINDICO PRA ASSINAR E MANDA POR WHATSAPP
SGD | VISTORIADO | 386766737 | PROPOSTA |  | R DA MESQUITA DOS BARRIS - APT 301 | 173 | BARRIS |  |  | SALVADOR | 20553677 | JANEIRO | 2025-01-24 | ALISSON | JANEIRO | 2025-01-24 |  | ISLAN PAIXAO DOS SANTOS(71) 993701300 | IMPRODUTIVO | SEM ACESSO |  |  |  | VISTORIADOR |  | LAZARO | 2025-01-24 | ACESSO NEGADO |  |  | Em contato com o morador do 301o Sr. Islan Paixão informou que já colocou outra internet, não tem mais interesse.
SGD | VISTORIADO | 379796756 | ME ONLINE |  | AV GETULIO VARGAS - SALA 303 | 1085 | CENTRO |  |  | FEIRA DE SANTANA | 1165859 | JANEIRO | 2025-01-24 |  |  |  |  | MICHELLE DA LUZ BASTOS75992065526 |  | SEM ACESSO
SGD | VISTORIADO | 386767082 | PROPOSTA | escritório de advocacia | AV PRF MANOEL RIBEIRO - ED 305 SALA 305 | 1301 | STIEP |  |  | SALVADOR | 20554265 | JANEIRO | 2025-01-24 | GABRIEL | JANEIRO | 2025-01-24 |  | GUTEMBERG BARROS CAVALCANTI(71) 981162788 | PRODUTIVO | SEM REDE GPON |  |  | NAO | VISTORIADOR | o responsável pelo prédio me sinalizou que estar liberado porém ele vai me enviar também os termos assinados no WhatsApp para ser for necessário solicitar uma sar. Prédio estava desativado e agora vai ser um escritório de advocacia.
SGD | VISTORIADO | 379797803 | ME ONLINE |  | R ITACIMIRIM - BL 342 APT 02 | 342 | DOIS DE JULHO |  |  | CAMAÇARI | 1251219 | JANEIRO | 2025-01-25 | JOAO | FEVEREIRO | 2025-02-06 |  | SERGIO SANTOS DANTAS12982058113 | IMPRODUTIVO | SEM REDE |  |  | não | VISTORIADOR | Região do condominio sem rede
SGD | VISTORIADO | 386767957 | PROPOSTA |  | R DES AURELIO FERREIRA ESPINHEIRA - APT 303 | 9 | BONFIM |  |  | SALVADOR | 20555973 | JANEIRO | 2025-01-25 | CARLOS | JANEIRO | 2025-01-27 |  | 58.375.101 THIAGO OLIVEIRA BARBOZA(21) 999754654 | IMPRODUTIVO | SEM ACESSO |  |  |  | VISTORIADOR | vistoria não realizada . Sem CTT com cliente no interfone e nem no celular dele. 21999754654 Tiago Oliveira
SGD | VISTORIADO | 386768539 | ME ONLINE | INSPIRATO | R ITAMARAJU - TOR RAVENA APT 403 | 186 | PITANGUEIRAS |  |  | LAURO DE FREITAS | 24809263 | JANEIRO | 2025-01-25 | CARLOS | JANEIRO | 2025-01-27 |  | TATIANA BUCHERI PINHO71987045080 | IMPRODUTIVO | DUPLICADO |  |  |  |  | #ERROR!
SGD | VISTORIADO | 379157246 | REANALISE |  | R PASSARO VERMELHO - BL 3 APT 201 | 185 | LAGOA SALGADA |  |  | FEIRA DE SANTANA | 16737341 | JANEIRO | 2025-01-25 |  |  |  |  | FABIANA VIEIRA(75) 981218378 |  | SEM ACESSO
SGD | VISTORIADO | 377496040 | NAP LOTADA | COLINA DE PIATÃ | R DA GRATIDAO - BL ESMERALDA APT 601 | 291 | PIATA |  |  | SALVADOR | 170042528 | JANEIRO | 2025-01-25 | ALISSON | JANEIRO | 2025-01-27 |  | LILIAN QUEIROZ PINHEIRO | PRODUTIVO | ATIVO ABRIL 2025 | 01/04/2025 ELIOMAR |  |  | VISTORIADOR | VISTORIA NAO REALIZADA, MORADORA QUE SOLICITOU PEDIU CANCELAMENTO, A PORTEIRA ALINE LIGOU PRA LIBERAR O ACESSO MAIS COMO ELA CANCELOU A PORTARIA NAO PODE DEIXA ENTRA E INFORMOU QUE ACESSO, SO QUANDO O MORADOR LIBERA.
SGD | VISTORIADO | 371846869 | NAP LOTADA | RESIDENCIAL VILA VILENA | AL DOS UMBUZEIROS - ED VILLA DE VIENA APT 701 | 581 | CAM ARVORES |  |  | SALVADOR | 166942042 | JANEIRO | 2025-01-25 | CARLOS | JANEIRO | 2025-01-27 |  | RENNERY DE SOUZA CÂMARA | PRODUTIVO | ATIVO | RAFAEL 07/02/2025 |  | SIM | VISTORIADOR | vistoria realizada . Vistoria liberada com o porteiro assinatura pendente com sindico pois não estava no local vou ligar para ele a tarde pois agora está ocupado 71 999070281 Roberto
SGD | VISTORIADO | 386769277 | ME ONLINE | MONTE CARLO | R FELICIA CARD. DOS SANTOS - APT 101 | 38 | BURAQUINHO |  |  | LAURO DE FREITAS | 1422846 | JANEIRO | 2025-01-25 | ALISSON | JANEIRO | 2025-01-27 |  | MAXLIMPE DISTRIBUICAO LTDA71981090858 | IMPRODUTIVO | SEM ACESSO |  |  |  | VISTORIADOR | VISTORIA NAO REALIZADA, TENTEI ACESSO ATRAVES DO INTERFONE MAIS SEM RETORNO, LIGUEI PARA O NUMERO DA NOTA CHAMA MAIS NINGUEM ATENDE, TELEFONE: MAXILIMPESA 71981090858
SGD | VISTORIADO | 386766592 | SEM BACKBONE |  | RUA F GOMES SILVA - CASA 02 | 9 | BURAQUINHO |  |  | LAURO DE FREITAS | 24968817 |  | 2025-01-13 | JOAO | JANEIRO |  |  | NICOLAS KELVIN MOURA DE JESUS | IMPRODUTIVO | ENDEREÇO NÃO LOCALIZADO |  |  |  | VISTORIADOR | NÃO LOCALIZADO
SGD | VISTORIADO | 383401470 | SEM BACKBONE | ALPHA RESIDENCE | TV ACALANTO - CASA 15 | 5 | JARDIM DAS MARGARIDAS |  |  | SALVADOR | 169093720 | JANEIRO | 2025-01-25 | ALISSON | JANEIRO | 2025-01-27 |  | JACIRA FERREIRA DE SIQUEIRA | PRODUTIVO | PENDENTE AUTORIZAÇÃO |  |  |  |  | VISTORIA REALIZADA, POREM SINDICO NAO SE ENCONTRAVA, MORADORA FICOU DE CONVERSA COM SINDICA PRA TENTAR COLETAR OS TERMOS , TELEFONE: JACIARA 71991331458
SGD | VISTORIADO | 386030092 | SEM BACKBONE | BARRA PREMIUM | R MQ DE CARAVELAS - APT 204 | 546 | BARRA |  |  | SALVADOR | 170018333 | JANEIRO | 2025-01-25 | ALISSON | JANEIRO | 2025-01-27 |  | NARA PELAGATTI DOS SANTOS | PRODUTIVO | ELABORAR KIT | BAR06 |  | NAO | VISTORIADOR | VISTORIA REALIZADA, SR ANDREIA FEZ O ACOMPANHAMENTO SOLICITOU INFORMA PREVIAMENTE O DIA QUE FOR ATUA E DADOS DOS TECNICOS VIA WHATSAPP TELEFONE - ADM ELIANDRO 71999298132 / 71999166875
SGD | VISTORIADO | 379799624 | PROPOSTA |  | AV DOS PASSAROS - APT 204 | 600 | MUCHILA |  |  | FEIRA DE SANTANA | 16738551 | JANEIRO | 2025-01-25 |  |  |  |  | ANDERSON PEIXOTO LIMA(75) 981478077 |  | SEM ACESSO
SGD | VISTORIADO | 378000000 | NAP LOTADA |  | R DA GRATIDAO - ED RUBI APT 1401 | 171 | PIATA |  |  | SALVADOR | 168000000 | JANEIRO | 2025-01-28 | GABRIEL | JANEIRO | 2024-01-28 |  | IOLANDA NONATO DE SANTANA | PRODUTIVO | AUTORIZADADO EM 19/03/2025 |  |  |  | VISTORIADOR | condomínio pediu para retornar sab para conversar com a síndica para pegar o acesso definitivo. Condomínio tem resistência com a entrada da claro, diversas vezes tentamos acesso para conseguir expandir a Nap lotada porém sempre sem acesso. Condomínio sempre dificulta o acesso da claro . Adm 7199615-522 Portaria 71 3367-3273 adm.colinasdepiatal@gmail.com
SGD | VISTORIADO | 382000000 | REANALISE | EDF IGUANA | AV SETE DE SETEMBRO - ED IGUANA APT 103 | 3019 | BARRA |  |  | SALVADOR | 20557339 | JANEIRO | 2025-01-28 | CARLOS | JANEIRO | 2024-01-28 |  | MARCIO FERREIRA DOS SANTOS(71) 991912927 | IMPRODUTIVO | SEM ACESSO |  |  |  | VISTORIADOR | sem CTT com cliente prédio não tem portaria tentei ligar para ao cliente mas só dá caixa.aa 71991912927 Marcio
SGD | VISTORIADO | 387000000 | PROPOSTA |  | R PRF ISAIAS A DE ALMEIDA - APT 402 | 364 | COSTA AZUL |  |  | SALVADOR | 20560973 | JANEIRO | 2025-01-28 | GABRIEL | JANEIRO | 2024-01-28 |  | JOSELITO DOS SANTOS SOUZA(71) 986286008 | PRODUTIVO | OBSTRUIDO | SEM INFRA |  |  |  | Condomínio sem infraestrutura nenhuma, passado totalmente por fora na lateral do prédio. E também não foi localizado dg. Consegui realizar a vistoria por que tinha um morador porém o responsável não estava atendendo minhas ligações e estava ausente. Infraestrutura totalmente passando por fora, necessário fazer uma instalação de caixa sobrepor, fazer uma estrutura adotada para consegui alimentar o prédio.
SGD | VISTORIADO | 387000000 | PROPOSTA |  | R JOAQUIM FERREIRA - BL 41 APT 403 | 41 | JARDIM DAS MARGARIDAS |  |  | SALVADOR | 20561673 | JANEIRO | 2025-01-28 | CARLOS | JANEIRO | 2025-01-29 |  | LARISSA OLIVEIRA DA SILVA(71) 993494834 | PRODUTIVO | SEM REDE GPON |  |  |  | VISTORIADOR | vistoria realizada, prédio padrão minha casa minha vida, operadoras estão passando por fora os cabos. Provavelmente necessário SAR. 71 996823445 Larissa
SGD | VISTORIADO | 387000000 | PROPOSTA |  | R JOAO FREITAS - APT 301 | 3 | NAZARE |  |  | SALVADOR | 20562178 | JANEIRO | 2025-01-28 | ALISSON | JANEIRO | 2024-01-28 |  | ADRIANO CARNEIRO SILVA(61) 982876193 | IMPRODUTIVO | SEM ACESSO |  |  |  | VISTORIADOR | vistoria NAO REALIZADA, edificio sem portaria , interfone nao Toca, liguei pro solicitante Adriano, mas sem retorno, CHAMA NINGUEM ATENDE
SGD | VISTORIADO | 367000000 | NAP LOTADA | ROMA | AL DOS ANTURIOS - APT 803 | 102 | CANDEAL |  |  | SALVADOR | 170000000 | JANEIRO | 2025-01-28 | GABRIEL | JANEIRO | 2024-01-28 |  | GILDETE BATISTA ALECRIM | PRODUTIVO | ATIVO | JOALISSON 29/01/2025 |  |  | VISTORIADOR | expansão Nap lotada autorizado pelo o síndico para fazer a expansão amanhã via ligação. Solicitação veio do apartamento 803 porém consegui acesso com o síndico. Obs: o prestar de uma empresa terceirizada da claro veio fazer a desconexão do aparelho porém ela levou as chaves dos quadros telefônicos. Técnica Carla 71993005387 robnilson síndico
SGD | VISTORIADO | 387000000 | MDU GPON |  | ITAPOAN,DE - COMPLEMENTOS: BL B APT 404 | 1538 | VL DO ATLANTICO |  |  | LAURO DE FREITAS | 2150000000 | FEVEREIRO | 2025-02-18 | GABRIEL | FEVEREIRO | 2025-02-18 |  | RHUAN CAZUZA FILHO83998826861 | PRODUTIVO | SEM REDE GPON |  |  |  | VISTORIADOR | OBS: Vistoria realizada, condomínio com possibilidade 100% para construção. Porém não foi localizado rede. Adm Solicitou os termos no WhatsApp para o síndico assinar. | [7 empty] | OBS: Vistoria realizada, condomínio com possibilidade 100% para construção. Porém não foi localizado rede. Adm Solicitou os termos no WhatsApp para o síndico assinar. | 2025-02-18
SGD | VISTORIADO | 387000000 | PROJETO F | EDF AMERICA TOWER | R FREDERICO SIMOES - SALA 210 | 120 | CAM ARVORES |  |  | SALVADOR | 20563359 | JANEIRO | 2025-01-28 | ALISSON | JANEIRO | 2024-01-28 |  | FERNANDA VAZ TORRES PSICOLOGIA E NEUROPS(71) 991766093 | PRODUTIVO | PENDENTE AUTORIZAÇÃO |  |  |  | VISTORIADOR
SGD | VISTORIADO | 367000000 | ME ONLINE | EDF AMARALINA APART | LD DO NORDESTE - COMPLEMENTOS:APT 306 | 1 | NORDESTE |  |  | SALVADOR | 170000000 | JANEIRO | 2025-01-28 | ALISSON | JANEIRO | 2024-01-28 |  | FERNANDA71993046513 | IMPRODUTIVO | SEM ACESSO
SGD | VISTORIADO | 387000000 | MDU GPON | COND COSTA E SILVA | AV D JOAO VI - COMPLEMENTOS: BL 12 A APT 203 | 1946 | CANDEAL |  |  | SALVADOR | 168000000 | JANEIRO | 2025-01-28 | GABRIEL | JANEIRO | 2024-01-28 |  | CLISAIDE71986895995 | PRODUTIVO | SEM REDE GPON |  |  | NAO |  | mudança de endereço realizada e coletada as assinaturas Infraestrutura passando por fora e com o dg central sem espaço. Também não foi localizado rede dentro do condomínio. Analisar todas as evidências da estrutural em anexo.
SGD | VISTORIADO | 387000000 | PROPOSTA |  | R DO ROUXINOL , - COMPLEMENTOS: APT 804 | 1560/156 | IMBUI |  |  | SALVADOR | 20565279 | JANEIRO | 2025-01-28 | CARLOS | JANEIRO | 2024-01-28 |  | JORGE VINICIUS DIAS EVANGELISTA(71) 987107015 | PRODUTIVO | ATIVO | MUDANÇA DE ENDENREÇO | 2025-02-11 | SIM | VISTORIADOR | (11/02/2025 MANDEI MSG P JAKSON PERGUNTANDO SE ESSE MDU JA FOI DADO COMO CONSTRUIDOM AGUARDANDO RETORNO) endereço na planilha como 1560 porém em contato com cliente é o 156 residencial dunas do imbui. Todas torres cabeadas com claro e com portas disponíveis . ALESSANDRO SANTOS MANUTENÇÃO 71 987413744
SGD | VISTORIADO | 387000000 | ME ONLINE | MARQUES DE ABRANTE | R DO CABECA - COMPLEMENTOS: APT 207 | 10 | DOIS DE JULHO |  |  | SALVADOR | 170000000 | JANEIRO | 2025-01-28 | CARLOS | JANEIRO | 2024-01-28 |  | ROBERTO FARIAS PORTELA71981804949 | IMPRODUTIVO | ENDEREÇO NÃO LOCALIZADO |  |  |  |  | vistoria não realizada, endereço é um dos becos da avenida sete. Área de risco.
SGD | VISTORIADO | 374000000 | SEM BACKBONE | EDF METROPOLE | R SENTA PUA - COMPLEMENTOS: BL A APT 210 | 303 | ONDINA |  |  | SALVADOR | 170000000 | JANEIRO | 2025-01-28 | CARLOS | JANEIRO | 2024-01-28 |  | TELMA FERREIRA DOS SANTOS | IMPRODUTIVO | SEM ACESSO |  |  |  |  | síndica não estava deixei o termo com a moradora que ela vai coletar assinatura da síndica e enviar no whatsapp . Prédio com cabos expostos e sem organização muita bagunça nas tubulações com cabo low acredito que dá pra passar. 71992589574 moradora telma
SGD | VISTORIADO | 387000000 | SEM BACKBONE |  | AV TANCREDO NEVES - LJ 218 | 1506 | CAM ARVORES |  |  | SALVADOR | 170000000 | JANEIRO | 2025-01-28 | GABRIEL | JANEIRO | 2024-01-28 |  | MAIANA SANTANA DE ANDRADE | PRODUTIVO | ACESSO NEGADO | INSTALAÇÃO | 2025-02-11 | SIM |  | vistoria de mudança de endereço realizada, empresarial já com MDU construindo porém a loja só estar aguardando a equipe de iat para fazer a instalação. Ela me informou que vai o 7 técnico lá instalar e quebra a nota por conta horário que é depois das 17:00 para instalação.
SGD | VISTORIADO | DANILO MANUTENÇAO | Vistoria | MANSÃO CHATEAU DO HORTO | R WALDEMAR FALCÃO | 1775 | HORTO FLORESTAL |  |  | Salvador |  | JANEIRO | 2025-01-29 | GABRIEL | JANEIRO | 2025-01-29 |  | LAISA CASSIA71999816282 | PRODUTIVO | ATIVO | ELIOMAR 05/02/2025 |  | SIM | ATIVO | operacional claro já trantando com a liberação. Responsável Jakson e Mariana claro
SGD | VISTORIADO | 384203462 | Sem backbone |  | R MAL DEODORO - | 33 | CENTRO |  |  | ALAGOINHAS |  | JANEIRO | 2025-01-29 |  |  |  |  | MONICA CARVALHO DOS SANTOS |  | SEM ACESSO
SGD | VISTORIADO | MARCELO | MDU GPON | EDF SERRA MADRE | Rua São Raimundo, 22 | 22 | POLITEAMA |  |  | POLITEAMA |  | JANEIRO | 2025-01-30 | ALISSON | JANEIRO | 2025-01-30 |  | Bernardo71992311894 | IMPRODUTIVO | ACESSO NEGADO | PORTARIA |  |  | VISTORIADOR | VISTORIA REALIZADA, POREM SR ANDRE PORTEIRO INFORMOU QUE O SINDICO NAO SE ENCONTRAVA, EU SOLICITEI O TELEFONE OU O EMAIL MAIS O MESMO INFORMOU NAO ESTAR AUTORIZADO A PASSA, PEGUOU APENAS MEU CONTATO E INFORMOU QUE IRIA PASSA PARA O SINDICO E EXPLICA A SITUACAO, POREM ESTOU EM CONTATO COM O MORADOR SOLICITANTE PARA TENTAR QUE ELE CONSIGA OS TERMOS COM O ADM
SGD | VISTORIADO | 386776071 | Proposta | BLOCO 341 | AV SAO RAFAEL - BL 341 APT 101 | 714 | SAO MARCOS |  |  | SAO MARCOS | 20569594 | JANEIRO | 2025-01-30 | CARLOS | JANEIRO | 2025-01-30 |  | EDINEA DOS SANTOS SILVA(71) 988744880 - (71) 988744880 | PRODUTIVO | SEM REDE GPON |  |  | NAO | VISTORIADOR | (31/01/2025 CARLOS MANDOU A AUTORIZAÇÃO NO GRUPO) 30/01/2025 CARLOS - vistoria realizada, síndico e subsíndico não estavam no local somente eles respondem o prédio. Deixei o termo com a cliente para que assim que assinassem poderia me mandar foto do termo para que a gnt possa construir
SGD | VISTORIADO | 386776123 | Proposta |  | R SETE DE SETEMBRO - APT 302 | 18 | ITAPUA |  |  | ITAPUA | 20569699 | JANEIRO | 2025-01-30 | GABRIEL | JANEIRO | 2025-01-29 |  | EDI CARLOS JESUS ANDRADE(71) 991667158 - (71) 991667158 | IMPRODUTIVO | AGENDAMENTO |  |  |  | VISTORIADOR | agendado para quarta feira da semana que vem
SGD | VISTORIADO | 386776910 | Proposta | Jules rimet | R NOVA DE SAO BENTO - APT 501 | 87 | NAZARE |  |  | NAZARE | 20571161 | JANEIRO | 2025-01-30 | CARLOS | JANEIRO | 2025-01-30 |  | DANIEL ROSARIO MAGALHAES CONCEICAO(71) 993167520 - (71) 993167520 | PRODUTIVO | PENDENTE AUTORIZAÇÃO |  |  |  | VISTORIADOR | vistoria realizada, assinatura pendente o síndico não estava porém o morador se comprometeu em coletar a assinatura e me enviar no whatsapp.
SGD | VISTORIADO | 366841171 | NAP LOTADA | ED MAN ERICO VERISSIMO | R S GUANAES GOMES - APT 501 | 140 | CANDEAL |  |  | CANDEAL | 170000000 | JANEIRO | 2025-01-30 | CARLOS | JANEIRO | 2025-01-30 |  | DANIELA JUREMA FERREIRA DOS SANTOS E SOU | IMPRODUTIVO | ACESSO NEGADO | EMAIL ENVIADO |  |  | VISTORIADOR | vistoria não realizada, síndico viajando e ADM de férias. O porteiro tentou ligar para o ADM não conseguiu ligou para o síndico e o síndico não autorizou necessário nome estar na lista ou a própria claro mandar email solicitando a vistoria do prédio. Email: cond140.erico.verissimo@gmail.com
SGD | VISTORIADO | 386777700 | Proposta | ED DUBLIM | AV PRF PINTO DE AGUIAR - APT 202 | 67 | PITUACU |  |  | PITUACU | 20572478 | JANEIRO | 2025-01-30 | ALISSON | JANEIRO | 2025-01-30 |  | CICERA CERQUEIRA ASSIS(75) 991545790 - (75) 991545790 | PRODUTIVO | ELABORAR KIT |  |  |  | VISTORIADOR | VISTORIA REALIZADA, EDIFICIO NAO CONTEM REDE CLARO, SERA NESSESARIO SAR PRA ATENDER A MUDANCA DE ENDEREÇO,
SGD | VISTORIADO | 386777862 | ME Online | ED MARIA DAS GRACAS | R TRAVASSO DE FORA - APT 301 | 58 | BONFIM |  |  | BONFIM | 169000000 | JANEIRO | 2025-01-30 | ALISSON | JANEIRO | 2025-01-30 |  | MARCILIO DIAS BISPO SENA71999409067 | IMPRODUTIVO | SEM ACESSO |  |  |  | VISTORIADOR | SEM ACESSO, ED SEM PORTARIA E SEM INTERFONE, TELEFONE DE CONTATO SR MARCILIO CHAMA JAO ATENDE WHATSAPP MENSAGEM NAO VISUALIZA,
SGD | VISTORIADO | 386778358 | Proposta | Gabriel soares | LD DOS AFLITOS -APT 203 | 64 | DOIS DE JULHO |  |  | DOIS DE JULHO | 20573193 | JANEIRO | 2025-01-30 | CARLOS | JANEIRO | 2025-01-30 |  | PEDRO LUCAS BEZERRA MORAIS(71) 988345150 - (71) 988345150 | PRODUTIVO | PENDENTE AUTORIZAÇÃO |  |  |  | VISTORIADOR | vistoria realizada, assinatura pendente deixei o papel de construção na mão do filho do síndico que vai mandar hoje a noite quando ele chegar. Prédio antigo só tem caixa no térreo as operadoras estão passando por fora caixa obstruída só consegue se for colocar outra caixa
SGD | VISTORIADO | 372996786 | Sem backbone | Paraty residence | RUA F GOMES SILVA - BL A QD L LT 10 A APT 02 | 10 | BURAQUINHO |  |  | LAURO DE FREITAS | 24745818 | JANEIRO | 2025-01-30 | CARLOS | JANEIRO | 2025-01-31 |  | TEREZINHA DE FATIMA BARREIROS DE ALMEIDA | PRODUTIVO | ELABORAR KIT |  |  |  | VISTORIADOR | vistoria realizada, verificar se está contemplado, condomínio 3 casas passagem subterrânea em caixas em frente as casas. Uma das casas tem caixa cimentada necessário civil Moradora Teresinha 71 999049595 Síndica Rosana 71 992666467
SGD | VISTORIADO |  | NAP LOTADA | Ville Costa dos coqueiros | AV BRG A COSTA MATOS | 167 | ARACUI |  |  | LAURO DE FREITAS |  | JANEIRO | 2025-01-31 | GABRIEL | JANEIRO | 2025-01-31 |  | BRUNA MORAIS PATTACNI | PRODUTIVO | ATIVO FEVEREIRO 2025 | 12/02/2025 ELIOMAR |  |  | VISTORIADOR | 31/01/2025 JAKSON MANDOU ESSE ENDEREÇO PELO WAHTSAPP (vistoria realizada da mudança de endereço. Condomínio já com MDU construído e ativo. Porém a instalação não conseguiu efetuar o serviço por que o ponto de internet que tem disponível está no 1 andar para puxar até o 7 andar das 2 prumadas. )
SGD | VISTORIADO | 371846869 | NAP LOTADA | RESIDENCIAL VILA VILENA | AL DOS UMBUZEIROS - ED VILLA DE VIENA APT 904 | 581 | CAM ARVORES |  |  | SALVADOR | 170045799 | FEVEREIRO | 2025-02-03 |  |  |  |  | CRISTIANE DA ROCHA SANTOS REIS | PRODUTIVO | ATIVO | RAFAEL 07/02/2025 |  | SIM | VISTORIADOR
SGD | VISTORIADO | 386780015 | MDU GPON | EDF 14 BIS | R ARI BARROSO - APT 301 | 13 | CHAME-CHAME |  |  | SALVADOR | 20576028 | FEVEREIRO | 2025-02-03 | CARLOS | FEVEREIRO | 2025-02-04 |  | CELMA DE ALMEIDA GUIMARAES(71) 999879990 | PRODUTIVO | ATIVO | VITOR 21/02/2025 | 2025-02-04 |  | VISTORIADOR | não estava no local eu e a moradora tentamos contato com a síndica mas sem sucesso. Deixei o termo nas mãos da moradora para conseguir q me envie no whatsapp o termo assinado. 71 99987 9990 Celma. Moradora
SGD | VISTORIADO | 386781497 | PROJETO F | MAR DO TAITI | AV DA CARDEAL SILVA - APT 205 | 1985 | ENG VL DA FEDERACAO |  |  | SALVADOR | 20578903 | FEVEREIRO | 2025-02-03 | JOAO | FEVEREIRO | 2025-02-04 |  | ALICE MARIA ALENCAR SANTOS(71) 988776964 | PRODUTIVO | ATIVO | IAN 06/02/2025 | 2025-02-04 |  | ATIVO | ( tranto pelo whatsapp com a síndica) Obs: vistoria realizada. Moradora liberou o acesso ,porem a síndica não estava para assinar, estou tentando tratar o acesso com ela pelo whatsapp para construir
SGD | VISTORIADO | 386782546 | MDU HFC |  | AV EUCLYDES DA CUNHA - APT 201 | 109 | GRACA |  |  | SALVADOR | 52737500 | FEVEREIRO | 2025-02-03 | ALISSON | FEVEREIRO | 2025-02-04 |  | JULIO CESAR PARANAGUA DOS SANTOS61999940717 | PRODUTIVO | PENDENTE AUTORIZAÇÃO |  | 2025-02-04 |  | VISTORIADOR | ADIMINISTRADOR NAO SE ENCONTRAVA POREM CONSEGUE CONTATO PARA TENTAR OS TERMOS, / TELEFONE: adm 333113500 Zimario
SGD | VISTORIADO | 386779558 | SEM BACKBONE | EDF OITO DE DEZEMBRO | OITO DE DEZEMBRO - APT 403 ED OITO DE DEZEMBRO | 393 | GRACA |  |  | SALVADOR | 170052043 | FEVEREIRO | 2025-02-03 | ALISSON | FEVEREIRO | 2025-02-04 |  | LUIZ SOARES DE SOUZA JUNIOR | IMPRODUTIVO | ACESSO NEGADO | SOLICITOU CANCELAMENTO | 2025-02-04 |  | VISTORIADOR | MORADORA INFORMA QUE CANECLOU O SERVIÇO
SGD | VISTORIADO | 386775743 | SEM BACKBONE | EDF SÃO JORGE | R ITAPERUNA - APT 203 | 11 | ITAPUA |  |  | SALVADOR | 170050890 | FEVEREIRO | 2025-02-03 | JOAO | FEVEREIRO | 2025-02-04 |  | ALAN CLEI MASCARENHAS DE SOUZA | IMPRODUTIVO | SEM ACESSO |  | 2025-02-04 |  | VISTORIADOR | : toquei o interfone varias vezes porém não tive sucesso em ser atendido, planilha sem número de contato !
SGD | VISTORIADO | 386783483 | PROPOSTA |  | AV EDGARD SANTOS - BL B APT 1008 | 396 | NARANDIBA |  |  | SALVADOR | 20582191 | FEVEREIRO | 2025-02-03 | ALISSON | FEVEREIRO | 2025-02-04 |  | SAMIR SPINOLA MAXIMO(71) 991894690 | IMPRODUTIVO | NÃO LOCALIZADO |  | 2025-02-04 |  |  | ENDEREÇO NAO LOCALIZADO, DA NO MEIO DA AV EDGAR SANTOS MAIS OS NUMERO DE PORTA MAIS PROXIMOS SAO TUDO BAIXO NAO EXISTE ESSE NUMERO DE PORTA NA AVENIDA
SGD | VISTORIADO | 386783084 | PROPOSTA | EDF MARAAN | R DES ADOLFO RIBEIRO SANTOS SOUZA -ED MARSAN APT 201 | 42 | NAZARE |  |  | SALVADOR | 20581367 | FEVEREIRO | 2025-02-03 | CARLOS | FEVEREIRO | 2025-02-04 |  | JULIANA MORENO DA SILVA SALES(71) 996638407 | IMPRODUTIVO | ACESSO NEGADO | SOLICITOU CANCELAMENTO | 2025-02-04 |  | VISTORIADOR | foi informado a cliente que não tinha viabilidade então ela contratou outra operadora. 996638407 Juliana
SGD | VISTORIADO | 386780905 | MDU GPON | EDF APIPEMA | R QUINTINO DE CARVALHO - APT 301 | 113 | ONDINA |  |  | SALVADOR | 167567440 | FEVEREIRO | 2025-02-03 | CARLOS | FEVEREIRO | 2025-02-04 |  | ANA LUCIA CARDOSO DA SILVA71986556321 | PRODUTIVO | PENDENTE AUTORIZAÇÃO |  |  |  | VISTORIADOR | Síndica não estava no local. Estou tratando via whatsapp para conseguir assinatura da construção, endereço não localizado caixa provavelmente será SAR
SGD | VISTORIADO | 386782484 | PROPOSTA | EDF TULIPA | R SENTA PUA - APT 02 | 163 | ONDINA |  |  | SALVADOR | 20580633 | FEVEREIRO | 2025-02-03 | CARLOS | FEVEREIRO | 2025-02-04 |  | MARIA DA GLORIA QUEIROZ DE MORAIS(71) 999352749 | IMPRODUTIVO | SEM ACESSO |  | 2025-02-04 |  | VISTORIADOR | Sem contato interfone com defeito como mostra vídeo prédio aparentemente vazio todas janelas fechadas tentei contato com cliente no tel e sem CTT e deixei uma msg no whatsapp dela. 999352749 Maria
SGD | VISTORIADO | 386781797 | ME ONLINE | EDF LE PARC | AV LUIS VIANA FILHO - TOR 10 APT 501 | 7000 | PATAMARES |  |  | SALVADOR | 169668553 | FEVEREIRO | 2025-02-03 | JOAO | FEVEREIRO | 2025-02-04 |  | MAIANE LIMA OLIVEIRA75991882332 | IMPRODUTIVO | ACESSO NEGADO | ERRO CLARO | 2025-02-04 |  | VISTORIADOR | ASSINATURA DO RESPONSAVEL:🔴 Acesso Negado: MDU ja construído, Fiz acesso ao condomínio, porém quando fui acessar o prédio da solicitante, ja existia um instalador fazer o serviço, a mesma não liberou o acesso devido isso, entrei em contato com Jackson o mesmo informou que esse número não era para ter sido passado para a gente devido o MDU esta totalmente cabeado.
SGD | VISTORIADO | 386781391 | PROPOSTA | COND AMAZONAD | RIO PURUS - APT 603 | 173 | SABOEIRO |  |  | SALVADOR | 2147483647 | FEVEREIRO | 2025-02-03 | JOAO | FEVEREIRO | 2025-02-04 |  | MARIA ARMINDA DOS SANTOS SOARES21996197171 | IMPRODUTIVO | ACESSO NEGADO | SOLICITOU CANCELAMENTO | 2025-02-04 |  | VISTORIADOR | Moradora Maria informou qur fez o cancelamento e ja se encontra com outra operadora, tentei contato com o síndico geral irineu, porém o mesmo informou que precisaria mandar um e-mail ,que todo mundo da claro tem, para poder agendar um dia com ele o serviço.
SGD | VISTORIADO | 386782754 | PROPOSTA |  | R PRF JOAO ANDREA BL A9 APT 202 | 202 | VILA LAURA |  |  | SALVADOR | 20581145 | FEVEREIRO | 2025-02-03 | CARLOS | FEVEREIRO | 2025-02-04 |  | IRANILDES SOARES E SOARES(75) 991460260 | IMPRODUTIVO | NÃO LOCALIZADO |  | 2025-02-04 |  | COMERCIAL | endereço não localizado, em CTT com cliente ela solicitou o cancelamento.
SGD | VISTORIADO | ELANE | VISTORIA | EDIFÍCIO COSTA ANDRADE | RUA ALMERINDO REHEM 126 SALA 201 | 126 |  |  |  | SALVADOR |  | FEVEREIRO | 2025-02-04 | ALISSON | FEVEREIRO | 2025-02-04 |  | ADM: ELISÂNGELA BARBOSA71-3105-7519 | PRODUTIVO | PENDENTE AUTORIZAÇÃO |  | 2025-02-04 |  | VISTORIADOR | VISTORIA REALIZADA, ACOMPANHADO DE SENHOR ROBERTO ZELADOR, POREM ADM NAO SE ENCONTRAVA FOI AGENDA DO PRA RETORNO AMANHA PARA CONVERSA COM SENHOR ROBSON ADM PRA PEGA OS TERMOS
SGD | VISTORIADO | DANILO MANUTENÇAO | VISTORIA | ED VILLA FORMOSA | R ANTONIO DA SILVA COELHO 151 ED VILLA FORMOSA | 151 | ARMAÇAO |  |  | SALVADOR |  | FEVEREIRO | 2025-02-04 | JOAO | FEVEREIRO | 2025-02-04 |  | MARCIO (SINDICO)21-998650577 | PRODUTIVO | ATIVO | RAFAEL 11/02/2025 | 04/02/0205 | SIM | VISTORIADOR | vistoria realizada. Sindico liberou, necessário vê se é contemplado e mandar o email sinalizando as equipes e levar um documento sinalizando que a gente se responsabilizar por qualquer problema causado na instalação.
SGD | VISTORIADO | 377495759 | NAP LOTADA | COLINAS DE PIATA | R DA GRATIDAO - BL ONIX COND COLINA DE PIATA APT 804 | 290 | PIATA |  |  | SALVADOR | 170052159 | FEVEREIRO | 2025-02-04 | JOAO | FEVEREIRO | 2025-02-04 |  | CLÁUDIA SILVA BISPO | IMPRODUTIVO | ACESSO NEGADO | ADM | 2025-02-04 |  | VISTORIADOR | Acesso Negado, tentei acesso , porém a Moradora não estava, solicitei contato com a Administração ou Síndica, os porteiros informaram que não poderia liberar e que a síndica ja sinalizou que não deixaria a claro fazer mais nenhum serviço no condomínio, ate fazer a retirada dos cabos antigos.
SGD | VISTORIADO | 386784425 | PROPOSTA | EDIFICIO VISTA DO MAR | R CESAR ZAMA - BL A APT 301 | 2 | BARRA |  |  | SALVADOR | 20584086 | FEVEREIRO | 2025-02-04 | ALISSON | FEVEREIRO | 2025-02-04 |  | DENISE MELHOR IMBASSAHY(71) 932644113 | IMPRODUTIVO | SEM ACESSO |  | 2025-02-04 |  | VISTORIADOR | SEM ACESSO, EDIFICIO SEM PORTARIA E SEM INTERFONE, TELEFONE DE CONTATO NAO CHAMA
SGD | VISTORIADO | 386784964 | PROJETO F | EDF VILLA VERDE | R ARNALDO LOPES SILVA -BL A APT 102 | 289 | STIEP |  |  | SALVADOR | 169659546 | FEVEREIRO | 2025-02-04 | CARLOS | FEVEREIRO | 2025-02-04 |  | HOLMES ROCHA DOS SANTOS FILHO71987524730 | PRODUTIVO | PENDENTE AUTORIZAÇÃO |  | 2025-02-04 |  | VISTORIADOR | vistoria realizada, Síndica não estava no local morador falou que se for demorar ele não vai querer mais. Necessário SAR. 987524730 holmes
SGD | VISTORIADO | DANILO MANUTENÇAO | VISTORIA | HOTEL BAHIA MAR | R JOAO M C FILHO, 125, ARMAÇÃO | 125 | ARMAÇAO |  |  | SALVADOR |  | FEVEREIRO | 2025-02-04 | JOAO | FEVEREIRO | 2025-02-05 |  | MANOELA71 988800307 | PRODUTIVO | CONSTRUÇÃO NÃO AUTORIZADA |  |  |  | VISTORIADOR | Vistoria do hotel Bahia mar feita, porém o administrador Jorge não permitiu que tirasse as fotos,pois o mesmo me informou que fez a solicitação para que a fibra fosse levada para os modens do próprio hotel e não para os moradores, seria necessário 3 naps em cada bloco, para atender 8 naps do próprio condomínio Mariana estava tratando com alguém sobre esse condomínio!
SGD | VISTORIADO | 379817350 | PROPOSTA |  | R STA ROSA - : APT 204 | 4 | JARDIM BRASILIA |  |  | CAMAÇARI | 16765594 | FEVEREIRO | 2025-02-04 |  |  |  |  | LUANA BORGES DOS SANTOS(71) 993377651 |  | SEM ACESSO
SGD | VISTORIADO | 377686142 | NAP LOTADA |  | RUA PINHEIRO - NÚMERO 69, - BL BOIPEBA APT 901 | 69 | PIATA |  |  | SALVADOR | 170053503 | FEVEREIRO | 2025-02-04 | GABRIEL | FEVEREIRO | 2025-02-05 |  | SIMONE SANTANA DA CRUZ | PRODUTIVO | PORTA DISPONIVEL |  | 2025-02-05 |  | VISTORIADOR | pós conversar com o síndico geral ele informou que atualmente está tentando organizar uma reunião com as operadoras para que possa todos organizar sua rede no condomínio. Tem muito cabos desativados e com isso ele ainda não vai liberar a expansão das torres no condomínio. - Cliente no 9 andar com verificação de nap com porta disponível no 12, com 4 portais disponíveis e 1 Nap no 6 andar com 1 porta disponível com possibilidade de atendimento do cliente.
SGD | VISTORIADO | 386287166 | NAP LOTADA | SAINT THOMAS | R SENTA PUA APT 112 | 221 | ONDINA |  |  | SALVADOR | 170053511 | FEVEREIRO | 2025-02-04 | ALISSON | FEVEREIRO | 2025-02-05 |  | RODRIGO FERNANDO LUGON VON MARTTENS | PRODUTIVO | CONSTRUÇÃO NAO AUTORIZADA |  | 2025-02-05 |  | VISTORIADOR | ( 10/02/2025 Cliente falou por ligação com ALisson que nao tinha interesse, permanecu com a que estava por motivos contratuais) (VISTORIA REALIZADA, POREM ADMINISTRACAO É UMA EMPRESA TERCERIZADA, TELEFONE: 32728800 LOGO SERVE
SGD | VISTORIADO | 386785042 | PROPOSTA | UNIQUE LIVE | AL DAS CATABAS - APT 905 | 266 | CAM ARVORES |  |  | SALVADOR | 20585597 | FEVEREIRO | 2025-02-04 | ALISSON | FEVEREIRO | 2025-02-05 |  | ALEXIS DOURADO GUEDES(71) 982229462 | PRODUTIVO | KIT ENVIADO | (NECESSARIO CORREÇÃO DO PROJETO, COLOCAR 12 NAPS NO PROJETO) | 2025-02-05 | NAO | VISTORIADOR | VISTORIA REALIZADA E CONSTRUCAO AUTORIZADA, ADM KAELY SOLICITOU ENVIAR DADOS DOS TECNICOS E DIA POR EMAIL EMAIL - admuniquelive@gmail.com
SGD | VISTORIADO | 377061980 | SEM BACKBONE | PRAIAS DO SUL | 1A TV A LOPES SILVA - COND PRAIAS DO SUL ED CARAVELES APT 1001 | 171 | STIEP |  |  | SALVADOR | 170052329 | FEVEREIRO | 2025-02-04 | JOAO | FEVEREIRO | 2025-02-05 |  | ARAKEN LOPES SAMPAIO FILHO | IMPRODUTIVO | ACESSO NEGADO | SINDICO | 2025-02-05 | NÃO | VISTORIADOR | Conseguir o contato com o Administrador do condomínio, porém o mesmo informou que não estaria liberando o nosso acesso, pois as tubulações estavam totalmente obstruídas e as caixas nos andares não contém espaço para adequar qualquer equipamento | LAZARO | 2025-02-27 | ELABORAR KIT | APOS O CARNAVAL |  | ADM informa que irá entrar em contato com a síndica para agendar o dia da construção após o carnaval
SGD | VISTORIADO | 386786988 | MDU GPON |  | AL DAS CAJAZEIRAS - APT 1301 | 527 | CAM ARVORES |  |  | SALVADOR | 169175689 | FEVEREIRO | 2025-02-04 | GABRIEL | FEVEREIRO | 2025-02-05 |  | MARIAH71991269937 | PRODUTIVO | ATIVO | ELIOMAR | 2025-02-05 |  | VISTORIADOR | ondomínio realizado a vistoria, porém vai ser necessário sar. Já conversei com a moradora e ela vai fazer a portabilidade do condomínio e claro para conseguimos atuar no condomínio. Adm Paloma 71992121353 Moradora Maria +55 71 99126-9937
SGD | VISTORIADO | 386769277 | ME ONLINE | MONTE CARLOS | R FELICIA CARD. DOS SANTOS - APT 101 | 38 | BURAQUINHO |  |  | LAURO DE FREITAS | 1422846 | FEVEREIRO | 2025-02-04 | JOAO | FEVEREIRO | 2025-02-05 |  | MAXLIMPE DISTRIBUICAO LTDA71981273538 | PRODUTIVO | ELABORAR KIT | AVISAR COM ANTECEDENCIA | 2025-02-05 | NAO | VISTORIADOR | DG do condomínio fica logo ao lado do portão eletrônico, moradora informou que quando fosse fazer a construção interna que avisasse para ela antes,para ela esta liberando o acesso, pois condomínio não contem síndico
SGD | VISTORIADO | 366925282 | NAP LOTADA | ED SOLAR VILLA DE CANES | R RODOLPHO C CAVALCAN - PORT 404 | 169 | ARMACAO |  |  | Salvador | 170052060 | FEVEREIRO | 2025-02-05 | JOAO | FEVEREIRO | 2025-02-06 |  | MARA SARAY FOGOS SANTOS | PRODUTIVO | ATIVO MARÇO 2025 |  |  |  | VISTORIADOR
SGD | VISTORIADO |  |  | Ed Mirante da Vila | RUA BERNARDO SPECTOR, 269 | 269 | VILA LAURA |  |  | Salvador |  | FEVEREIRO | 2025-02-05 | CARLOS | FEVEREIRO | 2025-02-06 |  | WALTER999845242 | PRODUTIVO | ELABORAR KIT | necessário SAR foi solicitado pelo síndico para "Sandro da claro" e esse Sandro nos trouxe a vistoria para cabear a fibra no condomínio. 999845242 Walter sindico | 2025-02-06 | NAO
SGD | VISTORIADO | 386787485 |  |  | AV TANCREDO NEVES - Complementos: SALA 401 B | 1672 | CAM ARVORES |  |  | Salvador | 141149631 | FEVEREIRO | 2025-02-05 | JOAO | FEVEREIRO | 2025-02-06 |  | OFFICE CONTABILIDADE E ESCRITORIO VIRTUA71987283290 | PRODUTIVO | OBSTRUIDO | SEM INFRA
SGD | VISTORIADO | 374218178 |  |  | AVENIDA PR TRAMANDAI - Complementos: QD E02 | 60 | VL DO ATLANTICO |  |  | Lauro de Freitas | 24889585 | FEVEREIRO | 2025-02-05 | CARLOS | FEVEREIRO | 2025-02-06 |  | GILDETE DOS SANTOS GALVAO | IMPRODUTIVO | SEM ACESSO |  | 2025-02-06 |  |  | Obs: sem CTT casa com porta fechada e interfone quebrado.
SGD | VISTORIADO | 379042492 |  | Antúrios Residencial | AL PR OLIVENCA - Complementos: APT 01 | 64 | STELLA MARIS |  |  | Salvador | 167208849 | FEVEREIRO | 2025-02-05 | JOAO | FEVEREIRO | 2025-02-06 |  | LIANA DE MEDEIROS SOUZA | PRODUTIVO | ACESSO NEGADO |  | 2025-02-06 |  |  | Acesso liberado pela moradora, o síndico só se encontra a noite no condomínio, a moradora ira falar com ele para tentar a liberação do serviço
SGD | VISTORIADO | 385859943 |  | ED CANELA RESIDENCE | R MAL FLORIANO - Complementos: APT 104 | 517 | CANELA |  |  | Salvador | 169529634 | FEVEREIRO | 2025-02-05 | GABRIEL | FEVEREIRO | 2025-02-06 |  | clara santos borges 71981708290 | PRODUTIVO | PENDENTE AUTORIZAÇÃO |  |  | NÃO | VISTORIADOR | vistoria realizada, endereço não tem rede próxima, será necessário sar para construção. Já entrei em contato com o morador para fazer a portabilidade junto com o Adm do condomínio para conseguimos acessar o condomínio.
SGD | VISTORIADO | 386788093 |  |  | R MACAUBAS - Complementos: APT 101 | 112 | RIO VERMELHO |  |  | Salvador | 20590871 | FEVEREIRO | 2025-02-05 | GABRIEL | FEVEREIRO | 2025-02-06 |  | FENIX FACTORING LTDA(81) 999563254 - (81) 999563254 | IMPRODUTIVO | SEM ACESSO |  |  |  | VISTORIADOR | ao ligar para o número indicado na planilha, o morador por ligação me sinalizou que não tinha feito nenhuma solicitação com a claro e também o número ligado estava errado. Com isso Jakson pediu para dá acesso negado.
SGD | VISTORIADO | 384105630 |  |  | R MANOEL JOSE PEREIRA - Número 1, | 1 | BURAQUINHO |  |  | Lauro de Freitas | 24970684 | FEVEREIRO | 2025-02-05 | JOAO | FEVEREIRO | 2025-02-06 |  | RODRIGO CESAR FULAS | IMPRODUTIVO | ACESSO NEGADO |  |  |  | VISTORIADOR | PORTARIA
SGD | VISTORIADO | 386788663 |  |  | R N SRA DE BROTAS - Complementos: APT 202 | 134 | DANIEL LISBOA |  |  | Salvador | 20591838 | FEVEREIRO | 2025-02-05 | CARLOS | FEVEREIRO | 2025-02-06 |  | AVANI DE SANTANA RAPOSO(71) 988226666 - (71) 988226666 | IMPRODUTIVO | ACESSO NEGADO |  |  |  | VISTORIADOR | ADM
SGD | VISTORIADO | 366841171 | MDU GPON | ED MAN ERICO VERISSIMO | R S GUANAES GOMES - Complementos: ED MAN ERICO VERISSIMO | 140 | CANDEAL |  |  | Salvador | 170047937 | FEVEREIRO | 2025-02-05 | GABRIEL | FEVEREIRO | 2025-02-06 |  | DANIELA JUREMA FERREIRA DOS SANTOS E SOU | PRODUTIVO | PENDENTE AUTORIZAÇÃO |  |  |  |  | endereço veio como nap lotada, porém foi identificado que não a MDU construídos será necessário construir o MDU do 0. Moradora também já está a mais de 15 dias sem internet.
SGD | VISTORIADO | ANGÉLICA | VISTORIA | EDIFICIO OCEAN BARRA | RUA AFONSO CELSO, 255 | 255 | BARRA |  |  | SALVADOR |  | FEVEREIRO | 2025-02-07 | CARLOS | FEVEREIRO | 2025-02-07 |  | SILVERLANETELEFONE | PRODUTIVO | ATIVO MARÇO 2025 | 13/03/2025 IAN E JOSEAN | 2025-02-11 | NÃO | VISTORIADOR | prédio novo sem nenhumaa operadora precisando urgente de uma telefonia. ADM Silverlane 71 997098654
SGD | VISTORIADO | PAULO | VISTORIA | PARQUE SOLAR DO JARDIM | RUA MARTA AGUIAR DA SILVA, 391 | 391 | VIDA NOVA |  |  | LAURO DE FREITAS |  | FEVEREIRO | 2025-02-07 | GABRIEL | FEVEREIRO | 2025-01-07 |  | PALOMA99709-8654 | PRODUTIVO | PENDENTE AUTORIZAÇÃO |  |  |  | VISTORIADOR | vistoria realizada pela Adm Paloma, porém ela me passou a informação que vai está entrando em contato com a síndica hoje e vai resolver com ela para conseguir assinar o termo para a claro realizar a construção. Com isso ela só assinou o da vistoria.
SGD | VISTORIADO |  | VISTORIA | Rio das pedras | RUA ADHEMAR PINHEIRO, 278 | 278 | IMBUI |  |  | SALVADOR |  | FEVEREIRO | 2025-02-07 | GABRIEL | FEVEREIRO | 2025-02-07 |  | 99726-1821 | IMPRODUTIVO | SDU |  |  |  | VISTORIADOR | pendência Jakson, vistoriado apenas a rua para atendimento do ponto!
SGD | VISTORIADO | 379822275 | PROPOSTA |  | IGUATEMI - BL 23 APT 302 - | 602 | MANGABEIRA |  |  | FEIRA DE SANTANA | 2147483647 | FEVEREIRO | 2025-02-07 |  |  |  |  | LILAMAR VIEIRA CABRAL DE MOURA |  | SEM ACESSO
SGD | VISTORIADO | 386789856 | PROPOSTA | residencial jequitibá | AV DORIVAL CAYMMI - APT 406 | 2777 | ITAPUA |  |  | SALVADOR | 20593701 | FEVEREIRO | 2025-02-07 | GABRIEL | FEVEREIRO | 2025-02-07 |  | EDER RAMOS LOPES11951272726 | IMPRODUTIVO | AGENDAMENTO |  |  |  | VISTORIADOR | agendado para segunda feira
SGD | VISTORIADO | 386789987 | PROPOSTA | RONDONIA | AV D JOAO VI - BL B APT 204 | 236 | BROTAS |  |  | SALVADOR | 20593967 | FEVEREIRO | 2025-02-07 | CARLOS | FEVEREIRO | 2025-02-07 |  | ENAIDE DE OLIVEIRA LIMA PINTO(73) 991199802 | IMPRODUTIVO | SEM ACESSO |  |  |  | VISTORIADOR | sem CTT com cliente nem por número nem pelo interfone do apartamento nem portaria.
SGD | VISTORIADO | 386790440 | PROPOSTA | EDF verao | R CLINIO DE JESUS - ED VERAO APT 103 - | 271 | BARBALHO |  |  | SALVADOR | 20594806 | FEVEREIRO | 2025-02-07 | CARLOS | FEVEREIRO | 2025-02-07 |  | JIMMY MARTINEZ DE OLIVEIRA(71) 992339443 | PRODUTIVO | ELABORAR KIT | SAR | 2025-02-11 | NÃO | VISTORIADOR | prédio com um DG somente para dois blocos. Operadoras estão passando por fora conforme fotos.
SGD | VISTORIADO | 386790952 | ME ONLINE | presidente | AV EUCLYDES DA CUNHA - APT 801 | 884 | GRACA |  |  | SALVADOR | 6067832 | FEVEREIRO | 2025-02-07 | CARLOS | FEVEREIRO | 2025-02-07 |  | JADSON CARVALHO PEREIRA(71) 983805159 | IMPRODUTIVO | ACESSO NEGADO | SINDICO |  |  | VISTORIADOR | vistoria realizada por liberação na portaria do morador a síndica não autoriza construção pois só tem vivo lá, porteiro me disse depois que já tiveram uns 2 da claro e 1 da Tim tentando construir lá e a síndica não deixou.
SGD | VISTORIADO | 386790940 | ME ONLINE | greenwich village | R PEDRO SILVA RIBEIRO - APT 18 | 324 | ARMACAO |  |  | SALVADOR | 169827341 | FEVEREIRO | 2025-02-07 | GABRIEL | FEVEREIRO | 2025-02-07 |  | ALEXANDRE DE ANDRADE MAINART79991055003 | PRODUTIVO | OBSTRUIDO | SEM INFRA |  |  | VISTORIADOR | Assinatura n foi coletada por q o condomínio tá obstruído e sendo atendido do poste com passagem pelo o telhado, sem possibilidade de construção. Para atender o cliente será necessário puxar do sdu do poste e passar por cima do telhado até o apartamento.
SGD | VISTORIADO | 386791264 | PROPOSTA | residencial mró | R ALEXANDRE DE GUSMAO - : APT 704 | 75 | RIO VERMELHO |  |  | SALVADOR | 20596296 | FEVEREIRO | 2025-02-07 | GABRIEL | FEVEREIRO | 2025-02-07 |  | MARIANA SILVA DE SOUZA71993379305 | IMPRODUTIVO | ACESSO NEGADO | PORTARIA |  |  | VISTORIADOR | vistoria não realizada, ao entrar em contato com a portaria o mesmo me sinalizou que n teria possibilidade por que não tem claro no condomínio e também passou a informação que o pessoal da claro já esteve no condomínio. Com isso não quis interfonar para o apartamento e negou acesso.
SGD | VISTORIADO | 386791650 | PROPOSTA |  | CJ SOLAR BOA VISTA - BL 12 APT 202 | 2 | ENGENHO VELHO DE BROTAS |  |  | SALVADOR | 20596906 | FEVEREIRO | 2025-02-07 | CARLOS | FEVEREIRO | 2025-02-07 |  | CARLOS BOMFIM BARBOSA NOGUEIRA(71) 992626044 | PRODUTIVO | OBSTRUIDO | CAIXA LOTADA |  |  | VISTORIADOR | DG pequeno lotado com internet local e muitos cabos passando por fora furando parede. Cx nos andares pequena de passagem.
SGD | VISTORIADO | 371644361 | NAP LOTADA | EDF PALAZZO RAVIZZA | R DR ROMULO SERRANO - ED PALAZZO RAVIZZA APT 1003 | 141 | RIO VERMELHO |  |  | SALVADOR | 168301249 | FEVEREIRO | 2025-02-07 | ALISSON | FEVEREIRO | 2025-02-07 |  | LAILA NOGUEIRA BARBOSA(71) 993002938 | PRODUTIVO | PENDENTE AUTORIZAÇÃO |  |  |  | VISTORIADOR
SGD | VISTORIADO | 367411735 | NAP LOTADA | Edf Itaigara Garden | R ALMEIDA GARRET -ED ITAIGARA GARDEN RESI APT 1301 | 190 | ITAIGARA |  |  | SALVADOR | 170057541 | JANEIRO | 2025-02-08 | JOÃO | JANEIRO | 2025-02-10 | 2 | edisio rodriguez muniz filho | PRODUTIVO | ATIVO | ELIOMAR 11/02/2025 | 2025-02-11 | SIM | VISTORIADOR | OBS: Condomínio ja Liberado para amanhã, condomínio contém 3 naps instaladas, uma no 11° , 7° e 1°. Apenas mandar e-mail com o nome dos técnicos que iram fazer o serviço, porém ja esta liberado para amanhã.....
SGD | VISTORIADO | 383543303 | NAP LOTADA | PRAIA DO LEME | RUA PR LEME - BL 02 APT 102 | 608 | VL DO ATLANTICO |  |  | Lauro de Freitas | 24970706 | FEVEREIRO | 2025-02-08 | ALISSON | FEVEREIRO | 2025-02-11 |  |  | PRODUTIVO | PORTA DISPONIVEL |  |  |  | VISTORIADOR | RATANDO COM ADMISTRADORA JESSICA VIA EMAIL NOME DO RESPONSAVEL: EMAIL DO RESPONSAVEL: administracao@vilasvillage.com.br / sindico@vilasvillage.com.br CONTATO DO RESPONSAVEL: 71987974120 CILEIDE - 1 DIO CHEIO NO PRIMEIRO ANDAR 1 nap LADO A 2° andar Duas PORTAS disponivel 1 nap LADO B 2° andar lotado 1 nap LADO A 3° andar 1 PORTA disponivel 1 nap LADO B 3° andar 3 portas disponivel 1 nap LADO A 4° andar 1 PORTAS disponivel 1 nap LADO B 4° andar lotado
SGD | VISTORIADO | 386790387 | MDU GPON | ED BRUXELAS | R BRASILIA - : ED BRUXELAS APT 102 | 82 | AMARALINA |  |  | SALVADOR | 20594727 | FEVEREIRO | 2025-02-08 | ALISSON | FEVEREIRO | 2025-02-10 |  | GABRIEL TRABUCO DE OLIVEIRA GIFFONI 71985611062 | PRODUTIVO | ELABORAR KIT | SAR | 2025-02-11 | NÃO | VISTORIADOR | OBS: PREDIO COM APENAS UMA CAIXA NO TERREO VAZIA, POREM OS ANDARES A INSTALACAO E TODA POR CANALETAS DE SOBREPOR, NAO CONSEGUE LOGALIZAR A CAIXA M NA RUA DA FRENTE NEM NA RUA DE TRAS POREM MORADOR INFORMOR QUE VIZINHO PREDIO AO LADO TEM INTERNET DA CLARO, VERIFICAR NO PROJETO SE ESTA CONTEMPLADO
SGD | VISTORIADO | 386793151 | MDU GPON | DUPLICADO | BRASILIA - APT 102 | 82 | AMARALINA |  |  | SALVADOR | 20594727 | FEVEREIRO | 2025-02-08 | ALISSON | FEVEREIRO | 2025-02-10 |  | GABRIEL TRABUCO DE OLIVEIRA GIFFONI 71985611062 | PRODUTIVO | DUPLICADO |  |  |  | VISTORIADOR | OBS: PREDIO COM APENAS UMA CAIXA NO TERREO VAZIA, POREM OS ANDARES A INSTALACAO E TODA POR CANALETAS DE SOBREPOR, NAO CONSEGUE LOGALIZAR A CAIXA M NA RUA DA FRENTE NEM NA RUA DE TRAS POREM MORADOR INFORMOR QUE VIZINHO PREDIO AO LADO TEM INTERNET DA CLARO, VERIFICAR NO PROJETO SE ESTA CONTEMPLADO
SGD | VISTORIADO | 386793737 | MDU GPON | vivendas do jardim | R NUMA POMPILIO BITTENCOURT - APT 303 | 1004 | PERNAMBUES |  |  | SALVADOR | 169994442 | FEVEREIRO | 2025-02-08 | CARLOS | FEVEREIRO | 2025-02-10 |  | GABRIEL TRABUCO DE OLIVEIRA GIFFONI | IMPRODUTIVO | ACESSO NEGADO | ACESSO NEGADO |  | NAO | VISTORIADOR | solicitante não cadastrada como moradora ainda. Portaria não deixou eu entrar pois síndico informou a ela que claro não tem que já foram vários vistoriadores eu não tem claro fibra pro condomínio pedi pra me passar o número do síndico porém não foi permitido a ela passar. Disse q era melhor eu ver um outro dia que encontrasse ele aqui. | LAZARO | 2025-02-27 | VISTORIADO | NAO TEM INTERESSE NA CONSTRUÇÃO | 2 | (27/02/2025 em contato com o zelador informei que precisava fazer a vistoria devido a uma solicitação do apartamento 303 e o mesmo me acompanhou e realizei a vistoria. Porém, o síndico está em viagem e a moradora informou que vai desistir devido a demora em instalar. ) 26/02/2025 Portaria informou que não tinha mais a Claro no condomínio, mas afirmei que que a Claro ainda estava no condomínio, pois recebemos uma demanda da Anatel para atender em atualização para fibra ótica. Solicitei falar com Adm ou síndico e não me autorizou. Solicitei o email para contato com a adm e me informou. Solardacardeal@gmail.com
SGD | VISTORIADO | 374303672 | REANALISE | PRAIA BELLA | AV DO FAROL | 39 | PRAIA DO FORTE |  |  | MATA DE SÃO JOÃO | 16780095 | FEVEREIRO | 2025-02-08 | 2025-02-11 | FEVEREIRO | 2025-02-11 |  |  | PRODUTIVO | PENDENTE AUTORIZAÇÃO |  |  |  |  | ADM MANOELITO, INFORMOU QUE JA VEIO OUTROS REPRESENTANTEA DA CLARO E ELE JA ASSINOU UM TERMO ANTERIOR E NAO QUIS ASSINAR NOVAMENTE NOME DO RESPONSAVEL: MANOELITO EMAIL DO RESPONSAVEL: CONTATO DO RESPONSAVEL:71987078205
SGD | VISTORIADO | 372095756 | Sem backbone | TOP CENTER | AV BRG MARIO EPINGHAU - COM TOP CENTER LJ 37 | 329 | CENTRO |  |  | LAURO DE FREITAS | 24971427 | FEVEREIRO | 2025-02-08 | CARLOS | FEVEREIRO | 2025-02-11 |  |  | PRODUTIVO | ELABORAR KIT |  |  |  | VISTORIADOR | top center de lojas térreo 64 lojas conversei com ADM ele disse que pode ir instalar tranquilo qualquer dia. Somente um DG atrás do prédio tem espaço na caixa porém muitos fios embolados. Ele disse que se conseguir construir sem danificar o resto tudo bem
SGD | VISTORIADO | 386790058 | Sem backbone | Cond.Campus Verdes | R DR G SOUZA FILHO - CASA 5 | 4285 | CAIXA D AGUA |  |  | LAURO DE FREITAS | 24971338 | FEVEREIRO | 2025-02-08 | JOÃO | FEVEREIRO | 2025-02-10 |  | luiz henrique silva matos | IMPRODUTIVO | ACESSO NEGADO |  |  |  | VISTORIADOR | Condomínio atendido por SDU, acesso negado devido condomínio ter um contrato com uma provedora!
SGD | VISTORIADO |  | PROJETO F | ED IGUATEMI BUSINESS | R DA ALFAZEMA, 761, CAMINHO DAS ARVORES | 761 | CAMINHO DAS ARVORES |  |  | SALVADOR |  | FEVEREIRO | 2025-02-12 | JOÃO | FEVEREIRO | 2025-02-17 |  |  | IMPRODUTIVO | ACESSO NEGADO | AUTORIZAÇÃO VIA EMAIL | 2025-02-19 | SIM | VISTORIADOR | Informa que precsia mandar um email e quando tiver autorizado eles vao responder
SGD | VISTORIADO |  | PROJETO F | ED SOLAR | LRG DO CAMPO GRANDE, 108 | 108 | CAMPO GRANDE |  |  | SALVADOR |  | FEVEREIRO | 2025-02-12 | CARLOS | FEVEREIRO | 2025-02-13 |  | MARIA DE FATIMA71 99921-2199 | PRODUTIVO | ATIVO MARÇO 2025 | 14/02/2025(WALTER E JOALISSON) |  |  | VISTORIADOR | WALTER ATUANDO NO DIA 13/02/2025 | [7 empty] | EM ROTA DE CONSTRUÇÃO seu Walter irá construir hoje | 2025-02-13
SGD | VISTORIADO | 386801675 | ME ONLINE | ED LUIZA | R D BOSCO - APT 202 - | 27 | NAZARE |  |  | SALVADOR | 168000000 | FEVEREIRO | 2025-02-12 | ALISSON | FEVEREIRO | 2024-02-13 |  | ROSANE LIMA GARCIA71988982364 | IMPRODUTIVO | AGENDAMENTO |  |  |  | VISTORIADOR | ED SEM PORTARIA E SEM INTERFONE, EM CONTATO COM CLIENTE FICOU AGENDADO DE RETORNO AMANHA | [6 empty] | PENDENTE AUTORIZAÇÃO | SEM ACESSO, ED SEM PORTARIA E SEM INTERFONE, EM CONTATO COM CLIENTE FICOU AGENDADO DE RETORNO AMANHA | 2025-02-13
SGD | VISTORIADO | 380013237 | OCORRÊNCIAS PRJ | village brisa de Itapuã | R GEN SEVERINO FILHO - : CASA 5 | 108 | ITAPUA |  |  | SALVADOR | 169000000 | FEVEREIRO | 2025-02-12 | GABRIEL | FEVEREIRO | 2025-02-13 |  | ANA MARIA DE ARAUJO | PRODUTIVO | ATIVO |  |  |  | VISTORIADOR | Vistoria realizada condomínio de casas com a caixa telefônica com pouco espaço. Será necessário modificar o amplificador da claro para caber o dio.
SGD | VISTORIADO | 386802393 | PROPOSTA |  | R NOVO PARAISO - APT 204 | 6 | ARMACAO |  |  | SALVADOR | 20615614 | FEVEREIRO | 2025-02-12 | GABRIEL | FEVEREIRO | 2025-02-13 |  | RICHELLY DE SOUSA BACARIAS(86) 994645942 | PRODUTIVO | SDU |  |  |  | VISTORIADOR | Vistoria realizada, prédio sem infra e alimentação via sdu rua. A carta a morada disse q poderia assinar porém o atendimento dela tem possibilidade de ser sdu enfrente ao apartamento.
SGD | VISTORIADO | 379837343 | SEM BACKBONE |  | R RIO AMAZONAS - APT 301 | 709 | SANTA MONICA |  |  | FEIRA DE SANTANA | 16797521 | FEVEREIRO | 2025-02-12 |  |  |  |  | JULIA LOPES DE ASSIS(73) 988422258 |  | SEM ACESSO
SGD | VISTORIADO | 386803120 | PROPOSTA | ED AGULHA | R DR RAIMUNDO MAGALDI - N APT 303 | 84 | COSTA AZUL |  |  | SALVADOR | 20616943 | FEVEREIRO | 2025-02-12 | ALISSON | FEVEREIRO | 2025-02-13 |  | DAVI MIRANDA GONCALVES DE CARVALHO(71) 991364965 | PRODUTIVO | ELABORAR KIT |  |  |  | VISTORIADOR | VISTORIA REALIZADA, EDIFICIO CONTEM HFC MAIS NENHUMA CAIXA M PROXIMA,
SGD | VISTORIADO | LILIAN | NAP LOTADA | SMART CONVENÇOES | AV SIMON BOLIVAR, 470 | 470 | ARMAÇÃO |  |  | SALVADOR |  | FEVEREIRO | 2025-02-14 | GABRIEL | FEVEREIRO | 2025-02-14 |  | ALAN71 99102-5385 | IMPRODUTIVO | PENDENTE AUTORIZAÇÃO |  |  |  | VISTORIADOR | Vistoria realizada com Alan Adm, ele pediu que enviasse toda as informações para a possibilidade da construção via WhatsApp para ele poder passar para o pessoal dele e consegui acesso para construção. OBS completar: endereço veio como nap lotada porém ele é MDU gpon. | [6 empty] | PENDENTE AUTORIZAÇÃO | Vistoria realizada com Alan Adm, ele pediu que enviasse toda as informações para a possibilidade da construção via WhatsApp para ele poder passar para o pessoal dele e consegui acesso para construção. OBS completar: endereço veio como nap lotada porém ele é MDU gpon. | 2025-02-14
SGD | VISTORIADO | 387000000 | PROPOSTA | sérvio | AL CARRARA - APT 1203 - | 321 | PITUBA |  |  | SALVADOR | 20618041 | FEVEREIRO | 2025-02-13 | GABRIEL | FEVEREIRO | 2025-02-14 |  | EMILIANA OLIVEIRA(73) 991269501 | IMPRODUTIVO | SOLICITOU CANCELAMENTO |  | 2024-02-14 |  | VISTORIADO | Vistoria não realizada por que ao entrar em contato com o morador pessoalmente a mesma me sinalizou que já tinha feito um cancelamento e já se encontra com outra operadora. Com isso meu acesso foi negado! | [6 empty] | PENDENTE AUTORIZAÇÃO | ACESSO NEGADO, SUBSINDICA BARROU INFORMOU QUE NINGUEM TEM CLARO NO PREDIO E A CAIXA NAO TEM ESPACO, CONSEGUE CONTATO COM UMA MORADORA SOLICITANTE POREM A MESMA INFORMO TER CANCELADO E ADIQUIRIDO OUTRA OPERADORA | 2025-02-14
SGD | VISTORIADO | 387000000 | PROPOSTA |  | R S RAIMUNDO - BL A APT 902 | 38 | POLITEAMA |  |  | SALVADOR | 20618146 | FEVEREIRO | 2025-02-13 | ALISSON | FEVEREIRO | 2025-02-14 |  | RAFAEL LORRAN DE SOUZA LESSA(22) 998397066 | IMPRODUTIVO | NÃO LOCALIZADO |  |  |  | VISTORIADOR | SEM ACESSO ENDEREÇO NAO LOCALIZADO | [6 empty] | PENDENTE AUTORIZAÇÃO | ENDEREÇO NÃO LOCALIZADO | 2025-02-14
SGD | VISTORIADO | 387000000 | PROPOSTA | Panorama | R GUADALAJARA - APT 101 | 15 | BARRA |  |  | SALVADOR | 20618592 | FEVEREIRO | 2025-02-13 | GABRIEL | FEVEREIRO | 2025-02-14 |  | JAMERSON ARAGAO DA SILVA REIS CAMPOS(71) 981461017 | PRODUTIVO | ACESSO NEGADO |  |  |  | VISTORIADOR | (08/03/2025- CONDOMINIO CONTEM APENAS 3 HO)Vistoria realizada, morador assinou os termos por que ele me sinalizou que poderia liberar mediante agendamento para segunda feira. Porém o condomínio só consegue ser alimentado por fibra e será necessário uma caixa sobre por para locação dos modeis. Condomínio tem mais de 30 anos e está com a infraestrutura passando por fora e com dificuldade de subida para os apartamentos. | [7 empty] | PENDENTE CONSTRUÇÃO ABRIL 2025 Vistoria realizada, morador assinou os termos por que ele me sinalizou que poderia liberar mediante agendamento para segunda feira. Porém o condomínio só consegue ser alimentado por fibra e será necessário uma caixa sobre por para locação dos modeis. Condomínio tem mais de 30 anos e está com a infraestrutura passando por fora e com dificuldade de subida para os apartamentos. | 2025-02-14
SGD | VISTORIADO | 376000000 | SEM BACKBONE |  | AV V OITO SETEMBRO | 336 | CENTRO |  |  | CAMAÇARI | 1473327 | FEVEREIRO | 2025-02-13 |  |  |  |  | GILDA SILVA DE SANTANA |  | SEM ACESSO
SGD | VISTORIADO | 387000000 | PROPOSTA |  | R SETE DE SETEMBRO - APT 503 | 895 | DOIS DE JULHO |  |  | SALVADOR | 20619671 | FEVEREIRO | 2025-02-14 | CARLOS | FEVEREIRO | 2025-02-14 |  | RAFAEL PAULO SANTOS RIBEIRO(71) 996282324 | IMPRODUTIVO | OBSTRUIDO | tubulação obstruída os cabos estão passando por fora do prédio fora de padrão. |  |  | VISTORIADOR | tubulação obstruída os cabos estão passando por fora do prédio fora de padrão. | [6 empty] | OBSTRUIDO | tubulação obstruída os cabos estão passando por fora do prédio fora de padrão. | 2025-02-14
SGD | VISTORIADO | 387000000 | ME ONLINE | maragogipe | R FREDERICO EDELWEISS - ED MARAGOGIPE APT 101 | 15 | RIO VERMELHO |  |  | SALVADOR | 170000000 | FEVEREIRO | 2025-02-13 | CARLOS | FEVEREIRO | 2025-02-13 |  | ERONILDES71987966171 | PRODUTIVO | ATIVO MARÇO 2025 | 08/03/2025 PAULO |  |  | VISTORIADOR | prédio liberado para construção qualquer dia de seg a sexta necessário verificar se tem rede. Caixa central entupida caixa pequena não cabe mais equipamentos seria necessário colocar caixa nova e fazer tubulação .
SGD | VISTORIADO | 387000000 | PROPOSTA | merlim azul | R ARTHUR DE AZEVEDO MACHADO - NÚMERO 289, - COMPLEMENTOS: APT 205 | 289 | COSTA AZUL |  |  | SALVADOR | 20621022 | FEVEREIRO | 2025-02-13 | GABRIEL | FEVEREIRO | 2025-02-14 |  | CARLA MARIA SANTOS ROCHA(71) 983827578 | IMPRODUTIVO | PENDENTE AUTORIZAÇÃO |  |  |  | VISTORIADOR | Vistoria realizada através do zelador mas a moradora não estava presente. Consegui mater contato com a Carla moradora e ela mesma vai está já entrando em contato com o síndico para está passando todas as informações para conseguimos atualizar a rede claro para fibra e também atendimento da cliente. | [6 empty] | PENDENTE AUTORIZAÇÃO | Vistoria realizada através do zelador mas a moradora não estava presente. Consegui mater contato com a Carla moradora e ela mesma vai está já entrando em contato com o síndico para está passando todas as informações para conseguimos atualizar a rede claro para fibra e também atendimento da cliente. | 2025-02-14
SGD | VISTORIADO | 367000000 | NAP LOTADA | ED PALAZZO DE TIBERIO | R DR ROMULO SERRANO PORT 1 APT 701 | 261 | RIO VERMELHO |  |  | SALVADOR | 170000000 | FEVEREIRO | 2025-02-13 | CARLOS | FEVEREIRO | 2025-02-14 |  | CARMELIA REIS GONCALVES | IMPRODUTIVO | ACESSO NEGADO |  |  |  | VISTORIADOR | prédio do cliente 701 tem portas disponíveis no Dio do 9° e 13°. Estou em contato com ADM que não estava no local para coletar assinatura enviando o termo no whatsapp. 999536269 Simone | [6 empty] | PENDENTE AUTORIZAÇÃO | prédio do cliente 701 tem portas disponíveis no Dio do 9° e 13°. Estou em contato com ADM que não estava no local para coletar assinatura enviando o termo no whatsapp. 999536269 | 2025-02-13
SGD | VISTORIADO | 367000000 | Sem backbone | COND ONDINA APART HOTEL | AV OCEANICA - COND ONDINA APART HOTEL APT 450 | 2400 | ONDINA |  |  | SALVADOR | 170000000 | FEVEREIRO | 2025-02-14 | ALISSON | FEVEREIRO | 2025-02-17 |  | JOAO PEDRO SANTOS PIRES | IMPRODUTIVO | PENDENTE AUTORIZAÇÃO | DGO |  |  | VISTORIADOR | SR FABRICIO CHEFE DE TI FICOU DE DA UM RETORNO AINDA HJ SOBRE A AUTORIZACAO, PORQUE O PREDIO TEM UM SISTEMA DE FIBRA OPTICA INTERNO DELES MESMO, NO CASO A REDE VAI PRO LINK DELES NO DG E DE LA ELEA CABEAM O PREDIO, | [6 empty] | PENDENTE AUTORIZAÇÃO | SR FABRICIO CHEFE DE TI FICOU DE DA UM RETORNO AINDA HJ SOBRE A AUTORIZACAO, PORQUE O PREDIO TEM UM SISTEMA DE FIBRA OPTICA INTERNO DELES MESMO, NO CASO A REDE VAI PRO LINK DELES NO DG E DE LA ELEA CABEAM O PREDIO, | 2025-02-17
SGD | VISTORIADO | 367000000 | NAP LOTADA |  | R DO ALBATROZ - ED DUNAS APT 601 | 169 | IMBUI |  |  | SALVADOR | 168000000 | FEVEREIRO | 2025-02-14 | GABRIEL | FEVEREIRO | 15/020/2025 |  | MARIA BENEDITA DA CRUZ LEANDRO | PRODUTIVO | DUPLICADO | DUPLICADO | 2025-02-19 |  | VISTORIADOR | ROTA CONSTRUÇÃO 12/03
SGD | VISTORIADO | 386000000 | MDU GPON | VILLA DO CARMO | LRG DO CAMPO GRANDE - APT 201 | 145 | CAMPO GRANDE |  |  | SALVADOR | 20625078 | FEVEREIRO | 2025-02-14 |  |  |  |  | ludmilla caren cardoso suarez(73) 998574154 | PRODUTIVO | ELABORAR KIT | SAR | 2025-02-20 | NÃO | VISTORIADOR | necessário SAR pois não contempla.
SGD | VISTORIADO | 367000000 | NAP LOTADA |  | R C PRADO VALLADARES - TOR 2 APT 602 | 85 | CAM ARVORES |  |  | SALVADOR | 170000000 | FEVEREIRO | 2025-02-14 | ALISSON | FEVEREIRO | 2025-02-17 | 0 | TALITA CACIM DERRICO | IMPRODUTIVO | PENDENTE AUTORIZAÇÃO | EMAIL |  | SIM | VISTORIADOR | SOLICITOU TERMO PARA ASSINATURA POR EMAIL
SGD | VISTORIADO | 374000000 | OCORRÊNCIAS PRJ | PARALELA PLUS | R PERICLES CARDOSO - ED TAIPEI BL B APT 301 | 61 | NARANDIBA |  |  | SALVADOR | 170000000 | FEVEREIRO | 2025-02-10 | GABRIEL | FEVEREIRO | 2025-02-19 |  | BRUNO FERREIRA DA SILVA RODRIGUES | IMPRODUTIVO | ACESSO NEGADO | PORTARIA | 2025-02-20 |  | VISTORIADOR | vistoria não realizada por que o morador não estava presente. Conforme sinalização diretamente da portari Endereço não veio número para contato apenas como número do solicitante Bruno.
SGD | VISTORIADO | 380000000 | PROPOSTA |  | R DOS LACOS BL 3 APT 401 | 9986 | BOA UNIAO (ABRANTES) |  |  | CAMAÇARI | 16810806 | FEVEREIRO | 2025-02-19 |  |  |  |  | FRANK RAMICES CASTRO SANTOS(71) 988622993 |  | SEM ACESSO
SGD | VISTORIADO | 387000000 | SDU | RESIDENCIAL SOL DO ATLANTICO | R PRAIA DE TAMBAU - QD C 23 LT 11-12 APT 203 - | 422 | VL DO ATLANTICO |  |  | LAURO DE FREITAS | 218000000 | FEVEREIRO | 2025-02-19 | JOAO | FEVEREIRO | 2025-02-19 |  | WILLIAM ANDRADE DE AMORIM11965087998 | PRODUTIVO | SDU | SDU | 2025-02-20 |  | VISTORIADOR | Condomínio novo, não contém DG , Cabeamento precisa ser da Nap de rede direto para o cliente. Condomínio não contém sindico e nem Administração ainda, só contém 2 moradores morando nele por enquanto.
SGD | VISTORIADO | 387000000 | PROPOSTA | MAR ONDA BRAVA | R MARTA MARIA DE JESUS - BL B APT 12 | 224 | MIRAGEM |  |  | LAURO DE FREITAS | 20630206 | FEVEREIRO | 2025-02-19 |  |  |  |  | CAROLINA DOS SANTOS ALEXANDRE(71) 986986647 | IMPRODUTIVO | ACESSO NEGADO | PORTARIA | 2025-02-20 |  | VISTORIADOR | Moradora não se encontrava no condomínio para fazer a liberação do acesso, e o esposo dela tambem não estava presente, porteiro informou que os poderia liberar com a liberação de um dos dois, pois um deles iria me acompanhar no dialogo com a síndica e na vistoria. A moradora ficou de me falar um dia para que eu possa comparecer ao condomínio para fazer a vistoria.
SGD | VISTORIADO | 387000000 | PROPOSTA |  | R ANTONIO DIAS MARTINS -APT 302 | 202 | MATATU |  |  | SALVADOR | 20631807 | FEVEREIRO | 2025-02-19 | GABRIEL | FEVEREIRO | 2025-02-19 |  | JONAS JUNQUEIRA CAVALCANTE(71) 983035639 | PRODUTIVO | ELABORAR KIT |  | 2025-02-20 |  |  | Vistoria realizada morador me conduziu até a síndica, conseguimos autorização porém não localizei rede gpon. Apenas hfc!
SGD | VISTORIADO | 380000000 | ME ONLINE |  | R ARGENTINA - : BL 13 APT 302 | 17 | MUCHILA |  |  | FEIRA DE SANTANA | 1255459 | FEVEREIRO | 2025-02-19 |  |  |  |  | JULIANA PORTUGAL CONCEICAO71992155103 |  | SEM ACESSO
SGD | VISTORIADO | 387000000 | PROPOSTA | 5 avenida | R MELVIN JONES - APT 409 | 400/300 | ARMACAO |  |  | SALVADOR | 20634561 | FEVEREIRO | 2025-02-19 | GABRIEL | FEVEREIRO | 2025-02-19 |  | MANUELA BRIGLIA DE SENNA(71) 992221277 | IMPRODUTIVO | MDU CONSTRUIDO | MDU JA CONSTRUIDO |  | SIM | VISTORIADOR
SGD | VISTORIADO | 387000000 | MDU GPON | ALBERTO LUIS | AV PRCA ISABEL - APT 1003 | 476 | GRACA |  |  | SALVADOR | 20635946 | FEVEREIRO | 2025-02-19 | CARLOS | FEVEREIRO | 2025-02-19 |  | HOSANEI PINTO DE OLIVEIRA(71) 992080027 | PRODUTIVO | ELABORAR KIT | SAR | 2025-02-20 | NÃO | VISTORIADOR | síndica muito apreensiva pois o condomínio tem contrato com a vivo e todos que tinham outra operadora estão migrando pra vivo. Poucos ainda estão na Tim porém migrando pra vivo. Fizeram um pacote grande que ficou em conta para todos. Ela disse que pode construir passar fibra se não mexer na vivo que tem no condominio. Não tem fibra na rua
SGD | VISTORIADO | 387000000 | MDU GPON |  | AV OCEANICA - APT 103 | 2551 | ONDINA |  |  | SALVADOR | 20636124 | FEVEREIRO | 2025-02-19 | CARLOS | FEVEREIRO | 2025-02-19 |  | EDUARDO FERREIRA DOS SANTOS(71) 991776152 | PRDUTIVA | ELABORAR KIT |  | 2025-02-20 |  | VISTORIADOR | responsável pede para que meu supervisor entre em contato com ele pois ele não vai assinar um termo que libera acesso livre a claro sem garantia de que não haverá danos ao condomínio provavelmente ele quer algum acordo por escrito validando isso. Prédio alimentado pela rua de trás. DG pequeno com pouco espaço
SGD | VISTORIADO | 376000000 | NAP LOTADA |  | AL DOS FLAMBOYANTS - ED BRISA DAS ARVORES APT 1201 | 54 | CAM ARVORES |  |  | SALVADOR | 167000000 | FEVEREIRO | 2025-02-19 | GABRIEL | FEVEREIRO | 2025-02-19 |  | IARA MARIA NUNES REBOUCAS DE ARAUJO | PRODUTIVO | ATIVO | 20/02/2025(THIAGO E NEY) | 2025-02-20 |  |  | Condomínio agendado para amanhã para expansão de Nap lotada. Será também necessário passar os nomes da equipe via e-mail para deixar liberado na portaria um dia antes.
SGD | VISTORIADO | 372000000 | NAP LOTADA | SOLAR DOS PASSAROS | RUA JRN ORLANDO G - ED GAIVOTA APT 1003 | 158 | DORON |  |  | SALVADOR | 170000000 | FEVEREIRO | 2025-02-19 | GABRIEL | FEVEREIRO | 2025-02-19 |  | BRAULIO PIRES MOREIRA FILHO | PRODUTIVO | ATIVO | 21/02/2025(HANDERSON) | 2025-02-20 |  | VISTORIADOR | condomínio agendado para agora a tarde com possibilidade de atendimento nas naps do prédio e também com possibilidade de expansão. MDU construído com low Fit e com nap de atendimento.
CAMAROTE | VISTORIADO |  | CAMAROTE | BARRA VENTO | AV OCEANICA | 814 | BARRA |  |  | SALVADOR |  | FEVEREIRO | 2025-02-18 | GABRIEL | FEVEREIRO | 2025-02-18 |  |  | PRODUTIVO | CAMAROTE |  | 2025-02-19 |  | VISTORIADOR | HFC mais perto desce de um lateral , passa por uma caixa Cemig, atravessa para uma da Tim e depois chega na da Net e depois atravessa para a caixa q atende o Barra vento
SGD | VISTORIADO | 386817162 | PROPOSTA |  | AV AMARALINA - APT 302 | 455 | AMARALINA |  |  | SALVADOR | 20640044 | FEVEREIRO | 2025-02-20 | CARLOS | FEVEREIRO | 2025-02-21 |  | THIAGO DE SOUZA RIOS(71) 991905160 | PRODUTIVO | ATIVO | 21/02/2025(IAN E JOSEAN) |  | SIM | VISTORIADOR | liberado construir hoje
SGD | VISTORIADO | 386817485 | PROPOSTA |  | R MANOEL GOMES FERREIRA - APT 301 BL 38 | 38 | BOCA DO RIO |  |  | SALVADOR | 20640716 | FEVEREIRO | 2025-02-20 | GABRIEL | FEVEREIRO | 2025-02-21 |  | AILTON DE JESUS CERQUEIRA(71) 992737483 | IMPRODUTIVO | SEM ACESSO |  |  |  | VISTORIADOR | Vistoria não realizada, tentei acesso por interfone mas no apartamento não se encontrava niguem. Liguei para o responsável porém está caindo na caixa. - Mandei mensagem no WhatsApp e esperando ele responder!
SGD | VISTORIADO | 386817710 | PROPOSTA |  | AV BEIRA MAR - BL B APT 303 | 155 | BONFIM |  |  | SALVADOR | 20640955 | FEVEREIRO | 2025-02-20 | CARLOS | FEVEREIRO | 2025-02-21 |  | NOEMI CRISTINA LIMA DAMASCENO(71) 987112296 | IMPRODUTIVO | ACESSO NEGADO | SINDICO |  |  | VISTORIADOR | síndico não estava presente solicitante não estava presente zelador era novo primeiro dia dele hoje disse que não poderia me ajudar, disse pra eu voltar outro dia em q o síndico esteja presente
SGD | VISTORIADO | 386818152 | PROPOSTA |  | AV D JOAO VI - ED B APT 81 | 195 | BROTAS |  |  | SALVADOR | 20641501 | FEVEREIRO | 2025-02-20 | CARLOS | FEVEREIRO | 2025-02-21 |  | AROLDO MARQUES DAS NEVES(71) 991585220 | PRODUTIVO | PENDENTE AUTORIZAÇÃO |  |  |  | VISTORIADOR | ecessário estar solicitando autorização para síndica no email. Porteiro disse q é tranquilo a síndica liberar pois outras operadoras já fizeram isso mas tem q passar o email e ela autorizar. O número dela parece fixo mas é whatsapp também . No mapa o endereço da empresa lugar diferente o EDF é em frente ao colégio nossa senhora da conceição
SGD | VISTORIADO | 371713952 | NAP LOTADA | BAIA MARINE | AL MARINE - : ED BAIA MARINE APT 1802 | 70 | STIEP |  |  | SALVADOR | 170074349 | FEVEREIRO | 2025-02-20 | ALISSON | FEVEREIRO | 2025-02-21 |  | LEONARDO GOMES VIANA | PRODUTIVO | ATIVO | 24/02/2025 (THIAGO E NEY) |  |  |  | CONSTRUCAO AUTORIZADA
SGD | VISTORIADO | 386819055 | PROPOSTA |  | PR DE ITAPOAN - BL B APT 403 | 1538 | VL DO ATLANTICO |  |  | LAURO DE FREITAS | 20643248 | FEVEREIRO | 2025-02-20 | GABRIEL | FEVEREIRO | 2025-02-21 |  | RHUAN CAZUZA FILHO83998826861 | PRODUTIVO | ELABORAR KIT
SGD | VISTORIADO | 378776956 | NAP LOTADA | COND SL PQ SPAZIO | EDGARD SANTOS - BL C APT 402 | 596 | NARANDIBA |  |  | SALVADOR | 170070238 | FEVEREIRO | 2025-02-20 | GABRIEL | FEVEREIRO | 2025-02-21 |  | ELTHON ANDRADE DA SILVA DE SOUZA / adm.spaziosolardiparque@gmail.com | PRODUTIVO | PORTA DISPONIVEL |  |  |  | VISTORIADOR | Vistoria realizada, condomínio com portas disponíveis para instalação. O morador me sinalizou que está aguardando o instalador a 8 dias e até hoje niguem foi. Condomínio está obstruído por conta da poluição de cabos das telefonias
SGD | VISTORIADO | 386819482 | ME ONLINE |  | R ADALGISA SOUZA PINTO - RES PARQUE LAGOA VERDE BL E APT 1 | 100 | VL DOS LAGOS |  |  | SALVADOR | 167836459 | FEVEREIRO | 2025-02-20 | GABRIEL | FEVEREIRO | 2025-02-21 |  | ANTONIO BISPO DA CONCEICAO71991785803 | IMPRODUTIVO | ACESSO NEGADO |  |  |  | VISTORIADOR | Vistoria nao realizada por que ao ligar para o morador o mesmo não liberou o acesso por que já foi feita a instalação ontem . Com isso sinalizou que não tinha necessidade de estar verificando a possibilidade de atendimento.
SGD | VISTORIADO |  |  | MIAMI | RUA MARANHÃO | 292 | PITUBA |  |  | SALVADOR |  | FEVEREIRO |  | GABRIEL | FEVEREIRO | 2025-02-24 |  |  | IMPRODUTIVO | ACESSO NEGADO | PORTARIA |  |  | VISTORIADOR | vistoria não realizada, caiu no sgd de hoje sem número de apartamento e sem número de contato. Tentei conversar com o zelador mas sem liberação ele se recusou a me receber. | LAZARO | 2025-02-25 | ELABORAR KIT | AUTORIZADO |  | Em contato com a Sindica Sra Graça, me autorizou realizar vistoria nas duas torres, e tb autorizou a construção.
SGD | VISTORIADO |  |  |  | ARISTON B DE CARVALHO | 1035 | BROTAS |  |  | SALVADOR |  | FEVEREIRO |  | CARLOS | FEVEREIRO | 2025-02-24 |  |  | IMPRODUTIVO | NÃO LOCALIZADO |  |  |  | VISTORIADOR | endereço não localizado rua começa número baixo conforme registro e termina no 608. Não encontrado o 1035. Sem número de CTT de cliente para localizar.
SGD | VISTORIADO |  | PROPOSTA | EDF MANUELA | RUA ARTHUR DE AZEVEDO MACHADO | 613 | COSTA AZUL |  |  | SALVADOR |  | FEVEREIRO | 2025-01-22 | ALISSON | FEVEREIRO | 2025-02-28 |  |  | IMPRODUTIVO | ACESSO NEGADO | SOLICITOU CANCELAMENTO |  | NÃO | VISTORIADOR | EDIFICIO SEM PORTEIRO, INTERFONE TOCA E NINGUEM ATENDE. CONSEGUE UM CONTATO DE UM MORADOR SR FABIO, QUE JA SOLICITOU CLARO ANTERIORMENTE, MAS O MESMO INFORMOU JA ESTA COM OUTRA OPERADORA E NAO LIBEROU ACESSO AO PREEDIO
SGD | VISTORIADO |  |  | SÃO GONÇALOS | RUA DESEMBAGADOR GILBERTO ANDRADE | 226 | CHAME-CHAME | 1 |  | SALVADOR |  | FEVEREIRO |  | ALISSON | MARÇO | 2025-03-11 |  |  | IMPRODUTIVO | ACESSO NEGADO |  |  | NÃO | VISTORIADOR | ACESSO NEGADO, RESPONSAVEL INFORMOU QUE JA FOI VISTORIADO E JA AUTORIZOU, AGUARDANDO RESPOSTA, EDIFÍCIO NAO CONTEMPLADO
SGD | VISTORIADO |  | MDU GPON | LIFE IMBUI | RUA PADRE CASIMIRO QUIROGA | 352 | IMBUI |  |  | SALVADOR |  | FEVEREIRO |  | JOAO | FEVEREIRO | 2025-02-26 |  |  | IMPRODUTIVO | ATIVO | MDU CONSTRUIOD |  | SIM | VISTORIADOR | Vistoria não Realizada, Portaria informou que não pode liberar o acesso sem número do apartamento, ou nome do cliente, o mesmo ne informou que o condomínio já contém a fibra dentro do condomínio.
SGD | VISTORIADO |  |  |  | RUA PROFESSOR LEONIDIO ROCHA | 301 | CENTRO |  |  | FEIRA DE SANTANA |  | FEVEREIRO | [7 empty] | SEM ACESSO
SGD | VISTORIADO | 387000000 | ME ONLINE |  | R TEODULO DE ALBUQUERQUE - APT 102 - | 45 | CABULA VI |  |  | SALVADOR | 170000000 | FEVEREIRO | 2025-02-10 | JOAO | FEVEREIRO | 2025-02-24 |  | HELGA SANTOS UCHOA LECERDA71986022873 | IMPRODUTIVO | ACESSO NEGADO | SOLICITOU CANCELAMENTO |  |  | VISTORIADOR | Cliente Helga informou que tinha sido Feito uma solicitação para Cancelamento e entrega do Equipamento. A mesma informou que so está no aguardo do técnico para ir pegar o Equipamento na mao dela, pois ela ja esta com outra internet.
SGD | VISTORIADO | 387000000 | PROJETO F | RESIDENCIAL LITORANIUS | R ANTONIO FAGUNDES PEREIRA - APT 104 | 23 | BURAQUINHO |  |  | LAURO DE FREITAS | 20602822 | FEVEREIRO | 2025-02-10 | JOAO | FEVEREIRO | 2025-02-24 |  | MARIA TEREZA SETTE CAMARA(21) 994356321 | PRODUTIVO | PENDENTE ATIVAÇÃO | FIBRA SEM POTENCIA |  |  | VISTORIADOR | Autorizado a construção de fibra no condomínio, liberado para ser feito amanhã!!! Necessário olhar se esta contémplado
SGD | VISTORIADO | 385000000 | OCORRÊNCIAS PRJ | SAINT MARTIN RESIDENCE | R SENTA PUA - APT 104 | 191 | ONDINA |  |  | SALVADOR | 170000000 | FEVEREIRO | 2025-02-10 | CARLOS | FEVEREIRO | 2025-02-26 |  | JOAO VICTOR SANTOS PEREIRA RAMOS | PRODUTIVO | MDU CONSTRUIDO | VERIFICAR STATUS |  |  | VISTORIADOR | prédio já está construído com fibra e no projeto não está contemplado.
SGD | VISTORIADO | 380000000 | OCORRÊNCIAS PRJ | COSTA DO SOL | R JD IPANEMA - APT 101 | 582 | PITANGUEIRAS |  |  | LAURO DE FREITAS | 24971664 | FEVEREIRO | 2025-02-10 | GABRIEL | FEVEREIRO | 2025-02-17 |  | MACKSUELL SOUZA DA SILVA | IMPRODUTIVO | SEM ACESSO |  |  |  | VISTORIADO | VISTORIA NÃO REALIZADA , AO INTERFONAR PARA O APARTAMENTO NINGUEM ATENDEU, POREM LIGUEI TAMBEM PARA PORTAIRA PARA TENTAR CONTATO,MAS FOI PASSADO A INFORMAÇÃO QUE PRIMEIRO O MORADOR TEM QUE PASSAR PARA ELE
SGD | VISTORIADO | 374000000 | OCORRÊNCIAS PRJ | EDF TAIPEI | R PERICLES CARDOSO - ED TAIPEI BL B APT 301 | 61 | NARANDIBA |  |  | SALVADOR | 170000000 | FEVEREIRO | 2025-02-10 | GABRIEL | FEVEREIRO | 2025-02-19 |  | BRUNO FERREIRA DA SILVA RODRIGUES | IMPRODUTIVO | ACESSO NEGADO |  |  |  | VISTORIADO | VISTORIA NÃO REALIZADA DEVIDO MORADOR NÃO SE ENCONTRAR NO CONDOMINIO
SGD | VISTORIADO | 387000000 | PROPOSTA |  | R MQ DE CARAVELAS - APT 101 | 202 | BARRA |  |  | SALVADOR | 20605382 | FEVEREIRO | 2025-02-10 | JOAO | FEVEREIRO | 2025-02-26 |  | ALAN CARVALHO CORRALES(71) 993195799 | PRODUTIVO | ELABORAR KIT |  |  |  | VISTORIADOR | Condomínio liberado para Construção hoje ou amanhã, apenas tocar a campainha que o responsável vai abrir e acompanhar o serviço! Prédio antigo e com dificuldade de passagem de cabo. Necessário olhar se esta contemplado
SGD | VISTORIADO | 387000000 | PROPOSTA | REDEMIX LOJA 2 | AV ALPHAVILLE - SALA 204 | 7532 | ALPHAVILLE I |  |  | SALVADOR | 20605636 | FEVEREIRO | 2025-02-10 | GABRIEL | FEVEREIRO | 2025-02-24 |  | BRUNA CARDOSO LEMOS BAHIA(71) 992326742 | IMPRODUTIVO | ACESSO NEGADO | SOLCIITOU CANCELAMENTO |  |  | VISTORIADOR | Vistoria não realizada por que a Bruna que estava fazendo o chamado solicitou que tinha feito um cancelamento. Por que tinha imigrado para outra operador.
SGD | VISTORIADO | 380000000 | OCORRÊNCIAS PRJ | BRUTUS BURGER & BAR | R PRF SABINO SILVA - E LJ | 14 | JARDIM APIPEMA |  |  | SALVADOR | 170000000 | FEVEREIRO | 2025-02-10 | ALISSON | MARÇO | 2025-03-06 |  | MAGALHAES ISENSEE CENTRO DE ESTETICA LTD | IMPRODUTIVO | SEM ACESSO |  |  |  |  | SEM ACESSO, ENDEREÇO E UM COMERCIO, ESTA FECHADO NAO CONSEGUE CONTATO COM NINGUEM
SGD | VISTORIADO | 387000000 | PROPOSTA | COLINAS DE PIATA | R COLINA DAS TURQUESAS - BL SAFIRA APT 907 | 171 | PIATA |  |  | SALVADOR | 20606526 | FEVEREIRO | 2025-02-10 | JOAO | FEVEREIRO | 2025-02-06 |  | DAVI MENDES ALMEIDA(74) 999644058 | IMPRODUTIVO | ACESSO NEGADO |  |  |  | VISTORIADO | Condominio não ira permitir acesso de nenhum vistoriado , até a claro levar um contrato para que seja assinado pelo condominio , informando que a claro vai se responsabilizar por qualquer dano que os funcionarios dela causar.
SGD | VISTORIADO | 387000000 | PROPOSTA |  | AV DORIVAL CAYMMI - APT 202 | 69 | ITAPUA |  |  | SALVADOR | 13482086 | FEVEREIRO | 2025-02-10 | GABRIEL | FEVEREIRO | 2025-02-24 |  | GIOVANNA FERREIRA DA COSTA(75) 981207475 | IMPRODUTIVO | ACESSO NEGADO | MORADORA |  |  | VISTORIADOR | Vistoria não realizada, por que a representante do chamado não estava presente. Tentei conversar com uma mulher que estava no play mas ela me sinalizou como a responsável do chamado não estava não poderia ajudar .
SGD | VISTORIADO | 387000000 | PROJETO F | SÃO BENTO | R DO PARAISO - BL B APT 404 | 34 | NAZARE |  |  | SALVADOR | 20594493 | FEVEREIRO | 2025-02-10 | CARLOS | FEVEREIRO | 2025-02-12 |  | ANA LUCIA DA SILVA REIS(73) 981215710 | PRODUTIVO | PENDENTE AUTORIZAÇÃO |  |  |  | VISTORIADOR | OBS: não sei se está contemplado o síndico Roberval só libera mediante supervisor indo lá conversar com ele pois a claro já fez muita coisa errada no edifício com o coaxial ele disse que pode ir lá porém não quis assinar pois só assina com o supervisor. Ele queria alguém da claro mas falei com ele q poderia ver com meu supervisor. Ele não estava no condomínio ele trabalha numa loja próximo na outra rua chamada Figueredo figueredo
SGD | VISTORIADO | 387000000 | PROPOSTA |  | R EUNAPOLIS - BL 53 APT 201 | 84 | BOCA DO RIO |  |  | SALVADOR | 20607297 | FEVEREIRO | 2025-02-10 | CARLOS | FEVEREIRO | 2025-02-11 |  | HELIENE MATOS BELO DUTRA(75) 991484372 | IMPRODUTIVO | AGENDAMENTO |  |  |  | VISTORIADOR | cliente não estava em casa me deu vários números de interfone pra tentar contato não consegui com ninguém. Me pediu pra ir na vendinha e na costureira procurar uma pessoa pra liberar o prédio pra mim mas tbm não achei agendei com ela pra voltar hoje mesmo se der ou amanhã
SGD | VISTORIADO | 387000000 | PROPOSTA |  | R ENG JAIME ZAVERUCHA - CJ 19 BL D APT 201 | 1022 | FEDERACAO |  |  | SALVADOR | 20607576 | FEVEREIRO | 2025-02-10 | CARLOS | FEVEREIRO | 2025-02-11 |  | VINICIUS CARVALHO ALVES(71) 997153439 | PRODUTIVO | ELABORAR KIT |  |  |  | VISTORIADOR | tem que verificar mapa se tiver contemplado eles querem que seja logo hj a construção.
SGD | VISTORIADO | 387000000 | ME ONLINE | MIRANTE DO SOL | R DO MANGALO - APT 21 COLINA A | 289 | PATAMARES |  |  | SALVADOR | 166000000 | FEVEREIRO | 2025-02-10 | ALISSON | FEVEREIRO | 2025-02-11 |  | LUZIA VITORIA FONTES ROSAL71991986378 | PRODUTIVO | PENDENTE AUTORIZAÇÃO |  |  |  | VISTORIADOR | SINDICA NAO SE ENCONTRAVA, TRATANDO COM MORADORA VIA WHATSAPP ELA IRA CONVERSA COM A SINDICA PRA COLETA ASSINATURA E MANDARA VIA WHATSAPP NOME DO RESPONSAVEL: LUZIA EMAIL DO RESPONSAVEL: CONTATO DO RESPONSAVEL: 71991986378
SGD | VISTORIADO | 387000000 | PROPOSTA | residencial mró | R ALEXANDRE DE GUSMAO - APT 804 | 75 | RIO VERMELHO |  |  | SALVADOR | 20607746 | FEVEREIRO | 2025-02-10 | CARLOS | FEVEREIRO | 2025-02-11 |  | LEANDRO COSTA FIGUEIREDO DE JESUS(71) 982859674 | IMPRODUTIVO | ACESSO NEGADO | PORTARIA |  |  | VISTORIADOR | telefone do contato cai em caixa postal. Barrado na portaria pois ele não tem autorização para me liberar o prédio síndico não estava e o morador também não disse pra retornar outro dia para conversar melhor. Ele disse que já tinha informado ao cliente que não tem claro aqui e recomendou uma outra . 71982859674 Leandro sem ctt
SGD | VISTORIADO | 385000000 | ME ONLINE | JARDIM BRASILIA | R MACARANI | 95 | PERNAMBUES |  |  | SALVADOR | 170000000 | FEVEREIRO | 2025-02-10 | LAZARO | FEVEREIRO | 2025-02-11 |  | CAMILA71994044299 | IMPRODUTIVO | ACESSO NEGADO | CLIENTE |  |  | VISTORIADOR | a moça ainda não se mudou pra cá. E foi informado a ela que não teria viabilidade expliquei a ela o processo que eu estaria fazendo para viabilizar o condomínio porém ela disse que não foi avisada que eu viria e que só está disponível sábado. O condomínio é pequeno com apenas moradores sem síndico. Interfonei e me apresentei explicando a situação da moça que vai morar no local mas a morada que estava não liberou entrada pois disse que não conhecia
SGD | VISTORIADO | 378000000 | OCORRÊNCIAS PRJ | RESIDENCIAL ALLURE | R RODRIGUES DOREA - ED ALLURI RES APT 101 | 679 | ARMACAO |  |  | SALVADOR | 170000000 | FEVEREIRO | 2025-02-10 | CARLOS | FEVEREIRO | 2025-02-11 |  | HUGO RODRIGO DE ABREU MACHADO SANTOS | PRODUTIVO | ATIVO | JOALISSON 12/02/2025 |  |  | VISTORIADOR | CONTATO DO RESPONSAVEL:71 988842458
SGD | VISTORIADO | MARCELO | VISTORIA / GPON | COND BOSQUE SALVADOR NORTE | RUA JOAQUIM FERREIRA, 1940, JD DAS MARGARIDAS | 1940 | JD DAS MARGARIDAS |  |  | SALVADOR |  | FEVEREIRO | 2025-02-11 | GABRIEL | FEVEREIRO | 2025-02-11 |  | JULIANE71992250194 | PRODUTIVO | ATIVO ABRIL 2025 |  |  |  | VISTORIADOR | VAL
SGD | VISTORIADO | LUAN | VISTORIA | CONDOMÍNIO - MAR ONDA DOS VENTOS | R. ANTÔNIO FAGUNDES PEREIRA, 148 | 148 | LOT. MIRAGEM |  |  | LAURO DE FREITAS |  | FEVEREIRO | 2025-02-11 | GABRIEL | FEVEREIRO | 2025-02-13 |  | GRAZI73 982099007 | IMPRODUTIVO | PENDENTE AUTORIZAÇÃO |  |  |  | VISTORIADOR | vistoria realizada, será necessário colocar uma caixa sobrepor por que o condomínio não tem caixa telefônica. Estou no aguardo da liberação por que a moradora vai entrar em contato com a síndica .
SGD | VISTORIADO | 386798461 | PROPOSTA |  | AV SANTOS DUMONT - LJ 39 | 6216 | PITANGUEIRAS |  |  | LAURO DE FREITAS | 20448539 | FEVEREIRO | 2025-02-11 | GABRIEL | FEVEREIRO | 2025-02-12 |  | MARCUS VENICIUS CONCEICAO SANTOS(71) 996594595 | IMPRODUTIVO | NÃO LOCALIZADO |  |  |  | VISTORIADOR | Vistoria não realizada por que o endereço tentei localizar porém não achei, fui em três empresárias próximo a localização aonde está caindo porém ao perguntar me sinalizaram que não era lá. Tentei ligar para o número que vem porém estar caindo na caixa.
SGD | VISTORIADO | 367294937 | SEM BACKBONE | ONDINA APARTE HOTEL | AV OCEANICA -COND ONDINA APART HOTEL APT 1306 A | 2400 | ONDINA |  |  | SALVADOR | 167081539 | FEVEREIRO | 2025-02-11 | ALISSON | FEVEREIRO | 2025-02-17 |  | SUELY ALVES DE ALMEIDA CUNHA | PRODUTIVO | PENDENTE AUTORIZAÇÃO |  |  |  | VISTORIADOR | SR. FABRICIO CHEFE DE TI FICOU DE UM RETORNO AINDA HOJE SOBRE A AUTORIZAÇÃO
SGD | VISTORIADO | 386799247 | PROPOSTA | BLOCO 8 | ARISTON B DE CARVALHO -BL 8 APT 102 - | 1008 | BROTAS |  |  | SALVADOR | 2147483647 | FEVEREIRO | 2025-02-11 | GABRIEL | FEVEREIRO | 2025-02-13 |  | ANTONIA XAVIER DE OLIVEIRA CONCEICAO11952750121 | IMPRODUTIVO | SEM ACESSO |  |  |  | VISTORIADOR | NÃO CONSEGUI REALIZAR A VISTORIA POR QUE NÃO CONSEGUI ENCONTRAR NINGUEM NA RESIDENCIA
SGD | vISTORIADO | 386799552 | PROPOSTA | CONDURU | AV BEIRA MAR - APT 201 | 171 | RIBEIRA |  |  | SALVADOR | 20610787 | FEVEREIRO | 2025-02-11 | CARLOS | FEVEREIRO | 2025-02-18 |  | ARIEL DE OLIVEIRA DA SILVA(71) 986108422 | IMPRODUTIVO | ACESSO NEGADO |  |  |  | VISTORIADOR | AO TOCAR O INTERFONE DIZ QUE NÃO FEZ SOLICITAÇÃO E APÓS QUESTIONAMENTO SOBRE QUEM RESPONDIA SOBRE O EDIFICIL FICOU DITO COMO QUE O EDF NÃO TEM SINDICO
SGD | VISTORIADO | 377821199 | SEM BACKBONE |  | R CARLOS CONCEICAO - CASA 5 | 183 | BURAQUINHO |  |  | LAURO DE FREITAS | 24971281 | FEVEREIRO | 2025-02-11 | GABRIEL | FEVEREIRO | 2025-02-12 |  | BEATRIZ NICODEMUS DE OLIVEIRA | PRODUTIVO | SDU |  |  |  | VISTORIADOR | Vistoria realizada, porém o condomínio ele é sdu. Com isso também foi coletado a informação que a moradora da casa 05 já está com a internet da claro instalada via sdu enfrente ao condomínio. Com isso não foi coletado o termo de construção por que todas as operadoras são alimentados diretamente da rua para casa aéreo.
SGD | VISTORIADO | 386799724 | PROPOSTA | blco 970 Subauma | TV CARLOS MARIGHELLA -: BL 970 APT 101 | 1011 | SAO MARCOS |  |  | SALVADOR | 20610976 | FEVEREIRO | 2025-02-11 | GABRIEL | FEVEREIRO | 2025-02-12 |  | ANGELICE ARAUJO MORAES(71) 988198663 | IMPRODUTIVO | ACESSO NEGADO |  |  |  | VISTORIADOR | Vistoria não realizada por motivos de tentar entrar em contato com o morador por ligação sempre caía na caixa, tentei contato por interfone porém o interfone do apartamento 101 se encontra quebrado. Tentei mandar mensagem para possível resposta porém ainda não me responderam. Segue evidências da tentativa de acesso. Ao tentar ligar para outro apartamento 102 a mesma pessoa que tentou entrar em contato com ela me informou que não se encontra niguem no apartamento. Com isso coloquei acesso negado!
SGD | VISTORIADO | 367291745 | SEM BACKBONE | Itamarati | R DR JOAO PONDE - ED ITAMARATI APT 201 | 460 | BARRA |  |  | SALVADOR | 170060690 | FEVEREIRO | 2025-02-11 | GABRIEL | FEVEREIRO | 2025-02-14 |  | JOAO LEMOS DA COSTA ALTENFELDER BATISTA | IMPRODUTIVO | ACESSO NEGADO |  |  |  | VISTORIADOR | vistoria não realizada por que o morador não está presente no apartamento, também n veio número para contato. Tentei aguardar para ver se o morador aparecia mas sem sucesso.
SGD | VISTORIADO | 372523104 | SEM BACKBONE | UNIVILLAS | PATARO MACHADO -COND UNIVILAS CASA 07 | 7 | CENTRO |  |  | LAURO DE FREITAS | 240432751 | FEVEREIRO | 2025-02-11 | CARLOS | FEVEREIRO | 2025-02-24 |  | RONALDO GONÇALVES BARRETO | IMPRODUTIVO | ACESSO NEGADO | PORTARIA |  |  | VISTORIADOR | LOCAL já com rede de fibra no condomínio não deixaram eu entrar pois já fizeram recentemente. Consegui tirar um foto do lado de fora da caixa M dentro do condomínio
SGD | VISTORIADO | 386800506 | PROPOSTA | BLOCO 48 | JAYME SAPOLNIK -: BL 48 APT 201 | 48 | BOCA DO RIO |  |  | SALVADOR | 2147483647 | FEVEREIRO | 2025-02-11 | CARLOS | FEVEREIRO | 2025-02-12 |  | JESSICA SOUZA DE OLIVEIRA71985553333 | PRODUTIVO | ELABORAR KIT |  |  |  | VISTORIADOR | vistoria realizada, autorizada pela síndica. Porém não tem rede próxima para possível construção MDU. Além disso passei pelo uma situação aonde a moradora ligou para o comercial da claro aonde o pessoal informou que não tinha ciência da nossa ida. Com isso ficou a dúvida se realmente era a claro tentando converter o prédio .
SGD | VISTORIADO |  |  |  | R JURACY MAGALHAES | 403 | PONTO CENTRA |  |  | FEIRA DE SANTANA |  | FEVEREIRO | [7 empty] | SEM ACESSO
SGD | VISTORIADO |  |  | COSTA DO SOL | R JD IPANEMA | 582 | PITANGUEIRAS |  |  | SALVADOR |  | FEVEREIRO |  | CARLOS | FEVEREIRO | 2025-02-24 |  |  | IMPRODUTIVO | ACESSO NEGADO |  |  |  | VISTOTIRADOR | cliente macksuel 101 no interfone moradora diz que não tem nenhum macksuel no condomínio. Após questionada sobre síndico ou administrador ela informa que não sabe dizer e desliga interfone
SGD | VISTORIADO |  |  | COND SOLAR DA FONTE | LADEIRA DA FONTE | 8 | CAMPO GRANDE |  |  | SALVADOR |  | FEVEREIRO |  | CARLOS | MARÇO | 2025-03-05 |  |  | PRODUTIVO | ELABORAR KIT |  |  |  |  | necessáriosverificar se tá contemplado, não vi rede da claro na rua . Porteiro disse que pode construir qualquer dia a partir das 8 hrs
SGD | VISTORIADO | PAULO SERGIO | MDU GPON | SPOT BARRA | AV OCEANICA - NÚMERO 859, BARRA, SALVADOR - CEP 40170010 | 859 | BARRA |  |  | SALVADOR |  | FEVEREIRO | 2025-02-21 | JOÃO | FEVEREIRO | 2025-02-26 |  | IGO ALVES CONCEICAO71991611449/ 71981820561 | PRODUTIVO | PREDIO EM CONSTRUÇÃO | VISTORIA REALIZADA, porem condomínio ainda está nos acabamentos internos ainda, pela informação dos engenheiros, será cerca de 1 mês e meio para entregar o condomínio ainda para os moradores! |  | NÃO | VISTORIADOR | VISTORIA REALIZADA, porem condomínio ainda está nos acabamentos internos ainda, pela informação dos engenheiros, será cerca de 1 mês e meio para entregar o condomínio ainda para os moradores!
SGD | VISTORIADO | 387000000 | PROPOSTA | RESERVA PIATÃ | R PASQUALE GATTO - BL 2 APT 5 | 494 | PIATA |  |  | SALVADOR | 20650423 | FEVEREIRO | 2025-02-21 | GABRIEL | FEVEREIRO | 2025-02-24 |  | AUREMILTON COSTA DA SILVA JUNIOR(71) 992152821 | PRODUTIVO | OBSTRUIDO | SUBTERRANEO |  |  | VISTORIADOR | Condomínio vistoriado algumas vezes, porém Adm sempre informa que o condomínio está obstruído. Sinalizei já a moradora que fez a solicitação. Ela vai está me retornando.
SGD | VISTORIADO | 387000000 | PROPOSTA |  | R LEONI RAMOS - APT 11 | 46 | BARRA |  |  | SALVADOR | 20644426 | FEVEREIRO | 2025-02-21 | JOÃO | FEVEREIRO | 2025-02-25 |  | JOAO ARTUR UMBERTO GOES PATERNOSTRO LORE(71) 986651808 | IMPRODUTIVO | ACESSO NEGADO | SOLICITOU CANCELAMENTO |  |  | VISTORIADOR | Vistoria não Realizada devido solicitante João ter feito o cancelamento.
SGD | VISTORIADO | 384000000 | SEM BACKBONE | ENCONTRO DAS AGUAS | R MARIETA BRITO LUZ -: CASA 12 - | 136 | BURAQUINHO |  |  | LAURO DE FREITAS | 24973977 | FEVEREIRO | 2025-02-21 | JOÃO | FEVEREIRO | 2025-02-24 |  | LUCIANA BASTOS FERNANDES | IMPRODUTIVO | ACESSO NEGADO | PORTARIA |  |  | VISTORIADOR | Porteiro informou que só poderia esta liberando o acesso com um a liberação do síndico, então a moradora teria q avisar o síndico previamente,para que ele deixasse autorizado na portaria antes, o síndico e nem a moradora se encontrava no condomínio para tentar reverter o acesso negado
SGD | VISTORIADO | 387000000 | PROPOSTA | VILA CLARISSA | R NUMA POMPILIO BITTENCOURT - APT 205 | 235 | PERNAMBUES |  |  | SALVADOR | 20644701 | FEVEREIRO | 2025-02-21 | CARLOS | FEVEREIRO | 2025-02-24 |  | DIEGO PAULA DOS SANTOS BARRETTO(71) 987929004 | PRODUTIVO | ELABORAR KIT |  |  |  | VISTORIADOR | endereço liberado pra construção necessário verificar se contempla.
SGD | VISTORIADO | 384000000 | SDU |  | RUA J CARVALHO CAMPOS - CASA 09 | 254 | LAURO DE FREITAS |  |  | LAURO DE FREITAS | 24973829 | FEVEREIRO | 2025-02-21 | CARLOS | FEVEREIRO | 2025-02-27 |  | SANDRA SILVA OLIVEIRA | PRODUTIVO | PENDENTE CONSTRUÇÃO ABRIL 2025 - SDU |  |  |  | VISTORIADOR | condomínio de 9 casas não tem caixa M na rua somente SDU. Condomínio também não tem central se for fazer tem que criar uma. A Sandra é subsíndica porém o zelador não pode me passar número nem dela nem do síndico pediu para eu bater aqui novamente outro dia e me questionou por eu n ter o número de contato da solicitante q é subsíndica.
SGD | VISTORIADO | 378000000 | SEM BACKBONE | UNIVILLAS | PATARO MACHADO - QD D LT 22 | 3 | CENTRO |  |  | LAURO DE FREITAS | 24804938 | FEVEREIRO | 2025-02-21 | CARLOS | FEVEREIRO | 2025-02-24 |  | ALBERTO RIVERA ESCOBAR | IMPRODUTIVO | ACESSO NEGADO | PORTARIA |  |  | VISTORIADOR | LOCAL já com rede de fibra no condomínio não deixaram eu entrar pois já fizeram recentemente. Consegui tirar um foto do lado de fora da caixa M dentro do condomínio
SGD | VISTORIADO | 387000000 | ME ONLINE |  | R DR OTAVIANO PIMENTA - APT 302 | 126 | MATATU |  |  | SALVADOR | 170000000 | FEVEREIRO | 2025-02-21 | CARLOS | FEVEREIRO | 2025-02-24 |  | THALES 71981539944 | IMPRODUTIVO | ACESSO NEGADO | PORTARIA |  |  | VISTORIADOR | sem CTT com cliente no telefone só da caixa no interfone ninguém atende Uma moradora entrou no condomínio perguntei a ela sobre o morador e ela não conhecia perguntei se tinha síndico ela disse que a síndica essa hora tava trabalhando.
SGD | VISTORIADO | 387000000 | SEM BACKBONE | Garibaldi prime | ANITA GARIBALDI - APT 1112 | 1901 | FEDERACAO |  |  | SALVADOR | 170000000 | FEVEREIRO | 2025-02-21 | CARLOS | FEVEREIRO | 2025-02-26 |  | VITOR PONTES SOARES | PRODUTIVO | ATIVO | THIAGO 27/02/2025 |  |  | VISTORIADOR | chefe da manutenção não pode me liberar para vistoria hoje pois estava ocupado mandou retornar amanhã e mandou eu vim com o material e os técnicos pq se der pra fazer faz logo amanhã a construção do mdu. Contemplado com 5 naps. Agendado amanhã às 09:00 hr
SGD | VISTORIADO | 374000000 | NAP LOTADA |  | AL MARINE - COND AQUA MARINE APT 1003 | 60 | STIEP |  |  | SALVADOR | 170000000 | FEVEREIRO | 2025-02-21 | GABRIEL | MARÇO | 2025-03-05 |  | SUELI BIAGINI | PRODUTIVO | ATIVO MARÇO 2025 | 17/03/2025 THIAGO |  |  | VISTORIADOR | apos a vistoria fui conversar com supervisor operacional Agnaldo que me informa que o técnico já realizou expansão e atendeu o cliente 1703. Em conversa com o cliente Guilardo o mesmo confirma a fala do supervisor e na vistoria foi constatado uma Nap no 13° com apenas um cliente...
SGD | VISTORIADO | 380000000 | PROPOSTA | SOLAR DAS PALMEIRAS | R DO BOSQUE - : BL 9 APT 102 | 5 | BOA UNIAO ABRANTES |  |  | CAMAÇARI | 16829388 | FEVEREIRO | 2025-02-21 | JOÃO | FEVEREIRO | 2025-02-24 |  | VALDEMIR BRAGA DE SANTANA(71) 984861313 | IMPRODUTIVO | ACESSO NEGADO |  |  |  | VISTORIADOR | Vistoria não Realizada, devido o cliente não estar presente no prédio, porém se trata de um MDU já construído e que não deveria ter vindo para a gente..
SGD | VISTORIADO | 387000000 | ME ONLINE | MIRANTE DO IGUATEMI | R MANOEL AUGUSTO PIRAJA DA SILVA - TOR 2 APT 1903 | 239 | PERNAMBUES |  |  | SALVADOR | 169000000 | FEVEREIRO | 2025-02-21 | JOÃO | FEVEREIRO | 2025-02-24 |  | GABRIELA BELO DA SILVA75988897720 | IMPRODUTIVO | FORA DE REDE GPON |  |  |  | VISTORIADOR | Tentei contato com a Solicitante Gabriela por whatsapp e ligação, porém não obtive sucesso com nenhum dos dois métodos. Ja fiz vistoria nesse condomínio anteriormente, porém ele se encontra longe da rede Gpon sendo mais de 1,5Km, Marcelo possui a carta de Construção assinada pela síndica!
SGD | VISTORIADO | 387000000 | PROPOSTA | EDF MARIA JOSE | AV OCEANICA -APT 301 | 3325 | ONDINA |  |  | SALVADOR | 20646814 | FEVEREIRO | 2025-02-24 | JOÃO | MARÇO | 2025-03-06 |  | INES MARIA ACOSTA(71) 984233398 | IMPRODUTIVO | SEM ACESSO |  |  |  |  | vistoria não realizada devido Prédio não ter interfone ,tentei contato com a Solicitante ,porém a mesma não me atendeu.
SGD | VISTORIADO | 387000000 | ME ONLINE | AVAI | R ALM ERNESTO MELLO JUNIOR - ED AVAI APT 301 | 126 | PITUBA |  |  | SALVADOR | 170000000 | FEVEREIRO | 2025-02-24 | ALISSON | FEVEREIRO | 2025-02-25 |  | LENIN RIOS DA SILVA71983995648 | PRODUTIVO | ELABORAR KIT | INFRA RUIM |  |  | VISTORIADOR | REDIO COM INFRAESTRUTURA IRREGULAR, NAO TEM CAIXAS DE PASSAGEM DENTRO DO PREDIO, PASSAGEM TODA FEITA POR FORA DO PREDIO, SOLTA.
SGD | VISTORIADO | 387000000 | ME ONLINE |  | R PROC NELSON CASTRO - : BL 132A APT 301 - | 124 | TROBOGY |  |  | SALVADOR | 170000000 | FEVEREIRO | 2025-02-24 | ALISSON | FEVEREIRO | 2025-02-25 |  | MARCOS VINICIUS FREITAS DE JESUS75992504478 | PRODUTIVO | ATIVO | RAFAEL SANTANA 27/02/2025 |  |  | VISTORIADOR | VISTORIA REALIZADA, EDIFICIO CONTEM DG POREM A INFRAESTRUTURA INTERNA DO PREDIO E TODA AEREA, O EDIFICIO NAO CONTEM REDE GPON SOMENTE HFC, NO CONDOMINIO
SGD | VISTORIADO | 387000000 | PROPOSTA |  | R FORTE DE SAO PEDRO - : APT 301 | 12 | CAMPO GRANDE |  |  | SALVADOR | 20647968 | FEVEREIRO | 2025-02-24 | CARLOS | MARÇO | 2025-03-05 |  | ADRIANO SANTOS DA SILVA(71) 987971452 | IMPRODUTIVO | SEM ACESSO |  |  |  |  | sem acesso prédio portão fechado sem portaria nem interfone número cliente chama e não atende.
SGD | VISTORIADO | 387000000 | ME ONLINE | ILHA DE MYKONOS | AV GEN SEVERINO FILHO - : APT 1302 1610035 | 712 | ITAPUA |  |  | SALVADOR | 24876360 | FEVEREIRO | 2025-02-24 | ALISSON | FEVEREIRO | 2025-02-25 |  | BRUNO SOARES DESTEFANI71999887529 | PRODUTIVO | PENDENTE AUTORIZAÇÃO | VISTORIA REALIZADA, EDIFICIO NOVO AINDA NAO CONTEM NENHUMA OPERADORA NELE, APENAS UMA PROVEDORA DE BAIRRO |  |  | VISTORIADOR | VISTORIA REALIZADA, EDIFICIO NOVO AINDA NAO CONTEM NENHUMA OPERADORA NELE, APENAS UMA PROVEDORA DE BAIRRO
SGD | VISTORIADO | 387000000 | PROPOSTA |  | AV PRCA LEOPOLDINA - ED ANATILDES APT 301 | 341 | GRACA |  |  | SALVADOR | 20444989 | FEVEREIRO | 2025-02-24 | ALISSON | MARÇO | 2025-03-06 |  | LOURENCE CRISTINE ALVES(21) 974538498 | IMPRODUTIVO | SEM ACESSO |  |  |  |  | SEM ACESSO, EDIFICIO SEM PORTARIA, INTERFONE QUEBRADO, TELEFONE DE CONTATO QUE VEIO NA LISTA NAO CHAMA,
SGD | VISTORIADO | 367000000 | ME ONLINE | PEDRA DO SAL | AL DOS CORAIS | 50 | ITAPUA |  |  | SALVADOR | 170000000 | FEVEREIRO | 2025-02-24 | GABRIEL | FEVEREIRO | 2025-02-25 |  | BRENO71982375751 | IMPRODUTIVO | CANCELAMENTO | CANCELAMENTO |  |  | VISTORIADOR | Vistoria nao realizada, o morador solicitou um cancelamento e estava aguardando a equipe de vt para o recolhimento do terminal emta 3.0
SGD | VISTORIADO | 367000000 | SEM BACKBONE |  | R BR DE LORETO | 3 | GRACA |  |  | SALVADOR | 169000000 | FEVEREIRO | 2025-02-24 | ALISSON | MARÇO | 2025-03-05 |  | RENATA ASSUNCAO DE SOUZA | IMPRODUTIVO | SEM ACESSO |  |  |  |  | SEM ACESSO, EDIFICIO COMERCIAL FECHADO
SGD | VISTORIADO | 386000000 | SEM BACKBONE |  | R PRF CLOVIS VEIGA - APT 603 | 227 | COSTA AZUL |  |  | SALVADOR | 170000000 | FEVEREIRO | 2025-02-24 | GABRIEL | FEVEREIRO | 2025-02-25 |  | ALEX SANDRO SANTOS CAMPOS | IMPRODUTIVO | ACESSO NEGADO | ADM |  |  | VISTORIADOR | Vistoria nao realizada, moradora informou que não estava presente e também sinalizei se poderia agendar, ela disse que ligaria para claro para ver as possibilidades.
SGD | VISTORIADO | 367000000 | NAP LOTADA | ED MORUS | R NILSON COSTA - ED MORUS APT 504 | 367 | VILA LAURA |  |  | SALVADOR | 170000000 | FEVEREIRO | 2025-02-24 | CARLOS | FEVEREIRO | 2025-02-25 |  | AKSOL ENGENHARIA LTDA | PRODUTIVO | AS BUILT | VERIFICAR STATUS |  |  | VISTORIADOR | Nap lotada. Porém não contemplado técnico Anderson está vendo com Alan e Thiago para ver como fazer.
SGD | VISTORIADO | 377000000 | NAP LOTADA | bloco água marinha | R DA GRATIDAO - BL AGUA M. APT 1208 | 291 | PIATA |  |  | SALVADOR | 170000000 | FEVEREIRO | 2025-02-24 | GABRIEL | FEVEREIRO | 2025-02-25 |  | RAFAEL DE CARVALHO SAMPAIO | PRODUTIVO | ATIVO ABRIL 2025 | 01/04/2025 ELIOMAR |  |  | VISTORIADOR | Vistoria realizada. Ok para expansão amanhã da Nap lotada Condomínio 2 prumadas com todas naps cheia
SGD | VISTORIADO | 387000000 | ME ONLINE | bloco 6 | AV CAMINHO DE AREIA - COND JK BL 06 APT 4 | 160 | CAMINHO DE AREIA |  |  | SALVADOR | 169000000 | FEVEREIRO | 2025-02-25 | CARLOS | FEVEREIRO | 2025-02-26 |  | VALDECI CASSIA CARNEIRO71992223910 | IMPRODUTIVO | SEM ACESSO | agendamento pois nem cliente nem síndico estava no local e CTT sem sucesso no tel da cliente. |  | NÃO | VISTORIADOR | agendamento pois nem cliente nem síndico estava no local e CTT sem sucesso no tel da cliente.
SGD | VISTORIADO | 386000000 | MDU GPON | novo horizonte bloco 186B | LD DO ACUPE - N BL 189 B APT 1202 - | 39 | ACUPE DE BROTAS |  |  | SALVADOR | 169000000 | FEVEREIRO | 2025-02-25 | CARLOS | FEVEREIRO | 2025-02-26 |  | JOSE DA SILVA SANTANA JUNIOR | PRODUTIVO | SEM INFRA | SEM INFRA |  | NÃO | VISTORIADOR | em tratativa com sindico para conseguir autorização para construção de sar. Tubulações um pouco obstruídas a vivo criou uma caixa a parte nos andares para passar o cabeamento dela
SGD | CANCELADO | 387000000 | SEM BACKBONE |  | R CNSO J AYRES - N: LJ 101 | 165 | BARRIS |  |  | SALVADOR | 170000000 | FEVEREIRO | 2025-02-25 |  |  |  |  | DANIELLE FEITOSA MOTA LTDA | [6 empty] | MARIANA MANDOU TIRAR DA LISTA DE VISTORIA
SGD | VISTORIADO | 387000000 | PROPOSTA | bloco apolion | R DINA SFAT - APT 102 | 83 | BOCA DO RIO |  |  | SALVADOR | 2150000000 | FEVEREIRO | 2025-02-25 | GABRIEL | FEVEREIRO | 2025-02-28 |  | WILHAN MONTEIRO BATISTA BATISTA71991870358 | IMPRODUTIVO | SEM ACESSO |  |  |  | VISTORIADOR | Vistoria não realizada tentei contatos com o morador mas não estava presente, liguei para o morador mas está caindo na caixa.
SGD | VISTORIADO | 387000000 | SEM BACKBONE | Ed santo inacio | AV L FILGUEIRAS - APT 303 | 580 | GARCIA |  |  | SALVADOR | 170000000 | FEVEREIRO | 2025-02-25 | CARLOS | FEVEREIRO | 2025-02-26 |  | AMANDA SILVA RODRIGUES DOS SANTOS | IMPRODUTIVO | ACESSO NEGADO | CLIENTE INSTISFEITA |  | não | VISTORIADOR | cliente que é síndica insatisfeita com a claro pois a claro informou a ela que não tem rede e não iria construir lá pois é muito custo. Cliente não quer mais nada da claro.
SGD | VISTORIADO | 387000000 | MDU GPON | EDIFICIO PITUBA | MINAS GERAIS - APT 104 | 435 | PITUBA |  |  | SALVADOR | 170000000 | FEVEREIRO | 2025-02-25 | ALISSON | FEVEREIRO | 2025-02-25 |  | RAFAELA CARDOSO ROSARIO DE MELO | PRODUTIVO | ELABORAR KIT | INFRA RUIM |  |  | VISTORIADOR | VISTORIA REALIZADA, EDIFICIO CONTEM INFRAESTRUTURA IREGULAR A FIACAO VEM DO POSTE PARA O DG NO TERREO, POREM O RESTANTE E AEREO POR CANALETAS E SOLTO
SGD | VISTORIADO | 378000000 | SEM BACKBONE |  | AV MANOEL DIAS SILVA - : APT 03 | 166 | PITUBA |  |  | SALVADOR | 170000000 | FEVEREIRO | 2025-02-25 |  |  |  |  | ELIJANE MACEDO BARRETO DE LIMA |  | DUPLICADO
SGD | VISTORIADO | 387000000 | Proposta | Não localizado | AV ALPHAVILLE -APT 701 | 135 | ALPHAVILLE I |  |  | Salvador | 20635202 | FEVEREIRO | 2025-02-19 | JOAO | FEVEREIRO | 2025-02-26 |  | LARISSA FREITAS SAKELLIOU(71) 991203023 | IMPRODUTIVO | ACESSO NEGADO | A CLIENTE JA TEM O SERVIÇO INSTALDO |  |  | VISTORIADOR | VISTORIA Não realizada, pois ao entrar em contato com a moradora para saber qual o nome do condomínio, a mesma me informou que o serviço ja tinha sido feito!
SGD | VISTORIADO | 387000000 | Proposta |  | AV MANOEL DIAS DA SILVA -APT 1 | 166 | PITUBA |  |  | Salvador | 20635857 | FEVEREIRO | 2025-02-19 | ALISSON | FEVEREIRO | 2025-02-26 |  | ELIJANE MACEDO BARRETO DE LIMA(71) 981966898 | PRDODUTIVA | ELABORAR KIT |  |  |  |  | EDF SAO 3 CASAS UMA POR ANDAR, MORADORA DO TERREO SOLICITOU INTERNET, POREM NAO TEM REDE PROX, NECESSARIO SAR PARA ATENDER.
SGD | VISTORIADO | 387000000 | ME Online | ED. JEQUITIBA | R PRF ARNALDO SILVEIRA - BL 40C APT 102 - | 40 | SAO MARCOS |  |  | Salvador | 170000000 | FEVEREIRO | 2025-02-19 | ALISSON | FEVEREIRO | 2025-02-26 |  |  | IMPRODUTIVO | SEM ACESSO | SEM ACESSO |  | NÃO | VISTORIADOR | EM ACESSO, EDIFICIO SEM PORTARIA.
SGD | VISTORIADO | 387000000 | Proposta | Cond. Parque Lagoa Verde | EST DA MURICOCA -BL N APT 23 | 128 | SAO MARCOS |  |  | Salvador | 20636853 | FEVEREIRO | 2025-02-19 | JOAO | FEVEREIRO | 2025-01-26 |  | ROGERIO FERREIRA DE ARAUJO(71) 992207767 | PRDODUTIVA | ELABORAR KIT | 2 tentativa |  | NÃO | VISTORIADOR | (126/02/2025) Vistoria não Realizada, devido o morador ter solicitado cancelamento, porém peguei o e-mail da Administração para tentar uma vistoria no condomínio completo !
SGD | VISTORIADO | 387000000 | SDU | SEM NOME | R PRF PLINIO GARCEZ DE SENA - ST A LT 04 APT 05 | 53 | MUSSURUNGA I |  |  | Salvador | 169000000 | FEVEREIRO | 2025-02-19 | ALISSON | FEVEREIRO | 2025-02-26 |  | GREICILENE REIS PINHEIRO71988609467 | IMPRODUTIVO | ACESSO NEGADO | SOLICITOU CANCELAMENTO |  | SDU | VISTORIADOR | ENDEREÇO E SDU, UMA CASA A CLIENTE NAO ESTAVA MAIS CONSEGUE FALAR COM ELA POR LIGACAO, E ELA INFORMOU QUE SOLICITOU CANCELAMENTO SO ESTA ESPERANDO ALGUEM PRA BUSCAR O APARELHO (MODEM)
SGD | VISTORIADO | 377000000 | Sem backbone |  | AV SAMPAIO | 91 | CENTRO |  |  | Feira de Santana | 1304980 | FEVEREIRO | 2025-02-19 |  |  |  |  | GIROSS TECNOLOGIA BRASIL LTDA |  | SEM ACESSO
SGD | VISTORIADO | 380000000 | ME Online | OLAR DO ATLANTICO | R RUBEM DE ALMEIDA MACHADO - APT 109 | 21 | VILA PRAIANA |  |  | Lauro de Freitas | 1155210 | FEVEREIRO | 2025-02-19 | ALISSON | FEVEREIRO | 2025-02-26 |  | ELAINE DA SILVA REIS71993725126 | IMPRODUTIVO | ACESSO NEGADO | PORTARIA |  | NÃO | VISTORIADOR | ACESSO NEGADO, PORTEIRO ANDRE INFORMOU QUE SO LIBERA COM AUTORIZACAO DA ADM, TENTEI CONTATO COM MORADOR SOLICITANTE MAIS SEM RETORNO, 937725126 Elaine
SGD | VISTORIADO | 387000000 | Proposta |  | AV PRCA ISABEL -APT 503 | 38 | BARRA |  |  | SALVADOR | 20638129 | FEVEREIRO | 2025-02-19 | ALISSON | MARÇO | 2025-03-06 |  | PEDRO PEREIRA ROSA(61) 992196258 | IMPRODUTIVO | ACESSO NEGADO |  |  |  |  | SEM ACESSO, PORTEIRO NAO LIBEROU ACESSO, INFORMEI QUE TINHA UM MORADOR SOLICITANTE E TENTEI ENTRA EN CONTATO MAIS SEM RETORNO E O PORTEIRO TENTOU CONTATO COM O APARTAMENTO QUE VEIO NA NOTA POREM NAO CONSEGUIO TBM,
SGD | VISTORIADO | 387000000 | ME Online | TOR HOME IV | AV TANCREDO NEVES -TOR HOME IV APT 1301 | 2227 | CAM ARVORES |  |  | Salvador | 169000000 | FEVEREIRO | 2025-02-19 | GABRIEL | FEVEREIRO | 2025-02-27 |  | ILDO71991268484 | IMPRODUTIVO | IMPRODUTIVO | OBS: Vistoria não realizada, não vai ser necessário ir por que foi sinalizado que o endereço na planilha veio com divergência. |  | NÃO | VISTORIADOR | OBS: Vistoria não realizada, não vai ser necessário ir por que foi sinalizado que o endereço na planilha veio com divergência.
SGD | VISTORIADO | 387000000 | ME Online | INSPIRATO | R ITAMARAJU - BL 40 APT 303 | 186 | PITANGUEIRAS |  |  | Lauro de Freitas | 168000000 | FEVEREIRO | 2025-02-19 | ALISSONN | FEVEREIRO | 2025-02-26 |  | IEDA SABINO SILVA FARIAS71987997973 | IMPRODUTIVO | ACESSO NEGADO | PORTARIA |  | NÃO | VISTORIADOR | CESSO NEGADO, ADM GILMARIANO INFORMOU QUE JA VEIO OUTRO VISTORIADOR DA CLARO E O EDIFICIO JA FOI VISTORIADO
SGD | VISTORIADO | 374000000 | Sem backbone |  | R SENTA PUA - ED METROPOLE ONDINA BL A APT 204 | 303 | ONDINA |  |  | SALVADOR | 170000000 | FEVEREIRO | 2025-02-19 | CARLOS | MARÇO | 2025-03-06 |  | VITOR BRANDAO SOUZA | IMPRODUTIVO | ACESSO NEGADO | MORADOR |  |  |  | em CTT com cliente ele disse que já conseguiu instalação pelo coaxial porém informei a ele q podemos trazer a fibra sem custos para o condomínio ele me passou o número dele e disse que vai falar com a síndica para ver se conseguimos fazer instalação. 71 999898969 VitoR
SGD | VISTORIADO | 387000000 | MDU GPON | cenarium residencial | AL DOS SOMBREIROS - APT 502 | 1043 | CAM ARVORES |  |  | Salvador | 20639536 | FEVEREIRO | 2025-02-19 | CARLOS | FEVEREIRO | 2025-02-26 |  | IVANNE LUCIA RIBEIRO MATOS REIS(71) 997243746 | PRODUTIVO | PENDENTE AUTORIZAÇÃO | PENDENTE AUTORIZAÇÃO |  | NÃO | VISTORIADOR | necessário enviar email com termo para o síndico e agendar dia com nomes dos técnicos.
SGD | VISTORIADO | 387000000 | NAP LOTADA | reserva das ilhas | R MARCOS PINHEIRO - APT 701 | 69 | PIATA |  |  | Salvador | 170000000 | FEVEREIRO | 2025-02-19 | CARLOS | FEVEREIRO | 2025-02-27 |  | THAIS SANTANA PEREIRA71999263008 | PRODUTIVO | PENDENTE AUTORIZAÇÃO | SUPERVISOR |  | SIM | VISTORIADOR | agendado segunda feira após carnaval para conversar com supervisor sobre como será feito pois eles querem que retire o cabo morto e já trazer as equipes pois a depender já faz na segunda a expansão. Necessário enviar nome das equipes e supervisor q vai no dia por email.
SGD | VISTORIADO | 367000000 | NAP LOTADA |  | R DO ALBATROZ - ED COQUEIROS BL 1 APT 501 | 169 | IMBUI |  |  | Salvador | 167000000 | FEVEREIRO | 2025-02-19 |  |  |  |  | URSULA NUNES DA CRUZ
SGD | VISTORIADO | 367000000 | NAP LOTADA |  | R DA GRATIDAO - : BL AGUA M. APT 908 | 169 | ARMACAO |  |  | Salvador | 170000000 | FEVEREIRO | 2025-02-19 |  |  |  |  | MARA SARAY FOGOS SANTOS
SGD | VISTORIADO | 377000000 | NAP LOTADA |  |  | 291 | PIATA |  |  | Salvador | 170000000 | FEVEREIRO | 2025-02-19 |  |  |  |  | cayo amaral abreu
SGD | VISTORIADO | 380000000 | PROPOSTA |  | R EUNAPOLIS - BL 06 APT 103 - | 37 | MANGABEIRA |  |  | FEIRA DE SANTANA | 16841435 | FEVEREIRO | 2025-02-26 |  |  |  |  | FENIX FACTORING LTDA(81) 958745214 |  | SEM ACESSO
SGD | VISTORIADO | 387000000 | PROPOSTA |  | AV DORIVAL CAYMMI -COMPLEMENTOS: APT 102 | 2777 | ITAPUA |  |  | SALVADOR | 20658692 | FEVEREIRO | 2025-02-26 |  |  |  |  | LIANE MIRANDA COSTA(71) 986576936 | IMPRODUTIVO | SEM ACESSO |  |  |  |  | SEM ACESSO, EDIFICIO NAO CONTEM PORTARIA, SEM ACESSO COM ADM, AO ENTRA EM CONTATO COM MORADOR SOLICITANTE, FOI INFORMADO QUE JA ESTA COM OUTRA OPERADORA E SOLICITOU CANCELAMENTO.
SGD | VISTORIADO | 372000000 | NAP LOTADA | recanto imperial | R DR BARRETO - ED VIOLETA APT 504 | 203 | PITANGUEIRAS |  |  | LAURO DE FREITAS | 240000000 | FEVEREIRO | 2025-02-26 | CARLOS | FEVEREIRO | 2025-02-27 |  | AGDA STADLER DE OLIVEIRA | IMPRODUTIVO | ACESSO NEGADO | PORTARIA |  | SIM | VISTORIADOR | informado pelo porteiro sr Luís que a clsro deve passar o projeto num papel timbrado com logo da claro para a cliente e a cliente passar pra ADM e ADM passar pro sindico para que assim consiga ter autorização para entrar no condomínio.
SGD | VISTORIADO | 387000000 | ME ONLINE | Equador | R JARDIM AMERICA - COMPLEMENTOS: APT 303 | 180 | PITUBA |  |  | SALVADOR | 170000000 | FEVEREIRO | 2025-02-26 | GABRIEL | FEVEREIRO | 2025-02-27 |  | LACILDA MIRANDA DE SOUZA75999090064 | IMPRODUTIVO | SEM ACESSO | CLIENTE - INTERNET JÁ INSTALADA HFC |  | NÃO | VISTORIADOR | vistoria não realizada por que ao entrar em contato por ligação, a moradora informou que a internet dela já foi instalada corretamente.
SGD | VISTORIADO | 376000000 | SEM BACKBONE | 5 avenida | R MELVIN JONES - : APT 311 | 300 | ARMACAO |  |  | SALVADOR | 168000000 | FEVEREIRO | 2025-02-26 | GABRIEL | FEVEREIRO | 2025-02-27 |  | ITAMAR MACEDO DA SILVA | IMPRODUTIVO | ACESSO NEGADO | SE MUDOU |  | SIM | VISTORIADOR | Vistoria não realizada por que o solicitante já se mudou a um tempo e a mudança de endereço caiu novamente no endereço antigo.
SGD | VISTORIADO | 380000000 | PROPOSTA |  | R ANTONIO TORRES COELHO - APT 402 - | 495 | SANTA MONICA |  |  | FEIRA DE SANTANA | 16844072 | FEVEREIRO | 2025-02-26 |  |  |  |  | GISELLE ALVES BRAGA(75) 999549974 |  | SEM ACESSO
SGD | VISTORIADO | 387000000 | MDU GPON | bloco jatobá | R SILVEIRA MARTINS - : BL 113 APT 103 | 239 | CABULA |  |  | SALVADOR | 20660973 | FEVEREIRO | 2025-02-26 | GABRIEL | FEVEREIRO | 2025-02-27 |  | FRANK ALMEIDA ANDRADE(71) 987729257 | PRODUTIVO | FORA DE REDE GPON | OBS: vistoria realizada com liberação da portaria, não foi localizado rede nem hfc e nem gpon. Necessário sar para possibilidade de atendimento. |  | NÃO | VISTORIADOR | OBS: vistoria realizada com liberação da portaria, não foi localizado rede nem hfc e nem gpon. Necessário sar para possibilidade de atendimento.
SGD | VISTORIADO | 367000000 | NAP LOTADA | Villa Paradise | R DAS PATATIVAS - APT 402 | 619 | IMBUI |  |  | SALVADOR | 170000000 | FEVEREIRO | 2025-02-26 | GABRIEL | FEVEREIRO | 2025-02-27 |  | CARINE OLIVEIRA GALRAO LEAL | PRODUTIVO | ATIVO | 27/02/2025(WALTER E JOALISSON) |  | SIM | VISTORIADOR | Vistoria realizada, condomínio autorizado pela síndica para fazer a expansão hoje pela manhã ou tarde. Zelador já está ciente e aguardando.
SGD | VISTORIADO | 387000000 | PROPOSTA |  | R TUIUTI - APT 23 | 112 | DOIS DE JULHO |  |  | SALVADOR | 20661279 | FEVEREIRO | 2025-02-27 | CARLOS | MARÇO | 2025-03-05 |  | ELAINE DOS SANTOS DE JESUS ALVES(71) 992164006 | PRODUTIVO | PENDENTE AUTORIZAÇÃO |  |  |  |  | prédio só tem uma caixa central muito pequena operadoras não utilizam mais os cabeamentos pois estão obstruídos e eles passam por fora. Em tratamento com silêncio no whatsapp para conseguir autorização para construção
SGD | VISTORIADO | 387000000 | PROPOSTA | SOLAR DOS MARES | R PATARO MACHADO - TOR 4 APT 607 | 450 | CENTRO |  |  | LAURO DE FREITAS | 20663018 | FEVEREIRO | 2025-02-27 | CARLOS | FEVEREIRO | 2025-02-28 |  | HUGO MESSIAS DE MORAES(17) 991322468 | PRODUTIVO | MDU CONSTRUIDO | MDU JA CONSTRUIDO |  |  | VISTORIADO | ADM informa que prédio foi cabeado recentemente
SGD | VISTORIADO | 367000000 | OCORRÊNCIAS PRJ |  | R C MANOEL COSTA - ED CHOPPIN APT 201 | 208 | CANELA |  |  | SALVADOR | 169000000 | FEVEREIRO | 2025-02-27 | CARLOS | MARÇO | 2025-03-05 |  | JOSIAS SANTOS JUNIOR | IMPRODUTIVO | SEM ACESSO |  |  |  |  | sem contato nos interfones do cliente não tem portaria e janelas da frente fechadas sem possibilidade de chamar alguém.
SGD | VISTORIADO | 367000000 | NAP LOTADA | ED MAN ERICO VERISSIMO | R S GUANAES GOMES - ED MAN ERICO VERISSIMO APT 202 | 140 | CANDEAL |  |  | SALVADOR | 167000000 | FEVEREIRO | 2025-02-27 |  |  |  |  | GLAUBER NAVARRO DE AZEVEDO | PRODUTIVO | ATIVO FEVEREIRO 2025 | JOSÉ VITOR 27/02/2025 |  |  |  | Mariana informou que nao iria exopandir
SGD | VISTORIADO | 367000000 | NAP LOTADA | Solar Villa de Cannes | R RODOLPHO C CAVALCAN - ED SOLAR VILLA DE CANES APT 104 | 169 | ARMACAO |  |  | SALVADOR | 170000000 | FEVEREIRO | 2025-02-27 | GABRIEL | FEVEREIRO | 2025-02-28 |  | PEDRO JORGE DA COSTA VIANA | PRODUTIVO | ATIVO MARÇO 2025 | ELIOMAR 06/03/2025 |  | SIM | VISTORIADOR | Vistoria realizada e com liberação para hoje (retornar apos o carnaval)
SGD | VISTORIADO | 372000000 | SEM BACKBONE |  | ANITA GARIBALDI - COND MEDICO EMPRESARIAL BL B SALA 113 | 1815 | FEDERACAO |  |  | SALVADOR | 170000000 | FEVEREIRO | 2025-02-27 | CARLOS | MARÇO | 2025-03-06 |  | NELMARA COSTA GUEDES | IMPRODUTIVO | AGENDAMENTO | 2025-03-07 |  |  |  | o monitor deixou eu apenas ver q já tinha claro no prédio e que para melhor informações só conversando com ADM que não está hj ninguém está nas lojas hoje somente amanhã
SGD | VISTORIADO | 387000000 | ME ONLINE | Sr do Bonfim | R TEN VALMIR ALCANTARA - BL D APT 102 | 182 | CABULA |  |  | SALVADOR | 1397671 | FEVEREIRO | 2025-02-27 | GABRIEL | FEVEREIRO | 2025-02-28 |  | ELENICE71993816521 | PRODUTIVO | SEM INFRA | OBSTRUIDO |  |  | INFRAESTRUTURA | Vistoria realizada. Condomínio está sem infraestrutura e com o dg no térreo sem espaço. Também no foi localizado área gpon na região, atendimento hfc na rua principa
SGD | VISTORIADO | 378000000 | NAP LOTADA | Itaigara Life | R ERICO VERISSIMO - ED NEO ITAIGARA LIFE APT 1603 | 199 | ITAIGARA |  |  | SALVADOR | 170000000 | FEVEREIRO | 2025-02-27 | GABRIEL | FEVEREIRO | 2025-02-28 |  | JOSE FRANCA MARTINS DE ANDRADE | PRODUTIVO | ATIVO ABRIL 2025 | ALOISIO 03/04/2025 |  | SIM | VISTORIADOR | VISTORIA REALIZADA, PRÉDIO COM DUAS PRUMADAS E COM REDE CLARO FORA DO PADRÃO E COM FIBRAS ANTENUADAS.
SGD | VISTORIADO |  | PROPOSTA | Parque Iguatemi | R. Prof. Ildefonso de Mesquita, 480 - Parque Bela Vista | 480 | PARQUE BELA VISTA |  |  | SALVADOR |  | FEVEREIRO | 2025-02-27 | GABRIEL | FEVEREIRO | 2025-02-28 |  |  | IMPRODUTIVO | CANCELAMENTO | CANCELAMENTO |  |  | VISTORIADOR | OBS: Vistoria não realizada por que a moradora da mudança do endereço 5 avenida na armação, solicitou um cancelamento com isso o primeiro endereço em armação estava errada e o endereço certo que é aqui no bela vista ele solicitou o cancelamento.
SGD | VISTORIADO |  | MDU GPON | Cond. porque Solaris | Travessa Acalanto | 1632 | Jardim das margaridas |  |  | SALVADOR |  | FEVEREIRO | 2025-02-27 | JOÃO | FEVEREIRO | 2025-02-28 |  |  | PRODUTIVO | PENDENTE AUTORIZAÇÃO | PENDENTE AUTORIZAÇÃO |  | NÃO | VISTORIADOR | (08/03/2025- ADM informou que irá mandar o termo no dia 10/03/2025) OBS: Liberação de construção dependendo de Paulo do comercial, pois está tratando pontos de internet com a síndica para que ela possa liberar a construção! Prédio com infraestrutura nova! Será necessário 3 caixas M dentro do condomínio
SGD | CANCELADO | 387000000 | SEM BACKBONE |  | R GILBERTO AMADO -APT 1101 | 339 | ARMACAO |  |  | SALVADOR | 170000000 | FEVEREIRO | 2025-02-28 |  |  |  |  | NORMELIA MENDONCA PEREIRA MAGALHAES | [6 empty] | MDU CONSTRUIDO EM DEZEMBRO E JA FOI ENVIADO BOOK, MARIANA DISE QUE RA MUDANDA DE ENDEREÇO E O SISTEMA DEU O ENDEREÇO ANTIGO DO CLIENTE
SGD | VISTORIADO | 387000000 | SEM BACKBONE | BOSQUE DAS MARGARIDAS | R JOAQUIM FERREIRA - CASA 18 | 990 | JARDIM DAS MARGARIDAS |  |  | SALVADOR | 170000000 | FEVEREIRO | 2025-02-28 | GABRIEL | MARÇO | 2025-03-06 |  | PAULO HENRIQUE LIMA CARVALHO | PRODUTIVO | SDU |  |  |  |  | Vistoria realizada, na vistoria foi identificado que o condomínio é de casas, com os atendimentos aéreos direto do poste. Será necessário sar para atender o condomínio e também o tipo da construção será sdu ou nap de poste.
SGD | VISTORIADO | 367000000 | NAP LOTADA |  | R DO ALBATROZ - : ED GAIVOTAS APT 1104 | 213 | IMBUI |  |  | SALVADOR | 170000000 | FEVEREIRO | 2025-02-28 | GABRIEL | MARÇO | 2025-03-06 |  | MICHAEL NERY FAHEL | PRODUTIVO | PORTA DISPONIVEL |  |  |  |  | Vistoria realizada, condomínio não será feito a expansão por que o condomínio está contemplado com 7 atendimentos e já realizamos a expansão dos 7 atendimentos. O prédio tem naps disponíveis para atendimento.
SGD | VISTORIADO | 387000000 | ME ONLINE |  | R SEN THEOTONIO VILELA - SALA 1204 | 190 | PQ BELA VISTA |  |  | SALVADOR | 170000000 | FEVEREIRO | 2025-02-28 | ALISSON | MARÇO | 2025-03-05 |  | NATHALIA 71991955310 | PRODUTIVO | PENDENTE AUTORIZAÇÃO |  |  |  |  | VISTORIA REALIZADA ADM SR ARISTIDES NAO SE ENCONTRAVA, RETORNAR EI AMANHA PARA CONSEGUE O TERMO DE CONSTRUCAO
SGD | VISTORIADO | 385000000 | REANALISE |  | TV PRF LUIZ ANSELMO DA FONSECA - APT 1501 | 43 | VILA LAURA |  |  | SALVADOR | 20609758 | FEVEREIRO | 2025-02-28 | CARLOS | MARÇO | 2025-03-06 |  | MATHEUS LOPES CORREIA(71) 991173273 | IMPRODUTIVO | ACESSO NEGADO | PORTEIRO |  |  |  | pra realizar vistoria a claro tem que mandar a autorização para o email do condomínio e não me passou email pois a claro já tem assim como outras operadoras.
SGD | VISTORIADO | 373300137 | SEM BACKBONE |  | R HONORATO BONFIM - FD 16 | 201 | CENTRO |  |  | FEIRA DE SANTANA | 1308064 | MARÇO | 2025-03-06 |  |  |  |  | ALBERTO LUIZ DOS SANTOS |  | SEM ACESSO
SGD | VISTORIADO | 386835841 | PROJETO F | EDF PORTO RICO | R PRF HAMILTON C LIMA - APT 104 | 54 | TROBOGY |  |  | SALVADOR | 20668304 | MARÇO | 2025-03-06 | JOÃO | MARÇO | 2025-03-06 |  | SILVIA ANDREA FERREIRA CASTRO(71) 983916387 | PRODUTIVO | PENDENTE AUTORIZAÇÃO | SUPERVISOR |  |  |  | Vistoria realizada devido a liberação da Moradora, porém a Administração do condomínio Paralela parque- eixo 3 , quer conversar pessoalmente com um supervisor para que ele explique tudo oq será feito no condomínio para atender os moradores.
SGD | VISTORIADO | 386837900 | PROPOSTA | SOLAR DO BOSQUE | R ONZE DE NOVEMBRO - : APT 502 - | 1285 | SANTA CRUZ |  |  | SALVADOR | 20671353 | MARÇO | 2025-03-06 | JOAO | MARÇO | 2025-03-06 |  | THAIS DE ANDRADE FRAGAS(73) 991366537 | IMPRODUTIVO | ACESSO NEGADO |  |  |  |  | Porteiro informou que so poderia esta liberando com autorização da moradora, eu e o porteiro tentou ligar para a mesma ,mas ela não atendeu. Porteiro me informou que o condomínio se encontrava com a tubulação obstruída!
SGD | VISTORIADO | 377526728 | SEM BACKBONE | SEM NOME | PATARO MACHADO - QD D LT 22 | 3 | CENTRO |  |  | LAURO DE FREITAS | 24804938 | MARÇO | 2025-03-06 | ALISSON | MARÇO | 2025-03-06 |  | ALBERTO RIVERA ESCOBAR | IMPRODUTIVO | PREDIO EM CONSTRUÇÃO |  |  |  |  | VISTORIA NAO REALIZADA, ENDEREÇO E UMA OBRA EM CONSTRUCAO
SGD | VISTORIADO | 386839558 | PROPOSTA | SEM NOME | R TEIXEIRA BARROS - APT 101 | 589 | PQ BELA VISTA |  |  | SALVADOR | 20674490 | MARÇO | 2025-03-06 | ALISSON | MARÇO | 2025-03-06 |  | ANTONIO LUIS DA ANUNCIACAO JUNIOR(71) 981409519 | IMPRODUTIVO | ACESSO NEGADO |  |  |  |  | ACESSO NEGADO, EDIFICIO SEM PORTARIA CONSEGUE CONTATO COM UM MORADOR ANTONIO QUE NEGOU O ACESSO,
SGD | VISTORIADO | 386840203 | PROPOSTA |  | R MOCAMBO-ILHADO - APT 204 | 849 | TROBOGY |  |  | SALVADOR | 20675583 | MARÇO | 2025-03-06 |  |  |  |  | GILDA SILVA SANTOS(71) 984244479 | IMPRODUTIVO | ACESSO NEGADO | MANDAR EMAIL |  |  |  | VISTORIA NAO REALIZADA, ADM NAO SE ENCONTRAVA, SR ELIAS ME INFORMOU EMAIL DELE PARA AGENDA A VISTORIA,condominio.asa@gmail.com
SGD | VISTORIADO | 379877069 | PROPOSTA |  | R N SRA DO ROSARIO - : BL 5 APT 303 - | 303 | SANTA MONICA |  |  | FEIRA DE SANTANA | 16857666 | MARÇO | 2025-03-06 |  |  |  |  | MARIA HELENA QUIROZ DE JESUS(75) 983223582 |  | SEM ACESSO
SGD | VISTORIADO | 379878006 | PROPOSTA |  | AV ARTEMIA PIRES FREITAS - BL 4 APT 204 | 2837 | SANTO ANTONIO DOS PRAZERES |  |  | FEIRA DE SANTANA | 16859368 | MARÇO | 2025-03-06 |  |  |  |  | THAIANNE FERNANDA TEIXEIRA CAIRES(77) 999678371 |  | SEM ACESSO
SGD | VISTORIADO | 379879728 | PROPOSTA |  | R ARARAQUARA - : QD A BL 8 APT 102 | 10 | CASEB |  |  | FEIRA DE SANTANA | 16861707 | MARÇO | 2025-03-06 |  |  |  |  | AILTON DOS SANTOS PARANHOS(75) 981443480 |  | SEM ACESSO
SGD | VISTORIADO | 386841570 | ME ONLINE | EDF VENDAVAL | R TEN PIRES FERREIRA - : BL A CASA 402 | 308 | BARRA |  |  | SALVADOR | 169580621 | MARÇO | 2025-03-06 | CARLOS | MARÇO | 2025-03-06 |  | BRUNA DA SILVA NOVAIS71992422578 | IMPRODUTIVO | SEM ACESSO |  |  |  |  | sem contato interfone com ninguém e prédio não tem portaria
SGD | VISTORIADO | 386634928 | SEM BACKBONE | RESIDENCIAL COSTA ESMERALDA | R PRF F TIAGO GOMES - CASA A | 29 | STELLA MARIS |  |  | SALVADOR | 169975332 | MARÇO | 2025-03-06 | JOAO | MARÇO | 2025-03-06 |  | JONATAS MICHEL BORGES EVANGELISTA | IMPRODUTIVO | ACESSO NEGADO |  |  |  |  | VISTORIA NAO REALIZADA, O condomínio não contem interfone, liguei para o morador o mesmo me informou que não se vc encontrava em casa e que era necessário esta presente para está liberando, por olhar de fora, a portaria os moradores fazem de depósito e DG. Tentei contato com outro morador que estava na janela, porém o mesmo me falou que so o solicitante poderia liberar!
SGD | VISTORIADO | 367053895 | NAP LOTADA | PALAZZO LINDA | R RODRIGUES DOREA - : APT 701 | 725 | ARMACAO |  |  | SALVADOR | 169082176 | MARÇO | 2025-03-06 | CARLOS | MARÇO | 2025-03-06 |  | PAULO ANTONIO LINS DE MENEZES | PRODUTIVO | ATIVO MARÇO 2025 | THIAGO 07/03/2025 |  |  |  | AGENDADO EXPANSÃO AMANHÃ AS 8 HRS
SGD | VISTORIADO | 379877997 | PROPOSTA |  | AV DO FAROL - APT 53 - | 53 | PRAIA DO FORTE |  |  | MATA DE SAO JOAO | 16859351 | MARÇO | 2025-03-06 |  |  |  |  | ANTONIO BATISTA DOS SANTOS(71) 996289515 |  | SEM ACESSO
SGD | VISTORIADO | 374303672 | REANALISE |  | AV DO FAROL | 39 | PRAIA DO FORTE |  |  | MATA DE SAO JOAO | 16859448 | MARÇO | 2025-03-06 |  |  |  |  | ANTONIO BATISTA DOS SANTOS(71) 996289515 |  | SEM ACESSO
SGD | VISTORIADO | CATIA | BSOD | SAPORE S.A | AVENIDA ORLANDO GOMES NRO:1094 | 1094 | PIATÃ | 1 |  | SALVADOR |  | MARÇO | 2025-03-07 | CARLOS | MARÇO | 2025-03-11 |  |  | PRODUTIVO | AGENDAMENTO | SUPERVISOR |  |  | VISTORIADOR | Em CTT com o ADM predial a solicitação é feita pela empresa de restaurante que fica atrás da escola e não existe mdu para essa empresa tem que ver e pediu uma conversa com meu supervisor como seria passado esse cabo se por fora atrás dos muros ou outro jeito pois o restaurante fica atrás da escola e a estrutura de cabos só chega até a escola e eles não podem ficar com o ponto da claro no prédio, visto que ele não solicitou. Pediu conversa para amanhã às 8 hrs.
SGD | VISTORIADO | LEONARDO | VISTORIA | CONDOMÍNIO RESIDENCIAL SOLARUIM REDINCE | RUA WALTER DA SILVA MAIA NÚMERO 851 | 851 | STELLA MARIS |  |  | SALVADOR |  | MARÇO | 2025-03-07 | ALISSON | MARÇO | 2025-03-07 |  | FREDERICO 71 9 8831 6344 | IMPRODUTIVO | ACESSO NEGADO |  |  |  | VISTORIADOR | SEM ACESSO , LIGUEI PRO CONTATO E O SOLICITANTE SE ENCONTRA VIAJANDO
SGD | VISTORIADO | MICHEL | VISTORIA | CORAÇÃO DE JESUS, BLOCO C | AVENIDA CARDEAL DA SILVA, Nº 28 | 28 | FEDERAÇÃO |  |  | SALVADOR |  | MARÇO | 2025-03-07 | CARLOS | MARÇO | 2025-03-07 |  | VALTÉRCIO TAVARES71 9178-2119 | PRODUTIVO | ELABORAR KIT |  |  | NÃO | VISTORIADOR | PENDENTE CONSTRUÇÃO ABRIL 2025
SGD | VISTORIADO | ANA FERNANDES | ONGOING | ED. VELHO MARINHEIRO | RUA BAHIA 158 | 158 | PITUBA |  |  | SALVADOR |  | MARÇO | 2025-03-07 |  |  |  |  | JOSELITO NERIS71 9123-4574 | PRODUTIVO | PENDENTE CONSTRUÇÃO ABRIL 2025 | VERIFICAR COM ALAN |  |  | VISTORIADOR | (08/03/2025- PREDIO COM O NUMERO DE PORTA DIVERGENTE AO DO PROJETO) MORADOR FICOU COM O TERMO E IRA MANDAR APOS ASSINADO APOS CONVERSA FOM SINDICO
SGD | VISTORIADO | 367229205 | NAP LOTADA | TORRE DUNAS | R DO ALBATROZ - ED DUNAS APT 803 | 169 | IMBUI |  |  | SALVADOR | 170085987 | MARÇO | 2025-03-07 | GABRIEL | MARÇO | 2025-03-10 |  | MARTA MARTINS FERNANDEZ | PRODUTIVO | CANCELADO | VERIFICAR COM ALAN |  |  | COMERICAL | (19/03/2025 ALAN FOI ATE O CONDOMINIO E O SINDICO NAO AUTORIZOU POIS INFOU QUE O COERCIAL PROMETEU CPRTESIA E DEPOIS DISSE Q NAO PODERIA MAIS, POR ESSE MOTIVO ELE DESISTIU )Vistoria realizada, nap lotada novamente liberada pela Adm e síndico do condomínio. Adm samile me sinalizou que o síndico já fez a liberação e está aguardando a expansão da Nap lotada na quarta feira 12/03/2025 às 9:00 / Antes passar a relação no WhatsApp da Adm e no e-mail sinalizado no carimbo.
SGD | VISTORIADO | 386833639 | SEM BACKBONE |  | TV VSC DE ITABORAI -APT 206 | 476 | AMARALINA |  |  | SALVADOR | 170086371 | MARÇO | 2025-03-07 |  |  |  |  | MARCELO JORGE COVA DE OLIVEIRA | PRODUTIVO | MDU CONSTRUIDO
SGD | VISTORIADO | 381073571 | SEM BACKBONE |  | R CNSO CORREA MENEZES APT 102 | 359 | HORTO FLORESTAL |  |  | SALVADOR | 170085650 | MARÇO | 2025-03-07 | GABRIEL | MARÇO | 2025-03-07 |  | MOEMA QUADROS | IMPRODUTIVO | AGENDAMENTO | 2025-03-10 |  |  |  | em CTT no telefone com a sindica, a mesma desconfiada disse que vai averiguar e pediu para me retornar na segunda feira pela manhã a ligação.
SGD | VISTORIADO | MICHEL SILVA OLIVEIRA | PROPOSTA/CARTA OK | COSTA PORTUGUESA | RUA DA BÉLGICA |  | ABRANTES | 31 | 496 | CAMAÇARI |  | MARÇO | 2025-03-10 | JOAO | MARÇO | 2025-03-10 |  | THASSIA71997027262 | PRODUTIVO | ELABORAR KIT / PENDENTE AUTORIZAÇÃO
SGD | VISTORIADO | MICHEL SILVA OLIVEIRA | PROPOSTA/CARTA OK | VOG RESERVA IMPERIALE | RUA PRINCESA ISABEL, 500 | 500 | ABRANTES | 22 | 440 | CAMAÇARI |  | MARÇO | 2025-03-10 | JOÃO | MARÇO | 2025-03-11 |  | LAIS MIRANDA71984855828 | PRODUTIVO | ELABORAR KIT / PENDENTE AUTORIZAÇÃO |  |  |  | COMERCIAL | Vistoria realizada, Carta do condomínio se encontra com o Comercial, Caixa mais proxima a 500m, condomínio faz parte de um complexo o qual Jackson solicitou que tentasse acesso em todos ,para que solicitasse um Sar para atender todos de uma vez
SGD | VISTORIADO | MICHEL SILVA OLIVEIRA | MDU GPON / PROPOSTA/CARTA OK | SOLAR DA COSTA - CONDOMÍNIO COSTA DOS COQUEIROS | RUA PRINCESA ISABEL CONDOMÍNIO COSTA DOS COQUEIROS |  | ABRANTES | 15 | 300 | CAMAÇARI |  | MARÇO | 2025-03-10 | JOÃO | MARÇO | 2025-03-10 |  | DENISE VALENTIN71996974135 | PRODUTIVO | PENDENDETE AUTORIZAÇÃO /ELABORAR KIT |  |  |  |  | Vistoria realizada, Síndica informou que irá levar para o sindicato,para liberar o termo de construção, sendo tratado com Marcelo da claro
SGD | VISTORIADO | PAULO SERGIO MORENO AMOR | PROPOSTA/CARTA OK | SPOT BARRA | AVENIDA OCEANICA N.859 | 859 | BARRA | 1 |  | SALVADOR |  | MARÇO | 2025-03-11 | JOÃO | MARÇO | 2025-03-10 |  | IGO ALVES CONCEIÇÃO 71991611449 | IMPRODUTIVO | EM CONSTRUÇÃO |  |  |  | VISTORIADOR | VISTORIA REALIZADA, porem condomínio ainda está nos acabamentos internos ainda, pela informação dos engenheiros, será cerca de 1 mês e meio para entregar o condomínio ainda para os moradores
SGD | VISTORIADO | MARCELO SANTOS BARRETO | PROPOSTA/CARTA OK | MIRANTE DO IGUATEMI | RUA MANOEL AUGUSTO PIRAJÁ DA SILVA |  | PERNAMBUÉS | 4 |  | SALVADOR |  | MARÇO | 2025-03-11 | JOÃO | MARÇO | 2025-03-10 |  | PATRICIA(71)98184-4304 | IMPRODUTIVO | FORA DA REDE |  |  |  | VISTORIADOR | ALINHADO COM JACKSON NO DIA 11/03/2025 , QUE ERA PARA COLOCAR FORA DO RECORTE DEVIDO NÃO TEM NENHUMA REDE PROXIMA DENTRO DE 2KM
SGD | VISTORIADO | MARCELO SANTOS BARRETO | PROPOSTA/CARTA OK / GPON | YOU VILLAS A | AVENIDA PRAIA DE ITAPOAN BLOCO A E B, 1538 | 1538 | VILAS DO ATLANTICO |  |  | LAURO DE FREITAS |  | MARÇO | 2025-03-10 |  |  |  |  | JACI (71)98812-6037 | PRODUTIVO | ATIVO ABRIL 2025 |  |  |  |  | ELIOMAR
SGD | VISTORIADO | MARCELO SANTOS BARRETO | PROPOSTA/CARTA OK | BOSQUE SALVADOR NORTE | RUA JOAQUIM FERREIRA, 1940 | 1940 | JARDIM DAS MARGARIDAS |  |  | SALVADOR |  | MARÇO | 2025-03-10 |  |  |  |  | JULIANE / DIEGO71999250194 |  | CANCELADO |  |  |  |  | JAKSON MANDOU TIRAR DA PLANILHA
SGD | VISTORIADO | MARCELO SANTOS BARRETO | ONGOING / CARTA OK | ALTO DA ENSEADA | TRAVESSA BARTOLOMEU DE GUSMAO, 123 | 123 | RIO VERMELHO | 2 |  | SALVADOR |  | MARÇO | 2025-03-10 | CARLOS | MARÇO | 2025-03-11 |  | ADRIANA71996513726 | PRODUTIVO | PENDENTE CONSTRUÇÃO ABRIL 2025 | VERIFICAR COM ALAN |  | SIM | VISTORIADOR | na localizado rede da claro na rua provavelmente será SAR. Não passei previsão. Combinado com ADM que seria agendado o dia.
SGD | PENDENTE DE VISTORIA | MARCELO SANTOS BARRETO | PROPOSTA/CARTA OK | PRAIA DOS LAGOS | RUA QUINZE DE NOVEMBRO |  | INTERLAGOS |  |  | CAMAÇARI |  | MARÇO | 2025-03-10 |  |  |  |  | ARMANDO71 99124-6551
SGD | VISTORIADO | PAULO SERGIO MORENO AMOR | PROPOSTA/CARTA OK | UNIQUE LIVE | RUA DAS CATABAS 266 | 266 | CAMINHO DAS ÁRVORES |  |  | SALVADOR |  | MARÇO | 2025-03-10 | JOÃO | MARÇOS | 2025-03-10 |  | KAELEY71988242974 | PRODUTIVO | PENDENTE AUTORIZAÇÃO
SGD | VISTORIADO | PAULO SERGIO MORENO AMOR | PROPOSTA/CARTA OK | RESIDENCIAL YOLANDA PIRES | R. MARTA AGUIAR DA SILVA, 136 L, | 136 | RECREIO DO IPITANGA | 14 |  | LAURO DE FREITAS |  | MARÇO | 2025-03-10 | ALISSON | MARÇO | 2025-03-11 |  | LUIS ALEXANDRE 71999085792 | PRODUTIVO | KIT ENVIADO | PENDENTE CONSTRUÇÃO ABRIL 2025 |  |  | VISTORIADOR | VISTORIA REALIZADA, ALGUMAS CAIXAS ESTAO COM DIFICULDADE DE ACESSO POREM TODOS OS BLOCOS TEM UMA TUBULAÇÃO SECUNDÁRIA QUE PODE SER USADA PARA PASSAGENS DE CABOS
SGD | VISTORIADO | 386844281 | ME ONLINE | EDF SEASONS | R MAGNO VALENTE - APT 101 | 275 | PITUBA |  |  | SALVADOR | 169850408 | MARÇO | 2025-03-10 | GABRIEL | MARÇO | 2025-03-10 |  | SELMA VANIA NASCIMENTO SOBRAL71982331930 | PRODUTIVO | PENDENTE AUTORIZAÇÃO / ELABORAR KIT |  |  |  |  | Vistoria realizada portaria fez a liberação por q a moradora não se encontrava, o condomínio solicitou o e-mail com as informações necessárias para conseguir passar a liberação da sar para claro conseguir entrar no condomínio
SGD | VISTORIADO | 377182977 | NAP LOTADA | MANSÃO PRINCIPADO DE MONACO | JURACY MAGALHAES JUNI APT 703 | 2426 | RIO VERMELHO |  |  | SALVADOR | 170087734 | MARÇO | 2025-03-10 | JOÃO | MARÇO | 2025-03-10 |  | THIAGO BRANDAO SILVEIRA | PRODUTIVO | NECESSARIO A SAR | ROTA DO DIA 24/03/2025 |  |  |  | Nap 2° anda - 3 portas livre 2 Nap 5° andar - 1 lotada e outra 5 portas livre Nap 8° andar - lotada Nap 11° - 1 porta livre Nap 14 - 3 portas livre
SGD | PENDENTE DE VISTORIA | 379882953 | PROPOSTA |  | AV IGUATEMI - COND VIDEIRAS BL 1 CASA 3 | 13 | MANGABEIRA |  |  | FEIRA DE SANTANA | 16867366 | MARÇO | 2025-03-10 |  |  |  |  | ELISABETH PONCIANO DE SOUZA(75) 982958775
SGD | VISTORIADO | 378060553 | SEM BACKBONE | UNIVILLAS | PATARO MACHADO - 79 COND UNIVILLAS | 79 | CENTRO | 1 |  | LAURO DE FREITAS | 24976283 | MARÇO | 2025-03-10 | ALISSON | MARÇO | 2025-03-11 |  | ROBERT BOMFIM DE MEDINA | IMPRODUTIVO | ACESSO NEGADO |  |  |  | VISTORIADOR | acesso negado, local já com rede de fibra no condomínio não deixaram eu entrar pois já fizeram recentemente.
SGD | VISTORIADO | 386844612 | PROPOSTA | EDF PORTO DA BARRA | AV PRCA ISABEL - APT 306 | 128 | BARRA | 1 |  | SALVADOR | 2147483647 | MARÇO | 2025-03-10 | JOAO | MARÇO | 2025-03-11 |  | EDUARDO APARECIDO ELIAS71991856918 | IMPRODUTIVO | ACESSO NEGADO |  |  |  | VISTORIADOR | ACESSO NEGADO, EDIFÍCIO SEM PORTARIA, MORADOR QUE CONSEGUE CONTATO NAO LIBEROU ACESSO
SGD | VISTORIADO | 386721359 | SEM BACKBONE | CASA 09 | R DA CURVA VINICIUS - CASA 9 | 721 | ITAPUA | 1 |  | SALVADOR | 170085677 | MARÇO | 2025-03-10 | ALISSON | MARÇO | 2025-03-11 |  | DEBORA DE OLIVEIRA NUNES | IMPRODUTIVO | ACESSO NEGADO |  |  |  | VISTORIADOR | SEM ACESSO, ENDEREÇO E UMA CASA, NAO SE ENCONTRAVA NINGUEM PRESENTE
SGD | VISTORIADO | 386844739 | PROPOSTA | EDF PORTO DA BARRA | AV PRCA ISABEL - APT 306 | 122 | BARRA | 1 |  | SALVADOR | 2147483647 | MARÇO | 2025-03-10 | JOÃO | MARÇO | 2025-03-11 |  | LAILA FERNANDA OLIVEIRA DA SILVA11976970730 | IMPRODUTIVO | ACESSO NEGADO |  |  |  | VISTORIADOR | ACESSO NEGADO, EDIFÍCIO SEM PORTARIA, MORADOR QUE CONSEGUE CONTATO NAO LIBEROU ACESSO
SGD | VISTORIADO | 386845881 | PROPOSTA |  | R CNSO ZACARIAS -BL C APT 101 | 97 | ROMA | 1 |  | SALVADOR | 2147483647 | MARÇO | 2025-03-10 | CARLOS | MARÇO | 2025-03-11 |  | JOSEANE NOBLAT DE MORAIS71988598399 | IMPRODUTIVO | SEM ACESSO |  |  |  | VISTORIADOR | prédio sem portaria tentei CTT com ap do cliente porém sem sucesso
SGD | VISTORIADO | 386846572 | PROPOSTA |  | R RODOLPHO C CAVALCANTE - APT 104 | 194 | ARMACAO | 1 |  | SALVADOR | 20686464 | MARÇO | 2025-03-10 | JOÃO PAULO | MARÇO | 2025-03-11 |  | VANDERSON DE SOUZA NASCIMENTO(71) 987863535 | IMPRODUTIVO | NÃO LOCALIZADO |  |  | NÃO | VISTORIADOR | VISTORIA NÃO REALIZADA, DEVIDO O NÚMERO DE PORTA ESTA DIVERGENTE, POIS NA RUA SE ENCONTRA OS NÚMERO 234, 196, 162 . PORÉM NÃO EXISTE O NÚMERO DE PORTA 194.
SGD | VISTORIADO | 386845783 | BSOD | mercadinho botique do alimento | R PRF LOURIVAL PIMENTA BASTOS - LJ 1 | 467 | COSTA AZUL | 1 |  | SALVADOR | 20685144 | MARÇO | 2025-03-10 | ALISSON | MARÇO | 2025-03-11 |  | GERALDINO PEREIRA DE ALMEIDA(71) 993192015 | PRODUTIVO | PENDENTE CONSTRUÇÃO ABRIL 2025 | ALAN VAI VER COM JAKSON |  |  | VISTORIADOR | VISTORIA REALIZADA, ENDEREÇO E UM MERCADINHO, CAIXA M 40 METROS DO ENDEREÇO,
SGD | VISTORIADO | 386846961 | ME ONLINE | LUDWING VAN BETHOVEN | TV PRF LUIZ ANSELMO DA FONSECA - ED LUDWIG VAN BEEHOVEN APT 1301 | 43 | VILA LAURA | 1 |  | SALVADOR | 165351130 | MARÇO | 2025-03-10 | CARLOS | MARÇO | 2025-03-11 |  | ANTONIO CESAR GASPAR NONATO71993360541 | IMPRODUTIVO | ACESSO NEGADO |  |  | NÃO | VISTORIADOR | novamente o síndico informa para realizar vistoria a claro tem que mandar a autorização para o email do condomínio e não me passou email pois a claro já tem assim como outras operadoras.
SGD | VISTORIADO | 367442792 | SEM BACKBONE | VILA PARADISE | R DAS PATATIVAS - CITTA IMBUI TOR ROMA APT 404 | 739 | IMBUI |  |  | SALVADOR | 168412598 | MARÇO | 2025-03-10 | GABRIEL | MARÇO | 2025-03-10 |  | GUTEMBERG DANIEL VASCONCELOS KUHN PEREIR | IMPRODUTIVO | CANCELADO | JAKSON MANDOU |  |  |  | Vistoria não realizada por que ao entrar em contato com a claro para pegar o número de contato do morador, fui sinalizado que esse condomínio já foi construído pela a equipe de Josias a um tempo atrás e que eu não precisa entrar para vistoriar.
SGD | VISTORIADO |  |  | EDIFÍCIO MANUELA | RUA ARTHUR DE AZÊVEDO MACHADO N° 613 | 613 | COSTA AZUL |  |  | SALVADOR |  | FEVEREIRO | 2025-02-18 | GABRIEL | FEVEREIRO | 2025-02-18 |  |  | IMPRODUTIVO | PENDENTE AUTORIZAÇÃO |  |  |  | VISTORIADOR | Vistoria não realizada, tentei acesso através de ligações porém está caindo na caixa. Tentei contato com o condomínio para tentar acesso mas não consegui encontrar niguem. Também tentei interfonar para ter contato com algum morador mas sem sucesso. Me sinalizaram por conta de não ter claro será necessário contato com o condomínio! | [6 empty] | SEM ACESSO | Vistoria não realizada, tentei acesso através de ligações porém está caindo na caixa. Tentei contato com o condomínio para tentar acesso mas não consegui encontrar niguem. Também tentei interfonar para ter contato com algum morador mas sem sucesso. Me sinalizaram por conta de não ter claro será necessário contato com o condomínio! | 2025-02-18
SGD | VISTORIADO | ANA | Proposta | ACAPULCO | R JOSE SATIRO DE OLIVEIRA, 131 | 131 | BARRA | 1 | 13 | Salvador |  | MARÇO | 2025-03-12 | CARLOS | MARÇO | 2025-03-12 |  | SUELI(SINDICA)71 99353-6915 | IMPRODUTIVO | MDU CONSTRUIDO |  |  |  | VISTORIADOR | MDU construído porém não achei no grupo de ativação. Após vistorias entrei em CTT com a síndica que informa que foi construído em janeiro.
SGD | VISTORIADO | MARCELO | Proposta | COND COSTA DO CACAU | RUA PRINCESA ISABEL S/N | S/N | ABRANTES | 32 | 680 | Camaçari |  | MARÇO | 2025-03-12 | JOÃO | MARÇO | 2025-03-11 |  |  | PRODUTIVO | PENDENTE AUTORIZAÇÃO |  |  |  | COMERCIAL | VISTORIA FOI REALIZADA , POREM O TERMO DE CONSTRUÇÃO ESTA SENDO TRATADO ENTRE MARCELO DO COMERCIAL E A SINDICA DENISE. POIS ELA ESTA QUERENDO UMA CONTRAP ROPOSTA DA CLARO
SGD | VISTORIADO | MARCELO | Proposta | COND COSTA DAS BALEIAS | RUA PRINCESA ISABEL S/N | S/N | ABRANTES |  |  | Camaçari |  | MARÇO | 2025-03-12 | JOÃO | MARÇO | 2025-03-13 |  |  | PRODUTIVO | PENDENTE CONSTRUÇÃO ABRIL 2025/ ELABORAR KIT |  |  | NÃO |  | Vistoria realizada, Carta sendo tratada com o Comercial,Pois síndico quer uma contra proposta da Claro, Caixa mais proxima a 500m.
SGD | VISTORIADO | MARCELO | Proposta | COND COSTA DO DESCOBRIMENTO | RUA PRINCESA ISABEL S/N | S/N | ABRANTES | 19 | 380 | Camaçari |  | MARÇO | 2025-03-12 | CARLOS | MARÇO | 2025-03-13 |  |  | PRODUTIVO | PENDENTE CONSTRUÇÃO ABRIL 2025/ ELABORAR KIT |  |  | NÃO |  | laismirandasindicaprofissional@gmail.com com copia adm.costadodescobrimento@gmail.com / alitamoraesadv@hotmail.com CONTATO DO RESPONSAVEL: 71 986091985 Lais sindica 71 992056721 Claudia adm
SGD | VISTORIADO | FELIPE MANUTENÇÃO | Proposta | VEREDAS DE ITAPUA | R DA MUSICA, 1, ITAPUA | 1 | ITAPUA | 1 | 5 | Salvador |  | MARÇO | 2025-03-12 | GABRIEL | MARÇO | 2025-03-12 |  | FELIPE ALMEIDA71981282058 | PRODUTIVO | PENDENTE CONSTRUÇÃO ABRIL 2025/ ELABORAR KIT |  |  | NÃO | VISTORIADOR | Vistoria realizada, morador pediu para colocar uma caixa sobrepor por que a do condomínio não tem espaço. Também pediu para que deixasse um fibra já designada para cada casa por que o subterrâneo toda vez que os instaladores vão entrar no condomínio precisa quebrar a caixa.
SGD | VISTORIADO | PAULO | Proposta | RESID YOLANDA PIRES | TV MARTA AGUIAR DA SILVA |  | VIDA NOVA | 14 |  | Lauro de Freitas |  | MARÇO | 2025-03-12 | GABRIEL | MARÇO | 2025-03-12 |  | 71 99908-5792 | PRODUTIVO | PENDENTE CONSTRUÇÃO ABRIL 2025/ ELABORAR KIT |  |  | NÃO | VISTORIADOR | Vistoria realizada. Condomínio com possibilidade de construção, também será necessário criação de caixa dentro do condomínio e lançamento de cabo. Condomínio já autorizado para construção.
SGD | PENDENTE DE VISTORIA | 379887966 | PROPOSTA |  | R S FRANCISCO DE ASSIS - BL 29 APT 01 | 28 | LAMA PRETA |  |  | Camaçari | 16876128 | MARÇO | 2025-03-12 |  |  |  |  | MARCIA NEVES LIMA(71) 982126874 / (71) 982126874 / / () /
SGD | VISTORIADO | 386847877 | Proposta |  | R PARANA - s: APT 801 - | 1168 | PITUBA | 1 | 8 | Salvador | 20689245 | MARÇO | 2025-03-12 | CARLOS | MARÇO | 2025-03-12 |  | GRACIANE CARVALHO MATOS(71) 984507491 / (71) 984507491 / / () / | PRODUTIVO | PENDENTE AUTORIZAÇÃO |  |  |  | VISTORIADOR | vistoria realizada com moradora o prédio está sem portaria e zelador no momento ela disse que para ter autorização ela vai conversar com a síndica pois a síndica precisa estar no momento pois não tem ninguém pra acompanhar. Prédio contemplado. Em tratativa para conseguir essa autorização ainda hoje
SGD | VISTORIADO | 367029528 | SEM BACKBONE | EDF BRASIL | R PROC NELSON CASTRO - ED BRASIL - EIXO I APT 04 | 562 | TROBOGY | 1 | 16 | Salvador | 170090824 | MARÇO | 2025-03-12 | ALISSON | MARÇO | 2025-03-12 |  | TAINA OLIVEIRA AQUINO | IMPRODUTIVO | ACESSO NEGADO |  |  |  | VISTORIADOR | ACESSO NEGADO, EDIFÍCIO SEM PORTARIA CONSEGUE FALAR COM UM MORADOR QUE INFORMOU SEM RESPINSAVEL MAIS NAO LIBEROU ACESSO INFORMEI QUE TINHA UMA SOLICITAÇÃO DE UM CLIENTE DO APT 04 QUE NAO ESTAVA, MAIS CONSEGUE CONTATO COM ELA POR TELEFONE E A MESMA INFOMOU QUE SOLICITOU CANCELAMENTO JÁ ESTÁ COM OUTRA OPERADORA, E O RAPAZ RESPONSÁVEL TBM NAO LIBEROU PRA FAZER A VISTORIA,
SGD | VISTORIADO | 386851474 | Proposta | COLOMBO | R DA GRACA - APT 101 | 224 | GRACA | 1 | 8 | Salvador | 20694538 | MARÇO | 2025-03-12 | ALISSON | MARÇO | 2025-03-12 |  | TERCIA EMILIA DE OLIVEIRA MARQUES(73) 988134109 / (73) 988134109 / / () / | IMPRODUTIVO | ACESSO NEGADO |  |  |  | VISTORIADOR | ACESSO NEGADO, SINDICO NAO LIBEROU ACESSO, CONSEGUE CONTATO COM MORADORA SOLICITANTE INFOMOU QUE CANCELOU O PEDIDO POS FOI INFORMADA POR UMA VENDEDORA QUE NAO TINHA REDE NA REGIAO, ELA ACABOU PEGANDO OUTRA OPERADORA.
SGD | VISTORIADO | 386851921 | ME Online / ONGOING | EDF TRES IRMAS | R THOMAZ GONZAGA - ED TRÊS IRMÃS APT 01 | 92 | PERNAMBUES | 1 | 8 | Salvador | 169879813 | MARÇO | 2025-03-12 | ALISSON | MARÇO | 2025-03-12 |  | JOSSELENI VIEIRA DA COSTA71987864694 / / / / | PRODUTIVO | ATIVO MARÇO 2025 | 31/03/2025 PAULO SERGIO E DANILO |  |  | VISTORIADOR | EDIFÍCIO CONTEM AS CAIXAS CHEIAS POR SER ANTIGO, POREM TEM ALGUMAS FIACAO DE OUTROS PROVEDORES QUE USAN CANALETAS E VAO DIRETO PRO | LAZARO | 2025-03-28 | AUTORIZADO | Síndico não estava no condomínio nesse momento. Retornarei amanhã pela manhã.
SGD | VISTORIADO | 386853979 | PROPOSTA / PROJETO F | BLOCO 224 | R DR MANOEL NOGUEIRA (CJ HAB CABULA VI) - BL 224 APT 302 | 99999 | CABULA VI | 1 | 8 | SALVADOR | 20697089 | MARÇO | 2025-03-13 | CARLOS | MARÇO | 2025-03-19 |  | CAMILA LUZ DOMINGOS(71) 991213112 | PRODUTIVO | PENDENTE CONSTRUÇÃO ABRIL 2025 | VERIFICAR COM ALAN |  |  | VISTORIADOR | autorizado porém não contemplado caixa na frente mas prédio é o único não contemplado dos números de porta
SGD | VISTORIADO | 367533865 | NAP LOTADA | COND GARIBALDI PRIME | AV ANITA GARIBALDI - APT 1005 | 1901 | ONDINA |  |  | SALVADOR | 167354705 | MARÇO | 2025-03-13 | GABRIEL | MARÇO | 2025-03-13 |  | FABRICIO DE LIMA JACINTO | PRODUTIVO | ATIVO MARÇO 2025 | 26/02/2025 THIAGO |  |  |  | Condomínio liberado pela moradora para a disponibilidade de ponto. Condomínio foi construído recentemente será necessário relocar as naps
SGD | VISTORIADO | TAJYRA | PROJETO F | CONDOMINIO RESIDENCIAL FLOR DE LIS | RUA ANA C B DIAS, 664 | 664 / 640 | VILLAS DO ATLÂNTICO |  |  | SALVADOR |  | MARÇO | 2025-03-13 | CARLOS | MARÇO | 2025-03-13 |  | SINDICA: VIRGÍNIA NEIVA71 98785-1656 | PRODUTIVO | ATIVO MARÇO 2025 | 14/03/2025 THIAGO |  |  |  | contemplado autorizado construção qualquer dia de seg a sexta pode ir até hoje a tarde .
SGD | VISTORIADO | EVANDRO | NAP LOTADA | COMENDADOR ALOYSIO NUNES | R DR ROMULO SERRANO, 173, APT 708 | 173 | RIO VERMELHO | 1 | 96 | SALVADOR |  | MARÇO | 2025-03-14 | GABRIEL | MARÇO | 2025-03-14 |  | JOSE MARTINIANO FREIRE(71)99972-1704 | PRODUTIVO | ATIVO MARÇO 2025 | 20/03/2025 THIAGO |  |  | VISTORIADOR | Nap lotada para distribuir novamente as naps no edifício.
SGD | PENDENTE DE VISTORIA | PAULO | PROPOSTA | RESERVA DO LITORAL | RUA DO BOSQUE N.8 CATU.DE ABRANTES | 8 | CATU DE ABRANTES |  |  | SALVADOR |  | MARÇO | 2025-03-14 |  |  |  |  | SÍNDICA. ANDREIA71988712514
SGD | VISTORIADO | 376785009 | NAP LOTADA | ED STUPENDO PIATA | R DA GRATIDAO - NÚMERO 232, BL B APT 1902 | 232 | PIATA | 2 | 90 | SALVADOR | 169995600 | MARÇO | 2025-03-14 | GABRIEL | MARÇO | 2025-03-17 |  | EVERALDINO MARTINS MACHADO | PRODUTIVO | ATIVO MARÇO 2025 | 20/03/2025 VITOR |  |  |  | Nap lotada para amanhã primeiro horário. Necessário informar ao condomínio quando estiver indo.
SGD | VISTORIADO | 386855003 | ME ONLINE | MAR DE CRETA | R MARAGOGIPE - NÚMERO 222 - COMPLEMENTOS: APT 303 | 222 | RIO VERMELHO |  |  | SALVADOR | 141195668 | MARÇO | 2025-03-14 | CARLOS | MARÇO | 2025-03-17 |  | MARIANA71988903014 | IMPRODUTIVO | SEM ACESSO |  |  |  | VISTORIADOR | predio sem portaria liguei no interfone porém sem sucesso.
SGD | VISTORIADO | 386855739 | ME ONLINE | EDF VENDAVAL | R TEN PIRES FERREIRA - NÚMERO 308 - COMPLEMENTOS: BL A APT 402 | 308 | BARRA |  |  | SALVADOR | 169580621 | MARÇO | 2025-03-14 | CARLOS | MARÇO | 2025-03-17 |  | BRUNA DA SILVA NOVAIS71992422578 | PRODUTIVO | ELABORAR KIT |  |  |  |  | necessário verificar no mapa se contempla pois tem caixa M claro porém sem etiqueta e não achei mais nenhuma outra na rua
SGD | VISTORIADO | 377495979 | NAP LOTADA |  | R DA GRATIDAO - NÚMERO 291, - COMPLEMENTOS: BL AGUA M. APT 306 | 291 | PIATA |  |  | SALVADOR | 170093351 | MARÇO | 2025-03-14 | CARLOS | MARÇO | 2025-02-25 |  | YURI GUSMAO COSTA SOUZA | PRODUTIVO | ATIVO ABRIL 2025 | ELIOMAR 01/04/2025 |  |  | VISTORIADOR | Vistoria realizada. Ok para expansão amanhã da Nap lotada Condomínio 2 prumadas com todas naps cheias
SGD | PENDENTE DE VISTORIA | 379896226 | PROPOSTA |  | R ARGENTINA - NÚMERO 99999, - COMPLEMENTOS: BL 10 APT 303 | 99999 | MUCHILA |  |  | FEIRA DE SANTANA | 15869336 | MARÇO | 2025-03-14 |  |  |  |  | RODRIGO DE JESUS(75) 981227047
SGD | PENDENTE DE VISTORIA | 379896357 | PROPOSTA |  | AV GOV JOAO DURVAL CARNEIRO - NÚMERO 1366, - COMPLEMENTOS: APT 103 | 1366 | BRASILIA |  |  | FEIRA DE SANTANA | 16886798 | MARÇO | 2025-03-14 |  |  |  |  | BONNIE NASCIMENTO OLIVEIRA(75) 981188773
SGD | VISTORIADO | 377437008 | PROJETO F | ED RIO JORDAO | Rua General Bráulio Guimarães | 88 | ARMAÇÃO |  |  | Salvador |  | MARÇO | 2025-03-17 | GABRIEL |  | 2025-03-18 |  | Milena Sampaio 71981150026 | IMPRODUTIVO | ACESSO NEGADO | AGENDOU 21/03/2025 |  |  | VISTORIADOR | Vistoria agendada para sexta às 14:00 moradora conversou comigo e pediu para nós retornarem na sexta.
SGD | PENDENTE DE VISTORIA | 366967481 | PROJETO F | COND. VILLAGE HELEN | R GILBERTO FREYRE | 676 | STELA MARIS |  |  | Salvador |  | MARÇO | 2025-03-17 |  |  |  |  | HUNALD SOUZA (71)98686-4540 / (71)98842-1371
SGD | VISTORIADO | CATIA | PROJETO F | ED IGUATEMI BUSINESS | R DA ALFAZEMA | 761 | CAMINHO DAS ARVORES |  |  | Salvador |  | MARÇO | 2025-03-17 | GABRIEL | MARÇO | 2025-03-18 |  | CLIENTE BANCO DO BRASIL | PRODUTIVO | PENDENTE CONSTRUÇÃO ABRIL 2025 | AGENDOU PARA 25/03/2025 |  |  | VISTORIADOR | Vistoria realizada, o empresarial já tem o MDU porém não está ativo. Consegui uma liberação para conseguimos atuar amanhã. Apenas enviar relação no e-mail e chegar a partir das 8:00. Ao chegar no edifício. Procura Marcio da manutenção ou se identificar na Adm.
SGD | PENDENTE DE VISTORIA | 386846312 | PROPOSTA |  | RUA WALTER SILVA MAIA Complementos: CASA 8 | 175 | IPITANGA |  |  | Lauro de Freitas | 24976534 | MARÇO | 2025-03-17 |  |  |  |  | MENEZIO ALVES DE SOUZA NETO
SGD | VISTORIADO | 386857888 | ME Online |  | R PRESIDENTE KENNEDY - Complementos: APT 202 | 15 | BARRA |  |  | Salvador | 402698518 | MARÇO | 2025-03-17 | CARLOS | MARÇO | 2025-03-17 |  | ana 31984349808 | IMPRODUTIVO | SEM ACESSO |  |  |  | VISTORIADOR | Sem contato telefone e sem CTT no interfone quebrado
SGD | VISTORIADO | 381201178 | ME Online | ED SÃO JORGE | R ITAPERUNA - Complementos: APT 101 | 11 | ITAPUA |  |  | Salvador | 168394530 | MARÇO | 2025-03-17 | ALISSON | MARÇO | 2025-03-18 |  | ANTONGIONE SANTOS PITANGUEIRA71993347055 | IMPRODUTIVO | ACESSO NEGADO |  |  |  |  | EDIFICIO SEM PORTARIA, CONSEGUE CONTATO COM UM CLIENTE, AGENDOU PARA QUINTA FEIRA RETORNAR
SGD | PENDENTE DE VISTORIA | 386860007 | PROPOSTA |  | R JOAQUIM FERREIRA -Complementos: BL 9 APT 403 | 1157 | JD DAS MARGARIDAS |  |  | Salvador | 20703861 | MARÇO | 2025-03-17 |  |  |  |  | MIGUEL FERNANDES DOS SANTOS(71) 981701207 / (71) 981701207
SGD | VISTORIADO | 386860017 | Proposta |  | R CAMPINAS DE BROTAS- Complementos: BL 80 APT 302 | 67 | C D BROTAS |  |  | Salvador | 20703887 | MARÇO | 2025-03-17 | ALISSON | MARÇO | 2025-03-17 |  | ANTONIO SOUZA LOPES CRUZ(71) 988405225 / (71) 988405225 | IMPRODUTIVO | SEM ACESSO |  |  |  | VISTORIADOR | SEM ACESSO, ENDEREÇO DA EM UMA CASA, NINGUEM PRESENTE NO MOMENTO
SGD | PENDENTE DE VISTORIA | 386667276 | PROPOSTA |  | R CNSO J AYRES - Complementos: P 1 LJ 106 | 165 | BARRIS |  |  | Salvador | 170094196 | MARÇO | 2025-03-17 |  |  |  |  | HELENA BRANDAO DA SILVA
SGD | VISTORIADO | 366860524 | NAP LOTADA | ED ISABEL MARIA | R JOSE PEDREIRA - APT 1001 | 219 | CANDEAL |  |  | Salvador | 168987043 | MARÇO | 2025-03-17 | CARLOS | MARÇO | 2025-03-17 |  | Ana Cristina Chagas De Oliveira | IMPRODUTIVO | PENDENTE CONSTRUÇÃO ABRIL 2025 | VERIFICAR COM ALAN |  |  | VISTORIADOR | sem acesso, consegui CTT do síndico na portaria em ligação o síndico informa que necessário enviar email agendando a vistoria e construção pra amanhã
SGD | PENDENTE DE VISTORIA | 386860741 | PROPOSTA |  | TV BOA VISTA -Complementos: APT 303 | 73 | ITAPUA |  |  | Salvador | 2147483647 | MARÇO | 2025-03-17 |  |  |  |  | GUSTAVO DIAS DE ARAUJO 21990739707
SGD | VISTORIADO | 379244737 | Proposta |  | R ARNALDO FRANCELINO- Complementos: APT 401 | 6 | ITAPUA |  |  | Salvador | 20704474 | MARÇO | 2025-03-17 | GABRIEL | MARÇO | 2025-03-17 |  | GILBERTO SAMPAIO DE JESUS FILHO(71) 991223591 / (71) 991223591 | IMPRODUTIVO | ACESSO NEGADO | ENDEREÇO ANTIGO |  |  |  | Vistoria não realizada por que ao ligar para Gilberto o mesmo me sinalizou que o endereço está errado por que o endereço dele atual se encontra em Lauro de Freitas e pediu para atender a vistoria.
SGD | VISTORIADO | 386861028 | ME Solar | AQUARIUS | R ARTUR GOMES DE CARVALHO- Complementos: APT 201 | 548 | PITUBA | 1 | 7 | Salvador | 37940935 | MARÇO | 2025-03-17 | CARLOS |  | 2025-03-18 |  | LUIZ HENRIQUE PINHEIRO SILVA 61983355000 | PRODUTIVO | PENDENTE CONSTRUÇÃO ABRIL 2025
SGD | VISTORIADO | 366841177 | NAP LOTADA |  | R S GUANAES GOMES- APT 301 | 167 | CANDEAL | 1 | 38 | Salvador | 166973355 | MARÇO | 2025-03-17 | ALISSON | MARÇO | 2025-03-17 |  | JOSE ANTONIO DE JESUS | PRODUTIVO | NECESSARIO SAR | VERIFICAR COM ALAN |  |  | VISTORIADOR
SGD | PENDENTE DE VISTORIA | 386861329 | PROPOSTA |  | R JOAO MARQUES OLIVEIRA - Complementos: APT 207A | 61 | BURAQUINHO |  |  | Lauro de Freitas | 20705476 | MARÇO | 2025-03-17 |  |  |  |  | ALINE MARIA SANTOS PINTO(71) 993011040 / (71) 993011040
SGD | VISTORIADO | 374841776 | Proposta | COND MILITAR MATATU | R RAUL LEITE - Complementos: APT 201 | 1264 | VILA LAURA |  |  | Salvador | 169959825 | MARÇO | 2025-03-17 | CARLOS | MARÇO | 2025-03-18 |  | THALIA CRISTINE NATALLI | IMPRODUTIVO | ACESSO NEGADO | ENDEREÇO ANTIGO |  |  |  | sem CTT com cliente no tel, deixei uma msg no whatsapp para futuro agendamento. Conversei com outros moradores do condomínio e eles também não fazem ideia da separação de Bloco por letra pois cada bloco tem um nome específico. Prédio também não tem interfone e é trancado portão.
SGD | PENDENTE DE VISTORIA | 379899596 | ME Solar |  | R RIO AMAZONAS - Complementos: APT 403 | 687 | SANTA MONICA |  |  | Feira de Santana | 3757816 | MARÇO | 2025-03-17 |  |  |  |  | Maira Araujo Marques Porto de Carvalho 75992274267
SGD | PENDENTE DE VISTORIA | MARCELO | PROPOSTA | LAGOA DO FORTE RESIDENCIAL | AV DO FAROL, 1 | 1 | PRAIA DO FORTE |  |  | MATA DE SÃO JOÃO |  | MARÇO | 2025-03-19 |  |  |  |  | MARIA JOSE71 99713-8040
SGD | VISTORIADO | TAMIRES | PROPOSTA | COND MARIO CRAVO | TRAVESSA JOANA CAPISTANO DE CARVALHO 291,TORRE B APT 1301 | 291 | PITUAÇU | 3 | 24 | SALVADOR |  | MARÇO | 2025-03-19 | CARLOS | MARÇO | 2025-03-19 |  |  | IMPRODUTIVO | PENDENTE CONSTRUÇÃO | Prédios com duas prumadas 3 de um lado 3 do outro. Caixas dos andares mini shaft sem tubulação tranquilo pra passar cabeamento. Tubulações até os DG por canaletas no estacionamento sem possibilidade de obstrução. |  |  | VISTORIADOR | conversei com ADM ela disse que existe um consultor da claro chamado Lucas que pra poder fazer qualquer coisa lá pede pra ele passar um email pro condomínio que ele já tem (ela não me passou) pois tudo da claro se trata com o condomínio inclusive ela achou estranho eu chegar com solicitação de morador pois todas solicitações passam por ele. E eu não tinha nome do morador.
SGD | VISTORIADO | TAJYRA | PROJETO F | EDF MANSÃO MONT SAINT MICHEL | R. PROF JOÃO MENDONÇA, 51 - ONDINA. | 51 | ONDINA | 1 | 26 | SALVADOR |  | MARÇO | 2025-03-19 | CARLOS | MARÇO | 2025-03-18 |  | 71 99942-1806 | PRODUTIVO | PENDENTE CONSTRUÇÃO ABRIL 2025 | VERIFICAR COM ALAN |  |  | VISTORIADOR | VIA EMAIL
SGD | VISTORIADO | VICTOR | NAP LOTADA | JARDIM DI NAPOLI | AL DOS ANTURIOS, 178 | 178 | CANDEAL | 1 | 36 | SALVADOR |  | MARÇO | 2025-03-19 | CARLOS | MARÇO | 2025-03-19 |  | LETICIA71 99931-7919 | PRODUTIVO | PENDENTE CONSTRUÇÃO ABRIL 2025 | VERIFICAR COM ALAN |  |  | VISTORIADOR | autorizado fazer a expansão necessário agendar dia e nome dos técnicos no email
SGD | VISTORIADO | RODRIGO | VISTORIA / GPON | CONDOMÍNIO BELLA VISTA | AV. JURACY MAGALHÃES, 328 | 328 | CENTRO |  |  | ALAGOINHAS |  | MARÇO | 2025-03-19 |  |  |  |  | LUCINEIDE7598870-5063 | PRODUTIVO | ATIVO ABRIL 2025
SGD | VISTORIADO | 377685672 | NAP LOTADA | COLINA REALE | R BICUIBA - ED RESIDENZA C REALE APT 1202 | 1412 | PATAMARES | 1 | 160 | SALVADOR | 170000000 | MARÇO | 2025-03-19 | GABRIEL | MARÇO | 2025-03-19 |  | AFONSO DI PIERO RIBEIRO 7199988-8328 | IMPRODUTIVO | ACESSO NEGADO | MORADOR |  |  |  | Vistoria não realizada, ao entrar em contato com o apartamento do morador. O proprietário do apartamento atendeu e sinalizou que o Afonso não mora mais lá. O endereço veio no sgd com o antigo endereço do solicitante e não o novo.
SGD | VISTORIADO | 371829166 | NAP LOTADA | COND RIO VERM. EXCLUISIVE | R BR DO TRIUNFO -COND RIO VERM. EXCLUISIVE APT 1101 | 79 | FEDERACAO | 1 | 3 | SALVADOR | 170000000 | MARÇO | 2025-03-19 | CARLOS | MARÇO | 2025-03-24 |  | BRUNA 71992200065 | PRODUTIVO | ATIVO MARÇO 2025 | 26/03/2025 RAFAEL/HUMBERTO |  |  | VISTORIADOR | autorizado a expansão
SGD | VISTORIADO | 367465988 | NAP LOTADA | COND VILA DE CAPRI | R DR ROMULO SERRANO - ED PALAZZO SAN MICHELLI APT 901 | 261 | RIO VERMELHO | 3 | 180 | SALVADOR | 169000000 | MARÇO | 2025-03-19 | GABRIEL | MARÇO | 2025-03-19 |  | ADM - 7199953-6269 | PRODUTIVO | ATIVO MARÇO 2025 | 25/03/2025 PAULO |  |  | VISTORIADOR | Vistoria realizada, moradora fez a liberação e assinou o termo, foi também alinhado com Simone que estamos indo ao condomínio amanhã 20/03/25 para fazer a expansão da Nap lotada. Será necessário passar e-mail das equipes para deixar na portaria.
SGD | VISTORIADO | 386865568 | PROPOSTA | PIATÃ COAST | R JOAO DA SILVA REGO : APT 104 - | 62 | PIATA | 1 | 24 | SALVADOR | 20710950 | MARÇO | 2025-03-19 | GABRIEL | MARÇO | 2025-03-19 |  | YURI DE CARVALHO COSTA(71) 981237937 | IMPRODUTIVO | ACESSO NEGADO | SINDICO |  |  | VISTORIADOR | vistoria não foi realizada por que o morador não estava presente e nem atende ligações, o condomínio tem portaria eletrônica e fui informado para tentar entrar em contato com o morador antes de atuar no condomínio. Condomínio tem acesso muito restrito por conta da localidade do residencial.
SGD | VISTORIADO | 386865798 | PROPOSTA | FORMULA RESIDENCIAL | R BANDEIRANTES - APT 1407 | 702 | MATATU | 2 |  | SALVADOR | 20711522 | MARÇO | 2025-03-19 | CARLOS | MARÇO | 2025-03-20 |  | DIANDRA CARVALHAL BONFIM CARDOSO(71) 999139319 | IMPRODUTIVO | ACESSO NEGADO | E-MAIL |  |  | VISTORIADOR | ADM informa necessário agendar via email a vistoria e a construção pois ele precisa separar um ronda para acompanhar fiz somente uma vistoria superficial do andar da cliente e 1 abaixo pois para vistoria geral tem q agendar
SGD | VISTORIADO | 386865806 | PROPOSTA | VILA DO MAR | TV I ALVES ALMEIDA - PT 402 | 146 | COSTA AZUL | 1 | 16 | SALVADOR | 20711536 | MARÇO | 2025-03-19 | CARLOS | MARÇO |  |  | MARCELO CAMILO POLICARPO(38) 984160216 | IMPRODUTIVO | AGENDAMENTO |  |  |  | VISTORIADOR
SGD | VISTORIADO | RODRIGO | PROPOSTA | EDF SAINT BARTZ | AV. OCEÂNICA, 3019. ONDINA | 3019 | ONDINA | 1 | 58 | SALVADOR |  | MARÇO | 2025-03-20 | CARLOS | MARÇO | 2025-03-20 |  | ERALDO CESAR | PRODUTIVO | PREDIO EM CONSTRUÇÃO |  |  |  | COMERCIAL | segundo o supervisor de obra a construção está para ser entregue em maio não dá pra passar o cabo agora pois ainda vai ser colocado um poste na rua para atender subterrâneo o condominio.
SGD | VISTORIADO | 386868748 | ME ONLINE | SEM NOME | R POLITEAMA - ED VINHAIS APT 102 | 4 | POLITEAMA | 1 | 4 | SALVADOR | 169000000 | MARÇO | 2025-03-20 | CARLOS | MARÇO | 2025-03-20 |  | RENILDA SANTANA SUZARTH71988849102 | IMPRODUTIVO | SEM ACESSO |  |  |  | VISTORIADOR | endereço porta fechada. Número de cliente não atende e interfone toca mas ngm responde.
SGD | VISTORIADO | 377835253 | NAP LOTADA | EDF RUBI | R DA GRATIDAO - ED RUBI APT 508 - | 171 | PIATA |  |  | SALVADOR | 170000000 | MARÇO | 2025-03-20 | GABRIEL | MARÇO | 2025-03-20 |  | SONIA BRANDAO MOTA | PRODUTIVO | PENDENTE CONSTRUÇÃO ABRIL 2025 | VERIFICAR COM ALAN |  |  | VISTORIADOR | Será necessário o supervisor acompanhar o serviço e enviar e-mail para o Adm ficar ciente do serviço.
SGD | VISTORIADO | 386868371 | PROPOSTA | BRISA DO MAR | AV OCTAVIO MANGABEIRA - APT 101 | 4325 | ARMACAO | 1 |  | SALVADOR | 20716122 | MARÇO | 2025-03-20 | GABRIEL | MARÇO | 2025-03-20 |  | CHARLES PEREIRA DE ASSIS(71) 991442090 | IMPRODUTIVO | SEM ACESSO | PORTARIA |  |  | VISTORIADOR | não consegui atuar no condomínio por que ao chegar já portaria não se encontrava niguem, também a portaria só tinha uma campainha e n interfone.
SGD | VISTORIADO | 386869739 | PROPOSTA | OGUM | R BELO HORIZONTE - ED OGUM APT 201 | 285 | BARRA | 1 | 6 | SALVADOR | 20718652 | MARÇO | 2025-03-20 | CARLOS | MARÇO |  |  | MABHY PEDREIRA SAMPAIO DA SILVA(71) 993048404 | PRODUTIVO | ELABORAR KIT |  |  |  |  | endereço não localizei rede da claro provavelmente será SAR.
SGD | PENDENTE DE VISTORIA | 386868564 | EMAIL |  | AV PRF MAGALHAES NETO - SALA 207 | 1752 | PITUBA |  |  | SALVADOR | 20716528 | MARÇO | 2025-03-24 |  |  |  |  | OUTBACK STEAKHOUSE RESTAURANTES BRASIL S / (32) 98300871
SGD | PENDENTE DE VISTORIA | 386870704 | ME ONLINE |  | AV CENTENARIO - APT 102 | 35 | CHAME-CHAME |  |  | SALVADOR | 168454827 | MARÇO | 2025-03-24 |  |  |  |  | TATIANE 71991088097
SGD | PENDENTE DE VISTORIA | 386870484 | ME SOLAR |  | R MACAUBAS -: APT 301 | 205 | RIO VERMELHO |  |  | SALVADOR | 398693328 | MARÇO | 2025-03-24 |  |  |  |  | RODRIGO ALVARADO SANTANA21996809701
SGD | PENDENTE DE VISTORIA | 386877846 | ME SOLAR |  | R RAUL LEITE -APT 202 | 265 | VILA LAURA |  |  | SALVADOR | 169675690 | MARÇO | 2025-03-24 |  |  |  |  | EDUARDO SIMOES FERNANDES81995813069
SGD | PENDENTE DE VISTORIA | 386865823 | SEM BACKBONE |  | AV TANCREDO NEVES - LJ 202 | 1506 | CAM ARVORES |  |  | SALVADOR | 170098299 | MARÇO | 2025-03-24 |  |  |  |  | LB COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA
SGD | PENDENTE DE VISTORIA | 377809488 | SEM BACKBONE |  | AV BRG MARIO EPINGHAU - LJ 36 | 329 | CENTRO |  |  | LAURO DE FREITAS | 24978596 | MARÇO | 2025-03-24 |  |  |  |  | HPMIL HIDRAULICA PNEUMATICA DE MANUTENCA
SGD | PENDENTE DE VISTORIA | 366841177 | NAP LOTADA |  | R S GUANAES GOMES - APT 101 | 167 | CANDEAL |  |  | SALVADOR | 168325512 | MARÇO | 2025-03-24 |  |  |  |  | HUGO DA SILVA MAIA FILHO
SGD | VISTORIADO | 375436087 | NAP LOTADA | brisa do campos | AV LUIS VIANA FILHO - ED BRISA DO CAMPO APT 902 | 6631 | PARALELA |  |  | SALVADOR | 168759865 | MARÇO | 2025-03-24 | GABRIEL | MARÇO | 2025-03-24 |  | IANDRA RIBEIRO SILVA | IMPRODUTIVO | ACESSO NEGADO | Vistoria não realizada, ligamos para a moradora e ela não atende ligação, a portaria ligou para o apartamento e ela n atende o interfone e condomínio só libera mediante alguma autorização. |  |  | VISTORIADOR | Vistoria não realizada, ligamos para a moradora e ela não atende ligação, a portaria ligou para o apartamento e ela n atende o interfone e condomínio só libera mediante alguma autorização.
SGD | VISTORIADO | 374066845 | NAP LOTADA | Boulevard side residencial | R EWERTON VISCO - COND B. SIDE OUDEBRETCH APT 1107A | 160 | CAM ARVORES |  |  | SALVADOR | 170098540 | MARÇO | 2025-03-24 | CARLOS | MARÇO | 2025-03-24 |  | MARIA EDUARDA ARGOLO RODRIGUEZ | PRODUTIVO | PENDENTE CONSTRUÇÃO ABRIL 2025 | vistoria realizada com alguns pontos identificados expansão autorizada com o responsável da manutenção. |  |  | VISTORIADOR | vistoria realizada com alguns pontos identificados expansão autorizada com o responsável da manutenção.
SGD | VISTORIADO | 375875238 | NAP LOTADA | Residencial solaria | AV ORLANDO GOMES - COND SOLARIS CASA 43 | 2596 | PIATA | 99 | 99 | SALVADOR | 165270342 | MARÇO | 2025-03-24 | GABRIEL | MARÇO | 2025-03-26 |  | MARIA DELIAN GOMES DOS SANTOS SODRE | IMPRODUTIVO | ACESSO NEGADO | Vistoria não realizada por que a portaria pediu para retornar as 16:00 de hoje por que não tinha ninguém para me acompanhar. |  |  | VISTORIADOR | Vistoria não realizada por que a portaria pediu para retornar as 16:00 de hoje por que não tinha ninguém para me acompanhar.
SGD | PENDENTE DE VISTORIA | 386870184 | SEM BACKBONE |  | PRAIA DE ITAPOAN -: APT 4 | 1856 | VL DO ATLANTICO |  |  | LAURO DE FREITAS | 24978847 | MARÇO | 2025-03-24 |  |  |  |  | DAIANE SANTOS PIRES
SGD | PENDENTE DE VISTORIA | 386870165 | PROPOSTA |  | R ENG SOUZA LIMA - APT 501 | 67 | GRACA |  |  | SALVADOR | 20719509 | MARÇO | 2025-03-24 |  |  |  |  | MACKENZIE LUIS FRANCA NEPOMUCENO(71) 985291409
SGD | PENDENTE DE VISTORIA | 379910525 | PROPOSTA |  | R CACHOEIRA - APT 418 | 888 | CENTRO |  |  | FEIRA DE SANTANA | 16909479 | MARÇO | 2025-03-24 |  |  |  |  | IGOR DE ARAUJO ARARUNA SILVA LIMA(85) 981287234
SGD | PENDENTE DE VISTORIA | 386871755 | PROPOSTA |  | R PROFESSOR SABINO SILVA - APT 202 | 43 | CHAME-CHAME |  |  | SALVADOR | 20721345 | MARÇO | 2025-03-24 |  |  |  |  | GABRIELA LIMA BARROS(71) 991234446
SGD | PENDENTE DE VISTORIA | 386873125 | PROPOSTA |  | R RODRIGUES DOREA - APT 4 | 385 | ARMACAO |  |  | SALVADOR | 20723534 | MARÇO | 2025-03-24 |  |  |  |  | ROBERTO DE JESUS DOREA(71) 993693400
SGD | PENDENTE DE VISTORIA | 386873398 | PROPOSTA |  | R PEDRO SILVA RIBEIRO - APT 121 | 324 | ARMACAO |  |  | SALVADOR | 2147483647 | MARÇO | 2025-03-24 |  |  |  |  | LUCAS DE OLIVEIRA MATTOS11966279339
SGD | PENDENTE DE VISTORIA | 386873517 | PROPOSTA |  | R SILVEIRA MARTINS - BL 2 APT 302 | 433 | CABULA |  |  | SALVADOR | 20724188 | MARÇO | 2025-03-24 |  |  |  |  | REINALDO ANUNCIACAO LIMA(71) 992491730
SGD | PENDENTE DE VISTORIA | 386874579 | PROPOSTA |  | AV OCEANICA - APT 103 | 2551 | ONDINA |  |  | SALVADOR | 20725746 | MARÇO | 2025-03-24 |  |  |  |  | EDUARDO FERREIRA DOS SANTOS(71) 991776152
SGD | PENDENTE DE VISTORIA | 386874571 | PROPOSTA |  | R ANTONIO F PEREIRA -: APT 103 | 148 | BURAQUINHO |  |  | LAURO DE FREITAS | 20725728 | MARÇO | 2025-03-24 |  |  |  |  | GRAZIELLE MARCAL BARBOSA(71) 974006262
SGD | PENDENTE DE VISTORIA | 386873489 | PROPOSTA |  | R ERICO VERISSIMO SALA 203 | 213 | ITAIGARA |  |  | SALVADOR | 20724151 | MARÇO | 2025-03-24 |  |  |  |  | OUTBACK STEAKHOUSE RESTAURANTES BRASIL S(32) 98300871
SGD | PENDENTE DE VISTORIA | 386875887 | PROPOSTA |  | R SEN THEOTONIO VILELA - : APT 301 | 263 | PQ BELA VISTA |  |  | SALVADOR | 2147483647 | MARÇO | 2025-03-24 |  |  |  |  | GABRIEL SOUZA QUEIROZ21987227026
SGD | PENDENTE DE VISTORIA | 386876592 | PROPOSTA |  | AV D JOAO VI | 467 | BROTAS |  |  | SALVADOR | 20729067 | MARÇO | 2025-03-24 |  |  |  |  | CONJUNTO HABITACIONAL FREI JACINTO BRILL(71) 992614778
SGD | PENDENTE DE VISTORIA | 386878216 | PROPOSTA |  | R RIO DE JANEIRO - ED PRAIADOURADA AP303 | 466 | PITUBA |  |  | SALVADOR | 20731111 | MARÇO | 2025-03-24 |  |  |  |  | GUILHERME FERREIRA SALDANHA(71) 985000000
SGD | PENDENTE DE VISTORIA | VANIA | Proposta | RESID BAIA DO PORTO | Rua Professor Martagão Gesteira | 281 | GRACA |  |  | Salvador |  | MARÇO | 2025-03-25 |  |  |  |  | Pedro Freitas71 9 8882-1090
SGD | PENDENTE DE VISTORIA | 386495353 | EMAIL |  | R MARTA MARIA DE JESUS - | 80 | MIRAGEM |  |  | Lauro de Freitas | 20730971 | MARÇO | 2025-03-25 |  |  |  |  | MARIANA BRAZIL NUNES (71) 993700318
SGD | PENDENTE DE VISTORIA | 379917296 | ME Online |  | R TUPINAMBAS- Complementos: BL L APT 202 | 400 | SAO JOAO |  |  | Feira de Santana | 1234745 | MARÇO | 2025-03-25 |  |  |  |  | GIRLENE FE71996710897
SGD | PENDENTE DE VISTORIA | 386878530 | ME Solar |  | R DR AUGUSTO LOPES PONTES - Complementos: APT 806 | 455 | STIEP |  |  | Salvador | 169105974 | MARÇO | 2025-03-25 |  |  |  |  | LISA ROCHA MICHELI71993001738
SGD | PENDENTE DE VISTORIA | 366844499 | NAP LOTADA |  | R ERICO VERISSIMO,D SILVANA,APT 1304 | 291 | ITAIGARA |  |  | Salvador | 141142041 | MARÇO | 2025-03-25 |  |  |  |  | ANA MARIA DA SILVA LISBOA |  | PENDENTE ATIVAÇAO | DEMANDA NAP
SGD | PENDENTE DE VISTORIA | 367166356 | NAP LOTADA |  | R M BERENGUER - Complementos: COND PORT PRINCE APT 201 | 99 | PITUBA |  |  | Salvador | 168276570 | MARÇO | 2025-03-25 |  |  |  |  | OTAVIO RENE GERBASI DANTAS
SGD | PENDENTE DE VISTORIA | 386878540 | Proposta |  | R LUIZ FACHINETTI - Complementos: APT 1101 | 115 | STIEP |  |  | Salvador | 2147483647 | MARÇO | 2025-03-25 |  |  |  |  | JOAO VICTOR LEAHY DE MELO71989410445
SGD | PENDENTE DE VISTORIA | 386878266 | Proposta |  | AV MANOEL DIAS DA SILVA - Complementos: APT 301 | 1012 | PITUBA |  |  | Salvador | 20731367 | MARÇO | 2025-03-25 |  |  |  |  | NATHAN BARROS LINS SILVA(75) 988775524
SGD | VISTORIADO | THIAGO | ONGOING | RESI ALPHA PARK | VILA DE OGUM - R. A, Lote 1A | 1A | ABRANTES |  |  | CAMAÇARI |  | MARÇO | 2025-03-26
SGD | PENDENTE DE VISTORIA | 374504036 | NAP LOTADA | ED SAINT PHILLIBERTH | R DR A LOPES PONTES - APT 13 | 641 | COSTA AZUL | 4 | 32 | SALVADOR | 95786940 | MARÇO | 2025-03-26 | CARLOS | MARÇO | 2025-03-26 |  |  | IMPRODUTIVO | SEM ACESSO |  |  |  | VISTORIADOR | Prédio sem portaria interfonei na casa da cliente mas sem sucesso.
SGD | VISTORIADO | 367545450 | NAP LOTADA | ED APOLO | RUA JRN ORLANDO G - APT 402 | 156 | DORON | 4 | 60 | SALVADOR | 169829280 | MARÇO | 2025-03-26 | GABRIEL | MARÇO | 2025-03-26 |  | PAULO RODRIGO VIEIRA DE JESUS | PRODUTIVO | PENDENTE CONSTRUÇÃO ABRIL 2025 | ENVIAR E-AMIL |  |  | VISOTRIADOR | VISTORIA REALIZADA E LIBERADO PARA EXPANSÃO AMANHÃ ENVIAR OS NOMES DAS EQUIPE NO E-MAIL DA ADM.
SGD | VISTORIADO | 373957198 | NAP LOTADA | ED MORADA DAS AGUAS | R RODRIGUES DOREA - APT 201 | 575 | ARMACAO | 4 | 32 | SALVADOR | 95446936 | MARÇO | 2025-03-26 | CARLOS | MARÇO | 2025-03-26 |  |  | IMPRODUTIVO | SEM ACESSO |  |  |  | PORTEIRO | Porteiro informa que aqui não é assim não tem q mandar cliente falar com síndica e síndica autorizar a vistoria e expansão da rede.
SGD | PENDENTE DE VISTORIA | 386879789 | ME Solar |  | AV OCEANICA - - Complementos: APT 3010 | 1723 | ONDINA |  |  | SALVADOR | 167249758 | MARÇO | 2025-03-26
SGD | VISTORIADO | 377495812 | NAP LOTADA | BL TURQUESA COND COLINA DE PIATA | R DA GRATIDAO APT 1008 | 290 | PIATA | 8 | 108 | SALVADOR | 170094820 | MARÇO | 2025-03-26 | GABRIEL | MARÇO | 2025-03-26 |  |  | IMPRODUTIVO | SEM ACESSO | Negou liberação do acesso |  |  | PORTEIRO | Vistoria não foi realizada por que o Adm e a portaria me sinalizou que não tem niguem no apartamento e com isso
SGD | VSITORIADO | ABADE | NAP LOTADA |  | AVENIDA OCEANICA 1949 | 1949 | ARMAÇÃO | 7 | 105 | SALVADOR |  | MARÇO | 2025-03-26 | CARLOS | MARÇO | 2025-03-26 |  |  | PRODUTIVO | PENDENTE CONSTRUÇÃO ABRIL 2025 | VERIFICAR ABADE |  |  | VISTORIADOR | Carta sendo tratada com abade com o comercial para realização de sar prédio novo MDU gpon
SGD | PENDENTE DE VISTORIA | PAULO | PROPOSTA | PARQUE SOLAR DO ATLÂNTICO | R. RUBEM DE ALMEIDA MACHADO, 21 | 21 | CENTRO |  |  | LAURO DE FREITAS |  | MARÇO | 2025-03-27 |  |  |  |  | ANABEL DANTAS
SGD | PENDENTE DE VISTORIA | 377182977 | NAP LOTADA |  | JURACY MAGALHAES JUNI – APT 1604 | 2426 | RIO VERMELHO |  |  | SALVADOR | 170103110 | MARÇO | 2025-03-27 |  |  |  |  | MARIA JOSE SILVA MAIA
SGD | PENDENTE DE VISTORIA | 377182977 | NAP LOTADA |  | JURACY MAGALHAES JUNI -APT 703 | 2426 | RIO VERMELHO |  |  | SALVADOR | 170104353 | MARÇO | 2025-03-27 |  |  |  |  | THIAGO BRANDAO SILVEIRA
SGD | PENDENTE DE VISTORIA | 386882901 | PROPOSTA |  | R MANUEL DIAS DE MORAIS – BL A APT 1 | 156 | JARDIM APIPEMA |  |  | SALVADOR | 20739323 | MARÇO | 2025-03-27 |  |  |  |  | JUCARA SANTANA ALENCAR(71) 991167338
SGD | PENDENTE DE VISTORIA | 366841177 | NAP LOTADA |  | R S GUANAES GOMES - APT 101 | 167 | CANDEAL |  |  | SALVADOR | 168325512 | MARÇO | 2025-03-27 |  |  |  |  | HUGO DA SILVA MAIA FILHO
SGD | PENDENTE DE VISTORIA | 372463875 | NAP LOTADA |  | R MELVIN JONES - COND ACQUA MARINE APT 602 | 147 | ARMAÇÃO |  |  | SALVADOR | 167665573 | MARÇO | 2025-03-28
SGD | VITSORIADO | LEANDRO CARDOSO | BSOD | JARDIM VERSALLES | RUA MINISTRO ANTONIO CARLOS MAGALHAES, 1129, Buraquinho, LFS | 1129 | BURRAQUINHO |  |  | LAURO DE FREITAS |  | ABRIL | 2025-04-02 | GABRIEL | ABRIL | 2025-04-03 |  |  | PRODUTIVO | [5 empty] | Vistoria realizada para apenas conferência de sistema claro
SGD | PENDENTE DE VISTORIA | PAULO | SEM BACKBONE | Edifício Atalaia | Rua Tuiuti n.112 Dois de julho | 112 | DOIS DE JULHO |  |  | Salvador | [7 empty] | Síndico: Gilmar Freire
SGD | PENDENTE DE VISTORIA | 377528416 | NAP LOTADA |  | R VITORIA CONQUISTA 24 CASA 201 | 24 | IPITANGA |  |  | Lauro de Freitas | [7 empty] | EDUARDO MOREIRA DE OLIVEIRA FILHO
SGD | PENDENTE DE VISTORIA | 386896868 | NAP LOTADA | ED PEDRA DOS BARRIS | R GEN LABATUT - 288 APT 1204 | 288 | BARRIS |  |  | Salvador | [7 empty] | REGINA CELIA DE OLIVEIRA LEAO FILHA
SGD | PENDENTE DE VISTORIA | 386897024 | PROPOSTA | ED PALAZZO RAVIZZA | R DR ROMULO SERRANO 141 APT 1204 | 141 | RIO VERMELHO |  |  | Salvador | [7 empty] | JIMMY MARTINEZ DE OLIVEIRA
SGD | PENDENTE DE VISTORIA | 379937421 | PROPOSTA |  | R MOCAMBO ILHADO 13 APT 9 | 13 | TROBOGY |  |  | Salvador | [7 empty] | ALESSANDRA
SGD | PENDENTE DE VISTORIA | RODRIGO | PROPOSTA | Condomínio Ocean House | R. Padre Silveira Sáles, 04 - Jaguaribe, Salvador - BA, 41651-055 | 4 | JAGUARIBE |  |  | SALVADOR | [7 empty] | Marcos o ADM
SGD | PENDENTE DE VISTORIA | 386861028 | ME Online |  | R ARTUR GOMES DE CARVALHO 548 APT 201 | 548 | PITUBA |  |  | SALVADOR | [7 empty] | LUIZ HENRIQUE PINHEIRO SILVA
SGD | PENDENTE DE VISTORIA | 381430701 | SEM BACKBONE |  | R HUGO SACRAMENTO 101 CASA 1 | 101 | PATAMARES |  |  | SALVADOR | [7 empty] | MONICA ATAIZ ARAUJO ROCHA
SGD | PENDENTE DE VISTORIA | 372220732 | SEM BACKBONE |  | RUA DUQUE DE CAXIAS 144,SALA 5 | 144 | CENTRO |  |  | Camaçari | [7 empty] | WILIAN AQUINO XAVIER
SGD | PENDENTE DE VISTORIA | 379935947 | SEM BACKBONE |  | AV AYRTON SENNA SILVA 4888, Feira de Santana | 4888 | MANGABEIRA |  |  | Feira de Santana | [7 empty] | RAFAELA LUCENA SOUZA
SGD | PENDENTE DE VISTORIA | 379936030 | SEM BACKBONE |  | FRANCISCO F MAIA 4700, BL 4 TOWER I APT 503 Feira de Santana | 4700 | MANGABEIRA |  |  | Feira de Santana | [7 empty] | ARIANE SANTIAGO VIANA
SGD | PENDENTE DE VISTORIA | 379429752 | NAP LOTADA | ED OTAVIANO | AL CARRARA 23 APT 1402 | 23 | PITUBA |  |  | SALVADOR | [7 empty] | SANDERSON SOUSA SANTOS
SGD | PENDENTE DE VISTORIA | 373965086 | NAP LOTADA | ED TAIPEI | R PERICLES CARDOSO 61 BL B APT 607 | 61 | NARANDIBA |  |  | SALVADOR | [7 empty] | NADIA LINO NASCIMENTO
SGD | PENDENTE DE VISTORIA | 367253635 | NAP LOTADA | COND RESERVA DO CANDEAL | R CARLOS MARON 436 APT 201 | 436 | CANDEAL |  |  | SALVADOR | [7 empty] | JOSE ERNESTO SILVA GONZALEZ
SGD | PENDENTE DE VISTORIA | 386891014 | PROPOSTA |  | AV BRG ALBERTO COSTA MATOS 40 APT 105 | 40 | ARACUI |  |  | LAURO DE FREITAS | [7 empty] | THALES SANTOS DA SILVA
SGD | PENDENTE DE VISTORIA | 386898615 | PROPOSTA |  | R ILHEUS 44 APT 202 | 44 | RIO VERMELHO |  |  | SALVADOR | [7 empty] | MARCIO MARCION SANTOS SOUZA FILHO
SGD | PENDENTE DE VISTORIA | 379940320 | PROPOSTA |  | R ARARAQUARA 58, BL B APT 2 FEIRA DE SANTANA | 58 | CASEB |  |  | Feira de Santana | [7 empty] | MARCELO MENDES SOUZA VAZ
SGD | PENDENTE DE VISTORIA | 386902755 | PROPOSTA | CJ BOSQUE IMPERIAL | CJ BOSQUE IMPERIAL 112 BL 25 APT 3 | 112 | SAO MARCOS |  |  | SALVADOR | [7 empty] | CLAUDIO SAMPAIO LISBOA
SGD | PENDENTE DE VISTORIA | 386903073 | PROPOSTA |  | PC CNSO ALMEIDA COUTO 600 APT 707 | 600 | NAZARE |  |  | SALVADOR | [7 empty] | JULIANE DA SILVA RIBEIRO
SGD | PENDENTE DE VISTORIA | 386895246 | ME Online |  | R SILVEIRA MARTINS 827 APT 1201 | 827 | RESGATE |  |  | Salvador | [7 empty] | LINO ANDRADE DE OLIVEIRA
SGD | VISTORIADO | 377835253 | NAP LOTADA | ED RUBI | R DA GRATIDAO 171 APT 903 | 171 | PIATA |  |  | Salvador | [7 empty] | GABRIELA SOUZA GORDILHO | IMPRODUTIVO | SEM ACESSO |  |  |  | VISTORIADOR | Vistoria não realizada por que será necessário supervisão vim tratar com Adm por que do último acesso liberado não foi colocado para campo. Com isso qualquer serviço a expansão será necessário supervisão vim tratar.
SGD | PENDENTE DE VISTORIA | 375875238 | NAP LOTADA | COND SOLARIS | AV ORLANDO GOMES 2596 CASA 15 - Bairro PIATA | 2596 | PIATA |  |  | Salvador | [7 empty] | Katia Queiroz Vasconcelos Oliveira
SGD | PENDENTE DE VISTORIA | 374504036 | NAP LOTADA | ED SAINT PHILLIBERTH | R DR A LOPES PONTES 641 APT 13 | 641 | COSTA AZUL |  |  | Salvador | [7 empty] | CRISTINA MARETTI DIAS
SGD | PENDENTE DE VISTORIA | 386893437 | PROPOSTA |  | R DR RENATO MENDONCA 380 APT 1002 | 380 | BROTAS |  |  | Salvador | [7 empty] | WILIANY SILVA DO VALE
SGD | PENDENTE DE VISTORIA | 386893836 | PROPOSTA |  | R SETE DE SETEMBRO 227 APT 201 | 227 | DOIS DE JULHO |  |  | Salvador | [7 empty] | LEONARDO CORREIA ALVES
SGD | PENDENTE DE VISTORIA | 386893947 | PROPOSTA |  | R TEN PIRES FERREIRA 241 APT 202 | 241 | BARRA |  |  | Salvador | [7 empty] | MARINA PIRES GUERRA AGUIAR
SGD | PENDENTE DE VISTORIA | 386893962 | PROPOSTA |  | TV MQ DE CARAVELAS 527 LJ 01 | 527 | BARRA |  |  | Salvador | [7 empty] | 55.417.905 RAIMUNDO CESAR SOUZA DA SILVA
SGD | PENDENTE DE VISTORIA | 386893975 | PROPOSTA |  | R MARIA IGNACIA PARAGUASSU 36 APT 701 | 36 | ARMACAO |  |  | Salvador | [7 empty] | VALDENORA PEREIRA DE JESUS BARBOSA
SGD | VISTORIADO | PAULO | Proposta | Parque Solar do Atlântico | R. Rubem de Almeida Machado, 21 | 21 | CENTRO |  |  | Lauro de Freitas | [7 empty] | Anabel Dantas | PRODUTIVO | PENDENTE AUTORIZAÇÃO ABRIL 2025 2025 |  |  |  | VISTORIADOR | Vistoria realizada porém a síndica me sinalizou para pegar o e-mail dela com o comercial e contato para enviar o projeto no e-mail para ela fazer a liberação
SGD | PENDENTE DE VISTORIA | ADAN | NAP LOTADA | ED MORRO DE SÃO PAULO | R MARCOS PINHEIRO 69 APT 701 | 69 | PIATA |  |  | Salvador | [7 empty] | TAIS SANTANA 71 99685-3938 | IMPRODUTIVO | SEM ACESSO |  |  |  |  | Vistoria não realizada por que a morada pediu para retornar à tarde umas 15:00
SGD | PENDENTE DE VISTORIA | RODRIGO | Vistoria | ACQUA VERT | R GEN BRAULIO GUIMARAES 886 | 886 | ARMAÇÃO |  |  | Salvador
SGD | PENDENTE DE VISTORIA | RODRIGO | Proposta | Condomínio Ocean House | R. Padre Silveira Sáles, 04 - Jaguaribe, Salvador - BA, 41651-055 | 4 | JAGUARIBE |  |  | Salvador | [7 empty] | Marcos o ADM
SGD | PENDENTE DE VISTORIA | 377829995 | NAP LOTADA | COND RES Mª CARMEM | SILVA 1825 BL B APT 102 | 1825 | RIO VERMELHO |  |  | Salvador | [7 empty] | PRISCILLA MUNIZ FRAGA
SGD | PENDENTE DE VISTORIA | 379978896 | NAP LOTADA |  | R MIN A C MAGALHAES 17 APT 101A | 17 | BURAQUINHO |  |  | Lauro de Freitas | [7 empty] | JULIANO DA SILVA VIEIRA
SGD | VISTORIADO | MARCELO SANTOS BARRETO | PROPOSTA/CARTA OK / GPON | YOU VILLAS B | AVENIDA PRAIA DE ITAPOAN BLOCO A E B, 1538 | 1538 | VILAS DO ATLANTICO |  |  | LAURO DE FREITAS |  | MARÇO | 2025-03-10 |  |  |  |  | JACI (71)98812-6037 | PRODUTIVO | ATIVO ABRIL 2025 |  |  |  |  | ELIOMAR

## DIARIO JULHO
30 |  |  | 02/07/2025 GERAL |  |  |  |  | 03/07/2025 GERAL |  |  | 04/07/2025 GERAL |  |  | 05/07/2025 GERAL
STATUS | QT | QT HP | STATUS |  | QT | QT HP |  | STATUS | QT | QT HP | STATUS | QT | QT HP | STATUS | QT | QT HP
PROJETO F | 1 | 32 | PROJETO F |  |  |  |  | PROJETO F |  |  | PROJETO F |  |  | PROJETO F
ON GOING | 0 | 0 | ON GOING |  |  |  |  | ON GOING |  |  | ON GOING |  |  | ON GOING
NAP LOTADA | 0 | 0 | NAP LOTADA |  |  |  |  | NAP LOTADA |  |  | NAP LOTADA |  |  | NAP LOTADA
MDU/TOA | 1 | 16 | MDU/TOA |  |  |  |  | MDU/TOA |  |  | MDU/TOA |  |  | MDU/TOA
<30 HP - PROJETO F | 1 | 26 | <30 HP - PROJETO F |  |  |  |  | <30 HP - PROJETO F |  |  | <30 HP - PROJETO F |  |  | <30 HP - PROJETO F
PENDENTE ATIVAÇÃO ( PROJETO F) | 6 | 484 | PENDENTE ATIVAÇÃO ( PROJETO F) |  |  |  |  | PENDENTE ATIVAÇÃO ( PROJETO F) |  |  | PENDENTE ATIVAÇÃO ( PROJETO F) |  |  | PENDENTE ATIVAÇÃO ( PROJETO F)
PENDENTE ATIVAÇÃO (ON GOING) | 0 | 0 | PENDENTE ATIVAÇÃO (ON GOING) |  |  |  |  | PENDENTE ATIVAÇÃO (ON GOING) |  |  | PENDENTE ATIVAÇÃO (ON GOING) |  |  | PENDENTE ATIVAÇÃO (ON GOING)
PENDENTE ATIVAÇÃO (MDU/TOA) |  |  | PENDENTE ATIVAÇÃO (MDU/TOA) |  |  |  |  | PENDENTE ATIVAÇÃO (MDU/TOA) |  |  | PENDENTE ATIVAÇÃO (MDU/TOA) |  |  | PENDENTE ATIVAÇÃO (MDU/TOA)
PENDENTE ATIVAÇÃO (<30 HP- PROJETO F) |  |  | PENDENTE ATIVAÇÃO (<30 HP- PROJETO F) |  |  |  |  | PENDENTE ATIVAÇÃO (<30 HP- PROJETO F) |  |  | PENDENTE ATIVAÇÃO (<30 HP- PROJETO F) |  |  | PENDENTE ATIVAÇÃO (<30 HP- PROJETO F)
CONSTRUÇÃO AUTORIZADA |  |  | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA |  |  |  |  | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA |  |  | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA |  |  | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA
#ERROR! |  |  | PENDENTE DE AUTORIZAÇÃO |  |  |  |  | PENDENTE DE AUTORIZAÇÃO |  |  | PENDENTE DE AUTORIZAÇÃO |  |  | PENDENTE DE AUTORIZAÇÃO
06/07/2025 GERAL |  |  | 07/07/2025 GERAL |  |  |  |  | 08/07/2025 GERAL |  |  | 09/07/2025 GERAL |  |  | 10/07/2025 GERAL
STATUS | QT | QT HP | STATUS |  | QT | QT HP |  | STATUS | QT | QT HP | STATUS | QT | QT HP | STATUS | QT | QT HP
PROJETO F |  |  | PROJETO F |  |  |  |  | PROJETO F |  |  | PROJETO F |  |  | PROJETO F
ON GOING |  |  | ON GOING |  |  |  |  | ON GOING |  |  | ON GOING |  |  | ON GOING
NAP LOTADA |  |  | NAP LOTADA |  |  |  |  | NAP LOTADA |  |  | NAP LOTADA |  |  | NAP LOTADA
MDU/TOA |  |  | MDU/TOA |  |  |  |  | MDU/TOA |  |  | MDU/TOA |  |  | MDU/TOA
<30 HP - PROJETO F |  |  | <30 HP - PROJETO F |  |  |  |  | <30 HP - PROJETO F |  |  | <30 HP - PROJETO F |  |  | <30 HP - PROJETO F
PENDENTE ATIVAÇÃO ( PROJETO F) |  |  | PENDENTE ATIVAÇÃO ( PROJETO F) |  |  |  |  | PENDENTE ATIVAÇÃO ( PROJETO F) |  |  | PENDENTE ATIVAÇÃO ( PROJETO F) |  |  | PENDENTE ATIVAÇÃO ( PROJETO F)
PENDENTE ATIVAÇÃO (ON GOING) |  |  | PENDENTE ATIVAÇÃO (ON GOING) |  |  |  |  | PENDENTE ATIVAÇÃO (ON GOING) |  |  | PENDENTE ATIVAÇÃO (ON GOING) |  |  | PENDENTE ATIVAÇÃO (ON GOING)
PENDENTE ATIVAÇÃO (MDU/TOA) |  |  | PENDENTE ATIVAÇÃO (MDU/TOA) |  |  |  |  | PENDENTE ATIVAÇÃO (MDU/TOA) |  |  | PENDENTE ATIVAÇÃO (MDU/TOA) |  |  | PENDENTE ATIVAÇÃO (MDU/TOA)
PENDENTE ATIVAÇÃO (<30 HP- PROJETO F) |  |  | PENDENTE ATIVAÇÃO (<30 HP- PROJETO F) |  |  |  |  | PENDENTE ATIVAÇÃO (<30 HP- PROJETO F) |  |  | PENDENTE ATIVAÇÃO (<30 HP- PROJETO F) |  |  | PENDENTE ATIVAÇÃO (<30 HP- PROJETO F)
CONSTRUÇÃO AUTORIZADA |  |  | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA |  |  |  |  | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA |  |  | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA |  |  | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA
PENDENTE DE AUTORIZAÇÃO |  |  | PENDENTE DE AUTORIZAÇÃO |  |  |  |  | PENDENTE DE AUTORIZAÇÃO |  |  | PENDENTE DE AUTORIZAÇÃO |  |  | PENDENTE DE AUTORIZAÇÃO
11/07/2025 GERAL |  |  | 12/07/2025 GERAL |  |  |  |  | 13/07/2025 GERAL |  |  | 14/07/2025 GERAL |  |  | 15/07/2025 GERAL
STATUS | QT | QT HP | STATUS |  | QT | QT HP |  | STATUS | QT | QT HP | STATUS | QT | QT HP | STATUS | QT | QT HP
PROJETO F | 1 | 40 | PROJETO F |  |  |  |  | PROJETO F |  |  | PROJETO F |  |  | PROJETO F
ON GOING | 0 | 0 | ON GOING |  |  |  |  | ON GOING |  |  | ON GOING | 1 | 96 | ON GOING
NAP LOTADA | 0 | 0 | NAP LOTADA |  |  |  |  | NAP LOTADA |  |  | NAP LOTADA |  |  | NAP LOTADA
MDU/TOA | 1 | 21 | MDU/TOA |  |  |  |  | MDU/TOA |  |  | MDU/TOA |  |  | MDU/TOA
<30 HP - PROJETO F | 1 | 12 | <30 HP - PROJETO F |  |  |  |  | <30 HP - PROJETO F |  |  | <30 HP - PROJETO F |  |  | <30 HP - PROJETO F
PENDENTE ATIVAÇÃO ( PROJETO F) | 5 | 268 | PENDENTE ATIVAÇÃO ( PROJETO F) |  |  |  |  | PENDENTE ATIVAÇÃO ( PROJETO F) |  |  | PENDENTE ATIVAÇÃO ( PROJETO F) |  |  | PENDENTE ATIVAÇÃO ( PROJETO F)
PENDENTE ATIVAÇÃO (ON GOING) | 0 | 0 | PENDENTE ATIVAÇÃO (ON GOING) |  | 1 | 96 |  | PENDENTE ATIVAÇÃO (ON GOING) |  |  | PENDENTE ATIVAÇÃO (ON GOING) |  |  | PENDENTE ATIVAÇÃO (ON GOING)
PENDENTE ATIVAÇÃO (MDU/TOA) | 2 | 39 | PENDENTE ATIVAÇÃO (MDU/TOA) |  |  |  |  | PENDENTE ATIVAÇÃO (MDU/TOA) |  |  | PENDENTE ATIVAÇÃO (MDU/TOA) |  |  | PENDENTE ATIVAÇÃO (MDU/TOA)
NAP LOTADA | 0 | 0 | NAP LOTADA |  |  |  |  | NAP LOTADA |  |  | NAP LOTADA |  |  | NAP LOTADA
PENDENTE ATIVAÇÃO (<30 HP- PROJETO F) | 2 | 45 | PENDENTE ATIVAÇÃO (<30 HP- PROJETO F) |  | 12 | 226 |  | PENDENTE ATIVAÇÃO (<30 HP- PROJETO F) |  |  | PENDENTE ATIVAÇÃO (<30 HP- PROJETO F) |  |  | PENDENTE ATIVAÇÃO (<30 HP- PROJETO F)
CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | 16 | 616 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA |  |  |  |  | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA |  |  | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA |  |  | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA
PENDENTE DE AUTORIZAÇÃO | 5 | 335 | PENDENTE DE AUTORIZAÇÃO |  |  |  |  | PENDENTE DE AUTORIZAÇÃO |  |  | PENDENTE DE AUTORIZAÇÃO |  |  | PENDENTE DE AUTORIZAÇÃO
16/07/2025 GERAL |  |  | 17/07/2025 GERAL |  |  |  |  | 18/07/2025 GERAL |  |  | 19/07/2025 GERAL |  |  | 20/07/2025 GERAL
STATUS | QT | QT HP | STATUS |  | QT | QT HP |  | STATUS | QT | QT HP | STATUS | QT | QT HP | STATUS | QT | QT HP
PROJETO F |  |  | PROJETO F |  |  |  |  | PROJETO F |  |  | PROJETO F |  |  | PROJETO F
ON GOING |  |  | ON GOING |  |  |  |  | ON GOING |  |  | ON GOING |  |  | ON GOING
NAP LOTADA |  |  | NAP LOTADA |  |  |  |  | NAP LOTADA |  |  | NAP LOTADA |  |  | NAP LOTADA
MDU/TOA |  |  | MDU/TOA |  |  |  |  | MDU/TOA |  |  | MDU/TOA |  |  | MDU/TOA
<30 HP - PROJETO F |  |  | <30 HP - PROJETO F |  |  |  |  | <30 HP - PROJETO F |  |  | <30 HP - PROJETO F |  |  | <30 HP - PROJETO F
PENDENTE ATIVAÇÃO ( PROJETO F) |  |  | PENDENTE ATIVAÇÃO ( PROJETO F) |  |  |  |  | PENDENTE ATIVAÇÃO ( PROJETO F) |  |  | PENDENTE ATIVAÇÃO ( PROJETO F) |  |  | PENDENTE ATIVAÇÃO ( PROJETO F)
PENDENTE ATIVAÇÃO (ON GOING) |  |  | PENDENTE ATIVAÇÃO (ON GOING) |  |  |  |  | PENDENTE ATIVAÇÃO (ON GOING) |  |  | PENDENTE ATIVAÇÃO (ON GOING) |  |  | PENDENTE ATIVAÇÃO (ON GOING)
PENDENTE ATIVAÇÃO (MDU/TOA) |  |  | PENDENTE ATIVAÇÃO (MDU/TOA) |  |  |  |  | PENDENTE ATIVAÇÃO (MDU/TOA) |  |  | PENDENTE ATIVAÇÃO (MDU/TOA) |  |  | PENDENTE ATIVAÇÃO (MDU/TOA)
PENDENTE ATIVAÇÃO (<30 HP- PROJETO F) |  |  | PENDENTE ATIVAÇÃO (<30 HP- PROJETO F) |  |  |  |  | PENDENTE ATIVAÇÃO (<30 HP- PROJETO F) |  |  | PENDENTE ATIVAÇÃO (<30 HP- PROJETO F) |  |  | PENDENTE ATIVAÇÃO (<30 HP- PROJETO F)
CONSTRUÇÃO AUTORIZADA |  |  | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA |  |  |  |  | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA |  |  | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA |  |  | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA
PENDENTE DE AUTORIZAÇÃO |  |  | PENDENTE DE AUTORIZAÇÃO |  |  |  |  | PENDENTE DE AUTORIZAÇÃO |  |  | PENDENTE DE AUTORIZAÇÃO |  |  | PENDENTE DE AUTORIZAÇÃO
21/07/2025 GERAL |  |  | 22/07/2025 GERAL |  |  |  |  | 23/07/2025 GERAL |  |  | 24/07/2025 GERAL |  |  | 25/07/2025 GERAL
STATUS | QT | QT HP | STATUS |  | QT | QT HP |  | STATUS | QT | QT HP | STATUS | QT | QT HP | STATUS | QT | QT HP
PROJETO F |  |  | PROJETO F |  |  |  |  | PROJETO F |  |  | PROJETO F |  |  | PROJETO F
ON GOING |  |  | ON GOING |  |  |  |  | ON GOING |  |  | ON GOING |  |  | ON GOING
NAP LOTADA |  |  | NAP LOTADA |  |  |  |  | NAP LOTADA |  |  | NAP LOTADA |  |  | NAP LOTADA
MDU/TOA |  |  | MDU/TOA |  |  |  |  | MDU/TOA |  |  | MDU/TOA |  |  | MDU/TOA
<30 HP - PROJETO F |  |  | <30 HP - PROJETO F |  |  |  |  | <30 HP - PROJETO F |  |  | <30 HP - PROJETO F |  |  | <30 HP - PROJETO F
PENDENTE ATIVAÇÃO ( PROJETO F) |  |  | PENDENTE ATIVAÇÃO ( PROJETO F) |  |  |  |  | PENDENTE ATIVAÇÃO ( PROJETO F) |  |  | PENDENTE ATIVAÇÃO ( PROJETO F) |  |  | PENDENTE ATIVAÇÃO ( PROJETO F)
PENDENTE ATIVAÇÃO (ON GOING) |  |  | PENDENTE ATIVAÇÃO (ON GOING) |  |  |  |  | PENDENTE ATIVAÇÃO (ON GOING) |  |  | PENDENTE ATIVAÇÃO (ON GOING) |  |  | PENDENTE ATIVAÇÃO (ON GOING)
PENDENTE ATIVAÇÃO (MDU/TOA) |  |  | PENDENTE ATIVAÇÃO (MDU/TOA) |  |  |  |  | PENDENTE ATIVAÇÃO (MDU/TOA) |  |  | PENDENTE ATIVAÇÃO (MDU/TOA) |  |  | PENDENTE ATIVAÇÃO (MDU/TOA)
PENDENTE ATIVAÇÃO (<30 HP- PROJETO F) |  |  | PENDENTE ATIVAÇÃO (<30 HP- PROJETO F) |  |  |  |  | PENDENTE ATIVAÇÃO (<30 HP- PROJETO F) |  |  | PENDENTE ATIVAÇÃO (<30 HP- PROJETO F) |  |  | PENDENTE ATIVAÇÃO (<30 HP- PROJETO F)
CONSTRUÇÃO AUTORIZADA |  |  | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA |  |  |  |  | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA |  |  | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA |  |  | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA
PENDENTE DE AUTORIZAÇÃO |  |  | PENDENTE DE AUTORIZAÇÃO |  |  |  |  | PENDENTE DE AUTORIZAÇÃO |  |  | PENDENTE DE AUTORIZAÇÃO |  |  | PENDENTE DE AUTORIZAÇÃO
26/07/2025 GERAL |  |  | 27/07/2025 GERAL |  |  |  |  | 28/07/2025 GERAL |  |  | 29/07/2025 GERAL |  |  | 30/07/2025 GERAL
STATUS | QT | QT HP | STATUS |  | QT | QT HP |  | STATUS | QT | QT HP | STATUS | QT | QT HP | STATUS | QT | QT HP
PROJETO F |  |  | PROJETO F |  |  |  |  | PROJETO F |  |  | PROJETO F |  |  | PROJETO F
ON GOING |  |  | ON GOING |  |  |  |  | ON GOING |  |  | ON GOING |  |  | ON GOING
NAP LOTADA |  |  | NAP LOTADA |  |  |  |  | NAP LOTADA |  |  | NAP LOTADA |  |  | NAP LOTADA
MDU/TOA |  |  | MDU/TOA |  |  |  |  | MDU/TOA |  |  | MDU/TOA |  |  | MDU/TOA
<30 HP - PROJETO F |  |  | <30 HP - PROJETO F |  |  |  |  | <30 HP - PROJETO F |  |  | <30 HP - PROJETO F |  |  | <30 HP - PROJETO F
PENDENTE ATIVAÇÃO ( PROJETO F) |  |  | PENDENTE ATIVAÇÃO ( PROJETO F) |  |  |  |  | PENDENTE ATIVAÇÃO ( PROJETO F) |  |  | PENDENTE ATIVAÇÃO ( PROJETO F) |  |  | PENDENTE ATIVAÇÃO ( PROJETO F)
PENDENTE ATIVAÇÃO (ON GOING) |  |  | PENDENTE ATIVAÇÃO (ON GOING) |  |  |  |  | PENDENTE ATIVAÇÃO (ON GOING) |  |  | PENDENTE ATIVAÇÃO (ON GOING) |  |  | PENDENTE ATIVAÇÃO (ON GOING)
PENDENTE ATIVAÇÃO (MDU/TOA) |  |  | PENDENTE ATIVAÇÃO (MDU/TOA) |  |  |  |  | PENDENTE ATIVAÇÃO (MDU/TOA) |  |  | PENDENTE ATIVAÇÃO (MDU/TOA) |  |  | PENDENTE ATIVAÇÃO (MDU/TOA)
PENDENTE ATIVAÇÃO (<30 HP- PROJETO F) |  |  | PENDENTE ATIVAÇÃO (<30 HP- PROJETO F) |  |  |  |  | PENDENTE ATIVAÇÃO (<30 HP- PROJETO F) |  |  | PENDENTE ATIVAÇÃO (<30 HP- PROJETO F) |  |  | PENDENTE ATIVAÇÃO (<30 HP- PROJETO F)
CONSTRUÇÃO AUTORIZADA |  |  | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA |  |  |  |  | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA |  |  | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA |  |  | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA
PENDENTE DE AUTORIZAÇÃO |  |  | PENDENTE DE AUTORIZAÇÃO |  |  |  |  | PENDENTE DE AUTORIZAÇÃO |  |  | PENDENTE DE AUTORIZAÇÃO |  |  | PENDENTE DE AUTORIZAÇÃO
31/07/2025 GERAL
STATUS | QT | QT HP
PROJETO F
ON GOING
NAP LOTADA
MDU/TOA
<30 HP - PROJETO F
PENDENTE ATIVAÇÃO ( PROJETO F)
PENDENTE ATIVAÇÃO (ON GOING)
PENDENTE ATIVAÇÃO (MDU/TOA)
PENDENTE ATIVAÇÃO (<30 HP- PROJETO F)
CONSTRUÇÃO AUTORIZADA
PENDENTE DE AUTORIZAÇÃO
GERAL |  |  |  | GERAL
STATUS | QT | QT HP |  | STATUS |  | QT | QT HP
PROJETO F | 43 | 1390 |  | PROJETO F ATIVO |  | 30 | 1122
ON GOING | 5 | 412 |  | ON GOING ATIVO |  | 4 | 400
NAP LOTADA | 5 | 334 |  | NAP LOTADA ATIVO |  | 5 | 340
MDU/TOA | 20 | 414 |  | MDU/TOA ATIVO |  | 19 | 404
<30 HP - PROJETO F | 36 | 745 |  | <30 HP - PROJETO F ATIVO |  | 34 | 705
PENDENTE ATIVAÇÃO ( PROJETO F) |  |  |  | PENDENTE ATIVAÇÃO ( PROJETO F) |  | 28 | 1481
PENDENTE ATIVAÇÃO (ON GOING) |  |  |  | PENDENTE ATIVAÇÃO (ON GOING) |  | 7 | 230
PENDENTE ATIVAÇÃO (MDU/TOA) |  |  |  | PENDENTE ATIVAÇÃO (MDU/TOA) |  | 3 | 64
PENDENTE ATIVAÇÃO (<30 HP- PROJETO F) |  |  |  | PENDENTE ATIVAÇÃO (<30 HP- PROJETO F) |  | 35 | 687
CONSTRUÇÃO AUTORIZADA |  |  |  | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA |  | 18 | 312
PENDENTE DE AUTORIZAÇÃO |  |  |  | PENDENTE DE AUTORIZAÇÃO |  | 16 | 250
28/07/2025 GERAL
|  |  |  | STATUS |  | QT | QT HP
|  |  |  | CONSTRUIDO |  | 31
|  |  |  | CONSTRUIDO E ATIVO |  | 25
|  |  |  | ATIVO |  | 2
|  |  |  | VISTORIA E REVISITA PRODUTIVA |  | 104 + 15
|  |  |  | VISTORIA E REVISITA IMPRODUTIVA |  | 72 + 41
|  |  |  | AGUARDANDO LIBERAÇÃO |  | 28 + 2

## TAP
DATA RECEBIMENTO | ENDEREÇO | BAIRRO | DATA VISTORIA | VISTORIADOR | OBS
2025-01-17 | AV LUIZ TARQUINO 26 0 | CENTRO
2025-01-20 | R NIVALDO DOMINGOS, 249, CASA 08 0 | IPITANGA
2025-02-12 | R DA POEIRA 90 APT 303 0 | NAZARE
2025-03-11 | RUA ESTÁCIO GONZAGA DINIZ 28 | BARRA | 2025-03-11 | JOÃO PAULO
2025-03-25 | RUA PR. DE IPANEMA 59 MORADA DO SOL | LAURO DE FREITAS | 2025-03-25 | GABRIEL MENDES
2025-03-26 | RUA CAP MELO 316 | STELLA MARIS | 2025-03-26 | GABRIEL MENDES
| AV DORIVAL CAYMAN | ITAPUA | 2025-04-03 | GABRIEL MENDES
| RUA MINISTRO ANTONIO CARLOS MAGALHAES | BURRAQUINHO | 2025-04-03 | GABRIEL MENDES
| RUA ORLANDO MOSCOSO 48 BOCA DO RIO | BOCA DO RIO | 2025-04-03 | CARLOS
2025-04-16 | RUA PRADO - 1 COND. SEM NOME | SÃO CRISTOVÃO | 2025-04-16 | CARLOS | rede não encontrada. 🔴
2025-04-16 | AV PAULO IV COND. HOME DESIGN | PITUBA | 6700481 | GABRIEL MENDES | segue rede localizada, próximo ao endereço solicitado tem TAP de 2 entradas com portas disponíveis
2025-04-22 | RUA APOLINARIO - COND. SEM NOME 133 | RIO VERMELHO | 2025-04-22 | CARLOS | número de porta não encontrado porém o endereço localizado pois o mercado do lado direito é 135 e a farmácia do lado esquerdo é 131. E pelo endereço do mapa a localização da nesse local.
2025-05-12 | RUA IMPERATRIZ 09 | CABULA | 2025-05-12 | GABRIEL MENDES | Vistoria realizada parte externa rua. Localizado próximo à casa duas taps de 2 vias lotadas. Com possibilidade de expansão para de 4 vias ou 8.

## Relatorio
Relatório de Endereços Construidos
Análise de Produtividade – Ações Executadas
Tipo de Ação | IMPRODUTIVA | PRODUTIVA | Total geral | Produtividade | [5 empty] | SUPERVISOR
ATIVAÇÃO | 16 | 161 | 177 | [5 empty] | Sub Projeto | ALAN | VALNEI | Total geral
CONSTRUÇÃO | 29 | 144 | 173 |  |  | JUSTIFICATIVA | Qtd.Endereços | % | COM SINERGIA | 51 | 29 | 80
PROJETO |  | 28 | 28 |  |  | SEM ACESSO | 291 | 95.41% | ON GOING | 1 |  | 1
PROSPECÇÃO | 1 | 21 | 22 |  |  | PORTA LIVRE | 1 | 0.3279% | SEM SINERGIA | 168 | 104 | 272
VISTORIA | 259 | 233 | 492 |  |  | PENDENCIA DE REDE | 5 | 1.639% | SGD | 9 | 8 | 17
Total geral | 305 | 587 | 892 |  |  | OBSTRUIDO | 4 | 1.311% | Total geral | 229 | 141 | 370
[6 empty] | NÃO CONTEMPLADO | 1 | 0.3279%
[6 empty] | CANCELADO | 2 | 0.6557%
[6 empty] | ABAIXO DE 10 HP | 1 | 0.3279%
[6 empty] | Total geral | 305 | 100%
| SUPERVISOR | [7 empty] | EQUIPE | Total
Sub Projeto | ALAN | Total geral | [6 empty] | JOSE MARCOS | 14
ON GOING | 26 | 26 |  |  |  | CONSTRUÇÃO | 1 |  | ALISSON SANTOS | 13
Total geral | 26 | 26 |  |  |  | Total geral | 1 |  | CARLOS RODRIGO | 1
Produtividade por Equipe de Vistoria | [5 empty] | Produtividade por Equipe
24
EQUIPE | IMPRODUTIVA | PRODUTIVA | Total geral | Produtividade | MEDIA POR VIST | Nome da Equipe | CONSTRUÇÃO | Total geral
CARLOS RODRIGO | 94 | 54 | 148 |  |  | DIEGO GUEDES | 1 | 1
GABRIEL MENDES | 71 | 79 | 150 |  |  | Total geral | 1 | 1
LAZARO ANTONIO | 85 | 79 | 164
Total geral | 250 | 212 | 462
| 130 | 1H | 7 | 6
20
| 333 | 3

## joaO
[9 empty] | VISTORIA |  | CONSTRUÇÃO |  | ATIVAÇÃO |  |  |  | OBSERVAÇÃO
DATA | EQUIPE | CONDOMINIO | ENDEREÇO | QUANT HP HFC | Nº | PROJETO | AREA | NODE | DATA VISTORIA | STATUS VISTORIA | DATA CONSTRUÇÃO | STATUS CONSTRUÇÃO | DATA ATIVAÇÃO | STATUS ATIVAÇÃO | BOOK | KIT
2025-04-04 | TIAGO | EDF CRIS | RUA ENG. ARMANDO CARNEIRO DA ROCHA, 187(RUA NITA COSTA, 187) |  | 187 | PROJETO F | ONDAA | OND15 | 2025-04-04 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | 2025-04-04 | FINALIZADO | 2025-04-11 | FINALIZADO |  |  | FIBRA SEM POTENCIA / PROSPECÇÃO TECNICO
SRF04 | 2025-03-14 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | 2025-03-27 | FINALIZADO | 2025-03-27 | FINALIZADO
SRF04 | 2025-03-14 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | 2025-03-27 | FINALIZADO | 2025-03-27 | FINALIZADO
REV09 | 2025-03-14 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | 2025-03-26 | FINALIZADO | 2025-03-27 | FINALIZADO
ARV12 | 2025-02-05 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | 2025-03-24 | FINALIZADO | 2025-03-27 | FINALIZADO
PIT18 | 2025-03-26 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | 2025-03-26 | FINALIZADO | 2025-03-27 | FINALIZADO
PIT18 | 2025-03-24 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | 2025-03-26 | FINALIZADO | 2025-03-27 | FINALIZADO
PIT18 | 2025-03-24 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | 2025-03-26 | FINALIZADO | 2025-03-27 | FINALIZADO
2025-04-04 | RAFAEL SANTANA | BOSQUE IMPERIAL GRAXA | ALAMEDA BOSQUE IMPERIAL 20 |  | 311 | PROJETO F | SRFAA | SRF04 | 2025-05-24 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | 2025-04-03 | FINALIZADO | 2025-04-04 | FINALIZADO |  | 2024-05-28
|  | BOSQUE IMPERIAL | ALAMEDA BOSQUE IMPERIAL VERBENA 36 |  | 595 | PROJETO F | SRFAA | SRF04 | 2025-03-14 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | 2025-03-27 | FINALIZADO | 2025-03-27 | FINALIZADO |  | 2024-05-28
PIT18 | 2025-03-26 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | 2025-03-26 | FINALIZADO | 2025-03-27 | FINALIZADO
PIT18 | 2025-03-26 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | 2025-03-27 | FINALIZADO | 2025-03-27 | FINALIZADO
PIT18 | 2025-03-26 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | 2025-03-27 | EM CONSTRUÇÃO
OND09 | 2025-03-26 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | 2025-03-27 | FINALIZADO | 2025-03-31 | FINALIZADO
PIT56 | 2025-03-26 | SEM ACESSO
PIT18 | 2025-03-26 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA
PIT18 | 2025-03-26 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | 2025-03-26 | FINALIZADO | 2025-03-26 | FINALIZADO
PIT18 | 2025-03-26 | SEM ACESSO
PIT18 | 2025-03-26 | SEM ACESSO
PIT18 | 2025-03-26 | SEM ACESSO
PIT18 | 2025-03-26 | SEM ACESSO
PIT18 | 2025-03-26 | SEM ACESSO
PIT18 | 2025-03-26 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA
PIT18 | 2025-03-26 | SEM ACESSO
PIT18 | 2025-03-26 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | 2025-03-28 | FINALIZADO | 2025-03-28 | FINALIZADO
PIT18 | 2025-03-26 | SEM ACESSO
PIT18 | 2025-03-26 | SEM ACESSO
PIA02 | 2025-03-26 | SEM ACESSO
ARM01 | 2025-03-26 | SEM ACESSO
CVI06 | 2025-03-26 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | 2025-03-31 | EM CONSTRUÇÃO
ARM05 | 2025-03-26 | SEM ACESSO
PIA10 | 2025-03-26 | SEM ACESSO
OND09 | 2025-03-26 | AGUARDANDO LIBERAÇÃO
ARM07 | 2025-03-24 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | 2025-03-26 | FINALIZADO | 2025-03-26 | FINALIZADO
PIT18 | 2025-03-24 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | 2025-03-26 | FINALIZADO | 2025-03-26 | FINALIZADO
PIT18 | 2025-03-24 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | 2025-03-26 | FINALIZADO | 2025-03-26 | FINALIZADO
FED02 | 2025-03-24 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | 2025-03-26 | FINALIZADO | 2025-03-26 | FINALIZADO
PIT18 | 2025-03-26 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | 2025-03-26 | EM CONSTRUÇÃO
|  | BOSQUE IMPERIAL | ALAMEDA BOSQUE IMPERIAL TULIPA 37 |  | 581 | PROJETO F | SRFAA | SRF04 | 2025-03-14 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | 2025-03-27 | FINALIZADO | 2025-03-27 | FINALIZADO | 2025-03-28 | 2024-05-28
OND11 | 2025-03-27 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | 2025-03-28 | FINALIZADO | 2025-03-29 | FINALIZADO
OND11 | 2025-03-27 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | 2025-03-28 | EM CONSTRUÇÃO
|  | PORTO MARINA | RUA ALMIRANTE BARROSO |  | 110 | PROJETO F | RVMAA | REV09 | 2025-03-14 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | 2025-03-26 | FINALIZADO | 2025-03-27 | FINALIZADO | 2025-03-31
|  | UNIQUE LE QUARTIER | ALAMEDA DAS CAJAZEIRAS |  | 527 | PROJETO F | CMAAA | ARV12 | 2025-02-05 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | 2025-03-24 | FINALIZADO | 2025-03-27 | FINALIZADO | 2025-03-27 | 2025-03-11
STP09 | 2025-03-26 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | 2025-03-27 | FINALIZADO | 2025-03-28 | FINALIZADO
STP09 | 2025-03-26 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | 2025-03-27 | FINALIZADO | 2025-03-28 | FINALIZADO
PER04 | 2025-03-27 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | 2025-03-27 | FINALIZADO | 2025-03-27 | FINALIZADO
PER04 | 2025-03-27 | AGUARDANDO LIBERAÇÃO
PER04 | 2025-03-27 | SEM ACESSO
PER04 | 2025-03-27 | SEM ACESSO
PER04 | 2025-03-27 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | 2025-03-28 | FINALIZADO | 2025-03-28 | FINALIZADO
PER04 | 2025-03-27 | SEM ACESSO
PER04 | 2025-03-27 | SEM ACESSO
OND11 | 2025-03-27 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | 2025-03-28 | EM CONSTRUÇÃO
OND11 | 2025-03-27 | SEM ACESSO
|  | EDF CINTIA | RUA MIGUEL NAVARRO Y CANIZARES |  | 31 | PROJETO F | STPAA | PIT18 | 2025-03-26 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | 2025-03-26 | FINALIZADO | 2025-03-27 | FINALIZADO | 2025-03-27 | 2025-03-29
OND11 | 2025-03-28 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA
|  | PITUBAMAR - TORRE A | RUA ARTHUR DE SA MENEZES |  | 376 | PROJETO F | STPAA | PIT18 | 2025-03-24 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | 2025-03-26 | FINALIZADO | 2025-03-27 | FINALIZADO | 2025-03-28 | 2025-03-29
OND11 | 2025-03-07 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | 2025-03-31 | EM CONSTRUÇÃO
OND11 | 2025-03-28 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | 2025-04-01 | FINALIZADO | 2025-01-04 | FINALIZADO
OND11 | 2025-03-31 | SEM ACESSO
OND11 | 2025-03-28 | SEM ACESSO
|  | PITUBAMAR - TORRE B | RUA ARTHUR DE SA MENEZES |  | 376 | PROJETO F | STPAA | PIT18 | 2025-03-24 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | 2025-03-26 | FINALIZADO | 2025-03-27 | FINALIZADO | 2025-03-28 | 2025-03-29
2025-04-04 | RAFAEL SANTANA | BOSQUE IMPERIAL SEQUOIA | ALAMEDA BOSQUE IMPERIAL 32 |  | 472 | PROJETO F | SRFAA | SRF04 | 2025-03-14 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | 2025-04-03 | FINALIZADO | 2025-04-03 | FINALIZADO |  | 2024-05-28
PIT18 | 2025-03-27 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | 2025-03-31 | EM CONSTRUÇÃO
PIT18 | 2025-03-27 | SEM ACESSO
PIT18 | 2025-03-27 | SEM ACESSO
PIT18 | 2025-03-27 | SEM ACESSO
PIT18 | 2025-03-27 | SEM ACESSO
2025-04-02 | RAFAEL SOUZA | BOSQUE IMPERIAL - LIRIO | ALAMEDA BOSQUE IMPERIAL 44 |  | 473 | PROJETO F | SRFAA | SRF04 | 2025-03-14 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | 2025-04-02 | FINALIZADO | 2025-04-02 | FINALIZADO |  | 2024-05-28
|  | EDF RIO NEGRO | RUA MARECHAL ANDREIA |  | 194 | PROJETO F | STPAA | PIT18 | 2025-03-26 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | 2025-03-26 | FINALIZADO | 2025-03-27 | FINALIZADO |  | 2025-03-27
|  | ED CRUZEIRO DO SUL | RUA ARTHUR DE SA MENEZES |  | 85 | PROJETO F | STPAA | PIT18 | 2025-03-26 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | 2025-03-27 | FINALIZADO | 2025-03-27 | FINALIZADO
RVMAA | 2025-04-07 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | 2025-04-08 | EM CONSTRUÇÃO
SRF07 | 2025-04-07 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | 2025-04-07 | EM CONSTRUÇÃO
ARV12 | 2025-01-29 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | 2025-03-29 | FINALIZADO | 2025-03-29 | FINALIZADO
OND11 | 2025-03-27 | SEM ACESSO
OND11 | 2025-03-27 | SEM ACESSO
ARV12 | 2025-01-21 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | 2025-03-31 | EM CONSTRUÇÃO
SRF07 | 2025-04-07 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | 2025-04-07 | FINALIZADO |  | PENDENTE
PER04 | 2025-03-28 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | 2025-03-31 | EM CONSTRUÇÃO
SRF04 | 2025-03-14 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | 2025-03-28 | FINALIZADO | 2025-03-28 | FINALIZADO
SRF04 | 2025-03-14 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | 2025-03-28 | FINALIZADO | 2025-03-28 | FINALIZADO
SRF04 | 2025-03-14 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | 2025-03-28 | FINALIZADO | 2025-03-28 | FINALIZADO
SRF04 | 2025-03-14 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | 2025-03-28 | FINALIZADO | 2025-03-28 | FINALIZADO
SRF04 | 2025-03-14 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | 2025-03-28 | FINALIZADO | 2025-03-28 | FINALIZADO
SRF04 | 2025-03-14 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | 2025-03-28 | FINALIZADO | 2025-03-28 | FINALIZADO
SRF04 | 2025-03-14 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | 2025-03-28 | FINALIZADO | 2025-03-28 | FINALIZADO
SRF04 | 2025-03-14 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | 2025-03-29 | FINALIZADO | 2025-03-28 | FINALIZADO
SRF04 | 2025-03-14 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | 2025-03-29 | FINALIZADO | 2025-03-28 | FINALIZADO
PER04 | 2025-03-28 | SEM ACESSO
PER04 | 2025-03-28 | AGUARDANDO LIBERAÇÃO
PER04 | 2025-03-28 | SEM ACESSO
PER04 | 2025-03-28 | SEM ACESSO
OND11 | 2025-03-28 | SEM ACESSO
OND11 | 2025-03-28 | SEM ACESSO
OND11 | 2025-03-28 | SEM ACESSO
SRF07 | 2025-04-07 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | 2025-04-07 | FINALIZADO |  | PENDENTE
OND11 | 2025-03-28 | SEM ACESSO
OND11 | 2025-03-27 | AGUARDANDO LIBERAÇÃO
|  | CONDOMINIO JARDIM AMERICA | RUA RUBEM BERTA |  | 533 | ON GOING | STPAA | PIT18 | 2025-03-26 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | 2025-03-27 | EM CONSTRUÇÃO |  |  |  |  | EM ROTA
|  | MANSÃO MONT SAINT MICHEL | R. PROF JOÃO MENDONÇA |  | 51 | PROJETO F | ONDAA | OND09 | 2025-03-26 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | 2025-03-27 | FINALIZADO | 2025-03-31 | FINALIZADO |  |  | EM ROTA
OND13 | 2025-04-10 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | 2025-04-11 | FINALIZADO |  | PENDENTE
GRC11 | 2025-04-10 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | 2025-04-11 | FINALIZADO |  | PENDENTE
|  | ED MAR BALTICO | RUA AMAZONAS |  | 226 | PROJETO F | PTBAA | PIT56 | 2025-03-26 | SEM ACESSO
|  | ED BRISA DO ATLANTICO | AV PROFESSOR MAGALHÃES NETO |  | 331 | PROJETO F | STPAA | PIT18 | 2025-03-26 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA
SRF04 | 2025-03-14 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | 2025-03-31 | FINALIZADO | 2025-03-31 | FINALIZADO
|  | ED BAHIA TROPICAL | RUA RUBEM BERTA |  | 554 | PROJETO F | STPAA | PIT18 | 2025-03-26 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | 2025-03-26 | FINALIZADO | 2025-03-26 | FINALIZADO
PIT18 | 2025-03-31 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | 2025-03-31 | FINALIZADO | 2025-03-31 | FINALIZADO
PER04 | 2025-03-31 | AGUARDANDO LIBERAÇÃO
OND14 | 2025-03-31 | SEM ACESSO
PER04 | 2025-03-31 | SEM ACESSO
|  | ED ANDES | RUA MARECHAL ANDRÉA |  | 231 | PROJETO F | STPAA | PIT18 | 2025-03-26 | SEM ACESSO
PIT18 | 2025-03-31 | SEM ACESSO
|  | ED. SEM NOME | RUA MARECHAL ANDRÉA |  | 210 | PROJETO F | STPAA | PIT18 | 2025-03-26 | SEM ACESSO
PIT18 | 2025-03-31 | SEM ACESSO
PIT18 | 2025-03-31 | SEM ACESSO
PIT18 | 2025-03-31 | SEM ACESSO
PIT18 | 2025-03-31 | SEM ACESSO
|  | ED MARDEL | RUA MARECHAL ANDRÉA |  | 158 | PROJETO F | STPAA | PIT18 | 2025-03-26 | SEM ACESSO
OND18 | 2025-04-03 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | 2025-04-04 | FINALIZADO |  | PENDENTE
OND18 | 2025-04-03 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | 2025-04-04 | FINALIZADO |  | PENDENTE
OND18 | 2025-04-03 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | 2025-04-04 | FINALIZADO |  | PENDENTE
OND14 | 2025-03-31 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | 2025-04-01 | EM CONSTRUÇÃO
OND14 | 2025-03-31 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | 2025-04-03 | FINALIZADO |  | PENDENTE
OND18 | 2025-04-03 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | 2025-04-04 | FINALIZADO |  | PENDENTE
OND18 | 2025-04-03 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | 2025-04-04 | FINALIZADO |  | PENDENTE
|  | ED MARECHAL ANDREA | RUA MARECHAL ANDRÉA |  | 142 | PROJETO F | STPAA | PIT18 | 2025-03-26 | SEM ACESSO
|  | ED FERNANDA | RUA MARECHAL ANDRÉA |  | 2 | PROJETO F | STPAA | PIT18 | 2025-03-26 | SEM ACESSO
| 2025-04-01 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | 2025-04-01 | FINALIZADO
PIT56 | 2025-03-25 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | 2025-04-04 | FINALIZADO | 2025-04-05 | EM ATIVAÇÃO
PIT56 | 2025-04-03 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | 2025-04-04 | EM CONSTRUÇÃO
AMA02 | 2025-03-13 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | 2025-04-15 | EM CONSTRUÇÃO
PIT18 | 2025-03-21 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA
|  | ED AZUL DO MAR | AV MIGUEL NAVARRO Y CAÑZARES |  | 209 | PROJETO F | STPAA | PIT18 | 2025-03-26 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA
|  | ED VIVENDA DA PITUBA | RUA ARTUR DE SÁ MENEZES |  | 99 | PROJETO F | STPAA | PIT18 | 2025-03-26 | SEM ACESSO
PIA06 | 2025-04-10 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | 2025-04-11 | FINALIZADO |  | PENDENTE
|  | ED ARTHUR DE SA | RUA ARTUR DE SÁ MENEZES |  | 472 | PROJETO F | STPAA | PIT18 | 2025-03-26 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | 2025-03-28 | FINALIZADO | 2025-03-28 | FINALIZADO |  |  | EM ROTA
|  | ED YEDDA | RUA ARTUR GOMES DE CARVALHO |  | 25 | PROJETO F | STPAA | PIT18 | 2025-03-26 | SEM ACESSO
|  | CONDOMINIO MICHELANGELO | RUA CLARA NUNES |  | 543 | PROJETO F | STPAA | PIT18 | 2025-03-26 | SEM ACESSO
|  | RESIDENCIAL SOLARIA | AV ORLANDO GOMES - COND SOLARIS CASA 43 |  | 2596 | PROJETO F | NAP LOTADA | PIA02 | 2025-03-26 | SEM ACESSO
PER04 | 2025-04-01 | SEM ACESSO
|  | ED SAINT PHILLIBERTH | R DR A LOPES PONTES - APT 13 |  | 641 | PROJETO F | NAP LOTADA | ARM01 | 2025-03-26 | SEM ACESSO
OND13 | 2025-04-01 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA
OND14 | 2025-04-01 | SEM ACESSO
OND14 | 2025-04-01 | SEM ACESSO
OND14 | 2025-03-01 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | 2025-04-07 | FINALIZADO |  | PENDENTE
OND13 | 2025-04-01 | SEM ACESSO
OND13 | 2025-04-01 | SEM ACESSO
|  | ED APOLO | RUA JRN ORLANDO G - APT 402 |  | 156 | PROJETO F | NAP LOTADA | CVI06 | 2025-03-26 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | 2025-03-31 | EM CONSTRUÇÃO |  |  |  |  | EM ROTA
OND15 | 2025-04-01 | SEM ACESSO
OND15 | 2025-04-01 | SEM ACESSO
OND15 | 2025-04-01 | SEM ACESSO
OND14 | 2025-03-31 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | 2025-04-02 | FINALIZADO |  | PENDENTE
OND11 | 2025-04-02 | SEM ACESSO
|  | ED MORADA DAS AGUAS | R RODRIGUES DOREA - APT 201 |  | 575 | PROJETO F | NAP LOTADA | ARM05 | 2025-03-26 | SEM ACESSO
PIT 17 | 2025-03-25 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | 2025-04-01 | FINALIZADO |  | PENDENTE
STP09 | 2025-04-03 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | 2025-04-07 | FINALIZADO |  | PENDENTE
PIT17 | 2025-04-08 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | 2025-04-09 | FINALIZADO |  | PENDENTE
PIT17 | 2025-04-09 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | 2025-04-12 | FINALIZADO |  | PENDENTE
PIT17 | 2025-04-09 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | 2025-04-15 | FINALIZADO |  | PENDENTE
PIT 17 | 2025-03-25 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | 2025-04-01 | FINALIZADO |  | PENDENTE
PIT 17 | 2025-03-25 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | 2025-04-01 | FINALIZADO |  | PENDENTE
PIT17 | 2025-03-25 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | 2025-04-08 | FINALIZADO |  | PENDENTE
PIT17 | 2025-03-25 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | 2025-04-08 | FINALIZADO |  | PENDENTE
OND14 | 2025-04-01 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | 2025-04-02 | EM CONSTRUÇÃO
|  | COND COLINA DE PIATA | R DA GRATIDAO APT 1008 |  | 290 | PROJETO F | NAP LOTADA | PIA10 | 2025-03-26 | SEM ACESSO
|  | ÚNICO ONDINA | AVENIDA OCEANICA 1949 | UNICO | 1949 | NAP LOTADA | NAP LOTADA | OND09 | 2025-03-26 | AGUARDANDO LIBERAÇÃO | [6 empty] | SEM CARTA
PER04 | 2025-04-02 | SEM ACESSO
|  | EDF. MATER GRATIAE | RUA JOAO MENDES DA COSTA FILHO |  | 274 | PROJETO F | RVMAA | ARM07 | 2025-03-24 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | 2025-03-26 | FINALIZADO | 2025-03-26 | FINALIZADO
OND14 | 2025-03-31 | SEM ACESSO
OND13 | 2025-04-02 | SEM ACESSO
OND14 | 2025-04-01 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | 2025-04-02 | FINALIZADO |  | PENDENTE
OND14 | 2025-04-01 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | 2025-04-02 | EM CONSTRUÇÃO
OND13 | 2025-04-02 | SEM ACESSO
OND13 | 2025-04-02 | SEM ACESSO
OND13 | 2025-04-02 | SEM ACESSO
PIT56 | 2025-02-24 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | 2025-02-25 | FINALIZADO | 2025-04-05 | EM ATIVAÇÃO
OND14 | 2025-04-01 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | 2025-04-02 | FINALIZADO |  | PENDENTE
|  | ED MORADA DA PITUBA | RUA RUBEM BERTA |  | 497 | PROJETO F | STPAA | PIT18 | 2025-03-24 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | 2025-03-26 | FINALIZADO | 2025-03-26 | FINALIZADO
AMA02 | 2025-04-01 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | 2025-04-01 | FINALIZADO |  | PENDENTE
|  | ED RES VANCOUVER | RUA ARTUR DE SÁ MENEZES |  | 50 | PROJETO F | STPAA | PIT18 | 2025-03-24 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | 2025-03-26 | FINALIZADO | 2025-03-26 | FINALIZADO
|  | RIO VERMELHO EXCLUSIVE | RUA BARAO DO TRIUNFO |  | 79 | PROJETO F | NAP LOTADA | FED02 | 2025-03-24 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | 2025-03-26 | FINALIZADO | 2025-03-26 | FINALIZADO
OND17 | 2025-04-07 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | 2025-04-07 | FINALIZADO |  | PENDENTE
OND15 | 2025-04-07 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | 2025-04-10 | FINALIZADO |  | PENDENTE
OND17 | 2025-04-08 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | 2025-04-10 | FINALIZADO |  | PENDENTE
OND15 | 2025-04-07 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | 2025-04-09 | FINALIZADO |  | PENDENTE
NAP LOTADA | 2025-04-04 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | 2025-04-05 | EM CONSTRUÇÃO
|  | ED RICARDO | RUA ARTUR DE SÁ MENEZES |  | 128 | PROJETO F | STPAA | PIT18 | 2025-03-26 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | 2025-03-26 | EM CONSTRUÇÃO |  |  |  |  | SINDICO NÃO AUTORIZOU POIS IRIA FURAR A PAREDE
OND11 | 2025-03-27 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | 2025-03-28 | FINALIZADO | 2025-03-28 | FINALIZADO
OND11 | 2025-03-27 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | 2025-03-28 | FINALIZADO | 2025-03-28 | FINALIZADO
OND11 | 2025-03-27 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | 2025-03-28 | FINALIZADO | 2025-03-29 | FINALIZADO
2025-04-01 | RONALDO | EDF MARGARIDA | AL BOSQUE IMPERIAL - BLOCO 43 |  | 491 | PROJETO F | SRFAA | SRF04 | 2025-04-01 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | 2025-04-01 | FINALIZADO | 2025-04-01 | FINALIZADO
|  | ED ALTO DA COLINA | RUA GUADALAJARA BLOCO A |  | 7 | PROJETO F | ONDAA | OND11 | 2025-03-27 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | 2025-03-28 | FINALIZADO | 2025-03-29 | FINALIZADO |  |  | EM ROTA
|  | ED MORRO DO GATO | RUA GUADALAJARA BLOCO B |  | 7 | PROJETO F | ONDAA | OND11 | 2025-03-27 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | 2025-03-28 | EM CONSTRUÇÃO |  |  |  |  | EM ROTA
PER04 | 2025-04-03 | SEM ACESSO
OND15 | 2025-04-03 | SEM ACESSO
OND13 | 2025-04-01 | SEM ACESSO
OND11 | 2025-04-02 | SEM ACESSO
OND19 | 2025-04-03 | AGUARDANDO LIBERAÇÃO
GRC11 | 2025-04-10 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | 2025-04-10 | FINALIZADO |  | PENDENTE
OND19 | 2025-04-03 | SEM ACESSO
2025-04-02 | RONALDO NEVES | BOSQUE IMPERIAL - SANDALO | ALAMEDA BOSQUE IMPERIAL 31 |  | 496 | PROJETO F | SRFAA | SRF04 | 2025-03-14 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | 2025-04-01 | FINALIZADO | 2025-04-01 | FINALIZADO |  | 2024-05-28
2025-04-01 | IAN | BOSQUE IMPERIAL - PINHO | ALAMEDA BOSQUE IMPERIAL 30 |  | 548 | PROJETO F | SRFAA | SRF04 | 2025-03-14 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | 2025-04-02 | FINALIZADO | 2025-04-02 | FINALIZADO |  | 2024-05-28
|  | PIAZZA DELA REPUBLICA | ARTHUR DE ZEVEDO MACHADO A |  | 115 | PROJETO F | STPAA | STP09 | 2025-03-26 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | 2025-03-27 | FINALIZADO | 2025-03-28 | FINALIZADO |  |  | EM ROTA
|  | PIAZZA DELA REPUBLICA | ARTHUR DE ZEVEDO MACHADO A |  | 115 | PROJETO F | STPAA | STP09 | 2025-03-26 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | 2025-03-27 | FINALIZADO | 2025-03-28 | FINALIZADO |  |  | EM ROTA
|  | EDF YARA | RUA GREGORIO BONDAR |  | 93 | PROJETO F | PRBAA | PER04 | 2025-03-27 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | 2025-03-27 | FINALIZADO | 2025-03-27 | FINALIZADO
AMA02 | 2025-03-22 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | 2025-03-24 | FINALIZADO | 2025-03-24 | FINALIZADO
|  | COND FARO | RUA THOMAZ GONZAGA | 16 | 121 | PROJETO F | PRBAA | PER04 | 2025-03-27 | AGUARDANDO LIBERAÇÃO | [6 empty] | SEM CARTA
OND15 | 2025-04-04 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | 2025-04-04 | FINALIZADO |  | PENDENTE
|  | EDF TRES NACOES | RUA THOMAZ GONZAGA |  | 115 | PROJETO F | PRBAA | PER04 | 2025-03-27 | SEM ACESSO
|  | EDF SOL NASCENTE | RUA AJAX BALEEIRO |  | 89 | PROJETO F | PRBAA | PER04 | 2025-03-27 | SEM ACESSO
|  | SEM NOME | RUA THOMAZ GONZAGA |  | 63 | PROJETO F | PRBAA | PER04 | 2025-03-27 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | 2025-03-28 | FINALIZADO | 2025-03-28 | FINALIZADO
|  | MANSAO DUQUE DE PROVENCE | RUA DR. AMERICO SILVA |  | 75 | PROJETO F | PRBAA | PER04 | 2025-03-27 | SEM ACESSO
|  | MANSAO PLINIO MOSCOSO | RUA DR. AMERICO SILVA |  | 3 | PROJETO F | PRBAA | PER04 | 2025-03-27 | SEM ACESSO
|  | MAISON D'ARGENT | AVENIDA OCEÂNICA |  | 1765 | ON GOING | ONDAA | OND11 | 2025-03-27 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | 2025-03-28 | EM CONSTRUÇÃO |  |  |  |  | EM ROTA
OND14 | 2025-04-05 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | 2025-04-07 | FINALIZADO |  | PENDENTE
OND14 | 2025-04-07 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | 2025-04-08 | FINALIZADO |  | PENDENTE
|  | MANSAO RESCALA | RUA PROFESSOR AMILCAR FALCÃO |  | 202 | PROJETO F | ONDAA | OND11 | 2025-03-27 | SEM ACESSO
ARQAAA | 2025-04-09 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | 2025-04-10 | FINALIZADO |  | PENDENTE
ARQAAA | 2025-04-09 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | 2025-04-10 | FINALIZADO |  | PENDENTE
OND14 | 2025-03-31 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | 2025-04-05 | FINALIZADO |  | PENDENTE
2025-04-01 | IAN | BOSQUE IMPERIAL - PAPOULA | ALAMEDA BOSQUE IMPERIAL 39 |  | 549 | PROJETO F | SRFAA | SRF04 | 2025-03-14 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | 2025-04-01 | FINALIZADO | 2025-04-01 | FINALIZADO |  | 2024-05-28
OND15 | 2025-04-04 | SEM ACESSO
OND15 | 2025-04-04 | SEM ACESSO
ARM05 | 2025-04-03 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | 2025-04-04 | EM CONSTRUÇÃO
OND15 | 2025-04-04 | SEM ACESSO
OND15 | 2025-04-04 | AGUARDANDO LIBERAÇÃO
OND14 | 2025-03-31 | SEM ACESSO
OND15 | 2025-04-04 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA
OND15 | 2025-04-04 | AGUARDANDO LIBERAÇÃO
OND15 | 2025-04-04 | SEM ACESSO
REV07 | 2025-04-04 | SEM ACESSO
REV07 | 2025-04-04 | SEM ACESSO
OND19 | 2025-04-03 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | 2025-04-04 | EM CONSTRUÇÃO
OND14 | 2025-03-31 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | 2025-04-01 | EM CONSTRUÇÃO
|  | MAISON MORRO DO GATO | RUA PROFESSOR AMILCAR FALCÃO |  | 42 | PROJETO F | ONDAA | OND11 | 2025-03-28 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA
2025-04-07 | TIAGO | EDF ILHA DE PAQUETA | AV AMARALINA, 958-TORRE A |  | 958 | PROJETO F | AMRAA | AMA02 | 2025-03-11 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | 2025-04-07 | FINALIZADO | 2025-04-17 | FINALIZADO |  |  | Cadastrado como 4 blocos
OND14 | 2025-04-02 | AGUARDANDO LIBERAÇÃO
OND14 | 2025-04-02 | AGUARDANDO LIBERAÇÃO
|  | MAISON POLANEISE | RUA GUADALAJARA |  | 90 | PROJETO F | ONDAA | OND11 | 2025-03-07 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | 2025-03-31 | EM CONSTRUÇÃO |  |  |  |  | EM ROTA
2025-04-01 | JOSÉ VITOR | ED. NAIRA | RUA GUADALAJARA |  | 120 | PROJETO F | ONDAA | OND11 | 2025-03-28 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | 2025-04-01 | FINALIZADO | 2025-01-04 | FINALIZADO
OND15 | 2025-04-07 | SEM ACESSO
OND15 | 2025-04-04 | SEM ACESSO
OND15 | 2025-04-04 | AGUARDANDO LIBERAÇÃO
|  | EDF VIVENDAS SANTHIAGO | RUA GUADALAJARA |  | 129 | PROJETO F | ONDAA | OND11 | 2025-03-31 | SEM ACESSO
OND11 | 2025-04-02 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | 2025-04-03 | FINALIZADO |  | PENDENTE
|  | EDF MONICA MARIA | RUA GUADALAJARA |  | 150 | PROJETO F | ONDAA | OND11 | 2025-03-28 | SEM ACESSO
OND19 | 2025-04-03 | AGUARDANDO LIBERAÇÃO
OND15 | 2025-04-04 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | 2025-04-04 | FINALIZADO |  | PENDENTE
|  | EDF JOAO ALVES | RUA GUADALAJARA |  | 154 | PROJETO F | ONDAA | OND11 | 2025-03-27 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | 2025-03-31 | FINALIZADO | 2025-04-16 | FINALIZADO |  |  | EM ROTA
2025-04-01 | MANOEL ROBERTO | ED PABLO PICASSO | RUA GUADALAJARA |  | 204 | PROJETO F | ONDAA | OND11 | 2025-03-27 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | 2025-04-01 | FINALIZADO | 2025-04-16 | FINALIZADO
OND15 | 2025-04-04 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA
|  | ED MATER PAULI | RUA ARTUR DE SÁ MENEZES |  | 328 | PROJETO F | STPAA | PIT18 | 2025-03-27 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | 2025-03-31 | EM CONSTRUÇÃO |  |  |  |  | EM ROTA
OND19 | 2025-04-03 | AGUARDANDO LIBERAÇÃO
|  | ED LUIZ XVI | RUA ARTUR DE SÁ MENEZES |  | 71 | PROJETO F | STPAA | PIT18 | 2025-03-27 | SEM ACESSO
|  | ED ARABELA | RUA ARTUR DE SÁ MENEZES |  | 140 | PROJETO F | STPAA | PIT18 | 2025-03-27 | SEM ACESSO
|  | COND MANS JOAO GOALBERTO | RUA ARTUR DE SÁ MENEZES |  | 35 | PROJETO F | STPAA | PIT18 | 2025-03-27 | SEM ACESSO
OND15 | 2025-04-07 | SEM ACESSO
OND15 | 2025-04-08 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | 2025-04-08 | FINALIZADO |  | PENDENTE
OND15 | 2025-04-07 | SEM ACESSO
OND15 | 2025-04-07 | SEM ACESSO
OND14 | 2025-04-05 | SEM ACESSO
OND15 | 2025-04-07 | SEM ACESSO
OND15 | 2025-04-07 | SEM ACESSO
OND14 | 2025-04-05 | SEM ACESSO
OND15 | 2025-04-07 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA
OND15 | 2025-04-07 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA
OND14 | 2025-04-05 | SEM ACESSO
OND15 | 2025-04-07 | SEM ACESSO
OND15 | 2025-04-07 | SEM ACESSO
OND14 | 2025-04-07 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | 2025-04-07 | FINALIZADO |  | PENDENTE
OND14 | 2025-04-05 | SEM ACESSO
OND14 | 2025-04-08 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | 2025-04-08 | FINALIZADO |  | PENDENTE
OND15 | 2025-04-07 | SEM ACESSO
|  | COND SOLAR DOS TROPICOS | RUA ALMIRANTE ERNESTO MELLO JÚNIOR |  | 141 | PROJETO F | STPAA | PIT18 | 2025-03-27 | SEM ACESSO
OND15 | 2025-04-04 | SEM ACESSO
2025-04-07 | TIAGO | EDF ILHA DE PAQUETA | AV AMARALINA, 958-TORRE B |  | 958 | PROJETO F | AMRAA | AMA02 | 2025-03-11 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | 2025-04-07 | FINALIZADO | 2025-04-17 | FINALIZADO |  |  | Cadastrado como 4 blocos
OND15 | 2025-04-04 | AGUARDANDO LIBERAÇÃO | 2025-04-07 | EM CONSTRUÇÃO
OND15 | 2025-04-04 | AGUARDANDO LIBERAÇÃO
2025-04-07 | TIAGO | EDF ILHA DE PAQUETA | AV AMARALINA, 958-TORRE C |  | 958 | PROJETO F | AMRAA | AMA02 | 2025-03-11 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | 2025-04-07 | FINALIZADO | 2025-04-17 | FINALIZADO |  |  | Cadastrado como 4 blocos
2025-04-07 | TIAGO | EDF ILHA DE PAQUETA | AV AMARALINA, 958-TORRE D |  | 958 | PROJETO F | AMRAA | AMA02 | 2025-03-11 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | 2025-04-07 | FINALIZADO | 2025-04-07 | FINALIZADO |  |  | Cadastrado como 4 blocos
PIT56 | 2025-04-08 | SEM ACESSO
PIT56 | 2025-04-08 | SEM ACESSO
PIT56 | 2025-04-08 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA
PIT56 | 2025-04-08 | AGUARDANDO LIBERAÇÃO
PIT56 | 2025-04-08 | SEM ACESSO
PER02 | 2025-04-08 | SEM ACESSO
PER02 | 2025-04-08 | SEM ACESSO
PIT17 | 2025-04-08 | SEM ACESSO
|  | COND. ATLANTICO SUL | AV CARDEAL DA SILVA |  | 2312 | PROJETO F | REV09 | RVMAA | 2025-04-07 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | 2025-04-08 | EM CONSTRUÇÃO |  |  |  |  | PROSPECÇÃO TECNICO
|  | VIVENDA DOS PASSAROS | AV SÃO RAFAEL |  | 129 | PROJETO F | SRFAA | SRF07 | 2025-04-07 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | 2025-04-07 | EM CONSTRUÇÃO |  |  |  |  | PROSPECÇÃO TECNICO
OND18 | 2025-04-08 | AGUARDANDO LIBERAÇÃO
|  | EDF.IGUATEMI BUSSINES FLAT | RUA DA ALFAZEMA |  | 761 | PROJETO F | CMAAA | ARV12 | 2025-01-29 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | 2025-03-29 | FINALIZADO | 2025-03-29 | FINALIZADO |  |  | EM ROTA
OND19 | 2025-04-08 | SEM ACESSO
AMA03 | 2025-04-08 | SEM ACESSO
AMA03 | 2025-04-08 | SEM ACESSO
AMA03 | 2025-04-08 | SEM ACESSO
|  | ED. AMSTERDAM | RUA GUADALAJARA |  | 236 | PROJETO F | ONDAA | OND11 | 2025-03-27 | SEM ACESSO
|  | EDF MONICA MARIA | RUA GUADALAJARA |  | 250 | PROJETO F | ONDAA | OND11 | 2025-03-27 | SEM ACESSO
|  | EDF. PORTAL CAMINHO DAS ARVORES | PROF. MILTON CAYRES DE BRITO |  | 1160 | PROJETO F | NAP LOTADA | ARV12 | 2025-01-21 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | 2025-03-31 | EM CONSTRUÇÃO |  |  |  |  | EM ROTA
2025-04-08 | WILLIAM | VIVENDA DOS PASSAROS - BLOCO 47B | AV SÃO RAFAEL, 129 (AV SAO RAFAEL, 473 BL 47 B ED AZULÃO) |  | 129(473) | PROJETO F | SRFAA | SRF07 | 2025-04-07 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | 2025-04-07 | FINALIZADO |  | PENDENTE |  |  | PROSPECÇÃO TECNICO
OND18 | 2025-04-09 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | 2025-04-09 | EM CONSTRUÇÃO
OND15 | 2025-04-07 | AGUARDANDO LIBERAÇÃO | 2025-04-08 | FINALIZADO |  | PENDENTE
|  | EDF. RESIDENCIAL VENTO LESTE | RUA POTIRAGUA |  | 18 | PROJETO F | PRBAA | PER04 | 2025-03-28 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | 2025-03-31 | EM CONSTRUÇÃO |  |  |  |  | EM ROTA
OND15 | 2025-04-04 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | 2025-04-07 | EM CONSTRUÇÃO
|  | BOSQUE IMPERIAL - TULIPA | ALAMEDA BOSQUE IMPERIAL 37 |  | 581 | PROJETO F | SRFAA | SRF04 | 2025-03-14 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | 2025-03-28 | FINALIZADO | 2025-03-28 | FINALIZADO |  | 2024-05-28
|  | BOSQUE IMPERIAL - VERBENA | ALAMEDA BOSQUE IMPERIAL 36 |  | 595 | PROJETO F | SRFAA | SRF04 | 2025-03-14 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | 2025-03-28 | FINALIZADO | 2025-03-28 | FINALIZADO |  | 2024-05-28
| 2025-04-01 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | 2025-04-01 | FINALIZADO
|  | BOSQUE IMPERIAL - MIOSOTIS | ALAMEDA BOSQUE IMPERIAL 42 |  | 507 | PROJETO F | SRFAA | SRF04 | 2025-03-14 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | 2025-03-28 | FINALIZADO | 2025-03-28 | FINALIZADO |  | 2024-05-28
|  | BOSQUE IMPERIAL - NARCISO | ALAMEDA BOSQUE IMPERIAL 41 |  | 513 | PROJETO F | SRFAA | SRF04 | 2025-03-14 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | 2025-03-28 | FINALIZADO | 2025-03-28 | FINALIZADO |  | 2024-05-28
|  | BOSQUE IMPERIAL - HORTENCIA | ALAMEDA BOSQUE IMPERIAL 47 |  | 423 | PROJETO F | SRFAA | SRF04 | 2025-03-14 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | 2025-03-28 | FINALIZADO | 2025-03-28 | FINALIZADO |  | 2024-05-28
ARQAAA | 2025-04-09 | AGUARDANDO LIBERAÇÃO
ARQAAA | 2025-04-09 | SEM ACESSO
ARQAAA | 2025-04-09 | SEM ACESSO
ARQAAA | 2025-04-09 | SEM ACESSO
ARQAAA | 2025-04-09 | SEM ACESSO
ARQAAA | 2025-04-09 | SEM ACESSO
|  | BOSQUE IMPERIAL - JASMIM | ALAMEDA BOSQUE IMPERIAL 46 |  | 425 | PROJETO F | SRFAA | SRF04 | 2025-03-14 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | 2025-03-28 | FINALIZADO | 2025-03-28 | FINALIZADO |  | 2024-05-28
PIA06 | 2025-04-09 | SEM ACESSO
|  | BOSQUE IMPERIAL - JUNQUILHO | ALAMEDA BOSQUE IMPERIAL 45 |  | 451 | PROJETO F | SRFAA | SRF04 | 2025-03-14 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | 2025-03-28 | FINALIZADO | 2025-03-28 | FINALIZADO |  | 2024-05-28
PIA06 | 2025-04-09 | AGUARDANDO LIBERAÇÃO
PIA06 | 2025-04-09 | SEM ACESSO
STL06 | 2025-04-09 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA
AMA02 | 2025-04-04 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | 2025-04-05 | EM CONSTRUÇÃO
AMA02 | 2025-04-07 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | 2025-04-07 | EM CONSTRUÇÃO | 2025-02-17 | FINALIZADO
|  | BOSQUE IMPERIAL - ZINIA | ALAMEDA BOSQUE IMPERIAL 34 |  | 637 | PROJETO F | SRFAA | SRF04 | 2025-03-14 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | 2025-03-29 | FINALIZADO | 2025-03-28 | FINALIZADO |  | 2024-05-28
|  | BOSQUE IMPERIAL - VIOLETA | ALAMEDA BOSQUE IMPERIAL 35 |  | 611 | PROJETO F | SRFAA | SRF04 | 2025-03-14 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | 2025-03-29 | FINALIZADO | 2025-03-28 | FINALIZADO |  | 2024-05-28
PER04 | 2025-04-02 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | 2025-04-03 | FINALIZADO |  | PENDENTE
|  | EDIFICIO CELINA | EDIFICIO CELINA UNICO 7 |  | 7 | PROJETO F | PRBAA | PER04 | 2025-03-28 | SEM ACESSO
|  | RESD JARDIM BELA VISTA | RUA POTIRAGUA | UNICO | 140 | ON GOING | PRBAA | PER04 | 2025-03-28 | AGUARDANDO LIBERAÇÃO
|  | ED VENTO LESTE | RUA POTIRAGUA |  | 16 | PROJETO F | PRBAA | PER04 | 2025-03-28 | SEM ACESSO
PIA06 | 2025-04-10 | SEM ACESSO
PIA06 | 2025-04-10 | SEM ACESSO
PIA06 | 2025-04-10 | SEM ACESSO
PIA06 | 2025-04-10 | SEM ACESSO
PIA06 | 2025-04-10 | SEM ACESSO
PIA06 | 2025-04-10 | SEM ACESSO
PIA06 | 2025-04-10 | SEM ACESSO
PIA06 | 2025-04-10 | SEM ACESSO
PIA06 | 2025-04-10 | SEM ACESSO
PIA06 | 2025-04-10 | SEM ACESSO
PIA06 | 2025-04-10 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA
PIA06 | 2025-04-10 | AGUARDANDO LIBERAÇÃO | 2025-04-11 | FINALIZADO |  | PENDENTE
PIA06 | 2025-04-10 | SEM ACESSO
CAZ12 | 2025-04-11 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | 2025-04-11 | EM CONSTRUÇÃO
BAR16 | 2025-04-11 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | 2025-04-14 | FINALIZADO |  | PENDENTE
|  | ED MARINA | RUA POTIRAGUA |  | 16 | PROJETO F | PRBAA | PER04 | 2025-03-28 | SEM ACESSO
PIT56 | 2025-04-11 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | 2025-04-14 | FINALIZADO |  | PENDENTE
|  | MANSAO ANTONIO VIVALDI | RUA DR. AMERICO SILVA |  | 74 | PROJETO F | ONDAA | OND11 | 2025-03-28 | SEM ACESSO
BAR16 | 2025-04-11 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | 2025-04-11 | FINALIZADO |  | PENDENTE
BAR16 | 2025-04-11 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | 2025-04-11 | FINALIZADO |  | PENDENTE
BAR16 | 2025-04-11 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | 2025-04-11 | FINALIZADO |  | PENDENTE
OND15 | 2025-04-11 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | 2025-04-14 | FINALIZADO |  | PENDENTE
|  | MANSAO MORRO DO GATO | RUA DR. AMERICO SILVA |  | 96 | PROJETO F | ONDAA | OND11 | 2025-03-28 | SEM ACESSO
BAR16 | 2025-04-11 | SEM ACESSO
BAR16 | 2025-04-11 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA
BAR16 | 2025-04-11 | SEM ACESSO
BAR16 | 2025-04-11 | SEM ACESSO
BAR16 | 2025-04-11 | SEM ACESSO
BAR16 | 2025-04-11 | AGUARDANDO LIBERAÇÃO
BAR16 | 2025-04-11 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA
BAR16 | 2025-04-11 | AGUARDANDO LIBERAÇÃO
BAR16 | 2025-04-11 | SEM ACESSO
BAR16 | 2025-04-11 | SEM ACESSO
BAR16 | 2025-04-11 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA
|  | EDF MILIANO MARITTIMA | RUA PROFESSOR AMILCAR FALCÃO |  | 125 | PROJETO F | ONDAA | OND11 | 2025-03-28 | SEM ACESSO
BAR16 | 2025-04-11 | AGUARDANDO LIBERAÇÃO
BAR16 | 2025-04-11 | SEM ACESSO
2025-04-08 | ELTON | VIVENDA DOS PASSAROS - BLOCO 129 | AV SÃO RAFAEL(AV SÃO RAFAEL, 129 - BL B - ED CURIO) |  | 129 | PROJETO F | SRFAA | SRF07 | 2025-04-07 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | 2025-04-07 | FINALIZADO |  | PENDENTE |  |  | PROSPECÇÃO TECNICO
BAR16 | 2025-04-11 | SEM ACESSO
BAR16 | 2025-04-11 | SEM ACESSO
BAR16 | 2025-04-11 | SEM ACESSO
PTGAA | 2025-04-12 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | 2025-04-12 | EM CONSTRUÇÃO
BAR16 | 2025-04-12 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | 2025-04-12 | EM CONSTRUÇÃO
PER06 | 2025-04-12 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | 2025-04-12 | FINALIZADO |  | PENDENTE
BAR16 | 2025-04-14 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | 2025-04-14 | EM CONSTRUÇÃO
BAR18 | 2025-04-14 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | 2025-04-14 | EM CONSTRUÇÃO
BAR16 | 2025-04-14 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | 2025-04-15 | FINALIZADO |  | PENDENTE
BAR16 | 2025-04-14 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | 2025-04-14 | FINALIZADO | 2025-04-17 | PENDENTE
BAR16 | 2025-04-14 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | 2025-04-16 | FINALIZADO |  | PENDENTE
BAR18 | 2025-04-14 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | 2025-04-14 | EM CONSTRUÇÃO
BAR16 | 2025-04-14 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | 2025-04-14 | FINALIZADO |  | PENDENTE
|  | MANSAO GOES MASCARENHAS | RUA GUADALAJARA |  | 261 | PROJETO F | ONDAA | OND11 | 2025-03-28 | SEM ACESSO
BAR16 | 2025-04-14 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | 2025-04-14 | FINALIZADO |  | PENDENTE
BAR16 | 2025-04-14 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | 2025-04-14 | FINALIZADO |  | PENDENTE
BAR16 | 2025-04-14 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA
BAR16 | 2025-04-14 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | 2025-04-16 | FINALIZADO |  | PENDENTE
BAR16 | 2025-04-14 | SEM ACESSO
BAR18 | 2025-04-14 | SEM ACESSO
BAR18 | 2025-04-14 | SEM ACESSO
BAR18 | 2025-04-14 | PENDENTE AUTORIZAÇÃO
BAR18 | 2025-04-14 | PENDENTE AUTORIZAÇÃO
BAR18 | 2025-04-14 | SEM ACESSO
BAR18 | 2025-04-14 | SEM ACESSO
BAR18 | 2025-04-14 | SEM ACESSO
BAR18 | 2025-04-14 | SEM ACESSO
BAR18 | 2025-04-14 | PENDENTE AUTORIZAÇÃO
BAR18 | 2025-04-14 | SEM ACESSO
BAR18 | 2025-04-14 | SEM ACESSO
BAR18 | 2025-04-14 | SEM ACESSO
BAR18 | 2025-04-14 | SEM ACESSO
BAR18 | 2025-04-14 | SEM ACESSO
BAR18 | 2025-04-14 | SEM ACESSO
|  | ED PALAIS MEDIRERRANEE | RUA GUADALAJARA | 24 | 324 | PROJETO F | ONDAA | OND11 | 2025-03-27 | AGUARDANDO LIBERAÇÃO | [6 empty] | SEM CARTA
2025-04-03 | ALTAIR | EMPRESARIAL | AV. CENTENÁRIO |  | 2411 | PROJETO F | ONDAA | OND13 | 2025-04-01 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | 2025-04-03 | FINALIZADO | 2025-04-16 | FINALIZADO |  |  | RUA ROZALVO TORRES 431
PIT56 | 2025-04-15 | SEM ACESSO
2025-04-03 | PAULO SERGIO | ED. CENTENARIO | AV. CENTENÁRIO / RUA JUIZ ROSALVO TORRES | 13 | 281 | PROJETO F | ONDAA | OND19 | 2025-04-03 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | 2025-04-03 | FINALIZADO | 2025-04-15 | FINALIZADO |  |  | RUA ROSALVO TORRES 281
REV10 | 2025-04-15 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | 2025-04-15 | FINALIZADO |  | PENDENTE
BAR18 | 2025-04-15 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | 2025-04-16 | FINALIZADO |  | PENDENTE
BAR18 | 2025-04-15 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | 2025-04-15 | FINALIZADO |  | PENDENTE
2025-04-11 | ALISSON | ED. ALPHA | AV. CENTENÁRIO |  | 117 | PROJETO F | ONDAA | OND13 | 2025-04-10 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | 2025-04-11 | FINALIZADO |  | PENDENTE
2025-04-11 | DENILSON | ED VILA SABINA | AV. EUCLYDES DA CUNHA |  | 730 | PROJETO F | BARAA | GRC11 | 2025-04-10 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | 2025-04-11 | FINALIZADO |  | PENDENTE
OND05 | 2025-04-15 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | 2025-04-17 | FINALIZADO |  | PENDENTE
BAR18 | 2025-04-15 | SEM ACESSO
BAR18 | 2025-04-15 | PENDENTE AUTORIZAÇÃO
BAR18 | 2025-04-15 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA
BAR18 | 2025-04-15 | PENDENTE AUTORIZAÇÃO
BAR18 | 2025-04-15 | SEM ACESSO
BAR18 | 2025-04-15 | PENDENTE AUTORIZAÇÃO
|  | COND. SERRA DO NASCENTE - BLOCO A | RUA AMAZONAS |  | 159 | PROJETO F | AMRAA | PIT56 | 2025-03-10 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | 2025-03-11 | FINALIZADO | 2025-04-04 | FINALIZADO
|  | COND. SERRA DO NASCENTE - BLOCO B | RUA AMAZONAS |  | 159 | PROJETO F | AMRAA | PIT56 | 2025-03-10 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | 2025-03-11 | FINALIZADO | 2025-04-04 | FINALIZADO
BAR18 | 2025-04-15 | SEM ACESSO
BAR18 | 2025-04-15 | SEM ACESSO
BAR18 | 2025-04-15 | SEM ACESSO
BAR18 | 2025-04-15 | SEM ACESSO
ARM07 | 2025-04-16 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | 2025-04-17 | FINALIZADO |  | PENDENTE
PTGAA | 2025-04-16 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | 2025-04-16 | EM CONSTRUÇÃO
GRC09 | 2025-04-16 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | 2025-04-16 | EM CONSTRUÇÃO
PIA06 | 2025-04-16 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA
|  | BOSQUE IMPERIAL - ORQUIDEA | ALAMEDA BOSQUE IMPERIAL 40 |  | 531 | PROJETO F | SRFAA | SRF04 | 2025-03-14 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | 2025-03-31 | FINALIZADO | 2025-03-31 | FINALIZADO |  | 2024-05-28
ARM05 | 2025-04-09 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | 2025-04-16 | EM CONSTRUÇÃO
2025-04-07 | RAFAEL SANTANA | ED. REMBRANDT | RUA ARMANDO CARNEIRO, 12(RUA NITA COSTA, 12) - ONDINA |  | 12 | PROJETO F | ONDAA | OND15 | 2025-04-07 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | 2025-04-08 | FINALIZADO | 2025-04-17 | FINALIZADO
BAR16 | 2025-04-16 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | 2025-04-16 | EM CONSTRUÇÃO
PIA06 | 2025-04-16 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | 2025-04-16 | EM CONSTRUÇÃO
OND15 | 2025-04-16 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | 2025-04-16 | FINALIZADO |  | EM ATIVAÇÃO
PTGAA | 2025-04-16 | SEM ACESSO
PTGAA | 2025-04-16 | SEM ACESSO
PTGAA | 2025-04-16 | SEM ACESSO
PTGAA | 2025-04-16 | SEM ACESSO
BAR16 | 2025-04-16 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | 2025-04-17 | FINALIZADO |  | PENDENTE
BAR16 | 2025-04-16 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA
GRC09 | 2025-04-16 | SEM ACESSO
GRC09 | 2025-04-16 | SEM ACESSO
GRC09 | 2025-04-16 | SEM ACESSO
GRC09 | 2025-04-16 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA
GRC09 | 2025-04-16 | SEM ACESSO
GRC09 | 2025-04-16 | SEM ACESSO
GRC09 | 2025-04-16 | SEM ACESSO
GRC09 | 2025-04-16 | SEM ACESSO
PTGAA | 2025-04-16 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA
|  | EDF MARCOS | RUA ARTUR DE SÁ MENEZES |  | 437 | PROJETO F | STPAA | PIT18 | 2025-03-31 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | 2025-03-31 | FINALIZADO | 2025-03-31 | FINALIZADO
PIT17 | 2025-04-17 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | 2025-04-17 | FINALIZADO |  | PENDENTE
|  | COND NOVA VIDA | R PLANALTO | 32 | 672 | PROJETO F | PRBAA | PER04 | 2025-03-31 | AGUARDANDO LIBERAÇÃO
| 2025-04-17 | SEM ACESSO
| 2025-04-17 | SEM ACESSO
| 2025-04-17 | SEM ACESSO
| 2025-04-17 | SEM ACESSO
| 2025-04-17 | SEM ACESSO
| 2025-04-17 | SEM ACESSO
| 2025-04-17 | SEM ACESSO
| 2025-04-17 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA
| 2025-04-17 | PENDENTE AUTORIZAÇÃO
| 2025-04-17 | PENDENTE AUTORIZAÇÃO
| 2025-04-17 | PENDENTE AUTORIZAÇÃO
| 2025-04-17 | SEM ACESSO
| 2025-04-17 | SEM ACESSO
| 2025-04-17 | SEM ACESSO
| 2025-04-17 | SEM ACESSO
| 2025-04-17 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA
| 2025-04-17 | SEM ACESSO
| 2025-04-17 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA
| 2025-04-17 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA
| 2025-04-17 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA
| 2025-04-17 | SEM ACESSO
| 2025-04-17 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA
|  | EDIFICIO CELINA | LOTEAMENTO YARA |  | 7 | PROJETO F | ONDAA | OND14 | 2025-03-31 | SEM ACESSO
|  | ED VENTO D LESTE | RUA POTIRAGUA |  | 16 | PROJETO F | PRBAA | PER04 | 2025-03-31 | SEM ACESSO
2025-04-01 | LUIS RICARDO | ED ANTIBES | RUA GUADALAJARA |  | 398 | PROJETO F | ONDAA | OND11 | 2025-03-27 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | 2025-04-01 | FINALIZADO | 2025-04-17 | FINALIZADO |  |  | EM ROTA
|  | EDF GARDEN HILL RESIDENCE | AV PROFESSOR MAGALHÃES NETO |  | 273 | PROJETO F | STPAA | PIT18 | 2025-03-31 | SEM ACESSO
2025-04-15 | ELIOMAR | RESIDENCIAL MAR DE NORONHA | RUA MARECHAL ANDRÉA |  | 328 | PROJETO F | STPAA | PIT18 | 2025-03-31 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | 2025-04-15 | FINALIZADO | 2025-04-15 | FINALIZADO
|  | EDF ILHA DA POLINESIA | RUA MARECHAL ANDRÉA |  | 312 | PROJETO F | STPAA | PIT18 | 2025-03-31 | SEM ACESSO
|  | EDF MATER CHRISTI | RUA ARTUR DE SÁ MENEZES |  | 188 | PROJETO F | STPAA | PIT18 | 2025-03-31 | SEM ACESSO
|  | EDF MARCIO | RUA ARTUR DE SÁ MENEZES |  | 280 | PROJETO F | STPAA | PIT18 | 2025-03-31 | SEM ACESSO
|  | EDF MERCIA | RUA ARTUR DE SÁ MENEZES |  | 237 | PROJETO F | STPAA | PIT18 | 2025-03-31 | SEM ACESSO
2025-04-01 | ELIOMAR | EDF SEGALL | ENG. ARMANDO CARNEIRO DA ROCHA |  | 131 | PROJETO F | ONDAA | OND15 | 2025-04-04 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | 2025-04-04 | FINALIZADO | 2025-04-17 | FINALIZADO
2025-04-03 | ALISSON | ED. MARIA HELENA | MANOEL DIAS DE MORAES |  | 160 | PROJETO F | ONDAA | OND18 | 2025-04-03 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | 2025-04-04 | FINALIZADO |  | PENDENTE |  |  | NUMERO DE PORTA CERTO 604 / PROSPEÇÃO TECNICO
2025-04-03 | ALISSON | ED. MARIA TEREZA- BLOCO 7 | MANOEL DIAS DE MORAES |  | 124 | PROJETO F | ONDAA | OND18 | 2025-04-03 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | 2025-04-04 | FINALIZADO |  | PENDENTE |  |  | PROSPECÇÃO TECNICO
2025-04-03 | ALISSON | ED. MARIA TEREZA - BLOCO 8 | MANOEL DIAS DE MORAES |  | 140 | PROJETO F | ONDAA | OND18 | 2025-04-03 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | 2025-04-04 | FINALIZADO |  | PENDENTE |  |  | PROSPECÇÃO TECNICO
|  | EDF CLAUDIA | RUA PLÍNIO MOSCOSO |  | 61 | PROJETO F | ONDAA | OND14 | 2025-03-31 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | 2025-04-01 | EM CONSTRUÇÃO |  |  |  |  | EM ROTA
2025-04-12 | RONALDO NEVES | EDF ROSA REGINA | RUA PLINIO MOSCOSO |  | 63 | PROJETO F | ONDAA | OND14 | 2025-03-31 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | 2025-04-03 | FINALIZADO |  | PENDENTE
2025-04-02 | ALISSON | ED. MARIA LUIZA - BLOCO A | MANOEL DIAS DE MORAES |  | 156 | PROJETO F | ONDAA | OND18 | 2025-04-03 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | 2025-04-04 | FINALIZADO | 2025-04-23 | FINALIZADO |  |  | FIBRA SEM POTENCIA
2025-04-02 | ALISSON | ED. MARIA LUIZA - BLOCO B | MANOEL DIAS DE MORAES |  | 156 | ON GOING | ONDAA | OND18 | 2025-04-03 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | 2025-04-04 | FINALIZADO | 2025-04-23 | FINALIZADO |  |  | FIBRA SEM POTENCIA
2025-04-02 | DIEGO | PARALELA PARK | R DEP JAIRO AZI, 16 -ED NORUEGA |  | 16 | PROJETO F | CBRAA | CBR03 | 2025-04-02 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | 2025-04-02 | FINALIZADO | 2025-04-02 | FINALIZADO
|  | EDF RAQUEL | RUA ARTUR DE SÁ MENEZE |  | 302 | PROJETO F | STPAA | PIT18 | 2025-04-03 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | 2025-03-26 | FINALIZADO | 2025-04-03 | FINALIZADO
2025-04-11 | PAULO SERGIO |  | RUA AJAX BALEEIRO |  | 63 | ON GOING |  |  | 2025-04-01 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | 2025-04-01 | FINALIZADO
2025-03-20 | LUIS RICARDO | COND. ARIES | RUA AMAZONAS |  | 187 | PROJETO F | AMRAA | PIT56 | 2025-03-25 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | 2025-04-04 | FINALIZADO | 2025-04-05 | EM ATIVAÇÃO
|  | EDF MAR DE NICE | RUA AMAZONAS |  | 146 | PROJETO F | AMRAA | PIT56 | 2025-04-03 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | 2025-04-04 | EM CONSTRUÇÃO
|  | EDF CAMILA | RUA PROF. OSEAS SANTOS |  | 133 | PROJETO F | AMRAA | AMA02 | 2025-03-13 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | 2025-04-15 | EM CONSTRUÇÃO
|  | EDF ESPACO IV | RUA ARTUR DE SÁ MENEZE |  | 271 | PROJETO F | STPAA | PIT18 | 2025-03-21 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA
2025-04-07 | EDIVAL | EDF MORADAS DE PIATA | RUA ARISTOTELES DA COSTA |  | 187 | PROJETO F | PIAA | PIA06 | 2025-04-07 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | 2025-04-07 | FINALIZADO | 2025-04-07 | FINALIZADO |  |  | PROSPECÇÃO ALTAIR
2025-04-09 | ALTAIR | ED JARDIM PIATA | RUA ARISTOTELES DA COSTA LEAL |  | 5 | PROJETO F | PIAAA | PIA06 | 2025-04-09 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | 2025-04-09 | FINALIZADO | 2025-04-11 | FINALIZADO
2025-04-12 | EDIVAL | EDF TORRES DE MARFIM | RUA ARISTÓTELES DA COSTA LEAL |  | 37 | PROJETO F | PIAAA | PIA06 | 2025-04-10 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | 2025-04-11 | FINALIZADO |  | PENDENTE
2025-04-11 | WALTER | ED PORTAL ARCANJOS | RUA ARISTÓTELES DA COSTA LEAL |  | 14 | PROJETO F | PIAAA | PIA06 | 2025-04-10 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | 2025-04-11 | FINALIZADO | 2025-04-15 | FINALIZADO
2025-03-31 | EDIVAL | RESIDENCIAL LUA NOVA | RUA ARTHUR DE SA MENEZES |  | 114 | PROJETO F | STPAA | PIT18 | 2025-03-24 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | 2025-04-01 | FINALIZADO | 2025-04-01 | FINALIZADO
2025-04-01 | EDIVAL | CIDADE DE ATHENAS | RUA ARTUR DE SÁ MENEZES |  | 221 | PROJETO F | STPAA | PIT18 | 2025-03-31 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | 2025-04-01 | FINALIZADO | 2025-04-01 | FINALIZADO
2025-04-01 | JOSÉ VITOR | EDF. BOULEVARD PATAMARES | RUA BICUIBA |  | 813 | PROJETO F | PTCAA | PTC06 | 2025-03-31 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | 2025-04-01 | FINALIZADO | 2025-04-01 | FINALIZADO
|  | ED ETEL | RUA THOMAZ GONZAGA |  | 111 | PROJETO F | PRBAA | PER04 | 2025-04-01 | SEM ACESSO
2025-04-03 | DIEGO GUEDES | ED. PORTO SEGURO | RUA CHRISTIANO OTTONI |  | 246 | PROJETO F | ONDAA | OND13 | 2025-04-02 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | 2025-04-03 | FINALIZADO | 2025-04-04 | FINALIZADO
|  | MANSAO DUQUE DE PROVENCE | RUA DR. AMERICO SILVA |  | 75 | PROJETO F | ONDAA | OND13 | 2025-04-01 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA
|  | ED PEDRA DO VALLE | RUA PLÍNIO MOSCOSO |  | 64 | PROJETO F | ONDAA | OND14 | 2025-04-01 | SEM ACESSO
|  | ED DO VALLE | RUA PLÍNIO MOSCOSO |  | 94 | PROJETO F | ONDAA | OND14 | 2025-04-01 | SEM ACESSO
2025-04-01 | ELIOMAR | EDF HEBERT MARTA PIRES | RUA PLÍNIO MOSCOSO |  | 101 | PROJETO F | ONDAA | OND14 | 2025-03-01 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | 2025-04-07 | FINALIZADO | 2025-04-23 | FINALIZADO
|  | ED PUENTERREAS | RUA COMENDADOR FRANCISCO PEDREIRA |  | 4 | PROJETO F | ONDAA | OND13 | 2025-04-01 | SEM ACESSO
|  | TORRES ED LYBRA | RUA JUIZ ROSALVO TORRES |  | 86 | PROJETO F | ONDAA | OND13 | 2025-04-01 | SEM ACESSO
2025-04-04 | JOSÉ VITOR | MANSAO JOAQUIM ROCHA PASSOS | RUA CHRISTIANO OTTONI |  | 401 | PROJETO F | ONDAA | OND15 | 2025-04-04 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | 2025-04-04 | FINALIZADO | 2025-04-16 | FINALIZADO |  |  | FIBRA SEM POTENCIA / PROSPECÇÃO TECNICO
|  | ED ALPHA | AV. CENTENÁRIO |  | 117 | PROJETO F | ONDAA | OND15 | 2025-04-01 | SEM ACESSO
|  | ED BETA | AV. CENTENÁRIO |  | 155 | PROJETO F | ONDAA | OND15 | 2025-04-01 | SEM ACESSO
|  | ED MORADA DO MIRANTE | RUA CHRISTIANO OTTONI |  | 220 | PROJETO F | ONDAA | OND15 | 2025-04-01 | SEM ACESSO
2025-04-02 | ELIOMAR | EDF FLORESTA NEGRA | RUA PLÍNIO MOSCOSO |  | 166 | PROJETO F | ONDAA | OND14 | 2025-03-31 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | 2025-04-02 | FINALIZADO |  | PENDENTE
|  | ED MAR DE IBIZA | RUA PLÍNIO MOSCOSO |  | 180 | PROJETO F | ONDAA | OND11 | 2025-04-02 | SEM ACESSO
2025-04-07 | WALTER | EDF ROSA REGINA | RUA CHRISTIANO OTTONI |  | 5 | ON GOING | ONDAA | OND15 | 2025-04-04 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | 2025-04-07 | FINALIZADO | 2025-04-07 | FINALIZADO
2025-03-29 | MANOEL ROBERTO | COND LEBLON | RUA CLARA NUNES |  | 602 | PROJETO F | STPAA | PIT 17 | 2025-03-25 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | 2025-04-01 | FINALIZADO |  | PENDENTE |  |  | EM ROTA
2025-04-07 | MANOEL ROBERTO | EDF ANGRA DOS REIS | RUA CLARA NUNES |  | 632 | PROJETO F | STPAA | STP09 | 2025-04-03 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | 2025-04-07 | FINALIZADO |  | PENDENTE |  |  | REDE SEM POTENCIA
2025-04-09 | WALTER | EDF MANSAO JARDIM IMPERIAL | RUA CLARA NUNES |  | 466 | PROJETO F | STPAA | PIT17 | 2025-04-08 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | 2025-04-09 | FINALIZADO |  | PENDENTE
2025-04-12 | MANOEL ROBERTO | COND PALACIO JARDIM | RUA CLARA NUNES |  | 514 | PROJETO F | STPAA | PIT17 | 2025-04-09 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | 2025-04-12 | FINALIZADO |  | PENDENTE
2025-04-16 | MANOEL ROBERTO | VILLA DE NAZARE | RUA CLARA NUNES |  | 387 | PROJETO F | STPAA | PIT17 | 2025-04-09 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | 2025-04-15 | FINALIZADO |  | PENDENTE
2025-03-27 | TIAGO | EDIFICIO PRINCIPE DAS MARES | RUA CLARA NUNES BLOCO 1 |  | 376 | PROJETO F | STPAA | PIT 17 | 2025-03-25 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | 2025-04-01 | FINALIZADO |  | PENDENTE |  |  | NODE EM CONSTRUÇÃO
2025-03-27 | MANOEL ROBERTO | EDIFICIO PRINCIPE DAS MARES | RUA CLARA NUNES BLOCO 2 |  | 376 | PROJETO F | STPAA | PIT 17 | 2025-03-25 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | 2025-04-01 | FINALIZADO |  | PENDENTE |  |  | NODE EM CONSTRUÇÃO
2025-04-08 | PAULO SERGIO | EDF ARPOADOR | RUA CLARA NUNES BLOCO A |  | 558 | PROJETO F | STPAA | PIT17 | 2025-03-25 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | 2025-04-08 | FINALIZADO |  | PENDENTE |  |  | EM ROTA
2025-04-08 | RAFAEL SANTANA | EDF ARPOADOR | RUA CLARA NUNES BLOCO B |  | 558 | PROJETO F | STPAA | PIT17 | 2025-03-25 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | 2025-04-08 | FINALIZADO |  | PENDENTE |  |  | EM ROTA
|  | MIRANTE DO ATLANTICO | RUA CHRISTIANO OTTONI |  | 400 | PROJETO F | ONDAA | OND14 | 2025-04-01 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | 2025-04-02 | EM CONSTRUÇÃO
2025-04-09 | PAULO IVO | ED. QUINTA DO APIPEMA | RUA DEMETRIO TOURINHO |  | 42 | ON GOING | ONDAA | OND14 | 2025-04-04 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | 2025-04-09 | FINALIZADO | 2025-04-17 | FINALIZADO
2025-04-07 | DIEGO | EDF ITAUNA | RUA DEMETRIO TOURINHO |  | 210 | PROJETO F | ONDAA | OND15 | 2025-04-07 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | 2025-04-08 | FINALIZADO | 2025-04-22 | FINALIZADO
|  | ED. SEM NOME | RUA THOMAZ GONZAGA |  | 91 | PROJETO F | PRBAA | PER04 | 2025-04-02 | SEM ACESSO
2025-04-16 | ROBERTO | EDF CENTRAL PARK | RUA PLÍNIO MOSCOSO |  | 211 | PROJETO F | ONDAA | OND14 | 2025-03-31 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | 2025-04-02 | FINALIZADO | 2025-04-16 | FINALIZADO
|  | EDF MIRANTE DA COLINA | RUA PLÍNIO MOSCOSO |  | 222 | PROJETO F | ONDAA | OND14 | 2025-03-31 | SEM ACESSO
|  | ED. ALPHA | AV. CENTENÁRIO |  | 117 | PROJETO F | ONDAA | OND13 | 2025-04-02 | SEM ACESSO
2025-04-03 | RONALDO NEVES | MANSAO GREEN PARK- TORRE A | RUA DES. BADUINO ANDRADE |  | 79 | PROJETO F | ONDAA | OND14 | 2025-04-01 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | 2025-04-02 | FINALIZADO |  | PENDENTE
|  | EDF GAMA | RUA DES. BADUINO ANDRADE |  | 82 | PROJETO F | ONDAA | OND14 | 2025-04-01 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | 2025-04-02 | EM CONSTRUÇÃO
|  | ED. FORTE DO MAR | RUA DES. DERMÉTRIO TOURINHO |  | 182 | PROJETO F | ONDAA | OND13 | 2025-04-02 | SEM ACESSO
|  | ED. ITAPEMA | RUA DES. DERMÉTRIO TOURINHO |  | 168 | PROJETO F | ONDAA | OND13 | 2025-04-02 | SEM ACESSO
|  | ED. SAO DIMAS | AV. CENTENÁRIO |  | 283 | PROJETO F | ONDAA | OND13 | 2025-04-02 | SEM ACESSO
|  | PITUBA ESPAÇO EMPRESARIAL | RUA MARANHÃO |  | 216 | PROJETO F | PTBAA | PIT56 | 2025-02-24 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | 2025-02-25 | FINALIZADO | 2025-04-05 | EM ATIVAÇÃO
2025-04-03 | RONALDO NEVES | MANSAO GREEN PARK - TORRE B | RUA DES. BADUINO ANDRADE |  | 79 | PROJETO F | ONDAA | OND14 | 2025-04-01 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | 2025-04-02 | FINALIZADO |  | PENDENTE
2025-04-09 | PAULO IVO | ED. FORTE DO MAR | RUA DES. DERMÉTRIO TOURINHO |  | 182 | PROJETO F | ONDAA | OND13 | 2025-04-09 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | 2025-04-09 | FINALIZADO | 2025-04-17 | FINALIZADO
2025-04-01 | JOSÉ VITOR | EDF KINNERT - BLOCO A | RUA DO BALNEARIO |  | 263 | PROJETO F | AMRAA | AMA02 | 2025-04-01 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | 2025-04-01 | FINALIZADO | 2025-04-23 | FINALIZADO
2025-04-01 | JOSÉ VITOR | EDF KINNERT - BLOCO B | RUA DO BALNEARIO |  | 263 | PROJETO F | AMRAA | AMA02 | 2025-04-01 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | 2025-04-01 | FINALIZADO | 2025-04-23 | FINALIZADO
2025-04-01 | JOSÉ VITOR | EDF KINNERT - BLOCO C | RUA DO BALNEARIO |  | 263 | PROJETO F | AMRAA | AMA02 | 2025-04-01 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | 2025-04-01 | FINALIZADO | 2025-04-23 | FINALIZADO
2025-04-01 | JOSÉ VITOR | EDF KINNERT - BLOCO D | RUA DO BALNEARIO |  | 263 | ONGOING | AMRAA | AMA02 | 2025-04-01 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | 2025-04-01 | FINALIZADO | 2025-04-23 | FINALIZADO
2025-04-01 | JOSÉ VITOR | EDF KINNERT - BLOCO E | RUA DO BALNEARIO |  | 263 | PROJETO F | AMRAA | AMA02 | 2025-04-01 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | 2025-04-01 | FINALIZADO | 2025-04-23 | FINALIZADO
2025-04-01 | WALTER | METROPOLIS EMPRESARIAL | RUA DOUTOR JOSE PEROBA |  | 275 | PROJETO F | STPAA | STP09 | 2025-03-18 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | 2025-04-01 | FINALIZADO | 2025-04-01 | FINALIZADO
2025-04-09 | WALTER | EDF ATENAS | RUA ENG CELSO TORRES |  | 89 | ON GOING | GRCAA | PIA06 | 2025-04-09 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | 2025-04-09 | FINALIZADO | 2025-04-09 | FINALIZADO
2025-04-07 | JOSE VITOR | ED. ALTO DO APIPEMA | RUA ENG. AMANDO CARNEIRO DA ROCHA |  | 381 | ON GOING | ONDAA | OND17 | 2025-04-07 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | 2025-04-07 | FINALIZADO |  | PENDENTE |  |  | PROSPECÇÃO TECNICO
2025-04-10 | WILLIAM | SEM NOME | RUA ENG. ARMANDO CARNEIRO DA ROCHA |  | 458 | ON GOING | ONDAA | OND15 | 2025-04-07 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | 2025-04-10 | FINALIZADO |  | PENDENTE |  |  | PROSPECÇÃO TECNICO
2025-04-15 | RAFAEL SANTANA | EDF WANDICK | RUA ENG. ARMANDO CARNEIRO DA ROCHA / RUA NITA COSTA |  | 116 | PROJETO F | ONDAA | OND17 | 2025-04-08 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | 2025-04-10 | FINALIZADO |  | PENDENTE
2025-04-07 | WALTER | ED. PEDRA DO APIPEMA | RUA ENG. ARMANDO CARNEIRO DA ROCHA |  | 66 | PROJETO F | ONDAA | OND15 | 2025-04-07 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | 2025-04-09 | FINALIZADO |  | PENDENTE
|  | PEDRA DOS BARRIS | RUA GENERAL LABATUT |  | 288 | PROJETO F | NAP LOTADA | NAP LOTADA | 2025-04-04 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | 2025-04-05 | EM CONSTRUÇÃO |  |  |  |  | PROSPECÇÃO TECNICO
2025-03-28 | LUIS RICARDO | COND REVIERA | RUA GUADALAJARA |  | 422 | PROJETO F | ONDAA | OND11 | 2025-03-27 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | 2025-04-01 | FINALIZADO | 2025-04-17 | FINALIZADO |  |  | EM ROTA
|  | COND QUINTA DO MAR - TORRE A | RUA GUADALAJARA |  | 430 | PROJETO F | ONDAA | OND11 | 2025-03-27 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | 2025-03-28 | FINALIZADO | 2025-03-28 | FINALIZADO |  |  | SEM CARTA
|  | COND QUINTA DO MAR - TORRE B | RUA GUADALAJARA |  | 430 | PROJETO F | ONDAA | OND11 | 2025-03-27 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | 2025-03-28 | FINALIZADO | 2025-03-28 | FINALIZADO |  |  | SEM CARTA
|  | EDF MONTE BELO | RUA GUADALAJARA |  | 516 | PROJETO F | ONDAA | OND11 | 2025-03-27 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | 2025-03-28 | FINALIZADO | 2025-03-29 | FINALIZADO |  |  | EM ROTA
2025-04-11 | EDIVAL | EDF RESIDENCIAL LOTUS | RUA GUARAÇAIMA |  | 301 | ON GOING | PIAAA | PIA06 | 2025-04-10 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | 2025-04-10 | FINALIZADO | 2025-04-11 | FINALIZADO
2025-04-08 | TIAGO | EDF SEM NOME | RUA GUARAÇAIMA |  | 38 | ON GOING | PIAAA | PIA06 | 2025-04-08 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | 2025-04-08 | FINALIZADO | 2025-04-09 | FINALIZADO |  |  | ALTAIR
2025-04-09 | EDIVAL | COND MARES DE PITAIA | RUA GUARAÇAIMA |  | 244 | PROJETO F | PIAAA | PIA06 | 2025-04-08 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | 2025-04-08 | FINALIZADO | 2025-04-09 | FINALIZADO |  |  | ALTAIR
|  | EDIFICIO CELINA | LOTEAMENTO YARA |  | 7 | PROJETO F | ONDAA | PER04 | 2025-04-03 | SEM ACESSO
|  | LAC D'ANNECY | RUA CHRISTIANO OTTONI |  | 363 | PROJETO F | ONDAA | OND15 | 2025-04-03 | SEM ACESSO
|  | ED MARCIA | RUA PLINIO MOSCOSO |  | 230 | PROJETO F | ONDAA | OND13 | 2025-04-01 | SEM ACESSO
|  | ED MARCIA | RUA PLINIO MOSCOSO |  | 230 | PROJETO F | ONDAA | OND11 | 2025-04-02 | SEM ACESSO
|  | ED. SANTO INACIO | AV. CENTENÁRIO | 8 | 285 | PROJETO F | ONDAA | OND19 | 2025-04-03 | AGUARDANDO LIBERAÇÃO
2025-04-10 | ROBERIO | EDF MARES DA GRECIA | RUA HUMBERTO MACHADO |  | 94 | ON GOING | BARAA | GRC11 | 2025-04-10 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | 2025-04-10 | FINALIZADO |  | PENDENTE
|  | ED. SAO NICOLAU | RUA DES. GILBERTO ANDRADE |  | 310 | PROJETO F | ONDAA | OND19 | 2025-04-03 | SEM ACESSO
2025-01-31 | LUIS RICARDO | BOSQUE SALVADOR NORTE - BLOCO A | RUA JOAQUIM FERREIRA |  | 1940 | ON GOING | ITPAA | JDM02 | 2025-02-11 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | 2025-04-04 | FINALIZADO | 2025-04-04 | FINALIZADO
2025-01-31 | IAN | BOSQUE SALVADOR NORTE - BLOCO B | RUA JOAQUIM FERREIRA |  | 1940 | ON GOING | ITPAA | JDM02 | 2025-02-11 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | 2025-04-04 | FINALIZADO | 2025-04-04 | FINALIZADO
2025-01-31 | IAN | BOSQUE SALVADOR NORTE - BLOCO C | RUA JOAQUIM FERREIRA |  | 1940 | ON GOING | ITPAA | JDM02 | 2025-02-11 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | 2025-04-04 | FINALIZADO | 2025-04-05 | FINALIZADO
2025-04-03 | RONALDO | EDF. BEIRA VALE | RUA JUIZ ROSALVO TORRES |  | 906 | ON GOING | ONDAA | OND13 | 2025-04-02 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | 2025-04-03 | FINALIZADO | 2025-04-08 | FINALIZADO
2025-04-04 | DENILSON | EDF. BELLA VISTA - TORRE A | RUA JURACY MAGALHÃES |  | 328 | ON GOING | JPBAA | JPB | 2025-10-23 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | 2025-04-03 | FINALIZADO | 2025-04-04 | FINALIZADO
|  | EDF JUDIT LEA | RUA VISCONDE DE ITABORAHY |  | 939 | PROJETO F | AMRAA | AMA02 | 2025-03-22 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | 2025-03-24 | FINALIZADO | 2025-03-24 | FINALIZADO
2025-04-04 | DENILSON | EDF. BELLA VISTA - TORRE B | RUA JURACY MAGALHÃES |  | 328 | ON GOING | JPBAA | JPB | 2025-10-23 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | 2025-04-03 | FINALIZADO | 2025-04-04 | FINALIZADO
2025-04-04 | ALISSON | EDF MARIA CRISTINA - BLOCO 2 | RUA MANOEL DIAS DE MORAIS |  | 182 | PROJETO F | ONDAA | OND15 | 2025-04-04 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | 2025-04-04 | FINALIZADO | 2025-04-24 | FINALIZADO |  |  | FIBRA SEM POTENCIA / PROSPECÇÃO TECNICO
2025-04-03 | WALTER | MAINA | RUA MARANHÃO |  | 206 | PROJETO F | PTBAA | PIT56 | 2025-04-02 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | 2025-04-03 | FINALIZADO | 2025-04-03 | FINALIZADO
2025-04-03 | MANOEL ROBERTO | MAR BALTICO - TORRE A | RUA MARANHÃO |  | 226 | PROJETO F | PTBAA | PIT56 | 2025-04-02 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | 2025-04-03 | FINALIZADO | 2025-04-03 | FINALIZADO
2025-04-03 | TIAGO | MAR BALTICO - TORRE B | RUA MARANHÃO |  | 226 | PROJETO F | PTBAA | PIT56 | 2025-04-02 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | 2025-04-03 | FINALIZADO | 2025-04-03 | FINALIZADO
2025-04-03 | WILLIAM | EDIFICIO D RICARDO | RUA MARANHÃO |  | 1303 | PROJETO F | AMRAA | PIT56 | 2025-04-03 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | 2025-04-03 | FINALIZADO | 2025-04-03 | FINALIZADO
2025-04-02 | TIAGO | EDF JOSE MARIA DINIS GONÇALVES | RUA MARECHAL ANDREA |  | 388 | PROJETO F | STPAA | PIT18 | 2025-03-24 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | 2025-04-02 | FINALIZADO | 2025-04-02 | FINALIZADO
2025-04-03 | HELDER | EDF CEZANNE | RUA NITA COSTA |  | 128 | ON GOING | ONDAA | OND15 | 2025-04-03 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | 2025-04-03 | FINALIZADO | 2025-04-23 | FINALIZADO
2025-04-07 | JOAO VICTOR | MANSAO NITA COSTA | RUA NITA COSTA |  | 485 | PROJETO F | ONDAA | OND14 | 2025-04-05 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | 2025-04-07 | FINALIZADO |  | PENDENTE
2025-04-10 | HELDER | RES. PORTO FINO | RUA NITA COSTA |  | 425 | PROJETO F | ONDAA | OND14 | 2025-04-07 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | 2025-04-08 | FINALIZADO |  | PENDENTE |  |  | PROSPECÇÃO TECNICO
2025-04-02 | EDIVAL | EDF. SEM NOME | RUA NUMA POMPILIO BITENCOURT |  | 276 | ON GOING | PRBAA | PER04 | 2025-04-01 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | 2025-04-02 | FINALIZADO | 2025-04-02 | FINALIZADO
2025-04-09 | DIEGO | ED ANANDA | RUA PATARO MACHADO |  | 83 | PROJETO F | VATAAA | ARQAAA | 2025-04-09 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | 2025-04-10 | FINALIZADO | 2025-04-22 | FINALIZADO
2025-04-23 | ELIOMAR | COND VIVENDA UNIVERSITARIA 1 | RUA PATARO MACHADO |  | 6 | PROJETO F | PTGAA | ARQAAA | 2025-04-09 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | 2025-04-10 | FINALIZADO | 2025-04-23 | FINALIZADO
2025-04-04 | RONALDO NEVES | EDF RODONIA | RUA PLINIO MOSCOSO |  | 236 | PROJETO F | ONDAA | OND14 | 2025-03-31 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | 2025-04-05 | FINALIZADO |  | PENDENTE
2025-04-03 | RAFAEL SANTANA | EDF CIDADE DE SAPEACU | RUA PLINIO MOSCOSO |  | 238 | PROJETO F | ONDAA | OND14 | 2025-03-31 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | 2025-04-02 | FINALIZADO | 2025-04-03 | FINALIZADO
|  | ED. ACAN | RUA QUINTINO DE CARVALHO |  | 106 | PROJETO F | ONDAA | OND15 | 2025-04-04 | SEM ACESSO
|  | MORADA DO APIPEMA | RUA QUINTINO DE CARVALHO |  | 113 | PROJETO F | ONDAA | OND15 | 2025-04-04 | SEM ACESSO
|  | GREENWICH VILLAGE | RUA PEDRO SILVA RIBEIRO |  | 324 | PROJETO F | ARMAA | ARM05 | 2025-04-03 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | 2025-04-04 | EM CONSTRUÇÃO
|  | ED. TARUMA | RUA QUINTINO DE CARVALHO |  | 126 | PROJETO F | ONDAA | OND15 | 2025-04-04 | SEM ACESSO
|  | ED. VILLA FLORA | RUA QUINTINO DE CARVALHO | 41 | 84 | PROJETO F | ONDAA | OND15 | 2025-04-04 | AGUARDANDO LIBERAÇÃO
|  | EDF SEM NOME | RUA PLÍNIO MOSCOSO |  | 294 | PROJETO F | ONDAA | OND14 | 2025-03-31 | SEM ACESSO
|  | ED. SAO NICOLAU | RUA DES. GILBERTO ANDRADE |  | 310 | PROJETO F | ONDAA | OND15 | 2025-04-04 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA
|  | ED. SAO LUIZ | RUA DES. GILBERTO ANDRADE | UNICO | 284 | ON GOING | ONDAA | OND15 | 2025-04-04 | AGUARDANDO LIBERAÇÃO
|  | ED. SAO GONCALO | RUA DES. GILBERTO ANDRADE |  | 226 | PROJETO F | ONDAA | OND15 | 2025-04-04 | SEM ACESSO
|  | EDF CARLOS ALBERTO | RUA TAMOIOS |  | 4 | PROJETO F | RVMAA | REV07 | 2025-04-04 | SEM ACESSO
|  | EDF DO DIEGO ALVARES | RUA TAMOIOS |  | 6 | PROJETO F | RVMAA | REV07 | 2025-04-04 | SEM ACESSO
|  | ED. SAO NICOLAU | RUA PLINIO MOSCOSO |  | 310 | PROJETO F | ONDAA | OND19 | 2025-04-03 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | 2025-04-04 | EM CONSTRUÇÃO
|  | CIDADE DE SAPEACU | RUA PLINIO MOSCOSO |  | 328 | PROJETO F | ONDAA | OND14 | 2025-03-31 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | 2025-04-01 | EM CONSTRUÇÃO |  |  |  |  | EM ROTA
2025-04-04 | RONALDO NEVES | EDF JARDIM SALVADOR | RUA PLINIO MOSCOSO / JUIZ ROSALVO TORRES |  | 341 | PROJETO F | ONDAA | OND14 | 2025-03-31 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | 2025-04-02 | FINALIZADO | 2025-04-11 | FINALIZADO
2025-04-10 | ELIOMAR | LAC D'ANNECY | RUA PLINIO MOSCOSO |  | 363 | PROJETO F | ONDAA | OND13 | 2025-04-09 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | 2025-04-10 | FINALIZADO | 2025-04-17 | FINALIZADO
|  | ILHA DO SOL | RUA PLÍNIO MOSCOSO | 26 | 434 | PROJETO F | ONDAA | OND14 | 2025-04-02 | AGUARDANDO LIBERAÇÃO
|  | ILHA DA MARE | RUA PLÍNIO MOSCOSO | 26 | 486 | PROJETO F | ONDAA | OND14 | 2025-04-02 | AGUARDANDO LIBERAÇÃO
2025-04-05 | ROBERIO | MANSAO HELINEIDE | RUA PLINIO MOSCOSO |  | 604 | PROJETO F | ONDAA | OND18 | 2025-04-03 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | 2025-04-07 | FINALIZADO | 2025-04-17 | FINALIZADO
2025-04-08 | TIAGO | ED PLAZA LORENA BLOCO A | RUA PLINIO MOSCOSO |  | 627 | PROJETO F | ONDAA | OND15 | 2025-04-07 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | 2025-04-08 | FINALIZADO | 2025-04-08 | FINALIZADO
|  | ED. ACAN | RUA QUINTINO DE CARVALHO |  | 106 | PROJETO F | ONDAA | OND15 | 2025-04-07 | SEM ACESSO
|  | ED. TARUMA | RUA QUINTINO DE CARVALHO |  | 126 | PROJETO F | ONDAA | OND15 | 2025-04-04 | SEM ACESSO
2025-04-08 | TIAGO | ED PLAZA LORENA BLOCO B | RUA PLINIO MOSCOSO |  | 627 | PROJETO F | ONDAA | OND15 | 2025-04-07 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | 2025-04-08 | FINALIZADO | 2025-04-08 | FINALIZADO
2025-04-03 | PAULO IVO | EDF . SÃO MARCOS | RUA PLÍNIO MOSCOSO |  | 671 | PROJETO F | ONDAA | OND11 | 2025-04-02 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | 2025-04-03 | FINALIZADO |  | PENDENTE
2025-04-03 | JOSE VITOR | SÃO JOSÉ | RUA PLINIO MOSCOSO |  | 713 | ON GOING | ONDAA | OND13 | 2025-04-02 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | 2025-04-03 | FINALIZADO | 2025-04-17 | FINALIZADO
|  | ED. SAO HILARIO | RUA PLÍNIO MOSCOSO | UNICO | 735 | ON GOING | ONDAA | OND19 | 2025-04-03 | AGUARDANDO LIBERAÇÃO
2025-04-04 | PAULO IVO | EDF SÃO HILARIO | RUA PLINIO MOSCOSO |  | 735 | ON GOING | ONDAA | OND15 | 2025-04-04 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | 2025-04-04 | FINALIZADO |  | PENDENTE |  |  | FIBRA SEM POTENCIA / PROSPECÇÃO TECNICO
2025-04-14 | ROBERIO | EDF SANTO ONOFRE | RUA PLINIO MOSCOSO |  | 756 | PROJETO F | ONDAA | OND15 | 2025-04-07 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | 2025-04-07 | FINALIZADO | 2025-04-16 | FINALIZADO
2025-04-16 | PAULO IVO | EDF SÃO FRANCISCO | RUA PLINIO MOSCOSO |  | 775 | PROJETO F | ONDAA | OND15 | 2025-04-04 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | 2025-04-04 | FINALIZADO | 2025-04-16 | FINALIZADO |  |  | FIBRA SEM POTENCIA / PROSPECÇÃO TECNICO
|  | ED. SAO DOMINGOS | RUA PLÍNIO MOSCOSO |  | 793 | PROJETO F | ONDAA | OND15 | 2025-04-04 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA
2025-04-16 | JOSE VITOR | EDF SÃO DOMINGOS | RUA PLINIO MOSCOSO |  | 793 | PROJETO F | ONDAA | OND15 | 2025-04-04 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | 2025-04-04 | FINALIZADO | 2025-04-16 | FINALIZADO |  |  | FIBRA SEM POTENCIA / PROSPECÇÃO TECNICO
|  | EDF SEM NOME | RUA PLÍNIO MOSCOSO | 58 | 879 | PROJETO F | ONDAA | OND19 | 2025-04-03 | AGUARDANDO LIBERAÇÃO
2025-04-08 | WALTER | EDF CASARÃO DO APIPEMA | RUA PLÍNIO MOSCOSO |  | 897 | PROJETO F | ONDAA | OND15 | 2025-04-08 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | 2025-04-08 | FINALIZADO | 2025-04-08 | FINALIZADO
2025-04-08 | ROBERIO | ED. ANA VALESKA | RUA PLINIO MOSCOSO |  | 927 | PROJETO F | ONDAA | OND15 | 2025-04-08 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | 2025-04-08 | FINALIZADO | 2025-04-15 | FINALIZADO
2025-04-08 | DENILSON | ED. DANIEL | RUA PLINIO MOSCOSO |  | 955 | PROJETO F | ONDAA | OND15 | 2025-04-07 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | 2025-04-07 | FINALIZADO | 2025-04-17 | FINALIZADO |  |  | PROSPECÇÃO TECNICO
|  | LAC D'ANNECY | RUA CHRISTIANO OTTONI |  | 363 | PROJETO F | ONDAA | OND15 | 2025-04-07 | SEM ACESSO
2025-04-08 | DENILSON | D. ARA | RUA PLINIO MOSCOSO |  | 981 | PROJETO F | ONDAA | OND15 | 2025-04-08 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | 2025-04-08 | FINALIZADO |  | PENDENTE
|  | ED. WANDICK | RUA ENG. ARMANDO CARNEIRO DA ROCHA |  | 116 | PROJETO F | ONDAA | OND15 | 2025-04-07 | SEM ACESSO
|  | ED. MORAD REAL | RUA ENG. ARMANDO CARNEIRO DA ROCHA |  | 101 | PROJETO F | ONDAA | OND15 | 2025-04-07 | SEM ACESSO
|  | VIVENDA DO APIPEMA | RUA PLÍNIO MOSCOSO |  | 1074 | PROJETO F | ONDAA | OND14 | 2025-04-05 | SEM ACESSO
|  | ED. VIVENCA SAN MARCELO | RUA PROF SABINO SILVA |  | 523 | PROJETO F | ONDAA | OND15 | 2025-04-07 | SEM ACESSO
|  | ED. EDSON LIMA | RUA PROF SABINO SILVA |  | 631 | PROJETO F | ONDAA | OND15 | 2025-04-07 | SEM ACESSO
2025-04-22 | RAFAEL SANTANA | PEQUENO PRINCIPE | RUA PLÍNIO MOSCOSO |  | 1123 | PROJETO F | ONDAA | OND14 | 2025-04-05 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | 2025-04-22 | FINALIZADO |  | PENDENTE
|  | MORADA DO APIPEMA | RUA QUINTINO DE CARVALHO |  | 113 | PROJETO F | ONDAA | OND15 | 2025-04-07 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA
|  | ED. TARUMA | RUA QUINTINO DE CARVALHO ED. TARUMA 126 UNICO |  | 126 | PROJETO F | ONDAA | OND15 | 2025-04-07 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA
|  | COLINA DO APIPEMA | RUA PLÍNIO MOSCOSO |  | 1141 | PROJETO F | ONDAA | OND14 | 2025-04-05 | SEM ACESSO
|  | ED MARIA AUXILIADORA | RUA MANUEL DIAS MORAIS |  | 202 | PROJETO F | ONDAA | OND15 | 2025-04-07 | SEM ACESSO
|  | ED. ERICO VERISSIMO | RUA MANUEL DIAS MORAIS ED. ERICO VERISSIMO 59 UNICO |  | 59 | PROJETO F | ONDAA | OND15 | 2025-04-07 | SEM ACESSO
2025-04-05 | PAULO IVO | COLINA DO APIPEMA | RUA PLÍNIO MOSCOSO |  | 1141 | PROJETO F | ONDAA | OND14 | 2025-04-07 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | 2025-04-07 | FINALIZADO |  | PENDENTE |  |  | PROSPECÇÃO TECNICO
|  | OPERA RESIDENCE | RUA PLÍNIO MOSCOSO OPERA RESIDENCE |  | 1163 | PROJETO F | ONDAA | OND14 | 2025-04-05 | SEM ACESSO
2025-04-08 | PAULO IVO | OPERA RESIDENCE | RUA PLÍNIO MOSCOSO OPERA RESIDENCE |  | 1163 | PROJETO F | ONDAA | OND14 | 2025-04-08 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | 2025-04-08 | FINALIZADO |  | PENDENTE
|  | SEM NOME | RUA PLÍNIO MOSCOSO |  | 1181 | PROJETO F | ONDAA | OND15 | 2025-04-07 | SEM ACESSO
2025-04-12 | WALTER | SEM NOME | RUA PLÍNIO MOSCOSO |  | 1181 | PROJETO F | ONDAA | OND15 | 2025-04-04 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | 2025-04-12 | FINALIZADO | 2025-04-12 | FINALIZADO
|  | MANSÃO GIOVANI BELLINE | RUA PLÍNIO MOSCOSO |  | 1233 | PROJETO F | ONDAA | OND15 | 2025-04-04 | SEM ACESSO
2025-04-11 | RAFAEL SOUZA | MANSAO GIOVANI BELLINI | RUA PLÍNIO MOSCOSO |  | 1233 | PROJETO F | ONDAA | OND18 | 2025-04-08 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | 2025-04-09 | FINALIZADO | 2025-04-12 | FINALIZADO
|  | SOL DE VERAO | RUA PLÍNIO MOSCOSO |  | 1248 | PROJETO F | ONDAA | OND15 | 2025-04-04 | AGUARDANDO LIBERAÇÃO | 2025-04-07 | EM CONSTRUÇÃO
|  | MARINA DI MESSINA | RUA PLÍNIO MOSCOSO | ON GOING | 1275 | ON GOING | ONDAA | OND15 | 2025-04-04 | AGUARDANDO LIBERAÇÃO
2025-04-01 | TIAGO | EDF BITTENCOURT | RUA POTIRAGUA |  | 62 | ON GOING | PRBAA | PER04 | 2025-03-31 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | 2025-04-01 | FINALIZADO | 2025-04-01 | FINALIZADO
|  | EDF AMAZONAS | RUA AMAZONAS |  | 132 | PROJETO F | AMRAA | PIT56 | 2025-04-08 | SEM ACESSO
|  | EDF 3 IRMAO | RUA AMAZONAS |  | 158 | PROJETO F | AMRAA | PIT56 | 2025-04-08 | SEM ACESSO
|  | EDF PITUBA EMPRESARIAL | RUA MARANHÃO |  | 216 | PROJETO F | AMRAA | PIT56 | 2025-04-08 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA
|  | EDF MARBELLA | RUA MARANHÃO | UNICO | 191 | ON GOING | AMRAA | PIT56 | 2025-04-08 | AGUARDANDO LIBERAÇÃO
|  | EDF BARTOLOMEU | RUA MARANHÃO |  | 201 | PROJETO F | AMRAA | PIT56 | 2025-04-08 | SEM ACESSO
|  | EDF MIRANTE IGUATEMI | RUA POMPÍLIO BITTENCOURT |  | 1121 | PROJETO F | PRBAA | PER02 | 2025-04-08 | SEM ACESSO
|  | EDF SHALON | RUA POMPÍLIO BITTENCOURT |  | 995 | PROJETO F | PRBAA | PER02 | 2025-04-08 | SEM ACESSO
|  | COND PALACIO JARDIM | RUA CLARA NUNES |  | 514 | PROJETO F | STPAA | PIT17 | 2025-04-08 | SEM ACESSO
2025-04-03 | ELIOMAR | COND. YOU VILAS | RUA PRAIA DE ITAPUA |  | 1538 | ON GOING | VATAA | VATAA | 2025-03-05 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | 2025-04-03 | FINALIZADO | 2025-04-03 | FINALIZADO
2025-04-03 | ELIOMAR | COND. YOU VILAS | RUA PRAIA DE ITAPUA |  | 1538 | ON GOING | VATAA | VATAA | 2025-03-05 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | 2025-04-03 | FINALIZADO | 2025-04-03 | FINALIZADO
|  | EDF VIVENCA SAN MARCELO | RUA PROF SABINO SILVA | 30 | 523 | PROJETO F | ONDAA | OND18 | 2025-04-08 | AGUARDANDO LIBERAÇÃO
2025-04-09 | JOSE VITOR | ED. VIVENCA SAN MARCELO | RUA PROF SABINO SILVA |  | 523 | PROJETO F | ONDAA | OND15 | 2025-04-08 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | 2025-04-09 | FINALIZADO | 2025-04-17 | FINALIZADO
|  | EDF. LITORANIUS BLOCO 3 | AV MANUEL DIAS DA SILVA |  | 535 | PROJETO F | ONDAA | OND19 | 2025-04-08 | SEM ACESSO
|  | EDF. LITORANIUS BLOCO 2 | AV MANUEL DIAS DA SILVA |  | 535 | PROJETO F | AMRAA | AMA03 | 2025-04-08 | SEM ACESSO
|  | EDF GUIOMAR | RUA JÂNIO QUADROS |  | 148 | PROJETO F | AMRAA | AMA03 | 2025-04-08 | SEM ACESSO
|  | EDF MONICA | RUA JÂNIO QUADROS |  | 13 | PROJETO F | AMRAA | AMA03 | 2025-04-08 | SEM ACESSO
2025-04-01 | RAFAEL SANTANA | ED HELIO NEVES DA ROCHA | RUA PROFESSOR AMILCAR FALCÃO |  | 193 | PROJETO F | ONDAA | OND11 | 2025-03-27 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | 2025-04-01 | FINALIZADO | 2025-04-01 | FINALIZADO
2025-04-07 | ELIOMAR | EDF BERRET | RUA PROFESSOR SABINO SILVA |  | 511 | PROJETO F | ONDAA | OND17 | 2025-04-07 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | 2025-04-08 | FINALIZADO | 2025-04-17 | FINALIZADO |  |  | PROSPECÇÃO TECNICO
2025-04-03 | DIEGO | PONTE VEDRA | RUA QUINTINO CARVALHO |  | 203 | PROJETO F | ONDAA | OND18 | 2025-04-03 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | 2025-04-04 | FINALIZADO | 2025-04-17 | FINALIZADO
2025-04-04 | DIEGO | ED. MARIANA | RUA QUINTINO DE CARVALHO |  | 238 | PROJETO F | ONDAA | OND15 | 2025-04-04 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | 2025-04-07 | FINALIZADO | 2025-04-17 | FINALIZADO |  |  | REDE SEM POTENCIA
|  | ED. APIPEMA | RUA QUINTINO DE CARVALHO |  | 153 | PROJETO F | ONDAA | OND18 | 2025-04-09 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | 2025-04-09 | EM CONSTRUÇÃO
2025-04-08 | RONALDO NEVES | ED. VILLA FLORA | RUA QUINTINO DE CARVALHO |  | 84 | PROJETO F | ONDAA | OND15 | 2025-04-07 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | 2025-04-08 | FINALIZADO |  | PENDENTE
2025-04-06 | ELIOMAR | EDF NINA MARIA | RUA RANULFO OLIVEIRA |  | 537 | PROJETO F | ONDAA | OND15 | 2025-04-04 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | 2025-04-04 | FINALIZADO | 2025-04-17 | FINALIZADO
|  | ED. MANOEL FERNANDES NETO | RUA RANULFO OLIVEIRA |  | 1007 | PROJETO F | ONDAA | OND15 | 2025-04-04 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | 2025-04-07 | EM CONSTRUÇÃO
2025-03-21 | PAULO SERGIO | CONJUNTO HABITACIONAL MILITAR - TORRE M | RUA SILVEIRA MARTINS |  | 603 | PROJETO F | PRBAA | PER08 | 2025-03-14 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | 2025-04-04 | FINALIZADO | 2025-04-04 | FINALIZADO
2025-03-21 | PAULO SERGIO | CONJUNTO HABITACIONAL MILITAR - TORRE L | RUA SILVEIRA MARTINS |  | 603 | PROJETO F | PRBAA | PER08 | 2025-03-14 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | 2025-04-04 | FINALIZADO | 2025-04-04 | FINALIZADO
2025-03-20 | TIAGO | CONJUNTO HABITACIONAL MILITAR - TORRE H | RUA SILVEIRA MARTINS |  | 603 | ON GOING |  |  | 2025-04-01 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | 2025-04-01 | FINALIZADO
2025-03-21 | PAULO SERGIO | CONJUNTO HABITACIONAL MILITAR - TORRE F | RUA SILVEIRA MARTINS |  | 603 | PROJETO F | PRBAA | PER08 | 2025-03-14 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | 2025-04-04 | FINALIZADO | 2025-04-04 | FINALIZADO
2025-04-02 | DENILSON | ED BARBOSA | RUA THOMAZ GONZAGA(RUA POTIRAGUA, 27) |  | 27 | ON GOING | PRBAA | PER04 | 2025-04-01 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | 2025-04-02 | FINALIZADO | 2025-04-02 | FINALIZADO
2025-03-31 | PAULO SERGIO | EDF. TRES IRMAS | RUA THOMAZ GONZAGA |  | 92 | ON GOING | PRBAA | PER04 | 2025-03-12 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | 2025-04-01 | FINALIZADO | 2025-04-01 | FINALIZADO
|  | RESIDENCIAL ATENAS | RUA PATARO MACHADO | 36 | 159 | PROJETO F | PTGAA | ARQAAA | 2025-04-09 | AGUARDANDO LIBERAÇÃO
|  | EDF ATLANTICO | RUA PATARO MACHADO |  | 113 | PROJETO F | PTGAA | ARQAAA | 2025-04-09 | SEM ACESSO
|  | EDF ANTARES RESIDENCE | RUA PATARO MACHADO |  | 340 | PROJETO F | PTGAA | ARQAAA | 2025-04-09 | SEM ACESSO
|  | COND TORRE DO ATLANTICO BLOCO PRAIA DO FORTE | RUA PATARO MACHADO |  | 310 | PROJETO F | PTGAA | ARQAAA | 2025-04-09 | SEM ACESSO
|  | COND TORRE DO ATLANTICO | RUA PATARO MACHADO |  | 310 | PROJETO F | PTGAA | ARQAAA | 2025-04-09 | SEM ACESSO
|  | VIVENDA UNIVERSITARIA 2 | RUA PATARO MACHADO |  | 31 | PROJETO F | PTGAA | ARQAAA | 2025-04-09 | SEM ACESSO
2025-04-02 | PAULO SERGIO | CACA BERTASSO | RUA THOMAZ GONZAGA |  | 113 | ON GOING | PRBAA | PER04 | 2025-04-01 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | 2025-04-02 | FINALIZADO | 2025-04-02 | FINALIZADO
|  | EDF SEM NOME | RUA GUARAÇAIMA |  | 128 | PROJETO F | PIAAA | PIA06 | 2025-04-09 | SEM ACESSO
2025-04-10 | ALTAIR | COND CORAIS PIATA - TORRE 1 | RUA GUARAÇAIMA |  | 104 | PROJETO F | PIAAA | PIA06 | 2025-04-09 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | 2025-04-11 | FINALIZADO | 2025-04-14 | FINALIZADO
|  | COND CORAIS PIATA - TORRE 2 | RUA GUARAÇAIMA | 16 | 104 | PROJETO F | PIAAA | PIA06 | 2025-04-09 | AGUARDANDO LIBERAÇÃO
|  | EDF TORRES DE MARFIM | RUA ARISTÓTELES DA COSTA LEAL |  | 37 | PROJETO F | PIAAA | PIA06 | 2025-04-09 | SEM ACESSO
|  | COND SOLARIS RESIDENCE | AL PRAIA DE TRAMANDAI |  | 369 | PROJETO F | STLAA | STL06 | 2025-04-09 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA
|  | EDF RENATA KRUSCHEWSKY | RUA VISCONDE DE ITABORAHY |  | 96 | PROJETO F | AMRAA | AMA02 | 2025-04-04 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | 2025-04-05 | EM CONSTRUÇÃO |  |  |  |  | PROSPECÇÃO TECNICO
2025-04-10 | PAULO SERGIO | EDF APOLLO | RUA VISCONDE DE ITABORAHY |  | 703 | PROJETO F | AMRAA | AMA02 | 2025-04-07 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | 2025-04-07 | FINALIZADO | 2025-02-17 | FINALIZADO
2025-04-07 | PAULO SERGIO | EDF SEM NOME | RUA VISCONDE DE ITABORAHY |  | 715 | PROJETO F | AMRAA | AMA02 | 2025-04-07 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | 2025-04-07 | FINALIZADO | 2025-04-07 | FINALIZADO |  |  | PROSPECÇÃO TECNICO
2025-03-10 | RONALDO | COND. ELSE | RUA VISCONDE DE ITABORAHY |  | 1127 | ON GOING | AMRAA | AMA02 | 2025-04-01 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | 2025-04-01 | FINALIZADO | 2025-04-01 | FINALIZADO
2025-04-08 | VENACIO | EDF. SHALON | THOMAZ GONZAGA |  | 65 | ON GOING | PRBAA | PER04 | 2025-04-02 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | 2025-04-03 | FINALIZADO |  | PENDENTE
2025-04-02 | DENILSON | EDF JULIA COSTA | THOMAZ GONZAGA |  | 77 | ON GOING | PRBAA | PER04 | 2025-04-03 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | 2025-04-02 | FINALIZADO | 2025-04-02 | FINALIZADO
2025-04-02 | PAULO SERGIO | EDF CHALÉ | THOMAZ GONZAGA |  | 101 | ON GOING | PRBAA | PER04 | 2025-04-03 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | 2025-04-02 | FINALIZADO | 2025-04-02 | FINALIZADO
2025-04-10 | JOSE VITOR | SHOPPING STELLA MARIS | R CAP MELO 566 |  | 566 | PROJETO F | STLAA | STL05 | 2025-04-10 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | 2025-04-12 | FINALIZADO | 2025-04-12 | FINALIZADO
|  | EDF SEM NOME | RUA ENG. EROCIANO DA CRUZ NEVES |  | 5 | PROJETO F | PIAAA | PIA06 | 2025-04-10 | SEM ACESSO
|  | EDF SEM NOME | RUA ENG. EROCIANO DA CRUZ NEVES |  | 7 | PROJETO F | PIAAA | PIA06 | 2025-04-10 | SEM ACESSO
|  | EDF SEM NOME | RUA MANDIGUAÇU |  | 5 | PROJETO F | PIAAA | PIA06 | 2025-04-10 | SEM ACESSO
|  | EDF PEDRA ANGUS | RUA MANDIGUAÇU |  | 25 | PROJETO F | PIAAA | PIA06 | 2025-04-10 | SEM ACESSO
|  | COND SOL PIATA | RUA MANOEL GALIZA |  | 47 | PROJETO F | PIAAA | PIA06 | 2025-04-10 | SEM ACESSO
|  | EDF SEM NOME - 36B | RUA MANOEL GALIZA |  | 36 | PROJETO F | PIAAA | PIA06 | 2025-04-10 | SEM ACESSO
|  | EDF SEM NOME | RUA MANOEL GALIZA |  | 38 | PROJETO F | PIAAA | PIA06 | 2025-04-10 | SEM ACESSO
|  | EDF SEM NOME | RUA LUÍS ALBERTO GUIMARÃES |  | 13 | PROJETO F | PIAAA | PIA06 | 2025-04-10 | SEM ACESSO
|  | EDF SEM NOME | RUA GUARAÇAIMA |  | 38 | ON GOING | PIAAA | PIA06 | 2025-04-10 | SEM ACESSO
|  | EDF PLAKAFOR ONE | RUA ARISTÓTELES DA COSTA LEAL |  | 244 | PROJETO F | PIAAA | PIA06 | 2025-04-10 | SEM ACESSO
|  | EDF TORRES DE MARFIM | RUA ARISTÓTELES DA COSTA LEAL |  | 37 | PROJETO F | PIAAA | PIA06 | 2025-04-10 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA
2025-04-12 | ELIOMAR | RES PRAIA VILLE | RUA JOÃO SILV REGO |  | 24 | ON GOING | PIAAA | PIA06 | 2025-04-10 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | 2025-04-11 | FINALIZADO |  | PENDENTE
|  | EDF VILLAGE MARGARIDA | RUA JOÃO SILV REGO |  | 303 | PROJETO F | PIAAA | PIA06 | 2025-04-10 | SEM ACESSO
|  | COND. PORTO DAS DUNAS | RUA PROFESSOR ISAIAS ALVES DE ALMEIDA |  | 444 | PROJETO F | AMRAA | CAZ12 | 2025-04-11 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | 2025-04-11 | EM CONSTRUÇÃO
2025-04-11 | DIEGO | COND. AS TORRES | RUA OITO DEZEMBRO |  | 770 | ON GOING | BARAA | BAR16 | 2025-04-11 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | 2025-04-14 | FINALIZADO |  | PENDENTE
2025-04-11 | ELIOMAR | RES. TORRES DE VILLE | RUA JOSE ALTINO RABELLO, 58-BL A |  | 58 | PROJETO F |  |  | 2025-04-11 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | 2025-04-11 | FINALIZADO | 2025-04-23 | FINALIZADO
2025-04-14 | RONALDO NEVES | NEW HAVEN | RUA PARA |  | 448 | PROJETO F | PTBAA | PIT56 | 2025-04-11 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | 2025-04-14 | FINALIZADO |  | PENDENTE
2025-04-11 | WALTER | EDF JOAO | RUA OITO DE DEZEMBRO |  | 23 | ON GOING | BARAA | BAR16 | 2025-04-11 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | 2025-04-11 | FINALIZADO | 2025-04-17 | FINALIZADO
2025-04-12 | JOSE VITOR | EDF IPIRANGA | RUA OITO DE DEZEMBRO |  | 68 | ON GOING | BARAA | BAR16 | 2025-04-11 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | 2025-04-11 | FINALIZADO |  | PENDENTE
2025-04-12 | JOSE VITOR | EDF TIETE | RUA OITO DE DEZEMBRO |  | 605 | ON GOING | BARAA | BAR16 | 2025-04-11 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | 2025-04-11 | FINALIZADO |  | PENDENTE
2025-04-11 | DENILSON | EDF. PETIT | RUA OITO DE DEZEMBRO |  | 687 | PROJETO F | BARAA | BAR16 | 2025-04-11 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | 2025-04-11 | FINALIZADO |  | PENDENTE
2025-04-11 | RONALDO NEVES | VIVENDA SAN REMO | RUA NITA COSTA / RUA ENG. ARMANDO CARNEIRO DA ROCHA |  | 145 | PROJETO F | ONDAA | OND15 | 2025-04-11 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | 2025-04-14 | FINALIZADO |  | PENDENTE
2025-04-11 | ELTON | EDF ESTORIL | RUA OITO DE DEZEMBRO |  | 580 | PROJETO F | BARAA | BAR16 | 2025-04-11 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | 2025-04-11 | FINALIZADO | 2025-04-17 | FINALIZADO
|  | EDF PALAZZO LOMBARDIA | AV. PRINCESA ISABEL |  | 611 | PROJETO F | BARAA | BAR16 | 2025-04-11 | SEM ACESSO
|  | EDF ZEMAR | AV. PRINCESA ISABEL |  | 361 | PROJETO F | BARAA | BAR16 | 2025-04-11 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA
|  | EDF RIVOLI - BLOCO B | AV. PRINCESA ISABEL |  | 381 | PROJETO F | BARAA | BAR16 | 2025-04-11 | SEM ACESSO
|  | EDF RIVOLI - BLOCO A | AV. PRINCESA ISABEL |  | 381 | PROJETO F | BARAA | BAR16 | 2025-04-11 | SEM ACESSO
|  | EDF OLIMPIA | AV. PRINCESA ISABEL |  | 401 | PROJETO F | BARAA | BAR16 | 2025-04-11 | SEM ACESSO
|  | EDF HORIZONTE | RUA OITO DE DEZEMBRO | 12 | 581 | PROJETO F | BARAA | BAR16 | 2025-04-11 | AGUARDANDO LIBERAÇÃO
|  | EDF BETINA | RUA OITO DE DEZEMBRO |  | 732 | PROJETO F | BARAA | BAR16 | 2025-04-11 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA
|  | EDF SEM NOME | RUA OITO DE DEZEMBRO | UNICO | 720 | ON GOING | BARAA | BAR16 | 2025-04-11 | AGUARDANDO LIBERAÇÃO
|  | EDF RAFAEL | RUA OITO DE DEZEMBRO |  | 710 | PROJETO F | BARAA | BAR16 | 2025-04-11 | SEM ACESSO
|  | EDF VALLE DA GRAÇA | RUA OITO DE DEZEMBRO |  | 686 | PROJETO F | BARAA | BAR16 | 2025-04-11 | SEM ACESSO
2025-04-22 | ELTON | EDF JOAO XXIII | RUA OITO DE DEZEMBRO |  | 602 | PROJETO F | BARAA | BAR16 | 2025-04-11 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | 2025-04-24 | FINALIZADO | 2025-04-24 | FINALIZADO
2025-04-12 | WALTER | EDF ARIZONA | RUA OITO DE DEZEMBRO |  | 592 | PROJETO F | BARAA | BAR16 | 2025-04-11 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | 2025-04-12 | FINALIZADO | 2025-04-17 | FINALIZADO
|  | COND CASA VERDE | RUA OITO DE DEZEMBRO | UNICO | 570 | ON GOING | BARAA | BAR16 | 2025-04-11 | AGUARDANDO LIBERAÇÃO
|  | COND. ALBERTO | RUA OITO DE DEZEMBRO |  | 558 | PROJETO F | BARAA | BAR16 | 2025-04-11 | SEM ACESSO
2025-04-11 | ALTAIR | COND PAULO OSORIO | RUA EDUADO SANTOS |  | 21 | ON GOING | BARAA | BAR16 | 2025-04-11 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | 2025-04-14 | FINALIZADO | 2025-04-15 | FINALIZADO
|  | RES. MONTE DAS OLIVEIRAS | RUA OZI MIRANDA |  | 50 | PROJETO F | BARAA | BAR16 | 2025-04-11 | SEM ACESSO
|  | EDF J M DE CARVALHO | RUA HUMBERTO MACHADO |  | 5 | PROJETO F | BARAA | BAR16 | 2025-04-11 | SEM ACESSO
|  | COND TIAGO | RUA DIAS GOMES |  | 5 | PROJETO F | BARAA | BAR16 | 2025-04-11 | SEM ACESSO
|  | EDF CENTER EMPRESARIAL | AV LUIZ TARQUINIO PONTES |  | 2580 | PROJETO F | ARQAAA | PTGAA | 2025-04-12 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | 2025-04-12 | EM CONSTRUÇÃO
|  | COND TIAGO | RUA DIAS GOMES |  | 5 | PROJETO F | BARAA | BAR16 | 2025-04-12 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | 2025-04-12 | EM CONSTRUÇÃO
2025-04-05 | ROBERIO | COND VILA CAROLINE | RUA CHORROCHO |  | 644 | PROJETO F | PRBAA | PER06 | 2025-04-12 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | 2025-04-12 | FINALIZADO |  | PENDENTE
|  | EDF BRISA DO ATLANTICO | AV PROFESSOR MAGALHÃES NETO |  | 331 | PROJETO F | BARAA | BAR16 | 2025-04-14 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | 2025-04-14 | EM CONSTRUÇÃO
|  | EDF VENDAVAL | RUA RAUL DRUMONT |  | 175 | PROJETO F | BARAA | BAR18 | 2025-04-14 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | 2025-04-14 | EM CONSTRUÇÃO
2025-04-12 | JOSE VITOR | COND. RODENBURG | AV PRINCESA ISABEL |  | 549 | ON GOING | BARAA | BAR16 | 2025-04-14 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | 2025-04-15 | FINALIZADO |  | PENDENTE
2025-04-14 | ELTON | EDF CASA VERDE | RUA OITO DE DEZEMBRO |  | 570 | ON GOING | BARAA | BAR16 | 2025-04-14 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | 2025-04-14 | FINALIZADO | 2025-04-17 | PENDENTE
2025-04-14 | ELTON | EDF. HORIZONATE | RUA OITO DE DEZEMBRO |  | 581 | PROJETO F | BARAA | BAR16 | 2025-04-14 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | 2025-04-16 | FINALIZADO |  | PENDENTE
|  | EDF YATCH PRIVILEGE | AV SETE DE SETEMBRO |  | 3157 | PROJETO F | BARAA | BAR18 | 2025-04-14 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | 2025-04-14 | EM CONSTRUÇÃO
2025-04-14 | WILLIAM | EDF BETINA | RUA OITO DE DEZEMBRO |  | 732 | ON GOING | BARAA | BAR16 | 2025-04-14 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | 2025-04-14 | FINALIZADO |  | PENDENTE
2025-04-15 | DENILSON | COND. CONCORDE | RUA BEIRUTE |  | 9 | PROJETO F | ONDAA | OND18 | 2025-04-14 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | 2025-04-15 | FINALIZADO | 2025-04-15 | FINALIZADO
2025-04-14 | WLLIAM | EDF. NORMADIE | RUA OITO DE DEZEMBRO |  | 756 | PROJETO F | BARAA | BAR16 | 2025-04-14 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | 2025-04-14 | FINALIZADO |  | PENDENTE
2025-04-17 | WILIAM | RES. BARICHOLE | RUA OITO DE DEZEMBRO |  | 664 | PROJETO F | BARAA | BAR16 | 2025-04-14 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | 2025-04-14 | FINALIZADO |  | PENDENTE
|  | EDF ELDORADO | AV. PRINCESA ISABEL |  | 768 | PROJETO F | BARAA | BAR16 | 2025-04-14 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA
2025-04-14 | ALISSON | EDF ZEMAR | AV. PRINCESA ISABEL |  | 361 | PROJETO F | BARAA | BAR16 | 2025-04-14 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | 2025-04-16 | FINALIZADO |  | PENDENTE
|  | EDF RIVOLI | AV. PRINCESA ISABEL |  | 381 | PROJETO F | BARAA | BAR16 | 2025-04-14 | SEM ACESSO
|  | MANSAO YATCH VIEW | AV. SETE DE SETEMBO |  | 3111 | PROJETO F | BARAA | BAR18 | 2025-04-14 | SEM ACESSO
|  | EDF JULY | AV. SETE DE SETEMBO |  | 3097 | PROJETO F | BARAA | BAR18 | 2025-04-14 | SEM ACESSO
2025-04-23 | RONALDO NEVES | EDF BAIA DO SOL BLOCO A | AV. SETE DE SETEMBO |  | 3043 | PROJETO F | BARAA | BAR18 | 2025-04-14 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | 2025-04-24 | FINALIZADO | 2025-04-24 | FINALIZADO
2025-04-23 | RONALDO NEVES | EDF BAIA DO SOL BLOCO B | AV. SETE DE SETEMBO |  | 3043 | PROJETO F | BARAA | BAR18 | 2025-04-14 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | 2025-04-23 | FINALIZADO | 2025-04-24 | FINALIZADO
|  | EDF SONIA REGINA | RUA RAUL DRUMOND |  | 57 | PROJETO F | BARAA | BAR18 | 2025-04-14 | SEM ACESSO
|  | EDF SANTO ANTONIO DA BARRA | RUA RAUL DRUMOND |  | 101 | PROJETO F | BARAA | BAR18 | 2025-04-14 | SEM ACESSO
|  | SEM NOME | RUA RAUL DRUMOND |  | 125 | PROJETO F | BARAA | BAR18 | 2025-04-14 | SEM ACESSO
|  | DONA ALICE | RUA RAUL DRUMOND |  | 145 | PROJETO F | BARAA | BAR18 | 2025-04-14 | SEM ACESSO
|  | EDF DONA ANTONIA | RUA RAUL DRUMOND |  | 163 | PROJETO F | BARAA | BAR18 | 2025-04-14 | AGUARDANDO LIBERAÇÃO
|  | EDF SEM NOME | RUA RAUL DRUMOND |  | 212 | PROJETO F | BARAA | BAR18 | 2025-04-14 | SEM ACESSO
|  | 25 DE DEZEMBRO | RUA PRESIDENT KENNEDY |  | 42 | PROJETO F | BARAA | BAR18 | 2025-04-14 | SEM ACESSO
|  | EDF JULY | RUA PRESIDENT KENNEDY |  | 64 | PROJETO F | BARAA | BAR18 | 2025-04-14 | SEM ACESSO
|  | EDF KENEDY | RUA PRESIDENT KENNEDY |  | 84 | PROJETO F | BARAA | BAR18 | 2025-04-14 | SEM ACESSO
|  | EDF SAO FRANCISCO | RUA PRESIDENT KENNEDY |  | 104 | PROJETO F | BARAA | BAR18 | 2025-04-14 | SEM ACESSO
|  | EDF PORTAL DA BARRA | RUA PRESIDENT KENNEDY |  | 89 | PROJETO F | BARAA | BAR18 | 2025-04-14 | SEM ACESSO
2025-04-14 | TIAGO | EDF ILHA DA POLINESIA | RUA MARECHAL ANDRÉA |  | 312 | PROJETO F | STPAA | PIT18 | 2025-04-14 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | 2025-04-15 | FINALIZADO | 2025-04-15 | FINALIZADO
2025-04-11 | ELIOMAR | RES. TORRES DE VILLE | RUA JOSE ALTINO RABELLO, 58-BL B |  | 58 | PROJETO F | PTGAA | LFS18 | 2025-04-11 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | 2025-04-11 | FINALIZADO | 2025-04-23 | FINALIZADO
|  | COND. IGARAPES | RUA AMAZONAS |  | 70 | PROJETO F | PTBAA | PIT56 | 2025-04-15 | SEM ACESSO
2025-04-15 | RAFAEL SOUZA | EDF SEM NOME | RUA MANOEL GALIZA |  | 38 | ON GOING | PIAAA | PIA06 | 2025-04-15 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | 2025-04-15 | FINALIZADO | 2025-04-16 | FINALIZADO
2025-04-24 | ALTAIR | EDF CIDADE DO PORTO | RUA CONSELHEIRO PEDRO LUIZ |  | 491 | PROJETO F | RVMAA | REV10 | 2025-04-15 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | 2025-04-15 | FINALIZADO |  | PENDENTE
2025-04-14 | ALTAIR | EDF YATCH PRIVILEGE | AV SETE DE SETEMBRO |  | 3157 | PROJETO F | BARAA | BAR18 | 2025-04-15 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | 2025-04-16 | FINALIZADO |  | PENDENTE
2025-04-12 | ROBERIO | ED. BRETANGE | AV PRINCESA ISABEL |  | 695 | PROJETO F | BARAA | BAR18 | 2025-04-15 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | 2025-04-15 | FINALIZADO |  | PENDENTE
2025-04-15 | RAFAEL SANTANA | EDF SEM NOME - 36A | RUA MANOEL GALIZA |  | 36 | ON GOING | PIAAA | PIA06 | 2025-04-15 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | 2025-04-15 | FINALIZADO | 2025-04-16 | FINALIZADO
2025-04-15 | RAFAEL SANTANA | EDF SEM NOME - 36B | RUA MANOEL GALIZA |  | 36 | ON GOING | PIAAA | PIA06 | 2025-04-15 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | 2025-04-15 | FINALIZADO | 2025-04-16 | FINALIZADO
2025-04-17 | HELDER | HOTEL ATLANTIC | RUA DOUTOR JOAO FROES |  | 200 | PROJETO F | ONDAA | OND05 | 2025-04-15 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | 2025-04-17 | FINALIZADO | 2025-04-24 | FINALIZADO
|  | ESTRELA DO MAR | AV. ALPHAVILLE, 866 UNICO |  | 866 | PROJETO F | BARAA | BAR18 | 2025-04-15 | SEM ACESSO
|  | NATURA | AV. ALPHAVILLE, 855 UNICO |  | 855 | PROJETO F | BARAA | BAR18 | 2025-04-15 | AGUARDANDO LIBERAÇÃO
|  | ONDE LIFE | AV. ALPHAVILLE, 916 UNICO |  | 916 | PROJETO F | BARAA | BAR18 | 2025-04-15 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA
|  | PRIME VILLE | AV. ALPHAVILLE, 824 UNICO |  | 824 | PROJETO F | BARAA | BAR18 | 2025-04-15 | AGUARDANDO LIBERAÇÃO
|  | GARDEN VILLE | AV. ALPHAVILLE, 825 UNICO |  | 825 | PROJETO F | BARAA | BAR18 | 2025-04-15 | SEM ACESSO
|  | ATLANTIC GARDEN | AV. ALPHAVILLE, 794 UNICO |  | 794 | PROJETO F | BARAA | BAR18 | 2025-04-15 | AGUARDANDO LIBERAÇÃO
2025-04-16 | JOSE VITOR | EDF YACHT | AV. SETE DE SETEMBO, 3207 UNICO |  | 3207 | ONGOING | BARAA | BAR18 | 2025-04-15 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | 2025-04-16 | FINALIZADO | 2025-04-16 | FINALIZADO
2025-04-15 | JOAO VICTOR | EDF IBIRAPUERA | AV. SETE DE SETEMBO 3189 |  | 3189 | PROJETO F | BARAA | BAR18 | 2025-04-15 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | 2025-04-16 | FINALIZADO | 2025-04-17 | FINALIZADO
|  | PORTO XXI | AV. SETE DE SETEMBO, 3244 UNICO |  | 3244 | PROJETO F | BARAA | BAR18 | 2025-04-15 | SEM ACESSO
|  | EDF CIDADE DE ALAGOINHAS | AV. SETE DE SETEMBO, 3484 UNICO |  | 3484 | PROJETO F | BARAA | BAR18 | 2025-04-15 | SEM ACESSO
|  | EDF RODRIGUES LIMA | AV. SETE DE SETEMBO, 3435 UNICO |  | 3435 | PROJETO F | BARAA | BAR18 | 2025-04-15 | SEM ACESSO
|  | EDF ROMULO | AV. SETE DE SETEMBO, 3503 UNICO |  | 3503 | PROJETO F | BARAA | BAR18 | 2025-04-15 | SEM ACESSO
2025-04-18 | DIEGO | HOTEL BAHIA MAR | RUA DOUTOR JOAO MENDES DA COSTA FILHO |  | 125 | PROJETO F | ARMAA | ARM07 | 2025-04-16 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | 2025-04-17 | FINALIZADO |  | PENDENTE
|  | EDF CENTER EMPRESARIAL | AV LUIZ TARQUINIO PONTES |  | 2580 | PROJETO F | ARQAAA | PTGAA | 2025-04-16 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | 2025-04-16 | EM CONSTRUÇÃO
2025-04-24 | RONALDO NEVES | EDF. ESQUINA DA GRAÇA | RUA DA FLORIDA / LUIS MARTINS CATHARINO GORDILHO |  | 338 | PROJETO F | BARAA | GRC09 | 2025-04-16 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | 2025-04-24 | FINALIZADO | 2025-04-24 | FINALIZADO
|  | EDF ITALIA | TRAVESSA MANOEL GALIZA |  | 5 |  | PIAAA | PIA06 | 2025-04-16 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA
2025-04-16 | JOSE VITOR | COND. ALBERTO | RUA OITO DE DEZEMBRO |  | 558 | PROJETO F | BARAA | BAR16 | 2025-04-16 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | 2025-04-16 | FINALIZADO | 2025-04-17 | FINALIZADO
2025-04-15 | RAFAEL SANTANA | SMART CONVENÇÕES | AV SIMON BOLIVAR |  | 470 | ONGOING | ARMAA | ARM05 | 2025-04-09 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | 2025-04-22 | FINALIZADO | 2025-04-22 | FINALIZADO
2025-04-17 | WALTER | EDF PORTAL DA BARRA | RUA PRESIDENT KENNEDY |  | 89 | ONGOING | BARAA | BAR18 | 2025-04-16 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | 2025-04-16 | FINALIZADO | 2025-04-17 | FINALIZADO
|  | EDF JENNER AUGUSTO | RUA PRINCESA ISABEL |  | 590 | PROJETO F | BARAA | BAR16 | 2025-04-16 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | 2025-04-16 | EM CONSTRUÇÃO
|  | EDF HORTO DAS OLIVEIRAS | RUA MANOEL GALIZA |  | 12 |  | PIAAA | PIA06 | 2025-04-16 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | 2025-04-16 | EM CONSTRUÇÃO
2025-04-16 | DENILSON | EDF INSTABULL | RUA CELSO TORRES |  | 5 | ONGOING | ONDAA | OND15 | 2025-04-16 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | 2025-04-16 | FINALIZADO |  | EM ATIVAÇÃO
|  | COND TORRES DO ATLANTICO - BLOCO PRAIA DO GUARAJUBA | RUA PATARO MACHADO |  | 310 |  | ARQAAA | PTGAA | 2025-04-16 | SEM ACESSO
|  | COND TORRES DO ATLANTICO, BLOCO PRAIA DE ITAPUA | RUA PATARO MACHADO |  | 310 |  | ARQAAA | PTGAA | 2025-04-16 | SEM ACESSO
|  | COND TORRE DO ATLANTICO ,BLOCO PRAIA DE INTERLAGOS | RUA PATARO MACHADO |  | 310 |  | ARQAAA | PTGAA | 2025-04-16 | SEM ACESSO
|  | COND TORRE DO ATLANTICO, BLOCO PRAIA DE STELLA MARES | RUA PATARO MACHADO |  | 310 |  | ARQAAA | PTGAA | 2025-04-16 | SEM ACESSO
2025-04-16 | DENILSON | ED. FRANCISCO DE SA | AV. PRINCESA ISABEL |  | 741 | PROJETO F | BARAA | BAR16 | 2025-04-16 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | 2025-04-17 | FINALIZADO |  | PENDENTE
|  | COND. MANSAO DA VINCI | AV. PRINCESA ISABEL |  | 635 |  | BARAA | BAR16 | 2025-04-16 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | 2025-04-24 | EM CONSTRUÇÃO
|  | ED MANS CLEMONT FERNAND | RUA DA GRAÇA |  | 341 |  | BARAA | GRC09 | 2025-04-16 | SEM ACESSO
|  | ED M. J.MAR. CATHARINO | RUA DA GRAÇA |  | 309 |  | BARAA | GRC09 | 2025-04-16 | SEM ACESSO
|  | EDIFICIO DUETTO | RUA DA FLORIDA / LUIS MARTINS CATHARINO GORDILHO |  | 73 |  | BARAA | GRC09 | 2025-04-16 | SEM ACESSO
2025-04-23 | TIAGO | ED PQ UNIVERSITARIO | RUA DA FLORIDA / LUIS MARTINS CATHARINO GORDILHO |  | 203 | ONGOING | BARAA | GRC09 | 2025-04-16 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | 2025-04-23 | FINALIZADO | 2025-04-23 | FINALIZADO
|  | ED EL PRADO | RUA DA FLORIDA / LUIS MARTINS CATHARINO GORDILHO |  | 211 |  | BARAA | GRC09 | 2025-04-16 | SEM ACESSO
|  | CONDOMINIO QUINTA DA GRACA | RUA DA FLORIDA / LUIS MARTINS CATHARINO GORDILHO |  | 187 |  | BARAA | GRC09 | 2025-04-16 | SEM ACESSO
|  | COND TERRAZZO GRACA | RUA DA FLORIDA / LUIS MARTINS CATHARINO GORDILHO |  | 109 |  | BARAA | GRC09 | 2025-04-16 | SEM ACESSO
|  | COND MONSENHOR | RUA DA GRAÇA |  | 409 |  | BARAA | GRC09 | 2025-04-16 | SEM ACESSO
|  | COND. PORTO FINO | AVENIDA PRISCILA DUTRA |  | 458 |  | ARQAAA | PTGAA | 2025-04-16 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA
2025-04-17 | WALTER | EDF MADRID | RUA AMAZONAS |  | 543 | PROJETO F | PTBAA | PIT56 | 2025-04-17 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | 2025-04-17 | FINALIZADO | 2025-04-17 | FINALIZADO
2025-04-24 | MANOEL ROBERTO | COND. RAFAELLO - BLOCO A | RUA CLARA NUNES |  | 443 | PROJETO F | PTBAA | PIT17 | 2025-04-17 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | 2025-04-17 | FINALIZADO | 2025-04-24 | FINALIZADO
2025-03-24 | MANOEL ROBERTO | COND. RAFAELLO - BLOCO B | RUA CLARA NUNES |  | 443 | PROJETO F | PTBAA | PIT17 | 2025-04-17 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | 2025-04-17 | FINALIZADO | 2025-04-22 | EM ATIVAÇÃO
2025-04-17 | PAULO SERGIO | EDF SEM NOME | AV PRINCESA ISABEL |  | 630 | PROJETO F | BARAA | BAR16 | 2025-04-17 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | 2025-04-17 | FINALIZADO | 2025-04-17 | FINALIZADO
|  | EDF MARAVILHA | AV PRF MAGALHAES NETO 177 |  | 177 |  |  |  | 2025-04-17 | SEM ACESSO
|  | EDF IANA | R RUBEM BERTA 267 |  | 267 |  |  |  | 2025-04-17 | SEM ACESSO
|  | EDF JAZZ | AV. PRINCESA ISABEL |  | 653 |  |  |  | 2025-04-17 | SEM ACESSO
|  | EDF VILA AUGUSTA BLOCO THALES | AV. PRINCESA ISABEL |  | 669 |  |  |  | 2025-04-17 | SEM ACESSO
|  | EDF VILA AUGUSTA BLOCO MARIA | AV. PRINCESA ISABEL |  | 669 |  |  |  | 2025-04-17 | SEM ACESSO
|  | EDF MARSEILLE | AV. PRINCESA ISABEL |  | 709 |  |  |  | 2025-04-17 | SEM ACESSO
|  | COND BARAO DA PALMA | AV. PRINCESA ISABEL |  | 773 |  |  |  | 2025-04-17 | SEM ACESSO
|  | EDF PANCETTI | AV. PRINCESA ISABEL |  | 778 |  |  |  | 2025-04-17 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA
|  | EDF ELDORADO BLOCO 3 | AV. PRINCESA ISABEL |  | 756 |  |  |  | 2025-04-17 | AGUARDANDO LIBERAÇÃO
|  | EDF ELDORADO BLOCO 2 | AV. PRINCESA ISABEL |  | 756 |  |  |  | 2025-04-17 | AGUARDANDO LIBERAÇÃO
|  | EDF ELDORADO BLOCO 1 | AV. PRINCESA ISABEL |  | 756 |  |  |  | 2025-04-17 | AGUARDANDO LIBERAÇÃO
|  | EDF VILLA ISABEL | AV. PRINCESA ISABEL |  | 28 |  |  |  | 2025-04-17 | SEM ACESSO
|  | EDF ABSOLUT | AV. PRINCESA ISABEL |  | 724 |  |  |  | 2025-04-17 | SEM ACESSO
|  | EDF OBA | AV. PRINCESA ISABEL |  | 654 |  |  |  | 2025-04-17 | SEM ACESSO
|  | EDF COND MARIA DA GRAÇA | AV. PRINCESA ISABEL |  | 623 |  |  |  | 2025-04-17 | SEM ACESSO
2025-04-22 | DENILSON | EDF SANTA MARTHA | AV. PRINCESA ISABEL |  | 600 | PROJETO F |  |  | 2025-04-17 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | 2025-04-22 | FINALIZADO | 2025-04-17 | FINALIZADO
|  | EDF PENEDO | AV. PRINCESA ISABEL |  | 505 |  |  |  | 2025-04-17 | SEM ACESSO
|  | EDF CARLI | AV. PRINCESA ISABEL |  | 463 |  |  |  | 2025-04-17 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA
|  | EDF RIVOLI BLOCO B | AV. PRINCESA ISABEL |  | 381 |  |  |  | 2025-04-17 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA
|  | EDF RIVOLI BLOCO A | AV. PRINCESA ISABEL |  | 381 |  |  |  | 2025-04-17 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA
|  | EDF OLIMPIA | AV. PRINCESA ISABEL |  | 401 |  |  |  | 2025-04-17 | SEM ACESSO
2025-04-23 | JOAO VICTOR | EDF MIGUEL ALVES | RUA LUIS MARTINS CATHARINO GORDILHO |  | 264 | PROJETO F |  |  | 2025-04-17 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | 2025-04-22 | FINALIZADO | 2025-04-24 | FINALIZADO
|  | COND. RIO JORDÃO | RUA GEN. BRAULIO GUIMARÃES |  | 88 |  | ARMAA | ARM05 | 2025-04-22 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | 2025-04-23 | EM CONSTRUÇÃO
2025-04-23 | JOSE VITOR | EDF MARSEILLE | AV. PRINCESA ISABEL |  | 709 | PROJETO F |  |  | 2025-04-22 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | 2025-04-23 | FINALIZADO | 2025-04-23 | FINALIZADO
2025-04-23 | ALISSON SILAS | COND TERRAZZO GRACA | RUA DA FLORIDA / LUIS MARTINS CATHARINO GORDILHO |  | 109 | PROJETO F | BARAA | GRC09 | 2025-04-22 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | 2025-04-22 | FINALIZADO | 2025-04-23 | FINALIZADO
2025-04-23 | PAULO IVO | EDF. RAINHA DA ONDINA | RUA TRAVESSA LUCIANO PACHECO |  | 25 | ON GOING |  |  | 2025-04-22 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | 2025-04-22 | FINALIZADO |  | PENDENTE
|  | COND CORES DE PIATA , BLOCO 1 | R MARCOS PINHEIRO 70 |  | 70 | PROJETO F | PIAAA | PIA 11 | 2025-04-22 | AGUARDANDO LIBERAÇÃO
|  | COND CORES DE PIATA , BLOCO 2 | R MARCOS PINHEIRO 70 |  | 70 | PROJETO F | PIAAA | PIA 11 | 2025-04-22 | AGUARDANDO LIBERAÇÃO
|  | COND CORES DE PIATA , BLOCO 3 | R MARCOS PINHEIRO 70 |  | 70 | PROJETO F | PIAAA | PIA 11 | 2025-04-22 | AGUARDANDO LIBERAÇÃO
|  | COND CORES DE PIATA , BLOCO 4 | R MARCOS PINHEIRO 70 |  | 70 | PROJETO F | PIAAA | PIA 11 | 2025-04-22 | AGUARDANDO LIBERAÇÃO
|  | COND CORES DE PIATA , BLOCO 5 | R MARCOS PINHEIRO 70 |  | 70 | PROJETO F | PIAAA | PIA 11 | 2025-04-22 | AGUARDANDO LIBERAÇÃO
|  | COND CORES DE PIATA , BLOCO 6 | R MARCOS PINHEIRO 70 |  | 70 | PROJETO F | PIAAA | PIA 11 | 2025-04-22 | AGUARDANDO LIBERAÇÃO
|  | COND CORES DE PIATA , BLOCO 7 | R MARCOS PINHEIRO 70 |  | 70 | PROJETO F | PIAAA | PIA 11 | 2025-04-22 | AGUARDANDO LIBERAÇÃO
|  | COND CORES DE PIATA , BLOCO 8 | R MARCOS PINHEIRO 70 |  | 70 | PROJETO F | PIAAA | PIA 11 | 2025-04-22 | AGUARDANDO LIBERAÇÃO
|  | COND CORES DE PIATA , BLOCO 9 | R MARCOS PINHEIRO 70 |  | 70 | PROJETO F | PIAAA | PIA 11 | 2025-04-22 | AGUARDANDO LIBERAÇÃO
|  | COND CORES DE PIATA , BLOCO 10 | R MARCOS PINHEIRO 70 |  | 70 | PROJETO F | PIAAA | PIA 11 | 2025-04-22 | AGUARDANDO LIBERAÇÃO
|  | COND CORES DE PIATA , BLOCO 11 | R MARCOS PINHEIRO 70 |  | 70 | PROJETO F | PIAAA | PIA 11 | 2025-04-22 | AGUARDANDO LIBERAÇÃO
|  | COND CORES DE PIATA , BLOCO 12 | R MARCOS PINHEIRO 70 |  | 70 | PROJETO F | PIAAA | PIA 11 | 2025-04-22 | AGUARDANDO LIBERAÇÃO
|  | EDF VILLA ISABEL | AV. PRINCESA ISABEL |  | 28 |  | BARAA | GRC11 | 2025-04-22 | AGUARDANDO LIBERAÇÃO
|  | COND. MANAUS | AV. PRINCESA LEOPOLDINA |  | 66 |  | BARAA | GRC11 | 2025-04-22 | SEM ACESSO
|  | COND. AMAZONAS | AV. PRINCESA LEOPOLDINA |  | 66 |  | BARAA | GRC11 | 2025-04-22 | SEM ACESSO
|  | EDF MANSAO MOZZA | RUA LUIS MARTINS CATHARINO GORDILHO |  | 263 |  | BARAA | GRC11 | 2025-04-22 | SEM ACESSO
|  | EDF JAGUARIPE | RUA LUIS MARTINS CATHARINO GORDILHO |  | 232 |  | BARAA | GRC11 | 2025-04-22 | SEM ACESSO
|  | EDF SAO JORGE | RUA LUIS MARTINS CATHARINO GORDILHO |  | 223 |  | BARAA | GRC11 | 2025-04-22 | SEM ACESSO
|  | CONDOMINIO QUINTA DA GRACA | RUA LUIS MARTINS CATHARINO GORDILHO |  | 187 |  | BARAA | GRC11 | 2025-04-22 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA
|  | EDF GRAÇA ROYAL | RUA LUIS MARTINS CATHARINO GORDILHO |  | 137 |  | BARAA | GRC11 | 2025-04-22 | SEM ACESSO
|  | EDF VIANA | RUA PADRE FEIJÓ |  | 597 |  | BARAA | GRC11 | 2025-04-22 | SEM ACESSO
|  | EDF IGUANARA | RUA PADRE FEIJÓ |  | 533 |  | BARAA | GRC11 | 2025-04-22 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA
|  | EDF SEM NOME | RUA PADRE FEIJÓ |  | 513 |  | BARAA | GRC11 | 2025-04-22 | SEM ACESSO
|  | EDF RIO NEGRO | RUA PADRE FEIJÓ |  | 481 |  | BARAA | GRC11 | 2025-04-22 | SEM ACESSO
2025-04-24 | RAFAEL SOUZA | EDF RIO AMAZONAS | RUA PADRE FEIJÓ |  | 471 | PROJETO F | BARAA | GRC11 | 2025-04-22 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | 2025-04-23 | FINALIZADO | 2025-04-24 | FINALIZADO
2025-04-22 | DENILSON | EDF SANTA MARTHA | AV. PRINCESA ISABEL |  | 600 | PROJETO F |  |  | 2025-04-17 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | 2025-04-22 | FINALIZADO | 2025-04-17 | FINALIZADO |  |  | DUPLICADO POR EXISTIR DOIS CODIGOS DE IMOVEL, PORÉM APENAS UMA CONSTRUÇÃO
2025-04-22 | WALTER | EDIFICIO DUETTO | RUA DA FLORIDA / LUIS MARTINS CATHARINO GORDILHO |  | 73 | PROJETO F | BARAA | GRC09 | 2025-02-23 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | 2025-04-23 | FINALIZADO | 2025-04-23 | FINALIZADO
2025-04-23 | DIEGO | EDF PALAZZO LOMBARDIA | AV. PRINCESA ISABEL |  | 611 | PROJETO F | BARAA | BAR16 | 2025-04-23 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | 2025-04-24 | FINALIZADO |  | PENDENTE
2025-04-23 | RAFAEL SANTANA | EDF SEM NOME | RUA PADRE FEIJÓ |  | 513 | ON GOING | BARAA | GRC11 | 2025-04-23 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | 2025-04-23 | FINALIZADO | 2025-04-23 | FINALIZADO
2025-04-24 | JOSE VITOR | EDF RAFAELLO BLOCO A | RUA GUADALAJARA |  | 172 | PROJETO F | ONDAA | OND11 | 2025-04-23 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | 2025-04-24 | FINALIZADO | 2025-04-24 | FINALIZADO |  |  | EM ROTA
2025-04-24 | JOSE VITOR | EDF RAFAELLO BLOCO B | RUA GUADALAJARA |  | 172 | PROJETO F | ONDAA | OND11 | 2025-04-23 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | 2025-04-24 | FINALIZADO | 2025-04-24 | FINALIZADO |  |  | EM ROTA
2025-04-22 | ROBERIO | CON. RECANTO DO SABIA | RUA TRAVESSA LUCIANO PACHECO |  | 17 | ON GOING |  |  | 2025-04-23 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | 2025-04-23 | FINALIZADO |  | PENDENTE
2025-04-24 | RAFAEL SOUZA | EDF RIO NEGRO | RUA PADRE FEIJÓ |  | 481 | PROJETO F | BARAA | GRC11 | 2025-04-23 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | 2025-04-23 | FINALIZADO | 2025-04-23 | FINALIZADO
2025-04-23 | PAULO IVO | EDF NOME | RUA TRAVESSA LUCIANO PACHECO |  | 11 | ON GOING |  |  | 2025-04-23 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | 2025-04-23 | FINALIZADO |  | PENDENTE
2025-04-07 | MANOEL ROBERTO | EDF NENA | RUA ORLANDO HELENO |  | 63 | ON GOING | PIAAA | PIA06 | 2025-04-23 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | 2025-04-23 | FINALIZADO |  | PENDENTE
2025-04-24 | DENILSON | COND. PORTO DO SOL | AV SETE DE SETEMBRO |  | 3495 | PROJETO F | BARAA | BAR18 | 2025-04-23 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | 2025-04-23 | FINALIZADO | 2025-04-24 | FINALIZADO
2025-04-24 | HELDER | EDF VILA ISABEL | RUA PRINCESA ISABEL |  | 744 | PROJETO F |  |  | 2025-04-23 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | 2025-04-23 | FINALIZADO | 2025-04-24 | FINALIZADO
|  | EDF SOROR TEREZA | RUA PADRE FEIJÓ |  | 510 |  | BARAA | GRC11 | 2025-04-23 | SEM ACESSO
|  | EDF ELINA SANTANA | AV. EUCLYDES DA CUNHA |  | 127 |  | BARAA | GRC11 | 2025-04-23 | SEM ACESSO
|  | EDF COMENDADOR URPIA | AV. EUCLYDES DA CUNHA |  | 109 |  | BARAA | GRC11 | 2025-04-23 | AGUARDANDO LIBERAÇÃO
|  | EDF CAROL | AV. EUCLYDES DA CUNHA |  | 74 |  | BARAA | GRC11 | 2025-04-23 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | 2025-04-24 | EM CONSTRUÇÃO
|  | EDF AURORA | AV. EUCLYDES DA CUNHA |  | 827 |  | BARAA | GRC11 | 2025-04-23 | AGUARDANDO LIBERAÇÃO
|  | EDF SEM NOME | AV. EUCLYDES DA CUNHA |  | 78 |  | BARAA | GRC11 | 2025-04-23 | SEM ACESSO
|  | EDF PRESIDENTE | AV. EUCLYDES DA CUNHA |  | 884 |  | BARAA | GRC11 | 2025-04-23 | SEM ACESSO
|  | EDF PAMPULHA | AV. EUCLYDES DA CUNHA |  | 806 |  | BARAA | GRC11 | 2025-04-23 | SEM ACESSO
|  | EDF VEREDA DA GRAÇA | AV. EUCLYDES DA CUNHA |  | 766 |  | BARAA | GRC11 | 2025-04-23 | SEM ACESSO
|  | EDF ITAMARACA | AV. EUCLYDES DA CUNHA |  | 750 |  | BARAA | GRC11 | 2025-04-23 | SEM ACESSO
|  | EDF VILA SABIA | AV. EUCLYDES DA CUNHA |  | 730 |  | BARAA | GRC11 | 2025-04-23 | SEM ACESSO
|  | EDF PAULA | AV. EUCLYDES DA CUNHA |  | 80 |  | BARAA | GRC11 | 2025-04-23 | SEM ACESSO
|  | EDF VANILTON AUGUSTO | RUA COMENDADOR HORÁCIO URPIA JÚNIOR |  | 169 |  | BARAA | GRC11 | 2025-04-23 | SEM ACESSO
|  | EDF VARZEDO | RUA COMENDADOR HORÁCIO URPIA JÚNIOR |  | 149 |  | BARAA | GRC11 | 2025-04-23 | SEM ACESSO
|  | TORRE DA GRAÇA | RUA COMENDADOR HORÁCIO URPIA JÚNIOR |  | 126 |  | BARAA | GRC11 | 2025-04-23 | SEM ACESSO
|  | EDF PINHEIRO BOURAS | RUA COMENDADOR HORÁCIO URPIA JÚNIOR |  | 1011 |  | BARAA | GRC11 | 2025-04-23 | SEM ACESSO
|  | EDF SOLAR DANAS | RUA COMENDADOR HORÁCIO URPIA JÚNIOR |  | 68 |  | BARAA | GRC11 | 2025-04-23 | AGUARDANDO LIBERAÇÃO
|  | EDF DONA ADELIA | RUA COMENDADOR HORÁCIO URPIA JÚNIOR |  | 150 |  | BARAA | GRC11 | 2025-04-23 | SEM ACESSO
|  | EDF SERRA IMPERIAL DA GRAÇA | RUA COMENDADOR HORÁCIO URPIA JÚNIOR |  | 180 |  | BARAA | GRC11 | 2025-04-23 | SEM ACESSO
|  | EDF GRAÇA NOBRE | RUA COMENDADOR HORÁCIO URPIA JÚNIOR |  | 51 |  | BARAA | GRC11 | 2025-04-23 | SEM ACESSO
|  | EDF AMARANTO | R LAURA COSTA |  | 99 | NAP LOTADA | VLRAA | VLR01 | 2025-04-23 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA
|  | EDF MANSAO MOZZA | RUA LUIS MARTINS CATHARINO GORDILHO |  | 263 |  | BARAA | GRC11 | 2025-04-24 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | 2025-04-24 | EM CONSTRUÇÃO
|  | EDF ATLANTICO | RUA PATARO MACHADO |  | 113 | PROJETO F | PTGAA | ARQAAA | 2025-04-24 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA
|  | EDF VILA AUGUSTA BLOCO THALES | AV. PRINCESA ISABEL |  | 669 |  |  |  | 2025-04-24 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | 2025-04-24 | EM CONSTRUÇÃO
|  | EDF VILA AUGUSTA BLOCO MARIA | AV. PRINCESA ISABEL |  | 669 |  |  |  | 2025-04-24 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | 2025-04-24 | EM CONSTRUÇÃO
|  | JARDIM ANCORATTO | RUA DESEM. LAFAYETE VELOSO |  | 151 | ON GOING |  |  | 2025-04-24 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | 2025-04-24 | EM CONSTRUÇÃO
|  | TORRE DA GRAÇA | RUA COMENDADOR HORÁCIO URPIA JÚNIOR |  | 126 |  | BARAA | GRC11 | 2025-04-24 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | 2025-04-24 | EM CONSTRUÇÃO
2025-03-12 | RAFAEL SANTANA | RES. BRISAS DE PIATÃ | RUA MANOEL GALIZA |  | 61 |  | PIAAA | PIA06 | 2025-04-24 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | 2025-04-24 | FINALIZADO |  | PENDENTE
2025-04-22 | JOSE VITOR | COND. ESTANCIA DO VALE | RUA ENG. CELSO TORRES |  | 18 |  |  |  | 2025-04-24 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | 2025-04-24 | FINALIZADO |  | PENDENTE
2025-04-24 | THIAGO | COND. JARDIM REAL | RUA BICUIBA |  | 573 | NAP LOTADA |  |  | 2025-04-24 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | 2025-04-24 | FINALIZADO | 2025-04-24 | FINALIZADO
2025-04-24 | PAULO SERGIO | COND. AMARANTO | RUA VILA LAURA |  | 99 | NAP LOTADA |  |  | 2025-04-24 | CONSTRUÇÃO AUTORIZADA | 2025-04-24 | FINALIZADO | 2025-04-24 | FINALIZADO

## PENDECIA REDE
COD. IMOVEL | TECNOLOGIA | TIPO | CONDOMINIO | ENDEREÇO | CIDADE | BAIRRO | Nº | QTDE HP | ANDAR | STATUS | OBS | Data | Equipe
COMERCIAL | GPON | MDU GPON | CENTRO COMERCIAL | RUA BICUÍBA, COLINA A | SALVADOR | PATAMARES | 148 | 8 | 1 | PENDENTE ATIVAÇÃO | PENDENTE ATIVAÇÃO | 2024-07-10 | RONALDO NEVES
SOLICITAR | GPON | MDU GPON | COND. SOLAR DAS FONTES - BLOCO 1 | RUA WALDIR PIRES | LAURO DE FREITAS | PARQUE JOCKEY CLUBE | 643 | 20 | 5 | PENDENTE CERTIFICAÇÃO | ATIVO / BOOK OK | 2024-09-25 | IAN
SOLICITAR | GPON | MDU GPON | COND. SOLAR DAS FONTES - BLOCO 2 | RUA WALDIR PIRES | LAURO DE FREITAS | PARQUE JOCKEY CLUBE | 643 | 20 | 5 | PENDENTE CERTIFICAÇÃO | ATIVO / BOOK OK | 2024-09-25 | IAN
SOLICITAR | GPON | MDU GPON | COND. SOLAR DAS FONTES - BLOCO 3 | RUA WALDIR PIRES | LAURO DE FREITAS | PARQUE JOCKEY CLUBE | 643 | 20 | 5 | PENDENTE CERTIFICAÇÃO | ATIVO / BOOK OK | 2024-09-29 | IAN
SOLICITAR | GPON | MDU GPON | COND. SOLAR DAS FONTES - BLOCO 4 | RUA WALDIR PIRES | LAURO DE FREITAS | PARQUE JOCKEY CLUBE | 643 | 20 | 5 | PENDENTE CERTIFICAÇÃO | ATIVO / BOOK OK | 2024-09-29 | IAN
SOLICITAR | GPON | MDU GPON | COND. SOLAR DAS FONTES - BLOCO 5 | RUA WALDIR PIRES | LAURO DE FREITAS | PARQUE JOCKEY CLUBE | 643 | 20 | 5 | PENDENTE CERTIFICAÇÃO | ATIVO / BOOK OK | 2024-09-29 | IAN
SOLICITAR | GPON | MDU GPON | COND. SOLAR DAS FONTES - BLOCO 6 | RUA WALDIR PIRES | LAURO DE FREITAS | PARQUE JOCKEY CLUBE | 643 | 20 | 5 | PENDENTE CERTIFICAÇÃO | ATIVO / BOOK OK | 2024-09-29 | IAN
SOLICITAR | GPON | MDU GPON | COND. SOLAR DAS FONTES - BLOCO 7 | RUA WALDIR PIRES | LAURO DE FREITAS | PARQUE JOCKEY CLUBE | 643 | 20 | 5 | PENDENTE CERTIFICAÇÃO | ATIVO / BOOK OK | 2024-09-29 | IAN
SOLICITAR | GPON | MDU GPON | COND. SOLAR DAS FONTES - BLOCO 8 | RUA WALDIR PIRES | LAURO DE FREITAS | PARQUE JOCKEY CLUBE | 643 | 20 | 5 | PENDENTE CERTIFICAÇÃO | ATIVO / BOOK OK | 2024-09-29 | IAN
SOLICITAR | GPON | MDU GPON | COND. SOLAR DAS FONTES - BLOCO 9 | RUA WALDIR PIRES | LAURO DE FREITAS | PARQUE JOCKEY CLUBE | 643 | 20 | 5 | PENDENTE CERTIFICAÇÃO | ATIVO / BOOK OK | 2024-09-29 | IAN
SOLICITAR | GPON | MDU GPON | COND. SOLAR DAS FONTES - BLOCO 10 | RUA WALDIR PIRES | LAURO DE FREITAS | PARQUE JOCKEY CLUBE | 643 | 20 | 5 | PENDENTE CERTIFICAÇÃO | ATIVO / BOOK OK | 2024-09-29 | IAN
SOLICITAR | GPON | MDU GPON | COND. SOLAR DAS FONTES - BLOCO 11 | RUA WALDIR PIRES | LAURO DE FREITAS | PARQUE JOCKEY CLUBE | 643 | 20 | 5 | PENDENTE CERTIFICAÇÃO | ATIVO / BOOK OK | 2024-09-29 | IAN
SOLICITAR | GPON | MDU GPON | COND. SOLAR DAS FONTES - BLOCO 12 | RUA WALDIR PIRES | LAURO DE FREITAS | PARQUE JOCKEY CLUBE | 643 | 20 | 5 | PENDENTE CERTIFICAÇÃO | ATIVO / BOOK OK | 2024-09-29 | IAN
SOLICITAR | GPON | MDU GPON | COND. SOLAR DOS MARES - TORRE 1 | RUA PATARO MACHADO | LAURO DE FREITAS | CENTRO | 328 | 80 | T + 9 | PENDENTE CERTIFICAÇÃO | ATIVO / BOOK OK | 2024-09-24 | ELIOMAR
COMERCIAL | GPON | MDU GPON | CONDOMÍNIO CEO SALVADOR SHOPPING TORRE NOVA IORQUE | AVENIDA TANCREDO NEVES | SALVADOR | CAMINHO DAS ÁRVORES | 2539 | 310 | 31 | PENDENTE ATIVAÇÃO | PENDENTE ATIVAÇÃO
COMERCIAL | GPON | MDU GPON | COND CEO SALVADOR SHOPPING TORRE LONDRES | AVENIDA TANCREDO NEVES | SALVADOR | CAMINHO DAS ÁRVORES | 2539 | 310 | 31 | PENDENTE ATIVAÇÃO | PENDENTE ATIVAÇÃO
28169708 | GPON | NAP LOTADA | RESERVA DA ILHA ITAPARICA | R PASQUALE GATTO | SALVADOR | PIATÃ | 69 | 55 | 14 | PENDENTE ATIVAÇÃO | PENDENTE ATIVAÇÃO | 2024-07-16 | ELIOMAR
367440600 | GPON | NAP LOTADA | COND. RESERVA DO IMBUI | RUA DAS PATATIVAS | SALVADOR | IMBUI | 291 | 60 | 15 | PEND SITE/ cobrar em dezembro | PENDENTE BOOK / SITE DA CLARO | 2024-10-23 | IAN
366979250 | GPON | PROJETO F | EDF HOLANDA | R MARIO COVAS | SALVADOR | TROBOGY | 376 | 8 | 4 | PENDENTE ATIVAÇÃO | ATIVO / BOOK OK | 2024-07-18 | IAN
SEM CODIGO | GPON | PROJETO F | EDF GRECIA | RUA MARIO COVAS | SALVADOR | TROBOGY | 376 | 8 | 4 | PENDENTE ATIVAÇÃO | ATIVO / BOOK OK | 2024-07-22 | IAN
SEM CODIGO | GPON | PROJETO F | EDF RUSSIA | R MARIO COVAS | SALVADOR | TROBOGY | 376 | 8 | 4 | PENDENTE ATIVAÇÃO | ATIVO / BOOK OK | 2024-07-19 | IAN
SEM CÓDIGO | GPON | PROJETO F | OGUM LADIN | RUA MACAPA | SALVADOR | PITUBA | 2 | 18 | 3 | PENDENTE ATIVAÇÃO | PENDENTE ATIVAÇÃO | 2024-07-05 | ALTAIR VELOSO/ADEMILSON PAIXÃO
SEM CÓDIGO | GPON | PROJETO F | EDF MAGNO | ALAMEDA BOSQUE IMPERIAL | SALVADOR | SÃO MARCOS | 596 | 16 | T + 3 | PENDENTE ATIVAÇÃO | PENDENTE ATIVAÇÃO | 2024-08-23 | ALTAIR/ADEMILSON PAIXÃO
SEM CÓDIGO | GPON | PROJETO F | EDF JUBIABA | ALAMEDA BOSQUE IMPERIAL | SALVADOR | SÃO MARCOS | 362 | 16 | T + 3 | PENDENTE ATIVAÇÃO | ATIVO / BOOK OK | 2024-08-23 | ALTAIR/ADEMILSON PAIXÃO
SEM CODIGO | GPON | PROJETO F | BOSQUE IMPERIAL | ALAMEDA BOSQUE IMPERIAL - EDF . PINHO BL 30 | SALVADOR | SÃO RAFAEL | 458 | 40 | T + 10 | PENDENTE ATIVAÇÃO | PENDENTE ATIVAÇÃO

## MDU ATIVO
STATUS | PROJETO | COD IMOVEL | TIPO | CONDOMINIO | ENDEREÇO | NUMERO | BAIRRO | CIDADE | DATA | EQUIPE CONSTRUÇÃO | MÊS /ANOS | DATA | EQUIPE ATIVAÇÃO | LOCALIZAÇÃO NAP
ATIVO | MDU GPON |  | GPON | GUARAJUBA PALM BEACH | RUA TUCUNARÉ, É UM CONDOMÍNIO, DENTRO DO CONDOMÍNIO ÁGUA. | 6 | GUARAJUBA | CAMAÇARI | 2024-12-03 | RONALDO E MANOEL | 2025-12-24 | 2024-12-03 | RONALDO NEVES E ROBERTO
ATIVO | PROJETO F |  | GPON | CONJ RESIDENCIAL POLITEAMA BL A | RUA POLITEAMA DE BAIXO | 69 | POLITEAMA | SALVADOR | 2024-12-03 | ELIOMAR E MARCOS | 2025-12-24 | 2024-12-03 | ELIOMAR E MARCOS | DIO: GARAGEM NAP: 1,3,6,9
ATIVO | PROJETO F |  | GPON | CONJ RESIDENCIAL POLITEAMA BL B | RUA POLITEAMA DE BAIXO | 69 | POLITEAMA | SALVADOR | 2024-12-03 | ELIOMAR E MARCOS | 2025-12-24 | 2024-12-03 | ELIOMAR E MARCOS | DIO: GARAGEM NAP: 1,3,6,9
ATIVO | PROJETO F |  | GPON | CONJ RESIDENCIAL POLITEAMA BL C | RUA POLITEAMA DE BAIXO | 69 | POLITEAMA | SALVADOR | 2024-12-03 | IAN E JOSEAN | 2025-12-24 | 2024-12-03 | IAN E JOSEAN | DIO: GARAGEM NAP: 1,3,6,9
ATIVO | PROJETO F |  | GPON | CONJ RESIDENCIAL POLITEAMA BL D | RUA POLITEAMA DE BAIXO | 69 | POLITEAMA | SALVADOR | 2024-12-03 | IAN E JOSEAN | 2025-12-24 | 2024-12-03 | IAN E JOSEAN | DIO: GARAGEM NAP: 1,3,6,9
ATIVO | PROJETO F |  | GPON | CONJ RESIDENCIAL POLITEAMA BL E | RUA POLITEAMA DE BAIXO | 69 | POLITEAMA | SALVADOR | 2024-12-03 | IAN E JOSEAN | 2025-12-24 | 2024-12-03 | IAN E JOSEAN | DIO: GARAGEM NAP: 1,3,6,9
ATIVO | PROJETO F |  | GPON | CONJ RESIDENCIAL POLITEAMA BL F | RUA POLITEAMA DE BAIXO | 69 | POLITEAMA | SALVADOR | 2024-12-03 | ELIOMAR E MARCOS | 2025-12-24 | 2024-12-03 | ELIOMAR E MARCOS | DIO: GARAGEM NAP: 1,3,6,9
ATIVO | PROJETO F |  | GPON | CONJ RESIDENCIAL POLITEAMA BL G | RUA POLITEAMA DE BAIXO | 69 | POLITEAMA | SALVADOR | 2024-12-03 | WALTER E JOALISSON | 2025-12-24 | 2024-12-03 | WALTER E JOALISSON | DIO: GARAGEM NAP: 1,3,6,9
ATIVO | PROJETO F |  | GPON | CONJ RESIDENCIAL POLITEAMA BL H | RUA POLITEAMA DE BAIXO | 69 | POLITEAMA | SALVADOR | 2024-12-03 | WALTER E JOALISSON | 2025-12-24 | 2024-12-03 | WALTER E JOALISSON | DIO: GARAGEM NAP: 1,3,6,9
ATIVO | PROJETO F |  | GPON | BLOCO 225 | RUA DOUTOR MANOEL NOGUEIRA | 225 | CABULA VI | SALVADOR | 2024-12-03 | RAFAL E CLEIDSON | 2025-12-24 | 2024-12-03 | RAFAEL E CLEIDSON
ATIVO | PROJETO F |  | GPON | BLOCO 230 | RUA DOUTOR MANOEL NOGUEIRA | 230 | CABULA VI | SALVADOR | 2024-12-03 | RAFAL E CLEIDSON | 2025-12-24 | 2024-12-03 | RAFAEL E CLEIDSON
ATIVO | PROJETO F |  | GPON | EDIFICIO LEBLON | AV LUIS VIANA FILHO | 6171 | TROBOGY | SALVADOR | 2024-12-04 | VITOR E CESAR | 2025-12-24 | 2024-12-04 | JOSE VITOR E CESAR | DIO: TÉRREO NAP: 2° - 2° - 5° - 5° - 8° - 11° ANDAR
ATIVO | NAP LOTADA |  | GPON | MANSÃO MARIA DA LUZ DE ALMEIDA QUERETTE | R MAGNO VALENTE - MANSAO M.LUZ ALMEIDA APT 1702 | 135 | PITUBA | SALVADOR | 2024-12-04 | RONALDO E ROBERTO | 2025-12-24 | 2024-12-04 | RONALDO NEVES E ROBERTO | DIO: DE TRANSIÇÃO NA G1 NAP: ADICIONAL 1 NA G1 E 14°
ATIVO | PROJETO F |  | GPON | COND. JARDIM DOS COQUEIROS | RUA TERRITÓRIO DO GUAPORÉ, 317, PITUBA | 317 | PITUBA | SALVADOR | 2024-12-04 | DIEGO E ADILTON | 2025-12-24 | 2024-12-05 | DIEGO E ADILTON | DIO: GARAGEM, NAP: 5º ANDAR
ATIVO | NAP LOTADA |  | GPON | TORRE JARDIM | RUA GILBERTO AMADO | 338 | ARMACAO | SALVADOR | 2024-12-04 | LUIZ E ANDERSON | 2025-12-24 | 2024-12-06 | LUIS RICARDO E MILTON LUIZ | QUANTAS NAPS EXISTIAM 03 EM QUAIS ANDARES ESTAVAM: TERREO, 3 E 9 ANDAR QUANTAS NAPS FORAM INSTALADAS: 01 FORAM INSTALADAS EM QUAIS ANDARES: 06 ANDAR TOTALIZANDO 04 ATENDIMENTOS
ATIVO | PROJETO F |  | GPON | VIVENDAS DO RIO - BLOCO IPANEMA | AV LUIS VIANA FILHO | 6151 | TROBOGY | SALVADOR | 2024-12-04 | DIEGO E ADILTON | 2025-12-24 | 2024-12-04 | DIEGO E ADILTON | DIO: TÉRREO NAP: 2° - 5° - 5° - 8° - 11° ANDAR
ATIVO | PROJETO F |  | GPON | VIVENDAS DO RIO - BLOCO LEME | AV LUIS VIANA FILHO | 6065 | TROBOGY | SALVADOR | 2024-12-04 | DIEGO E ADILTON | 2025-12-24 | 2024-12-04 | DIEGO E ADILTON | DIO: TÉRREO NAP: 2° - 5° - 5° - 8° - 11° ANDAR
ATIVO | PROJETO F |  | GPON | VIVENDAS DO RIO - BLOCO LEME | AV LUIS VIANA FILHO | 6045 | TROBOGY | SALVADOR | 2024-12-04 | DIEGO E ADILTON | 2025-12-24 | 2024-12-04 | DIEGO E ADILTON | DIO: TÉRREO NAP: 2° - 5° - 5° - 8° - 11° ANDAR
ATIVO | PROJETO F |  | GPON | BLOCO 234 | RUA DOUTOR MANOEL NOGUEIRA | 234 | CABULA VI | SALVADOR | 2024-12-04 | RONALDO E ROBERTO | 2025-12-24 | 2024-12-04 | RONALDO NEVES E ROBERTO | DIO NO 1° E NAP NO 1°
ATIVO | PROJETO F |  | GPON | MAR ADRIÁTICO | R DO TIMBO 347 | 347 | CAMINHO DAS ARVORES | SALVADOR | 2024-12-05 | ELIOMAR E MARCOS | 2025-12-24 | 2024-12-05 | ELIOMAR E MARCOS | DIO: TRANSIÇÃO ( TÉRREO NAP: 5? , 7? ANDAR
ATIVO | MDU GPON |  | GPON | ILHA DE PHAROS SOLIS - TORRE LUNA | AVENIDA GENERAL SEVERINO FILHO | 966 | ITAPUA | SALVADOR | 2024-12-05 | IAN E JOSEAN | 2025-12-24 | 2024-12-05 | IAN E JOSEAN | DIO:TÉRREO, 3º,4º,5º,6º,7º,8º,9º,10°
ATIVO | MDU GPON |  | GPON | ILHA DE PHAROS SOLIS - TORRE SOLIS | AVENIDA GENERAL SEVERINO FILHO | 966 | ITAPUA | SALVADOR | 2024-12-05 | IAN E JOSEAN | 2025-12-24 | 2024-12-05 | IAN E JOSEAN | DIO:TÉRREO, 3º,4º,5º,6º,7º,8º,9º,10°
ATIVO | NAP LOTADA |  | GPON | COND VILA DO COLIBRI | RUA CAMPINAS BROTAS - COND BOSQUE TROPICAL II ED MOGNO APT 301 | 399 | C D BROTAS | SALVADOR | 2024-12-06 | RONALDO E MANOEL | 2025-12-24 | 2024-12-06 | RONALDO NEVES E ROBERTO | DIO: TRANSIÇÃO ( TÉRREO NAP: ADICIONAL TÉRREO -2 E 2°
ATIVO | PROJETO F |  | GPON | ED LUSAN | RUA BOLÍVAR SABACK, 260, AP 303 | 260 | CHAME-CHAME | SALVADOR | 2024-12-06 | RAFAEL E CLEIDSON | 2025-12-24 | 2024-12-06 | RAFAEL E CLEIDSON | 1 DIO: TÉRREO 1 NAP: TÉRREO
ATIVO | PROJETO F |  | GPON | BLOCO 249 | RUA TEODULO DE ALBURQUERQUE | 249 | CABULA VI | SALVADOR | 2024-12-06 | DIEGO E ADILTON | 2025-12-24 | 2024-12-06 | DIEGO E ADILTON | DIO 1º ANDAR
ATIVO | PROJETO F |  | GPON | BLOCO 247 | RUA TEODULO DE ALBURQUERQUE | 247 | CABULA VI | SALVADOR | 2024-12-06 | DIEGO E ADILTON | 2025-12-24 | 2024-12-06 | DIEGO E ADILTON | DIO 1º ANDAR
ATIVO | PROJETO F |  | GPON | BLOCO 251 | RUA TEODULO DE ALBURQUERQUE | 251 | CABULA VI | SALVADOR | 2024-12-06 | DIEGO E ADILTON | 2025-12-24 | 2024-12-06 | DIEGO E ADILTON | DIO 1º ANDAR
ATIVO | PROJETO F |  | GPON | BLOCO 250 | RUA TEODULO DE ALBURQUERQUE | 250 | CABULA VI | SALVADOR | 2024-12-06 | DIEGO E ADILTON | 2025-12-24 | 2024-12-06 | DIEGO E ADILTON | DIO 1º ANDAR
ATIVO | MDU GPON |  | GPON | DIVINA PASTORA | R PRF CLEMENTINO FRAGA | 31 | ONDINA | SALVADOR | 2024-12-07 | WALTER E JOALISSON | 2025-12-24 | 2024-12-07 | WALTER E JOALISSON | 1 DIO DE ATENDIMENTO TERREO
ATIVO | PROJETO F |  | GPON | EMPRESARIAL ATLANTA | ALAMEDA PADUA | 45 | PITUBA | SALVADOR | 2024-12-10 | IAN E JOSEAN | 2025-12-24 | 2024-12-10 | IAN E JOSEAN | DIO G1 E NAP G1
ATIVO | PROJETO F |  | GPON | BARRA APART SERVICE | RUA MARQUES DE CARAVELAS | 237 | BARRA | SALVADOR | 2024-12-11 | JOSER VITOR E CESAR | 2025-12-24 | 2024-12-11 | JOSE VITOR E CESAR | DIO TERREO 2° E 5° ANDAR
ATIVO | PROJETO F |  | GPON | RESIDENCIAL PORTO FAROL | RUA ENG. MILTON OLIVEIRA | 134 | ONDINA | SALVADOR | 2024-12-11 | LUIS RICARDO E ANDERSON | 2025-12-24 | 2024-12-11 | LUIS RICARDO E ANDERSON | DIO 1° E NAP 2° E 4 °
ATIVO | NAP LOTADA |  | GPON | COND. VISIONE | RUA DOUTOR BARRETO | 480 | PITANGUEIRAS | LAURO DE FREITAS | 2024-12-12 | RAFAEL E CLEIDSON | 2025-12-24 | 2024-12-12 | RAFAEL E CLEIDSON | DIO GARAGEM , NAP 1° 2° 3° 5° 5°
ATIVO | NAP LOTADA |  | GPON | EDF COSTA DO MAR | RUA DOUTOR AUGUSTO LOPES PONTES | 455 | COSTA AZUL | SALVADOR | 2024-12-12 | IAN E JOSEAN | 2025-12-24 | 2024-12-12 | IAN E JOSEAN | DIO TERREO , NAP 2° 2° 5° 8° 8°
ATIVO | PROJETO F |  | GPON | JARDIM ARMAÇÃO | RUA ALFREDO FOMES DE OLIVEIRA | 193 | ARMAÇÃO | SALVADOR | 2024-12-13 | JOSER VITOR E CESAR | 2025-12-24 | 2024-12-13 | JOSE VITOR E CESAR | DIO DE TRANSIÇÃO E NAP 2 °
ATIVO | PROJETO F |  | GPON | JARDIM PITUBA CENTER | ALAMEDA BENEVENTO | 20 | PITUBA | SALVADOR | 2024-12-13 | LUIS RICARDO E ANDERSON | 2025-12-24 | 2024-12-13 | LUIS RICARDO E ANDERSON | DIO TERREO , NAP 1° 3° 3°
PENDENTE SAR | PROJETO F |  | GPON | COND ARBORIS PRAÇAS - TORRE 1 - AMOREIRA | RUA MINISTRO ANTÔNIO CARLOS MAGALHÃES | 337 | BURAQUINHO | LAURO DE FREITAS | 2024-12-13 | WALTER E JOALISSON | 2025-12-24 | 2024-12-13 | WALTER E JOALISSON | DIO TERREO , NAP 1°
PENDENTE SAR | PROJETO F |  | GPON | COND ARBORIS PRAÇAS - TORRE 2 - PAPIRO | RUA MINISTRO ANTÔNIO CARLOS MAGALHÃES | 337 | BURAQUINHO | LAURO DE FREITAS | 2024-12-13 | WALTER E JOALISSON | 2025-12-24 | 2024-12-13 | WALTER E JOALISSON | DIO TERREO , NAP 1°
PENDENTE SAR | PROJETO F |  | GPON | COND ARBORIS PRAÇAS - TORRE 3 - SÂNDALO | RUA MINISTRO ANTÔNIO CARLOS MAGALHÃES | 337 | BURAQUINHO | LAURO DE FREITAS | 2024-12-13 | WALTER E JOALISSON | 2025-12-24 | 2024-12-13 | WALTER E JOALISSON | DIO TERREO , NAP 1°
PENDENTE SAR | PROJETO F |  | GPON | COND ARBORIS PRAÇAS - TORRE 4 - BOUGANVILLE | RUA MINISTRO ANTÔNIO CARLOS MAGALHÃES | 337 | BURAQUINHO | LAURO DE FREITAS | 2024-12-13 | WALTER E JOALISSON | 2025-12-24 | 2024-12-13 | WALTER E JOALISSON | DIO TERREO , NAP 1°
PENDENTE SAR | PROJETO F |  | GPON | COND ARBORIS PRAÇAS - TORRE 5 - PITANGUEIRA | RUA MINISTRO ANTÔNIO CARLOS MAGALHÃES | 337 | BURAQUINHO | LAURO DE FREITAS | 2024-12-13 | WALTER E JOALISSON | 2025-12-24 | 2024-12-13 | WALTER E JOALISSON | DIO TERREO , NAP 1°
PENDENTE SAR | PROJETO F |  | GPON | COND ARBORIS PRAÇAS - TORRE 6 - CEREJEIRA | RUA MINISTRO ANTÔNIO CARLOS MAGALHÃES | 337 | BURAQUINHO | LAURO DE FREITAS | 2024-12-13 | WALTER E JOALISSON | 2025-12-24 | 2024-12-13 | WALTER E JOALISSON | DIO TERREO , NAP 1°
PENDENTE SAR | PROJETO F |  | GPON | COND ARBORIS PRAÇAS - TORRE 7 - JATOBÁ | RUA MINISTRO ANTÔNIO CARLOS MAGALHÃES | 337 | BURAQUINHO | LAURO DE FREITAS | 2024-12-13 | WALTER E JOALISSON | 2025-12-24 | 2024-12-13 | WALTER E JOALISSON | DIO TERREO , NAP 1°
PENDENTE SAR | PROJETO F |  | GPON | COND ARBORIS PRAÇAS - TORRE 8 -FLAMBOYANT | RUA MINISTRO ANTÔNIO CARLOS MAGALHÃES | 337 | BURAQUINHO | LAURO DE FREITAS | 2024-12-13 | WALTER E JOALISSON | 2025-12-24 | 2024-12-13 | WALTER E JOALISSON | DIO TERREO , NAP 1°
PENDENTE SAR | PROJETO F |  | GPON | COND ARBORIS PRAÇAS - TORRE 9 - JACARANDÁ | RUA MINISTRO ANTÔNIO CARLOS MAGALHÃES | 337 | BURAQUINHO | LAURO DE FREITAS | 2024-12-13 | JOSER VITOR E CESAR | 2025-12-24 | 2024-12-13 | JOSE VITOR E CESAR | DIO TERREO , NAP 1°
PENDENTE SAR | PROJETO F |  | GPON | COND ARBORIS PRAÇAS - TORRE 10 - LARANJEIRA | RUA MINISTRO ANTÔNIO CARLOS MAGALHÃES | 337 | BURAQUINHO | LAURO DE FREITAS | 2024-12-13 | JOSER VITOR E CESAR | 2025-12-24 | 2024-12-13 | JOSE VITOR E CESAR | DIO TERREO , NAP 1°
PENDENTE SAR | PROJETO F |  | GPON | COND ARBORIS PRAÇAS - TORRE 11 - CAMOMILA | RUA MINISTRO ANTÔNIO CARLOS MAGALHÃES | 337 | BURAQUINHO | LAURO DE FREITAS | 2024-12-13 | JOSER VITOR E CESAR | 2025-12-24 | 2024-12-13 | JOSE VITOR E CESAR | DIO TERREO , NAP 1°
PENDENTE SAR | PROJETO F |  | GPON | COND ARBORIS PRAÇAS - TORRE 12 - AMENDOEIRA | RUA MINISTRO ANTÔNIO CARLOS MAGALHÃES | 337 | BURAQUINHO | LAURO DE FREITAS | 2024-12-13 | JOSER VITOR E CESAR | 2025-12-24 | 2024-12-13 | JOSE VITOR E CESAR | DIO TERREO , NAP 1°
PENDENTE SAR | PROJETO F |  | GPON | COND ARBORIS PRAÇAS - TORRE 13 - OLIVEIRA | RUA MINISTRO ANTÔNIO CARLOS MAGALHÃES | 337 | BURAQUINHO | LAURO DE FREITAS | 2024-12-13 | JOSER VITOR E CESAR | 2025-12-24 | 2024-12-13 | JOSE VITOR E CESAR | DIO TERREO , NAP 1°
PENDENTE SAR | PROJETO F |  | GPON | COND ARBORIS PRAÇAS - TORRE 14 - JEQUITIBÁ | RUA MINISTRO ANTÔNIO CARLOS MAGALHÃES | 337 | BURAQUINHO | LAURO DE FREITAS | 2024-12-13 | JOSER VITOR E CESAR | 2025-12-24 | 2024-12-13 | JOSE VITOR E CESAR | DIO TERREO , NAP 1°
PENDENTE SAR | PROJETO F |  | GPON | COND ARBORIS PRAÇAS - TORRE 15 - IPÊ | RUA MINISTRO ANTÔNIO CARLOS MAGALHÃES | 337 | BURAQUINHO | LAURO DE FREITAS | 2024-12-13 | JOSER VITOR E CESAR | 2025-12-24 | 2024-12-13 | JOSE VITOR E CESAR | DIO TERREO , NAP 1°
PENDENTE SAR | PROJETO F |  | GPON | COND ARBORIS PRAÇAS - TORRE 16 - JUCÁ | RUA MINISTRO ANTÔNIO CARLOS MAGALHÃES | 337 | BURAQUINHO | LAURO DE FREITAS | 2024-12-13 | JOSER VITOR E CESAR | 2025-12-24 | 2024-12-13 | JOSE VITOR E CESAR | DIO TERREO , NAP 1°
PENDENTE SAR | PROJETO F |  | GPON | COND ARBORIS PRAÇAS - TORRE 17 - SEQUÓIA | RUA MINISTRO ANTÔNIO CARLOS MAGALHÃES | 337 | BURAQUINHO | LAURO DE FREITAS | 2024-12-13 | JOSER VITOR E CESAR | 2025-12-24 | 2024-12-13 | JOSE VITOR E CESAR | DIO TERREO , NAP 1°
ATIVO | PROJETO F |  | GPON | EDF PATRICIA | AV AMARALINA | 380 | AMARALINA | SALVADOR | 2024-12-14 | LUIS RICARDO E ANDERSON | 2025-12-24 | 2024-12-14 | LUIS RICARDO E ANDERSON | DIO TERREO , NAP 2°
ATIVO | PROJETO F |  | GPON | PALAZZO RIMINI | RUA BARRO VERMELHO | 203 | RIO VERMELHO | SALVADOR | 2024-12-14 | ELIOMAR E MARCOS | 2025-12-24 | 2024-12-14 | ELIOMAR E MARCOS | DIO TERREO , NAP 5°
ATIVO | PROJETO F |  | GPON | EDF MORRO DO CONSELHO BL. A | RUA BARRO VERMELHO 345 | 345 | RIO VERMELHO | SALVADOR | 2024-12-16 | ALTAIR E ADEMILSON | 2025-12-24 | 2024-12-20 | DIEGO E ADILTON | 1 DIO NO PLAY, NAPS 4º 7º
ATIVO | PROJETO F |  | GPON | EDF MORRO DO CONSELHO BL. B | R BARRO VERMELHO 345 | 345 | RIO VERMELHO | SALVADOR | 2024-12-16 | ALTAIR SALES E ADEMILSON DA PAIXÃO | 2025-12-24 | 2024-12-20 | DIEGO E ADILTON | 1 DIO NO PLAY, NAPS 4º 7º
ATIVO | PROJETO F |  | GPON | EDF MORRO DO CONSELHO BL. C | R BARRO VERMELHO 345 | 345 | RIO VERMELHO | SALVADOR | 2024-12-16 | ALTAIR SALES E ADEMILSON DA PAIXÃO | 2025-12-24 | 2024-12-20 | DIEGO E ADILTON | 1 DIO NO PLAY, NAPS 4º 7º
ATIVO | MDU GPON |  | GPON | TERRAZO SANTA LUZIA | AV SANTA LUZIA | 704 | HORTO FLORESTA | SALVADOR | 2024-12-16 | DIEGO E ADILTON | 2025-12-24 | 2024-12-16 | DIEGO E ADILTON | DIO TERREO , NAP 1° 4° 9 ° 13°
ATIVO | NAP LOTADA |  | GPON | HORTO PARQUE BARCELONA | RUA ESTACIO GONZAGA | 496 | HORTO FLORESTA | SALVADOR | 2024-12-16 | WALTER E JOALISSON | 2025-12-24 | 2024-12-16 | WALTER E JOALISSON | DIO 1° 2° 8° 8° 16° 16° 24° 32° 32°
ATIVO | PROJETO F |  | GPON | EDF ARLENE | AV CAETANO MOURA | 609 | FEDERAÇÃO | SALVADOR | 2024-12-16 | DIEGO E ADILTON | 2025-12-24 | 2024-12-16 | DIEGO E ADILTON | DIO 1° E 3° 3° 9° 9°
ATIVO | PROJETO F |  | GPON | COLUMBIA | R CEL DURVAL MATTOS | 644 | COSTA AZUL | SALVADOR | 2024-12-17 | VITOR E CESAR | 2025-12-24 | 2024-12-17 | JOSE VITOR E CESAR | 1 DIO TERREO E NAP 2º E 5º ANDAR
ATIVO | PROJETO F |  | GPON | ED VILLA VERIN | R SENTA PUA | 3 | ONDINA | SALVADOR | 2024-12-17 | LUIZ E ANDERSON | 2025-12-24 | 2024-12-17 | LUIS RICARDO E MILTON LUIZ | 1 DIO NO G1 E 1 NAP NO PLAY
ATIVO | MDU GPON |  | GPON | COND RESIDENCIAL HAUS | AV ALPHAVILLE | 766 | ALPHAVILLE | SALVADOR | 2024-12-17 | RAFAEL E CLEIDSON | 2025-12-24 | 2024-12-17 | RAFAEL E CLEIDSON | DIO G1 NAP 3° E 5°
ATIVO | MDU GPON |  | GPON | COND RESIDENCIAL HAUS | AV ALPHAVILLE | 766 | ALPHAVILLE | SALVADOR | 2024-12-17 | RAFAEL E CLEIDSON | 2025-12-24 | 2024-12-17 | RAFAEL E CLEIDSON | DIO G1 NAP 3° E 5°
ATIVO | PROJETO F |  | GPON | SOLAR JARDIM ARMAÇÃO | RUA DR. JOÃO MENDES COSTA FILHO | 562 | ARMAÇÃO | SALVADOR | 2024-12-17 | IAN E JOSEAN | 2025-12-24 | 2024-12-17 | IAN E JOSEAN | DIO G2 , 2° E 5 °
ATIVO | PROJETO F |  | GPON | ANA CARLA | RUA PRF CASSILANDRO BARBUDA 1016 | 1016 | COSTA AZUL | SALVADOR | 2024-12-18 | IAN E JOSEAN | 2025-12-24 | 2024-12-18 | IAN E JOSEAN | DIO TERRE, 2º, 5º, 8º
ATIVO | PROJETO F |  | GPON | MORADAS DO ATLANTICO | AV PRAIA DE ITAPUA 15 | 15 | ITAPUÃ | LAURO DE FREITAS | 2024-12-18 | VITOR E CESAR | 2025-12-24 | 2024-12-20 | JOSE VITOR E CESAR | -DIO: TÉRREO NAP: TÉRREO
ATIVO | PROJETO F |  | GPON | MORADAS DO ATLANTICO | AV PRAIA DE ITAPUA 15 | 15 | ITAPUÃ | LAURO DE FREITAS | 2024-12-18 | VITOR E CESAR | 2025-12-24 | 2024-12-20 | JOSE VITOR E CESAR | -DIO: TÉRREO NAP: TÉRREO
ATIVO | PROJETO F |  | GPON | MORADAS DO ATLANTICO | AV PRAIA DE ITAPUA 15 | 15 | ITAPUÃ | LAURO DE FREITAS | 2024-12-18 | VITOR E CESAR | 2025-12-24 | 2024-12-20 | JOSE VITOR E CESAR | -DIO: TÉRREO NAP: TÉRREO
ATIVO | PROJETO F |  | GPON | CANDEAL RESIDENCE | R JOSE PEDREIRA | 67 | CANDEAL | SALVADOR | 2024-12-18 | RONALDO E MANOEL | 2025-12-24 | 2024-12-18 | RONALDO NEVES E ROBERTO | DIO TERREO , NAP 2º, 5º
ATIVO | PROJETO F |  | GPON | ED JAVA | R PRF CASSILANDRO BARBUDA | 1029 | COSTA AZUL | SALVADOR | 2024-12-18 | VITOR E CESAR | 2025-12-24 | 2024-12-18 | JOSE VITOR E CESAR | DIO NO TERREO
ATIVO | PROJETO F |  | GPON | ED PEIXES BL A | R MACAPA | 246 | ONDINA | SALVADOR | 2024-12-18 | DIEGO E ADILTON | 2025-12-24 | 2024-12-18 | DIEGO E ADILTON | DIO G1 NAP 1º
ATIVO | PROJETO F |  | GPON | ED PEIXES BL B | R MACAPA | 246 | ONDINA | SALVADOR | 2024-12-18 | DIEGO E ADILTON | 2025-12-24 | 2024-12-18 | DIEGO E ADILTON | DIO G1 NAP 1º
ATIVO | MDU GPON |  | GPON | RIO TAMISA | RUA GILBERTO AMADO | 339 | ARMAÇÃO | SALVADOR | 2024-12-18 | RAFAEL E CLEIDSON | 2025-12-24 | 2024-12-20 | RAFAEL E CLEIDSON | DIO: 1 ANDAR NAP: 1, 3, 6, 9, 12
ATIVO | MDU GPON |  | GPON | CONDOMINIO PARAISO DOS COQUEIROS BLOCO A | AVENIDA HUMAITÁ LOTE 11, | 11 | GUARAJUBA | CAMAÇARI | 2024-12-19 | ELIOMAR E MARCOS | 2025-12-24 | 2024-12-20 | ELIOMAR E MARCOS | DIO TERREO, NAP TERREO 1º 2 3º ANDAR
ATIVO | MDU GPON |  | GPON | CONDOMINIO PARAISO DOS COQUEIROS BLOCO B | AVENIDA HUMAITÁ LOTE 11 | 11 | GUARAJUBA | CAMAÇARI | 2024-12-19 | ELIOMAR E MARCOS | 2025-12-24 | 2024-12-20 | ELIOMAR E MARCOS | DIO TERREO, NAP TERREO 1º 2 3º ANDAR
ATIVO | PROJETO F |  | GPON | PRINCIPE DE GALES | LARGO DO CAMPO GRANDE | 17 | CAMPO GRANDE | SALVADOR | 2024-12-19 | LUIZ E ANDERSON | 2025-12-24 | 2024-12-20 | LUIS RICARDO E MILTON LUIZ | 1 DIO NO SUBSOLO, 2 NAPS 2º 5º
ATIVO | PROJETO F |  | GPON | COND. PORTAL DO BOSQUE | RUA HILTON RODRIGUES | 158 | PITUBA | SALVADOR | 2024-12-23 | RONALDO E ROBERTO | 2025-12-24 | 2024-12-23 | RONALDO NEVES E ROBERTO | DIO G1 , DIO 5° E 8°
ATIVO | NAP LOTADA |  | GPON | COSTA ATLANTICA | RUA DO MANGALÔ | 343 | PATAMARES | SALVADOR | 2024-12-24 | JOSER VITOR E CESAR | 2025-12-24 | 2024-12-24 | JOSE VITOR E CESAR | DIO PLAY , NAP 7° E 10°
ATIVO | PROJETO F |  | GPON | EDF ANA NERY | RUA FERNANDO MENEZES DE GOES | 237 | PITUBA | SALVADOR | 2024-12-24 | IAN E JOSEAN | 2025-12-24 | 2024-12-24 | IAN E JOSEAN | DIO TERREO
ATIVO | PROJETO F |  | GPON | EDF MARIA FELIPA | RUA FERNANDO MENEZES DE GOES | 249 | PITUBA | SALVADOR | 2024-12-24 | IAN E JOSEAN | 2025-12-24 | 2024-12-24 | IAN E JOSEAN | DIO TERREO
ATIVO | PROJETO F |  | GPON | JOANAS ANGELICA | RUA FERNANDO MENEZES DE GOES | 261 | PITUBA | SALVADOR | 2024-12-24 | IAN E JOSEAN | 2025-12-24 | 2024-12-24 | IAN E JOSEAN | DIO TERREO
ATIVO | PROJETO F |  | GPON | MARIA QUITERIA | RUA FERNANDO MENEZES DE GOES | 273 | PITUBA | SALVADOR | 2024-12-24 | IAN E JOSEAN | 2025-12-24 | 2024-12-24 | IAN E JOSEAN | DIO TERREO
ATIVO | NAP LOTADA |  | GPON | COND. COLINAS DE PIATA BLOCO BRILHANTE | RUA DA GRATIDÃO | 171 | PIATÃ | SALVADOR | 2024-12-26 | DIEGO E ADILTON | 2025-12-24 | 2024-12-26 | DIEGO E ADILTON | DIO TERREO , NAP 2° 5 ° 8° 11°
ATIVO | PROJETO F |  | GPON | ED SANTANNA | RUA FLORIANOPOLIS | 99 | BARRA | SALVADOR | 2024-12-26 | LUIS RICARDO E ANDERSON | 2025-12-24 | 2024-12-26 | LUIS RICARDO E ANDERSON | DIO TERREO
ATIVO | PROJETO F |  | GPON | EDF AMERICA | RUA CESAR ZAMA | 237 | BARRA | SALVADOR | 2024-12-26 | RONALDO NEVES E ROBERTO | 2025-12-24 | 2024-12-26 | RONALDO NEVES E ROBERTO | DIO TERREO , NAP 2° E 5°
ATIVO | PROJETO F |  | GPON | COND . COSTA DO SOL | RUA WALTER MAIA DA SILVA | 7 | PITANGUEIRAS | LAURO DE FREITAS | 2024-12-26 | ELIOMAR E MARCOS | 2025-12-24 | 2024-12-26 | ELIOMAR E MARCOS | DIO TERREO
ATIVO | PROJETO F |  | GPON | ED. ITAPUÃ PRIVILGE | RUA ENCONTRO DAS ARVORES | 247 | JARDIM PLACAFORD | LAURO DE FREITAS | 2024-12-26 | RONALDO NEVES E ROBERTO | 2025-12-24 | 2024-12-26 | RONALDO NEVES E ROBERTO | DIO TERREO , NAP 1° E 3°
ATIVO | PROJETO F |  | GPON | COND. VILLA DO MAR -BLOCO ESCUNA | AV OCEANICA | 3375 | ONDINA | SALVADOR | 2024-12-27 | RAFAEL E CLEIDSON | 2025-12-24 | 2024-12-27 | RAFAEL E CLEIDSON | DIO E NAP 1°
ATIVO | PROJETO F |  | GPON | COND. VILLA DO MAR -BLOCO VELEIRO | AV OCEANICA | 3375 | ONDINA | SALVADOR | 2024-12-27 | RAFAEL E CLEIDSON | 2025-12-24 | 2024-12-27 | RAFAEL E CLEIDSON | DIO E NAP 1°
ATIVO | PROJETO F |  | GPON | COND. VILLA DO MAR -BLOCO FRAGOTA | AV OCEANICA | 3375 | ONDINA | SALVADOR | 2024-12-27 | RAFAEL E CLEIDSON | 2025-12-24 | 2024-12-27 | RAFAEL E CLEIDSON | DIO E NAP 1°
ATIVO | PROJETO F |  | GPON | COND. VILLA DO MAR -BLOCO SAVEIRO | AV OCEANICA | 3375 | ONDINA | SALVADOR | 2024-12-27 | RAFAEL E CLEIDSON | 2025-12-24 | 2024-12-27 | RAFAEL E CLEIDSON | DIO E NAP 1°
ATIVO | PROJETO F |  | GPON | RUA DESEMBARGADOR MANUEL PEREIRA 98 | EDF MAR JONICO | 98 | COSTA AZUL | SALVADOR | 2024-12-30 | JOSER VITOR E CESAR | 2025-12-24 | 2025-12-24 | JOSE VITOR E CESAR | DIO NO PLAY E NAP 2° E 5° ANDAR
ATIVO | PROJETO F | 373026037 | GPON | EDF. RAMOS | R D MARCOS TEIXEIRA 111 | 111 | BARRA | SALVADOR | 2025-01-02 | IAN E JOSEAN | 2025-01-25 | 2025-01-02 | IAN E JOSEAN | DIO: TÉRREO
ATIVO | NAP LOTADA | 366837289 | GPON | COND. VIVENDAS DAS ATLANTICOS | R ANQUISES REIS - COND VIV.DO ATLANTICO APT 301 | 167 | ARMACAO | SALVADOR | 2025-01-02 | JOSER VITOR E CESAR | 2025-01-25 | 2025-01-02 | JOSE VITOR E CESAR | DIO EXISTENTE: TÉRREO NAP ADICIONADA: 2° ANDAR.
ATIVO | PROJETO F | 378979590 | GPON | RESIDENCIAL RECREIO DOS BANDEIRANTES - BLOCO A | R CANUDOS 355 | 355 | JARDIM DAS MARGARIDAS | SALVADOR | 2025-01-03 | LUIS RICARDO E MILTON LUIZ | 2025-01-25 | 2025-01-03 | LUIS RICARDO E MILTON LUIZ | DIO: TÉRREO
ATIVO | PROJETO F | 379058634 | GPON | RESIDENCIAL RECREIO DOS BANDEIRANTES - BLOCO B | R CANUDOS 355 | 355 | JARDIM DAS MARGARIDAS | SALVADOR | 2025-01-03 | LUIS RICARDO E MILTON LUIZ | 2025-01-25 | 2025-01-03 | LUIS RICARDO E MILTON LUIZ | DIO: TÉRREO
ATIVO | PROJETO F | 367299591 | GPON | EDF PEDRA DO MAR | R PRF ARISTIDES NOVIS 221 | 221 | ONDINA | SALVADOR | 2025-01-03 | DIEGO E ADILTON | 2025-01-25 | 2025-01-03 | DIEGO E ADILTON | DIO: TÉRREO
ATIVO | PROJETO F | 373671579 | GPON | EDF MONTREAL | R FLORIANOPOLIS 139 | 139 | BARRA | SALVADOR | 2025-01-03 | RONALDO NEVES E ROBERTO | 2025-01-25 | 2025-01-03 | RONALDO NEVES E ROBERTO | DIO: DE TRANSIÇÃO TÉRREO NAP: 4
ATIVO | PROJETO F | 373451912 | GPON | EDF MAR VERMELHO - BLOCO 01 | R PARA 188 | 188 | PITUBA | SALVADOR | 2025-01-06 | LUIS RICARDO E MILTON LUIZ | 2025-01-25 | 2025-01-06 | LUIS RICARDO E MILTON LUIZ | DIO: TÉRREO
ATIVO | PROJETO F | 373452074 | GPON | EDF MAR VERMELHO - BLOCO 02 | R PARA 188 | 188 | PITUBA | SALVADOR | 2025-01-06 | LUIS RICARDO E MILTON LUIZ | 2025-01-25 | 2025-01-06 | LUIS RICARDO E MILTON LUIZ | DIO: TÉRREO
ATIVO | NAP LOTADA | 367028524 | GPON | RESIDENCIAL CIDADE | AL DOS ANTURIOS - APT 1402 | 212 | CANDEAL | SALVADOR | 2025-01-06 | WALTER E JOALISSON | 2025-01-25 | 2025-01-06 | WALTER E JOALISSON | DIO EXISTENTE:PLAY,2,5,9 NAP ADICIONADO: 1, 14
ATIVO | PROJETO F | 372253974 | GPON | EDF CIDADE LUZ | R SRG ASTROLABIO 39 | 39 | PITUBA | SALVADOR | 2025-01-07 | JOSER VITOR E CESAR | 2025-01-25 | 2025-01-07 | JOSE VITOR E CESAR | DIO DE TRANSIÇÃO: 2° ANDAR NAP: 2° - 8° ANDAR.
ATIVO | PROJETO F | 367110176 | GPON | EDF. MAURICIO | R TERRITORIO DO GUAPORE 377 | 377 | PITUBA | SALVADOR | 2025-01-07 | LUIS RICARDO E MILTON LUIZ | 2025-01-25 | 2025-01-07 | LUIS RICARDO E MILTON LUIZ | DIO: PLAY NAP: 5 ANDAR
ATIVO | PROJETO F | 373449631 | GPON | EDF. SAN GABRIEL RESIDENCIAL | R DES JOAO AZEVEDO CAVALCANTE 294 | 294 | ITAPUÃ | SALVADOR | 2025-01-08 | WALTER E JOALISSON | 2025-01-25 | 2025-01-08 | WALTER E JOALISSON | DIO:PLAY NAP: PLAY
ATIVO | PROJETO F | 367024938 | GPON | EDF TIRRENO | R BAHIA 585 | 585 | PITUBA | SALVADOR | 2025-01-08 | LUIS RICARDO E MILTON LUIZ | 2025-01-25 | 2025-01-08 | LUIS RICARDO E MILTON LUIZ | DIO: 2 ANDAR ( ATENDIMENTO)
ATIVO | PROJETO F | 374529628 | GPON | MANSÃO STELLA SOLARIS | AV PAULO VI 225 | 225 | PITUBA | SALVADOR | 2025-01-08 | ELIOMAR E MANOEL LUIS | 2025-01-25 | 2025-01-08 | ELIOMAR E MANOEL LUIS | DIO: PLAY NAP: 7? ANDAR
ATIVO | PROJETO F |  | GPON | COND. PRIMAVERA - EDF AZALEIA | RUA MANOEL DOS SANTOS CORREIA | 213 | PITANGUEIRAS | LAURO DE FREITAS | 2025-01-09 | ELIOMAR E MANOEL LUIS | 2025-01-25 | 2025-01-09 | ELIOMAR E MANOEL LUIS | DIO: INTERLIGACAO E TRANSIÇÃO G1 NAP: TÉRREO, 2?, 5? 7? ANDAR
ATIVO | PROJETO F |  | GPON | COND. PRIMAVERA - EDF BROMELIA | RUA MANOEL DOS SANTOS CORREIA | 213 | PITANGUEIRAS | LAURO DE FREITAS | 2025-01-09 | ELIOMAR E MANOEL LUIS | 2025-01-25 | 2025-01-09 | ELIOMAR E MANOEL LUIS | DIO: INTERLIGACAO E TRANSIÇÃO G1 NAP: TÉRREO, 2?, 5? 7? ANDAR
ATIVO | PROJETO F |  | GPON | COND. PRIMAVERA - EDF CAMELIA | RUA MANOEL DOS SANTOS CORREIA | 213 | PITANGUEIRAS | LAURO DE FREITAS | 2025-01-09 | ELIOMAR E MANOEL LUIS | 2025-01-25 | 2025-01-09 | ELIOMAR E MANOEL LUIS | DIO: INTERLIGACAO E TRANSIÇÃO G1 NAP: TÉRREO, 2?, 5? 7? ANDAR
ATIVO | MDU GPON | 386733722 | GPON | EDF ACROPOLE | R PRFA GUIOMAR FLORENCE - COND ACROPOLE APT 902 | 262 | PQ BELA VISTA | SALVADOR | 2025-01-09 | DIEGO E ADILTON | 2025-01-25 | 2025-01-09 | DIEGO E ADILTON | DIO: TERREO TRANSIÇÃO, 2°, 5°, 8°, 11° NAP: 2°, 5°, 8°, 11° |  | 24
ATIVO | PROJETO F | 386730841 | GPON | JARDIM DO ATLANTICO - BLOCO A | R PRAIA DE TAMBAU | 1300 | VL DO ATLANTICO | LAURO DE FREITAS | 2025-01-09 | IAN E JOSEAN | 2025-01-25 | 2025-01-09 | IAN E JOSEAN | DIO: TÉRREO NAP: TÉRREO
ATIVO | PROJETO F | 386730841 | GPON | JARDIM DO ATLANTICO - BLOCO B | R PRAIA DE TAMBAU | 1300 | VL DO ATLANTICO | LAURO DE FREITAS | 2025-01-09 | IAN E JOSEAN | 2025-01-25 | 2025-01-09 | IAN E JOSEAN | DIO: TÉRREO NAP: TÉRREO
ATIVO | PROJETO F | 386730841 | GPON | JARDIM DO ATLANTICO - BLOCO C | R PRAIA DE TAMBAU | 1300 | VL DO ATLANTICO | LAURO DE FREITAS | 2025-01-09 | IAN E JOSEAN | 2025-01-25 | 2025-01-09 | IAN E JOSEAN | DIO: TÉRREO NAP: TÉRREO
ATIVO | PROJETO F | 386730841 | GPON | JARDIM DO ATLANTICO - BLOCO D | R PRAIA DE TAMBAU | 1300 | VL DO ATLANTICO | LAURO DE FREITAS | 2025-01-09 | IAN E JOSEAN | 2025-01-25 | 2025-01-09 | IAN E JOSEAN | DIO: TÉRREO NAP: TÉRREO
ATIVO | NAP LOTADA | 366872488 | GPON | ED CANTO D'AGUA | R RODRIGO ARGOLLO - APT 301 | 209 | RIO VERMELHO | SALVADOR | 2025-01-09 | WALTER E JOALISSON | 2025-01-25 | 2025-01-09 | WALTER E JOALISSON | DIO: EXISTENTE: PLAY NAP: ADICIONADO: PLAY
ATIVO | PROJETO F | 366870458 | GPON | EDF COLIBRI | R MATO GROSSO 251 | 251 | PITUBA | SALVADOR | 2025-01-10 | JOSER VITOR E CESAR | 2025-01-25 | 2025-01-10 | JOSE VITOR E CESAR | DIO DE TRANSIÇÃO: TÉRREO NAP: TÉRREO
ATIVO | PROJETO F | 373696218 | GPON | EDF SOLAR DA PRAIA | R MNS GASPAR SADOC 385 | 385 | COSTA AZUL | SALVADOR | 2025-01-10 | ELIOMAR E MANOEL LUIS | 2025-01-25 | 2025-01-10 | ELIOMAR E MANOEL LUIS | DIO: TRANSIÇÃO PLAY GROUND NAP: PLAY GROUND
ATIVO | PROJETO F | 367294487 | GPON | EDF JARDIM UNIVERSITARIO | R PRF EDGARD MATA 147 | 147 | ONDINA | SALVADOR | 2025-01-10 | WALTER E JOALISSON | 2025-01-25 | 2025-01-10 | WALTER E JOALISSON | DIO DE TRANSIÇÃO: PLAY NAP: PLAY, 2°
ATIVO | PROJETO F | 373696218 | GPON | EDF SOLAR DA PRAIA | R MNS GASPAR SADOC 385 | 385 | COSTA AZUL | SALVADOR | 2025-01-10 | RONALDO NEVES E ROBERTO | 2025-01-25 | 2025-01-10 | RONALDO NEVES E ROBERTO | DIO DE TRANSIÇÃO: TÉRREO NAP: TÉRREO
ATIVO | MDU GPON |  | GPON/CAMAROTE | EXPRESSO 2222 | RUA ALMIRANTE MARQUES DE LEÃO | 2222 | BARRA | SALVADOR | 2025-01-10 | DIEGO E ADILTON | 2025-01-25 | 2025-01-10 | DIEGO E ADILTON | DIO GARAGEM | O DIO FOI COLOCADO NA GARAGEM PORQUE AS PRUMADAS DOS ANDARES NÃO DÃO ACESSO AO CAMOROTE 2222, A UNICA POSSIBILIDADE DE INSTALAÇÃO É PELA GARAGEM.
ATIVO | PROJETO F | 372470185 | GPON | EDF GOYA | R MATO GROSSO 252 | 252 | PITUBA | SALVADOR | 2025-01-10 | DIEGO E ADILTON | 2025-01-25 | 2025-01-10 | DIEGO E ADILTON | DIO TERREO
ATIVO | NAP LOTADA | 373737396 | GPON | COND. MORADA DOS JOANES CASA 27 | RUA JOAO MQ OLIVEIRA - CASA 27 | 62 | BURAQUINHO | LAURO DE FREITAS | 2025-01-11 | ELIOMAR E MANOEL LUIS | 2025-01-25 | 2025-01-11 | ELIOMAR E MANOEL LUIS | DIO EXISTENTE: PORTARIA NAP ADICIONADA: DG RUA 2 NAP EXISTENTE: DG RUA 2
ATIVO | PROJETO F | 367056937 | GPON | EDF SAFIRA | TV PALAME 41 | 41 | ITAPUA | SALVADOR | 2025-01-13 | IAN E JOSEAN | 2025-01-25 | 2025-01-13 | IAN E JOSEAN | DIO: PLAY NAP: PLAY
ATIVO | PROJETO F | 367018730 | GPON | JUCA PIRAJÁ - BLOCO A | TV DR AUGUSTO LOPES PONTES 88 | 88 | STIEP | SALVADOR | 2025-01-13 | LUIS RICARDO E MILTON LUIZ | 2025-01-25 | 2025-01-13 | LUIS RICARDO E MILTON LUIZ | DIO: G2 TRANSICAO NAP: 2 NO 3° ANDAR
ATIVO | PROJETO F | 367018819 | GPON | JUCA PIRAJÁ - BLOCO B | TV DR AUGUSTO LOPES PONTES 88 | 88 | STIEP | SALVADOR | 2025-01-13 | LUIS RICARDO E MILTON LUIZ | 2025-01-25 | 2025-01-13 | LUIS RICARDO E MILTON LUIZ | DIO: G2 TRANSICAO NAP: 2 NO 3° ANDAR
ATIVO | NAP LOTADA | 371937443 | GPON | CONDOMINIO MANSÃO CHÁCARA REAL - TORRE A | AL DOS JASMINS -COND MANSÃO CHÁCARA REAL APT 501 | 268 | CANDEAL | SALVADOR | 2025-01-13 | RONALDO NEVES E ROBERTO | 2025-01-25 | 2025-01-13 | RONALDO NEVES E ROBERTO | DIO : DE TRANSIÇÃO NO MEZANINO NAP ADICIONADA: 11° EXISTENTE: 3, 7, 15
ATIVO | NAP LOTADA | 371937443 | GPON | CONDOMINIO MANSÃO CHÁCARA REAL - TORRE B | AL DOS JASMINS -COND MANSÃO CHÁCARA REAL APT 501 | 268 | CANDEAL | SALVADOR | 2025-01-13 | RONALDO NEVES E ROBERTO | 2025-01-25 | 2025-01-13 | RONALDO NEVES E ROBERTO | DIO : DE TRANSIÇÃO NO MEZANINO NAP ADICIONADA: 11° EXISTENTE: 3, 7, 15
ATIVO | PROJETO F | 367208410 | GPON | RIO TIGRE | R PRF CASSILANDRO BARBUDA 331 | 331 | COSTA AZUL | SALVADOR | 2025-01-14 | DIEGO E ADILTON | 2025-01-25 | 2025-01-14 | DIEGO E ADILTON | DIO: GARAGEM TRANSIÇÃO NAP: 1°
ATIVO | PROJETO F | 371775641 | GPON | DONA FLOR | TV DR ARTUR NAPOLEAO CARNEIRO REGO 5 | 5 | PITUBA | SALVADOR | 2025-01-14 | RONALDO NEVES E ROBERTO | 2025-01-25 | 2025-01-14 | RONALDO NEVES E ROBERTO | DIO DE TRANSIÇÃO: TÉRREO DA TORRE A
ATIVO | PROJETO F | 367182264 | GPON | EDF LUANDA | R AMAZONAS 448 | 448 | PITUBA | SALVADOR | 2025-01-14 | JOSER VITOR E CESAR | 2025-01-25 | 2025-01-14 | JOSE VITOR E CESAR | DIO DE ATENDIMENTO: 1° ANDAR
ATIVO | NAP LOTADA | 372211591 | GPON | ED VILA MALTA | R PIAUI - NÚMERO 751, APT 503 | 751 | PITUBA | SALVADOR | 2025-01-14 | ELIOMAR E MANOEL LUIS | 2025-01-25 | 2025-01-14 | ELIOMAR E MANOEL LUIS | DIO EXISTENTE: TRANSIÇÃO G1 NAP ADICIONADA: DIO 3?, 9?, 14? NAP EXISTENTE: 2? , 8?
ATIVO | NAP LOTADA | 366856180 | GPON | ANA JULIA | R GREGORIO MAQUENDE - ED ANA JULIA COB 304 | 242 | ARMACAO | SALVADOR | 2025-01-15 | IAN E JOSEAN | 2025-01-25 | 2025-01-15 | IAN E JOSEAN | DIO TERREO , NAP TERREO
ATIVO | PROJETO F | 367219287 | GPON | EDF VALE DO ITAMARACA | R CEL DURVAL MATTOS 1081 | 1081 | COSTA AZUL | SALVADOR | 2025-01-15 | RONALDO NEVES E ROBERTO | 2025-01-25 | 2025-01-15 | RONALDO NEVES E ROBERTO | DIO: TRANSICAO TÉRREO DIO DE ATENDIMENTO, 2° 5° 11°
ATIVO | PROJETO F | 373593447 | GPON | MAR GRANDE | R CEL DURVAL MATTOS 1263 | 1263 | ARM03 | SALVADOR | 2025-01-15 | LUIS RICARDO E MILTON LUIZ | 2025-01-25 | 2025-01-15 | LUIS RICARDO E MILTON LUIZ | DIO: PLAY ( TRANSICAO ) NAP: 2° E 5° ANDAR
ATIVO | PROJETO F | 372500134 | GPON | EDF FENIX | R PRF ISAIAS ALVES DE ALMEIDA 13 | 13 | COSTA AZUL | SALVADOR | 2025-01-15 | DIEGO E ADILTON | 2025-01-25 | 2025-01-15 | DIEGO E ADILTON | DIO: TERREO ATENDIMENTO NAP: 2°
ATIVO | PROJETO F | 371555091 | GPON | EDF ITAIPU | R ARTHUR DE AZEVEDO MACHADO 1130 | 1130 | COSTA AZUL | SALVADOR | 2025-01-15 | WALTER E JOALISSON | 2025-01-25 | 2025-01-15 | WALTER E JOALISSON | DIO:PLAY NAP: 2,5
ATIVO | PROJETO F | 373952700 | GPON | ED LUARCA | R ARTHUR DE AZEVEDO MACHADO 1036 | 1036 | COSTA AZUL | SALVADOR | 2025-01-15 | WALTER E JOALISSON | 2025-01-25 | 2025-01-15 | WALTER E JOALISSON | DIO:PLAY NAP: PLAY
ATIVO | NAP LOTADA | 367287972 | GPON | ED ITAPOAN | R MNS GASPAR SADOC | 89 | COSTA AZUL | SALVADOR | 2025-01-16 | DIEGO E ADILTON | 2025-01-25 | 2025-01-16 | DIEGO E ADILTON | DIO DE TRANSIÇÃO: GARAGEM NAP EXISTENTE: ITAPOAN TERREO, PIATÃ TERREO, CORSARIO TERREO.
ATIVO | PROJETO F | 367218771 | GPON | EDF. PAPA SERGIO IV | R PRF CASSILANDRO BARBUDA 873 | 873 | COSTA AZUL | SALVADOR | 2025-01-16 | IAN E JOSEAN | 2025-01-25 | 2025-01-16 | IAN E JOSEAN | DIO: G2(TRANSIÇÃO) E 1º ANDAR NAP: 4º ANDAR
ATIVO | PROJETO F | 372348731 | GPON | EDF ITACYRA BLOCO A | R SENTA PUA 542 | 542 | ONDINA | SALVADOR | 2025-01-16 | JOSER VITOR E CESAR | 2025-01-25 | 2025-01-16 | JOSE VITOR E CESAR | DIO DE TRANSIÇÃO: TÉRREO NAP: 2 NAP'S NO 3° ANDAR
ATIVO | PROJETO F | 367220142 | GPON | ED PASSAGARDA | R DES MANOEL PEREIRA 146 | 146 | COSTA AZUL | SALVADOR | 2025-01-16 | RONALDO NEVES E ROBERTO | 2025-01-25 | 2025-01-16 | RONALDO NEVES E ROBERTO | DIO: TRANSICAO TÉRREO NAP, 1° NAP, DG TÉRREO
ATIVO | NAP LOTADA | 366863746 | GPON | COND. PRAIA DO CORSARIO - TORRE ANTILHA | R DO ALBATROZ | 127 | IMBUI | SALVADOR | 2025-01-16 | ELIOMAR E MANOEL LUIS | 2025-01-25 | 2025-01-16 | ELIOMAR E MANOEL LUIS | DIO EXISTENTE: TRANSIÇÃO TÉRREO NAP ADICIONADA: 2?, 11?, 14? 9?, 14? NAP EXISTENTE: 2?, 8?, 14?
ATIVO | PROJETO F | 372808944 | GPON | SAINT GERMAIN | R RUBEM BERTA 135 | 135 | PITUBA | SALVADOR | 2025-01-16 | RONALDO NEVES E ROBERTO | 2025-01-25 | 2025-01-16 | RONALDO NEVES E ROBERTO | DIO: TRANSICAO TÉRREO NAP, DG TÉRREO
ATIVO | NAP LOTADA | 366863746 | GPON | COND. PRAIA DO CORSARIO - TORRE CARIBE | R DO ALBATROZ | 127 | IMBUI | SALVADOR | 2025-01-16 | ELIOMAR E MANOEL LUIS | 2025-01-25 | 2025-01-16 | ELIOMAR E MANOEL LUIS | DIO EXISTENTE: TRANSIÇÃO TÉRREO NAP ADICIONADA: 2?, 11?, 14? 9?, 14? NAP EXISTENTE: 2?, 8?, 14?
ATIVO | MDU GPON | - | GPON | COND. UNDAER -TORRE B | AV OCEANICA | 2156 | ONDINA | SALVADOR | 2025-01-17 | WALTER E JOALISSON | 2025-01-25 | 2025-01-17 | WALTER E JOALISSON | DIO TERREO , NAP 2° ,4° ,6° , 16°,12°,14°,10°,8°
ATIVO | MDU GPON | - | GPON | COND. UNDAER -TORRE A | AV OCEANICA | 2156 | ONDINA | SALVADOR | 2025-01-17 | WALTER E JOALISSON | 2025-01-25 | 2025-01-17 | WALTER E JOALISSON | DIO TERREO , NAP 2° ,4° ,6° , 16°,12°,14°,10°,8°
ATIVO | PROJETO F | 372162603 | GPON | GALICIA | R PRF CASSILANDRO BARBUDA 325 | 325 | COSTA AZUL | SALVADOR | 2025-01-18 | IAN E JOSEAN | 2025-01-25 | 2025-01-18 | IAN E JOSEAN | DIO: G1
ATIVO | PROJETO F | 373755746 | GPON | LAGOA AZUL | R FERNANDO MENEZES DE GOES 285 | 285 | PITUBA | SALVADOR | 2025-01-18 | IAN E JOSEAN | 2025-01-25 | 2025-01-18 | IAN E JOSEAN | DIO: TÉRREO( TRANSIÇÃO) NAP: 2 TÉRREO
ATIVO | PROJETO F | 367216534 | GPON | AGUA AZUL | R DES MANOEL PEREIRA 75 | 75 | COSTA AZUL | SALVADOR | 2025-01-18 | IAN E JOSEAN | 2025-01-25 | 2025-01-18 | IAN E JOSEAN | DIO: TÉRREO( TRANSIÇÃO) NAP: 2 TÉRREO
ATIVO | PROJETO F | 372467707 | GPON | VERDE MAR II | R DR AUGUSTO LOPES PONTES 785 | 785 | ARM02 | SALVADOR | 2025-01-21 | WALTER E JOALISSON | 2025-01-25 | 2025-01-21 | WALTER E JOALISSON | DIO DE TRANSIÇÃO: G1 NAP: 2,5
ATIVO | PROJETO F | 375517579 | GPON | VILA ROMANA | R ANQUISES REIS 102 | 102 | ARMAAB | SALVADOR | 2025-01-21 | JOSER VITOR E CESAR | 2025-01-25 | 2025-01-21 | JOSER VITOR E CESAR | DIO DE TRANSIÇÃO: DG GERAL NAP: 2 NAP'S NO DG GERAL.
ATIVO | NAP LOTADA | 367287972 | GPON | ED PIATA | R MNS GASPAR SADOC - APT 203 | 89 | COSTA AZUL | SALVADOR | 2025-01-22 | WALTER E JOALISSON | 2025-01-25 | 2025-01-22 | WALTER E JOALISSON | NAP: EXISTENTE 2° ANDAR NAP ADICIONADO 2° ANDAR
ATIVO | MDU GPON | COMERCIAL | GPON | VILLAGE DO PABLO | AV DO FAROL, 3118 | 3118 | PRAIA DO FORTE | MATA DE SÃO JOÃO | 2025-01-22 | ELIOMAR E MANOEL LUIS | 2025-01-25 | 2025-01-22 | ELIOMAR E MANOEL LUIS | DIO DE TRANSIÇÃO: RECEPÇÃO
ATIVO | MDU GPON | 374303539 | GPON | SOLAR GARCIA DAVILA | R AURORA - APT 13 | 450 | PRAIA DO FORTE | MATA DE SÃO JOÃO | 2025-01-22 | ELIOMAR E MANOEL LUIS | 2025-01-25 | 2025-01-22 | ELIOMAR E MANOEL LUIS | DIO DE TRANSIÇÃO: RECEPÇÃO NAP: BLOCO A E BLOCO B
ATIVO | PROJETO F | 373306015 | GPON | EDF VILA LUZIA | R PE CAMILO TORREND 201 | 201 | FEDERAÇÃO | SALVADOR | 2025-01-22 | JOSER VITOR E CESAR | 2025-01-25 | 2025-01-22 | JOSER VITOR E CESAR | DIO DE TRANSIÇÃO: TÉRREO NAP: 2° ANDAR
ATIVO | PROJETO F | FERNANDO | GPON | CONDOMÍNIO - MIRANTE SÃO LAZARO | UA PROFESSOR ARISTIDES NOVIS 188 | 188 | FEDERAÇÃO | SALVADOR | 2025-01-23 | JOSER VITOR E CESAR | 2025-01-25 | 2025-01-23 | JOSER VITOR E CESAR | DIO DE TRANSIÇÃO: 1° ANDAR NAP: 4° E 8° ANDAR
ATIVO | PROJETO F | 367063356 | GPON | EDF JORAMA | R CEL DURVAL MATTOS 895 | 895 | CAZ01 | SALVADOR | 2025-01-23 | ELIOMAR E MANOEL LUIS | 2025-01-25 | 2025-01-23 | ELIOMAR E MANOEL LUIS | DIO DE TRANSIÇÃO: TÉRREO NAP: 2?, 8? ANDAR
ATIVO | PROJETO F | 366837315 | GPON | EDF TURQUESA | R ANQUISES REIS 87 | 87 | ARMAAB | SALVADOR | 2025-01-23 | WALTER E JOALISSON | 2025-01-25 | 2025-01-23 | WALTER E JOALISSON | DIO DE TRANSIÇÃO:G 1 NAP: G1
ATIVO | NAP LOTADA | 367089707 | GPON | EDF COSTA DO SOL | R DR A LOPES PONTES - ED COSTA DO SOL APT 403 | 455 | COSTA AZUL | SALVADOR | 2025-01-24 | ELIOMAR E MANOEL LUIS | 2025-01-25 | 2025-01-24 | ELIOMAR E MANOEL LUIS | DIO DE TRANSIÇÃO: PLAY GROUND NAP EXISTENTE: 2?, 5?, 8?, 11? ANDAR NAP ADICIONADA: 2?, 5?,8? 11? ANDAR
ATIVO | NAP LOTADA | 376742203 | GPON | PALACIO DAS ARTES | R C PRADO VALLADARES - TOR LESTE APT 803 | 71 | CAM ARVORES | SALVADOR | 2025-01-27 | WALTER E JOALISSON | 2025-01-25 | 2025-01-27 | WALTER E JOALISSON | NAP EXISTENTE:3,5,7,12,15,18 NAP ADICIONADO:1,9,12
ATIVO | PROJETO F | 367219397 | GPON | EDF MEDITERRANEE | R CEL DURVAL MATTOS 1103 | 1103 | CAZ01 | SALVADOR | 2025-01-27 | JOSER VITOR E CESAR | 2025-01-25 | 2025-01-27 | JOSER VITOR E CESAR | DIO DE TRANSIÇÃO: PLAY NAP: PLAY E 2° ANDAR
ATIVO | PROJETO F | 366850121 | GPON | NUBIA | R RUBEM BERTA 63 | 63 | PIT34 | SALVADOR | 2025-01-28 | IAN E JOSEAN | 2025-01-25 | 2025-01-28 | IAN E JOSEAN | DIO: TÉRREO NAP:5º ANDAR
ATIVO | MDU GPON | 386762508 | GPON |  | R DR MARIO REGO DOS SANTOS - COMPLEMENTOS: BL A APT 101 | 390 | VILA LAURA | SALVADOR | 2025-01-28 | DIEGO E ADILTON | 2025-01-25 | 2025-01-28 | DIEGO E ADILTON | DIO: GARAGEM TRANSIÇÃO NAP: 1
ATIVO | PROJETO F | 367063875 | GPON | EDF. LOTUS RESIDENCIAL | R MATO GROSSO 276 | 276 | PITUBA | SALVADOR | 2025-01-28 | JOSER VITOR E CESAR | 2025-01-25 | 2025-01-28 | JOSER VITOR E CESAR | DIO: GARAGEM TRANSIÇÃO NAP: 1
ATIVO | NAP LOTADA | 379147600 | GPON | RESIDENCIAL COSTA BELA | R DAS PATATIVAS, - APT 101 | 672 | IMBUI | SALVADOR | 2025-01-29 | DIEGO E ADILTON | 2025-01-25 | 2025-01-29 | DIEGO E ADILTON | DIO TRANSIÇÃO: TÉRREO DIO EXISTENTE: 8°A, 8°B, 14°A, 14°B DIO ADICIONADA: PLAYGROUND, 5°A, 5°B
ATIVO | NAP LOTADA | 367000000 | GPON | EDIFICIO ROMA | AL DOS ANTURIOS - APT 803 | 102 | CANDEAL | SALVADOR | 2025-01-29 | WALTER E JOALISSON | 2025-01-25 | 2025-01-29 | WALTER E JOALISSON | NAP EXISTENTE:2,4,12 NAP ADICIONADO:2,4,7
ATIVO | NAP LOTADA | 374634047 | GPON | ED TOP HIL TOR SUL | R WALDEMAR FALCAO - ED TOP HIL TOR SUL APT 2001 | 1695 | HORTO FLORESTAL | SALVADOR | 2025-01-29 | THIAGO E NEY | 2025-01-25 | 2025-01-29 | THIAGO E NEY | 10 NAPS
ATIVO | NAP LOTADA | 375441624 | GPON | EDF DIAMOND - TORRE 1 | R JD AT ITAIGARA - COMPLEMENTOS: APT 1102 | 94 | ITAIGARA | SALVADOR | 2025-01-29 | THIAGO E NEY | 2025-01-25 | 2025-01-29 | THIAGO E NEY
ATIVO | PROJETO F | 372243206 | PROJETO F | EDF RESIDENCIA | R S PAULO 330 | 330 | PITUBA | SALVADOR | 2025-01-31 | DIEGO E ADILTON | 2025-02-25 | 2025-01-31 | DIEGO E ADILTON | NAP TERREO
ATIVO | PROJETO F | PAPATERRA | PROJETO F | ED STAR LIFE | R ESTACIO GONZAGA 28 | 28 | HORTO FLORESTAL | SALVADOR | 2025-02-01 | IAN E JOSEAN | 2025-02-25 | 2025-02-01 | IAN E JOSEAN | DIO: G2(TRANSIÇÃO),5,8,11 NAP:2,11,14
ATIVO | PROJETO F | 367218910 | PROJETO F | EDF EUFRATES RESIDENCIAL | R CEL DURVAL MATTOS 938 | 938 | COSTA AZUL | SALVADOR | 2025-02-01 | DIEGO E ADILTON | 2025-02-25 | 2025-02-01 | DIEGO E ADILTON | DIO: GARAGEM TRANSIÇÃO NAP: 1° ANDAR
ATIVO | PROJETO F |  | GPON | ED MARLENE | R PRF CASSILANDRO BARBUDA 1119 | 1119 | COSTA AZUL | SALVADOR | 2025-02-03 | IAN E JOSEAN | 2025-02-25 | 2025-02-03 | IAN E JOSEAN | DIO: EXTERNO( TRANSIÇÃO) NAP:1 E 3º ANDAR
ATIVO | PROJETO F | 366854445 | GPON | VILLA CLAUDIA | R AMAZONAS 1035 | 1035 | PITUBA | SALVADOR | 2025-02-03 | DIEGO E ADILTON | 2025-02-25 | 2025-02-03 | DIEGO E ADILTON | DIO: TERREO TRANSIÇÃO NAP: 3° ANDAR
ATIVO | PROJETO F |  | PROJETO F | EDF LUCILA | R SENTA PUA - APT 405 TORRE A | 251 | ONDINA | SALVADOR | 2025-02-04 | ELIOMAR E MANOEL LUIS | 2025-02-25 | 2025-02-04 | ELIOMAR E MANOEL LUIS | DIO DE ATENDIMENTOS TÉRREO
ATIVO | PROJETO F |  | PROJETO F | EDF LUCILA | R SENTA PUA - APT 405 TORRE B | 251 | ONDINA | SALVADOR | 2025-02-04 | ELIOMAR E MANOEL LUIS | 2025-02-25 | 2025-02-04 | ELIOMAR E MANOEL LUIS | DIO DE ATENDIMENTOS TÉRREO
ATIVO | PROJETO F |  | PROJETO F | VILLAGE | RUA OSVALDO HUGO SACRAMENTO | 209 | PITUAÇU | SALVADOR | 2025-02-04 | IAN E JOSEAN | 2025-02-25 | 2025-02-04 | IAN E JOSEAN | DIO: TÉRREO NAP:TÉRREO
ATIVO | PROJETO F | - | GPON | Village Pedra da Ponte | RUA OSVALDO HUGO SACRAMENTO | 209 | PITUAÇU | SALVADOR | 2025-02-04 | IAN E JOSEAN | 2025-01-25 | 2025-02-04 | IAN E JOSEAN | DIO: Térreo NAP:Térreo
ATIVO | MDU GPON | 367043398 | GPON | Mirante de placaford | R DES JOAO AZEVEDO CAVALCANTE 22 | 22 | ITAPUÃ | SALVADOR | 2025-02-05 | JOSER VITOR E CESAR | 2025-02-25 | 2025-02-05 | JOSER VITOR E CESAR | Dio de Transição e atendimento: térreo Nap: Térreo
ATIVO | MDU GPON | DANILO MANUTENÇAO | GPON | MANSÃO CHATEAU DO HORTO | R WALDEMAR FALCÃO | 1775 | HORTO FLORESTAL | Salvador | 2025-02-05 | ELIOMAR E MANOEL LUIS | 2025-02-25 | 2025-02-05 | ELIOMAR E MANOEL LUIS | DIO: Transição 1⁰Andar NAP: 4⁰, 7⁰, 10⁰, 13⁰
ATIVO | SAR | - | GPON | PEDRA DO SAL PRIVILLEGE | AV GEN SEVERINO FILHO, STELLA MARES | 126 | STELLA | LAURO DE FREITAS | 2025-02-06 | JOSER VITOR E CESAR | 2025-02-25 | 2025-02-06 | JOSER VITOR E CESAR | Dio de Transição: 1° ANDAR Nap: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10
ATIVO | PROJETO F | 386781497 | GPON | MAR DO TAITI | AV DA CARDEAL SILVA - APT 205 | 1985 | ENG VL DA FEDERACAO | SALVADOR | 2025-02-06 | IAN E JOSEAN | 2025-02-25 | 2025-02-06 | IAN E JOSEAN | DIO: G1( Transição), 2º,4º,6º,8º,10°
ATIVO | PROJETO F |  | GPON | EDF Vania | R CARIJOS 211 | 211 | RIO VERMELHO | SALVADOR | 2025-02-06 | WALTER E JOALISSON | 2025-02-25 | 2025-02-06 | WALTER E JOALISSON | DIO: Transição ( Térreo) NAP: Terrio
ATIVO | PROJETO F | 367589341 | GPON | Cond. Porto Rivera | R CARIJOS 189 ED PORTO RIVIERA | 189 | RIO VERMELHO | SALVADOR | 2025-02-06 | THIAGO E NEY | 2025-02-25 | 2025-02-06 | THIAGO E NEY | DIO: Transição ( Térreo) NAP: Terrio e 1°Andar
ATIVO | MDU GPON | - | GPON | PRIME IMBUI - TORRE 1 | R. PROF. FERNANDO ROCHA | 326 | SABOEIRO | SALVADOR | 2025-02-06 | ELIOMAR E MANOEL LUIS | 2025-02-25 | 2025-02-06 | ELIOMAR E MANOEL LUIS | DIO: Transição Térreo NAP: 6⁰ Andar Prumada de 1a 6 Lado direito e esquerdo NAP : Térreo 2 lado esquerdo 2 lado direito
ATIVO | MDU GPON | - | GPON | PRIME IMBUI - TORRE 2 | R. PROF. FERNANDO ROCHA | 326 | SABOEIRO | SALVADOR | 2025-02-06 | ELIOMAR E MANOEL LUIS | 2025-02-25 | 2025-02-06 | ELIOMAR E MANOEL LUIS | DIO: Transição Térreo NAP: 6⁰ Andar Prumada de 1a 6 Lado direito e esquerdo NAP : Térreo 2 lado esquerdo 2 lado direito
ATIVO | MDU GPON | - | GPON | PRIME IMBUI - TORRE 3 | R. PROF. FERNANDO ROCHA | 326 | SABOEIRO | SALVADOR | 2025-02-06 | ELIOMAR E MANOEL LUIS | 2025-02-25 | 2025-02-06 | ELIOMAR E MANOEL LUIS | DIO: Transição Térreo NAP: 6⁰ Andar Prumada de 1a 6 Lado direito e esquerdo NAP : Térreo 2 lado esquerdo 2 lado direito
ATIVO | MDU GPON | - | GPON | PRIME IMBUI - TORRE 4 | R. PROF. FERNANDO ROCHA | 326 | SABOEIRO | SALVADOR | 2025-02-06 | ELIOMAR E MANOEL LUIS | 2025-02-25 | 2025-02-06 | ELIOMAR E MANOEL LUIS | DIO: Transição Térreo NAP: 6⁰ Andar Prumada de 1a 6 Lado direito e esquerdo NAP : Térreo 2 lado esquerdo 2 lado direito
ATIVO | NAP LOTADA | 371846869 | GPON | RESIDENCIAL VILA VILENA | AL DOS UMBUZEIROS - ED VILLA DE VIENA APT 904 | 581 | CAM ARVORES | SALVADOR | 2025-02-06 | RAFAEL E THIAGO | 2025-02-25 | 2025-02-06 | RAFAEL E THIAGO | DIO : G1 NAPs Existentes: 4, 7, 11 NAPs Adicionadas: 2, 5, 10
ATIVO | PROJETO F | PAPATERRA | GPON | MANSÃO ALTO DO HORTO | R. WALDEMAR FALCÃO, 641 | 641 | HORTO FLORESTAL | SALVADOR | 2025-02-07 | WALTER E JOALISSON | 2025-02-25 | 2025-02-07 | WALTER E JOALISSON | DIO:3 NAP: 3,11,17
ATIVO | NAP LOTADA |  | GPON | VILLE COSTA DOS COQUEIROS 167 | AVENIDA BRIGADEIRO ALBERTO COSTA MATTOS 167 | 167 | ARACUI | LAURO DE FREITAS | 2025-02-07 | ELIOMAR E MANOEL LUIS | 2025-02-25 | 2025-02-07 | ELIOMAR E MANOEL LUIS | ( Bloco C/3) DIO : Terreo NAPs Existentes: 1⁰, 3⁰, 6⁰ NAPs Adicionadas: 3⁰, 6⁰
ATIVO | NAP LOTADA |  | GPON | VILLE COSTA DOS COQUEIROS 167 | AVENIDA BRIGADEIRO ALBERTO COSTA MATTOS 167 | 167 | ARACUI | LAURO DE FREITAS | 2025-02-07 | ELIOMAR E MANOEL LUIS | 2025-02-25 | 2025-02-07 | ELIOMAR E MANOEL LUIS | (Bloco B) DIO : Terreo NAPs Existentes: 1⁰, 3⁰, 6⁰ NAPs Adicionadas: 6⁰, 3⁰
ATIVO | NAP LOTADA |  | GPON | VILLE COSTA DOS COQUEIROS 167 | AVENIDA BRIGADEIRO ALBERTO COSTA MATTOS 167 | 167 | ARACUI | LAURO DE FREITAS | 2025-02-10 | ELIOMAR E MANOEL LUIS | 2025-02-25 | 2025-02-10 | ELIOMAR E MANOEL LUIS | ( Bloco A/1) DIO : Terreo NAPs Existentes: 1⁰, 3⁰, 6⁰ NAPs Adicionadas: 1⁰, 3⁰, 6⁰
ATIVO | NAP LOTADA |  | GPON
ATIVO | PROJETO F |  | GPON | EDIFICIO JULINA | RUA FERNANDO MENEZES DE GOIS | 385 | PITUBA | SALVADOR | 2025-01-10 | RONALDO NEVES E ROBERTO | 2025-01-25 | 2025-01-10 | RONALDO NEVES E ROBERTO | (Construção 1 dio de transição no terreo e 1 Nap no terreo)
ATIVO | PROJETO F | 372348731 | GPON | EDF ITACYRA BLOCO B | R SENTA PUA 542 | 542 | ONDINA | SALVADOR | 2025-01-16 | JOSER VITOR E CESAR | 2025-01-25 | 2025-01-16 | JOSE VITOR E CESAR | DIO DE TRANSIÇÃO: TÉRREO NAP: 2 NAP'S NO 3° ANDAR
ATIVO | NAP LOTADA |  | GPON | CONDOMINIO MORADAS DOS PASSAROS | RUA ALBATROZ | 213 | IMBUI | SALVADOR | 2025-01-21 | DIEGO E ADILTON | 2025-01-25 | 2025-01-21 | DIEGO E ADILTON | DIO existente: atendimento 15°(A & B), Térreo (B) NAP ADICIONADA: terreo (A), 3° (A), 4°(A & B)
ATIVO | PROJETO F |  | GPON | PITUBA APART RESIDENCE | RUA PARAIBA N 250 | 250 | PITUBA | SALVADOR | 2025-01-23 | WALTER E JOALISSON | 2025-01-25 | 2025-01-23 | WALTER E JOALISSON | Dio de Transição:play Nap: 2,4 FUSÕES: 4
ATIVO | MDU GPON |  | GPON | CATABAS TOWER | AV TANCREDO NEVES | 1222 | CAMINHO DAS ARVORES | SALVADOR | 2025-01-24 | DIEGO E ADILTON | 2025-01-25 | 2025-01-24 | DIEGO E ADILTON | Dio: 2 DIO TRANSIÇÃO Térreo Nap: 1°,1°,2°,2°,3°,3°,4°,5°,6°,7°,8°,9°9°,10°, Térreo, Térreo
ATIVO | MDU GPON |  | GPON | GRAFITE RESIDENCIAL | RUA VICENTE BATALHA BATALHA | 393 | COSTA AZUL | SALVADOR | 2025-01-29 | IAN E JOSEAN | 2025-01-25 | 2025-01-29 | IAN E JOSEAN | DIO: G2(transição),1,3,6,9,12
ATIVO | PROJETO F |  | GPON | EDIFICIO RIO GRANDE DO NORTE | RUA CARIJOS | 83 | RIO VERMLHO | SALVADOR | 2025-02-07 | JOSE VITOR E CESAR | Fer./25 | 2025-02-07 | JOSE VITOR E CESAR | Dio de transição terreo 2 Naps no terreo
ATIVO | NAP LOTADA |  | GPON | CONDOMINIO CITTA ITAPOAN TORRE 1 | AV DORIVAL CAYMMI | 3191 | ITAPOA | SALVADOR | 2025-02-07 | DIEGO E ADILTON | Fer./25 | 2025-02-07 | DIEGO E ADILTON | DIO TRANSIÇÃO: 2° NAP EXISTENTE: 5°, 8°, 11°, 14° NAP ADICIONADA: 2°, 5°, 8°, 8°, 11°, 11°, 14°, 14°
ATIVO | NAP LOTADA |  | GPON | CONDOMINIO CITTA ITAPOAN TORRE 2 | AV DORIVAL CAYMMI | 3191 | ITAPOA | SALVADOR | 2025-02-07 | DIEGO E ADILTON | Fer./25 | 2025-02-07 | DIEGO E ADILTON | DIO TRANSIÇÃO: 2° NAP EXISTENTE: 2°, 5°, 8°, 11°, 14° NAP ADICIONADA: 5°, 8°, 8°, 11°, 11°, 14°, 14°
ATIVO | NAP LOTADA |  | GPON | CONDOMINIO CITTA ITAPOAN TORRE 3 | AV DORIVAL CAYMMI | 3191 | ITAPOA | SALVADOR | 2025-02-07 | DIEGO E ADILTON | Fer./25 | 2025-02-07 | DIEGO E ADILTON | DIO TRANSIÇÃO: 2° NAP EXISTENTE: 2°, 5°, 8°, 11°, 14° NAP ADICIONADA: 5°, 8°, 8°, 11°, 11°, 14°, 14°
ATIVO | NAP LOTADA |  | GPON | CONDOMINIO CITTA ITAPOAN TORRE 4 | AV DORIVAL CAYMMI | 3191 | ITAPOA | SALVADOR | 2025-02-07 | DIEGO E ADILTON | Fer./25 | 2025-02-07 | DIEGO E ADILTON | DIO TRANSIÇÃO: 2° NAP EXISTENTE: 5°, 8°, 11°, 14° NAP ADICIONADA: 2°, 5°, 8°, 8°, 11°, 11°, 14°, 14°
ATIVO | PROJETO F |  | GPON | EDIFICIO FLORESTA DO RIO VERMELHO | RUA TAMAIOS | 72 | RIO VERMLHO | SALVADOR | 2025-02-07 | IAN E JOSEAN | Fer./25 | 2025-02-07 | IAN E JOSEAN | DIO: G1 NAP: 0 FUSÕES: 2
ATIVO | PROJETO F |  | GPON | EDIFICIO PEDRA VERDE | RUA CEL DURVAL MATOS | 505 | COSTA AZUL | SALVADOR | 2025-02-07 | WALTER E JOALISSON | 2025-02-07 | 2025-01-25 | WALTER E JOALISSON | NAP:1° play 2° nap play FUSÕES: 4 |  |  | 2025-02-07
ATIVO | NAP LOTADA |  | GPON | EDIFICIO COLINA ATLANTICO | Rua Rodolpho Coelho | 196 | ARMAÇÃO | SALVADOR | 2025-02-07 | RAFAEL E CLEIDSON | 2025-02-07 | 2025-01-25 | RAFAEL E CLEIDSON | DIO : Garagem NAPs Existentes: 5, 11, 17 NAPs Adicionadas: 2, 2, 5, 8, 14
ATIVO | PROJETO F |  | GPON | EDIFICIO PALAZZO POSITANO | RUA CORONEL DURVAL MATTOS | 998 | COSTA AZUL | SALVADOR | 2025-02-08 | DIEGO E ADILTON | 2025-02-08 | 2025-01-25 | DIEGO E ADILTON | Dio: garagem transição Nap: 2°, 5°
ATIVO | PROJETO F |  | GPON | EDIFICIO CEDRO | RUA AMAZONAS | 829 | PITUBA | SALVADOR | 2025-02-10 | WALTER E JOALISSON | 2025-02-10 | 2025-01-25 | WALTER E JOALISSON | DIO: play NAP:3,7,10,15
ATIVO | PROJETO F |  | GPON | EDIFICIO VILLA FORMOSA | RUA ATONIOO DA SILVA COELHO | 151 | ARMAÇÃO | SALVADOR | 2025-02-10 | RAFAEL E CLEIDSON | 2025-02-10 | 2025-01-25 | RAFAEL E CLEIDSON | Dio: Garagem Nap: 1 , 1 , 4 , 7, 9 Fusões: 10
ATIVO | PROJETO F |  | GPON | CONDOMINIO SOLAR DAS AMAZONAS | RUA AMAZONAS | 801 | PITUBA | SALVADOR | 2025-02-11 | WALTER E JOALISSON | 2025-02-11 | 2025-01-25 | WALTER E JOALISSON | DIO: play NAP:play FUSÕES: 2
ATIVO | PROJETO F |  | GPON | EDIFICIO ANA | RUA NELSON GALLO | 344 | RIO VERMLHO | SALVADOR | 2025-02-11 | IAN E JOSEAN | 2025-02-11 | 2025-01-25 | IAN E JOSEAN | DIO: G1 NAP: 0
ATIVO | PROJETO F |  | GPON | EDIFICIO CIDADE DE BELMONTE | RUA SÃO PAULO | 102 | PITUBA | SALVADOR | 2025-02-11 | WALTER E JOALISSON | 2025-02-11 | 2025-01-25 | WALTER E JOALISSON | DIO: G 1 NAP:1,3,5
ATIVO | NAP LOTADA |  | GPON | ITAIGARA GARDEN RESIDENCE | RUA ALMEIDA GARRET | 90 | ITAIGARA | SALVADOR | 2025-02-11 | ELIOMAR E MANOEL LUIS | 2025-02-11 | 2025-01-25 | ELIOMAR E MANOEL LUIS | DIO : PLAY NAPs Existentes: 13⁰, 7⁰, 1⁰ andar NAPs Adicionadas: 9⁰, 5⁰ Andar
ATIVO | NAP LOTADA |  | GPON | VILLE COSTA DOS COQUEIROS TORRE A | AVENIDA BRIGADEIRO ALBERTO COSTA MATOS | 167 | LAURO DE FREITAS | LAURO DE FREITAS | 2025-02-12 | ELIOMAR E MANOEL LUIS | 2025-02-12 | 2025-01-25 | ELIOMAR E MANOEL LUIS | DIO : Terreo NAPs Existentes: 1⁰, 3⁰, 6⁰ NAPs Adicionadas: 1⁰, 3⁰, 6⁰
ATIVO | NAP LOTADA |  | GPON | VILLE COSTA DOS COQUEIROS TORRE B | AVENIDA BRIGADEIRO ALBERTO COSTA MATOS | 167 | LAURO DE FREITAS | LAURO DE FREITAS | 2025-02-12 | ELIOMAR E MANOEL LUIS | 2025-02-12 | 2025-01-25 | ELIOMAR E MANOEL LUIS | DIO : Terreo NAPs Existentes: 1⁰, 3⁰, 6⁰ NAPs Adicionadas: 6⁰, 3⁰
ATIVO | NAP LOTADA |  | GPON | VILLE COSTA DOS COQUEIROS C | AVENIDA BRIGADEIRO ALBERTO COSTA MATOS | 167 | LAURO DE FREITAS | LAURO DE FREITAS | 2025-02-12 | ELIOMAR E MANOEL LUIS | 2025-02-12 | 2025-01-25 | ELIOMAR E MANOEL LUIS | DIO : Terreo NAPs Existentes: 1⁰, 3⁰, 6⁰ NAPs Adicionadas: 3⁰, 6⁰
ATIVO | PROJETO F |  | GPON | RESIDENCIAL ALLURE | RUA RODRIGUES DORES | 679 | ARMAÇÃO | SALVADOR | 2025-02-12 | WALTER E JOALISSON | 2025-02-12 | 2025-01-25 | WALTER E JOALISSON | DIO: G 1 NAP: existente 2°,8° NAP: adicionado dois no 2° e um no 8°
ATIVO | SDU |  | GPON | RESIDENCIAL VALE VERDE | ALAMEDA DOS CONQUEIROS | S/N | ABRANTES | LAURO DE FREITAS | 2025-02-12 | LUIS RICARDO E MILTON LUIZ | 2025-02-12 | 2025-01-25 | LUIS RICARDO E MILTON LUIZ | NAP: 6 naps sdu precon FUSÕES: 4
ATIVO | PROJETO F |  | GPON | EDIFICIO SOL DO FAROL | TV BARÃO TRIUFNFO | 92 | FEDEREÇÃO | SALVADOR | 2025-02-12 | RAFAEL E CLEIDSON | 2025-02-12 | 2025-01-25 | RAFAEL E CLEIDSON | Dio: Térreo Nap: Térreo , 3 Fusões: 4
ATIVO | PROJETO F |  | GPON | EDIFICIO JARDIM PRIMAVERA | RUA PARQUE PRIMAVRA | 59 | RIO VERMLHO | SALVADOR | 2025-02-12 | IAN E JOSEAN | 2025-02-12 | 2025-01-25 | IAN E JOSEAN | DIO: Térreo NAP 0
ATIVO | PROJETO F |  | GPON | EDIFICIO CUMLIMBIA | RUA NELSON GALLO | 155 | RIO VERMLHO | SALVADOR | 2025-02-12 | WALTER E JOALISSON | 2025-02-12 | 2025-01-25 | WALTER E JOALISSON | DIO: play NAP: play
ATIVO | PROJETO F |  | GPON | EDF. PALAZZO FILENZER | RUA CASSILANDRO BARBUDA | 807 | COSTA AZUL | SALVADOR | 2025-02-13 | IAN E JOSEAN | 2025-02-13 | 2025-02-25 | IAN E JOSEAN
ATIVO | PROJETO F |  | GPON | EDF. JACIRA | NELSON GALLO | 265 | RIO VERMLHO | SALVADOR | 13/02/0205 | VITOR E CESAR | 2025-02-13 | 2025-02-25 | VITOR E CESAR
ATIVO | PROJETO F |  | GPON | CONDOMÍNIO COMENDADOR JAIR SANTOS | RUA TAMOIOS | 221 | RIO VERMLHO | SALVADOR | 13/02/0205 | IAN E JOSEAN | 2025-02-13 | 2025-02-25 | IAN E JOSEAN
ATIVO | PROJETO F |  | GPON | EDF. COLUMBIA | RUA CARIJOS | 155 | RIO VERMLHO | SALVADOR | 2025-02-13 | WALTER E JOALISSON | 2025-02-13 | 2025-02-25 | WALTER E JOALISSON
ATIVO | PROJETO F |  | GPON | EDF Mirante do Rio Vermelho | RUA MIRANTE | 389 | RIO VERMLHO | SALVADOR | 2025-02-13 | WALTER E JOALISSON | 2025-02-13 | 2025-02-25 | WALTER E JOALISSON
ATIVO | PROJETO F |  | GPON |  | RUA ITAMARAJU | 187 | PITUAÇU | SALVADOR | 2025-02-13 | ELIOMAR E MANOEL LUIS | 2025-02-13 | 2025-02-25 | ELIOMAR E MANOEL LUIS
ATIVO | PROJETO F |  | GPON |  | NELSON GALLO | 322 | RIO VERMLHO | SALVADOR | 2025-02-13 | RAFAEL E DANILO | 2025-02-13 | 2025-02-25 | RAFAEL E DANILO
ATIVO | PROJETO F |  | GPON | Ed Sol do farol | TRAVESSA BARÃO DO TRIUNFO | 92 | ENGENHO VELHO DA FEDERAÇÃO | SALVADOR | 2025-02-13 | RAFAEL E DANILO | 2025-02-13 | 2025-02-25 | RAFAEL E DANILO
ATIVO | PROJETO F |  | GPON |  | CASSILAMDRO BARBUDA | 1015 | COSTA AZUL | SALVADOR | 2025-02-13 | HANDERSON E MARCOS | 2025-02-13 | 2025-02-25 | HANDERSON E MARCOS
ATIVO | PROJETO F |  | GPON | COND. RIVIERA DAS PRAÇAS RESIDENCIAIS | RUA MINISTRO ANTÔNIO CARLOS MAGALHÃES | 447 | ITAIGARA | SALVADOR | 2025-02-14 | IAN E JOSEAN | 2025-02-14 | 2025-02-25 | IAN E JOSEAN
ATIVO | PROJETO F |  | GPON | COND. MORADA NOBRE | LOURIVAL PIMENTA | 405 | COSTA AZUL | SALVADOR | 2025-02-14 | VITOR E CESAR | 2025-02-14 | 2025-02-25 | VITOR E CESAR
ATIVO | PROJETO F |  | GPON | RES. MARIA CARMEM VILAS BOAS | AVENIDA CARDEAL DA SILVA | 1825 | RIO VERMELHO | SALVADOR | 2025-02-14 | PAULO SERGIO E ALLAN | 2025-02-14 | 2025-02-25 | PAULO SERGIO E ALLAN
ATIVO | PROJETO F |  | GPON | EDF. SOLAR DO TOMOIOS | RUA TOMOIOS | 229 | RIO VERMELHO | SALVADOR | 2025-02-14 | HANDERSON E MARCOS | 2025-02-14 | 2025-02-25 | HANDERSON E MARCOS

## SAR
PROJETO | STATUS | COD IMOVEL | TIPO | CONDOMINIO | ENDEREÇO | NUMERO | BAIRRO | CIDADE | NODE | AREA | QT BLOCOS | TOPOLOGIA GPON GED | ESCOPO | AREA FISICA | QT CLIENTES | QT HP | FAIXA HP | CONTRATO | MÊS RECEBIMENTO | DATA DE RECEBIMENTO | EQUIPE | MÊS SAR | DATA CONCLUSAO | DIAS REALIZOU VSITORIA | AUTORIZAÇÃO/CONTATO RESPONSAVEL | STATUS ST | SITUAÇÃO | OBS | HISTORICO ATUALIZADO EM | CONTEMPLA? | STATUS ST 2 | HISTORICO
SAR | Cloncluído | SEM INFORMAÇÃO | CAMAROTE | EXPRESSO 2222 | AV ALMIRANTE MARQUES DE LEÃO | 46 | BARRA | SALVADOR | [10 empty] | JANEIRO | 2025-01-25 | VENANCIO | JANEIRO | 2025-01-10 |  |  | PRODUTIVO | ATIVO | DIEGO E ADILTON | 2025-01-10 | SIM | VISTORIADOR | TENTEI CONTATO COM A CLIENTE POREM NÃO TIVE SUCESSO, PORTEIRO INFORMOU QUE NÃO CONTEM NENHUMA MORADORA COM O NOME IEDA
SAR | Cloncluído | - | MDU GPON | PRIME IMBUI | R. PROF. FERNANDO ROCHA | 326 | SABOEIRO | SALVADOR |  | - | [8 empty] | JANEIRO | 2025-01-25 | VENANCIO | FEVEREIRO | 2025-02-18 |  |  | PRODUTIVO | SAR CONCLUIDA | PENDENTE CONSTRUÇÃO MDU | 2025-02-05 |  | ATIVO | (05/02/2025 ALAN INFORMOU QUE A A SAR FOI CONCLUIDA ONTEM E QUE HOJE A EQUIPE VAI CERTIFICAR)
SAR | Cloncluído |  | NAP LOTADA | COND. DIAMOND | R. JARDIM ALTO DO ITAIGARA | 94 | ITAIGARA | SALVADOR | [10 empty] | JANEIRO | 2025-01-25 | VENANCIO | JANEIRO | 2025-01-10 |  |  | PRODUTIVO | SAR CONCLUIDA | PENDENTE CONSTRUÇÃO MDU | 2025-01-10 | SIM
SAR | Cloncluído |  | MDU GPON | VILLAGE DO PABLO | AV DO FAROL | 3118 | PRAIA DO FORTE | MATA DE SÃO JOÃO | [10 empty] | JANEIRO | 2025-01-20 | VENANCIO | JANEIRO | 2025-01-21 |  |  | PRODUTIVO | ATIVO
SAR | Cloncluído |  | NAP LOTADA | ED ITAPOAN | R MNS GASPAR SADOC - APT 203 | 89 | COSTA AZUL | SALVADOR | [10 empty] | JANEIRO | 2025-01-25 | VENANCIO | JANEIRO | 2025-01-20 |  |  | PRODUTIVO | ATIVO
SAR | Cloncluído |  | NAP LOTADA | CITTA ITAPOAN | DORIVAL CAYMMI - ED POETA APT 1104 | 3191 | ITAPUA | SALVADOR | [10 empty] | JANEIRO | 2025-01-25 | VENANCIO | JANEIRO | 2025-01-27 |  |  | PRODUTIVO | SAR CONCLUIDA | PENDENTE CONSTRUÇÃO MDU
SAR | Cloncluído |  | NAP LOTADA | STUPENDO PIATA | R DA GRATIDAO -ED BL B APT 906 | 232 | PIATA | SALVADOR | [10 empty] | JANEIRO | 2025-01-25 | VENANCIO | FEVEREIRO | 2025-02-17 |  |  |  | MDU PENDENTE | (07/02/2025 - JACKSON INFORMOU QUE REDE JÁ RESOLVEU A PENDENCIA)
SAR | Cloncluído |  | NAP LOTADA | CONDOMÍNIO BOSQUE PALERMO | R MIN A C MAGALHAES -CASA 12 | 1195 | BURAQUINHO | LAURO DE FREITAS | [10 empty] | JANEIRO | 2025-01-28 | VENANCIO | FEVEREIRO | 2025-02-19 |  |  | PRODUTIVO | Cloncluído | PENDENTE CORDÃO DA CLARO |  |  |  | (01/02/2025 - ALAN INFORMOU QUE ESTA PENDENTE CORDÃO DA CLARO)
SAR | PENDENTE |  | MDU GPON |  | RUA DESEMBARGADOR LAFAYETTE VELLOSO, S/N | SN | JAGUARIBE | SALVADOR | [10 empty] | FEVEREIRO | 2025-02-13
SAR | Cloncluído |  | MDU GPON | BAUEN RESIDENCE ALPHAVILLE | AV. ALPHAVILLE, 716 - ALPHAVILLE I | 716 | ALPHAVILLE | SALVADOR | [10 empty] | FEVEREIRO | 2025-02-13 | VENANCIO | FEVEREIRO | 2025-02-20 |  |  |  | MDU Cloncluído
SAR | Cloncluído |  | PROJETO F |  | RUA JOÃO MARQUES OLIVEIRA | 112 | MIRAGEM | LAURO DE FREITAS |  |  | 6 | [7 empty] | FEVEREIRO | 2025-02-13 | VENANCIO | FEVEREIRO | 2025-02-19 |  |  | MDU Cloncluído | MDU Cloncluído |  | 2025-03-08
SAR | Cloncluído | 386769277 |  | MONTE CARLOS | R FELICIA CARD. DOS SANTOS - APT 101 | 38 | BURAQUINHO | LAURO DE FREITAS | [9 empty] | 1422846 | FEVEREIRO | 2025-02-14 | VENANCIO | FEVEREIRO | 2025-02-26 |  |  | MDU PENDENTE | MDU PENDENTE | AVISAR COM ANTECEDENCIA | 2025-03-08 | NAO | VISTORIADOR
SAR | Cloncluído | 366751250 | PROJETO F | RESIDENCIAL BUZIOS VILLAGE | AL DILSON JATAHY FONSECA 994 | 994 | STL02 | SALVADOR | STL02 | - | 3 | STL.AA.081.03.03 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 1 | 13 | 23 | 21 - 30 | SEM INFORMAÇÃO | FEVEREIRO | 2025-02-14 | VENANCIO | MARÇO | 2025-03-06 |  |  | MDU PENDENTE | MDU PENDENTE | PENDENCIA CONSTRUÇÃO DA REDE | 2025-03-08
SAR | Cloncluído |  | MDU GPON | OCEAN BARRA | R AFONSO CELSO | 255 | BARRA | SALVADOR | [10 empty] | FEVEREIRO | 2025-02-17 | VENANCIO | MARÇO | 2025-03-12 |  |  |  | MDU Cloncluído |  | IAN 13/03/2025
SAR | Cloncluído |  | MDU GPON | EDF. MARAGOGIPE | RUA FREDERICO EDELWEIS | 15 | RIO VERMELHO | SALVADOR | [10 empty] | FEVEREIRO | 2025-02-20 | VENANCIO | MARÇO | 2025-03-07 |  |  | MDU PENDENTE | MDU Cloncluído |  | 2025-03-08
SAR | Cloncluído |  | PROJETO F | EDF VILLAGE BRISA DE ITAPUÃ | R GEN SEVERINO FILHO | 108 | ITAPUA | SALVADOR | [10 empty] | FEVEREIRO | 2025-02-24 | VENANCIO | FEVEREIRO | 2025-02-27 |  |  | MDU Cloncluído | MDU Cloncluído |  | 2025-03-08
SAR | PENDENTE CLARO |  | MDU GPON | CONDOMÍNIO YOU VILAS | AV. PRAIA DE ITAPUÃ | 1538 | VILAS DO ATLÂNTICO | LAURO DE FREITAS | [10 empty] | MARÇO | 2025-03-05 | VENANCIO | MARÇO | 2025-03-14 |  |  |  | FIBRA ROMPIDA |  |  |  |  | FIBRA RIMPIDA NO CABO DE 144
SAR | Cloncluído |  | NAP LOTADA | ED SOLAR VILLA DE CANES | RUA DODOLPHO COELHO CAVALCANTE | 169 | ARMAÇÃO | SALVADOR | [10 empty] | MARÇO | 2025-02-28 | VENANCIO | MARÇO | 2025-03-06 |  |  |  | MDU Cloncluído |  | 06/03/2025 ELIOMAR
SAR | PENDENTE CLARO |  | MDU GPON | BOSQUE SALVADOR NORTE | R. JOAQUIM FERREIRA | 1940 | JARDIM DAS MARGARIDAS | SALVADOR | [10 empty] | MARÇO | 2025-03-11 | VENANCIO | MARÇO | 2025-07-18 |  |  |  | AS BUILT |  |  |  |  | FIBRA DA SAR SENDO UTILIZADA PARA OUTRO MDU
SAR | PENDENTE |  | MDU GPON | RESIDENCIAL UNIQUE LÊ QUARTEIR | ALAMEDA DAS CAJAZEIRAS | 527 | CAMINHO DAS ARVORES | SALVADOR | [10 empty] | MARÇO | 2025-03-13
SAR | PENDENTE |  | MDU GPON | SPAZIO SOBERANO | ESTR. MIN. ANTÔNIO CARLOS MAGALHÃES | 556 | BURAQUINHO | SALVADOR | [10 empty] | MARÇO | 2025-03-13
281

## PROJETO
STATUS | DEMANDA | CONDOMINIO | ENDEREÇO | NUMERO | BAIRRO | CIDADE | CONTRATO | COD IMOVEL | DATA ENVIO | TECNICO | CONTEMPLADO | RETORNO CLARO | OBSERVAÇÃO
ENVIADO |  | RESIDENCIAL POLITEAMA | R POLITEAMA DE BAIXO 69 BLOCO A | 69 | POLITEAMA | SALVADOR | SEM INFORMAÇÃO | 367317021 | 2024-12-20 | JOAO
ENVIADO |  | RESIDENCIAL POLITEAMA | R POLITEAMA DE BAIXO 69 BLOCO B | 69 | POLITEAMA | SALVADOR | SEM INFORMAÇÃO | 367317062 | 2024-12-20 | JOAO
ENVIADO |  | RESIDENCIAL POLITEAMA | R POLITEAMA DE BAIXO 69 BLOCO C | 69 | POLITEAMA | SALVADOR | SEM INFORMAÇÃO | 367317103 | 2024-12-20 | JOAO
ENVIADO |  | RESIDENCIAL POLITEAMA | R POLITEAMA DE BAIXO 69 BLOCO D | 69 | POLITEAMA | SALVADOR | SEM INFORMAÇÃO | 371909581 | 2024-12-20 | JOAO
ENVIADO |  | RESIDENCIAL POLITEAMA | R POLITEAMA DE BAIXO 69 BLOCO E | 69 | POLITEAMA | SALVADOR | SEM INFORMAÇÃO | 371909781 | 2024-12-20 | JOAO
ENVIADO |  | RESIDENCIAL POLITEAMA | R POLITEAMA DE BAIXO 69 BLOCO F | 69 | POLITEAMA | SALVADOR | SEM INFORMAÇÃO | 371913051 | 2024-12-20 | JOAO
ENVIADO |  | RESIDENCIAL POLITEAMA | R POLITEAMA DE BAIXO 69 BLOCO G | 69 | POLITEAMA | SALVADOR | SEM INFORMAÇÃO | 371913513 | 2024-12-20 | JOAO
ENVIADO |  | RESIDENCIAL POLITEAMA | R POLITEAMA DE BAIXO 69 BLOCO H | 69 | POLITEAMA | SALVADOR | SEM INFORMAÇÃO | 371913706 | 2024-12-20 | JOAO
ENVIADO |  | SEM NOME | R DR MANOEL NOGUEIRA (CJ HAB CABULA VI) 234 | 234 | CABULA | SALVADOR | SEM INFORMAÇÃO | 386628032 | 2025-02-01 | GABRIEL | SIM
ENVIADO |  | SEM NOME | R DR MANOEL NOGUEIRA (CJ HAB CABULA VI) 225 | 225 | CABULA | SALVADOR | SEM INFORMAÇÃO | 386628041 | 2025-02-01 | GABRIEL | SIM
ENVIADO |  | SEM NOME | R DR MANOEL NOGUEIRA (CJ HAB CABULA VI) 230 | 230 | CABULA | SALVADOR | SEM INFORMAÇÃO | 386628059 | 2025-02-01 | GABRIEL | SIM
ENVIADO |  | RESIDENCIAL UNIÃO | R JOAO MARQUES OLIVEIRA 66 | 66 | BURACA | LAURO DE FREITAS | SEM INFORMAÇÃO | 367481313 | 2024-12-16 | JOAO
ENVIADO |  | MORADAS DO ATLANTICO | PR DE ITAPOAN 15 | 15 | ITAPUA | LAURO DE FREITAS | SEM INFORMAÇÃO | 375969326 | 2024-12-23 | JOAO
ENVIADO |  | MORADAS DO ATLANTICO | PR DE ITAPOAN 15 | 15 | ITAPUA | LAURO DE FREITAS | SEM INFORMAÇÃO | 375969510 | 2024-12-23 | JOAO
ENVIADO |  | MAURICIO CAVALCANTE | R DR AUGUSTO LOPES PONTES 569 | 569 | ARMAÇÃO | SALVADOR | SEM INFORMAÇÃO | 372722552 | 2024-12-26 | JOAO
ENVIADO |  | BARRA APART RESIDENCE | R MQ DE CARAVELAS 237 | 237 | BARRA | SALVADOR | SEM INFORMAÇÃO | 366837971 | 2024-12-13 | JOAO
ENVIADO |  |  | R JOSE PEDREIRA 67 | 67 | BROTAS | SALVADOR | SEM INFORMAÇÃO | 366860534 | 2025-02-01 | CARLOS | SIM
ENVIADO |  | EDF JAVA | R PRF CASSILANDRO BARBUDA 1029 | 1029 | COSTA AZUL | SALVADOR | SEM INFORMAÇÃO | 367219162 | 2024-12-23 | JOAO
ENVIADO |  | VILLA VERIN | R SENTA PUA 3 | 3 | ONDINA | SALVADOR | SEM INFORMAÇÃO | 366847435 | 2024-12-20 | JOAO
ENVIADO |  | EDF PEIXES | R MACAPA 246 | 246 | ONDINA | SALVADOR | SEM INFORMAÇÃO | 366868535 | 2024-12-20 | GABRIEL
ENVIADO |  | EDF PEIXES | R MACAPA 246 | 246 | ONDINA | SALVADOR | SEM INFORMAÇÃO | 372723001 | 2024-12-20 | GABRIEL
ENVIADO |  | EDF CIBELES | R MATO GROSSO 266 | 266 | PITUBA | SALVADOR | SEM INFORMAÇÃO | 372365706 | 2024-12-23 | JOAO
ENVIADO |  | EDF GOYA | R MATO GROSSO 252 | 252 | PITUBA | SALVADOR | SEM INFORMAÇÃO | 372470185 | 2024-12-23 | JOAO
ENVIADO | PROJETO F | EDF RUBEM BERTA | R RUBEM BERTA 219 | 219 | PITUBA | SALVADOR | SEM INFORMAÇÃO | 366850059 | 2025-01-04 | ALISSON | SIM
ENVIADO | PROJETO F | EDF TOPAZIO | R RUBEM BERTA 310 | 310 | PITUBA | SALVADOR | SEM INFORMAÇÃO | 366855095 | 2025-01-06 | JOAO | SIM
ENVIADO |  | MORADAS DO ATLANTICO | PR DE ITAPOAN 15 | 15 | ITAPUA | LAURO DE FREITAS | SEM INFORMAÇÃO | 375969489 | 2024-12-23 | JOAO
ENVIADO |  | EDF. MORRO DO CONSELHO | R BARRO VERMELHO 345 | 345 | ARMAÇÃO | SALVADOR | SEM INFORMAÇÃO | 367269826 | 2024-12-30 | GABRIEL
ENVIADO |  | EDF. MORRO DO CONSELHO | R BARRO VERMELHO 345 | 345 | ARMAÇÃO | SALVADOR | SEM INFORMAÇÃO | 367269840 | 2024-12-30 | GABRIEL
ENVIADO |  | ARBORIS PRAÇAS RESIDENCIAIS | R MIN ANTONIO CARLOS MAGALHAES 337 | 337 | BURAQUINHO | LAURO DE FREITAS | SEM INFORMAÇÃO | 384128449 | 2024-12-30 | GABRIEL
ENVIADO | PROJETO F | EDF MAR ADRIATICO | R DO TIMBO 347 | 347 | CAMINHO DAS ARVORES | SALVADOR | SEM INFORMAÇÃO | 372252341 | 2025-02-01 | ALISSON | SIM
ENVIADO |  | COLUMBIA | R CEL DURVAL MATTOS 644 | 644 | COSTA AZUL | SALVADOR | SEM INFORMAÇÃO | 367049387 | 2024-12-26 | JOAO
ENVIADO |  | EDF. PATRICIA | AV AMARALINA 380 | 380 | ARMAÇÃO | SALVADOR | SEM INFORMAÇÃO | 367265525 | 2025-02-01 | GABRIEL | SIM
ENVIADO |  | EDF. PATRICIA | AV AMARALINA 380 | 380 | ARMAÇÃO | SALVADOR | SEM INFORMAÇÃO | 372860744 | 2025-02-01 | GABRIEL | SIM
ENVIADO |  | CASARILL | R PRF SOUZA BRITO 92 | 92 | ITAPUA | SALVADOR | SEM INFORMAÇÃO | 366727725 | 2024-12-17 | GABRIEL
ENVIADO | PROJETO F | EDF. PALAZZO RIMINI | R BARRO VERMELHO 203 | 203 | ARMAÇÃO | SALVADOR | SEM INFORMAÇÃO | 374207440 | 2025-02-01 | ALISSON | SIM
ENVIADO |  | VILLAGE DO PABLO | AV DO FAROL, 3118 | 3118 | PRAIA DO FORTE | MATA DE SÃO JOÃO | SEM INFORMAÇÃO | COMERCIAL | 2024-12-27 | CARLOS | NAO
PENDENTE CONSTRUÇÃO |  | ED ARAÇA AZUL | R PRF FELIPE TIAGO GOMES, 611, STELA MARES | 611 | STELA MARES | SALVADOR | SEM INFORMAÇÃO | COMERCIAL
ENVIADO |  | RESIDENCIAL BUZIOS VILLAGE | AL DILSON JATAHY FONSECA 994 | 994 | STELA MARES | SALVADOR | SEM INFORMAÇÃO | COMERCIAL | 2025-02-01 | ALISSON | NÃO
PENDENTE CONSTRUÇÃO |  | ANCORATTO | RUA OSWALDO HUGO SACRAMENTO, SN | SN | PIATÃ | SALVADOR | SEM INFORMAÇÃO | COMERCIAL
PENDENTE CONSTRUÇÃO |  | SEM NOME | R TEN VALMIR ALCANTARA - BL E APT 102 | 83 | CABULA | SALVADOR | 168980758 | 386658511
PENDENTE CONSTRUÇÃO |  | RESIDENCIAL VILLA VIDA PLUS | RUA CALAMAR, 102 | 102 | CENTRO | FEIRA DE SANTANA | SEM INFORMAÇÃO | COMERCIAL
ENVIADO |  | ED LUSAN | RUA BOLÍVAR SABACK, 260, AP 303 | 260 | CHAME-CHAME | SALVADOR | SEM INFORMAÇÃO | COMERCIAL | 2024-12-12 | ALISSON
ENVIADO |  | ED TOP HIL TOR SUL | R WALDEMAR FALCAO -APT 1802 | 1695 | HORTO FLORESTAL | SALVADOR | 95746174 | 374634047 | 2024-12-28 | CARLOS | SIM
ENVIADO | MDU GPON | RESID VAL PARAÍSO | RUA KAROL WOJTILA, 207 | 207 | LUIS ANSELMO | SALVADOR | SEM INFORMAÇÃO | COMERCIAL | 2025-02-08 | CARLOS | NAO
ENVIADO |  | COND SOLARIS | AV ORLANDO GOMES - CASA 41 | 2596 | PIATA | SALVADOR | 169286138 | 375875238 | 2024-12-27 | CARLOS | SIM
ENVIADO | PROJETO F | COND. JARDIM DOS COQUEIROS | RUA TERRITÓRIO DO GUAPORÉ, 317, PITUBA | 317 | PITUBA | SALVADOR | SEM INFORMAÇÃO | COMERCIAL | 2025-01-06 | JOAO | SIM
ENVIADO |  | ALTO DA ENSEADA | TV BARTOLOMEU DE GUSMÃO, 123 | 123 | RIO VERMELHO | SALVADOR | SEM INFORMAÇÃO | COMERCIAL | 2024-12-12 | JOAO
ENVIADO |  | TORRE JARDIM | R GILBERTO AMADO - APT 403 | 338 | ARMACAO | SALVADOR | 169988469 | 367028237 | 2024-12-12 | JOAO
ENVIADO |  | PEDRA DO SAL PRIVILLEGE | RUA GENERAL SEVERINO FILHO N:12 | 12 | STELLA MARES | SALVADOR | SEM INFORMAÇÃO | COMERCIAL | 2024-12-04 | JOAO
ENVIADO |  | VILLAGE VILA DO SOL | R GEN BRAULIO GUIMARAES | 820 | ARMACAO | SALVADOR |  | COMERCIAL | 2024-12-12 | JOAO
ENVIADO |  | LUCCE BARRA | RUA SANTA RITA DE CASSIA | 183 | GRAÇA | SALVADOR |  | COMERCIAL | 2024-12-04 | JOAO
ENVIADO |  | PEDRA DO SAL PRIVILLEGE | RUA GENERAL SEVERINO FILHO | 12/126 | STELLA MARES | SALVADOR |  | COMERCIAL | 2024-12-04 | JOAO
ENVIADO |  | EDIFICIO RIO TAMISA | R. GILBERTO AMADO | 339 | ARMAÇÃO | SALVADOR |  | 0 | 2024-12-04 | JOAO |  | 2024-12-11
ENVIADO |  | ED NEO ITAIGARA LIFE | R ERICO VERISSIMO 199 | 199 | ITAIGARA | SALVADOR | 98303-8534 | COMERCIAL | 2024-12-04 | JOAO
ENVIADO |  | MORADA DO JOANES | RUA JOAO MQ OLIVEIRA | 62 | BURAQUINHO | LAURO DE FREITAS | 24848617 | 373737396 | 2024-12-04 | JOAO |  | 2024-12-04
ENVIADO |  | COND VISIONE | R M SANTOS CORREA | 480 | PITANGUEIRAS | LAURO DE FREITAS | 241167407 | 381086233 | 2024-12-04 | JOAO
PENDENTE DE ENVIO | MDU HFC | EDF EUA | AV EUCLYDES DA CUNHA | 5 | GRACA | SALVADOR | 167202816 | 386687774 |  |  | NÃO
ENVIADO |  | COND BOSQUE TROPICAL II | R CAMPINAS BROTAS | 399 | C D BROTAS | SALVADOR | 169993306 | 372519968 | 2024-12-11 | JOAO
ENVIADO |  | DIVINA PASTORA | R PRF CLEMENTINO FRAGA | 31 | ONDINA | SALVADOR | 20417819 | 386689558 | 2024-12-11 | JOAO
ENVIADO | NAP LOTADA | COND MANSÃO REAL | AL DOS JASMINS | 268 | CANDEAL | SALVADOR | 169997786 | 371937443 | 2025-01-18 | ALISSON | SIM
ENVIADO |  | ED COSTA DO MAR | R DR A LOPES PONTES | 455 | COSTA AZUL | SALVADOR | 95671930 | 367251731 | 2024-12-14 | CARLOS | SIM
ENVIADO |  | ED ESPANHA | R PROC NELSON CASTRO | 7303 | TROBOGY | SALVADOR | 24954433 | 386700357 | 2024-12-27 | GABRIEL
ENVIADO |  | HORTO PARQUE BARCELONA | R ESTACIO GONZAGA | 496 | HORTO FLORESTAL | SALVADOR | 169997603 | 385740440 | 2024-12-27 | GABRIEL
ENVIADO |  | SMART PITUBA | R VSC DE ITABORAHY | 1157 | AMARALINA | SALVADOR | 166106724 | 386702745 | 2024-12-14 | CARLOS
ENVIADO |  | CATABAS TOWER | AV TANCREDO NEVES | 1222 | PITUBA | SALVADOR | SEM INFORMAÇÃO | SEM INFORMAÇÃO | 2024-12-19 | ALISSON
ENVIADO |  | COND. SOLAR GARCIA DAVILA | RUA AURORA | 450 | PRAIA DO FORTE | CAMAÇARI | 24957726 | 374303539 | 2024-12-19 | CARLOS | SIM
ENVIADO |  | EDF ALTO DAS ROCAS | RUA LAURA COSTA | 319 | VILA LAURA | SALVADOR | SEM INFORMAÇÃO | SEM INFORMAÇÃO | 2024-12-20 | CARLOS | SIM
ENVIADO |  | PORTAL DO BOSQUE | R HILTON RODRIGUES 158 | 158 | PITUBA | SALVADOR | SEM INFORMAÇÃO | 372166211 | 2024-12-26 | JOAO
ENVIADO |  | INDEPENDÊCOA | R FERNANDO MENEZES DE GOES | 237 | PITUBA | SALVADOR | SEM INFORMAÇÃO | 366870046 | 2024-12-26 | GABRIEL
ENVIADO |  | INDEPENDÊCOA | R FERNANDO MENEZES DE GOES | 249 | PITUBA | SALVADOR | SEM INFORMAÇÃO | 372723265 | 2024-12-26 | GABRIEL
ENVIADO |  | INDEPENDÊCOA | R FERNANDO MENEZES DE GOES | 261 | PITUBA | SALVADOR | SEM INFORMAÇÃO | 374201388 | 2024-12-26 | GABRIEL
ENVIADO |  | INDEPENDÊCOA | R FERNANDO MENEZES DE GOES | 273 | PITUBA | SALVADOR | SEM INFORMAÇÃO | SEM INFORMAÇÃO | 2024-12-26 | GABRIEL
ENVIADO |  | EDF ARLENE | R CAETANO MOURA 609 | 609 | FEDERAÇÃO | SALVADOR | SEM INFORMAÇÃO | 367299740 | 2024-12-17 | JOAO
ENVIADO |  | COND. VILA DO MAR | AV OCEANICA 3375 | 3375 | ONDINA | SALVADOR | SEM INFORMAÇÃO | 367454621 | 2024-12-17 | JOAO
ENVIADO |  | COND. VILA DO MAR | AV OCEANICA 3375 | 3375 | ONDINA | SALVADOR | SEM INFORMAÇÃO | 367466612 | 2024-12-17 | JOAO
ENVIADO |  | COND. VILA DO MAR | AV OCEANICA 3375 | 3375 | ONDINA | SALVADOR | SEM INFORMAÇÃO | 375049227 | 2024-12-17 | JOAO
ENVIADO |  | COND. VILA DO MAR | AV OCEANICA 3375 | 3375 | ONDINA | SALVADOR | SEM INFORMAÇÃO | SEM INFORMAÇÃO | 2024-12-17 | JOAO
ENVIADO |  | PATIO ARVOREDO | RUA TEIXEIRA BARROS - APT 1101 | 505 | PQ BELA VISTA | SALVADOR | 168626610 | 376337413 | 2024-12-17 | JOAO
ENVIADO |  | ED SOLAR JADIM ARMAÇAO | RUA J M COSTA FILHO - APT 502 | 562 | ARMACAO | SALVADOR | 168361810 | 366856320 | 2024-12-14 | CARLOS | SIM
ENVIADO |  | CELEBRATION GARIBALDI | AV CARDEAL DA SILVA | 1664 | FEDERAÇÃO | SALVADOR | 169586468 | 386708657 | 2024-12-23 | CARLOS | SIM
ENVIADO |  | RECANTO IMPERIAL | RUA DOUTO BARRETO | 203 | PITANGUEIRAS | LAURO DE FREITAS | 24960883 | 372376149 | 2024-12-28 | JOAO
ENVIADO |  | EDF. SANTANNA | R FLORIANOPOLIS 99 | 99 | BARRA | SALVADOR | SEM INFORMAÇÃO | 366838263 | 2024-12-28 | JOAO
ENVIADO |  | EDF. JONAS | R CESAR ZAMA 237 | 237 | BARRA | SALVADOR | SEM INFORMAÇÃO | 366838109 | 2024-12-28 | CARLOS | SIM
ENVIADO |  | HOTEL SALVADOR MAR | R ANTONIO DA SILVA COELHO | 47 | BOCA DO RIO | SALVADOR | SEM INFORMAÇÃO | 374417151 | 2024-12-28 | CARLOS | NAO
ENVIADO |  | EDF RIO MAR | R ADELAIDE FERNANDES DA COSTA | 410 | COSTA AZUL | SALVADOR | 20467769 | 367207712 | 2024-12-28 | CARLOS | NAO
ENVIADO |  | SALVADOR VILLE | R IBIPITANGA | 120 | PATAMARES | SALVADOR | 166471589 | 376811313 | 2024-12-27 | CARLOS | SIM
ENVIADO |  | EDF MONTREAL | R MQ DE CARAVELAS | 265 | BAR12 | SALVADOR | SEM INFORMAÇÃO | 367307220 | 2024-12-27 | CARLOS | SIM
ENVIADO |  | EDF CECILIA | R S PAULO | 443 | PITUBA | SALVADOR | SEM INFORMAÇÃO | 376076400 | 2024-12-26 | GABRIEL
ENVIADO |  | EDF. JEAN DEBRET | R S PAULO | 218 | PITUBA | SALVADOR | SEM INFORMAÇÃO | 367412008 | 2024-12-26 | GABRIEL
ENVIADO |  | COSTA ATLANTICO | RUA DO MANGALO | 343 | PATAMARES | SALVADOR | SEM INFORMAÇÃO | SEM INFORMAÇÃO | 2024-12-23 | CARLOS | SIM
ENVIADO | PROJETO F | RESIDENCIAL RECREIO DOS BANDEIRANTES | R CANUDOS | 355 | JARDIM DAS MARGARIDAS | SALVADOR | SEM INFORMAÇÃO | 379058634 | 2025-01-04 | JOAO | SIM
ENVIADO | PROJETO F | EDF. VERDEMAR | R PRF SOUZA BRITO | 98 | ITAPUA | SALVADOR | SEM INFORMAÇÃO | 367043277 | 2025-01-11 | JOAO | SIM
ENVIADO |  | EDF. SANTO ANTONIO DE PADUA | RUA DOUTOR JOÃO PONDE | 418 | BARRA | SALVADOR | SEM INFORMAÇÃO | SEM INFORMAÇÃO | 2025-02-01 | ALISSON | NAO
PENDENTE CONSTRUÇÃO |  | VILLAGE RUA K | R PRF SOUZA BRITO | 646 | ITAPUA | SALVADOR | SEM INFORMAÇÃO | 371846735
PENDENTE CONSTRUÇÃO |  | CONTE D AZUR RESIDENCE | R LIMA BORGES | 225 | PITUAÇU | SALVADOR | SEM INFORMAÇÃO | 374220259
ENVIADO | PROJETO F | RESIDENCIAL ITAPUÃ PRIVILEGE | R ENCONTRO DAS ARVORES | 247 | ITAPUÃ | SALVADOR | SEM INFORMAÇÃO | 379020782 | 2025-01-06 | JOAO | SIM
ENVIADO | PROJETO F | RESIDENCIAL ENCONTRO DAS ARVORES | R ENCONTRO DAS ARVORES | 97 | ITAPUÃ | SALVADOR | SEM INFORMAÇÃO | 367193541 | 2025-02-01 | ALISSON | NAO
ENVIADO |  | EDF SAFIRA | TV PALAME | 41 | ITAPUA | SALVADOR | SEM INFORMAÇÃO | 367056937 | 2025-01-29 | CARLOS | SIM
ENVIADO |  | EDF VILA LUZIA | R PE CAMILO TORREND | 201 | ONDINA | SALVADOR | SEM INFORMAÇÃO | 373306015 | 2025-01-30 | JOAO | SIM
ENVIADO | MDU GPON | THE PLACE BEAH APARTS | R RODRIGUES DOREA | 4707 | ARMACAO | SALVADOR | 20464831 | 386709622 | 2025-01-04 | JOAO | SIM
ENVIADO | NAP LOTADA | ED VILA MALTA | R PIAUI | 751 | PITUBA | SALVADOR | 170014338 | 372211591 | 2025-01-06 | JOAO | SIM
ENVIADO | NAP LOTADA | ED STUPENDO PIATA BL B | R DA GRATIDAO | 232 | PIATA | SALVADOR | 168524175 | 376785009 | 2025-01-16 | JOAO | SIM
ENVIADO |  | COSTA DO SOL | R WALTER DA SILVA MAIA | 7 | IPITANGA | LAURO DE FREITAS | SEM INFORMAÇÃO | 367479224 | 2025-01-29 | CARLOS | SIM
PENDENTE DE ENVIO |  | MARIA DE LOURDES GERBASI | R MARIA DE LOURDES BRITO | 78 | BURAQUINHO | LAURO DE FREITAS | 20470813 | 386719712
PENDENTE DE ENVIO |  | PEDRA DA ALAMEDA | AL PR CORUMBE | 118 | STELLA MARIS | SALVADOR | 168109810 | 380956039
PENDENTE DE ENVIO |  | MORADA FLOR DE LAIS | RUA PIRAPORA | 34 | PERNAMBUES | SALVADOR | - | - | 2025-01-28 | CARLOS | SIM
ENVIADO |  | EDF PRINCIPE DE GALES | LARGO DO CAMPO GRANDE | 17 | CAMPO GRANDE | SALVADOR | SEM INFORMAÇÃO | 372612202
ENVIADO | PROJETO F | EDF. AMÉRICA | R CESAR ZAMA | 251 | BARRA | SALVADOR | SEM INFORMAÇÃO | 366838111 | 2025-01-06 | JOAO | SIM
ENVIADO | PROJETO F | EDF. RAMOS | R D MARCOS TEIXEIRA | 111 | BARRA | SALVADOR | SEM INFORMAÇÃO | 373026037 | 2025-01-18 | ALISSON | SIM
ENVIADO | PROJETO F | EDF ANA CARLA | R PRF CASSILANDRO BARBUDA | 1016 | COSTA AZUL | SALVADOR | SEM INFORMAÇÃO | 367219137 | 2025-01-11 | JOAO | SIM
ENVIADO | PROJETO F | EDF. GUANABARA | R RIO DE JANEIRO | 207 | PITUBA | SALVADOR | SEM INFORMAÇÃO | 367039643 | 2025-01-06 | JOAO | SIM
ENVIADO | PROJETO F | EDF. JANUARIA | R MQ DE CARAVELAS | 271 | BARRA | SALVADOR | SEM INFORMAÇÃO | 366837977 | 2025-01-06 | JOAO | SIM
ENVIADO | PROJETO F | EDF MAR JONICO | R DES MANOEL PEREIRA | 98 | COSTA AZUL | SALVADOR | SEM INFORMAÇÃO | 367219907 | 2025-01-11 | JOAO | SIM
ENVIADO | PROJETO F | COLINA DO MAR | R PRF ISAIAS ALVES DE ALMEIDA | 136 | COSTA AZUL | SALVADOR | SEM INFORMAÇÃO | 367062207 | 2025-01-26 | CARLOS | NAO
ENVIADO | PROJETO F | JARDIM PITUBA CENTER | AL BENEVENTO | 20 | PITUBA | SALVADOR | SEM INFORMAÇÃO | 366847997 | 2025-01-06 | JOAO | SIM
ENVIADO |  | RES PORTO DO FAROL | R ENG MILTON OLIVEIRA | 134 | ONDINA | SALVADOR | SEM INFORMAÇÃO | 367299185 | 2025-02-01 | CARLOS | SIM
ENVIADO |  | EDF PATON | RUA NILSON COSTA | 42 | VILA LAURA | SALVADOR | - | - | 2025-02-01 | CARLOS | SIM
ENVIADO |  | RESIDENCIAL BUZIOS VILLAGE | AL DILSON JATAHY FONSECA | 994 | STELA MARES | SALVADOR | SEM INFORMAÇÃO | 366751284 | 2025-02-01 | ALISSON | NAO
ENVIADO | PROJETO F | PARQUE DOS BANDEIRANTES | RUA CANUDOS | 325 | JARDIM DAS MARGARIDAS | SALVADOR | - | - | 2025-01-04 | JOAO | SIM
ENVIADO | PROJETO F | COND. MIRANTE DO ATLANTICO -BLOCO A | R BARRO VERMELHO | 383 | ARMAÇÃO | SALVADOR | SEM INFORMAÇÃO | 367269867 | 2024-12-30 | GABRIEL | SIM
ENVIADO | PROJETO F | COND. MIRANTE DO ATLANTICO - BLOCO B | R BARRO VERMELHO | 383 | ARMAÇÃO | SALVADOR | SEM INFORMAÇÃO | 367269867 | 2024-12-30 | GABRIEL | SIM
ENVIADO | PROJETO F | COND. MIRANTE DO ATLANTICO - BLOCO C | R BARRO VERMELHO | 383 | ARMAÇÃO | SALVADOR | SEM INFORMAÇÃO | 367269867 | 2024-12-30 | GABRIEL | SIM
ENVIADO | PROJETO F | EDF ANA CRISTINA - BLOCO A | R PARA | 568 | PITUBA | SALVADOR | SEM INFORMAÇÃO | 367236903 | 2025-01-04 | JOAO | SIM
ENVIADO | PROJETO F | EDF ANA CRISTINA - BLOCO B | R PARA | 582 | PITUBA | SALVADOR | SEM INFORMAÇÃO | 367236903 | 2025-01-04 | JOAO | SIM
ENVIADO | NAP LOTADA | COND. VETE DAS ATLANTICOS | R ANQUISES REIS | 167 | ARMACAO | SALVADOR | 170016560 | 366837289 | 2025-01-04 | ALISSON | SIM
ENVIADO | PROJETO F | EDF. JASMIM | RUA LAURA COSTA | 143 | VILA LAURA | SALVADOR | - | - | 2025-01-06 | JOAO | SIM
ENVIADO | NAP LOTADA | RESIDENCIAL CIDADE | AL DOS ANTURIOS | 212 | CANDEAL | SALVADOR | 170018724 | 367028524 | 2025-01-07 | GABRIEL | SIM
ENVIADO | NAP LOTADA | PALACIO DAS ARTES | R C PRADO VALLADARES | 71 | CAM ARVORES | SALVADOR | 167439573 | 376742203 | 2025-01-06 | GABRIEL | SIM
ENVIADO | MDU GPON | EDF ACROPOLE | R PRFA GUIOMAR FLORENCE | 262 | PQ BELA VISTA | SALVADOR | 169970357 | 386733722 | 2025-01-10 | JOAO | SIM
ENVIADO | NAP LOTADA | COLINA DO ATLANTICO | R RODOLPHO C CAVALCAN | 196 | ARMACAO | SALVADOR | 170000000 | 366978566 | 2025-01-11 | CARLOS | SIM
ENVIADO | NAP LOTADA | ED CANTO D'AGUA | R RODRIGO ARGOLLO | 209 | RIO VERMELHO | SALVADOR | 166118200 | 366872488 | 2025-01-11 | CARLOS | SIM
ENVIADO | NAP LOTADA | TORRE DUNAS | R DO ALBATROZ | 169 | IMBUI | SALVADOR | 170000000 | 367229205 | 2025-01-11 | JOAO | SIM
ENVIADO | PROJETO F | JARDIM DO ATLANTICO | R PRAIA DE TAMBAU | 1300 | VL DO ATLANTICO | LAURO DE FREITAS | 20490932 | 386730841 | 2025-01-11 | JOAO | SIM
ENVIADO | PROJETO F | JARDIM DO ATLANTICO | R PRAIA DE TAMBAU | 1300 | VL DO ATLANTICO | LAURO DE FREITAS | 20490932 | 386730841 | 2025-01-11 | JOAO | SIM
ENVIADO | PROJETO F | JARDIM DO ATLANTICO | R PRAIA DE TAMBAU | 1300 | VL DO ATLANTICO | LAURO DE FREITAS | 20490932 | 386730841 | 2025-01-11 | JOAO | SIM
ENVIADO | PROJETO F | JARDIM DO ATLANTICO | R PRAIA DE TAMBAU | 1300 | VL DO ATLANTICO | LAURO DE FREITAS | 20490932 | 386730841 | 2025-01-11 | JOAO | SIM
ENVIADO | NAP LOTADA | ELEGANCE GARIBALDI CLUBE - BLOCO QUALITE | R STA ISABELA | 100 | ENG V FEDERACAO | SALVADOR | 169000000 | 372306375 | 2025-01-11 | CARLOS | SIM
ENVIADO | NAP LOTADA | ELEGANCE GARIBALDI CLUBE - BLOCO CHARME | R STA ISABELA | 100 | ENG V FEDERACAO | SALVADOR | 169000000 | 372306375 | 2025-01-11 | CARLOS | SIM
ENVIADO | NAP LOTADA | ELEGANCE GARIBALDI CLUBE - BLOCO GLAMOU | R STA ISABELA | 100 | ENG V FEDERACAO | SALVADOR | 169000000 | 372306375 | 2025-01-11 | CARLOS | SIM
ENVIADO | NAP LOTADA | ELEGANCE GARIBALDI CLUBE - BLOCO SUPREME | R STA ISABELA | 100 | ENG V FEDERACAO | SALVADOR | 169000000 | 372306375 | 2025-01-11 | CARLOS | SIM
ENVIADO | PROJETO F | EDF LUANDA | R AMAZONAS | 448 | PIT42 | SALVADOR | SEM INFORMAÇÃO | 367182264 | 2025-01-11 | CARLOS | SIM
ENVIADO | PROJETO F | EDF COLIBRI | R MATO GROSSO | 251 | PITUBA | SALVADOR | SEM INFORMAÇÃO | 366870458 | 2025-01-11 | CARLOS | SIM
ENVIADO | PROJETO F | EDF. SAN MARINO | R FERNANDO MENEZES DE GOES | 225 | PITUBA | SALVADOR | SEM INFORMAÇÃO | 366870042 | 2025-01-11 | CARLOS | NAO
ENVIADO | PROJETO F | VERDE MAR II | R DR AUGUSTO LOPES PONTES | 785 | ARMACAO | SALVADOR | SEM INFORMAÇÃO | 372467707 | 2025-01-11 | JOAO | SIM
ENVIADO | PROJETO F | EDIFICIO CAMINHO DO RIO | AVENIDA PAULO VI, | 1270 | PITUBA | SALVADOR | SEM INFORMAÇÃO | COMERCIAL | 2025-01-11 | CARLOS | SIM
ENVIADO | PROJETO F | EDF CIDADE LUZ | R SRG ASTROLABIO | 39 | PITUBA | SALVADOR | SEM INFORMAÇÃO | 372253974 | 2025-01-13 | CARLOS | SIM
ENVIADO | PROJETO F | RIO TIGRE | R PRF CASSILANDRO BARBUDA | 331 | COSTA AZUL | SALVADOR | SEM INFORMAÇÃO | 367208410 | 2025-01-13 | CARLOS | SIM
ENVIADO | PROJETO F | MANSÃO STELLA SOLARIS | AV PAULO VI | 225 | PITUBA | SALVADOR | SEM INFORMAÇÃO | 374529628 | 2025-01-13 | CARLOS | SIM
ENVIADO | PROJETO F | EDF. SOLAR DA PRAIA | RUA PROF . CASSILANDRO BARBUDA | 385 | PITUBA | SALVADOR | SEM INFORMAÇÃO | SEM INFORMAÇÃO | 2025-01-13 | CARLOS | SIM
PENDENTE DE ENVIO | MDU HFC | EDF DIPLOMATA | R HUMBERTO DE CAMPOS - APT 901 | 197 | GRACA | SALVADOR | SEM INFORMAÇÃO | 386696736 |  |  | NÃO
PENDENTE DE ENVIO | MDU HFC | EDF BARROS FALCÃO | R BARROS FALCAO -APT 32 | 69 | MATATU | SALVADOR | SEM INFORMAÇÃO | 386374154 |  |  | NÃO
PENDENTE DE ENVIO | MDU HFC | EDF DOM JOÃO VI | R CLINIO DE JESUS - APT 14 | 21 | BAIXA DE QUINTAS | SALVADOR | SEM INFORMAÇÃO | 386718028 |  |  | NÃO
PENDENTE DE ENVIO | MDU HFC | CENTRO COMERCIAL M501 | AVENIDA STOS DUMONT - LJ 04 | 3257 | RECREIO DE IPITANGA | LAURO DE FREITAS | SEM INFORMAÇÃO | 386720803 |  |  | NÃO
ENVIADO | ME ONLINE | INSPIRATO | R ITAMARAJU - BL 40 APT 303 | 186 | PITANGUEIRAS | LAURO DE FREITAS | 168272621 | 386726413 | 2025-01-29 | CARLOS | NÃO
ENVIADO | PROJETO F | RESERVA ARBORETO | R PITUBA 138 | 138 | ALPHAVILLE | SALVADOR | SEM INFORMAÇÃO | 373862173 | 2025-01-28 | JOAO | NÃO
ENVIADO | PROJETO F | MANSAO COLINA DO MAR | R RODOLPHO C CAVALCANTE 90 | 90 | BOCA DO RIO | SALVADOR | SEM INFORMAÇÃO | 366837427 | 2025-02-08 | CARLOS | NAO
ENVIADO | PROJETO F | SOLAR DAS ARVORES | R DO TIMBO 147 | 147 | CAMINHO DAS ARVORES | SALVADOR | SEM INFORMAÇÃO | 366840487 | 2025-01-20 | ALISSON | SIM
ENVIADO | PROJETO F | EDF JORAMA | R CEL DURVAL MATTOS 895 | 895 | COSTA AZUL | SALVADOR | SEM INFORMAÇÃO | 367063356 | 2025-01-30 | JOAO | SIM
PENDENTE DE ENVIO | PROJETO F | EDF SAINT CLEMENT | R DR AUGUSTO LOPES PONTES 551 | 551 | ARM02 | SALVADOR | SEM INFORMAÇÃO | 371763322
PENDENTE DE ENVIO | PROJETO F | JARDIM ATLANTICO | R CEL DURVAL MATTOS 272 | 272 | CAZ08 | SALVADOR | SEM INFORMAÇÃO | 371960501
PENDENTE DE ENVIO | PROJETO F | EDF. MAURICIO CAVALCANTE | R DR AUGUSTO LOPES PONTES 569 | 569 | ALPHAVILLE | SALVADOR | SEM INFORMAÇÃO | 372722552
PENDENTE DE ENVIO | PROJETO F | ALPHA BUSINES | AV ALPHAVILLE 522 | 522 | ALPHAVILLE | SALVADOR | SEM INFORMAÇÃO | 378734152
ENVIADO | MDU GPON | ED CLAUDIONOR PARANHOS | AV MIGUEL NAVARRO Y CANIZARES - APT 301 | 491 | PITUBA | SALVADOR | 169533585 | 386733517 | 2025-01-29 | CARLOS | NAO
PENDENTE DE ENVIO | ME ONLINE | BLOCO 55 | R ANISIO MELHOR - BL 55 APT 202 | 55 | CABULA VI | SALVADOR | 169000000 | 386736442
PENDENTE DE ENVIO | ME ONLINE | RESIDENCIAL FRANCE | AL SALERNO -BL B APT 902 | 113 | PITUBA | SALVADOR | 169420497 | 386742702
ENVIADO | ME ONLINE | VILLA DAS MANGUEIRAS | LD DO ACUPE - APT 102 | 552 | ACUPE DE BROTAS | SALVADOR | 95565889 | 386743767 | 2025-01-31 | CARLOS | NAO
PENDENTE DE ENVIO | MDU GPON | CHUR C. MORENA | ARTHUR DE AZEVEDO MAC - COMPLEMENTOS: APT 1301 | 1345, 802 | COSTA AZUL | SALVADOR | 169211090 | 373662985
PENDENTE DE ENVIO | SEM BACKBONE | COND RES Mª CARMEM | AV CARDEAL DA SILVA - COMPLEMENTOS BL A APT 902 | 1825 | RIO VERMELHO | SALVADOR | 166101790 | 377829977
ENVIADO | NAP LOTADA | ED ITAPOAN | R MNS GASPAR SADOC - COMPLEMENTOS: APT 203 | 89 | COSTA AZUL | SALVADOR | 170031445 | 367287972 | 2025-01-30 | JOAO | SIM
ENVIADO | ME ONLINE | FACILITY TOWER | AVENIDA CARDEAL DA SILVA, Nº 28 | 136 | CAM ARVORES | SALVADOR | 1249475 | 386647971 | 2025-01-31 | ALISSON | SIM
ENVIADO | PROJETO F | EDF RESIDENCIAL DAS ONDAS | R MQ DE CARAVELAS - APT 204 | 162 | BOC04 | SALVADOR | SEM INFORMAÇÃO | 367069544 | 2025-02-01 | GABRIEL | SIM
ENVIADO | PROJETO F | EDF RESIDENCIAL DAS ONDAS | AL DAS CATABAS - APT 905 | 162 | BOC04 | SALVADOR | SEM INFORMAÇÃO | 367091860 | 2025-02-01 | GABRIEL | SIM
ENVIADO | ME ONLINE | FLEX PIATA | R PASQUALE GATTO - BL 3 APT 901 | 760 | PIATA | SALVADOR | 169059824 | 377497382 | 2025-02-08 | CARLOS | NAO
ENVIADO | Proposta | ED STAR LIFE | R ESTACIO GONZAGA 28 | 28 | HORTO FLORESTAL | SALVADOR |  | PAPATERRA | 2025-02-01 | GABRIEL | SIM
ENVIADO | MDU GPON | CORAÇÃO DE JESUS, BLOCO C |  | 28 | FEDERAÇÃO | SALVADOR |  | MICHEL | 2025-02-01 | ALISSON | NAO
PENDENTE DE ENVIO | SEM BACKBONE | BARRA PREMIUM |  | 546 | BARRA | SALVADOR | 170018333 | 386776071
ENVIADO | PROPOSTA | UNIQUE LIVE |  | 266 | CAM ARVORES | SALVADOR |  | 386785042 | 2025-02-06 | ALISSON | NÃO
ENVIADO | PROJETO F | Jardim Encantamento | R. Prof. Souza Brito | 967 | ITAPUÃ | SALVADOR |  |  | 2025-02-05 | CARLOS
ENVIADO | PROJETO F | RESIDENCIAL VILA DO MAR | R OSWALDO HUGO SACRAMENTO 99 | 99 | PIA01 | SALVADOR |  | 366884934 | 2025-02-05 | CARLOS | NÃO
ENVIADO | PROJETO F |  | R OSWALDO HUGO SACRAMENTO 125 | 125 | PIA01 | SALVADOR |  | 366801238 | 2025-02-05 | CARLOS | NÃO
ENVIADO | PROJETO F | Paraty Residence | R. Francisco Gomes da Silva | 563 | MIRAGEM | LAURO DE FREITAS |  |  | 2025-02-05 | CARLOS | NÃO
ENVIADO | MDU GPON | ANCORATTO | RUA OSWALDO HUGO SACRAMENTO, SN | SN | PIATÃ | SALVADOR |  | COMERCIAL | 2025-02-04 | GABRIEL | NAO
ENVIADO | PROPOSTA | SOBERANO | R MIN ANTONIO C MAGALHAES - TOR 2 APT 704 | 556 | BURAQUINHO | LAURO DE FREITAS |  | 386784395 | 2025-02-04 | GABRIEL | NAO
ENVIADO | NAP LOTADA | RESIDENCIAL VILA VILENA | AL DOS UMBUZEIROS - ED VILLA DE VIENA APT 904 | 581 | CAM ARVORES | SALVADOR |  | 371846869 | 2025-02-03 | JOAO | SIM
ENVIADO | PROJETO F | ALAMEDA AREIA BRANCA | R DR AUGUSTO LOPES PONTES 299 ALM AREIA BRANCA | 299 | COSTA AZUL | SALVADOR |  | 371686942 | 2025-02-03 | JOAO | NAO
ENVIADO | NAP LOTADA | Ville Costa dos coqueiros | AV BRG A COSTA MATOS | 167 | ARACUI | LAURO DE FREITAS |  |  | 2025-01-02 | GABRIEL | SIM
ENVIADO | PROJETO F | VILA ROMANA | R ANQUISES REIS 102 | 102 | ARMAAB | SALVADOR |  | 375517579 | 2025-01-20 | ALISSON | SIM
ENVIADO | NAP LOTADA | COND. ROMA | AL DOS ANTURIOS - APT 1304 | 102 | CANDEAL | SALVADOR |  | 366877335 | 2025-01-31 | JOAO | SIM
ENVIADO | MDU GPON | Cond. Imbui Prime | R. Prof. Fernando Rocha, 326 | 326 | Saboeiro | SALVADOR | SEM INFORMAÇÃO | SEM INFORMAÇÃO | 2025-02-08 | CARLOS | NÃO
ENVIADO | MDU GPON | Edf. Vanusa | R. Carijós, 211 | 211 | Rio Vermelho | SALVADOR |  |  | 2025-02-08 | CARLOS | SIM |  | CONSTRUIDO E ATIVO
ENVIADO | MDU GPON | Mirante da Vila | R. Bernardo Spector, 269 | 269 | VILA LAURA | SALVADOR |  |  | 2025-02-08 | CARLOS | NAO
ENVIADO | PROJETO F | ED SOLAR VILLA DE CANES | RUA RODOLPHO COELHO CAVALCANTE | 169 | ARMAÇÃO | SALVADOR |  |  | 2025-02-12 | ALISSON | NAO |  | FEITO AS BUILTS E O PROJETO
ENVIADO | PROJETO F | Edf. Lucila | R. Senta Púa, 251 | 251 | ONDINA | SALVADOR |  |  | 2025-02-01 | CARLOS | SIM
ENVIADO | PROJETO F | Brisas Marinha Residence | R. Gáspar da Silva Cunha, 29 | 29 | ARMAÇÃO | SALVADOR |  |  | 2025-01-31 | CARLOS | NAO
ENVIADO | PROJETO F | Edf. Turquesa | R. Anquises Réis, 87 | 87 | ARMAÇÃO | SALVADOR |  |  | 2025-01-31 | CARLOS | SIM
ENVIADO | PROJETO F | Pituba Apartment Service | R. Paraíba, 250 | 250 | PITUBA | SALVADOR |  |  | 2025-01-31 | CARLOS | SIM
ENVIADO | NAP LOTADA | GARDEN RESIDENCE | ALAMEDA GARRET | 190 | ITAIGARA | SALVADOR |  |  | 2025-02-12 | ALISSON | SIM
ENVIADO | PROJETO F | EDF. WAVE EXCLUSIVE APARTMENTS | R. AMÉRICO VESPÚCIO, 60 | 60 | ARMAÇÃO | SALVADOR |  |  | 2025-01-31 | CARLOS | NAO
ENVIADO | PROJETO F | EDF. FENIX | R. PROF. ISAÍAS ALVES DE ALMEIDA, 13 | 13 | COSTA AZUL | SALVADOR |  |  | 2025-01-25 | CARLOS | SIM
ENVIADO | PROJETO F | RUA DOUTOR JOÃO PONDÉ | ED. SANTO ANTONIO DE PADUA | 418 | GRAÇA | SALVADOR |  |  | 2025-02-01 | ALISSON | NAO
ENVIADO | PROJETO F | EDF. ITAIPU | RUA ARTHUR DE AZEVÊDO MACHADO, 1130 | 1130 | COSTA AZUL | SALVADOR |  |  | 2025-01-25 | CARLOS | SIM
ENVIADO | MDU GPON | CONDOMÍNIO RESERVA PRAIA DO FORTE | RUA AÇU DA TORRE, 20 | 20 | AÇU DA TORRE | MATA DE SAO JOAO |  |  | 2024-12-27 | CARLOS | SIM
ENVIADO | PROJETO F | EDIFICIO LAGOA AZUL | RUA FERNANDO MENEZES DE GÓES | 285 | PITUBA | SALVADOR |  |  | 2025-01-22 | ALISSON | SIM
ENVIADO | PROJETO F | ED SAINT GERMAIN | RUA RUBEM BERTA | 135 | PITUBA | SALVADOR |  |  | 2025-01-21 | ALISSON | SIM
ENVIADO | PROJETO F | EDIFICIO JULIANA | RUA FERNANDO MENEZES DE GÓES | 385 | PITUBA | SALVADOR |  |  | 2025-01-20 | ALISSON | SIM
ENVIADO | PROJETO F | MAR TIRRENO | RUA BAHIA | 585 | PITUBA | SALVADOR |  |  | 2025-01-18 | ALISSON | SIM
ENVIADO | PROJETO F | PALAZZO RIO VERMELHO | RUA NELSON GALLO | 380 | RIO VERMELHO | SALVADOR |  |  | 2025-02-17 | CARLOS | SIM
ENVIADO | MDU GPON | ED. MARAGOGIPE | RUA FREDERICO EDEWEISS | 15 | RIO VERMELHO | SALVADOR |  |  | 2025-02-17 | CARLOS | NAO
ENVIADO | PROJETO F | EDF COMENDADOR JAIR SANTOS | RUA TAMOIOS | 221 | RIO VERMELHO | SALVADOR |  |  | 2025-02-17 | CARLOS | SIM
ENVIADO | PROJETO F | EDF COLUMBIA | RUA CARIJOS | 155 | RIO VERMELHO | SALVADOR |  |  | 2025-02-17 | CARLOS | SIM
ENVIADO | PROJETO F | CARAMURU | RUA NELSON GALLO | 427 | RIO VERMELHO | SALVADOR |  |  | 2025-02-19 | ALISSON | SIM
ENVIADO | PROJETO F | VILLAGE BRISA DE ITAPUÃ | R GEN SEVERINO FILHO | 108 | ITAPUÃ | SALVADOR |  |  | 2025-02-19 | ALISSON | NAO
ENVIADO | PROJETO F | EDF AGULHA | R DR RAIMUNDO MAGALDI | 84 | COSTA AZUL | SALVADOR |  |  | 2025-02-19 | ALISSON | NAO
ENVIADO | PROJETO F | EDF MIRANTE DO MAR | RUA CARIJÓS | 31 | RIO VERMELHO | SALVADOR |  |  | 2025-02-24 | ALISSON | SIM
ENVIADO | ONGOING | EDF AVENIDA | AVENIDA AMARALINA | 455 | AMARALINA | SALVADOR |  |  | 2025-02-24 | ALISSON | SIM
ENVIADO | ONGOING | EDF 14-BIS | RUA ARI BARROSO | 13 | CHAME-CHAME | SALVADOR |  |  | 2025-02-24 | ALISSON | SIM
ENVIADO | NAP LOTADA | Residencial Comendador Aloysio Nunes | Rua Doutor Romulo Serrano | 173 | RIO VERMELHO | SALVADOR |  |  | 2025-02-25 | JOAO | SIM
ENVIADO | ONGOING | Condomínio You Vilas | PRAIA DE ITAPOAN | 1538 | VILAS DO ATLANTICO | SALVADOR |  |  | 2025-02-25 | JOAO | NAO
ENVIADO | ONGOING | FORTE DE AMARALINA | RUA VISCONDE DE ITABORAHY | 476 | AMARALINA | SALVADOR |  |  | 2025-03-13 | ALISSON | SIM
ENVIADO | NAP LOTADA | ED PALLAZO LINDA | R. RODRIGUES DOREA | 725 | ARMAÇÃO | SALVADOR |  |  | 2025-03-07 | ALISSON | SIM
ENVIADO | NAP LOTADA | NEO ITAIGARA LIFE | R. ERICO VERISSIMO | 199 | ITAIGARA | SALVADOR |  |  | 2025-03-07 | ALISSON | SIM
ENVIADO | ONGOING | COND. ELSE | RUA VISCONDE DE ITABORAHY | 1127 | AMARALINA | SALVADOR |  |  | 2025-03-24 | JOAO | SIM
ENVIADO | ONGOING | EDF MIAME | RUA PROFESSOR OSEAS SANTOS | 61 | AMARALINA | SALVADOR |  |  | 2025-03-24 | JOAO | SIM
ENVIADO | ONGOING | RIO DE CONTAS | RUA VISCONDE DE ITABORAHY | 146 | AMARALINA | SALVADOR |  |  | 2025-03-24 | JOAO | SIM
ENVIADO | BSOD | BANCO SICOOD | AV DURVAL CARNEIRO | 3803 | SAO JOAO | FEIRA DE SANTANA |  |  | 2025-03-24 | JOAO | NAO
ENVIADO | ONGOING | COND. BELLA VISTA | AV JURACY MAGALHAES | 328 | CENTRO | ALAGOINHAS |  |  | 2025-03-24 | JOAO | NAO
ENVIADO | NAP LOTADA | JARDIM DAS MANGUEIRAS | ALAMEDA DOS JASMINS | 88 | CANDEAL | SALVADOR |  |  | 2025-03-24 | JOAO | SIM
ENVIADO | ONGOING | COND. OPALLA | RUA VISCONDE DE ITABORAHY | 1082 | AMARALINA | SALVADOR |  |  | 2025-03-24 | JOAO | SIM
ENVIADO | ONGOING | COND. COSTA MRV E VOG IMPERIALE | RUA PRINCESA ISABEL | S/N | ABRANTES | CAMAÇARI |  |  | 2025-03-24 | JOAO | NAO

## HUNTER
PROJETO | STATUS | COD IMOVEL | TIPO | CONDOMINIO | ENDEREÇO | NUMERO | BAIRRO | CIDADE | NODE | AREA | QT BLOCOS | TOPOLOGIA GPON GED | ESCOPO | AREA FISICA | QT CLIENTES | QT HP | FAIXA HP | CONTRATO | MÊS RECEBIMENTO | DATA DE RECEBIMENTO | VISTORIADOR/EQUIPE | MÊS VISTORIA | DATA VISTORIA | DIAS REALIZOU VSITORIA | AUTORIZAÇÃO/CONTATO RESPONSAVEL | STATUS ST | SITUAÇÃO | OBS | HISTORICO ATUALIZADO EM | CONTEMPLA? | STATUS ST 2 | HISTORICO | HUNTER | DATA | STATUS HUNTER | OBS | TENTATIVA | OBSERVAÇÃO
PROJETO F | VISTORIADO | 380364283 | PROJETO F | PAUSADA FAROL DE ITAPUA | AV PAULO VI 1101 | 1101 | PIT03 | SALVADOR | PIT03 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 0 | 11 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | CARLOS | JANEIRO | 2025-01-07 | 1 |  | IMPRODUTIVO | SEM ACESSO |  |  |  | VISTORIADOR | Obs.: endereço espaço para alugar sem nenhuma empresa no local. Vazio | LAZARO | 2025-01-08 | SEM ACESSO |  |  | número de porta divergente com local. O número correto é 1683 e não 1101. Comerciante informa que não tenha Claro
PROJETO F | VISTORIADO | 372449625 | PROJETO F | Residencial Marseille | R DES MANOEL PEREIRA 2 BL B | 170 | COSTA AZUL | SALVADOR | ARM03 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 6 | 19 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | GABRIEL | JANEIRO | 2025-01-13 |  |  | PRODUTIVO | KIT ENVIADO | ELABORAR KIT |  | NAO | VISTORIADOR | Sem acesso por que o apartamento que consegui do síndico 401 ele não se encontrava | LAZARO | 2025-01-22 | ELABORAR KIT |  |  | Síndica me autorizou realizar vistoria, bem como a construção assinando as autorizações. O condomínio está com uma vendedora Premium da Claro realizando cadastro e migração em atendimento os condôminos que querem migrar da Tim para Claro, solicitam urgência para fibra ótica.
PROJETO F | VISTORIADO | 367574500 | PROJETO F | COND. PALM VILLE TORRE JERIBA | R PITUBA 72 COND PALM VILLE TOR JERIBÁ | 72 | APH01 | SALVADOR | APH01 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 1 | 34 | 57 | 50+ | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | CARLOS | JANEIRO | 2025-01-08 |  |  | PRODUTIVO | KIT ENVIADO |  |  | NÃO | VISTORIADOR | local não pode ser acessado sem email passado para ADM do condomínio. Segue email para agendar vistoria: palmville72@hotmail.com | LAZARO | 2025-01-20 | ELABORAR KIT |  | 2 | (20/01/2025 indico Marco Aurélio autorizou meu para vistoria bem como autorizou a construção da rede para amanhã (dia 22/01) às 8h. Contato: 71 3506- 7292 Marco Aurelio síndico e Adms Neilon/Débora. • Obs.: São duas torres, e somente um DG geral para alimentar as duas torres.) (10/01/2025 A princípio o acesso foi negado, mas logo foi liberado para vistoria somente na torre Jeribá, isso pq uma moradora que estava passando e queria a claro em seu apto, na oportunidade com ela para conversar com a adm em liberar meu acesso. A portaria solicitou e-mail, enviamos para a adm no mesmo momento. Adm informou que sómente o síndico poderia autorizar, pede para retornar na segunda feira dia 13.01(já agendado com a adm)que liberaria para vistoria da outra torre Indaia, e entregará as autorizacões assinadas pelo síndico.)
PROJETO F | VISTORIADO | 367501028 | PROJETO F |  | R DR AUGUSTO LOPES PONTES 170 ED BRISE | 170 | COSTA AZUL | SALVADOR | ARM03 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 20 | 34 | 31 - 40 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | GABRIEL | JANEIRO | 2025-01-13 |  | 71993550018 Adm Residemarseille170@yahoo.com.br Síndica.marseille170@yahoo.com.br | PRODUTIVO | PENDENTE AUTORIZAÇÃO |  |  |  | VISTORIADOR | pegar autorização via email Adm não se encontrava presente | LAZARO | 2025-01-22 | ELABORAR KIT |  |  | 24/01/2025 equipe foi para campo e verificou que o endereço não é contemplado
PROJETO F | VISTORIADO | 367493892 | PROJETO F | COND. PALM VILLE TORRE INDAIA | R PITUBA 72 COND PALM VILLE TOR INDAIA | 72 | APH01 | SALVADOR | APH01 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 1 | 36 | 61 | 50+ | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | CARLOS | JANEIRO | 2025-01-08 |  |  | PRODUTIVO | KIT ENVIADO |  |  | NÃO | VISTORIADOR | local não pode ser acessado sem email passado para ADM do condomínio. Segue email para agendar vistoria: palmville72@hotmail.com | LAZARO | 2025-01-20 | ELABORAR KIT |  | 2 | (20/01/2025 indico Marco Aurélio autorizou meu para vistoria bem como autorizou a construção da rede para amanhã (dia 22/01) às 8h. Contato: 71 3506- 7292 Marco Aurelio síndico e Adms Neilon/Débora. • Obs.: São duas torres, e somente um DG geral para alimentar as duas torres.) (10/01/2025 A princípio o acesso foi negado, mas logo foi liberado para vistoria somente na torre Jeribá, isso pq uma moradora que estava passando e queria a claro em seu apto, na oportunidade com ela para conversar com a adm em liberar meu acesso. A portaria solicitou e-mail, enviamos para a adm no mesmo momento. Adm informou que sómente o síndico poderia autorizar, pede para retornar na segunda feira dia 13.01(já agendado com a adm)que liberaria para vistoria da outra torre Indaia, e entregará as autorizacões assinadas pelo síndico.)
PROJETO F | VISTORIADO | 367467305 | PROJETO F | FOREST VILLE - EDF JEQUITIBA | AV ALPHAVILLE 451 ED JEQUITIBA | 451 | APH02 | SALVADOR | APH02 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 1 | 28 | 61 | 50+ | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | CARLOS | JANEIRO | 2025-01-08 |  |  | IMPRODUTIVO | ACESSO NEGADO | LIGAR |  | NÃO | VISTORIADOR | sem acesso pois o porteiro informa que tem que entrar em contato com administração para obter acesso tel 30350400 | LAZARO | 2025-01-10 | ACESSO NEGADO |  |  | Acesso negado. Portaria Fez contato com a Adm e foi passado a informação que não está liberado o acesso até que receba uma comunicação da propria CLARO • solicitei o e-mail do Síndico ou adm mas a portaria negou informar
PROJETO F | VISTORIADO | 367467157 | PROJETO F | FOREST VILLE - EDF FIGUEIRA | AV ALPHAVILLE 451 ED FIGUEIRA | 451 | APH02 | SALVADOR | APH02 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 1 | 31 | 61 | 50+ | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | CARLOS | JANEIRO | 2025-01-08 |  |  | IMPRODUTIVO | ACESSO NEGADO | NÃO ACEITA PARCEIRO |  | NÃO | VISTORIADOR | sem acesso pois o porteiro informa que tem que entrar em contato com administração para obter acesso tel 30350400 | LAZARO | 2025-01-10 | ACESSO NEGADO |  |  | Acesso negado. Portaria Fez contato com a Adm e foi passado a informação que não está liberado o acesso até que receba uma comunicação da propria CLARO • solicitei o e-mail do Síndico ou adm mas a portaria negou informar
PROJETO F | VISTORIADO | 367238881 | PROJETO F |  | R DR AUGUSTO LOPES PONTES 170 ED BRISE BL A | 170 | COSTA AZUL | SALVADOR | ARM03 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 10 | 34 | 31 - 40 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | GABRIEL | JANEIRO | 2025-01-13 |  | 71993550018 Adm Residemarseille170@yahoo.com.br Síndica.marseille170@yahoo.com.br | PRODUTIVO | PENDENTE AUTORIZAÇÃO |  |  |  | VISTORIADOR | pegar autorização via email Adm não se encontrava presente | LAZARO | 2025-01-22 | ELABORAR KIT |  |  | 24/01/2025 equipe foi para campo e verificou que o endereço não é contemplado
PROJETO F | VISTORIADO | 367238265 | PROJETO F |  | R DR AUGUSTO LOPES PONTES 170 ED SOLEIL | 170 | COSTA AZUL | SALVADOR | ARM03 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 11 | 38 | 31 - 40 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | GABRIEL | JANEIRO | 2025-01-13 |  | 71993550018 Adm Residemarseille170@yahoo.com.br Síndica.marseille170@yahoo.com.br | PRODUTIVO | PENDENTE AUTORIZAÇÃO |  |  |  | VISTORIADOR | pegar autorização via email Adm não se encontrava presente | LAZARO | 2025-01-22 | ELABORAR KIT |  |  | 24/01/2025 equipe foi para campo e verificou que o endereço não é contemplado
PROJETO F | VISTORIADO | 367142734 | PROJETO F |  | R DR AUGUSTO LOPES PONTES 170 ED SOLEIL | 170 | COSTA AZUL | SALVADOR | ARM03 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 16 | 29 | 21 - 30 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | GABRIEL | JANEIRO | 2025-01-13 |  | 71993550018 Adm Residemarseille170@yahoo.com.br Síndica.marseille170@yahoo.com.br | PRODUTIVO | PENDENTE AUTORIZAÇÃO |  |  |  | VISTORIADOR | pegar autorização via email Adm não se encontrava presente | LAZARO | 2025-01-22 | ELABORAR KIT |  |  | 24/01/2025 equipe foi para campo e verificou que o endereço não é contemplado
PROJETO F | VISTORIADO | 366826857 | PROJETO F | ONDAS DE ITACARE | AL PRAIA DE ITACARE 40 | 40 | STL02 | SALVADOR | STL02 |  |  | STL.AA.081.01.03 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 1 | 9 | 26 | 21 - 30 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | ALISSON | JANEIRO | 2025-01-08 |  |  | IMPRODUTIVO | ACESSO NEGADO | PORTARIA |  | NÃO | VISTORIADOR | VISTORIA NAO REALIZADA, ACESSO NEGADO, CONDOMINIO DE CASAS, CONSEGUE CONTATO COM UMA MORADORA DE UMA DAS CASAS MAIS NAO LIBEROU O ACESSO, TENTEI INFORMACAO SOBRE SINDICO, INFORMOU QUE NAO ESTAVA PRESENTE | LAZARO | 2025-02-04 | ACESSO NEGADO |  |  | Ao interfonar para residência do Síndico o mesmo não estava, e a pessoa que atendeu em sua residência negou o acesso é não quis passar nenhuma informação de contato.
PROJETO F | VISTORIADO | 366850121 | PROJETO F | NUBIA | R RUBEM BERTA 63 | 63 | PIT34 | SALVADOR | PIT34 |  |  | PTB.AA.252.00.M.010 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 2 | 6 | 11 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | LAZARO | JANEIRO | 2025-01-16 |  |  | PRODUTIVO | ATIVO |  |  |  | VISTORIADOR | Zelador Evilasio autorizou meu acesso para vistoria, e me solicitou retornar ainda hoje para colher assinatura do Síndico. | LAZARO | 2025-01-16 | ATIVO |  | 1 | Zelador Evilasio autorizou meu acesso para vistoria, e me solicitou retornar ainda hoje para colher assinatura do Síndico.
PROJETO F | VISTORIADO | 366854493 | PROJETO F | SOLAR DE AMAZONAS | R AMAZONAS 801 | 801 | PIT59 | SALVADOR | PIT59 |  |  | PTB.AA.202.00.M.030 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 2 | 7 | 10 | 05 - 10 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | ALISSON | JANEIRO | 2025-01-31 |  |  | IMPRODUTIVO | ACESSO NEGADO | PORTARIA |  |  | VISTORIADOR | ACESSO NEGADO, PORTEIRO NAO LIBEROU ACESSO, INFORMOU QUE O PREDIO ESTAVA OBSTRUIDO E QUE O SINDICO NAO ESTAVA LIBERANDO, PEDIR CONTATO DO SINDICO MAIS NAO ME PASSOU | LAZARO | 2025-02-06 | PRODUTIVO | PENDENTE CONSTRUÇÃO ABRIL 2025 | 1 | Autorizado a vistoria ja realizada e a construção, mas não estava no condomínio para assinar a autorização. Zelador solicitou retornar no outro dia que irá colher a assinatura do síndico.
PROJETO F | VISTORIADO | 366856070 | PROJETO F | vila Karina | R ALFREDO GOMES DE OLIVEIRA 307 | 307 | ARMAAA | SALVADOR | ARMAAA |  |  | ARM.AA.041.00.M.020 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 2 | 5 | 12 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | GABRIEL | JANEIRO | 2025-01-24 |  |  | IMPRODUTIVO | ACESSO NEGADO | PORTARIA |  |  | VISTORIADOR | a portaria conversou com a síndica e ela passou a informação que não tem interesse em estar fazendo a imigração da claro nesse momento. Com isso tentei pegar o número dela com a portaria mas eles informaram que não tenha permissã | LAZARO | 2025-01-27 | ACESSO NEGADO |  |  | ortaria informou que semana passada Já esteve um vistoriador no condomínio e foi informado que a síndica não autorizou o acesso. Completou dizendo que a informação da síndica é que antes, a Claro tem que entrar em contato com aquele que é seu cliente, e o morador solicita para ela o acesso.
PROJETO F | VISTORIADO | 366856442 | PROJETO F | mirante da gaivota | R RODRIGUES DOREA 215 | 215 | ARMAAA | SALVADOR | ARMAAA |  |  | ARM.AA.044.00.M.020 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 2 | 8 | 17 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | GABRIEL | JANEIRO | 2025-01-24 |  |  | IMPRODUTIVO | ACESSO NEGADO | SINDICO |  |  | VISTORIADOR | Vistoria nao realizada por que o zelador entrou em contato com o síndico porém o síndico informou que nao liberaria para realização da vistoria. Solicitei o número do síndico para que eu pudesse falar com ele porém o zelador não me sinalizou que não poderia passar. | LAZARO | 2025-01-30 | ACESSO NEGADO |  |  | Porteiro informou o Síndico não poderá me atende.
PROJETO F | VISTORIADO | 366861330 | PROJETO F | Marissol | R MNS GASPAR SADOC 292 | 292 | COSTA AZUL | SALVADOR | CAZ12 |  |  | XXX.XX.XXX.XX.M.XXX | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 2 | 2 | 28 | 21 - 30 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | CARLOS | JANEIRO | 2025-01-10 |  |  | IMPRODUTIVO | ACESSO NEGADO | PORTARIA |  |  | VISTORIADOR | em contato na portaria disse que a síndica não libera ninguém mais fazer vistoria aqui disse que tá barrando vistoriadores desde o mês passado e ele já tomou reclamação pq passou número dela prós vistoriadores. | LAZARO | 03/02/0205 | ACESSO NEGADO |  |  | O zelador informou que a síndica por nome de Meire lhe orientou que não nos atendesse, proibiu o acesso de qualquer vistoriador que for no condomínio. Ainda relatou que tomou advertência da mesma porque informou o número do seu apto para o outro vistoriador.
PROJETO F | VISTORIADO | 366870072 | PROJETO F | EDF MONTESE | R FERNANDO MENEZES DE GOES 345 | 345 | PITUBA | SALVADOR | PIT34 |  |  | XXX.XX.XXX.XX.M.XXX | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 2 | 5 | 8 | 05 - 10 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | LAZARO | JANEIRO | 2025-01-30 |  |  | IMPRODUTIVO | ACESSO NEGADO | PORTARIA |  |  | VISTORIADOR | porteiro informa que não pode librar o acesso | LAZARO | 2025-01-30 | ACESSO NEGADO |  |  | Moradora do apto 101 orientou-me que eu vienhesse ao condomínio e procurasse o zelador que ele levaria até o síndico, mas o zelador não pode vir trabalhar hoje, moradora pediu que retornasse amanhã.
PROJETO F | VISTORIADO | 366884928 | PROJETO F | RESIDENCIAL JAGUARIBE | R OSWALDO HUGO SACRAMENTO 69 | 69 | PIA01 | SALVADOR | PIA01 |  |  | PTC.AA.032.05.08 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 1 | 6 | 8 | 05 - 10 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | CARLOS | JANEIRO | 2025-01-31 |  |  | IMPRODUTIVO | SEM ACESSO |  |  |  | VISTORIADOR | vistoria não realizada, condomínio sem porteiro ou zelador e sem interfone não consegui contato com nenhum morador | LAZARO | 2025-02-07 | PENDENTE CONSTRUÇÃO ABRIL 2025 |  |  | Autorizado realizar a vistoria e construção. Sindico informa que melhor para construir é aos sábados, pois é o dia em que quase todos os moradores estão nos vilagens para a equipe ter acesso, diferente da semana que quase não encontra ninguém.
PROJETO F | VISTORIADO | 366903774 | PROJETO F | residencial maranata | R DA GRATIDAO 187 | 187 | PIA07 | SALVADOR | PIA07 |  |  | PIA.AA.051.00.M.010 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 1 | 16 | 34 | 31 - 40 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | CARLOS | JANEIRO | 2025-01-24 |  |  | IMPRODUTIVO | ACESSO NEGADO | NÃO ACEITA PARCEIRO |  |  | VISTORIADOR | Porteiro informa e me mostrou lista de nomes de funcionários que a claro manda para que ele possa deixar entrar, então é necessário a claro enviar meu nome para conseguir fazer vistoria. Não quis me passar email pois disse que a claro já tem. | LAZARO | 2025-01-30 | ACESSO NEGADO |  |  | Porteiro informou que a sindica megou o acesso, precisa do e-mail com meu nome e os demais técnicos, quando solicitei o email para enviar, o porteiro falou que Sra. Juntaria sindica mandou falar que a claro já tem o e-mail e não era para informar. Solicitei para o porteiro que me mostrasse quem passou o e-mail, quanto vi trata-se de uma outra prestadora de serviço que dá manutenção de antenas de várias operadoras periodicamente no terraço do edifício. Pedi para o porteiro que ligasse para ela para explicar, quando falei com com ela me tratou grosseiramente falando que procurasse a pessoa da "Claro"/ DEO Infraestrutura que tem o seu e-mail para informar e enviar, pois não iria passar nenhum e-mail. • Segue fotos como evidência do documento enviado, e das antenas acima do condominio.
PROJETO F | VISTORIADO | 367064708 | PROJETO F | palazo positabp | R CEL DURVAL MATTOS 998 | 998 | CAZ01 | SALVADOR | CAZ01 |  |  | STP.AA.141.00.M.030 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 2 | 9 | 16 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | GABRIEL | JANEIRO | 2025-01-16 |  |  | IMPRODUTIVO | ACESSO NEGADO | SINDICO |  |  | VISTORIADOR | vistoria não foi realizada por que o síndico não se encontrava e também a zeladora entrou em contato com ele e o mesmo informou que a liberação e só feita mediante algum solicitante 301 apartamento | LAZARO | 2025-02-07 | PENDENTE CONSTRUÇÃO ABRIL 2025 |  |  | Zelador informou que o Síndico está viajando, chegará na segunda-feira agendando para esta data para meu retorno no condomínio.
PROJETO F | VISTORIADO | 367069544 | PROJETO F | EDF RESIDENCIAL DAS ONDAS | R RODOLPHO C CAVALCANTE 162 | 162 | BOC04 | SALVADOR | BOC04 |  |  | ARV.AA.071.00.M.010 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 2 | 62 | 174 | 50+ | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | ALISSON | JANEIRO | 2025-01-20 |  |  | PRODUTIVO | KIT ENVIADO | ACESSO NEGADO |  | NAO | VISTORIADOR | vistoria realizada, o porteiro Ubaldo, o SINDICO nao SE encontrava PRESENTE, porteiro pediu pra retornar quarta feira quando o SINDICO estava PRESENTE, | LAZARO | 2025-01-27 | ELABORAR KIT |  |  | 24/01/2025 Portaria informou que o Adm recebeu o e-mail que enviamos mas não pode atender e liberar acesso nesse momento. Solicitou ligar para agendar a vistoria (27/01/2025 Sindico me autorizou realizar vistoria, e a construção provavelmente já foi realizada, pois era projeto F, e os DIOs já estão instalados nas cxs de distribuições, porém, parece que não estão ativados, todos com portas desocupadas em todos os andares. OBS.: TEM DUAS TORRES A e B. Contato Adm: 71 98215-3800 (Sr Jean))
PROJETO F | VISTORIADO | 367091860 | PROJETO F | EDF RESIDENCIAL DAS ONDAS | R RODOLPHO C CAVALCANTE 162 | 162 | BOC04 | SALVADOR | BOC04 |  |  | ARV.AA.071.00.M.010 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 2 | 60 | 172 | 50+ | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | ALISSON | JANEIRO | 2025-01-20 |  |  | PRODUTIVO | KIT ENVIADO | ACESSO NEGADO |  | NAO | VISTORIADOR | A vistoria nao realizada, portaria nao liberou acesso, informou que ja veio um rapaz da claro e passou um email para o SINDICO mais ainda nao foi respondido, pedi o email pra mandar um Novo email mais o porteiro nao passou | LAZARO | 2025-01-27 | ELABORAR KIT |  |  | 24/01/2025 Portaria informou que o Adm recebeu o e-mail que enviamos mas não pode atender e liberar acesso nesse momento. Solicitou ligar para agendar a vistoria (27/01/2025 Sindico me autorizou realizar vistoria, e a construção provavelmente já foi realizada, pois era projeto F, e os DIOs já estão instalados nas cxs de distribuições, porém, parece que não estão ativados, todos com portas desocupadas em todos os andares. OBS.: TEM DUAS TORRES A e B. Contato Adm: 71 98215-3800 (Sr Jean))
PROJETO F | VISTORIADO | 367102059 | PROJETO F | PEDRA VERDE | R CEL DURVAL MATTOS 505 | 505 | CAZ08 | SALVADOR | CAZ08 |  |  | XXX.XX.XXX.XX.M.XXX | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 2 | 4 | 13 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | CARLOS | JANEIRO | 2025-01-09 |  |  | IMPRODUTIVO | ACESSO NEGADO | PORTARIA |  |  | VISTORIADOR | prédio sem portaria liguei em um dos AP e me disseram que o síndico é no 301 porém liguei e chama e ngm atende. | LAZARO | 2025-01-31 | PENDENTE CONSTRUÇÃO ABRIL 2025 |  |  | indico autorizou vistoria e construção para segunda-feira (03.01). O síndico reclamou que o sinal da CLARO no seu condomínio está péssimo, um dos motivos que autorizou devido às câmeras de segurança depende que o sinal esteja muito bom para terem o controle do edficio, caso não melhore com a fibra irá cancelar com a claro. • Contato: do sindico: Luiz Paulo 71 99692-9927 / 99381-1688
PROJETO F | VISTORIADO | 367170034 | PROJETO F | IGUATEMI BUSINESS E FLAT | R DA ALFAZEMA 761 | 761 | ARV04 | SALVADOR | ARV04 |  |  | CMA.AA.085.00.M.010 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 2 | 26 | 204 | 50+ | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | ALISSON | JANEIRO | 2025-01-24 |  |  | IMPRODUTIVO | ACESSO NEGADO | PORTARIA |  |  | VISTORIADOR | RELATORIO DE VISTORIA: ACESSO NEGADO , LIBERACAO SO COM EMAIL SOLICITANDO LIBERACAO AGENDADA,PORTEIRO NAO INFORMOU EMAIL | LAZARO | 2025-01-30 | PENDENTE CONSTRUÇÃO ABRIL 2025 |  |  | Adm e encarregado de manutenção me autorizaram o acesso para vistoria, mas para construção solicitou enviar e-mail para o Síndico autorizar o acesso dos técnicos @⁨JOÃO PAULO Inoar⁩ @⁨Jessica Técnica⁩ fv enviar e-mail com termos de autorizações e para acesso da equipe técnica: condominioibf@businessflat.com.br • Cond Iguatemi Business e Flat na rua da Alfazema, 761 aos cuidados do síndico Sr. Jorge Romano/Sra. Ana Márcia(Adm). Ou pelo zap: 71 99268-3559 • São 08 andares conercial com 10 salas por andar, e + 08 residencial com 21 aptos por andar. Obs.: O andar 9°é só restaurante, segundo enc. de manutenção informou. Quanto infraestrutura "não é mais projeto F" porque já foi instalado dois DIOs, no 1°e no 8°Porém não estão ativados (todas as portas livres nos dois andares). Necessário mais instalações de DIOs/NAPs.
PROJETO F | VISTORIADO | 367182264 | PROJETO F | EDF LUANDA | R AMAZONAS 448 | 448 | PIT42 | SALVADOR | PIT42 |  |  | AMR.AA.162.00.M.010 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 2 | 1 | 7 | 05 - 10 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | LAZARO | JANEIRO | 2025-01-11 | 5 |  | PRODUTIVO | ATIVO | ATIVO |  |  | PENDENTE CONSTRUÇÃO ABRIL 2025 | Vistoria realizada, e síndico autorizou construção para dia 13.01 em primeiro horário. • Caixa M quase em frente ao Edficio, no lado oposto à esquerda no 3° poste. • Maria esposa do sindico José Claudio (sindico), contatos: 71 99270-6228 / 99279-1767 / 3506-6228, ligar para liberar o acesso. | LAZARO | 2025-01-10 | ATIVO |  |  | Vistoria realizada, e síndico autorizou construção para dia 13.01 em primeiro horário. • Caixa M quase em frente ao Edficio, no lado oposto à esquerda no 3° poste. • Maria esposa do sindico José Claudio (sindico), contatos: 71 99270-6228 / 99279-1767 / 3506-6228, ligar para liberar o acesso.
PROJETO F | VISTORIADO | 367182347 | PROJETO F | ED VILA ROMANA | R AMAZONAS 526 | 526 | PIT42 | SALVADOR | PIT42 |  |  | AMR.AA.161.00.M.030 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 2 | 1 | 6 | 05 - 10 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | ALISSON | JANEIRO | 2025-01-31 |  |  | IMPRODUTIVO | ACESSO NEGADO | PORTARIA |  |  | VISTORIADOR | PORTARIA INFORMOU QUE NECESSARIO AGENDAR POR EMAIL PRA FAZER VISTORIA. EMAIL - condominiovilaromana@hotmail.com | LAZARO | 2025-02-06 | ACESSO NEGADO |  |  | Interfonei para o apartamento do Síndico e sua esposa informou que ele está em viagem.
PROJETO F | VISTORIADO | 367208429 | PROJETO F | VILA DO MAR | R PRF CASSILANDRO BARBUDA 379 | 379 | CAZ08 | SALVADOR | CAZ08 |  |  | ARM.AA.113.00.M.040 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 2 | 5 | 10 | 05 - 10 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | CARLOS | JANEIRO | 2025-01-09 |  |  | IMPRODUTIVO | SEM ACESSO |  |  |  | VISTORIADOR | sem CTT com ninguém interfone chama e ninguém atende | LAZARO | 2025-02-13 | PENDENTE CONSTRUÇÃO ABRIL 2025 |  |  | Vistoria e PENDENTE CONSTRUÇÃO ABRIL 2025. Zelador informou que só pode realizar a construção terça-feira próxima e o dia que estará no condomínio a partir Ir das às 8h da manhã.
PROJETO F | VISTORIADO | 367208471 | PROJETO F | EDF KARLA | R PRF CASSILANDRO BARBUDA 487 | 487 | CAZ08 | SALVADOR | CAZ08 |  |  | ARM.AA.111.00.M.020 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 2 | 3 | 8 | 05 - 10 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | CARLOS | JANEIRO | 2025-01-09 |  |  | IMPRODUTIVO | SEM ACESSO |  |  |  | VISTORIADOR | em CTT com zelador bateu pé firme q já tinha fibra óptica no condomínio perguntei se poderia conversar com sindico ele disse que tava todo mundo viajando . | LAZARO | 2025-02-13 | ACESSO NEGADO |  |  | O zelador informou que primeiro vai conversar com a síndica e solicitou me ligar para ele à tarde para que libere o acesso.
PROJETO F | VISTORIADO | 367209067 | PROJETO F | COSTA BRAVA | R CEL DURVAL MATTOS 482 | 482 | CAZ08 | SALVADOR | CAZ08 |  |  | ARM.AA.112.00.M.020 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 2 | 4 | 13 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | CARLOS | JANEIRO | 2025-01-10 |  |  | IMPRODUTIVO | ACESSO NEGADO | PORTARIA |  |  | VISTORIADOR | em CTT com zelador ele disse pra retornar semana q vem pq o síndico vai ter voltado de viagem. Pedi o telefone do síndico e o mesmo informou que não tinha autorização para passar | LAZARO | 2025-01-30 | ACESSO NEGADO |  |  | Zelador estava em ocupação no condomínio e solicitou me retornar amanhã pela manhã para a realização da vistoria.
PROJETO F | VISTORIADO | 367218910 | PROJETO F | EDF EUFRATES RESIDENCIAL | R CEL DURVAL MATTOS 938 | 938 | COSTA AZUL | SALVADOR | CAZ01 |  |  | STP.AA.141.00.M.060 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 2 | 5 | 12 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | GABRIEL | JANEIRO | 2025-01-21 |  |  | PRODUTIVO | ATIVO | PENDENTE ENVIAR BOOK |  | SIM | VISTORIADOR | vistoria não realizada, tentei acesso interfonando para 3 apartamentos porém fui atendido por um e tive a resposta que o Rpz q cuida do condomínio n se encontrava mais pelo o horário. Fui solicitando para retornar amanhã para poder falar com o zelador | LAZARO | 2025-01-23 | PENDENTE CONSTRUÇÃO ABRIL 2025 |  |  | Sindico me autorizou realizar a vistoria, e a construção para dia 28.01 qdo o zelador estará no condomínio as 8h.
PROJETO F | VISTORIADO | 367570619 | PROJETO F | EDF LION | AV ALPHAVILLE 635 | 635 | APH02 | SALVADOR | APH02 |  |  | PAT.AA.031.00.M.010 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 1 | 20 | 68 | 50+ | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | CARLOS | JANEIRO | 2025-01-08 |  |  | IMPRODUTIVO | SEM ACESSO |  |  | NÃO | VISTORIADOR | agendado para retornar para vistoria a tarde por que o administrador tinha acabado de sair, somente ele pode me dar acesso. | LAZARO | 2025-01-15 | COMERCIAL |  | 2 | 10/01/2025 Acesso negado. • portaria informou que a visita para acesso precisa ser agendado via e-mail: lionresidencial@gmail.com • A/C: Sr. Bonfim adm (15/01/2025 Após reunião comigo no Edficio Lion, Sub-sindico Sr. Ítalo, liberou meu acesso a princípio somente para fazer vistoria. Mas ainda não irá autorizar a construção, antes, quer o comercial da Claro possa tratar de pontos de cortesias para o condomínio. Informei que precisamos seguir um protocolo/processos da engenharia, e conclusão da questão técnica para depois o setor comercial da Claro tratarem com ele, mas foi direto, que só iremos constrir depois que o comercial trate da cortesia. • Segue contatos para ser encaminhado ao comercial da Claro: • via e-mail: lionresidencial@gmail.com A/C: Sr. Ítalo (sub-sindico)/ Jadson Bonfim (adm). • 71 99723-0640 (tb é zap)
PROJETO F | VISTORIADO | 367588346 | PROJETO F | LAGUNA | AV ALPHAVILLE 507 | 507 | APH02 | SALVADOR | APH02 |  |  | PAT.AA.031.00.M.010 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 1 | 26 | 64 | 50+ | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | CARLOS | JANEIRO | 2025-01-08 |  |  | IMPRODUTIVO | ACESSO NEGADO | EMAIL ENVIADO |  | CONTEMPLADO | VISTORIADOR | porteiro informa que é necessário um email da claro para administração e a administração passar para ele que tal dia vira um vistoriador da claro para poder liberar acesso. Email: condominioresidenciallagunaalphavillessa@gmail.com | LAZARO | 2025-01-20 | ACESSO NEGADO |  | 3 | 10/01/2025 Acesso negado. • Portaria não permitiu o acesso. Mandou aguardar a adm responder no email a liberação do acesso. (14/01/2025 Portaria solucitou-me retornar a partir das 9h quando a adm inicia suas atividades. • Portaria não permitiu o acesso.) (20/01/2025 Portaria informou que o Adm não recebeu o email. Solicitado novamente foi enviado e retornou. • Solicitei contato por celular mas foi negado. Por minha insistência foi passado o contato do escritório, porém, ligo e não atendem.)
PROJETO F | VISTORIADO | 367588419 | PROJETO F | LAGUNA | AV ALPHAVILLE 507 | 507 | APH02 | SALVADOR | APH02 |  |  | PAT.AA.031.00.M.010 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 1 | 41 | 69 | 50+ | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | CARLOS | JANEIRO | 2025-01-08 |  |  | IMPRODUTIVO | ACESSO NEGADO | EMAIL ENVIADO |  | CONTEMPLADO | VISTORIADOR | porteiro informa que é necessário um email da claro para administração e a administração passar para ele que tal dia vira um vistoriador da claro para poder liberar acesso. Email: condominioresidenciallagunaalphavillessa@gmail.com | LAZARO | 2025-01-20 | ACESSO NEGADO |  | 3 | 10/01/2025 Acesso negado. • Portaria não permitiu o acesso. Mandou aguardar a adm responder no email a liberação do acesso. (14/01/2025 Portaria solucitou-me retornar a partir das 9h quando a adm inicia suas atividades. • Portaria não permitiu o acesso.) (20/01/2025 Portaria informou que o Adm não recebeu o email. Solicitado novamente foi enviado e retornou. • Solicitei contato por celular mas foi negado. Por minha insistência foi passado o contato do escritório, porém, ligo e não atendem.)
PROJETO F | VISTORIADO | 367613327 | PROJETO F | EDF LION | AV ALPHAVILLE 635 | 635 | APH02 | SALVADOR | APH02 |  |  | PAT.AA.031.00.M.010 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 1 | 21 | 61 | 50+ | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | CARLOS | JANEIRO | 2025-01-08 |  |  | IMPRODUTIVO | SEM ACESSO |  |  | NÃO | VISTORIADOR | agendado para retornar para vistoria a tarde por que o administrador tinha acabado de sair, somente ele pode me dar acesso. | LAZARO | 2025-01-15 | COMERCIAL |  | 2 | 10/01/2025 Acesso negado. • portaria informou que a visita para acesso precisa ser agendado via e-mail: lionresidencial@gmail.com • A/C: Sr. Bonfim adm (15/01/2025 Após reunião comigo no Edficio Lion, Sub-sindico Sr. Ítalo, liberou meu acesso a princípio somente para fazer vistoria. Mas ainda não irá autorizar a construção, antes, quer o comercial da Claro possa tratar de pontos de cortesias para o condomínio. Informei que precisamos seguir um protocolo/processos da engenharia, e conclusão da questão técnica para depois o setor comercial da Claro tratarem com ele, mas foi direto, que só iremos constrir depois que o comercial trate da cortesia. • Segue contatos para ser encaminhado ao comercial da Claro: • via e-mail: lionresidencial@gmail.com A/C: Sr. Ítalo (sub-sindico)/ Jadson Bonfim (adm). • 71 99723-0640 (tb é zap)
PROJETO F | VISTORIADO | 372181171 | PROJETO F | Edf. MARCELO | R RIO GRANDE DO SUL 179 | 179 | PIT09 | SALVADOR | PIT09 |  |  | PTB.AA.191.00.M.050 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 2 | 9 | 25 | 21 - 30 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | LAZARO | JANEIRO | 2025-01-30 |  |  | IMPRODUTIVO | ACESSO NEGADO | SINDICO |  |  | VISTORIADOR | Acesso negado. O síndico Sr. Eduardo não autorizou a vistoria. Alegou que as caixas estão obstruida sem condições de até mesmo sendo fibra passar nas tubulações. E finalizou dizendo que a claro está funcionando muito bem em seu condominio. | LAZARO | 2025-01-30 | ACESSO NEGADO |  |  | Acesso negado. O síndico Sr. Eduardo não autorizou a vistoria. Alegou que as caixas estão obstruida sem condições de até mesmo sendo fibra passar nas tubulações. E finalizou dizendo que a claro está funcionando muito bem em seu condominio.
PROJETO F | VISTORIADO | 372292863 | PROJETO F | EDF MAR DOS CORAIS | R RIO DE JANEIRO 275 | 275 | PIT09 | SALVADOR | PIT09 |  |  | PTB.AA.192.00.M.030 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 2 | 5 | 27 | 21 - 30 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | LAZARO | JANEIRO | 2025-01-30 |  |  | IMPRODUTIVO | ACESSO NEGADO | PORTARIA |  |  | VISTORIADOR | Autorizada a vistoria pela Adm, porém o zelador não está disponível para acompanhamento no momento devido a limpeza do prédio. | LAZARO | 2025-02-06 | ELABORAR KIT | PENDENTE DE AUTORIZAÇAO | 2 | Adm/supervisora autorizou a vistoria mas informou que só irá liberar a construção após síndica autorizar.
PROJETO F | VISTORIADO | 372494173 | PROJETO F | SERRA NEGRA | R AMAZONAS 871 | 871 | PIT59 | SALVADOR | PIT59 |  |  | PTB.AA.202.00.M.030 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 2 | 24 | 40 | 31 - 40 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | ALISSON | JANEIRO | 2025-01-31 |  |  | IMPRODUTIVO | AGENDAMENTO |  |  |  | VISTORIADOR | AGENDAMENTO, SR ORIOSVALDO PORTEIRO AGENDOU MEU RETORNO PARA SEGUNDA O ZELADOR IRA ME ACOMPANHAR PRA FAZER A VISTORIA, | LAZARO | 2025-02-14 | PENDENTE CONSTRUÇÃO ABRIL 2025 |  |  | o porteiro Sr. Oriosvaldo, contato: 71 98402-8566 / (99247-9024 esse, de Anderson) informou que tudo no condomínio precisa ser alinhado dia e hora, por tanto, caso esteja contemplado, aalinharmos construção par próximo segunda-feira dia 17.02 as 8h. É caso não esteja contemplado fv me avisar para comunicar que ainda não iremos.
PROJETO F | VISTORIADO | 372548939 | PROJETO F | ED JULIANA | R CEL DURVAL MATTOS 1239 | 1239 | COSTA AZUL | SALVADOR | ARM03 |  |  | STP.AA.062.00.M.010 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 2 | 11 | 22 | 21 - 30 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | GABRIEL | JANEIRO | 2025-01-13 |  |  | IMPRODUTIVO | ACESSO NEGADO | PORTARIA |  | SIM | VISTORIADOR | agendado para amanhã por que a portaria informou que a síndica está viajando e vai retornar amanhã | LAZARO | 2025-01-31 | ACESSO NEGADO |  |  | A sindica Sra não autorizou o acesso. • informou que não tem problema de sinal e que se algum morador estiver com problema entrar em contato. Argumentei que não se trata de problema, mas sim de atualização do sinal e conversão para fibra ótica, ainda assim negou o acesso falando que não autoriza.
PROJETO F | VISTORIADO | 372792574 | PROJETO F | MORADA NOBRE | R PRF LOURIVAL PIMENTA BASTOS 405 | 405 | CAZ08 | SALVADOR | CAZ08 |  |  | ARM.AA.111.00.M.010 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 2 | 11 | 20 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | CARLOS | JANEIRO | 2025-01-10 |  |  | IMPRODUTIVO | SEM ACESSO |  |  |  | VISTORIADOR | sem portaria e sem ctt no interfone | LAZARO | 2025-02-13 | PENDENTE CONSTRUÇÃO ABRIL 2025 |  |  | O zelador liberou acesso para vistoria mas informou que a construção somente com liberação do Síndico. Informei que se tratava de atualização e urgência na mudança de sinal para fibra ótica de vida oscilação de internet na área. Após o zelador fazer o contato repassando a informação foi liberado a construção pelo síndico.
PROJETO F | VISTORIADO | 372831871 | PROJETO F | MARANDAIA RESIDENCIAL | AL DILSON JATAHY FONSECA 1036 | 1036 | STL02 | SALVADOR | STL02 |  | 1 | STL.AA.081.03.01 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 1 | 7 | 17 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | ALISSON | JANEIRO | 2025-01-08 |  |  | IMPRODUTIVO | ACESSO NEGADO | SINDICO |  | SIM | VISTORIADOR | 08/01/2025 ACESSO NEGADO, CONSEGUE CONTATO COM ZELADOR, ELE ENTROU EM CONTATO COM SINDICA PRA TENTAR LIBERARCAO DE ACESSO, POREM ELA NAO FORCENEU ACESSO, INFORMOU QUE SE ALGUM MORADOR TIVER INTERESSE SOLICITA A CLARO | LAZARO | 2025-02-05 | ACESSO NEGADO |  |  | ASSINATURA DO RESPONSAVEL: 🔴 Zelador Thiago informou que a sindica Sr. Carina não permitiu nosso acesso, salvo, se houver um comunicado direcionado a morador(a) que seja cliente da claro
PROJETO F | VISTORIADO | 373089963 | PROJETO F | EDF PRAIA DO PORTO | R RIO DE JANEIRO 176 | 176 | PITUBA | SALVADOR | PIT09 |  |  | PTB.AA.192.00.M.010 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 2 | 3 | 19 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | LAZARO | JANEIRO | 2025-01-30 |  |  | IMPRODUTIVO | ACESSO NEGADO | ADM |  |  | VISTORIADOR | Autorizada a vistoria pela Adm, porém o zelador não está disponível para acompanhamento no momento devido a limpeza do prédio. | LAZARO | 2025-01-30 | ACESSO NEGADO | Autorizada a vistoria pela Adm, porém o zelador não está disponível para acompanhamento no momento devido a limpeza do prédio.
PROJETO F | VISTORIADO | 373090074 | PROJETO F | EDF PRAIA DO PORTO | R RIO DE JANEIRO 176 | 176 | PITUBA | SALVADOR | PIT09 |  |  | XXX.XX.XXX.XX.M.XXX | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 2 | 9 | 23 | 21 - 30 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | LAZARO | JANEIRO | 2025-01-30 |  |  | IMPRODUTIVO | ACESSO NEGADO | ADM |  |  | VISTORIADOR | Autorizada a vistoria pela Adm, porém o zelador não está disponível para acompanhamento no momento devido a limpeza do prédio. | LAZARO | 2025-01-30 | ACESSO NEGADO | Autorizada a vistoria pela Adm, porém o zelador não está disponível para acompanhamento no momento devido a limpeza do prédio.
PROJETO F | VISTORIADO | 373268927 | PROJETO F | Marissol | R MNS GASPAR SADOC 292 | 292 | COSTA AZUL | SALVADOR | CAZ12 |  |  | ARM.AA.081.00.M.010 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 2 | 6 | 15 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | CARLOS | JANEIRO | 2025-01-10 |  |  | IMPRODUTIVO | ACESSO NEGADO | SINDICO |  |  | VISTORIADOR | em contato na portaria disse que a síndica não libera ninguém mais fazer vistoria aqui disse que tá barrando vistoriadores desde o mês passado e ele já tomou reclamação pq passou número dela prós vistoriadores. | LAZARO | 03/02/0205 | ACESSO NEGADO |  |  | O zelador informou que a síndica por nome de Meire lhe orientou que não nos atendesse, proibiu o acesso de qualquer vistoriador que for no condomínio. Ainda relatou que tomou advertência da mesma porque informou o número do seu apto para o outro vistoriador.
PROJETO F | VISTORIADO | 373269172 | PROJETO F | Marissol | R MNS GASPAR SADOC 292 | 292 | COSTA AZUL | SALVADOR | CAZ12 |  |  | XXX.XX.XXX.XX.M.XXX | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 2 | 7 | 14 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | CARLOS | JANEIRO | 2025-01-10 |  |  | IMPRODUTIVO | ACESSO NEGADO | SINDICO |  |  | VISTORIADOR | em contato na portaria disse que a síndica não libera ninguém mais fazer vistoria aqui disse que tá barrando vistoriadores desde o mês passado e ele já tomou reclamação pq passou número dela prós vistoriadores. | LAZARO | 03/02/0205 | ACESSO NEGADO |  |  | O zelador informou que a síndica por nome de Meire lhe orientou que não nos atendesse, proibiu o acesso de qualquer vistoriador que for no condomínio. Ainda relatou que tomou advertência da mesma porque informou o número do seu apto para o outro vistoriador.
PROJETO F | VISTORIADO | 373697136 | PROJETO F | SILVANA NEVES | R PRF CASSILANDRO BARBUDA 435 | 435 | CAZ08 | SALVADOR | CAZ08 |  |  | ARM.AA.111.00.M.030 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 2 | 7 | 14 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | CARLOS | JANEIRO | 2025-01-09 |  |  | IMPRODUTIVO | SEM ACESSO |  |  |  | VISTORIADOR | sem CTT com ninguém interfone chama e ninguém atende | LAZARO | 2025-02-14 |  | AGENDAMENTO |  | Em contato com o síndico profissional o mesmo me autorizou realizar a vistoria via celular, porém, o zelador não está no condomínio hj. E a construção, vai verificar se o zelador estará no condomínio a partir de segunda para liberar o acesso e acompanhamento dos técnicos.
PROJETO F | VISTORIADO | 373952700 | PROJETO F | EDF LUARCA | R ARTHUR DE AZEVEDO MACHADO 1036 | 1036 | CAZ01 | SALVADOR | CAZ01 |  |  | STP.AA.061.00.M.040 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 2 | 7 | 11 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | ALISSON | JANEIRO | 2025-01-08 |  |  | PRODUTIVO | ATIVO | ATIVO |  | SIM | VISTORIADOR | 08/01/2025 ACESSO NEGADO, CONSEGUE CONTATO COM ZELADOR, ELE ENTROU EM CONTATO COM SINDICA PRA TENTAR LIBERARCAO DE ACESSO, POREM ELA NAO FORCENEU ACESSO, INFORMOU QUE SE ALGUM MORADOR TIVER INTERESSE SOLICITA A CLARO | LAZARO | 2025-01-13 | ATIVO |  |  | Sindico autorizou que eu fizesse a vistoria, e autorizou tb a construção realizada. * Obs.: o síndico informou que está de férias, e só estará no condomínio amanhã pela manhã(dia 14.01) ou sábado. * São duas Prumadas. * Contato para acesso, 71 998602-5638 / 98227-4765, Eduardo (Sindico).
PROJETO F | VISTORIADO | 375551199 | PROJETO F | VIVENDAS SEM MARCO | R PRF LOURIVAL PIMENTA BASTOS 431 | 431 | CAZ08 | SALVADOR | CAZ08 |  |  | ARM.AA.111.00.M.010 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 2 | 7 | 22 | 21 - 30 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | CARLOS | JANEIRO | 2025-01-10 |  |  | IMPRODUTIVO | ACESSO NEGADO | PORTARIA |  |  | VISTORIADOR | em contato na portaria disse que não poderia realizar vistoria pq todos que tinham claro já migraram para outra operadora. Deixou meu número em contato para ver se na próxima reunião alguns iriam querer que colocasse claro no predio novamente | LAZARO | 2025-02-13 | ACESSO NEGADO |  |  | Em contato pelo interfone do apto da Sindica a mesma havia saído para o trabalho mas solicitei ao seu esposo que me informasse o e-mail para enviar solicitação de acesso. @Maria, Solicito a gentileza de enviar o e-mail informando o meu nome (Lázaro Antônio Freitas Reis)para acesso de vistoria bem como a construção. Segue: carlabittencourt05@gmail.com
PROJETO F | VISTORIADO | 377437008 | PROJETO F | Rio Jordão | R GEN BRAULIO GUIMARAES 88 | 88 | ARMAAA | SALVADOR | ARMAAA |  |  | ARM.AA.043.00.M.020 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 2 | 31 | 51 | 50+ | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | GABRIEL | JANEIRO | 2025-01-24 |  |  | IMPRODUTIVO | SEM ACESSO |  |  |  | VISTORIADOR | Sem acesso por que a portaria me sinalizou que será necessário a claro antes entrar em contato com o condomínio e marcar a visita ao condomínio para realização da vistoria. | LAZARO | 2025-01-30 | ACESSO NEGADO |  |  | Porteiro informou que o síndico não estava no momento mas ia passar informação e retornasse
PROJETO F | VISTORIADO | 384420190 | PROJETO F | EDF TIMONEIRO | R S PAULO 41 | 41 | PIT59 | SALVADOR | PIT59 |  |  | PTB.AA.202.00.M.040 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 2 | 0 | 6 | 05 - 10 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | LAZARO | JANEIRO | 2025-01-08 |  |  | IMPRODUTIVO | ACESSO NEGADO | PORTARIA |  | NÃO | VISTORIADOR | Após várias tentativas de chamadas, ninguém para atender. • Inclusive, sem Interfone no condomínio. • O número de porta está advergente do Google maps, (o número correto é 34, é não 41). | LAZARO | 2025-02-06 | CONSTRUÇAO AUTORIZADA |  | 1 | * Favor consultar ao vistoriador interno se está contemplado. Contato: 71 99192-9284/98167-7832 Sr. Luís Sindico ou Vivaldo Zelador.
SGD | VISTORIADO | 371777872 | VISTORIA | EDF PLAZAVILE | PC GEN I GALVAO -ED PLAZA VILE APT 102 | 26 | DOIS DE JULHO | SALVADOR | [9 empty] | 169671279 | JANEIRO | 2025-01-25 | CARLOS | JANEIRO | 2025-01-07 | 0 | JORGE RAIMUNDO DE JESUS SILVA | PRODUTIVO | PENDENTE AUTORIZAÇÃO | SEM ACESSO |  |  | VISTORIADOR | Obs.: sem CTT com cliente sem número para ligar porteiro disse que esse morador não mora lá faz tempo, perguntei se poderia falar com a síndica ele disse que a síndica também não mora lá e não me podia passar o número dela. | LAZARO | 2025-01-08 | PENDENTE AUTORIZAÇÃO |  |  | Síndica autorizou o meu acesso e a vistoria que foi realizada hoje. Porém, não estava no condomínio para assinar o documento, e solicitou que retornasse amanhã para assinar. • Ligar para o Zelador Sr. Martin 71 98223-1675
SGD | VISTORIADO | 377835253 | NAP LOTADA | COLINAS DE PIATA | R DA GRATIDAO - ED RUBI APT 1401 | 171 | PIATA | SALVADOR | [9 empty] | 167897474 | JANEIRO | 2025-01-25 | ALISSON | JANEIRO | 2025-01-07 | 0 | IOLANDA NONATO DE SANTANA | IMPRODUTIVO | SEM ACESSO |  |  |  | VISTORIADOR | PORTARIA NAO LIBEROU ACESSO, CLIENTE SOLICITANTE INFORMOU A PORTARIA QUE AGENDOU ACESSO PARA DIA 13/01, TENTEI IMFORMA QUE PRECISA SER FEITO A VISTORIA ANTES DO TECNICO DE INSTALACAO, POREM A PORTARIA DEU ACESSO NEGADO: E PEDIU PRA AGENDA COM A SOLICITANTE A LIBERACAO | LAZARO | 2025-01-10 | ACESSO NEGADO |  |  | Acesso negado. Porteiro fez o contato com a moradora do apartamento de porta 1401que solicitou a visita. A mesmo informou que hj não pode atender, e solicitou que retorne na próxima segunda feira dia 13.01.
SGD | VISTORIADO | 377492670 | VISTORIA | EDF JERUÇA | R MTE CANJIQUINHA - APT 303 | 61 | IMBUI | SALVADOR | [9 empty] | 169095413 | JANEIRO | 2025-01-25 | CARLOS | JANEIRO | 2025-01-07 | 0 | CARLOS PATRICIO DE ARAUJO98985059217 | IMPRODUTIVO | ACESSO NEGADO | PORTARIA |  |  | VISTORIADOR | Obs.: sem CTT com cliente no telefone, nem chama só cai na caixa. O telefone também não é whatsapp. Tentei contato na portaria e no AP do morador mas sem sucesso. | LAZARO | 2025-01-09 | ACESSO NEGADO |  |  | Endereço não localizado. Moradores informaram que não existe esse bloco, a numeração de apartamentos so é até 302.
SGD | VISTORIADO | 366856308 | SEM BACKBONE | ALTO DO COSTA AZUL | RUA J M COSTA FILHO - BL A APT 201 | 363 | ARMACAO | SALVADOR | [9 empty] | 95874431 | JANEIRO | 2025-01-25 | CARLOS | JANEIRO | 2025-01-14 | 1 | ADILSON RAYMUNDO FERREIRA DIAS COELHO | PRODUTIVO | PENDENTE AUTORIZAÇÃO | ACESSO NEGADO | 2025-01-15 |  | VISTORIADOR | vistoria não realizada. Morador está brigado com sindico, síndico não se encontra. Morador não me passou contato do síndico. Portaria não tá autorizada a passar contato do síndico. | LAZARO | 2025-01-22 | PENDENTE AUTORIZAÇÃO |  |  | Portaria informou que horário que síndico faz atendimento para prestadores de serviços é até as 10h da manhã. • Portanto, o agendamento está para quarta-feira dia 22.01 às 10h.
SGD | VISTORIADO | PAPATERRA | Proposta | ED STAR LIFE | R ESTACIO GONZAGA 28 | 28 | HORTO FLORESTAL | SALVADOR | [10 empty] | JANEIRO | 2025-01-25 | ALISSON | JANEIRO | 2025-01-17 |  | ADM: Correia 71 8846-2657 | PRODUTIVO | ATIVO | ACESSO NEGADO |  | NAO | VISTORIADOR | A vistoria nao foi realizada, adm Correia estava em demana pediu pra retornar outro dia, Telefone: ADM Correia ( 71988462657) | LAZARO | 2025-01-23 | ELABORAR KIT | VAI INFORMAR A DATA | 2 | (23/01/2025 Adm Sr. Correia assinou as autorizações e autorizou realizar a vistoria. Porém, a construção o mesmo quer agendar uma data como de praxe com todos os prestadores de serviços. Falou que irá olhar em sua agenda e me informar a data da construção via zap. • Contato da Adm: 71 3013-6590 • Cx. M: Encontrada 02 cxs M: (BRTAC.113.M010 na rua localizada Estácio Gonzaga lado direito do condominio), e a outra com referência: (BRTAC.113.M020 na rua Waldemar Falcão lado esquerdo do Condominio). O Adm Sr Correia, agendou vistoria para dia 23.01 (quinta-feira), por motivo de estar acompanhando outros prestadores de serviços que foram agendados.
SGD | VISTORIADO | ANGELICA | VISTORIA | COND MIRANTE DO RIO VERMELHO | R ALM BARROSO ED KILIMANJARO | 312 | RIO VERMELHO | SALVADOR | [10 empty] | JANEIRO | 2025-01-20 | CARLOS | JANEIRO | 2025-01-20 |  |  | IMPRODUTIVO | PENDENTE AUTORIZAÇÃO | SINDICO |  |  | VISTORIADOR | (14/02/2025 - prédio alimentado pela rua de trás onde não tem rede fibra. Perguntei se poderiamos fazer uma tubulação pela frente para atender. Aí é necessário enviar email para aprovação.) Acesso negado. Endereço sem informação tratado com Jackson ele me passou contato da Ivone que o comercial disse que era síndica porém na realidade Ivone é moradora e o síndico não autorizou. | LAZARO | 2025-05-21 | ACESSO NEGADO |  |  | portaria entrou em contato com o Síndico e o mesmo respondeu que não está autorizado e não tem interesse também informou que já respondeu no e-mail que o acesso foi negado
SGD | VISTORIADO | 366859918 | Sem backbone | mercado hiper ideal cliente lava jato g 1 | AL DOS SOMBREIROS | 264 | CAM ARVORES | SALVADOR | [9 empty] | 170029831 | JANEIRO | 2025-01-22 | CARLOS | JANEIRO | 2025-01-22 |  | ROBERTO CORTIZO JUSTO | IMPRODUTIVO | ACESSO NEGADO | ADM |  |  | VISTORIADOR | Gabriel fez vistoria desse endereço semana passada veio como número de porta diferente mas segundo o vigia do hiperideal é no lava jato mesmo. Perguntei tbm no almoxarifado do hiper ideal se alguém conhecia o solicitante e o rapaz q me atendeu perguntou até a gerência e ninguém conhece. Provavelmente deve ser do lava jato e o lava a jato está fechado. | LAZARO | 2025-01-24 | ACESSO NEGADO |  |  | Ainda em processo de instalação do lava a jato no G1. As portas estão fechadas e não foi encontrado nenhum preposto responsável. * O gerente do hiperideal informou que não assina autorizações referente as lojas anexas ao hiperideal, e não tem contato do responsáve
SGD | VISTORIADO | 379147600 | NAP LOTADA | residencial costa bela | R DAS PATATIVAS, - APT 101 | 672 | IMBUI | SALVADOR | [9 empty] | 170024686 | JANEIRO | 2025-01-22 | CARLOS | DEZEMBRO | 2025-01-22 |  | AURELIO LUIS MOURA DOS SANTOS | PRODUTIVO | ATIVO | PENDENTE ENVIAR O BOOK | 2025-02-03 | SIM | VISTORIADOR |  | LAZARO | 2025-01-24 | PENDENTE CONSTRUÇÃO ABRIL 2025 |  |  | Sindico autorizou e assinou as autorizações para vistoria em atendimento ao apartamento 101 da nap lotada. Obs.: síndico informa deve ser agendado previamente a visita do técnico, e que o serviço só poderá ser realizado se o morador estiver no apartamento.
SGD | VISTORIADO | 386749668 | ME ONLINE | EDF. AML JAPI-ASSU | R ALM CLETO JAPI ASSU -: APT 303 | 3 | GRACA | SALVADOR | [9 empty] | 169119568 | JANEIRO | 2025-01-24 | ALISSON | JANEIRO | 2025-01-24 |  | ANA CAROLINA PINTO RIBEIRO RAMOS71981366280 | IMPRODUTIVO | SEM ACESSO |  |  |  | VISTORIADOR | VISTORIA NAO REALIZADA, EDF . SEM PORTARIA, TENTEI LIGAR DIRETO PRA CLIENTE CHAMOU CHAMOU MAS NINGUEM ATENTENDEU | LAZARO | 2025-02-10 | ACESSO NEGADO |  |  | Falei comv o sindico Sr. Arthur através do interfone no apto 202, negou o acesso alegando que a moradora do apto 303 que solicitou a vistoria não está mais morando no Edficio.
SGD | VISTORIADO | 386766737 | PROPOSTA |  | R DA MESQUITA DOS BARRIS - APT 301 | 173 | BARRIS | SALVADOR | [9 empty] | 20553677 | JANEIRO | 2025-01-24 | ALISSON | JANEIRO | 2025-01-24 |  | ISLAN PAIXAO DOS SANTOS(71) 993701300 | IMPRODUTIVO | SEM ACESSO |  |  |  | VISTORIADOR |  | LAZARO | 2025-02-10 | ACESSO NEGADO |  |  | Em contato com o morador do 301o Sr. Islan Paixão informou que já colocou outra internet, não tem mais interesse.
PROJETO F | VISTORIADO | 371824671 | PROJETO F | EDF ANA | R NELSON GALLO 344 ED ANA. | 344 | RIO VERMELHO | SALVADOR | RVE07 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 |  | 7 | 11 | 11 - 20 |  | FEVEREIRO | 2025-02-01 | CARLOS | FEVEREIRO | 2025-02-03 |  |  | IMPRODUTIVO | ACESSO NEGADO |  | 2025-02-04 |  | VISTORIADOR | vistoria nao realizada, zelador diz que não tem número do síndico pra me passar nem pode entrar sem autorização disse que vai avisar ao síndico sobre a vistoria e que voltasse outro dia | LAZARO | 2025-02-11 | PENDENTE CONSTRUÇÃO ABRIL 2025 |  |  | Síndico assinou a autorização para construção, o Sr. Manoel zelador me ligou informando que está liberado o acesso. • OBS.: SÃO DUAS PRUMADAS.
PROJETO F | VISTORIADO |  | PROJETO F | CARLOS ALBERTO | RUA TAMAIOS | 4 | RIO VERMELHO | SALVADOR | [10 empty] | FEVEREIRO | 2025-02-01 | GABRIEL | FEVEREIRO | 2025-02-03 |  |  | IMPRODUTIVO | ACESSO NEGADO |  | 2025-02-04 |  | VISTORIADOR | Sem acesso, a moradora que me atendeu informou que só poderia liberar com a permissão da dona do imóvel que não estava presente. Solicitei número porém ela disse que não. | LAZARO | 2025-02-05 | ACESSO NEGADO |  |  | Proprietária do Edf informou que é um prédio familiar e que só usam a operadora TIM. Tentei convencê-la para terem também a Claro mas informou que não tem nenhum interesse
SGD | VISTORIADO | 386468771 | VISTORIA | EDF JARDIM PRIMAVERA | R PARQUE PRIMAVERA 59 | 59 | RIO VERMELHO | SALVADOR | RVE14 | FDRAA | [7 empty] | SEM INFORMAÇÃO | NOVEMBRO | 2025-12-24 | ALISSON | DEZEMBRO | 2024-12-30 | 28 |  | PRODUTIVO | ATIVO |  |  |  | VISTORIADOR | O prédio não foi vistoriado, pois o zelador informou que o acesso só é permitido com a síndica, que está atualmente viajando. | LAZARO | 2025-01-06 | PENDENTE CONSTRUÇÃO ABRIL 2025 |  | 2 | (12/02/2025 indica me autorizou fazer a vistoria e a construção tb foi autorizada) 06/02/2025Morador informou que só o síndico pode liberar o acesso e mora no apartamento 202. * Ao interfonar ninguém atende no apartamento.

## PLANILHA - DESATIVADA
PROJETO | STATUS | COD IMOVEL | TIPO | CONDOMINIO | ENDEREÇO | NUMERO | BAIRRO | CIDADE | NODE | AREA | QT BLOCOS | TOPOLOGIA GPON GED | ESCOPO | AREA FISICA | QT CLIENTES | QT HP | FAIXA HP | CONTRATO | MÊS RECEBIMENTO | DATA DE RECEBIMENTO | VISTORIADOR/EQUIPE | MÊS VISTORIA | DATA VISTORIA | DIAS REALIZOU VSITORIA | AUTORIZAÇÃO/CONTATO RESPONSAVEL | STATUS ST | SITUAÇÃO | OBS | HISTORICO ATUALIZADO EM | CONTEMPLA? | STATUS ST 2 | HISTORICO | HUNTER | DATA | STATUS HUNTER | OBS | TENTATIVA | OBSERVAÇÃO
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367122479 | PROJETO F |  | AV PRF MAGALHAES NETO 1795 COND ICONE |  | PIT17 | SALVADOR | PIT17 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 58 | 118 | 50+ | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
SGD | VISTORIADO | 386726649 | ME Offline |  | PC FIRMINO ALVES - APT 101 | 86 | AMARALINA | SALVADOR | [9 empty] | 169409922 | JANEIRO | 2025-01-25 | CARLOS | JANEIRO | 2025-01-03 | 1 | JOSE OSMAR DE OLIVEIRA | IMPRODUTIVO | SEM ACESSO |  |  |  | VISTORIADOR | sem acesso prédio não tem nem interfone para tentar interfonar para casa do cliente
SGD | VISTORIADO | 386229500 | Sem Backbone | aurora residence | RUA MARTA MARIA JESUS - CASA 5 | 279 | MIRAGEM | LAURO DE FREITAS | [9 empty] | 24965087 | JANEIRO | 2025-01-25 | CARLOS | JANEIRO | 2024-01-03 | -365 | VIVIANE MONTEIRO SANTANA GARCIA | PRODUTIVO | SOLICITOU CANCELAMENTO |  |  |  | VISTORIADOR | vistoria não realizada cliente solicita cancelamento pois não quer mais a claro, diz que já tiveram vários da claro q foram lá e ninguém instalou pois não tem rede
SGD | VISTORIADO | 367028524 | NAP LOTADA | Residencial cidade | AL DOS ANTURIOS - APT 1402 | 212 | CANDEAL | SALVADOR | [9 empty] | 170018724 | JANEIRO | 2025-01-25 | GABRIEL | JANEIRO | 2024-01-03 | -365 | MARIA DE FATIMA FONTES TEIXEIRA | PRODUTIVO | KIT ENVIADO |  |  |  | VISTORIADOR | Vistoria realizada, nap lotada liberado a expansão porém a infraestrutura do condomínio está bastante cheia e com dificuldade de passagem por que o condomínio é antigo. Analisar as condições do edifício para fazer a expansão.
SGD | VISTORIADO | COMERCIAL | Vistoria | ESSENSIAL PIATÃ | Rua Albacora, 87 | 87 | PIATA | SALVADOR | [9 empty] | COMERCIAL | JANEIRO | 2025-01-25 | ALISSON | JANEIRO | 2025-01-03 | 1 | EDUARDO99982-2982 | IMPRODUTIVO | ENDEREÇO NÃO LOCALIZADO |  |  |  | VISTORIADOR | endereço não localizado
SGD | VISTORIADO | COMERCIAL | Vistoria | Edificio Caminho do Rio | Avenida Paulo VI, 1270 | 1270 | PITUBA | SALVADOR | [9 empty] | COMERCIAL | JANEIRO | 2025-01-25 | CARLOS | JANEIRO | 2025-01-03 | 1 | Contato: Geciene71988263211 | PRODUTIVO | KIT ENVIADO |  |  |  | PENDENTE CONSTRUÇÃO ABRIL 2025
SGD | VISTORIADO | 386727107 | Sem Backbone | COND FLOR DO BOSQUE | R SO G Z PISTOLATO - APT 202 | 29 | JARDIM PLACAFORD | SALVADOR | [9 empty] | 170020400 | JANEIRO | 2025-01-25 | GABRIEL | JANEIRO | 2025-01-06 | 3 | CAROLINE CRISOSTOMO DOS SANTOS | IMPRODUTIVO | ENDEREÇO NÃO LOCALIZADO |  |  |  | VISTORIADOR | Vistoria não realizada, endereço veio no sgd porém não conseguimos localizar no maps, tentei localizar porém a localização estava caindo em três pontos diferentes. E os três com o número de porta divergente
SGD | VISTORIADO | 378349096 | Proposta |  | R DR MACARIO CERQUEIRA - BL A | 3001 | MUCHILA | FEIRA DE SANTANA | [9 empty] | 16665056 | JANEIRO | 2025-01-25 | LEONARDO | JANEIRO | 2025-01-06 | 3 | LARA DIAS MATOS(71) 999201122 - (71) 999201122 | IMPRODUTIVO | SEM ACESSO |  |  |  | VISTORIADOR | LEONARDO INFORMOU QUE IRIAM DAR AUTORIZAÇÃO PARA VISTORIA VIA WHATSAPP PARA ELE
SGD | VISTORIADO | 367253096 | NAP LOTADA | COND BOSQUE DAS PALMEIRAS | R CEL JAIME ROLEMBERG - APT 601 | 99 | PQ BELA VISTA | SALVADOR |  |  | 1 | [6 empty] | 169117921 | JANEIRO | 2025-01-25 | CARLOS | JANEIRO | 2025-01-06 | 3 | 71 993171312 Renato Santana | PRODUTIVO | ACESSO NEGADO | NÃO TEM INTERESSE |  |  | VISTORIADOR | (10/01/2025 adm informa que nao tem interesse) vistoria realizada com zelador pois síndico não se encontrava está viajando. Peguei o CTT do síndico para estar obtendo a assinatura pelo whatsapp 71 993171312 Renato Santana Morador solicitante não se encontrava. AP 601 Aline Sampaio
SGD | VISTORIADO | 379755644 | ME Online |  | R DAS PALMEIRAS - BL 1 APT 201 | 263 | PONTO CENTRAL | FEIRA DE SANTANA | [9 empty] | 95728702 | JANEIRO | 2025-01-25 | LEONARDO | JANEIRO | 2025-01-06 | 2 | TARSIS BORGES RODRIGUES LIMA75999474447 | IMPRODUTIVO | SEM ACESSO |  |  |  | VISTORIADOR | LEONARDO INFORMOU QUE ERA NECESSARIO O MORADOR FAZER A MUDANÇA ANTES, DEVIDO O MORADOR QUE FAZ A LIBERAÇÃO DO SERVIÇO NO CONDOMINIO
SGD | VISTORIADO | 379755072 | ME Online | EDIFICIO ORQUIDEA | R COLONIA BOA UNIAO - BL ORQUIDEA APT 4 | 15 | BOA UNIAO (ABRANTES) | CAMAÇARI | [9 empty] | 1430997 | JANEIRO | 2025-01-25 | JOAO | JANEIRO | 2025-01-07 | 3 | ANA71997094275 | IMPRODUTIVO | SEM ACESSO |  |  |  | VISTORIADOR | Obs.: SEM ACESSO: Solicitante Ana informou que se tratava de uma mudança de endereço e a internet dela ja foi instalada, e que não necessitava mais da vistoria!
SGD | VISTORIADO | 386713740 | ME Online | ED THELMO AUGUSTO | R DR OTAVIANO PIMENTA - APT 4 | 310 | MATATU | SALVADOR |  |  | 1 | [6 empty] | 167827727 | JANEIRO | 2025-01-25 | CARLOS | JANEIRO | 2025-01-06 | 2 | CARLOS ALBERTO TORRES DE OLIVEIRA JUNIO71992237774 | IMPRODUTIVO | SEM ACESSO |  |  |  | VISTORIADOR | prédio sem interfone. Tentei contato pelo número do cliente a ligação nem chama só cai na caixa Tentei gritar também fora do prédio mas sem resposta.
SGD | VISTORIADO | 366872488 | NAP LOTADA | ED CANTO D'AGUA | R RODRIGO ARGOLLO - APT 301 | 209 | RIO VERMELHO | SALVADOR |  |  | 1 | [6 empty] | 166118200 | JANEIRO | 2025-01-25 | JOAO | JANEIRO | 2025-01-06 | 2 | JOHN OLUFEMI OWADOKUN | PRODUTIVO | ATIVO |  |  |  | VISTORIADOR | Vistoria da Nap lotada feita,MDU contém apenas um DIO no terreo lotado. Agendado para daqui a dois dias pois vai depender de Fibra Low.
SAR | Cloncluído | SEM INFORMAÇÃO | CAMAROTE | EXPRESSO 2222 | AV ALMIRANTE MARQUES DE LEÃO | 46 | BARRA | SALVADOR | [9 empty] | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | VENANCIO | JANEIRO | 2025-01-10 |  |  | PRODUTIVO | ATIVO | DIEGO E ADILTON | 2025-01-10 | SIM | VISTORIADOR | TENTEI CONTATO COM A CLIENTE POREM NÃO TIVE SUCESSO, PORTEIRO INFORMOU QUE NÃO CONTEM NENHUMA MORADORA COM O NOME IEDA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 383532311 | PROJETO F |  | R RODOLPHO C CAVALCANTE 109 | 109 | BOC06 | SALVADOR | BOC06 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 21 | 71 | 50+ | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 383532112 | PROJETO F |  | AL GENOVA 82 | 82 | PIT40 | SALVADOR | PIT40 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 10 | 20 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 383360323 | PROJETO F |  | R HAECKEL J DE ALMEIDA 99999 ED PIATA RESIDENCE | 99999 | PIA08 | SALVADOR | PIA08 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 1 | 22 | 69 | 50+ | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 383344890 | PROJETO F |  | AL PADUA 59 | 59 | PIT40 | SALVADOR | PIT40 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 2 | 27 | 21 - 30 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 383025580 | PROJETO F |  | R DERALDO MOTTA 380 | 380 | PIA08 | SALVADOR | PIA08 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 1 | 12 | 26 | 21 - 30 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 382841331 | PROJETO F |  | R MNS GASPAR SADOC 718 BL G | 718 | COSTA AZUL | SALVADOR | CAZ11 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 4 | 17 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 381944365 | PROJETO F |  | R DES MANOEL PEREIRA 188 BL B | 188 | COSTA AZUL | SALVADOR | ARM03 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 0 | 20 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 381197162 | PROJETO F |  | R DR GUILHERME REIS 188 | 188 | PIT28 | SALVADOR | PIT28 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 3 | 6 | 05 - 10 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 381114211 | PROJETO F |  | R GOIAS 205 BL C | 205 | PIT35 | SALVADOR | PIT35 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 6 | 14 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 381114174 | PROJETO F |  | R GOIAS 205 BL A | 205 | PIT35 | SALVADOR | PIT35 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 0 | 12 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 380967699 | PROJETO F |  | AV PAULO VI 1 | 1 | PIT03 | SALVADOR | PIT03 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 4 | 6 | 05 - 10 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 380375236 | PROJETO F |  | R DIOGO CAO 243 BL G | 243 | PIT02 | SALVADOR | PIT02 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 4 | 62 | 50+ | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
SGD | VISTORIADO | ANGELICA | VISTORIA | COND MIRANTE DO RIO VERMELHO | R ALM BARROSO ED KILIMANJARO | 312 | RIO VERMELHO | SALVADOR | [10 empty] | JANEIRO | 2025-01-20 | CARLOS | JANEIRO | 2025-01-20 |  |  | IMPRODUTIVO | PENDENTE AUTORIZAÇÃO | SINDICO |  |  | VISTORIADOR | (14/02/2025 - prédio alimentado pela rua de trás onde não tem rede fibra. Perguntei se poderiamos fazer uma tubulação pela frente para atender. Aí é necessário enviar email para aprovação.) Acesso negado. Endereço sem informação tratado com Jackson ele me passou contato da Ivone que o comercial disse que era síndica porém na realidade Ivone é moradora e o síndico não autorizou. | LAZARO | 2025-05-21 | ACESSO NEGADO |  |  | portaria entrou em contato com o Síndico e o mesmo respondeu que não está autorizado e não tem interesse também informou que já respondeu no e-mail que o acesso foi negado
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 380088084 | PROJETO F |  | AV PRF MAGALHAES NETO 651 | 651 | CAZ05 | SALVADOR | CAZ05 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 8 | 11 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 379909011 | PROJETO F |  | AV LUIS VIANA FILHO 8455 | 8455 | APH04 | SALVADOR | APH04 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 1 | 2 | 7 | 05 - 10 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 379780325 | PROJETO F |  | R TEN FERNANDO TUY 219 VL DE MÔNACO BL B | 219 | PIT53 | SALVADOR | PIT53 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 17 | 39 | 31 - 40 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 379744819 | PROJETO F |  | R PIAUI 383 BL B | 383 | PIT58 | SALVADOR | PIT58 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 4 | 6 | 05 - 10 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 379735722 | PROJETO F |  | R PIAUI 383 BL A | 383 | PIT58 | SALVADOR | PIT58 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 5 | 7 | 05 - 10 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 379726083 | PROJETO F |  | AV PRF MAGALHAES NETO 735 | 735 | CAZ05 | SALVADOR | CAZ05 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 15 | 29 | 21 - 30 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 379550227 | PROJETO F |  | R PIAUI 233 | 233 | PIT58 | SALVADOR | PIT58 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 10 | 17 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 379536793 | PROJETO F |  | R DES MANOEL PEREIRA 16 ED P. DAS DUNAS BL 06 | 16 | COSTA AZUL | SALVADOR | ARM03 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 2 | 16 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 379442438 | PROJETO F |  | R ARTUR GOMES DE CARVALHO 163 ED MARTA | 163 | PIT29 | SALVADOR | PIT29 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 0 | 6 | 05 - 10 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 379429765 | PROJETO F |  | R MANOEL JOAQUIM ALVES 113 CJ DOS BANCARIO | 113 | STP05 | SALVADOR | STP05 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 9 | 17 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 379366945 | PROJETO F |  | AV OCTAVIO MANGABEIRA 3551 COND BAHIA SUITE | 3551 | ARM07 | SALVADOR | ARM07 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 0 | 18 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 379335936 | PROJETO F |  | R DR AUGUSTO LOPES PONTES 279 | 279 | ARM03 | SALVADOR | ARM03 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 7 | 15 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 379089028 | PROJETO F |  | R SRG ASTROLABIO 224 ED CIDADE JARDIM | 224 | PIT30 | SALVADOR | PIT30 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 11 | 20 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 378964628 | PROJETO F |  | AV MIGUEL NAVARRO Y CANIZARES 253 | 253 | PIT06 | SALVADOR | PIT06 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 2 | 5 | 05 - 10 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 378904084 | PROJETO F |  | AV MIGUEL NAVARRO Y CANIZARES 329 ED VELASQUEZ | 329 | PIT06 | SALVADOR | PIT06 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 6 | 21 | 21 - 30 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 378880410 | PROJETO F |  | R MANOEL JOAQUIM ALVES 186 BL B | 186 | STP03 | SALVADOR | STP03 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 7 | 11 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 378875112 | PROJETO F |  | R ENG ADHEMAR FONTES 151 ED MARIA ROSA | 151 | ARV23 | SALVADOR | ARV23 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 4 | 10 | 05 - 10 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 378744452 | PROJETO F |  | R BARTOLOMEU DIAS 9992 QD E BL I COND PARQUE D FLAMBOYANTS | 9992 | PIT02 | SALVADOR | PIT02 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 0 | 6 | 05 - 10 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 378742270 | PROJETO F |  | R VICENTE BATALHA 309 ED RAFAEL TROCOLI | 309 | CAZ04 | SALVADOR | CAZ04 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 0 | 6 | 05 - 10 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 378727740 | PROJETO F |  | AL PADUA 25 COND PARQUE DAS ARVORES | 25 | PIT40 | SALVADOR | PIT40 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 12 | 34 | 31 - 40 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 378717034 | PROJETO F |  | R DR BOUREAU 15 ED MONTE CASTELO | 15 | CAZ06 | SALVADOR | CAZ06 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 1 | 31 | 31 - 40 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 378680233 | PROJETO F |  | R ARTUR GOMES DE CARVALHO 218 ED MARCIUS | 218 | PIT29 | SALVADOR | PIT29 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 2 | 7 | 05 - 10 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 378676713 | PROJETO F |  | R DR BOUREAU 253 ED MONTE CASTELO | 253 | CAZ06 | SALVADOR | CAZ06 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 16 | 33 | 31 - 40 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 378449916 | PROJETO F |  | R WANDERLEY PINHO 466 ED VIVENDA SAN PABLO | 466 | ITA10 | SALVADOR | ITA10 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 19 | 51 | 50+ | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 378288983 | PROJETO F |  | R DOS RADIALISTAS 140 ED KEILLA | 140 | PIT29 | SALVADOR | PIT29 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 4 | 11 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 378224205 | PROJETO F |  | R EMBIRA 149 COND PLATNO ED IRIDIO TOR 1 | 149 | PAT05 | SALVADOR | PAT05 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 1 | 53 | 118 | 50+ | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 378224152 | PROJETO F |  | R EMBIRA 149 COND PLATNO ED TITANIO TOR 4 | 149 | PAT05 | SALVADOR | PAT05 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 1 | 59 | 120 | 50+ | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 378224093 | PROJETO F |  | R EMBIRA 149 COND PLATNO ED RODIO TOR 3 | 149 | PAT05 | SALVADOR | PAT05 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 1 | 49 | 116 | 50+ | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 378089498 | PROJETO F |  | R MINAS GERAIS 237 A COND MINAS BEACH | 237 | PIT15 | SALVADOR | PIT15 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 2 | 5 | 05 - 10 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 377917280 | PROJETO F |  | R TERRITORIO DO RIO BRANCO 405 COND JD DE GIVERNY BL B | 405 | PIT33 | SALVADOR | PIT33 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 19 | 40 | 31 - 40 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 377847904 | PROJETO F |  | R SOLIMOES 568 | 568 | STP06 | SALVADOR | STP06 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 3 | 5 | 05 - 10 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | VISTORIADO | 377839248 | PROJETO F | COND. VILLE VERT | AV ALPHAVILLE 233 COND VILLE VERT | 233 | ALPHAVIILE | SALVADOR | APH05 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 1 | 30 | 47 | 41 - 50 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | ALISSON | JANEIRO | 2025-01-10 | 4 |  | IMPRODUTIVO | ACESSO NEGADO | PORTARIA |  |  | VISTORIADOR | PORTARIA NEGOU ACESSO, FORNECEU UM EMAIL, PEDIU PRA SOLICITAR PREVIAMENTE POR EMAIL, SOLICITEI O EMAIL, MAIS NAO QUISERAM FORNECER INFORMOU QUE A CLARO JA TEM O EMAIL DELES
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 377804550 | PROJETO F |  | R SALGUEIRO 782 COND LUMNO ED QUASAR | 782 | PAT07 | SALVADOR | PAT07 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 1 | 14 | 32 | 31 - 40 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 377762043 | PROJETO F |  | R EMILIO ODEBRECHT 105 COND MAISON DU SOLEIL | 105 | PIT26 | SALVADOR | PIT26 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 14 | 25 | 21 - 30 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 377724805 | PROJETO F |  | R SALGUEIRO 455 COND ATMOS ED ATRIA BL B | 455 | PAT07 | SALVADOR | PAT07 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 1 | 56 | 92 | 50+ | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 377706192 | PROJETO F |  | R PRF ISAIAS ALVES DE ALMEIDA 144 COND MIRAMAR | 144 | CAZ10 | SALVADOR | CAZ10 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 26 | 75 | 50+ | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 377630141 | PROJETO F |  | R PRF LEOPOLDO AMARAL 366 ED EMP ALTO DO PARQUE | 366 | PIT53 | SALVADOR | PIT53 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 46 | 103 | 50+ | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 377495415 | PROJETO F |  | R SALGUEIRO 455 COND ATMOS ED SIRIUS BL D | 455 | PAT07 | SALVADOR | PAT07 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 1 | 42 | 96 | 50+ | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 377495228 | PROJETO F |  | R SALGUEIRO 455 ED AVIOR BL C | 455 | PAT07 | SALVADOR | PAT07 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 1 | 47 | 93 | 50+ | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 377494858 | PROJETO F |  | R SALGUEIRO 455 BL A | 455 | PAT07 | SALVADOR | PAT07 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 1 | 44 | 99 | 50+ | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 377494801 | PROJETO F |  | R SALGUEIRO 782 COND LUMNO ED ORION | 782 | PAT07 | SALVADOR | PAT07 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 1 | 18 | 62 | 50+ | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 377494744 | PROJETO F |  | R SALGUEIRO 782 COND LUMNO ED ERIS | 782 | PAT07 | SALVADOR | PAT07 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 1 | 31 | 62 | 50+ | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 377494687 | PROJETO F |  | R SALGUEIRO 782 COND LUMNO TOR SIGMA | 782 | PAT07 | SALVADOR | PAT07 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 1 | 10 | 33 | 31 - 40 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 377494446 | PROJETO F |  | R SALGUEIRO 379 COND LUDCO ED OLIMPO | 379 | PAT06 | SALVADOR | PAT06 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 1 | 44 | 124 | 50+ | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 377494205 | PROJETO F |  | R SALGUEIRO 379 COND LUDCO ED ELDORADO | 379 | PAT06 | SALVADOR | PAT06 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 1 | 48 | 125 | 50+ | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 377493964 | PROJETO F |  | R SALGUEIRO 379 TOR AVALON | 379 | PAT06 | SALVADOR | PAT06 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 1 | 55 | 128 | 50+ | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 377493865 | PROJETO F |  | R EMBIRA 154 COND ETCO ED TROPICAL BL C | 154 | PAT05 | SALVADOR | PAT05 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 1 | 46 | 105 | 50+ | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 377493768 | PROJETO F |  | R EMBIRA 154 COND ETCO ED FLORESTAL BL B | 154 | PAT05 | SALVADOR | PAT05 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 1 | 44 | 104 | 50+ | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 377493671 | PROJETO F |  | R EMBIRA 154 COND ETCO ED ATLANTICO BL A | 154 | PAT05 | SALVADOR | PAT05 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 1 | 47 | 104 | 50+ | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 377493332 | PROJETO F |  | R EMBIRA 149 COND PLATNO ED PALADIO TOR 2 | 149 | PAT05 | SALVADOR | PAT05 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 1 | 54 | 116 | 50+ | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 377186910 | PROJETO F |  | R COLMAR AMERICANO DA COSTA 351 COND ALTO DA PITUBA | 351 | PIT52 | SALVADOR | PIT52 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 39 | 80 | 50+ | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 377083414 | PROJETO F |  | R JOAO M C FILHO 203 ED MALAGA BL C | 203 | ARM07 | SALVADOR | ARM07 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 5 | 12 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 377083403 | PROJETO F |  | R JOAO M C FILHO 203 ED MALAGA BL A | 203 | ARM07 | SALVADOR | ARM07 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 3 | 6 | 05 - 10 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 377080893 | PROJETO F |  | R JOAO M C FILHO 203 ED MALAGA BL B | 203 | ARM07 | SALVADOR | ARM07 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 4 | 12 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 377061980 | PROJETO F |  | 1A TV ARNALDO LOPES DA SILVA 171 COND PRAIAS DO SUL ED CARAVELES | 171 | STP12 | SALVADOR | STP12 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 24 | 57 | 50+ | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 |  |  |  | 0 |  |  | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 377054101 | PROJETO F |  | R DO CIPRESTE 187 ED MANSÃO PARNASSE | 187 | ARV07 | SALVADOR | ARV07 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 2 | 11 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 377051264 | PROJETO F |  | R EDITH MENDES DA GAMA E ABREU 2077 COND COTE D' AZUR ED CANNES | 2077 | ITA11 | SALVADOR | ITA11 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 12 | 30 | 21 - 30 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 377050985 | PROJETO F |  | AV A CARLOS MAGALHAES 3259 | 3259 | ARV18 | SALVADOR | ARV18 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 36 | 94 | 50+ | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 377045577 | PROJETO F |  | 3A TV DAS UBARANAS 19 / A RES FIRENZE | 19 | PIT28 | SALVADOR | PIT28 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 2 | 20 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 377010649 | PROJETO F |  | R DR JOSE PEROBA 97 HOTEL SOTERO | 97 | STP06 | SALVADOR | STP06 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 0 | 141 | 50+ | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 376986588 | PROJETO F |  | R CARMEM MIRANDA 85 ED MILENA | 85 | PIT04 | SALVADOR | PIT04 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 20 | 41 | 41 - 50 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 376986469 | PROJETO F |  | AV MIGUEL NAVARRO Y CANIZARES 215 ED VALE DAS ACACIAS | 215 | PIT06 | SALVADOR | PIT06 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 7 | 16 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 376963511 | PROJETO F |  | AV LUIS VIANA FILHO 7532 | 7532 | APH05 | SALVADOR | APH05 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 1 | 40 | 132 | 50+ | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 376961000 | PROJETO F |  | AV LUIS VIANA FILHO 7532 | 7532 | APH05 | SALVADOR | APH05 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 1 | 73 | 142 | 50+ | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 376960564 | PROJETO F |  | R GUILLARD MUNIZ 639 RES ACACIAS | 639 | PIT05 | SALVADOR | PIT05 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 4 | 10 | 05 - 10 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 376952785 | PROJETO F |  | R DA FAUNA 449 ALM URANOS COND RES VEREDAS DO SOL | 449 | PIA08 | SALVADOR | PIA08 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 1 | 9 | 24 | 21 - 30 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 376933947 | PROJETO F |  | R DR JOSE PEROBA 149 ED EMPRES ELDORADO | 149 | STP09 | SALVADOR | STP09 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 6 | 30 | 21 - 30 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 376867451 | PROJETO F |  | R PRF CASSILANDRO BARBUDA 684 ED RES SERRAMBI | 684 | CAZ03 | SALVADOR | CAZ03 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 11 | 27 | 21 - 30 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 376867221 | PROJETO F |  | R DEL WALTER LINO DRUMMOND 69 ED VEGA | 69 | ITA10 | SALVADOR | ITA10 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 12 | 31 | 31 - 40 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 376847810 | PROJETO F |  | R DR JOSE PEROBA 199 ED RES. SOLAR DA TORRE | 199 | STP09 | SALVADOR | STP09 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 29 | 79 | 50+ | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 376812308 | PROJETO F |  | AL DA GRAVIOLA 30 ED PIET MODRIAN | 30 | ARV06 | SALVADOR | ARV06 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 3 | 9 | 05 - 10 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 376812145 | PROJETO F |  | R ENG ADHEMAR FONTES 95 ED DAMCOS | 95 | ARV23 | SALVADOR | ARV23 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 4 | 11 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 376784649 | PROJETO F |  | AV ANTONIO CARLOS MAGALHAES 3247 ED EMPRESARIAL DELTA | 3247 | ARV18 | SALVADOR | ARV18 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 30 | 53 | 50+ | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 376725638 | PROJETO F |  | R COLMAR AMERICANO DA COSTA 121 COND VILA INGLESA BL B | 121 | PIT52 | SALVADOR | PIT52 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 20 | 57 | 50+ | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 376556248 | PROJETO F |  | R TERRITORIO DO RIO BRANCO 161 ED SCHUMAN BL B | 161 | PIT51 | SALVADOR | PIT51 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 1 | 8 | 05 - 10 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 376529067 | PROJETO F |  | R ARTHUR DE AZEVEDO MACHADO 65 | 65 | STP06 | SALVADOR | STP06 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 4 | 38 | 31 - 40 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 376449225 | PROJETO F |  | R AMAZONAS 1541 ED RIVIERA BL E | 1541 | PIT07 | SALVADOR | PIT07 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 0 | 5 | 05 - 10 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 376449210 | PROJETO F |  | R AMAZONAS 1541 ED RIVIERA BL C | 1541 | PIT07 | SALVADOR | PIT07 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 0 | 8 | 05 - 10 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 376449206 | PROJETO F |  | R AMAZONAS 1541 ED RIVIERA BL B | 1541 | PIT07 | SALVADOR | PIT07 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 0 | 6 | 05 - 10 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 376449196 | PROJETO F |  | R AMAZONAS 1541 ED RIVIERA BL A | 1541 | PIT07 | SALVADOR | PIT07 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 0 | 6 | 05 - 10 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 376422240 | PROJETO F |  | R JOAO M C FILHO 299 COND FLAVIO BL C | 299 | ARM07 | SALVADOR | ARM07 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 5 | 12 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 376422222 | PROJETO F |  | R JOAO M C FILHO 299 COND FLAVIO BL B | 299 | ARM07 | SALVADOR | ARM07 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 4 | 12 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 376351999 | PROJETO F |  | R VARZEA DE SANTO ANTONIO 63 ED MAR BELO | 63 | ARV05 | SALVADOR | ARV05 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 7 | 26 | 21 - 30 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 376351824 | PROJETO F |  | R BAHIA 691 ED SANTA CLARA | 691 | PIT33 | SALVADOR | PIT33 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 0 | 25 | 21 - 30 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 376351631 | PROJETO F |  | R AMAZONAS 269 ED MAR DEL PLATA BL B | 269 | PIT58 | SALVADOR | PIT58 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 4 | 10 | 05 - 10 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 376351616 | PROJETO F |  | R AMAZONAS 269 ED MAR DEL PLATA BL A | 269 | PIT58 | SALVADOR | PIT58 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 6 | 11 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 376348090 | PROJETO F |  | R ARTUR GOMES DE CARVALHO 155 COND MATER CREATIRIS | 155 | PIT29 | SALVADOR | PIT29 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 13 | 39 | 31 - 40 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 376338067 | PROJETO F |  | R DO EBANO 105 COND ATLÂNTICO SUL | 105 | ARV06 | SALVADOR | ARV06 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 4 | 11 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 376194776 | PROJETO F |  | R DA GRAVIOLA 364 COND MANSÃO SQUALUS | 364 | ARV06 | SALVADOR | ARV06 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 3 | 11 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 376185862 | PROJETO F |  | R DIOGO CAO 243 QD E BL F | 243 | PIT02 | SALVADOR | PIT02 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 0 | 8 | 05 - 10 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 376159087 | PROJETO F |  | AV PAULO VI 2050 COND SEM NOME | 2050 | PIT01 | SALVADOR | PIT01 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 7 | 8 | 05 - 10 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 376112925 | PROJETO F |  | R TERRITORIO DO RIO BRANCO 345 ED NAIR BL B | 345 | PIT33 | SALVADOR | PIT33 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 2 | 10 | 05 - 10 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 376112910 | PROJETO F |  | R TERRITORIO DO RIO BRANCO 345 ED NAIR BL A | 345 | PIT33 | SALVADOR | PIT33 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 0 | 7 | 05 - 10 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 376098808 | PROJETO F |  | R DES ALVARO CLEMENTE DE OLIVEIRA 296 COND AQUARIOS | 296 | PIT16 | SALVADOR | PIT16 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 34 | 78 | 50+ | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 376091799 | PROJETO F |  | R RIO DE JANEIRO 695 ED MANSÃO ALVORADA | 695 | PIT51 | SALVADOR | PIT51 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 2 | 8 | 05 - 10 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 376064710 | PROJETO F |  | R CEARA 1050 ED SWAN E GUAM | 1050 | PIT07 | SALVADOR | PIT07 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 8 | 14 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 375925100 | PROJETO F |  | R RUBEM BERTA 497 ED MORADA DA PITUBA | 497 | PIT30 | SALVADOR | PIT30 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 10 | 21 | 21 - 30 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 375868193 | PROJETO F |  | R COLMAR AMERICANO DA COSTA 551 ED VELA BRANC BOULEVARD | 551 | PIT52 | SALVADOR | PIT52 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 44 | 87 | 50+ | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 375867774 | PROJETO F |  | R DR RAIMUNDO MAGALDI 453 ED PATRICIA | 453 | COSTA AZUL | SALVADOR | CAZ11 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 18 | 22 | 21 - 30 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 375852874 | PROJETO F |  | R CARMEM MIRANDA 249 ED LA LUNA | 249 | ARV23 | SALVADOR | ARV23 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 9 | 22 | 21 - 30 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 375834932 | PROJETO F |  | R DR BOUREAU 364 COND PEDRA DE ALLAH I | 364 | CAZ04 | SALVADOR | CAZ04 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 7 | 14 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 375718160 | PROJETO F |  | R TERRITORIO DO AMAPA 408 ED PRIMAVERA BL B | 408 | PIT33 | SALVADOR | PIT33 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 0 | 6 | 05 - 10 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 375718147 | PROJETO F |  | R TERRITORIO DO AMAPA 408 ED PRIMAVERA BL A | 408 | PIT33 | SALVADOR | PIT33 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 0 | 6 | 05 - 10 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 375686461 | PROJETO F |  | AL GENOVA 156 | 156 | PIT40 | SALVADOR | PIT40 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 6 | 13 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 375592805 | PROJETO F |  | R ESPIRITO SANTO 118 ED CIDADE DE CARAVELAS | 118 | PIT57 | SALVADOR | PIT57 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 33 | 57 | 50+ | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 375578625 | PROJETO F |  | R DIOGO CAO 243 QD F BL G | 243 | PIT02 | SALVADOR | PIT02 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 2 | 7 | 05 - 10 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 375577726 | PROJETO F |  | R CARMEM MIRANDA 115 | 115 | PIT04 | SALVADOR | PIT04 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 8 | 21 | 21 - 30 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 375572093 | PROJETO F |  | R WANDERLEY PINHO 570 | 570 | ITA10 | SALVADOR | ITA10 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 22 | 58 | 50+ | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 375525972 | PROJETO F |  | R WANDERLEY PINHO 305 | 305 | ITA09 | SALVADOR | ITA09 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 12 | 27 | 21 - 30 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 375502296 | PROJETO F |  | R DO CIPRESTE 372 ED MAR DO HAVAI | 372 | ARV07 | SALVADOR | ARV07 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 45 | 108 | 50+ | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 375501828 | PROJETO F |  | AL PADUA 225 ED DOMICIO | 225 | PIT40 | SALVADOR | PIT40 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 28 | 87 | 50+ | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 375498316 | PROJETO F |  | R BAHIA 676 ED MARIA CELIA | 676 | PIT33 | SALVADOR | PIT33 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 3 | 16 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 375498299 | PROJETO F |  | R BAHIA 690 ED ELIANA | 690 | PIT33 | SALVADOR | PIT33 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 7 | 16 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 375480443 | PROJETO F |  | R ANTHENOR TUPINAMBA 254 | 254 | PIT04 | SALVADOR | PIT04 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 5 | 9 | 05 - 10 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 375480426 | PROJETO F |  | AV OCTAVIO MANGABEIRA 701 | 701 | PIT15 | SALVADOR | PIT15 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 15 | 56 | 50+ | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 375480348 | PROJETO F |  | R CLA P VALLADARES 214 | 214 | ARV03 | SALVADOR | ARV03 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 41 | 103 | 50+ | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 375439097 | PROJETO F |  | AL GENOVA 168 | 168 | PIT40 | SALVADOR | PIT40 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 6 | 12 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 375426083 | PROJETO F |  | AV PRF MAGALHAES NETO 709 ED SANS SOUCI | 709 | CAZ05 | SALVADOR | CAZ05 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 3 | 11 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 375425220 | PROJETO F |  | R SRG ASTROLABIO 54 COND JADE RESIDENCIAL | 54 | PIT30 | SALVADOR | PIT30 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 13 | 39 | 31 - 40 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 375417654 | PROJETO F |  | AV PAULO VI 243 COND PQ FLAMBOYANTES | 243 | PIT02 | SALVADOR | PIT02 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 6 | 9 | 05 - 10 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 375401913 | PROJETO F |  | R JOAO M C FILHO 125 ED HOTEL B MAR | 125 | ARM07 | SALVADOR | ARM07 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 123 | 143 | 50+ | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 375401120 | PROJETO F |  | R AMAZONAS 159 BL B | 159 | PIT56 | SALVADOR | PIT56 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 15 | 24 | 21 - 30 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 375401084 | PROJETO F |  | R AMAZONAS 159 BL A | 159 | PIT56 | SALVADOR | PIT56 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 14 | 28 | 21 - 30 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 375383046 | PROJETO F |  | R CLARA NUNES 545 RES DA VINCI | 545 | PIT17 | SALVADOR | PIT17 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 30 | 48 | 41 - 50 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 375347953 | PROJETO F |  | AV PAULO VI 2114 COND CIUDAD DE MADRI | 2114 | PIT01 | SALVADOR | PIT01 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 25 | 54 | 50+ | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 375346213 | PROJETO F |  | AV PAULO VI 2114 COND CIUDAD DE BARCELONA | 2114 | PIT01 | SALVADOR | PIT01 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 12 | 54 | 50+ | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 375346032 | PROJETO F |  | R ARTHUR DE AZEVEDO MACHADO 361 | 361 | CAZ07 | SALVADOR | CAZ07 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 10 | 32 | 31 - 40 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 375299569 | PROJETO F |  | R JOAO DA SILVA CAMPOS 631 | 631 | ITA07 | SALVADOR | ITA07 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 0 | 4 | 00 - 04 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 375290457 | PROJETO F |  | AL DA GRAVIOLA 119 ED JOAN MIRO | 119 | ARV07 | SALVADOR | ARV07 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 13 | 28 | 21 - 30 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 375236131 | PROJETO F |  | AV PAULO VI 498 | 498 | PIT33 | SALVADOR | PIT33 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 1 | 12 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 375180433 | PROJETO F |  | R DEL WALTER LINO DRUMMOND 796 ED TAJ MAHAL | 796 | ARV17 | SALVADOR | ARV17 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 11 | 27 | 21 - 30 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 375178368 | PROJETO F |  | R GIL EANES 243 QD E BL G | 243 | PIT02 | SALVADOR | PIT02 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 1 | 6 | 05 - 10 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 375160573 | PROJETO F |  | R PIAUI 213 ED ILHA BELA | 213 | PIT58 | SALVADOR | PIT58 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 13 | 22 | 21 - 30 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 375106718 | PROJETO F |  | AV OCTAVIO MANGABEIRA 10765 ED SHOPPING VAREJO 50 | 10765 | PIA08 | SALVADOR | PIA08 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 1 | 6 | 24 | 21 - 30 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 375088611 | PROJETO F |  | R DES POLYBIO MENDES DA SILVA 178 ED VILAGE PIATA | 178 | PIA08 | SALVADOR | PIA08 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 1 | 5 | 8 | 05 - 10 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 375072233 | PROJETO F |  | R PRF LEOPOLDO AMARAL 429 ED MA CHATEAU DO PARQUE | 429 | PIT53 | SALVADOR | PIT53 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 16 | 40 | 31 - 40 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 375072055 | PROJETO F |  | AV PAULO VI 243 ED PARQ DO FLAMBOYANTES BL A QD F | 243 | PIT02 | SALVADOR | PIT02 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 2 | 7 | 05 - 10 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 375039118 | PROJETO F |  | R TERRITORIO DO AMAPA 160 ED SEM NOME | 160 | PIT51 | SALVADOR | PIT51 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 1 | 4 | 00 - 04 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | VISTORIADO | 375010958 | PROJETO F | Spazio pituba | R CEARA 1230 ED RAISON P. PITUBA | 1230 | PIT07 | SALVADOR | PIT07 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 12 | 32 | 31 - 40 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | ALISSON | JANEIRO | 2025-01-31 |  |  | IMPRODUTIVO | AGENDAMENTO |  |  |  | VISTORIADOR | VISTORIA REALIZADA, PORTEIRO INFORMOU QUE ADM SO SEGUNDA FEIRA, MAIS PASSOU O CONTATO, TENTANDO TRATA OS TERMOS COM ELE POR WHATSAPP DANIEL ADM
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 374949927 | PROJETO F |  | R DIOGO CAO 243 COND PQ DOS FLAMBOYANTS QD E BL G | 243 | PIT02 | SALVADOR | PIT02 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 4 | 8 | 05 - 10 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 374902972 | PROJETO F |  | R ANTHENOR TUPINAMBA 107 COND B DAS HORTENCIAS | 107 | CAZ05 | SALVADOR | CAZ05 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 6 | 21 | 21 - 30 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 374902793 | PROJETO F |  | R WANDERLEY PINHO 735 ED TATERA TOAN | 735 | ITA10 | SALVADOR | ITA10 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 2 | 14 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 374853186 | PROJETO F |  | AV PAULO VI 87 CJ JARDIM AMERICA ED PERU | 87 | PIT02 | SALVADOR | PIT02 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 2 | 17 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 374851187 | PROJETO F |  | AV PAULO VI 1656 ED PERU | 1656 | PIT02 | SALVADOR | PIT02 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 0 | 16 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 374851160 | PROJETO F |  | AV PAULO VI 111 CJ JARDIM AMERICA ED COLOMBIA | 111 | PIT07 | SALVADOR | PIT07 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 1 | 17 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 374851117 | PROJETO F |  | AV PAULO VI 63 CJ JARDIM AMERICA ED BRASIL | 63 | PIT02 | SALVADOR | PIT02 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 1 | 16 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 374848239 | PROJETO F |  | R CLARA NUNES 387 ED C E AGUARIOS | 387 | PIT17 | SALVADOR | PIT17 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 1 | 13 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 374801260 | PROJETO F |  | R VICENTE BATALHA 56 ED VIVIANE | 56 | CAZ07 | SALVADOR | CAZ07 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 10 | 13 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 374759363 | PROJETO F |  | R DIOGO CAO 243 QD D BL B | 243 | PIT02 | SALVADOR | PIT02 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 2 | 7 | 05 - 10 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 374722003 | PROJETO F |  | R DAS MARGARIDAS 95 COND DOM VALTER BL A | 95 | ARV22 | SALVADOR | ARV22 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 8 | 17 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 374689406 | PROJETO F |  | R PRF LOURIVAL PIMENTA BASTOS 112 ED VARANDAS COSTA AZUL | 112 | CAZ06 | SALVADOR | CAZ06 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 23 | 69 | 50+ | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 374640932 | PROJETO F |  | R MNS GASPAR SADOC 481 ED SAN MARINO | 481 | COSTA AZUL | SALVADOR | CAZ11 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 11 | 28 | 21 - 30 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 374489454 | PROJETO F |  | R CEL DURVAL MATTOS 1171 ED DONA FLOR | 1171 | ARM03 | SALVADOR | ARM03 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 8 | 12 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA |  |  |  |  | GABRIEL
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 374474249 | PROJETO F |  | R AMAZONAS 55 ED E. MANOEL G. M | 55 | PIT47 | SALVADOR | PIT47 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 16 | 90 | 50+ | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 374443482 | PROJETO F |  | R ARNALDO LOPES DA SILVA 944 BL B | 944 | STP03 | SALVADOR | STP03 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 7 | 20 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 374443101 | PROJETO F |  | AV TANCREDO NEVES 1632 TOR COMERCIAL | 1632 | ARV14 | SALVADOR | ARV14 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 14 | 56 | 50+ | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 374442803 | PROJETO F |  | AV PAULO VI 340 COND PRAIA DO PITUBA BL B | 340 | PIT33 | SALVADOR | PIT33 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 1 | 5 | 05 - 10 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 374442802 | PROJETO F |  | AV PAULO VI 340 COND PRAIA DA PITUBA BL A | 340 | PIT33 | SALVADOR | PIT33 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 4 | 6 | 05 - 10 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 374397860 | PROJETO F |  | R GUILLARD MUNIZ 359 | 359 | PIT05 | SALVADOR | PIT05 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 12 | 19 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 374373127 | PROJETO F |  | R MNS GASPAR SADOC 589 COND M. VERDES MARES | 389 | COSTA AZUL | SALVADOR | CAZ11 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 5 | 7 | 05 - 10 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 374355662 | PROJETO F |  | R JOAO M C FILHO 306 ED LAS VEGAS BL C | 306 | ARM07 | SALVADOR | ARM07 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 13 | 22 | 21 - 30 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 374322526 | PROJETO F |  | R DO JABORANDI 303 ED TORRE DO ATLANTICO | 303 | ARV08 | SALVADOR | ARV08 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 19 | 77 | 50+ | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 374305184 | PROJETO F |  | AL PADUA 335 ED VELA BRANCA CENTER | 335 | PIT40 | SALVADOR | PIT40 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 14 | 59 | 50+ | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 374286564 | PROJETO F |  | AV TANCREDO NEVES 1632 TOR NORTE | 1632 | ARV14 | SALVADOR | ARV14 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 125 | 389 | 50+ | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 374286561 | PROJETO F |  | AV TANCREDO NEVES 1632 TOR SUL | 1632 | ARV14 | SALVADOR | ARV14 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 74 | 384 | 50+ | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 374279997 | PROJETO F |  | R CEARA 1192 COND VILLA DOS CORINTIOS | 1192 | PIT07 | SALVADOR | PIT07 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 6 | 23 | 21 - 30 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 374266734 | PROJETO F |  | R ANTHENOR TUPINAMBA 59 ED TORRECHIARA | 59 | CAZ05 | SALVADOR | CAZ05 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 7 | 20 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 374265829 | PROJETO F |  | AV PAULO VI 2138 ED CIDADE DE SERVILHA | 2138 | PIT01 | SALVADOR | PIT01 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 22 | 56 | 50+ | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 374254498 | PROJETO F |  | R DAS HORTENSIAS 740 ED COMERCIAL ITAIGARA | 740 | PIT05 | SALVADOR | PIT05 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 10 | 47 | 41 - 50 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 374253009 | PROJETO F |  | R WANDERLEY PINHO 374 ED MAISON DOR | 374 | ITA10 | SALVADOR | ITA10 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 8 | 27 | 21 - 30 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 374252546 | PROJETO F |  | R AMAZONAS 146 ED MAR DE NICE | 146 | PIT56 | SALVADOR | PIT56 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 16 | 34 | 31 - 40 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 374252415 | PROJETO F |  | R ARTUR GOMES DE CARVALHO 254 ED PRAIA DO FORTE | 254 | PIT29 | SALVADOR | PIT29 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 16 | 49 | 41 - 50 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 374199235 | PROJETO F |  | PC MARCONI 59 ED JD PITUBA TOR B | 59 | PIT07 | SALVADOR | PIT07 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 12 | 24 | 21 - 30 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 374199169 | PROJETO F |  | PC MARCONI 59 ED JD PITUBA TOR A | 59 | PIT07 | SALVADOR | PIT07 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 9 | 25 | 21 - 30 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 374168775 | PROJETO F |  | R AMAZONAS 686 ED PORTO RICO BL B | 686 | PIT35 | SALVADOR | PIT35 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 6 | 9 | 05 - 10 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 374168764 | PROJETO F |  | R AMAZONAS 695 ED GUINZA BL B | 695 | PIT35 | SALVADOR | PIT35 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 6 | 7 | 05 - 10 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 374168341 | PROJETO F |  | R GOIAS 1 ACAD ALFHAFITNES | 1 | PIT57 | SALVADOR | PIT57 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 1 | 27 | 21 - 30 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 374157675 | PROJETO F |  | R ARNALDO LOPES DA SILVA 413 BL A | 413 | STP05 | SALVADOR | STP05 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 0 | 12 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 374157424 | PROJETO F |  | R DIOGO CAO 243 QD E BL E | 243 | PIT02 | SALVADOR | PIT02 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 1 | 7 | 05 - 10 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 374156226 | PROJETO F |  | AV PRF MAGALHAES NETO 627 | 627 | CAZ05 | SALVADOR | CAZ05 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 2 | 10 | 05 - 10 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 374129923 | PROJETO F |  | AV OCTAVIO MANGABEIRA 3801 | 3801 | ARM07 | SALVADOR | ARM07 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 62 | 167 | 50+ | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 374128515 | PROJETO F |  | R AMAZONAS 713 ED APOLO BL A | 713 | PIT35 | SALVADOR | PIT35 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 8 | 10 | 05 - 10 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 374108188 | PROJETO F |  | R PARAIBA 85 ED MIRA MAR | 85 | PIT57 | SALVADOR | PIT57 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 10 | 26 | 21 - 30 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 374089335 | PROJETO F |  | R CEARA 1272 ED S. LOURENZO | 1272 | PIT07 | SALVADOR | PIT07 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 18 | 48 | 41 - 50 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 374052085 | PROJETO F |  | R ALM CARLOS PARAGUASSU DE SA 82 ED VILA MARIA | 82 | PIT03 | SALVADOR | PIT03 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 13 | 38 | 31 - 40 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 374048950 | PROJETO F |  | R MINAS GERAIS 163 ED PABLO NERUDA BL B | 163 | PIT15 | SALVADOR | PIT15 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 3 | 12 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 374048658 | PROJETO F |  | R MINAS GERAIS 163 ED PABLO NERUDA BL A | 163 | PIT15 | SALVADOR | PIT15 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 7 | 16 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 374036669 | PROJETO F |  | R PIAUI 679 ED STAR PALACE | 679 | PIT26 | SALVADOR | PIT26 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 16 | 27 | 21 - 30 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 374030210 | PROJETO F |  | AV PAULO VI 1759 | 1759 | PIT03 | SALVADOR | PIT03 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 0 | 4 | 00 - 04 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 374029129 | PROJETO F |  | R DIOGO CAO 9994 QD E BL L | 243 | PIT02 | SALVADOR | PIT02 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 2 | 6 | 05 - 10 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 374023062 | PROJETO F |  | R DOS MACONS 1 ED JOAO FRANKLIN | 1 | PIT03 | SALVADOR | PIT03 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 6 | 12 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 374008192 | PROJETO F |  | AL GENOVA 175 ED PR DO FORTE | 175 | PIT40 | SALVADOR | PIT40 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 12 | 25 | 21 - 30 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 374002899 | PROJETO F |  | R PRF GERSON PINTO 360 BL B ED DOM RUY CARLOS | 360 | COSTA AZUL | SALVADOR | CAZ11 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 7 | 17 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 373981223 | PROJETO F |  | R ARTUR GOMES DE CARVALHO 566 VL DAS PALMEIRAS | 566 | PIT06 | SALVADOR | PIT06 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 2 | 6 | 05 - 10 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 373956729 | PROJETO F |  | R EDITH MENDES DA GAMA E ABREU 91 ED PLANICIE SERENA | 91 | ITA09 | SALVADOR | ITA09 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 10 | 27 | 21 - 30 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 373956300 | PROJETO F |  | R DES MANOEL PEREIRA 105 ED LAMINA BL 04 | 105 | COSTA AZUL | SALVADOR | ARM03 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 6 | 9 | 05 - 10 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 373941437 | PROJETO F |  | R ARTHUR DE AZEVEDO MACHADO 637 ED SAN DIEGO | 637 | CAZ04 | SALVADOR | CAZ04 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 8 | 16 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 373934445 | PROJETO F |  | R CARMEM MIRANDA 372 ED S.DAS AMENDOEIRAS | 372 | ARV23 | SALVADOR | ARV23 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 17 | 25 | 21 - 30 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 373934257 | PROJETO F |  | AV PRF MAGALHAES NETO 839 | 839 | CAZ05 | SALVADOR | CAZ05 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 2 | 10 | 05 - 10 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 373933159 | PROJETO F |  | R BAHIA 675 ED KRETA | 675 | PIT33 | SALVADOR | PIT33 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 6 | 8 | 05 - 10 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 373924205 | PROJETO F |  | R RUBEM BERTA 339 |  | PIT30 | SALVADOR | PIT30 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 14 | 26 | 21 - 30 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 373923982 | PROJETO F |  | R DES MANOEL PEREIRA 105 ED LAMINA BL 03 | 105 | COSTA AZUL | SALVADOR | ARM03 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 7 | 10 | 05 - 10 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 373923963 | PROJETO F |  | R DES MANOEL PEREIRA 105 ED LAMINA BL 02 | 105 | COSTA AZUL | SALVADOR | ARM03 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 6 | 8 | 05 - 10 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 373923817 | PROJETO F |  | R DOS RADIALISTAS 58 ED GABRIELA |  | PIT29 | SALVADOR | PIT29 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 6 | 17 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 373921263 | PROJETO F |  | R MINAS GERAIS 372 ED EMP.LIGIA M FRANCO |  | PIT57 | SALVADOR | PIT57 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 2 | 9 | 05 - 10 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 373918165 | PROJETO F |  | R RIO DE JANEIRO 580 ED H |  | PIT51 | SALVADOR | PIT51 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 4 | 7 | 05 - 10 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 373890083 | PROJETO F |  | R SATURNINO SEGURA 85 ED PREMIUM PLAZA |  | ARV17 | SALVADOR | ARV17 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 68 | 233 | 50+ | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 373877620 | PROJETO F |  | R GIL EANES 243 COND PQ DOS FLAMBOYANTS QD C BL A |  | PIT02 | SALVADOR | PIT02 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 2 | 6 | 05 - 10 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | VISTORIADO | 373862173 | PROJETO F | RESERVA ARBORETO | R PITUBA 138 | 138 | APH01 | SALVADOR | APH01 |  | 2 | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 1 | 54 | 120 | 50+ | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | CARLOS | JANEIRO | 2025-01-08 |  |  | PRODUTIVO | KIT ENVIADO |  |  | NÃO | VISTORIADOR | vistoria realizada com sucesso liberado para construção qualquer dia menos fds. Caixa M não localizada necessário verificar no mapa.
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 373859843 | PROJETO F |  | R ARTHUR DE AZEVEDO MACHADO 383 ED TULIPA AZUL | 383 | CAZ07 | SALVADOR | CAZ07 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 7 | 15 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 373847886 | PROJETO F |  | R MANOEL GOMES DE MENDONCA 305 MANSÃO FRANZ SCHUBER |  | PIT31 | SALVADOR | PIT31 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 10 | 33 | 31 - 40 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 373827918 | PROJETO F |  | R PIAUI 367 ED TOCANTINS BL B |  | PIT58 | SALVADOR | PIT58 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 1 | 6 | 05 - 10 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 373827830 | PROJETO F |  | R PIAUI 367 ED TOCANTINS BL A |  | PIT58 | SALVADOR | PIT58 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 1 | 7 | 05 - 10 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 373819952 | PROJETO F |  | R TEN FERNANDO TUY 230 COND PARQUE REAL |  | PIT53 | SALVADOR | PIT53 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 14 | 36 | 31 - 40 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 373803399 | PROJETO F |  | AV PRF MAGALHAES NETO 929 ED SIBELIUS |  | CAZ05 | SALVADOR | CAZ05 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 6 | 16 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 373787244 | PROJETO F |  | R PIAUI 204 ED VERIDIANA |  | PIT58 | SALVADOR | PIT58 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 5 | 8 | 05 - 10 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 373766057 | PROJETO F |  | R ARTHUR DE AZEVEDO MACHADO 832 ED VILLA DO MAR |  | CAZ14 | SALVADOR | CAZ14 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 8 | 29 | 21 - 30 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 373750935 | PROJETO F |  | R DES MANOEL PEREIRA 105 ED LAMINA BL 01 | 105 | COSTA AZUL | SALVADOR | ARM03 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 7 | 9 | 05 - 10 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 373708103 | PROJETO F |  | R ARTHUR DE AZEVEDO MACHADO 930 ED BLUE SHOPPING |  | CAZ14 | SALVADOR | CAZ14 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 9 | 28 | 21 - 30 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 373696631 | PROJETO F |  | R ARTHUR DE AZEVEDO MACHADO 764 COND VILA BELA |  | CAZ14 | SALVADOR | CAZ14 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 6 | 21 | 21 - 30 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 373682841 | PROJETO F |  | R DO CIPRESTE 231 ED MANSAO RIVIERA |  | ARV07 | SALVADOR | ARV07 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 10 | 26 | 21 - 30 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 373644923 | PROJETO F |  | R ANTHENOR TUPINAMBA 183 ED TORRE PETRA | 183 | PIT04 | SALVADOR | PIT04 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 12 | 31 | 31 - 40 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 373614367 | PROJETO F |  | R ARNALDO LOPES DA SILVA 66 |  | STP02 | SALVADOR | STP02 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 1 | 9 | 05 - 10 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 373587961 | PROJETO F |  | R EDITH MENDES DA GAMA E ABREU 53 ED PRIMUM |  | ITA09 | SALVADOR | ITA09 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 24 | 40 | 31 - 40 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 373573407 | PROJETO F |  | R MINAS GERAIS 486 ED SAVEIRO |  | PIT57 | SALVADOR | PIT57 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 2 | 10 | 05 - 10 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 373567357 | PROJETO F |  | R VICENTE BATALHA 411 BL B |  | CAZ04 | SALVADOR | CAZ04 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 8 | 14 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 373567105 | PROJETO F |  | R ARTHUR DE AZEVEDO MACHADO 614 ED COSTA VERDE |  | CAZ07 | SALVADOR | CAZ07 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 6 | 12 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 373554249 | PROJETO F |  | AV ANTONIO CARLOS MAGALHAES 3213 ED GOLDEN PLAZA |  | ARV18 | SALVADOR | ARV18 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 38 | 143 | 50+ | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 373553127 | PROJETO F |  | 1A TV ARNALDO LOPES DA SILVA 12 ED SOLAR DA LAGOA |  | STP12 | SALVADOR | STP12 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 39 | 69 | 50+ | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 373546994 | PROJETO F |  | R JOAO M C FILHO 241 ED PILAR BL D |  | ARM07 | SALVADOR | ARM07 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 7 | 7 | 05 - 10 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 373546936 | PROJETO F |  | R JOAO M C FILHO 241 ED CANDEIAS BL C |  | ARM07 | SALVADOR | ARM07 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 10 | 15 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 373546465 | PROJETO F |  | R MINAS GERAIS 383 COND SEVEN RESIDENSE | 383 | PIT57 | SALVADOR | PIT57 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 50 | 108 | 50+ | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 373510014 | PROJETO F |  | R TEN FERNANDO TUY 245 ED PRINCIPE DE GALES |  | PIT53 | SALVADOR | PIT53 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 9 | 34 | 31 - 40 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 373509551 | PROJETO F |  | R DO EBANO 82 ED VILA REAL |  | ARV06 | SALVADOR | ARV06 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 5 | 22 | 21 - 30 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 373501381 | PROJETO F |  | R DEP PAULO JACKSON 600 VL RES.DAS MANGUEIRAS |  | PIA04 | SALVADOR | PIA04 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 1 | 29 | 31 | 31 - 40 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 373499703 | PROJETO F |  | R RIO DE JANEIRO 591 ED DAMASCO |  | PIT51 | SALVADOR | PIT51 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 35 | 75 | 50+ | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 373493023 | PROJETO F |  | R ALM CARLOS PARAGUASSU DE SA 385 ED JD.DAS ACACIAS |  | PIT06 | SALVADOR | PIT06 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 11 | 19 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 373492642 | PROJETO F |  | R DOS RADIALISTAS 109 ED S.A.NASCIMENTO |  | PIT29 | SALVADOR | PIT29 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 5 | 8 | 05 - 10 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 373485164 | PROJETO F |  | AV PAULO VI 2332 ED LA ROCHELLE |  | ARV07 | SALVADOR | ARV07 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 14 | 20 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 |  |  |  | -45663 |  |  | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 373454564 | PROJETO F |  | R DR BOUREAU 176 ED BEAU RIVAGE |  | CAZ06 | SALVADOR | CAZ06 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 0 | 54 | 50+ | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 373397755 | PROJETO F |  | R DR BOUREAU 197 ED SAINT TROPEZ RESD. BL A |  | CAZ06 | SALVADOR | CAZ06 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 10 | 21 | 21 - 30 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 373393991 | PROJETO F |  | R DR RAIMUNDO MAGALDI 463 ED STA ROSA RESIDENCIAL |  | COSTA AZUL | SALVADOR | CAZ11 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 14 | 21 | 21 - 30 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 373375102 | PROJETO F |  | R COLMAR AMERICANO DA COSTA 391 RES MAR BL B |  | PIT52 | SALVADOR | PIT52 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 21 | 53 | 50+ | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 373348653 | PROJETO F |  | R RIO DE JANEIRO 678 ED MOZART |  | PIT51 | SALVADOR | PIT51 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 0 | 10 | 05 - 10 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 373339416 | PROJETO F |  | R VARZEA DE SANTO ANTONIO 473 ED COLINA DAS ARVORES |  | ARV05 | SALVADOR | ARV05 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 5 | 15 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 373327324 | PROJETO F |  | AV PAULO VI 44 ED BOLIVIA |  | PIT02 | SALVADOR | PIT02 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 6 | 18 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 373316944 | PROJETO F |  | AV PRF MANOEL RIBEIRO 608 COND ATLANTICO SUL BL A |  | BOC06 | SALVADOR | BOC06 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 21 | 47 | 41 - 50 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 373316497 | PROJETO F |  | AV PRF MANOEL RIBEIRO 608 COND ATLANTICO SUL BL B |  | BOC06 | SALVADOR | BOC06 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 16 | 48 | 41 - 50 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 373306851 | PROJETO F |  | R MNS GASPAR SADOC 676 ED BERNADETH |  | COSTA AZUL | SALVADOR | CAZ11 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 6 | 9 | 05 - 10 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 373306569 | PROJETO F |  | AV PAULO VI 1046 CJ JOIA DA AVENIDA |  | PIT03 | SALVADOR | PIT03 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 9 | 14 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 373306274 | PROJETO F |  | R MNS GASPAR SADOC 431 CJ ILHA DAS FLORES |  | COSTA AZUL | SALVADOR | CAZ11 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 16 | 25 | 21 - 30 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 373305672 | PROJETO F |  | AV PRF MAGALHAES NETO 853 MANUELA |  | CAZ05 | SALVADOR | CAZ05 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 1 | 18 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 373269148 | PROJETO F |  | R CLARA NUNES 376 ED PRINCIPE DAS MARES BL 02 |  | PIT17 | SALVADOR | PIT17 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 15 | 33 | 31 - 40 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 373268758 | PROJETO F |  | R CLARA NUNES 376 ED PRINCIPE DAS MARES BL 01 |  | PIT17 | SALVADOR | PIT17 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 15 | 34 | 31 - 40 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 373261539 | PROJETO F |  | R ARNALDO LOPES DA SILVA 149 / A CJ DOS BANCARIOS BL A |  | STP02 | SALVADOR | STP02 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 2 | 15 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 373261136 | PROJETO F |  | R MINAS GERAIS 298 ED COSTA DOURADA |  | PIT15 | SALVADOR | PIT15 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 49 | 88 | 50+ | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 373260768 | PROJETO F |  | R MANOEL ANDRADE 85 ED PITUBA VILLE |  | PIT47 | SALVADOR | PIT47 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 30 | 92 | 50+ | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 373250734 | PROJETO F |  | R MANOEL ANDRADE 429 ED LUIZ FERNANDO |  | PIT46 | SALVADOR | PIT46 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 7 | 29 | 21 - 30 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 373250694 | PROJETO F |  | R MANOEL ANDRADE 429 ED MARIA EDUARDA |  | PIT46 | SALVADOR | PIT46 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 16 | 31 | 31 - 40 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 373247110 | PROJETO F |  | R MANOEL ANDRADE 218 ED PALAZZO MONTELLO |  | PIT47 | SALVADOR | PIT47 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 16 | 33 | 31 - 40 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 373247066 | PROJETO F |  | R MANOEL GOMES DE MENDONCA 127 ED M DUQUE DE YORK |  | PIT31 | SALVADOR | PIT31 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 19 | 36 | 31 - 40 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 373247020 | PROJETO F |  | R MANOEL ANDRADE 252 ED VILLA DO MAR |  | PIT47 | SALVADOR | PIT47 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 10 | 30 | 21 - 30 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 373246931 | PROJETO F |  | R MANOEL ANDRADE 123 ED PITUBA MAR |  | PIT47 | SALVADOR | PIT47 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 26 | 66 | 50+ | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 373246766 | PROJETO F |  | R MANOEL GOMES DE MENDONCA 261 ED PITUBA IMPERIAL |  | PIT31 | SALVADOR | PIT31 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 11 | 22 | 21 - 30 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 373246686 | PROJETO F |  | R ALBERTO VALENCA 50 ED MANSAO PITUBA VILLE |  | PIT46 | SALVADOR | PIT46 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 27 | 59 | 50+ | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 373246597 | PROJETO F |  | R MANOEL ANDRADE 360 RES MONTE CARLO BL A |  | PIT47 | SALVADOR | PIT47 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 12 | 15 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 373246550 | PROJETO F |  | R MANOEL ANDRADE 360 RES MONTE CARLO BL B |  | PIT47 | SALVADOR | PIT47 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 9 | 29 | 21 - 30 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 373246283 | PROJETO F |  | R MANOEL GOMES DE MENDONCA 167 BL B - ED SAO THIAGO |  | PIT31 | SALVADOR | PIT31 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 27 | 58 | 50+ | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 373246160 | PROJETO F |  | R ALBERTO VALENCA 80 ED MANSAO DO LIS |  | PIT46 | SALVADOR | PIT46 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 19 | 38 | 31 - 40 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 373246100 | PROJETO F |  | R ALBERTO VALENCA 80 ED MANSAO DO LIS BL A |  | PIT46 | SALVADOR | PIT46 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 12 | 31 | 31 - 40 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 373245902 | PROJETO F |  | R ALBERTO VALENCA 188 |  | PIT46 | SALVADOR | PIT46 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 43 | 84 | 50+ | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 373245769 | PROJETO F |  | R MANOEL GOMES DE MENDONCA 231 ED VILLE IMPERIAL |  | PIT31 | SALVADOR | PIT31 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 15 | 22 | 21 - 30 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 373245671 | PROJETO F |  | R MANOEL ANDRADE 373 RES BOTTICELLI LOT PITUBA VILLE |  | PIT46 | SALVADOR | PIT46 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 24 | 50 | 41 - 50 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 373244072 | PROJETO F |  | R MANOEL GOMES DE MENDONCA 307 ED NAVONA BL B |  | PIT31 | SALVADOR | PIT31 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 30 | 52 | 50+ | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 373243958 | PROJETO F |  | R ALBERTO VALENCA 166 ED MANSAO EMILIA SEGURA |  | PIT46 | SALVADOR | PIT46 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 30 | 64 | 50+ | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 373243843 | PROJETO F |  | R MANOEL ANDRADE 175 ED VILLE DE SACRES |  | PIT47 | SALVADOR | PIT47 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 9 | 29 | 21 - 30 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 373243694 | PROJETO F |  | R ALBERTO VALENCA 114 ED TOSCANA |  | PIT46 | SALVADOR | PIT46 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 24 | 58 | 50+ | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 373243466 | PROJETO F |  | R ALBERTO VALENCA 148 / C CJ MANSAO DO LENA |  | PIT46 | SALVADOR | PIT46 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 13 | 29 | 21 - 30 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 373243165 | PROJETO F |  | R MANOEL GOMES DE MENDONCA 229 / B ED TAHITI |  | PIT31 | SALVADOR | PIT31 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 14 | 32 | 31 - 40 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 373243108 | PROJETO F |  | R MANOEL GOMES DE MENDONCA 229 / A TOR MARTINICA |  | PIT31 | SALVADOR | PIT31 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 15 | 35 | 31 - 40 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 373243078 | PROJETO F |  | R MANOEL ANDRADE 184 / B TOR LESTE |  | PIT47 | SALVADOR | PIT47 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 13 | 29 | 21 - 30 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 373242919 | PROJETO F |  | R MANOEL ANDRADE 184 BL A TOR OESTE |  | PIT47 | SALVADOR | PIT47 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 12 | 28 | 21 - 30 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 373242833 | PROJETO F |  | R MANOEL ANDRADE 149 ED SPAZZIO VILLE |  | PIT47 | SALVADOR | PIT47 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 16 | 56 | 50+ | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 373242812 | PROJETO F |  | R ALBERTO VALENCA 148 ED MANSAO DO LENA |  | PIT46 | SALVADOR | PIT46 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 15 | 38 | 31 - 40 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 373242452 | PROJETO F |  | R MANOEL GOMES DE MENDONCA 305 ED M FRANZ SCHUBERT |  | PIT31 | SALVADOR | PIT31 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 4 | 32 | 31 - 40 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 373242418 | PROJETO F |  | R MANOEL GOMES DE MENDONCA 207 ED FRANCISCA PEREA |  | PIT31 | SALVADOR | PIT31 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 32 | 85 | 50+ | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 373242209 | PROJETO F |  | R MANOEL GOMES DE MENDONCA 307 LOT PITUBA VILLE COND CITTA DI ROMA ED SAN PEDRO BL A |  | PIT31 | SALVADOR | PIT31 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 23 | 52 | 50+ | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 373242110 | PROJETO F |  | R MANOEL ANDRADE 201 ED PIAZZA FONTANA |  | PIT47 | SALVADOR | PIT47 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 11 | 29 | 21 - 30 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 373241996 | PROJETO F |  | R MANOEL ANDRADE 271 ED TOURVILLE |  | PIT47 | SALVADOR | PIT47 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 10 | 31 | 31 - 40 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 373241936 | PROJETO F |  | R MANOEL ANDRADE 271 ED DEAUVILLE |  | PIT47 | SALVADOR | PIT47 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 15 | 31 | 31 - 40 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 373241833 | PROJETO F |  | R MANOEL ANDRADE 330 ED VILLE DE LA CONCORDE |  | PIT47 | SALVADOR | PIT47 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 16 | 30 | 21 - 30 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 373227525 | PROJETO F |  | AL BENEVENTO 177 ED FLAVIO | 177 | PIT60 | SALVADOR | PIT60 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 39 | 85 | 50+ | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 373224730 | PROJETO F |  | R ARTUR GOMES DE CARVALHO 109 RES DR.GEN.SODRE MARTINS |  | PIT29 | SALVADOR | PIT29 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 15 | 32 | 31 - 40 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 373212178 | PROJETO F |  | R TERRITORIO DO AMAPA 378 ED JOIA DO NASCENTE BL A |  | PIT33 | SALVADOR | PIT33 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 5 | 14 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 373212017 | PROJETO F |  | AL DA GRAVIOLA 56 ED ALTO DO ITAIGARA |  | ARV06 | SALVADOR | ARV06 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 4 | 9 | 05 - 10 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 373210233 | PROJETO F |  | R ALM CARLOS PARAGUASSU DE SA 237 ED M TOM JOBIM |  | ARV23 | SALVADOR | ARV23 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 16 | 23 | 21 - 30 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 373202867 | PROJETO F |  | R MINAS GERAIS 498 ED VIÑA DEL MAR |  | PIT57 | SALVADOR | PIT57 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 1 | 20 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 373183536 | PROJETO F |  | R DR BOUREAU 272 ED COTE DAZUR |  | CAZ06 | SALVADOR | CAZ06 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 12 | 41 | 41 - 50 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 373121958 | PROJETO F |  | R ARTHUR DE AZEVEDO MACHADO 334 ED N.SA DA GLORIA |  | CAZ07 | SALVADOR | CAZ07 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 5 | 12 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 373121723 | PROJETO F |  | R TEN FERNANDO TUY 168 ED ILHA DE CRETA |  | PIT53 | SALVADOR | PIT53 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 19 | 37 | 31 - 40 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 373115272 | PROJETO F |  | R ALM CARLOS PARAGUASSU DE SA 140 ED RES.GRAN VILLE |  | PIT06 | SALVADOR | PIT06 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 16 | 25 | 21 - 30 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 373082441 | PROJETO F |  | R ARTS JOAO DA PRATA 267 ED MAURICIO RAVEL |  | ITA04 | SALVADOR | ITA04 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 13 | 28 | 21 - 30 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 373075857 | PROJETO F |  | R ARTHUR DE AZEVEDO MACHADO 400 ED SHOP.B.COSTA AZUL |  | CAZ07 | SALVADOR | CAZ07 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 7 | 46 | 41 - 50 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 373055011 | PROJETO F |  | R DR BOUREAU 45 RES MAR ABERTO |  | CAZ06 | SALVADOR | CAZ06 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 13 | 30 | 21 - 30 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 373051366 | PROJETO F |  | AL FLORENCA 56 ED TULIO |  | PIT40 | SALVADOR | PIT40 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 24 | 86 | 50+ | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 373023013 | PROJETO F |  | AL PADUA 470 COND ESSENCIAL FLEX HOUSE |  | PIT40 | SALVADOR | PIT40 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 48 | 98 | 50+ | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 373021561 | PROJETO F |  | R JARDIM AMERICA 89 ED VENEZUELA |  | PIT02 | SALVADOR | PIT02 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 3 | 16 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 373020724 | PROJETO F |  | R MANOEL JOAQUIM ALVES 186 / A |  | STP03 | SALVADOR | STP03 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 8 | 19 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 373000309 | PROJETO F |  | R MANOEL JOAQUIM ALVES 113 ED SOL NASCENTE BL B |  | STP05 | SALVADOR | STP05 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 7 | 16 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 372966650 | PROJETO F |  | R DR BOUREAU 235 ED ELIANA |  | CAZ06 | SALVADOR | CAZ06 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 5 | 15 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 372944559 | PROJETO F |  | R SOTERO MONTEIRO 171 COND JARDIM DAS PALMEIRAS |  | PIT30 | SALVADOR | PIT30 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 5 | 15 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 372914570 | PROJETO F |  | R JOAO M C FILHO 306 COND LAS VEGAS BL A |  | ARM07 | SALVADOR | ARM07 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 7 | 17 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 372914463 | PROJETO F |  | AV PAULO VI 1773 ED SEM NOME |  | PIT03 | SALVADOR | PIT03 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 2 | 8 | 05 - 10 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 372907192 | PROJETO F |  | R DES MANOEL PEREIRA 105 ED LAMINA BL 05 | 105 | COSTA AZUL | SALVADOR | ARM03 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 9 | 9 | 05 - 10 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 372905914 | PROJETO F |  | R JOAO BIAO DE CERQUEIRA 262 COND VILA SUIÇA ED ZURICH BL B |  | PIT24 | SALVADOR | PIT24 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 34 | 62 | 50+ | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 372905328 | PROJETO F |  | R JOAO M C FILHO 306 ED LAS VEGAS BL D |  | ARM07 | SALVADOR | ARM07 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 9 | 15 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 372870645 | PROJETO F |  | R DO BENJOIM 138 ED LEONARDO DA VINCI | 138 | ARV08 | SALVADOR | ARV08 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 2 | 11 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 372864065 | PROJETO F |  | R CLARA NUNES 558 COND ARPOADOR BL B |  | PIT17 | SALVADOR | PIT17 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 19 | 39 | 31 - 40 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 372847574 | PROJETO F |  | R JARDIM AMERICA 170 ED PANAMA |  | PIT02 | SALVADOR | PIT02 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 8 | 16 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 372847158 | PROJETO F |  | AV PAULO VI 736 ED SILVANA |  | PIT29 | SALVADOR | PIT29 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 5 | 7 | 05 - 10 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 372846641 | PROJETO F |  | AV PAULO VI 1656 ED MEXICO |  | PIT02 | SALVADOR | PIT02 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 8 | 16 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 372835839 | PROJETO F |  | AV PAULO VI 1690 ED ARGENTINA |  | PIT02 | SALVADOR | PIT02 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 4 | 16 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 372835731 | PROJETO F |  | AV PAULO VI 180 ED EQUADOR |  | PIT02 | SALVADOR | PIT02 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 5 | 17 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 372835627 | PROJETO F |  | R MANOEL JOAQUIM ALVES 113 ED SOL NASCENTE BL A |  | STP05 | SALVADOR | STP05 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 8 | 17 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 372835513 | PROJETO F |  | R PRF LOURIVAL PIMENTA BASTOS 257 ED AGENA |  | CAZ07 | SALVADOR | CAZ07 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 9 | 24 | 21 - 30 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 372833472 | PROJETO F |  | AV OCTAVIO MANGABEIRA 3471 COND FLAT JARDIM DE ALAH BL A |  | CAZ10 | SALVADOR | CAZ10 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 37 | 100 | 50+ | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 372802629 | PROJETO F |  | AV PRF MAGALHAES NETO 891 COND FRANZ LISZT |  | CAZ05 | SALVADOR | CAZ05 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 20 | 42 | 41 - 50 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 372773515 | PROJETO F |  | R MNS EUGENIO VEIGA 173 ED LE JARDIM DENEUVE |  | ITA04 | SALVADOR | ITA04 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 31 | 57 | 50+ | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 372761627 | PROJETO F |  | AV PRF MAGALHAES NETO 1023 ED COSTA VERDE |  | CAZ05 | SALVADOR | CAZ05 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 22 | 43 | 41 - 50 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 372745549 | PROJETO F |  | R DO CIPRESTE 244 ED SERRA NEVADA |  | ARV07 | SALVADOR | ARV07 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 22 | 43 | 41 - 50 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 372708739 | PROJETO F |  | AV OCTAVIO MANGABEIRA 599 COND PRAIA BELLA |  | PIT15 | SALVADOR | PIT15 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 31 | 106 | 50+ | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 372708604 | PROJETO F |  | R ENG ADHEMAR FONTES 293 COND PITUBA TOP ED ANDES |  | ARV23 | SALVADOR | ARV23 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 14 | 26 | 21 - 30 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 372696091 | PROJETO F |  | R ARTUR GOMES DE CARVALHO 193 ED ESTRELA DA PITUBA |  | PIT29 | SALVADOR | PIT29 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 22 | 51 | 50+ | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 372692213 | PROJETO F |  | R CLARA NUNES 543 COND MICHELANGELO TOR 2. |  | PIT17 | SALVADOR | PIT17 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 13 | 31 | 31 - 40 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 372666750 | PROJETO F |  | R CEARA 1233 ED GIUSEPPE VERDI |  | PIT07 | SALVADOR | PIT07 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 6 | 20 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 |  |  |  | -45663 |  |  | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 372652726 | PROJETO F |  | R MARANHAO 420 ALA NORTE |  | PIT43 | SALVADOR | PIT43 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 27 | 54 | 50+ | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 372612542 | PROJETO F |  | R CEARA 1160 VL DE ARGOS |  | PIT07 | SALVADOR | PIT07 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 8 | 44 | 41 - 50 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 372606873 | PROJETO F |  | R MINAS GERAIS 229 COND M.TRADE SERVICE |  | PIT15 | SALVADOR | PIT15 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 6 | 23 | 21 - 30 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 372596308 | PROJETO F |  | R MNS GASPAR SADOC 508 RES JD DE ALAH BL B |  | COSTA AZUL | SALVADOR | CAZ11 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 11 | 29 | 21 - 30 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 372593807 | PROJETO F |  | R MNS GASPAR SADOC 508 RES JD DE ALAH BL A |  | COSTA AZUL | SALVADOR | CAZ11 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 19 | 31 | 31 - 40 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 372591404 | PROJETO F |  | R ARTUR GOMES DE CARVALHO 241 ED RIBEIRO POLIS |  | PIT29 | SALVADOR | PIT29 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 13 | 24 | 21 - 30 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 372584019 | PROJETO F |  | R VICENTE BATALHA 339 COND PEDRA DE ALAH II |  | CAZ04 | SALVADOR | CAZ04 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 11 | 17 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 372583930 | PROJETO F |  | R MNS GASPAR SADOC 626 ED SILVIO ROBERTO |  | COSTA AZUL | SALVADOR | CAZ11 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 2 | 7 | 05 - 10 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 372555577 | PROJETO F |  | R JARDIM ALTO DO ITAIGARA 147 COND M ALEXANDRIA | 147 | ITA02 | SALVADOR | ITA02 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 20 | 47 | 41 - 50 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 372555262 | PROJETO F |  | R BAHIA 479 ED R SAO FRANCISCO |  | PIT07 | SALVADOR | PIT07 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 7 | 14 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 372538410 | PROJETO F |  | R ENG EROCIANO DA CRUZ NEVES 9 ED SUZANA |  | PIA05 | SALVADOR | PIA05 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 1 | 0 | 16 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 372533084 | PROJETO F |  | AV PAULO VI 2331 ED TOPAZIO BL C |  | ITA11 | SALVADOR | ITA11 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 13 | 43 | 41 - 50 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 |  |  |  | -45663 |  |  | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 372530850 | PROJETO F |  | AV PAULO VI 2331 ED CORAL BL A |  | ITA11 | SALVADOR | ITA11 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 20 | 42 | 41 - 50 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 |  |  |  | -45663 |  |  | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 372526155 | PROJETO F |  | AV OCTAVIO MANGABEIRA 815 ED PITUBA SOL |  | PIT15 | SALVADOR | PIT15 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 27 | 138 | 50+ | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 372525405 | PROJETO F |  | R BAHIA 449 ED JARDIM DO MAR |  | PIT07 | SALVADOR | PIT07 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 4 | 9 | 05 - 10 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 372520571 | PROJETO F |  | AV PAULO VI 1318 ED LUCIANA |  | PIT03 | SALVADOR | PIT03 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 3 | 15 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 372520048 | PROJETO F |  | R MNS EUGENIO VEIGA 145 TOR FLORA |  | ITA04 | SALVADOR | ITA04 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 14 | 30 | 21 - 30 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 372499530 | PROJETO F |  | AV PRF MAGALHAES NETO 2340 ED SERENO |  | CAZ05 | SALVADOR | CAZ05 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 4 | 15 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 372498862 | PROJETO F |  | AV PAULO VI 388 COND PANORAMA |  | PIT33 | SALVADOR | PIT33 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 1 | 8 | 05 - 10 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 372494618 | PROJETO F |  | R DA GRAVIOLA 176 ED M CLAUBE MONET |  | ARV06 | SALVADOR | ARV06 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 9 | 24 | 21 - 30 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 372492884 | PROJETO F |  | R PRF CARLOS SA 17 COND MANSAO DO BOSQUE |  | PIT16 | SALVADOR | PIT16 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 17 | 27 | 21 - 30 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 372491423 | PROJETO F |  | R PIAUI 713 COND MONTE REY BL B |  | PIT26 | SALVADOR | PIT26 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 30 | 64 | 50+ | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 372491333 | PROJETO F |  | R PIAUI 713 COND MONTE REY BL A |  | PIT26 | SALVADOR | PIT26 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 35 | 65 | 50+ | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 372481951 | PROJETO F |  | R ANTONIO BULCAO SOBRINHO 351 ED ILHA DOURADA |  | ITA07 | SALVADOR | ITA07 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 8 | 19 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 372481275 | PROJETO F |  | R CEL DURVAL MATTOS 146 COND ITAMARES |  | CAZ10 | SALVADOR | CAZ10 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 3 | 8 | 05 - 10 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | VISTORIADO | 372481128 | PROJETO F | Edf. CEDRO | R CEL DURVAL MATTOS 826 COND ANNA | 826 | CAZ03 | SALVADOR | CAZ03 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 5 | 12 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | LAZARO REIS | FEVEREIRO | 2025-01-07 |  |  | PRODUTIVO | ELABORAR KIT |  |  | NÃO | VISTORIADOR | síndico Sr. Alim Mota me autorizou a realizar a vistoria e, logo já solicitei que a equipe pudesse estar no condomínio ainda hoje, e tb foi autorizado. Conta Contato do sindico: 71 98822-4864
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 372470696 | PROJETO F |  | R ARTUR GOMES DE CARVALHO 25 COND YEDDA |  | PIT29 | SALVADOR | PIT29 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 1 | 6 | 05 - 10 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 372458351 | PROJETO F |  | R JOAO M C FILHO 306 ED LAS VEGAS BL B |  | ARM07 | SALVADOR | ARM07 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 9 | 18 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 372451652 | PROJETO F |  | R CLA P VALLADARES 264 |  | ARV03 | SALVADOR | ARV03 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 19 | 39 | 31 - 40 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 372449667 | PROJETO F |  | R DES MANOEL PEREIRA 3 BL C |  | COSTA AZUL | SALVADOR | ARM03 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 6 | 16 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | VISTORIADO | 372494173 | PROJETO F | SERRA NEGRA | R AMAZONAS 871 | 871 | PIT59 | SALVADOR | PIT59 |  |  | PTB.AA.202.00.M.030 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 2 | 24 | 40 | 31 - 40 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | ALISSON | JANEIRO | 2025-01-31 |  |  | IMPRODUTIVO | AGENDAMENTO |  |  |  | VISTORIADOR | AGENDAMENTO, SR ORIOSVALDO PORTEIRO AGENDOU MEU RETORNO PARA SEGUNDA O ZELADOR IRA ME ACOMPANHAR PRA FAZER A VISTORIA, | LAZARO | 2025-02-14 | PENDENTE CONSTRUÇÃO ABRIL 2025 |  |  | o porteiro Sr. Oriosvaldo, contato: 71 98402-8566 / (99247-9024 esse, de Anderson) informou que tudo no condomínio precisa ser alinhado dia e hora, por tanto, caso esteja contemplado, aalinharmos construção par próximo segunda-feira dia 17.02 as 8h. É caso não esteja contemplado fv me avisar para comunicar que ainda não iremos.
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 372446940 | PROJETO F |  | AV MANOEL DIAS DA SILVA 1453 ED MARIANINA |  | PIT58 | SALVADOR | PIT58 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 5 | 10 | 05 - 10 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 372431345 | PROJETO F |  | R MINAS GERAIS 418 ED ESPERANCA |  | PIT57 | SALVADOR | PIT57 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 3 | 7 | 05 - 10 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 372431296 | PROJETO F |  | R CLARA NUNES 443 ED RAFAELO BL B |  | PIT17 | SALVADOR | PIT17 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 9 | 34 | 31 - 40 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 372425077 | PROJETO F |  | R CEARA 1163 COND PITUBA GARDEN |  | PIT07 | SALVADOR | PIT07 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 8 | 29 | 21 - 30 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 372368940 | PROJETO F |  | R DES MANOEL PEREIRA 1 ED RECANTO FELIZ BL A |  | COSTA AZUL | SALVADOR | ARM03 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 0 | 17 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 372357908 | PROJETO F |  | R MNS EUGENIO VEIGA 145 TOR NATURA |  | ITA04 | SALVADOR | ITA04 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 10 | 28 | 21 - 30 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 372343355 | PROJETO F |  | R SANTA HELENA 111 COND BOSQUE DO ATLANTICO |  | PIT14 | SALVADOR | PIT14 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 27 | 32 | 31 - 40 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 372342950 | PROJETO F |  | R DO BENJOIM 910 |  | ARV07 | SALVADOR | ARV07 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 2 | 19 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 372322961 | PROJETO F |  | AL PADUA 407 ED TORRE DE PADUA |  | PIT40 | SALVADOR | PIT40 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 16 | 33 | 31 - 40 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 372317284 | PROJETO F |  | R DES MANOEL PEREIRA 7 BL G |  | COSTA AZUL | SALVADOR | ARM03 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 2 | 16 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 372312981 | PROJETO F |  | R DA GRAVIOLA 264 COND LA LUNA |  | ARV06 | SALVADOR | ARV06 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 33 | 70 | 50+ | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 372312713 | PROJETO F |  | R DES MANOEL PEREIRA 8 BL H |  | COSTA AZUL | SALVADOR | ARM03 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 1 | 16 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 372308718 | PROJETO F |  | R DES MANOEL PEREIRA 5 BL E |  | COSTA AZUL | SALVADOR | ARM03 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 4 | 16 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 372308585 | PROJETO F |  | R CLA P VALLADARES 317 ED ROSA AMARELA |  | ARV03 | SALVADOR | ARV03 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 25 | 57 | 50+ | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 372308340 | PROJETO F |  | R CLA P VALLADARES 241 |  | ARV03 | SALVADOR | ARV03 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 20 | 55 | 50+ | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 372292751 | PROJETO F |  | R ARTUR GOMES DE CARVALHO 56 COND LAGUNA |  | PIT29 | SALVADOR | PIT29 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 2 | 5 | 05 - 10 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 372289126 | PROJETO F |  | R MIGUEL NAVARRO Y CANIZARES 466 COND VILLA NOBRE |  | PIT06 | SALVADOR | PIT06 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 7 | 16 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 372288728 | PROJETO F |  | R BRASILIA 59 ED MADRI |  | PIT28 | SALVADOR | PIT28 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 4 | 6 | 05 - 10 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 372280379 | PROJETO F |  | AV OCTAVIO MANGABEIRA 3471 COND FLAT JARDIM DE ALAH BL B |  | CAZ10 | SALVADOR | CAZ10 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 25 | 60 | 50+ | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 372270374 | PROJETO F |  | PC IGARATINGA 206 COND M BELO ED VISTA ALEGRE |  | PIT13 | SALVADOR | PIT13 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 26 | 61 | 50+ | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 372250171 | PROJETO F |  | 1A TV ARNALDO LOPES DA SILVA 99 ED RES. LAGOA DOURADA |  | ITA11 | SALVADOR | ITA11 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 22 | 52 | 50+ | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 |  |  |  | -45663 |  |  | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 372235087 | PROJETO F |  | R AMAZONAS 226 COND MAR BALTICO BL B |  | PIT56 | SALVADOR | PIT56 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 9 | 21 | 21 - 30 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 372234912 | PROJETO F |  | R AMAZONAS 226 COND MAR BALTICO BL A |  | PIT56 | SALVADOR | PIT56 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 8 | 21 | 21 - 30 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 372234802 | PROJETO F |  | R ARTHUR DE AZEVEDO MACHADO 759 COND AGUA MARINHA |  | CAZ04 | SALVADOR | CAZ04 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 10 | 16 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 372180573 | PROJETO F |  | R DA GRAVIOLA 511 RES SOL NASCENTE |  | ARV06 | SALVADOR | ARV06 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 9 | 27 | 21 - 30 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 372180017 | PROJETO F |  | R SRG ASTROLABIO 356 COND PITUBA BELA VIDA |  | PIT30 | SALVADOR | PIT30 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 32 | 67 | 50+ | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | VISTORIADO | 372165740 | PROJETO F | PRIME VILLE | AV ALPHAVILLE 855 TOR B | 855 | ALPHAVILLE I | SALVADOR | APH04 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 1 | 15 | 34 | 31 - 40 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | ALISSON | JANEIRO | 2025-01-15 |  |  | IMPRODUTIVO | ACESSO NEGADO | PORTARIA |  |  | VISTORIADOR | VISTORIA NAO REALIZADA, ACESSO NEGADO: PORTARIA NAO LIBEROU ACESSO INFOMOU QUE O CLIENTE QUE SOLICITOU SE MUDOU E NAO MORA MAIS LA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 372153066 | PROJETO F |  | AV ALPHAVILLE 825 COND GARDEN VILLE ED GIRASSOL | 825 | APH04 | SALVADOR | APH04 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 1 | 32 | 64 | 50+ | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 372152562 | PROJETO F |  | R ARTUR GOMES DE CARVALHO 164 COND MASTER REDIENTORIS |  | PIT29 | SALVADOR | PIT29 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 11 | 33 | 31 - 40 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 372142621 | PROJETO F |  | AV ALPHAVILLE 825 COND GARDEN VILLE ED HORTENCIA | 825 | APH04 | SALVADOR | APH04 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 1 | 27 | 64 | 50+ | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 372139836 | PROJETO F |  | R PRF TELES DE MENEZES 230 COND VERDES MARES |  | PIT28 | SALVADOR | PIT28 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 14 | 23 | 21 - 30 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | VISTORIADO | 372127852 | PROJETO F | ATLANTICO SUL | R DR AUGUSTO LOPES PONTES 235 COND ATLANTICO SUL | 235 | COSTA AZUL | SALVADOR | ARM03 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 9 | 13 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | GABRIEL | JANEIRO | 2025-01-13 |  |  | IMPRODUTIVO | SEM ACESSO |  |  | SIM | VISTORIADOR | sem acesso tentei procurar o zelador porém ela não tava presente, liguei para o apartamento 101 e 202 para conseguir acesso porem chamou e ninguém atendeu.
PROJETO F | VISTORIADO | 372127787 | PROJETO F | JARDIM ATLANTIDA | R DR AUGUSTO LOPES PONTES 257 COND JARDIM ATLANTIDA | 257 | COSTA AZUL | SALVADOR | ARM03 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 7 | 14 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | GABRIEL | JANEIRO | 2025-01-13 |  | 7199217822 João | PRODUTIVO | PENDENTE AUTORIZAÇÃO |  |  | SIM | VISTORIADOR | aguardando resposta do síndico 7199217822 João
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 372127624 | PROJETO F |  | AV PAULO VI 138 ED URUGUAI | 138 | PIT02 | SALVADOR | PIT02 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 4 | 16 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 372111653 | PROJETO F |  | R ARTUR GOMES DE CARVALHO 85 ED NICORY |  | PIT29 | SALVADOR | PIT29 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 3 | 7 | 05 - 10 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA | Infraestrutura irregular com passagens cheias
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 372104455 | PROJETO F |  | R SRG ASTROLABIO 149 RES HENRY MANCINE |  | PIT30 | SALVADOR | PIT30 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 9 | 22 | 21 - 30 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 372095180 | PROJETO F |  | R PIAUI 336 COND SCORPIUS |  | PIT58 | SALVADOR | PIT58 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 9 | 22 | 21 - 30 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 372079962 | PROJETO F |  | R DR HOSANNAH DE OLIVEIRA 155 COND DEUVILLE BL B |  | ITA03 | SALVADOR | ITA03 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 35 | 52 | 50+ | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 371984740 | PROJETO F |  | R ARTS JOAO DA PRATA 233 |  | ITA04 | SALVADOR | ITA04 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 14 | 29 | 21 - 30 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 |  |  |  | -45663 |  |  | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 371982175 | PROJETO F |  | R TERRITORIO DO RIO BRANCO 84 COND ROSA MISTICA |  | PIT51 | SALVADOR | PIT51 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 3 | 20 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 371960698 | PROJETO F |  | R JOAO BIAO DE CERQUEIRA 274 RES TORRES BL C |  | PIT24 | SALVADOR | PIT24 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 28 | 61 | 50+ | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 371927545 | PROJETO F |  | PC IGARATINGA 84 COND COLINA DO MAR ED AREIA BRANCA |  | PIT13 | SALVADOR | PIT13 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 28 | 51 | 50+ | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 371926953 | PROJETO F |  | R DAS MARGARIDAS 95 ED DOM WALTER BL G |  | ARV22 | SALVADOR | ARV22 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 8 | 15 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 371926881 | PROJETO F |  | R DAS MARGARIDAS 95 ED DOM WALTER BL F |  | ARV22 | SALVADOR | ARV22 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 6 | 16 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 371926841 | PROJETO F |  | R DAS MARGARIDAS 95 ED DOM WALTER BL E |  | ARV22 | SALVADOR | ARV22 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 5 | 16 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 371926787 | PROJETO F |  | R DAS MARGARIDAS 95 ED DOM WALTER BL D |  | ARV22 | SALVADOR | ARV22 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 8 | 15 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 371926756 | PROJETO F |  | R DAS MARGARIDAS 95 ED DOM WALTER BL C |  | ARV22 | SALVADOR | ARV22 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 7 | 15 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 371912646 | PROJETO F |  | AV ANTONIO CARLOS MAGALHAES 601 COND NOBRE DO PARQUE |  | PIT22 | SALVADOR | PIT22 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 66 | 125 | 50+ | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 371879075 | PROJETO F |  | R GOIAS 301 ED SOL NASCENTE |  | PIT35 | SALVADOR | PIT35 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 8 | 24 | 21 - 30 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 371837211 | PROJETO F |  | AV MANOEL DIAS DA SILVA 1303 BL B |  | PIT56 | SALVADOR | PIT56 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 3 | 8 | 05 - 10 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 371828796 | PROJETO F |  | R ARNALDO LOPES DA SILVA 289 BL D |  | STP02 | SALVADOR | STP02 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 3 | 12 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 371815088 | PROJETO F |  | R GRANJA MARAZUL 115 COND M. DO ATLANTICO |  | STP02 | SALVADOR | STP02 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 19 | 78 | 50+ | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 371807314 | PROJETO F |  | R DR FERNANDO STUDART 4 ED JURITH |  | PIT28 | SALVADOR | PIT28 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 4 | 9 | 05 - 10 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 371784704 | PROJETO F |  | R ARNALDO LOPES DA SILVA 346 COND MIRANTES DO STIEP BL B |  | STP02 | SALVADOR | STP02 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 6 | 12 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 371784601 | PROJETO F |  | R WANDERLEY PINHO 243 ED JARDIM ITAIGARA |  | ITA09 | SALVADOR | ITA09 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 14 | 38 | 31 - 40 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 371784415 | PROJETO F |  | R VARZEA DE SANTO ANTONIO 328 ED MAR DO NORTE |  | ARV05 | SALVADOR | ARV05 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 4 | 7 | 05 - 10 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 371784310 | PROJETO F |  | R MINAS GERAIS 70 ED ADORATA CENTER |  | PIT15 | SALVADOR | PIT15 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 4 | 17 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | VISTORIADO | 371771156 | PROJETO F | COND CARPEDIEM TORRE 3 | AV ALPHAVILLE 296 COND CARPEDIEM TOR 3 | 296 | APH01 | SALVADOR | APH01 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 1 | 36 | 62 | 50+ | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | CARLOS | JANEIRO | 2025-01-08 |  |  | IMPRODUTIVO | ACESSO NEGADO | EXCLUSIVIDADE DE OPERADORA |  | NÃO | VISTORIADOR | vistoria realizada. Administrador informa que me libera fazer vistoria mas disse que não vai liberar construção pq eles já tem um consultor de uma operadora propria para atender o condomínio. Cx M não localizada ( 16/01/2025 - não autorizou construção pois já tem contrato fechado com alguém)
PROJETO F | VISTORIADO | 371770882 | PROJETO F | COND CARPEDIEM TORRE 2 | AV ALPHAVILLE 296 ED CARPEDIEM TOR 2 | 296 | APH01 | SALVADOR | APH01 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 1 | 24 | 61 | 50+ | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | CARLOS | JANEIRO | 2025-01-08 |  |  | IMPRODUTIVO | ACESSO NEGADO | EXCLUSIVIDADE DE OPERADORA |  | NÃO | VISTORIADOR | vistoria realizada. Administrador informa que me libera fazer vistoria mas disse que não vai liberar construção pq eles já tem um consultor de uma operadora propria para atender o condomínio. Cx M não localizada ( 16/01/2025 - não autorizou construção pois já tem contrato fechado com alguém)
PROJETO F | VISTORIADO | 371769017 | PROJETO F | COND CARPEDIEM TORRE 1 | AV ALPHAVILLE 296 COND CARPEDIEM TOR 1 | 296 | APH01 | SALVADOR | APH01 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 1 | 40 | 65 | 50+ | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | CARLOS | JANEIRO | 2025-01-08 |  |  | IMPRODUTIVO | ACESSO NEGADO | EXCLUSIVIDADE DE OPERADORA |  | NÃO | VISTORIADOR | vistoria realizada. Administrador informa que me libera fazer vistoria mas disse que não vai liberar construção pq eles já tem um consultor de uma operadora propria para atender o condomínio. Cx M não localizada ( 16/01/2025 - não autorizou construção pois já tem contrato fechado com alguém)
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 371763130 | PROJETO F |  | R TERRITORIO DO RIO BRANCO 71 ED TERR. DO RIO BRANCO |  | PIT51 | SALVADOR | PIT51 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 3 | 6 | 05 - 10 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 371755884 | PROJETO F |  | R EMILIO ODEBRECHT 626 ED LAGOA AZUL |  | PIT26 | SALVADOR | PIT26 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 27 | 58 | 50+ | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 371755801 | PROJETO F |  | R EMILIO ODEBRECHT 626 ED LAGOA DOURADA |  | PIT26 | SALVADOR | PIT26 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 26 | 58 | 50+ | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 371755245 | PROJETO F |  | R ARTHUR DE AZEVEDO MACHADO 317 COND CENTRO COM. GALERIA |  | CAZ07 | SALVADOR | CAZ07 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 8 | 22 | 21 - 30 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 371735151 | PROJETO F |  | AV ANTONIO CARLOS MAGALHAES 2501 COND PROF CENTER |  | ITA01 | SALVADOR | ITA01 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 73 | 368 | 50+ | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 371723213 | PROJETO F |  | R ESPIRITO SANTO 234 ED TAHITI |  | PIT35 | SALVADOR | PIT35 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 10 | 41 | 41 - 50 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 371723183 | PROJETO F |  | R ARTS JOAO DA PRATA 154 COND ESPAZZIO CIDADE BL B |  | ITA04 | SALVADOR | ITA04 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 18 | 59 | 50+ | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 371722557 | PROJETO F |  | R DO CIPRESTE 198 ED MANSÃO SERRA CARRARA |  | ARV07 | SALVADOR | ARV07 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 18 | 36 | 31 - 40 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 371693704 | PROJETO F |  | R DIOGO CAO 243 QD E BL L | 243 | PIT02 | SALVADOR | PIT02 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 2 | 6 | 05 - 10 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | VISTORIADO | 371686942 | PROJETO F | ALAMEDA AREIA BRANCA | R DR AUGUSTO LOPES PONTES 299 ALM AREIA BRANCA | 299 | COSTA AZUL | SALVADOR | ARM03 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 20 | 32 | 31 - 40 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | GABRIEL | JANEIRO | 2025-01-13 |  | 7199974-3099 Angélica ap 801 | PRODUTIVO | KIT ENVIADO |  |  | NAO | VISTORIADOR | aguardando resposta da síndica 7199974-3099 Angélica ap 801
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 371682003 | PROJETO F |  | R WANDERLEY PINHO 181 ED GRANDES MARES |  | ITA09 | SALVADOR | ITA09 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 23 | 49 | 41 - 50 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 371681110 | PROJETO F |  | R VICENTE BATALHA 101 BL B ED VILA DO CARMO |  | CAZ07 | SALVADOR | CAZ07 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 7 | 14 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 371674250 | PROJETO F |  | R ANA BEATRIZ MASCARENHAS 209 ED AZUL DO MAR |  | PIT29 | SALVADOR | PIT29 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 2 | 22 | 21 - 30 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 371671347 | PROJETO F |  | R PRF GERSON PINTO 281 ED JARDIM COSTA AZUL |  | COSTA AZUL | SALVADOR | CAZ11 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 7 | 49 | 41 - 50 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 371644478 | PROJETO F |  | R ARTHUR DE AZEVEDO MACHADO 407 BL B ED LE MARRACHEL |  | CAZ07 | SALVADOR | CAZ07 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 2 | 13 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 371644441 | PROJETO F |  | R ARTHUR DE AZEVEDO MACHADO 407 BL A ED LE MARRACHEL |  | CAZ07 | SALVADOR | CAZ07 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 5 | 16 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 371634947 | PROJETO F |  | R EDITH MENDES DA GAMA E ABREU 136 BL C ED PEDRA DA CANOA |  | ITA09 | SALVADOR | ITA09 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 2 | 25 | 21 - 30 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 371634863 | PROJETO F |  | R EDITH MENDES DA GAMA E ABREU 196 ED IGARA |  | ITA09 | SALVADOR | ITA09 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 14 | 27 | 21 - 30 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 371615872 | PROJETO F |  | R EDITH MENDES DA GAMA E ABREU 196 BL B |  | ITA09 | SALVADOR | ITA09 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 16 | 48 | 41 - 50 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 371615778 | PROJETO F |  | R EDITH MENDES DA GAMA E ABREU 196 BL C |  | ITA09 | SALVADOR | ITA09 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 16 | 27 | 21 - 30 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 371610203 | PROJETO F |  | R JOAO M C FILHO 145 BL C |  | ARM07 | SALVADOR | ARM07 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 6 | 16 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 371610153 | PROJETO F |  | R JOAO M C FILHO 145 BL B |  | ARM07 | SALVADOR | ARM07 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 4 | 17 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 371610097 | PROJETO F |  | R JOAO M C FILHO 145 BL A |  | ARM07 | SALVADOR | ARM07 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 7 | 15 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 371594599 | PROJETO F |  | R JARDIM ALTO DO ITAIGARA 130 |  | ITA02 | SALVADOR | ITA02 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 24 | 37 | 31 - 40 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 371593650 | PROJETO F |  | R JUSCELINO KUBITSCHEK 152 ED MANSÃO DO LOUVRE |  | PIT04 | SALVADOR | PIT04 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 5 | 8 | 05 - 10 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 371593107 | PROJETO F |  | R ADELAIDE FERNANDES DA COSTA 904 BL B ED JOIA DA COSTA |  | CAZ04 | SALVADOR | CAZ04 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 7 | 11 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 371592387 | PROJETO F |  | R ARTUR GOMES DE CARVALHO 631 ED ROSALVA |  | PIT06 | SALVADOR | PIT06 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 6 | 8 | 05 - 10 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 371586569 | PROJETO F |  | R PRF CLOVIS VEIGA 97 ED ILHA DE CAPRI |  | CAZ03 | SALVADOR | CAZ03 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 5 | 16 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 371586141 | PROJETO F |  | TV DR ARTUR NAPOLEAO CARNEIRO REGO 14 ED CONCEICAO BL B |  | PIT44 | SALVADOR | PIT44 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 2 | 5 | 05 - 10 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 371580201 | PROJETO F |  | R DR EDUARDO BAHIANA 47 ED CAP FERRAT |  | PIT16 | SALVADOR | PIT16 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 19 | 51 | 50+ | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 371560358 | PROJETO F |  | R PRF TELES DE MENEZES 186 COND MORADA DE AMARALINA |  | PIT28 | SALVADOR | PIT28 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 8 | 15 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 371556322 | PROJETO F |  | R SANTA HELENA 110 |  | PIT14 | SALVADOR | PIT14 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 16 | 43 | 41 - 50 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 371556083 | PROJETO F |  | AV PRF MANOEL RIBEIRO 1315 BVD IGUATEMI JARDIM |  | STP05 | SALVADOR | STP05 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 30 | 74 | 50+ | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 371555379 | PROJETO F |  | R VARZEA DE SANTO ANTONIO 331 ED PORTO BELLO |  | ARV05 | SALVADOR | ARV05 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 8 | 15 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367614396 | PROJETO F |  | R PIAUI 439 ED VELA BRANCA BL B |  | PIT58 | SALVADOR | PIT58 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 20 | 59 | 50+ | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367614331 | PROJETO F |  | R PIAUI 439 ED VELA BRANCA BL 1 |  | PIT58 | SALVADOR | PIT58 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 20 | 56 | 50+ | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367611243 | PROJETO F |  | R PRF ISAIAS ALVES DE ALMEIDA 127 ED CASA D VERDE BL B |  | CAZ10 | SALVADOR | CAZ10 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 1 | 13 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367607992 | PROJETO F |  | R GIL EANES 243 QD E BL D |  | PIT02 | SALVADOR | PIT02 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 1 | 6 | 05 - 10 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367602312 | PROJETO F |  | AV A CARLOS MAGALHAES 811 C E JOVENTINO SILVA |  | PIT23 | SALVADOR | PIT23 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 16 | 120 | 50+ | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367599103 | PROJETO F |  | AV MIGUEL NAVARRO Y CANIZARES 209 ED AZUL MAR |  | PIT29 | SALVADOR | PIT29 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 13 | 23 | 21 - 30 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367598581 | PROJETO F |  | R SOTERO MONTEIRO 184 COND SIENA RESIDENCE |  | PIT30 | SALVADOR | PIT30 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 36 | 70 | 50+ | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367576710 | PROJETO F |  | R DAS AVENCAS 53 |  | ARV08 | SALVADOR | ARV08 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 11 | 36 | 31 - 40 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | VISTORIADO | 373697136 | PROJETO F | SILVANA NEVES | R PRF CASSILANDRO BARBUDA 435 | 435 | CAZ08 | SALVADOR | CAZ08 |  |  | ARM.AA.111.00.M.030 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 2 | 7 | 14 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | CARLOS | JANEIRO | 2025-01-09 |  |  | IMPRODUTIVO | SEM ACESSO |  |  |  | VISTORIADOR | sem CTT com ninguém interfone chama e ninguém atende | LAZARO | 2025-02-14 |  | AGENDAMENTO |  | Em contato com o síndico profissional o mesmo me autorizou realizar a vistoria via celular, porém, o zelador não está no condomínio hj. E a construção, vai verificar se o zelador estará no condomínio a partir de segunda para liberar o acesso e acompanhamento dos técnicos.
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367182470 | PROJETO F |  | R AMAZONAS 179 COND GEMEOS |  | PIT56 | SALVADOR | PIT56 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 19 | 22 | 21 - 30 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367556426 | PROJETO F |  | R DO JABORANDI 30 COND AUGUSTO RENOI |  | ARV08 | SALVADOR | ARV08 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 1 | 15 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367545151 | PROJETO F |  | 1A TV ARNALDO LOPES DA SILVA 67 ED NEVADA |  | STP12 | SALVADOR | STP12 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 17 | 43 | 41 - 50 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367544752 | PROJETO F |  | R WANDERLEY PINHO 75 |  | ITA09 | SALVADOR | ITA09 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 5 | 26 | 21 - 30 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367544124 | PROJETO F |  | AV PAULO VI 2240 ED PEDRA NOVA | 2240 | PIT01 | SALVADOR | PIT01 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 28 | 68 | 50+ | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367543927 | PROJETO F |  | R ARNALDO LOPES DA SILVA 332 |  | STP02 | SALVADOR | STP02 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 0 | 12 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367524270 | PROJETO F |  | R ARTHUR DE AZEVEDO MACHADO 296 ED BEIRA MAR |  | CAZ07 | SALVADOR | CAZ07 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 9 | 17 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367518490 | PROJETO F |  | R DR AUGUSTO LOPES PONTES 193 ED VERDE MARES |  | ARM03 | SALVADOR | ARM03 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 5 | 7 | 05 - 10 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA |  |  |  |  | GABRIEL
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367509288 | PROJETO F |  | R PARA 454 COND PORTAL DA PITUBA BL C |  | PIT14 | SALVADOR | PIT14 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 16 | 27 | 21 - 30 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367509167 | PROJETO F |  | R PARA 454 COND PORTAL DA PITUBA BL E |  | PIT14 | SALVADOR | PIT14 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 13 | 20 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367509144 | PROJETO F |  | R PARA 454 COND PORTAL DA PITUBA BL D |  | PIT14 | SALVADOR | PIT14 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 13 | 25 | 21 - 30 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367509092 | PROJETO F |  | R PARA 454 COND PORTAL DE PITUBA BL B |  | PIT14 | SALVADOR | PIT14 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 14 | 26 | 21 - 30 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | VISTORIADO | 367503047 | PROJETO F | ARTE VILLE | AV ALPHAVILLE 192 ED MONET | 192 | APH05 | SALVADOR | APH05 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 1 | 23 | 59 | 50+ | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | ALISSON | JANEIRO | 2025-01-10 |  |  | IMPRODUTIVO | ACESSO NEGADO | EMAIL ENVIADO |  |  | VISTORIADOR | PORTARIA NEGOU ACESSO, FORNECEU UM EMAIL, PEDIU PRA SOLICITAR PREVIAMENTE POR EMAIL (admartville@gmail.com)
PROJETO F | VISTORIADO | 367502994 | PROJETO F | ARTE VILLE | AV ALPHAVILLE 192 ED MATISSE | 192 | APH05 | SALVADOR | APH05 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 1 | 25 | 68 | 50+ | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | ALISSON | JANEIRO | 2025-01-10 |  |  | IMPRODUTIVO | ACESSO NEGADO | EMAIL ENVIADO |  |  | VISTORIADOR | PORTARIA NEGOU ACESSO, FORNECEU UM EMAIL, PEDIU PRA SOLICITAR PREVIAMENTE POR EMAIL (admartville@gmail.com)
PROJETO F | VISTORIADO | 367208429 | PROJETO F | VILA DO MAR | R PRF CASSILANDRO BARBUDA 379 | 379 | CAZ08 | SALVADOR | CAZ08 |  |  | ARM.AA.113.00.M.040 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 2 | 5 | 10 | 05 - 10 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | CARLOS | JANEIRO | 2025-01-09 |  |  | IMPRODUTIVO | SEM ACESSO |  |  |  | VISTORIADOR | sem CTT com ninguém interfone chama e ninguém atende | LAZARO | 2025-02-13 | PENDENTE CONSTRUÇÃO ABRIL 2025 |  |  | Vistoria e PENDENTE CONSTRUÇÃO ABRIL 2025. Zelador informou que só pode realizar a construção terça-feira próxima e o dia que estará no condomínio a partir Ir das às 8h da manhã.
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367500971 | PROJETO F |  | R ARNALDO LOPES DA SILVA 413 BL C |  | STP05 | SALVADOR | STP05 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 2 | 15 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367499266 | PROJETO F |  | R DR RAIMUNDO MAGALDI 57 COND PROF. MAGALHAES NETO |  | CAZ04 | SALVADOR | CAZ04 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 6 | 22 | 21 - 30 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367494725 | PROJETO F |  | R DA GRAVIOLA 468 COND VIVENDA DO RECANTO |  | ARV06 | SALVADOR | ARV06 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 10 | 17 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | VISTORIADO | 367208471 | PROJETO F | EDF KARLA | R PRF CASSILANDRO BARBUDA 487 | 487 | CAZ08 | SALVADOR | CAZ08 |  |  | ARM.AA.111.00.M.020 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 2 | 3 | 8 | 05 - 10 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | CARLOS | JANEIRO | 2025-01-09 |  |  | IMPRODUTIVO | SEM ACESSO |  |  |  | VISTORIADOR | em CTT com zelador bateu pé firme q já tinha fibra óptica no condomínio perguntei se poderia conversar com sindico ele disse que tava todo mundo viajando . | LAZARO | 2025-02-13 | ACESSO NEGADO |  |  | O zelador informou que primeiro vai conversar com a síndica e solicitou me ligar para ele à tarde para que libere o acesso.
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367493333 | PROJETO F |  | R ARNALDO LOPES DA SILVA 944 BL D |  | STP03 | SALVADOR | STP03 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 6 | 16 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367488617 | PROJETO F |  | AV PRF MAGALHAES NETO 753 ED GOYA |  | CAZ05 | SALVADOR | CAZ05 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 21 | 60 | 50+ | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | VISTORIADO | 367487440 | PROJETO F | RESERVA ARBORETO | R PITUBA 138 LT ALPHA VILLE BL B | 138 | APH01 | SALVADOR | APH01 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 1 | 4 | 60 | 50+ | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | CARLOS | JANEIRO | 2025-01-08 |  |  | PRODUTIVO | KIT ENVIADO |  |  | NÃO | VISTORIADOR | vistoria realizada com sucesso liberado para construção qualquer dia menos fds. Caixa M não localizada necessário verificar no mapa.
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367487056 | PROJETO F |  | AV PRF MAGALHAES NETO 1109 COND HENRIQUE BOURBON |  | CAZ05 | SALVADOR | CAZ05 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 11 | 24 | 21 - 30 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367482981 | PROJETO F |  | R ARTUR GOMES DE CARVALHO 73 COND CASALETO |  | PIT29 | SALVADOR | PIT29 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 6 | 15 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367482811 | PROJETO F |  | R MANOEL JOAQUIM ALVES 256 BL B |  | STP03 | SALVADOR | STP03 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 5 | 15 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367468465 | PROJETO F |  | AV ANTONIO CARLOS MAGALHAES 2487 |  | ITA01 | SALVADOR | ITA01 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 86 | 335 | 50+ | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | VISTORIADO | 367467482 | PROJETO F | COND PRIME VILE | AV ALPHAVILLE 824 COND PRIME VILE | 824 | APH04 | SALVADOR | APH04 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 1 | 21 | 56 | 50+ | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | ALISSON | JANEIRO | 2025-01-10 |  |  | IMPRODUTIVO | ACESSO NEGADO | EMAIL ENVIADO |  |  | VISTORIADOR | PORTARIA NEGOU ACESSO, INFORMOU EMAIL E SOLICITOU PRA ENCAMINHAR POR EMAIL A SOLICITACAO E AGENDAR O DIA DE RETORNO (primeville824@gmail.com)
PROJETO F | VISTORIADO | 372792574 | PROJETO F | MORADA NOBRE | R PRF LOURIVAL PIMENTA BASTOS 405 | 405 | CAZ08 | SALVADOR | CAZ08 |  |  | ARM.AA.111.00.M.010 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 2 | 11 | 20 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | CARLOS | JANEIRO | 2025-01-10 |  |  | IMPRODUTIVO | ATIVO |  |  |  | VISTORIADOR | sem portaria e sem ctt no interfone | LAZARO | 2025-02-13 | ATIVO |  |  | O zelador liberou acesso para vistoria mas informou que a construção somente com liberação do Síndico. Informei que se tratava de atualização e urgência na mudança de sinal para fibra ótica de vida oscilação de internet na área. Após o zelador fazer o contato repassando a informação foi liberado a construção pelo síndico.
PROJETO F | VISTORIADO | 375551199 | PROJETO F | VIVENDAS SEM MARCO | R PRF LOURIVAL PIMENTA BASTOS 431 | 431 | CAZ08 | SALVADOR | CAZ08 |  |  | ARM.AA.111.00.M.010 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 2 | 7 | 22 | 21 - 30 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | CARLOS | JANEIRO | 2025-01-10 |  |  | IMPRODUTIVO | ACESSO NEGADO | PORTARIA |  |  | VISTORIADOR | em contato na portaria disse que não poderia realizar vistoria pq todos que tinham claro já migraram para outra operadora. Deixou meu número em contato para ver se na próxima reunião alguns iriam querer que colocasse claro no predio novamente | LAZARO | 2025-02-13 | ACESSO NEGADO |  |  | Em contato pelo interfone do apto da Sindica a mesma havia saído para o trabalho mas solicitei ao seu esposo que me informasse o e-mail para enviar solicitação de acesso. @Maria, Solicito a gentileza de enviar o e-mail informando o meu nome (Lázaro Antônio Freitas Reis)para acesso de vistoria bem como a construção. Segue: carlabittencourt05@gmail.com
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367457399 | PROJETO F |  | AV ALPHAVILLE 916 ED ONE LIFE | 916 | APH04 | SALVADOR | APH04 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 1 | 64 | 124 | 50+ | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367454960 | PROJETO F |  | R CEARA 1072 ED VILA DEL REY |  | PIT07 | SALVADOR | PIT07 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 12 | 27 | 21 - 30 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367449807 | PROJETO F |  | R MACHADO NETO 281 BL B |  | PIT21 | SALVADOR | PIT21 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 29 | 61 | 50+ | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367449602 | PROJETO F |  | R MACHADO NETO 281 BL A |  | PIT21 | SALVADOR | PIT21 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 28 | 62 | 50+ | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | VISTORIADO | 367447204 | PROJETO F | ED ATLANTIC GARDEN | AV ALPHAVILLE 794 ED ATLANTIC GARDEN | 794 | APH04 | SALVADOR | APH04 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 1 | 16 | 51 | 50+ | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | ALISSON | JANEIRO | 2025-01-10 |  |  | IMPRODUTIVO | ACESSO NEGADO | EMAIL ENVIADO |  |  | VISTORIADOR | PORTARIA NEGOU ACESSO, PEDOLIU PRA ENCAMINHAR POR EMAIL OQUE SERIA FEITO, (supervisor.atlanticgarden@gamil.com)
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367446915 | PROJETO F |  | AV ALPHAVILLE 151 ED ALPHA MALL | 151 | APH05 | SALVADOR | APH05 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 1 | 17 | 73 | 50+ | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367440528 | PROJETO F |  | R PRF GERSON PINTO 295 ED WILSON BARBOSA |  | COSTA AZUL | SALVADOR | CAZ11 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 7 | 12 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367435887 | PROJETO F |  | R MANOEL ANDRADE 296 RES BELE AIR |  | PIT47 | SALVADOR | PIT47 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 19 | 60 | 50+ | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367412357 | PROJETO F |  | AV PAULO VI 89 ED VENEZUELA |  | PIT02 | SALVADOR | PIT02 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 4 | 16 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367411841 | PROJETO F |  | R PIAUI 327 BL B ED PUNTA DEL LESTE |  | PIT58 | SALVADOR | PIT58 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 3 | 11 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367388839 | PROJETO F |  | R DO BENJOIM 662 COND CIDADE DO SEUL |  | ARV06 | SALVADOR | ARV06 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 20 | 49 | 41 - 50 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367386140 | PROJETO F |  | R ARTHUR DE AZEVEDO MACHADO 664 ED ALBAYR |  | CAZ04 | SALVADOR | CAZ04 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 13 | 21 | 21 - 30 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367378148 | PROJETO F |  | R MINAS GERAIS 693 ED SHOP PITUBA CENTER |  | PIT57 | SALVADOR | PIT57 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 0 | 30 | 21 - 30 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367369853 | PROJETO F |  | R DO BENJOIM 542 ED ITAIGARA RESIDENCE |  | ARV06 | SALVADOR | ARV06 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 20 | 49 | 41 - 50 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367368665 | PROJETO F |  | AV PAULO VI 993 ED MC EMPRESARIAL | 993 | PIT01 | SALVADOR | PIT01 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 2 | 21 | 21 - 30 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367362167 | PROJETO F |  | R DA FAUNA 32 |  | PIA08 | SALVADOR | PIA08 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 1 | 1 | 5 | 05 - 10 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | VISTORIADO | 367357618 | PROJETO F | ARTE VILLE | AV ALPHAVILLE 192 ED MODRIAN | 192 | APH05 | SALVADOR | APH05 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 1 | 73 | 154 | 50+ | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | ALISSON | JANEIRO | 2025-01-10 |  |  | IMPRODUTIVO | ACESSO NEGADO | EMAIL ENVIADO |  |  | VISTORIADOR | PORTARIA NEGOU ACESSO, FORNECEU UM EMAIL, PEDIU PRA SOLICITAR PREVIAMENTE POR EMAIL (admartville@gmail.com)
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367352303 | PROJETO F |  | R DA BRISA 102 ED BELA MORADA |  | PIT44 | SALVADOR | PIT44 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 13 | 16 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367352207 | PROJETO F |  | R ADELAIDE FERNANDES DA COSTA 168 ED TECNOSHOPPING |  | CAZ07 | SALVADOR | CAZ07 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 2 | 4 | 00 - 04 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367340049 | PROJETO F |  | R ENG EROCIANO DA CRUZ NEVES 19 ED TRES REIS MAGOS |  | PIA05 | SALVADOR | PIA05 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 1 | 16 | 26 | 21 - 30 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367324762 | PROJETO F |  | R DA BRISA 139 ED BRISA DO MAR |  | PIT44 | SALVADOR | PIT44 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 3 | 21 | 21 - 30 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367324673 | PROJETO F |  | R DA BRISA 120 ED LUCIANA |  | PIT44 | SALVADOR | PIT44 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 4 | 6 | 05 - 10 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367324040 | PROJETO F |  | R SOTERO MONTEIRO 130 ED PITUBA AZUL |  | PIT30 | SALVADOR | PIT30 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 6 | 25 | 21 - 30 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367324001 | PROJETO F |  | R DO BENJOIM 71 COND BOSQUE SAO VICENTE |  | ARV08 | SALVADOR | ARV08 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 10 | 25 | 21 - 30 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367302598 | PROJETO F |  | AV PAULO VI 2038 ED VILA MARCIA BL 2 | 2038 | PIT01 | SALVADOR | PIT01 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 14 | 33 | 31 - 40 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367288015 | PROJETO F |  | R TERRITORIO DO RIO BRANCO 331 ED MANJA |  | PIT33 | SALVADOR | PIT33 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 4 | 8 | 05 - 10 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367287115 | PROJETO F |  | R PRF CASSILANDRO BARBUDA 48 BL B ED ILHA DE ITAMARACA | 48 | CAZ10 | SALVADOR | CAZ10 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 3 | 22 | 21 - 30 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367286886 | PROJETO F |  | R CEARA 853 ED CAETANA BL B |  | PIT21 | SALVADOR | PIT21 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 29 | 62 | 50+ | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367286801 | PROJETO F |  | R CEARA 853 ED CAETANA BL A |  | PIT21 | SALVADOR | PIT21 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 22 | 65 | 50+ | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367285634 | PROJETO F |  | AL PARADISO 40 RES CABO DA ROCA | 40 | PIT60 | SALVADOR | PIT60 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 17 | 35 | 31 - 40 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367285501 | PROJETO F |  | R PRF LOURIVAL PIMENTA BASTOS 464 COND CASA D SIBELIUS |  | CAZ07 | SALVADOR | CAZ07 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 2 | 12 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367285012 | PROJETO F |  | R WANDERLEY PINHO 655 BL A |  | ITA10 | SALVADOR | ITA10 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 14 | 31 | 31 - 40 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367284786 | PROJETO F |  | R DO CIPRESTE 170 ED ROSA DOS VENTOS |  | ARV07 | SALVADOR | ARV07 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 8 | 20 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367262590 | PROJETO F |  | R PRF CARLOS SA 53 ED MANSAO DO JARDIM |  | PIT16 | SALVADOR | PIT16 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 13 | 26 | 21 - 30 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367260846 | PROJETO F |  | R RIO DE JANEIRO 574 ED TEREZA DE LISIEUX |  | PIT51 | SALVADOR | PIT51 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 4 | 12 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367252571 | PROJETO F |  | AV MIGUEL NAVARRO Y CANIZARES 247 ED RESIDENCIAL LEIRIA |  | PIT06 | SALVADOR | PIT06 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 10 | 24 | 21 - 30 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367252198 | PROJETO F |  | R GRANJA MARAZUL 191 ED MORRO DE SÃO PAULO BL B |  | STP02 | SALVADOR | STP02 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 36 | 62 | 50+ | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367252122 | PROJETO F |  | R GRANJA MARAZUL 191 ED PORTO SEGURO BL A |  | STP02 | SALVADOR | STP02 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 37 | 66 | 50+ | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367251826 | PROJETO F |  | R ARNALDO LOPES DA SILVA 149 BL B |  | STP02 | SALVADOR | STP02 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 2 | 12 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367249831 | PROJETO F |  | R ARNALDO LOPES DA SILVA 289 BL C |  | STP02 | SALVADOR | STP02 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 1 | 14 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367246638 | PROJETO F |  | R ALAGOAS 1614 ED BELAMAR |  | PIT57 | SALVADOR | PIT57 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 1 | 13 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367240578 | PROJETO F |  | AV ANTONIO CARLOS MAGALHAES 585 ED L. PASTEUR |  | PIT22 | SALVADOR | PIT22 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 26 | 162 | 50+ | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367240137 | PROJETO F |  | R PARA 448 ED NEW HEAVEN |  | PIT14 | SALVADOR | PIT14 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 66 | 145 | 50+ | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367239691 | PROJETO F |  | R PARA 440 BL B |  | PIT14 | SALVADOR | PIT14 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 29 | 66 | 50+ | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367239654 | PROJETO F |  | R PARA 440 ED VILA DA PRAIA BL A |  | PIT14 | SALVADOR | PIT14 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 29 | 65 | 50+ | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | VISTORIADO | 371824671 | PROJETO F | EDF ANA | R NELSON GALLO 344 ED ANA. | 344 | RIO VERMELHO | SALVADOR | RVE07 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 |  | 7 | 11 | 11 - 20 |  | FEVEREIRO | 2025-02-01 | CARLOS | FEVEREIRO | 2025-02-03 |  |  | IMPRODUTIVO | ATIVO |  | 2025-02-04 |  | VISTORIADOR | vistoria nao realizada, zelador diz que não tem número do síndico pra me passar nem pode entrar sem autorização disse que vai avisar ao síndico sobre a vistoria e que voltasse outro dia | LAZARO | 2025-02-11 | ATIVO |  |  | Síndico assinou a autorização para construção, o Sr. Manoel zelador me ligou informando que está liberado o acesso. • OBS.: SÃO DUAS PRUMADAS.
PROJETO F | VISTORIADO | 366884928 | PROJETO F | RESIDENCIAL JAGUARIBE | R OSWALDO HUGO SACRAMENTO 69 | 69 | PIA01 | SALVADOR | PIA01 |  |  | PTC.AA.032.05.08 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 1 | 6 | 8 | 05 - 10 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | CARLOS | JANEIRO | 2025-01-31 |  |  | IMPRODUTIVO | SEM ACESSO |  |  |  | VISTORIADOR | vistoria não realizada, condomínio sem porteiro ou zelador e sem interfone não consegui contato com nenhum morador | LAZARO | 2025-02-07 | PENDENTE CONSTRUÇÃO ABRIL 2025 |  |  | Autorizado realizar a vistoria e construção. Sindico informa que melhor para construir é aos sábados, pois é o dia em que quase todos os moradores estão nos vilagens para a equipe ter acesso, diferente da semana que quase não encontra ninguém.
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367237574 | PROJETO F |  | R DOS MACONS 278 COND MANSAO CIDADE LUZ |  | CAZ05 | SALVADOR | CAZ05 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 29 | 62 | 50+ | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367237222 | PROJETO F |  | AV ANTONIO CARLOS MAGALHAES 585 |  | PIT22 | SALVADOR | PIT22 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 68 | 158 | 50+ | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | VISTORIADO | 367221705 | PROJETO F |  | R DES MANOEL PEREIRA 4 BL D | 4 | COSTA AZUL | SALVADOR | ARM03 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 6 | 15 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | GABRIEL | JANEIRO | 2025-01-13 |  | 7199216-1170 giselia | PRODUTIVO | PENDENTE AUTORIZAÇÃO |  |  |  | VISTORIADOR | já solicitado a síndica que estava de saída 7199216-1170 giselia
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367220560 | PROJETO F |  | R JARDIM ALTO DO ITAIGARA 183 ED JARDIM ALTO ITAIGARA | 183 | ITA02 | SALVADOR | ITA02 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 13 | 36 | 31 - 40 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367220545 | PROJETO F |  | R PRF CLOVIS VEIGA 178 COND LAGOA PARANOA |  | CAZ03 | SALVADOR | CAZ03 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 6 | 16 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367220439 | PROJETO F |  | R DR HOSANNAH DE OLIVEIRA 156 COND LE MANS |  | ITA03 | SALVADOR | ITA03 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 11 | 16 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367220390 | PROJETO F |  | R DR HOSANNAH DE OLIVEIRA 155 COND DEUVILLE BL A |  | ITA03 | SALVADOR | ITA03 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 26 | 50 | 41 - 50 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367220373 | PROJETO F |  | R ARTS JOAO DA PRATA 154 COND SPAZZIO CIDADE BL A |  | ITA04 | SALVADOR | ITA04 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 24 | 57 | 50+ | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367220316 | PROJETO F |  | R DR HOSANNAH DE OLIVEIRA 154 ED PORT SAINT VICENT |  | ITA03 | SALVADOR | ITA03 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 27 | 59 | 50+ | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367220215 | PROJETO F |  | R PRF CLOVIS VEIGA 149 COND AGUA BRANCA |  | CAZ03 | SALVADOR | CAZ03 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 4 | 10 | 05 - 10 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367219957 | PROJETO F |  | R DR HOSANNAH DE OLIVEIRA 115 ED HEITOR VILAS LOBO |  | ITA03 | SALVADOR | ITA03 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 20 | 60 | 50+ | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367219955 | PROJETO F |  | R DR HOSANNAH DE OLIVEIRA 115 |  | ITA03 | SALVADOR | ITA03 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 20 | 54 | 50+ | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367219844 | PROJETO F |  | R MNS EUGENIO VEIGA 98 ED LINDEMBERGUE CARDOSO |  | ITA04 | SALVADOR | ITA04 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 24 | 58 | 50+ | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367218585 | PROJETO F |  | R CEL DURVAL MATTOS 773 ED WALTON PESSOA |  | CAZ03 | SALVADOR | CAZ03 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 9 | 24 | 21 - 30 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367218531 | PROJETO F |  | R PRF CASSILANDRO BARBUDA 748 BL F | 748 | CAZ03 | SALVADOR | CAZ03 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 7 | 16 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367218522 | PROJETO F |  | R PRF CASSILANDRO BARBUDA 745 ED BOA VENTURA ROCHA | 745 | CAZ03 | SALVADOR | CAZ03 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 4 | 8 | 05 - 10 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367218449 | PROJETO F |  | R PRF CASSILANDRO BARBUDA 662 ED JOAO PAULO II | 662 | CAZ03 | SALVADOR | CAZ03 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 14 | 16 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | VISTORIADO | 367218349 | PROJETO F | STELLA MÁRCIA | R PRF CASSILANDRO BARBUDA 619 COND STELLA MARCIA | 619 | CAZ03 | SALVADOR | CAZ03 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 8 | 21 | 21 - 30 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | LAZARO | FEVEREIRO | 2025-02-18 |  |  | PRODUTIVO | ELABORAR KIT |  | 2025-02-19 | NAO | VISTORIADOR | Sindico me autorizou realizar vistoria e autorizou também a construção.
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367218263 | PROJETO F |  | R PRF CASSILANDRO BARBUDA 561 ED SOLAR COSTA AZUL | 561 | CAZ03 | SALVADOR | CAZ03 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 10 | 22 | 21 - 30 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | VISTORIADO | 367218240 | PROJETO F |  | R PRF CASSILANDRO BARBUDA 540 ED SOLAR DE ARACAJU | 540 | CAZ03 | SALVADOR | CAZ03 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 2 | 14 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | LAZARO | FEVEREIRO | 2025-02-19 |  |  | PRODUTIVO | ELABORAR KIT |  | 2025-02-19 | NÃO
PROJETO F | VISTORIADO | 367218219 | PROJETO F |  | R PRF CASSILANDRO BARBUDA 535 ED JARÍ | 535 | CAZ03 | SALVADOR | CAZ03 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 3 | 20 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | LAZARO | FEVEREIRO | 2025-02-18 |  |  | PRODUTIVO | ELABORAR KIT |  | 2025-02-19 | NÃO | PENDENTE CONSTRUÇÃO ABRIL 2025 | sub sídica Sra Rosa Maria me autorizou vistoria e construção.
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367218151 | PROJETO F |  | R DR RAIMUNDO MAGALDI 485 ED CIDADE LUZ |  | COSTA AZUL | SALVADOR | CAZ11 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 5 | 11 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367217887 | PROJETO F |  | R PRF GERSON PINTO 402 ED SANTANA NEVES |  | COSTA AZUL | SALVADOR | CAZ11 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 8 | 17 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367217845 | PROJETO F |  | R PRF GERSON PINTO 379 ED LUCIANO |  | COSTA AZUL | SALVADOR | CAZ11 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 1 | 7 | 05 - 10 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367217664 | PROJETO F |  | R PRF GERSON PINTO 317 ED DIJOM |  | COSTA AZUL | SALVADOR | CAZ11 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 6 | 14 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367217503 | PROJETO F |  | R PRF GERSON PINTO 281 ED COSTA AZUL |  | COSTA AZUL | SALVADOR | CAZ11 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 15 | 44 | 41 - 50 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367217294 | PROJETO F |  | R PRF GERSON PINTO 251 ED MONTE AZUL |  | COSTA AZUL | SALVADOR | CAZ11 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 21 | 37 | 31 - 40 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367217273 | PROJETO F |  | R PRF CLOVIS VEIGA 249 BL C ED DOM ARMANDO REIS |  | CAZ03 | SALVADOR | CAZ03 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 3 | 13 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367217001 | PROJETO F |  | R DR RAIMUNDO MAGALDI 220 ED ICARAI |  | CAZ03 | SALVADOR | CAZ03 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 4 | 8 | 05 - 10 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367216840 | PROJETO F |  | R MNS EUGENIO VEIGA 145 TOR VITA |  | ITA04 | SALVADOR | ITA04 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 11 | 28 | 21 - 30 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367216837 | PROJETO F |  | R MNS EUGENIO VEIGA 145 TOR AQUA |  | ITA04 | SALVADOR | ITA04 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 16 | 32 | 31 - 40 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367216786 | PROJETO F |  | R DR HOSANNAH DE OLIVEIRA 112 BL TORRE NORTE ED MANSAO DU TRIUMPHE |  | ITA03 | SALVADOR | ITA03 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 17 | 32 | 31 - 40 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367216784 | PROJETO F |  | R DR HOSANNAH DE OLIVEIRA 112 BL TORRE SUL |  | ITA03 | SALVADOR | ITA03 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 23 | 59 | 50+ | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367216487 | PROJETO F |  | R PRF CLOVIS VEIGA 71 ED VILLA DA COSTA |  | CAZ03 | SALVADOR | CAZ03 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 15 | 48 | 41 - 50 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367215663 | PROJETO F |  | R DR HOSANNAH DE OLIVEIRA 40 ED MONTAGNE VERTE |  | ITA04 | SALVADOR | ITA04 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 22 | 59 | 50+ | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367214966 | PROJETO F |  | AL PADUA 191 |  | PIT40 | SALVADOR | PIT40 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 39 | 87 | 50+ | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367213902 | PROJETO F |  | R MANOEL JOAQUIM ALVES 90 BL A |  | STP03 | SALVADOR | STP03 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 3 | 13 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367213213 | PROJETO F |  | R EDISTIO PONDE 65 ED PIZZA DELA SIGNORIA |  | STP06 | SALVADOR | STP06 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 16 | 47 | 41 - 50 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367212569 | PROJETO F |  | 1A TV ARNALDO LOPES DA SILVA 99 ED RES. LAGOA DOURADA |  | STP12 | SALVADOR | STP12 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 27 | 62 | 50+ | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367212106 | PROJETO F |  | R ARNALDO LOPES DA SILVA 338 BL A |  | STP02 | SALVADOR | STP02 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 8 | 15 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367210956 | PROJETO F |  | R VICENTE BATALHA 57 ED SOLARIUM |  | CAZ07 | SALVADOR | CAZ07 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 9 | 14 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367210624 | PROJETO F |  | R DR RAIMUNDO MAGALDI 85 COND MORADA DO SOL |  | CAZ04 | SALVADOR | CAZ04 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 5 | 23 | 21 - 30 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367210607 | PROJETO F |  | R DR RAIMUNDO MAGALDI 155 ED SANTA MARTA |  | CAZ14 | SALVADOR | CAZ14 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 15 | 17 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367210440 | PROJETO F |  | R PRF LOURIVAL PIMENTA BASTOS 287 ED MOSTACHE |  | CAZ07 | SALVADOR | CAZ07 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 5 | 8 | 05 - 10 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367209944 | PROJETO F |  | R DR JOSE PEROBA 123 ED EMPRESARIAL SAGARANA |  | STP09 | SALVADOR | STP09 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 2 | 28 | 21 - 30 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367209436 | PROJETO F |  | R PRF ISAIAS ALVES DE ALMEIDA 127 ED CASA D VERDE BL A |  | CAZ10 | SALVADOR | CAZ10 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 8 | 28 | 21 - 30 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367209142 | PROJETO F |  | R CEL DURVAL MATTOS 90 |  | CAZ10 | SALVADOR | CAZ10 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 9 | 18 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367209120 | PROJETO F |  | R CEL DURVAL MATTOS 172 ED COSTA DA PRAIA |  | CAZ10 | SALVADOR | CAZ10 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 7 | 13 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367208772 | PROJETO F |  | R CEL DURVAL MATTOS 697 ED DOM FERNANDO |  | CAZ14 | SALVADOR | CAZ14 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 1 | 7 | 05 - 10 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367208759 | PROJETO F |  | R CEL DURVAL MATTOS 694 ED MARES DO SUL |  | CAZ14 | SALVADOR | CAZ14 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 6 | 14 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367208680 | PROJETO F |  | R CEL DURVAL MATTOS 627 ED GENESIS |  | CAZ14 | SALVADOR | CAZ14 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 4 | 20 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367208629 | PROJETO F |  | R PRF CASSILANDRO BARBUDA 89 ED JATOBA | 89 | CAZ10 | SALVADOR | CAZ10 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 3 | 16 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367208579 | PROJETO F |  | R PRF CASSILANDRO BARBUDA 65 ED RESID SIDOM | 65 | CAZ10 | SALVADOR | CAZ10 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 14 | 21 | 21 - 30 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367208548 | PROJETO F |  | R PRF CASSILANDRO BARBUDA 48 BL A ED ILHA DE ITAMARACA | 48 | CAZ10 | SALVADOR | CAZ10 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 4 | 20 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367208535 | PROJETO F |  | R PRF CASSILANDRO BARBUDA 207 ED ELISA | 207 | CAZ10 | SALVADOR | CAZ10 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 5 | 12 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367208509 | PROJETO F |  | R PRF CASSILANDRO BARBUDA 161 RES TIBERIEDES | 161 | CAZ10 | SALVADOR | CAZ10 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 9 | 18 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367208478 | PROJETO F |  | R PRF CASSILANDRO BARBUDA 115 ED VIVENDA DO FLAMENGO | 115 | CAZ10 | SALVADOR | CAZ10 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 10 | 22 | 21 - 30 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367208351 | PROJETO F |  | R DR BOUREAU 87 ED ANA CLAUDIA |  | CAZ06 | SALVADOR | CAZ06 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 5 | 14 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367208321 | PROJETO F |  | R DR BOUREAU 60 ED MIRANTE DA TORRE |  | CAZ06 | SALVADOR | CAZ06 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 10 | 15 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367208304 | PROJETO F |  | R DR BOUREAU 40 ED MIRANTE DO PARQUE |  | CAZ06 | SALVADOR | CAZ06 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 8 | 18 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367208272 | PROJETO F |  | R DR BOUREAU 342 ED MATISE |  | CAZ06 | SALVADOR | CAZ06 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 6 | 17 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367208261 | PROJETO F |  | R DR BOUREAU 318 ED REAL |  | CAZ06 | SALVADOR | CAZ06 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 5 | 13 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367208244 | PROJETO F |  | R DR BOUREAU 315 ED COMODORO |  | CAZ06 | SALVADOR | CAZ06 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 6 | 16 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367208231 | PROJETO F |  | R DR BOUREAU 296 ED SAGITARIOS |  | CAZ06 | SALVADOR | CAZ06 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 5 | 12 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367208204 | PROJETO F |  | R DR BOUREAU 252 ED SAN TELMO |  | CAZ06 | SALVADOR | CAZ06 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 15 | 33 | 31 - 40 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367208191 | PROJETO F |  | R DR BOUREAU 353 ED TREVISO |  | CAZ06 | SALVADOR | CAZ06 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 6 | 16 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367208187 | PROJETO F |  | R DR BOUREAU 197 ED SAINT TROPEZ RESID BL B |  | CAZ06 | SALVADOR | CAZ06 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 8 | 21 | 21 - 30 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367208118 | PROJETO F |  | R DR BOUREAU 127 COND CAL PEREZ |  | CAZ06 | SALVADOR | CAZ06 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 6 | 13 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367208102 | PROJETO F |  | R DR BOUREAU 122 ED BRISA RESIDENCIAL |  | CAZ06 | SALVADOR | CAZ06 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 3 | 15 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367208089 | PROJETO F |  | R DR BOUREAU 107 ED CANTO DO MAR |  | CAZ06 | SALVADOR | CAZ06 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 6 | 12 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367207994 | PROJETO F |  | R ADELAIDE FERNANDES DA COSTA 618 ED CAIOBÁ |  | CAZ06 | SALVADOR | CAZ06 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 5 | 8 | 05 - 10 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367207836 | PROJETO F |  | R ADELAIDE FERNANDES DA COSTA 370 COND MONTES CARLOS |  | CAZ06 | SALVADOR | CAZ06 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 21 | 50 | 41 - 50 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367207767 | PROJETO F |  | R ADELAIDE FERNANDES DA COSTA 904 BL C ED JOIA DA COSTA |  | CAZ04 | SALVADOR | CAZ04 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 6 | 7 | 05 - 10 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367207714 | PROJETO F |  | R DR BOUREAU 440 COND VIVENDA SAN FERNANDO |  | CAZ04 | SALVADOR | CAZ04 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 13 | 37 | 31 - 40 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367206032 | PROJETO F |  | R DES MANOEL PEREIRA 9 ED DUNAS DE ALAH |  | COSTA AZUL | SALVADOR | ARM03 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 3 | 9 | 05 - 10 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367205827 | PROJETO F |  | R JOAO M C FILHO 263 ED LUCIANA BL B |  | ARM07 | SALVADOR | ARM07 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 6 | 13 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367205811 | PROJETO F |  | R JOAO M C FILHO 263 ED LUCIANA BL A |  | ARM07 | SALVADOR | ARM07 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 8 | 13 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367205804 | PROJETO F |  | R JOAO M C FILHO 263 ED LUCIANA BL C |  | ARM07 | SALVADOR | ARM07 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 8 | 15 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367205450 | PROJETO F |  | R JOAO M C FILHO 241 ED NAZARE BL A |  | ARM07 | SALVADOR | ARM07 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 4 | 10 | 05 - 10 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367205125 | PROJETO F |  | R CATARINA FOGACA 189 COND RAIFF MARCENA |  | ARM07 | SALVADOR | ARM07 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 25 | 35 | 31 - 40 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367199202 | PROJETO F |  | R ARNALDO LOPES DA SILVA 992 BL D |  | STP03 | SALVADOR | STP03 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 11 | 18 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367191913 | PROJETO F |  | AV PAULO VI 1110 ED PETIAROA |  | PIT03 | SALVADOR | PIT03 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 12 | 22 | 21 - 30 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367191896 | PROJETO F |  | AV PAULO VI 1022 ED FERNAO DIAS |  | PIT03 | SALVADOR | PIT03 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 5 | 8 | 05 - 10 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367191889 | PROJETO F |  | AV PAULO VI 1010 |  | PIT03 | SALVADOR | PIT03 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 0 | 7 | 05 - 10 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367191811 | PROJETO F |  | R MATO GROSSO 352 COND JOIA DA PITUBA |  | PIT07 | SALVADOR | PIT07 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 6 | 11 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367188379 | PROJETO F |  | R JARDIM ALTO DO ITAIGARA 168 ED MANS. ILHA DE DELFOS |  | ITA02 | SALVADOR | ITA02 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 19 | 44 | 41 - 50 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367187949 | PROJETO F |  | R DR JOSE PEROBA 225 ED VILA VERONA |  | STP09 | SALVADOR | STP09 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 28 | 77 | 50+ | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367187347 | PROJETO F |  | R ARNALDO LOPES DA SILVA 341 BL B |  | STP02 | SALVADOR | STP02 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 2 | 16 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367187190 | PROJETO F |  | AL VERONA 70 ED RESIDENCIAL VERONA | 70 | PIT60 | SALVADOR | PIT60 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 10 | 21 | 21 - 30 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367186191 | PROJETO F |  | R MIGUEL NAVARRO Y CANIZARES 297 |  | PIT06 | SALVADOR | PIT06 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 1 | 39 | 31 - 40 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367186138 | PROJETO F |  | R MIGUEL NAVARRO Y CANIZARES 215 ED VALE DAS ACACIAS |  | PIT06 | SALVADOR | PIT06 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 1 | 15 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367185609 | PROJETO F |  | R MARANHAO 1303 ED DR .RICARDO |  | PIT56 | SALVADOR | PIT56 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 3 | 12 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367185602 | PROJETO F |  | R MARANHAO 1306 ED PABLO PICASSO |  | PIT15 | SALVADOR | PIT15 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 2 | 6 | 05 - 10 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367184539 | PROJETO F |  | R MACHADO NETO 102 ED RES RIO SENA |  | PIT21 | SALVADOR | PIT21 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 31 | 58 | 50+ | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367184241 | PROJETO F |  | R MACHADO NETO 129 ED MANCHESTER GARDEN |  | PIT21 | SALVADOR | PIT21 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 18 | 32 | 31 - 40 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367184136 | PROJETO F |  | R GUILLARD MUNIZ 259 ED VILAS SAN GIMIGNAMO |  | ARV22 | SALVADOR | ARV22 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 14 | 30 | 21 - 30 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367184046 | PROJETO F |  | R GOIAS 31 ED ESCORIAL |  | PIT35 | SALVADOR | PIT35 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 4 | 13 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367183668 | PROJETO F |  | R CARMEM MIRANDA 367 ED PRAIA DE GUAIU |  | ARV23 | SALVADOR | ARV23 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 11 | 21 | 21 - 30 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367183602 | PROJETO F |  | R CARMEM MIRANDA 323 ED CANES RESIDENCE |  | ARV23 | SALVADOR | ARV23 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 11 | 20 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367183459 | PROJETO F |  | R CARMEM MIRANDA 147 ED COLORADO | 147 | ARV23 | SALVADOR | ARV23 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 25 | 60 | 50+ | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367183432 | PROJETO F |  | R CARMEM MIRANDA 120 COND JARDIM DO VALE |  | ARV23 | SALVADOR | ARV23 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 13 | 29 | 21 - 30 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367183221 | PROJETO F |  | R ARTUR GOMES DE CARVALHO 615 ED luz da manha |  | PIT06 | SALVADOR | PIT06 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 3 | 11 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367183209 | PROJETO F |  | R ARTUR GOMES DE CARVALHO 599 COND ILHA DE ITAPARICA |  | PIT06 | SALVADOR | PIT06 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 3 | 7 | 05 - 10 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367183187 | PROJETO F |  | R ARTUR GOMES DE CARVALHO 569 ED PARA |  | PIT06 | SALVADOR | PIT06 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 7 | 8 | 05 - 10 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367183178 | PROJETO F |  | R ARTUR GOMES DE CARVALHO 553 ED PÉ DE SERRA |  | PIT06 | SALVADOR | PIT06 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 4 | 6 | 05 - 10 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367183129 | PROJETO F |  | R ARTUR GOMES DE CARVALHO 537 COND ILHA DAS FONTES |  | PIT06 | SALVADOR | PIT06 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 20 | 49 | 41 - 50 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367183122 | PROJETO F |  | R ARTUR GOMES DE CARVALHO 534 ED EMILINHA |  | PIT06 | SALVADOR | PIT06 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 4 | 7 | 05 - 10 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367183109 | PROJETO F |  | R ARTUR GOMES DE CARVALHO 482 ED mansao das arvores |  | PIT06 | SALVADOR | PIT06 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 0 | 10 | 05 - 10 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367183084 | PROJETO F |  | R ARTUR GOMES DE CARVALHO 373 ED USHUAIA |  | PIT06 | SALVADOR | PIT06 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 0 | 6 | 05 - 10 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367183063 | PROJETO F |  | R ARTUR GOMES DE CARVALHO 366 ED RENOIR |  | PIT06 | SALVADOR | PIT06 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 4 | 21 | 21 - 30 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367183019 | PROJETO F |  | R ARTUR GOMES DE CARVALHO 330 ED ESTANCIA TROPICAL |  | PIT06 | SALVADOR | PIT06 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 1 | 8 | 05 - 10 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367557795 | PROJETO F |  | R DAS ROSAS 179 ED SAN JUAN |  | ARV22 | SALVADOR | ARV22 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 11 | 35 | 31 - 40 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367181784 | PROJETO F |  | R ENG ADHEMAR FONTES 293 COND PITUBA TOP ED ALPES | 293 | ARV23 | SALVADOR | ARV23 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 6 | 29 | 21 - 30 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367181765 | PROJETO F |  | R ENG ADHEMAR FONTES 282 |  | ARV23 | SALVADOR | ARV23 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 6 | 19 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367181748 | PROJETO F |  | R ENG ADHEMAR FONTES 254 ED PORTO MONTE |  | ARV23 | SALVADOR | ARV23 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 4 | 16 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367181731 | PROJETO F |  | R ENG ADHEMAR FONTES 214 |  | ARV23 | SALVADOR | ARV23 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 5 | 18 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367181717 | PROJETO F |  | R ENG ADHEMAR FONTES 167 COND ALAMEDA DOS PASSAROS |  | ARV23 | SALVADOR | ARV23 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 10 | 27 | 21 - 30 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367181698 | PROJETO F |  | R ENG ADHEMAR FONTES 158 ED MANSAO RIVIERA FIORI |  | ARV23 | SALVADOR | ARV23 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 9 | 24 | 21 - 30 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367181607 | PROJETO F |  | R DO EBANO 79 |  | ARV06 | SALVADOR | ARV06 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 6 | 13 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367181562 | PROJETO F |  | R DO EBANO 63 ED ILHA DE PRATA |  | ARV06 | SALVADOR | ARV06 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 5 | 10 | 05 - 10 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367181538 | PROJETO F |  | R DO EBANO 41 ED SEMPRE VIVA |  | ARV06 | SALVADOR | ARV06 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 7 | 27 | 21 - 30 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367181458 | PROJETO F |  | R DO EBANO 160 COND NEW TIME CENTER |  | ARV06 | SALVADOR | ARV06 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 1 | 11 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367181399 | PROJETO F |  | R DO EBANO 148 |  | ARV06 | SALVADOR | ARV06 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 21 | 36 | 31 - 40 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367181154 | PROJETO F |  | R DO BENJOIM 488 ED SEM NOME |  | ARV06 | SALVADOR | ARV06 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 1 | 4 | 00 - 04 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367177601 | PROJETO F |  | R DR EDUARDO BAHIANA 181 COND SKY RESIDENCE |  | PIT16 | SALVADOR | PIT16 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 34 | 51 | 50+ | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367177387 | PROJETO F |  | R CLARA NUNES 558 COND ARPOADOR BL A |  | PIT17 | SALVADOR | PIT17 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 23 | 39 | 31 - 40 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367177290 | PROJETO F |  | R CLARA NUNES 514 COND PALACIO JARDIM |  | PIT17 | SALVADOR | PIT17 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 19 | 37 | 31 - 40 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367177193 | PROJETO F |  | R CLARA NUNES 443 ED RAFAELO BL A |  | PIT17 | SALVADOR | PIT17 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 13 | 37 | 31 - 40 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367176946 | PROJETO F |  | R CLARA NUNES 310 ED SAINT MICHAEL |  | PIT17 | SALVADOR | PIT17 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 17 | 29 | 21 - 30 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367176944 | PROJETO F |  | R CLARA NUNES 310 ED SAINT GERMAIN |  | PIT17 | SALVADOR | PIT17 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 16 | 34 | 31 - 40 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367176887 | PROJETO F |  | R PRF CARLOS SA 97 LOT AQUARIOS |  | PIT16 | SALVADOR | PIT16 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 21 | 56 | 50+ | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367176373 | PROJETO F |  | R GEN ANTONIO SAMPAIO 207 ED KAWAI |  | PIT51 | SALVADOR | PIT51 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 4 | 10 | 05 - 10 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367176365 | PROJETO F |  | R GEN ANTONIO SAMPAIO 203 ED BELA VISTA |  | PIT51 | SALVADOR | PIT51 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 6 | 8 | 05 - 10 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367173797 | PROJETO F |  | R EDITH MENDES DA GAMA E ABREU 393 ED PROCYON |  | ITA11 | SALVADOR | ITA11 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 12 | 29 | 21 - 30 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367173754 | PROJETO F |  | R EDITH MENDES DA GAMA E ABREU 352 M. FLAMARTINO |  | ITA11 | SALVADOR | ITA11 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 20 | 42 | 41 - 50 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367173697 | PROJETO F |  | R EDITH MENDES DA GAMA E ABREU 300 COND SAINT JAMES |  | ITA11 | SALVADOR | ITA11 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 29 | 59 | 50+ | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367173675 | PROJETO F |  | R EDITH MENDES DA GAMA E ABREU 253 ED EMPORIO ITAIGARA |  | ITA11 | SALVADOR | ITA11 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 6 | 31 | 31 - 40 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367173409 | PROJETO F |  | R VARZEA DE SANTO ANTONIO 183 COND MORADA DO PARQUE | 183 | ARV05 | SALVADOR | ARV05 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 5 | 16 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367173321 | PROJETO F |  | R VARZEA DE SANTO ANTONIO 12 ALM ELIAS E SÃO VICENTE |  | ARV05 | SALVADOR | ARV05 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 2 | 8 | 05 - 10 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367170211 | PROJETO F |  | R DO BENJOIM 235 COND VILLA DO PARQUE |  | ARV05 | SALVADOR | ARV05 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 8 | 27 | 21 - 30 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367169142 | PROJETO F |  | 2A TV TEN JOSE CARDOSO 127 |  | PIT44 | SALVADOR | PIT44 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 1 | 11 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367169111 | PROJETO F |  | R CAMPO FORMOSO 12 ED LUCIANA |  | PIT44 | SALVADOR | PIT44 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 7 | 8 | 05 - 10 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367169066 | PROJETO F |  | TV DR ARTUR NAPOLEAO CARNEIRO REGO 14 ED CONCEICAO BL A |  | PIT44 | SALVADOR | PIT44 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 1 | 6 | 05 - 10 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367166903 | PROJETO F |  | R TERRITORIO DO RIO BRANCO 376 ED PITUBA REAL |  | PIT33 | SALVADOR | PIT33 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 14 | 24 | 21 - 30 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367165980 | PROJETO F |  | AV PAULO VI 462 ED ESTRELA DOURADA BL B |  | PIT33 | SALVADOR | PIT33 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 0 | 6 | 05 - 10 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367164631 | PROJETO F |  | R MARANHAO 461 ED INTERLAGOS BL A |  | PIT43 | SALVADOR | PIT43 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 32 | 60 | 50+ | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367164445 | PROJETO F |  | R MARANHAO 445 COND MANHATTAN RESIDENCE |  | PIT43 | SALVADOR | PIT43 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 48 | 153 | 50+ | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367163891 | PROJETO F |  | R JOAO BIAO DE CERQUEIRA 175 ED RESD, BELAS ARTES |  | PIT52 | SALVADOR | PIT52 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 20 | 46 | 41 - 50 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367163534 | PROJETO F |  | R JOAO BIAO DE CERQUEIRA 274 RES TORRES BL A |  | PIT24 | SALVADOR | PIT24 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 26 | 62 | 50+ | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367163523 | PROJETO F |  | R JOAO BIAO DE CERQUEIRA 274 RES TORRES BL B |  | PIT24 | SALVADOR | PIT24 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 19 | 62 | 50+ | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367163271 | PROJETO F |  | PC IGARATINGA 84 COND COLINA DO MAR ED ALGA MARINHA |  | PIT13 | SALVADOR | PIT13 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 24 | 49 | 41 - 50 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367163131 | PROJETO F |  | PC IGARATINGA 206 COND M BELO ED VISTA BELLA |  | PIT13 | SALVADOR | PIT13 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 29 | 59 | 50+ | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367162932 | PROJETO F |  | AL GENOVA 259 |  | PIT40 | SALVADOR | PIT40 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 9 | 20 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367162911 | PROJETO F |  | AL GENOVA 196 ED FRANCISCO SILGUEIRAS |  | PIT40 | SALVADOR | PIT40 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 9 | 17 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367162816 | PROJETO F |  | R TEN FERNANDO TUY 62 ED CD. DA CASTANHEIRA |  | PIT53 | SALVADOR | PIT53 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 15 | 30 | 21 - 30 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367162680 | PROJETO F |  | R TEN FERNANDO TUY 56 COND MORADA DO PARQUE |  | PIT53 | SALVADOR | PIT53 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 28 | 69 | 50+ | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367162678 | PROJETO F |  | R TEN FERNANDO TUY 56 COND MORADA DO PARQUE ED SAPUCAIA |  | PIT53 | SALVADOR | PIT53 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 20 | 70 | 50+ | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367162645 | PROJETO F |  | R TEN FERNANDO TUY 337 COND ED LE JARDIM |  | PIT53 | SALVADOR | PIT53 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 13 | 34 | 31 - 40 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367162604 | PROJETO F |  | R TEN FERNANDO TUY 318 ED MANSAO CENTRAL PARK |  | PIT53 | SALVADOR | PIT53 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 15 | 42 | 41 - 50 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367162556 | PROJETO F |  | R TEN FERNANDO TUY 30 BL CARIBE |  | PIT53 | SALVADOR | PIT53 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 12 | 26 | 21 - 30 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367162554 | PROJETO F |  | R TEN FERNANDO TUY 30 BL PACIFICO |  | PIT53 | SALVADOR | PIT53 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 11 | 24 | 21 - 30 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367162537 | PROJETO F |  | R TEN FERNANDO TUY 269 ED M ALTO DO PARQUE |  | PIT53 | SALVADOR | PIT53 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 6 | 16 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367162362 | PROJETO F |  | R TEN FERNANDO TUY 192 COND MAR SANTORINE |  | PIT53 | SALVADOR | PIT53 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 41 | 76 | 50+ | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367162317 | PROJETO F |  | R TEN FERNANDO TUY 139 ED JARDIM DE FLORENCIA |  | PIT53 | SALVADOR | PIT53 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 15 | 44 | 41 - 50 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367162284 | PROJETO F |  | R TEN FERNANDO TUY 135 ED M.BOSQUE DO PARQUE |  | PIT53 | SALVADOR | PIT53 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 13 | 35 | 31 - 40 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367162249 | PROJETO F |  | R TEN FERNANDO TUY 131 ED DUQUE DE BOUBON |  | PIT53 | SALVADOR | PIT53 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 14 | 35 | 31 - 40 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367162113 | PROJETO F |  | R EMILIO ODEBRECHT 79 ED PRAIA RASA |  | PIT26 | SALVADOR | PIT26 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 28 | 61 | 50+ | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367162093 | PROJETO F |  | R EMILIO ODEBRECHT 79 ED PRAIA BRAVA |  | PIT26 | SALVADOR | PIT26 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 18 | 47 | 41 - 50 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367162038 | PROJETO F |  | R EMILIO ODEBRECHT 49 ED PLANETARIO TOR 2 |  | PIT26 | SALVADOR | PIT26 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 15 | 52 | 50+ | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367161987 | PROJETO F |  | R EMILIO ODEBRECHT 49 ED PLANETARIO TOR 1 |  | PIT26 | SALVADOR | PIT26 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 20 | 53 | 50+ | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367161679 | PROJETO F |  | R EMILIO ODEBRECHT 254 COND SOLAR DAS PALMEIRAS ED VISTA DO MAR |  | PIT58 | SALVADOR | PIT58 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 13 | 30 | 21 - 30 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367161664 | PROJETO F |  | R EMILIO ODEBRECHT 254 ED VISTA DO SOL |  | PIT58 | SALVADOR | PIT58 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 10 | 32 | 31 - 40 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367161588 | PROJETO F |  | R PRF DIOGENES REBOUCAS 89 ED PETRONIO |  | PIT40 | SALVADOR | PIT40 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 36 | 88 | 50+ | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367161240 | PROJETO F |  | R PRF DIOGENES REBOUCAS 128 ED FABIO |  | PIT40 | SALVADOR | PIT40 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 48 | 88 | 50+ | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367161119 | PROJETO F |  | R COLMAR AMERICANO DA COSTA 519 COND VITTORIO ROSSI |  | PIT52 | SALVADOR | PIT52 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 32 | 75 | 50+ | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367160965 | PROJETO F |  | R COLMAR AMERICANO DA COSTA 391 RES MAR BL A |  | PIT52 | SALVADOR | PIT52 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 21 | 53 | 50+ | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367160709 | PROJETO F |  | R COLMAR AMERICANO DA COSTA 121 COND VILA INGLESA BL C |  | PIT52 | SALVADOR | PIT52 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 12 | 57 | 50+ | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367160677 | PROJETO F |  | R COLMAR AMERICANO DA COSTA 121 ED LONDON BL A |  | PIT52 | SALVADOR | PIT52 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 21 | 64 | 50+ | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367159759 | PROJETO F |  | R SRG ASTROLABIO 80 ED AGUA CRISTALINA |  | PIT30 | SALVADOR | PIT30 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 11 | 23 | 21 - 30 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367159734 | PROJETO F |  | R SRG ASTROLABIO 334 ED MANSAO RIVERGOUCHE |  | PIT30 | SALVADOR | PIT30 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 13 | 24 | 21 - 30 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367159709 | PROJETO F |  | R SRG ASTROLABIO 308 ED TUCURUY |  | PIT30 | SALVADOR | PIT30 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 3 | 13 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367159702 | PROJETO F |  | R SRG ASTROLABIO 284 ED ARABUTAN |  | PIT30 | SALVADOR | PIT30 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 4 | 8 | 05 - 10 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367159596 | PROJETO F |  | R SRG ASTROLABIO 200 ED MORADA DO SOL |  | PIT30 | SALVADOR | PIT30 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 5 | 13 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367159567 | PROJETO F |  | R SRG ASTROLABIO 165 RES PQ.DOS COQUEIROS |  | PIT30 | SALVADOR | PIT30 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 13 | 26 | 21 - 30 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367158459 | PROJETO F |  | R AMAZONAS 282 COND KRISWANIA |  | PIT58 | SALVADOR | PIT58 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 22 | 35 | 31 - 40 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367158398 | PROJETO F |  | R AMAZONAS 252 ED LEME |  | PIT58 | SALVADOR | PIT58 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 3 | 13 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367158381 | PROJETO F |  | R AMAZONAS 249 COND MALAGA BL A |  | PIT58 | SALVADOR | PIT58 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 7 | 17 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367158164 | PROJETO F |  | R ALEXANDRE DE HUMBOLDT 137 ED MANSAO RIVER DROIT |  | PIT05 | SALVADOR | PIT05 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 7 | 26 | 21 - 30 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367157961 | PROJETO F |  | R DAS UBARANAS 107 ED JOIA DA CONCHA |  | PIT28 | SALVADOR | PIT28 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 3 | 7 | 05 - 10 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367157954 | PROJETO F |  | R DAS UBARANAS 1 ED ARAXA |  | PIT28 | SALVADOR | PIT28 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 3 | 10 | 05 - 10 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367155314 | PROJETO F |  | AV PAULO VI 355 COND S.R.CENTER |  | PIT33 | SALVADOR | PIT33 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 5 | 30 | 21 - 30 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367155251 | PROJETO F |  | AV PAULO VI 1373 |  | PIT03 | SALVADOR | PIT03 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 1 | 24 | 21 - 30 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367151901 | PROJETO F |  | AV PRF MAGALHAES NETO 909 ED CRISTAL |  | CAZ05 | SALVADOR | CAZ05 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 6 | 14 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367151472 | PROJETO F |  | R DR RAIMUNDO MAGALDI 194 ED MAR DEL PLATA RESID. |  | CAZ03 | SALVADOR | CAZ03 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 16 | 26 | 21 - 30 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367150814 | PROJETO F |  | AV MIGUEL NAVARRO Y CANIZARES 400 |  | PIT06 | SALVADOR | PIT06 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 25 | 60 | 50+ | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367150663 | PROJETO F |  | R CICERO SIMOES 191 |  | PIT12 | SALVADOR | PIT12 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 19 | 91 | 50+ | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367150014 | PROJETO F |  | R ARTUR GOMES DE CARVALHO 645 ED CIDADE SOL |  | PIT06 | SALVADOR | PIT06 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 3 | 5 | 05 - 10 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367149987 | PROJETO F |  | R SANTA HELENA 158 ED MARIA GRAZIELA |  | PIT14 | SALVADOR | PIT14 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 25 | 44 | 41 - 50 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367149926 | PROJETO F |  | R CLARA NUNES 414 |  | PIT17 | SALVADOR | PIT17 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 21 | 42 | 41 - 50 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367149706 | PROJETO F |  | R AMAZONAS 1316 ED PÍTUBA MAR |  | PIT07 | SALVADOR | PIT07 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 13 | 29 | 21 - 30 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367148811 | PROJETO F |  | R JOAO M C FILHO 274 ED MATER GRATIAE |  | ARM07 | SALVADOR | ARM07 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 32 | 41 | 41 - 50 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367148325 | PROJETO F |  | R DA TAIOBA 50 |  | ARV07 | SALVADOR | ARV07 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 9 | 61 | 50+ | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367146818 | PROJETO F |  | R JOAO VARELA 50 COND CIDADE JARDIM |  | ITA11 | SALVADOR | ITA11 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 47 | 110 | 50+ | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | VISTORIADO | 367064708 | PROJETO F | palazo positabp | R CEL DURVAL MATTOS 998 | 998 | CAZ01 | SALVADOR | CAZ01 |  |  | STP.AA.141.00.M.030 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 2 | 9 | 16 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | GABRIEL | JANEIRO | 2025-01-16 |  |  | IMPRODUTIVO | ATIVO | SINDICO |  |  | VISTORIADOR | vistoria não foi realizada por que o síndico não se encontrava e também a zeladora entrou em contato com ele e o mesmo informou que a liberação e só feita mediante algum solicitante 301 apartamento | LAZARO | 2025-02-07 | ATIVO |  |  | Zelador informou que o Síndico está viajando, chegará na segunda-feira agendando para esta data para meu retorno no condomínio.
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367142466 | PROJETO F |  | R SANTA HELENA 159 ED VILLA DA PITUBA |  | PIT14 | SALVADOR | PIT14 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 17 | 64 | 50+ | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367140110 | PROJETO F |  | R CLARA NUNES 543 COND MICHELANGELO TOR 1 |  | PIT17 | SALVADOR | PIT17 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 13 | 34 | 31 - 40 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367138678 | PROJETO F |  | R EMILIO ODEBRECHT 281 TOR JORGE AMADO |  | PIT13 | SALVADOR | PIT13 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 35 | 63 | 50+ | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367138601 | PROJETO F |  | R EMILIO ODEBRECHT 281 COND MANSAO JORGE AMADO TOR ZELIA GATAI |  | PIT13 | SALVADOR | PIT13 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 29 | 60 | 50+ | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367138505 | PROJETO F |  | R DIOGO CAO 243 COND PQ DOS FLAMBOYANTS BL A QD E | 243 | PIT02 | SALVADOR | PIT02 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 1 | 6 | 05 - 10 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367130101 | PROJETO F |  | AV MIGUEL NAVARRO Y CANIZARES 297 COND H BARROCO |  | PIT06 | SALVADOR | PIT06 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 15 | 40 | 31 - 40 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367127397 | PROJETO F |  | AV PAULO VI 1418 ED ALAMO |  | PIT03 | SALVADOR | PIT03 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 15 | 34 | 31 - 40 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367125511 | PROJETO F |  | R CARMEM MIRANDA 76 ED CARMEM MIRANDA |  | PIT04 | SALVADOR | PIT04 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 8 | 14 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367123804 | PROJETO F |  | R DR AUGUSTO LOPES PONTES 357 ED RIO DAS CONTAS |  | ARM03 | SALVADOR | ARM03 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 14 | 30 | 21 - 30 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA |  |  |  |  | GABRIEL
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367123082 | PROJETO F |  | AV PRF MAGALHAES NETO 689 |  | CAZ05 | SALVADOR | CAZ05 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 13 | 34 | 31 - 40 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367122908 | PROJETO F |  | AV PRF MAGALHAES NETO 1741 ED AMAZON |  | PIT17 | SALVADOR | PIT17 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 72 | 128 | 50+ | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367102294 | PROJETO F |  | R JARDIM ALTO DO ITAIGARA 179 ED MEDITERRANEO |  | ITA02 | SALVADOR | ITA02 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 27 | 87 | 50+ | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367121471 | PROJETO F |  | R DA BRISA 83 ED PITUBA SKY | 83 | PIT44 | SALVADOR | PIT44 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 8 | 16 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367120279 | PROJETO F |  | R PARA 446 ED MAISON LYON |  | PIT14 | SALVADOR | PIT14 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 56 | 99 | 50+ | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367115750 | PROJETO F |  | R CEL DURVAL MATTOS 815 |  | CAZ03 | SALVADOR | CAZ03 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 14 | 22 | 21 - 30 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367115721 | PROJETO F |  | R DR RAIMUNDO MAGALDI 417 ED SABRE |  | COSTA AZUL | SALVADOR | CAZ11 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 12 | 26 | 21 - 30 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367115682 | PROJETO F |  | R DES MANOEL PEREIRA 9 ED RECANTO FELIZ |  | COSTA AZUL | SALVADOR | ARM03 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 7 | 21 | 21 - 30 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367114873 | PROJETO F |  | R CEL DURVAL MATTOS 719 ED BARÃO DA TORRE |  | CAZ14 | SALVADOR | CAZ14 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 8 | 17 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367114811 | PROJETO F |  | R JOAO BIAO DE CERQUEIRA 251 BL A |  | PIT52 | SALVADOR | PIT52 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 34 | 57 | 50+ | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367114728 | PROJETO F |  | R JOAO BIAO DE CERQUEIRA 251 BL B |  | PIT52 | SALVADOR | PIT52 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 28 | 59 | 50+ | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367114303 | PROJETO F |  | R JOAO BIAO DE CERQUEIRA 251 BL C |  | PIT52 | SALVADOR | PIT52 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 37 | 57 | 50+ | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367114202 | PROJETO F |  | R VARZEA DE SANTO ANTONIO 109 ED SERRA DO APORA |  | ARV05 | SALVADOR | ARV05 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 8 | 15 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367113598 | PROJETO F |  | R GOIAS 198 ED MARCIA |  | PIT35 | SALVADOR | PIT35 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 14 | 25 | 21 - 30 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367112860 | PROJETO F |  | R RODOLPHO C CAVALCANTE 58 BL B | 58 | BOC06 | SALVADOR | BOC06 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 41 | 87 | 50+ | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367112078 | PROJETO F |  | R PARAIBA 58 COND SORRENTO |  | PIT57 | SALVADOR | PIT57 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 4 | 10 | 05 - 10 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367111379 | PROJETO F |  | R ARNALDO LOPES DA SILVA 675 BL D |  | STP03 | SALVADOR | STP03 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 2 | 18 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367111360 | PROJETO F |  | R ARNALDO LOPES DA SILVA 675 BL A |  | STP03 | SALVADOR | STP03 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 3 | 14 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367111344 | PROJETO F |  | R ARNALDO LOPES DA SILVA 675 BL B |  | STP03 | SALVADOR | STP03 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 4 | 13 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367111324 | PROJETO F |  | R MANOEL JOAQUIM ALVES 65 BL A |  | STP05 | SALVADOR | STP05 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 9 | 17 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367111308 | PROJETO F |  | R MANOEL JOAQUIM ALVES 65 BL C |  | STP05 | SALVADOR | STP05 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 5 | 17 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367111288 | PROJETO F |  | R MANOEL JOAQUIM ALVES 617 BL B |  | STP03 | SALVADOR | STP03 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 0 | 13 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367111265 | PROJETO F |  | AV PRF MANOEL RIBEIRO 67 CJ DOS BANCARIOS 617 A |  | STP03 | SALVADOR | STP03 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 4 | 14 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367110150 | PROJETO F |  | AV PAULO VI 111 ED JOIA DO MAR |  | PIT07 | SALVADOR | PIT07 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 11 | 18 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367109330 | PROJETO F |  | R DO BENJOIM 30 COND CIDADE HANNOVER |  | ARV08 | SALVADOR | ARV08 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 15 | 36 | 31 - 40 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367107592 | PROJETO F |  | R SANTA HELENA 110 ED MANSAO ALMARV |  | PIT14 | SALVADOR | PIT14 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 13 | 42 | 41 - 50 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367102042 | PROJETO F |  | R VARZEA DE SANTO ANTONIO 149 COND VIVENDA SAN VICENTE |  | ARV05 | SALVADOR | ARV05 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 24 | 51 | 50+ | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367101547 | PROJETO F |  | R DR HOSANNAH DE OLIVEIRA 153 |  | ITA03 | SALVADOR | ITA03 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 29 | 56 | 50+ | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367100772 | PROJETO F |  | R DES MANOEL PEREIRA 10 BL 10 |  | COSTA AZUL | SALVADOR | ARM03 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 8 | 19 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367100266 | PROJETO F |  | R ARNALDO LOPES DA SILVA 65 BL B |  | STP02 | SALVADOR | STP02 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 0 | 11 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367100248 | PROJETO F |  | R MANOEL JOAQUIM ALVES 1020 BL 65 C |  | STP05 | SALVADOR | STP05 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 0 | 13 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367100232 | PROJETO F |  | AV PRF MANOEL RIBEIRO 617 BL B |  | STP03 | SALVADOR | STP03 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 8 | 16 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367092614 | PROJETO F |  | AV PRF MANOEL RIBEIRO 617 BL A |  | STP03 | SALVADOR | STP03 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 7 | 18 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367092585 | PROJETO F |  | R MANOEL JOAQUIM ALVES 314 BL A |  | STP03 | SALVADOR | STP03 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 9 | 18 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367091112 | PROJETO F |  | R CICERO SIMOES 225 ED HILDEBRANDO RAMOS |  | PIT12 | SALVADOR | PIT12 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 17 | 50 | 41 - 50 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367090885 | PROJETO F |  | R PRF CLOVIS VEIGA 284 |  | CAZ03 | SALVADOR | CAZ03 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 10 | 24 | 21 - 30 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367090083 | PROJETO F |  | R DA GRAVIOLA 96 RES POETA DRUMOND |  | ARV08 | SALVADOR | ARV08 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 22 | 42 | 41 - 50 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367087981 | PROJETO F |  | R TEN FERNANDO TUY 219 VL DE MÔNACO BL A |  | PIT53 | SALVADOR | PIT53 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 14 | 41 | 41 - 50 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367087428 | PROJETO F |  | R ARTHUR DE AZEVEDO MACHADO 431 ED MORADA DA COSTA |  | CAZ07 | SALVADOR | CAZ07 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 8 | 12 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367083509 | PROJETO F |  | R PRF CLOVIS VEIGA 289 / A ED DOM ARMANDO REIS |  | CAZ03 | SALVADOR | CAZ03 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 6 | 14 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367070820 | PROJETO F |  | R CEL DURVAL MATTOS 835 ED BUZIOS |  | CAZ03 | SALVADOR | CAZ03 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 6 | 19 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367070720 | PROJETO F |  | R ARTS JOAO DA PRATA 268 |  | ITA04 | SALVADOR | ITA04 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 16 | 31 | 31 - 40 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367065149 | PROJETO F |  | R DR AUGUSTO LOPES PONTES 395 ED ANTIBES |  | ARM03 | SALVADOR | ARM03 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 22 | 41 | 41 - 50 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA |  |  |  |  | GABRIEL
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367065076 | PROJETO F |  | R ARTHUR DE AZEVEDO MACHADO 545 ED MORADA DA PRAIA |  | CAZ07 | SALVADOR | CAZ07 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 4 | 10 | 05 - 10 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367065050 | PROJETO F |  | R SRG ASTROLABIO 238 ED MARIANA |  | PIT30 | SALVADOR | PIT30 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 7 | 18 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367064681 | PROJETO F |  | R ARNALDO LOPES DA SILVA 413 BL B |  | STP05 | SALVADOR | STP05 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 6 | 13 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367064655 | PROJETO F |  | R ARTHUR DE AZEVEDO MACHADO 591 COND NS SEN. DAS GROTAS |  | CAZ07 | SALVADOR | CAZ07 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 8 | 10 | 05 - 10 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367063630 | PROJETO F |  | R PRF CLOVIS VEIGA 47 COND EDIFICIO TERRAL |  | COSTA AZUL | SALVADOR | CAZ11 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 4 | 24 | 21 - 30 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367063507 | PROJETO F |  | R VARZEA DE SANTO ANTONIO 621 |  | ARV05 | SALVADOR | ARV05 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 13 | 64 | 50+ | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367062618 | PROJETO F |  | R RODOLPHO C CAVALCANTE 58 BL A | 58 | BOC06 | SALVADOR | BOC06 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 45 | 82 | 50+ | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367062169 | PROJETO F |  | R ARTHUR DE AZEVEDO MACHADO 640 ED RIO TAPAJOS |  | CAZ04 | SALVADOR | CAZ04 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 9 | 19 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367056333 | PROJETO F |  | R DR HOSANNAH DE OLIVEIRA 72 ED M. P. HILL TOR SUL |  | ITA03 | SALVADOR | ITA03 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 30 | 62 | 50+ | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367056068 | PROJETO F |  | R TEN FERNANDO TUY 381 ED GUSTAVO |  | PIT53 | SALVADOR | PIT53 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 35 | 84 | 50+ | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367055785 | PROJETO F |  | R PRF CLOVIS VEIGA 269 ED DOM ARMANDO REIS |  | CAZ03 | SALVADOR | CAZ03 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 10 | 19 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367054300 | PROJETO F |  | R ARTHUR DE AZEVEDO MACHADO 115 |  | STP06 | SALVADOR | STP06 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 14 | 55 | 50+ | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367053835 | PROJETO F |  | R DR BOUREAU 167 COND RES. BEAV RIVAG |  | CAZ06 | SALVADOR | CAZ06 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 25 | 55 | 50+ | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367053510 | PROJETO F |  | R DA BRISA 42 ED MIRANTE DO ATLANTICO |  | PIT44 | SALVADOR | PIT44 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 25 | 43 | 41 - 50 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367052791 | PROJETO F |  | R ENG ADHEMAR FONTES 89 |  | ARV23 | SALVADOR | ARV23 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 2 | 5 | 05 - 10 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367052070 | PROJETO F |  | R GRANJA MARAZUL 151 RES PORTO DO SAUIPE |  | STP02 | SALVADOR | STP02 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 42 | 75 | 50+ | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367050622 | PROJETO F |  | R PRF GERSON PINTO 382 |  | COSTA AZUL | SALVADOR | CAZ11 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 6 | 11 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367050476 | PROJETO F |  | R ENG ADHEMAR FONTES 183 |  | ARV23 | SALVADOR | ARV23 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 5 | 14 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367050443 | PROJETO F |  | R ENG ADHEMAR FONTES 75 |  | ARV23 | SALVADOR | ARV23 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 6 | 16 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367048740 | PROJETO F |  | R CEL DURVAL MATTOS 649 COND PORTO PRINCIPE |  | CAZ14 | SALVADOR | CAZ14 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 9 | 26 | 21 - 30 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367048635 | PROJETO F |  | R CEL DURVAL MATTOS 673 COND DOM ADRIANO |  | CAZ14 | SALVADOR | CAZ14 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 6 | 9 | 05 - 10 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367046147 | PROJETO F |  | R COLMAR AMERICANO DA COSTA 283 |  | PIT52 | SALVADOR | PIT52 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 30 | 87 | 50+ | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367045412 | PROJETO F |  | R AMAZONAS 187 |  | PIT56 | SALVADOR | PIT56 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 4 | 18 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367043797 | PROJETO F |  | R AMAZONAS 388 COND RES COSTA BLANCA |  | PIT58 | SALVADOR | PIT58 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 45 | 79 | 50+ | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367040781 | PROJETO F |  | AV PAULO VI 832 ED SHOPING PAULO VI |  | PIT29 | SALVADOR | PIT29 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 2 | 27 | 21 - 30 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367040278 | PROJETO F |  | R DR RAIMUNDO MAGALDI 56 COND ANA VITORIA RES. |  | CAZ04 | SALVADOR | CAZ04 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 17 | 45 | 41 - 50 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367040263 | PROJETO F |  | R ARNALDO LOPES DA SILVA 289 BL B |  | STP02 | SALVADOR | STP02 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 1 | 12 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367040251 | PROJETO F |  | R ARNALDO LOPES DA SILVA 289 BL A |  | STP02 | SALVADOR | STP02 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 1 | 12 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367040129 | PROJETO F |  | R MARANHAO 364 COND PONTAL ED RIO DO ENGENHO |  | PIT58 | SALVADOR | PIT58 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 16 | 25 | 21 - 30 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367040053 | PROJETO F |  | R RUBEM BERTA 411 |  | PIT30 | SALVADOR | PIT30 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 12 | 56 | 50+ | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367039944 | PROJETO F |  | R ESPIRITO SANTO 349 |  | PIT35 | SALVADOR | PIT35 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 8 | 22 | 21 - 30 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367038877 | PROJETO F |  | R ARNALDO LOPES DA SILVA 203 BL D |  | STP02 | SALVADOR | STP02 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 0 | 12 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367038846 | PROJETO F |  | R ARNALDO LOPES DA SILVA 338 BL B |  | STP02 | SALVADOR | STP02 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 7 | 12 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367035886 | PROJETO F |  | R EDISTIO PONDE 226 |  | STP06 | SALVADOR | STP06 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 30 | 57 | 50+ | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367033887 | PROJETO F |  | R ANTONIO BULCAO SOBRINHO 283 ED ITAIGARA MULT RESID | 283 | ITA07 | SALVADOR | ITA07 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 59 | 156 | 50+ | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367030829 | PROJETO F |  | R AMAZONAS 313 |  | PIT58 | SALVADOR | PIT58 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 9 | 30 | 21 - 30 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367030397 | PROJETO F |  | R DA BRISA 132 |  | PIT44 | SALVADOR | PIT44 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 9 | 19 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367030135 | PROJETO F |  | R CARMEM MIRANDA 49 ED TORRE |  | PIT04 | SALVADOR | PIT04 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 11 | 26 | 21 - 30 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367030066 | PROJETO F |  | R ARTUR GOMES DE CARVALHO 583 ED VALE DA PITUBA | 583 | PIT06 | SALVADOR | PIT06 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 5 | 10 | 05 - 10 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367028988 | PROJETO F |  | R SRG ASTROLABIO 209 |  | PIT30 | SALVADOR | PIT30 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 14 | 71 | 50+ | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367027232 | PROJETO F |  | R ARNALDO LOPES DA SILVA 203 BL A |  | STP02 | SALVADOR | STP02 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 2 | 13 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367025392 | PROJETO F |  | 1A TV ARNALDO LOPES DA SILVA 74 BL MAR DE BERIG |  | STP12 | SALVADOR | STP12 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 34 | 82 | 50+ | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367025301 | PROJETO F |  | 1A TV ARNALDO LOPES DA SILVA 74 ED MAR DO CARIBE |  | STP12 | SALVADOR | STP12 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 35 | 80 | 50+ | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367024883 | PROJETO F |  | R ESPIRITO SANTO 9 |  | PIT35 | SALVADOR | PIT35 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 3 | 23 | 21 - 30 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367024054 | PROJETO F |  | R DR JOSE PEROBA 297 COND ATLANTA EMPRESARIAL |  | STP09 | SALVADOR | STP09 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 32 | 168 | 50+ | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367021991 | PROJETO F |  | R DO BENJOIM 688 ED JOAO PAULO II |  | ARV06 | SALVADOR | ARV06 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 21 | 91 | 50+ | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367021348 | PROJETO F |  | R ARTUR GOMES DE CARVALHO 661 |  | PIT06 | SALVADOR | PIT06 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 5 | 22 | 21 - 30 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367018672 | PROJETO F |  | AV PAULO VI 1709 ED RACIONAL CENTER |  | PIT03 | SALVADOR | PIT03 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 2 | 40 | 31 - 40 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367017582 | PROJETO F |  | R WANDERLEY PINHO 141 |  | ITA09 | SALVADOR | ITA09 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 10 | 25 | 21 - 30 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367017065 | PROJETO F |  | R AMAZONAS 132 ED AMAZONAS |  | PIT56 | SALVADOR | PIT56 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 3 | 20 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367016899 | PROJETO F |  | R JOAO BIAO DE CERQUEIRA 306 BL C |  | PIT24 | SALVADOR | PIT24 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 23 | 100 | 50+ | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367016821 | PROJETO F |  | R JOAO BIAO DE CERQUEIRA 306 BL B |  | PIT24 | SALVADOR | PIT24 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 27 | 64 | 50+ | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367016583 | PROJETO F |  | R JOAO BIAO DE CERQUEIRA 306 BL A |  | PIT24 | SALVADOR | PIT24 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 26 | 62 | 50+ | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367016203 | PROJETO F |  | R ANTHENOR TUPINAMBA 266 ED TULIPA NEGRA |  | PIT04 | SALVADOR | PIT04 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 6 | 10 | 05 - 10 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367015050 | PROJETO F |  | R VARZEA DE SANTO ANTONIO 223 |  | ARV05 | SALVADOR | ARV05 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 3 | 8 | 05 - 10 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367015030 | PROJETO F |  | R TEN FERNANDO TUY 171 ED JARDIM DE VERONA |  | PIT53 | SALVADOR | PIT53 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 25 | 51 | 50+ | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367014150 | PROJETO F |  | R PIAUI 661 BL 02 |  | PIT26 | SALVADOR | PIT26 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 27 | 59 | 50+ | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367013961 | PROJETO F |  | R PIAUI 661 BL 01 |  | PIT26 | SALVADOR | PIT26 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 26 | 57 | 50+ | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367013710 | PROJETO F |  | R MARANHAO 373 |  | PIT58 | SALVADOR | PIT58 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 23 | 58 | 50+ | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367013343 | PROJETO F |  | R DAS ACACIAS 470 |  | ARV22 | SALVADOR | ARV22 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 9 | 61 | 50+ | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367013056 | PROJETO F |  | AL BENEVENTO 329 |  | PIT40 | SALVADOR | PIT40 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 12 | 23 | 21 - 30 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367013013 | PROJETO F |  | R ARNALDO LOPES DA SILVA 167 |  | STP12 | SALVADOR | STP12 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 7 | 22 | 21 - 30 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367012876 | PROJETO F |  | AV PAULO VI 1418 ED EBANO |  | PIT03 | SALVADOR | PIT03 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 26 | 33 | 31 - 40 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367012839 | PROJETO F |  | AL CARRARA 382 COND DI CAVALCANTE |  | PIT40 | SALVADOR | PIT40 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 7 | 18 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367012574 | PROJETO F |  | R TERRITORIO DO RIO BRANCO 317 RES MONTE MARTRE |  | PIT33 | SALVADOR | PIT33 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 13 | 30 | 21 - 30 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367012571 | PROJETO F |  | 1A TV ARNALDO LOPES DA SILVA 219 |  | STP12 | SALVADOR | STP12 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 34 | 67 | 50+ | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367012552 | PROJETO F |  | R ARNALDO LOPES DA SILVA 886 BL B |  | STP03 | SALVADOR | STP03 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 6 | 16 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367012525 | PROJETO F |  | R ARNALDO LOPES DA SILVA 992 BL C |  | STP03 | SALVADOR | STP03 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 6 | 16 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367010469 | PROJETO F |  | R DAS ANGELICAS 103 |  | PIT05 | SALVADOR | PIT05 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 4 | 13 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367008955 | PROJETO F |  | AL PARADISO 75 ED FAUSTO PRQ JULIO CESAR | 75 | PIT60 | SALVADOR | PIT60 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 38 | 86 | 50+ | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367007362 | PROJETO F |  | R MANOEL JOAQUIM ALVES 256 BL A |  | STP03 | SALVADOR | STP03 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 5 | 18 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367007312 | PROJETO F |  | R ARNALDO LOPES DA SILVA 346 COND DOS BANCARIOS BL A |  | STP02 | SALVADOR | STP02 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 3 | 15 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367005797 | PROJETO F |  | R BAHIA 480 |  | PIT07 | SALVADOR | PIT07 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 4 | 7 | 05 - 10 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367003847 | PROJETO F |  | R EDITH MENDES DA GAMA E ABREU 175 APT APT |  | ITA09 | SALVADOR | ITA09 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 4 | 26 | 21 - 30 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367003677 | PROJETO F |  | R DA GRAVIOLA 332 RES LE SOLEIL |  | ARV06 | SALVADOR | ARV06 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 23 | 56 | 50+ | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367001127 | PROJETO F |  | R DO BENJOIM 351 |  | ARV05 | SALVADOR | ARV05 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 10 | 17 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367000318 | PROJETO F |  | R CLARA NUNES 387 |  | PIT17 | SALVADOR | PIT17 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 33 | 85 | 50+ | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 366998836 | PROJETO F |  | R DO BENJOIM 752 |  | ARV07 | SALVADOR | ARV07 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 6 | 28 | 21 - 30 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 366998725 | PROJETO F |  | R DO BENJOIM 209 |  | ARV05 | SALVADOR | ARV05 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 11 | 25 | 21 - 30 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 366998506 | PROJETO F |  | R AMAZONAS 669 |  | PIT35 | SALVADOR | PIT35 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 15 | 28 | 21 - 30 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 366998386 | PROJETO F |  | R DES POLYBIO MENDES DA SILVA 159 |  | PIA08 | SALVADOR | PIA08 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 1 | 6 | 31 | 31 - 40 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 366997701 | PROJETO F |  | AL BENEVENTO 379 |  | PIT40 | SALVADOR | PIT40 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 6 | 17 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 366997025 | PROJETO F |  | 1A TV ARNALDO LOPES DA SILVA 171 COND PRAIAS DO SUL ED OLIVENCA |  | STP12 | SALVADOR | STP12 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 22 | 58 | 50+ | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 366994793 | PROJETO F |  | R DIOGO CAO 243 QD D BL I | 243 | PIT02 | SALVADOR | PIT02 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 4 | 8 | 05 - 10 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 366994755 | PROJETO F |  | R ANTAO GONCALVES 219 PRQ DOS FLAMBOYANTS BL B QD D |  | PIT02 | SALVADOR | PIT02 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 1 | 6 | 05 - 10 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 366994744 | PROJETO F |  | R GIL EANES 243 COND PARQUE DOS FALMBOYAN QD D BL A |  | PIT02 | SALVADOR | PIT02 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 2 | 8 | 05 - 10 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 366994737 | PROJETO F |  | R DIOGO CAO 243 QD G BL C | 243 | PIT02 | SALVADOR | PIT02 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 0 | 8 | 05 - 10 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 366994715 | PROJETO F |  | R DIOGO CAO 243 QD F BL H | 243 | PIT02 | SALVADOR | PIT02 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 3 | 8 | 05 - 10 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 366994706 | PROJETO F |  | R DIOGO CAO 243 QD F BL F | 243 | PIT02 | SALVADOR | PIT02 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 3 | 6 | 05 - 10 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 366994686 | PROJETO F |  | R DIOGO CAO 243 QD F BL B | 243 | PIT02 | SALVADOR | PIT02 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 2 | 8 | 05 - 10 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 366994679 | PROJETO F |  | R DIOGO CAO 243 QD E BL M | 243 | PIT02 | SALVADOR | PIT02 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 2 | 6 | 05 - 10 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 366994662 | PROJETO F |  | AV PAULO VI 243 QD E BL C COND PARQUE FLAMBOYAN |  | PIT02 | SALVADOR | PIT02 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 4 | 8 | 05 - 10 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 366994646 | PROJETO F |  | R DIOGO CAO 243 QD E BL H | 243 | PIT02 | SALVADOR | PIT02 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 0 | 7 | 05 - 10 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 366994522 | PROJETO F |  | R DIOGO CAO 243 QD E BL C | 243 | PIT02 | SALVADOR | PIT02 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 2 | 6 | 05 - 10 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 366994504 | PROJETO F |  | R BARTOLOMEU DIAS 9994 QD E BL B |  | PIT02 | SALVADOR | PIT02 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 4 | 6 | 05 - 10 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 366994493 | PROJETO F |  | R DIOGO CAO 243 PRQ DOS FALMBOYAN QD E BL K | 243 | PIT02 | SALVADOR | PIT02 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 4 | 6 | 05 - 10 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 366994472 | PROJETO F |  | R DIOGO CAO 243 QD G BL F | 243 | PIT02 | SALVADOR | PIT02 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 3 | 8 | 05 - 10 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 366994450 | PROJETO F |  | R DIOGO CAO 243 QD G BL E | 243 | PIT02 | SALVADOR | PIT02 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 4 | 6 | 05 - 10 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 366994358 | PROJETO F |  | R DIOGO CAO 243 QD D BL G | 243 | PIT02 | SALVADOR | PIT02 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 2 | 9 | 05 - 10 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 366993552 | PROJETO F |  | R ARNALDO LOPES DA SILVA 341 BL A |  | STP02 | SALVADOR | STP02 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 4 | 16 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 366993492 | PROJETO F |  | R ARNALDO LOPES DA SILVA 203 BL B |  | STP02 | SALVADOR | STP02 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 2 | 13 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 366993029 | PROJETO F |  | AL PADUA 137 |  | PIT40 | SALVADOR | PIT40 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 34 | 91 | 50+ | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 366991497 | PROJETO F |  | R ARNALDO LOPES DA SILVA 992 BL B |  | STP03 | SALVADOR | STP03 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 11 | 18 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 366990803 | PROJETO F |  | AV PRF MANOEL RIBEIRO 1397 ED FOREST |  | STP05 | SALVADOR | STP05 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 31 | 65 | 50+ | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 366990025 | PROJETO F |  | AV PRF MANOEL RIBEIRO 1397 BL GARDEN |  | STP05 | SALVADOR | STP05 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 26 | 71 | 50+ | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 366989814 | PROJETO F |  | R PRF CLOVIS VEIGA 222 BL A |  | CAZ03 | SALVADOR | CAZ03 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 8 | 20 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 366989258 | PROJETO F |  | R JARDIM AMERICA 111 ED PERU |  | PIT02 | SALVADOR | PIT02 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 4 | 17 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 366989172 | PROJETO F |  | R JARDIM AMERICA 111 ED COLOMBIA |  | PIT02 | SALVADOR | PIT02 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 8 | 17 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 366987005 | PROJETO F |  | AL FLORENCA 161 CJ RESD. VIA APPIA |  | PIT40 | SALVADOR | PIT40 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 22 | 41 | 41 - 50 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 366986922 | PROJETO F |  | R ADELAIDE FERNANDES DA COSTA 300 BL 2 |  | CAZ06 | SALVADOR | CAZ06 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 4 | 7 | 05 - 10 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 366986812 | PROJETO F |  | R PRF CASSILANDRO BARBUDA 706 | 706 | CAZ03 | SALVADOR | CAZ03 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 9 | 15 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 366984710 | PROJETO F |  | R MARANHAO 461 ED ITACIMIRIM |  | PIT43 | SALVADOR | PIT43 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 27 | 62 | 50+ | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 366984568 | PROJETO F |  | R ARNALDO LOPES DA SILVA 992 BL A |  | STP03 | SALVADOR | STP03 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 5 | 17 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 366984272 | PROJETO F |  | R ARNALDO LOPES DA SILVA 886 BL A |  | STP03 | SALVADOR | STP03 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 4 | 16 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 366984210 | PROJETO F |  | R ARNALDO LOPES DA SILVA 944 BL C |  | STP03 | SALVADOR | STP03 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 6 | 16 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 366984130 | PROJETO F |  | R ARNALDO LOPES DA SILVA 944 BL A |  | STP03 | SALVADOR | STP03 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 6 | 17 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 366982863 | PROJETO F |  | R COLMAR AMERICANO DA COSTA 121 COND VILA INGLESA ED MANCHESTER BL C |  | PIT52 | SALVADOR | PIT52 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 5 | 55 | 50+ | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 366982767 | PROJETO F |  | R COLMAR AMERICANO DA COSTA 121 ED LIVERPOOL BL B |  | PIT52 | SALVADOR | PIT52 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 7 | 57 | 50+ | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 366982003 | PROJETO F |  | R GEN ORIOSVALDO PEREIRA LIMA 10 |  | STP06 | SALVADOR | STP06 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 2 | 10 | 05 - 10 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 366981965 | PROJETO F |  | R DR HOSANNAH DE OLIVEIRA 72 ED M. P. HILL TOR NORTE |  | ITA03 | SALVADOR | ITA03 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 31 | 60 | 50+ | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 366979713 | PROJETO F |  | R BAHIA 661 ED DELCY MAGALHAES |  | PIT33 | SALVADOR | PIT33 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 1 | 11 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 366979672 | PROJETO F |  | R ANTHENOR TUPINAMBA 90 |  | CAZ05 | SALVADOR | CAZ05 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 24 | 54 | 50+ | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 366979486 | PROJETO F |  | R CARMEM MIRANDA 172 COND PITUBA CLASS |  | ARV23 | SALVADOR | ARV23 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 12 | 28 | 21 - 30 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 366979188 | PROJETO F |  | R CARMEM MIRANDA 267 |  | ARV23 | SALVADOR | ARV23 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 7 | 14 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 366979097 | PROJETO F |  | R MATO GROSSO 681 |  | PIT51 | SALVADOR | PIT51 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 7 | 18 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 366972305 | PROJETO F |  | R DAS ANGELICAS 121 |  | PIT05 | SALVADOR | PIT05 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 13 | 28 | 21 - 30 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 366965235 | PROJETO F |  | AV PRF MANOEL RIBEIRO 1361 |  | STP05 | SALVADOR | STP05 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 38 | 75 | 50+ | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 366964597 | PROJETO F |  | AV PAULO VI 1819 NET SERVICOS |  | ARV22 | SALVADOR | ARV22 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 2 | 4 | 00 - 04 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 366962919 | PROJETO F |  | AV PAULO VI 2272 COND SAINT PAUL DE VANCE | 2272 | PIT01 | SALVADOR | PIT01 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 21 | 65 | 50+ | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 366962741 | PROJETO F |  | R EDITH MENDES DA GAMA E ABREU 445 |  | ITA11 | SALVADOR | ITA11 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 13 | 28 | 21 - 30 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 366962683 | PROJETO F |  | R DA GRAVIOLA 146 |  | ARV06 | SALVADOR | ARV06 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 21 | 44 | 41 - 50 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 366962642 | PROJETO F |  | R ENG EROCIANO DA CRUZ NEVES 19 / B RES MARIA DE NAZARE |  | PIA05 | SALVADOR | PIA05 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 1 | 5 | 12 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 366962579 | PROJETO F |  | R VARZEA DE SANTO ANTONIO 41 COND BRISA DO ATLANTICO |  | ARV05 | SALVADOR | ARV05 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 6 | 20 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 366962060 | PROJETO F |  | R MATO GROSSO 478 ED MANSAO REAL |  | PIT07 | SALVADOR | PIT07 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 11 | 19 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 366954587 | PROJETO F |  | R JOAO BIAO DE CERQUEIRA 262 COM VILA SUIÇA ED GENEVE BL A |  | PIT24 | SALVADOR | PIT24 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 31 | 64 | 50+ | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 366954580 | PROJETO F |  | R JARDIM AMERICA 111 ED BRASIL |  | PIT02 | SALVADOR | PIT02 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 4 | 15 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 366948487 | PROJETO F |  | R ADELAIDE FERNANDES DA COSTA 300 BL 1 |  | CAZ06 | SALVADOR | CAZ06 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 5 | 8 | 05 - 10 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 366947366 | PROJETO F |  | R DAS MARGARIDAS 95 COND DOM VALTER BL B |  | ARV22 | SALVADOR | ARV22 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 6 | 15 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 366940542 | PROJETO F |  | R SOLIMOES 1893 |  | STP06 | SALVADOR | STP06 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 36 | 64 | 50+ | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 366903932 | PROJETO F |  | R ENG EROCIANO DA CRUZ NEVES 7 |  | PIA05 | SALVADOR | PIA05 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 1 | 8 | 16 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 366903053 | PROJETO F |  | R DES POLYBIO MENDES DA SILVA 159 COND JAGUARIBE MALL |  | PIA08 | SALVADOR | PIA08 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 1 | 7 | 43 | 41 - 50 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 366890405 | PROJETO F |  | R ARNALDO LOPES DA SILVA 403 BL D |  | STP03 | SALVADOR | STP03 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 0 | 4 | 00 - 04 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 366886883 | PROJETO F |  | R DAS VIOLETAS 66 ED PQ.DAS FLORES |  | ARV22 | SALVADOR | ARV22 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 8 | 27 | 21 - 30 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 366886877 | PROJETO F |  | R DAS VIOLETAS 42 ED SOLAR DAS VIOLETAS |  | ARV22 | SALVADOR | ARV22 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 14 | 45 | 41 - 50 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 366886855 | PROJETO F |  | AL VERONA 112 RES CEDRO | 112 | PIT60 | SALVADOR | PIT60 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 5 | 24 | 21 - 30 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 366886837 | PROJETO F |  | R VALLE CABRAL 32 ED PONTAL PITUBA |  | PIT05 | SALVADOR | PIT05 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 12 | 33 | 31 - 40 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 366886619 | PROJETO F |  | R GUILLARD MUNIZ 176 ED CEREJEIRA |  | ARV22 | SALVADOR | ARV22 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 6 | 19 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 366886617 | PROJETO F |  | R DAS MARGARIDAS 239 COND JARDIM DAS SAMANBAIS |  | ARV22 | SALVADOR | ARV22 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 9 | 26 | 21 - 30 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 366886615 | PROJETO F |  | R DAS MARGARIDAS 209 ED JARD. DAS MARGARIDAS |  | ARV22 | SALVADOR | ARV22 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 14 | 26 | 21 - 30 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 366886559 | PROJETO F |  | AL FLORENCA 33 ED ALTA MIRANDA SAMPAIO | 33 | PIT60 | SALVADOR | PIT60 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 4 | 13 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 366886555 | PROJETO F |  | AL FLORENCA 30 | 30 | PIT60 | SALVADOR | PIT60 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 41 | 86 | 50+ | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 366886549 | PROJETO F |  | AL FLORENCA 137 RES BIA VENETO |  | PIT40 | SALVADOR | PIT40 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 9 | 38 | 31 - 40 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 366886397 | PROJETO F |  | AV MIGUEL NAVARRO Y CANIZARES 452 | 452 | PIT06 | SALVADOR | PIT06 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 3 | 12 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 366876983 | PROJETO F |  | R DA GRAVIOLA 67 COND MANSAO DI CAVALCANTI |  | ARV08 | SALVADOR | ARV08 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 6 | 15 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 366876977 | PROJETO F |  | R DA GRAVIOLA 36 |  | ARV08 | SALVADOR | ARV08 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 11 | 21 | 21 - 30 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 366876973 | PROJETO F |  | R DA GRAVIOLA 32 ED AECIO FLAVIO |  | ARV08 | SALVADOR | ARV08 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 2 | 6 | 05 - 10 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 366876963 | PROJETO F |  | R DA GRAVIOLA 327 ED MARINA DI NAPOLI |  | ARV06 | SALVADOR | ARV06 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 5 | 12 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 366876961 | PROJETO F |  | R DA GRAVIOLA 297 |  | ARV06 | SALVADOR | ARV06 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 4 | 11 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 366876955 | PROJETO F |  | R DA GRAVIOLA 243 ED AÇAI |  | ARV06 | SALVADOR | ARV06 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 2 | 4 | 00 - 04 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 366876951 | PROJETO F |  | R DA GRAVIOLA 231 COND PALAI LA MADELEINE |  | ARV06 | SALVADOR | ARV06 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 8 | 28 | 21 - 30 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 366873812 | PROJETO F |  | R EDISTIO PONDE 141 ED VILA FLORENÇA |  | STP06 | SALVADOR | STP06 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 16 | 54 | 50+ | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 366873808 | PROJETO F |  | R EDISTIO PONDE 115 / B VL FIRENZZE |  | STP06 | SALVADOR | STP06 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 29 | 101 | 50+ | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 366870864 | PROJETO F |  | R TERRITORIO DO RIO BRANCO 57 ESPAÇO V |  | PIT51 | SALVADOR | PIT51 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 6 | 22 | 21 - 30 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 366870860 | PROJETO F |  | R TERRITORIO DO RIO BRANCO 41 ED JARDIM DO PARQUE |  | PIT51 | SALVADOR | PIT51 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 15 | 38 | 31 - 40 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 366870858 | PROJETO F |  | R TERRITORIO DO RIO BRANCO 40 ED ESTILO PITUBA RESD. |  | PIT51 | SALVADOR | PIT51 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 5 | 22 | 21 - 30 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 366870842 | PROJETO F |  | R TERRITORIO DO RIO BRANCO 258 ED BOA VISTA |  | PIT51 | SALVADOR | PIT51 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 7 | 19 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 366870836 | PROJETO F |  | R TERRITORIO DO RIO BRANCO 245 ED PEROLA |  | PIT51 | SALVADOR | PIT51 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 4 | 8 | 05 - 10 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 366870834 | PROJETO F |  | R TERRITORIO DO RIO BRANCO 231 |  | PIT51 | SALVADOR | PIT51 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 4 | 10 | 05 - 10 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 366870826 | PROJETO F |  | R TERRITORIO DO RIO BRANCO 175 ED GAUSS |  | PIT51 | SALVADOR | PIT51 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 5 | 11 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 366870818 | PROJETO F |  | R TERRITORIO DO RIO BRANCO 161 ED SCHUMAN BL A |  | PIT51 | SALVADOR | PIT51 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 0 | 4 | 00 - 04 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 366870788 | PROJETO F |  | R TERRITORIO DO RIO BRANCO 405 COND JD DE GIVERNY BL A |  | PIT33 | SALVADOR | PIT33 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 20 | 42 | 41 - 50 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 366870780 | PROJETO F |  | R TERRITORIO DO RIO BRANCO 361 ED JULIANA |  | PIT33 | SALVADOR | PIT33 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 5 | 10 | 05 - 10 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 366870768 | PROJETO F |  | R TERRITORIO DO RIO BRANCO 316 RES RIO BRANCO |  | PIT33 | SALVADOR | PIT33 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 21 | 50 | 41 - 50 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 366870758 | PROJETO F |  | R TERRITORIO DO AMAPA 86 ED ILHA DE RODES |  | PIT51 | SALVADOR | PIT51 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 3 | 9 | 05 - 10 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 366870740 | PROJETO F |  | R TERRITORIO DO AMAPA 40 ED NADJA |  | PIT51 | SALVADOR | PIT51 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 5 | 6 | 05 - 10 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 366870730 | PROJETO F |  | R TERRITORIO DO AMAPA 258 |  | PIT33 | SALVADOR | PIT33 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 1 | 9 | 05 - 10 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 366870726 | PROJETO F |  | R TERRITORIO DO AMAPA 250 ED ILHA DE BERLINQUE |  | PIT33 | SALVADOR | PIT33 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 7 | 15 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 366870704 | PROJETO F |  | R TERRITORIO DO AMAPA 422 |  | PIT33 | SALVADOR | PIT33 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 15 | 34 | 31 - 40 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 366870696 | PROJETO F |  | R TERRITORIO DO AMAPA 378 ED JÓIA DO NASCENTE BL B |  | PIT33 | SALVADOR | PIT33 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 2 | 16 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 366870684 | PROJETO F |  | R TERRITORIO DO AMAPA 334 ED XINGU |  | PIT33 | SALVADOR | PIT33 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 6 | 14 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 366870680 | PROJETO F |  | R TERRITORIO DO AMAPA 312 ED MAMORE |  | PIT33 | SALVADOR | PIT33 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 9 | 17 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 366870608 | PROJETO F |  | R SOTERO MONTEIRO 85 ED LEONARDO |  | PIT30 | SALVADOR | PIT30 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 6 | 14 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 366870600 | PROJETO F |  | R SOTERO MONTEIRO 57 ED PRAIA MAR |  | PIT30 | SALVADOR | PIT30 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 6 | 8 | 05 - 10 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 366870594 | PROJETO F |  | R SOTERO MONTEIRO 207 COND M. TOCQUE VILLE |  | PIT30 | SALVADOR | PIT30 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 16 | 26 | 21 - 30 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 366870576 | PROJETO F |  | R SOTERO MONTEIRO 113 COND BRISA DA PITUBA |  | PIT30 | SALVADOR | PIT30 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 15 | 32 | 31 - 40 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 366870520 | PROJETO F |  | R RAMALHO ORTIGAO 30 |  | PIT03 | SALVADOR | PIT03 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 7 | 47 | 41 - 50 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 366870478 | PROJETO F |  | R MATO GROSSO 701 ED TAUROS |  | PIT51 | SALVADOR | PIT51 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 0 | 7 | 05 - 10 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 366870442 | PROJETO F |  | R MATO GROSSO 465 |  | PIT07 | SALVADOR | PIT07 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 15 | 23 | 21 - 30 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 366870376 | PROJETO F |  | R DOS MACONS 15 ED MONTE CASSINO |  | PIT29 | SALVADOR | PIT29 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 3 | 7 | 05 - 10 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 366870370 | PROJETO F |  | R DOS MACONS 137 |  | PIT06 | SALVADOR | PIT06 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 3 | 8 | 05 - 10 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 366870356 | PROJETO F |  | R DOS MACONS 335 ED PONTA D´ LESTE |  | CAZ05 | SALVADOR | CAZ05 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 7 | 8 | 05 - 10 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 366870352 | PROJETO F |  | R JOAO BIAO DE CERQUEIRA 212 |  | PIT24 | SALVADOR | PIT24 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 29 | 101 | 50+ | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 366870156 | PROJETO F |  | AL GENOVA 39 ED MICHELE |  | PIT40 | SALVADOR | PIT40 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 10 | 26 | 21 - 30 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 366869932 | PROJETO F |  | R DAS DALIAS 42 MANSÃO DAS DALIAS |  | PIT05 | SALVADOR | PIT05 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 14 | 27 | 21 - 30 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 366869800 | PROJETO F |  | R CICERO SIMOES 231 ED ANTONIO GALDI |  | PIT12 | SALVADOR | PIT12 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 10 | 21 | 21 - 30 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 366869660 | PROJETO F |  | R ANTHENOR TUPINAMBA 48 |  | CAZ05 | SALVADOR | CAZ05 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 8 | 19 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 366869656 | PROJETO F |  | R ANTHENOR TUPINAMBA 452 | 452 | PIT04 | SALVADOR | PIT04 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 8 | 38 | 31 - 40 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 366869650 | PROJETO F |  | R ANTHENOR TUPINAMBA 410 ED HEKLE |  | PIT04 | SALVADOR | PIT04 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 3 | 10 | 05 - 10 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 366869644 | PROJETO F |  | R ANTHENOR TUPINAMBA 389 ED SOCRATES GUANAES |  | PIT04 | SALVADOR | PIT04 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 7 | 7 | 05 - 10 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 366869638 | PROJETO F |  | R ANTHENOR TUPINAMBA 375 ED ALPES | 375 | PIT04 | SALVADOR | PIT04 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 8 | 19 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 366869636 | PROJETO F |  | R ANTHENOR TUPINAMBA 360 ED RAIO DO SOL |  | PIT04 | SALVADOR | PIT04 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 4 | 7 | 05 - 10 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 366869634 | PROJETO F |  | R ANTHENOR TUPINAMBA 351 ED PROTEU |  | PIT04 | SALVADOR | PIT04 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 6 | 10 | 05 - 10 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 366869630 | PROJETO F |  | R ANTHENOR TUPINAMBA 336 COND ROCHA DA SERRA |  | PIT04 | SALVADOR | PIT04 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 5 | 16 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 366869628 | PROJETO F |  | R ANTHENOR TUPINAMBA 325 COND VIVENDA SANTA LUCIA |  | PIT04 | SALVADOR | PIT04 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 10 | 22 | 21 - 30 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 366869624 | PROJETO F |  | R ANTHENOR TUPINAMBA 300 ED PALMARES |  | PIT04 | SALVADOR | PIT04 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 4 | 6 | 05 - 10 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 366869622 | PROJETO F |  | R ANTHENOR TUPINAMBA 297 COND SANTA TEREZA |  | PIT04 | SALVADOR | PIT04 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 12 | 21 | 21 - 30 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 366869618 | PROJETO F |  | R ANTHENOR TUPINAMBA 288 ED RECANTO DA PITUBA |  | PIT04 | SALVADOR | PIT04 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 3 | 12 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 366869616 | PROJETO F |  | R ANTHENOR TUPINAMBA 276 ED EUMIRA NASCIMENTO |  | PIT04 | SALVADOR | PIT04 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 2 | 7 | 05 - 10 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 366869608 | PROJETO F |  | R ANTHENOR TUPINAMBA 214 |  | CAZ05 | SALVADOR | CAZ05 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 12 | 31 | 31 - 40 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 366869600 | PROJETO F |  | R ANTHENOR TUPINAMBA 162 ED MARSEILLASE |  | PIT04 | SALVADOR | PIT04 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 4 | 7 | 05 - 10 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 366869594 | PROJETO F |  | R ANTHENOR TUPINAMBA 150 ED FERNANDA |  | PIT04 | SALVADOR | PIT04 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 1 | 11 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 366869590 | PROJETO F |  | R ANTHENOR TUPINAMBA 136 ED ORCA |  | PIT04 | SALVADOR | PIT04 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 6 | 17 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 366869588 | PROJETO F |  | R ANTHENOR TUPINAMBA 110 ED MAISON DI LUI |  | PIT04 | SALVADOR | PIT04 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 3 | 11 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 366869560 | PROJETO F |  | R ANTHENOR TUPINAMBA 453 ED BUZIOS |  | PIT04 | SALVADOR | PIT04 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 4 | 21 | 21 - 30 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 366869556 | PROJETO F |  | R ANTHENOR TUPINAMBA 227 |  | PIT04 | SALVADOR | PIT04 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 14 | 40 | 31 - 40 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 366869552 | PROJETO F |  | R ANTHENOR TUPINAMBA 153 ED TORRE DE BELEM |  | PIT04 | SALVADOR | PIT04 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 5 | 15 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 366869550 | PROJETO F |  | R ANTHENOR TUPINAMBA 139 ED ALFREDO VOLPI | 139 | ARV23 | SALVADOR | ARV23 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 8 | 24 | 21 - 30 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 366869524 | PROJETO F |  | R ANTAO GONCALVES 265 ED FLAMBOYANT QD D BL E |  | PIT02 | SALVADOR | PIT02 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 3 | 10 | 05 - 10 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 366864625 | PROJETO F |  | R WANDERLEY PINHO 655 ED JARDIM ITAIGARA BL B |  | ITA10 | SALVADOR | ITA10 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 9 | 28 | 21 - 30 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 366864621 | PROJETO F |  | R WANDERLEY PINHO 604 COND VIVENDA DO SOL |  | ITA10 | SALVADOR | ITA10 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 13 | 23 | 21 - 30 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 366864595 | PROJETO F |  | R WANDERLEY PINHO 367 MANSAO ARISTIDES - NOVAIS FILHO |  | ITA10 | SALVADOR | ITA10 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 16 | 27 | 21 - 30 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 366864477 | PROJETO F |  | R OSWALDO VALENTE 644 COND CONDE DE NASSAU |  | ITA10 | SALVADOR | ITA10 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 7 | 24 | 21 - 30 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 366864469 | PROJETO F |  | R OSWALDO VALENTE 602 ED MAGNUM |  | ITA10 | SALVADOR | ITA10 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 15 | 44 | 41 - 50 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 366864253 | PROJETO F |  | R MNS EUGENIO VEIGA 172 ED MANS. MANOEL ANDRADE |  | ITA04 | SALVADOR | ITA04 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 15 | 30 | 21 - 30 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 366864229 | PROJETO F |  | R EDITH MENDES DA GAMA E ABREU 175 |  | ITA09 | SALVADOR | ITA09 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 6 | 26 | 21 - 30 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 366861476 | PROJETO F |  | R VICENTE BATALHA 76 ED ESTER |  | CAZ07 | SALVADOR | CAZ07 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 6 | 12 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 366861448 | PROJETO F |  | R VICENTE BATALHA 163 ED FAROL DA COSTA |  | CAZ07 | SALVADOR | CAZ07 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 10 | 19 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 366861440 | PROJETO F |  | R VICENTE BATALHA 143 COND COSTA DEL MAR |  | CAZ07 | SALVADOR | CAZ07 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 5 | 13 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 366861438 | PROJETO F |  | R VICENTE BATALHA 120 ED ÁGUA SERENA |  | CAZ07 | SALVADOR | CAZ07 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 7 | 12 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 366861432 | PROJETO F |  | R VICENTE BATALHA 101 BL A ED VILA DO CARMO |  | CAZ07 | SALVADOR | CAZ07 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 6 | 14 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 366861422 | PROJETO F |  | R VICENTE BATALHA 443 ED VALE CAMURUGIPE |  | CAZ04 | SALVADOR | CAZ04 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 2 | 6 | 05 - 10 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 366861420 | PROJETO F |  | R VICENTE BATALHA 411 BL A |  | CAZ04 | SALVADOR | CAZ04 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 10 | 12 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 366861410 | PROJETO F |  | R VICENTE BATALHA 367 COND MAR DO NORTE |  | CAZ04 | SALVADOR | CAZ04 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 10 | 15 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 366861406 | PROJETO F |  | R VICENTE BATALHA 360 COND CHATEAU COTE D"AZUR |  | CAZ04 | SALVADOR | CAZ04 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 8 | 17 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 366861398 | PROJETO F |  | R VICENTE BATALHA 336 ED ASTURIAS |  | CAZ04 | SALVADOR | CAZ04 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 4 | 16 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 366861394 | PROJETO F |  | R VICENTE BATALHA 319 COND BELMONTE |  | CAZ04 | SALVADOR | CAZ04 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 13 | 20 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 366861392 | PROJETO F |  | R VICENTE BATALHA 314 ED MARTINIC |  | CAZ04 | SALVADOR | CAZ04 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 6 | 14 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 366861386 | PROJETO F |  | R VICENTE BATALHA 299 COND MAR TROPICAL |  | CAZ04 | SALVADOR | CAZ04 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 6 | 11 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 366861384 | PROJETO F |  | R VICENTE BATALHA 290 ED ORION |  | CAZ04 | SALVADOR | CAZ04 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 11 | 23 | 21 - 30 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 366861380 | PROJETO F |  | R VICENTE BATALHA 268 ED MONTE PASCOAL |  | CAZ04 | SALVADOR | CAZ04 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 9 | 23 | 21 - 30 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 366861374 | PROJETO F |  | R VICENTE BATALHA 257 |  | CAZ04 | SALVADOR | CAZ04 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 7 | 12 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 366861372 | PROJETO F |  | R VICENTE BATALHA 246 ED LAGO AZUL |  | CAZ04 | SALVADOR | CAZ04 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 10 | 22 | 21 - 30 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 366861344 | PROJETO F |  | R MNS GASPAR SADOC 385 COND VANESSA |  | COSTA AZUL | SALVADOR | CAZ11 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 4 | 8 | 05 - 10 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 366861308 | PROJETO F |  | R MNS GASPAR SADOC 686 ED FANTU |  | COSTA AZUL | SALVADOR | CAZ11 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 2 | 6 | 05 - 10 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 366861304 | PROJETO F |  | R MNS GASPAR SADOC 645 ED COSTA DO SOL |  | COSTA AZUL | SALVADOR | CAZ11 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 7 | 16 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 366861302 | PROJETO F |  | R MNS GASPAR SADOC 642 COND BRISA MAR |  | COSTA AZUL | SALVADOR | CAZ11 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 6 | 13 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 366861292 | PROJETO F |  | R MNS GASPAR SADOC 525 ED PAULO PRIMEIRO |  | COSTA AZUL | SALVADOR | CAZ11 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 4 | 10 | 05 - 10 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 366861290 | PROJETO F |  | R MNS GASPAR SADOC 511 ED PUERTO MADRI |  | COSTA AZUL | SALVADOR | CAZ11 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 5 | 9 | 05 - 10 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 366861288 | PROJETO F |  | R MNS GASPAR SADOC 495 ED VISTA ALEGRE |  | COSTA AZUL | SALVADOR | CAZ11 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 11 | 12 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 366861286 | PROJETO F |  | R MNS GASPAR SADOC 484 ED DENIS |  | COSTA AZUL | SALVADOR | CAZ11 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 4 | 6 | 05 - 10 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 366861282 | PROJETO F |  | R MNS GASPAR SADOC 439 COND SOLAR BEIRA MAR |  | COSTA AZUL | SALVADOR | CAZ11 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 10 | 21 | 21 - 30 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 366861280 | PROJETO F |  | R MNS GASPAR SADOC 436 ED MARIA FERNANDA |  | COSTA AZUL | SALVADOR | CAZ11 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 12 | 22 | 21 - 30 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 366860012 | PROJETO F |  | R DO TARUMA 90 COND MANSAO GIUSEPPE VITA |  | ARV08 | SALVADOR | ARV08 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 10 | 27 | 21 - 30 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 366860006 | PROJETO F |  | R DO TARUMA 57 |  | ARV08 | SALVADOR | ARV08 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 4 | 14 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 366860002 | PROJETO F |  | R DO TARUMA 31 COR VILA TROPICAL |  | ARV08 | SALVADOR | ARV08 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 19 | 33 | 31 - 40 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 366860000 | PROJETO F |  | R DO TARUMA 30 ED MANSAO A RENOIR |  | ARV08 | SALVADOR | ARV08 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 8 | 18 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 366859990 | PROJETO F |  | R DO TARUMA 116 ED MIRANTE REAL |  | ARV06 | SALVADOR | ARV06 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 9 | 27 | 21 - 30 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 366856270 | PROJETO F |  | R JOAO M C FILHO 299 COND FLAVIO BL A |  | ARM07 | SALVADOR | ARM07 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 5 | 12 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 366856256 | PROJETO F |  | R JOAO M C FILHO 241 ED POMPEIA BL B |  | ARM07 | SALVADOR | ARM07 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 6 | 15 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 366856120 | PROJETO F |  | R CATARINA FOGACA 191 |  | ARM07 | SALVADOR | ARM07 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 23 | 34 | 31 - 40 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 366855966 | PROJETO F |  | R FERNANDO DE NORONHA 789 ED TAUAMIM |  | PIT28 | SALVADOR | PIT28 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 3 | 9 | 05 - 10 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 366855952 | PROJETO F |  | R FERNANDO DE NORONHA 125 ED OURO PRETO |  | PIT28 | SALVADOR | PIT28 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 10 | 19 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 366855105 | PROJETO F |  | R RUBEM BERTA 351 ED PORTO LIMA |  | PIT30 | SALVADOR | PIT30 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 4 | 14 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 366855007 | PROJETO F |  | R PIAUI 384 ED RIO ARAGUAI |  | PIT58 | SALVADOR | PIT58 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 13 | 32 | 31 - 40 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 366854983 | PROJETO F |  | R PIAUI 327 BL A ED PUNTA DEL LESTE |  | PIT58 | SALVADOR | PIT58 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 5 | 16 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 366854977 | PROJETO F |  | R PIAUI 312 COND AQUARIOS |  | PIT58 | SALVADOR | PIT58 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 7 | 14 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 366854969 | PROJETO F |  | R PIAUI 269 COND ED SERRA DA PITUBA |  | PIT58 | SALVADOR | PIT58 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 15 | 34 | 31 - 40 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 366854939 | PROJETO F |  | AV PAULO VI 486 ED EMP EWILLER MENEZES |  | PIT33 | SALVADOR | PIT33 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 6 | 32 | 31 - 40 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 366854937 | PROJETO F |  | AV PAULO VI 474 ED HAGANAH |  | PIT33 | SALVADOR | PIT33 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 0 | 11 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 366854935 | PROJETO F |  | AV PAULO VI 462 ED ESTRELA DOURADA BL A |  | PIT33 | SALVADOR | PIT33 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 2 | 5 | 05 - 10 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 366854929 | PROJETO F |  | AV PAULO VI 414 ED PRINCIPE RANIER |  | PIT33 | SALVADOR | PIT33 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 4 | 6 | 05 - 10 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 366854911 | PROJETO F |  | AV PAULO VI 352 ED MAR AZUL |  | PIT33 | SALVADOR | PIT33 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 3 | 6 | 05 - 10 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 366854771 | PROJETO F |  | R MARANHAO 216 ED PITUBA ESPAÇO EMPRES |  | PIT56 | SALVADOR | PIT56 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 11 | 30 | 21 - 30 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 366854769 | PROJETO F |  | R MARANHAO 206 ED MAINÁ |  | PIT56 | SALVADOR | PIT56 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 4 | 12 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 366854749 | PROJETO F |  | R MARANHAO 420 ALA SUL |  | PIT43 | SALVADOR | PIT43 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 12 | 27 | 21 - 30 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 366854741 | PROJETO F |  | R MARANHAO 364 COND PONTAL ED PRAIA DO SUL |  | PIT43 | SALVADOR | PIT43 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 12 | 25 | 21 - 30 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 366854689 | PROJETO F |  | AV MANOEL DIAS DA SILVA 1811 |  | PIT57 | SALVADOR | PIT57 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 0 | 4 | 00 - 04 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 366854543 | PROJETO F |  | AL BENEVENTO 269 |  | PIT40 | SALVADOR | PIT40 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 6 | 17 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 366854014 | PROJETO F |  | R CARMEM MIRANDA 343 ED ORION |  | ARV23 | SALVADOR | ARV23 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 5 | 10 | 05 - 10 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 366854012 | PROJETO F |  | R CARMEM MIRANDA 326 |  | ARV23 | SALVADOR | ARV23 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 12 | 41 | 41 - 50 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 366854008 | PROJETO F |  | R CARMEM MIRANDA 321 ED VALE DOS SABIAS |  | ARV23 | SALVADOR | ARV23 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 12 | 26 | 21 - 30 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 366854000 | PROJETO F |  | R CARMEM MIRANDA 233 ED CIDADE BREMEN |  | ARV23 | SALVADOR | ARV23 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 6 | 12 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 |  |  |  | -45663 |  |  | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 366853982 | PROJETO F |  | AV ANTONIO CARLOS MAGALHAES 3129 COND BASE EMPRESARIAL |  | ARV18 | SALVADOR | ARV18 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 29 | 78 | 50+ | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 366852110 | PROJETO F |  | R MANOEL JOAQUIM ALVES 65 BL B |  | STP05 | SALVADOR | STP05 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 4 | 16 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 366852102 | PROJETO F |  | R MANOEL JOAQUIM ALVES 314 BL C |  | STP03 | SALVADOR | STP03 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 5 | 15 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 366852094 | PROJETO F |  | R MANOEL JOAQUIM ALVES 256 BL C |  | STP03 | SALVADOR | STP03 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 4 | 16 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 366852086 | PROJETO F |  | R MANOEL JOAQUIM ALVES 302 ED COLIBRI BL 186 A |  | STP03 | SALVADOR | STP03 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 1 | 16 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 366852084 | PROJETO F |  | R MANOEL JOAQUIM ALVES 182 ED JADE |  | STP03 | SALVADOR | STP03 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 6 | 17 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 366852070 | PROJETO F |  | R DR JOSE PEROBA 325 |  | STP09 | SALVADOR | STP09 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 15 | 121 | 50+ | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 366849991 | PROJETO F |  | R RUBEM BERTA 423 ED SAO BERNADO |  | PIT30 | SALVADOR | PIT30 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 7 | 8 | 05 - 10 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 366849945 | PROJETO F |  | R DOS RADIALISTAS 76 ED ELIZABETHI |  | PIT29 | SALVADOR | PIT29 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 2 | 8 | 05 - 10 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 366849913 | PROJETO F |  | R DOS RADIALISTAS 181 |  | PIT29 | SALVADOR | PIT29 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 30 | 87 | 50+ | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 366849793 | PROJETO F |  | AV PAULO VI 892 PRA VERMELHA |  | PIT29 | SALVADOR | PIT29 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 4 | 9 | 05 - 10 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 366849661 | PROJETO F |  | AV PAULO VI 1270 ED CAMINHO DO RIO |  | ARV22 | SALVADOR | ARV22 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 1 | 22 | 21 - 30 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 366849637 | PROJETO F |  | AV PAULO VI 1058 ED FRANCISCA OLGA |  | PIT03 | SALVADOR | PIT03 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 4 | 8 | 05 - 10 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 366849597 | PROJETO F |  | AV PAULO VI 1680 ED PARAGUAI |  | PIT02 | SALVADOR | PIT02 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 8 | 22 | 21 - 30 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 366849595 | PROJETO F |  | AV PAULO VI 1656 ED CHILE |  | PIT02 | SALVADOR | PIT02 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 2 | 16 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 366849581 | PROJETO F |  | AV PAULO VI 2174 ED ITAIGARA FLOWER | 2174 | PIT01 | SALVADOR | PIT01 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 21 | 58 | 50+ | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 366849573 | PROJETO F |  | AV PAULO VI 2038 ED VILA MARTA | 2038 | PIT01 | SALVADOR | PIT01 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 20 | 33 | 31 - 40 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 366849379 | PROJETO F |  | AV PAULO VI 2099 COND MODERNUS |  | ITA11 | SALVADOR | ITA11 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 24 | 55 | 50+ | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 366849375 | PROJETO F |  | R EDITH MENDES DA GAMA E ABREU 2077 ED NICE |  | ITA11 | SALVADOR | ITA11 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 8 | 32 | 31 - 40 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 366849315 | PROJETO F |  | AL PARADISO 31 ED CLAUDIO | 31 | PIT60 | SALVADOR | PIT60 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 0 | 105 | 50+ | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 366849285 | PROJETO F |  | AL PADUA 263 ED MARCIO |  | PIT40 | SALVADOR | PIT40 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 30 | 88 | 50+ | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 366849261 | PROJETO F |  | AL PADUA 160 |  | PIT40 | SALVADOR | PIT40 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 13 | 20 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 366848995 | PROJETO F |  | R MANOEL GOMES DE MENDONCA 93 ED DUQUE DE EDINBURGH |  | PIT31 | SALVADOR | PIT31 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 21 | 31 | 31 - 40 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 366848993 | PROJETO F |  | R MANOEL GOMES DE MENDONCA 57 ED DUQUE DE BERGARA |  | PIT31 | SALVADOR | PIT31 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 20 | 30 | 21 - 30 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 366848981 | PROJETO F |  | R MANOEL GOMES DE MENDONCA 167 BL A - ED SAO MATHEUS |  | PIT31 | SALVADOR | PIT31 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 30 | 59 | 50+ | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 366848805 | PROJETO F |  | AV MANOEL DIAS DA SILVA 923 ED CAPITAL CENTER |  | PIT28 | SALVADOR | PIT28 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 4 | 27 | 21 - 30 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 366848595 | PROJETO F |  | PC IGARATINGA 236 |  | PIT13 | SALVADOR | PIT13 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 10 | 54 | 50+ | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 366848483 | PROJETO F |  | R GUILLARD MUNIZ 55 |  | ARV22 | SALVADOR | ARV22 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 11 | 26 | 21 - 30 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 366848477 | PROJETO F |  | R GUILLARD MUNIZ 315 |  | ARV22 | SALVADOR | ARV22 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 14 | 34 | 31 - 40 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 366848469 | PROJETO F |  | R GUILLARD MUNIZ 211 ED PALACIO DAS FLORES |  | ARV22 | SALVADOR | ARV22 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 5 | 10 | 05 - 10 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 366848465 | PROJETO F |  | R GUILLARD MUNIZ 175 ED MAR DE RHODES |  | ARV22 | SALVADOR | ARV22 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 11 | 31 | 31 - 40 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 366848395 | PROJETO F |  | R EMILIO ODEBRECHT 367 COND PALACIO SEVANIA |  | PIT13 | SALVADOR | PIT13 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 13 | 27 | 21 - 30 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 366848391 | PROJETO F |  | R EMILIO ODEBRECHT 321 ED ATLANTIS |  | PIT13 | SALVADOR | PIT13 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 13 | 24 | 21 - 30 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 366848359 | PROJETO F |  | R COLMAR AMERICANO DA COSTA 483 ED MANSAO DE CAPRI | 483 | PIT52 | SALVADOR | PIT52 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 22 | 86 | 50+ | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 366848349 | PROJETO F |  | R COLMAR AMERICANO DA COSTA 199 |  | PIT52 | SALVADOR | PIT52 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 28 | 88 | 50+ | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 366848335 | PROJETO F |  | R CLARA NUNES 632 ED ANGRA DOS REIS |  | PIT17 | SALVADOR | PIT17 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 22 | 38 | 31 - 40 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 366848327 | PROJETO F |  | R CLARA NUNES 466 |  | PIT17 | SALVADOR | PIT17 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 26 | 43 | 41 - 50 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 366848297 | PROJETO F |  | R CLARA NUNES 247 ED PRINCIPE DE MONACO |  | PIT17 | SALVADOR | PIT17 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 12 | 24 | 21 - 30 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 366848293 | PROJETO F |  | R CLARA NUNES 602 ED LEBLON |  | PIT17 | SALVADOR | PIT17 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 29 | 65 | 50+ | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 366847975 | PROJETO F |  | R ARISTIDES FRAGA LIMA 170 ED MARILIA |  | PIT06 | SALVADOR | PIT06 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 9 | 18 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 366847939 | PROJETO F |  | R AMAZONAS 747 ED MAR AZUL |  | PIT35 | SALVADOR | PIT35 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 13 | 25 | 21 - 30 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 366847929 | PROJETO F |  | R AMAZONAS 713 ED APOLO BL B |  | PIT35 | SALVADOR | PIT35 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 1 | 4 | 00 - 04 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 366847919 | PROJETO F |  | R AMAZONAS 695 ED GUINZA BL A |  | PIT35 | SALVADOR | PIT35 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 3 | 11 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 366847917 | PROJETO F |  | R AMAZONAS 686 ED PORTO RICO BL A |  | PIT35 | SALVADOR | PIT35 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 1 | 4 | 00 - 04 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 366847909 | PROJETO F |  | R AMAZONAS 665 ED MONICA |  | PIT35 | SALVADOR | PIT35 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 8 | 24 | 21 - 30 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 366847907 | PROJETO F |  | R AMAZONAS 664 ED VERDES MARES |  | PIT35 | SALVADOR | PIT35 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 6 | 17 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 366847901 | PROJETO F |  | R AMAZONAS 649 ED MARIA LUIZA |  | PIT35 | SALVADOR | PIT35 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 9 | 32 | 31 - 40 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 366847875 | PROJETO F |  | R AMAZONAS 1335 ED COLUMBIA RESIDENCIAL |  | PIT07 | SALVADOR | PIT07 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 5 | 12 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 366842325 | PROJETO F |  | R PRF CASSILANDRO BARBUDA 185 COND EMANUEL E THIAGO | 185 | CAZ10 | SALVADOR | CAZ10 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 16 | 24 | 21 - 30 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 366842213 | PROJETO F |  | R PRF CASSILANDRO BARBUDA 641 COND PROCION | 641 | CAZ03 | SALVADOR | CAZ03 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 9 | 20 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 366842207 | PROJETO F |  | R PRF CASSILANDRO BARBUDA 620 | 620 | CAZ03 | SALVADOR | CAZ03 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 1 | 4 | 00 - 04 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 366842087 | PROJETO F |  | R ARTHUR DE AZEVEDO MACHADO 586 ED RIO XINGU |  | CAZ07 | SALVADOR | CAZ07 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 5 | 19 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 366842043 | PROJETO F |  | R ADELAIDE FERNANDES DA COSTA 594 ED TATIANA |  | CAZ06 | SALVADOR | CAZ06 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 3 | 9 | 05 - 10 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 366842037 | PROJETO F |  | R ADELAIDE FERNANDES DA COSTA 528 ED LUKAS |  | CAZ06 | SALVADOR | CAZ06 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 7 | 10 | 05 - 10 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 366842033 | PROJETO F |  | R ADELAIDE FERNANDES DA COSTA 506 ED TORRES NEVES |  | CAZ06 | SALVADOR | CAZ06 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 2 | 13 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 366842021 | PROJETO F |  | R ADELAIDE FERNANDES DA COSTA 326 ED FELICIDADE |  | CAZ06 | SALVADOR | CAZ06 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 6 | 12 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 366840579 | PROJETO F |  | R VARZEA DE SANTO ANTONIO 715 COND SOLAR ITAIGARA |  | ARV05 | SALVADOR | ARV05 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 19 | 34 | 31 - 40 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 366840577 | PROJETO F |  | R VARZEA DE SANTO ANTONIO 677 |  | ARV05 | SALVADOR | ARV05 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 31 | 62 | 50+ | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 366840289 | PROJETO F |  | R DO JABORANDI 114 |  | ARV08 | SALVADOR | ARV08 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 14 | 39 | 31 - 40 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 366840279 | PROJETO F |  | R DO JABORANDI 363 COND MANSAO IBIZA |  | ARV08 | SALVADOR | ARV08 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 13 | 21 | 21 - 30 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 366840267 | PROJETO F |  | R DO EBANO 254 ED PALAIS BOURBON |  | ARV06 | SALVADOR | ARV06 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 6 | 11 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 366840261 | PROJETO F |  | R DO EBANO 251 ED COLINA DO EBANO |  | ARV06 | SALVADOR | ARV06 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 3 | 14 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 366840259 | PROJETO F |  | R DO EBANO 195 |  | ARV06 | SALVADOR | ARV06 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 7 | 32 | 31 - 40 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 366840257 | PROJETO F |  | R DO EBANO 194 ED MAR ANTILHAS |  | ARV06 | SALVADOR | ARV06 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 11 | 32 | 31 - 40 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 366840255 | PROJETO F |  | R DO EBANO 159 ED HENRI MATISSE |  | ARV06 | SALVADOR | ARV06 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 15 | 33 | 31 - 40 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 366840219 | PROJETO F |  | R CLA P VALLADARES 279 ED ROSA VERMELHA |  | ARV03 | SALVADOR | ARV03 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 33 | 57 | 50+ | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 366840167 | PROJETO F |  | R DO CIPRESTE 278 RES DAS ARVORES |  | ARV07 | SALVADOR | ARV07 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 28 | 42 | 41 - 50 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 366840001 | PROJETO F |  | R DO BENJOIM 52 COND VILA BENJOIM |  | ARV08 | SALVADOR | ARV08 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 9 | 12 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 366839999 | PROJETO F |  | R DO BENJOIM 47 |  | ARV08 | SALVADOR | ARV08 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 7 | 17 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 366839997 | PROJETO F |  | R DO BENJOIM 42 ED RAQUEL RESIDENCIAL |  | ARV08 | SALVADOR | ARV08 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 7 | 16 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 366839987 | PROJETO F |  | R DO BENJOIM 184 |  | ARV05 | SALVADOR | ARV05 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 4 | 9 | 05 - 10 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 366839985 | PROJETO F |  | R DO BENJOIM 170 ED CATALUNHA |  | ARV08 | SALVADOR | ARV08 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 7 | 17 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 366839973 | PROJETO F |  | R DO BENJOIM 110 ED ITAIGARA SUL |  | ARV08 | SALVADOR | ARV08 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 2 | 10 | 05 - 10 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 366839969 | PROJETO F |  | R DO BENJOIM 940 |  | ARV07 | SALVADOR | ARV07 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 6 | 20 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 366839961 | PROJETO F |  | R DO BENJOIM 866 ED RECANTO TROPICAL |  | ARV07 | SALVADOR | ARV07 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 8 | 24 | 21 - 30 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 366839957 | PROJETO F |  | R DO BENJOIM 780 ED CAMBRIDGE PARK |  | ARV07 | SALVADOR | ARV07 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 8 | 28 | 21 - 30 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 366839953 | PROJETO F |  | R DO BENJOIM 716 |  | ARV06 | SALVADOR | ARV06 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 17 | 32 | 31 - 40 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 366839943 | PROJETO F |  | R DO BENJOIM 594 |  | ARV06 | SALVADOR | ARV06 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 22 | 36 | 31 - 40 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 366839919 | PROJETO F |  | R DO BENJOIM 196 ED E.AZEVEDO |  | ARV05 | SALVADOR | ARV05 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 2 | 13 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | VISTORIADO | 366837427 | PROJETO F | MANSAO COLINA DO MAR | R RODOLPHO C CAVALCANTE 90 | 90 | BOC06 | SALVADOR | BOC06 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 37 | 94 | 50+ | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | ALISSON | JANEIRO | 2025-01-15 |  |  | PRODUTIVO | KIT ENVIADO |  | 2025-02-08 |  | VISTORIADOR | (08/02/2025 projeto enviado)A vistoria foi realizada e PENDENTE CONSTRUÇÃO ABRIL 2025. O sindico Antonio informou que a data para a execusao deve ser programada . Ele disponibilizou os seguintes contatos para envio dos dados técnicos e alinhamento da agenda: E-mail: Colinadomar.armacao@hotmail.com Telefone: (71)9 9333-0992 - Antonio sindico / (71)9 88597454 - Teresa ADM
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 366836099 | PROJETO F |  | R DERALDO MOTTA 157 COND VILLAGE JAGUARIPE |  | PIA08 | SALVADOR | PIA08 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 1 | 5 | 11 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 366808740 | PROJETO F |  | R MANOEL DUARTE JUNIOR 68 COND JARDIM PLACA FORD |  | PIA05 | SALVADOR | PIA05 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 1 | 6 | 27 | 21 - 30 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 366808383 | PROJETO F |  | R MANOEL CORREIA DA CUNHA 188 RUA A |  | PIA05 | SALVADOR | PIA05 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 1 | 0 | 30 | 21 - 30 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 366799792 | PROJETO F |  | R DA FAUNA 520 ED VILA FLORA |  | PIA08 | SALVADOR | PIA08 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 1 | 6 | 13 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 366786902 | PROJETO F |  | R ENG EROCIANO DA CRUZ NEVES 284 |  | PIA05 | SALVADOR | PIA05 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 1 | 27 | 45 | 41 - 50 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 366727651 | PROJETO F |  | R PRF SOUZA BRITO 1 | 1 | ITP01 | SALVADOR | ITP01 |  |  | ITP.AB.082.05.03 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 1 | 1 | 16 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 366727725 | PROJETO F |  | R PRF SOUZA BRITO 92 | 92 | ITP01 | SALVADOR | ITP01 |  |  | ITP.AB.082.05.03 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 1 | 28 | 39 | 31 - 40 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 366728664 | PROJETO F |  | R DO TEATRO 2 | 2 | ITP01 | SALVADOR | ITP01 |  |  | ITP.AB.082.04.01 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 1 | 10 | 24 | 21 - 30 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 366733834 | PROJETO F |  | AV DORIVAL CAYMMI 14380 | 14380 | ITP13 | SALVADOR | ITP13 |  |  | ITP.AB.041.01.07 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 1 | 10 | 29 | 21 - 30 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA |  |  |  |  | rota
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 366733882 | PROJETO F |  | AV DORIVAL CAYMMI 93 | 93 | ITP13 | SALVADOR | ITP13 |  |  | ITP.AB.041.00.M.020 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 1 | 3 | 8 | 05 - 10 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA |  |  |  |  | rota
PROJETO F | VISTORIADO | 366734456 | PROJETO F | AGUA MARINHA | R FLAMENGO 460 | 460 | ITP18 | SALVADOR | ITP18 |  |  | STL.AA.101.05.08 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 1 | 13 | 24 | 21 - 30 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | ALISSON | FEVEREIRO | 2025-02-11 |  |  | IMPRODUTIVO | SEM ACESSO |  |  |  | VISTORIADOR | SEM ACESSO, PORTARIA VAZIA INTERFONE TOCA NINGUEM ATENDE
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 366734522 | PROJETO F |  | R HILTON FONTES DE LACERDA 196 | 196 | ITP19 | SALVADOR | ITP19 |  |  | STL.AA.101.05.04 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 1 | 7 | 11 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 366736071 | PROJETO F |  | R PRF FELIPE TIAGO GOMES 148 | 148 | STL07 | SALVADOR | STL07 |  |  | STL.AB.022.02.05 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 1 | 1 | 9 | 05 - 10 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 366736209 | PROJETO F |  | R PRF FELIPE TIAGO GOMES 650 | 650 | STL07 | SALVADOR | STL07 |  |  | STL.AB.022.04.04 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 1 | 2 | 6 | 05 - 10 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 366736588 | PROJETO F |  | R GILBERTO FREYRE 38 | 38 | STL07 | SALVADOR | STL07 |  |  | STL.AB.021.01.01 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 1 | 3 | 11 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 366736602 | PROJETO F |  | R GILBERTO FREYRE 5 | 5 | STL07 | SALVADOR | STL07 |  |  | STL.AB.021.01.03 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 1 | 1 | 5 | 05 - 10 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | VISTORIADO | 366744696 | PROJETO F | ESCOLA DA MUSICA | R GILBERTO FREYRE 13 | 13 | STL07 | SALVADOR | STL07 |  |  | STL.AB.021.02.06 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 1 | 4 | 12 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | GABRIEL | JANEIRO | 2025-01-23 |  |  | IMPRODUTIVO | SEM ACESSO |  |  |  | VISTORIADOR | Vistoria não realiza, tentei acesso mais uma vez porém não consegui contato com ninguém do empreendimento. Tentei sinalizar batendo no portão mas sem sucesso.
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 366746548 | PROJETO F |  | AL PRAIA DE ICARAI 140 | 140 | STL02 | SALVADOR | STL02 |  |  | STL.AA.072.04.03 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 1 | 5 | 13 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 366747028 | PROJETO F |  | R PRF FELIPE TIAGO GOMES 19 | 19 | STL07 | SALVADOR | STL07 |  |  | STL.AB.022.02.03 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 1 | 2 | 6 | 05 - 10 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 366747469 | PROJETO F |  | R CAP MELO 566 | 566 | STL06 | SALVADOR | STL06 |  |  | STL.AB.031.00.M.020 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 1 | 15 | 46 | 41 - 50 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 366748794 | PROJETO F |  | AL PRAIA DE SIRIUBA 150 | 150 | STL03 | SALVADOR | STL03 |  |  | STL.AA.072.01.02 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 1 | 7 | 28 | 21 - 30 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 366748996 | PROJETO F |  | R GILBERTO FREYRE 12 | 12 | STL07 | SALVADOR | STL07 |  |  | STL.AB.021.02.06 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 1 | 1 | 5 | 05 - 10 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 366749333 | PROJETO F |  | R CALAZANS NETO 841 | 841 | ITP01 | SALVADOR | ITP01 |  |  | ITP.AB.082.05.02 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 1 | 22 | 37 | 31 - 40 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | VISTORIADO | 366751197 | PROJETO F | RESIDENCIAL BUZIOS VILLAGE | AL DILSON JATAHY FONSECA 994 | 994 | STL02 | SALVADOR | STL02 | - |  | STL.AA.081.03.03 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 1 | 5 | 20 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | ALISSON | JANEIRO | 2025-01-08 |  |  | PRODUTIVO | PENDENCIA DE REDE | PENDENCIA CONSTRUÇÃO DA REDE |  | NÃO CONTEMPLA | VISTORIADOR | VISTORIA NAO REALIZADA, GABRIEL JA TINHA VISTORIADO MES PASSADO ,PORTARIA INFORMOU QUE O PREDIO JA SE ENCONTRA COM FIBRA
PROJETO F | VISTORIADO | 366751250 | PROJETO F | RESIDENCIAL BUZIOS VILLAGE | AL DILSON JATAHY FONSECA 994 | 994 | STL02 | SALVADOR | STL02 | - |  | STL.AA.081.03.03 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 1 | 13 | 23 | 21 - 30 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | ALISSON | JANEIRO | 2025-01-08 |  |  | PRODUTIVO | PENDENCIA DE REDE | PENDENCIA CONSTRUÇÃO DA REDE |  | NÃO CONTEMPLA | VISTORIADOR | VISTORIA NAO REALIZADA, GABRIEL JA TINHA VISTORIADO MES PASSADO ,PORTARIA INFORMOU QUE O PREDIO JA SE ENCONTRA COM FIBRA
PROJETO F | VISTORIADO | 366751284 | PROJETO F | RESIDENCIAL BUZIOS VILLAGE | AL DILSON JATAHY FONSECA 994 | 994 | STL02 | SALVADOR | STL02 | - |  | STL.AA.081.03.03 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 1 | 1 | 19 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | ALISSON | JANEIRO | 2025-01-08 |  |  | PRODUTIVO | PENDENCIA DE REDE | PENDENCIA CONSTRUÇÃO DA REDE |  | NÃO CONTEMPLA | VISTORIADOR | VISTORIA NAO REALIZADA, GABRIEL JA TINHA VISTORIADO MES PASSADO ,PORTARIA INFORMOU QUE O PREDIO JA SE ENCONTRA COM FIBRA
PROJETO F | VISTORIADO | 366751758 | PROJETO F | CENTRO COMERCIAL ALAMEDA JATAHY FONSECA | AL DILSON JATAHY FONSECA 651 | 651 | STL02 | SALVADOR | STL02 |  |  | STL.AA.082.00.M.05 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 1 | 1 | 25 | 21 - 30 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | ALISSON | JANEIRO | 2025-01-08 |  |  | IMPRODUTIVO | SEM ACESSO |  |  |  | VISTORIADOR | ED É UM EMPRESARIAL COM ALGUMAS LOJAS NO TERREO E VAZIO EM CIMA, NAO TEM PORTARIA E O RESPONSAVEL PELO EDIFICIO NAO ESTAVA PRESENTE,
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 366755450 | PROJETO F |  | AL PRAIA DE GUARUJA 124 | 124 | STL03 | SALVADOR | STL03 |  |  | STL.AA.072.02.06 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 1 | 5 | 9 | 05 - 10 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 366757750 | PROJETO F |  | R PRF FELIPE TIAGO GOMES 901 | 901 | STL07 | SALVADOR | STL07 |  |  | STL.AB.022.01.06 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 1 | 6 | 16 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | VISTORIADO | 366758247 | PROJETO F | CASABLANCA | AV OCTAVIO MANGABEIRA 11881 | 11881 | PIA02 | SALVADOR | PIA02 |  |  | XXX.XX.XXX.00.M.XXX | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 1 | 120 | 207 | 50+ | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | GABRIEL | JANEIRO | 2025-01-31 |  |  | IMPRODUTIVO | AGENDAMENTO |  |  |  | VISTORIADOR | agendado com o Adm para segunda as 9:00
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 366758281 | PROJETO F |  | R VILA ROMANA 103 | 103 | ITP16 | SALVADOR | ITP16 |  |  | ITP.AA.022.00.M.010 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 1 | 10 | 28 | 21 - 30 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA |  |  |  |  | rota
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 366759900 | PROJETO F |  | R DA POESIA 29 | 29 | ITP01 | SALVADOR | ITP01 |  |  | ITP.AB.082.00.M.030 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 1 | 4 | 6 | 05 - 10 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 366773815 | PROJETO F |  | R JZ ORLANDO HELENO DE MELO 118 | 118 | ITP05 | SALVADOR | ITP05 |  |  | ITP.AB.013.00.M.030 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 1 | 16 | 31 | 31 - 40 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 366780635 | PROJETO F |  | R ALVARO DESIDERIO 94 | 94 | STL16 | SALVADOR | STL16 |  |  | STL.AB.041.03.01 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 1 | 4 | 11 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 366783334 | PROJETO F |  | R ALVARO DESIDERIO 94 | 94 | STL16 | SALVADOR | STL16 |  |  | STL.AB.041.03.01 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 1 | 2 | 8 | 05 - 10 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 366783345 | PROJETO F |  | R ALVARO DESIDERIO 94 | 94 | STL16 | SALVADOR | STL16 |  |  | STL.AB.041.03.01 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 1 | 2 | 8 | 05 - 10 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 366783481 | PROJETO F |  | R ALVARO DESIDERIO 94 | 94 | STL16 | SALVADOR | STL16 |  |  | STL.AB.041.03.01 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 1 | 5 | 9 | 05 - 10 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 366783594 | PROJETO F |  | R ALVARO DESIDERIO 94 | 94 | STL16 | SALVADOR | STL16 |  |  | STL.AB.041.03.01 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 1 | 3 | 14 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 366783656 | PROJETO F |  | R ALVARO DESIDERIO 94 | 94 | STL16 | SALVADOR | STL16 |  |  | STL.AB.041.03.01 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 1 | 3 | 11 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 366783682 | PROJETO F |  | R ALVARO DESIDERIO 94 | 94 | STL16 | SALVADOR | STL16 |  |  | STL.AB.041.03.01 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 1 | 2 | 21 | 21 - 30 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 366783707 | PROJETO F |  | R ALVARO DESIDERIO 94 | 94 | STL16 | SALVADOR | STL16 |  |  | STL.AB.041.03.01 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 1 | 1 | 14 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 366783778 | PROJETO F |  | R ALVARO DESIDERIO 94 | 94 | STL16 | SALVADOR | STL16 |  |  | STL.AB.041.03.01 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 1 | 7 | 21 | 21 - 30 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 366783840 | PROJETO F |  | R ALVARO DESIDERIO 94 | 94 | STL16 | SALVADOR | STL16 |  |  | STL.AB.041.03.01 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 1 | 3 | 15 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 366784945 | PROJETO F |  | R VILA ROMANA 103 | 103 | ITP16 | SALVADOR | ITP16 |  |  | ITP.AA.022.00.M.010 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 1 | 6 | 27 | 21 - 30 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA |  |  |  |  | rota
PROJETO F | VISTORIADO | 366796586 | PROJETO F | Condominio VITA | AV D EUGENIO SALES 176 | 176 | BOC03 | SALVADOR | BOC03 |  |  | PTC.AA.082.00.M.010 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 2 | 39 | 102 | 50+ | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | ALISSON | JANEIRO | 2025-01-29 |  |  | PRODUTIVO | ACESSO NEGADO | ADM |  |  | VISTORIADOR | ACESSO NEGADO, VISTORIA SO PODE SER REALIZADA COM LIBERACAO DA ADM FOI PASSADO NUMERO PRA ENTRA EM CONTATO E TENTAR AGENDAR UM RETORNO
PROJETO F | VISTORIADO | 366801238 | PROJETO F |  | R OSWALDO HUGO SACRAMENTO 125 | 125 | PIA01 | SALVADOR | PIA01 |  |  | PTC.AA.032.05.03 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 1 | 5 | 10 | 05 - 10 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | ALISSON | JANEIRO | 2025-01-29 |  |  | PRODUTIVO | KIT ENVIADO
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 366802709 | PROJETO F |  | R DA ILHA 378 | 378 | ITP08 | SALVADOR | ITP08 |  |  | ITP.AA.513.01.62 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 1 | 51 | 71 | 50+ | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 366825326 | PROJETO F |  | R PRF FELIPE TIAGO GOMES 631 | 631 | STL07 | SALVADOR | STL07 |  |  | STL.AB.022.04.04 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 1 | 3 | 21 | 21 - 30 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | VISTORIADO | 366854493 | PROJETO F | SOLAR DE AMAZONAS | R AMAZONAS 801 | 801 | PIT59 | SALVADOR | PIT59 |  |  | PTB.AA.202.00.M.030 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 2 | 7 | 10 | 05 - 10 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | ALISSON | JANEIRO | 2025-01-31 |  |  | IMPRODUTIVO | ACESSO NEGADO | PORTARIA |  |  | VISTORIADOR | ACESSO NEGADO, PORTEIRO NAO LIBEROU ACESSO, INFORMOU QUE O PREDIO ESTAVA OBSTRUIDO E QUE O SINDICO NAO ESTAVA LIBERANDO, PEDIR CONTATO DO SINDICO MAIS NAO ME PASSOU | LAZARO | 2025-02-06 | PRODUTIVO | PENDENTE CONSTRUÇÃO ABRIL 2025 | 1 | Autorizado a vistoria ja realizada e a construção, mas não estava no condomínio para assinar a autorização. Zelador solicitou retornar no outro dia que irá colher a assinatura do síndico.
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 366832940 | PROJETO F |  | R PE CASIMIRO QUIROGA 572 | 572 | IMB01 | SALVADOR | IMB01 |  |  | IMB.AC.122.00.M.010 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 2 | 25 | 55 | 50+ | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 366832966 | PROJETO F |  | R DOS COLIBRIS 44 | 44 | IMB14 | SALVADOR | IMB14 |  |  | IMB.AA.101.03.01 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 2 | 7 | 52 | 50+ | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 366833124 | PROJETO F |  | AV DAS DUNAS 166 | 166 | ITP19 | SALVADOR | ITP19 |  |  | STL.AA.101.04.01 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 1 | 3 | 40 | 31 - 40 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 366833162 | PROJETO F |  | R FLAMENGO 241 | 241 | ITP19 | SALVADOR | ITP19 |  |  | STL.AA.101.05.01 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 1 | 7 | 11 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 366834304 | PROJETO F |  | AL PRAIA DE GUARATUBA 409 | 409 | STL03 | SALVADOR | STL03 |  |  | STL.AA.071.02.07 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 1 | 7 | 13 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 366834308 | PROJETO F |  | AL PRAIA DE GUARATUBA 503 | 503 | STL17 | SALVADOR | STL17 |  |  | STL.AA.071.02.01 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 1 | 13 | 21 | 21 - 30 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 366835499 | PROJETO F |  | R AYMORE MOREIRA 41 | 41 | TRO03 | SALVADOR | TRO03 |  |  | CBR.AA.092.00.M.040 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 1 | 5 | 16 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | VISTORIADO | 366837315 | PROJETO F | EDF TURQUESA | R ANQUISES REIS 87 | 87 | ARMAAB | SALVADOR | ARMAAB |  | 1 | ARM.AA.031.00.M.030 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 2 | 5 | 9 | 05 - 10 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | CARLOS | JANEIRO | 2025-01-20 |  |  | PRODUTIVO | ATIVO | AGENDAR | 2025-01-21 | SIM | VISTORIADOR | vistoria realizada. Necessário passar o dia e o nome dos técnicos que irão no whatsapp da síndica pois só tem ela pra atender e quanto mais informação melhor por ser uma senhora. 71 996230517 Edna Maria EDF contemplado e caixa M na frente do EDF.
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 366840189 | PROJETO F |  | R CLA P VALLADARES 119 | 119 | ARV03 | SALVADOR | ARV03 |  |  | CMA.AA.083.00.M.020 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 2 | 14 | 38 | 31 - 40 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | VISTORIADO | 366840435 | PROJETO F | IGUATEMI SUL | R DO TIMBO 623 | 623 | ARV04 | SALVADOR | ARV04 |  |  | CMA.AA.084.00.M.010 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 2 | 27 | 61 | 50+ | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | ALISSON | JANEIRO | 2025-01-24 |  |  | IMPRODUTIVO | ACESSO NEGADO | NÃO ACEITA PARCEIRO |  |  | VISTORIADOR | ACESSO NEGADO , PORTARIA INFORMOU QUE A CLARO TEM MANDA UM EMAIL SOLICITANDO LIBERACAO
PROJETO F | VISTORIADO | 366840487 | PROJETO F | SOLAR DAS ARVORES | R DO TIMBO 147 | 147 | ARV05 | SALVADOR | ARV05 |  |  | CMA.AA.081.00.M.020 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 2 | 6 | 11 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | ALISSON | JANEIRO | 2025-01-16 |  |  | PRODUTIVO | KIT ENVIADO |  |  |  | VISTORIADOR | CONSTRUCAO AUTORIZADA, SINDICO SR EBERVAL, LIBEROU PRA CONSTRUCAO PASSOU O CONTATO PEDIU PRA PASSA A RELACAO E O DIA COM ALGUMA ANTECEDENCIA PARA DEIXA PROGRAMADO
PROJETO F | VISTORIADO | 366840493 | PROJETO F | ilha das arvores | R DO TIMBO 165 | 165 | ARV19 | SALVADOR | ARV19 |  |  | CMA.AA.081.00.M.020 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 2 | 5 | 16 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | CARLOS | JANEIRO | 2025-01-30 |  |  | IMPRODUTIVO | ACESSO NEGADO | PORTARIA |  |  | VISTORIADOR | vistoria não realizada, em CTT com zelador informa que não pode passar contato do síndico pediu meu número pra passar pra ele tá agendando um dia depois.
PROJETO F | VISTORIADO | 366842299 | PROJETO F | Morada Serena | R PRF CASSILANDRO BARBUDA 516 | 516 | CAZ03 | SALVADOR | CAZ03 |  |  | ARM.AA.111.00.M.020 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 2 | 11 | 18 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | LAZARO | FEVEREIRO | 2025-02-13 |  |  | IMPRODUTIVO | ACESSO NEGADO |  |  |  | VISTORIADOR | O zelador entrou em contato com o síndico mas o mesmo havia saído do apto para trabalhar, irá conversar com o mesmo e vai me ligar
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 366844457 | PROJETO F |  | R ERICO VERISSIMO 101 |  | PIT10 | SALVADOR | PIT10 |  |  | PTB.AA.143.00.M.020 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 2 | 5 | 9 | 05 - 10 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 366844459 | PROJETO F |  | R ERICO VERISSIMO 125 |  | PIT10 | SALVADOR | PIT10 |  |  | PTB.AA.143.00.M.020 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 2 | 9 | 26 | 21 - 30 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 366847845 | PROJETO F |  | R ALTINO S. DE BARROS 119 |  | PIT39 | SALVADOR | PIT39 |  |  | XXX.XX.XXX.XX.M.XXX | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 2 | 80 | 178 | 50+ | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | VISTORIADO | 366847967 | PROJETO F | IPANEMA | R ARISTIDES FRAGA LIMA 177 | 177 | ARV15 | SALVADOR | ARV15 |  |  | STP.AA.071.00.M.010 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 2 | 23 | 61 | 50+ | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | CARLOS | JANEIRO | 2025-01-30 |  |  | IMPRODUTIVO | AGENDAMENTO |  |  |  | VISTORIADOR | vistoria não realizada, porteiro pediu para que retornasse amanhã a partir das 8 hrs q o síndico estaria
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 366847997 | PROJETO F |  | AL BENEVENTO 20 |  | PIT50 | SALVADOR | PIT50 |  |  | PTB.AA.071.00.M.020 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 2 | 2 | 24 | 21 - 30 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 366848039 | PROJETO F |  | AL CARRARA 102 |  | PIT50 | SALVADOR | PIT50 |  |  | PTB.AA.072.00.M.020 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 2 | 13 | 21 | 21 - 30 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 366848141 | PROJETO F |  | AL CATANIA 105 |  | PIT38 | SALVADOR | PIT38 |  |  | PTB.AA.051.03.07 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 2 | 5 | 12 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 366848159 | PROJETO F |  | AL CATANIA 181 |  | PIT38 | SALVADOR | PIT38 |  |  | PTB.AA.052.00.M.020 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 2 | 12 | 32 | 31 - 40 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 366848173 | PROJETO F |  | AL CATANIA 260 |  | PIT38 | SALVADOR | PIT38 |  |  | PTB.AA.052.00.M.030 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 2 | 5 | 6 | 05 - 10 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 366848201 | PROJETO F |  | AL CATANIA 81 |  | PIT38 | SALVADOR | PIT38 |  |  | PTB.AA.051.00.M.020 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 2 | 50 | 91 | 50+ | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 366848661 | PROJETO F |  | R MAGNO VALENTE 501 |  | ARV25 | SALVADOR | ARV25 |  |  | STP.AA.112.00.M.010 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 2 | 34 | 84 | 50+ | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 366849983 | PROJETO F |  | R RUBEM BERTA 479 |  | PIT34 | SALVADOR | PIT34 |  |  | PTB.AA.253.00.M.010 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 2 | 1 | 7 | 05 - 10 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 366850045 | PROJETO F |  | R RUBEM BERTA 195 |  | PIT34 | SALVADOR | PIT34 |  |  | PTB.AA.251.00.M.030 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 2 | 5 | 10 | 05 - 10 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 366850059 | PROJETO F |  | R RUBEM BERTA 219 |  | PIT34 | SALVADOR | PIT34 |  |  | PTB.AA.251.00.M.030 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 2 | 2 | 10 | 05 - 10 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 366850079 | PROJETO F |  | R RUBEM BERTA 267 |  | PIT34 | SALVADOR | PIT34 |  |  | PTB.AA.251.00.M.020 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 2 | 4 | 12 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | VISTORIADO | 367182347 | PROJETO F | ED VILA ROMANA | R AMAZONAS 526 | 526 | PIT42 | SALVADOR | PIT42 |  |  | AMR.AA.161.00.M.030 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 2 | 1 | 6 | 05 - 10 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | ALISSON | JANEIRO | 2025-01-31 |  |  | IMPRODUTIVO | ACESSO NEGADO | PORTARIA |  |  | VISTORIADOR | PORTARIA INFORMOU QUE NECESSARIO AGENDAR POR EMAIL PRA FAZER VISTORIA. EMAIL - condominiovilaromana@hotmail.com | LAZARO | 2025-02-06 | ACESSO NEGADO |  |  | Interfonei para o apartamento do Síndico e sua esposa informou que ele está em viagem.
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 366850133 | PROJETO F |  | R TERRITORIO DO GUAPORE 105 |  | PIT32 | SALVADOR | PIT32 |  |  | PTB.AA.171.00.M.010 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 2 | 10 | 38 | 31 - 40 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 366850135 | PROJETO F |  | R TERRITORIO DO GUAPORE 136 |  | PIT32 | SALVADOR | PIT32 |  |  | PTB.AA.171.01.01 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 2 | 0 | 26 | 21 - 30 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 366850165 | PROJETO F |  | R TERRITORIO DO GUAPORE 330 |  | PIT32 | SALVADOR | PIT32 |  |  | PTB.AA.171.00.M.080 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 2 | 8 | 28 | 21 - 30 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 366850175 | PROJETO F |  | R TERRITORIO DO GUAPORE 358 |  | PIT32 | SALVADOR | PIT32 |  |  | PTB.AA.171.00.M.080 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 2 | 7 | 7 | 05 - 10 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 366853742 | PROJETO F |  | R FLORENTINO SILVA 564 |  | ITA12 | SALVADOR | ITA12 |  |  | ITA.AA.151.00.M.040 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 2 | 16 | 35 | 31 - 40 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 366853752 | PROJETO F |  | R FLORENTINO SILVA 588 |  | ITA12 | SALVADOR | ITA12 |  |  | ITA.AA.151.00.M.040 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 2 | 8 | 25 | 21 - 30 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 366854413 | PROJETO F |  | R AMAZONAS 543 |  | PIT42 | SALVADOR | PIT42 |  |  | AMR.AA.161.00.M.020 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 2 | 1 | 9 | 05 - 10 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | VISTORIADO | 366854445 | PROJETO F | VILLA CLAUDIA | R AMAZONAS 1035 | 1035 | PIT59 | SALVADOR | PIT59 |  |  | PTB.AA.201.00.M.040 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 2 | 6 | 7 | 05 - 10 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | ALISSON | JANEIRO | 2025-01-30 |  |  | PRODUTIVO | ATIVO |  |  |  | VISTORIADOR | (04/02/2025 DIEGO ATIVOU ) VISTORIA REALIZADA, ACOMPANHADO DE SR AMILTON ZELADOR, COM AUTORIZACAO DE SR CLAUDIO SINDICO E MORADOR DO APT 101, INSTALACAO PODE SER FEITA APARTIR DE SEGUNDA FEIRA, MANDAR DADOS DOS TECNICOS PARA O WHATSAPP DO SINDICO
PROJETO F | VISTORIADO | 372292863 | PROJETO F | EDF MAR DOS CORAIS | R RIO DE JANEIRO 275 | 275 | PIT09 | SALVADOR | PIT09 |  |  | PTB.AA.192.00.M.030 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 2 | 5 | 27 | 21 - 30 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | LAZARO | JANEIRO | 2025-01-30 |  |  | IMPRODUTIVO | ACESSO NEGADO | PORTARIA |  |  | VISTORIADOR | Autorizada a vistoria pela Adm, porém o zelador não está disponível para acompanhamento no momento devido a limpeza do prédio. | LAZARO | 2025-02-06 | ELABORAR KIT | PENDENTE DE AUTORIZAÇAO | 2 | Adm/supervisora autorizou a vistoria mas informou que só irá liberar a construção após síndica autorizar.
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 366855067 | PROJETO F |  | R RIO GRANDE DO SUL 341 |  | PIT59 | SALVADOR | PIT59 |  |  | PTB.AA.202.00.M.020 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 2 | 5 | 10 | 05 - 10 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 366855085 | PROJETO F |  | R RUBEM BERTA 303 |  | PIT34 | SALVADOR | PIT34 |  |  | XXX.XX.XXX.XX.M.XXX | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 2 | 6 | 7 | 05 - 10 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 366855095 | PROJETO F |  | R RUBEM BERTA 310 |  | PIT34 | SALVADOR | PIT34 |  |  | PTB.AA.251.00.M.010 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 2 | 3 | 8 | 05 - 10 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 366855107 | PROJETO F |  | R RUBEM BERTA 355 |  | PIT34 | SALVADOR | PIT34 |  |  | PTB.AA.251.00.M.030 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 2 | 2 | 9 | 05 - 10 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 366855109 | PROJETO F |  | R RUBEM BERTA 359 |  | PIT34 | SALVADOR | PIT34 |  |  | PTB.AA.251.00.M.030 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 2 | 0 | 7 | 05 - 10 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | VISTORIADO | 366856048 | PROJETO F | EDF PAIKERE | R ALFREDO GOMES DE OLIVEIRA 130 | 130 | ARMAAA | SALVADOR | ARMAAA |  |  | ARM.AA.041.00.M.030 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 2 | 5 | 8 | 05 - 10 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | CARLOS | JANEIRO | 2025-01-20 |  |  | IMPRODUTIVO | SEM ACESSO |  |  |  | VISTORIADOR | sem contato portaria nem interfone
PROJETO F | VISTORIADO | 366856052 | PROJETO F |  | R ALFREDO GOMES DE OLIVEIRA 193 | 193 | ARMAAA | SALVADOR | ARMAAA |  |  | ARM.AA.041.00.M.010 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 2 | 11 | 23 | 21 - 30 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | CARLOS | JANEIRO | 2025-01-21 |  |  | IMPRODUTIVO | SEM ACESSO |  |  |  | VISTORIADOR | vistoria não realizada. Tentei contato nos apartamento até ter resposta com o número do síndico e o síndico não mora no local, tentei ligar várias vezes e nada acabei deixando uma msg no whatsapp pra ele. Síndico Moisés 71 996056050
PROJETO F | VISTORIADO | 384420190 | PROJETO F | EDF TIMONEIRO | R S PAULO 41 | 41 | PIT59 | SALVADOR | PIT59 |  |  | PTB.AA.202.00.M.040 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 2 | 0 | 6 | 05 - 10 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | LAZARO | JANEIRO | 2025-01-08 |  |  | IMPRODUTIVO | ACESSO NEGADO | PORTARIA |  | NÃO | VISTORIADOR | Após várias tentativas de chamadas, ninguém para atender. • Inclusive, sem Interfone no condomínio. • O número de porta está advergente do Google maps, (o número correto é 34, é não 41). | LAZARO | 2025-02-06 | CONSTRUÇAO AUTORIZADA |  | 1 | * Favor consultar ao vistoriador interno se está contemplado. Contato: 71 99192-9284/98167-7832 Sr. Luís Sindico ou Vivaldo Zelador.
PROJETO F | VISTORIADO | 366856108 | PROJETO F | EDF VILLA DAS GAIVOTAS | R BALTHAZAR SOLE 170 | 170 | BOC07 | SALVADOR | BOC07 |  |  | XXX.XX.XXX.XX.M.XXX | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 2 | 7 | 9 | 05 - 10 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | ALISSON | JANEIRO | 2025-01-29 |  |  | IMPRODUTIVO | SEM ACESSO |  |  |  | VISTORIADOR | Sem ACESSO: ed sem portaria, tentei contato pelo interfone mais sem retorno
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 366856114 | PROJETO F |  | R BALTHAZAR SOLE 56 |  | BOC07 | SALVADOR | BOC07 |  |  | XXX.XX.XXX.XX.M.XXX | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 2 | 5 | 8 | 05 - 10 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 366856314 | PROJETO F |  | R JOAO M C FILHO 461 |  | PIT37 | SALVADOR | PIT37 |  |  | ARM.AA.061.00.M.020 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 2 | 23 | 43 | 41 - 50 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 366856316 | PROJETO F |  | R JOAO M C FILHO 491 |  | PIT37 | SALVADOR | PIT37 |  |  | ARM.AA.061.00.M.030 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 2 | 7 | 9 | 05 - 10 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | VISTORIADO | 366856384 | PROJETO F |  | R RODRIGUES DOREA 130 | 130 | ARMAAA | SALVADOR | ARMAAA |  |  | ARM.AA.044.00.M.020 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 2 | 7 | 13 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | GABRIEL | JANEIRO | 2025-01-30 |  |  | IMPRODUTIVO | SEM ACESSO |  |  |  | VISTORIADOR | Sem acesso condomínio com o interfone quebrado e com dificuldade de acesso, aguardei um pouco para ver se saia alguém do condomínio porém pelo o tempo que aguardei não consegui acesso com ninguém.
PROJETO F | VISTORIADO | 366856426 | PROJETO F | CANTO DA PRAIA | R RODRIGUES DOREA 63 | 63 | ARMAAA | SALVADOR | ARMAAA |  |  | XXX.XX.XXX.XX.M.XXX | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 2 | 6 | 15 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | GABRIEL | JANEIRO | 2025-01-24 |  |  | PRODUTIVO | OBSTRUIDO | SUBTERRANEO OBSTRUIDO |  |  | VISTORIADOR | Vistoria realizada bloco a que foi encontrado MDU construído porém a torre B não foi construído por que a passagem subterrânea estar obstruída. E o endereço retornou no projeto f
PROJETO F | VISTORIADO | 372831871 | PROJETO F | MARANDAIA RESIDENCIAL | AL DILSON JATAHY FONSECA 1036 | 1036 | STL02 | SALVADOR | STL02 |  | 1 | STL.AA.081.03.01 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 1 | 7 | 17 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | ALISSON | JANEIRO | 2025-01-08 |  |  | IMPRODUTIVO | ACESSO NEGADO | SINDICO |  | SIM | VISTORIADOR | 08/01/2025 ACESSO NEGADO, CONSEGUE CONTATO COM ZELADOR, ELE ENTROU EM CONTATO COM SINDICA PRA TENTAR LIBERARCAO DE ACESSO, POREM ELA NAO FORCENEU ACESSO, INFORMOU QUE SE ALGUM MORADOR TIVER INTERESSE SOLICITA A CLARO | LAZARO | 2025-02-05 | ACESSO NEGADO |  |  | ASSINATURA DO RESPONSAVEL: 🔴 Zelador Thiago informou que a sindica Sr. Carina não permitiu nosso acesso, salvo, se houver um comunicado direcionado a morador(a) que seja cliente da claro
PROJETO F | VISTORIADO | 366859496 | PROJETO F |  | AL DAS CATABAS 72 | 72 | ARV15 | SALVADOR | ARV15 |  |  | STP.AA.072.00.M.020 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 2 | 0 | 12 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | ALISSON | JANEIRO | 2025-01-24 |  |  | PRODUTIVO | PREDIO EM CONSTRUÇÃO |  |  |  | VISTORIADOR | ED EM CONSTRUCAO
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 366860036 | PROJETO F |  | AL DOS UMBUZEIROS 373 |  | ARV02 | SALVADOR | ARV02 |  |  | CMA.AA.041.00.M.030 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 2 | 11 | 28 | 21 - 30 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 366860048 | PROJETO F |  | AL DOS UMBUZEIROS 517 |  | ARV02 | SALVADOR | ARV02 |  |  | CMA.AA.041.00.M.010 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 2 | 9 | 19 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | VISTORIADO |  | PROJETO F | CARLOS ALBERTO | RUA TAMAIOS | 4 | RIO VERMELHO | SALVADOR | [10 empty] | FEVEREIRO | 2025-02-01 | GABRIEL | FEVEREIRO | 2025-02-03 |  |  | IMPRODUTIVO | ACESSO NEGADO |  | 2025-02-04 |  | VISTORIADOR | Sem acesso, a moradora que me atendeu informou que só poderia liberar com a permissão da dona do imóvel que não estava presente. Solicitei número porém ela disse que não. | LAZARO | 2025-02-05 | ACESSO NEGADO |  |  | Proprietária do Edf informou que é um prédio familiar e que só usam a operadora TIM. Tentei convencê-la para terem também a Claro mas informou que não tem nenhum interesse
PROJETO F | VISTORIADO | 366861334 | PROJETO F | EDF RIVIERA | R MNS GASPAR SADOC 353 | 353 | CAZ08 | SALVADOR | CAZ08 |  |  | XXX.XX.XXX.XX.M.XXX | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 2 | 9 | 21 | 21 - 30 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | CARLOS | JANEIRO | 2025-01-09 |  |  | IMPRODUTIVO | SEM ACESSO |  |  |  | VISTORIADOR
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 366863738 | PROJETO F |  | R ADHEMAR PINHEIRO LEMOS 278 |  | IMB01 | SALVADOR | IMB01 |  |  | IMB.AC.123.00.M.020 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 2 | 25 | 48 | 41 - 50 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 366864948 | PROJETO F |  | AV DORIVAL CAYMMI 73 |  | ITP13 | SALVADOR | ITP13 |  |  | ITP.AB.041.00.M.050 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 1 | 2 | 13 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA |  |  |  |  | rota
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 366865072 | PROJETO F |  | R FLOR DO BOSQUE 20 |  | ITP10 | SALVADOR | ITP10 |  |  | ITP.AA.081.05.06 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 1 | 5 | 12 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 366869794 | PROJETO F |  | R CICERO SIMOES 119 |  | PIT12 | SALVADOR | PIT12 |  |  | PTB.AA.131.00.M.010 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 2 | 29 | 61 | 50+ | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 366870002 | PROJETO F |  | R ALM ERNESTO MELLO JUNIOR 79 |  | PIT34 | SALVADOR | PIT34 |  |  | PTB.AA.251.00.M.040 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 2 | 13 | 24 | 21 - 30 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 366870042 | PROJETO F |  | R FERNANDO MENEZES DE GOES 225 |  | PIT48 | SALVADOR | PIT48 |  |  | XXX.XX.XXX.XX.M.XXX | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 2 | 15 | 24 | 21 - 30 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 366870046 | PROJETO F |  | R FERNANDO MENEZES DE GOES 249 |  | PIT34 | SALVADOR | PIT34 |  |  | XXX.XX.XXX.XX.M.XXX | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 2 | 5 | 8 | 05 - 10 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 366870050 | PROJETO F |  | R FERNANDO MENEZES DE GOES 261 |  | PIT34 | SALVADOR | PIT34 |  |  | XXX.XX.XXX.XX.M.XXX | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 2 | 2 | 9 | 05 - 10 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 366870056 | PROJETO F |  | R FERNANDO MENEZES DE GOES 285 |  | PIT34 | SALVADOR | PIT34 |  |  | XXX.XX.XXX.XX.M.XXX | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 2 | 6 | 20 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 366870062 | PROJETO F |  | R FERNANDO MENEZES DE GOES 297 |  | PIT34 | SALVADOR | PIT34 |  |  | XXX.XX.XXX.XX.M.XXX | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 2 | 1 | 8 | 05 - 10 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 366870070 | PROJETO F |  | R FERNANDO MENEZES DE GOES 333 |  | PIT34 | SALVADOR | PIT34 |  |  | XXX.XX.XXX.XX.M.XXX | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 2 | 0 | 9 | 05 - 10 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | VISTORIADO | 366826857 | PROJETO F | ONDAS DE ITACARE | AL PRAIA DE ITACARE 40 | 40 | STL02 | SALVADOR | STL02 |  |  | STL.AA.081.01.03 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 1 | 9 | 26 | 21 - 30 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | ALISSON | JANEIRO | 2025-01-08 |  |  | IMPRODUTIVO | ACESSO NEGADO | PORTARIA |  | NÃO | VISTORIADOR | VISTORIA NAO REALIZADA, ACESSO NEGADO, CONDOMINIO DE CASAS, CONSEGUE CONTATO COM UMA MORADORA DE UMA DAS CASAS MAIS NAO LIBEROU O ACESSO, TENTEI INFORMACAO SOBRE SINDICO, INFORMOU QUE NAO ESTAVA PRESENTE | LAZARO | 2025-02-04 | ACESSO NEGADO |  |  | Ao interfonar para residência do Síndico o mesmo não estava, e a pessoa que atendeu em sua residência negou o acesso é não quis passar nenhuma informação de contato.
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 366870078 | PROJETO F |  | R FERNANDO MENEZES DE GOES 385 |  | PIT34 | SALVADOR | PIT34 |  |  | XXX.XX.XXX.XX.M.XXX | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 2 | 4 | 12 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 366870086 | PROJETO F |  | R FERNANDO MENEZES DE GOES 409 |  | PIT34 | SALVADOR | PIT34 |  |  | XXX.XX.XXX.XX.M.XXX | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 2 | 3 | 7 | 05 - 10 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 366870436 | PROJETO F |  | R MATO GROSSO 373 |  | PIT59 | SALVADOR | PIT59 |  |  | XXX.XX.XXX.XX.M.XXX | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 2 | 16 | 32 | 31 - 40 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | VISTORIADO | 366870458 | PROJETO F | EDF COLIBRI | R MATO GROSSO 251 | 251 | PIT09 | SALVADOR | PIT09 |  |  | PTB.AA.192.00.M.040 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 2 | 5 | 10 | 05 - 10 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | LAZARO | JANEIRO | 2025-01-08 |  |  | PRODUTIVO | ATIVO | VITOR E CESAR | 2025-01-10 | SIM | VISTORIADOR | 10/01/2025 ROTA CONSTRUÇÃO VITOR E CESAR / Sindico autorizou vistoria e construção para amanhã dia 09.01. • Contato do síndico Elinaldo 71 98772-4249, e apto 301
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 366870464 | PROJETO F |  | R MATO GROSSO 275 |  | PIT09 | SALVADOR | PIT09 |  |  | PTB.AA.192.00.M.040 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 2 | 12 | 28 | 21 - 30 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 366870668 | PROJETO F |  | R TERRITORIO DO ACRE 159 |  | PIT42 | SALVADOR | PIT42 |  |  | AMR.AA.161.00.M.020 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 2 | 6 | 9 | 05 - 10 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 366874905 | PROJETO F |  | R PROC NELSON CASTRO 67 |  | TRO02 | SALVADOR | TRO02 |  |  | CBR.AA.081.00.M.020 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 1 | 11 | 16 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 366876499 | PROJETO F |  | R SOSIGENES COSTA 25 |  | PER08 | SALVADOR | PER08 |  |  | PRB.AA.021.22.03 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 2 | 2 | 25 | 21 - 30 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 366879935 | PROJETO F |  | R ANTONIO CASAES 475 |  | ITP10 | SALVADOR | ITP10 |  |  | ITP.AA.081.01.04 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 1 | 5 | 13 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 366881489 | PROJETO F |  | R ENCONTRO DAS ARVORES 100 |  | ITP05 | SALVADOR | ITP05 |  |  | ITP.AB.011.03.08 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 1 | 1 | 24 | 21 - 30 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 366881537 | PROJETO F |  | R ENCONTRO DAS ARVORES 97 |  | ITP05 | SALVADOR | ITP05 |  |  | ITP.AB.011.02.08 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 1 | 8 | 13 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | VISTORIADO | 367102059 | PROJETO F | PEDRA VERDE | R CEL DURVAL MATTOS 505 | 505 | CAZ08 | SALVADOR | CAZ08 |  |  | XXX.XX.XXX.XX.M.XXX | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 2 | 4 | 13 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | CARLOS | JANEIRO | 2025-01-09 |  |  | IMPRODUTIVO | ATIVO | PORTARIA |  |  | VISTORIADOR | prédio sem portaria liguei em um dos AP e me disseram que o síndico é no 301 porém liguei e chama e ngm atende. | LAZARO | 2025-01-31 | ATIVO |  |  | indico autorizou vistoria e construção para segunda-feira (03.01). O síndico reclamou que o sinal da CLARO no seu condomínio está péssimo, um dos motivos que autorizou devido às câmeras de segurança depende que o sinal esteja muito bom para terem o controle do edficio, caso não melhore com a fibra irá cancelar com a claro. • Contato: do sindico: Luiz Paulo 71 99692-9927 / 99381-1688
PROJETO F | VISTORIADO | 366884934 | PROJETO F | RESIDENCIAL VILA DO MAR | R OSWALDO HUGO SACRAMENTO 99 | 99 | PIA01 | SALVADOR | PIA01 |  |  | PTC.AA.032.05.08 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 1 | 4 | 9 | 05 - 10 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | CARLOS | JANEIRO | 2025-01-31 |  |  | PRODUTIVO | KIT ENVIADO |  |  |  | VISTORIADOR | vistoria realizada, condomínio 7 casas a pesar de ter fibra na rua e SDU pelo mapa não está contemplado necessário SAR. Caminhão bateu no poste que dá acesso subterrâneo para passar cabeamento só construindo uma nova estrutura na rua por dentro
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 366885329 | PROJETO F |  | R JOANA ANGELICA 1 |  | ITP05 | SALVADOR | ITP05 |  |  | ITP.AB.013.00.M.020 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 1 | 4 | 9 | 05 - 10 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 366890039 | PROJETO F |  | AL PRAIA DE CORUMBE 5 |  | STL17 | SALVADOR | STL17 |  |  | STL.AA.071.01.03 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 1 | 2 | 12 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 366890106 | PROJETO F |  | AL PRAIA DE ICARAI 255 |  | STL02 | SALVADOR | STL02 |  |  | STL.AA.072.00.M.040 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 1 | 42 | 52 | 50+ | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 366890114 | PROJETO F |  | AL PRAIA DE ITACARE 146 |  | STL02 | SALVADOR | STL02 |  |  | STL.AA.081.01.07 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 1 | 6 | 20 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 366891261 | PROJETO F |  | R AYMORE MOREIRA 744 |  | TRO04 | SALVADOR | TRO04 |  |  | CBR.AA.092.00.M.010 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 1 | 5 | 17 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | VISTORIADO | 366896941 | PROJETO F |  | 2A TV LIMA BORGES 12 | 12 | PTC01 | SALVADOR | PTC01 |  |  | PTC.AA.021.05.04 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 1 | 4 | 6 | 05 - 10 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | GABRIEL | JANEIRO | 2025-01-30 |  |  | IMPRODUTIVO | SEM ACESSO |  |  |  | VISTORIADOR | Tentei acesso pelo os moradores porém os apartamentos que consegui acesso me sinalizou que no condomínio não se encontra niguem para me acompanhar e também sinalizei se poderia me informar o número do apartamento da síndica porém me passaram a informação que não sabia qual era.
PROJETO F | VISTORIADO | 372548939 | PROJETO F | ED JULIANA | R CEL DURVAL MATTOS 1239 | 1239 | COSTA AZUL | SALVADOR | ARM03 |  |  | STP.AA.062.00.M.010 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 2 | 11 | 22 | 21 - 30 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | GABRIEL | JANEIRO | 2025-01-13 |  |  | IMPRODUTIVO | ACESSO NEGADO | PORTARIA |  | SIM | VISTORIADOR | agendado para amanhã por que a portaria informou que a síndica está viajando e vai retornar amanhã | LAZARO | 2025-01-31 | ACESSO NEGADO |  |  | A sindica Sra não autorizou o acesso. • informou que não tem problema de sinal e que se algum morador estiver com problema entrar em contato. Argumentei que não se trata de problema, mas sim de atualização do sinal e conversão para fibra ótica, ainda assim negou o acesso falando que não autoriza.
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 366915100 | PROJETO F |  | R AYMORE MOREIRA 41 |  | TRO03 | SALVADOR | TRO03 |  |  | CBR.AA.092.00.M.040 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 1 | 9 | 20 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 366920541 | PROJETO F |  | R CAP MELO 651 | 651 | STL06 | SALVADOR | STL06 |  |  | STL.AB.031.04.07 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 1 | 4 | 8 | 05 - 10 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | VISTORIADO | 366926150 | PROJETO F | PEDRA DO MAR | R LIMA BORGES 51 | 51 | PTC01 | SALVADOR | PTC01 |  |  | XXX.XX.XXX.00.M.XXX | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 1 | 3 | 10 | 05 - 10 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | GABRIEL | JANEIRO | 2025-01-31 |  |  | PRODUTIVO | ELABORAR KIT |  | 2025-02-11 | NÃO | VISTORIADOR | (05/02/2025 cliente respondue email autorizando) conversei com o zelador e expliquei toda a situação da imigração. Porém o síndica ele informou que sempre está ausente mas ele pode está fazendo a liberação na segunda feira. Antes apenas ligar para ele.
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 366927786 | PROJETO F |  | R AYMORE MOREIRA 41 |  | TRO03 | SALVADOR | TRO03 |  |  | CBR.AA.092.00.M.040 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 1 | 8 | 21 | 21 - 30 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 366928854 | PROJETO F |  | R MARIO COVAS 134 |  | CBR01 | SALVADOR | CBR01 |  |  | CBR.AA.081.00.M.010 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 1 | 3 | 17 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 366930045 | PROJETO F |  | R DAS PATATIVAS 395 |  | IMB09 | SALVADOR | IMB09 |  |  | IMB.AA.121.00.M.030 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 2 | 16 | 42 | 41 - 50 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 366952130 | PROJETO F |  | AL DILSON JATAHY FONSECA 172 |  | STL03 | SALVADOR | STL03 |  |  | STL.AA.072.00.M.020 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 1 | 11 | 22 | 21 - 30 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 366956638 | PROJETO F |  | R AYMORE MOREIRA 41 |  | TRO03 | SALVADOR | TRO03 |  |  | CBR.AA.092.00.M.040 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 1 | 6 | 18 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 366956725 | PROJETO F |  | R AYMORE MOREIRA 41 |  | TRO03 | SALVADOR | TRO03 |  |  | CBR.AA.092.00.M.040 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 1 | 5 | 19 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 366956822 | PROJETO F |  | R AYMORE MOREIRA 41 |  | TRO03 | SALVADOR | TRO03 |  |  | CBR.AA.092.00.M.040 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 1 | 6 | 17 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 366956894 | PROJETO F |  | R AYMORE MOREIRA 41 |  | TRO03 | SALVADOR | TRO03 |  |  | CBR.AA.092.00.M.040 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 1 | 5 | 16 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 366956935 | PROJETO F |  | R AYMORE MOREIRA 80 |  | TRO03 | SALVADOR | TRO03 |  |  | CBR.AA.092.00.M.040 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 1 | 5 | 18 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 366959197 | PROJETO F |  | AL DILSON JATAHY FONSECA 954 |  | STL02 | SALVADOR | STL02 |  |  | STL.AA.081.03.05 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 1 | 2 | 16 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 366959249 | PROJETO F |  | AL DILSON JATAHY FONSECA 954 |  | STL02 | SALVADOR | STL02 |  |  | STL.AA.081.03.05 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 1 | 9 | 16 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 366959359 | PROJETO F |  | R GUANABARA 258 |  | PIT27 | SALVADOR | PIT27 |  |  | AMR.AA.062.00.M.030 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 2 | 2 | 9 | 05 - 10 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | VISTORIADO | 366959671 | PROJETO F | Condominio VITA | AV D EUGENIO SALES 176 | 176 | BOC03 | SALVADOR | BOC03 |  |  | PTC.AA.082.00.M.010 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 2 | 37 | 99 | 50+ | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | ALISSON | JANEIRO | 2025-01-29 |  |  | PRODUTIVO | ACESSO NEGADO | PORTARIA |  |  | VISTORIADOR | ACESSO NEGADO, VISTORIA SO PODE SER REALIZADA COM LIBERACAO DA ADM FOI PASSADO NUMERO PRA ENTRA EM CONTATO E TENTAR AGENDAR UM RETORNO
PROJETO F | VISTORIADO | 366960305 | PROJETO F | Condominio VITA | AV D EUGENIO SALES 176 | 176 | BOC03 | SALVADOR | BOC03 |  |  | PTC.AA.082.00.M.010 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 2 | 35 | 99 | 50+ | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | ALISSON | JANEIRO | 2025-01-29 |  |  | PRODUTIVO | ACESSO NEGADO | PORTARIA |  |  | VISTORIADOR | ACESSO NEGADO, VISTORIA SO PODE SER REALIZADA COM LIBERACAO DA ADM FOI PASSADO NUMERO PRA ENTRA EM CONTATO E TENTAR AGENDAR UM RETORNO
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 366964564 | PROJETO F |  | R MARIO COVAS 504 |  | CBR01 | SALVADOR | CBR01 |  |  | CBR.AA.081.00.M.010 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 1 | 3 | 16 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 366972482 | PROJETO F |  | AL CATANIA 148 |  | PIT38 | SALVADOR | PIT38 |  |  | PTB.AA.052.00.M.010 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 2 | 1 | 5 | 05 - 10 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | VISTORIADO | 366975874 | PROJETO F |  | R MNS GASPAR SADOC 153 | 153 | CAZ12 | SALVADOR | CAZ12 |  |  | ARM.AA.081.00.M.020 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 2 | 4 | 7 | 05 - 10 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | CARLOS | JANEIRO | 2025-01-10 |  |  | IMPRODUTIVO | ACESSO NEGADO | PORTARIA |  |  | VISTORIADOR | portaria informa para vim outro dia que o síndico estiver pois ele n tem autorização para liberar entrada.
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 366982280 | PROJETO F |  | R DAS ARARAS 92 |  | IMB03 | SALVADOR | IMB03 |  |  | XXX.XX.XXX.XX.M.XXX | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 2 | 7 | 30 | 21 - 30 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 366983514 | PROJETO F |  | AL SALERNO 113 |  | PIT38 | SALVADOR | PIT38 |  |  | PTB.AA.051.00.M.010 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 2 | 12 | 42 | 41 - 50 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 366983568 | PROJETO F |  | AL SALERNO 113 |  | PIT38 | SALVADOR | PIT38 |  |  | PTB.AA.051.00.M.010 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 2 | 24 | 41 | 41 - 50 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 366984904 | PROJETO F |  | R AYMORE MOREIRA 3 |  | TRO04 | SALVADOR | TRO04 |  |  | CBR.AA.092.00.M.030 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 1 | 1 | 16 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 366986858 | PROJETO F |  | R PRF FELIPE TIAGO GOMES 50 |  | STL16 | SALVADOR | STL16 |  |  | STL.AB.041.05.06 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 1 | 2 | 16 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 366987094 | PROJETO F |  | R NISE DA SILVEIRA 79 |  | CBR01 | SALVADOR | CBR01 |  |  | CBR.AA.081.00.M.010 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 1 | 5 | 18 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 366989387 | PROJETO F |  | R DEP JAIRO AZI 161 |  | CBR03 | SALVADOR | CBR03 |  |  | CBR.AA.132.00.M.010 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 1 | 5 | 17 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 366990201 | PROJETO F |  | R PROC NELSON CASTRO 156 |  | CBR03 | SALVADOR | CBR03 |  |  | CBR.AA.081.00.M.020 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 1 | 5 | 16 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 366990585 | PROJETO F |  | R MARIO COVAS 466 |  | CBR01 | SALVADOR | CBR01 |  |  | CBR.AA.081.00.M.010 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 1 | 4 | 16 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 366991956 | PROJETO F |  | R MARIO COVAS 27 |  | CBR01 | SALVADOR | CBR01 |  |  | CBR.AA.081.00.M.010 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 1 | 7 | 16 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 366994346 | PROJETO F |  | R AYMORE MOREIRA 41 |  | TRO03 | SALVADOR | TRO03 |  |  | CBR.AA.092.00.M.040 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 1 | 1 | 5 | 05 - 10 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 366994900 | PROJETO F |  | AV PRF PINTO DE AGUIAR 1 |  | PAT04 | SALVADOR | PAT04 |  |  | PTC.AA.033.01.07 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 1 | 5 | 12 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 366995980 | PROJETO F |  | R AYMORE MOREIRA 41 |  | TRO03 | SALVADOR | TRO03 |  |  | CBR.AA.092.00.M.040 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 1 | 6 | 16 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 366996401 | PROJETO F |  | R DEP JAIRO AZI 161 |  | CBR03 | SALVADOR | CBR03 |  |  | CBR.AA.132.00.M.010 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 1 | 6 | 17 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 366996461 | PROJETO F |  | R AYMORE MOREIRA 41 |  | TRO03 | SALVADOR | TRO03 |  |  | CBR.AA.092.00.M.040 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 1 | 9 | 21 | 21 - 30 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 366996536 | PROJETO F |  | R AYMORE MOREIRA 41 |  | TRO03 | SALVADOR | TRO03 |  |  | CBR.AA.092.00.M.040 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 1 | 7 | 18 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 366996578 | PROJETO F |  | R AYMORE MOREIRA 41 |  | TRO03 | SALVADOR | TRO03 |  |  | CBR.AA.092.00.M.040 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 1 | 4 | 17 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 366996748 | PROJETO F |  | R AYMORE MOREIRA 41 |  | TRO03 | SALVADOR | TRO03 |  |  | CBR.AA.092.00.M.040 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 1 | 2 | 21 | 21 - 30 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 366999240 | PROJETO F |  | AL CATANIA 139 |  | PIT38 | SALVADOR | PIT38 |  |  | PTB.AA.052.00.M.010 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 2 | 10 | 22 | 21 - 30 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367001830 | PROJETO F |  | R AYMORE MOREIRA 41 |  | TRO03 | SALVADOR | TRO03 |  |  | CBR.AA.092.00.M.040 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 1 | 5 | 16 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367002152 | PROJETO F |  | R AYMORE MOREIRA 926 |  | TRO03 | SALVADOR | TRO03 |  |  | CBR.AA.092.00.M.020 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 1 | 3 | 16 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367003963 | PROJETO F |  | R DES MANOEL PEREIRA 55 |  | COSTA AZUL | SALVADOR | CAZ02 |  |  | STP.AA.152.00.M.010 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 2 | 16 | 31 | 31 - 40 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367005559 | PROJETO F |  | R AMAZONAS 1230 |  | PIT59 | SALVADOR | PIT59 |  |  | PTB.AA.201.00.M.010 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 2 | 26 | 86 | 50+ | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367006338 | PROJETO F |  | R DAS PATATIVAS 449 |  | IMB09 | SALVADOR | IMB09 |  |  | IMB.AA.122.00.M.030 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 2 | 66 | 136 | 50+ | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367010911 | PROJETO F |  | R AYMORE MOREIRA 41 |  | TRO03 | SALVADOR | TRO03 |  |  | CBR.AA.092.00.M.040 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 1 | 6 | 16 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367011447 | PROJETO F |  | R AYMORE MOREIRA 3 |  | TRO04 | SALVADOR | TRO04 |  |  | CBR.AA.092.00.M.030 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 1 | 6 | 16 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367011676 | PROJETO F |  | R PROC NELSON CASTRO 258 |  | TRO02 | SALVADOR | TRO02 |  |  | CBR.AA.081.00.M.020 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 1 | 7 | 17 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367011996 | PROJETO F |  | AL BENEVENTO 429 |  | PIT50 | SALVADOR | PIT50 |  |  | PTB.AA.071.00.M.010 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 2 | 19 | 123 | 50+ | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367012488 | PROJETO F |  | R HILTON RODRIGUES 316 |  | PIT11 | SALVADOR | PIT11 |  |  | PTB.AA.101.00.M.020 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 2 | 14 | 26 | 21 - 30 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367012613 | PROJETO F |  | R AYMORE MOREIRA 41 |  | TRO03 | SALVADOR | TRO03 |  |  | CBR.AA.092.00.M.040 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 1 | 6 | 16 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367012635 | PROJETO F |  | R AYMORE MOREIRA 41 |  | TRO03 | SALVADOR | TRO03 |  |  | CBR.AA.092.00.M.040 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 1 | 0 | 16 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367015682 | PROJETO F |  | R AYMORE MOREIRA 41 |  | TRO03 | SALVADOR | TRO03 |  |  | CBR.AA.092.00.M.040 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 1 | 6 | 16 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367015754 | PROJETO F |  | R AYMORE MOREIRA 41 |  | TRO03 | SALVADOR | TRO03 |  |  | CBR.AA.092.00.M.040 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 1 | 6 | 16 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367015765 | PROJETO F |  | R AMAZONAS 49 |  | PIT27 | SALVADOR | PIT27 |  |  | AMR.AA.061.00.M.060 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 2 | 19 | 38 | 31 - 40 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367018018 | PROJETO F |  | R NOVA ESPERANCA 17 |  | ITP10 | SALVADOR | ITP10 |  |  | ITP.AA.081.00.M.010 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 1 | 4 | 8 | 05 - 10 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | VISTORIADO | 367018730 | PROJETO F | JUCA PIRAJÁ | TV DR AUGUSTO LOPES PONTES 88 | 88 | STIEP | SALVADOR | ARM01 |  |  | XXX.XX.XXX.XX.M.XXX | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 2 | 18 | 38 | 31 - 40 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | GABRIEL | JANEIRO | 2025-01-08 |  |  | PRODUTIVO | ATIVO | LUIS | 2025-01-09 | SIM | VISTORIADOR | Porém antes de ter acesso da equipes de construção passar a relação no e-mail e dia certinho já para Adm deixar na portaria impresso Infraestrutura - irregular por motivos de está bastante bastante cheia e com dificuldade de passagem de novos cabos.
PROJETO F | VISTORIADO | 367018819 | PROJETO F | JUCA PIRAJÁ | TV DR AUGUSTO LOPES PONTES 88 | 88 | STIEP | SALVADOR | ARM01 |  |  | XXX.XX.XXX.XX.M.XXX | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 2 | 16 | 39 | 31 - 40 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | GABRIEL | JANEIRO | 2025-01-08 |  |  | PRODUTIVO | ATIVO | LUIS | 2025-01-09 | SIM | VISTORIADOR | Porém antes de ter acesso da equipes de construção passar a relação no e-mail e dia certinho já para Adm deixar na portaria impresso Infraestrutura - irregular por motivos de está bastante bastante cheia e com dificuldade de passagem de novos cabos.
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367018979 | PROJETO F |  | R RUBEM BERTA 291 |  | PIT34 | SALVADOR | PIT34 |  |  | PTB.AA.251.00.M.010 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 2 | 3 | 7 | 05 - 10 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367021282 | PROJETO F |  | R AMAZONAS 465 |  | PIT42 | SALVADOR | PIT42 |  |  | AMR.AA.162.00.M.010 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 2 | 28 | 54 | 50+ | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367024558 | PROJETO F |  | R ERICO VERISSIMO 184 |  | PIT10 | SALVADOR | PIT10 |  |  | PTB.AA.143.00.M.030 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 2 | 8 | 36 | 31 - 40 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | VISTORIADO | 367024601 | PROJETO F |  | R PRF CASSILANDRO BARBUDA 807 | 807 | CAZ02 | SALVADOR | CAZ02 |  |  | STP.AA.151.00.M.020 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 2 | 10 | 22 | 21 - 30 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | LAZARO | FEVEREIRO | 2025-02-12 |  |  | PRODUTIVO | ATIVO |  |  |  | VISTORIADOR | Sindico me autorizou vistoriar e autorizou a construção, porém, comentou que teve a visita de um técnico que cortou os fios dos interfones e por isso ficaram dois dias sem comunicação, além de deixar a tampa das Caixas desparafusadas/ soltas. Porém, não sabe informar se foi a equipe de mdu ou a equipe de instalação nos apartamentos. Portanto para autorizar nosso acesso precisei de argumentar que tomaremos Cuidados redobrados para não causamos nenhum problema ao condomínio, uma vez que vinhemos para proporcionar qualidade no atendimento, melhorias ao condominio, e nesse voto de confianca me autorizou e assinou a autorização. ACESSO AUTORIZADO: Sindico Sr. Henrique e sub sindica Sra Ana Bárbara apto 202
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367024938 | PROJETO F |  | R BAHIA 585 |  | PIT32 | SALVADOR | PIT32 |  |  | PTB.AA.171.00.M.040 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 2 | 4 | 19 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367026011 | PROJETO F |  | R CAMURIPEBA 13 |  | ITP07 | SALVADOR | ITP07 |  |  | ITP.AB.014.02.04 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 1 | 5 | 19 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367027132 | PROJETO F |  | AL BOSQUE IMPERIAL 491 |  | SRF06 | SALVADOR | SRF06 |  |  | SRF.AA.123.00.M.030 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 1 | 18 | 46 | 41 - 50 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367030319 | PROJETO F |  | R RIO DE JANEIRO 364 |  | PIT59 | SALVADOR | PIT59 |  |  | PTB.AA.201.00.M.010 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 2 | 17 | 32 | 31 - 40 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367033239 | PROJETO F |  | R ALMEIDA GARRET 143 |  | PIT10 | SALVADOR | PIT10 |  |  | PTB.AA.141.00.M.020 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 2 | 33 | 89 | 50+ | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367037068 | PROJETO F |  | R PERNAMBUCO 405 |  | PIT59 | SALVADOR | PIT59 |  |  | XXX.XX.XXX.XX.M.XXX | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 2 | 23 | 62 | 50+ | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367037875 | PROJETO F |  | AV PRF PINTO DE AGUIAR 303 |  | PAT04 | SALVADOR | PAT04 |  |  | PTC.AA.021.06.02 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 1 | 7 | 9 | 05 - 10 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367038411 | PROJETO F |  | 1A TV 1A TRAVESSA MATA ATLANTICA I 22 |  | CBR04 | SALVADOR | CBR04 |  |  | CBR.AA.021.00.M.030 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 1 | 8 | 16 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367039643 | PROJETO F |  | R RIO DE JANEIRO 207 |  | PIT09 | SALVADOR | PIT09 |  |  | PTB.AA.192.00.M.010 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 2 | 8 | 17 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367040840 | PROJETO F |  | R PARA 335 |  | PIT27 | SALVADOR | PIT27 |  |  | AMR.AA.061.00.M.030 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 2 | 6 | 7 | 05 - 10 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367041322 | PROJETO F |  | AV SAO RAFAEL 473 |  | SRF07 | SALVADOR | SRF07 |  |  | SRF.AA.091.00.M.010 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 1 | 4 | 17 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367043277 | PROJETO F |  | R PRF SOUZA BRITO 98 |  | ITP01 | SALVADOR | ITP01 |  |  | ITP.AB.082.00.M.020 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 1 | 7 | 12 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367043398 | PROJETO F |  | R DES JOAO AZEVEDO CAVALCANTE 22 |  | ITP05 | SALVADOR | ITP05 |  |  | ITP.AB.012.00.M.040 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 1 | 9 | 13 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367046943 | PROJETO F |  | R S PAULO 58 |  | PIT59 | SALVADOR | PIT59 |  |  | PTB.AA.202.00.M.040 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 2 | 1 | 6 | 05 - 10 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367047100 | PROJETO F |  | R BAHIA 206 |  | PIT49 | SALVADOR | PIT49 |  |  | PTB.AA.282.00.M.010 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 2 | 13 | 65 | 50+ | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367049387 | PROJETO F |  | R CEL DURVAL MATTOS 644 |  | CAZ14 | SALVADOR | CAZ14 |  |  | ARM.AA.112.00.M.010 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 2 | 19 | 33 | 31 - 40 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367054450 | PROJETO F |  | EST DAS PEDRINHAS 190 |  | IMB01 | SALVADOR | IMB01 |  |  | IMB.AC.121.00.M.020 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 2 | 42 | 103 | 50+ | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367056937 | PROJETO F |  | TV PALAME 41 |  | ITP09 | SALVADOR | ITP09 |  |  | ITP.AA.072.00.M.020 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 1 | 2 | 13 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367058817 | PROJETO F |  | R DR RUY VELOSO DA SILVA 152 |  | CBR03 | SALVADOR | CBR03 |  |  | CBR.AA.131.00.M.020 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 1 | 9 | 16 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367061812 | PROJETO F |  | R DR RUY VELOSO DA SILVA 103 |  | CBR03 | SALVADOR | CBR03 |  |  | CBR.AA.131.00.M.020 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 1 | 6 | 16 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367061855 | PROJETO F |  | R DR RUY VELOSO DA SILVA 125 |  | CBR03 | SALVADOR | CBR03 |  |  | CBR.AA.131.00.M.020 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 1 | 4 | 16 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367062207 | PROJETO F |  | R PRF ISAIAS ALVES DE ALMEIDA 136 |  | PIT37 | SALVADOR | PIT37 |  |  | XXX.XX.XXX.XX.M.XXX | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 2 | 8 | 22 | 21 - 30 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | VISTORIADO | 367063356 | PROJETO F | EDF JORAMA | R CEL DURVAL MATTOS 895 | 895 | CAZ01 | SALVADOR | CAZ01 |  |  | STP.AA.141.00.M.050 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 2 | 7 | 22 | 21 - 30 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | GABRIEL | JANEIRO | 2025-01-16 |  |  | PRODUTIVO | ATIVO |  |  |  | VISTORIADOR | Para nível de informação consegui converter o acesso negado com o síndico e ele pediu para agendar o serviço e passar as informações no WhatsApp passar no e-mail.
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367063423 | PROJETO F |  | R GILBERTO FREYRE 351 |  | STL07 | SALVADOR | STL07 |  |  | STL.AB.021.03.05 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 1 | 2 | 9 | 05 - 10 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367063875 | PROJETO F |  | R MATO GROSSO 276 |  | PIT09 | SALVADOR | PIT09 |  |  | PTB.AA.192.00.M.040 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 2 | 8 | 19 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | VISTORIADO | 366856442 | PROJETO F | mirante da gaivota | R RODRIGUES DOREA 215 | 215 | ARMAAA | SALVADOR | ARMAAA |  |  | ARM.AA.044.00.M.020 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 2 | 8 | 17 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | GABRIEL | JANEIRO | 2025-01-24 |  |  | IMPRODUTIVO | ACESSO NEGADO | SINDICO |  |  | VISTORIADOR | Vistoria nao realizada por que o zelador entrou em contato com o síndico porém o síndico informou que nao liberaria para realização da vistoria. Solicitei o número do síndico para que eu pudesse falar com ele porém o zelador não me sinalizou que não poderia passar. | LAZARO | 2025-01-30 | ACESSO NEGADO |  |  | Porteiro informou o Síndico não poderá me atende.
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367065304 | PROJETO F |  | R DR ANTONIO MONTEIRO 228 |  | ITA02 | SALVADOR | ITA02 |  |  | ITA.AA.191.00.M.010 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 2 | 19 | 54 | 50+ | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | VISTORIADO | 367066018 | PROJETO F | jardim Praia dos coqueiros | R DES ANTONIO BENSABATH 170 | 170 | PIA02 | SALVADOR | PIA02 |  |  | PIA.AA.092.01.02 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 1 | 2 | 6 | 05 - 10 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | GABRIEL | JANEIRO | 2025-01-31 |  |  | IMPRODUTIVO | SEM ACESSO |  |  |  | VISTORIADOR | Sem acesso, portaria me sinalizou que para qualquer tipo de serviço será necessário algum solicitante ou liberação da Adm. Solicitei se poderei passar o e-mail ou número do condomínio a portaria sinalizou que não .
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367066201 | PROJETO F |  | R HILTON RODRIGUES 71 |  | PIT11 | SALVADOR | PIT11 |  |  | PTB.AA.132.00.M.010 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 2 | 26 | 46 | 41 - 50 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | VISTORIADO | 366870072 | PROJETO F | EDF MONTESE | R FERNANDO MENEZES DE GOES 345 | 345 | PITUBA | SALVADOR | PIT34 |  |  | XXX.XX.XXX.XX.M.XXX | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 2 | 5 | 8 | 05 - 10 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | LAZARO | JANEIRO | 2025-01-30 |  |  | IMPRODUTIVO | ACESSO NEGADO | PORTARIA |  |  | VISTORIADOR | porteiro informa que não pode librar o acesso | LAZARO | 2025-01-30 | ACESSO NEGADO |  |  | Moradora do apto 101 orientou-me que eu vienhesse ao condomínio e procurasse o zelador que ele levaria até o síndico, mas o zelador não pode vir trabalhar hoje, moradora pediu que retornasse amanhã.
PROJETO F | VISTORIADO | 367090416 | PROJETO F | EDF claudia teixeira | R PRF EUCLIDES ALIPIO DE OLIVEIRA 243 | 243 | BOC07 | SALVADOR | BOC07 |  |  | ARM.AA.014.00.M.010 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 2 | 4 | 7 | 05 - 10 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | ALISSON | JANEIRO | 2025-01-30 |  |  | IMPRODUTIVO | SEM ACESSO |  |  |  | VISTORIADOR | SEM ACESSO: EDF SEM PORTARIA INTERFONE TOCA MAS NINGUEM ATENDEU
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367091078 | PROJETO F |  | R DR JOSE PEROBA 45 |  | STP10 | SALVADOR | STP10 |  |  | STP.AA.061.00.M.010 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 2 | 33 | 68 | 50+ | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367091138 | PROJETO F |  | AL DILSON JATAHY FONSECA 287 |  | STL03 | SALVADOR | STL03 |  |  | STL.AA.072.04.06 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 1 | 11 | 14 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | VISTORIADO | 366903774 | PROJETO F | residencial maranata | R DA GRATIDAO 187 | 187 | PIA07 | SALVADOR | PIA07 |  |  | PIA.AA.051.00.M.010 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 1 | 16 | 34 | 31 - 40 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | CARLOS | JANEIRO | 2025-01-24 |  |  | IMPRODUTIVO | ACESSO NEGADO | NÃO ACEITA PARCEIRO |  |  | VISTORIADOR | Porteiro informa e me mostrou lista de nomes de funcionários que a claro manda para que ele possa deixar entrar, então é necessário a claro enviar meu nome para conseguir fazer vistoria. Não quis me passar email pois disse que a claro já tem. | LAZARO | 2025-01-30 | ACESSO NEGADO |  |  | Porteiro informou que a sindica megou o acesso, precisa do e-mail com meu nome e os demais técnicos, quando solicitei o email para enviar, o porteiro falou que Sra. Juntaria sindica mandou falar que a claro já tem o e-mail e não era para informar. Solicitei para o porteiro que me mostrasse quem passou o e-mail, quanto vi trata-se de uma outra prestadora de serviço que dá manutenção de antenas de várias operadoras periodicamente no terraço do edifício. Pedi para o porteiro que ligasse para ela para explicar, quando falei com com ela me tratou grosseiramente falando que procurasse a pessoa da "Claro"/ DEO Infraestrutura que tem o seu e-mail para informar e enviar, pois não iria passar nenhum e-mail. • Segue fotos como evidência do documento enviado, e das antenas acima do condominio.
PROJETO F | VISTORIADO | 367170034 | PROJETO F | IGUATEMI BUSINESS E FLAT | R DA ALFAZEMA 761 | 761 | ARV04 | SALVADOR | ARV04 |  |  | CMA.AA.085.00.M.010 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 2 | 26 | 204 | 50+ | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | ALISSON | JANEIRO | 2025-01-24 |  |  | IMPRODUTIVO | ACESSO NEGADO | PENDENTE DE POTENCIA NA FIBRA |  |  | VISTORIADOR | RELATORIO DE VISTORIA: ACESSO NEGADO , LIBERACAO SO COM EMAIL SOLICITANDO LIBERACAO AGENDADA,PORTEIRO NAO INFORMOU EMAIL | LAZARO | 2025-01-30 | PENDENTE CONSTRUÇÃO ABRIL 2025 |  |  | Adm e encarregado de manutenção me autorizaram o acesso para vistoria, mas para construção solicitou enviar e-mail para o Síndico autorizar o acesso dos técnicos @⁨JOÃO PAULO Inoar⁩ @⁨Jessica Técnica⁩ fv enviar e-mail com termos de autorizações e para acesso da equipe técnica: condominioibf@businessflat.com.br • Cond Iguatemi Business e Flat na rua da Alfazema, 761 aos cuidados do síndico Sr. Jorge Romano/Sra. Ana Márcia(Adm). Ou pelo zap: 71 99268-3559 • São 08 andares conercial com 10 salas por andar, e + 08 residencial com 21 aptos por andar. Obs.: O andar 9°é só restaurante, segundo enc. de manutenção informou. Quanto infraestrutura "não é mais projeto F" porque já foi instalado dois DIOs, no 1°e no 8°Porém não estão ativados (todas as portas livres nos dois andares). Necessário mais instalações de DIOs/NAPs.
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367103962 | PROJETO F |  | R S PAULO 150 |  | PIT59 | SALVADOR | PIT59 |  |  | PTB.AA.202.00.M.040 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 2 | 7 | 10 | 05 - 10 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367105181 | PROJETO F |  | AL BOSQUE IMPERIAL 425 |  | SRF06 | SALVADOR | SRF06 |  |  | SRF.AA.123.00.M.010 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 1 | 9 | 41 | 41 - 50 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367110176 | PROJETO F |  | R TERRITORIO DO GUAPORE 377 |  | PIT32 | SALVADOR | PIT32 |  |  | PTB.AA.171.00.M.080 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 2 | 7 | 11 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367115906 | PROJETO F |  | AL BOSQUE IMPERIAL 13 |  | SRF04 | SALVADOR | SRF04 |  |  | XXX.XX.XXX.00.M.XXX | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 1 | 13 | 41 | 41 - 50 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367116780 | PROJETO F |  | AL BOSQUE IMPERIAL 46 |  | SRF06 | SALVADOR | SRF06 |  |  | SRF.AA.111.00.M.010 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 1 | 18 | 41 | 41 - 50 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367123600 | PROJETO F |  | R AYMORE MOREIRA 41 |  | TRO03 | SALVADOR | TRO03 |  |  | CBR.AA.092.00.M.040 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 1 | 4 | 17 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367128832 | PROJETO F |  | R AMAZONAS 1146 |  | PIT59 | SALVADOR | PIT59 |  |  | PTB.AA.201.00.M.020 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 2 | 38 | 52 | 50+ | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367138836 | PROJETO F |  | R AYMORE MOREIRA 38 |  | TRO04 | SALVADOR | TRO04 |  |  | CBR.AA.092.00.M.050 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 1 | 10 | 18 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367142176 | PROJETO F |  | R PARA 173 |  | PIT27 | SALVADOR | PIT27 |  |  | AMR.AA.061.00.M.040 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 2 | 8 | 11 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367143624 | PROJETO F |  | R GEN SEVERINO FILHO 252 |  | ITP19 | SALVADOR | ITP19 |  |  | STL.AA.101.02.04 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 1 | 2 | 6 | 05 - 10 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367144771 | PROJETO F |  | R AYMORE MOREIRA 744 |  | TRO04 | SALVADOR | TRO04 |  |  | CBR.AA.092.00.M.010 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 1 | 2 | 15 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367146745 | PROJETO F |  | R AYMORE MOREIRA 41 |  | TRO03 | SALVADOR | TRO03 |  |  | CBR.AA.092.00.M.040 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 1 | 3 | 20 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367148194 | PROJETO F |  | R PROC NELSON CASTRO 184 |  | TRO02 | SALVADOR | TRO02 |  |  | CBR.AA.081.00.M.020 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 1 | 6 | 16 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367150076 | PROJETO F |  | R PARA 582 |  | PIT44 | SALVADOR | PIT44 |  |  | AMR.AA.051.00.M.030 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 2 | 13 | 26 | 21 - 30 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367158295 | PROJETO F |  | R AMAZONAS 70 |  | PIT27 | SALVADOR | PIT27 |  |  | AMR.AA.061.00.M.060 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 2 | 20 | 33 | 31 - 40 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367158551 | PROJETO F |  | R AMAZONAS 377 |  | PIT58 | SALVADOR | PIT58 |  |  | AMR.AA.162.00.M.010 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 2 | 3 | 11 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367168618 | PROJETO F |  | AL BOSQUE IMPERIAL 581 |  | SRF06 | SALVADOR | SRF06 |  |  | SRF.AA.121.00.M.020 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 1 | 19 | 52 | 50+ | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367169089 | PROJETO F |  | TV DR ARTUR NAPOLEAO CARNEIRO REGO 221 |  | PIT44 | SALVADOR | PIT44 |  |  | AMR.AA.051.02.07 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 2 | 1 | 6 | 05 - 10 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | VISTORIADO | 367209067 | PROJETO F | COSTA BRAVA | R CEL DURVAL MATTOS 482 | 482 | CAZ08 | SALVADOR | CAZ08 |  |  | ARM.AA.112.00.M.020 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 2 | 4 | 13 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | CARLOS | JANEIRO | 2025-01-10 |  |  | IMPRODUTIVO | ACESSO NEGADO | PORTARIA |  |  | VISTORIADOR | em CTT com zelador ele disse pra retornar semana q vem pq o síndico vai ter voltado de viagem. Pedi o telefone do síndico e o mesmo informou que não tinha autorização para passar | LAZARO | 2025-01-30 | ACESSO NEGADO |  |  | Zelador estava em ocupação no condomínio e solicitou me retornar amanhã pela manhã para a realização da vistoria.
PROJETO F | VISTORIADO | 367171620 | PROJETO F | residencial São paulo | R DO TIMBO 519 | 519 | ARV19 | SALVADOR | ARV19 |  |  | CMA.AA.084.00.M.010 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 2 | 6 | 21 | 21 - 30 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | CARLOS | JANEIRO | 2025-01-29 |  |  | IMPRODUTIVO | ACESSO NEGADO | PORTARIA |  |  | VISTORIADOR | vistoria não realizada, porteiro tentou várias vezes ligar para síndica porém sem sucesso ele disse que pra falar com ela é horrível. Pedi para me passar CTT dela ele pediu mil desculpas mas não poderia pq ele já fez isso duas vezes e foi chamado atenção. Pediu para q eu voltasse outro dia.
PROJETO F | VISTORIADO | 367171622 | PROJETO F | residencial São paulo | R DO TIMBO 519 | 519 | ARV19 | SALVADOR | ARV19 |  |  | CMA.AA.084.00.M.010 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 2 | 8 | 21 | 21 - 30 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | CARLOS | JANEIRO | 2025-01-29 |  |  | IMPRODUTIVO | ACESSO NEGADO | PORTARIA |  |  | VISTORIADOR | vistoria não realizada, porteiro tentou várias vezes ligar para síndica porém sem sucesso ele disse que pra falar com ela é horrível. Pedi para me passar CTT dela ele pediu mil desculpas mas não poderia pq ele já fez isso duas vezes e foi chamado atenção. Pediu para q eu voltasse outro dia.
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367174925 | PROJETO F |  | R ALMEIDA GARRET 30 |  | PIT10 | SALVADOR | PIT10 |  |  | PTB.AA.141.00.M.030 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 2 | 7 | 30 | 21 - 30 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367177582 | PROJETO F |  | R EDMAR GUIMARAES 82 |  | PIT34 | SALVADOR | PIT34 |  |  | PTB.AA.252.00.M.020 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 2 | 5 | 17 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367177660 | PROJETO F |  | R RUBEM BERTA 170 |  | PIT34 | SALVADOR | PIT34 |  |  | XXX.XX.XXX.XX.M.XXX | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 2 | 6 | 15 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367178357 | PROJETO F |  | R PARANA 145 |  | PIT49 | SALVADOR | PIT49 |  |  | PTB.AA.281.00.M.070 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 2 | 3 | 7 | 05 - 10 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367178364 | PROJETO F |  | R PARANA 155 |  | PIT49 | SALVADOR | PIT49 |  |  | PTB.AA.281.00.M.070 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 2 | 11 | 12 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367178433 | PROJETO F |  | R PARANA 654 |  | PIT49 | SALVADOR | PIT49 |  |  | PTB.AA.281.00.M.070 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 2 | 3 | 8 | 05 - 10 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367182163 | PROJETO F |  | R AMAZONAS 427 |  | PIT42 | SALVADOR | PIT42 |  |  | AMR.AA.162.00.M.010 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 2 | 7 | 27 | 21 - 30 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | VISTORIADO | 372181171 | PROJETO F | Edf. MARCELO | R RIO GRANDE DO SUL 179 | 179 | PIT09 | SALVADOR | PIT09 |  |  | PTB.AA.191.00.M.050 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 2 | 9 | 25 | 21 - 30 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | LAZARO | JANEIRO | 2025-01-30 |  |  | IMPRODUTIVO | ACESSO NEGADO | SINDICO |  |  | VISTORIADOR | Acesso negado. O síndico Sr. Eduardo não autorizou a vistoria. Alegou que as caixas estão obstruida sem condições de até mesmo sendo fibra passar nas tubulações. E finalizou dizendo que a claro está funcionando muito bem em seu condominio. | LAZARO | 2025-01-30 | ACESSO NEGADO |  |  | Acesso negado. O síndico Sr. Eduardo não autorizou a vistoria. Alegou que as caixas estão obstruida sem condições de até mesmo sendo fibra passar nas tubulações. E finalizou dizendo que a claro está funcionando muito bem em seu condominio.
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367182331 | PROJETO F |  | R AMAZONAS 505 |  | PIT42 | SALVADOR | PIT42 |  |  | AMR.AA.161.00.M.030 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 2 | 4 | 6 | 05 - 10 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | VISTORIADO | 373089963 | PROJETO F | EDF PRAIA DO PORTO | R RIO DE JANEIRO 176 | 176 | PITUBA | SALVADOR | PIT09 |  |  | PTB.AA.192.00.M.010 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 2 | 3 | 19 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | LAZARO | JANEIRO | 2025-01-30 |  |  | IMPRODUTIVO | ACESSO NEGADO | ADM |  |  | VISTORIADOR | Autorizada a vistoria pela Adm, porém o zelador não está disponível para acompanhamento no momento devido a limpeza do prédio. | LAZARO | 2025-01-30 | ACESSO NEGADO | Autorizada a vistoria pela Adm, porém o zelador não está disponível para acompanhamento no momento devido a limpeza do prédio.
PROJETO F | VISTORIADO | 367182613 | PROJETO F | EDF AMAZONAS | R AMAZONAS 1155 | 1155 | PIT59 | SALVADOR | PIT59 |  |  | PTB.AA.201.00.M.020 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 2 | 3 | 6 | 05 - 10 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | ALISSON | JANEIRO | 2025-01-31 |  |  | IMPRODUTIVO | SEM ACESSO |  |  |  | VISTORIADOR | SEM ACESSO, EDIFICIO SEM PORTARIA, SEM RETORNO PELO INTERFONE
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367186820 | PROJETO F |  | R PARAIBA 250 |  | PIT42 | SALVADOR | PIT42 |  |  | AMR.AA.162.00.M.020 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 2 | 13 | 68 | 50+ | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367191710 | PROJETO F |  | R BAHIA 584 |  | PIT32 | SALVADOR | PIT32 |  |  | PTB.AA.171.00.M.040 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 2 | 2 | 7 | 05 - 10 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367191717 | PROJETO F |  | R BAHIA 584 |  | PIT32 | SALVADOR | PIT32 |  |  | PTB.AA.171.00.M.040 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 2 | 5 | 9 | 05 - 10 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367191722 | PROJETO F |  | R BAHIA 584 |  | PIT32 | SALVADOR | PIT32 |  |  | PTB.AA.171.00.M.040 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 2 | 5 | 13 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367191853 | PROJETO F |  | R MATO GROSSO 586 |  | PIT32 | SALVADOR | PIT32 |  |  | PTB.AA.171.00.M.020 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 2 | 5 | 9 | 05 - 10 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367193541 | PROJETO F |  | R ENCONTRO DAS ARVORES 97 |  | ITP05 | SALVADOR | ITP05 |  |  | ITP.AB.011.02.08 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 1 | 1 | 7 | 05 - 10 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367201902 | PROJETO F |  | AL RIO DA PRATA 153 |  | STL16 | SALVADOR | STL16 |  |  | STL.AB.042.01.03 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 1 | 8 | 21 | 21 - 30 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367203647 | PROJETO F |  | R AYMORE MOREIRA 302 |  | TRO04 | SALVADOR | TRO04 |  |  | CBR.AA.092.00.M.040 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 1 | 7 | 16 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367203843 | PROJETO F |  | AL BOSQUE IMPERIAL 473 |  | SRF06 | SALVADOR | SRF06 |  |  | SRF.AA.123.00.M.030 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 1 | 24 | 50 | 41 - 50 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367203869 | PROJETO F |  | AL BOSQUE IMPERIAL 611 |  | SRF02 | SALVADOR | SRF02 |  |  | SRF.AA.121.00.M.010 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 1 | 22 | 52 | 50+ | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | VISTORIADO | 367204801 | PROJETO F | EDF COSTA DO MAR | R ANQUISES REIS 139 | 139 | ARMAAB | SALVADOR | ARMAAB |  |  | ARM.AA.031.00.M.010 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 2 | 6 | 7 | 05 - 10 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | CARLOS | JANEIRO | 2025-01-20 |  |  | PRODUTIVO | ACESSO NEGADO | CLIENETE | 2025-02-11 | SIM | VISTORIADOR | (11/02/2025 ENDEREÇO FOI PARA CAMPO COM ALTAIR, O MESMO INFORMA QUE A CLIENTE DISSE QUE NAO QUERIA O SERVIÇO E NÃO INFORMOU O MOTIVO) Obs.: vistoria realizada. Necessário obra civil pois as caixas que vai do poste de atendimento até o DG estão cimentadas. Pode fazer a instalação dia de semana. Prédio contemplado. 71999773904 Solange síndica 101
PROJETO F | VISTORIADO | 367208410 | PROJETO F | RIO TIGRE | R PRF CASSILANDRO BARBUDA 331 | 331 | COSTA AZUL | SALVADOR | CAZ08 |  |  | ARM.AA.113.00.M.040 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 2 | 5 | 15 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | CARLOS | JANEIRO | 2025-01-09 |  |  | PRODUTIVO | ATIVO |  |  |  | VISTORIADOR | agendado para amanhã 10 hrs que o síndico estará presente
PROJETO F | VISTORIADO | 373090074 | PROJETO F | EDF PRAIA DO PORTO | R RIO DE JANEIRO 176 | 176 | PITUBA | SALVADOR | PIT09 |  |  | XXX.XX.XXX.XX.M.XXX | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 2 | 9 | 23 | 21 - 30 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | LAZARO | JANEIRO | 2025-01-30 |  |  | IMPRODUTIVO | ACESSO NEGADO | ADM |  |  | VISTORIADOR | Autorizada a vistoria pela Adm, porém o zelador não está disponível para acompanhamento no momento devido a limpeza do prédio. | LAZARO | 2025-01-30 | ACESSO NEGADO | Autorizada a vistoria pela Adm, porém o zelador não está disponível para acompanhamento no momento devido a limpeza do prédio.
PROJETO F | VISTORIADO | 377437008 | PROJETO F | Rio Jordão | R GEN BRAULIO GUIMARAES 88 | 88 | ARMAAA | SALVADOR | ARMAAA |  |  | ARM.AA.043.00.M.020 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 2 | 31 | 51 | 50+ | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | GABRIEL | JANEIRO | 2025-01-24 |  |  | IMPRODUTIVO | SEM ACESSO |  |  |  | VISTORIADOR | Sem acesso por que a portaria me sinalizou que será necessário a claro antes entrar em contato com o condomínio e marcar a visita ao condomínio para realização da vistoria. | LAZARO | 2025-01-30 | ACESSO NEGADO |  |  | Porteiro informou que o síndico não estava no momento mas ia passar informação e retornasse
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367208664 | PROJETO F |  | R CEL DURVAL MATTOS 605 |  | CAZ14 | SALVADOR | CAZ14 |  |  | ARM.AA.112.00.M.010 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 2 | 5 | 10 | 05 - 10 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | VISTORIADO | 366856070 | PROJETO F | vila Karina | R ALFREDO GOMES DE OLIVEIRA 307 | 307 | ARMAAA | SALVADOR | ARMAAA |  |  | ARM.AA.041.00.M.020 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 2 | 5 | 12 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | GABRIEL | JANEIRO | 2025-01-24 |  |  | IMPRODUTIVO | ACESSO NEGADO | PORTARIA |  |  | VISTORIADOR | a portaria conversou com a síndica e ela passou a informação que não tem interesse em estar fazendo a imigração da claro nesse momento. Com isso tentei pegar o número dela com a portaria mas eles informaram que não tenha permissã | LAZARO | 2025-01-27 | ACESSO NEGADO |  |  | ortaria informou que semana passada Já esteve um vistoriador no condomínio e foi informado que a síndica não autorizou o acesso. Completou dizendo que a informação da síndica é que antes, a Claro tem que entrar em contato com aquele que é seu cliente, e o morador solicita para ela o acesso.
PROJETO F | VISTORIADO | 367209361 | PROJETO F | ACAPULCO | R MNS GASPAR SADOC 370 | 370 | COSTA AZUL | SALVADOR | CAZ12 |  |  | ARM.AA.081.00.M.010 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 2 | 2 | 7 | 05 - 10 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | CARLOS | JANEIRO | 2025-01-10 |  |  | IMPRODUTIVO | SEM ACESSO |  |  |  | VISTORIADOR | portaria informa que já instalaram fibra óptica essa semana no EDF e não me deixou entrar para conferir.
PROJETO F | VISTORIADO | 367209369 | PROJETO F | ACAPULCO | R MNS GASPAR SADOC 370 | 370 | COSTA AZUL | SALVADOR | CAZ12 |  |  | XXX.XX.XXX.XX.M.XXX | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 2 | 9 | 15 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | CARLOS | JANEIRO | 2025-01-10 |  |  | IMPRODUTIVO | SEM ACESSO |  |  |  | VISTORIADOR | portaria informa que já instalaram fibra óptica essa semana no EDF e não me deixou entrar para conferir.
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367209526 | PROJETO F |  | R PRF ISAIAS ALVES DE ALMEIDA 11 |  | PIT37 | SALVADOR | PIT37 |  |  | ARM.AA.061.04.06 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 2 | 5 | 18 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367215450 | PROJETO F |  | R GASPAR DA SILVA CUNHA 157 |  | BOC07 | SALVADOR | BOC07 |  |  | XXX.XX.XXX.XX.M.XXX | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 2 | 4 | 7 | 05 - 10 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367215628 | PROJETO F |  | R PRF GERSON PINTO 33 |  | CAZ01 | SALVADOR | CAZ01 |  |  | STP.AA.141.00.M.040 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 2 | 0 | 9 | 05 - 10 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367216305 | PROJETO F |  | R ARNALDO LOPES DA SILVA 56 |  | BOC07 | SALVADOR | BOC07 |  |  | XXX.XX.XXX.XX.M.XXX | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 2 | 0 | 6 | 05 - 10 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367216534 | PROJETO F |  | R DES MANOEL PEREIRA 75 |  | COSTA AZUL | SALVADOR | CAZ02 |  |  | STP.AA.152.00.M.010 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 2 | 2 | 14 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | VISTORIADO | 367217896 | PROJETO F | LUAR DA PRAIA | R MNS GASPAR SADOC 409 | 409 | CAZ08 | SALVADOR | CAZ08 |  |  | XXX.XX.XXX.XX.M.XXX | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 2 | 6 | 12 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | CARLOS | JANEIRO | 2025-01-09 |  |  | IMPRODUTIVO | SEM ACESSO |  |  |  | VISTORIADOR | sem CTT com ninguém a vista e interfone sem funcionar
PROJETO F | VISTORIADO | 367218176 | PROJETO F | KÁTIA | R PRF CASSILANDRO BARBUDA 511 | 511 | CAZ03 | SALVADOR | CAZ03 |  |  | XXX.XX.XXX.XX.M.XXX | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 2 | 5 | 7 | 05 - 10 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | LAZARO | FEVEREIRO | 2025-02-18 |  |  | VISTORIADOR | ELABORAR KIT |  | 2025-02-19 | SIM | VISTORIADOR | síndica me autorizou realizar vistoria, e autorizou a construção.
PROJETO F | VISTORIADO | 367218379 | PROJETO F | SÃO LUCAS | R NOVO PARAISO 637 | 637 | BOC07 | SALVADOR | BOC07 |  |  | ARM.AA.011.00.M.030 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 2 | 3 | 12 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | ALISSON | JANEIRO | 2025-01-30 |  |  | IMPRODUTIVO | ACESSO NEGADO | MORADOR |  |  | VISTORIADOR | ACESSO NEGADO: EDF SEM PORTARIA CONSEGUE CONTATO COM UM MORADOR ATRAVES DO INTERFONE MAIS NAO LIBEROU ACESSO,
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367218608 | PROJETO F |  | R PRF CASSILANDRO BARBUDA 789 | 789 | CAZ02 | SALVADOR | CAZ02 |  |  | STP.AA.151.00.M.020 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 2 | 8 | 16 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | VISTORIADO | 367218771 | PROJETO F | EDF. PAPA SERGIO IV | R PRF CASSILANDRO BARBUDA 873 | 873 | COSTA AZUL | SALVADOR | CAZ01 |  |  | STP.AA.151.00.M.030 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 2 | 14 | 30 | 21 - 30 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | LAZARO | JANEIRO | 2025-01-14 |  |  | PRODUTIVO | ATIVO | 15/01 OU 16/01 | 2025-01-15 |  | VISTORIADOR | Sindica autorizou minha entrada no edf para vistoria, e construção para quarta ou quinta -feira desta semana(dia 15 ou 16.01). • Ligar antes de ir, contato para acesso: CARLOS Jackson(zelador) 71 98877-0410.
PROJETO F | VISTORIADO | 367218857 | PROJETO F | geneve | R CEL DURVAL MATTOS 917 | 917 | CAZ01 | SALVADOR | CAZ01 |  |  | STP.AA.141.00.M.050 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 2 | 12 | 25 | 21 - 30 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | GABRIEL | JANEIRO | 2025-01-16 |  |  | IMPRODUTIVO | SEM ACESSO |  |  |  | VISTORIADOR | Sem acesso a portaria me sinalizou que para ter acesso ao condomínio algum morador precisa fazer a solicitação. Tentei conversar para pegar o número do síndico ou apartamento ele não quis passar
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367218893 | PROJETO F |  | R PRF CASSILANDRO BARBUDA 932 | 932 | CAZ02 | SALVADOR | CAZ02 |  |  | STP.AA.063.00.M.020 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 2 | 3 | 11 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | VISTORIADO | 367069544 | PROJETO F | EDF RESIDENCIAL DAS ONDAS | R RODOLPHO C CAVALCANTE 162 | 162 | BOC04 | SALVADOR | BOC04 |  |  | ARV.AA.071.00.M.010 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 2 | 62 | 174 | 50+ | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | ALISSON | JANEIRO | 2025-01-20 |  |  | PRODUTIVO | KIT ENVIADO | ACESSO NEGADO |  | NAO | VISTORIADOR | vistoria realizada, o porteiro Ubaldo, o SINDICO nao SE encontrava PRESENTE, porteiro pediu pra retornar quarta feira quando o SINDICO estava PRESENTE, | LAZARO | 2025-01-27 | ELABORAR KIT |  |  | 24/01/2025 Portaria informou que o Adm recebeu o e-mail que enviamos mas não pode atender e liberar acesso nesse momento. Solicitou ligar para agendar a vistoria (27/01/2025 Sindico me autorizou realizar vistoria, e a construção provavelmente já foi realizada, pois era projeto F, e os DIOs já estão instalados nas cxs de distribuições, porém, parece que não estão ativados, todos com portas desocupadas em todos os andares. OBS.: TEM DUAS TORRES A e B. Contato Adm: 71 98215-3800 (Sr Jean))
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367219087 | PROJETO F |  | R PRF CASSILANDRO BARBUDA 1007 | 1007 | CAZ02 | SALVADOR | CAZ02 |  |  | STP.AA.151.00.M.010 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 2 | 6 | 11 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA | [10 empty] | • A autorização formal será assinada e enviada via zap em pdf.
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367219128 | PROJETO F |  | R CEL DURVAL MATTOS 1014 |  | CAZ01 | SALVADOR | CAZ01 |  |  | STP.AA.141.00.M.030 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 2 | 2 | 8 | 05 - 10 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA | [10 empty] | • Cx. M: (STPAA.141.M060) localizada ao lado diteito do condominio, no terreno baldil ao lado.
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367219137 | PROJETO F |  | R PRF CASSILANDRO BARBUDA 1016 | 1016 | CAZ02 | SALVADOR | CAZ02 |  |  | STP.AA.063.00.M.020 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 2 | 8 | 25 | 21 - 30 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | VISTORIADO | 367219162 | PROJETO F | EDF JAVA | R PRF CASSILANDRO BARBUDA 1029 | 1029 | CAZ02 | SALVADOR | CAZ02 |  |  | STP.AA.151.00.M.010 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 2 | 5 | 7 | 05 - 10 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | GABRIEL | JANEIRO | 2025-01-23 |  |  | PRODUTIVO | ATIVO |  |  |  | PENDENTE CONSTRUÇÃO ABRIL 2025
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367219181 | PROJETO F |  | R PRF CASSILANDRO BARBUDA 1038 | 1038 | CAZ02 | SALVADOR | CAZ02 |  |  | STP.AA.063.00.M.010 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 2 | 24 | 32 | 31 - 40 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367219256 | PROJETO F |  | R PRF CASSILANDRO BARBUDA 1062 | 1062 | CAZ02 | SALVADOR | CAZ02 |  |  | STP.AA.063.00.M.010 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 2 | 3 | 17 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | VISTORIADO | 367219265 | PROJETO F | EDF ROSINHA | R CEL DURVAL MATTOS 1066 | 1066 | CAZ01 | SALVADOR | CAZ01 |  |  | STP.AA.141.00.M.030 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 2 | 7 | 13 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | GABRIEL | JANEIRO | 2025-01-21 |  |  | PRODUTIVO | PENDENTE AUTORIZAÇÃO |  |  |  |  | VISTORIA REALIZADA E ESTA EM CONTATO COM O SINDICO
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367219278 | PROJETO F |  | R PRF CASSILANDRO BARBUDA 1073 | 1073 | CAZ02 | SALVADOR | CAZ02 |  |  | STP.AA.062.00.M.020 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 2 | 5 | 10 | 05 - 10 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367219287 | PROJETO F |  | R CEL DURVAL MATTOS 1081 |  | CAZ01 | SALVADOR | CAZ01 |  |  | STP.AA.141.00.M.020 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 2 | 10 | 26 | 21 - 30 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367219347 | PROJETO F |  | R PRF CASSILANDRO BARBUDA 1095 | 1095 | CAZ02 | SALVADOR | CAZ02 |  |  | STP.AA.062.00.M.020 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 2 | 10 | 15 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | VISTORIADO | 367219397 | PROJETO F | EDF MEDITERRANEE | R CEL DURVAL MATTOS 1103 | 1103 | CAZ01 | SALVADOR | CAZ01 |  |  | STP.AA.141.00.M.020 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 2 | 6 | 13 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | GABRIEL | JANEIRO | 2025-01-21 |  |  | PRODUTIVO | ATIVO |  |  | NÃO | VISTORIADOR | Vistoria realizada síndica autorizado a construção da fibra claro e estar autorizado para amanhã. Antes enviar relação no e-mail. Apartamento 203 Condmediterranee2018@gmail.com Infraestrutura irregular, antiga com dificuldade de passagem de novos cabos 👈🏻
PROJETO F | VISTORIADO | 367219463 | PROJETO F | ILHA DE MARAJO | R PRF CASSILANDRO BARBUDA 1140 | 1140 | COSTA AZUL | SALVADOR | ARM03 |  |  | STP.AA.062.00.M.020 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 2 | 15 | 22 | 21 - 30 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | GABRIEL | JANEIRO | 2025-01-22 |  | #ERROR! | PRODUTIVO | PENDENTE CONSTRUÇÃO ABRIL 2025 | AGENDOU PROX SEMANA | 2025-02-11 | SIM | VISTORIADOR | (CLIENTE AGENDOU PARA PROX SEMANA) construção para terça feira, apenas enviar relação da equipe no e-mail. +55 71 98233-7633 ednar Ramosmarcal@gmail.com Infraestrutura inadequada para construção com dificuldade de novos cabos de passagem
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367219484 | PROJETO F |  | R CEL DURVAL MATTOS 1196 |  | CAZ01 | SALVADOR | CAZ01 |  |  | STP.AA.141.00.M.010 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 2 | 4 | 12 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 |  |  |  |  | Ramosmarcal@gmail.com |  | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367219529 | PROJETO F |  | R CEL DURVAL MATTOS 1218 |  | CAZ01 | SALVADOR | CAZ01 |  |  | STP.AA.141.00.M.010 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 2 | 6 | 11 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367219907 | PROJETO F |  | R DES MANOEL PEREIRA 98 |  | COSTA AZUL | SALVADOR | CAZ02 |  |  | STP.AA.152.00.M.010 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 2 | 5 | 19 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367220142 | PROJETO F |  | R DES MANOEL PEREIRA 146 |  | COSTA AZUL | SALVADOR | CAZ02 |  |  | STP.AA.152.00.M.020 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 2 | 5 | 13 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | VISTORIADO | 367220227 | PROJETO F | ED VILLA FORMOSA | R ANTONIO DA SILVA COELHO 151 | 151 | BOC07 | SALVADOR | BOC07 |  |  | ARM.AA.012.00.M.020 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 2 | 48 | 91 | 50+ | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | ALISSON | JANEIRO | 2025-01-30 |  |  | IMPRODUTIVO | AGENDAMENTO |  |  |  | VISTORIADOR | AGENDAMENTO, PORTEIRO ESTAVA SOZINHO NAO PODIA ACOMPANHAR, E INFORMOU QUE AMANHA PODERIA RETORNA QUE UMA PESSOA ACOMPANHAVA PRA FAZER A VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367220470 | PROJETO F |  | AV SIMON BOLIVAR 166 |  | BOC07 | SALVADOR | BOC07 |  |  | XXX.XX.XXX.XX.M.XXX | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 2 | 22 | 25 | 21 - 30 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | VISTORIADO | 367221623 | PROJETO F | VILA LUCIA | R CEL DURVAL MATTOS 1195 | 1195 | ARM03 | SALVADOR | ARM03 |  |  | STP.AA.062.00.M.010 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 2 | 4 | 11 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | GABRIEL | JANEIRO | 2025-01-13 |  | #ERROR! | IMPRODUTIVO | ACESSO NEGADO | PORTARIA |  | SIM | VISTORIADOR | Já aguardando retorno dos responsáveis do condomínio
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367236903 | PROJETO F |  | R PARA 568 |  | PIT44 | SALVADOR | PIT44 |  |  | AMR.AA.051.00.M.030 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 2 | 8 | 24 | 21 - 30 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | VISTORIADO | 367242270 | PROJETO F | Cond. Itaiyba Patamares | 2A TV LIMA BORGES 111 | 111 | PTC01 | SALVADOR | PTC01 |  |  | PTC.AA.021.05.05 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 1 | 4 | 6 | 05 - 10 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | GABRIEL | JANEIRO | 2025-01-30 |  |  | PRODUTIVO | ELABORAR KIT |  |  |  | VISTORIADOR | condomínio com acesso para construção terça feira. Apenas passar a relação antes para a portaria. Também o condomínio já foi vistoriado por Lázaro.
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367246122 | PROJETO F |  | R LIMA BORGES 225 |  | PTC01 | SALVADOR | PTC01 |  |  | PTC.AA.021.04.07 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 1 | 7 | 21 | 21 - 30 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367251859 | PROJETO F |  | R AYMORE MOREIRA 41 |  | TRO03 | SALVADOR | TRO03 |  |  | CBR.AA.092.00.M.040 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 1 | 11 | 16 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367261623 | PROJETO F |  | R CAP MELO 510 |  | STL06 | SALVADOR | STL06 |  |  | STL.AB.031.04.06 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 1 | 13 | 28 | 21 - 30 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367262230 | PROJETO F |  | AL MORANO 63 |  | PIT50 | SALVADOR | PIT50 |  |  | PTB.AA.051.00.M.030 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 2 | 70 | 134 | 50+ | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367272974 | PROJETO F |  | AL BOSQUE IMPERIAL 451 |  | SRF06 | SALVADOR | SRF06 |  |  | SRF.AA.123.00.M.010 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 1 | 28 | 42 | 41 - 50 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367273100 | PROJETO F |  | AL BOSQUE IMPERIAL 507 |  | SRF06 | SALVADOR | SRF06 |  |  | SRF.AA.122.00.M.020 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 1 | 26 | 46 | 41 - 50 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367273145 | PROJETO F |  | AL BOSQUE IMPERIAL 513 |  | SRF06 | SALVADOR | SRF06 |  |  | SRF.AA.122.00.M.020 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 1 | 19 | 51 | 50+ | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367273235 | PROJETO F |  | AL BOSQUE IMPERIAL 549 |  | SRF06 | SALVADOR | SRF06 |  |  | SRF.AA.122.00.M.010 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 1 | 15 | 46 | 41 - 50 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367273280 | PROJETO F |  | AL BOSQUE IMPERIAL 567 |  | SRF06 | SALVADOR | SRF06 |  |  | SRF.AA.122.00.M.010 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 1 | 8 | 43 | 41 - 50 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367273370 | PROJETO F |  | AL BOSQUE IMPERIAL 595 |  | SRF06 | SALVADOR | SRF06 |  |  | SRF.AA.121.00.M.020 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 1 | 16 | 46 | 41 - 50 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367273460 | PROJETO F |  | AL BOSQUE IMPERIAL 637 |  | SRF06 | SALVADOR | SRF06 |  |  | SRF.AA.121.00.M.010 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 1 | 23 | 66 | 50+ | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | VISTORIADO | 367304838 | PROJETO F | yellow Ville | R SITIO DO POMBAL 11 | 11 | PTC02 | SALVADOR | PTC02 |  |  | PTC.AA.041.02.04 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 1 | 1 | 5 | 05 - 10 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | GABRIEL | JANEIRO | 2025-01-30 |  |  | PRODUTIVO | PENDENTE AUTORIZAÇÃO |  |  |  | VISTORIADOR | Tânia a síndica pediu para ver se tem possibilidade e sinalizar a ela no WhatsApp por que o condomínio não tem infraestrutura, na garagem o cabiamento está todo por fora e também não tem nem caixa e nem dg. Será necessário aplicar obra cível e também fazer uma infraestrutura com as tubulação PVC.
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367309594 | PROJETO F |  | R MANOEL ANTONIO GALVAO 772 |  | PTC02 | SALVADOR | PTC02 |  |  | PTC.AA.042.01.03 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 1 | 4 | 8 | 05 - 10 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367376826 | PROJETO F |  | R ARTHUR DE AZEVEDO MACHADO 1014 |  | CAZ01 | SALVADOR | CAZ01 |  |  | STP.AA.141.03.08 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 2 | 1 | 30 | 21 - 30 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | VISTORIADO | 367380434 | PROJETO F | ALPHA PARK | AV ALPHAVILLE 535 | 535 | APH02 | SALVADOR | APH02 | - |  | PAT.AA.031.00.M.010 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 1 | 36 | 93 | 50+ | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | CARLOS | JANEIRO | 2025-01-08 | 2 |  | PRODUTIVO | PENDENCIA DE REDE | FIBRA SEM POTENCIA | 2025-02-03 | SIM | PENDENTE CONSTRUÇÃO ABRIL 2025 | (01/02/2025 - VITOR INFORMA QUE O MDU FOI FINALIZADO , POREM NÃO ATIVO POIS A FIBRA ESTA SEM POTENCIA) agendado para retornar para vistoria depois do almoço pois o administrador não se encontrava.
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367385126 | PROJETO F |  | R PERNAMBUCO 405 |  | PIT59 | SALVADOR | PIT59 |  |  | XXX.XX.XXX.XX.M.XXX | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 2 | 15 | 54 | 50+ | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367399984 | PROJETO F |  | R PRF CASSILANDRO BARBUDA 1051 | 1051 | CAZ02 | SALVADOR | CAZ02 |  |  | STP.AA.151.00.M.010 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 2 | 11 | 13 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367401804 | PROJETO F |  | R FLAMENGO 125 |  | ITP19 | SALVADOR | ITP19 |  |  | STL.AA.101.04.04 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 1 | 4 | 40 | 31 - 40 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367403379 | PROJETO F |  | AL PRAIA DE CORUMBE 121 |  | STL17 | SALVADOR | STL17 |  |  | STL.AA.071.01.03 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 1 | 20 | 29 | 21 - 30 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367406822 | PROJETO F |  | R DARIO MEIRA 737 |  | ITP01 | SALVADOR | ITP01 |  |  | ITP.AB.082.03.05 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 1 | 16 | 25 | 21 - 30 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367408904 | PROJETO F |  | R LUCIANO PACHECO 17 |  | ITP05 | SALVADOR | ITP05 |  |  | ITP.AB.013.00.M.020 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 1 | 3 | 7 | 05 - 10 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367412008 | PROJETO F |  | R S PAULO 218 |  | PIT09 | SALVADOR | PIT09 |  |  | PTB.AA.191.00.M.040 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 2 | 7 | 19 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367433125 | PROJETO F |  | R PARA 484 |  | PIT44 | SALVADOR | PIT44 |  |  | AMR.AA.051.00.M.030 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 2 | 13 | 22 | 21 - 30 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367437717 | PROJETO F |  | R ALVARO DESIDERIO 113 |  | STL16 | SALVADOR | STL16 |  |  | STL.AB.041.03.01 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 1 | 6 | 15 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | VISTORIADO | 367444501 | PROJETO F | ALPHA PARK | AV ALPHAVILLE 535 | 535 | APH02 | SALVADOR | APH02 | - |  | PAT.AA.031.00.M.010 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 1 | 46 | 88 | 50+ | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | CARLOS | JANEIRO | 2025-01-08 | 2 |  | PRODUTIVO | PENDENCIA DE REDE | FIBRA SEM POTENCIA | 2025-02-03 | SIM | PENDENTE CONSTRUÇÃO ABRIL 2025 | (01/02/2025 - VITOR INFORMA QUE O MDU FOI FINALIZADO , POREM NÃO ATIVO POIS A FIBRA ESTA SEM POTENCIA)
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367456256 | PROJETO F |  | R DR RUY VELOSO DA SILVA 173 |  | CBR03 | SALVADOR | CBR03 |  |  | CBR.AA.131.00.M.010 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 1 | 5 | 16 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367456735 | PROJETO F |  | AV MANOEL DIAS DA SILVA 153 |  | PIT09 | SALVADOR | PIT09 |  |  | XXX.XX.XXX.XX.M.XXX | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 2 | 14 | 100 | 50+ | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | VISTORIADO | 367469358 | PROJETO F |  | R ROQUE JOSE DA SILVA 758 | 758 | BURABA | LAURO DE FREITAS | BURABA |  |  | BUR.AA.081.04.02 | REDE OK / MDU NOK | LAURO DE FREITAS | 7 | 9 | 05 - 10 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | CARLOS | JANEIRO | 2025-01-30 |  |  | IMPRODUTIVO | ACESSO NEGADO | MORADOR |  |  | VISTORIADOR | vistoria não realizada, em CTT com morador da casa 1 informa q eles já tem fibra da claro e negou acesso para vistoria, apoia isso identifiquei que tem uma Nap SDU de cordoalha entrando no condomínio segue foto.
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367470970 | PROJETO F |  | R CARLOS CONCEICAO 10 |  | LFS02 | LAURO DE FREITAS | LFS02 |  |  | VAT.AA.032.01.07 | REDE OK / MDU NOK | LAURO DE FREITAS | 10 | 24 | 21 - 30 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | VISTORIADO | 367473784 | PROJETO F |  | R JOAO MARQUES OLIVEIRA 112 | 112 | BURACA | LAURO DE FREITAS | BURACA |  |  | VAT.AA.011.02.01 | REDE OK / MDU NOK | LAURO DE FREITAS | 4 | 5 | 05 - 10 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | JOAO | FEVEREIRO | 2025-02-10 |  |  | IMPRODUTIVO | ACESSO NEGADO |  |  |  | VISTORIADOR | Interfonei várias vezes ate que um cliente me atendeu, o mesmo me informou que ja veio um colaborador da claro nesse condomínio e que não estaria liberando meu acesso.
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367475274 | PROJETO F |  | R WALTER DA SILVA MAIA 12 |  | LFS23 | LAURO DE FREITAS | LFS23 |  |  | IPI.AA.041.01.07 | REDE OK / MDU NOK | LAURO DE FREITAS | 2 | 10 | 05 - 10 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367475440 | PROJETO F |  | AV LUIZ TARQUINIO PONTES 2499 |  | LFS18 | LAURO DE FREITAS | LFS18 |  |  | BUR.AA.101.02.08 | REDE OK / MDU NOK | LAURO DE FREITAS | 4 | 10 | 05 - 10 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367477267 | PROJETO F |  | R CARLOS CONCEICAO 662 |  | LFS04 | LAURO DE FREITAS | LFS04 |  |  | XXX.XX.XXX.XX.M.XXX | REDE OK / MDU NOK | LAURO DE FREITAS | 14 | 29 | 21 - 30 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367477557 | PROJETO F |  | PR DE ITAPOAN 4 |  | LFS16 | LAURO DE FREITAS | LFS16 |  |  | PTG.AA.032.00.M.010 | REDE OK / MDU NOK | LAURO DE FREITAS | 0 | 5 | 05 - 10 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367477756 | PROJETO F |  | R JOAO MARQUES OLIVEIRA 69 |  | BURACA | LAURO DE FREITAS | BURACA |  |  | VAT.AA.011.00.M.040 | REDE OK / MDU NOK | LAURO DE FREITAS | 9 | 21 | 21 - 30 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367478776 | PROJETO F |  | R S PAULO 296 |  | LFS18 | LAURO DE FREITAS | LFS18 |  |  | BUR.AA.101.00.M.030 | REDE OK / MDU NOK | LAURO DE FREITAS | 36 | 76 | 50+ | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | VISTORIADO | 367480427 | PROJETO F |  | R CARLOS CONCEICAO 89 | 89 | BURACB | LAURO DE FREITAS | BURACB |  |  | VAT.AA.021.02.07 | REDE OK / MDU NOK | LAURO DE FREITAS | 11 | 19 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | CARLOS | JANEIRO | 2025-01-30 |  |  | IMPRODUTIVO | NÃO LOCALIZADO |  |  |  | VISTORIADOR | vistoria não realizada, endereço da no condomínio versalis que já foi vistoriado e tem gpon no condomínio. Mesmo assim perguntei ao zelador se tinha algum número de porta 89 dentro do condomínio mas ele informa que só existe casa 1 a 15
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367481313 | PROJETO F |  | R JOAO MARQUES OLIVEIRA 66 |  | BURACA | LAURO DE FREITAS | BURACA |  |  | VAT.AA.011.04.05 | REDE OK / MDU NOK | LAURO DE FREITAS | 2 | 20 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367481337 | PROJETO F |  | R JOAO MARQUES OLIVEIRA 109 |  | BURACA | LAURO DE FREITAS | BURACA |  |  | VAT.AA.011.02.04 | REDE OK / MDU NOK | LAURO DE FREITAS | 1 | 35 | 31 - 40 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367486998 | PROJETO F |  | R FLAMENGO 207 |  | ITP19 | SALVADOR | ITP19 |  |  | STL.AA.101.05.01 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 1 | 8 | 17 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367502057 | PROJETO F |  | R AYMORE MOREIRA 857 |  | TRO04 | SALVADOR | TRO04 |  |  | CBR.AA.092.00.M.030 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 1 | 7 | 16 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367543189 | PROJETO F |  | R ALBERTINO CABRAL HENRIQUE 4 |  | PTC01 | SALVADOR | PTC01 |  |  | XXX.XX.XXX.00.M.XXX | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 1 | 1 | 6 | 05 - 10 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367556739 | PROJETO F |  | R AYMORE MOREIRA 81 |  | TRO04 | SALVADOR | TRO04 |  |  | CBR.AA.092.00.M.040 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 1 | 7 | 17 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | VISTORIADO | 367091860 | PROJETO F | EDF RESIDENCIAL DAS ONDAS | R RODOLPHO C CAVALCANTE 162 | 162 | BOC04 | SALVADOR | BOC04 |  |  | ARV.AA.071.00.M.010 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 2 | 60 | 172 | 50+ | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | ALISSON | JANEIRO | 2025-01-20 |  |  | PRODUTIVO | KIT ENVIADO | ACESSO NEGADO |  | NAO | VISTORIADOR | A vistoria nao realizada, portaria nao liberou acesso, informou que ja veio um rapaz da claro e passou um email para o SINDICO mais ainda nao foi respondido, pedi o email pra mandar um Novo email mais o porteiro nao passou | LAZARO | 2025-01-27 | ELABORAR KIT |  |  | 24/01/2025 Portaria informou que o Adm recebeu o e-mail que enviamos mas não pode atender e liberar acesso nesse momento. Solicitou ligar para agendar a vistoria (27/01/2025 Sindico me autorizou realizar vistoria, e a construção provavelmente já foi realizada, pois era projeto F, e os DIOs já estão instalados nas cxs de distribuições, porém, parece que não estão ativados, todos com portas desocupadas em todos os andares. OBS.: TEM DUAS TORRES A e B. Contato Adm: 71 98215-3800 (Sr Jean))
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367578589 | PROJETO F |  | R RUBEM BERTA 268 |  | PIT34 | SALVADOR | PIT34 |  |  | PTB.AA.251.00.M.020 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 2 | 6 | 13 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
SGD | VISTORIADO | 366859918 | Sem backbone | mercado hiper ideal cliente lava jato g 1 | AL DOS SOMBREIROS | 264 | CAM ARVORES | SALVADOR | [9 empty] | 170029831 | JANEIRO | 2025-01-22 | CARLOS | JANEIRO | 2025-01-22 |  | ROBERTO CORTIZO JUSTO | IMPRODUTIVO | ACESSO NEGADO | ADM |  |  | VISTORIADOR | Gabriel fez vistoria desse endereço semana passada veio como número de porta diferente mas segundo o vigia do hiperideal é no lava jato mesmo. Perguntei tbm no almoxarifado do hiper ideal se alguém conhecia o solicitante e o rapaz q me atendeu perguntou até a gerência e ninguém conhece. Provavelmente deve ser do lava jato e o lava a jato está fechado. | LAZARO | 2025-01-24 | ACESSO NEGADO |  |  | Ainda em processo de instalação do lava a jato no G1. As portas estão fechadas e não foi encontrado nenhum preposto responsável. * O gerente do hiperideal informou que não assina autorizações referente as lojas anexas ao hiperideal, e não tem contato do responsáve
SGD | VISTORIADO | 379147600 | NAP LOTADA | residencial costa bela | R DAS PATATIVAS, - APT 101 | 672 | IMBUI | SALVADOR | [9 empty] | 170024686 | JANEIRO | 2025-01-22 | CARLOS | DEZEMBRO | 2025-01-22 |  | AURELIO LUIS MOURA DOS SANTOS | PRODUTIVO | ATIVO | PENDENTE ENVIAR O BOOK | 2025-02-03 | SIM | VISTORIADOR |  | LAZARO | 2025-01-24 | ATIVO |  |  | Sindico autorizou e assinou as autorizações para vistoria em atendimento ao apartamento 101 da nap lotada. Obs.: síndico informa deve ser agendado previamente a visita do técnico, e que o serviço só poderá ser realizado se o morador estiver no apartamento.
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367591291 | PROJETO F |  | R PRF ISAIAS ALVES DE ALMEIDA 12 |  | CAZ12 | SALVADOR | CAZ12 |  |  | XXX.XX.XXX.XX.M.XXX | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 2 | 3 | 16 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367593776 | PROJETO F |  | R PARAIBA 178 |  | PIT13 | SALVADOR | PIT13 |  |  | AMR.AA.161.00.M.010 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 2 | 59 | 107 | 50+ | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367596358 | PROJETO F |  | R AMAZONAS 377 |  | PIT58 | SALVADOR | PIT58 |  |  | AMR.AA.162.00.M.010 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 2 | 3 | 11 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367598673 | PROJETO F |  | AV DORIVAL CAYMMI 14358 |  | ITP13 | SALVADOR | ITP13 |  |  | ITP.AB.041.01.08 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 1 | 3 | 15 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA |  |  |  |  | rota
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367600106 | PROJETO F |  | R DAS UBARANAS 347 |  | PIT27 | SALVADOR | PIT27 |  |  | AMR.AA.062.00.M.020 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 2 | 11 | 33 | 31 - 40 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | VISTORIADO | 367601066 | PROJETO F | Lofts Residence | R GEN BRAULIO GUIMARAES 886 | 886 | ARM06 | SALVADOR | ARM06 |  |  | XXX.AA.042.00.M.020 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 2 | 36 | 98 | 50+ | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | GABRIEL | JANEIRO | 2025-01-30 |  |  | PRODUTIVO | PENDENTE AUTORIZAÇÃO |  |  |  | VISTORIADOR | O Mário me sinalizou que vai entrar em contato com o síndico para ver a possibilidade que nós temos de estar fazendo atualização da rede antiga para fibra. O mesmo me acompanhou na vistoria. Infraestrutura com as passagens todas fora do padrão com todos os quadros poluídos por conta das operadoras.
PROJETO F | VISTORIADO | 367218910 | PROJETO F | EDF EUFRATES RESIDENCIAL | R CEL DURVAL MATTOS 938 | 938 | COSTA AZUL | SALVADOR | CAZ01 |  |  | STP.AA.141.00.M.060 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 2 | 5 | 12 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | GABRIEL | JANEIRO | 2025-01-21 |  |  | PRODUTIVO | ATIVO | PENDENTE ENVIAR BOOK |  | SIM | VISTORIADOR | vistoria não realizada, tentei acesso interfonando para 3 apartamentos porém fui atendido por um e tive a resposta que o Rpz q cuida do condomínio n se encontrava mais pelo o horário. Fui solicitando para retornar amanhã para poder falar com o zelador | LAZARO | 2025-01-23 | ATIVO |  |  | Sindico me autorizou realizar a vistoria, e a construção para dia 28.01 qdo o zelador estará no condomínio as 8h.
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367619012 | PROJETO F |  | R S PAULO 668 |  | PIT49 | SALVADOR | PIT49 |  |  | XXX.XX.XXX.XX.M.XXX | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 2 | 0 | 7 | 05 - 10 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | VISTORIADO | 371555091 | PROJETO F |  | R ARTHUR DE AZEVEDO MACHADO 1130 | 1130 | CAZ01 | SALVADOR | CAZ01 |  |  | STP.AA.061.00.M.040 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 2 | 6 | 15 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | LAZARO | JANEIRO | 2025-01-13 | 7 | sindico: 71 98147-9922 Benedito, apto 301 | PRODUTIVO | ATIVO | EM CAMPO WALTER |  |  | PENDENTE CONSTRUÇÃO ABRIL 2025 | Acesso autorizado pelo Sindico. Já realizei a vistoria hoje, e a construção está liberada para amanhã a partir das 9h, horário que o zelador chega no edifício e já está ciente que a equipe irá procurá-lo.
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 371555838 | PROJETO F |  | R FERNANDO MENEZES DE GOES 385 |  | PIT34 | SALVADOR | PIT34 |  |  | XXX.XX.XXX.XX.M.XXX | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 2 | 3 | 13 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 371593265 | PROJETO F |  | R CEARA 177 |  | PIT41 | SALVADOR | PIT41 |  |  | PTB.AA.132.00.M.020 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 2 | 7 | 26 | 21 - 30 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 371609555 | PROJETO F |  | AV DORIVAL CAYMMI 91 |  | ITP13 | SALVADOR | ITP13 |  |  | ITP.AB.041.02.07 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 1 | 1 | 7 | 05 - 10 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA |  |  |  |  | rota
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 371634771 | PROJETO F |  | R JORN JOAQUIM F. NASCIMENTO 55 |  | PIT27 | SALVADOR | PIT27 |  |  | AMR.AA.061.00.M.010 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 2 | 45 | 62 | 50+ | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 371635065 | PROJETO F |  | R LUCIANO PACHECO 17 |  | ITP05 | SALVADOR | ITP05 |  |  | ITP.AB.013.00.M.020 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 1 | 1 | 5 | 05 - 10 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 371635102 | PROJETO F |  | AL BOSQUE IMPERIAL 132 |  | SRF04 | SALVADOR | SRF04 |  |  | XXX.XX.XXX.00.M.XXX | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 1 | 12 | 43 | 41 - 50 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 371652695 | PROJETO F |  | R PRF GERSON PINTO 2 |  | CAZ01 | SALVADOR | CAZ01 |  |  | STP.AA.141.00.M.060 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 2 | 3 | 9 | 05 - 10 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 371652850 | PROJETO F |  | R PRF FELIPE TIAGO GOMES 3 |  | STL16 | SALVADOR | STL16 |  |  | STL.AB.041.01.08 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 1 | 5 | 8 | 05 - 10 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 371671547 | PROJETO F |  | R CEL DURVAL MATTOS 875 |  | CAZ01 | SALVADOR | CAZ01 |  |  | STP.AA.141.00.M.050 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 2 | 15 | 25 | 21 - 30 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 371671571 | PROJETO F |  | R S PAULO 573 |  | PIT49 | SALVADOR | PIT49 |  |  | XXX.XX.XXX.XX.M.XXX | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 2 | 5 | 12 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 371679883 | PROJETO F |  | R AYMORE MOREIRA 81 |  | TRO04 | SALVADOR | TRO04 |  |  | CBR.AA.092.00.M.040 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 1 | 3 | 16 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 371686598 | PROJETO F |  | AV D EUGENIO SALES 22 |  | PTC03 | SALVADOR | PTC03 |  |  | PTC.AA.082.01.04 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 1 | 0 | 13 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 371692532 | PROJETO F |  | R S PAULO 122 |  | PIT59 | SALVADOR | PIT59 |  |  | PTB.AA.202.00.M.040 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 2 | 7 | 18 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 371703839 | PROJETO F |  | AL BOSQUE IMPERIAL 423 |  | SRF06 | SALVADOR | SRF06 |  |  | SRF.AA.123.00.M.010 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 1 | 19 | 41 | 41 - 50 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 371737870 | PROJETO F |  | R VEREADOR MALTEZ LEONE 606 |  | PIT55 | SALVADOR | PIT55 |  |  | AMR.AA.181.00.M.030 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 2 | 10 | 24 | 21 - 30 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 371738051 | PROJETO F |  | R VEREADOR MALTEZ LEONE 606 |  | PIT55 | SALVADOR | PIT55 |  |  | AMR.AA.181.00.M.030 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 2 | 5 | 24 | 21 - 30 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 371749505 | PROJETO F |  | R CICERO SIMOES 83 |  | PIT12 | SALVADOR | PIT12 |  |  | PTB.AA.131.00.M.010 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 2 | 30 | 62 | 50+ | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 371749668 | PROJETO F |  | R CICERO SIMOES 83 |  | PIT12 | SALVADOR | PIT12 |  |  | PTB.AA.131.00.M.010 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 2 | 30 | 65 | 50+ | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | VISTORIADO | 371763322 | PROJETO F | EDF saint clement | R DR AUGUSTO LOPES PONTES 551 | 551 | ARM02 | SALVADOR | ARM02 |  |  | STP.AA.064.00.M.020 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 2 | 7 | 16 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | GABRIEL | JANEIRO | 2025-01-08 |  |  | PRODUTIVO | ACESSO NEGADO | MSG ENVIADA - ALAN | 2025-02-11 | SIM | VISTORIADOR | (11/02/2025 SINDICO INFORMA QUE VAI ENTRAR EM CONTATO DIRETAMENTE COM A CLARO) (11/02/2025 ALAN MANDOU MSG PARA O CLIENTE, NAO RESPONDEU )acesso liberado via ligação com o síndico e portaria com data para amanhã 8/01/2025. Antes passar a relação via WhatsApp do síndico e e-mail dele. 7199375-6544 marconiisantos@hotmail.com Infraestrutura - irregular, prédio antigo e com as caixas cheias.
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 371770654 | PROJETO F |  | AL DOS UMBUZEIROS 638 |  | ARV02 | SALVADOR | ARV02 |  |  | CMA.AA.041.00.M.020 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 2 | 3 | 14 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 371771948 | PROJETO F |  | R PE CASIMIRO QUIROGA 572 |  | IMB01 | SALVADOR | IMB01 |  |  | IMB.AC.122.00.M.010 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 2 | 18 | 53 | 50+ | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 371775641 | PROJETO F |  | TV DR ARTUR NAPOLEAO CARNEIRO REGO 5 |  | PIT44 | SALVADOR | PIT44 |  |  | AMR.AA.062.03.04 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 2 | 4 | 7 | 05 - 10 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 371775649 | PROJETO F |  | TV DR ARTUR NAPOLEAO CARNEIRO REGO 5 |  | PIT44 | SALVADOR | PIT44 |  |  | AMR.AA.062.03.04 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 2 | 2 | 7 | 05 - 10 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 371807961 | PROJETO F |  | R MAGNO VALENTE 68 |  | PIT16 | SALVADOR | PIT16 |  |  | STP.AA.111.00.M.010 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 2 | 24 | 54 | 50+ | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 371811983 | PROJETO F |  | R RIO GRANDE DO SUL 176 |  | PIT09 | SALVADOR | PIT09 |  |  | PTB.AA.191.00.M.050 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 2 | 6 | 20 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 371815367 | PROJETO F |  | R S PAULO 339 |  | PIT09 | SALVADOR | PIT09 |  |  | PTB.AA.192.00.M.020 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 2 | 8 | 11 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 371828639 | PROJETO F |  | R AYMORE MOREIRA 744 |  | TRO04 | SALVADOR | TRO04 |  |  | CBR.AA.092.00.M.010 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 1 | 6 | 17 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 371844406 | PROJETO F |  | R ARTHUR DE AZEVEDO MACHADO 1196 |  | CAZ01 | SALVADOR | CAZ01 |  |  | STP.AA.061.00.M.040 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 2 | 7 | 21 | 21 - 30 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 371846377 | PROJETO F |  | R FERNANDO MENEZES DE GOES 321 |  | PIT34 | SALVADOR | PIT34 |  |  | XXX.XX.XXX.XX.M.XXX | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 2 | 5 | 6 | 05 - 10 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 371846422 | PROJETO F |  | R S PAULO 424 |  | PIT09 | SALVADOR | PIT09 |  |  | PTB.AA.192.00.M.050 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 2 | 4 | 12 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 371846582 | PROJETO F |  | R AYMORE MOREIRA 38 |  | TRO04 | SALVADOR | TRO04 |  |  | CBR.AA.092.00.M.050 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 1 | 7 | 18 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 371846735 | PROJETO F |  | R PRF SOUZA BRITO 646 |  | ITP01 | SALVADOR | ITP01 |  |  | ITP.AB.082.00.M.040 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 1 | 4 | 7 | 05 - 10 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | VISTORIADO | 371876945 | PROJETO F | RIO JAPURA | R PRF LOURIVAL PIMENTA BASTOS 320 | 320 | CAZ08 | SALVADOR | CAZ08 |  |  | ARM.AA.111.00.M.030 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 2 | 3 | 12 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | CARLOS | JANEIRO | 2025-01-10 |  |  | IMPRODUTIVO | SEM ACESSO |  |  |  | VISTORIADOR | sem portaria e sem ctt interfone
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 371902160 | PROJETO F |  | AL BOSQUE IMPERIAL 531 |  | SRF06 | SALVADOR | SRF06 |  |  | SRF.AA.122.00.M.010 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 1 | 24 | 46 | 41 - 50 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 371945494 | PROJETO F |  | AL BOSQUE IMPERIAL 10 |  | SRF04 | SALVADOR | SRF04 |  |  | XXX.XX.XXX.00.M.XXX | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 1 | 4 | 7 | 05 - 10 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | VISTORIADO | 371945913 | PROJETO F | alameda das arvores | R DO TIMBO 331 | 331 | ARV19 | SALVADOR | ARV19 |  |  | CMA.AA.082.00.M.010 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 2 | 6 | 24 | 21 - 30 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | CARLOS | JANEIRO | 2025-01-29 |  |  | IMPRODUTIVO | ACESSO NEGADO | PORTARIA |  |  | VISTORIADOR | vistoria não realizada, atendido por zelador que informa que síndica acabou de sair e não tem como me liberar para vistoria pediu o eu deixar meu número no papel que ele vai passar pra ela quando chegar pois n podia me passar o número dela
PROJETO F | VISTORIADO | 371960501 | PROJETO F |  | R CEL DURVAL MATTOS 272 | 272 | CAZ08 | SALVADOR | CAZ08 |  |  | XXX.XX.XXX.XX.M.XXX | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 2 | 8 | 14 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | CARLOS | JANEIRO | 2025-01-10 |  |  | PRODUTIVO | ELABORAR KIT |  |  |  | VISTORIADOR | vistoria com zelador, ele ligou p síndica e a síndica disse que tem q passar email p ela p ela passar pra ADM pra poder ter liberação. secretaria.espolio@hotmail.com Favor enviar e-mail explicando q foi realizada vistoria hoje e precisamos da autorização para fazer a instalação de fibra óptica no condomínio.
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 371977436 | PROJETO F |  | R ALVARO DESIDERIO 113 |  | STL16 | SALVADOR | STL16 |  |  | STL.AB.041.03.01 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 1 | 7 | 15 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 372094501 | PROJETO F |  | AL BOSQUE IMPERIAL 46 |  | SRF05 | SALVADOR | SRF05 |  |  | SRF.AA.111.00.M.010 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 1 | 8 | 16 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 372127507 | PROJETO F |  | R ADHEMAR PINHEIRO LEMOS 228 |  | IMB01 | SALVADOR | IMB01 |  |  | IMB.AC.123.00.M.020 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 2 | 20 | 48 | 41 - 50 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 372153809 | PROJETO F |  | AL DOS UMBUZEIROS 145 |  | ARV19 | SALVADOR | ARV19 |  |  | CMA.AA.083.00.M.010 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 2 | 2 | 13 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | VISTORIADO | 372162603 | PROJETO F | GALICIA | R PRF CASSILANDRO BARBUDA 325 | 325 | COSTA AZUL | SALVADOR | CAZ08 |  | 1 | ARM.AA.111.00.M.030 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 2 | 2 | 10 | 1 - 3 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | CARLOS | JANEIRO | 2025-01-10 | 4 |  | PRODUTIVO | ATIVO | 75 998957098 Gel |  | SIM | PENDENTE CONSTRUÇÃO ABRIL 2025 | peguei CTT da ADM do condomínio para estar agendando uma visita para vistoriar. 75 998957098 Gel
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 372166211 | PROJETO F |  | R HILTON RODRIGUES 158 |  | PIT11 | SALVADOR | PIT11 |  |  | PTB.AA.102.00.M.020 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 2 | 9 | 22 | 21 - 30 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
SGD | VISTORIADO | PAPATERRA | Proposta | ED STAR LIFE | R ESTACIO GONZAGA 28 | 28 | HORTO FLORESTAL | SALVADOR | [10 empty] | JANEIRO | 2025-01-25 | ALISSON | JANEIRO | 2025-01-17 |  | ADM: Correia 71 8846-2657 | PRODUTIVO | ATIVO | ACESSO NEGADO |  | NAO | VISTORIADOR | A vistoria nao foi realizada, adm Correia estava em demana pediu pra retornar outro dia, Telefone: ADM Correia ( 71988462657) | LAZARO | 2025-01-23 | ELABORAR KIT | VAI INFORMAR A DATA | 2 | (23/01/2025 Adm Sr. Correia assinou as autorizações e autorizou realizar a vistoria. Porém, a construção o mesmo quer agendar uma data como de praxe com todos os prestadores de serviços. Falou que irá olhar em sua agenda e me informar a data da construção via zap. • Contato da Adm: 71 3013-6590 • Cx. M: Encontrada 02 cxs M: (BRTAC.113.M010 na rua localizada Estácio Gonzaga lado direito do condominio), e a outra com referência: (BRTAC.113.M020 na rua Waldemar Falcão lado esquerdo do Condominio). O Adm Sr Correia, agendou vistoria para dia 23.01 (quinta-feira), por motivo de estar acompanhando outros prestadores de serviços que foram agendados.
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 372213568 | PROJETO F |  | R CEARA 526 |  | PIT55 | SALVADOR | PIT55 |  |  | AMR.AA.181.00.M.020 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 2 | 11 | 30 | 21 - 30 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 372213684 | PROJETO F |  | R CEARA 526 |  | PIT55 | SALVADOR | PIT55 |  |  | AMR.AA.181.00.M.020 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 2 | 18 | 32 | 31 - 40 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 372213861 | PROJETO F |  | R CEARA 526 |  | PIT55 | SALVADOR | PIT55 |  |  | AMR.AA.181.00.M.020 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 2 | 31 | 60 | 50+ | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 372227851 | PROJETO F |  | R PRF FELIPE TIAGO GOMES 26 |  | STL07 | SALVADOR | STL07 |  |  | STL.AB.022.01.05 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 1 | 6 | 13 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 372238685 | PROJETO F |  | R AYMORE MOREIRA 3 |  | TRO04 | SALVADOR | TRO04 |  |  | CBR.AA.092.00.M.030 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 1 | 1 | 13 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | VISTORIADO | 372243206 | PROJETO F | EDF RESIDENCIA | R S PAULO 330 | 330 | PIT09 | SALVADOR | PIT09 |  |  | PTB.AA.192.00.M.020 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 2 | 9 | 16 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | LAZARO | JANEIRO | 2025-01-30 |  |  | PRODUTIVO | ATIVO | PENDENTE ENVIAR BOOK | 2025-02-03 |  | PENDENTE CONSTRUÇÃO ABRIL 2025 | Após várias tentativas nos interfones consegui falar com uma moradora, informou que o síndico mora no apto 402, e interfonando ninguém atende.
PROJETO F | VISTORIADO | 372252341 | PROJETO F | Mar adriartico | R DO TIMBO 347 | 347 | ARV05 | SALVADOR | ARV05 |  |  | CMA.AA.082.00.M.010 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 2 | 6 | 16 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | CARLOS | JANEIRO | 2025-01-28 |  |  | PRODUTIVO | ATIVO |  |  |  | VISTORIADOR | vistoria não realizada, atendido por porteiro ele tentou ligar para o síndico mas sem sucesso pediu p eu retornar a tarde pois o síndico estaria de volta
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 372253974 | PROJETO F |  | R SRG ASTROLABIO 39 |  | PIT34 | SALVADOR | PIT34 |  |  | PTB.AA.251.00.M.040 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 2 | 10 | 19 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 372257024 | PROJETO F |  | TV MANOEL GALIZA 12 |  | ITP05 | SALVADOR | ITP05 |  |  | ITP.AB.013.00.M.010 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 1 | 4 | 7 | 05 - 10 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 372265758 | PROJETO F |  | R JULIO M DOS SANTOS 21 |  | LFS04 | LAURO DE FREITAS | LFS04 |  |  | XXX.XX.XXX.XX.M.XXX | REDE OK / MDU NOK | LAURO DE FREITAS | 0 | 7 | 05 - 10 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 372265805 | PROJETO F |  | R JULIO M DOS SANTOS 21 |  | LFS04 | LAURO DE FREITAS | LFS04 |  |  | XXX.XX.XXX.XX.M.XXX | REDE OK / MDU NOK | LAURO DE FREITAS | 0 | 8 | 05 - 10 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 372265873 | PROJETO F |  | R JULIO M DOS SANTOS 21 |  | LFS04 | LAURO DE FREITAS | LFS04 |  |  | XXX.XX.XXX.XX.M.XXX | REDE OK / MDU NOK | LAURO DE FREITAS | 0 | 13 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 372265934 | PROJETO F |  | R JULIO M DOS SANTOS 21 |  | LFS04 | LAURO DE FREITAS | LFS04 |  |  | XXX.XX.XXX.XX.M.XXX | REDE OK / MDU NOK | LAURO DE FREITAS | 0 | 12 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 372266034 | PROJETO F |  | R JULIO M DOS SANTOS 21 |  | LFS04 | LAURO DE FREITAS | LFS04 |  |  | XXX.XX.XXX.XX.M.XXX | REDE OK / MDU NOK | LAURO DE FREITAS | 0 | 19 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 372266104 | PROJETO F |  | R JULIO M DOS SANTOS 21 |  | LFS04 | LAURO DE FREITAS | LFS04 |  |  | XXX.XX.XXX.XX.M.XXX | REDE OK / MDU NOK | LAURO DE FREITAS | 0 | 15 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 372266163 | PROJETO F |  | R JULIO M DOS SANTOS 21 |  | LFS04 | LAURO DE FREITAS | LFS04 |  |  | XXX.XX.XXX.XX.M.XXX | REDE OK / MDU NOK | LAURO DE FREITAS | 0 | 12 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 372266224 | PROJETO F |  | R JULIO M DOS SANTOS 21 |  | LFS04 | LAURO DE FREITAS | LFS04 |  |  | XXX.XX.XXX.XX.M.XXX | REDE OK / MDU NOK | LAURO DE FREITAS | 0 | 12 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 372266274 | PROJETO F |  | R JULIO M DOS SANTOS 21 |  | LFS04 | LAURO DE FREITAS | LFS04 |  |  | XXX.XX.XXX.XX.M.XXX | REDE OK / MDU NOK | LAURO DE FREITAS | 0 | 14 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 372266342 | PROJETO F |  | R JULIO M DOS SANTOS 21 |  | LFS04 | LAURO DE FREITAS | LFS04 |  |  | XXX.XX.XXX.XX.M.XXX | REDE OK / MDU NOK | LAURO DE FREITAS | 0 | 14 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 372266448 | PROJETO F |  | R JULIO M DOS SANTOS 21 |  | LFS04 | LAURO DE FREITAS | LFS04 |  |  | XXX.XX.XXX.XX.M.XXX | REDE OK / MDU NOK | LAURO DE FREITAS | 0 | 12 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 372266515 | PROJETO F |  | R JULIO M DOS SANTOS 21 |  | LFS04 | LAURO DE FREITAS | LFS04 |  |  | XXX.XX.XXX.XX.M.XXX | REDE OK / MDU NOK | LAURO DE FREITAS | 0 | 9 | 05 - 10 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 372266831 | PROJETO F |  | R CRISTIANO BUYS 569 |  | PER06 | SALVADOR | PER06 |  |  | PRB.AA.042.00.M.020 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 2 | 15 | 26 | 21 - 30 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 372266939 | PROJETO F |  | R CRISTIANO BUYS 569 |  | PER06 | SALVADOR | PER06 |  |  | PRB.AA.042.00.M.020 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 2 | 15 | 26 | 21 - 30 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 372267098 | PROJETO F |  | R CRISTIANO BUYS 569 |  | PER06 | SALVADOR | PER06 |  |  | PRB.AA.042.00.M.020 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 2 | 3 | 14 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | VISTORIADO | 372269487 | PROJETO F |  | R JOAO MARQUES OLIVEIRA 112 | 112 | BURACA | LAURO DE FREITAS | BURACA |  |  | VAT.AA.011.02.01 | REDE OK / MDU NOK | LAURO DE FREITAS | 4 | 8 | 05 - 10 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | JOAO | FEVEREIRO | 2025-02-10 |  |  | IMPRODUTIVO | ACESSO NEGADO |  |  |  | VISTORIADOR | Interfonei várias vezes ate que um cliente me atendeu, o mesmo me informou que ja veio um colaborador da claro nesse condomínio e que não estaria liberando meu acesso.
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 372273951 | PROJETO F |  | R S PAULO 682 |  | PIT49 | SALVADOR | PIT49 |  |  | XXX.XX.XXX.XX.M.XXX | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 2 | 2 | 9 | 05 - 10 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 372274565 | PROJETO F |  | R AYMORE MOREIRA 744 |  | TRO04 | SALVADOR | TRO04 |  |  | CBR.AA.092.00.M.010 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 1 | 6 | 16 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 372285035 | PROJETO F |  | R PRAIA DE TAMBAU 1 |  | LFS12 | LAURO DE FREITAS | LFS12 |  |  | VAT.AA.062.00.M.010 | REDE OK / MDU NOK | LAURO DE FREITAS | 4 | 12 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 372285080 | PROJETO F |  | R PRAIA DE TAMBAU 1 |  | LFS12 | LAURO DE FREITAS | LFS12 |  |  | VAT.AA.062.00.M.010 | REDE OK / MDU NOK | LAURO DE FREITAS | 7 | 13 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 372285110 | PROJETO F |  | R PRAIA DE TAMBAU 1 |  | LFS12 | LAURO DE FREITAS | LFS12 |  |  | VAT.AA.062.00.M.010 | REDE OK / MDU NOK | LAURO DE FREITAS | 3 | 16 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 372285129 | PROJETO F |  | R PRAIA DE TAMBAU 21 |  | LFS12 | LAURO DE FREITAS | LFS12 |  |  | VAT.AA.062.04.02 | REDE OK / MDU NOK | LAURO DE FREITAS | 4 | 9 | 05 - 10 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 372285176 | PROJETO F |  | R PRAIA DE TAMBAU 1 |  | LFS12 | LAURO DE FREITAS | LFS12 |  |  | VAT.AA.062.00.M.010 | REDE OK / MDU NOK | LAURO DE FREITAS | 2 | 15 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 372285725 | PROJETO F |  | R CRISTIANO BUYS 569 |  | PER06 | SALVADOR | PER06 |  |  | PRB.AA.042.00.M.020 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 2 | 4 | 21 | 21 - 30 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | VISTORIADO | 372449625 | PROJETO F | Residencial Marseille | R DES MANOEL PEREIRA 2 BL B | 170 | COSTA AZUL | SALVADOR | ARM03 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 6 | 19 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | GABRIEL | JANEIRO | 2025-01-13 |  |  | PRODUTIVO | KIT ENVIADO | ELABORAR KIT |  | NAO | VISTORIADOR | Sem acesso por que o apartamento que consegui do síndico 401 ele não se encontrava | LAZARO | 2025-01-22 | ELABORAR KIT |  |  | Síndica me autorizou realizar vistoria, bem como a construção assinando as autorizações. O condomínio está com uma vendedora Premium da Claro realizando cadastro e migração em atendimento os condôminos que querem migrar da Tim para Claro, solicitam urgência para fibra ótica.
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 372292894 | PROJETO F |  | TV MANOEL GALIZA 61 |  | ITP05 | SALVADOR | ITP05 |  |  | ITP.AB.013.00.M.010 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 1 | 1 | 7 | 05 - 10 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 372293671 | PROJETO F |  | R ARTHUR DE AZEVEDO MACHADO 964 |  | CAZ01 | SALVADOR | CAZ01 |  |  | STP.AA.141.00.M.040 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 2 | 10 | 31 | 31 - 40 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 372298159 | PROJETO F |  | R EDGAR B FRANCO 12 |  | VATABA | LAURO DE FREITAS | VATABA |  |  | VAT.AA.052.00.M.030 | REDE OK / MDU NOK | LAURO DE FREITAS | 1 | 6 | 05 - 10 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA |  |  |  |  | Rota
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 372298816 | PROJETO F |  | R JOAO MARQUES OLIVEIRA 1251 |  | BURACB | LAURO DE FREITAS | BURACB |  |  | VAT.AA.022.00.M.030 | REDE OK / MDU NOK | LAURO DE FREITAS | 11 | 55 | 50+ | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 372322449 | PROJETO F |  | R S PAULO 296 |  | LFS18 | LAURO DE FREITAS | LFS18 |  |  | BUR.AA.101.00.M.030 | REDE OK / MDU NOK | LAURO DE FREITAS | 33 | 76 | 50+ | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 372323416 | PROJETO F |  | R JOSE ALTINO S RABELO 58 |  | LFS18 | LAURO DE FREITAS | LFS18 |  |  | BUR.AA.101.00.M.010 | REDE OK / MDU NOK | LAURO DE FREITAS | 4 | 6 | 05 - 10 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 372357772 | PROJETO F |  | R PRISCILA B DUTRA 1229 |  | VATABA | LAURO DE FREITAS | VATABA |  |  | VAT.AA.052.05.07 | REDE OK / MDU NOK | LAURO DE FREITAS | 8 | 23 | 21 - 30 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA |  |  |  |  | Rota
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 372365706 | PROJETO F |  | R MATO GROSSO 266 |  | PIT09 | SALVADOR | PIT09 |  |  | XXX.XX.XXX.XX.M.XXX | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 2 | 5 | 15 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 372369987 | PROJETO F |  | R AYMORE MOREIRA 38 |  | TRO03 | SALVADOR | TRO03 |  |  | CBR.AA.092.00.M.050 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 1 | 6 | 16 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 372374607 | PROJETO F |  | R JOAO MARQUES OLIVEIRA 74 |  | BURACA | LAURO DE FREITAS | BURACA |  |  | VAT.AA.011.00.M.020 | REDE OK / MDU NOK | LAURO DE FREITAS | 9 | 23 | 21 - 30 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | VISTORIADO | 372374809 | PROJETO F | EDIFICIO FARALDES | R DR AUGUSTO LOPES PONTES 493 | 493 | ARM02 | SALVADOR | ARM02 |  |  | STP.AA.064.00.M.030 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 2 | 4 | 16 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | GABRIEL | JANEIRO | 2025-01-08 | 2 | (71) 99185-8375 síndico Sérgio | PRODUTIVO | OBSTRUIDO | TUBULAÇÃO | 2025-02-03 | SIM | VISTORIADOR | (31/01/2025- PAULO E ALAN INFORMOU QUE O MDU ESTAVA OBSTRUIDO)Acesso liberado pelo o síndico e também autorizado para imigração para fibra via ligação por que o Sérgio não estava presente. Ele me pediu apenas para passar a relação dos técnico e o dia e horário certinho para ele poder acompanhar. Acesso liberado pelo o síndico e também autorizado para imigração para fibra via ligação por que o Sérgio não estava presente. Ele me pediu apenas para passar a relação dos técnico e o dia e horário certinho para ele poder acompanhar. +55 (71) 99185-8375 síndico Sérgio Infraestrutura regular com alguns andares com dificuldade de passagem para o andar de cima.
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 372375270 | PROJETO F |  | R PRAIA DE TAMBAU 3 |  | LFS13 | LAURO DE FREITAS | LFS13 |  |  | VAT.AA.062.00.M.020 | REDE OK / MDU NOK | LAURO DE FREITAS | 5 | 8 | 05 - 10 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 372375334 | PROJETO F |  | R PRAIA DE TAMBAU 3 |  | LFS13 | LAURO DE FREITAS | LFS13 |  |  | VAT.AA.062.00.M.020 | REDE OK / MDU NOK | LAURO DE FREITAS | 3 | 6 | 05 - 10 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 372375391 | PROJETO F |  | R PRAIA DE TAMBAU 3 |  | LFS13 | LAURO DE FREITAS | LFS13 |  |  | VAT.AA.062.00.M.020 | REDE OK / MDU NOK | LAURO DE FREITAS | 3 | 7 | 05 - 10 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 372375444 | PROJETO F |  | R PRAIA DE TAMBAU 3 |  | LFS13 | LAURO DE FREITAS | LFS13 |  |  | VAT.AA.062.00.M.020 | REDE OK / MDU NOK | LAURO DE FREITAS | 3 | 8 | 05 - 10 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 372375496 | PROJETO F |  | R PRAIA DE TAMBAU 3 |  | LFS13 | LAURO DE FREITAS | LFS13 |  |  | VAT.AA.062.00.M.020 | REDE OK / MDU NOK | LAURO DE FREITAS | 2 | 7 | 05 - 10 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 372375609 | PROJETO F |  | R PRAIA DE TAMBAU 3 |  | LFS13 | LAURO DE FREITAS | LFS13 |  |  | VAT.AA.062.00.M.020 | REDE OK / MDU NOK | LAURO DE FREITAS | 1 | 8 | 05 - 10 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 372375738 | PROJETO F |  | R PRAIA DE TAMBAU 3 |  | LFS13 | LAURO DE FREITAS | LFS13 |  |  | VAT.AA.062.00.M.020 | REDE OK / MDU NOK | LAURO DE FREITAS | 3 | 7 | 05 - 10 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 372375826 | PROJETO F |  | R PRAIA DE TAMBAU 3 |  | LFS13 | LAURO DE FREITAS | LFS13 |  |  | VAT.AA.062.00.M.020 | REDE OK / MDU NOK | LAURO DE FREITAS | 4 | 8 | 05 - 10 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 372375886 | PROJETO F |  | R PRAIA DE TAMBAU 3 |  | LFS13 | LAURO DE FREITAS | LFS13 |  |  | VAT.AA.062.00.M.020 | REDE OK / MDU NOK | LAURO DE FREITAS | 3 | 7 | 05 - 10 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 372375915 | PROJETO F |  | R PRAIA DE TAMBAU 3 |  | LFS13 | LAURO DE FREITAS | LFS13 |  |  | VAT.AA.062.00.M.020 | REDE OK / MDU NOK | LAURO DE FREITAS | 3 | 7 | 05 - 10 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 372375957 | PROJETO F |  | R PRAIA DE TAMBAU 3 |  | LFS13 | LAURO DE FREITAS | LFS13 |  |  | VAT.AA.062.00.M.020 | REDE OK / MDU NOK | LAURO DE FREITAS | 2 | 6 | 05 - 10 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 372375991 | PROJETO F |  | R PRAIA DE TAMBAU 3 |  | LFS12 | LAURO DE FREITAS | LFS12 |  |  | VAT.AA.062.00.M.020 | REDE OK / MDU NOK | LAURO DE FREITAS | 4 | 6 | 05 - 10 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 372376009 | PROJETO F |  | R PRAIA DE TAMBAU 3 |  | LFS13 | LAURO DE FREITAS | LFS13 |  |  | VAT.AA.062.00.M.020 | REDE OK / MDU NOK | LAURO DE FREITAS | 2 | 6 | 05 - 10 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 372376433 | PROJETO F |  | R PRF FELIPE TIAGO GOMES 611 |  | STL07 | SALVADOR | STL07 |  |  | STL.AB.022.04.01 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 1 | 3 | 11 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 372387046 | PROJETO F |  | AV AMARILIO THIAGO DOS SANTOS 1553 |  | LFS40 | LAURO DE FREITAS | LFS40 |  |  | IPI.AA.072.00.M.020 | REDE OK / MDU NOK | LAURO DE FREITAS | 7 | 17 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 372413941 | PROJETO F |  | R ADRIANO JOAQUIM DOS SANTOS 67 |  | ITP09 | SALVADOR | ITP09 |  |  | ITP.AA.072.00.M.020 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 1 | 0 | 7 | 05 - 10 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 372425152 | PROJETO F |  | R PRES PRUDENTE 16 |  | LFS37 | LAURO DE FREITAS | LFS37 |  |  | IPI.AA.011.01.08 | REDE OK / MDU NOK | LAURO DE FREITAS | 1 | 6 | 05 - 10 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 372445515 | PROJETO F |  | R JOAO MARQUES OLIVEIRA 61 |  | BURACA | LAURO DE FREITAS | BURACA |  |  | VAT.AA.011.00.M.010 | REDE OK / MDU NOK | LAURO DE FREITAS | 3 | 35 | 31 - 40 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 372445846 | PROJETO F |  | R JOAO MARQUES OLIVEIRA 71 |  | BURACA | LAURO DE FREITAS | BURACA |  |  | VAT.AA.011.00.M.030 | REDE OK / MDU NOK | LAURO DE FREITAS | 4 | 7 | 05 - 10 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 372445927 | PROJETO F |  | R JOAO MARQUES OLIVEIRA 71 |  | BURACA | LAURO DE FREITAS | BURACA |  |  | VAT.AA.011.00.M.030 | REDE OK / MDU NOK | LAURO DE FREITAS | 1 | 8 | 05 - 10 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 372446775 | PROJETO F |  | R RUBEM BERTA 46 |  | PIT34 | SALVADOR | PIT34 |  |  | PTB.AA.252.02.08 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 2 | 14 | 40 | 31 - 40 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 372447034 | PROJETO F |  | AV LUIZ TARQUINIO PONTES 2540 |  | LFS18 | LAURO DE FREITAS | LFS18 |  |  | BUR.AA.102.00.M.010 | REDE OK / MDU NOK | LAURO DE FREITAS | 17 | 95 | 50+ | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 372450862 | PROJETO F |  | R PRAIA DE ITAMARACA 36 |  | LFS13 | LAURO DE FREITAS | LFS13 |  |  | VAT.AA.052.05.03 | REDE OK / MDU NOK | LAURO DE FREITAS | 1 | 13 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 372451146 | PROJETO F |  | R GEN SEVERINO FILHO 300 |  | ITP19 | SALVADOR | ITP19 |  |  | STL.AA.101.02.03 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 1 | 2 | 5 | 05 - 10 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 372452376 | PROJETO F |  | AL DOS UMBUZEIROS 619 |  | ARV02 | SALVADOR | ARV02 |  |  | CMA.AA.041.00.M.020 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 2 | 15 | 22 | 21 - 30 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 372456552 | PROJETO F |  | R CARLOS CONCEICAO 622 |  | LFS04 | LAURO DE FREITAS | LFS04 |  |  | XXX.XX.XXX.XX.M.XXX | REDE OK / MDU NOK | LAURO DE FREITAS | 31 | 43 | 41 - 50 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | VISTORIADO | 372464088 | PROJETO F | EDF FIRST TORRE | 1A TV DR AUGUSTO LOPES PONTES 1211 | 1211 | ARM01 | SALVADOR | ARM01 |  |  | XXX.XX.XXX.XX.M.XXX | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 2 | 62 | 102 | 50+ | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | GABRIEL | JANEIRO | 2025-01-08 |  |  | IMPRODUTIVO | ACESSO NEGADO | PORTARIA |  | NÃO | VISTORIADOR | Sem acesso, consegui o e-mail do condomínio. Porém enviamos o e-mail sinalizando a possível liberação mas a portaria me passou a informação que Adm tinha acabado de sair e precisa que ela verificasse o e-mail para liberar.
PROJETO F | VISTORIADO | 372467707 | PROJETO F | VERDE MAR II | R DR AUGUSTO LOPES PONTES 785 | 785 | ARM02 | SALVADOR | ARM02 |  |  | STP.AA.041.00.M.040 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 2 | 6 | 15 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | GABRIEL | JANEIRO | 2025-01-08 |  |  | PRODUTIVO | ATIVO |  |  | NÃO | VISTORIADOR | (21/01/2025 WALTER ATIVOU) A síndica Denise me pediu para marcar uma data com ela no WhatsApp por que o condomínio trabalha com portaria eletrônica e o zelador já não se encontra mais presente nesse horário
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 372470185 | PROJETO F |  | R MATO GROSSO 252 |  | PIT09 | SALVADOR | PIT09 |  |  | PTB.AA.192.00.M.040 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 2 | 9 | 13 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 372486278 | PROJETO F |  | R PERNAMBUCO 171 |  | PIT09 | SALVADOR | PIT09 |  |  | PTB.AA.191.04.04 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 2 | 3 | 6 | 05 - 10 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 372486370 | PROJETO F |  | R RUBEM BERTA 230 |  | PIT34 | SALVADOR | PIT34 |  |  | XXX.XX.XXX.XX.M.XXX | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 2 | 0 | 7 | 05 - 10 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 372490698 | PROJETO F |  | R PRAIA DE TAMBAU 22 |  | LFS12 | LAURO DE FREITAS | LFS12 |  |  | VAT.AA.061.00.M.040 | REDE OK / MDU NOK | LAURO DE FREITAS | 2 | 15 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 372490737 | PROJETO F |  | R PRAIA DE TAMBAU 1 |  | LFS12 | LAURO DE FREITAS | LFS12 |  |  | VAT.AA.062.00.M.010 | REDE OK / MDU NOK | LAURO DE FREITAS | 6 | 14 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 372490786 | PROJETO F |  | R PRAIA DE TAMBAU 22 |  | LFS12 | LAURO DE FREITAS | LFS12 |  |  | VAT.AA.061.00.M.040 | REDE OK / MDU NOK | LAURO DE FREITAS | 7 | 12 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 372490831 | PROJETO F |  | R PRAIA DE TAMBAU 22 |  | LFS12 | LAURO DE FREITAS | LFS12 |  |  | VAT.AA.061.00.M.040 | REDE OK / MDU NOK | LAURO DE FREITAS | 3 | 15 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 372492891 | PROJETO F |  | R ALBERTO SILVA 108 |  | ITA12 | SALVADOR | ITA12 |  |  | ITA.AA.151.00.M.010 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 2 | 11 | 30 | 21 - 30 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | VISTORIADO | 367501028 | PROJETO F |  | R DR AUGUSTO LOPES PONTES 170 ED BRISE | 170 | COSTA AZUL | SALVADOR | ARM03 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 20 | 34 | 31 - 40 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | GABRIEL | JANEIRO | 2025-01-13 |  | 71993550018 Adm Residemarseille170@yahoo.com.br Síndica.marseille170@yahoo.com.br | PRODUTIVO | PENDENTE AUTORIZAÇÃO |  |  |  | VISTORIADOR | pegar autorização via email Adm não se encontrava presente | LAZARO | 2025-01-22 | ELABORAR KIT |  |  | 24/01/2025 equipe foi para campo e verificou que o endereço não é contemplado
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 372500134 | PROJETO F |  | R PRF ISAIAS ALVES DE ALMEIDA 13 |  | CAZ12 | SALVADOR | CAZ12 |  |  | XXX.XX.XXX.XX.M.XXX | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 2 | 2 | 16 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 372514137 | PROJETO F |  | R BAHIA 205 |  | PIT49 | SALVADOR | PIT49 |  |  | PTB.AA.282.00.M.010 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 2 | 2 | 6 | 05 - 10 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 372520438 | PROJETO F |  | R AYMORE MOREIRA 888 |  | TRO04 | SALVADOR | TRO04 |  |  | CBR.AA.092.00.M.020 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 1 | 13 | 16 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 372528565 | PROJETO F |  | R CLA P VALLADARES 136 |  | ARV03 | SALVADOR | ARV03 |  |  | CMA.AA.083.00.M.020 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 2 | 29 | 67 | 50+ | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 372532065 | PROJETO F |  | R RIO LENA 65 | 65 | ARMAAA | SALVADOR | ARMAAA |  |  | ARM.AA.021.00.M.020 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 2 | 57 | 128 | 50+ | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA |  |  |  |  | CARLOS
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 372532703 | PROJETO F |  | AL CARRARA 191 |  | PIT50 | SALVADOR | PIT50 |  |  | PTB.AA.072.00.M.010 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 2 | 34 | 87 | 50+ | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 372538450 | PROJETO F |  | R ELIEZER VELOSO 115 |  | LFS23 | LAURO DE FREITAS | LFS23 |  |  | IPI.AA.042.00.M.050 | REDE OK / MDU NOK | LAURO DE FREITAS | 1 | 7 | 05 - 10 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | VISTORIADO | 367238881 | PROJETO F |  | R DR AUGUSTO LOPES PONTES 170 ED BRISE BL A | 170 | COSTA AZUL | SALVADOR | ARM03 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 10 | 34 | 31 - 40 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | GABRIEL | JANEIRO | 2025-01-13 |  | 71993550018 Adm Residemarseille170@yahoo.com.br Síndica.marseille170@yahoo.com.br | PRODUTIVO | PENDENTE AUTORIZAÇÃO |  |  |  | VISTORIADOR | pegar autorização via email Adm não se encontrava presente | LAZARO | 2025-01-22 | ELABORAR KIT |  |  | 24/01/2025 equipe foi para campo e verificou que o endereço não é contemplado
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 372592518 | PROJETO F |  | R ANTONIO CASAES 6 |  | ITP10 | SALVADOR | ITP10 |  |  | ITP.AA.081.00.M.010 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 1 | 3 | 8 | 05 - 10 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 372596848 | PROJETO F |  | R CAP MELO 16 |  | STL06 | SALVADOR | STL06 |  |  | STL.AB.031.04.06 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 1 | 4 | 7 | 05 - 10 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 372605232 | PROJETO F |  | PR DE ITAPOAN 4 |  | LFS16 | LAURO DE FREITAS | LFS16 |  |  | PTG.AA.032.00.M.010 | REDE OK / MDU NOK | LAURO DE FREITAS | 0 | 13 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | VISTORIADO | 372722552 | PROJETO F | EDF. MAURICIO CAVALCANTE | R DR AUGUSTO LOPES PONTES 569 | 569 | ARM02 | SALVADOR | ARM02 |  |  | XXX.XX.XXX.XX.M.XXX | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 2 | 7 | 16 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | GABRIEL | JANEIRO | 2025-01-08 |  |  | PRODUTIVO | KIT ENVIADO |  |  | NÃO | VISTORIADOR | pela segunda vez vistoriei esse endereço. Hoje a portaria eletrônica me liberou me enviou um Rpz para me acompanhar. Realizamos a vistoria, porém o mesmo me informou caso a gente atue no condomínio ligar para o WhatsApp da portaria e se identificar na portaria eletrônica. 71996032608 O termo de construção não foi assinado para o projeto f mas o acesso foi liberado.
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 372723265 | PROJETO F |  | R FERNANDO MENEZES DE GOES 249 |  | PIT34 | SALVADOR | PIT34 |  |  | XXX.XX.XXX.XX.M.XXX | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 2 | 3 | 8 | 05 - 10 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 372728702 | PROJETO F |  | R PRISCILA B DUTRA 9 |  | VATABA | LAURO DE FREITAS | VATABA |  |  | VAT.AA.052.00.M.040 | REDE OK / MDU NOK | LAURO DE FREITAS | 3 | 8 | 05 - 10 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA |  |  |  |  | Rota
PROJETO F | VISTORIADO | 372739509 | PROJETO F | RES SEMPRE VIVA | R ARLETE S COSTA 50 | 50 | BURABA | LAURO DE FREITAS | BURABA |  |  | BUR.AA.081.00.M.120 | REDE OK / MDU NOK | LAURO DE FREITAS | 1 | 5 | 05 - 10 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | JOAO | JANEIRO | 2025-01-09 |  |  | IMPRODUTIVO | SEM ACESSO |  |  |  | VISTORIADOR | Condomínio sem ninguém na portaria, toquei todos os interfones e ninguém atendeu
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 372749932 | PROJETO F |  | AL BOSQUE IMPERIAL 377 |  | SRF04 | SALVADOR | SRF04 |  |  | XXX.XX.XXX.00.M.XXX | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 1 | 16 | 41 | 41 - 50 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 372750186 | PROJETO F |  | R GILBERTO FREYRE 231 |  | STL07 | SALVADOR | STL07 |  |  | STL.AB.021.03.03 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 1 | 2 | 6 | 05 - 10 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 372754016 | PROJETO F |  | PR DE ITAPOAN 1750 |  | LFS15 | LAURO DE FREITAS | LFS15 |  |  | VAT.AA.010.00.M.010 | REDE OK / MDU NOK | LAURO DE FREITAS | 6 | 26 | 21 - 30 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | VISTORIADO | 372755032 | PROJETO F |  | R PRF FELIPE TIAGO GOMES 4 | 4 | STL07 | SALVADOR | STL07 |  |  | STL.AB.022.01.04 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 1 | 1 | 6 | 05 - 10 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | JOAO | JANEIRO | 2025-01-09 |  |  | IMPRODUTIVO | ENDEREÇO NÃO LOCALIZADO |  |  |  | VISTORIADOR | Número de porta não foi localizado na rua
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 372776042 | PROJETO F |  | R GILBERTO FREYRE 450 |  | STL07 | SALVADOR | STL07 |  |  | STL.AB.021.04.03 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 1 | 3 | 5 | 05 - 10 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 372776318 | PROJETO F |  | R FLAMENGO 300 |  | ITP19 | SALVADOR | ITP19 |  |  | STL.AA.101.05.01 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 1 | 5 | 12 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | VISTORIADO | 372776421 | PROJETO F | VENTO SO ATLANTICO | R ARLETE S COSTA 54 | 54 | BURABA | LAURO DE FREITAS | BURABA |  |  | BUR.AA.081.00.M.070 | REDE OK / MDU NOK | LAURO DE FREITAS | 3 | 7 | 05 - 10 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | JOAO | JANEIRO | 2025-01-09 |  |  | IMPRODUTIVO | SEM ACESSO |  |  |  | VISTORIADOR | Condomínio sem ninguém na portaria, toquei todos os interfones e ninguém atendeu
PROJETO F | VISTORIADO | 367238265 | PROJETO F |  | R DR AUGUSTO LOPES PONTES 170 ED SOLEIL | 170 | COSTA AZUL | SALVADOR | ARM03 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 11 | 38 | 31 - 40 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | GABRIEL | JANEIRO | 2025-01-13 |  | 71993550018 Adm Residemarseille170@yahoo.com.br Síndica.marseille170@yahoo.com.br | PRODUTIVO | PENDENTE AUTORIZAÇÃO |  |  |  | VISTORIADOR | pegar autorização via email Adm não se encontrava presente | LAZARO | 2025-01-22 | ELABORAR KIT |  |  | 24/01/2025 equipe foi para campo e verificou que o endereço não é contemplado
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 372795783 | PROJETO F |  | R DAS PATATIVAS 532 |  | IMB09 | SALVADOR | IMB09 |  |  | IMB.AA.122.00.M.030 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 2 | 4 | 10 | 05 - 10 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 372795867 | PROJETO F |  | R DAS PATATIVAS 532 |  | IMB09 | SALVADOR | IMB09 |  |  | XXX.XX.XXX.XX.M.XXX | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 2 | 3 | 10 | 05 - 10 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 372802247 | PROJETO F |  | R PRF FELIPE TIAGO GOMES 551 |  | STL07 | SALVADOR | STL07 |  |  | STL.AB.022.03.07 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 1 | 5 | 9 | 05 - 10 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | VISTORIADO | 372808944 | PROJETO F | SAINT GERMAIN | R RUBEM BERTA 135 | 135 | PITUBA | SALVADOR | PIT34 |  |  | PTB.AA.252.00.M.010 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 2 | 4 | 14 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | GABRIEL | DEZEMBRO | 2024-12-19 | -18 |  | PRODUTIVO | ATIVO |  |  |  | VISTORIADOR | ATIVO DIA 16/01/2025
PROJETO F | VISTORIADO | 367142734 | PROJETO F |  | R DR AUGUSTO LOPES PONTES 170 ED SOLEIL | 170 | COSTA AZUL | SALVADOR | ARM03 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 16 | 29 | 21 - 30 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | GABRIEL | JANEIRO | 2025-01-13 |  | 71993550018 Adm Residemarseille170@yahoo.com.br Síndica.marseille170@yahoo.com.br | PRODUTIVO | PENDENTE AUTORIZAÇÃO |  |  |  | VISTORIADOR | pegar autorização via email Adm não se encontrava presente | LAZARO | 2025-01-22 | ELABORAR KIT |  |  | 24/01/2025 equipe foi para campo e verificou que o endereço não é contemplado
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 372844198 | PROJETO F |  | AV DORIVAL CAYMMI 73 |  | ITP13 | SALVADOR | ITP13 |  |  | ITP.AB.041.00.M.050 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 1 | 4 | 9 | 05 - 10 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA |  |  |  |  | rota
PROJETO F | VISTORIADO | 372855989 | PROJETO F | CASA 06 | R ANA C B DIAS 6 | 6 | VATAAB | LAURO DE FREITAS | VATAAB |  |  | XXX.AA.052.02.06 | REDE OK / MDU NOK | LAURO DE FREITAS | 2 | 12 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | JOAO | JANEIRO | 2025-01-09 |  |  | IMPRODUTIVO | SEM ACESSO |  |  |  | VISTORIADOR | Número de porta se localiza em uma Casa, Não localizei nenhuma nap de rede aérea perto do endereço.
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 372866177 | PROJETO F |  | R PRAIA DO SOSSEGO 22 |  | LFS12 | LAURO DE FREITAS | LFS12 |  |  | VAT.AA.061.00.M.010 | REDE OK / MDU NOK | LAURO DE FREITAS | 1 | 8 | 05 - 10 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 372909041 | PROJETO F |  | R ROQUE JOSE DA SILVA 698 |  | BURABA | LAURO DE FREITAS | BURABA |  |  | BUR.AA.081.00.M.080 | REDE OK / MDU NOK | LAURO DE FREITAS | 5 | 7 | 05 - 10 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA |  |  |  |  | Rota
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 372913089 | PROJETO F |  | AV PRAIA DE COPACABANA 01 |  | LFS14 | LAURO DE FREITAS | LFS14 |  |  | VAT.AA.030.00.M.030 | REDE OK / MDU NOK | LAURO DE FREITAS | 9 | 31 | 31 - 40 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 373000521 | PROJETO F |  | AL PRAIA DE ITACARE 41 |  | STL02 | SALVADOR | STL02 |  |  | STL.AA.081.01.05 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 1 | 5 | 14 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | VISTORIADO | 373002805 | PROJETO F | RES GILEADE | R ARLETE S COSTA 349 | 349 | BURABA | LAURO DE FREITAS | BURABA |  |  | BUR.AA.081.06.01 | REDE OK / MDU NOK | LAURO DE FREITAS | 11 | 28 | 21 - 30 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | JOAO | JANEIRO | 2025-01-09 |  |  | IMPRODUTIVO | ACESSO NEGADO | SDU |  |  | VISTORIADOR | Condomínio atendido por SDU , Condomínio de Casas, Portaria informou que só poderia liberar acesso com nome do morador e número da casa
PROJETO F | VISTORIADO | 373002858 | PROJETO F | RES GILEADE | R ARLETE S COSTA 349 | 349 | BURABA | LAURO DE FREITAS | BURABA |  |  | BUR.AA.081.06.01 | REDE OK / MDU NOK | LAURO DE FREITAS | 7 | 20 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | JOAO | JANEIRO | 2025-01-09 |  |  | IMPRODUTIVO | ACESSO NEGADO | SDU |  |  | VISTORIADOR | Condomínio atendido por SDU , Condomínio de Casas, Portaria informou que só poderia liberar acesso com nome do morador e número da casa
PROJETO F | VISTORIADO | 373002902 | PROJETO F | RES GILEADE | R ARLETE S COSTA 349 | 349 | BURABA | LAURO DE FREITAS | BURABA |  |  | BUR.AA.081.06.01 | REDE OK / MDU NOK | LAURO DE FREITAS | 5 | 16 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | JOAO | JANEIRO | 2025-01-09 |  |  | IMPRODUTIVO | ACESSO NEGADO | SDU |  |  | VISTORIADOR | Condomínio atendido por SDU , Condomínio de Casas, Portaria informou que só poderia liberar acesso com nome do morador e número da casa
PROJETO F | VISTORIADO | 373002960 | PROJETO F | RES GILEADE | R ARLETE S COSTA 349 | 349 | BURABA | LAURO DE FREITAS | BURABA |  |  | BUR.AA.081.06.01 | REDE OK / MDU NOK | LAURO DE FREITAS | 3 | 15 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | JOAO | JANEIRO | 2025-01-09 |  |  | IMPRODUTIVO | ACESSO NEGADO | SDU |  |  | VISTORIADOR | Condomínio atendido por SDU , Condomínio de Casas, Portaria informou que só poderia liberar acesso com nome do morador e número da casa
PROJETO F | VISTORIADO | 373020440 | PROJETO F | LUAR DA PRAIA | R MNS GASPAR SADOC 409 | 409 | CAZ08 | SALVADOR | CAZ08 |  |  | XXX.XX.XXX.XX.M.XXX | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 2 | 2 | 5 | 05 - 10 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | CARLOS | JANEIRO | 2025-01-09 |  |  | IMPRODUTIVO | SEM ACESSO |  |  |  | VISTORIADOR | sem CTT com ninguém a vista e interfone sem funcionar
PROJETO F | VISTORIADO | 373036445 | PROJETO F | EDF AMAZONAS | R AMAZONAS 1155 | 1155 | PIT59 | SALVADOR | PIT59 |  |  | PTB.AA.201.00.M.020 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 2 | 4 | 6 | 05 - 10 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | ALISSON | JANEIRO | 2025-01-31 |  |  | IMPRODUTIVO | SEM ACESSO |  |  |  | VISTORIADOR | SEM ACESSO, EDIFICIO SEM PORTARIA, SEM RETORNO PELO INTERFONE
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 373051585 | PROJETO F |  | R AMAZONAS 427 |  | PIT42 | SALVADOR | PIT42 |  |  | AMR.AA.162.00.M.010 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 2 | 5 | 24 | 21 - 30 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 373058099 | PROJETO F |  | R JARDIM IPANEMA 638 |  | LFS20 | LAURO DE FREITAS | LFS20 |  |  | PTG.AA.051.01.06 | REDE OK / MDU NOK | LAURO DE FREITAS | 13 | 17 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 373076091 | PROJETO F |  | R PRF SOUZA BRITO 567 |  | ITP19 | SALVADOR | ITP19 |  |  | STL.AA.101.03.07 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 1 | 9 | 20 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
SGD | VISTORIADO | 366856308 | SEM BACKBONE | ALTO DO COSTA AZUL | RUA J M COSTA FILHO - BL A APT 201 | 363 | ARMACAO | SALVADOR | [9 empty] | 95874431 | JANEIRO | 2025-01-25 | CARLOS | JANEIRO | 2025-01-14 | 1 | ADILSON RAYMUNDO FERREIRA DIAS COELHO | PRODUTIVO | PENDENTE AUTORIZAÇÃO | ACESSO NEGADO | 2025-01-15 |  | VISTORIADOR | vistoria não realizada. Morador está brigado com sindico, síndico não se encontra. Morador não me passou contato do síndico. Portaria não tá autorizada a passar contato do síndico. | LAZARO | 2025-01-22 | PENDENTE AUTORIZAÇÃO |  |  | Portaria informou que horário que síndico faz atendimento para prestadores de serviços é até as 10h da manhã. • Portanto, o agendamento está para quarta-feira dia 22.01 às 10h.
PROJETO F | VISTORIADO | 367574500 | PROJETO F | COND. PALM VILLE TORRE JERIBA | R PITUBA 72 COND PALM VILLE TOR JERIBÁ | 72 | APH01 | SALVADOR | APH01 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 1 | 34 | 57 | 50+ | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | CARLOS | JANEIRO | 2025-01-08 |  |  | PRODUTIVO | KIT ENVIADO |  |  | NÃO | VISTORIADOR | local não pode ser acessado sem email passado para ADM do condomínio. Segue email para agendar vistoria: palmville72@hotmail.com | LAZARO | 2025-01-20 | ELABORAR KIT |  | 2 | (20/01/2025 indico Marco Aurélio autorizou meu para vistoria bem como autorizou a construção da rede para amanhã (dia 22/01) às 8h. Contato: 71 3506- 7292 Marco Aurelio síndico e Adms Neilon/Débora. • Obs.: São duas torres, e somente um DG geral para alimentar as duas torres.) (10/01/2025 A princípio o acesso foi negado, mas logo foi liberado para vistoria somente na torre Jeribá, isso pq uma moradora que estava passando e queria a claro em seu apto, na oportunidade com ela para conversar com a adm em liberar meu acesso. A portaria solicitou e-mail, enviamos para a adm no mesmo momento. Adm informou que sómente o síndico poderia autorizar, pede para retornar na segunda feira dia 13.01(já agendado com a adm)que liberaria para vistoria da outra torre Indaia, e entregará as autorizacões assinadas pelo síndico.)
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 373090792 | PROJETO F |  | R PRF FELIPE TIAGO GOMES 921 |  | STL07 | SALVADOR | STL07 |  |  | STL.AB.022.01.06 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 1 | 1 | 5 | 05 - 10 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 373105209 | PROJETO F |  | R CAMURIPEBA 22 |  | ITP05 | SALVADOR | ITP05 |  |  | ITP.AB.014.03.07 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 1 | 7 | 18 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 373121822 | PROJETO F |  | R GILBERTO FREYRE 18 |  | STL07 | SALVADOR | STL07 |  |  | STL.AB.021.03.01 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 1 | 2 | 6 | 05 - 10 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 373150007 | PROJETO F |  | R HILTON RODRIGUES 197 |  | PIT11 | SALVADOR | PIT11 |  |  | PTB.AA.102.00.M.010 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 2 | 25 | 50 | 41 - 50 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 373206378 | PROJETO F |  | R DEP JAIRO AZI 84 |  | CBR03 | SALVADOR | CBR03 |  |  | CBR.AA.132.00.M.020 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 1 | 3 | 16 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 373234498 | PROJETO F |  | R PRAIA DE TAMBAU 2 |  | LFS12 | LAURO DE FREITAS | LFS12 |  |  | VAT.AA.062.00.M.020 | REDE OK / MDU NOK | LAURO DE FREITAS | 14 | 27 | 21 - 30 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 373234533 | PROJETO F |  | R PRAIA DE TAMBAU 1 |  | LFS12 | LAURO DE FREITAS | LFS12 |  |  | VAT.AA.062.00.M.010 | REDE OK / MDU NOK | LAURO DE FREITAS | 18 | 26 | 21 - 30 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 373234566 | PROJETO F |  | R PRAIA DE TAMBAU 3 |  | LFS12 | LAURO DE FREITAS | LFS12 |  |  | VAT.AA.062.00.M.020 | REDE OK / MDU NOK | LAURO DE FREITAS | 12 | 24 | 21 - 30 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 373256365 | PROJETO F |  | R PRF DAVID MENDES PEREIRA 150 |  | ITP05 | SALVADOR | ITP05 |  |  | ITP.AB.012.00.M.030 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 1 | 13 | 21 | 21 - 30 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | VISTORIADO | 367493892 | PROJETO F | COND. PALM VILLE TORRE INDAIA | R PITUBA 72 COND PALM VILLE TOR INDAIA | 72 | APH01 | SALVADOR | APH01 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 1 | 36 | 61 | 50+ | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | CARLOS | JANEIRO | 2025-01-08 |  |  | PRODUTIVO | KIT ENVIADO |  |  | NÃO | VISTORIADOR | local não pode ser acessado sem email passado para ADM do condomínio. Segue email para agendar vistoria: palmville72@hotmail.com | LAZARO | 2025-01-20 | ELABORAR KIT |  | 2 | (20/01/2025 indico Marco Aurélio autorizou meu para vistoria bem como autorizou a construção da rede para amanhã (dia 22/01) às 8h. Contato: 71 3506- 7292 Marco Aurelio síndico e Adms Neilon/Débora. • Obs.: São duas torres, e somente um DG geral para alimentar as duas torres.) (10/01/2025 A princípio o acesso foi negado, mas logo foi liberado para vistoria somente na torre Jeribá, isso pq uma moradora que estava passando e queria a claro em seu apto, na oportunidade com ela para conversar com a adm em liberar meu acesso. A portaria solicitou e-mail, enviamos para a adm no mesmo momento. Adm informou que sómente o síndico poderia autorizar, pede para retornar na segunda feira dia 13.01(já agendado com a adm)que liberaria para vistoria da outra torre Indaia, e entregará as autorizacões assinadas pelo síndico.)
PROJETO F | VISTORIADO | 367588346 | PROJETO F | LAGUNA | AV ALPHAVILLE 507 | 507 | APH02 | SALVADOR | APH02 |  |  | PAT.AA.031.00.M.010 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 1 | 26 | 64 | 50+ | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | CARLOS | JANEIRO | 2025-01-08 |  |  | IMPRODUTIVO | ACESSO NEGADO | EMAIL ENVIADO |  | CONTEMPLADO | VISTORIADOR | porteiro informa que é necessário um email da claro para administração e a administração passar para ele que tal dia vira um vistoriador da claro para poder liberar acesso. Email: condominioresidenciallagunaalphavillessa@gmail.com | LAZARO | 2025-01-20 | ACESSO NEGADO |  | 3 | 10/01/2025 Acesso negado. • Portaria não permitiu o acesso. Mandou aguardar a adm responder no email a liberação do acesso. (14/01/2025 Portaria solucitou-me retornar a partir das 9h quando a adm inicia suas atividades. • Portaria não permitiu o acesso.) (20/01/2025 Portaria informou que o Adm não recebeu o email. Solicitado novamente foi enviado e retornou. • Solicitei contato por celular mas foi negado. Por minha insistência foi passado o contato do escritório, porém, ligo e não atendem.)
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 373318201 | PROJETO F |  | R PRF ISAIAS ALVES DE ALMEIDA 266 |  | CAZ12 | SALVADOR | CAZ12 |  |  | ARM.AA.082.00.M.020 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 2 | 6 | 21 | 21 - 30 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 373318297 | PROJETO F |  | R PRF ISAIAS ALVES DE ALMEIDA 266 |  | CAZ12 | SALVADOR | CAZ12 |  |  | ARM.AA.082.00.M.020 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 2 | 14 | 29 | 21 - 30 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 373346487 | PROJETO F |  | R S PAULO 687 |  | PIT49 | SALVADOR | PIT49 |  |  | XXX.XX.XXX.XX.M.XXX | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 2 | 1 | 6 | 05 - 10 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 373423262 | PROJETO F |  | R JOSE RIBEIRO DA SILVA 8 |  | LFS24 | LAURO DE FREITAS | LFS24 |  |  | XXX.XX.XXX.XX.M.XXX | REDE OK / MDU NOK | LAURO DE FREITAS | 0 | 8 | 05 - 10 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 373449631 | PROJETO F |  | R DES JOAO AZEVEDO CAVALCANTE 294 |  | ITP05 | SALVADOR | ITP05 |  |  | ITP.AB.012.00.M.040 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 1 | 11 | 17 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 373450385 | PROJETO F |  | R PATARO MACHADO 6 |  | ARQAAA | LAURO DE FREITAS | ARQAAA |  |  | PTG.AA.071.05.07 | REDE OK / MDU NOK | LAURO DE FREITAS | 9 | 28 | 21 - 30 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 373451912 | PROJETO F |  | R PARA 188 |  | PIT27 | SALVADOR | PIT27 |  |  | AMR.AA.061.00.M.050 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 2 | 5 | 6 | 05 - 10 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 373452074 | PROJETO F |  | R PARA 188 |  | PIT27 | SALVADOR | PIT27 |  |  | AMR.AA.061.00.M.050 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 2 | 4 | 6 | 05 - 10 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 373452559 | PROJETO F |  | R RODRIGUES DOREA 60 | 60 | ARMAAA | SALVADOR | ARMAAA |  |  | XXX.XX.XXX.XX.M.XXX | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 2 | 1 | 6 | 05 - 10 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA |  |  |  |  | CARLOS
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 373458006 | PROJETO F |  | R RIO GRANDE DO SUL 266 |  | PIT59 | SALVADOR | PIT59 |  |  | PTB.AA.201.00.M.030 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 2 | 3 | 10 | 05 - 10 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 373479857 | PROJETO F |  | R ALMEIDA GARRET 35 |  | PIT10 | SALVADOR | PIT10 |  |  | PTB.AA.141.04.06 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 2 | 4 | 20 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 373501880 | PROJETO F |  | R WALTER DA SILVA MAIA 7 |  | LFS23 | LAURO DE FREITAS | LFS23 |  |  | IPI.AA.041.00.M.060 | REDE OK / MDU NOK | LAURO DE FREITAS | 3 | 7 | 05 - 10 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 373535895 | PROJETO F |  | R JOAO MARQUES OLIVEIRA 79 |  | LFS02 | LAURO DE FREITAS | LFS02 |  |  | BUR.AA.062.02.08 | REDE OK / MDU NOK | LAURO DE FREITAS | 6 | 12 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | VISTORIADO | 373593447 | PROJETO F | MAR GRANDE | R CEL DURVAL MATTOS 1263 | 1263 | ARM03 | SALVADOR | ARM03 |  |  | STP.AA.062.00.M.010 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 2 | 7 | 18 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | GABRIEL | JANEIRO | 2025-01-13 |  |  | PRODUTIVO | ATIVO |  |  | SIM | VISTORIADOR | estarei entrando em contato com o número do síndico que coletei para pegar acesso para a construção
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 373600688 | PROJETO F |  | AV OCTAVIO MANGABEIRA 1709 | 1709 | PIA02 | SALVADOR | PIA02 |  |  | PIA.AA.092.00.M.020 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 1 | 0 | 18 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 373627675 | PROJETO F |  | R JZ ORLANDO HELENO DE MELO 13 |  | ITP06 | SALVADOR | ITP06 |  |  | ITP.AB.013.04.01 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 1 | 3 | 5 | 05 - 10 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 373683506 | PROJETO F |  | R HILTON FONTES DE LACERDA 228 |  | ITP19 | SALVADOR | ITP19 |  |  | STL.AA.101.05.03 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 1 | 5 | 10 | 05 - 10 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 373687527 | PROJETO F |  | R BAHIA 265 |  | PIT49 | SALVADOR | PIT49 |  |  | PTB.AA.282.00.M.030 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 2 | 6 | 12 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | VISTORIADO | 373696218 | PROJETO F | EDF SOLAR DA PRAIA | R MNS GASPAR SADOC 385 | 385 | CAZ08 | SALVADOR | CAZ08 |  |  | XXX.XX.XXX.XX.M.XXX | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 2 | 5 | 15 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | CARLOS | JANEIRO | 2025-01-09 |  |  | PRODUTIVO | ATIVO | ELIOMAR E MANOEL | 2025-01-10 | ROTA CONSTRUÇÃO | VISTORIADOR | vistoria realizada com porteiro. Porteiro disse que pode ir instalar que ele tbm é responsável, porém pedi tbm o número do síndico para estar informando a ele o procedimento e ele autorizou pelo whatsapp. Predio tem saída para as duas ruas ele está sitiado na rua monsenhor Gaspar sadoc porém nenhum cabo entra por essa rua somente na outra rua prof. Cassiliano barbuda. Caixa M localizada com node
PROJETO F | VISTORIADO | 367588419 | PROJETO F | LAGUNA | AV ALPHAVILLE 507 | 507 | APH02 | SALVADOR | APH02 |  |  | PAT.AA.031.00.M.010 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 1 | 41 | 69 | 50+ | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | CARLOS | JANEIRO | 2025-01-08 |  |  | IMPRODUTIVO | ACESSO NEGADO | EMAIL ENVIADO |  | CONTEMPLADO | VISTORIADOR | porteiro informa que é necessário um email da claro para administração e a administração passar para ele que tal dia vira um vistoriador da claro para poder liberar acesso. Email: condominioresidenciallagunaalphavillessa@gmail.com | LAZARO | 2025-01-20 | ACESSO NEGADO |  | 3 | 10/01/2025 Acesso negado. • Portaria não permitiu o acesso. Mandou aguardar a adm responder no email a liberação do acesso. (14/01/2025 Portaria solucitou-me retornar a partir das 9h quando a adm inicia suas atividades. • Portaria não permitiu o acesso.) (20/01/2025 Portaria informou que o Adm não recebeu o email. Solicitado novamente foi enviado e retornou. • Solicitei contato por celular mas foi negado. Por minha insistência foi passado o contato do escritório, porém, ligo e não atendem.)
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 373737438 | PROJETO F |  | AL DILSON JATAHY FONSECA 389 |  | STL02 | SALVADOR | STL02 |  |  | STL.AA.072.04.04 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 1 | 7 | 14 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 373755746 | PROJETO F |  | R FERNANDO MENEZES DE GOES 285 |  | PIT34 | SALVADOR | PIT34 |  |  | XXX.XX.XXX.XX.M.XXX | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 2 | 3 | 21 | 21 - 30 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | VISTORIADO | 373830563 | PROJETO F |  | R MNS GASPAR SADOC 153 | 153 | CAZ12 | SALVADOR | CAZ12 |  |  | XXX.XX.XXX.XX.M.XXX | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 2 | 6 | 9 | 05 - 10 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | CARLOS | JANEIRO | 2025-01-10 |  |  | IMPRODUTIVO | ACESSO NEGADO | PORTARIA |  |  | VISTORIADOR | portaria informa para vim outro dia que o síndico estiver pois ele n tem autorização para liberar entrada.
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 373869660 | PROJETO F |  | AV OCTAVIO MANGABEIRA 4435 | 4435 | ARM06 | SALVADOR | ARM06 |  |  | XXX.XX.XXX.XX.M.XXX | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 2 | 3 | 15 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA |  |  |  |  | CARLOS
PROJETO F | VISTORIADO | 373909876 | PROJETO F | Ed vicaro | AV D EUGENIO SALES 52 | 52 | BOC03 | SALVADOR | BOC03 |  |  | PTC.AA.082.00.M.030 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 2 | 0 | 11 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | ALISSON | JANEIRO | 2025-01-29 |  |  | IMPRODUTIVO | SEM ACESSO |  |  |  | VISTORIADOR | SEM ACESSO, INTERFONE QUEBRADA, TENTEI CHAMA MAIS NINGUEM APARECEU
PROJETO F | VISTORIADO | 373917381 | PROJETO F | SANTO ANTONIO | R DO BENJOIM 452 | 452 | CAMINHO DAS ARVORES | SALVADOR | ARV05 |  |  | XXX.XX.XXX.XX.M.XXX | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 2 | 4 | 15 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | ALISSON | JANEIRO | 2025-01-24 |  |  | PRODUTIVO | ELABORAR KIT | PRÉDIO CONSTRUÍDO (VERIFICAR) | 2024-01-24 | NÃO | VISTORIADOR | 28/01/2025 CLAUDIO INFORMOU QUE É PARA COLOCAR COMO PENDENTE CONSTRUÇÃO ABRIL 2025 E MANDAR UM EQUIPE IR LA IDENTIFICAR ) EDIFICIO VEIO COMO PROJETO F, POREM TEM 1 DIO NA GARAGEM E 1 NAP NO PRIMEIRO ANDAR, SINDICO NAO SE ENCONTRAVA
PROJETO F | VISTORIADO | 366850121 | PROJETO F | NUBIA | R RUBEM BERTA 63 | 63 | PIT34 | SALVADOR | PIT34 |  |  | PTB.AA.252.00.M.010 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 2 | 6 | 11 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | LAZARO | JANEIRO | 2025-01-16 |  |  | PRODUTIVO | ATIVO |  |  |  | VISTORIADOR | Zelador Evilasio autorizou meu acesso para vistoria, e me solicitou retornar ainda hoje para colher assinatura do Síndico. | LAZARO | 2025-01-16 | ATIVO |  | 1 | Zelador Evilasio autorizou meu acesso para vistoria, e me solicitou retornar ainda hoje para colher assinatura do Síndico.
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 373956933 | PROJETO F |  | AL SALERNO 127 |  | PIT38 | SALVADOR | PIT38 |  |  | PTB.AA.051.00.M.010 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 2 | 13 | 39 | 31 - 40 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 374004253 | PROJETO F |  | R MARIA DE LURDES CIDREIRA 1 |  | LFS24 | LAURO DE FREITAS | LFS24 |  |  | XXX.XX.XXX.XX.M.XXX | REDE OK / MDU NOK | LAURO DE FREITAS | 3 | 16 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 374016895 | PROJETO F |  | R CEARA 320 |  | PIT55 | SALVADOR | PIT55 |  |  | AMR.AA.181.00.M.010 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 2 | 16 | 30 | 21 - 30 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 374029488 | PROJETO F |  | R GILBERTO FREYRE 2 |  | STL16 | SALVADOR | STL16 |  |  | STL.AB.041.01.05 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 1 | 5 | 16 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 374052753 | PROJETO F |  | AL PRAIA DE ITACARE 42 |  | STL02 | SALVADOR | STL02 |  |  | STL.AA.081.02.01 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 1 | 1 | 8 | 05 - 10 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 374065929 | PROJETO F |  | R PARANA 264 |  | PIT49 | SALVADOR | PIT49 |  |  | PTB.AA.281.04.01 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 2 | 1 | 13 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 374119192 | PROJETO F |  | R AMAZONAS 988 |  | PIT59 | SALVADOR | PIT59 |  |  | XXX.XX.XXX.XX.M.XXX | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 2 | 5 | 9 | 05 - 10 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 374131208 | PROJETO F |  | R MANOEL CORREIA GARCIA 27 |  | ITA12 | SALVADOR | ITA12 |  |  | ITA.AA.151.00.M.050 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 2 | 4 | 5 | 05 - 10 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 374154724 | PROJETO F |  | R JOAO MARQUES OLIVEIRA 99 |  | BURACB | LAURO DE FREITAS | BURACB |  |  | VAT.AA.022.01.07 | REDE OK / MDU NOK | LAURO DE FREITAS | 3 | 9 | 05 - 10 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 374169506 | PROJETO F |  | R MAGNO VALENTE 110 |  | ARV25 | SALVADOR | ARV25 |  |  | STP.AA.112.00.M.010 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 2 | 32 | 64 | 50+ | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 374171381 | PROJETO F |  | R FELICIA CARD. DOS SANTOS 95 |  | BURACB | LAURO DE FREITAS | BURACB |  |  | VAT.AA.022.03.03 | REDE OK / MDU NOK | LAURO DE FREITAS | 5 | 25 | 21 - 30 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 374198665 | PROJETO F |  | PR DE ITAPOAN 4 |  | LFS16 | LAURO DE FREITAS | LFS16 |  |  | PTG.AA.032.00.M.010 | REDE OK / MDU NOK | LAURO DE FREITAS | 1 | 13 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 374201388 | PROJETO F |  | R FERNANDO MENEZES DE GOES 249 |  | PIT34 | SALVADOR | PIT34 |  |  | XXX.XX.XXX.XX.M.XXX | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 2 | 3 | 6 | 05 - 10 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 374207234 | PROJETO F |  | R WALTER DA SILVA MAIA 17 |  | LFS23 | LAURO DE FREITAS | LFS23 |  |  | IPI.AA.041.04.05 | REDE OK / MDU NOK | LAURO DE FREITAS | 0 | 6 | 05 - 10 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 374207429 | PROJETO F |  | R ARTHUR DE AZEVEDO MACHADO 1082 |  | CAZ01 | SALVADOR | CAZ01 |  |  | STP.AA.061.00.M.040 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 2 | 10 | 21 | 21 - 30 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | VISTORIADO | 374219270 | PROJETO F | ALTO DA ARMAÇÃO | R GEN BRAULIO GUIMARAES 373 | 373 | ARMAAB | SALVADOR | ARMAAB |  |  | ARM.AA.031.00.M.020 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 2 | 6 | 11 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | GABRIEL | JANEIRO | 2025-01-29 |  |  | PRODUTIVO | PENDENTE AUTORIZAÇÃO |  |  |  | VISTORIADOR | Vistoria realizada com o zelador, porém a síndica geral estar viajando e não consegui coletar o acesso para construção, o zelador pediu para que retornasse na segunda para conversar com ela por que ela está viajando e retorna na segunda. Solicitei o número para contato o zelador informou que não tem autorização. OBS completar: o zelador informou que já vieram dois técnicos tentar fazer a imigração da fibra porém não conseguiram por que o subterrâneo na parte da frente do condomínio está obstruído. Informei a ele que vamos acionar a equipe de desobstrução caso a gente tiver alguma necessidade na construção.
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 374220259 | PROJETO F |  | R LIMA BORGES 225 |  | PTC01 | SALVADOR | PTC01 |  |  | PTC.AA.021.04.07 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 1 | 10 | 23 | 21 - 30 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | VISTORIADO | 374257404 | PROJETO F |  | R FRANCISCO GOMES DA SILVA 22 | 22 | BURABB | LAURO DE FREITAS | BURABB |  |  | VAT.AA.052.00.M.020 | REDE OK / MDU NOK | LAURO DE FREITAS | 2 | 5 | 05 - 10 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | JOÃO | JANEIRO | 2025-01-09 |  |  | IMPRODUTIVO | ENDEREÇO NÃO LOCALIZADO |  |  |  | VISTORIADOR | Número de porta não foi localizado na rua
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 374266456 | PROJETO F |  | R DAS PATATIVAS 385 |  | IMB09 | SALVADOR | IMB09 |  |  | IMB.AA.121.00.M.030 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 2 | 32 | 74 | 50+ | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | VISTORIADO | 374279525 | PROJETO F |  | R RODRIGUES DOREA 130 | 130 | ARMAAA | SALVADOR | ARMAAA |  |  | XXX.XX.XXX.XX.M.XXX | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 2 | 3 | 18 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | GABRIEL | JANEIRO | 2025-01-30 |  |  | IMPRODUTIVO | SEM ACESSO |  |  |  | VISTORIADOR | Sem acesso condomínio com o interfone quebrado e com dificuldade de acesso, aguardei um pouco para ver se saia alguém do condomínio porém pelo o tempo que aguardei não consegui acesso com ninguém.
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 374279718 | PROJETO F |  | R PRF EUCLIDES ALIPIO DE OLIVEIRA 75 |  | BOC07 | SALVADOR | BOC07 |  |  | ARM.AA.014.00.M.040 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 2 | 6 | 6 | 05 - 10 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 374280043 | PROJETO F |  | R PRF FELIPE TIAGO GOMES 471 |  | STL07 | SALVADOR | STL07 |  |  | STL.AB.022.03.05 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 1 | 0 | 8 | 05 - 10 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 374333798 | PROJETO F |  | R ANTONIO CASAES 346 |  | ITP10 | SALVADOR | ITP10 |  |  | ITP.AA.081.00.M.010 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 1 | 5 | 9 | 05 - 10 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 374372987 | PROJETO F |  | R BAHIA 165 |  | PIT49 | SALVADOR | PIT49 |  |  | PTB.AA.282.00.M.010 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 2 | 7 | 23 | 21 - 30 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 374416706 | PROJETO F |  | R RIO GRANDE DO SUL 159 |  | PIT09 | SALVADOR | PIT09 |  |  | PTB.AA.191.00.M.020 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 2 | 14 | 20 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | VISTORIADO | 374455648 | PROJETO F | ED MARLENE | R PRF CASSILANDRO BARBUDA 1119 | 1119 | CAZ02 | SALVADOR | CAZ02 |  |  | STP.AA.062.00.M.020 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 2 | 6 | 14 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | GABRIEL | JANEIRO | 2025-01-23 |  |  | PRODUTIVO | ATIVO |  |  |  | VISTORIADOR | vistoria realizada, condomínio liberado pela portaria e coletado o número do síndico para pegar os termos de construção. Murilo 71992770008 Infraestrutura antiga do condomínio
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 374490106 | PROJETO F |  | R GILBERTO FREYRE 26 |  | STL07 | SALVADOR | STL07 |  |  | STL.AB.021.03.06 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 1 | 0 | 5 | 05 - 10 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 374504147 | PROJETO F |  | R PRF SOUZA BRITO 125 |  | ITP19 | SALVADOR | ITP19 |  |  | STL.AA.101.04.03 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 1 | 8 | 14 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 374504165 | PROJETO F |  | R PRF SOUZA BRITO 125 |  | ITP19 | SALVADOR | ITP19 |  |  | STL.AA.101.04.03 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 1 | 11 | 16 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 374529628 | PROJETO F |  | AV PAULO VI 225 |  | PIT32 | SALVADOR | PIT32 |  |  | PTB.AA.171.00.M.070 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 2 | 5 | 11 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 374633817 | PROJETO F |  | R MANOEL DOS SANTOS CORREA 213 |  | LFS19 | LAURO DE FREITAS | LFS19 |  |  | PTG.AA.022.00.M.040 | REDE OK / MDU NOK | LAURO DE FREITAS | 18 | 34 | 31 - 40 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 374633880 | PROJETO F |  | R MANOEL DOS SANTOS CORREA 213 |  | LFS28 | LAURO DE FREITAS | LFS28 |  |  | PTG.AA.022.00.M.040 | REDE OK / MDU NOK | LAURO DE FREITAS | 16 | 33 | 31 - 40 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 374670529 | PROJETO F |  | R S PAULO 519 |  | PIT49 | SALVADOR | PIT49 |  |  | XXX.XX.XXX.XX.M.XXX | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 2 | 6 | 11 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 374760954 | PROJETO F |  | R MANOEL DOS SANTOS CORREA 213 |  | LFS28 | LAURO DE FREITAS | LFS28 |  |  | PTG.AA.022.00.M.040 | REDE OK / MDU NOK | LAURO DE FREITAS | 25 | 32 | 31 - 40 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 374853288 | PROJETO F |  | R PRINCESA ISABEL 284 |  | ITP05 | SALVADOR | ITP05 |  |  | ITP.AB.012.00.M.020 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 1 | 4 | 7 | 05 - 10 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 374894867 | PROJETO F |  | R IRACI GALVAO PEDREIRA 21 |  | LFS24 | LAURO DE FREITAS | LFS24 |  |  | XXX.XX.XXX.XX.M.XXX | REDE OK / MDU NOK | LAURO DE FREITAS | 1 | 7 | 05 - 10 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 374902294 | PROJETO F |  | R GEN SEVERINO FILHO 284 |  | ITP19 | SALVADOR | ITP19 |  |  | STL.AA.101.02.03 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 1 | 2 | 6 | 05 - 10 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | VISTORIADO | 374903081 | PROJETO F | origem | AL DAS ALGAROBAS 74 | 74 | ARV15 | SALVADOR | ARV15 |  |  | STP.AA.073.06.03 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 2 | 0 | 9 | 05 - 10 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | CARLOS | JANEIRO | 2025-01-30 |  |  | IMPRODUTIVO | ACESSO NEGADO | ADM |  |  | VISTORIADOR | vistoria não realizada, prédio é restaurante em CTT com recepcionista ela disse que já tinha claro fibra no prédio e não tinha autorização para me deixar entrar. Dps de muito insistir consegui uma foto do aparelho para comprovar que era fibra óptica. E realmente já tem fibra no prédio
PROJETO F | VISTORIADO | 374972281 | PROJETO F |  | R JOAO MARQUES OLIVEIRA 112 | 112 | BURACA | LAURO DE FREITAS | BURACA |  |  | VAT.AA.011.02.01 | REDE OK / MDU NOK | LAURO DE FREITAS | 9 | 19 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | JOAO | FEVEREIRO | 2025-02-10 |  |  | IMPRODUTIVO | ACESSO NEGADO |  |  |  | VISTORIADOR | Interfonei várias vezes ate que um cliente me atendeu, o mesmo me informou que ja veio um colaborador da claro nesse condomínio e que não estaria liberando meu acesso.
PROJETO F | VISTORIADO | 375049247 | PROJETO F | PRAIA DE NICE | R CARLOS CONCEICAO 85 | 85 | LFS02 | LAURO DE FREITAS | LFS02 |  |  | VAT.AA.021.02.06 | REDE OK / MDU NOK | LAURO DE FREITAS | 2 | 7 | 05 - 10 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | GABRIEL | JANEIRO | 2025-01-20 |  |  | IMPRODUTIVO | ACESSO NEGADO | MORADOR |  |  | VISTORIADOR | Vistoria não realizada, tentei contato com o zelador porém ele não se encontrava mais. Condomínio sem portaria. Tentei contato com dois moradores e me passaram a informação que seria necessário o zelador estar
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 375121970 | PROJETO F |  | R PRF FELIPE TIAGO GOMES 571 |  | STL07 | SALVADOR | STL07 |  |  | STL.AB.022.03.07 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 1 | 4 | 8 | 05 - 10 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 375121989 | PROJETO F |  | AV PRF PINTO DE AGUIAR 14 |  | PTC01 | SALVADOR | PTC01 |  |  | XXX.XX.XXX.00.M.XXX | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 1 | 6 | 12 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 375143475 | PROJETO F |  | R IRACI GALVAO PEDREIRA 4 |  | LFS24 | LAURO DE FREITAS | LFS24 |  |  | XXX.XX.XXX.XX.M.XXX | REDE OK / MDU NOK | LAURO DE FREITAS | 0 | 6 | 05 - 10 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 375164703 | PROJETO F |  | R GEN SEVERINO FILHO 268 |  | ITP19 | SALVADOR | ITP19 |  |  | STL.AA.101.02.04 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 1 | 4 | 5 | 05 - 10 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 375192668 | PROJETO F |  | R BAHIA 615 |  | PIT32 | SALVADOR | PIT32 |  |  | PTB.AA.171.00.M.040 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 2 | 3 | 6 | 05 - 10 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 375224163 | PROJETO F |  | AV PRF MAGALHAES NETO 91 |  | PIT34 | SALVADOR | PIT34 |  |  | XXX.XX.XXX.XX.M.XXX | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 2 | 14 | 22 | 21 - 30 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 375224189 | PROJETO F |  | AV PRF MAGALHAES NETO 91 |  | PIT34 | SALVADOR | PIT34 |  |  | XXX.XX.XXX.XX.M.XXX | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 2 | 7 | 20 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | VISTORIADO | 375412285 | PROJETO F | Vista patamares | AV PRF PINTO DE AGUIAR 1091 | 1091 | PTC01 | SALVADOR | PTC01 |  |  | XXX.XX.XXX.00.M.XXX | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 1 | 62 | 120 | 50+ | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | GABRIEL | JANEIRO | 2025-01-30 |  |  | IMPRODUTIVO | AGENDAMENTO |  |  |  | VISTORIADOR | acesso ao condomínio mediante a agendamento antes. Peguei o email do condomínio para tentará acesso amanhã Vpatamari.adm@gmail.com Subadm1091@gmail.com
PROJETO F | VISTORIADO | 375412598 | PROJETO F | Vista patamares | AV PRF PINTO DE AGUIAR 1091 | 1091 | PTC01 | SALVADOR | PTC01 |  |  | XXX.XX.XXX.00.M.XXX | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 1 | 58 | 119 | 50+ | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | GABRIEL | JANEIRO | 2025-01-30 |  |  | IMPRODUTIVO | AGENDAMENTO |  |  |  | VISTORIADOR | acesso ao condomínio mediante a agendamento antes. Peguei o email do condomínio para tentará acesso amanhã Vpatamari.adm@gmail.com Subadm1091@gmail.com
PROJETO F | VISTORIADO | 375413181 | PROJETO F | Vista patamares | AV PRF PINTO DE AGUIAR 1091 | 1091 | PTC01 | SALVADOR | PTC01 |  |  | XXX.XX.XXX.00.M.XXX | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 1 | 65 | 120 | 50+ | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | GABRIEL | JANEIRO | 2025-01-30 |  |  | IMPRODUTIVO | AGENDAMENTO |  |  |  | VISTORIADOR | acesso ao condomínio mediante a agendamento antes. Peguei o email do condomínio para tentará acesso amanhã Vpatamari.adm@gmail.com Subadm1091@gmail.com
PROJETO F | VISTORIADO | 375417760 | PROJETO F |  | AL DAS CAJAZEIRAS 430 | 430 | ARV12 | SALVADOR | ARV12 |  |  | CMA.AA.071.05.01 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 2 | 1 | 16 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | ALISSON | JANEIRO | 2025-01-21 |  |  | PRODUTIVO | PENDENTE AUTORIZAÇÃO |  |  |  |  | VISTORIA REALIZADA, POREM ADMINISTRACAO E UMA EMPRESA TERCERIZADA, PEGUEI O CONTATO PARA TENTAR CONSEGUE OS TERMOS TELEFONE - VANDERSON 71988327088
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 375417907 | PROJETO F |  | AL BENEVENTO 72 |  | PIT50 | SALVADOR | PIT50 |  |  | PTB.AA.071.00.M.020 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 2 | 7 | 9 | 05 - 10 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | VISTORIADO | 375428699 | PROJETO F |  | AV DAS DUNAS 110 | 110 | ITP19 | SALVADOR | ITP19 |  |  | STL.AA.101.04.01 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 1 | 0 | 23 | 21 - 30 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | ALISSON | FEVEREIRO | 2025-02-11 |  |  | IMPRODUTIVO | ENDEREÇO NÃO LOCALIZADO |  |  |  | VISTORIADOR
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 375439644 | PROJETO F |  | R PALAME 94 |  | ITP09 | SALVADOR | ITP09 |  |  | ITP.AA.072.00.M.030 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 1 | 3 | 8 | 05 - 10 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 375480254 | PROJETO F |  | R DA ILHA 49 |  | ITP08 | SALVADOR | ITP08 |  |  | ITP.AA.052.00.M.020 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 1 | 0 | 9 | 05 - 10 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | VISTORIADO | 375517569 | PROJETO F | VILA ROMANA | R ANQUISES REIS 102 | 102 | ARMAAB | SALVADOR | ARMAAB |  |  | ARM.AA.031.00.M.030 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 2 | 3 | 6 | 05 - 10 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | VITOR | JANEIRO | 2025-01-20 |  |  | PRODUTIVO | ATIVO |  |  |  | VISTORIADOR | (VITOR ATIVOU E VISTORIOU EM 21/01/2025)
PROJETO F | VISTORIADO | 375517579 | PROJETO F | VILA ROMANA | R ANQUISES REIS 102 | 102 | ARMAAB | SALVADOR | ARMAAB |  |  | ARM.AA.031.00.M.030 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 2 | 5 | 7 | 05 - 10 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | VITOR | JANEIRO | 2025-01-20 |  |  | PRODUTIVO | ATIVO |  |  |  | VISTORIADOR | (VITOR ATIVOU E VISTORIOU EM 21/01/2025)
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 375530971 | PROJETO F |  | R WALTER DA SILVA MAIA 355 |  | LFS23 | LAURO DE FREITAS | LFS23 |  |  | IPI.AA.041.04.01 | REDE OK / MDU NOK | LAURO DE FREITAS | 1 | 15 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 375531034 | PROJETO F |  | R WALTER DA SILVA MAIA 355 |  | LFS23 | LAURO DE FREITAS | LFS23 |  |  | IPI.AA.041.04.01 | REDE OK / MDU NOK | LAURO DE FREITAS | 0 | 14 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | VISTORIADO | 367570619 | PROJETO F | EDF LION | AV ALPHAVILLE 635 | 635 | APH02 | SALVADOR | APH02 |  |  | PAT.AA.031.00.M.010 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 1 | 20 | 68 | 50+ | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | CARLOS | JANEIRO | 2025-01-08 |  |  | IMPRODUTIVO | SEM ACESSO |  |  | NÃO | VISTORIADOR | agendado para retornar para vistoria a tarde por que o administrador tinha acabado de sair, somente ele pode me dar acesso. | LAZARO | 2025-01-15 | COMERCIAL |  | 2 | 10/01/2025 Acesso negado. • portaria informou que a visita para acesso precisa ser agendado via e-mail: lionresidencial@gmail.com • A/C: Sr. Bonfim adm (15/01/2025 Após reunião comigo no Edficio Lion, Sub-sindico Sr. Ítalo, liberou meu acesso a princípio somente para fazer vistoria. Mas ainda não irá autorizar a construção, antes, quer o comercial da Claro possa tratar de pontos de cortesias para o condomínio. Informei que precisamos seguir um protocolo/processos da engenharia, e conclusão da questão técnica para depois o setor comercial da Claro tratarem com ele, mas foi direto, que só iremos constrir depois que o comercial trate da cortesia. • Segue contatos para ser encaminhado ao comercial da Claro: • via e-mail: lionresidencial@gmail.com A/C: Sr. Ítalo (sub-sindico)/ Jadson Bonfim (adm). • 71 99723-0640 (tb é zap)
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 375569427 | PROJETO F |  | R AYMORE MOREIRA 744 |  | TRO04 | SALVADOR | TRO04 |  |  | CBR.AA.092.00.M.010 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 1 | 3 | 17 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | VISTORIADO | 375578427 | PROJETO F |  | R SITIO DO POMBAL 10 | 10 | PTC02 | SALVADOR | PTC02 |  |  | PTC.AA.041.03.06 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 1 | 2 | 17 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | CARLOS | JANEIRO | 2025-01-31 |  |  | IMPRODUTIVO | SEM ACESSO |  |  |  | VISTORIADOR | vistoria nao realizada, não tem portaria toquei interfone e ninguém atende
PROJETO F | VISTORIADO | 375685721 | PROJETO F | VILLAGE VILA DO SOL | R GEN BRAULIO GUIMARAES 820 | 820 | ARM06 | SALVADOR | ARM06 |  |  | ARM.AA.021.03.07 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 2 | 5 | 7 | 05 - 10 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | GABRIEL | JANEIRO | 2025-01-29 |  |  | IMPRODUTIVO | ACESSO NEGADO | SINDICO |  |  | VISTORIADOR | condomínio já vistoriado a um tempo atrás porém não conseguimos acesso por que a síndica não estava querendo liberar. Tentei hoje o novo acesso porém sem sucesso, condomínio com poucas casas e também não localizei ninguém para tentar contato
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 375686514 | PROJETO F |  | R EDMAR GUIMARAES 41 |  | PIT34 | SALVADOR | PIT34 |  |  | PTB.AA.252.00.M.030 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 2 | 17 | 42 | 41 - 50 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | VISTORIADO | 375718245 | PROJETO F | première Jaguaribe | R HAECKEL J DE ALMEIDA 139 | 139 | PIA01 | SALVADOR | PIA01 |  |  | PTC.AA.031.00.M.020 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 1 | 14 | 42 | 41 - 50 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | GABRIEL | JANEIRO | 2025-01-31 |  |  | IMPRODUTIVO | AGENDAMENTO |  |  |  | VISTORIADOR | ao entrar em contato com a portaria, o mesmo me sinalizarem que so podemos acessar ao condomínio mediante a agendamento. Consegui pegar o número da Adm para manter contato.
PROJETO F | VISTORIADO | 375718299 | PROJETO F | première Jaguaribe | R HAECKEL J DE ALMEIDA 139 | 139 | PIA01 | SALVADOR | PIA01 |  |  | PTC.AA.031.00.M.020 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 1 | 17 | 40 | 31 - 40 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | GABRIEL | JANEIRO | 2025-01-31 |  |  | IMPRODUTIVO | AGENDAMENTO |  |  |  | VISTORIADOR | ao entrar em contato com a portaria, o mesmo me sinalizarem que so podemos acessar ao condomínio mediante a agendamento. Consegui pegar o número da Adm para manter contato.
PROJETO F | VISTORIADO | 375718348 | PROJETO F | première Jaguaribe | R HAECKEL J DE ALMEIDA 139 | 139 | PIA01 | SALVADOR | PIA01 |  |  | PTC.AA.031.00.M.020 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 1 | 11 | 41 | 41 - 50 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | GABRIEL | JANEIRO | 2025-01-31 |  |  | IMPRODUTIVO | AGENDAMENTO |  |  |  | VISTORIADOR | ao entrar em contato com a portaria, o mesmo me sinalizarem que so podemos acessar ao condomínio mediante a agendamento. Consegui pegar o número da Adm para manter contato.
PROJETO F | VISTORIADO | 375767608 | PROJETO F | ED CEDRO | R AMAZONAS 829 | 829 | PIT59 | SALVADOR | PIT59 |  |  | PTB.AA.202.00.M.030 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 2 | 13 | 34 | 31 - 40 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | ALISSON | JANEIRO | 2025-01-31 |  |  | IMPRODUTIVO | ACESSO NEGADO | PORTARIA |  |  | VISTORIADOR | PORTEIRO IVANILDO NAO LIBEROU ACESSO, ELE EM CONTATO COM ADMINISTRATOR INFORMOU QUE ERA PRA RETORNAR OUTRO DIA, SOLICITEI UM CONTATO PRA FALAR COM ADM MAIS O MESMO INFORMOU NAO ESTAR AUTORIZADO A PASSAR.
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 375852834 | PROJETO F |  | AV DAS DUNAS 2 | 2 | ITP19 | SALVADOR | ITP19 |  |  | STL.AA.101.04.01 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 1 | 9 | 19 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 375852852 | PROJETO F |  | AV DAS DUNAS 2 | 2 | ITP19 | SALVADOR | ITP19 |  |  | STL.AA.101.04.01 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 1 | 7 | 18 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 375969326 | PROJETO F |  | PR DE ITAPOAN 15 |  | LFS14 | LAURO DE FREITAS | LFS14 |  |  | VAT.AA.101.00.M.020 | REDE OK / MDU NOK | LAURO DE FREITAS | 2 | 10 | 05 - 10 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 375969489 | PROJETO F |  | PR DE ITAPOAN 15 |  | LFS14 | LAURO DE FREITAS | LFS14 |  |  | VAT.AA.101.00.M.020 | REDE OK / MDU NOK | LAURO DE FREITAS | 5 | 15 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 375969510 | PROJETO F |  | PR DE ITAPOAN 15 |  | LFS14 | LAURO DE FREITAS | LFS14 |  |  | VAT.AA.101.00.M.020 | REDE OK / MDU NOK | LAURO DE FREITAS | 8 | 12 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 376076400 | PROJETO F |  | R S PAULO 443 |  | PIT09 | SALVADOR | PIT09 |  |  | PTB.AA.192.00.M.050 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 2 | 1 | 7 | 05 - 10 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 376083821 | PROJETO F |  | AL PRAIA DE GUARAPARI 209 |  | STL02 | SALVADOR | STL02 |  |  | STL.AA.082.01.01 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 1 | 49 | 103 | 50+ | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 376110040 | PROJETO F |  | R PRF EUCLIDES ALIPIO DE OLIVEIRA 62 |  | BOC07 | SALVADOR | BOC07 |  |  | ARM.AA.014.00.M.040 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 2 | 7 | 8 | 05 - 10 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 376165486 | PROJETO F |  | R DR JOSE PEROBA 304 |  | STP06 | SALVADOR | STP06 |  |  | STP.AA.061.00.M.010 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 2 | 25 | 75 | 50+ | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 376189380 | PROJETO F |  | R GASPAR DA SILVA CUNHA 12 |  | BOC07 | SALVADOR | BOC07 |  |  | XXX.XX.XXX.XX.M.XXX | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 2 | 5 | 9 | 05 - 10 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 376203203 | PROJETO F |  | R ARTHUR DE AZEVEDO MACHADO 1060 |  | CAZ01 | SALVADOR | CAZ01 |  |  | STP.AA.061.00.M.040 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 2 | 4 | 14 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 376297709 | PROJETO F |  | AV DORIVAL CAYMMI 3411 |  | ITP15 | SALVADOR | ITP15 |  |  | ITP.AA.011.00.M.030 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 1 | 42 | 83 | 50+ | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA |  |  |  |  | rota
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 376297800 | PROJETO F |  | AV DORIVAL CAYMMI 3411 |  | ITP15 | SALVADOR | ITP15 |  |  | ITP.AA.011.00.M.030 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 1 | 37 | 82 | 50+ | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA |  |  |  |  | rota
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 376352195 | PROJETO F |  | R DA ALFAZEMA 752 |  | ARV04 | SALVADOR | ARV04 |  |  | CMA.AA.085.04.05 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 2 | 10 | 67 | 50+ | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 376354961 | PROJETO F |  | R PRAIA DE TAMBAU 1 |  | LFS13 | LAURO DE FREITAS | LFS13 |  |  | VAT.AA.062.00.M.010 | REDE OK / MDU NOK | LAURO DE FREITAS | 6 | 14 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 376354982 | PROJETO F |  | R PRAIA DE TAMBAU 1 |  | LFS12 | LAURO DE FREITAS | LFS12 |  |  | VAT.AA.062.00.M.010 | REDE OK / MDU NOK | LAURO DE FREITAS | 4 | 12 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 376420847 | PROJETO F |  | AL HORTO BELA VISTA 836 |  | PER06 | SALVADOR | PER06 |  |  | PRB.AA.042.00.M.010 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 2 | 52 | 225 | 50+ | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 376420990 | PROJETO F |  | AL HORTO BELA VISTA 808 |  | PER06 | SALVADOR | PER06 |  |  | PRB.AA.042.00.M.010 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 2 | 60 | 209 | 50+ | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 376421301 | PROJETO F |  | AL HORTO BELA VISTA 808 |  | PER06 | SALVADOR | PER06 |  |  | PRB.AA.042.00.M.010 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 2 | 39 | 196 | 50+ | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 376421328 | PROJETO F |  | AL HORTO BELA VISTA 808 |  | PER06 | SALVADOR | PER06 |  |  | PRB.AA.042.00.M.010 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 2 | 55 | 194 | 50+ | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 376501319 | PROJETO F |  | R IRACI GALVAO PEDREIRA 136 |  | LFS24 | LAURO DE FREITAS | LFS24 |  |  | XXX.XX.XXX.XX.M.XXX | REDE OK / MDU NOK | LAURO DE FREITAS | 5 | 14 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | VISTORIADO | 376529392 | PROJETO F |  | R JOAO MARQUES OLIVEIRA 112 | 112 | BURACA | LAURO DE FREITAS | BURACA |  |  | VAT.AA.011.02.01 | REDE OK / MDU NOK | LAURO DE FREITAS | 3 | 7 | 05 - 10 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | JOAO | FEVEREIRO | 2025-02-10 |  |  | IMPRODUTIVO | ACESSO NEGADO |  |  |  | VISTORIADOR | Interfonei várias vezes ate que um cliente me atendeu, o mesmo me informou que ja veio um colaborador da claro nesse condomínio e que não estaria liberando meu acesso.
PROJETO F | VISTORIADO | 376529406 | PROJETO F |  | R JOAO MARQUES OLIVEIRA 112 | 112 | BURACA | LAURO DE FREITAS | BURACA |  |  | VAT.AA.011.02.01 | REDE OK / MDU NOK | LAURO DE FREITAS | 3 | 5 | 05 - 10 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | JOAO | FEVEREIRO | 2025-02-10 |  |  | IMPRODUTIVO | ACESSO NEGADO |  |  |  | VISTORIADOR | Interfonei várias vezes ate que um cliente me atendeu, o mesmo me informou que ja veio um colaborador da claro nesse condomínio e que não estaria liberando meu acesso.
PROJETO F | VISTORIADO | 376529415 | PROJETO F |  | R JOAO MARQUES OLIVEIRA 112 | 112 | BURACA | LAURO DE FREITAS | BURACA |  |  | VAT.AA.011.02.01 | REDE OK / MDU NOK | LAURO DE FREITAS | 4 | 10 | 05 - 10 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | JOAO | FEVEREIRO | 2025-02-10 |  |  | IMPRODUTIVO | ACESSO NEGADO |  |  |  | VISTORIADOR | Interfonei várias vezes ate que um cliente me atendeu, o mesmo me informou que ja veio um colaborador da claro nesse condomínio e que não estaria liberando meu acesso.
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 376640572 | PROJETO F |  | R HILTON RODRIGUES 122 |  | PIT12 | SALVADOR | PIT12 |  |  | PTB.AA.102.00.M.020 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 2 | 0 | 10 | 05 - 10 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 376684271 | PROJETO F |  | AL PRAIA DE CAMBORIU 172 |  | STL03 | SALVADOR | STL03 |  |  | STL.AA.073.01.05 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 1 | 1 | 12 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 376684454 | PROJETO F |  | R S PAULO 518 |  | PIT49 | SALVADOR | PIT49 |  |  | XXX.XX.XXX.XX.M.XXX | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 2 | 2 | 7 | 05 - 10 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 376735032 | PROJETO F |  | AV LUIS VIANA FILHO 6462 |  | PAR02 | SALVADOR | PAR02 |  |  | PAT.AA.081.00.M.510 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 1 | 88 | 362 | 50+ | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 376735088 | PROJETO F |  | AV LUIS VIANA FILHO 6462 |  | PAR02 | SALVADOR | PAR02 |  |  | PAT.AA.081.00.M.510 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 1 | 116 | 472 | 50+ | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 376738020 | PROJETO F |  | R JARDIM IPANEMA 560 |  | LFS20 | LAURO DE FREITAS | LFS20 |  |  | PTG.AA.051.01.08 | REDE OK / MDU NOK | LAURO DE FREITAS | 3 | 9 | 05 - 10 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 376847938 | PROJETO F |  | AV JORGE AMADO 929 |  | IMB03 | SALVADOR | IMB03 |  |  | XXX.XX.XXX.XX.M.XXX | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 2 | 0 | 12 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 376914418 | PROJETO F |  | R AYMORE MOREIRA 80 |  | TRO04 | SALVADOR | TRO04 |  |  | CBR.AA.092.00.M.040 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 1 | 4 | 17 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 376914474 | PROJETO F |  | AV MANOEL DIAS DA SILVA 1061 |  | PIT27 | SALVADOR | PIT27 |  |  | AMR.AA.062.00.M.010 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 2 | 9 | 16 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 377050856 | PROJETO F |  | R FRANCISCO GOMES DA SILVA 4 |  | VATABA | LAURO DE FREITAS | VATABA |  |  | VAT.AA.052.03.05 | REDE OK / MDU NOK | LAURO DE FREITAS | 1 | 5 | 05 - 10 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA |  |  |  |  | Rota
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 377108406 | PROJETO F |  | R FELICIA CARD. DOS SANTOS 45 |  | BURACB | LAURO DE FREITAS | BURACB |  |  | VAT.AA.022.00.M.010 | REDE OK / MDU NOK | LAURO DE FREITAS | 13 | 24 | 21 - 30 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 377193721 | PROJETO F |  | R PERNAMBUCO 207 |  | PIT09 | SALVADOR | PIT09 |  |  | PTB.AA.191.04.04 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 2 | 2 | 7 | 05 - 10 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | VISTORIADO | 367613327 | PROJETO F | EDF LION | AV ALPHAVILLE 635 | 635 | APH02 | SALVADOR | APH02 |  |  | PAT.AA.031.00.M.010 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 1 | 21 | 61 | 50+ | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | CARLOS | JANEIRO | 2025-01-08 |  |  | IMPRODUTIVO | SEM ACESSO |  |  | NÃO | VISTORIADOR | agendado para retornar para vistoria a tarde por que o administrador tinha acabado de sair, somente ele pode me dar acesso. | LAZARO | 2025-01-15 | COMERCIAL |  | 2 | 10/01/2025 Acesso negado. • portaria informou que a visita para acesso precisa ser agendado via e-mail: lionresidencial@gmail.com • A/C: Sr. Bonfim adm (15/01/2025 Após reunião comigo no Edficio Lion, Sub-sindico Sr. Ítalo, liberou meu acesso a princípio somente para fazer vistoria. Mas ainda não irá autorizar a construção, antes, quer o comercial da Claro possa tratar de pontos de cortesias para o condomínio. Informei que precisamos seguir um protocolo/processos da engenharia, e conclusão da questão técnica para depois o setor comercial da Claro tratarem com ele, mas foi direto, que só iremos constrir depois que o comercial trate da cortesia. • Segue contatos para ser encaminhado ao comercial da Claro: • via e-mail: lionresidencial@gmail.com A/C: Sr. Ítalo (sub-sindico)/ Jadson Bonfim (adm). • 71 99723-0640 (tb é zap)
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 377493009 | PROJETO F |  | AL DAS SAMAMBAIAS 375 |  | PAT01 | SALVADOR | PAT01 |  |  | XXX.XX.XXX.XX.M.XXX | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 1 | 4 | 10 | 05 - 10 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | VISTORIADO | 377496478 | PROJETO F | cores de piata | R MARCOS PINHEIRO 70 | 70 | PIA12 | SALVADOR | PIA12 |  |  | PIA.AA.023.00.M.010 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 1 | 23 | 55 | 50+ | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | CARLOS | JANEIRO | 2025-01-24 |  |  | PRODUTIVO | OBSTRUIDO | TUBULAÇÃO |  |  | VISTORIADOR | vistoria não realizada necessário agendamento com ADM. Peguei os contatos ADM email e telefone. Liguei para ADM e ele disse q era com sindico peguei CTT do síndico só que não consegui falar. Deixei uma msg no whatsapp dele. AGENDADO COM SINDICO PARA CONVERSAR SEMANA QUE VEM 2132-2153 ADM auxiliar@condcoresdepiata.com.br 71 999469302 Matusalem sindico (27/01/2025 oi um agendamento meu para me encontrar com sindico. Sindico informa que pra me liberar ele teria que fazer uma assembleia antes com todas as torres pq se algo acontecer com algum fio os moradores vão cair matando em cima dele, e ele não frequenta o local a mais de 1 ano e informa que qnd esteve lá todas as tubulações estavam obstruídas. 2132-2153 ADM auxiliar@condcoresdepiata.com.br 71 999469302 Matusalem sindico)
PROJETO F | VISTORIADO | 377496534 | PROJETO F | cores de piata | R MARCOS PINHEIRO 70 | 70 | PIA12 | SALVADOR | PIA12 |  |  | PIA.AA.023.00.M.010 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 1 | 26 | 54 | 50+ | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | CARLOS | JANEIRO | 2025-01-24 |  |  | PRODUTIVO | OBSTRUIDO | TUBULAÇÃO |  |  | VISTORIADOR | vistoria não realizada necessário agendamento com ADM. Peguei os contatos ADM email e telefone. Liguei para ADM e ele disse q era com sindico peguei CTT do síndico só que não consegui falar. Deixei uma msg no whatsapp dele. AGENDADO COM SINDICO PARA CONVERSAR SEMANA QUE VEM 2132-2153 ADM auxiliar@condcoresdepiata.com.br 71 999469302 Matusalem sindico
PROJETO F | VISTORIADO | 377496590 | PROJETO F | cores de piata | R MARCOS PINHEIRO 70 | 70 | PIA12 | SALVADOR | PIA12 |  |  | PIA.AA.023.00.M.010 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 1 | 20 | 56 | 50+ | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | CARLOS | JANEIRO | 2025-01-24 |  |  | PRODUTIVO | OBSTRUIDO | TUBULAÇÃO |  |  | VISTORIADOR | vistoria não realizada necessário agendamento com ADM. Peguei os contatos ADM email e telefone. Liguei para ADM e ele disse q era com sindico peguei CTT do síndico só que não consegui falar. Deixei uma msg no whatsapp dele. AGENDADO COM SINDICO PARA CONVERSAR SEMANA QUE VEM 2132-2153 ADM auxiliar@condcoresdepiata.com.br 71 999469302 Matusalem sindico
PROJETO F | VISTORIADO | 377496702 | PROJETO F | cores de piata | R MARCOS PINHEIRO 70 | 70 | PIA12 | SALVADOR | PIA12 |  |  | PIA.AA.023.00.M.010 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 1 | 19 | 57 | 50+ | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | CARLOS | JANEIRO | 2025-01-24 |  |  | PRODUTIVO | OBSTRUIDO | TUBULAÇÃO |  |  | VISTORIADOR | vistoria não realizada necessário agendamento com ADM. Peguei os contatos ADM email e telefone. Liguei para ADM e ele disse q era com sindico peguei CTT do síndico só que não consegui falar. Deixei uma msg no whatsapp dele. AGENDADO COM SINDICO PARA CONVERSAR SEMANA QUE VEM 2132-2153 ADM auxiliar@condcoresdepiata.com.br 71 999469302 Matusalem sindico
PROJETO F | VISTORIADO | 377496758 | PROJETO F | cores de piata | R MARCOS PINHEIRO 70 | 70 | PIA12 | SALVADOR | PIA12 |  |  | PIA.AA.023.00.M.010 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 1 | 24 | 59 | 50+ | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | CARLOS | JANEIRO | 2025-01-24 |  |  | PRODUTIVO | OBSTRUIDO | TUBULAÇÃO |  |  | VISTORIADOR | vistoria não realizada necessário agendamento com ADM. Peguei os contatos ADM email e telefone. Liguei para ADM e ele disse q era com sindico peguei CTT do síndico só que não consegui falar. Deixei uma msg no whatsapp dele. AGENDADO COM SINDICO PARA CONVERSAR SEMANA QUE VEM 2132-2153 ADM auxiliar@condcoresdepiata.com.br 71 999469302 Matusalem sindico
PROJETO F | VISTORIADO | 377496814 | PROJETO F | cores de piata | R MARCOS PINHEIRO 70 | 70 | PIA12 | SALVADOR | PIA12 |  |  | PIA.AA.023.00.M.010 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 1 | 15 | 54 | 50+ | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | CARLOS | JANEIRO | 2025-01-24 |  |  | PRODUTIVO | OBSTRUIDO | TUBULAÇÃO |  |  | VISTORIADOR | vistoria não realizada necessário agendamento com ADM. Peguei os contatos ADM email e telefone. Liguei para ADM e ele disse q era com sindico peguei CTT do síndico só que não consegui falar. Deixei uma msg no whatsapp dele. AGENDADO COM SINDICO PARA CONVERSAR SEMANA QUE VEM 2132-2153 ADM auxiliar@condcoresdepiata.com.br 71 999469302 Matusalem sindico
PROJETO F | VISTORIADO | 377496870 | PROJETO F | cores de piata | R MARCOS PINHEIRO 70 | 70 | PIA12 | SALVADOR | PIA12 |  |  | PIA.AA.023.00.M.010 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 1 | 15 | 60 | 50+ | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | CARLOS | JANEIRO | 2025-01-24 |  |  | PRODUTIVO | OBSTRUIDO | TUBULAÇÃO |  |  | VISTORIADOR | vistoria não realizada necessário agendamento com ADM. Peguei os contatos ADM email e telefone. Liguei para ADM e ele disse q era com sindico peguei CTT do síndico só que não consegui falar. Deixei uma msg no whatsapp dele. AGENDADO COM SINDICO PARA CONVERSAR SEMANA QUE VEM 2132-2153 ADM auxiliar@condcoresdepiata.com.br 71 999469302 Matusalem sindico
PROJETO F | VISTORIADO | 377496926 | PROJETO F | cores de piata | R MARCOS PINHEIRO 70 | 70 | PIA12 | SALVADOR | PIA12 |  |  | PIA.AA.023.00.M.010 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 1 | 27 | 56 | 50+ | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | CARLOS | JANEIRO | 2025-01-24 |  |  | PRODUTIVO | OBSTRUIDO | TUBULAÇÃO |  |  | VISTORIADOR | vistoria não realizada necessário agendamento com ADM. Peguei os contatos ADM email e telefone. Liguei para ADM e ele disse q era com sindico peguei CTT do síndico só que não consegui falar. Deixei uma msg no whatsapp dele. AGENDADO COM SINDICO PARA CONVERSAR SEMANA QUE VEM 2132-2153 ADM auxiliar@condcoresdepiata.com.br 71 999469302 Matusalem sindico
PROJETO F | VISTORIADO | 377496982 | PROJETO F | cores de piata | R MARCOS PINHEIRO 70 | 70 | PIA12 | SALVADOR | PIA12 |  |  | PIA.AA.023.00.M.010 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 1 | 16 | 56 | 50+ | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | CARLOS | JANEIRO | 2025-01-24 |  |  | PRODUTIVO | OBSTRUIDO | TUBULAÇÃO |  |  | VISTORIADOR | vistoria não realizada necessário agendamento com ADM. Peguei os contatos ADM email e telefone. Liguei para ADM e ele disse q era com sindico peguei CTT do síndico só que não consegui falar. Deixei uma msg no whatsapp dele. AGENDADO COM SINDICO PARA CONVERSAR SEMANA QUE VEM 2132-2153 ADM auxiliar@condcoresdepiata.com.br 71 999469302 Matusalem sindico
PROJETO F | VISTORIADO | 377497038 | PROJETO F | cores de piata | R MARCOS PINHEIRO 70 | 70 | PIA12 | SALVADOR | PIA12 |  |  | PIA.AA.023.00.M.010 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 1 | 25 | 56 | 50+ | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | CARLOS | JANEIRO | 2025-01-24 |  |  | PRODUTIVO | OBSTRUIDO | TUBULAÇÃO |  |  | VISTORIADOR | vistoria não realizada necessário agendamento com ADM. Peguei os contatos ADM email e telefone. Liguei para ADM e ele disse q era com sindico peguei CTT do síndico só que não consegui falar. Deixei uma msg no whatsapp dele. AGENDADO COM SINDICO PARA CONVERSAR SEMANA QUE VEM 2132-2153 ADM auxiliar@condcoresdepiata.com.br 71 999469302 Matusalem sindico
PROJETO F | VISTORIADO | 377497094 | PROJETO F | cores de piata | R MARCOS PINHEIRO 70 | 70 | PIA12 | SALVADOR | PIA12 |  |  | PIA.AA.023.00.M.010 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 1 | 25 | 59 | 50+ | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | CARLOS | JANEIRO | 2025-01-24 |  |  | PRODUTIVO | OBSTRUIDO | TUBULAÇÃO |  |  | VISTORIADOR | vistoria não realizada necessário agendamento com ADM. Peguei os contatos ADM email e telefone. Liguei para ADM e ele disse q era com sindico peguei CTT do síndico só que não consegui falar. Deixei uma msg no whatsapp dele. AGENDADO COM SINDICO PARA CONVERSAR SEMANA QUE VEM 2132-2153 ADM auxiliar@condcoresdepiata.com.br 71 999469302 Matusalem sindico
PROJETO F | VISTORIADO | 377497150 | PROJETO F | cores de piata | R MARCOS PINHEIRO 70 | 70 | PIA12 | SALVADOR | PIA12 |  |  | PIA.AA.023.00.M.010 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 1 | 17 | 59 | 50+ | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | CARLOS | JANEIRO | 2025-01-24 |  |  | PRODUTIVO | OBSTRUIDO | TUBULAÇÃO |  |  | VISTORIADOR | vistoria não realizada necessário agendamento com ADM. Peguei os contatos ADM email e telefone. Liguei para ADM e ele disse q era com sindico peguei CTT do síndico só que não consegui falar. Deixei uma msg no whatsapp dele. AGENDADO COM SINDICO PARA CONVERSAR SEMANA QUE VEM 2132-2153 ADM auxiliar@condcoresdepiata.com.br 71 999469302 Matusalem sindico
PROJETO F | VISTORIADO | 377498919 | PROJETO F | Solivar patamares | R BICUIBA 813 | 813 | PTC06 | SALVADOR | PTC06 |  |  | PTC.AA.013.00.M.030 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 1 | 11 | 21 | 21 - 30 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | GABRIEL | JANEIRO | 2025-01-30 |  |  | IMPRODUTIVO | ACESSO NEGADO | PORTARIA |  |  | VISTORIADOR | Condomínio para ter acesso será necessário meu nome estar na lista de prestadores da claro para poder acessar o condomínio. Tentei pegar o número do síndico e também o e-mail, mas fui sinalizado que a claro já tem todas as informações
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 377568642 | PROJETO F |  | R DAS PATATIVAS 513 |  | IMB09 | SALVADOR | IMB09 |  |  | XXX.XX.XXX.XX.M.XXX | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 2 | 57 | 124 | 50+ | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | VISTORIADO | 377626331 | PROJETO F | residencial Biarritz | R BICUIBA 1454 | 1454 | PTC06 | SALVADOR | PTC06 |  |  | PTC.AA.011.00.M.020 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 1 | 12 | 34 | 31 - 40 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | GABRIEL | JANEIRO | 2025-01-30 |  |  | IMPRODUTIVO | AGENDAMENTO |  |  |  | VISTORIADOR | ao chegar no condomínio Adm me informou que será necessário marcar para segunda feira a vistoria e também formalizar no e-mail todas informações.
PROJETO F | VISTORIADO | 377678866 | PROJETO F | residencial Biarritz | R BICUIBA 1454 | 1454 | PTC06 | SALVADOR | PTC06 |  |  | PTC.AA.011.00.M.020 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 1 | 14 | 36 | 31 - 40 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | GABRIEL | JANEIRO | 2025-01-30 |  |  | IMPRODUTIVO | AGENDAMENTO |  |  |  | VISTORIADOR | ao chegar no condomínio Adm me informou que será necessário marcar para segunda feira a vistoria e também formalizar no e-mail todas informações.
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 377733511 | PROJETO F |  | AV DORIVAL CAYMMI 1120 |  | ITP13 | SALVADOR | ITP13 |  |  | ITP.AB.041.00.M.010 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 1 | 14 | 28 | 21 - 30 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA |  |  |  |  | rota
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 377999403 | PROJETO F |  | R ROSALVO BARBOSA 233 |  | LFS20 | LAURO DE FREITAS | LFS20 |  |  | PTG.AA.051.04.05 | REDE OK / MDU NOK | LAURO DE FREITAS | 1 | 5 | 05 - 10 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 378087886 | PROJETO F |  | R CRISTIANO BUYS 633 |  | PER06 | SALVADOR | PER06 |  |  | PRB.AA.042.00.M.020 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 2 | 76 | 176 | 50+ | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | VISTORIADO | 378165298 | PROJETO F | bosque patamares | R BICUIBA 890 | 890 | PTC06 | SALVADOR | PTC06 |  |  | PTC.AA.013.00.M.030 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 1 | 60 | 97 | 50+ | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | GABRIEL | JANEIRO | 2025-02-05 |  |  | PRODUTIVO | OBSTRUIDO | TUBULAÇÃO |  |  | VISTORIADOR | (05/02/2025 ao entrar em contato com Adm barbara ela me sinalizou que o condomínio já tinha feito uma proposta com a claro para refazer a infraestrutura do condomínio que estava obstruída. Porém entrei em contato com Jakson e o mesmo me sinalizou que era para colocar como obstruído por que esse endereço ele já tentou resolver porém não foi para frente a iniciativa.) (30/01/2025 Vistoria realizada com o supervisor da manutenção. Porém para conseguimos iniciar à construção será necessário entrar em contato com Adm Bárbara que retorna na segunda para conseguimos pegar a carta de liberação. )
PROJETO F | VISTORIADO | 378165768 | PROJETO F | bosque patamares | R BICUIBA 890 | 890 | PTC06 | SALVADOR | PTC06 |  |  | PTC.AA.013.00.M.030 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 1 | 43 | 91 | 50+ | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | GABRIEL | JANEIRO | 2025-02-05 |  |  | PRODUTIVO | OBSTRUIDO | TUBULAÇÃO |  |  | VISTORIADOR | (05/02/2025 ao entrar em contato com Adm barbara ela me sinalizou que o condomínio já tinha feito uma proposta com a claro para refazer a infraestrutura do condomínio que estava obstruída. Porém entrei em contato com Jakson e o mesmo me sinalizou que era para colocar como obstruído por que esse endereço ele já tentou resolver porém não foi para frente a iniciativa.) (30/01/2025 Vistoria realizada com o supervisor da manutenção. Porém para conseguimos iniciar à construção será necessário entrar em contato com Adm Bárbara que retorna na segunda para conseguimos pegar a carta de liberação. )
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 378203336 | PROJETO F |  | R AYMORE MOREIRA 41 |  | TRO03 | SALVADOR | TRO03 |  |  | CBR.AA.092.00.M.040 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 1 | 2 | 16 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | VISTORIADO | 378505344 | PROJETO F | COND. WAVE EXCLUSIVE APART | R AMERICO VESPUCIO 60 | 60 | ARM05 | SALVADOR | ARM05 |  |  | XXX.XX.XXX.XX.M.XXX | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 2 | 63 | 112 | 50+ | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | GABRIEL | JANEIRO | 2025-01-08 | 2 |  | PRODUTIVO | KIT ENVIADO | AGENDAR WHATSAPP | 2025-01-09 | NAO | PENDENTE CONSTRUÇÃO ABRIL 2025
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 378541123 | PROJETO F |  | R JOAO MARQUES OLIVEIRA 7 |  | BURACA | LAURO DE FREITAS | BURACA |  |  | VAT.AA.011.04.05 | REDE OK / MDU NOK | LAURO DE FREITAS | 4 | 19 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 378586299 | PROJETO F |  | R UBALDINO DE BRITO 252 |  | LFS24 | LAURO DE FREITAS | LFS24 |  |  | XXX.XX.XXX.XX.M.XXX | REDE OK / MDU NOK | LAURO DE FREITAS | 2 | 5 | 05 - 10 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 378650901 | PROJETO F |  | R CARLOS CONCEICAO 84 |  | LFS04 | LAURO DE FREITAS | LFS04 |  |  | XXX.XX.XXX.XX.M.XXX | REDE OK / MDU NOK | LAURO DE FREITAS | 0 | 16 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | VISTORIADO | 378734152 | PROJETO F | alpha busines | AV ALPHAVILLE 522 | 522 | APH03 | SALVADOR | APH03 |  |  | PAT.AA.031.00.M.020 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 1 | 6 | 28 | 21 - 30 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | ALISSON | JANEIRO | 2025-01-10 |  |  | PRODUTIVO | ELABORAR KIT | NECESSARIO BIULTS PARA SOLICITAR UMA NOVA FIBRA PARA O CONDOMINIO |  |  | VISTORIADOR | VISTORIA REALIZADA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 378740663 | PROJETO F |  | R ARTHUR DE AZEVEDO MACHADO 1174 |  | CAZ01 | SALVADOR | CAZ01 |  |  | STP.AA.061.00.M.040 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 2 | 0 | 7 | 05 - 10 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 378746059 | PROJETO F |  | AV PRF PINTO DE AGUIAR 136 |  | PAT03 | SALVADOR | PAT03 |  |  | XXX.XX.XXX.00.M.XXX | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 1 | 6 | 19 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 378779095 | PROJETO F |  | R MILENA RAMONE ALENCAR RAMOS 12 |  | LFS24 | LAURO DE FREITAS | LFS24 |  |  | XXX.XX.XXX.XX.M.XXX | REDE OK / MDU NOK | LAURO DE FREITAS | 1 | 8 | 05 - 10 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 378891013 | PROJETO F |  | R GILBERTO FREYRE 19 |  | STL07 | SALVADOR | STL07 |  |  | STL.AB.021.03.03 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 1 | 0 | 20 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | VISTORIADO | 378927860 | PROJETO F | FARMACIA GLOBO | AL DILSON JATAHY FONSECA 601 | 601 | STL02 | SALVADOR | STL02 |  |  | STL.AA.082.01.030 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 1 | 3 | 12 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | ALISSON | JANEIRO | 2025-01-08 |  |  | IMPRODUTIVO | SEM ACESSO |  |  | NÃO | VISTORIADOR | VISTORIA NAO REALIZADA, ACESSO NEGADO, JA POSSUI CONTRATO COM OUTRA OPERADORA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 378959611 | PROJETO F |  | R PRF FELIPE TIAGO GOMES 6 |  | STL16 | SALVADOR | STL16 |  |  | STL.AB.022.01.05 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 1 | 7 | 16 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 378979590 | PROJETO F |  | R CANUDOS 355 |  | JDM03 | SALVADOR | JDM03 |  |  | ITP.AA.121.00.M.010 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 1 | 4 | 11 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 379020782 | PROJETO F |  | R ENCONTRO DAS ARVORES 247 |  | ITP05 | SALVADOR | ITP05 |  |  | ITP.AB.011.00.M.020 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 1 | 10 | 15 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 379058634 | PROJETO F |  | R CANUDOS 355 |  | JDM03 | SALVADOR | JDM03 |  |  | ITP.AA.121.00.M.010 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 1 | 4 | 10 | 05 - 10 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | VISTORIADO | 379256244 | PROJETO F | PALMAS DO BURITI | AL DILSON JATAHY FONSECA 818 | 818 | STL02 | SALVADOR | STL02 |  | 1 | STL.AA.081.02.02 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 1 | 11 | 17 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | ALISSON | JANEIRO | 2025-01-08 |  |  | IMPRODUTIVO | SEM ACESSO |  |  | NÃO | SEM ACESSO | NAO CONSEGUE CONTATO ATRAVES DE INTERFONE APARENTEMENTE NAO TEM PORTEIRO CHAMEI MAIS NINGUEM APARECEU, PORTARIA JANELA ESCURA ASPECTO DE SEM USO
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 379345517 | PROJETO F |  | AV PRF MAGALHAES NETO 177 |  | PIT34 | SALVADOR | PIT34 |  |  | PTB.AA.252.00.M.020 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 2 | 6 | 7 | 05 - 10 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 379442446 | PROJETO F |  | R JOAO M C FILHO 542 |  | PIT37 | SALVADOR | PIT37 |  |  | ARM.AA.061.00.M.030 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 2 | 22 | 46 | 41 - 50 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | VISTORIADO | 379536882 | PROJETO F | ED PITUBA MALL | R ALAGOAS 92 | 92 | PIT57 | SALVADOR | PIT57 |  |  | XXX.XX.XXX.XX.M.XXX | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 2 | 3 | 18 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | ALISSON | JANEIRO | 2025-01-31 |  |  | PRODUTIVO | PENDENTE AUTORIZAÇÃO |  |  |  | VISTORIADOR | VISTORIA REALIZADA, ACOMPANHADO DE SR JOSELITO QUE ME PASSOU O CONTATO DE SR NELSON DONO DO PREDIO, QUE ESTOU DANDO TRATATIVA DOS TERMOS TELEFONE : NELSON 71996150800
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 379710888 | PROJETO F |  | R CACILDA DA SILVA SANTOS 4 |  | LFS24 | LAURO DE FREITAS | LFS24 |  |  | XXX.XX.XXX.XX.M.XXX | REDE OK / MDU NOK | LAURO DE FREITAS | 0 | 6 | 05 - 10 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | VISTORIADO | 379780845 | PROJETO F | ILHA DE CAPRI | R MELVIN JONES 117 | 117 | ARM06 | SALVADOR | ARM06 |  |  | ARM.AA.023.00.M.040 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 2 | 16 | 40 | 31 - 40 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | GABRIEL | JANEIRO | 2025-01-29 |  |  | IMPRODUTIVO | SEM ACESSO |  |  |  | VISTORIADOR | Sem acesso por que a portaria eletrônica do condomínio me sinalizou que os nomes dos prestadores de serviço do dia fica em uma lista agendada antes, porém pedi o número de telefone do condomínio e também e-mail para tentar acesso de outras formas mas fui instruído a antes de ser realizado a vistoria a claro enviar meus dados com todas as informações.
PROJETO F | VISTORIADO | 379845187 | PROJETO F | RIO DAS PEROLAS | R GEN BRAULIO GUIMARAES 322 | 322 | ARMAAB | SALVADOR | ARMAAB |  |  | ARM.AA.042.00.M.010 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 2 | 20 | 38 | 31 - 40 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | GABRIEL | JANEIRO | 2025-01-29 |  |  | IMPRODUTIVO | ACESSO NEGADO | PORTARIA |  |  | VISTORIADOR | Edifício com portaria eletrônica, tentei acesso porém a porteira me sinalizou que deixasse meu número para possível retorno. Também ela informou que não poderia ceder o acesso por que o zelador informou que para qualquer tipo de serviço no condomínio será necessário liberação antes de algum solicitante.
PROJETO F | VISTORIADO | 380134012 | PROJETO F | PORTAL DE BURAQUINHO | R CARLOS CONCEICAO 1184 | 1184 | LFS04 | LAURO DE FREITAS | LFS04 |  |  | VAT.AA.010.00.M.010 | REDE OK / MDU NOK | LAURO DE FREITAS | 14 | 19 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | GABRIEL | JANEIRO | 2025-01-20 |  |  | IMPRODUTIVO | AGENDAMENTO |  |  |  | VISTORIADOR | Obs.: a portaria solicitou um agendamento com a síndica para quarta feira. 7198808004 Luize
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 381055665 | PROJETO F |  | R CEL DURVAL MATTOS 1042 |  | CAZ01 | SALVADOR | CAZ01 |  |  | STP.AA.141.00.M.030 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 2 | 6 | 12 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 381098945 | PROJETO F |  | R PRINCESA ISABEL 22 |  | ITP05 | SALVADOR | ITP05 |  |  | ITP.AB.012.02.08 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 1 | 6 | 8 | 05 - 10 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 381160520 | PROJETO F |  | R JOSE CHALUB BASTOS 8047 |  | PTC01 | SALVADOR | PTC01 |  |  | XXX.XX.XXX.00.M.XXX | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 1 | 0 | 18 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 381197144 | PROJETO F |  | R JOSE CHALUB BASTOS 8074 |  | PTC01 | SALVADOR | PTC01 |  |  | PTC.AA.021.00.M.040 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 1 | 7 | 19 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 381335675 | PROJETO F |  | AL PRAIA DE ICARAI 162 |  | STL02 | SALVADOR | STL02 |  |  | STL.AA.072.00.M.040 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 1 | 6 | 9 | 05 - 10 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | VISTORIADO | 381743896 | PROJETO F | paradise Residence | R RODRIGUES DOREA 170 | 170 | ARM05 | SALVADOR | ARM05 |  |  | XXX.XX.XXX.XX.M.XXX | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 2 | 27 | 57 | 50+ | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | GABRIEL | JANEIRO | 2025-01-08 |  |  | PRODUTIVO | EM CAMPO | EM CAMPO | 2025-02-11 | SIM | VISTORIADOR | Agendado para amanhã as 8:00 solicitação feita pela Adm por que o horário já não se encontrava mais ninguém para me acompanhar
PROJETO F | VISTORIADO | 381743966 | PROJETO F | paradise Residence | R RODRIGUES DOREA 170 | 170 | ARM05 | SALVADOR | ARM05 |  |  | XXX.XX.XXX.XX.M.XXX | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 2 | 20 | 56 | 50+ | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | GABRIEL | JANEIRO | 2025-01-08 |  |  | PRODUTIVO | EM CAMPO | EM CAMPO | 2025-02-11 | SIM | VISTORIADOR | Agendado para amanhã as 8:00 solicitação feita pela Adm por que o horário já não se encontrava mais ninguém para me acompanhar
PROJETO F | VISTORIADO | 381744029 | PROJETO F | paradise Residence | R RODRIGUES DOREA 170 | 170 | ARM05 | SALVADOR | ARM05 |  |  | XXX.XX.XXX.XX.M.XXX | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 2 | 19 | 57 | 50+ | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | GABRIEL | JANEIRO | 2025-01-08 |  |  | PRODUTIVO | EM CAMPO | EM CAMPO | 2025-02-11 | SIM | VISTORIADOR | Agendado para amanhã as 8:00 solicitação feita pela Adm por que o horário já não se encontrava mais ninguém para me acompanhar
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 382623301 | PROJETO F |  | AL PRAIA DE ICARAI 120 |  | STL02 | SALVADOR | STL02 |  |  | STL.AA.072.00.M.040 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 1 | 5 | 9 | 05 - 10 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | VISTORIADO | 383537718 | PROJETO F | Rosa dos ventos | R BICUIBA 1490 | 1490 | PTC06 | SALVADOR | PTC06 |  |  | PTC.AA.011.00.M.020 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 1 | 0 | 40 | 31 - 40 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | GABRIEL | JANEIRO | 2025-01-30 |  |  | IMPRODUTIVO | ACESSO NEGADO | PORTARIA |  |  | VISTORIADOR | vistoria não realizada conversei com a portaria e o mesmo me informou que o síndico não se encontrava para tentar conversar com ele, pedi o numero se seria possível porém ele informou que não poderia está passando. Com isso tive que dá acesso negado
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 384128449 | PROJETO F |  | R MIN ANTONIO CARLOS MAGALHAES 337 |  | LFS01 | LAURO DE FREITAS | LFS01 |  |  | BUR.AA.152.0M.M.020 | REDE OK / MDU NOK | LAURO DE FREITAS | 0 | 17 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 384408346 | PROJETO F |  | R PRF JOAO JOSE RESCALA 14 |  | IMB02 | SALVADOR | IMB02 |  |  | IMB.AC.162.00.M.020 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 2 | 0 | 56 | 50+ | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 384408395 | PROJETO F |  | R PRF JOAO JOSE RESCALA 13 |  | IMB02 | SALVADOR | IMB02 |  |  | IMB.AC.162.00.M.020 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 2 | 0 | 57 | 50+ | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 384420169 | PROJETO F |  | R S PAULO 112 |  | PIT59 | SALVADOR | PIT59 |  |  | PTB.AA.202.00.M.040 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 2 | 0 | 5 | 05 - 10 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | VISTORIADO | 373952700 | PROJETO F | EDF LUARCA | R ARTHUR DE AZEVEDO MACHADO 1036 | 1036 | CAZ01 | SALVADOR | CAZ01 |  |  | STP.AA.061.00.M.040 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 2 | 7 | 11 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | ALISSON | JANEIRO | 2025-01-08 |  |  | PRODUTIVO | ATIVO | ATIVO |  | SIM | VISTORIADOR | 08/01/2025 ACESSO NEGADO, CONSEGUE CONTATO COM ZELADOR, ELE ENTROU EM CONTATO COM SINDICA PRA TENTAR LIBERARCAO DE ACESSO, POREM ELA NAO FORCENEU ACESSO, INFORMOU QUE SE ALGUM MORADOR TIVER INTERESSE SOLICITA A CLARO | LAZARO | 2025-01-13 | ATIVO |  |  | Sindico autorizou que eu fizesse a vistoria, e autorizou tb a construção realizada. * Obs.: o síndico informou que está de férias, e só estará no condomínio amanhã pela manhã(dia 14.01) ou sábado. * São duas Prumadas. * Contato para acesso, 71 998602-5638 / 98227-4765, Eduardo (Sindico).
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 384420203 | PROJETO F |  | R AMAZONAS 1145 |  | PIT59 | SALVADOR | PIT59 |  |  | PTB.AA.201.00.M.020 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 2 | 0 | 5 | 05 - 10 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 385087172 | PROJETO F |  | R CAMURIPEBA 8 |  | ITP05 | SALVADOR | ITP05 |  |  | ITP.AB.014.00.M.010 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 1 | 0 | 16 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 385087193 | PROJETO F |  | 1A AV PRCA ISABEL 31 |  | ITP05 | SALVADOR | ITP05 |  |  | ITP.AB.012.00.M.010 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 1 | 0 | 8 | 05 - 10 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 385087324 | PROJETO F |  | AV DORIVAL CAYMMI 125 |  | ITP13 | SALVADOR | ITP13 |  |  | ITP.AB.041.00.M.010 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 1 | 0 | 12 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA |  |  |  |  | rota
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 385087337 | PROJETO F |  | R BOA VISTA 26 |  | ITP13 | SALVADOR | ITP13 |  |  | ITP.AB.041.00.M.030 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 1 | 0 | 8 | 05 - 10 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA |  |  |  |  | rota
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 385098665 | PROJETO F |  | TV MATA ATLANTICA I 52 |  | CBR04 | SALVADOR | CBR04 |  |  | CBR.AA.021.00.M.030 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 1 | 0 | 16 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 385098684 | PROJETO F |  | TV MATA ATLANTICA I 72 |  | CBR04 | SALVADOR | CBR04 |  |  | CBR.AA.021.00.M.030 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 1 | 0 | 16 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 385098701 | PROJETO F |  | TV MATA ATLANTICA I 100 |  | CBR04 | SALVADOR | CBR04 |  |  | CBR.AA.021.00.M.030 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 1 | 0 | 16 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 385272296 | PROJETO F |  | R MACHADO NETO 163 |  | PIT59 | SALVADOR | PIT59 |  |  | PTB.AA.202.00.M.010 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 2 | 0 | 80 | 50+ | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 385596112 | PROJETO F |  | R CANUDOS 53 |  | JDM03 | SALVADOR | JDM03 |  |  | ITP.AA.121.00.M.010 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 1 | 0 | 32 | 31 - 40 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 386248808 | PROJETO F |  | R ANTONIO CASAES 327 |  | ITP10 | SALVADOR | ITP10 |  |  | ITP.AA.081.00.M.010 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 1 | 0 | 5 | 05 - 10 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 386457907 | PROJETO F |  | R PLANALTO 672 |  | PER08 | SALVADOR | PER08 |  |  | PRB.AA.021.00.M.010 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 2 | 0 | 32 | 31 - 40 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 386457954 | PROJETO F |  | R CLOVIS AMORIM 184 |  | PER08 | SALVADOR | PER08 |  |  | PRB.AA.021.00.M.070 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 2 | 0 | 16 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 386468653 | PROJETO F |  | R PRF AUGUSTO MACHADO 168 |  | PIT27 | SALVADOR | PIT27 |  |  | AMR.AA.062.00.M.010 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 2 | 0 | 6 | 05 - 10 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | VISTORIADO | 386495358 | PROJETO F |  | R MARTA MARIA DE JESUS 167 | 167 | BURABA | LAURO DE FREITAS | BURABA |  |  | BUR.AA.081.00.M.040 | REDE OK / MDU NOK | LAURO DE FREITAS | 0 | 9 | 05 - 10 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | CARLOS | JANEIRO | 2025-01-30 |  |  | IMPRODUTIVO | ENDEREÇO NÃO LOCALIZADO |  |  |  | VISTORIADOR | vistoria não realizada, endereço não localizado, endereço no mapa da empresa terreno vazio porém segui a rua e fui procurando o lado dos número ímpares e cheguei em um q de 151 pula pra 171 e não tem o 167
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 386520064 | PROJETO F |  | AV LUIS VIANA FILHO 2774 |  | IMB01 | SALVADOR | IMB01 |  |  | IMB.AC.121.00.M.010 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 2 | 0 | 55 | 50+ | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 372650566 | PROJETO F |  | R DOS COLIBRIS 521 |  | IMB17 | SALVADOR | IMB17 |  |  | XXX.XX.XXX.XX.M.XXX | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 2 | 26 | 62 | 50+ | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 366876615 | PROJETO F |  | R TEODULO DE ALBUQUERQUE 142 |  | CVI05 | SALVADOR | CVI05 |  |  | IMB.AC.053.00.M.050 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 2 | 3 | 8 | 05 - 10 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367002369 | PROJETO F |  | R TEODULO DE ALBUQUERQUE 250 |  | CVI05 | SALVADOR | CVI05 |  |  | IMB.AC.053.00.M.080 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 2 | 2 | 9 | 05 - 10 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367002787 | PROJETO F |  | R TEODULO DE ALBUQUERQUE 247 |  | CVI05 | SALVADOR | CVI05 |  |  | IMB.AC.053.00.M.080 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 2 | 3 | 9 | 05 - 10 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367003457 | PROJETO F |  | R TEODULO DE ALBUQUERQUE 249 |  | CVI05 | SALVADOR | CVI05 |  |  | IMB.AC.053.00.M.080 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 2 | 2 | 9 | 05 - 10 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 367006454 | PROJETO F |  | R TEODULO DE ALBUQUERQUE 251 |  | CVI05 | SALVADOR | CVI05 |  |  | IMB.AC.053.00.M.080 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 2 | 1 | 8 | 05 - 10 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 372377492 | PROJETO F |  | R TEODULO DE ALBUQUERQUE 248 |  | CVI05 | SALVADOR | CVI05 |  |  | IMB.AC.053.00.M.080 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 2 | 1 | 8 | 05 - 10 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 386628023 | PROJETO F |  | R DR MANOEL NOGUEIRA (CJ HAB CABULA VI) 231 |  | CVI05 | SALVADOR | CVI05 |  |  | IMB.AC.053.00.M.020 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 2 | 0 | 8 | 05 - 10 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 386628032 | PROJETO F |  | R DR MANOEL NOGUEIRA (CJ HAB CABULA VI) 234 |  | CVI05 | SALVADOR | CVI05 |  |  | IMB.AC.053.00.M.060 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 2 | 0 | 8 | 05 - 10 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 386628041 | PROJETO F |  | R DR MANOEL NOGUEIRA (CJ HAB CABULA VI) 225 |  | CVI05 | SALVADOR | CVI05 |  |  | IMB.AC.053.00.M.070 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 2 | 0 | 8 | 05 - 10 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 386628050 | PROJETO F |  | R DR MANOEL NOGUEIRA (CJ HAB CABULA VI) 226 |  | CVI05 | SALVADOR | CVI05 |  |  | IMB.AC.053.00.M.070 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 2 | 0 | 8 | 05 - 10 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 386628059 | PROJETO F |  | R DR MANOEL NOGUEIRA (CJ HAB CABULA VI) 230 |  | CVI05 | SALVADOR | CVI05 |  |  | IMB.AC.053.00.M.050 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 2 | 0 | 8 | 05 - 10 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 386628068 | PROJETO F |  | R DR MANOEL NOGUEIRA (CJ HAB CABULA VI) 233 |  | CVI05 | SALVADOR | CVI05 |  |  | IMB.AC.053.00.M.040 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 2 | 0 | 8 | 05 - 10 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 |  |  |  | -45663 |  |  | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | PENDENTE DE VISTORIA | 386628081 | PROJETO F |  | R DR MANOEL NOGUEIRA (CJ HAB CABULA VI) 277 |  | CVI05 | SALVADOR | CVI05 |  |  | IMB.AC.053.00.M.070 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 2 | 0 | 8 | 05 - 10 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
PROJETO F | VISTORIADO | 367467305 | PROJETO F | FOREST VILLE - EDF JEQUITIBA | AV ALPHAVILLE 451 ED JEQUITIBA | 451 | APH02 | SALVADOR | APH02 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 1 | 28 | 61 | 50+ | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | CARLOS | JANEIRO | 2025-01-08 |  |  | IMPRODUTIVO | ACESSO NEGADO | LIGAR |  | NÃO | VISTORIADOR | sem acesso pois o porteiro informa que tem que entrar em contato com administração para obter acesso tel 30350400 | LAZARO | 2025-01-10 | ACESSO NEGADO |  |  | Acesso negado. Portaria Fez contato com a Adm e foi passado a informação que não está liberado o acesso até que receba uma comunicação da propria CLARO • solicitei o e-mail do Síndico ou adm mas a portaria negou informar
PROJETO F | VISTORIADO | 367467157 | PROJETO F | FOREST VILLE - EDF FIGUEIRA | AV ALPHAVILLE 451 ED FIGUEIRA | 451 | APH02 | SALVADOR | APH02 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 1 | 31 | 61 | 50+ | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | CARLOS | JANEIRO | 2025-01-08 |  |  | IMPRODUTIVO | ACESSO NEGADO | NÃO ACEITA PARCEIRO |  | NÃO | VISTORIADOR | sem acesso pois o porteiro informa que tem que entrar em contato com administração para obter acesso tel 30350400 | LAZARO | 2025-01-10 | ACESSO NEGADO |  |  | Acesso negado. Portaria Fez contato com a Adm e foi passado a informação que não está liberado o acesso até que receba uma comunicação da propria CLARO • solicitei o e-mail do Síndico ou adm mas a portaria negou informar
SGD | VISTORIADO | 386731713 | PROJETO F | ED BOLIVIA | TV JARDIM AMERICA - : APT 102 | 44 | PITUBA | SALVADOR | [7 empty] | 20 |  | 20492482 | JANEIRO | 2025-01-25 | ALISSON | JANEIRO | 2025-01-07 | 0 | CLAUDIO DE OLIVEIRA FREAZA(71) 985532556 | IMPRODUTIVO | ACESSO NEGADO | SINDICO |  |  | VISTORIADOR | VISTORIA REALIZADA: SINDICO FICOU DE CONVERSA COM MORARODES SE SERIA DE COMUM SENSO FAZER A ATUALIZACAO DE REDE PARA A FIBRA, ( 71993875929 - Leonardo sindico) (22/01/2025 - SINDICO NÃO AUTORIZOU A CONSTRUÇÃ0)
SGD | VISTORIADO | 386732313 | VISTORIA | EDF IMPERADOR | R JOAO FREITAS - ED IMPERDOR APT 106 | 6 | NAZARE | SALVADOR | [9 empty] | 20493456 | JANEIRO | 2025-01-25 | CARLOS | JANEIRO | 2025-01-07 | 0 | MAYARA SANTOS MASCARENHAS(71) 992141209 | PRODUTIVO | SOLICITOU CANCELAMENTO |  |  |  | VISTORIADOR | : em CTT com moradora Mayara ela disse que pediu cancelamento a muito tempo. Perguntei a ela se eu poderia falar com a síndica para tentar fazer a vistoria no prédio ela disse que não sabia quem era síndica do local.
SGD | VISTORIADO | 385732761 | PROJETO F | ED AICON RESIDENCE | AV DAS DUNAS - COND ARCON I RESI BL A APT 6 | 184 | ITAPUA | SALVADOR | [9 empty] | 169632206 | JANEIRO | 2025-01-25 | ALISSON | JANEIRO | 2025-01-07 | 0 | RAPHAEL DE OLIVEIRA SILVA | PRODUTIVO | ELABORAR KIT |  |  | NAO | VISTORIADOR | REALIZADA, PENDENTE DE ASSINATURA ( ADMINISTRACAO EMPRESA TERCERIZADA,( DANIEL JUNIOR - 71988379968)
PROJETO F | VISTORIADO | 367182264 | PROJETO F | EDF LUANDA | R AMAZONAS 448 | 448 | PIT42 | SALVADOR | PIT42 |  |  | AMR.AA.162.00.M.010 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 2 | 1 | 7 | 05 - 10 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | LAZARO | JANEIRO | 2025-01-11 | 5 |  | PRODUTIVO | ATIVO | ATIVO |  |  | PENDENTE CONSTRUÇÃO ABRIL 2025 | Vistoria realizada, e síndico autorizou construção para dia 13.01 em primeiro horário. • Caixa M quase em frente ao Edficio, no lado oposto à esquerda no 3° poste. • Maria esposa do sindico José Claudio (sindico), contatos: 71 99270-6228 / 99279-1767 / 3506-6228, ligar para liberar o acesso. | LAZARO | 2025-01-10 | ATIVO |  |  | Vistoria realizada, e síndico autorizou construção para dia 13.01 em primeiro horário. • Caixa M quase em frente ao Edficio, no lado oposto à esquerda no 3° poste. • Maria esposa do sindico José Claudio (sindico), contatos: 71 99270-6228 / 99279-1767 / 3506-6228, ligar para liberar o acesso.
SGD | VISTORIADO | 386733517 | MDU GPON | ED CLAUDIONOR PARANHOS | AV MIGUEL NAVARRO Y CANIZARES - APT 301 | 491 | PITUBA | SALVADOR | [7 empty] | 6 |  | 169533585 | JANEIRO | 2025-01-25 | ALISSON | JANEIRO | 2025-01-07 | 0 | GISLANE NUNES DE ANDRADE71983621176 | PRODUTIVO | KIT ENVIADO |  |  | NAO | VISTORIADOR | VISTORIA REALIZADA: MUDANCA DE ENDEREÇO: INFRAESTRUTURA DO PREDIO OK, SINDICO PEDIU PRA SINALIZAR ELE ANTES DE IR PRA RECEBER E ACOMPANHAR OS TECNICOS,( AUGUSTO SINDICO - 7199923-3034 / GISLENE MORADORA 7198362-1176) - 08/01/2024 LEONARDO MANDOU ENDEREÇO PARA ROTA COM VITOR, POREM NAO TEM CAIXA , NCESARIO SAR.
SGD | VISTORIADO | 386733722 | MDU GPON | EDF ACROPOLE | R PRFA GUIOMAR FLORENCE - COND ACROPOLE APT 902 | 262 | PQ BELA VISTA | SALVADOR | [7 empty] | 24 |  | 169970357 | JANEIRO | 2025-01-25 | JOAO | JANEIRO | 2025-01-07 | 0 | CRISTINA BOCHICCHIO71992776691 | PRODUTIVO | ATIVO |  |  |  | VISTORIADOR | ( Conseguir acesso através da Moradora, porém síndica e Administração não estava presente para assinar os termos, estou em contato com a moradora para ela fazer a solicitação dos termos assinados para mim!)
SGD | VISTORIADO | 386730841 | PROJETO F | JARDIM DO ATLANTICO | R PRAIA DE TAMBAU - BL D APT 203 | 1300 | VL DO ATLANTICO | LAURO DE FREITAS | [9 empty] | 20490932 | JANEIRO | 2025-01-25 | JOAO | JANEIRO | 2025-01-07 | 0 | FABIO HENRIQUE MARTINS RODRIGUES(71) 993671135 | PRODUTIVO | ATIVO | IAN | 2025-01-10 | SIM | VISTORIADOR | 09/01/2024 EM ROTA COM IAN / Construção foi autorizada, porém uma parte do condomínio é subterrânea antes de chegar nos DGs dos blocos, bloco A e D com 3 prumadas, bloco B e C com duas prumadas.
SGD | VISTORIADO | 378357082 | PROPOSTA |  | R ITACARAMBI - : BL D | 46 | MUCHILA | FEIRA DE SANTANA | [9 empty] | 16674692 | JANEIRO | 2025-01-25 | MICHEL | JANEIRO | 2025-01-13 |  | RAIANE DOS REIS LIMA(75) 981745333 - (75) 981745333 | IMPRODUTIVO | SEM ACESSO | TENTAR
SGD | VISTORIADO | 379759525 | ME ONLINE |  | AV RUBENS DE CARVALHO - : BL 1 APT 03 | 60 | PEDRA DO DESCANSO | FEIRA DE SANTANA | [9 empty] | 1454033 | JANEIRO | 2025-01-25 | MICHEL | JANEIRO | 2025-01-15 |  | JAIR RIBEIRO OLIVEIRA21979125934 | IMPRODUTIVO | ACESSO NEGADO | TENTAR |  |  | VISTORIADOR
SGD | VISTORIADO | 379759471 | PROPOSTA |  | R CICERO DANTAS - APT 101 | 136 | PONTO CENTRAL | FEIRA DE SANTANA | [9 empty] | 16675524 | JANEIRO | 2025-01-25 | MICHEL | JANEIRO | 2025-01-15 | 7 | JAQUELINE SOUZA DA SILVA(75) 981553741 | IMPRODUTIVO | ACESSO NEGADO | TENTAR |  |  | VISTORIADOR
SGD | VISTORIADO | 374303911 | MDU GPON | Residencial Lagoa do forte | RES LAGOA DO FORTE - BL 5 | 2222 | PRAIA DO FORTE | MATA DE SÃO JOÃO | [9 empty] | 16679567 | JANEIRO | 2025-01-25 | JOAO |  |  |  | MARIANA COELHO DE SOUZA LIMA(71) 981281910 | PRODUTIVO | PENDENTE AUTORIZAÇÃO |  |  | SIM | COMERCIAL | Administração Solicitou que enviasse um e-mail,para que seja avaliada as propostas e para que eles possam informar aos moradores que terá serviço da Claro! E-mail:atendimento@marianomuniz.com.br
SGD | VISTORIADO | 386734232 | PROPOSTA | EDF florida | R BR DE SERGY - APT 401 | 187 | BARRA | SALVADOR | [9 empty] | 20497660 | JANEIRO | 2025-01-25 | CARLOS | JANEIRO | 2025-01-20 |  | SELMA SOUSA MATOS(71) 991054703 | PRODUTIVO | PENDENTE AUTORIZAÇÃO |  |  |  | VISTORIADOR | vistoria realizada com zelador. Cx M não localizada. Prédio só tem o DG não tem caixas nos andares. A fibra tem q chegar no DG e sair pela lateral do prédio para os apartamentos . Assinatura tem q coletar com a solicitante que é subsíndica e não estava no local. 991054703 Selma Souza
SGD | VISTORIADO | 373737396 | NAP LOTADA | COND. MORADA DOS JOANES CASA 27 | RUA JOAO MQ OLIVEIRA - CASA 27 | 62 | BURAQUINHO | LAURO DE FREITAS | [9 empty] | 24965826 | JANEIRO | 2025-01-25 | JOAO | JANEIRO | 2025-01-09 | 1 | VANESSA FERREIRA DA SILVA | PRODUTIVO | ATIVO |  |  | SIM | VISTORIADOR | NAP lotada subiu novamente pela terceira vez ja,todas as vezes com o número de porta da casa errada, a SAR para o condomínio ja foi liberada e Supervisor Leonardo ja tratou a autorização da construção com a Síndica, mas passador por Leonardo que esta pendente de fibra LOW.
SGD | VISTORIADO | 386736442 | ME ONLINE | BLOCO 55 | R ANISIO MELHOR - BL 55 APT 202 | 55 | CABULA VI | SALVADOR | [9 empty] | 169000000 | JANEIRO | 2025-01-25 | GABRIEL | JANEIRO | 2025-01-10 |  | AURINEIDE DA LUZ OLIVEIRA71992548727 | PRODUTIVO | ELABORAR KIT |  |  |  | VISTORIADOR | em conversa com a morada, ela se encontra viajando e volta na próxima semana, ela informou que não conseguiria assinar agora por conta da viagem mas que já estava liberado, antes somente a equipe técnica ligar para ela
SGD | VISTORIADO | 373157736 | SEM BACKBONE |  | R DA IA - CASA B | 19 | ITAPUA | SALVADOR | [9 empty] | 95463385 | JANEIRO | 2025-01-25 |  |  |  |  | ROSA MARIA LIMA FRAGA | IMPRODUTIVO | ENDEREÇO NÃO LOCALIZADO |  |  |  | VISTORIADOR
SGD | VISTORIADO | 366875841 | SEM BACKBONE |  | BVD COPACABANA - ED SELENE APT 303 | 6 | BROTAS | SALVADOR | [9 empty] | 170000000 | JANEIRO | 2025-01-25 | CARLOS |  |  |  | ELIENE MAIA ROCHEL | IMPRODUTIVO | SEM ACESSO |  |  | NÃO | VISTORIADOR | sem acesso, interfone quebrado, tentei gritar a cliente pelo lado de fora mas sem sucesso
SGD | VISTORIADO | 372306375 | NAP LOTADA | ELEGANCE GARIBALDI CLUBE | R STA ISABELA - ED CHARME APT 2702 | 100 | ENG V FEDERACAO | SALVADOR | [9 empty] | 169000000 | JANEIRO | 2025-01-25 | ALISSON | JANEIRO | 2025-01-08 |  | ROGERIO BELENS PESSOA | PRODUTIVO | PORTA DISPONIVEL | AGENDAR EMAIL | 2025-01-09 | SIM | PENDENTE CONSTRUÇÃO ABRIL 2025 | VISTORIA REALIZADA: ADM PEDIU PRA PASSA O EMAIL COM NOMES DOS TECNICOS ANTES DA INSTALACAO ( ADM@ELEGANCEGARIBALDE.COM.BR)
SGD | VISTORIADO | 373552423 | NAP LOTADA | SMART TIME | R ITAJU DO COLONIA - RES SMART TIME APT 304 | 888 | PITANGUEIRAS | LAURO DE FREITAS | [9 empty] | 24966148 | JANEIRO | 2025-01-25 | JOAO | JANEIRO | 2025-01-09 |  | GUILHERME LE MASSON DE CASTRO TEIXEIRA | PRODUTIVO | PORTA DISPONIVEL | PORTA DISPONIVEL |  | SIM | VISTORIADOR | Vistoria Realizada porém não será necessário fazer nenhuma construção devido as Naps no condomínio terem portas livres , como segue nas fotos, endereço feito NAP lotada ano passado. 1° andar - Nap lotada 2° andar- Nap 7 portas Livre 3° andar- Nap lotada e uma desativada 4° andar - Nap 4 portas livre 5° andar- nap lotada 6° andar - Nap 4 portas livre
SAR | PENDENTE | - | MDU GPON | PRIME IMBUI | R. PROF. FERNANDO ROCHA | 326 | SABOEIRO | SALVADOR |  | - | [8 empty] | JANEIRO | 2025-01-25 | [5 empty] | PRODUTIVO | SAR CONCLUIDA | PENDENTE CONSTRUÇÃO MDU | 2025-02-05 |  | ATIVO | (05/02/2025 ALAN INFORMOU QUE A A SAR FOI CONCLUIDA ONTEM E QUE HOJE A EQUIPE VAI CERTIFICAR)
SAR | PENDENTE |  | NAP LOTADA | COND. DIAMOND | R. JARDIM ALTO DO ITAIGARA | 94 | ITAIGARA | SALVADOR | [10 empty] | JANEIRO | 2025-01-25 | VENANCIO | JANEIRO | 2025-01-10 |  |  | PRODUTIVO | SAR CONCLUIDA | PENDENTE CONSTRUÇÃO MDU | 2025-01-10 | SIM
SGD | VISTORIADO | PAPATERRA | PROJETO F | MANSÃO ALTO DO HORTO | R. WALDEMAR FALCÃO, 641 | 641 | HORTO FLORESTAL | SALVADOR | [10 empty] | JANEIRO | 2025-01-25 | GABRIEL | JANEIRO | 2025-01-09 | 0 | ( ERIVALDO - ADM)71981232698 | PRODUTIVO | ATIVO |  |  | SIM | ATIVO | agendado com o Adm para amanhã pela manhã por que esse horário ele não se encontra mais por que ele mora longe.
SGD | VISTORIADO | CATIA | BSOD | BANCO DO NORDESTE | AV ALM MARQUES DE LEÃO, 41 | 41 | BARRA | SALVADOR | [7 empty] | 1 |  |  | JANEIRO | 2025-01-25 | GABRIEL | JANEIRO | 2025-01-10 | 1 | SORAYA71999676458 | PRODUTIVO | ATIVO |  |  | SIM | VISTORIADOR
SGD | VISTORIADO | 379764298 | PROPOSTA |  | AV IGUATEMI - BL 12 APT 1 | 1 | MANGABEIRA | FEIRA DE SANTANA | [9 empty] | 16683032 | JANEIRO | 2025-01-25 | MICHEL | JANEIRO | 2025-01-15 |  | PITTER FRANKLIN DE LIMA BRITO(75) 983454086 | IMPRODUTIVO | ACESSO NEGADO | TENTAR |  |  | VISTORIADOR
SGD | VISTORIADO | 379764565 | PROPOSTA |  | R DO BOSQUE - BL 30 APT 202 | 999 | BOA UNIAO (ABRANTES) | CAMAÇARI | [9 empty] | 16683488 | JANEIRO | 2025-01-25 | JOAO | JANEIRO | 2025-01-08 |  | MARCOS BATISTA NERY(71) 992207510 | IMPRODUTIVO | SEM ACESSO |  |  |  | VISTORIADOR | CLIENTE INFORMOU QUE JÁ FOI FEITA A INSTALAÇÃO DELA
SGD | VISTORIADO | 386736719 | PROPOSTA |  | AV OCEANICA - BL B APT 206 | 2582 | RIO VERMELHO | SALVADOR | [9 empty] | 20502346 | JANEIRO | 2025-01-25 | GABRIEL | JANEIRO | 2025-01-10 |  | TATIANA EMILIA DIAS GOMES(71) 996524041 | IMPRODUTIVO | SEM ACESSO |  |  |  | VISTORIADOR | a moradora por ligação me sinalizou que a claro já efetuou a instalação no apartamento dela e que está ok
SGD | VISTORIADO | 386736890 | ME ONLINE | RESERVA PIATÃ | R PASQUALE GATTO - BL 5 APT 102 | 494 | PIATA | SALVADOR | [9 empty] | 1895133 | JANEIRO | 2025-01-25 | CARLOS | JANEIRO | 2025-01-13 |  | CHRISTIANO MOREIRA DE SA DO NASCIMENTO21999263264 | PRODUTIVO | PENDENTE AUTORIZAÇÃO | Email supervisao@reservapiata.com.br 71 985244524 Eriel Gomes |  |  | VISTORIADOR | CARLOS (22/01/2025 - CARLOS Retornando hoje novamente no endereço para conseguir a assinatura)
SGD | VISTORIADO | 366978566 | NAP LOTADA | COLINA DO ATLANTICO | R RODOLPHO C CAVALCAN - APT 1101 | 196 | ARMACAO | SALVADOR | [9 empty] | 170000000 | JANEIRO | 2025-01-25 | GABRIEL | JANEIRO | 2025-01-08 |  | CATIA GIANE COSTA DE SOUZA SANTOS | PRODUTIVO | ATIVO |  | 2025-01-10 | SIM | VISTORIADOR | (11/02/2025 RAFAEL ATVOU) 10/01/2025 ROTA CONSTRUÇÃO COM YAN - MORADORA FICOU DE AVISAR QUANDO PODEMOS RETORNAR / Autorização concedida pelo o morador do chamado para amanhã primeiro horário, também ela pediu a relação da equipe para deixar na portaria e nao ter transtornos em liberação 7199131-8481 catiagiane@hotmail.com Infraestrutura irregular dos padrões de telefonia e com espaço de passagem bastante cheio
SGD | VISTORIADO | 377686187 | NAP LOTADA |  | R PASQUALE GATTO - ED FRADES APT 704 | 69 | PIATA | SALVADOR | [9 empty] | 168000000 | JANEIRO | 2025-01-25 | CARLOS | JANEIRO | 2025-01-13 |  | CELIA APARECIDA PEREIRA GUIMARAES | PRODUTIVO | OBSTRUIDO | CAIXA LOTADA |  | SIM | VISTORIADOR | Obs.: vistoria realizada. Assinatura de construção não consegui pois após vistorias o ADM informa que só libera construção mediante apresentação de um projeto da claro pois as caixas estão muito cheias e ele tem recebido muitas reclamações pois na instalação de uma danifica outra. Email adm@reservadasilhas.com.br Whatsapp 71 988569951 Geraldo. Vistoriador apenas 2 blocos pois o horário de almoço não permitia funcionário transitando.
SGD | VISTORIADO | 367229205 | NAP LOTADA | TORRE DUNAS | R DO ALBATROZ - ED DUNAS APT 1304 | 169 | IMBUI | SALVADOR | [9 empty] | 170000000 | JANEIRO | 2025-01-25 | GABRIEL | JANEIRO | 2025-01-09 |  | MARCUS PAULO TEIXEIRA GARGANO | PRODUTIVO | KIT ENVIADO | MANDAR-EMAIL |  |  | VISTORIADOR | expansão autorizada pela administração Samuile para amanhã. Antes passar o e-mail da técnica e sinalizar no WhatsApp dela
SGD | VISTORIADO | 374634047 | NAP LOTADA |  | R WALDEMAR FALCAO - ED TOP HIL TOR SUL APT 2001 | 1695 | HORTO FLORESTAL | SALVADOR | [9 empty] | 169000000 | JANEIRO | 2025-01-25 |  |  |  |  | ROBERTO FREITAS PESSOA | PRODUTIVO | ATIVO
SGD | VISTORIADO | 367051893 | NAP LOTADA | RESIDENCIAL PARQUE | R H RODRIGUES - BL A APT 1102 | 394 | PITUBA | SALVADOR | [9 empty] | 170000000 | JANEIRO | 2025-01-25 | GABRIEL | JANEIRO | 2025-01-09 |  | italo rafael araujo zorzetto | PRODUTIVO | ACESSO NEGADO | ACESSO NEGADO - WALTER 03/02 | 2025-02-11 | SIM | PENDENTE CONSTRUÇÃO ABRIL 2025 | (03/02/2025 walter teve o acesso negado) O morador não estava presente, mas o Adm Alan me recebeu e me acompanhou na vistoria com isso passei todas as informações e ele assinou o carimbo de vistoria e também liberou o nosso acesso para expansão enviando e-mail com os nomes dos colaboradores e foto do cacha para terça feira que vem por que vai ser melhor para eles
SGD | VISTORIADO | 377686187 | NAP LOTADA |  | R PASQUALE GATTO - ED FRADES APT 1302 | 69 | PIATA | SALVADOR | [11 empty] | 2025-01-13 | CARLOS | JANEIRO | 2025-01-13 |  | DANILO DOS SANTOS ROSA | PRODUTIVO | OBSTRUIDO | CAIXA LOTADA |  | SIM | VISTORIADOR | Obs.: vistoria realizada. Assinatura de construção não consegui pois após vistorias o ADM informa que só libera construção mediante apresentação de um projeto da claro pois as caixas estão muito cheias e ele tem recebido muitas reclamações pois na instalação de uma danifica outra. Email adm@reservadasilhas.com.br Whatsapp 71 988569951 Geraldo. Vistoriador apenas 2 blocos pois o horário de almoço não permitia funcionário transitando.
SGD | VISTORIADO | 376715346 | NAP LOTADA | STUPENDO PIATÃ | R DA GRATIDAO - ED STUPENDO PIATA BL A APT 1303 | 232 | PIATA | SALVADOR | [9 empty] | 168744612 | JANEIRO | 2025-01-25 | GABRIEL | JANEIRO | 2025-01-10 |  | JULIANA LEITE DOS SANTOS | PRODUTIVO | KIT AUTORIZADO | PENDENTE FIBRA LOW, MANDAR E-MAIL, FAZER SAR |  |  | VISTORIADOR | PENDENTE CONSTRUÇÃO ABRIL 2025 NECESSARIO SAR E FIBRA LOW
SGD | VISTORIADO | 380580898 | SEM BACKBONE |  | R CORIBE - Número 12, A CASA 3 | 12 | JARDIM DAS MARGARIDAS | SALVADOR | [9 empty] | 168765555 | JANEIRO | 2025-01-25 | ALISSON | JANEIRO | 2025-01-10 |  | FERNANDA VERMELHO BECEVELLI ANDRADE | IMPRODUTIVO | SEM ACESSO |  |  |  | VISTORIADOR | COND SEM PORTARIA, INTERFONE CHAMA NINGUEM ATENDE,
SGD | VISTORIADO | 386742176 | ME Online | PLENO ITAIGARA | AL SALERNO APT 302 | 42 | PITUBA | SALVADOR | [9 empty] | 168085511 | JANEIRO | 2025-01-25 | CARLOS | JANEIRO | 2025-01-13 |  | construtora7135050202 | IMPRODUTIVO | ENDEREÇO NÃO LOCALIZADO |  |  |  | VISTORIADOR | Obs.: endereço não.localizado, mapa da num prédio com porta 62. Perguntei ao porteiro se tinha alguma ligação ele disse que não. Liguei para o contato e quem atendeu foi recepcionista ela n sabia informar pediu para ligar outra hora .
SGD | VISTORIADO | 377545577 | SEM BACKBONE |  | R MARIA QUITERIA | 1977 | PONTO CENTRAL | FEIRA DE SANTANA | [9 empty] | 1296660 | JANEIRO | 2025-01-25 | MICHEL | JANEIRO | 2025-01-15 |  | INSTITUTO BRASILEIRO DE ENSINO O LTDA | IMPRODUTIVO | ACESSO NEGADO | TENTAR |  |  | VISTORIADOR
SGD | VISTORIADO | 386742702 | ME ONLINE | residencial france | AL SALERNO -BL B APT 902 | 113 | PITUBA | SALVADOR | [9 empty] | 169420497 | JANEIRO | 2025-01-25 | CARLOS | JANEIRO | 2025-01-15 | 2 | DILMA MAIA SANTOS CERQUEIRA71991820561 | PRODUTIVO | ELABORAR KIT |  |  |  | VISTORIADOR | vistoria realizada. Assinatura coletada com a síndica Vanessa, horário para instalação de seg a sexta das 8 as 18 intervalo das 12 as 14. Enviar nomes dos técnicos que irão antecipadamente. residencialfrance.adm@gmail.com 71 986850090 Vanessa
SGD | VISTORIADO | 386743767 | ME ONLINE | VILLA DAS MANGUEIRAS | LD DO ACUPE - APT 102 | 552 | ACUPE DE BROTAS | SALVADOR | [9 empty] | 95565889 | JANEIRO | 2025-01-25 | CARLOS | JANEIRO | 2025-01-14 | 1 | GLADYS AMORIM NICOLAU71991912032 | PRODUTIVO | KIT ENVIADO | AGENDAR | 2025-01-15 | NAO | VISTORIADOR | vistoria realizada caixa M não localizada verificar se precisa fazer SAR. Liberado construção seg a sexta 7 as 16 hrs e sábado 7 as 11 hrs. 71 981946169 Fernando Cruz. Prédio tem apenas caixa DG principal os andares são todos caixas pequenas conforme imagens
SGD | VISTORIADO | 367250742 | NAP LOTADA | CITTA ITAPOAN | DORIVAL CAYMMI - ED POETA APT 1104 | 3191 | ITAPUA | SALVADOR | [9 empty] | 170028860 | JANEIRO | 2025-01-25 | ALISSON | JANEIRO | 2025-01-14 | 1 | HEIDY KATHERINNE MAMANCHE BERNAL | PRODUTIVO | ATIVO | FALTA DE MATERIAL | 2025-01-15 | SIM | VISTORIADOR | A vistoria foi realizada e a PENDENTE CONSTRUÇÃO ABRIL 2025. O responsável pela expansão de rede, Adm. Ricardo, informou que a data para a expansão deve ser programada de segunda a sexta-feira. Ele disponibilizou os seguintes contatos para envio dos dados técnicos e alinhamento da agenda: E-mail: adm.cittaitapoan@hotmail.com Telefones: (71) 98698-1952 / (71) 3506-5038
SGD | VISTORIADO | 386744661 | PROPOSTA |  | GILDO PISTOLATO - QD D BL 5 APT 101 | 44 | ITAPUA | SALVADOR | [9 empty] | 2147483647 | JANEIRO | 2025-01-25 | ALISSON | JANEIRO | 2025-01-14 | 1 | SANDERSON DA BOA MORTE DE CARVALHO71991800847 | IMPRODUTIVO | ENDEREÇO NÃO LOCALIZADO |  | 2025-01-15 |  | VISTORIADOR | ENDEREÇO NAO LOCALIZADO, O GPS DA NA RUA MAIS O NUMERO DE PORTA NAO EXISTE,UM MORADOR ANTIGO DA RUA INFORMOU QUE NAO CONHECE O SOLICITANTE SANDERSON
SGD | VISTORIADO | 377835253 | NAP LOTADA | COLINAS DE PIATA | R DA GRATIDAO - ED RUBI APT 1401 | 171 | PIATA | SALVADOR | [9 empty] | 167897474 | JANEIRO | 2025-01-25 | ALISSON | JANEIRO | 2025-01-07 | 0 | IOLANDA NONATO DE SANTANA | IMPRODUTIVO | SEM ACESSO |  |  |  | VISTORIADOR | PORTARIA NAO LIBEROU ACESSO, CLIENTE SOLICITANTE INFORMOU A PORTARIA QUE AGENDOU ACESSO PARA DIA 13/01, TENTEI IMFORMA QUE PRECISA SER FEITO A VISTORIA ANTES DO TECNICO DE INSTALACAO, POREM A PORTARIA DEU ACESSO NEGADO: E PEDIU PRA AGENDA COM A SOLICITANTE A LIBERACAO | LAZARO | 2025-01-10 | ACESSO NEGADO |  |  | Acesso negado. Porteiro fez o contato com a moradora do apartamento de porta 1401que solicitou a visita. A mesmo informou que hj não pode atender, e solicitou que retorne na próxima segunda feira dia 13.01.
SGD | VISTORIADO | 386741958 | REANALISE | RESERVA DAS PLANTAS | AL HORTO BELA VISTA - TOR BROMELIA APT 38 | 808 | H B VISTA | SALVADOR | [9 empty] | 20511626 | JANEIRO | 2025-01-25 | ALISSON | JANEIRO | 2025-01-15 | 2 | PALOMA SACRAMENTO DOS SANTOS(71) 996703084 | PRODUTIVO | PENDENTE AUTORIZAÇÃO |  |  |  | VISTORIADOR | (22/01/2025- Email reenviado solicitando a assinatura dos termos e autorização da construção) A vistoria foi realizada , A adm pediu pra enviar os termos por email para poder analisar com o sindico e da um retorno, foi disponibilizado os seguintes contatos para envio dos dados técnicos e alinhamento da agenda: E-mail: atendimento@reservadasplantas.com.br Sindico@reservadasplantas.com.br Gerente@reservadasplantad.com.br
SGD | VISTORIADO | 378757942 | ME ONLINE |  | R DAS PALMEIRAS - : TOR AZUL APT 1004 | 90 | PONTO CENTRAL | FEIRA DE SANTANA | [9 empty] | 95728702 | JANEIRO | 2025-01-25 | MICHEL | JANEIRO | 2025-01-15 | 2 | JOSE VICTOR DOS REIS75999474447 | IMPRODUTIVO | ACESSO NEGADO | TENTAR |  |  | VISTORIADOR
SGD | VISTORIADO | 386746316 | ME ONLINE | EDF AMAPA | R TERRITORIO DO AMAPA - APT 204 | 364 | PITUBA | SALVADOR | [9 empty] | 169689070 | JANEIRO | 2025-01-25 | CARLOS | JANEIRO | 2025-01-14 | 0 | MARCUS TADEU PEREIRA JUNIOR81992628731 | IMPRODUTIVO | SEM ACESSO |  | 2025-01-14 |  | VISTORIADOR | sem contato EDF sem portaria e o contato do cliente liga e ninguém atende. Número de Pernambuco 81992628731
SGD | VISTORIADO | 377497382 | ME ONLINE | FLEX PIATA | R PASQUALE GATTO - BL 3 APT 901 | 760 | PIATA | SALVADOR | [9 empty] | 169059824 | JANEIRO | 2025-01-25 | ALISSON | JANEIRO | 2025-01-14 |  |  | PRODUTIVO | ELABORAR KIT | AGENDAR | 2025-01-15 | NAO | VISTORIADOR | A vistoria foi realizada e PENDENTE CONSTRUÇÃO ABRIL 2025. A construcao da rede pode ser feita de segunda a sexta horario administrativo, Sr Fernando, informou que a data para a expansão deve ser programada . Ele disponibilizou os seguintes contatos para envio dos dados técnicos e alinhamento da agenda: E-mail: adm.flex@yahoo.com Telefone: (71)9 8886 - 7350 - Fernando / FOI INDENDICADA REDE HFC EXISTENTE NO CONDOMINIO, POREM A CAIXA M MAIS PROXIMA FICA A MAIS OU MENOS 150 METROS DO CONDOMINIO
SGD | VISTORIADO | 374634047 | NAP LOTADA |  | R WALDEMAR FALCAO - ED TOP HIL TOR SUL APT 2001 | 1695 | HORTO FLORESTAL | SALVADOR | [9 empty] | 168717658 | JANEIRO | 2025-01-25 |  |  |  | -45671 | ROBERTO FREITAS PESSOA | PRODUTIVO | ATIVO
SGD | VISTORIADO | 366863746 | NAP LOTADA | ED DO CARIBE | R DO ALBATROZ - ED DO CARIBE APT 1203 | 127 | IMBUI | SALVADOR | [9 empty] | 170029629 | JANEIRO | 2025-01-25 | CARLOS | JANEIRO | 2025-01-14 | 0 | ELIAS MASCARENHAS DE OLIVEIRA | PRODUTIVO | ATIVO | AGENDAR | 2025-01-15 |  | VISTORIADOR | vistoria realizada. Assinatura coletada com ADM do condomínio Silvia. Mandar nomes dos técnicos que irão realizar o serviço para o whatsapp da ADM 71 981635646.
SGD | VISTORIADO | 366856180 | NAP LOTADA | ANA JULIA | R GREGORIO MAQUENDE - ED ANA JULIA COB 304 | 242 | ARMACAO | SALVADOR | [9 empty] | 170026549 | JANEIRO | 2025-01-25 | CARLOS | JANEIRO | 2025-01-14 | 0 | MILENA EVANGELISTA ALMEIDA | PRODUTIVO | ATIVO |  | 2025-01-14 |  | VISTORIADOR | vistoria realizada. Cliente terceiro andar sem porta para atendimento. Terceiro andar caixa minúscula os outros andares tem cx grande para instalação de materiais. Pode instalar qualquer dia em horário comercial. 71 999870711 Valdir Bittencourt responsável por acompanhar.
SGD | VISTORIADO | 378349294 | NAP LOTADA | mansão varandas do jardim | JURACY MAGALHAES JUNI - APT 1502 | 2452 | RIO VERMELHO | SALVADOR | [9 empty] | 168541614 | JANEIRO | 2025-01-25 | CARLOS | JANEIRO | 2025-01-15 | 1 | PEDRO SERGIO PINTO COHIM | PRODUTIVO | PENDENTE AUTORIZAÇÃO |  |  |  | VISTORIADOR | (22/01/2025 - E-mail enviado novamente solicitando assinatura) vistoria realizada. Assinatura não coletada pois o síndico não estava no local. Necessário enviar email com carta para o síndico. 71 991347316 jardim48@outlook.com.br
SGD | VISTORIADO | 376785009 | NAP LOTADA |  | R DA GRATIDAO -ED STUPENDO PIATA BL B APT 906 | 232 | PIATA | SALVADOR | [9 empty] | 168524175 | JANEIRO | 2025-01-25 |  |  |  | -45671 | JOAO FAUTISTINO DE ALMEIDA FILHO | PRODUTIVO | KIT AUTORIZADO |  |  |  | VISTORIADOR
SGD | VISTORIADO | 379978896 | NAP LOTADA |  | EST MIN A C MAGALHAES - APT 103 | 17 | BURAQUINHO | LAURO DE FREITAS | [9 empty] | 24896824 | JANEIRO | 2025-01-25 | ALISSON | JANEIRO | 2025-01-14 | 0 | MAURICIO SOUZA LEITE | IMPRODUTIVO | ENDEREÇO NÃO LOCALIZADO |  | 2025-01-15 |  | VISTORIADOR | ENDEREÇO NAO LOCALIZADO, O GPS DA EM UMA ESCOLA, POREM QUANDO TENTEI ACESSO INFORMOU QUE NAO CONHECIA O SOLICITANTE E NA SOLICITACAO TEM APT 103.
SGD | VISTORIADO | 386746561 | ME ONLINE | CHACARA DO CABULA | R SILVEIRA MARTINS - COND CHACARA CABULA BL 13 AX 103 | 74 | CABULA | SALVADOR | [9 empty] | 168000931 | JANEIRO | 2025-01-25 | ALISSON | JANEIRO | 2025-01-15 | 1 | GABRIEL MACEDO DOS SANTOS71993043556 | IMPRODUTIVO | ACESSO NEGADO | PROBLEMA COM A TIM |  |  | VISTORIADOR | A vistoria não foi realizada, pois a portaria impediu o acesso, alegando que nenhuma operadora está autorizada a entrar no local. O porteiro explicou que houve um incidente anterior com a TIM, que resultou na quebra de câmeras, e, desde então, a entrada de operadoras foi proibida. Solicitei o contato da administração para tentar resolver a situação, mas fui informado de que ele não está autorizado a fornecer essa informação.
SGD | VISTORIADO | 367010738 | Sem Backbone | COND FLAMBOYAN | R PROC NELSON CASTRO , BL 108 A APT 201 | 108 | TROBOGY | SALVADOR | [9 empty] | 165284386 | JANEIRO | 2025-01-25 | CARLOS | JANEIRO | 2025-01-15 | 0 | VERA LUCIA DA CONCEICAO COSTA | IMPRODUTIVO | ACESSO NEGADO | ADM |  |  | VISTORIADOR | vistoria não realizada. Após ser jogado várias vezes de uma portaria para outra me informam que a ADM não está no local para liberar acesso.
SGD | VISTORIADO | 386746797 | ME Online | mandarim | R FREDERICO SIMOES - APT 2707 | 370 | CAM ARVORES | SALVADOR | [9 empty] | 169582640 | JANEIRO | 2025-01-25 | CARLOS | JANEIRO | 2025-01-15 | 0 | MANUELLE GOMES DA SILVA AZEVEDO -71997076362 | IMPRODUTIVO | ACESSO NEGADO | PORTARIA |  |  | VISTORIADOR | vistoria não realizada. Portaria informa que temos que passar email antes para ADM para agendar um dia de ir vistoriar pois o manutencista precisa acompanhar e ele não está hoje.
SGD | VISTORIADO | 373662985 | MDU GPON | CHUR C. MORENA | ARTHUR DE AZEVEDO MAC - APT 1301 | 1345, 802 | COSTA AZUL | SALVADOR | [9 empty] | 169211090 | JANEIRO | 2025-01-25 | GABRIEL | JANEIRO | 2025-01-15 | 0 | CONSUELO MARIA DE ALMEIDA SOUZA | PRODUTIVO | ELABORAR KIT |  |  |  | VISTORIADOR | adm@mandarimsalvadorshopping.com.br
SGD | VISTORIADO | 372165550 | Sem Backbone | PRIME VILLE | AV ALPHAVILLE - TOR A APT 1006 | 855 | ALPHAVILLE I | SALVADOR | [9 empty] | 95930544 | JANEIRO | 2025-01-25 | ALISSON | JANEIRO | 2025-01-15 |  | LUIZ GUSTAVO DARZE PERINA | IMPRODUTIVO | ACESSO NEGADO | PORTARIA |  |  | VISTORIADOR | VISTORIA NAO REALIZADA, ACESSO NEGADO: PORTARIA NAO LIBEROU ACESSO INFOMOU QUE O CLIENTE QUE SOLICITOU SE MUDOU E NAO MORA MAIS LA
SGD | VISTORIADO | 377829977 | Sem Backbone | COND RES Mª CARMEM | av cardeal da silva - BL A APT 902 | 1825 | RIO VERMELHO | SALVADOR | [9 empty] | 166101790 | JANEIRO | 2025-01-25 | CARLOS | JANEIRO | 2025-01-15 |  | DANIELE MARIA MARINHO GUEDES MOTA | PRODUTIVO | ELABORAR KIT |  |  |  | VISTORIADOR | vistoria realizada. Necessário enviar nomes do técnicos e dia para whatsapp do ADM Marcus Araújo 71 982415245
SGD | VISTORIADO | 386732368 | Sem Backbone |  | ITAGIBA - : CASA 8 | 490 | PITANGUEIRAS | LAURO DE FREITAS | [9 empty] | 24966954 | JANEIRO | 2025-01-25 | GABRIEL | JANEIRO | 2025-01-15 |  | hellen cristina picanco simas | IMPRODUTIVO | ENDEREÇO NÃO LOCALIZADO |  |  |  | VISTORIADOR | mudança de endereço não localizada número de porta está caindo no prédio da oi que se encontra fechado.
SGD | VISTORIADO | 377496101 | NAP LOTADA | ED BRILHANTE | R DA GRATIDAO - APT 604 | 171 | PIATA | SALVADOR | [9 empty] | 170030155 | JANEIRO | 2025-01-25 | ALISSON | JANEIRO | 2025-01-15 |  | jose candido dos santos | IMPRODUTIVO | ACESSO NEGADO | PORTARIA |  |  | VISTORIADOR | : PORTARIA NAO LIBEROU ACESSO, INFORMOU QUE A CLARO NAO PODE ACESSAR NADA ALEM DO APARTAMENTO DO CLIENTE, INFORMOU QUE A ADMINISTRACAO E A SINDICA PASSOU ESSA SITUACA EM DECORRER DESSA SITUACAO O CLIENTE QUE SOLICITOU PEDIU CANCELAMENTO DA CLARO
SGD | VISTORIADO | 367287972 | NAP LOTADA | ED ITAPOAN | R MNS GASPAR SADOC - APT 203 | 89 | COSTA AZUL | SALVADOR | [9 empty] | 170031445 | JANEIRO | 2025-01-25 | GABRIEL | JANEIRO | 2025-01-15 |  | THIAGO DE OLIVEIRA CONCEICAO | PRODUTIVO | ATIVO |  |  |  | VISTORIADOR | autorizado pelo o morador e assinado pelo apartamento solicitante. Também já foi informado para Adm do condomínio. Apenas Thiago que está trantando a liberação pediu para enviar os nomes das equipes para deixa na portaria amanhã
SGD | VISTORIADO | PAPATERRA | PROJETO F | EDF ACAPULCO | R JOSE SATIRO DE OLIVEIRA-131 | 131 | chame - chame | SALVADOR | [10 empty] | JANEIRO | 2025-01-25 | ALISSON | JANEIRO | 2025-01-17 |  | Sindica: Sueli 71 9353-6915 | PRODUTIVO | PENDENTE CONSTRUÇÃO ABRIL 2025 | ROTA 12/02 - DIEGO | 2025-02-11 | SIM | VISTORIADOR | (11/02/2025 ALAN ENVIADOU MSG PARA A CLIENTE AGUARDANDO RETORNO) (21/01/2025 CLIENTE MANDOU A AUTORIZAÇÃO) A vistoria foi realizada e a construcao autorizada pela sindico Sueli que informou que pode ser feito apartir de segunda feira 20/01 conversei com ela por Telefone por nao esta presente, enviei os termos via WhatsApp, e ele ficou de me Manda assinado!
SGD | VISTORIADO | 377492670 | VISTORIA | EDF JERUÇA | R MTE CANJIQUINHA - APT 303 | 61 | IMBUI | SALVADOR | [9 empty] | 169095413 | JANEIRO | 2025-01-25 | CARLOS | JANEIRO | 2025-01-07 | 0 | CARLOS PATRICIO DE ARAUJO98985059217 | IMPRODUTIVO | ACESSO NEGADO | PORTARIA |  |  | VISTORIADOR | Obs.: sem CTT com cliente no telefone, nem chama só cai na caixa. O telefone também não é whatsapp. Tentei contato na portaria e no AP do morador mas sem sucesso. | LAZARO | 2025-01-09 | ACESSO NEGADO |  |  | Endereço não localizado. Moradores informaram que não existe esse bloco, a numeração de apartamentos so é até 302.
SGD | VISTORIADO | SGD | Vistoria | Versatto Senador | AV SEN QUINTINO, 1984, BL 1 APT 202 | 1984 | OLHOS D'AGUA | FEIRA DE SANTANA | [10 empty] | JANEIRO | 2025-01-25 | MICHEL | JANEIRO | 2025-01-15 |  | MARCIA MACHADO 75) 992510645 | IMPRODUTIVO | ACESSO NEGADO | TENTAR |  |  | VISTORIADOR
SGD | VISTORIADO | 386739633 | ME Online | ED PALAZZO VERSILIA | R AFONSO CELSO -APT 1301 | 447 | BARRA | SALVADOR | [9 empty] | 169722205 | JANEIRO | 2025-01-25 | ALISSON | JANEIRO | 2025-01-17 |  | Fernanda Paiva Luz Meira77991596545 | PRODUTIVO | OBSTRUIDO | TUBULAÇÃO |  |  | VISTORIADOR | Vistoria realizada Durante a vistoria realizada junto à administração do prédio, o novo administrador informou que as passagens estão atualmente obstruídas, conforme relato do antigo responsável. No entanto, há um planejamento em andamento para readequá-las. Após a conclusão das adequações, a administração se comprometeu a entrar em contato para autorizar a instalação. Os termos foi enviado via WhatsApp, e estamos aguardando o retorno com a liberação final.
SGD | VISTORIADO | 386731943 | Sem Backbone |  | AL DOS SOMBREIROS LJ 01 | 270 | CAM ARVORES | SALVADOR | [9 empty] | 170026590 | JANEIRO | 2025-01-25 | GABRIEL | JANEIRO | 2025-01-17 |  | ROBERTO CORTIZO JUSTO | PRODUTIVO | PENDENTE AUTORIZAÇÃO |  |  |  | VISTORIADOR | O mercado tem caixa para possibilidade de construção porém não localizei rede próxima. O encarregado que me acompanhou pediu para eu entrar em contato com o Celso para passar todas as informações. 719 96229759
SGD | VISTORIADO | 386749667 | PROPOSTA |  | LD DO ACUPE - BL 140 B APT 503 | 39 | ACUPE DE BROTAS | SALVADOR | [9 empty] | 20525516 | JANEIRO | 2025-01-16 | CARLOS | JANEIRO | 2025-01-16 |  | RODRIGO ALVES BARRETO FERNANDEZ(71) 996604128 | PRODUTIVO | SOLICITOU CANCELAMENTO |  |  |  | VISTORIADOR | vistoria não realizada. Cliente não quer mais a claro.
SGD | VISTORIADO | MICHEL | MDU GPON | BARRA SIGNATURE | RUA MIGUEL BURNIER 219 | 219 | BARRA | SALVADOR | [10 empty] | JANEIRO | 2025-01-16 | CARLOS | JANEIRO | 2025-01-16 |  | ALBERTO(ENGENHEIRO)55 71 99963‑0101 | PRODUTIVO | PREDIO EM CONSTRUÇÃO |  | 2025-01-16 |  | COMERCIAL | prédio ainda está sendo construído.
SGD | VISTORIADO | 385938683 | SEM BACKBONE | ELSE ELY | R GEN LABATUT - APT 402 | 50 | BARRIS | SALVADOR | [9 empty] | 170033480 | JANEIRO | 2025-01-16 | ALISSON | JANEIRO | 2025-01-16 |  | NORMA GRACIETTE MACEDO C C DA SILVA | PRODUTIVO | SOLICITOU CANCELAMENTO |  |  |  | VISTORIADOR | VISTORIA NAO REALIZADA, MORADORA DO 402 INFORMOU QUE PEDIU CANCELAMENTO,
SGD | VISTORIADO | 386647971 | ME ONLINE | FACILITY TOWER | AL DAS MONGUBAS - ED FACILITY TOWER APT 1103 | 136 | CAM ARVORES | SALVADOR | [9 empty] | 1249475 | JANEIRO | 2025-01-16 | ALISSON | JANEIRO | 2025-01-16 | 0 | IRES NAIARE SIMOES DO NASCIMENTO71981833171 - - - - | PRODUTIVO | KIT ENVIADO |  |  |  | VISTORIADOR | Vistoria realizada. A moradora Isabella conseguiu encaminhar a solicitação para a administradora Karol, que me acompanhou na vistoria. Ela assinou os termos e solicitou o agendamento da construção da rede para a próxima terça-feira, 21/01. Karol também informou o e-mail para envio dos dados dos técnicos, garantindo o acesso no dia agendado. Email - admfacilitytower@outlook.com Telefone: Karol ADM ( 71981547501)
SGD | VISTORIADO | 366860338 | NAP LOTADA | ED LUAR DO CANDEAL | R ALEXANDRINA RAMALHO - APT 1001 | 157 | CANDEAL | SALVADOR | [9 empty] | 165337757 | JANEIRO | 2025-01-16 | ALISSON | JANEIRO | 2025-01-16 |  | LORENNA MARQUES FRACALOSSI | IMPRODUTIVO | ACESSO NEGADO | SINDICO | 2025-01-16 |  | VISTORIADOR | (22/01/2025 - SINDICA INFORMOU QUE NÃO IRA AUTORIZAR A CONSTRUÇÃ0) A Vistoria foi realizada, a moradora Lorena, ficou de pegar a assinatura com a sindica que nao estava presente e Manda por Whatsapp, Telefone: LORENA (71988654344 )
SGD | VISTORIADO | 386749529 | ME ONLINE | solas das dunas | R WALDIR PIRES - ED SOLAR DAS DUNAS APT 607 C | 240 | CENTRO | LAURO DE FREITAS | [9 empty] | 141202320 | JANEIRO | 2025-01-16 | GABRIEL | JANEIRO | 2025-01-16 |  | KATIA CILENE PEIXINHO71991706883 - - - - | PRODUTIVO | PENDENTE AUTORIZAÇÃO |  |  |  | VISTORIADOR | enviar informações para o pessoal do Adm para análise das informações antes de entrar para construção
SGD | VISTORIADO | 386751584 | PROPOSTA | BLOCO 04 | R PRF ISAIAS A DE ALMEIDA - BL 04 APT 02 | 392 | COSTA AZUL | SALVADOR | [9 empty] | 20528991 | JANEIRO | 2025-01-16 | GABRIEL | JANEIRO | 2025-01-16 |  | LEANDRO BORGES SANTOS(71) 988770326 | PRODUTIVO | OBSTRUIDO | CAIXA LOTADA |  |  | VISTORIADOR | Infraestrutura 100% por fora e sem padrão, necessário colocar uma caixa sobre por se for atender o bloco. Verificar contemplação
SGD | VISTORIADO | 371829166 | NAP LOTADA | COND RIO VERM. EXCLUISIVE | R BR DO TRIUNFO - NÚMERO 79, - APT 303 | 79 | FEDERACAO | SALVADOR | [9 empty] | 167856573 | JANEIRO | 2025-01-16 | CARLOS | JANEIRO | 2025-01-16 |  | CLAUDIA RODRIGUES SODRE | IMPRODUTIVO | ACESSO NEGADO | ADM | 2025-01-16 | NÃO | VISTORIADOR | vistoria realizada por liberação do porteiro . Administração não estava presente retornar segunda feira a partir das 8 para falar com ADM.
SGD | VISTORIADO | 386749668 | ME ONLINE | EDF. AML JAPI-ASSU | R ALM CLETO JAPI ASSU - APT 303 | 3 | GRACA | SALVADOR | [9 empty] | 169119568 | JANEIRO | 2025-01-16 | CARLOS | JANEIRO | 2025-01-16 |  | ANA CAROLINA PINTO RIBEIRO RAMOS71992186342 - - - - | IMPRODUTIVO | SEM ACESSO |  |  |  | VISTORIADOR | prédio em reformas liguei interfone ngm atendeu tentei ligar número da cliente nem chama só cai na caixa e o número tbm não é whatsapp . 71992186342 Ana Carolina
SGD | VISTORIADO | 386749386 | ME ONLINE | D azur | AV OCTAVIO MANGABEIRA - APT 301 | 10319 | JAGUARIBE | SALVADOR | [9 empty] | 168418057 | JANEIRO | 2025-01-16 | GABRIEL | JANEIRO | 2025-01-16 |  | MARIA71992063855 - - - - | IMPRODUTIVO | SEM ACESSO |  |  |  | VISTORIADOR | sem acesso por que a portaria tentou ligar para o apartamento e não tinha ninguém e também liguei 4 x para maria mas caindo na caixa
SGD | PENDENTE DE VISTORIA | CATIA | BSOD | TELMEX DO BRASIL S/A | AVENIDA GOVERNADOR JOÃO DURVAL CARNEIRO NRO: 3803 | 3803 | SÃO JOÃO | FEIRA DE SANTANA | [10 empty] | JANEIRO | 2025-01-16 | [6 empty] | PENDENTE DE VISTORIA
SGD | VISTORIADO | PAULO | PROPOSTA | CONDOMÍNIO RESIDENCIAL MAR ONDA DE VILLAS | ALAMEDA PRAIA DE PITANGUI, 104, CASA 02 | 104 | VILAS DO ATLÂNTICO | SALVADOR | [10 empty] | JANEIRO | 2025-01-16 | GABRIEL | JANEIRO | 2025-01-17 |  | WAGNER | IMPRODUTIVO | SEM ACESSO |  |  |  | VISTORIADOR | sem acesso por que o endereço no interfone está como casa 02 tentei contato com a casa 02 com a portaria tentei ligar para o número que tem na placa no portão mas sem sucesso
SGD | VISTORIADO | PAULO | VISTORIA | SOLAR DAS DUNAS | RUA WALDIR PIRES, 259 | 259 |  | LAURO DE FREITAS | [10 empty] | JANEIRO | 2025-01-16 | GABRIEL | JANEIRO | 2025-01-16 |  | CLAUDSON(ADM)71 98672-5906 | PRODUTIVO | PENDENTE AUTORIZAÇÃO |  |  |  | VISTORIADOR | Adm pediu para que eu retornasse amanhã por que agora ele está em uma reunião e não consegue me acompanhar 17/01/2025 pela manhã
SGD | VISTORIADO | MICHEL | VISTORIA | CORAÇÃO DE JESUS, BLOCO C | AVENIDA CARDEAL DA SILVA, Nº 28 | 28 | FEDERAÇÃO | SALVADOR | [10 empty] | JANEIRO | 2025-01-17 | ALISSON | JANEIRO | 2025-01-17 |  | SÍNDICO: VALTÉRCIO TAVARES71 99178-2119 | PRODUTIVO | KIT ENVIADO |  |  | NAO | VISTORIADOR | sem acesso por que o endereço no interfone está como casa 02 tentei contato com a casa 02 com a portaria tentei ligar para o número que tem na placa no portão mas sem sucesso
SGD | VISTORIADO | ANONJANES | BSOD | HOSPITAL PORTUGUES | AV PRINCESA ISABEL N° 02, BARRA | 2 | BARRA | SALVADOR | [10 empty] | JANEIRO | 2025-01-17 | ALISSON | JANEIRO | 2025-01-20 |  | MARCIA OLIVEIRA71988014950 | IMPRODUTIVO | AGENDAMENTO |  | 2025-01-20 |  | VISTORIADOR | (22/01/2025- foi Solicitado que voltasse na semana do dia 27/01 , para que possa ser feito a vistoria) Obs.: vistoria nao realizada, pessoal solicitante nao estava presente, pediu pra reagendar, pra semana que vem, tratado com ela a data de retorno via WhatsApp
SGD | VISTORIADO | 367268656 | NAP LOTADA | COMENDADOR ALOYSIO NUNES | R DR ROMULO SERRANO - APT 507 | 173 | RIO VERMELHO | SALVADOR | [9 empty] | 169063554 | JANEIRO | 2025-01-17 | ALISSON | JANEIRO | 2025-01-20 |  | LUIZ SERGIO DA ROCHA CAVALCANTI | IMPRODUTIVO | ACESSO NEGADO | SINDICO |  |  | VISTORIADOR | 17/01/2025 A vistoria não foi realizada, pois a porteira Laercia não liberou o acesso. O cliente do apartamento 507 não estava presente, e a porteira tentou contato pelo interfone várias vezes para confirmar o acesso, porém não obteve retorno. Além disso, a nota não continha o número de telefone para tentativa de ligação. (20/01/2025 alisson tentou acesso novamente e conseguiu a vistoria, porem esta tentando a autorização)
SGD | VISTORIADO | 383344570 | SEM BACKBONE | Ed puete | R THOMAZ GONZAGA - APT 101 | 109 | PERNAMBUES | SALVADOR | [9 empty] | 170031135 | JANEIRO | 2025-01-17 | GABRIEL | JANEIRO | 2025-01-17 |  | LETICIA SEBASTIAN DE ARAUJO FERREIRA | IMPRODUTIVO | SEM ACESSO |  |  |  | VISTORIADOR | Sem acesso por que o morador não estava presente, tentei tocar interfone mas ninguém atendeu. Endereço sem número para contato.
SGD | VISTORIADO | 386752881 | PROPOSTA | Edifico Portugal | R DO BENJOIM - APT 502 | 208 | CAM ARVORES | SALVADOR | [9 empty] | 19159283 | JANEIRO | 2025-01-17 | GABRIEL | JANEIRO | 2025-01-17 |  | ESVALDO MAMEDIO DA SILVA(71) 992559770 | PRODUTIVO | ELABORAR KIT |  |  |  | VISTORIADOR
SGD | VISTORIADO | 367229205 | NAP LOTADA | torre dunas | R DO ALBATROZ - ED DUNAS APT 902 | 169 | IMBUI | SALVADOR | [9 empty] | 167615193 | JANEIRO | 2025-01-17 | GABRIEL | JANEIRO | 2025-01-20 |  | VIVIANE GONCALVES DE LIMA | PRODUTIVO | OBSTRUIDO | TUBULAÇÃO | 2025-02-11 | SIM | VISTORIADOR | (11/02/2025 SINDICO JOAO E ADM SAMILLE, NÃO LIBEROU O ACESSO, SEGUNDO ELA O MDU ESTAVA OBSTRUIDO E QUE HA UM TEMPO ATRAS UM INSTALADOR DA CLARO PARTIU UM CABO LA.) expansão autorizada pela administração Samuile para amanhã. Antes passar o e-mail da técnica e sinalizar no WhatsApp dela
SGD | VISTORIADO | 384128929 | NAP LOTADA | Condomínio bosque Palermo | R MIN A C MAGALHAES - CASA 12 | 1195 | BURAQUINHO | LAURO DE FREITAS | [9 empty] | 24963033 | JANEIRO | 2025-01-17 | GABRIEL | JANEIRO | 2025-01-17 |  | AKODA INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS | PRODUTIVO | KIT ENVIADO |  |  | SIM | VISTORIADOR | acesso liberado para agora a tarde, endereço cada bloco tem 2 prumadas com as caixas pequenas. O morador solicitou uma prioridade por que ele trabalha em casa. Já deixei alinhado com a portaria.
PROJETO F | VISTORIADO | 380364283 | PROJETO F | PAUSADA FAROL DE ITAPUA | AV PAULO VI 1101 | 1101 | PIT03 | SALVADOR | PIT03 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 | ÁREA 2 | 0 | 11 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | CARLOS | JANEIRO | 2025-01-07 | 1 |  | IMPRODUTIVO | SEM ACESSO |  |  |  | VISTORIADOR | Obs.: endereço espaço para alugar sem nenhuma empresa no local. Vazio | LAZARO | 2025-01-08 | SEM ACESSO |  |  | número de porta divergente com local. O número correto é 1683 e não 1101. Comerciante informa que não tenha Claro
SGD | VISTORIADO | 386753461 | PROPOSTA | ED SOLAR DA GAMBOA | R GAMBOA DE CIMA - APT 307 | 236 | CAMPO GRANDE | SALVADOR | [9 empty] | 20532426 | JANEIRO | 2025-01-20 | ALISSON | JANEIRO | 2025-01-23 |  | WALTERMY GIRARD RIBEIRO DA SILVA(13) 55131850 | PRODUTIVO | ELABORAR KIT |  |  |  | VISTORIADOR | A vistoria foi realizada e a construcao AUTORIZAda! Telefone : SUBSINDICA Ana paiva ( 719997776984)
SGD | VISTORIADO | 377492670 | ME ONLINE |  | R MTE CANJIQUINHA - APT 303 | 61 | IMBUI | SALVADOR | [9 empty] | 169095413 | JANEIRO | 2025-01-20 | CARLOS | JANEIRO | 2025-01-20 |  | CARLOS PATRICIO DE ARAUJO98985059217 | PRODUTIVO | ELABORAR KIT | POSSIVEL OBSTRUÇÃO |  |  | VISTORIADOR | Não localizada Caixa M verificar se é contemplado. Caixa um pouco cheia verificar se dá pra passar se não der não forçar pois a síndica disse que não é pra danificar as que já existem. 98 985059217 CARLOS Patricio 303 71991672637 síndica Sueli
SGD | VISTORIADO | 386753083 | PROPOSTA | SOBERANO | R MIN ANTONIO C MAGALHAES - TOR 5 APT 601 | 556 | BURAQUINHO | LAURO DE FREITAS | [9 empty] | 20531637 | JANEIRO | 2025-01-20 | GABRIEL | JANEIRO | 2025-01-24 |  | MARCIO SANTOS OLIVEIRA(71) 988043799 | PRODUTIVO | KIT ENVIADO |  |  |  | VISTORIADOR | (27/01/2025 - Adm Diego fez a liberação. O Adm informou que estar com uma proposta do comercial Paulo e iria enviar a carta para liberação da sar via e-mail. Espaçosuberamoadm@hortmail.com Adm Diego +55 71 4113-4287 Infraestrutura do condomínio alimentação e toda subterrânea com as passagens cheias para passagem de novos cabos, também foi verificado que os dgs e caixa de distribuição das 8 prumadas estão cheias de provedores e operadoras. ) O morador Maurício não estava presente, porém a esposa dele informou que não tem ciência de nenhuma informação solicitado a claro, já mandei mensagem para o Maurício para conseguir reverter esse acesso.
SGD | PENDENTE DE VISTORIA | 379766788 | PROPOSTA |  | AV SEN QUINTINO - BL 1 APT 202 | 1984 | BRASILIA | FEIRA DE SANTANA | [9 empty] | 16686631 | JANEIRO | 2025-01-20 |  |  |  |  | MARCIA MACHADO DE ALMEIDA(75) 992510645 |  | PENDENTE DE VISTORIA
SGD | VISTORIADO | 374634047 | NAP LOTADA |  | R WALDEMAR FALCAO - ED TOP HIL TOR SUL APT 2001 | 1695 | HORTO FLORESTAL | SALVADOR | [9 empty] | 168717658 | JANEIRO | 2025-01-20 | CARLOS | JANEIRO | 2025-01-20 |  | ROBERTO FREITAS PESSOA | PRODUTIVO | ATIVO | AGENDAR |  |  |  | vistoria não realizada. Já foi realizada uma vistoria aqui por Gabriel, porteiro não deixou eu entrar alegando q já fizeram a vistoria e que meu supervisor tinha que falar com ADM pra deixar eu entrar, pedi o email da ADM para ele ele respondeu que meu supervisor já tem o email da ADM e não quis me passar.
SGD | VISTORIADO | 386757610 | PROPOSTA | PARK SUN COST | R S JOSE - BL 02 APT 406 | 349 | CENTRO | LAURO DE FREITAS | [9 empty] | 20538931 | JANEIRO | 2025-01-20 | GABRIEL | JANEIRO | 2025-01-20 |  | KARINA SANTOS ALMEIDA(71) 992318842 | PRODUTIVO | PENDENTE AUTORIZAÇÃO |  |  |  | VISTORIADOR | vistoria realizada mudança de endereço e também pego o e-mail da administração para conseguimos efetuar uma sar de troca de tecnologia do hfc para fibra . Adm 7198719-1003 Cond.suncoast@gmail.com
SGD | VISTORIADO | 386750464 | SEM BACKBONE |  | R CARLOS CONCEICAO - CASA 31 | 130 | BURAQUINHO | LAURO DE FREITAS | [9 empty] | 24967578 | JANEIRO | 2025-01-20 | GABRIEL | JANEIRO | 2025-01-20 |  | WANDERKLEISON SILVA BRASIL | IMPRODUTIVO | ENDEREÇO NÃO LOCALIZADO |  |  |  | VISTORIADOR | ENDEREÇO NÃO LOCALIZADO, BATI EM TRÊS CONDOMÍNIO QUE COSTA NÚMERO DE PORTA DIVERGENTE E TAMBÉM NÃO SE ENCONTRA A CASA 31. A LOCALIZAÇÃO TAMBÉM ESTAR CAINDO EM UMA CASA QUE COSTAVA NIGUEM PRESENTE.
SAR | Cloncluído |  | MDU GPON | VILLAGE DO PABLO | AV DO FAROL | 3118 | PRAIA DO FORTE | MATA DE SÃO JOÃO | [10 empty] | JANEIRO | 2025-01-20 | VENANCIO | JANEIRO | 2025-01-21 |  |  | PRODUTIVO | ATIVO
SAR | Cloncluído |  | NAP LOTADA | ED ITAPOAN | R MNS GASPAR SADOC - APT 203 | 89 | COSTA AZUL | SALVADOR | [10 empty] | JANEIRO | 2025-01-25 | VENANCIO | JANEIRO | 2025-01-20 |  |  | PRODUTIVO | ATIVO
SAR | PENDENTE |  | NAP LOTADA | CITTA ITAPOAN | DORIVAL CAYMMI - ED POETA APT 1104 | 3191 | ITAPUA | SALVADOR | [10 empty] | JANEIRO | 2025-01-25 | [5 empty] | PRODUTIVO | SAR CONCLUIDA | PENDENTE CONSTRUÇÃO MDU
SAR | PENDENTE |  | NAP LOTADA | STUPENDO PIATA | R DA GRATIDAO -ED BL B APT 906 | 232 | PIATA | SALVADOR | [10 empty] | JANEIRO | 2025-01-25 | [7 empty] | (07/02/2025 - JACKSON INFORMOU QUE REDE JÁ RESOLVEU A PENDENCIA)
SGD | VISTORIADO | 384128929 | NAP LOTADA | Condomínio bosque Palermo | R MIN A C MAGALHAES -CASA 12 | 1195 | BURAQUINHO | LAURO DE FREITAS | [9 empty] | 24963033 | JANEIRO | 2025-01-21 | GABRIEL | JANEIRO | 2025-01-17 |  | AKODA INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS | PRODUTIVO | KIT ENVIADO |  |  | SIM | VISTORIADOR | acesso liberado para agora a tarde, endereço cada bloco tem 2 prumadas com as caixas pequenas. O morador solicitou uma prioridade por que ele trabalha em casa. Já deixei alinhado com a portaria.
SGD | VISTORIADO | 386757919 | PROPOSTA |  | R JZ ORLANDO HELENO DE MELO - : APT 202 | 146 | PIATA | SALVADOR | [9 empty] | 20539287 | JANEIRO | 2025-01-21 | CARLOS | JANEIRO | 2025-01-21 |  | ANDRE LUIS SAMPAIO DE JESUS(71) 997218137 | PRODUTIVO | ELABORAR KIT |  |  | NAO | VISTORIADOR | vistoria realizada prédio com tubulação ok prédio novo. Tem o DG e as passagens são dentro dos apartamentos. 71 988657662 Altair síndico
SGD | VISTORIADO | 380196674 | ME OFFLINE | MANDARIM | R FREDERICO SIMOES - APT 1710 | 370 | CAM ARVORES | SALVADOR | [9 empty] | 167814536 | JANEIRO | 2025-01-21 | ALISSON | JANEIRO | 2025-01-21 |  | BRENO CEDRAZ ANDRADE DA SILVA | IMPRODUTIVO | AGENDAMENTO |  |  |  | VISTORIADOR | VISTORIA NAO REALIZADA, CONSEGUE FALAR COM A ADM QUE INFORMOU O EMAIL PRA SER SOLICITADO O ACESSO, POREM O RAPAZ DA MANUTENCAO ESTAVA EM DEMANDA FIQUEI AGUARDANDO POREM A ADM PEDIU PRA MANDA EMAIL NOVAMENTE SOLICITANDO PARA AMANHA EMAIL - Adm@mandarimsalvadorshopping.com.br
SGD | VISTORIADO | 386758188 | PROPOSTA |  | R POTIRAGUA - APT 102 | 242 | PERNAMBUES | SALVADOR | [9 empty] | 20539837 | JANEIRO | 2025-01-21 | CARLOS | JANEIRO | 2025-01-21 |  | MYLENA RIBEIRO MENEZES(71) 986877126 | IMPRODUTIVO | SEM ACESSO |  |  |  | VISTORIADOR | vistoria não realizada. Área de risco. Endereço da empresa uma casa porém com numeração diferente sem CTT com cliente não demorei no local
SGD | VISTORIADO | 386758383 | PROPOSTA |  | R PRF AMERICO SIMAS - APT 102 | 111 | NAZARE | SALVADOR | [9 empty] | 20540149 | JANEIRO | 2025-01-21 | ALISSON | JANEIRO | 2025-01-21 |  | MARIANA MASCARENHAS JATOBA(71) 997238434 | IMPRODUTIVO | SEM ACESSO |  |  |  | VISTORIADOR | Não tinha ninguem no local e o estabelecimnto tinha uma placa de "aluga-se"
SGD | VISTORIADO | 386758591 | PROJETO F | EDF LUCILA | R SENTA PUA - APT 405 | 251 | ONDINA | SALVADOR | [9 empty] | 20540548 | JANEIRO | 2025-01-21 | CARLOS | JANEIRO | 2025-01-21 |  | MARIA LUIZA SILVEIRA DE CARVALHO(11) 982166634 | PRODUTIVO | ATIVO | PENDENTE ENVIAR O BOOK |  | SIM | VISTORIADOR | vistoria realizada. Bloco duas prumadas. Porteiro e zelador não sabia informar onde vinha os cabos do poste, eu identifiquei que pela garagem está cimentadas umas caixas terá de verificar se é de cabos. Autorizado pelo síndico 71 999575311 Adolfo Ricardo
SGD | VISTORIADO | 372292460 | NAP LOTADA | PORTAL CAMINHO DAS ARVORES | R PRF M CAYRES BRITO - APT 901 | 1160 | CAM ARVORES | SALVADOR | [9 empty] | 170037672 | JANEIRO | 2025-01-21 | ALISSON | JANEIRO | 2025-01-21 |  | LINDA MARIA CORTES LIMA | PRODUTIVO | OBSTRUIDO | TUBULAÇÃO | 2025-02-03 | SIM |  | (03/02/2025 - SUPERVISOR ALAN INFORMOU QUE A SINDICA PASSOU PARA ELE QUE ATUBULAÇÃO ESTAVA OBSTRUIDA) VISTORIA REALIZADA CONSTRUCAO AUTORIZADA, Telefone: SINDICA LIVIA ( 71991019429) FOI INDENFICADO 2 NAPS NO 5° ANDAR UMA COM 1 PORTA DISPONIVEL E OUTRA LOTADA
SGD | VISTORIADO | MARCELO | MDU GPON | VARANDAS DO FAROL | RUA CURVA DO VINICIUS, 721 | 721 | ITAPUÃ | SALVADOR | [10 empty] | JANEIRO | 2025-01-21 | CARLOS | JANEIRO | 2025-01-21 |  | Antonio71 99219-8277 | PRODUTIVO | ELABORAR KIT |  |  | NAO | VISTORIADOR | vistoria realizada condomínio novo só tem duas operadoras vivo e Tim fibra e estão querendo a claro que só tem coaxial na portaria por conta que antes a portaria era uma casa. Necessário fazer SAR condomínio 12 casas 6 de um lado 6 do outro passagem de cabos por traz das casas. Disponibilidade para atuar na construção qualquer dia de semana. Marcelo morador 71 987571712 Antônio ADM 71992198277
SGD | VISTORIADO | DANILO MANUTENÇAO | VISTORIA | ED MIRANTE DE S LAZARO | R PRF ARISTIDES NOVIS, 188, FEDERAÇÃO | 188 | FEDERAÇÃO | SALVADOR | [10 empty] | JANEIRO | 2025-01-21 |  |  |  |  | CRISTIANO ALVES71 999790029 |  | DUPLICADO
SGD | VISTORIADO | FERNANDO | VISTORIA | EDIFÍCIO BRISAS MARINHA RESIDENCE. | R. GÁSPAR DA SILVA CUNHA, 29 | 29/36 | ARMAÇÃO | SALVADOR | [10 empty] | JANEIRO | 2025-01-21 | CARLOS | JANEIRO | 2025-01-21 |  | Tiago Síndico71983700729 | PRODUTIVO | KIT ENVIADO | AGENDAR |  | NAO | VISTORIADOR | vistoria realizada 71 983700725 Tiago síndico Pediu para mandar projeto no whatsapp só para deixar guardado no arquivo do condominio Verificar se está contemplado caixa M não localizada
SGD | VISTORIADO | FERNANDO | VISTORIA | CONDOMÍNIO - MIRANTE SÃO LAZARO | UA PROFESSOR ARISTIDES NOVIS 188 | 188 | FEDERAÇÃO | SALVADOR | [10 empty] | JANEIRO | 2025-01-21 | GABRIEL | JANEIRO | 2025-01-21 |  | Síndico - Bruno 71 99192-4161 | PRODUTIVO | ATIVO |  |  |  | VISTORIADOR | Vistoria realizada, o síndico Bruno vai me passar a carta assinada no WhatsApp que ele me pediu, mas mediante a construção já temos acesso para estar atuando amanhã com liberação do próprio síndico Bruno. Condomínio já consta rede hfc claro Síndico Bruno +55 (71) 99192-4161 Infraestrutura adequada para construção.
SGD | VISTORIADO | 367089707 | NAP LOTADA | EDF COSTA DO SOL | R DR A LOPES PONTES - ED COSTA DO SOL APT 403 | 455 | COSTA AZUL | SALVADOR | [9 empty] | 167290944 | JANEIRO | 2025-01-21 | GABRIEL | JANEIRO | 2025-01-21 |  | DEUSARI FARIAS PIMENTEL | PRODUTIVO | ATIVO |  |  | SIM | VISTORIADOR | Vistoria realizada e com o síndico autorizado o serviço para amanhã, ele me informou que vai digitalizar a carta e me enviar no WhatsApp à tarde, porém ele sinalizou que mediante a expansão já estar liberado para amanhã +55 (71) 99189-0083 André Infraestrutura adequada para expansão. Também com todas nossas naps lotadas
SGD | VISTORIADO | LILIAN | Vistoria | SMART CONVENÇOES | AV SIMON BOLIVAR, 470 | 470 | ARMAÇÃO | SALVADOR | [10 empty] | JANEIRO | 2025-01-22 | GABRIEL | JANEIRO | 2025-01-22 |  | ALAN71 99102-5385 | IMPRODUTIVO | ACESSO NEGADO | ADM |  |  | VISTORIADOR | (23/01/2025 - marquei um agendamento para hoje as 13:00 cheguei as 13:00 em ponto. O Adm estava em horário de almoço e disse que era para retornar outro horário. Retornei as 14:30 e fui recebido por ele, mas ele me sinalizou que queria agendar novamente para próxima segunda feira por que estava sem tempo com um Rpz de TI. Com isso não tive acesso porém esse endereço já vieram outros vistoriados e ele também não permitiu acesso. Sinalizei para Jessica todas as informações possíveis.) agendamento para 13:00 23/01/2025 Adm Alan me concedeu o acesso para vistoria amanhã
SGD | PENDENTE DE VISTORIA | RODRIGO | Vistoria | Condomínio Bella Vista | Av. Juracy Magalhães, 328 | 328 | CENTRO | ALAGOINHAS | [10 empty] | JANEIRO | 2025-01-22 |  |  |  |  | Sr. Valquimar 075-99967-2325 / 075-98152-4017 |  | PENDENTE DE VISTORIA
SGD | PENDENTE DE VISTORIA | 379789536 | Proposta |  | R CICERO DANTAS - Complementos: APT 104 | 124 | PONTO CENTRAL | FEIRA DE SANTANA | [9 empty] | 16722707 | JANEIRO | 2025-01-22 |  |  |  |  | LAILA MICAELA DA SILVA RAMOS(71) 991656373 - (71) 991656373 |  | PENDENTE DE VISTORIA
SGD | VISTORIADO | 386758756 | Proposta | ED RIO REAL | R DJALMA RAMOS - Complementos: APT 501 | 147 | GRACA | SALVADOR | [9 empty] | 20540956 | JANEIRO | 2025-01-22 | ALISSON | JANEIRO | 2025-01-24 |  | GLENDA OLIVEIRA BENTES(71) 999929581 - (71) 999929581 | PRODUTIVO | SOLICITOU CANCELAMENTO |  |  |  | VISTORIADOR | VISTORIA NAO FOI REALIZADA, SOLICITANTE INFORMOU QUE CANCELOU O PEDIDO E FECHOU COM OUTRA OPERADORA
SGD | VISTORIADO | 386759332 | ME Online | ED ILHA GUADALUPE | AV ANITA GARIBALDI - Complementos: APT 105 | 2263 | ONDINA | SALVADOR | [9 empty] | 169851870 | JANEIRO | 2025-01-22 | CARLOS | JANEIRO | 2025-01-22 |  | AGTON PITOMBO SANTOS73991591509 | PRODUTIVO | SOLICITOU CANCELAMENTO |  |  |  | VISTORIADOR | vistoria não realizada cancelamento do cliente vai se mudar pra outro estado. Tentei converter com o porteiro ele ligando pro sindico mas sem sucesso
SGD | VISTORIADO | 386759451 | ME Online | GUADALAJARA | R CARLOS GOMES - Complementos: APT 101 | 613 | DOIS DE JULHO | SALVADOR | [9 empty] | 168884791 | JANEIRO | 2025-01-22 | ALISSON | JANEIRO | 2025-01-22 |  | quideris71981001892 | PRODUTIVO | PENDENTE AUTORIZAÇÃO |  |  |  | VISTORIADOR | vistoria realizada endereço com a infraestrutura antiga dentro do mdu e toda solta pelo corredor, verificar a possibilidade de construção com a área técnica.
SGD | VISTORIADO | 386761153 | ME Online | ED CICLAME | R DR GENESIO SALLES- Complementos: APT 34 | 206 | VILA LAURA | SALVADOR | [9 empty] | 1458239 | JANEIRO | 2025-01-22 | ALISSON | JANEIRO | 2025-01-22 |  | MARIANA PEREIRA PINTO DA SILVA71999006346 | PRODUTIVO | ELABORAR KIT |  |  |  | VISTORIADOR | VISTORIA REALIZADA, CONSTRUCAO AUTORIZADA, TELEFONE : MARIANA ( 71992156590 / 71999006346
SGD | VISTORIADO | 371777872 | VISTORIA | EDF PLAZAVILE | PC GEN I GALVAO -ED PLAZA VILE APT 102 | 26 | DOIS DE JULHO | SALVADOR | [9 empty] | 169671279 | JANEIRO | 2025-01-25 | CARLOS | JANEIRO | 2025-01-07 | 0 | JORGE RAIMUNDO DE JESUS SILVA | PRODUTIVO | PENDENTE AUTORIZAÇÃO | SEM ACESSO |  |  | VISTORIADOR | Obs.: sem CTT com cliente sem número para ligar porteiro disse que esse morador não mora lá faz tempo, perguntei se poderia falar com a síndica ele disse que a síndica também não mora lá e não me podia passar o número dela. | LAZARO | 2025-01-08 | PENDENTE AUTORIZAÇÃO |  |  | Síndica autorizou o meu acesso e a vistoria que foi realizada hoje. Porém, não estava no condomínio para assinar o documento, e solicitou que retornasse amanhã para assinar. • Ligar para o Zelador Sr. Martin 71 98223-1675
SGD | VISTORIADO | 386468771 | VISTORIA | EDF JARDIM PRIMAVERA | R PARQUE PRIMAVERA 59 | 59 | RIO VERMELHO | SALVADOR | RVE14 | FDRAA | [7 empty] | SEM INFORMAÇÃO | NOVEMBRO | 2025-12-24 | ALISSON | DEZEMBRO | 2024-12-30 | 28 |  | PRODUTIVO | ATIVO |  |  |  | VISTORIADOR | O prédio não foi vistoriado, pois o zelador informou que o acesso só é permitido com a síndica, que está atualmente viajando. | LAZARO | 2025-01-06 | ATIVO |  | 2 | (12/02/2025 indica me autorizou fazer a vistoria e a construção tb foi autorizada) 06/02/2025Morador informou que só o síndico pode liberar o acesso e mora no apartamento 202. * Ao interfonar ninguém atende no apartamento.
SGD | VISTORIADO | 386761710 | Proposta | MIGUEL DE CERVANTES | FERNANDO MENEZES DE GOES - Complementos: APT 301 | 309 | PITUBA | SALVADOR | [9 empty] | 2147483647 | JANEIRO | 2025-01-23 | ALISSON | JANEIRO | 2025-01-23 |  | SIDNEI DE OLIVEIRA21970075925 | PRODUTIVO | OBSTRUIDO | SUBTERRANEO OBSTRUIDO |  |  | VISTORIADOR | Vistoria realizada. Sindico nao autorizou, porque o edifício apresenta uma infraestrutura totalmente irregular. Inicialmente, o zelador informou que a passagem vinda da rua está obstruída. Além disso, a operadora TIM, já presente no prédio, utiliza o poste diretamente para levar a fiação até a casa do cliente, com cabos expostos ao longo das calhas das paredes.
SGD | VISTORIADO | 386762350 | Proposta |  | R DR MARIO REGO DOS SANTOS - Complementos: APT 101 | 390 | VILA LAURA | SALVADOR | [9 empty] | 20545218 | JANEIRO | 2025-01-23 | CARLOS | JANEIRO | 2025-01-23 |  | ANTONIO CARLOS RODRIGUES ROSADO(71) 992836087 - (71) 992836087 | PRODUTIVO | ATIVO |  |  |  | VISTORIADOR | instalação podendo ser feita somente seg quarta e sexta que é quando tem o zelador aqui fora isso nem vai conseguir entrar pois nem tem portaria. Tubulações obstruídas e muitas reclamações de gnt que entra pra fazer serviço acaba rompendo cabos de outras operadoras. Se possível fazer por fora do prédio a passagem dos cabos. Sobrinho Antônio do morador Carluxo. Do tel 71 991129634 Zelador CARLOS que vai acompanhar 71 988494456
SGD | VISTORIADO | 386762508 | Proposta |  | R DR MARIO REGO DOS SANTOS - Complementos: BL A APT 101 | 390 | VILA LAURA | SALVADOR | [9 empty] | 20545218 | JANEIRO | 2025-01-23 | CARLOS | JANEIRO | 2025-01-23 |  | ANTONIO CARLOS RODRIGUES ROSADO(71) 992836087 - (71) 992836087 | PRODUTIVO | ATIVO |  |  |  | VISTORIADOR | instalação podendo ser feita somente seg quarta e sexta que é quando tem o zelador aqui fora isso nem vai conseguir entrar pois nem tem portaria. Tubulações obstruídas e muitas reclamações de gnt que entra pra fazer serviço acaba rompendo cabos de outras operadoras. Se possível fazer por fora do prédio a passagem dos cabos. Sobrinho Antônio do morador Carluxo. Do tel 71 991129634 Zelador CARLOS que vai acompanhar 71 988494456
SGD | VISTORIADO | 386762602 | Proposta | ED GEN. LABATUT | R GEN LABATUT - Complementos: APT 1101 | 1820 | BARRIS | SALVADOR | [9 empty] | 20547764 | JANEIRO | 2025-01-23 | CARLOS | JANEIRO | 2025-01-23 |  | HANNA LUIZA DE JESUS MELO(75) 983537300 - (75) 983537300 | PRODUTIVO | OBSTRUIDO | TUBULAÇÃO |  |  | VISTORIADOR | prédio com tubulação obstruído porém as operadoras para instalar fibra estão passando por fora num eletroduto lateral do prédio. 71 988624159 Edmilson zelador que acompanhara construção. Não localizado caixa M. Provavelmente necessário SAR Necessário obra civil
SGD | VISTORIADO | 386763450 | Proposta | Ed Isaur | LD DO GABRIEL - Complementos: CASA 101 | 20 | DOIS DE JULHO | SALVADOR | [9 empty] | 20549141 | JANEIRO | 2025-01-23 | ALISSON | JANEIRO | 2025-01-23 |  | JESSICA MARIA FARIAS DE FREITAS SILVA(71) 994055861 - (71) 994055861 | IMPRODUTIVO | SEM ACESSO |  |  |  | VISTORIADOR | VISTORIA NAO FOI REALIZADA, ENDEREÇO NAO TEM PORTARIA, NEN INTERFONE, TENTEI CHAMA MAIS NINGUEM APARECEU
SGD | VISTORIADO | 386763334 | Proposta | SAN MARINO | R JOSE H REQUIAO - APT 102 | 60 | PITANGUEIRAS | LAURO DE FREITAS | [9 empty] | 20549048 | JANEIRO | 2025-01-23 | GABRIEL | JANEIRO | 2025-01-24 |  | ARTHUR SOARES COELHO(21) 989176290 - (21) 989176290 | PRODUTIVO | ELABORAR KIT |  |  |  | VISTORIADOR | agendamento para retornar amanhã pois em contato com o morador agendou com a claro pra amanhã e hoje não tem ninguém, aparentemente moram 3 apartamentos e não tem portaria nem zelador nem síndico. 21989176290 Arthur Soares Coelho / 27/01/2025 - gabriel mudança de endereço. Condomínio já contém o hfc construído porém não foi localizado rede próxima além do sdu enfrente ao condomínio.
SGD | PENDENTE DE VISTORIA | 379794540 | Proposta |  | AV GOV JOAO DURVAL CARNEIRO - Complementos: BL B APT 601 | 3800 | SAO JOAO | FEIRA DE SANTANA | [9 empty] | 16730716 | JANEIRO | 2025-01-23 |  |  |  |  | NILTON CESAR NOGUEIRA DOS SANTOS(75) 982419446 - (75) 982419446 |  | PENDENTE DE VISTORIA
SGD | PENDENTE DE VISTORIA | 379794634 | Proposta |  | ALOISIO REZENDE - Complementos: BL E APT 110 | 252 | QUEIMADINHA | FEIRA DE SANTANA | [9 empty] | 2147483647 | JANEIRO | 2025-01-23 |  |  |  |  | JEFFERSON DE BARROS BARBOSA 75992320600 |  | PENDENTE DE VISTORIA
SGD | VISTORIADO | 386764293 | ME Online | ED MURITIBA | R ALM CLETO JAPI ASSU - APT 102 | 60 | GRACA | SALVADOR | [9 empty] | 167848244 | JANEIRO | 2025-01-23 | ALISSON | JANEIRO | 2025-01-23 |  | MARCELO GUENE DE OLIVEIRA7133475165 | PRODUTIVO | PENDENTE AUTORIZAÇÃO |  |  |  | VISTORIADOR | Vistoria realizada. Infraestrutura um pouco antiga porem nao indica obstrucao, MORADOR solicitante 102 Marcelo ficou de consegue os termos com o SINDICO e retorna por Whatsapp
SGD | VISTORIADO | 374634047 | NAP LOTADA | ED TOP HIL TOR SUL | R WALDEMAR FALCAO - Complementos: ED TOP HIL TOR SUL APT 2001 | 1695 | HORTO FLORESTAL | SALVADOR | [9 empty] | 168717658 | JANEIRO | 2025-01-23 | LAZARO | JANEIRO | 2025-01-23 |  | ROBERTO FREITAS PESSOA | PRODUTIVO | ATIVO |  |  |  | VISTORIADOR
SGD | VISTORIADO | 367268656 | NAP LOTADA | Comendador Aluysio Nunes | R DR ROMULO SERRANO - Complementos: APT 507 | 173 | RIO VERMELHO | SALVADOR | [9 empty] | 169063554 | JANEIRO | 2025-01-23 | LAZARO | JANEIRO | 2025-01-23 |  | LUIZ SERGIO DA ROCHA CAVALCANTI | PRODUTIVO | CONSTRUÇÃO PARALISADA | 2025-12-12 | 2025-02-11 | SIM | VISTORIADOR | (11/02/2025 Mandei msg para Alan e solicitei um parecer do MDU, aguardando retorno) (03/02/2025 - CONDOMINIO LIBEROU APENAS NO DIA 30/01 , DEPOIS SOLICITOU QUE FOSSE ENVIADO OUTRO E-MAIL PARA LIBERAR O ACESSO DIA 04/02/2025) O Adm Sr. João Paulo, informou que já tiveram dois vistoriadores no condomínio. E por tanto, o que de fato precisa é resolver o problema da NAP lotada do apto 507, e não mais uma vistoria.
SGD | VISTORIADO | 375441624 | NAP LOTADA |  | R JD AT ITAIGARA - Complementos: APT 1102 | 94 | ITAIGARA | SALVADOR | [9 empty] | 167691485 | JANEIRO | 2025-01-23 | ALISSON | JANEIRO | 2025-01-23 |  | TADEU OLIVEIRA DE ALMEIDA | PRODUTIVO | PENDENTE AUTORIZAÇÃO |  |  | SIM | VISTORIADOR | Vistoria realizada a administracao solicitou pra Manda os termos pelo email que iria responder com a data que pode esta fazendo a construcao Email - gerencia@condominiodiamond.com.br
SGD | VISTORIADO | PAULO | VISTORIA | RESID MAR ONDA DE VILLAS, LT 115 | ALAMEDA PRAIA DE PITANGUI | 104 | VILAS DO ATLÂNTICO | LAURO DE FREITAS | [10 empty] | JANEIRO | 2025-01-24 | GABRIEL | JANEIRO | 2025-01-24 |  | RAMON11 94147-5762 / 11 99861-6712 | PRODUTIVO | ELABORAR KIT |  |  | NAO | VISTORIADOR | (27/01/2025 gabriel mandou a autorização no gurpo) aguardando o retorno do responsável que vai entrar em contato com o síndico e vai me retornar com os termos no WhatsApp. +55 11 94147-5762 Ramon Infraestrutura subterrânea alimentação de cada apartamento e também o prédio está sem o dg centra
SGD | VISTORIADO | 386749668 | ME ONLINE | EDF. AML JAPI-ASSU | R ALM CLETO JAPI ASSU -: APT 303 | 3 | GRACA | SALVADOR | [9 empty] | 169119568 | JANEIRO | 2025-01-24 | ALISSON | JANEIRO | 2025-01-24 |  | ANA CAROLINA PINTO RIBEIRO RAMOS71981366280 | IMPRODUTIVO | SEM ACESSO |  |  |  | VISTORIADOR | VISTORIA NAO REALIZADA, EDF . SEM PORTARIA, TENTEI LIGAR DIRETO PRA CLIENTE CHAMOU CHAMOU MAS NINGUEM ATENTENDEU | LAZARO | 0 | ACESSO NEGADO |  |  | Falei comv o sindico Sr. Arthur através do interfone no apto 202, negou o acesso alegando que a moradora do apto 303 que solicitou a vistoria não está mais morando no Edficio.
SGD | VISTORIADO | 386766734 | ME ONLINE | SOL DE VERAO | R PLINIO MOSCOSO -APT 203 | 1248 | JARDIM APIPEMA | SALVADOR | [9 empty] | 169717686 | JANEIRO | 2025-01-24 | ALISSON | JANEIRO | 2025-01-24 |  | GABRIEL VERAS REIS55996935305 | PRODUTIVO | ELABORAR KIT |  |  | NAO | VISTORIADOR | (28-01 CLIENTE MANDOU A CARTA ASSINADA )VISTORIA REALIZADA , O SINDICO NAO SE ENCONTRAVA, MAIS ESTOU TRATANDO OS TERMOS COM O MORADOR GABRIEL QUE FICOU DE PEDIR AO SINDICO PRA ASSINAR E MANDA POR WHATSAPP
SGD | VISTORIADO | 386766737 | PROPOSTA |  | R DA MESQUITA DOS BARRIS - APT 301 | 173 | BARRIS | SALVADOR | [9 empty] | 20553677 | JANEIRO | 2025-01-24 | ALISSON | JANEIRO | 2025-01-24 |  | ISLAN PAIXAO DOS SANTOS(71) 993701300 | IMPRODUTIVO | SEM ACESSO |  |  |  | VISTORIADOR |  | LAZARO | 0 | ACESSO NEGADO |  |  | Em contato com o morador do 301o Sr. Islan Paixão informou que já colocou outra internet, não tem mais interesse.
SGD | PENDENTE DE VISTORIA | 379796756 | ME ONLINE |  | AV GETULIO VARGAS - SALA 303 | 1085 | CENTRO | FEIRA DE SANTANA | [9 empty] | 1165859 | JANEIRO | 2025-01-24 |  |  |  |  | MICHELLE DA LUZ BASTOS75992065526 |  | PENDENTE DE VISTORIA
SGD | VISTORIADO | 386767082 | PROPOSTA | escritório de advocacia | AV PRF MANOEL RIBEIRO - ED 305 SALA 305 | 1301 | STIEP | SALVADOR | [9 empty] | 20554265 | JANEIRO | 2025-01-24 | GABRIEL | JANEIRO | 2025-01-24 |  | GUTEMBERG BARROS CAVALCANTI(71) 981162788 | PRODUTIVO | ELABORAR KIT |  |  | NAO | VISTORIADOR | o responsável pelo prédio me sinalizou que estar liberado porém ele vai me enviar também os termos assinados no WhatsApp para ser for necessário solicitar uma sar. Prédio estava desativado e agora vai ser um escritório de advocacia.
SGD | VISTORIADO | 379797803 | ME ONLINE |  | R ITACIMIRIM - BL 342 APT 02 | 342 | DOIS DE JULHO | CAMAÇARI | [9 empty] | 1251219 | JANEIRO | 2025-01-25 | JOAO | FEVEREIRO | 2025-02-06 |  | SERGIO SANTOS DANTAS12982058113 | IMPRODUTIVO | SEM REDE |  |  | não | VISTORIADOR | Região do condominio sem rede
SGD | VISTORIADO | 386767957 | PROPOSTA |  | R DES AURELIO FERREIRA ESPINHEIRA - APT 303 | 9 | BONFIM | SALVADOR | [9 empty] | 20555973 | JANEIRO | 2025-01-25 | CARLOS | JANEIRO | 2025-01-27 |  | 58.375.101 THIAGO OLIVEIRA BARBOZA(21) 999754654 | IMPRODUTIVO | SEM ACESSO |  |  |  | VISTORIADOR | vistoria não realizada . Sem CTT com cliente no interfone e nem no celular dele. 21999754654 Tiago Oliveira
SGD | VISTORIADO | 386768539 | ME ONLINE | INSPIRATO | R ITAMARAJU - TOR RAVENA APT 403 | 186 | PITANGUEIRAS | LAURO DE FREITAS | [9 empty] | 24809263 | JANEIRO | 2025-01-25 | CARLOS | JANEIRO | 2025-01-27 |  | TATIANA BUCHERI PINHO71987045080 | IMPRODUTIVO | DUPLICADO |  |  |  |  | #ERROR!
SGD | PENDENTE DE VISTORIA | 379157246 | REANALISE |  | R PASSARO VERMELHO - BL 3 APT 201 | 185 | LAGOA SALGADA | FEIRA DE SANTANA | [9 empty] | 16737341 | JANEIRO | 2025-01-25 |  |  |  |  | FABIANA VIEIRA(75) 981218378 |  | PENDENTE DE VISTORIA
SGD | VISTORIADO | 377496040 | NAP LOTADA | COLINA DE PIATÃ | R DA GRATIDAO - BL ESMERALDA APT 601 | 291 | PIATA | SALVADOR | [9 empty] | 170042528 | JANEIRO | 2025-01-25 | ALISSON | JANEIRO | 2025-01-27 |  | LILIAN QUEIROZ PINHEIRO | PRODUTIVO | SOLICITOU CANCELAMENTO |  |  |  | VISTORIADOR | VISTORIA NAO REALIZADA, MORADORA QUE SOLICITOU PEDIU CANCELAMENTO, A PORTEIRA ALINE LIGOU PRA LIBERAR O ACESSO MAIS COMO ELA CANCELOU A PORTARIA NAO PODE DEIXA ENTRA E INFORMOU QUE ACESSO, SO QUANDO O MORADOR LIBERA.
SGD | VISTORIADO | 371846869 | NAP LOTADA | RESIDENCIAL VILA VILENA | AL DOS UMBUZEIROS - ED VILLA DE VIENA APT 701 | 581 | CAM ARVORES | SALVADOR | [9 empty] | 166942042 | JANEIRO | 2025-01-25 | CARLOS | JANEIRO | 2025-01-27 |  | RENNERY DE SOUZA CÂMARA | PRODUTIVO | ATIVO |  |  | SIM | VISTORIADOR | vistoria realizada . Vistoria liberada com o porteiro assinatura pendente com sindico pois não estava no local vou ligar para ele a tarde pois agora está ocupado 71 999070281 Roberto
SGD | VISTORIADO | 386769277 | ME ONLINE | MONTE CARLO | R FELICIA CARD. DOS SANTOS - APT 101 | 38 | BURAQUINHO | LAURO DE FREITAS | [9 empty] | 1422846 | JANEIRO | 2025-01-25 | ALISSON | JANEIRO | 2025-01-27 |  | MAXLIMPE DISTRIBUICAO LTDA71981090858 | IMPRODUTIVO | SEM ACESSO |  |  |  | VISTORIADOR | VISTORIA NAO REALIZADA, TENTEI ACESSO ATRAVES DO INTERFONE MAIS SEM RETORNO, LIGUEI PARA O NUMERO DA NOTA CHAMA MAIS NINGUEM ATENDE, TELEFONE: MAXILIMPESA 71981090858
SGD | VISTORIADO | 386766592 | SEM BACKBONE |  | RUA F GOMES SILVA - CASA 02 | 9 | BURAQUINHO | LAURO DE FREITAS | [9 empty] | 24968817 |  | 2025-01-13 | JOAO | JANEIRO |  |  | NICOLAS KELVIN MOURA DE JESUS | IMPRODUTIVO | ENDEREÇO NÃO LOCALIZADO |  |  |  | VISTORIADOR | NÃO LOCALIZADO
SGD | VISTORIADO | 383401470 | SEM BACKBONE | ALPHA RESIDENCE | TV ACALANTO - CASA 15 | 5 | JARDIM DAS MARGARIDAS | SALVADOR | [9 empty] | 169093720 | JANEIRO | 2025-01-25 | ALISSON | JANEIRO | 2025-01-27 |  | JACIRA FERREIRA DE SIQUEIRA | PRODUTIVO | PENDENTE AUTORIZAÇÃO |  |  |  |  | VISTORIA REALIZADA, POREM SINDICO NAO SE ENCONTRAVA, MORADORA FICOU DE CONVERSA COM SINDICA PRA TENTAR COLETAR OS TERMOS , TELEFONE: JACIARA 71991331458
SGD | VISTORIADO | 386030092 | SEM BACKBONE | BARRA PREMIUM | R MQ DE CARAVELAS - APT 204 | 546 | BARRA | SALVADOR | [9 empty] | 170018333 | JANEIRO | 2025-01-25 | ALISSON | JANEIRO | 2025-01-27 |  | NARA PELAGATTI DOS SANTOS | PRODUTIVO | ELABORAR KIT |  |  | NAO | VISTORIADOR | VISTORIA REALIZADA, SR ANDREIA FEZ O ACOMPANHAMENTO SOLICITOU INFORMA PREVIAMENTE O DIA QUE FOR ATUA E DADOS DOS TECNICOS VIA WHATSAPP TELEFONE - ADM ELIANDRO 71999298132 / 71999166875
SGD | PENDENTE DE VISTORIA | 379799624 | PROPOSTA |  | AV DOS PASSAROS - APT 204 | 600 | MUCHILA | FEIRA DE SANTANA | [9 empty] | 16738551 | JANEIRO | 2025-01-25 |  |  |  |  | ANDERSON PEIXOTO LIMA(75) 981478077 |  | PENDENTE DE VISTORIA
SGD | VISTORIADO | 378000000 | NAP LOTADA |  | R DA GRATIDAO - ED RUBI APT 1401 | 171 | PIATA | SALVADOR | [9 empty] | 168000000 | JANEIRO | 2025-01-28 | GABRIEL | JANEIRO | 2024-01-28 |  | IOLANDA NONATO DE SANTANA | PRODUTIVO | PENDENTE AUTORIZAÇÃO |  |  |  | VISTORIADOR | condomínio pediu para retornar sab para conversar com a síndica para pegar o acesso definitivo. Condomínio tem resistência com a entrada da claro, diversas vezes tentamos acesso para conseguir expandir a Nap lotada porém sempre sem acesso. Condomínio sempre dificulta o acesso da claro . Adm 7199615-522 Portaria 71 3367-3273 adm.colinasdepiatal@gmail.com
SGD | VISTORIADO | 382000000 | REANALISE | EDF IGUANA | AV SETE DE SETEMBRO - ED IGUANA APT 103 | 3019 | BARRA | SALVADOR | [9 empty] | 20557339 | JANEIRO | 2025-01-28 | CARLOS | JANEIRO | 2024-01-28 |  | MARCIO FERREIRA DOS SANTOS(71) 991912927 | IMPRODUTIVO | SEM ACESSO |  |  |  | VISTORIADOR | sem CTT com cliente prédio não tem portaria tentei ligar para ao cliente mas só dá caixa.aa 71991912927 Marcio
SGD | VISTORIADO | 387000000 | PROPOSTA |  | R PRF ISAIAS A DE ALMEIDA - APT 402 | 364 | COSTA AZUL | SALVADOR | [9 empty] | 20560973 | JANEIRO | 2025-01-28 | GABRIEL | JANEIRO | 2024-01-28 |  | JOSELITO DOS SANTOS SOUZA(71) 986286008 | PRODUTIVO | OBSTRUIDO | SEM INFRA |  |  |  | Condomínio sem infraestrutura nenhuma, passado totalmente por fora na lateral do prédio. E também não foi localizado dg. Consegui realizar a vistoria por que tinha um morador porém o responsável não estava atendendo minhas ligações e estava ausente. Infraestrutura totalmente passando por fora, necessário fazer uma instalação de caixa sobrepor, fazer uma estrutura adotada para consegui alimentar o prédio.
SGD | VISTORIADO | 387000000 | PROPOSTA |  | R JOAQUIM FERREIRA - BL 41 APT 403 | 41 | JARDIM DAS MARGARIDAS | SALVADOR | [9 empty] | 20561673 | JANEIRO | 2025-01-28 | CARLOS | JANEIRO | 2025-01-29 |  | LARISSA OLIVEIRA DA SILVA(71) 993494834 | PRODUTIVO | ELABORAR KIT |  |  |  | VISTORIADOR | vistoria realizada, prédio padrão minha casa minha vida, operadoras estão passando por fora os cabos. Provavelmente necessário SAR. 71 996823445 Larissa
SGD | VISTORIADO | 387000000 | PROPOSTA |  | R JOAO FREITAS - APT 301 | 3 | NAZARE | SALVADOR | [9 empty] | 20562178 | JANEIRO | 2025-01-28 | ALISSON | JANEIRO | 2024-01-28 |  | ADRIANO CARNEIRO SILVA(61) 982876193 | IMPRODUTIVO | SEM ACESSO |  |  |  | VISTORIADOR | vistoria NAO REALIZADA, edificio sem portaria , interfone nao Toca, liguei pro solicitante Adriano, mas sem retorno, CHAMA NINGUEM ATENDE
SGD | VISTORIADO | 367000000 | NAP LOTADA | ROMA | AL DOS ANTURIOS - APT 803 | 102 | CANDEAL | SALVADOR | [9 empty] | 170000000 | JANEIRO | 2025-01-28 | GABRIEL | JANEIRO | 2024-01-28 |  | GILDETE BATISTA ALECRIM | PRODUTIVO | ATIVO |  |  |  | VISTORIADOR | expansão Nap lotada autorizado pelo o síndico para fazer a expansão amanhã via ligação. Solicitação veio do apartamento 803 porém consegui acesso com o síndico. Obs: o prestar de uma empresa terceirizada da claro veio fazer a desconexão do aparelho porém ela levou as chaves dos quadros telefônicos. Técnica Carla 71993005387 robnilson síndico
SGD | VISTORIADO | 387000000 | PROPOSTA |  | ITAPOAN,DE - COMPLEMENTOS: BL B APT 404 | 1538 | VL DO ATLANTICO | LAURO DE FREITAS | [9 empty] | 2150000000 | JANEIRO | 2025-01-28 | GABRIEL | JANEIRO | 2025-01-31 |  | RHUAN CAZUZA FILHO83998826861 | PRODUTIVO | SOLICITOU CANCELAMENTO |  |  |  | VISTORIADOR | morador me sinalizou por ligação que fez o cancelamento já a mais de uma semana. E também já se encontra com outra operadora
SGD | VISTORIADO | 387000000 | PROJETO F | EDF AMERICA TOWER | R FREDERICO SIMOES - SALA 210 | 120 | CAM ARVORES | SALVADOR | [9 empty] | 20563359 | JANEIRO | 2025-01-28 | ALISSON | JANEIRO | 2024-01-28 |  | FERNANDA VAZ TORRES PSICOLOGIA E NEUROPS(71) 991766093 | PRODUTIVO | PENDENTE AUTORIZAÇÃO |  |  |  | VISTORIADOR
SGD | VISTORIADO | 367000000 | ME ONLINE | EDF AMARALINA APART | LD DO NORDESTE - COMPLEMENTOS:APT 306 | 1 | NORDESTE | SALVADOR | [9 empty] | 170000000 | JANEIRO | 2025-01-28 | ALISSON | JANEIRO | 2024-01-28 |  | FERNANDA71993046513 | IMPRODUTIVO | SEM ACESSO
SGD | VISTORIADO | 387000000 | MDU GPON | COND COSTA E SILVA | AV D JOAO VI - COMPLEMENTOS: BL 12 A APT 203 | 1946 | CANDEAL | SALVADOR | [9 empty] | 168000000 | JANEIRO | 2025-01-28 | GABRIEL | JANEIRO | 2024-01-28 |  | CLISAIDE71986895995 | PRODUTIVO | ELABORAR KIT |  |  | NAO |  | mudança de endereço realizada e coletada as assinaturas Infraestrutura passando por fora e com o dg central sem espaço. Também não foi localizado rede dentro do condomínio. Analisar todas as evidências da estrutural em anexo.
SGD | VISTORIADO | 387000000 | PROPOSTA |  | R DO ROUXINOL , - COMPLEMENTOS: APT 804 | 1560/156 | IMBUI | SALVADOR | [9 empty] | 20565279 | JANEIRO | 2025-01-28 | CARLOS | JANEIRO | 2024-01-28 |  | JORGE VINICIUS DIAS EVANGELISTA(71) 987107015 | PRODUTIVO | MDU JA CONSTRUIDO | VERIFICAR | 2025-02-11 | SIM | VISTORIADOR | (11/02/2025 MANDEI MSG P JAKSON PERGUNTANDO SE ESSE MDU JA FOI DADO COMO CONSTRUIDOM AGUARDANDO RETORNO) endereço na planilha como 1560 porém em contato com cliente é o 156 residencial dunas do imbui. Todas torres cabeadas com claro e com portas disponíveis . ALESSANDRO SANTOS MANUTENÇÃO 71 987413744
SGD | VISTORIADO | 387000000 | ME ONLINE | MARQUES DE ABRANTE | R DO CABECA - COMPLEMENTOS: APT 207 | 10 | DOIS DE JULHO | SALVADOR | [9 empty] | 170000000 | JANEIRO | 2025-01-28 | CARLOS | JANEIRO | 2024-01-28 |  | ROBERTO FARIAS PORTELA71981804949 | IMPRODUTIVO | ENDEREÇO NÃO LOCALIZADO |  |  |  |  | vistoria não realizada, endereço é um dos becos da avenida sete. Área de risco.
SGD | VISTORIADO | 374000000 | SEM BACKBONE | EDF METROPOLE | R SENTA PUA - COMPLEMENTOS: BL A APT 210 | 303 | ONDINA | SALVADOR | [9 empty] | 170000000 | JANEIRO | 2025-01-28 | CARLOS | JANEIRO | 2024-01-28 |  | TELMA FERREIRA DOS SANTOS | PRODUTIVO | PENDENTE AUTORIZAÇÃO |  |  |  |  | síndica não estava deixei o termo com a moradora que ela vai coletar assinatura da síndica e enviar no whatsapp . Prédio com cabos expostos e sem organização muita bagunça nas tubulações com cabo low acredito que dá pra passar. 71992589574 moradora telma
SGD | VISTORIADO | 387000000 | SEM BACKBONE |  | AV TANCREDO NEVES - LJ 218 | 1506 | CAM ARVORES | SALVADOR | [9 empty] | 170000000 | JANEIRO | 2025-01-28 | GABRIEL | JANEIRO | 2024-01-28 |  | MAIANA SANTANA DE ANDRADE | PRODUTIVO | ACESSO NEGADO | INSTALAÇÃO | 2025-02-11 | SIM |  | vistoria de mudança de endereço realizada, empresarial já com MDU construindo porém a loja só estar aguardando a equipe de iat para fazer a instalação. Ela me informou que vai o 7 técnico lá instalar e quebra a nota por conta horário que é depois das 17:00 para instalação.
SAR | Cloncluído |  | NAP LOTADA | Condomínio bosque Palermo | R MIN A C MAGALHAES -CASA 12 | 1195 | BURAQUINHO | LAURO DE FREITAS | [10 empty] | JANEIRO | 2025-01-28 | [5 empty] | PRODUTIVO | Cloncluído | PENDENTE CORDÃO DA CLARO |  |  |  | (01/02/2025 - ALAN INFORMOU QUE ESTA PENDENTE CORDÃO DA CLARO)
SGD | VISTORIADO | DANILO MANUTENÇAO | Vistoria | MANSÃO CHATEAU DO HORTO | R WALDEMAR FALCÃO | 1775 | HORTO FLORESTAL | Salvador | [10 empty] | JANEIRO | 2025-01-29 | GABRIEL | JANEIRO | 2025-01-29 |  | LAISA CASSIA71999816282 | PRODUTIVO | ATIVO |  |  | SIM | ATIVO | operacional claro já trantando com a liberação. Responsável Jakson e Mariana claro
SGD | PENDENTE DE VISTORIA | 384203462 | Sem backbone |  | R MAL DEODORO - | 33 | CENTRO | ALAGOINHAS | [10 empty] | JANEIRO | 2025-01-29 |  |  |  |  | MONICA CARVALHO DOS SANTOS
SGD | VISTORIADO | MARCELO | MDU GPON | EDF SERRA MADRE | Rua São Raimundo, 22 | 22 | POLITEAMA | POLITEAMA | [10 empty] | JANEIRO | 2025-01-30 | ALISSON | JANEIRO | 2025-01-30 |  | Bernardo71992311894 | IMPRODUTIVO | ACESSO NEGADO | PORTARIA |  |  | VISTORIADOR | VISTORIA REALIZADA, POREM SR ANDRE PORTEIRO INFORMOU QUE O SINDICO NAO SE ENCONTRAVA, EU SOLICITEI O TELEFONE OU O EMAIL MAIS O MESMO INFORMOU NAO ESTAR AUTORIZADO A PASSA, PEGUOU APENAS MEU CONTATO E INFORMOU QUE IRIA PASSA PARA O SINDICO E EXPLICA A SITUACAO, POREM ESTOU EM CONTATO COM O MORADOR SOLICITANTE PARA TENTAR QUE ELE CONSIGA OS TERMOS COM O ADM
SGD | VISTORIADO | 386776071 | Proposta | BLOCO 341 | AV SAO RAFAEL - BL 341 APT 101 | 714 | SAO MARCOS | SAO MARCOS | [9 empty] | 20569594 | JANEIRO | 2025-01-30 | CARLOS | JANEIRO | 2025-01-30 |  | EDINEA DOS SANTOS SILVA(71) 988744880 - (71) 988744880 | PRODUTIVO | ELABORAR KIT |  |  | NAO | VISTORIADOR | (31/01/2025 CARLOS MANDOU A AUTORIZAÇÃO NO GRUPO) 30/01/2025 CARLOS - vistoria realizada, síndico e subsíndico não estavam no local somente eles respondem o prédio. Deixei o termo com a cliente para que assim que assinassem poderia me mandar foto do termo para que a gnt possa construir
SGD | VISTORIADO | 386776123 | Proposta |  | R SETE DE SETEMBRO - APT 302 | 18 | ITAPUA | ITAPUA | [9 empty] | 20569699 | JANEIRO | 2025-01-30 | GABRIEL | JANEIRO | 2025-01-29 |  | EDI CARLOS JESUS ANDRADE(71) 991667158 - (71) 991667158 | IMPRODUTIVO | AGENDAMENTO |  |  |  | VISTORIADOR | agendado para quarta feira da semana que vem
SGD | VISTORIADO | 386776910 | Proposta | Jules rimet | R NOVA DE SAO BENTO - APT 501 | 87 | NAZARE | NAZARE | [9 empty] | 20571161 | JANEIRO | 2025-01-30 | CARLOS | JANEIRO | 2025-01-30 |  | DANIEL ROSARIO MAGALHAES CONCEICAO(71) 993167520 - (71) 993167520 | PRODUTIVO | PENDENTE AUTORIZAÇÃO |  |  |  | VISTORIADOR | vistoria realizada, assinatura pendente o síndico não estava porém o morador se comprometeu em coletar a assinatura e me enviar no whatsapp.
SGD | VISTORIADO | 366841171 | NAP LOTADA | ED MAN ERICO VERISSIMO | R S GUANAES GOMES - APT 501 | 140 | CANDEAL | CANDEAL | [9 empty] | 170000000 | JANEIRO | 2025-01-30 | CARLOS | JANEIRO | 2025-01-30 |  | DANIELA JUREMA FERREIRA DOS SANTOS E SOU | IMPRODUTIVO | ACESSO NEGADO | EMAIL ENVIADO |  |  | VISTORIADOR | vistoria não realizada, síndico viajando e ADM de férias. O porteiro tentou ligar para o ADM não conseguiu ligou para o síndico e o síndico não autorizou necessário nome estar na lista ou a própria claro mandar email solicitando a vistoria do prédio. Email: cond140.erico.verissimo@gmail.com
SGD | VISTORIADO | 386777700 | Proposta | ED DUBLIM | AV PRF PINTO DE AGUIAR - APT 202 | 67 | PITUACU | PITUACU | [9 empty] | 20572478 | JANEIRO | 2025-01-30 | ALISSON | JANEIRO | 2025-01-30 |  | CICERA CERQUEIRA ASSIS(75) 991545790 - (75) 991545790 | PRODUTIVO | ELABORAR KIT |  |  |  | VISTORIADOR | VISTORIA REALIZADA, EDIFICIO NAO CONTEM REDE CLARO, SERA NESSESARIO SAR PRA ATENDER A MUDANCA DE ENDEREÇO,
SGD | VISTORIADO | 386777862 | ME Online | ED MARIA DAS GRACAS | R TRAVASSO DE FORA - APT 301 | 58 | BONFIM | BONFIM | [9 empty] | 169000000 | JANEIRO | 2025-01-30 | ALISSON | JANEIRO | 2025-01-30 |  | MARCILIO DIAS BISPO SENA71999409067 | IMPRODUTIVO | SEM ACESSO |  |  |  | VISTORIADOR | SEM ACESSO, ED SEM PORTARIA E SEM INTERFONE, TELEFONE DE CONTATO SR MARCILIO CHAMA JAO ATENDE WHATSAPP MENSAGEM NAO VISUALIZA,
SGD | VISTORIADO | 386778358 | Proposta | Gabriel soares | LD DOS AFLITOS -APT 203 | 64 | DOIS DE JULHO | DOIS DE JULHO | [9 empty] | 20573193 | JANEIRO | 2025-01-30 | CARLOS | JANEIRO | 2025-01-30 |  | PEDRO LUCAS BEZERRA MORAIS(71) 988345150 - (71) 988345150 | PRODUTIVO | PENDENTE AUTORIZAÇÃO |  |  |  | VISTORIADOR | vistoria realizada, assinatura pendente deixei o papel de construção na mão do filho do síndico que vai mandar hoje a noite quando ele chegar. Prédio antigo só tem caixa no térreo as operadoras estão passando por fora caixa obstruída só consegue se for colocar outra caixa
SGD | VISTORIADO | 372996786 | Sem backbone | Paraty residence | RUA F GOMES SILVA - BL A QD L LT 10 A APT 02 | 10 | BURAQUINHO | LAURO DE FREITAS | [9 empty] | 24745818 | JANEIRO | 2025-01-30 | CARLOS | JANEIRO | 2025-01-31 |  | TEREZINHA DE FATIMA BARREIROS DE ALMEIDA | PRODUTIVO | ELABORAR KIT |  |  |  | VISTORIADOR | vistoria realizada, verificar se está contemplado, condomínio 3 casas passagem subterrânea em caixas em frente as casas. Uma das casas tem caixa cimentada necessário civil Moradora Teresinha 71 999049595 Síndica Rosana 71 992666467
SGD | VISTORIADO |  | NAP LOTADA | Ville Costa dos coqueiros | AV BRG A COSTA MATOS | 167 | ARACUI | LAURO DE FREITAS | [10 empty] | JANEIRO | 2025-01-31 | GABRIEL | JANEIRO | 2025-01-31 |  | BRUNA MORAIS PATTACNI | PRODUTIVO | KIT ENVIADO |  |  |  | VISTORIADOR | 31/01/2025 JAKSON MANDOU ESSE ENDEREÇO PELO WAHTSAPP (vistoria realizada da mudança de endereço. Condomínio já com MDU construído e ativo. Porém a instalação não conseguiu efetuar o serviço por que o ponto de internet que tem disponível está no 1 andar para puxar até o 7 andar das 2 prumadas. )
SGD | VISTORIADO | 371846869 | NAP LOTADA | RESIDENCIAL VILA VILENA | AL DOS UMBUZEIROS - ED VILLA DE VIENA APT 904 | 581 | CAM ARVORES | SALVADOR | [9 empty] | 170045799 | FEVEREIRO | 2025-02-03 |  |  |  |  | CRISTIANE DA ROCHA SANTOS REIS | PRODUTIVO | ATIVO |  |  | SIM | VISTORIADOR
SGD | VISTORIADO | 386780015 | MDU GPON | EDF 14 BIS | R ARI BARROSO - APT 301 | 13 | CHAME-CHAME | SALVADOR | [9 empty] | 20576028 | FEVEREIRO | 2025-02-03 | CARLOS | FEVEREIRO | 2025-02-04 |  | CELMA DE ALMEIDA GUIMARAES(71) 999879990 | PRODUTIVO | PENDENTE AUTORIZAÇÃO |  | 2025-02-04 |  | VISTORIADOR | não estava no local eu e a moradora tentamos contato com a síndica mas sem sucesso. Deixei o termo nas mãos da moradora para conseguir q me envie no whatsapp o termo assinado. 71 99987 9990 Celma. Moradora
SGD | VISTORIADO | 386781497 | PROJETO F | MAR DO TAITI | AV DA CARDEAL SILVA - APT 205 | 1985 | ENG VL DA FEDERACAO | SALVADOR | [9 empty] | 20578903 | FEVEREIRO | 2025-02-03 | JOAO | FEVEREIRO | 2025-02-04 |  | ALICE MARIA ALENCAR SANTOS(71) 988776964 | PRODUTIVO | ATIVO |  | 2025-02-04 |  | ATIVO | ( tranto pelo whatsapp com a síndica) Obs: vistoria realizada. Moradora liberou o acesso ,porem a síndica não estava para assinar, estou tentando tratar o acesso com ela pelo whatsapp para construir
SGD | VISTORIADO | 386782546 | MDU HFC |  | AV EUCLYDES DA CUNHA - APT 201 | 109 | GRACA | SALVADOR | [9 empty] | 52737500 | FEVEREIRO | 2025-02-03 | ALISSON | FEVEREIRO | 2025-02-04 |  | JULIO CESAR PARANAGUA DOS SANTOS61999940717 | PRODUTIVO | PENDENTE AUTORIZAÇÃO |  | 2025-02-04 |  | VISTORIADOR | ADIMINISTRADOR NAO SE ENCONTRAVA POREM CONSEGUE CONTATO PARA TENTAR OS TERMOS, / TELEFONE: adm 333113500 Zimario
SGD | VISTORIADO | 386779558 | SEM BACKBONE | EDF OITO DE DEZEMBRO | OITO DE DEZEMBRO - APT 403 ED OITO DE DEZEMBRO | 393 | GRACA | SALVADOR | [9 empty] | 170052043 | FEVEREIRO | 2025-02-03 | ALISSON | FEVEREIRO | 2025-02-04 |  | LUIZ SOARES DE SOUZA JUNIOR | IMPRODUTIVO | ACESSO NEGADO | SOLICITOU CANCELAMENTO | 2025-02-04 |  | VISTORIADOR | MORADORA INFORMA QUE CANECLOU O SERVIÇO
SGD | VISTORIADO | 386775743 | SEM BACKBONE | EDF SÃO JORGE | R ITAPERUNA - APT 203 | 11 | ITAPUA | SALVADOR | [9 empty] | 170050890 | FEVEREIRO | 2025-02-03 | JOAO | FEVEREIRO | 2025-02-04 |  | ALAN CLEI MASCARENHAS DE SOUZA | IMPRODUTIVO | SEM ACESSO |  | 2025-02-04 |  | VISTORIADOR | : toquei o interfone varias vezes porém não tive sucesso em ser atendido, planilha sem número de contato !
SGD | VISTORIADO | 386783483 | PROPOSTA |  | AV EDGARD SANTOS - BL B APT 1008 | 396 | NARANDIBA | SALVADOR | [9 empty] | 20582191 | FEVEREIRO | 2025-02-03 | ALISSON | FEVEREIRO | 2025-02-04 |  | SAMIR SPINOLA MAXIMO(71) 991894690 | IMPRODUTIVO | NÃO LOCALIZADO |  | 2025-02-04 |  |  | ENDEREÇO NAO LOCALIZADO, DA NO MEIO DA AV EDGAR SANTOS MAIS OS NUMERO DE PORTA MAIS PROXIMOS SAO TUDO BAIXO NAO EXISTE ESSE NUMERO DE PORTA NA AVENIDA
SGD | VISTORIADO | 386783084 | PROPOSTA | EDF MARAAN | R DES ADOLFO RIBEIRO SANTOS SOUZA -ED MARSAN APT 201 | 42 | NAZARE | SALVADOR | [9 empty] | 20581367 | FEVEREIRO | 2025-02-03 | CARLOS | FEVEREIRO | 2025-02-04 |  | JULIANA MORENO DA SILVA SALES(71) 996638407 | IMPRODUTIVO | ACESSO NEGADO | SOLICITOU CANCELAMENTO | 2025-02-04 |  | VISTORIADOR | foi informado a cliente que não tinha viabilidade então ela contratou outra operadora. 996638407 Juliana
SGD | VISTORIADO | 386780905 | MDU GPON | EDF APIPEMA | R QUINTINO DE CARVALHO - APT 301 | 113 | ONDINA | SALVADOR | [9 empty] | 167567440 | FEVEREIRO | 2025-02-03 | CARLOS | FEVEREIRO | 2025-02-04 |  | ANA LUCIA CARDOSO DA SILVA71986556321 | PRODUTIVO | PENDENTE AUTORIZAÇÃO |  |  |  | VISTORIADOR | Síndica não estava no local. Estou tratando via whatsapp para conseguir assinatura da construção, endereço não localizado caixa provavelmente será SAR
SGD | VISTORIADO | 386782484 | PROPOSTA | EDF TULIPA | R SENTA PUA - APT 02 | 163 | ONDINA | SALVADOR | [9 empty] | 20580633 | FEVEREIRO | 2025-02-03 | CARLOS | FEVEREIRO | 2025-02-04 |  | MARIA DA GLORIA QUEIROZ DE MORAIS(71) 999352749 | IMPRODUTIVO | SEM ACESSO |  | 2025-02-04 |  | VISTORIADOR | Sem contato interfone com defeito como mostra vídeo prédio aparentemente vazio todas janelas fechadas tentei contato com cliente no tel e sem CTT e deixei uma msg no whatsapp dela. 999352749 Maria
SGD | VISTORIADO | 386781797 | ME ONLINE | EDF LE PARC | AV LUIS VIANA FILHO - TOR 10 APT 501 | 7000 | PATAMARES | SALVADOR | [9 empty] | 169668553 | FEVEREIRO | 2025-02-03 | JOAO | FEVEREIRO | 2025-02-04 |  | MAIANE LIMA OLIVEIRA75991882332 | IMPRODUTIVO | ACESSO NEGADO | ERRO CLARO | 2025-02-04 |  | VISTORIADOR | ASSINATURA DO RESPONSAVEL:🔴 Acesso Negado: MDU ja construído, Fiz acesso ao condomínio, porém quando fui acessar o prédio da solicitante, ja existia um instalador fazer o serviço, a mesma não liberou o acesso devido isso, entrei em contato com Jackson o mesmo informou que esse número não era para ter sido passado para a gente devido o MDU esta totalmente cabeado.
SGD | VISTORIADO | 386781391 | PROPOSTA | COND AMAZONAD | RIO PURUS - APT 603 | 173 | SABOEIRO | SALVADOR | [9 empty] | 2147483647 | FEVEREIRO | 2025-02-03 | JOAO | FEVEREIRO | 2025-02-04 |  | MARIA ARMINDA DOS SANTOS SOARES21996197171 | IMPRODUTIVO | ACESSO NEGADO | SOLICITOU CANCELAMENTO | 2025-02-04 |  | VISTORIADOR | Moradora Maria informou qur fez o cancelamento e ja se encontra com outra operadora, tentei contato com o síndico geral irineu, porém o mesmo informou que precisaria mandar um e-mail ,que todo mundo da claro tem, para poder agendar um dia com ele o serviço.
SGD | VISTORIADO | 386782754 | PROPOSTA |  | R PRF JOAO ANDREA BL A9 APT 202 | 202 | VILA LAURA | SALVADOR | [9 empty] | 20581145 | FEVEREIRO | 2025-02-03 | CARLOS | FEVEREIRO | 2025-02-04 |  | IRANILDES SOARES E SOARES(75) 991460260 | IMPRODUTIVO | NÃO LOCALIZADO |  | 2025-02-04 |  | COMERCIAL | endereço não localizado, em CTT com cliente ela solicitou o cancelamento.
SGD | VISTORIADO | ELANE | VISTORIA | EDIFÍCIO COSTA ANDRADE | RUA ALMERINDO REHEM 126 SALA 201 | 126 |  | SALVADOR | [10 empty] | FEVEREIRO | 2025-02-04 | ALISSON | FEVEREIRO | 2025-02-04 |  | ADM: ELISÂNGELA BARBOSA71-3105-7519 | PRODUTIVO | PENDENTE AUTORIZAÇÃO |  | 2025-02-04 |  | VISTORIADOR | VISTORIA REALIZADA, ACOMPANHADO DE SENHOR ROBERTO ZELADOR, POREM ADM NAO SE ENCONTRAVA FOI AGENDA DO PRA RETORNO AMANHA PARA CONVERSA COM SENHOR ROBSON ADM PRA PEGA OS TERMOS
SGD | VISTORIADO | DANILO MANUTENÇAO | VISTORIA | ED VILLA FORMOSA | R ANTONIO DA SILVA COELHO 151 ED VILLA FORMOSA | 151 | ARMAÇAO | SALVADOR | [10 empty] | FEVEREIRO | 2025-02-04 | JOAO | FEVEREIRO | 2025-02-04 |  | MARCIO (SINDICO)21-998650577 | PRODUTIVO | ATIVO | RAFAEL 11/02/2025 | 04/02/0205 | SIM | VISTORIADOR | vistoria realizada. Sindico liberou, necessário vê se é contemplado e mandar o email sinalizando as equipes e levar um documento sinalizando que a gente se responsabilizar por qualquer problema causado na instalação.
SGD | VISTORIADO | 377495759 | NAP LOTADA | COLINAS DE PIATA | R DA GRATIDAO - BL ONIX COND COLINA DE PIATA APT 804 | 290 | PIATA | SALVADOR | [9 empty] | 170052159 | FEVEREIRO | 2025-02-04 | JOAO | FEVEREIRO | 2025-02-04 |  | CLÁUDIA SILVA BISPO | IMPRODUTIVO | ACESSO NEGADO | ADM | 2025-02-04 |  | VISTORIADOR | Acesso Negado, tentei acesso , porém a Moradora não estava, solicitei contato com a Administração ou Síndica, os porteiros informaram que não poderia liberar e que a síndica ja sinalizou que não deixaria a claro fazer mais nenhum serviço no condomínio, ate fazer a retirada dos cabos antigos.
SGD | VISTORIADO | 386784425 | PROPOSTA | EDIFICIO VISTA DO MAR | R CESAR ZAMA - BL A APT 301 | 2 | BARRA | SALVADOR | [9 empty] | 20584086 | FEVEREIRO | 2025-02-04 | ALISSON | FEVEREIRO | 2025-02-04 |  | DENISE MELHOR IMBASSAHY(71) 932644113 | IMPRODUTIVO | SEM ACESSO |  | 2025-02-04 |  | VISTORIADOR | SEM ACESSO, EDIFICIO SEM PORTARIA E SEM INTERFONE, TELEFONE DE CONTATO NAO CHAMA
SGD | VISTORIADO | 386784964 | PROJETO F | EDF VILLA VERDE | R ARNALDO LOPES SILVA -BL A APT 102 | 289 | STIEP | SALVADOR | [9 empty] | 169659546 | FEVEREIRO | 2025-02-04 | CARLOS | FEVEREIRO | 2025-02-04 |  | HOLMES ROCHA DOS SANTOS FILHO71987524730 | PRODUTIVO | PENDENTE AUTORIZAÇÃO |  | 2025-02-04 |  | VISTORIADOR | vistoria realizada, Síndica não estava no local morador falou que se for demorar ele não vai querer mais. Necessário SAR. 987524730 holmes
SGD | VISTORIADO | 386784395 | PROPOSTA | SOBERANO | R MIN ANTONIO C MAGALHAES - TOR 2 APT 704 | 556 | BURAQUINHO | LAURO DE FREITAS | [9 empty] | 20584037 | FEVEREIRO | 2025-02-04 |  |  |  |  | LIVIA SILVA DANTAS(71) 981148711 | PRODUTIVO | KIT ENVIADO
PROJETO F | VISTORIADO |  | PROJETO F | EDIFICIO MONDIAL SALVADOR HOME | RUA ALCEU AMOROSO LIMA | 276 | CAMINHO DAS ARVORES | SALVADOR | [11 empty] | 2025-02-04 | ALISSON | FEVEREIRO | 2025-02-04 |  |  | PRODUTIVO | ELABORAR KIT |  | 2025-02-04 | NAO | VISTORIADOR | RONALD DO IAT PASSOU ESSE ENDEREÇO PARA ALISSON VISTORIAR - ASSINATURA DO RESPONSAVEL: 🟢OBSERVACÃO: VISTORIA REALIZADA, AUTORIZACAO JA FOI DADA MAIS O ADM NAO ESTA PRESENTE FALEI POR TELEFONE EMAIL- Recepcao@condominiomondial.salvador.br
SGD | VISTORIADO | DANILO MANUTENÇAO | VISTORIA | HOTEL BAHIA MAR | R JOAO M C FILHO, 125, ARMAÇÃO | 125 | ARMAÇAO | SALVADOR | [10 empty] | FEVEREIRO | 2025-02-04 | JOAO | FEVEREIRO | 2025-02-05 |  | MANOELA71 988800307 | PRODUTIVO | CONSTRUÇÃO NÃO AUTORIZADA |  |  |  | VISTORIADOR | Vistoria do hotel Bahia mar feita, porém o administrador Jorge não permitiu que tirasse as fotos,pois o mesmo me informou que fez a solicitação para que a fibra fosse levada para os modens do próprio hotel e não para os moradores, seria necessário 3 naps em cada bloco, para atender 8 naps do próprio condomínio Mariana estava tratando com alguém sobre esse condomínio!
SGD | PENDENTE DE VISTORIA | 379817350 | PROPOSTA |  | R STA ROSA - : APT 204 | 4 | JARDIM BRASILIA | CAMAÇARI | [9 empty] | 16765594 | FEVEREIRO | 2025-02-04 |  |  |  |  | LUANA BORGES DOS SANTOS(71) 993377651
SGD | VISTORIADO | 377686142 | NAP LOTADA |  | RUA PINHEIRO - NÚMERO 69, - BL BOIPEBA APT 901 | 69 | PIATA | SALVADOR | [9 empty] | 170053503 | FEVEREIRO | 2025-02-04 | GABRIEL | FEVEREIRO | 2025-02-05 |  | SIMONE SANTANA DA CRUZ | PRODUTIVO | PORTA DISPONIVEL |  | 2025-02-05 |  | VISTORIADOR | pós conversar com o síndico geral ele informou que atualmente está tentando organizar uma reunião com as operadoras para que possa todos organizar sua rede no condomínio. Tem muito cabos desativados e com isso ele ainda não vai liberar a expansão das torres no condomínio. - Cliente no 9 andar com verificação de nap com porta disponível no 12, com 4 portais disponíveis e 1 Nap no 6 andar com 1 porta disponível com possibilidade de atendimento do cliente.
SGD | VISTORIADO | 386287166 | NAP LOTADA | SAINT THOMAS | R SENTA PUA APT 112 | 221 | ONDINA | SALVADOR | [9 empty] | 170053511 | FEVEREIRO | 2025-02-04 | ALISSON | FEVEREIRO | 2025-02-05 |  | RODRIGO FERNANDO LUGON VON MARTTENS | PRODUTIVO | PENDENTE AUTORIZAÇÃO |  | 2025-02-05 |  | VISTORIADOR | VISTORIA REALIZADA, POREM ADMINISTRACAO É UMA EMPRESA TERCERIZADA, TELEFONE: 32728800 LOGO SERVE
SGD | VISTORIADO | 386785042 | PROPOSTA | UNIQUE LIVE | AL DAS CATABAS - APT 905 | 266 | CAM ARVORES | SALVADOR | [9 empty] | 20585597 | FEVEREIRO | 2025-02-04 | ALISSON | FEVEREIRO | 2025-02-05 |  | ALEXIS DOURADO GUEDES(71) 982229462 | PRODUTIVO | KIT ENVIADO | (NECESSARIO CORREÇÃO DO PROJETO, COLOCAR 12 NAPS NO PROJETO) | 2025-02-05 | NAO | VISTORIADOR | VISTORIA REALIZADA E CONSTRUCAO AUTORIZADA, ADM KAELY SOLICITOU ENVIAR DADOS DOS TECNICOS E DIA POR EMAIL EMAIL - admuniquelive@gmail.com
SGD | VISTORIADO | 377061980 | SEM BACKBONE | PRAIAS DO SUL | 1A TV A LOPES SILVA - COND PRAIAS DO SUL ED CARAVELES APT 1001 | 171 | STIEP | SALVADOR | [9 empty] | 170052329 | FEVEREIRO | 2025-02-04 | JOAO | FEVEREIRO | 2025-02-05 |  | ARAKEN LOPES SAMPAIO FILHO | IMPRODUTIVO | ACESSO NEGADO | SINDICO | 2025-02-05 |  | VISTORIADOR | Conseguir o contato com o Administrador do condomínio, porém o mesmo informou que não estaria liberando o nosso acesso, pois as tubulações estavam totalmente obstruídas e as caixas nos andares não contém espaço para adequar qualquer equipamento
SGD | VISTORIADO | 386786988 | MDU GPON |  | AL DAS CAJAZEIRAS - APT 1301 | 527 | CAM ARVORES | SALVADOR | [9 empty] | 169175689 | FEVEREIRO | 2025-02-04 | GABRIEL | FEVEREIRO | 2025-02-05 |  | MARIAH71991269937 | PRODUTIVO | PENDENTE AUTORIZAÇÃO |  | 2025-02-05 |  | VISTORIADOR | ondomínio realizado a vistoria, porém vai ser necessário sar. Já conversei com a moradora e ela vai fazer a portabilidade do condomínio e claro para conseguimos atuar no condomínio. Adm Paloma 71992121353 Moradora Maria +55 71 99126-9937
SGD | VISTORIADO | 386769277 | ME ONLINE | MONTE CARLOS | R FELICIA CARD. DOS SANTOS - APT 101 | 38 | BURAQUINHO | LAURO DE FREITAS | [9 empty] | 1422846 | FEVEREIRO | 2025-02-04 | JOAO | FEVEREIRO | 2025-02-05 |  | MAXLIMPE DISTRIBUICAO LTDA71981273538 | PRODUTIVO | ELABORAR KIT | AVISAR COM ANTECEDENCIA | 2025-02-05 | NAO | VISTORIADOR | DG do condomínio fica logo ao lado do portão eletrônico, moradora informou que quando fosse fazer a construção interna que avisasse para ela antes,para ela esta liberando o acesso, pois condomínio não contem síndico
SGD | VISTORIADO | 366925282 | NAP LOTADA | ED SOLAR VILLA DE CANES | R RODOLPHO C CAVALCAN - PORT 404 | 169 | ARMACAO | Salvador | [9 empty] | 170052060 | FEVEREIRO | 2025-02-05 | JOAO | FEVEREIRO | 2025-02-06 |  | MARA SARAY FOGOS SANTOS | PRODUTIVO | PENDENTE CONSTRUÇÃO ABRIL 2025
SGD | VISTORIADO |  |  | Ed Mirante da Vila | RUA BERNARDO SPECTOR, 269 | 269 | VILA LAURA | Salvador | [10 empty] | FEVEREIRO | 2025-02-05 | CARLOS | FEVEREIRO | 2025-02-06 |  | WALTER999845242 | PRODUTIVO | ELABORAR KIT | necessário SAR foi solicitado pelo síndico para "Sandro da claro" e esse Sandro nos trouxe a vistoria para cabear a fibra no condomínio. 999845242 Walter sindico | 2025-02-06 | NAO
SGD | VISTORIADO | 386787485 |  |  | AV TANCREDO NEVES - Complementos: SALA 401 B | 1672 | CAM ARVORES | Salvador | [9 empty] | 141149631 | FEVEREIRO | 2025-02-05 | JOAO | FEVEREIRO | 2025-02-06 |  | OFFICE CONTABILIDADE E ESCRITORIO VIRTUA71987283290 | PRODUTIVO | OBSTRUIDO | SEM INFRA
SGD | VISTORIADO | 374218178 |  |  | AVENIDA PR TRAMANDAI - Complementos: QD E02 | 60 | VL DO ATLANTICO | Lauro de Freitas | [9 empty] | 24889585 | FEVEREIRO | 2025-02-05 | CARLOS | FEVEREIRO | 2025-02-06 |  | GILDETE DOS SANTOS GALVAO | IMPRODUTIVO | SEM ACESSO |  | 2025-02-06 |  |  | Obs: sem CTT casa com porta fechada e interfone quebrado.
SGD | VISTORIADO | 379042492 |  | Antúrios Residencial | AL PR OLIVENCA - Complementos: APT 01 | 64 | STELLA MARIS | Salvador | [9 empty] | 167208849 | FEVEREIRO | 2025-02-05 | JOAO | FEVEREIRO | 2025-02-06 |  | LIANA DE MEDEIROS SOUZA | PRODUTIVO | PENDENTE AUTORIZAÇÃO |  | 2025-02-06 |  |  | Acesso liberado pela moradora, o síndico só se encontra a noite no condomínio, a moradora ira falar com ele para tentar a liberação do serviço
SGD | VISTORIADO | 385859943 |  | ED CANELA RESIDENCE | R MAL FLORIANO - Complementos: APT 104 | 517 | CANELA | Salvador | [9 empty] | 169529634 | FEVEREIRO | 2025-02-05 | GABRIEL | FEVEREIRO | 2025-02-06 |  | clara santos borges 71981708290 | PRODUTIVO | PENDENTE AUTORIZAÇÃO |  |  | NÃO | VISTORIADOR | vistoria realizada, endereço não tem rede próxima, será necessário sar para construção. Já entrei em contato com o morador para fazer a portabilidade junto com o Adm do condomínio para conseguimos acessar o condomínio.
SGD | VISTORIADO | 386788093 |  |  | R MACAUBAS - Complementos: APT 101 | 112 | RIO VERMELHO | Salvador | [9 empty] | 20590871 | FEVEREIRO | 2025-02-05 | GABRIEL | FEVEREIRO | 2025-02-06 |  | FENIX FACTORING LTDA(81) 999563254 - (81) 999563254 | IMPRODUTIVO | SEM ACESSO |  |  |  | VISTORIADOR | ao ligar para o número indicado na planilha, o morador por ligação me sinalizou que não tinha feito nenhuma solicitação com a claro e também o número ligado estava errado. Com isso Jakson pediu para dá acesso negado.
SGD | VISTORIADO | 384105630 |  |  | R MANOEL JOSE PEREIRA - Número 1, | 1 | BURAQUINHO | Lauro de Freitas | [9 empty] | 24970684 | FEVEREIRO | 2025-02-05 | JOAO | FEVEREIRO | 2025-02-06 |  | RODRIGO CESAR FULAS | IMPRODUTIVO | ACESSO NEGADO |  |  |  | VISTORIADOR | PORTARIA
SGD | VISTORIADO | 386788663 |  |  | R N SRA DE BROTAS - Complementos: APT 202 | 134 | DANIEL LISBOA | Salvador | [9 empty] | 20591838 | FEVEREIRO | 2025-02-05 | CARLOS | FEVEREIRO | 2025-02-06 |  | AVANI DE SANTANA RAPOSO(71) 988226666 - (71) 988226666 | IMPRODUTIVO | ACESSO NEGADO |  |  |  | VISTORIADOR | ADM
SGD | VISTORIADO | 366841171 | MDU GPON | ED MAN ERICO VERISSIMO | R S GUANAES GOMES - Complementos: ED MAN ERICO VERISSIMO | 140 | CANDEAL | Salvador | [9 empty] | 170047937 | FEVEREIRO | 2025-02-05 | GABRIEL | FEVEREIRO | 2025-02-06 |  | DANIELA JUREMA FERREIRA DOS SANTOS E SOU | PRODUTIVO | PENDENTE AUTORIZAÇÃO |  |  |  |  | endereço veio como nap lotada, porém foi identificado que não a MDU construídos será necessário construir o MDU do 0. Moradora também já está a mais de 15 dias sem internet.
SGD | VISTORIADO | ANGÉLICA | VISTORIA | EDIFICIO OCEAN BARRA | RUA AFONSO CELSO, 255 | 255 | BARRA | SALVADOR | [10 empty] | FEVEREIRO | 2025-02-07 | CARLOS | FEVEREIRO | 2025-02-07 |  | SILVERLANETELEFONE | PRODUTIVO | ELABORAR KIT | SAR | 2025-02-11 | NÃO | VISTORIADOR | prédio novo sem nenhumaa operadora precisando urgente de uma telefonia. ADM Silverlane 71 997098654
SGD | VISTORIADO | PAULO | VISTORIA | PARQUE SOLAR DO JARDIM | RUA MARTA AGUIAR DA SILVA, 391 | 391 | VIDA NOVA | LAURO DE FREITAS | [10 empty] | FEVEREIRO | 2025-02-07 | GABRIEL | FEVEREIRO | 2025-01-07 |  | PALOMA99709-8654 | PRODUTIVO | PENDENTE AUTORIZAÇÃO |  |  |  | VISTORIADOR | vistoria realizada pela Adm Paloma, porém ela me passou a informação que vai está entrando em contato com a síndica hoje e vai resolver com ela para conseguir assinar o termo para a claro realizar a construção. Com isso ela só assinou o da vistoria.
SGD | VISTORIADO |  | VISTORIA | Rio das pedras | RUA ADHEMAR PINHEIRO, 278 | 278 | IMBUI | SALVADOR | [10 empty] | FEVEREIRO | 2025-02-07 | GABRIEL | FEVEREIRO | 2025-02-07 |  | 99726-1821 | IMPRODUTIVO | SDU |  |  |  | VISTORIADOR | pendência Jakson, vistoriado apenas a rua para atendimento do ponto!
SGD | PENDENTE DE VISTORIA | 379822275 | PROPOSTA |  | IGUATEMI - BL 23 APT 302 - | 602 | MANGABEIRA | FEIRA DE SANTANA | [9 empty] | 2147483647 | FEVEREIRO | 2025-02-07 |  |  |  |  | LILAMAR VIEIRA CABRAL DE MOURA
SGD | VISTORIADO | 386789856 | PROPOSTA | residencial jequitibá | AV DORIVAL CAYMMI - APT 406 | 2777 | ITAPUA | SALVADOR | [9 empty] | 20593701 | FEVEREIRO | 2025-02-07 | GABRIEL | FEVEREIRO | 2025-02-07 |  | EDER RAMOS LOPES11951272726 | IMPRODUTIVO | AGENDAMENTO |  |  |  | VISTORIADOR | agendado para segunda feira
SGD | VISTORIADO | 386789987 | PROPOSTA | RONDONIA | AV D JOAO VI - BL B APT 204 | 236 | BROTAS | SALVADOR | [9 empty] | 20593967 | FEVEREIRO | 2025-02-07 | CARLOS | FEVEREIRO | 2025-02-07 |  | ENAIDE DE OLIVEIRA LIMA PINTO(73) 991199802 | IMPRODUTIVO | SEM ACESSO |  |  |  | VISTORIADOR | sem CTT com cliente nem por número nem pelo interfone do apartamento nem portaria.
SGD | VISTORIADO | 386790440 | PROPOSTA | EDF verao | R CLINIO DE JESUS - ED VERAO APT 103 - | 271 | BARBALHO | SALVADOR | [9 empty] | 20594806 | FEVEREIRO | 2025-02-07 | CARLOS | FEVEREIRO | 2025-02-07 |  | JIMMY MARTINEZ DE OLIVEIRA(71) 992339443 | PRODUTIVO | ELABORAR KIT | SAR | 2025-02-11 | NÃO | VISTORIADOR | prédio com um DG somente para dois blocos. Operadoras estão passando por fora conforme fotos.
SGD | VISTORIADO | 386790952 | ME ONLINE | presidente | AV EUCLYDES DA CUNHA - APT 801 | 884 | GRACA | SALVADOR | [9 empty] | 6067832 | FEVEREIRO | 2025-02-07 | CARLOS | FEVEREIRO | 2025-02-07 |  | JADSON CARVALHO PEREIRA(71) 983805159 | IMPRODUTIVO | ACESSO NEGADO | SINDICO |  |  | VISTORIADOR | vistoria realizada por liberação na portaria do morador a síndica não autoriza construção pois só tem vivo lá, porteiro me disse depois que já tiveram uns 2 da claro e 1 da Tim tentando construir lá e a síndica não deixou.
SGD | VISTORIADO | 386790940 | ME ONLINE | greenwich village | R PEDRO SILVA RIBEIRO - APT 18 | 324 | ARMACAO | SALVADOR | [9 empty] | 169827341 | FEVEREIRO | 2025-02-07 | GABRIEL | FEVEREIRO | 2025-02-07 |  | ALEXANDRE DE ANDRADE MAINART79991055003 | PRODUTIVO | OBSTRUIDO | SEM INFRA |  |  | VISTORIADOR | Assinatura n foi coletada por q o condomínio tá obstruído e sendo atendido do poste com passagem pelo o telhado, sem possibilidade de construção. Para atender o cliente será necessário puxar do sdu do poste e passar por cima do telhado até o apartamento.
SGD | VISTORIADO | 386791264 | PROPOSTA | residencial mró | R ALEXANDRE DE GUSMAO - : APT 704 | 75 | RIO VERMELHO | SALVADOR | [9 empty] | 20596296 | FEVEREIRO | 2025-02-07 | GABRIEL | FEVEREIRO | 2025-02-07 |  | MARIANA SILVA DE SOUZA71993379305 | IMPRODUTIVO | ACESSO NEGADO | PORTARIA |  |  | VISTORIADOR | vistoria não realizada, ao entrar em contato com a portaria o mesmo me sinalizou que n teria possibilidade por que não tem claro no condomínio e também passou a informação que o pessoal da claro já esteve no condomínio. Com isso não quis interfonar para o apartamento e negou acesso.
SGD | VISTORIADO | 386791650 | PROPOSTA |  | CJ SOLAR BOA VISTA - BL 12 APT 202 | 2 | ENGENHO VELHO DE BROTAS | SALVADOR | [9 empty] | 20596906 | FEVEREIRO | 2025-02-07 | CARLOS | FEVEREIRO | 2025-02-07 |  | CARLOS BOMFIM BARBOSA NOGUEIRA(71) 992626044 | PRODUTIVO | OBSTRUIDO | CAIXA LOTADA |  |  | VISTORIADOR | DG pequeno lotado com internet local e muitos cabos passando por fora furando parede. Cx nos andares pequena de passagem.
SGD | VISTORIADO | 371644361 | NAP LOTADA | EDF PALAZZO RAVIZZA | R DR ROMULO SERRANO - ED PALAZZO RAVIZZA APT 1003 | 141 | RIO VERMELHO | SALVADOR | [9 empty] | 168301249 | FEVEREIRO | 2025-02-07 | ALISSON | FEVEREIRO | 2025-02-07 |  | LAILA NOGUEIRA BARBOSA(71) 993002938 | PRODUTIVO | PENDENTE AUTORIZAÇÃO |  |  |  | VISTORIADOR
SGD | VISTORIADO | 373614759 | NAP LOTADA | AGUAS MARINE | AL MARINE - COND AQUA MARINE APT 1703 - | 60 | STIEP | SALVADOR | [9 empty] | 167934353 | FEVEREIRO | 2025-02-08 | CARLOS | FEVEREIRO | 2025-02-10 |  | GUILARDO JOSE FARIAS 71 989517631 | PRODUTIVO | ATIVO | ROTA 12/02 - RAFAEL | 2025-02-11 | SIM | VISTORIADOR | (11/02/2025 Pedir a CARLOS para sinalzioar ao cliente que queria iria era a equipe de rafael) apos a vistoria fui conversar com supervisor operacional Agnaldo que me informa que o técnico já realizou expansão e atendeu o cliente 1703. Em conversa com o cliente Guilardo o mesmo confirma a fala do supervisor e na vistoria foi constatado uma Nap no 13° com apenas um cliente...
SGD | VISTORIADO | 367411735 | NAP LOTADA | Edf Itaigara Garden | R ALMEIDA GARRET -ED ITAIGARA GARDEN RESI APT 1301 | 190 | ITAIGARA | SALVADOR | [9 empty] | 170057541 | JANEIRO | 2025-02-08 | JOÃO | JANEIRO | 2025-02-10 | 2 | edisio rodriguez muniz filho | PRODUTIVO | EM CAMPO | EM CAMPO - ELIOMAR | 2025-02-11 | SIM | VISTORIADOR | OBS: Condomínio ja Liberado para amanhã, condomínio contém 3 naps instaladas, uma no 11° , 7° e 1°. Apenas mandar e-mail com o nome dos técnicos que iram fazer o serviço, porém ja esta liberado para amanhã.....
SGD | VISTORIADO | 383543303 | NAP LOTADA | PRAIA DO LEME | RUA PR LEME - BL 02 APT 102 | 608 | VL DO ATLANTICO | Lauro de Freitas | [9 empty] | 24970706 | FEVEREIRO | 2025-02-08 | ALISSON | FEVEREIRO | 2025-02-11 |  |  | PRODUTIVO | PORTA DISPONIVEL |  |  |  | VISTORIADOR | RATANDO COM ADMISTRADORA JESSICA VIA EMAIL NOME DO RESPONSAVEL: EMAIL DO RESPONSAVEL: administracao@vilasvillage.com.br / sindico@vilasvillage.com.br CONTATO DO RESPONSAVEL: 71987974120 CILEIDE - 1 DIO CHEIO NO PRIMEIRO ANDAR 1 nap LADO A 2° andar Duas PORTAS disponivel 1 nap LADO B 2° andar lotado 1 nap LADO A 3° andar 1 PORTA disponivel 1 nap LADO B 3° andar 3 portas disponivel 1 nap LADO A 4° andar 1 PORTAS disponivel 1 nap LADO B 4° andar lotado
SGD | VISTORIADO | 386790387 | MDU GPON | ED BRUXELAS | R BRASILIA - : ED BRUXELAS APT 102 | 82 | AMARALINA | SALVADOR | [9 empty] | 20594727 | FEVEREIRO | 2025-02-08 | ALISSON | FEVEREIRO | 2025-02-10 |  | GABRIEL TRABUCO DE OLIVEIRA GIFFONI 71985611062 | PRODUTIVO | ELABORAR KIT | SAR | 2025-02-11 | NÃO | VISTORIADOR | OBS: PREDIO COM APENAS UMA CAIXA NO TERREO VAZIA, POREM OS ANDARES A INSTALACAO E TODA POR CANALETAS DE SOBREPOR, NAO CONSEGUE LOGALIZAR A CAIXA M NA RUA DA FRENTE NEM NA RUA DE TRAS POREM MORADOR INFORMOR QUE VIZINHO PREDIO AO LADO TEM INTERNET DA CLARO, VERIFICAR NO PROJETO SE ESTA CONTEMPLADO
SGD | VISTORIADO | 386793151 | MDU GPON | DUPLICADO | BRASILIA - APT 102 | 82 | AMARALINA | SALVADOR | [9 empty] | 20594727 | FEVEREIRO | 2025-02-08 | ALISSON | FEVEREIRO | 2025-02-10 |  | GABRIEL TRABUCO DE OLIVEIRA GIFFONI 71985611062 | PRODUTIVO | DUPLICADO |  |  |  | VISTORIADOR | OBS: PREDIO COM APENAS UMA CAIXA NO TERREO VAZIA, POREM OS ANDARES A INSTALACAO E TODA POR CANALETAS DE SOBREPOR, NAO CONSEGUE LOGALIZAR A CAIXA M NA RUA DA FRENTE NEM NA RUA DE TRAS POREM MORADOR INFORMOR QUE VIZINHO PREDIO AO LADO TEM INTERNET DA CLARO, VERIFICAR NO PROJETO SE ESTA CONTEMPLADO
SGD | VISTORIADO | 386793737 | ME Online | vivendas do jardim | R NUMA POMPILIO BITTENCOURT - APT 303 | 1004 | PERNAMBUES | SALVADOR | [9 empty] | 169994442 | FEVEREIRO | 2025-02-08 | CARLOS | FEVEREIRO | 2025-02-10 |  | GABRIEL TRABUCO DE OLIVEIRA GIFFONI (11) 111111111 - (11) 111111111 - - () - | IMPRODUTIVO | ACESSO NEGADO |  |  |  | VISTORIADOR | solicitante não cadastrada como moradora ainda. Portaria não deixou eu entrar pois síndico informou a ela que claro não tem que já foram vários vistoriadores eu não tem claro fibra pro condomínio pedi pra me passar o número do síndico porém não foi permitido a ela passar. Disse q era melhor eu ver um outro dia que encontrasse ele aqui.
SGD | VISTORIADO | 374303672 | REANALISE | PRAIA BELLA | AV DO FAROL | 39 | PRAIA DO FORTE | MATA DE SÃO JOÃO | [9 empty] | 16780095 | FEVEREIRO | 2025-02-08 | 2025-02-11 | FEVEREIRO | 2025-02-11 |  |  | PRODUTIVO | PENDENTE AUTORIZAÇÃO |  |  |  |  | ADM MANOELITO, INFORMOU QUE JA VEIO OUTROS REPRESENTANTEA DA CLARO E ELE JA ASSINOU UM TERMO ANTERIOR E NAO QUIS ASSINAR NOVAMENTE NOME DO RESPONSAVEL: MANOELITO EMAIL DO RESPONSAVEL: CONTATO DO RESPONSAVEL:71987078205
SGD | VISTORIADO | 372095756 | Sem backbone | TOP CENTER | AV BRG MARIO EPINGHAU - COM TOP CENTER LJ 37 | 329 | CENTRO | LAURO DE FREITAS | [9 empty] | 24971427 | FEVEREIRO | 2025-02-08 | CARLOS | FEVEREIRO | 2025-02-11 |  |  | PRODUTIVO | ELABORAR KIT |  |  | NÃO | VISTORIADOR | top center de lojas térreo 64 lojas conversei com ADM ele disse que pode ir instalar tranquilo qualquer dia. Somente um DG atrás do prédio tem espaço na caixa porém muitos fios embolados. Ele disse que se conseguir construir sem danificar o resto tudo bem
SGD | VISTORIADO | 386790058 | Sem backbone | Cond.Campus Verdes | R DR G SOUZA FILHO - CASA 5 | 4285 | CAIXA D AGUA | LAURO DE FREITAS | [9 empty] | 24971338 | FEVEREIRO | 2025-02-08 | JOÃO | FEVEREIRO | 2025-02-10 |  | luiz henrique silva matos | IMPRODUTIVO | ACESSO NEGADO |  |  |  | VISTORIADOR | Condomínio atendido por SDU, acesso negado devido condomínio ter um contrato com uma provedora!
SGD | PENDENTE DE VISTORIA | 387000000 | ME ONLINE |  | R TEODULO DE ALBUQUERQUE - APT 102 - | 45 | CABULA VI | SALVADOR | [9 empty] | 170000000 | FEVEREIRO | 10 de fev de 25 |  |  |  |  | HELGA SANTOS UCHOA LECERDA71986022873
SGD | PENDENTE DE VISTORIA | 387000000 | PROPOSTA |  | R ANTONIO FAGUNDES PEREIRA - APT 104 | 23 | BURAQUINHO | LAURO DE FREITAS | [9 empty] | 20602822 | FEVEREIRO | 10 de fev de 25 |  |  |  |  | MARIA TEREZA SETTE CAMARA(21) 994356321
SGD | PENDENTE DE VISTORIA | 385000000 | OCORRÊNCIAS PRJ |  | R SENTA PUA - APT 104 | 191 | ONDINA | SALVADOR | [9 empty] | 170000000 | FEVEREIRO | 10 de fev de 25 |  |  |  |  | JOAO VICTOR SANTOS PEREIRA RAMOS
SGD | PENDENTE DE VISTORIA | 380000000 | OCORRÊNCIAS PRJ |  | R JD IPANEMA - APT 101 | 582 | PITANGUEIRAS | LAURO DE FREITAS | [9 empty] | 24971664 | FEVEREIRO | 10 de fev de 25 |  |  |  |  | MACKSUELL SOUZA DA SILVA
SGD | PENDENTE DE VISTORIA | 374000000 | OCORRÊNCIAS PRJ |  | R PERICLES CARDOSO - ED TAIPEI BL B APT 301 | 61 | NARANDIBA | SALVADOR | [9 empty] | 170000000 | FEVEREIRO | 10 de fev de 25 |  |  |  |  | BRUNO FERREIRA DA SILVA RODRIGUES
SGD | PENDENTE DE VISTORIA | 387000000 | PROPOSTA |  | R MQ DE CARAVELAS - APT 101 | 202 | BARRA | SALVADOR | [9 empty] | 20605382 | FEVEREIRO | 10 de fev de 25 |  |  |  |  | ALAN CARVALHO CORRALES(71) 993195799
SGD | PENDENTE DE VISTORIA | 387000000 | PROPOSTA |  | AV ALPHAVILLE - SALA 204 | 7532 | ALPHAVILLE I | SALVADOR | [9 empty] | 20605636 | FEVEREIRO | 10 de fev de 25 |  |  |  |  | BRUNA CARDOSO LEMOS BAHIA(71) 992326742
SGD | PENDENTE DE VISTORIA | 380000000 | OCORRÊNCIAS PRJ |  | R PRF SABINO SILVA - E LJ | 14 | JARDIM APIPEMA | SALVADOR | [9 empty] | 170000000 | FEVEREIRO | 10 de fev de 25 |  |  |  |  | MAGALHAES ISENSEE CENTRO DE ESTETICA LTD
SGD | vISTORIADO | 387000000 | PROPOSTA |  | R COLINA DAS TURQUESAS - BL SAFIRA APT 907 | 171 | PIATA | SALVADOR | [9 empty] | 20606526 | FEVEREIRO | 10 de fev de 25 | JOAO | FEVEREIRO | 2025-02-06 |  | DAVI MENDES ALMEIDA(74) 999644058 | IMPRODUTIVO | ACESSO NEGADO |  |  |  | VISTORIADO | Condominio não ira permitir acesso de nenhum vistoriado , até a claro levar um contrato para que seja assinado pelo condominio , informando que a claro vai se responsabilizar por qualquer dano que os funcionarios dela causar.
SGD | PENDENTE DE VISTORIA | 387000000 | PROPOSTA |  | AV DORIVAL CAYMMI - APT 202 | 69 | ITAPUA | SALVADOR | [9 empty] | 13482086 | FEVEREIRO | 10 de fev de 25 |  |  |  |  | GIOVANNA FERREIRA DA COSTA(75) 981207475
SGD | VISTORIADO | 387000000 | PROJETO F | SÃO BENTO | R DO PARAISO - BL B APT 404 | 34 | NAZARE | SALVADOR | [9 empty] | 20594493 | FEVEREIRO | 10 de fev de 25 | CARLOS | FEVEREIRO | 2025-02-12 |  | ANA LUCIA DA SILVA REIS(73) 981215710 | PRODUTIVO | PENDENTE DE ASSINATURA |  |  |  | VISTORIADOR | OBS: não sei se está contemplado o síndico Roberval só libera mediante supervisor indo lá conversar com ele pois a claro já fez muita coisa errada no edifício com o coaxial ele disse que pode ir lá porém não quis assinar pois só assina com o supervisor. Ele queria alguém da claro mas falei com ele q poderia ver com meu supervisor. Ele não estava no condomínio ele trabalha numa loja próximo na outra rua chamada Figueredo figueredo
SGD | VISTORIADO | 387000000 | PROPOSTA |  | R EUNAPOLIS - BL 53 APT 201 | 84 | BOCA DO RIO | SALVADOR | [9 empty] | 20607297 | FEVEREIRO | 10 de fev de 25 | CARLOS | FEVEREIRO | 2025-02-11 |  | HELIENE MATOS BELO DUTRA(75) 991484372 | IMPRODUTIVO | AGENDAMENTO |  |  |  | VISTORIADOR | cliente não estava em casa me deu vários números de interfone pra tentar contato não consegui com ninguém. Me pediu pra ir na vendinha e na costureira procurar uma pessoa pra liberar o prédio pra mim mas tbm não achei agendei com ela pra voltar hoje mesmo se der ou amanhã
SGD | VISTORIADO | 387000000 | PROPOSTA |  | R ENG JAIME ZAVERUCHA - CJ 19 BL D APT 201 | 1022 | FEDERACAO | SALVADOR | [9 empty] | 20607576 | FEVEREIRO | 10 de fev de 25 | CARLOS | FEVEREIRO | 2025-02-11 |  | VINICIUS CARVALHO ALVES(71) 997153439 | PRODUTIVO | ELABORAR KIT |  |  | NÃO | VISTORIADOR | tem que verificar mapa se tiver contemplado eles querem que seja logo hj a construção.
SGD | VISTORIADO | 387000000 | ME ONLINE | MIRANTE DO SOL | R DO MANGALO - APT 21 COLINA A | 289 | PATAMARES | SALVADOR | [9 empty] | 166000000 | FEVEREIRO | 10 de fev de 25 | ALISSON | FEVEREIRO | 2025-02-11 |  | LUZIA VITORIA FONTES ROSAL71991986378 | PRODUTIVO | PENDENTE AUTORIZAÇÃO |  |  |  | VISTORIADOR | SINDICA NAO SE ENCONTRAVA, TRATANDO COM MORADORA VIA WHATSAPP ELA IRA CONVERSA COM A SINDICA PRA COLETA ASSINATURA E MANDARA VIA WHATSAPP NOME DO RESPONSAVEL: LUZIA EMAIL DO RESPONSAVEL: CONTATO DO RESPONSAVEL: 71991986378
SGD | VISTORIADO | 387000000 | PROPOSTA | residencial mró | R ALEXANDRE DE GUSMAO - APT 804 | 75 | RIO VERMELHO | SALVADOR | [9 empty] | 20607746 | FEVEREIRO | 10 de fev de 25 | CARLOS | FEVEREIRO | 2025-02-11 |  | LEANDRO COSTA FIGUEIREDO DE JESUS(71) 982859674 | IMPRODUTIVO | ACESSO NEGADO | PORTARIA |  |  | VISTORIADOR | telefone do contato cai em caixa postal. Barrado na portaria pois ele não tem autorização para me liberar o prédio síndico não estava e o morador também não disse pra retornar outro dia para conversar melhor. Ele disse que já tinha informado ao cliente que não tem claro aqui e recomendou uma outra . 71982859674 Leandro sem ctt
SGD | VISTORIADO | 385000000 | ME ONLINE | JARDIM BRASILIA | R MACARANI | 95 | PERNAMBUES | SALVADOR | [9 empty] | 170000000 | FEVEREIRO | 10 de fev de 25 | LAZARO | FEVEREIRO | 2025-02-11 |  | CAMILA71994044299 | IMPRODUTIVO | ACESSO NEGADO | CLIENTE |  |  | VISTORIADOR | a moça ainda não se mudou pra cá. E foi informado a ela que não teria viabilidade expliquei a ela o processo que eu estaria fazendo para viabilizar o condomínio porém ela disse que não foi avisada que eu viria e que só está disponível sábado. O condomínio é pequeno com apenas moradores sem síndico. Interfonei e me apresentei explicando a situação da moça que vai morar no local mas a morada que estava não liberou entrada pois disse que não conhecia
SGD | VISTORIADO | 378000000 | OCORRÊNCIAS PRJ | RESIDENCIAL ALLURE | R RODRIGUES DOREA - ED ALLURI RES APT 101 | 679 | ARMACAO | SALVADOR | [9 empty] | 170000000 | FEVEREIRO | 10 de fev de 25 | CARLOS | FEVEREIRO | 2025-02-11 |  | HUGO RODRIGO DE ABREU MACHADO SANTOS | PRODUTIVO | ATIVO |  |  |  | VISTORIADOR | CONTATO DO RESPONSAVEL:71 988842458
SGD | VISTORIADO | MARCELO | VISTORIA | COND BOSQUE SALVADOR NORTE | RUA JOAQUIM FERREIRA, 1940, JD DAS MARGARIDAS | 1940 | JD DAS MARGARIDAS | SALVADOR | [10 empty] | FEVEREIRO | 11 de fev de 25 | GABRIEL | FEVEREIRO | 2025-02-11 |  | JULIANE71992250194 | PRODUTIVO | ELABORAR KIT |  |  |  | VISTORIADOR | Vistoria realizada, condomínio vai ser feita sar para liberação. Já foi passada as informações para Jakson.
SGD | VISTORIADO | LUAN | VISTORIA | CONDOMÍNIO - MAR ONDA DOS VENTOS | R. ANTÔNIO FAGUNDES PEREIRA, 148 | 148 | LOT. MIRAGEM | LAURO DE FREITAS | [10 empty] | FEVEREIRO | 11 de fev de 25 | GABRIEL | FEVEREIRO | 2025-02-13 |  | GRAZI73 982099007 | IMPRODUTIVO | PENDENTE AUTORIZAÇÃO |  |  |  | VISTORIADOR | vistoria realizada, será necessário colocar uma caixa sobrepor por que o condomínio não tem caixa telefônica. Estou no aguardo da liberação por que a moradora vai entrar em contato com a síndica .
SGD | VISTORIADO | 386798461 | PROPOSTA |  | AV SANTOS DUMONT - LJ 39 | 6216 | PITANGUEIRAS | LAURO DE FREITAS | [9 empty] | 20448539 | FEVEREIRO | 11 de fev de 25 | GABRIEL | FEVEREIRO | 2025-02-12 |  | MARCUS VENICIUS CONCEICAO SANTOS(71) 996594595 | IMPRODUTIVO | NÃO LOCALIZADO |  |  |  | VISTORIADOR | Vistoria não realizada por que o endereço tentei localizar porém não achei, fui em três empresárias próximo a localização aonde está caindo porém ao perguntar me sinalizaram que não era lá. Tentei ligar para o número que vem porém estar caindo na caixa.
SGD | PENDENTE DE VISTORIA | 367294937 | SEM BACKBONE |  | AV OCEANICA -COND ONDINA APART HOTEL APT 1306 A | 2400 | ONDINA | SALVADOR | [9 empty] | 167081539 | FEVEREIRO | 11 de fev de 25 |  |  |  |  | SUELY ALVES DE ALMEIDA CUNHA
SGD | PENDENTE DE VISTORIA | 386799247 | PROPOSTA |  | ARISTON B DE CARVALHO -BL 8 APT 102 - | 1008 | BROTAS | SALVADOR | [9 empty] | 2147483647 | FEVEREIRO | 11 de fev de 25 |  |  |  |  | ANTONIA XAVIER DE OLIVEIRA CONCEICAO11952750121
SGD | PENDENTE DE VISTORIA | 386799552 | PROPOSTA |  | AV BEIRA MAR - APT 201 | 171 | RIBEIRA | SALVADOR | [9 empty] | 20610787 | FEVEREIRO | 11 de fev de 25 |  |  |  |  | ARIEL DE OLIVEIRA DA SILVA(71) 986108422
SGD | VISTORIADO | 377821199 | SEM BACKBONE |  | R CARLOS CONCEICAO - CASA 5 | 183 | BURAQUINHO | LAURO DE FREITAS | [9 empty] | 24971281 | FEVEREIRO | 11 de fev de 25 | GABRIEL | FEVEREIRO | 2025-02-12 |  | BEATRIZ NICODEMUS DE OLIVEIRA | PRODUTIVO | SDU |  |  |  | VISTORIADOR | Vistoria realizada, porém o condomínio ele é sdu. Com isso também foi coletado a informação que a moradora da casa 05 já está com a internet da claro instalada via sdu enfrente ao condomínio. Com isso não foi coletado o termo de construção por que todas as operadoras são alimentados diretamente da rua para casa aéreo.
SGD | VISTORIADO | 386799724 | PROPOSTA | blco 970 Subauma | TV CARLOS MARIGHELLA -: BL 970 APT 101 | 1011 | SAO MARCOS | SALVADOR | [9 empty] | 20610976 | FEVEREIRO | 11 de fev de 25 | GABRIEL | FEVEREIRO | 2025-02-12 |  | ANGELICE ARAUJO MORAES(71) 988198663 | IMPRODUTIVO | ACESSO NEGADO |  |  |  | VISTORIADOR | Vistoria não realizada por motivos de tentar entrar em contato com o morador por ligação sempre caía na caixa, tentei contato por interfone porém o interfone do apartamento 101 se encontra quebrado. Tentei mandar mensagem para possível resposta porém ainda não me responderam. Segue evidências da tentativa de acesso. Ao tentar ligar para outro apartamento 102 a mesma pessoa que tentou entrar em contato com ela me informou que não se encontra niguem no apartamento. Com isso coloquei acesso negado!
SGD | VISTORIADO | 367291745 | SEM BACKBONE | Itamarati | R DR JOAO PONDE - ED ITAMARATI APT 201 | 460 | BARRA | SALVADOR | [9 empty] | 170060690 | FEVEREIRO | 11 de fev de 25 | GABRIEL | FEVEREIRO | 2025-02-14 |  | JOAO LEMOS DA COSTA ALTENFELDER BATISTA | IMPRODUTIVO | ACESSO NEGADO |  |  |  | VISTORIADOR | vistoria não realizada por que o morador não está presente no apartamento, também n veio número para contato. Tentei aguardar para ver se o morador aparecia mas sem sucesso.
SGD | PENDENTE DE VISTORIA | 372523104 | SEM BACKBONE |  | PATARO MACHADO -COND UNIVILAS CASA 07 | 7 | CENTRO | LAURO DE FREITAS | [9 empty] | 240432751 | FEVEREIRO | 11 de fev de 25 |  |  |  |  | RONALDO GONÇALVES BARRETO
SGD | VISTORIADO | 386800506 | PROPOSTA | BLOCO 48 | JAYME SAPOLNIK -: BL 48 APT 201 | 48 | BOCA DO RIO | SALVADOR | [9 empty] | 2147483647 | FEVEREIRO | 11 de fev de 25 | CARLOS | FEVEREIRO | 2025-02-12 |  | JESSICA SOUZA DE OLIVEIRA71985553333 | PRODUTIVO | ELABORAR KIT |  |  |  | VISTORIADOR | vistoria realizada, autorizada pela síndica. Porém não tem rede próxima para possível construção MDU. Além disso passei pelo uma situação aonde a moradora ligou para o comercial da claro aonde o pessoal informou que não tinha ciência da nossa ida. Com isso ficou a dúvida se realmente era a claro tentando converter o prédio .
PROJETO F | VISTORIADO | 378701454 | PROJETO F | MANSÃO DO ATLANTICO | R TAMOIOS 314 BL B | 314 | RIO VERMELHO | SALVADOR | RVE07 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 |  | 3 | 10 | 05 - 10 |  | FEVEREIRO | 2025-02-01 | GABRIEL | FEVEREIRO | 2025-02-03 |  |  | PRODUTIVO | PENDENTE AUTORIZAÇÃO |  | 2025-02-04 |  | VISTORIADOR | vistoria realizada porém não consegui conversar com o síndico por que ele não estava. Conversei com o a portaria e ele pediu que deixasse o comunicado com meu número e iria entrar em contato com o síndico e me retornaria
PROJETO F | VISTORIADO | 376963584 | PROJETO F | COND SERRA DA BOAL | R TAMOIOS 260 | 260 | RIO VERMELHO | SALVADOR | RVE07 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 |  | 4 | 10 | 05 - 10 |  | FEVEREIRO | 2025-02-01 | ALISSON | FEVEREIRO | 2025-02-03 |  |  | PRODUTIVO | PENDENTE AUTORIZAÇÃO |  | 2025-02-04 |  | VISTORIADOR | VISTORIA REALIZADA, ACOMPANHADO DO ZELADOR EDNEI, INFRAESTRUTURA BOA PARA CONSTRUCAO DA REDE, A SUNDICA NAO ESTAVA PRESENTE MAIS ESTOU TRATANDO COM ELA VIA WHATSAPP, TELEFONE: SINDICA SELESTE 71999811449
PROJETO F | VISTORIADO | 374202252 | PROJETO F | MAGALI | R TAMOIOS 116 ED MAGALI | 116 | RIO VERMELHO | SALVADOR | RVE07 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 |  | 12 | 20 | 11 - 20 |  | FEVEREIRO | 2025-02-01 | GABRIEL | FEVEREIRO | 2025-02-03 |  |  | PRODUTIVO | PENDENTE AUTORIZAÇÃO | 2025-02-04 | 2025-02-04 |  | VISTORIADOR | a portaria me sinalizou que eu retornasse amanhã para conversar com o síndico por que ele não mora no condomínio. Tentei solicitar o número dele porém a portaria sinalizou que não tinha.
PROJETO F | VISTORIADO | 373712651 | PROJETO F | COND MAISON MONTMARTRE | R TAMOIOS 213 ED BLACHE BL B | 213 | RIO VERMELHO | SALVADOR | RVE07 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 |  | 21 | 35 | 31 - 40 |  | FEVEREIRO | 2025-02-01 | ALISSON | FEVEREIRO | 2025-02-03 |  |  | IMPRODUTIVO | ACESSO NEGADO |  | 2025-02-04 |  | VISTORIADOR | ACESSO NEGADO, PORTEIRO NAO LIBEROU ACESSO, INFORMOU QUE ADM ESTAVA OCUPADO E NAO AUTORIZOU, NAO PASSOU O CONTATO PARA POSSIVEL ACESSO
PROJETO F | VISTORIADO | 372528389 | PROJETO F | MIRANTE DO MAR | R CARIJOS 31 ED MIRANTE DO MAR | 31 | RIO VERMELHO | SALVADOR | RVE07 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 |  | 9 | 12 | 11 - 20 |  | FEVEREIRO | 2025-02-01 | CARLOS | FEVEREIRO | 2025-02-03 |  |  | IMPRODUTIVO | ACESSO NEGADO |  | 2025-02-04 |  | VISTORIADOR | vistoria nao realizada, em contato com sindico pediu para que enviasse email com proposta mirantedomar2018@gmail.com
PROJETO F | VISTORIADO | 372371450 | PROJETO F | ED FLT. DO RIO VERMELHO | R TAMOIOS | 72 | RIO VERMELHO | SALVADOR | RVE07 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 |  | 16 | 23 | 21 - 30 |  | FEVEREIRO | 2025-02-01 | GABRIEL | FEVEREIRO | 2025-02-06 |  |  | PRODUTIVO | PENDENTE AUTORIZAÇÃO |  | 2025-02-05 |  | VISTORIADOR | ( 06/02/2025 condomínio vistoriado. Já estou tratando com o síndico Rogério +55 71 99128-8165) (05/02/2025 condomínio vistoriado. Já estou tratando com o síndico Rogério +55 71 99128-8165 Infraestrutura com as caixas com pouco espaço para acomodação. 0) 04/02/2025 - GABRIEL - aguardando agendamento com o síndico. Já passei meus dados para o condomínio e até o final do dia ele me retorna com o dia para vistoria
PROJETO F | VISTORIADO | 366861330 | PROJETO F | Marissol | R MNS GASPAR SADOC 292 | 292 | COSTA AZUL | SALVADOR | CAZ12 |  |  | XXX.XX.XXX.XX.M.XXX | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 2 | 2 | 28 | 21 - 30 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | CARLOS | JANEIRO | 2025-01-10 |  |  | IMPRODUTIVO | ACESSO NEGADO | PORTARIA |  |  | VISTORIADOR | em contato na portaria disse que a síndica não libera ninguém mais fazer vistoria aqui disse que tá barrando vistoriadores desde o mês passado e ele já tomou reclamação pq passou número dela prós vistoriadores. | LAZARO | 03/02/0205 | ACESSO NEGADO |  |  | O zelador informou que a síndica por nome de Meire lhe orientou que não nos atendesse, proibiu o acesso de qualquer vistoriador que for no condomínio. Ainda relatou que tomou advertência da mesma porque informou o número do seu apto para o outro vistoriador.
PROJETO F | VISTORIADO | 367589341 | PROJETO F | Cond. Porto Rivera | R CARIJOS 189 ED PORTO RIVIERA | 189 | RIO VERMELHO | SALVADOR | RVE07 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 |  | 13 | 19 | 11 - 20 |  | FEVEREIRO | 2025-02-01 | [5 empty] | PRODUTIVO | ATIVO |  |  | SIM | ATIVO
PROJETO F | VISTORIADO | 367544254 | PROJETO F | EDF FENIX | R NELSON GALLO 308 | 308 | RIO VERMELHO | SALVADOR | RVE07 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 |  | 6 | 13 | 11 - 20 |  | FEVEREIRO | 2025-02-01 | CARLOS | FEVEREIRO | 2025-02-03 |  |  | IMPRODUTIVO | ACESSO NEGADO |  | 2025-02-04 |  | VISTORIADOR | vistoria nao realizada, zelador informa que síndica acabou de sair seria melhor eu vim um dia pela manhã e teclar no 302 que ela vai estar. Deixei meu contato com ele tbm para passar pra ela.
PROJETO F | VISTORIADO | 367272159 | PROJETO F | MIRANTE RESIDENCIAL | R TAMOIOS 259 ED MIRANTE RES. | 259 | RIO VERMELHO | SALVADOR | RVE07 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 |  | 7 | 10 | 05 - 10 |  | FEVEREIRO | 2025-02-01 | ALISSON | FEVEREIRO | 2025-02-05 |  |  | IMPRODUTIVO | SEM ACESSO |  | 2025-02-05 |  | VISTORIADOR | Vistoria não realizada, condomínio contém portaria mas não se encontrava niguem, tentei aguardar algum morador porém sem resposta .
PROJETO F | VISTORIADO | 366948500 | PROJETO F | PIAZZA DEL FIORI | R TAMOIOS 212 COND PIAZZA DEL FIORI | 212 | RIO VERMELHO | SALVADOR | RVE07 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 |  | 17 | 30 | 21 - 30 |  | FEVEREIRO | 2025-02-01 | GABRIEL | FEVEREIRO | 2025-02-12 |  |  | IMPRODUTIVO | ACESSO NEGADO |  | 2025-02-12 |  | VISTORIADOR | (14/02/2025 - síndica disse que só libera mediante email da claro e não me passou email pois a claro já tem email do condomínio.)marcar agendamento com a síndica no e-mail por que o vendedor premium que tem no condomínio informou que quando vendeu a ela o plano passaram que era fibra da claro. Com isso ela pediu para verificar essas informações que retornar com ela. +55 71 99257-4830 genisse síndica
PROJETO F | VISTORIADO | 366888831 | PROJETO F | DOM DIOGO ALVAREZ | R TAMOIOS 6 ED DON DIOGO ALVAREZ | 6 | RIO VERMELHO | SALVADOR | RVE07 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 |  | 2 | 7 | 05 - 10 |  | FEVEREIRO | 2025-02-01 | GABRIEL | FEVEREIRO | 2025-02-03 |  |  | IMPRODUTIVO | SEM ACESSO |  | 2025-02-04 |  | VISTORIADOR | em acesso, condomínio sem portaria e com o interfone quebrado e funcionando apenas um apartamento que n atende minhas chamadas. Também não consegui localizar o zelador. Segue vídeo com evidências.
PROJETO F | VISTORIADO | 366888803 | PROJETO F | FRANÇOIS MITERRAND | R TAMOIOS 319 ED FRANCOIS MILLERAND | 319 | RIO VERMELHO | SALVADOR | RVE07 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 |  | 9 | 10 | 05 - 10 |  | FEVEREIRO | 2025-02-01 | CARLOS | FEVEREIRO | 2025-02-13 |  |  | IMPRODUTIVO | PENDENTE AUTORIZAÇÃO | 2025-02-06 | 2025-02-14 |  | VISTORIADOR | (14/02/2025 - prédio vistoriado porém o síndico não se encontra pois trabalha de plantão em hospital, o porteiro disse pra eu voltar aqui segunda feira pois vai entregar o termo para o síndico assinar e segunda eu pego.) (05/02/2025 istoria nao realizada, Portaria pediu para retornar amanha por que a síndica não estava presente. ) 03/02/2025 - GABRIEL Portaria pediu para retornar amanhã pois síndico estará no local.
PROJETO F | VISTORIADO | 366888801 | PROJETO F | MANSÃO DO ATLANTICO | R TAMOIOS 314 BL A | 314 | RIO VERMELHO | SALVADOR | RVE07 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 |  | 8 | 12 | 11 - 20 |  | FEVEREIRO | 2025-02-01 | GABRIEL | FEVEREIRO | 2025-02-03 |  |  | PRODUTIVO | PENDENTE AUTORIZAÇÃO |  | 2025-02-04 |  | VISTORIADOR | vistoria realizada porém não consegui conversar com o síndico por que ele não estava. Conversei com o a portaria e ele pediu que deixasse o comunicado com meu número e iria entrar em contato com o síndico e me retornaria
PROJETO F | VISTORIADO | 366888791 | PROJETO F | EDF SOL VERMELHO | R TAMOIOS 301 ED SOL VERMELHO | 301 | RIO VERMELHO | SALVADOR | RVE07 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 |  | 8 | 10 | 05 - 10 |  | FEVEREIRO | 2025-02-01 | CARLOS | FEVEREIRO | 2025-02-03 |  |  | PRODUTIVO | ATIVO | 2025-02-04 | 2025-02-04 |  | VISTORIADOR | vistoria nao realizada, Saindo está viajando pediu para que retornasse amanhã que o supervisor vai estar no local.
PROJETO F | VISTORIADO | 366888783 | PROJETO F | EDF SOLAR TAMOIS | R TAMOIOS 229 ED SOLAR DOS TAMOIOS | 229 | RIO VERMELHO | SALVADOR | RVE07 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 |  | 8 | 11 | 11 - 20 |  | FEVEREIRO | 2025-02-01 | CARLOS | FEVEREIRO | 2025-02-03 |  |  | PRODUTIVO | ATIVO | 2025-02-04 | 2025-02-04 |  | VISTORIADOR | AGENDAMENTO, VISTORIA NAO REALIZADA MAIS CONSEGUE AGENDAR PARA AMANHA RETORNAR E REALIZAR A VISTORIA COM JORGE ZELADOR
PROJETO F | VISTORIADO | 366872266 | PROJETO F | LARGO REAL | R NELSON GALLO 412 COND LARGO REAL | 412 | RIO VERMELHO | SALVADOR | RVE07 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 |  | 16 | 31 | 31 - 40 |  | FEVEREIRO | 2025-02-01 | GABRIEL | FEVEREIRO | 2025-02-03 |  |  | IMPRODUTIVO | SEM ACESSO |  | 2025-02-04 |  | VISTORIADOR | Sem acesso, tentei acesso com a portaria porém não encontrei niguem, tentei acesso com um morador que estava na portaria porém ele me sinalizou que conseguimos apenas com o zelador ou portaria.
PROJETO F | VISTORIADO | 366872252 | PROJETO F | EDF JACIRA | R NELSON GALLO 265 ED JACIRA | 265 | RIO VERMELHO | SALVADOR | RVE07 |  |  | TBD | ALTO VALOR 2025 |  | 6 | 12 | 11 - 20 |  | FEVEREIRO | 2025-02-01 | JOAO | FEVEREIRO | 2025-02-12 |  |  | PRODUTIVO | ATIVO |  | 2025-02-12 |  | VISTORIADOR | SEM ACESSO, EDIFICIO SEM PORTARIA, CONSEGUIR CONTATO COM MORADOR MAIS NAO LIBEROU ACESSO, SINDICO NAO MORA NO LOCAL MORADOR NAO SOUBE INFORMAR CONTATO DO SINDICO
PROJETO F | VISTORIADO |  | PROJETO F |  | R CARIJOS 211 | 211 | RIO VERMELHO | SALVADOR | [10 empty] | FEVEREIRO | 2025-02-01 | CARLOS | FEVEREIRO | 2025-02-03 |  |  | PRODUTIVO | ATIVO | 2025-02-06 | 2025-02-04 |  | ATIVO
PROJETO F | VISTORIADO |  | PROJETO F | EDF LAFAYETE | RUA NELSON GALLO | 176 | RIO VERMELHO | SALVADOR | [10 empty] | FEVEREIRO | 2025-02-01 | ALISSON | FEVEREIRO | 2025-02-03 |  |  | IMPRODUTIVO | SEM ACESSO |  | 2025-02-04 |  | VISTORIADOR | SEM ACESSO, EDIFICIO SEM PORTARIA, INTERFONE CHAMA E NINGUEM ATENDE
PROJETO F | VISTORIADO |  | PROJETO F | EDF EQUADOR | RUA CARIJOS | 13 | RIO VERMELHO | SALVADOR | [10 empty] | FEVEREIRO | 2025-02-01 | ALISSON | FEVEREIRO | 2025-02-03 |  |  | IMPRODUTIVO | SEM ACESSO |  | 2025-02-04 |  | VISTORIADOR | : SEM ACESSO, EDIFICIO SEM PORTARIA SEM INTERFONE
PROJETO F | VISTORIADO | 373268927 | PROJETO F | Marissol | R MNS GASPAR SADOC 292 | 292 | COSTA AZUL | SALVADOR | CAZ12 |  |  | ARM.AA.081.00.M.010 | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 2 | 6 | 15 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | CARLOS | JANEIRO | 2025-01-10 |  |  | IMPRODUTIVO | ACESSO NEGADO | SINDICO |  |  | VISTORIADOR | em contato na portaria disse que a síndica não libera ninguém mais fazer vistoria aqui disse que tá barrando vistoriadores desde o mês passado e ele já tomou reclamação pq passou número dela prós vistoriadores. | LAZARO | 03/02/0205 | ACESSO NEGADO |  |  | O zelador informou que a síndica por nome de Meire lhe orientou que não nos atendesse, proibiu o acesso de qualquer vistoriador que for no condomínio. Ainda relatou que tomou advertência da mesma porque informou o número do seu apto para o outro vistoriador.
PROJETO F | VISTORIADO |  | PROJETO F | CARAMURU | RUA TAMAIOS 427 | 427 | RIO VERMELHO | SALVADOR | [10 empty] | FEVEREIRO | 2025-02-01 | GABRIEL | FEVEREIRO | 2025-02-05 |  |  | IMPRODUTIVO | SEM ACESSO |  | 2025-02-05 |  | VISTORIADOR | Vistoria não realizada, condomínio com poucos apartamentos, porém não consegui acesso com nenhum morador. Aguardei ao lado do condomínio para ver se conseguia algum morador entrando porém sem sucesso
PROJETO F | VISTORIADO |  | PROJETO F | CARAMURU | RUA TAMAIOS | 100 | RIO VERMELHO | SALVADOR | [10 empty] | FEVEREIRO | 2025-02-01 | GABRIEL | FEVEREIRO | 2025-02-05 |  |  | IMPRODUTIVO | SEM ACESSO |  | 2025-02-05 |  | VISTORIADOR | SeM acesso algum com os responsáveis do condomínio. Interfone quebrado, bati no portão porém niguem saiu. Com isso dei acesso negado
PROJETO F | VISTORIADO | 373269172 | PROJETO F | Marissol | R MNS GASPAR SADOC 292 | 292 | COSTA AZUL | SALVADOR | CAZ12 |  |  | XXX.XX.XXX.XX.M.XXX | REDE OK / MDU NOK | ÁREA 2 | 7 | 14 | 11 - 20 | SEM INFORMAÇÃO | JANEIRO | 2025-01-25 | CARLOS | JANEIRO | 2025-01-10 |  |  | IMPRODUTIVO | ACESSO NEGADO | SINDICO |  |  | VISTORIADOR | em contato na portaria disse que a síndica não libera ninguém mais fazer vistoria aqui disse que tá barrando vistoriadores desde o mês passado e ele já tomou reclamação pq passou número dela prós vistoriadores. | LAZARO | 03/02/0205 | ACESSO NEGADO |  |  | O zelador informou que a síndica por nome de Meire lhe orientou que não nos atendesse, proibiu o acesso de qualquer vistoriador que for no condomínio. Ainda relatou que tomou advertência da mesma porque informou o número do seu apto para o outro vistoriador.
SGD | PENDENTE DE VISTORIA |  | PROJETO F | ED IGUATEMI BUSINESS | R DA ALFAZEMA, 761, CAMINHO DAS ARVORES | 761 | CAMINHO DAS ARVORES | SALVADOR | [10 empty] | FEVEREIRO | 2025-02-12
SGD | VISTORIADO |  | PROJETO F | ED SOLAR | LRG DO CAMPO GRANDE, 108 | 108 | CAMPO GRANDE | SALVADOR | [10 empty] | FEVEREIRO | 2025-02-12 | CARLOS | FEVEREIRO | 2025-02-13 |  | MARIA DE FATIMA71 99921-2199 | PRODUTIVO | ATIVO |  |  |  | VISTORIADOR | WALTER ATUANDO NO DIA 13/02/2025
SGD | VISTORIADO | 386801675 | ME ONLINE | ED LUIZA | R D BOSCO - NÚMERO 27 - COMPLEMENTOS: APT 202 - BAIRRO NAZARE, SALVADOR - CEP 40050530 | 27 | NAZARE | SALVADOR | [9 empty] | 168000000 | FEVEREIRO | 2025-02-12 | ALISSON | FEVEREIRO | 2024-02-13 |  | ROSANE LIMA GARCIA71988982364 | IMPRODUTIVO | AGENDAMENTO |  |  |  | VISTORIADOR | ED SEM PORTARIA E SEM INTERFONE, EM CONTATO COM CLIENTE FICOU AGENDADO DE RETORNO AMANHA
SGD | VISTORIADO | 380013237 | OCORRÊNCIAS PRJ | village brisa de Itapuã | R GEN SEVERINO FILHO - CASA 5 | 108 | ITAPUA | SALVADOR | [9 empty] | 169000000 | FEVEREIRO | 2025-02-12 | GABRIEL | FEVEREIRO | 2025-02-13 |  | ANA MARIA DE ARAUJO | PRODUTIVO | ELABORAR KIT | 19/02/2025 mandar kit |  |  | VISTORIADOR | Vistoria realizada condomínio de casas com a caixa telefônica com pouco espaço. Será necessário modificar o amplificador da claro para caber o dio.
SGD | VISTORIADO | 386802393 | PROPOSTA |  | R NOVO PARAISO - NÚMERO 6, - COMPLEMENTOS: APT 204 - BAIRRO ARMACAO, SALVADOR - CEP 41750280 | 6 | ARMACAO | SALVADOR | [9 empty] | 20615614 | FEVEREIRO | 2025-02-12 | GABRIEL | FEVEREIRO | 2025-02-13 |  | RICHELLY DE SOUSA BACARIAS(86) 994645942 | PRODUTIVO | SDU |  |  |  | VISTORIADOR | Vistoria realizada, prédio sem infra e alimentação via sdu rua. A carta a morada disse q poderia assinar porém o atendimento dela tem possibilidade de ser sdu enfrente ao apartamento.
SGD | PENDENTE DE VISTORIA | 379837343 | SEM BACKBONE |  | R RIO AMAZONAS - NÚMERO 709, - COMPLEMENTOS: APT 301 - BAIRRO SANTA MONICA, FEIRA DE SANTANA - CEP 44077272 | 709 | SANTA MONICA | FEIRA DE SANTANA | [9 empty] | 16797521 | FEVEREIRO | 2025-02-12 |  |  |  |  | JULIA LOPES DE ASSIS(73) 988422258
SGD | VISTORIADO | 386803120 | PROPOSTA | ED AGULHA | R DR RAIMUNDO MAGALDI - APT 303 | 84 | COSTA AZUL | SALVADOR | [9 empty] | 20616943 | FEVEREIRO | 2025-02-12 | ALISSON | FEVEREIRO | 2025-02-13 |  | DAVI MIRANDA GONCALVES DE CARVALHO(71) 991364965 | PRODUTIVO | ELABORAR KIT | 19/02/2025 elaborar kit urgente |  |  | VISTORIADOR | VISTORIA REALIZADA, EDIFICIO CONTEM HFC MAIS NENHUMA CAIXA M PROXIMA,
SGD | PENDENTE DE VISTORIA | LILIAN | NAP LOTADA | SMART CONVENÇOES | AV SIMON BOLIVAR, 470 | 470 | ARMAÇÃO | SALVADOR | [10 empty] | FEVEREIRO | 2025-02-13 |  |  |  |  | ALAN71 99102-5385
SGD | VISTORIADO | 387000000 | PROPOSTA | sérvio | AL CARRARA - NÚMERO 321, - COMPLEMENTOS: APT 1203 - BAIRRO PITUBA, SALVADOR - CEP 41830590 | 321 | PITUBA | SALVADOR | [9 empty] | 20618041 | FEVEREIRO | 2025-02-13 | GABRIEL | FEVEREIRO | 2025-02-14 |  | EMILIANA OLIVEIRA(73) 991269501 | IMPRODUTIVO | SOLICITOU CANCELAMENTO |  | 2024-02-14 |  | VISTORIADO | Vistoria não realizada por que ao entrar em contato com o morador pessoalmente a mesma me sinalizou que já tinha feito um cancelamento e já se encontra com outra operadora. Com isso meu acesso foi negado!
SGD | VISTORIADO | 387000000 | PROPOSTA |  | R S RAIMUNDO - NÚMERO 38, - COMPLEMENTOS: BL A APT 902 - BAIRRO POLITEAMA, SALVADOR - CEP 40080240 | 38 | POLITEAMA | SALVADOR | [9 empty] | 20618146 | FEVEREIRO | 2025-02-13 | ALISSON | FEVEREIRO | 2025-02-14 |  | RAFAEL LORRAN DE SOUZA LESSA(22) 998397066 | IMPRODUTIVO | NÃO LOCALIZADO |  |  |  | VISTORIADOR | SEM ACESSO ENDEREÇO NAO LOCALIZADO
SGD | VISTORIADO | 387000000 | PROPOSTA | Panorama | R GUADALAJARA - : APT 101 - | 15 | BARRA | SALVADOR | [9 empty] | 20618592 | FEVEREIRO | 2025-02-13 | GABRIEL | FEVEREIRO | 2025-02-14 |  | JAMERSON ARAGAO DA SILVA REIS CAMPOS(71) 981461017 | PRODUTIVO | PENDENTE CONSTRUÇÃO ABRIL 2025 |  |  |  | VISTORIADOR | Vistoria realizada, morador assinou os termos por que ele me sinalizou que poderia liberar mediante agendamento para segunda feira. Porém o condomínio só consegue ser alimentado por fibra e será necessário uma caixa sobre por para locação dos modeis. Condomínio tem mais de 30 anos e está com a infraestrutura passando por fora e com dificuldade de subida para os apartamentos.
SGD | PENDENTE DE VISTORIA | 376000000 | SEM BACKBONE |  | AV V OITO SETEMBRO - NÚMERO 336, - COMPLEMENTOS: - BAIRRO CENTRO, CAMAÇARI - CEP 42800920 | 336 | CENTRO | CAMAÇARI | [9 empty] | 1473327 | FEVEREIRO | 2025-02-13 |  |  |  |  | GILDA SILVA DE SANTANA
SGD | PENDENTE DE VISTORIA | 387000000 | PROPOSTA |  | R SETE DE SETEMBRO - NÚMERO 895, - COMPLEMENTOS: APT 503 - BAIRRO DOIS DE JULHO, SALVADOR - CEP 40060000 | 895 | DOIS DE JULHO | SALVADOR | [9 empty] | 20619671 | FEVEREIRO | 2025-02-13 |  |  |  |  | RAFAEL PAULO SANTOS RIBEIRO(71) 996282324
SGD | VISTORIADO | 387000000 | ME ONLINE | maragogipe | R FREDERICO EDELWEISS - NÚMERO 15 - COMPLEMENTOS: ED MARAGOGIPE APT 101 - BAIRRO RIO VERMELHO, SALVADOR - CEP 41940270 | 15 | RIO VERMELHO | SALVADOR | [9 empty] | 170000000 | FEVEREIRO | 2025-02-13 | CARLOS | FEVEREIRO | 2025-02-13 |  | ERONILDES71987966171 | PRODUTIVO | ELABORAR KIT |  |  |  | VISTORIADOR | prédio liberado para construção qualquer dia de seg a sexta necessário verificar se tem rede. Caixa central entupida caixa pequena não cabe mais equipamentos seria necessário colocar caixa nova e fazer tubulação .
SGD | VISTORIADO | 387000000 | PROPOSTA | merlim azul | R ARTHUR DE AZEVEDO MACHADO - NÚMERO 289, - COMPLEMENTOS: APT 205 - BAIRRO COSTA AZUL, SALVADOR - CEP 41760000 | 289 | COSTA AZUL | SALVADOR | [9 empty] | 20621022 | FEVEREIRO | 2025-02-13 | GABRIEL | FEVEREIRO | 2025-02-14 |  | CARLA MARIA SANTOS ROCHA(71) 983827578 | IMPRODUTIVO | PENDENTE AUTORIZAÇÃO |  |  |  | VISTORIADOR | Vistoria realizada através do zelador mas a moradora não estava presente. Consegui mater contato com a Carla moradora e ela mesma vai está já entrando em contato com o síndico para está passando todas as informações para conseguimos atualizar a rede claro para fibra e também atendimento da cliente.
SGD | VISTORIADO | 367000000 | NAP LOTADA | ED PALAZZO DE TIBERIO | R DR ROMULO SERRANO PORT 1 APT 701 | 261 | RIO VERMELHO | SALVADOR | [9 empty] | 170000000 | FEVEREIRO | 2025-02-13 | CARLOS | FEVEREIRO | 2025-02-14 |  | CARMELIA REIS GONCALVES | IMPRODUTIVO | PENDENTE AUTORIZAÇÃO |  |  |  | VISTORIADOR | prédio do cliente 701 tem portas disponíveis no Dio do 9° e 13°. Estou em contato com ADM que não estava no local para coletar assinatura enviando o termo no whatsapp. 999536269 Simone
PROJETO F | VISTORIADO |  | PROJETO F | PALAZZO RIO VERMELHO | RUA NELSON GALLO | 380 | RIO VERMELHO | SALVADOR | [12 empty] | CARLOS | FEVEREIRO | 2025-02-13 |  |  | PRODUTIVO | ATIVO |  |  |  | VISTORIADOR | já autorizado e Rafael atuando.
PROJETO F | VISTORIADO |  | PROJETO F | JAIR SANTOS | RUA DO TAMOIOS | 221 | RIO VERMELHO | SALVADOR | [12 empty] | CARLOS | FEVEREIRO | 2025-02-13 |  |  | IMPRODUTIVO | PENDENTE AUTORIZAÇÃO |  |  |  | VISTORIADOR | em tratativa no whatsapp para conseguir autorização
PROJETO F | VISTORIADO |  | PROJETO F | EDF. MORADA DO RIO VERMELHO | RUA DO TAMOIOS | 312 | RIO VERMELHO | SALVADOR | [12 empty] | JOAO | FEVEREIRO | 2025-02-12 |  |  | IMPRODUTIVO | AGENDAMENTO |  |  |  | VISTORIADOR | Sindica solicitou que vinhesse amanhã devido o porteiro não esta mais para acompanhar a vistoria!
PROJETO F | VISTORIADO |  | PROJETO F | SEM NOME | RUA NELSON GALLO | 389 | RIO VERMELHO | SALVADOR | [12 empty] | JOAO | FEVEREIRO | 2025-02-12 |  |  | PRODUTIVO | ATIVO |  |  |  | VISTORIADOR | PENDENTE CONSTRUÇÃO ABRIL 2025
PROJETO F | VISTORIADO |  | PROJETO F | solar Diego donila | RUA DOS CAETES | 83 | RIO VERMELHO | SALVADOR | [12 empty] | CARLOS | FEVEREIRO | 2025-02-12 |  |  | IMPRODUTIVO | ACESSO NEGADO |  |  |  | VISTORIADOR | SINDICO INFORMOU QUE NINGUEM DO PREDIO UTILIZA A CLARO
PROJETO F | VISTORIADO |  | PROJETO F | EDF DON LAFAYETE | RUA NELSON GALLO | 176 | RIO VERMELHO | SALVADOR | [12 empty] | JOAO | FEVEREIRO | 2025-02-12 |  |  | IMPRODUTIVO | PENDENTE AUTORIZAÇÃO |  |  |  | VISTORIADOR | DANDO TRATATIVA COM A SINDICA SOBRE A LIBERAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO
PROJETO F | VISTORIADO |  | PROJETO F | EDF columbia | RUA NELSON GALLO | 155 | RIO VERMELHO | SALVADOR | [12 empty] | CARLOS | FEVEREIRO | 2025-02-12 |  |  | PRODUTIVO | ATIVO |  |  |  | VISTORIADOR | passado para Alan para executar hoje.